PE | MUNICIPIO DE SOLIDAO | Pe-Solidão | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 40865.98 | 1666.64 | 39199.34 | 40000 | 31999.48 | 20/08/2007 |  | 75% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAO CAETANO | Pe-São Caitano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4979459.18 | 248972.96 | 4730486.22 | 4799999.98 | 1419145.86 | 23/12/2011 |  | 0.4% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 358095.64 | 43358.64 | 314737 | 325000 | 260000 | 02/03/2007 |  | 51% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE POCAO | Pe-Poção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2785901.5 | 85900.68 | 2700000.82 | 2700000.82 | 1080000.32 | 01/08/2012 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE VENTUROSA | Pe-Venturosa | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1158793.67 | 58793.67 | 1100000 | 1100000 | 770000 | 26/08/2011 |  | 41.91% | PARALISADA
PE | SES DE PERNAMBUCO | Pe-Recife | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5277777.77 | 533755.24 | 4744022.53 | 7109620.33 | 2497973.93 | 16/03/2001 |  | 0% | PARALISADA
AL | GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS | Al-Maceió | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 9671768.66 | 967176.87 | 8704591.79 | 9995181.55 | 8704591.79 | 23/09/2010 |  | 77% | PARALISADA
PI | SES DO PIAUI | Pi-Teresina | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 2394225.47 | 239423.14 | 2154802.33 | 2154802.33 | 2154802.33 | 09/03/2010 |  | 70.8% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | Pi-São Lourenço Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3586206.81 | 0 | 3586206.81 | 1793103.41 | 1793103.4 | 22/10/2014 |  | 31.33% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | Pi-Lagoinha Do Piauí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 566300 | 663 | 565637 | 565637 | 282818.5 |  |  | 19.13% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | Pi-Bonfim Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1837832.52 | 0 | 1837832.52 | 367566.51 | 367566.5 | 22/12/2014 | 22/06/2015 | 7.16% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | Pi-Capitão Gervásio Oliveira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2394441.96 | 0 | 2394441.96 | 1186083.67 | 478888.39 |  |  | 0% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | Pi-São Raimundo Nonato | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4999863.44 | 0 | 4999863.44 | 4999863.44 | 4999863.44 |  |  | 82.35% | PARALISADA
AL | PREF MUN DELMIRO GOUVEIA | Al-Delmiro Gouveia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5157671.27 | 257883.56 | 4899787.71 | 4900000 | 2449893.85 | 24/02/2014 |  | 30% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Pi-Bom Jesus | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2060000 | 60000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 07/06/2010 |  | 95% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | Pi-Monsenhor Hipólito | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 250251 | 251 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 20.72% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1635862.9 | 0 | 1635862.9 | 817931.45 | 817931.45 | 29/12/2015 | 29/12/2016 | 30.97% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | Pi-Capitão Gervásio Oliveira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 300300.3 | 300.3 | 300000 | 300000 | 150000 |  |  | 6.71% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | Pi-Nova Santa Rita | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 402010.05 | 2010.05 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 67.75% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | Pi-São Francisco De Assis Do Piauí | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 |  | 23.34% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOCAINA | Pi-Bocaina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/10/2013 |  | 50.12% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CURRAIS | Pi-Currais | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 309000 | 9000 | 300000 | 300000 | 300000 | 22/07/2009 |  | 71% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | Pi-São João Da Fronteira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 2058300.49 | 0 | 2056800.49 | 2058300.49 | 822720.17 | 04/02/2013 | 22/12/2015 | 40% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | RESÍDUOS SÓLIDOS | 500000 | 11000 | 489000 | 489000 | 441500 |  |  | 86% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE PAVUSSU | Pi-Pavussu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 510204.08 | 10204.08 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 50.11% | PARALISADA
PI | GILBUES PI PREFEITURA | Pi-Gilbués | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 510204.08 | 10204.08 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 3.19% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | Pi-Cristalândia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 315856.2 | 15856.2 | 300000 | 300000 | 150000 |  |  | 51.15% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | Pi-Cristalândia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1540336.8 | 0 | 1540336.8 | 308067.36 | 308067.36 |  |  | 17% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | Pi-Ribeira Do Piauí | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 510204.08 | 10204.08 | 500000 | 500000 | 500000 | 26/08/2013 |  | 48.7% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | Pi-Monsenhor Hipólito | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 490000 | 9800 | 480200 | 240100 | 240100 |  |  | 12.39% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | Pi-Dom Inocêncio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 06/11/2014 |  | 50% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | Pi-Betânia Do Piauí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 518025 | 18042.71 | 500000 | 500000 | 250000 | 04/05/2011 | 04/05/2012 | 44.78% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4718527.35 | 966527.35 | 3752000 | 3799999.98 | 2626400 | 30/09/2011 |  | 70% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | Pi-Alegrete Do Piauí | IMPLANTAÇÃO MEL, SANIT, DOMIC, PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | 0 | 663 | 565637 | 565637 | 282818.5 | 03/08/2015 |  | 1.03% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3112000 | 312000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 |  |  | 45% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | Pi-Caridade Do Piauí | RESÍDUOS SÓLIDOS | 257732 | 7732 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 54% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO BRANCO DO IVAI | Pr-Rio Branco Do Ivaí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 143850 | 6152.92 | 137697.08 | 140000 | 139997.08 | 20/06/2006 | 30/12/2014 | 86.71% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | Pr-Bandeirantes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2032064.92 | 516630.81 | 1669622.57 | 1335698.06 | 1335698.05 |  |  | 48.67% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO | Pr-Santa Cecília Do Pavão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1113068.73 | 0 | 1113068.73 | 1113068.73 | 1113068.68 |  |  | 57.84% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE MALLET | Pr-Mallet | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1096402.46 | 0 | 1096402.46 | 1096402.46 | 1096402.46 |  |  | 74.12% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES | Pr-Quatro Pontes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2376026 | 0 | 2376026 | 1188013 | 1188013 |  |  | 20.55% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE IGUARACU | Pr-Iguaraçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1786933.43 | 0 | 1786933.43 | 893466.72 | 893466.72 | 05/06/2015 | 07/05/2017 | 20.32% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Mariópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8183055.81 | 0 | 8183055.81 | 7472398.25 | 2454916.74 | 29/12/2011 |  | 28.1% | PARALISADA
PR | PREF MUN PALMAS | Pr-Palmas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4128680.78 | 0 | 4128680.78 | 4128680.78 | 4128680.78 |  |  | 71.87% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE GUARANIACU |  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 7880.83 | 500000 | 500000 | 01/07/2013 | 29/12/2017 | 48.17% | PARALISADA
PR | PREF MUN SAO MATEUS DO SUL | Pr-São Mateus Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 07/06/2013 | 30/05/2014 | 52% | PARALISADA
PR | MUNICIPIO DE ASSAI | Pr-Assaí | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 876500 | 19677.44 | 631163.11 | 850000 | 595000 | 03/11/2010 | 13/06/2015 | 46.3% | PARALISADA
PR | PREF MUN MATO RICO | Pr-Mato Rico | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 80000 | 2050 | 77950 | 80000 | 63960 | 01/07/2004 |  | 42.5% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO BRANCO DO SUL | Pr-Rio Branco Do Sul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 265472.67 | 65472.67 | 200000 | 200000 | 160000 | 07/05/2009 |  | 0% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Guaraniaçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1072369.35 | 0 | 1072369.35 | 1072369.35 | 1072369.35 | 02/11/2015 |  | 50.14% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Honório Serpa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5653683 | 0 | 4550543.8 | 910108.76 | 0 | 26/01/2016 |  | 13.8% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Jaboti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1226666.09 | 0 | 1236150.59 | 618075.3 | 618075.3 |  |  | 38.01% | PARALISADA
PR | PREF MUN RIO AZUL | Pr-Rio Azul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1059559.9 | 183649.9 | 875910 | 875910 | 613137 | 17/09/2012 |  | 73.44% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Ibaiti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3206414.19 | 0 | 3206414.19 | 1603207.1 | 641282.83 |  |  | 26.59% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Curitiba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5125000 | 1025000 | 4391963.68 | 4100000 | 4100000 | 01/08/2011 |  | 86.77% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE JACAREZINHO | Pr-Jacarezinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1334000 | 134000 | 1200000 | 1200000 | 840000 | 15/02/2011 |  | 40.46% | PARALISADA
PR | PREF MUN NOVA AMERICA DA COLINA | Pr-Nova América Da Colina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2519771.06 | 1146520.4 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 20/11/2013 |  | 32.39% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Jardim De Piranhas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10264195.3 | 0 | 10244005.92 | 8592536.87 | 5128059.78 | 02/12/2014 | 28/12/2016 | 30.83% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Portalegre | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2421562.38 | 0 | 2421562.38 | 2455719.4 | 968624.96 | 06/02/2014 |  | 45.79% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Parelhas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8713290.27 | 599582.06 | 8113708.21 | 7225257.16 | 2434112.46 | 08/11/2012 |  | 34.12% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-São José Do Seridó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3117367.94 | 2076827.41 | 2708148.36 | 2708148.36 | 1895703.84 | 08/11/2012 |  | 45.77% | PARALISADA
RN | EXTREMOZ PREFEITURA | Rn-Extremoz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 16089461.46 | 0 | 15961670.02 | 7985372.69 | 7980835.01 | 16/11/2014 |  | 20.05% | PARALISADA
RN | BAIA FORMOSA PREFEITURA | Rn-Baía Formosa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1636061.68 | 0 | 1636061.68 | 1636061.68 | 1636061.67 | 06/11/2012 |  | 75.89% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE | Rn-Porto Do Mangue | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 120000 | 20000 | 100000 | 100000 | 50000 |  |  | 46.17% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE LUIS GOMES | Rn-Luís Gomes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 674045.91 | 27883.65 | 654353 | 654353 | 261741.2 |  |  | 40.86% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE PARELHAS | Rn-Parelhas | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 194296.51 | 0 | 194296.51 | 204000 | 95043.4 |  |  | 45.89% | PARALISADA
RN | PREF MUN SANTA CRUZ | Rn-Santa Cruz | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 235386.72 | 0 | 235386.72 | 230000 | 115000 | 27/09/2012 | 31/12/2017 | 38% | PARALISADA
AL | TANQUE D'ARCA PREFEITURA | Al-Tanque D'Arca | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 618882.79 | 18882.79 | 600000 | 600000 | 240000 | 13/05/2013 |  | 5% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | Rn-Serrinha Dos Pintos | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 526852.32 | 26852.32 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 30/12/2017 | 50% | PARALISADA
AL | MUNICÍPIO DE OURO BRANCO | Al-Ouro Branco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13055808 | 0 | 13055828 | 2614903.66 | 2614903.66 | 01/01/2015 | 01/01/2017 | 10.59% | PARALISADA
RO | MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE | Ro-Machadinho D'Oeste | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2250000 | 67500 | 2167515.6 | 2182500 | 1527750 | 19/06/2013 |  | 33% | PARALISADA
RO | PREF MUN MINISTRO ANDREAZZA | Ro-Ministro Andreazza | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 18428762.89 | 0 | 18428558.18 | 18428558.18 | 13963293.68 | 27/02/2012 |  | 68.96% | PARALISADA
RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA | Rr-Iracema | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2117175.11 | 0 | 2117175.11 | 2117175.11 | 1482022.57 | 02/04/2012 |  | 41% | PARALISADA
RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI | Rr-Mucajaí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 250000 | 19/11/2015 | 18/12/2017 | 30% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1030000 | 30000 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 03/03/2012 |  | 39.47% | PARALISADA
RS | PREF MUN PINHAL GRANDE | Rs-Pinhal Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1414840.71 | 0 | 1414840.71 | 1414840.69 | 565936.28 |  |  | 6.68% | PARALISADA
RS | PREF MUN FORMIGUEIRO | Rs-Formigueiro | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 250000 | 30/12/2011 |  | 39.36% | PARALISADA
RS | PREF MUN TUNAS | Rs-Tunas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 29/05/2012 |  | 50% | PARALISADA
RS | PREF MUN SAO MIGUEL DAS MISSOES | Rs-São Miguel Das Missões | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 |  | 82% | PARALISADA
RS | PREF MUN PEDRAS ALTAS | Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas; Rs-Pedras Altas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2271945.38 | 0 | 2271945.38 | 2271945.38 | 2271945.37 | 31/07/2012 |  | 24% | PARALISADA
RS | PREF MUN HERVAL | Rs-Herval; Rs-Herval; Rs-Herval | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2116799.95 | 0 | 2116799.95 | 2116799.95 | 2116799.95 |  |  | 96% | PARALISADA
RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI | Rs-Piratini | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 388700.07 | 11661 | 377039.07 | 377039.08 | 188519.53 |  |  | 23.3% | PARALISADA
RS | PREF MUN ROSARIO DO SUL | Rs-Rosário Do Sul | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 208000 | 3610.46 | 176933.42 | 203840 | 101920 |  |  | 10% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5372500.97 | 201579.1 | 5170921.87 | 5170921.87 | 3619645.3 | 03/03/2012 |  | 62.83% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 1764771.24 | 0 | 1764771.24 | 1764771.24 | 705908.5 | 02/05/2014 |  | 0.01% | PARALISADA
RS | PREF MUN MORMACO | Rs-Mormaço | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 408536.15 | 58536.16 | 349999.99 | 350000 | 350000 | 27/12/2010 |  | 94.9% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 522592.67 | 52259.33 | 470333.34 | 470333.34 | 235166.67 |  |  | 15% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER | Rs-Fontoura Xavier | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2578000 | 78000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 11/07/2011 | 29/12/2017 | 81% | PARALISADA
RS | PREF MUN PEDRAS ALTAS | Rs-Pedras Altas | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 67013.18 | 5152.59 | 61860.59 | 64000 | 50115.74 | 14/10/2008 |  | 0% | PARALISADA
RS | PREF MUN HERVAL | Rs-Herval | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 303929.91 | 9117.89 | 294812.02 | 294812.02 | 294812.02 | 31/03/2007 |  | 70% | PARALISADA
SC | PREF MUN BOM JARDIM DA SERRA | Sc-Bom Jardim Da Serra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3557707.07 | 106731.21 | 3450975.86 | 3641218.32 | 1725487.93 | 20/12/2012 |  | 45.57% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | Sc-Cocal Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6331891.73 | 577268.46 | 5754623.27 | 2877311.64 | 2877311.63 | 15/01/2015 |  | 16.06% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3221864.21 | 288158.27 | 2933705.94 | 3143967.54 | 2593424.48 |  |  | 74.47% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | Sc-Ouro Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3344615.33 | 129079.74 | 3215535.59 | 3215535.59 | 2572428.45 | 19/01/2015 |  | 51.35% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2298328.74 | 248328.74 | 1987148.85 | 2050000 | 1435000 | 18/07/2013 | 29/12/2017 | 75.7% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE BOMBINHAS | Sc-Bombinhas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1139861.5 | 0 | 1139861.5 | 1171816.12 | 1139861.5 | 04/07/2014 | 18/12/2015 | 74% | PARALISADA
SC | PREF MUN POUSO REDONDO | Sc-Pouso Redondo | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 193714.37 | 3804.8 | 189909.57 | 199158.96 | 94955 | 19/04/2012 |  | 9.22% | PARALISADA
SC | PREF MUN BOM JARDIM DA SERRA | Sc-Bom Jardim Da Serra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1750374.17 | 0 | 1750374.17 | 1750374.17 | 1225261.92 | 21/12/2012 |  | 37.57% | PARALISADA
SC | PREF MUN ZORTEA | Sc-Zortéa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 600000.21 | 18738.66 | 581261.55 | 600000 | 479432.84 | 25/06/2007 |  | 60% | PARALISADA
SC | PREF MUN ABELARDO LUZ | Sc-Abelardo Luz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13691296.68 | 0 | 13691296.68 | 13691296.68 | 13691296.33 | 25/06/2012 |  | 80.65% | PARALISADA
SC | PREF MUN PICARRAS | Sc-Balneário Piçarras | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5326881.9 | 0 | 5326881.9 | 5326881.9 | 3728817.33 | 06/11/2012 | 01/07/2016 | 59.74% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | DRENAGEM PARA CONTROLE DA MALÁRIA | 3101991.66 | 209980.92 | 2892010.74 | 3150000 | 2579382 |  |  | 60.3% | PARALISADA
SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO | Sc-Presidente Getúlio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2151504.46 | 63684.01 | 2059116.32 | 2958500 | 2059116.32 | 28/06/2013 |  | 98.05% | PARALISADA
SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO | Sc-Presidente Getúlio | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 618000 | 18000 | 600000 | 600000 | 600000 | 14/09/2009 |  | 76.8% | PARALISADA
SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | Sc-Forquilhinha | PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL | 105000 | 0 | 105000 | 100000 | 100000 | 12/08/2013 |  | 85% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 304859.34 | 6798.36 | 298060.98 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 681025.36 | 1272.08 | 679753.28 | 700000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | Ac-Tarauacá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 306849.64 | 6706.91 | 298152.43 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | Se-Tobias Barreto | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | 5309884.91 | 0 | 5309884.91 | 5309884.91 | 5309884.91 | 05/05/2015 |  | 93.77% | PARALISADA
AC | PREF MUN MANOEL URBANO | Ac-Manoel Urbano | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 290236.92 | 1966.93 | 288269.99 | 300000 | 0 |  |  | 0% | PARALISADA
SP | PREF MUN BOM JESUS DOS PERDOES | Sp-Bom Jesus Dos Perdões | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2476230.15 | 74286.9 | 2401943.25 | 2208906 | 883562.4 |  |  | 60% | PARALISADA
AC | ESTADO DO ACRE | Ac-Plácido De Castro | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1553427.84 | 0 | 1511024.61 | 1872926.21 | 1091946.52 | 29/10/2015 | 29/10/2017 | 80% | PARALISADA
SP | PREF MUN MONTE ALTO | Sp-Monte Alto | RESÍDUOS SÓLIDOS | 780000 | 16000 | 558751.01 | 764000 | 382000 | 26/01/2016 |  | 0% | PARALISADA
SP | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | Sp-José Bonifácio; Sp-José Bonifácio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2301605.19 | 0 | 2301605.19 | 2301605.19 | 1611123.63 | 18/12/2012 |  | 47.9% | PARALISADA
AC | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTACAO E SANEAMENTO | Ac-Rio Branco | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 380655.35 | 74454.79 | 306200.56 | 320911.37 | 160455.68 |  |  | 5% | PARALISADA
SP | PREF MUN PRACINHA | Sp-Pracinha | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 148804.94 | 2976.1 | 145828.84 | 145828.84 | 72914.42 |  |  | 7% | PARALISADA
SP | PREF MUN BOM JESUS DOS PERDOES | Sp-Bom Jesus Dos Perdões | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7893837.8 | 0 | 7893837.8 | 8039728.27 | 4019864.13 |  |  | 26.34% | PARALISADA
SP | PREF MUN LARANJAL PAULISTA | Sp-Laranjal Paulista | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1489325.11 | 44679.75 | 1444645.36 | 1464700 | 1015262.68 | 18/12/2013 |  | 46.86% | PARALISADA
SP | MUNICÍPIO DE DRACENA | Sp-Dracena | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 148800 | 4464 | 144336 | 144336 | 72168 | 07/10/2014 |  | 6% | PARALISADA
TO | PREF MUN SANDOLANDIA | To-Sandolândia | RESÍDUOS SÓLIDOS | 1000000 | 20000 | 980000 | 980000 | 812000 |  |  | 38.92% | PARALISADA
TO | MUNICÍPIO DE ARAGUATINS | To-Araguatins | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5193994.57 | 0 | 5193994.57 | 5203354.46 | 2601677.23 | 27/02/2012 |  | 44% | PARALISADA