## Diagnóstico
DIAGNÓSTICO |  |  |  |  | OBRAS POR BANCO DE DADOS
Situação | Quantidade de contratos | Investimento | %Qtd | %investimento | Banco de dados | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Em reformulação | 590 | 204988942.85 | 1.536% | 0.02826% | CAIXA | 14224 | 15087800486.65 | 37.03% | 2.08%
Adiantada | 950 | 957961227.72 | 2.473% | 0.132% | PAC | 10666 | 663349865888.6119 | 27.77% | 91.44%
Atrasada | 2700 | 4105680314.13 | 7.029% | 0.5659% | SIMEC 2.0 | 9055 | 9577441496.96 | 23.57% | 1.32%
Normal/em execução/em obras/ativo | 19728 | 575829146944.3059 | 51.36% | 79.37% | SIMEC SESU | 645 | 4729617284.14 | 1.679% | 0.652%
Obra iniciada sem medicao | 41 | 44541721.12 | 0.1067% | 0.00614% | SIMEC SETEC | 367 | 1153566318.89 | 0.9554% | 0.159%
Paralisada/inacabada | 14403 | 144314132476.616 | 37.5% | 19.89% | DNIT | 1168 | 26710888550.82 | 3.041% | 3.682%
Total Geral | 38412 | 725456451626.7418 | 100% | 100% | FUNASA | 2287 | 4847271600.67 | 5.954% | 0.6682%
OBS: A tabela acima representa a soma dos quadros abaixo |  |  |  |  | Total Geral | 38412 | 725456451626.7421 | 100% | 100%
1. CAIXA
Situação | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Adiantada | 950 | 957961227.72 | 6.679% | 6.349%
Atrasada | 2700 | 4105680314.13 | 18.98% | 27.21%
Normal | 1762 | 2308820177.4 | 12.39% | 15.3%
Obra iniciada sem medição | 41 | 44541721.12 | 0.2882% | 0.2952%
Paralisada | 8771 | 7670797046.28 | 61.66% | 50.84%
Total Geral | 14224 | 15087800486.65 | 100% | 100%
2. PAC
Situação | Qtd | Investimento | % Qtd | %investimento
Em execução/Em obras | 8374 | 535928085091.256 | 78.51% | 80.79%
Paralisada | 2292 | 127421780797.356 | 21.49% | 19.21%
Total Geral | 10666 | 663349865888.6119 | 100% | 100%
3. SIMEC 2.0
Situação | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Em Reformulação | 590 | 204988942.85 | 6.516% | 2.14%
Execução | 6162 | 7107382359.22 | 68.05% | 74.21%
Inacabada | 1077 | 884680150.28 | 11.89% | 9.237%
Paralisada | 1226 | 1380390044.61 | 13.54% | 14.41%
Total Geral | 9055 | 9577441496.96 | 100% | 100%
4. SIMEC SESU
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em Execução | 392 | 2650382360.9 | 60.78% | 56.04%
Paralisada | 253 | 2079234923.24 | 39.22% | 43.96%
Total Geral | 645 | 4729617284.14 | 100% | 100%
5. SIMEC SETEC
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em Execução | 295 | 864802423.85 | 80.38% | 74.97%
Paralisada | 72 | 288763895.04 | 19.62% | 25.03%
Total Geral | 367 | 1153566318.89 | 100% | 100%
6. DNIT
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Ativo | 873 | 23084949264.75 | 67.67% | 80.96%
Ativo - Aguardando conclusão | 1 | 27462556.44 | 0.07752% | 0.09632%
Paralisado | 294 | 3598476729.63 | 22.79% | 12.62%
Total Geral | 1168 | 26710888550.82 | 100% | 100%
7. FUNASA
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em execução | 1729 | 3404117950.51 | 75.6% | 70.23%
Em execução - reiniciada | 140 | 453144759.98 | 6.122% | 9.348%
Paralisada | 418 | 990008890.18 | 18.28% | 20.42%
Total Geral | 2287 | 4847271600.67 | 100% | 100%

## Caixa
OBJETO | UF | TOMADOR | GESTOR | VALOR REPASSE R$ | VALOR CONTRAPARTIDA R$ | VALOR INVESTIMENTO R$ | PERCENTUAL REALIZADO | PERCENTUAL REALIZADO2 | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO DA OBRA | SITUAÇÃO | AREA | MODALIDADE_NO
| MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100800 | 11200 | 112000 | 65.3% | 65.3 | 1996-06-26 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Recapeamento Asfáltico no acesso ás Marinas do Sol, município de Nova Prata do Iguaçu-PR. | PR | MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU | MINISTERIO DO TURISMO | 1413750 | 32209.35 | 1445959.35 | 29.79% | 29.7941 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM DRENAGEM, MELHORIAS HABIT.(400) E SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA. | PI | MUNICIPIO DE URUCUI - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 324000 | 36000 | 360000 | 53.8% | 53.8 | 1996-06-25 | 2010-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
| MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 330000 | 36667 | 366667 | 22.02% | 22.02 | 1996-06-26 | 1996-06-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
CANALIZACAO DE 1393,5 M DO RIBEIRAO SAO JOAO E CONTRUCAO DE VIAS MARGINAIS | MG | MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 1500000 | 642857 | 2142857 | 2.98% | 2.98 | 1996-11-22 | 1997-12-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Aquisição de Maquinas e Equipamentos. | TO | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 17500 | 505000 | 95.01% | 95.0099 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação asfaltica em diversas ruas do Município de Serrania/MG | MG | MUNICIPIO DE SERRANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 347097.89 | 357.1 | 347454.99 | 53.74% | 53.7381 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PARA ACESSO AO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES | PR | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7475.03 | 299975.03 | 99.65% | 99.6497 | 2017-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | MG | MUNICIPIO DE CASCALHO RICO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 9500 | 126500 | 86.64% | 86.6403 | 2017-12-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
| PE | MUNICIPIO DE MARAIAL - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 87500 | 0 | 87500 | 71.09% | 71.09 | 1996-12-17 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | AM | MUNICIPIO DE PARINTINS - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 12000 | 132000 | 39.98% | 39.98 | 1996-06-26 | 1997-02-01 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para o município de Jacinto Machado/SC. | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 11750 | 158000 | 68.61% | 68.6075 | 2017-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE MANOEL VIANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 160875 | 162 | 161037 | 85.23% | 85.2264 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | AL | MUNICIPIO DE BELO MONTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 7750 | 154000 | 87.99% | 87.987 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
EXECU¢AO DE 05 CONJUNTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | PA | MUNICIPIO DE CHAVES - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 87400 | 0 | 87400 | 20.41% | 20.41 | 1996-06-26 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Jacinto Machado/SC | SC | MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 209576.25 | 20423.75 | 230000 | 82.39% | 82.3913 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE TRATOR DE ESTEIRA E CARREGADEIRA P/EXECUTAR A- TERROS CONTROLADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | PE | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 350000 | 70000 | 420000 | 93.41% | 93.41 | 1998-06-01 | 2016-07-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Doverlândia | GO | MUNICIPIO DE DOVERLANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 119285.4 | 9669.3 | 128954.7 | 78.32% | 78.322 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | PR | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 81.25% | 81.255 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulhas agrícolas mecanizadas | PI | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 2000 | 977000 | 64.3% | 64.2988 | 2018-01-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO SIST. COLETA E TRATAMENTO ESGOT. SANIT., ESTACAOELEV., ETE, LIGACAO DOMICILIAR NO DISTRITO DE PONTEZINHA/PE | PE | MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 251762.88 | 501762.88 | 71.15% | 71.15 | 1998-07-03 | 2009-12-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
AMPLIACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ATENDIMENTO A | MG | MUNICIPIO DE ABAETE - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 42921.09 | 142921.09 | 52.12% | 52.12 | 1998-12-19 | 2007-12-01 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Aquisição de máquinas agrícolas. | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 15723462.3 | 4851947.1 | 20575409.4 | 27.05% | 27.0468 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AMPLIACAO E MELHORIA DE COLETA DE LIXO | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2000000 | 500359.58 | 2500359.58 | 96.94% | 96.94 | 1997-12-24 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITARIO. | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 63226.51 | 363226.51 | 87.87% | 87.87 | 1998-07-17 | 2016-07-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SANEAMENTO INTEGRADO - PROSANEAR
MELHORIAS HABITACIONAIS DE 110 UNIDADES | PI | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 19340.59 | 169340.59 | 62.78% | 62.78 | 1998-04-02 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | MG | MUNICIPIO DE CASCALHO RICO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 26500 | 126500 | 86.64% | 86.6403 | 2017-12-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos esportivos | PR | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 214915.35 | 216 | 215131.35 | 71.12% | 71.1193 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE CHARRUA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 91.2% | 91.2 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS NOS BAIRROS DA PERIFERIA DA SEDE: QUANTIDADE 100 UNIDADES | MA | MUNICIPIO DE BALSAS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 10000 | 60000 | 24.26% | 24.26 | 1998-03-28 | 2001-10-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
HABITACAO, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA NA RUA KIOLA SARNEY QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS 49 | MA | MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 45000 | 245000 | 70.93% | 70.93 | 1997-12-29 | 2001-10-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO/COLETA | RO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO | MINISTERIO DAS CIDADES | 75000 | 7500 | 82500 | 82.18% | 82.18 | 1997-12-18 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE SALTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 330428.95 | 3337.67 | 333766.62 | 28.5% | 28.501 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | RS | MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 5000 | 102500 | 80.4% | 80.4 | 2017-12-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | GO | MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 166936.57 | 5063.43 | 172000 | 94.77% | 94.7674 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | SC | MUNICIPIO DE GRAO PARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 17833.33 | 115333.33 | 94.82% | 94.8156 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
EMISSARIO E ETE | MG | MUNICIPIO DE PRATA - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 560000 | 410566.58 | 970566.58 | 61.51% | 61.51 | 1998-04-16 | 2004-11-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Aquisição de máquinas e equipamentos | RS | MUNICIPIO DE BROCHIER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 18500 | 116000 | 71.55% | 71.5517 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 20780 | 264530 | 90.21% | 90.209 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS NOS BAIRROS POTOZI, BACABA E CATUMBI, NO MUNICIPIO DE BALSAS: QUANTIDADE 160 | MA | MUNICIPIO DE BALSAS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 40000 | 240000 | 33.49% | 33.49 | 1997-12-29 | 2001-10-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
MELHORIA DE HABITACOES DE 109 CASAS NAS RUAS CEL. GOMES, DA MALAGUETA, SANTA TERESINHA, NOVA BRASILIA, TEODORO FER ETC | MA | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 38136.35 | 158136.35 | 65.36% | 65.36 | 1998-03-01 | 2003-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS/SANITARIAS E INFRA- ESTRUTURA. | AM | MUNICIPIO DE EURUNEPE - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 0 | 300000 | 85% | 85 | 1998-02-02 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
RECUPERACAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NOS NOS POVOADOS VILA NOVA E CIDADE NOVA: QUANT.200 UND. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 40000 | 240000 | 95.88% | 95.88 | 1997-12-26 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
Aquisição de patrulha mecanizada e equipamentos. | RS | MUNICIPIO DE PASSA SETE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 238875 | 2250 | 241125 | 84.19% | 84.1886 | 2017-09-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 12500 | 110000 | 90.91% | 90.909 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE LUCENA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 500 | 293000 | 75.17% | 75.1706 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AMPLIACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SANTANA | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1350000 | 0 | 1350000 | 73.77% | 73.77 | 1997-12-29 | 2016-10-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 96% | 96 | 2017-09-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos | RS | MUNICIPIO DE ITATIBA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 15000 | 307500 | 94.28% | 94.2764 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Prover a instrumentalização de mecanização agrícola em municípios da área de abrangência do Sistema SEDINOR/IDENE. | MG | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 536789.62 | 19360.38 | 556150 | 81.96% | 81.9608 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulhas Agrícolas. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 299490 | 16710 | 316200 | 99.34% | 99.3358 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Mecanização Agricola - Aquisição de trator e implementos agricolas. | SP | MUNICIPIO DE TAQUARITINGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 2954.55 | 295454.55 | 95.55% | 95.5476 | 2017-07-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DO LOURENCO NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP | AP | MUNICIPIO DE CALCOENE - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 255000 | 0 | 255000 | 96.79% | 96.79 | 1999-01-04 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
IMPLANTA¢AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | PA | MUNICIPIO DE PLACAS - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 26066.65 | 126066.65 | 89.72% | 89.72 | 1998-07-01 | 2014-09-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Implantação de pavimentação em vias urbanas da cidade de Campina Grande - PB. | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1794143.35 | 233544.17 | 2027687.52 | 34.38% | 34.3815 | 2017-07-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana com recapeamento de ruas diversas, sendo: Rua Floriano Folharini, Rua Herostrato Dias Pinheiro, Rua Carlos Fernandes Rodrigues, na cidade de São José do Rio Pardo-SP. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 481520.34 | 16513.79 | 498034.13 | 92.59% | 92.5936 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PINHAL/RS | RS | MUNICIPIO DE PINHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8605.67 | 254455.67 | 75.29% | 75.2874 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de trator e implementos agrícolas. | MG | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 442851.44 | 2068.56 | 444920 | 90.72% | 90.7159 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos e veículo de carga. | ES | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 15187 | 215187 | 80.16% | 80.1632 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural | MG | MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 146.4 | 146396.4 | 84.65% | 84.6537 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRU¢AO DE ARMAZEM E DEPOSITO PARA USINA DE ARROZ, AQUISI¢AO DE MAQUINA BENEFICIADORA DE ARROZ E CONST. TAMQUES/PEIXE | PA | MUNICIPIO DE VISEU - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 167912 | 18666 | 186578 | 97.45% | 97.45 | 1998-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUIS TRATORES AGRIC/EQUIP./AQUIS BOTIJAO DE SEMEN/MOTO CG 125 HONDA/AQUIS CONJ IRRIGACAO E 200 UNID TUBETES MUDAS EUCAL | MG | MUNICIPIO DE BRAS PIRES - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 52527 | 202527 | 77.57% | 77.57 | 1997-12-23 | 2001-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Elaboração de Projetos de Pavimentação, com drenagem, passeio público e rampas de acesso, nos bairros de Pedra Linda e Antônio Cassimiro, beneficiando cerca de 30 mil pessoas ¿ Petrolina-PE. | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 4620.64 | 102820.64 | 31.33% | 31.3297 | 2018-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE 1605,00M DE REDE DE ESGOTO SANITARIO COM 150 LIG. DOMICILIARES E ETE EM DIVERSAS RUAS DA SEDE | BA | MUNICIPIO DE NAZARE - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 140000 | 68695.01 | 208695.01 | 0% | 0 | 1999-01-02 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Projeto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para Diversos Bairros, em Petrolina - PE. | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 45700 | 341000 | 16.37% | 16.3699 | 2018-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica e Drenagem no Município de São Ludgero | SC | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 53.8% | 53.7975 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção da 2ª Etapa do Parque do Guariba Porto Nacional - TO | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 308514.03 | 27000 | 335514.03 | 2.991% | 2.9906 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
CONSTRUCAO DE 35 CASAS POPULARES COM INFRA DE AGUA, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO | PE | MUNICIPIO DE BEZERROS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 24372.3 | 224372.3 | 99.91% | 99.91 | 1998-07-01 | 2016-07-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
Implantação de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município de Santa Gertrudes/SP. | SP | MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 225254.28 | 225.48 | 225479.76 | 99.35% | 99.3468 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Infraestrutura Urbana: Recapeamento Asfáltico no Município de Tatuí - SP. | SP | MUNICIPIO DE TATUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2483.33 | 248333.33 | 68.73% | 68.7285 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECU¢AO DE GUIAS E SARJETAS | PA | MUNICIPIO DE PLACAS - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 40000 | 4000 | 44000 | 75.63% | 75.63 | 1999-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
RECAPEAMENTO EM ALGUMAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO - SP. | SP | MUNICIPIO DE GABRIEL MONTEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 56.12% | 56.1169 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 01(UM) TERMINAL PARA ONIBUS URBANO, COM AREA DE 700,00M. | AC | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC | MINISTERIO DAS CIDADES | 175000 | 76562.5 | 251562.5 | 92.65% | 92.65 | 1998-07-01 | 2005-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica em vias urbanas. | PR | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 48.16% | 48.161 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CANALIZACAO DO RIO BRANDOAS NO TRECHO DA AV. LUCIO TOME FEITEIRTA E MARTINS BAIAO | RJ | MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 315000 | 316378.4 | 631378.4 | 73.79% | 73.79 | 1998-07-01 | 2011-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Pavimentação de vias públicas | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 81.09% | 81.0896 | 2017-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVI-MENTACAO. | PE | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 220000 | 44000 | 264000 | 84% | 84 | 1999-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Pavimentação e recapeamento em diversas ruas do municipio de Ouroeste - SP | SP | MUNICIPIO DE OUROESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 52.73% | 52.7332 | 2017-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRU¢AO DE FOSSAS SEPTICAS | PA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 48000 | 198000 | 30.22% | 30.22 | 1999-11-02 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Recape Asfáltico em diversas ruas da cidade | SP | MUNICIPIO DE MOMBUCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5041.85 | 250891.85 | 46.21% | 46.2102 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Planejamento Urbano - Recapeamento de Vias Públicas | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 98.36% | 98.3599 | 2017-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REDES, RAMAIS DOMICILIARES, LIGACAO DE AGUA | BA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 96000 | 9600 | 105600 | 85.94% | 85.94 | 1998-07-01 | 2001-08-01 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS OCUPADAS POR SUBHABITACOES | BA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 80000 | 8000 | 88000 | 79.19% | 79.19 | 1998-07-01 | 2001-09-01 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
Obra de Infra Estrutura Urbana - Recape Asfaltico em Diversas Ruas da cidade de Centenário do Sul. | PR | MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 42.68% | 42.6772 | 2017-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12050 | 257900 | 59.23% | 59.2275 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, EM CORURIPE/AL. | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 2000 | 489500 | 3.507% | 3.5067 | 2017-12-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO COM FOSSA SEPTICARAMAL CONDOMINIAL E FILTRO ANAEROBIO | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 56000 | 11328 | 67328 | 88.65% | 88.65 | 1999-06-21 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO C\LIGACOES DOMICI-LIARES,COLETORAS DE UNIDADES DE TRATAMENTO | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 19966.58 | 119966.58 | 33.42% | 33.42 | 1999-10-27 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Mecanização Agricola - Aquisição de trator e implementos. | SP | MUNICIPIO DE OUROESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 8080 | 203080 | 30.75% | 30.7514 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de maquinas agrícolas. | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 101500 | 784000 | 91.48% | 91.4808 | 2017-04-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MECANIZAÇÃO AGRICOLA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | SP | MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 292.8 | 292792.8 | 85.04% | 85.043 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES | ES | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 55000 | 445000 | 86.18% | 86.1797 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4500 | 102000 | 85.59% | 85.5882 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários. | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 110175 | 1825 | 112000 | 80.97% | 80.9705 | 2017-08-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola. | RS | MUNICIPIO DE TUPARENDI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4381.87 | 101881.87 | 88.45% | 88.4455 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE BOOSTERS. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 5000 | 55000 | 73.79% | 73.79 | 1999-01-21 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Implementos Agrícola. | PR | MUNICIPIO DE MAMBORE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 56.1% | 56.1 | 2017-07-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição Patrulha Mecanizada Agrícola | GO | MUNICIPIO DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 150 | 146400 | 99.91% | 99.9112 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL | AL | MUNICIPIO DE OLIVENCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 138801.98 | 26398.02 | 165200 | 94.09% | 94.092 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO USINA TRIAGEM/COMPOSTAGEM | MG | MUNICIPIO DE BOCAIUVA - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 20000 | 120000 | 97.08% | 97.08 | 1998-10-13 | 2008-08-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Aquisição de maquinas agrícolas | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 77000 | 2027000 | 93.42% | 93.4237 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 155000 | 1550 | 156550 | 84.16% | 84.1584 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
URBANIZ.DE 236 LOTES C/PAVIM.ASFALTICA, DRENAGEM,CALCAMENTO,MEIO-FIO C/ LINHA D'AGUA, SIST ABAST E REDE DIST EM MACAPA. | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 625000 | 45653.01 | 670653.01 | 60.95% | 60.95 | 1999-09-01 | 2017-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Aquisição de patrulha mecanizada (equipamentos agrícolas) para o Município de Irineópolis/SC. | SC | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 2500 | 102500 | 48.59% | 48.5853 | 2017-04-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
MELHORIA DE 174 CASAS NOS BAIRROS VILA JOAO ALBERTO, FREI ARIOLI E VAQUEJADA EM MONTES ALTOS MA | MA | MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 160000 | 30652.88 | 190652.88 | 61.62% | 61.62 | 1999-12-29 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação no Município de Harmonia - RS | RS | MUNICIPIO DE HARMONIA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 5478.23 | 980478.23 | 89.28% | 89.2791 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de maquinário e implementos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 97500 | 5000 | 102500 | 56.59% | 56.5853 | 2017-04-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 209625 | 209.83 | 209834.83 | 88.93% | 88.9318 | 2017-09-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTO HABITACIONAL | PR | MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR | MINISTERIO DAS CIDADES | 70000 | 28000 | 98000 | 82.3% | 82.3 | 1999-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MT | MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 231562 | 5789.06 | 237351.06 | 0.0421% | 0.0421 | 2017-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, TROCA DE SOLO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA ORION | SP | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 125951.93 | 371801.93 | 94.51% | 94.5097 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA ¿ COMPREENDENDO EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E CARRETA AGRÍCOLA | RO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 241800 | 29563.64 | 271363.64 | 96.68% | 96.6834 | 2017-09-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação de vias públicas no município de Tanhaçu/BA. | BA | MUNICIPIO DE TANHACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 94.47% | 94.4728 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas no município de Tanhaçu/BA. | BA | MUNICIPIO DE TANHACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 35548 | 924248 | 86.07% | 86.0735 | 2016-10-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 487.5 | 244237.5 | 81.07% | 81.0686 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MELHORIA 38 UNIDADES HABITACIONAIS NOS POVOADOS DE VILA BARROSO NUCLEI A1 DO QUADRO MUNICIPIO ZE DOCA | MA | MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 70000 | 7000 | 77000 | 12.33% | 12.33 | 1999-12-30 | 2001-12-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
MELHORIAS DAS CONDICOES HABITACINAIS NO MUNICIPIO | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS BASILIOS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 56000 | 5600 | 61600 | 88% | 88 | 1999-07-01 | 2001-12-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA-DIST IBIAPINA | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 32000 | 30572.05 | 62572.05 | 40.85% | 40.85 | 1999-04-26 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 28000 | 19250 | 47250 | 74.89% | 74.89 | 1999-04-26 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de patrulha mecanizada. | SC | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 6500 | 104000 | 98.56% | 98.5576 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | SC | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 6500 | 104000 | 98.56% | 98.5576 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 15500 | 113000 | 97.35% | 97.3451 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 200 | 195200 | 95.59% | 95.5942 | 2017-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos agrícolas | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 64.37% | 64.3715 | 2017-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 1750 | 245500 | 77.27% | 77.2651 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 430483.95 | 430.91 | 430914.86 | 85.99% | 85.9881 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 263250 | 263.51 | 263513.51 | 93.5% | 93.4996 | 2017-03-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PA | MUNICIPIO DE MEDICILANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 488 | 487988 | 99.8% | 99.7975 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPANTA¢AO DE VIVEIRO COMUNITARIO, DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS E MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | PA | MUNICIPIO DE MARAPANIM - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 119000 | 0 | 119000 | 0% | 0 | 1999-05-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE ALECRIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 55.91% | 55.9123 | 2017-06-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRU¢AO DE 32,5 KM DE REDE DE ELETRIFICA¢AO RURAL | PA | MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 70000 | 36921.4 | 106921.4 | 89.51% | 89.51 | 2002-07-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
Mecanização Agrícola - Aquisição de retroescavadeira e roçadeira articulada | SP | MUNICIPIO DE BAURU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 22310 | 266060 | 19.19% | 19.1911 | 2017-10-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários. | RS | MUNICIPIO DE TEUTONIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 88750 | 235000 | 95.28% | 95.2765 | 2017-10-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRU¢AO DE UMA AGROINDUSTRIA DE FARINHA DE MANDIOCA E UMACASA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE CALCOENE | AP | MUNICIPIO DE CALCOENE - AP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 775.63 | 150775.63 | 27.74% | 27.74 | 1999-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 92.5% | 92.5 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Ouro Verde de Goias-Go. | GO | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 3000 | 120000 | 80.83% | 80.8333 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONST.DE CHAFARIZ,CISTERNAS,BARRAGENS, PERFURACAO, INSTALA- CAO E RECUPERACAO DE POCOS. | PE | MUNICIPIO DE OURICURI - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 118184.74 | 0 | 118184.74 | 0% | 0 | 1999-10-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS HIDRICAS
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 250 | 244000 | 77.05% | 77.0491 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 85.2% | 85.2 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISI¢AO DE 8 TRILHADEIRAS,UNSTALA¢AO DE 2 CASAS DE FARINHAUNIDADE DE PROD. DE PINTO, CAMINHAO E ADEQUA¢AO DO HORTO | PA | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 190662.76 | 23614.24 | 214277 | 79.32% | 79.32 | 1999-04-02 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | RS | MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 56250 | 300000 | 89.67% | 89.6666 | 2017-12-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Maquinario Agricola | PR | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 17400 | 114900 | 77.13% | 77.1279 | 2018-01-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PR | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 4000 | 199000 | 84.57% | 84.5728 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | RS | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 150 | 117150 | 72.94% | 72.9406 | 2017-07-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4500 | 102000 | 85.59% | 85.5882 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 642.42 | 244392.42 | 91.19% | 91.1853 | 2017-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA NOVOS | PR | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4750 | 151000 | 70.51% | 70.5092 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ABERTURA/REVESTIMENTO DE ESTRADA VICINAL E CONSTR.DE PONTES DE MADEIRA NO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA MARACA-MAZAGAO | AP | MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 260000 | 0 | 260000 | 76.25% | 76.25 | 1999-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ELETRIFICACAO RURAL E ACUDE DE PEQUENO PORTE EM VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | PE | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 17500 | 1750 | 19250 | 39.65% | 39.65 | 2000-05-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ELETRIFICACAO E ABASTECIMEN DE AGUA
POCO PROFUNDO CRISTALINO (PERFURACAO) CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL | MA | MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 52772.73 | 5277.27 | 58050 | 32% | 32 | 1999-11-09 | 2002-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ESTRADAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
INTALACAO COM ELETRO BOMBA ,POCO PROFUNDO EM VITORIA DE S.ANTAO | PE | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 20000 | 2000 | 22000 | 35.73% | 35.73 | 2000-05-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Ipora-Go. | GO | MUNICIPIO DE IPORA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 196 | 195196 | 95.75% | 95.7499 | 2017-07-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
INSTALACAO COM ELETRO BOMBA DE POCO PROFUNDO EM CAPOEIRAS/P E | PE | MUNICIPIO DE CAPOEIRAS - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 25000 | 4482.48 | 29482.48 | 81.81% | 81.81 | 2000-01-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | PR | MUNICIPIO DE MISSAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 88.8% | 88.795 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PA | MUNICIPIO DE RIO MARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 37.95% | 37.95 | 2017-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO CRISTALINO, ACUDE PEQ. PORTE | MA | MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 32000 | 3200 | 35200 | 93.88% | 93.88 | 1999-11-19 | 2002-05-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
30 KM DE ESTRADA VICINAL, 2 POCO PROFUNDO CRISTALINO E 7 ACUDES CONSTRUCAO | MA | MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 279000 | 0 | 279000 | 84.24% | 84.24 | 1999-10-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ESTRADAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o Município de Araguapaz - GO | GO | MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 92.95% | 92.95 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do setor agrícola | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 9600 | 253350 | 66.41% | 66.4097 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL, POCO CRISTALINO PROFUNDO | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 144500 | 37092.74 | 181592.74 | 34.78% | 34.78 | 2001-08-15 | 2017-08-12 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ESTRADAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Aquisição de Patrulha Mecanizada para atendimento aos Produtores Rurais | ES | MUNICIPIO DE CARIACICA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 2462.13 | 246212.13 | 94.57% | 94.5687 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PARAUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 81.62% | 81.6166 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o municipio de Guapo-Go. | GO | MUNICIPIO DE GUAPO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 39.12% | 39.122 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESTRADA VICINAL (CONSTRUCAO) POCO PROFUNDO | MA | MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 39400 | 3940 | 43340 | 75.29% | 75.29 | 2001-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ESTRADAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
AQUISIÇÃO DE TRATOR | PR | MUNICIPIO DE LARANJAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 1657.5 | 167407.5 | 68.69% | 68.6946 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
-Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. | PR | MUNICIPIO DE GUARACI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 15883.33 | 113383.33 | 88.2% | 88.1963 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PATRULHA AGRICOLA | PA | MUNICIPIO DE OUREM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 351000 | 11100 | 362100 | 99.42% | 99.42 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos. | PR | MUNICIPIO DE LONDRINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3495 | 149745 | 45.49% | 45.4913 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | AM | MUNICIPIO DE COARI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 1336936.58 | 54848.68 | 1391785.26 | 12.87% | 12.8748 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Aquisição de patrulha mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 15000 | 210000 | 86.62% | 86.619 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ, CASA DE FARINHA, CONSTRU CAO DE ACUDE, BARRAGEM, AQUISICAO DE BOMBAS_RECUPER BARRAGEM | MA | MUNICIPIO DE BEQUIMAO - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 0 | 160000 | 65.95% | 65.95 | 2000-05-28 | 2002-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MINI USINA DE ARROZ, CASA DE FARINHA, ACUDE,RECUPERACAO DE ESTRADAS PONTE DE MADEIRA, BUEIROS E POCO ARTESIANO | MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 19817.23 | 179817.23 | 89.27% | 89.27 | 1999-12-17 | 2002-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Patrulha Mecanizada e Agroindustrialização. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 2000 | 392000 | 76.02% | 76.0178 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONST.CASA DE FARINHA DE PONTE, DE BARRAGEM E RECUP. DE ESTRADA VICINAL | PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 159000 | 0 | 159000 | 97.26% | 97.26 | 2000-01-06 | 2014-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
RECUPERACAO DE BARREIROS E ESTRADAS VICINAIS | PE | MUNICIPIO DE POMBOS - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 159000 | 8200 | 167200 | 77.9% | 77.9 | 1999-12-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulhas Agrícolas. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 39660 | 722160 | 87.24% | 87.2382 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos | TO | MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 94% | 94 | 2017-08-01 | 2017-09-06 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 107250 | 2750 | 110000 | 93.18% | 93.1818 | 2017-03-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | MG | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 475200 | 4800 | 480000 | 88.85% | 88.8541 | 2018-01-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulhas mecanizadas | GO | MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 234000 | 250 | 234250 | 81.11% | 81.1099 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola | DF | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 144342.51 | 144.49 | 144487 | 56.06% | 56.0604 | 2017-09-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ABASTECIMENTO DE AGUA,CONSTRUCAO DE BARRAGEM E PASSAGEM MOLHADA,AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO E RECUP. DE PONTE | PE | MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 159000 | 18285.03 | 177285.03 | 92.66% | 92.66 | 2000-01-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PERFURACAO DE POCO ARTESIANO,AQUISICAO DE BATEDEIRA DE CEREAIS,AMPOLICAO DE BARRAGENS E CURSO DE CAPACITACAO | PE | MUNICIPIO DE JUPI - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 159000 | 415.37 | 159415.37 | 96.1% | 96.1 | 2000-03-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
INSTALACAO DE DESSALINIZADOR,CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGEM,CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | PE | MUNICIPIO DE JUREMA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 159004 | 0 | 159004 | 83.15% | 83.15 | 2000-06-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
INSEMINACAO ARTIFICIAL, PATRULHA AGRICOLA, MELHORIA ESTRADASENCASCALHAMENTO | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 139800 | 14588 | 154388 | 60.27% | 60.27 | 2000-05-24 | 2001-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PATRULHA AGR¿COLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 17700 | 115200 | 79.09% | 79.0885 | 2017-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 224250 | 5750 | 230000 | 92.17% | 92.1739 | 2017-02-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 10150 | 253900 | 76.72% | 76.7231 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MS | MUNICIPIO DE ITAQUIRAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 500 | 390500 | 85.07% | 85.0704 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUIS.E INST.DE FAB.DE RACAO, MAQ. DE BENEF.DE ARROZ E CONS-TRUCAO DE CASA DE FARINHA. | AM | MUNICIPIO DE MAUES - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 19680 | 179680 | 42.64% | 42.64 | 2000-06-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Aquisição de implementos agrícolas. | RS | MUNICIPIO DE WESTFALIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 71359.92 | 168859.92 | 85.41% | 85.4139 | 2017-12-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola | PA | MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 15600 | 405600 | 98.71% | 98.713 | 2017-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE CAMINHAO, AQUISICAO DE BATEDOR DE CEREAIS, CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA E RECUPERACAO DE PONTES . | PA | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 155556 | 26444 | 182000 | 95.22% | 95.22 | 2000-02-03 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 13000 | 208000 | 76.49% | 76.4855 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 770250 | 77025 | 847275 | 70.15% | 70.1461 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
aquisição de patrulha mecanizada e equipamentos agrícolas | PR | MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 340488.52 | 4511.48 | 345000 | 82.03% | 82.0289 | 2018-01-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MT | MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 231562.5 | 2300 | 233862.5 | 89.15% | 89.1464 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES FAMILIARES, CONSTRU- CAO DE CASA DE FARINHA, CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA | MA | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 1621.98 | 161621.98 | 73.37% | 73.37 | 2000-04-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Equipamentos Agrícolas. | SC | MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 96.88% | 96.8783 | 2017-07-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos. | RS | MUNICIPIO DE IRAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 150 | 117150 | 72.51% | 72.5138 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | SC | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 6500 | 104000 | 98.56% | 98.5576 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1559238.52 | 589761.47 | 2148999.99 | 75.21% | 75.2103 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PRA USO DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PEIXE/TO | TO | MUNICIPIO DE PEIXE - TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 157052 | 32000 | 189052 | 87.96% | 87.96 | 2000-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS, AQUISICAO DE CAMINHAO, AQUIS. DE MAQUINA DE BENEFICIAMENTO DE CITRUS. | AM | MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 26325.75 | 186325.75 | 35.51% | 35.51 | 2001-07-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PARAUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 95.92% | 95.92 | 2017-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 12500 | 110000 | 99.91% | 99.909 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MECANIZACAO AGRICOLA, INDUSTRIA DE TRANSF. ALIMENTOS, TELEFONIA RURAL, ESTRADAS VICINAIS, HORTICULTURA | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 139800 | 7020 | 146820 | 29.88% | 29.88 | 2000-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos/implementos agrícola. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2912 | 100412 | 94.29% | 94.2935 | 2017-04-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE LAVRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 35271.86 | 279021.86 | 81.24% | 81.2444 | 2017-05-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação e melhoria de estradas vicinal interligando os povoados do Município de Bom Lugar/MA. | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 50.43% | 50.4259 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E TRATOR | PA | MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 5000 | 492500 | 85.38% | 85.3807 | 2017-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | ES | MUNICIPIO DE MUCURICI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 390.4 | 390390.4 | 93.34% | 93.3424 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM CODAJAS - AM | AM | MUNICIPIO DE CODAJAS - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 12500 | 112500 | 33.78% | 33.78 | 2000-06-01 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM EIRUNEPE - AM | AM | MUNICIPIO DE EURUNEPE - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 0 | 200000 | 92.64% | 92.64 | 2000-06-17 | 2005-02-17 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
Aquisição Patrulha Mecanizada para o Município de Nova América-GO. | GO | MUNICIPIO DE NOVA AMERICA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 85% | 85 | 2017-01-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | RS | MUNICIPIO DE CAMAQUA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 390.78 | 195390.78 | 85.75% | 85.7512 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PATRULHA MECANIZADA | MT | MUNICIPIO DE JURUENA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4387.5 | 150637.5 | 81.55% | 81.5467 | 2017-03-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM MORPARA - BA | BA | MUNICIPIO DE MORPARA - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 5000 | 55000 | 87.11% | 87.11 | 2000-06-29 | 2011-11-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SANEAMENTO INTEGRADO - PROSANEAR
CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE SERROLANDIA - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 69.04% | 69.04 | 2001-08-29 | 2011-07-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SANEAMENTO INTEGRADO - PROSANEAR
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE PORTO XAVIER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 68.45% | 68.446 | 2016-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS DE 100 CASAS EM SAO FELIX, MANOEL NOVO, GROTOES E CAJUEIRO - BALSAS/MA | MA | MUNICIPIO DE BALSAS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 37500 | 187500 | 24.64% | 24.64 | 2000-06-21 | 2002-06-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários para o Município de Imigrante/RS. | RS | MUNICIPIO DE IMIGRANTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 99.7% | 99.7 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PRESIDENTE JUSCELINO - MA EM 100 CASAS | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 80000 | 69363 | 149363 | 20.14% | 20.14 | 2001-12-13 | 2003-08-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 471250 | 471.72 | 471721.72 | 96.91% | 96.9109 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 147342 | 158 | 147500 | 95.56% | 95.5593 | 2017-09-28 | 2017-11-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma retroescavadeira para atender a agricultura familiar do Município de Itaberaí. | GO | MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 292.8 | 292792.8 | 63.05% | 63.0479 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM SANTANA DOS MONTES - MG | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 52500 | 9075.38 | 61575.38 | 92.95% | 92.95 | 2001-08-14 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SANEAMENTO INTEGRADO - PROSANEAR
Aquisição Máquinas, Implementos e equipamentos agrícolas e rodoviários. | PR | MUNICIPIO DE MOREIRA SALES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 63.77% | 63.7677 | 2017-04-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de maquinas agrícolas | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 26500 | 514000 | 84.88% | 84.8774 | 2017-12-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos. | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 3500 | 393500 | 6.277% | 6.277 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Equipamentos para Processamento e Beneficiamento de Produtos Agroecológicos da Agricultura Familiar e Comercialização | PR | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 120000 | 452 | 120452 | 92.55% | 92.5453 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implementação da cultura e aquisição de equipamentos para armazenamento de forragens para a bovinocultura no Município de Pau dos Ferros/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 270000 | 716 | 270716 | 42.45% | 42.4523 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos Permanentes | RS | MUNICIPIO DE CATUIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 31% | 31 | 2017-12-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | RS | MUNICIPIO DE SEBERI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5975.06 | 249725.06 | 53.48% | 53.4762 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Vila Olímpica no Município de Itajubá. | MG | MUNICIPIO DE ITAJUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1179750 | 144617.49 | 1324367.49 | 4.155% | 4.1552 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO ALEGRE NO DISTRITO DE ALTO BONITO | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 26233.92 | 146233.92 | 95.67% | 95.67 | 2000-03-01 | 2016-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
MELHORIA DE COND.HABITACIONAIS EM AREAS URB.E RURAIS EM CONDADO - PE | PE | MUNICIPIO DE CONDADO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 15000 | 165000 | 43.65% | 43.65 | 2000-04-17 | 2007-12-30 | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
Construção de Campo de Futebol Society e espaço desportivo com pista de caminhada. | PR | MUNICIPIO DE IMBAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 83.9% | 83.8966 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 4ª Etapa do Estádio de Futebol | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 300 | 292800 | 72.19% | 72.1938 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização de espaços esportivos em Palma Sola, SC. | SC | MUNICIPIO DE PALMA SOLA | MINISTERIO DO ESPORTE | 258507.6 | 7700.95 | 266208.55 | 56.48% | 56.4836 | 2017-08-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | PE | MUNICIPIO DE MORENO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 12968.07 | 62968.07 | 53.6% | 53.6 | 2000-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PANELAS - PE | PE | MUNICIPIO DE PANELAS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 16939.73 | 116939.73 | 89.04% | 89.04 | 2000-06-12 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SANEAMENTO INTEGRADO - PROSANEAR
Aquisição de equipamentos para o esporte do município de Teixeira Soares | PR | MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 3750 | 150000 | 86% | 86 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO DO ACESSO DO LOTEAMENTO SAPUCAIA AO CENTRO URBANO DE TIMBAUBA | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 80000 | 16070.24 | 96070.24 | 88% | 88 | 2000-01-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. AREAS DEGR. INSAL. SIT. RISCO
Aquisição de bens permanentes para prática esportiva | RS | MUNICIPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 50% | 50 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obra de Reforma e melhorias do Ginásio de Esportes Municipal Dr. Moacir loures Pacheco | PR | MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10165.83 | 253915.83 | 61.29% | 61.2863 | 2017-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra em Grama Sintética com Vestiários | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5936.62 | 249686.62 | 90.48% | 90.4805 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE MARILANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 95.6% | 95.5966 | 2017-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação Asfáltica na sede do município. | PE | MUNICIPIO DE AFRANIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 16483.97 | 1004083.97 | 62.45% | 62.4526 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento na Unidade Territorial do Parque Paraíso | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 993290 | 133388.77 | 1126678.77 | 26.91% | 26.9147 | 2017-08-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | SP | MUNICIPIO DE AMPARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 491700 | 4966.67 | 496666.67 | 53.9% | 53.9033 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM GUATAPARA - SP | SP | MUNICIPIO DE GUATAPARA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 20000 | 70000 | 0% | 0 | 2000-04-20 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
Recapeamento asfáltico em vias públicas devido a situação precária do pavimento existente. | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 15734.55 | 311034.55 | 98.19% | 98.195 | 2017-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONSTRUCAO DE UNIDADE DIDATICA PEDAGOGICA E CAMPO DE MULTIPLICACAO DE MUDAS E SEM. | PA | MUNICIPIO DE MARACANA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 155648 | 8380.81 | 164028.81 | 87% | 87 | 2000-03-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISICAO DE CAMINHAO, CONSTRUCAO DE SEIS CASAS DE FARINHA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS, TREINAMENTO. | PA | MUNICIPIO DE MARAPANIM - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 146235.96 | 0 | 146235.96 | 0% | 0 | 2000-12-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9820.4 | 255670.4 | 98.37% | 98.3689 | 2017-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Recapeamento Asfáltico em CBUQ e Sinalização Viária em várias Ruas da Cidade de Santa Albertina/SP. | SP | MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 491700 | 14229.94 | 505929.94 | 93.54% | 93.5427 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | SC | MUNICIPIO DE URUPEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2468.5 | 248318.5 | 98.44% | 98.441 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento asfáltico | SP | MUNICIPIO DE ITAPIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 491700 | 17833.84 | 509533.84 | 13.01% | 13.0089 | 2017-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PERFURACAO/INSTALACAO DE 12 POCOS TUBULARES EM POVOADOS DI- VERSOS NA ZONA RUAL | BA | MUNICIPIO DE PILAO ARCADO - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 158600 | 15860 | 174460 | 53.44% | 53.44 | 2000-08-20 | 2011-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS HIDRICAS
INFRAESTRUTURA PARA PESCADO,ELETRIFICACAO,CENTRO COMUNITARIOCONST. DE ESTUFA, REVIT. DE CITRICULTURA, RECUP. DE TRATOR | RJ | MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 140000 | 28751.24 | 168751.24 | 36.26% | 36.26 | 2000-05-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MANDURI. | SP | MUNICIPIO DE MANDURI | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 628.99 | 315708.99 | 88.74% | 88.7351 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfaltico | MG | MUNICIPIO DE EXTREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 34880.13 | 379630.13 | 50.96% | 50.9556 | 2017-03-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas vias do município. | SP | MUNICIPIO DE CONCHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 483661.97 | 38141.13 | 521803.1 | 55.04% | 55.0436 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em várias ruas de Palmital | SP | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 96.72% | 96.7155 | 2017-01-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UMA PRACA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMAPA-AP | AP | MUNICIPIO DE AMAPA - AP | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 0 | 250000 | 79.31% | 79.31 | 2001-07-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | PA | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 63860.81 | 313860.81 | 6.23% | 6.23 | 2002-03-13 | 2014-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Recapeamento asfáltico em vias públicas. | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10978.49 | 306278.49 | 93.36% | 93.359 | 2017-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA E REFORMA DE AVIARIO, DE UNIDADE DE REPRODUCAO DE SUINOS, DE CAIXA D'AGUA, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE CAPTACAO | PA | MUNICIPIO DE VISEU - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 155650 | 380.83 | 156030.83 | 94.88% | 94.88 | 2000-01-01 | 2014-12-11 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária nas Ruas Erlindo Togni, Vasco Lameira, Santos Dumont, Fiorelo Verona, Conde D¿Eu, D. Pedro I, Cabo João Loureiro, Prefeito Adelino Mangini, Rua A e B, Visconde de Taunay e Carmeli | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 3465.66 | 1980065.66 | 38.44% | 38.4422 | 2016-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas e Caminhão. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 848588.4 | 8571.6 | 857160 | 73.5% | 73.4985 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Agrícola | MT | MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 145500 | 23166 | 168666 | 92.43% | 92.4271 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Agrícola para Estruturar e Apoiar a Agricultura Familiar no Município de Lucas do Rio Verde/MT | MT | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 30596.66 | 190596.66 | 76.29% | 76.2867 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
RECUPERACAO/INST.EQUIPAMENTO/BOMBEAMENTO DE 01 POCO TUBULAR NO PV LAGO VERDE E INSTALAC. DE UM KIT DE IRRIGACAO 2,5 HA. | PI | ASSOCIACAO DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DE ANGICAL DO PIAUI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 10000 | 500 | 10500 | 72.14% | 72.14 | 1999-12-20 | 2001-04-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
IMPLANTAR PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS NO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC. | SC | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 100.1 | 100100.1 | 82.37% | 82.3676 | 2017-01-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER | TO | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 220815.84 | 35469.55 | 256285.39 | 58.7% | 58.7 | 2000-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MT | MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 1600 | 161600 | 7.158% | 7.158 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | RS | MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 1000 | 201000 | 92.52% | 92.5223 | 2017-08-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
APOIO A PROJETO DE DESESNVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | RS | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 264500 | 500 | 265000 | 74.72% | 74.7169 | 2017-03-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de uma Patrulha. | MG | MUNICIPIO DE BURITIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 4000 | 104000 | 90.29% | 90.2884 | 2017-12-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Projeto de aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários para o fortalecimento do setor agropecuário do Estado Acre | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 550000 | 14630 | 564630 | 90.42% | 90.4198 | 2016-07-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | MT | MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 400 | 160400 | 88.05% | 88.0548 | 2017-10-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANI TARIO NA CIDADE DE MACAPA-BACIA DAS MULHERES. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1785483.87 | 273010.85 | 2058494.72 | 26.43% | 26.43 | 2000-10-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | PA | MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 37500 | 4030 | 41530 | 48.15% | 48.15 | 2000-05-22 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
IMPLANTACAO DE LINHA DE ELETRIFICACAO RURAL NAS VILAS DO TRIUNFO E CALDEIRAO, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES-AP | AP | MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 60000 | 0 | 60000 | 49.34% | 49.34 | 2000-02-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA. | RS | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 140000 | 240000 | 93.75% | 93.75 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 380250 | 5000 | 385250 | 60.61% | 60.6087 | 2017-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
IMPLANTACAO DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI,BENEF.2442 FAMILIAS | PI | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 90398.98 | 390398.98 | 0% | 0 | 2000-01-01 | 2011-02-28 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | SP | MUNICIPIO DE PARDINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 375450.07 | 400 | 375850.07 | 84.19% | 84.1888 | 2017-05-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL E PONTE DE MADEIRA NO ASSENTAMENTO CRUZEIRO, MUNICIPIO DO AMAPA | AP | MUNICIPIO DE AMAPA - AP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 115000 | 0 | 115000 | 80.28% | 80.28 | 1999-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE BELÉM DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 63.45% | 63.4479 | 2017-04-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas no município de Caldeirão Grande do Piauí. | PI | MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 64.5% | 64.5023 | 2017-02-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | PR | MUNICIPIO DE MISSAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 5000 | 346250 | 84.88% | 84.8779 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Melhoramento de Estradas Vicinais | MA | MUNICIPIO DE TUNTUM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1185000 | 1200 | 1186200 | 98.43% | 98.4321 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA-PI. | PI | MUNICIPIO DE ITAUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12000 | 505100 | 78.76% | 78.758 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO EM ALGUMAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE COROADOS - SP. | SP | MUNICIPIO DE COROADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 93.12% | 93.1205 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica e Guias e Sarjetas. | SP | MUNICIPIO DE PACAEMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 56.06% | 56.0602 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de recapeamento asfáltico e serviços complementares no município de Taboão da Serra. | SP | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61444.53 | 356744.53 | 64.46% | 64.4626 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação Asfáltica da Via de Acesso ao Complexo Religioso do Municipio de Juazeiro do Norte - CE. | CE | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 3900000 | 46203.94 | 3946203.94 | 84.63% | 84.6349 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DE POXIM | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 1087500 | 2179.36 | 1089679.36 | 4.995% | 4.9945 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA MATIAS PETRY JUNIOR - 2ª ETAPA. | SC | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 243.99 | 243993.99 | 49.51% | 49.5073 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com Drenagem Pluvial da Estrada Vicinal que interliga os balneários de Alter do Chão e Pindobal no Município de Santarém-Pará-2ª Etapa. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 67764.62 | 847764.62 | 33.32% | 33.3242 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
1ª ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO POVOADO DE BARREIRAS | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 375000 | 751.5 | 375751.5 | 4.999% | 4.9992 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 14036.62 | 452786.62 | 82.99% | 82.9889 | 2017-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e reforma do Centro de Eventos do Município de Santiago/RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTIAGO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7125.85 | 250875.85 | 69.28% | 69.2822 | 2017-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
MELHORIA DA CONDICOES HABITACIONAIS DE 48 CASAS NA SEDE DE MONCAO | MA | MUNICIPIO DE MONCAO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 62332.86 | 6233.28 | 68566.14 | 24.54% | 24.54 | 2000-04-28 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
AQUIS.DE 1 CAMINHAO,1 BARCO, RECUPERACAO DE 1 BARCO E INSTALDE 1 CASA DE FARINHA NA COMUNID.DO RIO CASSIPORE-OIAPOQUE | AP | MUNICIPIO DE OIAPOQUE - AP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 10566.42 | 160566.42 | 81.79% | 81.79 | 2001-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONST.REDE ELETRIFICACAO RURAL,TRECHO FLORES/TABOCA,8,21KM ALTA TENSAO,1,40KM BAIXA TENSAO,SUBSTACAO MONOF.10KVA,BIF.10 | PI | MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI - PI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 26754 | 2676.76 | 29430.76 | 44.59% | 44.59 | 1999-12-20 | 2010-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
Recappeamento de Vias Urbanas | PR | MUNICIPIO DE ARAPONGAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7563.88 | 352313.88 | 89.52% | 89.517 | 2017-12-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | PE | MUNICIPIO DE CUSTODIA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 20315.4 | 120315.4 | 58.46% | 58.46 | 2000-06-05 | 2016-06-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Pavimentação de vias urbanas no município de Itanhandu | MG | MUNICIPIO DE ITANHANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 345.1 | 345095.1 | 79.05% | 79.0471 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU ¿ PA | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 99.99% | 99.9912 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JATOBÁ, BAIRRO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA. | PA | MUNICIPIO DE TUCUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 11900 | 505000 | 94.12% | 94.1195 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 300000 | 30000 | 330000 | 84.3% | 84.3 | 2000-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de Pavimentação de Vias Públicas | TO | MUNICIPIO DE ARAGUATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7501.55 | 500601.55 | 58.4% | 58.3993 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação de Vias Públicas | TO | MUNICIPIO DE ARAGUATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 50.84% | 50.8401 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico, Calçamento, Guias e Sinalização Viária em ruas da cidade de Santa Albertina/SP. | SP | MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 11545.49 | 504645.49 | 79.44% | 79.4389 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação na cidade de Pugmil - TO | TO | MUNICIPIO DE PUGMIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 5000 | 498100 | 45.12% | 45.1222 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE ITAPICURU | MINISTERIO DAS CIDADES | 332882 | 22374.35 | 355256.35 | 53.05% | 53.0454 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RS | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10085.94 | 255935.94 | 81.1% | 81.0974 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | PA | MUNICIPIO DE URUARA - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 52000 | 10400 | 62400 | 80% | 80 | 2001-07-01 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | PA | MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 80000 | 8610 | 88610 | 80.96% | 80.96 | 2000-06-16 | 2017-08-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
Infraestrutura de pavimentação em vias públicas urbanas, com implantação de passeios públicos e sinalização horizontal e vertical. | TO | MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4005.7 | 249855.7 | 93.94% | 93.9438 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem, Pavimentação e Construção de Calçadas na Rua das Bromélias do bairro Balneário da Rasa | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 71.63% | 71.633 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN. | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 1000 | 395200 | 49.66% | 49.661 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 16750.06 | 1498850.06 | 99.78% | 99.7792 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias. | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40328.62 | 286178.62 | 53.08% | 53.0809 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ELETRIFICACAO RURAL CONSTRUCAO DE 8KM RDU/RDR NO POVOADO TOTO | MA | MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 83000 | 9559 | 92559 | 50% | 50 | 2000-01-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9824.36 | 255674.36 | 49.68% | 49.6809 | 2017-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI - RR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 300000 | 0 | 300000 | 45.23% | 45.23 | 2000-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RS | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12550.11 | 307850.11 | 85.31% | 85.3053 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | RR | MUNICIPIO DE CANTA - RR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 550000 | 0 | 550000 | 95.61% | 95.61 | 2000-01-16 | 2014-10-13 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
PLANEJAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA URBANA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, GALERIAS PLUVIAIS, MEIO FIO COM SARJETA, CALÇADA ECOLÓGICA COM PLANTIO DE GRAMA. | PR | MUNICIPIO DE RIO BOM | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 91257.71 | 346997.71 | 92.08% | 92.0823 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Sagres - SP. | SP | MUNICIPIO DE SAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17829.11 | 263679.11 | 95.58% | 95.5774 | 2017-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | RR | MUNICIPIO DE PACARAIMA - RR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 300000 | 0 | 300000 | 50% | 50 | 2000-06-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | PE | MUNICIPIO DE PARANATAMA - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 40000 | 0 | 40000 | 57.65% | 57.65 | 2000-02-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Obras de infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico no município de Tatuí - SP | SP | MUNICIPIO DE TATUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2483.33 | 248333.33 | 53.86% | 53.8572 | 2017-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico na malha viária do município. | SP | MUNICIPIO DE GUZOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 14307.65 | 408507.65 | 87.87% | 87.8702 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico em Diversas Vias Urbanas do Município de Urânia. | SP | MUNICIPIO DE URANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 350 | 345100 | 49.2% | 49.1975 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO. | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 0.9905% | 0.9905 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇAÕ E RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 0.9481% | 0.9481 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO DE VIA PUBLICA URBANA | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SAFIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 323562.96 | 323.89 | 323886.85 | 86.56% | 86.565 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q. de 5 vias do Bairro do Aeroporto Velho, no total de 1.216 metros lineares, com implantação de meio-fio e calçadas. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1629677.59 | 617071.64 | 2246749.23 | 39.99% | 39.9889 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O-CONSTRUCAO DE BARRACAO DE ALVENARIA PARA FEIRA DE EXPOSICAO | PR | MUNICIPIO DE CAMBIRA - PR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 106060 | 5303 | 111363 | 49.39% | 49.39 | 2001-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 6340 | 56340 | 14.9% | 14.9 | 2001-04-25 |  | PARALISADA | HABITACAO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. da Alameda 30, no Bairro do Aeroporto Velho, no total de 217,00 metros lineares, com implantação de meio-fio e calçadas. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DAS CIDADES | 278844.03 | 11668.42 | 290512.45 | 57.3% | 57.2961 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKETS NA SEDE DO MUNICIPIO. | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 5979.2 | 597979.2 | 98.49% | 98.4903 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ELETRIFICACAO RURAL 47,43 KM DE RDR E 2,8 KM DE RDU EM COLO NIZACAO GERAIS DE BALSAS, FAZENDA SOLTO, LIMPO, SANTA CLARA | MA | MUNICIPIO DE BALSAS - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 600000 | 131347.26 | 731347.26 | 17.01% | 17.01 | 2000-04-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BALATA EM TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BELÉM E A PA-279, NO BAIRRO DAS FLORES. | PA | MUNICIPIO DE TUCUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 591227.59 | 23772.41 | 615000 | 99.51% | 99.5065 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em ruas do município de Lajedinho-BA. | BA | MUNICIPIO DE LAJEDINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 7000 | 322080 | 70.19% | 70.1936 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Urbanas em concreto betuminoso usinado a quente- CBUQ. | MG | MUNICIPIO DE CAMPO BELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 50483.78 | 543583.78 | 81.14% | 81.1422 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUIS.DE 09 KIT DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO E EQUIP. CASAS DE FARINHA E INSTALACAO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE ARROZ | PI | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - PI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 70000 | 7153.38 | 77153.38 | 25.79% | 25.79 | 2000-01-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9978.87 | 503078.87 | 96.26% | 96.2585 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação, adequação e ampliação de calçadas e passeios público no município de Sapopema-Pr. | PR | MUNICIPIO DE SAPOPEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2559.84 | 248409.84 | 58.72% | 58.7197 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PARTE DA RUA LAURI ROMANI | SC | MUNICIPIO DE PONTE SERRADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 468.12 | 246318.12 | 59.23% | 59.2268 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização, Reestruturação e Reforma da Praça Coronel Alexandre Mafra - Praça Central do Múnicipio de Guaratuba | PR | MUNICIPIO DE GUARATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 10800 | 800600 | 6.245% | 6.2453 | 2017-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento Asfáltico em Ruas do Município | SP | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 300 | 246150 | 85.55% | 85.5505 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR-GALPAO DEGRAOS E SEMENTES EM MACAPA-AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 400000 | 83791.73 | 483791.73 | 61.94% | 61.94 | 2000-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE BORACÉIA-SP. | SP | MUNICIPIO DE BORACEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 35722.6 | 281572.6 | 63.64% | 63.6351 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação da infra-estrutura urbana com pavimentação asfáltica, calçamento, drenagem pluvial, passeio, meio fio e acessibilidade de parte das vias urbanas da Cidade de Porto Firme - MG. | MG | MUNICIPIO DE PORTO FIRME | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 21448.89 | 415648.89 | 51.6% | 51.5998 | 2017-07-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONST.FORNECIMENTO/INST.EQUIPAMENTOS PARA POSTOS TELEFONICOSNOS POVOADOS CACHOEIRA,BREJO,TUCUNZAL,LARANJEIRAS E PIRAJA. | PI | MUNICIPIO DE CURRAIS - PI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 60000 | 9942.35 | 69942.35 | 0% | 0 | 2000-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Obras de Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica e Drenagem no Município de São Ludgero | SC | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 66.89% | 66.8945 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 56.52% | 56.5214 | 2017-01-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 57.9% | 57.9015 | 2017-01-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana | SC | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.6 | 295595.6 | 55.42% | 55.4191 | 2017-01-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MODERNIZACAO DA MECANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR | PA | MUNICIPIO DE ITAITUBA - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 50000 | 17450 | 67450 | 90.41% | 90.41 | 2002-01-15 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | SP | MUNICIPIO DE CLEMENTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1857.46 | 247707.46 | 99.35% | 99.3533 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA - GO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 70000 | 76398.6 | 146398.6 | 23.61% | 23.61 | 2002-07-03 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC. | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 2682.46 | 347432.46 | 91.34% | 91.3413 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17702.1 | 263552.1 | 56.89% | 56.8928 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19015.29 | 264865.29 | 51.2% | 51.1964 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO. | SC | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7350 | 253200 | 94.76% | 94.7579 | 2017-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Urbanas no Município de Rio Branco - MT. | MT | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9966.78 | 305266.78 | 68.26% | 68.2612 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZACAO DE 150M X 300M COMEMISSARIO FINAL - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 308702.42 | 1308702.42 | 76.58% | 76.58 | 2002-06-25 | 2017-10-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Drenagem, pavimentação e sinalização em Rua(s) Urbana no município de Apiúna/SC. | SC | MUNICIPIO DE APIUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 56885.98 | 302735.98 | 83.13% | 83.1262 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem pluvial em diversas ruas do Município de Ipanema - MG. | MG | MUNICIPIO DE IPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 8742.37 | 452392.37 | 84.69% | 84.6869 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação no Município de São Sepé. | RS | MUNICIPIO DE SAO SEPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 256729 | 4593.15 | 261322.15 | 15.72% | 15.7222 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem pluvial de via urbana, no município de Gaspar/SC. | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 25209.18 | 271059.18 | 88.27% | 88.2733 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM GADO BRAVO | PB | MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 80000 | 0 | 80000 | 66.67% | 66.67 | 2002-07-05 | 2016-12-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM GAMELEIRA | PE | MUNICIPIO DE GAMELEIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 15000 | 165000 | 71.03% | 71.03 | 2002-05-15 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
SERV DE SANEAMENTO BASICO ENTRE 15 E 75 MIL HAB EM MARAIAL | PE | MUNICIPIO DE MARAIAL - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 70000 | 700 | 70700 | 92.47% | 92.47 | 2002-06-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | ESGOTAMENTO SANITARIO E TRAT/DEST FINAL
SERV DE SANEAMENTO BASICO ENTRE 15 E 75 MIL HAB EM SAIRE | PE | MUNICIPIO DE SAIRE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 37684.08 | 287684.08 | 96.69% | 96.69 | 2001-10-31 | 2007-12-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Pavimentação em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente | MG | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 19196.91 | 314496.91 | 60.84% | 60.8383 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO VARGINHA E BAIRRO CAMBOTA | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 121205.15 | 371205.15 | 80.33% | 80.33 | 2002-06-21 | 2018-10-03 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Pavimentação de vias públicas no Bairro Esperança | MG | MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 437.99 | 246287.99 | 58.76% | 58.758 | 2017-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas no Bairro Flórida | MG | MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 58.39% | 58.3854 | 2017-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de Diversas ruas do município de Itaporanga (SP) | SP | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26339.54 | 272189.54 | 80% | 79.9999 | 2017-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas na cidade de Nossa Senhora da Glória | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 26326.41 | 469976.41 | 56.05% | 56.0477 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em Rua(s) Urbana no município de Agronômica/SC. | SC | MUNICIPIO DE AGRONOMICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 246350 | 69.81% | 69.8059 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONST. DE VIVEIROS, BARRAGEM P/PISCICULTURA, POCOS ARTESIANOS, REC. DE ESTR.CAPACITACAO DE PRODUTORES.GRUPO GERADOR,ETC. | AM | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 15000 | 165000 | 47.62% | 47.62 | 2000-12-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MG | MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 138410.25 | 238410.25 | 35.99% | 35.99 | 2002-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Pavimentação asfáltica da Rua Leana Voigt, necessitando de Drenagem, terraplanagem, Pavimentação e Sinalização viária. | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 76.47% | 76.4675 | 2017-05-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 15000 | 115000 | 74.27% | 74.27 | 2000-12-18 | 2003-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Pavimentação de Vias Urbana Diversas. | MG | MUNICIPIO DE SARDOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 58.19% | 58.1856 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas no municipio de Marema | SC | MUNICIPIO DE MAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 39389.65 | 285239.65 | 77.4% | 77.4025 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no Bairro do PAAR, no Município de Ananindeua/PA. | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 210753.63 | 1198353.63 | 43.76% | 43.7647 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de obras de pavimentação com drenagem pluvial nas ruas Saldanha da Gama, Leoberto Leal, Santos Dumont e Fiorelo Verona no perímetro urbano do Município de Dionísio Cerqueira/SC. | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24242.83 | 270092.83 | 88.35% | 88.3531 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de obras de pavimentação com drenagem pluvial nas ruas Visconde de Taunay, Saldanha da Gama e Navalho Dossena no perímetro urbano do Município de Dionísio Cerqueira/SC. | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 717.31 | 246567.31 | 93.52% | 93.5189 | 2017-01-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS VIAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE PIRANGI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 937.67 | 494037.67 | 94.18% | 94.177 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS VIAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE ITAJOBI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3773.88 | 249623.88 | 45.78% | 45.7781 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS VIAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE ITAJOBI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1354.39 | 247204.39 | 63.49% | 63.4855 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PA ARAPARI | PA | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 203200 | 20320 | 223520 | 63.49% | 63.49 | 2001-11-26 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
IMPLANTACAO DE 15KM DE ESTRADA VICINAL NO PA JURAUA | PA | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 175950 | 17595 | 193545 | 1.78% | 1.78 | 2002-06-17 | 2014-05-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
IMPLANTACAO DE 15KM DE ESTRADA VICINAL NO PA CANOE | PA | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 175950 | 17595 | 193545 | 1.73% | 1.73 | 2002-06-17 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Recapeamento àsfaltico em Diversas Ruas do Município Estancia de Ibira. | SP | MUNICIPIO DE IBIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 53.78% | 53.7764 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
07 BARRAGENS DE TERRA E 4,223 KM DE ELETRIFICACAO RURAL TRIFASICA, COM POSTOS DE TRANSFORMACAO | ES | CENTRO INTEGRADO DESENV.DOS ASSENTADOS E PEQUEN.AGRI.DO ES. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 65174.7 | 6517.47 | 71692.17 | 34.82% | 34.82 | 2001-10-21 | 2006-08-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ELETRIFICACAO E ABASTECIMEN DE AGUA
Obras de Recapeamento Asfáltico sobre Pavimento preexistente em Vias Públicas Urbanas no Município de Luz/MG | MG | MUNICIPIO DE LUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49088.71 | 294938.71 | 88.16% | 88.1598 | 2017-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento Asfáltico sobre Pavimento preexistente em Vias Públicas Urbanas no Município de Luz/MG | MG | MUNICIPIO DE LUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10017.42 | 404217.42 | 77.13% | 77.1324 | 2017-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pedro Velho/RN | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 46.22% | 46.2157 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE 15KM DE ESTRADA VICINAL NO PA RIO DAS PEDRAS | PA | MUNICIPIO DE PLACAS - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 175950 | 17595 | 193545 | 57.49% | 57.49 | 2001-12-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Nova Olinda ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5071.22 | 250921.22 | 41.73% | 41.726 | 2016-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 67.5% | 67.5017 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas, no município de Uiraúna ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE UIRAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5020 | 250870 | 49.61% | 49.6093 | 2016-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS/ELETRIFICACAO RURAL, BENEFICIAMENTO, VIVEIRO DE MUDAS, CAPACITACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS | MG | MUNICIPIO DE IBIRACATU - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 149940 | 1682.49 | 151622.49 | 86.57% | 86.57 | 2002-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas do Município de Pouso Novo/RS. | RS | MUNICIPIO DE POUSO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 93942.84 | 339792.84 | 95.35% | 95.3466 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução PAVIMENTAÇÃO URBANA PELO METODO TSD E MICRO-DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETAS), BAIRRO TROPICAL | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 416383.27 | 39660.79 | 456044.06 | 79.01% | 79.0142 | 2017-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Cromínia - GO. | GO | MUNICIPIO DE CROMINIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4195.23 | 250045.23 | 97.57% | 97.5666 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI. | PI | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 70.81% | 70.8113 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA,CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA,AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REC/CONS ESTRADA | PE | MUNICIPIO DE PARANATAMA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 0 | 150000 | 83.66% | 83.66 | 2002-05-10 | 2008-03-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA | MG | MUNICIPIO DE CRUZILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 89.4% | 89.3983 | 2017-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de Ruas no Município de Marau-RS. | RS | MUNICIPIO DE MARAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15792.62 | 261642.62 | 80.37% | 80.3658 | 2017-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES | PR | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2600.26 | 258340.26 | 64.91% | 64.9064 | 2017-07-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - ATRAVÉS DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | PR | MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 73.91% | 73.9085 | 2017-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
POCO PROFUNDO. ACUDE PEQUENO PORTE E CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL | MA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO-ACU - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 166000 | 16600 | 182600 | 52.65% | 52.65 | 2001-12-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ESTRADAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Pavimentação e drenagem de ruas. | RN | MUNICIPIO DE SAO RAFAEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1000 | 246850 | 69.28% | 69.2794 | 2017-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação com drenagem superficial de ruas no Município de Florânia/RN. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1000 | 246850 | 45.01% | 45.0117 | 2017-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPEAMENTO ASFÁTICO DA RUA MATHIAS KIRSTEN FILHO | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 79.83% | 79.8275 | 2017-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação com Pedras Irregulares | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23349.36 | 269199.36 | 94.61% | 94.614 | 2017-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recape de ruas na cidade de Rolândia - PR. | PR | MUNICIPIO DE ROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16809.25 | 262659.25 | 82.57% | 82.5663 | 2017-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS VIAS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. | PE | MUNICIPIO DE SERRITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8800 | 403000 | 84.14% | 84.1404 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas vias públicas do município de Bom Despacho-MG. | MG | MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 30052.63 | 275902.63 | 68.39% | 68.3891 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS | RS | MUNICIPIO DE CATUIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17445.55 | 263295.55 | 98.89% | 98.8887 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO DE AREA OCUPADA | PA | MUNICIPIO DE VISEU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 38972.17 | 238972.17 | 76.83% | 76.83 | 2002-08-01 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Pavimentação e drenagem superficial asfaltica em diversas ruas do Município de Catu/BA | BA | MUNICIPIO DE CATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 866942.99 | 13057.01 | 880000 | 28.18% | 28.1805 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas do município de Santo Antônio de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45247.02 | 291097.02 | 97.07% | 97.0662 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PRODESA - IMPLANTACAO | PA | MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 30000 | 14340 | 44340 | 32.35% | 32.35 | 2002-07-04 | 2015-12-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Recapeamento Asfaltico no municipio de Santa Rosa de Goais. | GO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 76.16% | 76.162 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PAIM FILHO | RS | MUNICIPIO DE PAIM FILHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 153805.24 | 399655.24 | 59.85% | 59.8493 | 2017-02-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CALÇADAS, MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAGUARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 59.86% | 59.8636 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INSTALACAO DE FABRICA DE GELO | PA | MUNICIPIO DE MARACANA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 50382.13 | 200382.13 | 33.24% | 33.24 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Microdrenagem e Pavimentação em vias urbanas do município | BA | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 4370 | 270000 | 82.3% | 82.2953 | 2017-09-20 | 2017-11-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM - BAHIA | BA | MUNICIPIO DE CAEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 53.39% | 53.3935 | 2017-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | CE | MUNICIPIO DE BREJO SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 293000 | 787.37 | 293787.37 | 11.84% | 11.8438 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPTACAO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE RECURSOS HIDRICOS. MELHORAMENTO DE VIAS DE ACESSOS RURAIS. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 7500 | 157500 | 51.49% | 51.49 | 2001-01-30 | 2003-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29432.8 | 275282.8 | 91.5% | 91.5023 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE FABRICAS PARA PRODUCAO DE PIRACUI,AQUISICAO DETRILHADEIRAS,CONSTRUCAO CASA DE FARINHA E ABERTURA DE RAMAIS | PA | MUNICIPIO DE PRAINHA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 148500 | 16872.3 | 165372.3 | 64.32% | 64.32 | 2002-07-03 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Drenagem e Pavimentação das Ruas: Rua Raimundo Marinheiro, rua Antonio Fernandes da Silva, rua Linaldo Paulino-Trecho 01 e 02, Continuação da rua Marcos de Brito e Continuação da rua Sebastião Ribeiro Campos no Município de Major Sales/RN. | RN | MUNICIPIO DE MAJOR SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5650 | 251500 | 50.52% | 50.5217 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS E VISITAS TECNICAS DE INTERCAMBIO. | TO | MUNICIPIO DE PEIXE - TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 149999.01 | 27892.66 | 177891.67 | 84.31% | 84.31 | 2000-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Construção de uma quadra poliesportiva no município de Anguera-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 6500 | 260000 | 14.21% | 14.2072 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | SP | MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 16708.72 | 114208.72 | 39.66% | 39.6642 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Marliéria-MG | MG | MUNICIPIO DE MARLIERIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 59.74% | 59.7358 | 2017-07-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CASA DE FARINHA, BARCO, CONSTRUCAO DE ESCRITORIO, PONTE E LIMPEZA DE RIOS | PA | MUNICIPIO DE CURRALINHO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 24000 | 174000 | 27.11% | 27.11 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Academia ao Ar Livre | MG | MUNICIPIO DE PEQUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 45% | 45 | 2017-04-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO | PE | MUNICIPIO DE JUREMA - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 90000 | 50142 | 140142 | 92.39% | 92.39 | 2002-01-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTACAO DE REDE COLETORA, INTERCEPTORES, EMISSARIOS, ELEVATORES E LIGACOES DOMICILIARES,ETE, DRENAGEM URBANA | MA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO-ACU - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1300000 | 148440.46 | 1448440.46 | 68.05% | 68.05 | 2002-02-18 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Construção de infraestrutura esportiva no município Fontoura Xavier/RS. | RS | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 45.82% | 45.8208 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Núcleo Esportivo. | SP | MUNICIPIO DE SERRANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 732 | 731982 | 45.84% | 45.8369 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Arquibancadas e Conclusão da Cabine de Rádio no Estádio Municipal Nia Torquato no Município de Luis Gomes/RN. | RN | MUNICIPIO DE LUIS GOMES | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 1500 | 684000 | 59.38% | 59.3845 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ACAO SAN BAS-ESGOTAMENTO SANITARIO | PE | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 15000 | 165000 | 29.92% | 29.92 | 2002-06-13 | 2016-07-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Aquisição De Equipamentos Para Academia Ao Ar Livre Na Zona Urbana De Itacajá-TO. | TO | MUNICIPIO DE ITACAJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 50% | 50 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM DA COLINA | PR | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12496.64 | 256246.64 | 84.43% | 84.4268 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de skate. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11522.25 | 255272.25 | 99.69% | 99.688 | 2017-01-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | MA | MUNICIPIO DE BACURI - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 80000 | 9750 | 89750 | 63.69% | 63.69 | 2001-10-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CONSTRUCOES RURAIS E AGROINDUSTRIA
Aquisição de Equipamentos Permanentes | SP | MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 24420 | 219420 | 44.21% | 44.2074 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Bens Permanentes | RS | MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 21.88% | 21.8778 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONST 18 KM ELETR RURAL E POCO TUBULAR PROFUNDO - VILENA | RR | MUNICIPIO DE BONFIM - RR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 151000 | 0 | 151000 | 96.35% | 96.35 | 2000-12-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLAN ELETRIFICACAO E ABASTECIMEN DE AGUA
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | PR | MUNICIPIO DE ARAPONGAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20000 | 263750 | 0.6343% | 0.6343 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUATRA COBERTA POLIESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE RIACHAO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 17889 | 117889 | 19.71% | 19.71 | 2000-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Reforma do Terminal Rodoviário de Assaí-PR. | PR | MUNICIPIO DE ASSAI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11717.77 | 304217.77 | 45.54% | 45.5384 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - 2ª Fase Implantação da Duplicação da Rodovia AL-220, trecho: Barra de São Miguel/BR-101 | AL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND | MINISTERIO DO TURISMO | 6508750 | 6550 | 6515300 | 0.3309% | 0.3309 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | MINISTERIO DA SAUDE | 749996.21 | 0 | 749996.21 | 49.95% | 49.9472 | 2017-04-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO NO PROJETO DO ASSENTAMENTO SERROTE. | CE | MUNICIPIO DE MULUNGU - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 85000 | 16063.54 | 101063.54 | 0% | 0 | 2002-06-14 | 2012-03-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PRO-DESPORTO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUCAO DE QUADRA DA CIDADANIA NO BAIRRO NOVA BELA VISTA EM BELA VISTA/MS | MS | MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS | MINISTERIO DO ESPORTE | 74249.25 | 48561.36 | 122810.61 | 30.53% | 30.53 | 2001-05-29 | 2004-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
FECHAMENTO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA C OM RECURSOS DO CONTRATO 0112757-04/2000. | MG | MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 44866.18 | 119866.18 | 46.5% | 46.5 | 2002-07-02 | 2007-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | BA | MUNICIPIO DE ILHEUS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 5824.88 | 405824.88 | 4.23% | 4.2304 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
PERFURACAO/INSTALACAO DE 07 POCOS TUBULARES EM POVOADOS DIVERSOS NA ZONA RURAL | BA | MUNICIPIO DE PILAO ARCADO - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 152000 | 16000 | 168000 | 85.74% | 85.74 | 2001-11-20 | 2011-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUIS. EQUIP. E IMPL. AGROINDUSTRIA POLPA DE FRUTA/ADEQUACAODE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BONFIM | MG | MUNICIPIO DE BONFIM - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 37414.17 | 187414.17 | 66.42% | 66.42 | 2002-04-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE CAJARI/MA | MA | MUNICIPIO DE CAJARI - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 16375.62 | 116375.62 | 68.46% | 68.46 | 2001-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 491641.77 | 12281.26 | 503923.03 | 53.96% | 53.9638 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | MG | MUNICIPIO DE TUMIRITINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 351 | 350351 | 0.9491% | 0.9491 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma dos campos e vestiários em bairros no Município de Juiz de Fora. | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 10500 | 360500 | 41.19% | 41.1871 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE QUELUZITO/MG | MG | MUNICIPIO DE QUELUZITO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 15508.24 | 90508.24 | 78.9% | 78.9 | 2001-06-12 | 2008-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
USINA BENEFICIAMENTO LEITE/ CAMPANHA BORRACHUDO E MATERIAL | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 149986 | 10805 | 160791 | 98.88% | 98.88 | 2001-12-12 | 2016-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Reforma do Batalhão da RONE- Ronda Ostensivas de Natureza Especiais no Estado do Piauí. | PI | SECRETARIA DE SEGURANCA | MINISTERIO DA JUSTICA | 400000 | 15000 | 415000 | 0.4536% | 0.4536 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP PROJETO CONSTR REFORMA ESTAB DE SEG PUB
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AL | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MACEIO | MINISTERIO DA SAUDE | 300228.2 | 0 | 300228.2 | 4.94% | 4.9403 | 2017-10-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Pavimentação de vias na sede do município de Coronel José Dias ¿ PI | PI | MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 97.87% | 97.8697 | 2017-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS | BA | MUNICIPIO DE TUCANO - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 15000 | 165000 | 67.88% | 67.88 | 2002-07-05 | 2009-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação em diversas ruas no município de Marechal Deodoro/AL | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 63.86% | 63.86 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no bairro do Pau Miudo no município de Euclides da Cunha-Bahia | BA | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 6200 | 746550 | 42.3% | 42.3001 | 2016-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no Município de Cairú-BA | BA | MUNICIPIO DE CAIRU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 46.61% | 46.6113 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas do Município de Dois Irmãos do Tocantins/TO | TO | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 3.08% | 3.0805 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica nas vias urbanas da Sede do Município. | PR | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 230077.54 | 230.31 | 230307.85 | 98.77% | 98.7682 | 2016-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Drenagem em ruas do Município de Presidente Tancredo Neves | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 56.45% | 56.452 | 2017-03-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação e drenagem pluvial em vias urbanas do município de Amparo do Serra | MG | MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17224.25 | 263074.25 | 58.27% | 58.2696 | 2017-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUÍ - PI. | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7604 | 253454 | 97.18% | 97.1777 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Urbanas | PR | MUNICIPIO DE MARQUINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9093.56 | 699993.56 | 93.66% | 93.6566 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 18 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PA RESSACA | PA | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 211140 | 21114 | 232254 | 69.49% | 69.49 | 2001-11-26 | 2014-05-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, Centro, Vila Maria - RS. | RS | MUNICIPIO DE VILA MARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 8.573% | 8.5728 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NOS ASPECTOS ORGANIZACIONAIS,PRODUTIVO | PI | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 636196 | 71104 | 707300 | 38.66% | 38.66 | 2002-07-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
APOIAR O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE ACOES DE EXTENSAOQUE PROMOVAM A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR | TO | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 119972 | 5648 | 125620 | 36.21% | 36.21 | 2000-12-28 | 2007-12-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | PROJETOS E PESQUISA AGROPECUARIA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 17226.66 | 361976.66 | 60.92% | 60.9197 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Urbana e Obras Complementares | PR | MUNICIPIO DE PAICANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 126775.53 | 619875.53 | 14.98% | 14.9782 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE | PR | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 12135.01 | 653585.01 | 69.61% | 69.6126 | 2017-01-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | MG | MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24585 | 270435 | 0.126% | 0.126 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - FASE I. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 600000 | 379440.95 | 979440.95 | 50.01% | 50.01 | 2002-07-04 | 2016-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUIS.TRATORES, CONST.BARRAGEM, CAPAC.,REC. ESTRADA, CONST.CASAS FARINHA, POCOS ART., MINI-USINA ARROZ, ACUDES,ELETRIF. | MA | GERENCIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2550000 | 255000 | 2805000 | 82.29% | 82.29 | 2001-06-25 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA | GO | MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 52.65% | 52.6504 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.13 | 246096.13 | 66.74% | 66.7364 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ¿ Melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão ¿ 1ª Etapa. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 100652.27 | 1270652.27 | 15% | 14.996 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Pavimentação Poliédrica em Estradas Vicinais | PR | MUNICIPIO DE PLANALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 9309.85 | 253059.85 | 36.62% | 36.6158 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação em blokret de vias urbanas do município de Conceição do Araguaia -PA | PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 14160.88 | 1001760.88 | 3.09% | 3.09 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Novo Santo Antônio-PI | PI | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 98.13% | 98.1285 | 2017-02-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DA CIDADANIA. | TO | MUNICIPIO DE SILVANOPOLIS - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 22988 | 97988 | 52.02% | 52.02 | 2000-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Pavimentação e Drenagem de Ruas no Bairro Manoel Alves Siqueira no Município de Guaçuí-ES. | ES | MUNICIPIO DE GUACUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 129693.48 | 1117293.48 | 16.16% | 16.1573 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de ruas na sede do município de Barra de São Francisco - ES | ES | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 100956.37 | 1088556.37 | 33.25% | 33.2457 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | PE | MUNICIPIO DE MARAIAL - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 100000 | 5078 | 105078 | 70.41% | 70.41 | 2002-03-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
Pavimentação Asfaltica em Via Urbana. | PR | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 287986.39 | 288.27 | 288274.66 | 79.86% | 79.8632 | 2017-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ACOES DE COOPERATIVISMO PARA IMPLEMENTOS PROJETOS DE CONHECIMENTO TECNICO E REAPARELHAMENTO DA COOPERATIVA (55 CURSOS). | PI | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES DE OEIRAS LTDA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 100900 | 6054 | 106954 | 43.48% | 43.48 | 2000-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | DESENVOLVIMENTO RURAL
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR. | PR | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 99.15% | 99.1488 | 2017-02-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de ruas no município de Baixo Guandu ¿ ES. | ES | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 69079 | 562179 | 13.43% | 13.4268 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONST. DE 130 UN. HAB, IMPLANTACAO REDE COLETORA DE ESGOTO, REDE DE ABAST.,FOSSA E PAVIMENTACAO DAS RUAS INTERNAS. | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 100000 | 1100000 | 61.11% | 61.11 | 2001-10-22 | 2009-12-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | URBANIZ. AREAS NAO OCUPADAS
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA VILA DA SOTAVE,PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 490816.7 | 1490816.7 | 91.09% | 91.09 | 2001-10-22 | 2009-12-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | ESGOT SANIT, SERV COLETA, TRAT/DEST FINAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA WANDERLEY DE ARAÚJO PINHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 5156745.67 | 152598.75 | 5309344.42 | 0.106% | 0.106 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | MG | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 524192.2 | 2024192.2 | 45.83% | 45.83 | 2002-06-05 | 2014-09-15 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPOR
Pavimentação de ruas no município de Lapão-Ba | BA | MUNICIPIO DE LAPAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 4.881% | 4.881 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE GAURAMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 19000 | 214000 | 77.38% | 77.3785 | 2016-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | TO | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 132000 | 6600 | 138600 | 66.57% | 66.57 | 2002-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
CONSTRUCAO DE EMBRIOES DE CASAS POPULARES | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 20.33% | 20.33 | 2002-06-27 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Adquirir Patrulha Mecanizada. | AL | INSTITUTO DE INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - EMATER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2145000 | 58500 | 2203500 | 66.46% | 66.4579 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação com Basalto Irregular em Vias Urbanas de Erebango- RS. | RS | MUNICIPIO DE EREBANGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 196976.71 | 690076.71 | 56.29% | 56.2892 | 2016-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 986200 | 214528.13 | 1200728.13 | 99.1% | 99.0979 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 13500 | 501000 | 91.66% | 91.6618 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MET-IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA | PA | MUNICIPIO DE VISEU - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 12404.4 | 112404.4 | 48.74% | 48.74 | 2002-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de infraestrutura para implantação da feira de gado de Dois Riachos Alagoas. | AL | ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2518117 | 251883 | 2770000 | 2.368% | 2.3679 | 2017-11-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4925 | 492425 | 96.36% | 96.3598 | 2017-02-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE OLHO D¿ÁGUA DAS FLORES -AL | AL | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 24.24% | 24.2397 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de Estradas Vicinais no município de Paraíso do Tocantins - TO. | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 23.78% | 23.7808 | 2017-07-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANT ESGOTAMENTO SANITARIO COM 34 LIGACOES DOMICIL E CONSDE 06 UNID SANITARIAS NA RUA GERALDO SIMOES | BA | MUNICIPIO DE ARAMARI - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 48471.2 | 148471.2 | 63.77% | 63.77 | 2001-12-31 | 2013-06-01 | PARALISADA | SANEAMENTO | URBANIZ. AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO
DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS FRANCISCO OTAVIANO E FRAN- CISCOSA/BAIRRO FAZENDINHA/ARARUAMA | RJ | MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 32283.4 | 132283.4 | 19.37% | 19.37 | 2002-07-05 | 2010-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO DE AREAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1111527.81 | 2227.51 | 1113755.32 | 0.8208% | 0.8208 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de Sobradinho-BA | BA | MUNICIPIO DE SOBRADINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 30203.63 | 523303.63 | 50.07% | 50.0661 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 856671.61 | 1844271.61 | 26.05% | 26.0537 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE EMBRIOES DE CASA POPULAR PARA POPULACAO CARENTE. | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 18.88% | 18.88 | 2002-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Pavimentação Asfáltica e Recapeamento asfáltico | MG | MUNICIPIO DE CAMACHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1215.7 | 247065.7 | 100% | 99.9999 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COCAL-PI. | PI | MUNICIPIO DE COCAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 27980.36 | 1510080.36 | 5.563% | 5.5631 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CANUDOS-BA. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 4920 | 320000 | 53.24% | 53.2395 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de trevo e recape em trecho da Rua XV de Novembro | SP | MUNICIPIO DE MOMBUCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5011.37 | 250861.37 | 49.9% | 49.9001 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESGOTAMENTO SANITARIO | PE | MUNICIPIO DE ITACURUBA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 50000 | 11500 | 61500 | 44.64% | 44.64 | 2002-06-17 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Pavimentação de Ruas da Sede do Município. | BA | MUNICIPIO DE CRISOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 15754 | 330834 | 34.35% | 34.3454 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Microdrenagem e Pavimentação em vias urbanas do município | BA | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA | MINISTERIO DAS CIDADES | 512880 | 14523.38 | 527403.38 | 58.76% | 58.7645 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA HERMENEGILDO E DA PRAÇA DA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE OLHO D¿ÁGUA DAS FLORES - AL | AL | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10000 | 302500 | 4.311% | 4.3109 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE 1.200M DE REDE COLETORA, 1.200 DE DRENAGEM PLUVIAL E 01 ESTACAO DE TRETAMENTO | PB | MUNICIPIO DE MALTA - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 90000 | 23590 | 113590 | 33.35% | 33.35 | 2002-07-05 | 2016-12-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Construção de uma Praça no Bairro Gerardo Cristino e Requalificação de uma Praça no distrito de Rafael Arruda. | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 1172.35 | 586172.35 | 4.236% | 4.236 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Iluminação do Parque Ecológico localizado no Centro Turístico de Eventos do município de Socorro/SP. | SP | MUNICIPIO DE SOCORRO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 20.39% | 20.3853 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | PI | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1877700 | 28573.1 | 1906273.1 | 1.439% | 1.4388 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | AM | MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 7105.26 | 107105.26 | 68.33% | 68.33 | 2002-11-01 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de uma praça na Avenida Cel. Arrison de Lima Ferraz no município de Cabrobó/PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2500 | 295000 | 2.547% | 2.5468 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE CHAVANTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 27.74% | 27.7369 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | MINISTERIO DA SAUDE | 1999442.82 | 0 | 1999442.82 | 21.52% | 21.5152 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | MINISTERIO DA SAUDE | 999995.1 | 0 | 999995.1 | 14.45% | 14.4534 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | INVEST QUALIFIC ATENCAO SAUDE E GESTAO SUS
Adequação de estradas vicinais de Porto Nacional - TO. | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 49213.61 | 1024213.61 | 56.59% | 56.589 | 2017-02-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de estradas vicinais. | MG | MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 8991.58 | 301491.58 | 1.02% | 1.0199 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS | MINISTERIO DA SAUDE | 299998.05 | 0 | 299998.05 | 0% | 0 | 2017-09-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | PB | MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 115000 | 5750 | 120750 | 95.28% | 95.28 | 2002-07-05 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 5241.48 | 255241.48 | 58.71% | 58.7113 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOLANDIA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 6.32 | 250006.32 | 66.03% | 66.0282 | 2017-07-19 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
PAVIMENTACAO NA RUA NOVO AFOGADOS | PE | MUNICIPIO DE TAMANDARE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 11208.93 | 111208.93 | 38.22% | 38.22 | 2002-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 0 | 250000 | 99.73% | 99.7289 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA. | AM | MUNICIPIO DE TEFE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 44463 | 1526563 | 14.02% | 14.0212 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UM ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE 42 EQUIPA MENTOS NO POVOADO SAO JERONIMO SANTA HELENA/MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 58783.02 | 358783.02 | 91.97% | 91.97 | 2002-04-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | ERRADICACAO DE LIXOES DICACAO
Obras de Recapeamento e ou Pavimentação nas Vias do Município de Jacareí. | SP | MUNICIPIO DE JACAREI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 28322.4 | 274172.4 | 72.44% | 72.4401 | 2017-05-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA PARA POPULACAO, VIAS DE ACESSO PARA ESCOAMENTO DE PRODUCAO HUMANA | PE | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 23355.89 | 173355.89 | 69.94% | 69.94 | 2002-06-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e Drenagem Pluvial em vias urbanas no Município de São Sebastião do Tocantins - TO. | TO | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 49.25% | 49.248 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção do Portal no bairro da Igrejinha no Município de Itariri/SP | SP | MUNICIPIO DE ITARIRI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6358.8 | 250108.8 | 76.08% | 76.0814 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
INFRA ESTRUTURA HIDRICA DA BACIA JATOBA AMPLIACAO DA OFERTA DA AGUA PERFIRACAO DE POCOS RECUPERACAO DE BARRAGENS | PE | MUNICIPIO DE INAJA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 1500 | 151500 | 66.09% | 66.09 | 2002-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS HIDRICAS
CONSTRUCAO SIST ABASTECIMENTO DAGUA, SECADOR FEIJAO, ACUDES,AQUISICAO DE EQUIP INFORMAT E CURSO CAPACITACAO | PE | MUNICIPIO DE JUPI - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 4973.32 | 154973.32 | 99.4% | 99.4 | 2002-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ | RJ | MUNICIPIO DE MARICA | MINISTERIO DO TURISMO | 317850 | 8150 | 326000 | 14.6% | 14.5956 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística: Revitalização do espaço destinado ao Museu Histórico de Esteio, no Seminário Claretiano, em Esteio/RS. | RS | MUNICIPIO DE ESTEIO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 14879.61 | 258629.61 | 0.2733% | 0.2733 | 2017-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Sinalização Turística no município de Alegrete | RS | MUNICIPIO DE ALEGRETE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 0.7367% | 0.7367 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção Centro de Cultura | MG | MUNICIPIO DE PLANURA | MINISTERIO DA CULTURA | 465000 | 5000 | 470000 | 8.911% | 8.9108 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação e Drenagem pluvial da Rua de acesso a Praça da Comunidade de Vargem do Cedro no município de São Martinho-SC | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8295.59 | 252045.59 | 1.319% | 1.319 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 9015.23 | 601015.23 | 89.54% | 89.5441 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CAREN TES CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE 1 QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MA | MUNICIPIO DE PENALVA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 105300 | 17204.6 | 122504.6 | 5.96% | 5.96 | 2002-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ ¿ PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 94.78% | 94.7784 | 2017-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas. | MG | MUNICIPIO DE CLAUDIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10711.56 | 256561.56 | 97.32% | 97.3184 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação e recapeamento nas ruas do município | MG | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14092.35 | 259942.35 | 9.19% | 9.1897 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS CANUDOS E CENTRO | CE | MUNICIPIO DE IPU - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 69.2% | 69.2 | 2002-06-19 | 2017-02-20 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 34400 | 3000000 | 57.38% | 57.3795 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL COM PISTA DE ATLETISMO, CAMPO DE FUTEBOL, VESTIARIAS, ARQUIBANCADAS ETC | PE | MUNICIPIO DE AMARAJI - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 24991 | 224991 | 12.3% | 12.3 | 2002-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPOR
Pavimentação de vias públicas do Município de Sobradinho-BA | BA | MUNICIPIO DE SOBRADINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 35285.21 | 281135.21 | 64.23% | 64.2346 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO JUCAPE | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 18000 | 180 | 18180 | 69.88% | 69.88 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO PALMARES | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 33600 | 336 | 33936 | 59.84% | 59.84 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO CACIQUE CRETAN | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 36000 | 360 | 36360 | 64.79% | 64.79 | 2002-06-28 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 36000 | 360 | 36360 | 62.91% | 62.91 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO ARIXIGUANA | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 36000 | 363.26 | 36363.26 | 60.7% | 60.7 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 54000 | 540 | 54540 | 62.92% | 62.92 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS INTERNAS ASSENTAMENTO SANTA AMELIA | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 114000 | 1046.48 | 115046.48 | 81.55% | 81.55 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Implantação Pavimentação Asfáltica no Município de Urbano Santos - MA. | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 1315.5 | 741665.5 | 30.83% | 30.8298 | 2017-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, com pedras irregulares, de rua do perímetro urbano no município de Chapada/RS . | RS | MUNICIPIO DE CHAPADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 15.31% | 15.3053 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE COXIM/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 50920.72 | 544020.72 | 51.46% | 51.4604 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 131908.99 | 526108.99 | 99.75% | 99.752 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17662.3 | 263512.3 | 50% | 50 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | CE | MUNICIPIO DE OROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1900 | 1484000 | 1.653% | 1.6527 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Caraguatatuba | SP | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 2489.16 | 246239.16 | 7.355% | 7.3553 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE AMPARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 32436 | 278286 | 0.5791% | 0.5791 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas da sede do município | AM | MUNICIPIO DE AUTAZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 193154.5 | 1180754.5 | 7.104% | 7.1039 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ÁGUAS PLUVIAIS DO PROLONGAMENTO DA RUA 27 DO PARQUE DOS RESEDAS COM A AVENIDA SANTO PELOZIO. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 28445.6 | 274295.6 | 31.44% | 31.4417 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUIS:UM TRATOR,UMA BALANCA ENSACADEIRA,UMA SOLDADORA,REC.DE18000M DE ESTRADA,CONST.UM TANQUE,SERV.DE ASSIST.TECNICA. | PI | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 11399.39 | 161399.39 | 86.97% | 86.97 | 2001-11-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação de Ruas com Construção de Guias e Sarjetas. | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 750 | 741100 | 56.14% | 56.1425 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 244115 | 6000 | 250115 | 71.57% | 71.567 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais com a construção de ponte. | RS | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 257018.18 | 842018.18 | 67.72% | 67.7239 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de um Portal Turístico para o município de Caldazinha-GO | GO | MUNICIPIO DE CALDAZINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 4.305% | 4.3048 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de uma Praça Pública no município de Nuporanga - SP. | SP | MUNICIPIO DE NUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 412.76 | 390412.76 | 11.28% | 11.275 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PERFURACAO/INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS,AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO,AMPLIACAO DE BARRAGEM E RECUP LIMP DE ACUDES | PE | MUNICIPIO DE MIRANDIBA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 7413.71 | 157413.71 | 99% | 99 | 2002-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RESTRUTURAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS CENTENÁRIO. | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 292.79 | 292792.79 | 0.9638% | 0.9638 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-CONSTRUÇÃO DE MUSEU NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. | MT | MUNICIPIO DE DIAMANTINO | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 14000 | 647750 | 5.904% | 5.9037 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REESTRUTURACAO URBANA | PA | MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 5000 | 105000 | 21.21% | 21.21 | 2002-07-03 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção do Terminal Rodoviário. | BA | MUNICIPIO DE IRAQUARA | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 6250 | 640000 | 55.6% | 55.6014 | 2017-04-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES/CONTRUCAO E EQUIP. QUADRA DE ESPORTES COBERTA | MA | MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 94500 | 41000 | 135500 | 7.41% | 7.41 | 2002-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DA SALSA E GENERAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, QUE DÃO ACESSO AO BALNEÁRIO O FLUTUANTE NA CIDADE DE BARRAS (PI). | PI | MUNICIPIO DE BARRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 1983.49 | 391983.49 | 81.41% | 81.4138 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ESTRUTURAÇÃO DA AGERP-SEDE E OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE PINHEIRO E VIANA NO ESTADO DO MARANHÃO. | MA | AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DO MARANHAO - AGERP / MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 26000 | 126000 | 47.62% | 47.619 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Realizar investimentos para estruturação dos serviços de ATER em Santa Catarina | SC | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 112000 | 1112000 | 89.74% | 89.7352 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Fortalecer as ações de assistência técnica e extensão rural (ATER), mediante aprimoramento de sua estrutura e equipamentos de trabalho de forma a potencializar o alcance de suas ações junto aos agricultores familiares. | SE | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 500 | 500500 | 60.28% | 60.2797 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 20914.29 | 1970914.29 | 47.29% | 47.2867 | 2017-04-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE JOANESIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6010.54 | 251860.54 | 20.92% | 20.9247 | 2017-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM DE RUAS JÁ HABITADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E DO BAIRRO SOBRADO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA.(NÃO FAZ PARTE DO PMCMV). | MG | MUNICIPIO DE MESQUITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 37.07% | 37.0685 | 2017-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Blumenau | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 432025.99 | 1914125.99 | 15.43% | 15.4254 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE 1 TRATOR AGRICOLA COM IMPLEMENTOS, 2 POCOS AQUISICAO DE 1 MOTOR RECUPERACAO DE 10 KM DE ESTRADA | MA | MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 3750 | 153750 | 85.76% | 85.76 | 2002-03-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 80897.31 | 573997.31 | 57.12% | 57.1233 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas no município de Tambaú/SP. | SP | MUNICIPIO DE TAMBAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 137703.02 | 630803.02 | 2.076% | 2.0764 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO DE AREAS OCUPADAS POR POP BAIXA ENDA | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 6000000 | 120000 | 6120000 | 0% | 0 | 2002-02-15 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO DE AREAS
Execução de Pavimentação Asfáltica no Município de Águas Lindas de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 67790.38 | 1055390.38 | 9.022% | 9.0224 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 78565.82 | 1066165.82 | 90.69% | 90.6886 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Canalização de córrego, com galeria em concreto pre-moldado, dimensões de 2 X 2 X 1,25. | RS | MUNICIPIO DE BARRA FUNDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 11536.3 | 306836.3 | 1.542% | 1.5419 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção de Praça na Região Sul de Caraguatatuba-SP. | SP | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2996.5 | 246746.5 | 19.52% | 19.5223 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos esportivos, para realização de exercícios físicos ao Ar Livre, neste Município. | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 130000 | 2000 | 132000 | 0.3878% | 0.3878 | 2017-12-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infra Estrutura Esportiva no Município de Ibiassucê | BA | MUNICIPIO DE IBIASSUCE | MINISTERIO DO ESPORTE | 750000 | 15000 | 765000 | 89.83% | 89.8288 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DE SUA INFRAESTRUTURA. | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 11000 | 1011000 | 0% | 0 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
GINASIO DE ESPORTE COBERTO | PB | MUNICIPIO DE SOBRADO - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 162000 | 16200 | 178200 | 65.89% | 65.89 | 2002-04-22 | 2017-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM SANITARIOS E ALAMBRADO | BA | MUNICIPIO DE PIATA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 132500 | 6625 | 139125 | 94.96% | 94.96 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Aquisição de patrulha mecanizada | GO | MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 73.33% | 73.3333 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RJ | ASSOCIACAO FLUMINENSE DE REABILITACAO AFR | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 0 | 500000 | 60.39% | 60.3899 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | MINISTERIO DA SAUDE | 269998.12 | 0 | 269998.12 | 65.92% | 65.9221 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ¿ REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA NO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO | GO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 54600 | 737100 | 100% | 99.9999 | 2016-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção e Urbanização da Orla do Rio Corrente. | BA | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11700 | 304200 | 2.843% | 2.8434 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
MELHORIA E IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA. | AM | MUNICIPIO DE MANACAPURU - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 71830 | 771830 | 71.84% | 71.84 | 2002-04-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 11567.6 | 986567.6 | 0.1933% | 0.1933 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PONCE DE LEON (PRAÇA DA MATRIZ) | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO TURISMO | 354924.15 | 18779.49 | 373703.64 | 3.357% | 3.3572 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização e Urbanização do Balneário Público Municipal do Lajedo (2ª etapa) | BA | MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 5000 | 492500 | 5.285% | 5.2846 | 2017-10-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTR/INSTAL MATADOURO,AQUIS DE MOVEIS E EQUIPS P/ SALA DO AGRICULTOR | BA | MUNICIPIO DE TREMEDAL - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 10251.02 | 160251.02 | 92.94% | 92.94 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Pluvial, na Avenida Geraldo Batista no município de Itaitinga -Ce. | CE | MUNICIPIO DE ITAITINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11950.85 | 499450.85 | 25.5% | 25.502 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação, drenagem pluvial e melhoria de acesso entre Delmiro Gouveia/ Distrito de Lagoinha/Rio São Francisco - 3ª etapa. | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1359684.05 | 27748.65 | 1387432.7 | 40.79% | 40.7935 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO AGRICOLA. | PE | MUNICIPIO DE PALMARES - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 100000 | 28550.71 | 128550.71 | 59.86% | 59.86 | 2002-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Urbanização do Lago Municipal - 3ª Etapa | GO | MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4875 | 492375 | 1.996% | 1.9963 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infraestrutura Esportiva no Município de Gavião-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE GAVIAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 5000 | 505000 | 63.2% | 63.2018 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE | TO | MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 7500 | 495000 | 41.47% | 41.4731 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 212850 | 2150 | 215000 | 93.72% | 93.7209 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CAREN TES CONTRUCAO E EQUIPAMENTO DE 1 QUADRA DE ESPORTE | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 94500 | 5500 | 100000 | 58.03% | 58.03 | 2002-07-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Aquisição de Maquinas e equipamentos agrícolas. | PR | MUNICIPIO DE CONGONHINHAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 146.4 | 146396.4 | 43.51% | 43.5119 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 73.17% | 73.1735 | 2017-02-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 47500 | 340000 | 92.35% | 92.3529 | 2015-12-29 | 2017-08-22 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Obra de Implantação de recapeamento asfáltica de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Maragojipe Bahia. | BA | MUNICIPIO DE MARAGOGIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 18.31% | 18.313 | 2017-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, meio fios e calçadas. | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 35000 | 3000600 | 0.5228% | 0.5228 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação com Pedras Irregulares | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 55928.19 | 301778.19 | 54.03% | 54.0299 | 2017-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE LONTRA/MG. | MG | MUNICIPIO DE LONTRA - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 81781 | 817.81 | 82598.81 | 62.74% | 62.74 | 2002-07-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER. | MG | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 119538.37 | 619538.37 | 8.136% | 8.136 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Modernização do Ginásio Califórnia. | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 20000 | 270000 | 78.86% | 78.8563 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Recuperação de Estradas Vicinais no município de Peritoró/MA. | MA | MUNICIPIO DE PERITORO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 500 | 293000 | 98.8% | 98.8034 | 2017-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Itaguaçu-ES. | ES | MUNICIPIO DE ITAGUACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 32790 | 149790 | 86.79% | 86.7881 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESCOAMENTO, COMERC. BENEF. DA PROD. E CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAM. | AM | MUNICIPIO DE ITAMARATI - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 43068 | 4307 | 47375 | 68.12% | 68.12 | 2002-07-05 | 2004-08-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Máquinas e Equipamentos para Manutenção de Estradas Vicinais | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 20099 | 312599 | 88.61% | 88.6116 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 12500 | 110000 | 64.95% | 64.9545 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Retroescavadeiras e Trator Agrícola com Implementos Agrícolas. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 101300 | 588800 | 75.14% | 75.1441 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul | MS | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1190000 | 132222.22 | 1322222.22 | 69.95% | 69.9484 | 2017-05-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO:03 CASAS DE PIRACUI,01 CASA DE FARINHA DE MANDIOCA;AQUISICAO DE 01 TRILHADEIRA,01 TRATOR E RECUPERACAO PREDIO | PA | MUNICIPIO DE PRAINHA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 15054.3 | 165054.3 | 57.44% | 57.44 | 2002-07-01 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE 25 CASAS POPULARES | PA | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 70027.05 | 170027.05 | 93.98% | 93.98 | 2002-07-04 | 2016-06-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Aquisição de Implementos Agrícolas. | MG | MUNICIPIO DE BURITIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 3000 | 153000 | 83.18% | 83.1764 | 2017-12-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS | PA | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 10000 | 260000 | 94.62% | 94.6153 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Pavimentação de vias urbanas na Cidade de Benevides. | PA | MUNICIPIO DE BENEVIDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1678500 | 490584.33 | 2169084.33 | 15.79% | 15.7941 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
FOMENTO A PROJETOS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | PE | MUNICIPIO DE VERTENTES - PE | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 341873 | 17460 | 359333 | 13.45% | 13.45 | 2002-07-01 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DOVERLANDIA | GO | MUNICIPIO DE DOVERLANDIA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 10333.39 | 710333.39 | 59.96% | 59.96 | 2002-07-05 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1430000 | 102400 | 1532400 | 81.71% | 81.7149 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IRATI | MINISTERIO DA SAUDE | 499997.76 | 0 | 499997.76 | 86.57% | 86.5732 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Revitalização da Lagoa do Parque da Banheira. | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 10140 | 263640 | 0.8839% | 0.8839 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ | PR | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 6.226% | 6.2256 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSE ROSSO, LOCALIZADO NA AVENIDA BERNARDINO DE LIMA, 874-910, VILA BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO. | SP | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 253890.65 | 10140.65 | 264031.3 | 14.31% | 14.3052 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Cultura - 2ª Etapa | RS | MUNICIPIO DE VANINI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.065% | 3.0649 | 2017-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONST DE 16.416 M DE ENERG.ELET.RURAL,REC. DE 10.000M DE ES-TRADAS,CURSOS DE REC.MOTOR-BOMBA,APICULTURA E AVICULTURA. | PI | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 1500 | 151500 | 85.81% | 85.81 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção do Terminal Turístico Rodoviário da Cidade de Caicó/RN - Segunda Etapa. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 10000 | 692500 | 0.9697% | 0.9697 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução de Drenagem e Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Itapuranga-GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAPURANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 23680 | 615680 | 6.362% | 6.3617 | 2017-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
TERRAPLANAGEM,PAVIMENTACAO,DRENAGEM,SINALIZ.HORIZONTAL NA ORLA DA CIDADE DE OIAPOQUE, RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA. | AP | MUNICIPIO DE OIAPOQUE - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 4600000 | 56519.83 | 4656519.83 | 31.69% | 31.69 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO DE AREAS
Obras de Infraestrutura ¿ Recapeamento Asfáltico no município de Santana de Parnaíba ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 240472.64 | 36311.36 | 276784 | 92.53% | 92.5304 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas no município de Fontoura Xavier/RS. | RS | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 51.96% | 51.9648 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
recapeamento Asfáltico | AM | MUNICIPIO DE AUTAZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 64121.59 | 1546221.59 | 29.1% | 29.0988 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas. | MG | MUNICIPIO DE AGUANIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 23879.34 | 319179.34 | 56.62% | 56.6163 | 2017-08-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS/NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. | RS | MUNICIPIO DE GARIBALDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 70078.89 | 414828.89 | 85.79% | 85.788 | 2016-09-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1877700 | 82378.6 | 1960078.6 | 92.29% | 92.289 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas no Município de Aparecida - PB | PB | MUNICIPIO DE APARECIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 51.1% | 51.1036 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL-RJ. | RJ | MUNICIPIO DE PORTO REAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1966459.68 | 1968.43 | 1968428.11 | 14.46% | 14.4565 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial da Rua da Paraiba e Travessa Vereador José Miguel na zona urbana do Municipio de Paraná/RN | RN | MUNICIPIO DE PARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 246350 | 50.72% | 50.7239 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Extremóz - RN. | RN | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 267705.51 | 3233305.51 | 1.97% | 1.9695 | 2016-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 22.81% | 22.8111 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias na unidade territorial do Valo Velho | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 72994 | 318844 | 56.87% | 56.8699 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM CATALÃO - GO | GO | MUNICIPIO DE CATALAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 87757.86 | 828107.86 | 95.52% | 95.5238 | 2016-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESGOTAMENTO SANITARIO | PB | MUNICIPIO DE MARCACAO - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 33.26% | 33.26 | 2002-07-04 | 2017-03-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Recapeamento Asfáltico em Várias Ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26415.77 | 272265.77 | 98.95% | 98.9518 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PONTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2471100 | 72589.28 | 2543689.28 | 1.301% | 1.3006 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO DE ETE E DE REDE COLETORA EM AVELAR | RJ | MUNICIPIO DE PATI DE ALFERES - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 112000 | 1112000 | 34.93% | 34.93 | 2003-02-10 | 2018-10-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO DE AREAS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DA ZONA URBANA DE BARRAS ¿ PI | PI | MUNICIPIO DE BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 25582.23 | 1705482.23 | 79.3% | 79.2977 | 2016-03-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução PAVIMENTAÇÃO URBANA PELO METODO TSD E MICRO-DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETAS) | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 200753.34 | 792753.34 | 81.41% | 81.413 | 2016-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica no Município de Taipas do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE TAIPAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 14.23% | 14.2277 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 1 MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA MA-405 KM 04 MORROS/MA. | MA | MUNICIPIO DE MORROS - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 43774.64 | 2188.73 | 45963.37 | 46.09% | 46.09 | 2002-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
Implantação de pavimentação asfáltica nas ruas e Avenidas sem pavimentação asfáltica existente na área urbana e a recapeamento sobre a pavimentação asfáltica das vias Públicas existentes e deteriorada na zona urbana do município . | TO | MUNICIPIO DE CRIXAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 23.25% | 23.2487 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias urbanas. | MG | MUNICIPIO DE RESENDE COSTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 17272.5 | 708172.5 | 4.04% | 4.0395 | 2017-11-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 01 MATADOURO NA BR 222 | MA | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 200000 | 20000 | 220000 | 62.18% | 62.18 | 2002-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
Infraestrutura Urbana a ser realizada na Zona Urbana do município de Santa Rita do Tocantins, com Pavimentação Asfáltica. | TO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 14793.31 | 1002393.31 | 99.19% | 99.1889 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de serviços pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas no município | SP | MUNICIPIO DE PIEDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8862.53 | 254712.53 | 0.3955% | 0.3955 | 2017-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | PA | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 50000 | 2500 | 52500 | 29.71% | 29.71 | 2002-07-01 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, SENDO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. | MG | MUNICIPIO DE ARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 194226.2 | 1181826.2 | 86.29% | 86.2907 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 12619.02 | 1494719.02 | 90.74% | 90.741 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 124001.57 | 1803901.57 | 1.29% | 1.2899 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e passeio em rua no perímetro urbano do Município | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 103844.01 | 498044.01 | 74.69% | 74.6873 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UM TERMINAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO BENTDO NORTE | RN | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 82000 | 7890.45 | 89890.45 | 43.2% | 43.2 | 2002-07-05 | 2014-06-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA
OBRAS HIDRICAS E INFRA ESTRUTURA PARA COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | PE | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 180000 | 18000 | 198000 | 62.75% | 62.75 | 2002-06-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS | GO | MUNICIPIO DE VIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6150 | 252000 | 80.11% | 80.1061 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUP DE PONTILHOES, IMPLANT DE LABORATORIO E UNID DE PRODUCAO DE POLAPA DE FRUTA E DOCES,CRIACAO DE SUINOS,CONSTR ACUDE | PE | MUNICIPIO DE PALMARES - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 340000 | 16779.61 | 356779.61 | 76.94% | 76.94 | 2002-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO HORTO FLORESTAL. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 168965.84 | 1156565.84 | 26.41% | 26.4141 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação asfaltica no municipio d Itapirapua | GO | MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 85.61% | 85.6107 | 2017-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de drenagem e de pavimentação em vias urbanas no município. | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2982.83 | 298282.83 | 50.64% | 50.6389 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e pavimentação asfáltica de vias urbanas na cidade de Ituiutaba- MG. | MG | MUNICIPIO DE ITUIUTABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2471100 | 161969.92 | 2633069.92 | 36.8% | 36.7963 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Potável, nas localidades de Campo do Sobrado e Rincão de Nossa Senhora, zona rural do Município de Passo do Sobrado-RS. | RS | MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 1000 | 251000 | 58.95% | 58.9503 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água. | RS | MUNICIPIO DE IRAI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 300 | 250300 | 77.91% | 77.9097 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Ampliação e construção de Sistema de Abastecimento de Água | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5000 | 255000 | 62.61% | 62.6115 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTACAO DE 03 KM DE ELETRIFICACAO RURAL NO POVOADO SANTO ANTONIO EM TUTOIA MA | MA | MUNICIPIO DE TUTOIA - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 46250 | 1264.45 | 47514.45 | 34.96% | 34.96 | 2002-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
Ampliação de rede de água | RS | MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5000 | 255000 | 74.03% | 74.0277 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ESTIMULO A PRODUCAO DE PEIXES E MARISCOS | BA | MUNICIPIO DE ITUBERA - BA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1000000 | 50007 | 1050007 | 13% | 13 | 2002-05-07 | 2003-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
IMPLANTACAO DE 1 MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM VAO DE MARCOSOA JOAO DO PARAISO/MA | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 86000 | 8600 | 94600 | 61.79% | 61.79 | 2002-06-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO PARA ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR NA ZONA RURAL DE LIMEIRA -SP | SP | MUNICIPIO DE LIMEIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 15925 | 165925 | 86.47% | 86.4667 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implementação de Espaço do Agricultor Familiar, no município de Passo do Sobrado-RS. | RS | MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 6492.94 | 256492.94 | 54.92% | 54.9219 | 2017-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
REVITALIZACAO DA ORLA FLUVIAL DO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG | MG | MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 200000 | 20000 | 220000 | 48.57% | 48.57 | 2002-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO E RECUPERACAO
CIRCUITO NAUTICO DO LITORAL DE PERNAMBUCO | PE | ESTADO DE PERNAMBUCO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 4785000 | 900424.3 | 5685424.3 | 83.11% | 83.11 | 2002-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PIER E ATRACADOUROS
Estruturação de espaço para qualificação do processo de comercialização, Armazenamento, Logística e Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar Ecológica (Construção de um pavilhão). | RS | MUNICIPIO DE TRES ARROIOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 16581.55 | 266581.55 | 48.05% | 48.0545 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação Parcial do Eixo Ambiental Córrego Vertente Grande no Municipio de Frutal-MG | MG | MUNICIPIO DE FRUTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22404.84 | 1010004.84 | 79.63% | 79.6272 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação e drenagem em várias vias de Praia Grande | SP | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 361586.31 | 1349186.31 | 15.97% | 15.9691 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de drenagem e pavimentação do Bairro Horto Florestal no Município de Guaçuí-ES. | ES | MUNICIPIO DE GUACUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.6 | 493593.6 | 38.92% | 38.9181 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS | PA | MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 125000 | 2811.36 | 127811.36 | 31.47% | 31.47 | 2002-07-02 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Obras de infraestrutura urbana, sendo:serviços de implantação de pavimentação em CBUQ, inclusive regularização de subleito, base, imprimação, pintura de ligação e capa, recapeamento de pavimento em CBUQ e serviços complementares. | MG | MUNICIPIO DE ARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 58686.32 | 452886.32 | 19.16% | 19.1558 | 2016-02-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reabilitação da praça da Praça Ariston Andrade, no Município de Monte Santo/BA | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 27265.48 | 520365.48 | 26.97% | 26.9661 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | CE | MUNICIPIO DE ICAPUI - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 73000 | 3650 | 76650 | 36.1% | 36.1 | 2002-07-03 | 2017-04-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Aquisição de equipamentos e Utensílios para agroindústrias familiares. | RS | MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 3000 | 246750 | 89.43% | 89.4275 | 2018-01-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | GO | MUNICIPIO DE APORE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4500 | 492000 | 90.28% | 90.2777 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Fomento ao Setor Agropecuário - Reforma do Mercado Municipal de Porto Nacional - TO 2ª Etapa. | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 32500 | 325000 | 5.406% | 5.4064 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 633750 | 35345 | 669095 | 54.14% | 54.1395 | 2017-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos agrícolas | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 450827.33 | 171172.67 | 622000 | 76.86% | 76.8623 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE IVOLANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 218804.63 | 8976.6 | 227781.23 | 85.17% | 85.1694 | 2017-03-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ-PI | PI | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 220000 | 220.22 | 220220.22 | 85.32% | 85.3236 | 2017-10-06 | 2017-09-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Implementos agrícolas. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 167812.13 | 1787.87 | 169600 | 65.24% | 65.2417 | 2016-03-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 76% | 76 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO AE-ROPORTO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 0 | 200000 | 50.62% | 50.62 | 2004-06-30 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS | RN | MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 2362.39 | 246112.39 | 54.71% | 54.7074 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS | PE | MUNICIPIO DE VICENCIA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10904.67 | 110904.67 | 98.76% | 98.76 | 2002-06-20 | 2016-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
Implantação de Pavimentação a paralelepípedo de pedra granítica em estradas rurais | RN | MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 10182.26 | 253932.26 | 94.65% | 94.6535 | 2016-07-01 | 2017-08-22 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma, Adequação e Ampliação do Mercado Municipal na sede do Município de Bom Jesus da Serra-BA. | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 12500 | 402500 | 19.28% | 19.2792 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 80000 | 16000 | 96000 | 43.15% | 43.15 | 2002-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Melhorias na infraestrutura da feira do produtor | RO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 52550.8 | 540050.8 | 31.24% | 31.2383 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Rosário MA | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 25578.46 | 318078.46 | 84.2% | 84.2004 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE PARANAPANEMA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 2500 | 252500 | 62.56% | 62.56 | 2002-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTO
PATRULHA MECANIZADA | PE | MUNICIPIO DE MACAPARANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 400 | 390400 | 86.66% | 86.6563 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas. | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 723296.93 | 82703.07 | 806000 | 40.93% | 40.9305 | 2017-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas. | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1229572.5 | 57427.5 | 1287000 | 48.93% | 48.9277 | 2017-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA - PE | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 1656000 | 495108.1 | 2151108.1 | 77.48% | 77.48 | 2002-04-01 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NA SEDE DECURURUPU/MA | MA | MUNICIPIO DE CURURUPU - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 120000 | 13333.33 | 133333.33 | 11.34% | 11.34 | 2002-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLA E DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ | RN | MUNICIPIO DE CERRO-CORA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 10000 | 302500 | 4.232% | 4.2321 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | PE | MUNICIPIO DE CANHOTINHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 219500 | 500 | 220000 | 90.91% | 90.909 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | MA | MUNICIPIO DE SITIO NOVO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 614250 | 1000 | 615250 | 14.29% | 14.2895 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | PE | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 341250 | 44153.71 | 385403.71 | 2.631% | 2.6309 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE 4 PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE TRINDADE - GO | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 30000 | 1005000 | 41.52% | 41.5228 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfaltica | SP | MUNICIPIO DE OUROESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6649.98 | 252499.98 | 0.951% | 0.951 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA GRACIOSA NO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO | TO | MUNICIPIO DE PALMAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 292500 | 1755000 | 3.633% | 3.6332 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Sinalização Turística no Município de Cunha Porã-SC. | SC | MUNICIPIO DE CUNHA PORA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 249.49 | 243999.49 | 8.567% | 8.567 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA - Construção de Centro de Eventos na Rua 09 Centro no município de Nazário-Go. | GO | MUNICIPIO DE NAZARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 1.748% | 1.7476 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MODERNIZAÇÃO DO TEATRO DR. PEDRO GOMES DE MATOS NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 957991.54 | 1919.82 | 959911.36 | 0.363% | 0.363 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
COMPLEMENTACAO DA CONST GINASIO DE ESPORTES | BA | MUNICIPIO DE COTEGIPE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 6206.53 | 106206.53 | 94.01% | 94.01 | 2002-07-05 | 2011-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | SP | MUNICIPIO DE PARANAPANEMA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 135335.59 | 435335.59 | 51.71% | 51.71 | 2002-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
PARQUE AGROPECUARIO DE ITIRUCU | BA | MUNICIPIO DE ITIRUCU - BA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 400000 | 45080.5 | 445080.5 | 14.03% | 14.03 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRODESA - ESTIMULO PRODUCAO AGROPECUARIA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Praça Pública na avenida Pedro Felicio s/n canavieira dos pinheiros no Município de Horizonte/CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 14738.29 | 258488.29 | 35.29% | 35.2947 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Implantação do parque linear em Gurupi-TO. | TO | GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 15000 | 1477500 | 17.45% | 17.4455 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação da via de Ligação entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 4ª Etapa | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 2.842% | 2.8422 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SEBERI | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 1000 | 501000 | 66.58% | 66.5798 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | RS | MUNICIPIO DE WESTFALIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 900000 | 143200 | 1043200 | 84.38% | 84.379 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Sobradinho-BA. | BA | MUNICIPIO DE SOBRADINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 740000 | 10000 | 750000 | 1% | 1 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes para pratica esportiva e recreativa. | SP | MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 365625 | 1828125 | 0.6104% | 0.6104 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação no Distrito de Itajai no município de Nova Canaã, Bahia | BA | MUNICIPIO DE NOVA CANAA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 60.84% | 60.8372 | 2016-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERACAO E MELHORIAS DE 101 UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS HILDO ROCHA, TRAV. DA CAEMA, RUA NOVA, DO SOL ETC | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 7500 | 157500 | 39.6% | 39.6 | 2002-12-18 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | URBANIZACAO DE AREAS OCUPADAS
CONSTRUCAO DE 38 UN HABITACIONAIS | PA | MUNICIPIO DE RIO MARIA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 350811 | 25100 | 375911 | 80.01% | 80.01 | 2004-04-26 | 2016-06-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Implantação de Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, São Domingos do Sul ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 5250 | 350000 | 95.9% | 95.8952 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Nazário-Go. | GO | MUNICIPIO DE NAZARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 0.1989% | 0.1989 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas (passeios públicos) no Município de Águas Lindas de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 56.03% | 56.034 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de infraestrutura urbana, sendo:serviços de implantação de pavimentação em CBUQ, inclusive regularização de subleito, base, imprimação, pintura de ligação e capa, recapeamento de pavimento em CBUQ e serviços complementares. | MG | MUNICIPIO DE ARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 14449.79 | 507549.79 | 58.69% | 58.6928 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AMPLIAÇÃO DA CONCHA ACUSTICA NO MUNíCIPIO DE OURÉM ESTADO DO PARÁ. | PA | MUNICIPIO DE OUREM | MINISTERIO DA CULTURA | 300000 | 11953.99 | 311953.99 | 5.381% | 5.3814 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Casa da Cultura Municipal. | PR | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | MINISTERIO DA CULTURA | 300000 | 300.3 | 300300.3 | 9.168% | 9.1677 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. DA ESTRADA GERAL DE LINHA ANO BOM ALTO - 2ª ETAPA | RS | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6629.7 | 250379.7 | 21.88% | 21.8805 | 2017-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE | CE | MUNICIPIO DE ITAPIUNA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 9836.8 | 399836.8 | 7.665% | 7.665 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e Drenagem Pluvial da estrada que dá acesso à Praia do Mar Grosso no Município de São José do Norte - RS | RS | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 7.301% | 7.301 | 2017-02-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Implantação da Infraestrutura do Teleférico para o Alto de Santa Rita no Município de Santa Cruz/RN - 3ª etapa. | RN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 4875000 | 100000 | 4975000 | 1.725% | 1.7247 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO NOVO PARAISO. | AM | MUNICIPIO DE URUCARA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 43.26% | 43.26 | 2004-04-12 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção de 01 Palco na Praça de Eventos localizada entre as Ruas Ana Zita Germano e Maria Bispo na zona urbana de Major Sales/RN | RN | MUNICIPIO DE MAJOR SALES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 1000 | 488500 | 7.792% | 7.7921 | 2017-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AREIA BRANCA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PATOS DO PIAUÍ -PI | PI | MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 3.21% | 3.2101 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ. | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 400 | 390400 | 2.91% | 2.91 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE BARRA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA - PI. | PI | MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 6.847% | 6.8467 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Recapeamento das Avenidas Trindade, Afonso Pena, Rogelina Maria de Jesus e Rua Marechal Deodoro no Municipio de Itumbiara Goias. | GO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19500 | 994500 | 0.7671% | 0.7671 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Aquisição de Mobiliário para composição do espaço do Memorial Chico Xavier | MG | MUNICIPIO DE UBERABA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4968.18 | 492468.18 | 31.02% | 31.0184 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, CORIBE - BAHIA | BA | MUNICIPIO DE CORIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 3.872% | 3.8719 | 2017-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE. | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 1531.37 | 976531.37 | 14.54% | 14.5439 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Pórticos na Cidade de Salitre - Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 2500 | 490000 | 8.242% | 8.2416 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Ponte em Concreto, sobre o Rio Fazenda Velha, Etapa I da Rodovia do Peixe, em Alto Paraguai-MT | MT | MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 69.68% | 69.6814 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Portal com Urbanização no município de São José do Seridó/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO | MINISTERIO DO TURISMO | 289575 | 2466.25 | 292041.25 | 99.99% | 99.9865 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM BALNEÁRIO DE ÁGUAS QUENTES E CENTRO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - MT | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 200000 | 20000 | 220000 | 26.35% | 26.35 | 2002-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TERMINAIS TURISTICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, CICLOVIAS, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO TRECHO SITUADO ÀS MARGENS DA LAGOA DE GUARAÍRAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - RN. | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19500 | 507000 | 4.09% | 4.0905 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITUVERAVA | MINISTERIO DA SAUDE | 299998.8 | 9372.29 | 309371.09 | 67.9% | 67.8986 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
DIPONIBILIZAR RECURSOS P/ O DESENV, DE PROJETOS QUE BUSQUEM A DEST, FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA. | AM | MUNICIPIO DE MAUES - AM | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 448580 | 145800 | 594380 | 83.61% | 83.61 | 2003-04-01 | 2014-10-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS
IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO, PROJETO DE RECUPERACAO DO LIXAO | PE | MUNICIPIO DE TORITAMA - PE | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 399668 | 49578 | 449246 | 13.61% | 13.61 | 2004-02-26 | 2014-12-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 1° Etapa da Implantação de Pavimentação e Drenagem da Orla do Lago de Pium - TO | TO | MUNICIPIO DE PIUM | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 17420.45 | 407420.45 | 1.946% | 1.9459 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA NO MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ -TO | TO | MUNICIPIO DE XAMBIOA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 29835.86 | 1004835.86 | 24.73% | 24.7288 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTACAO COM DRENAGEM NA RUA PADRE RICARDO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR. | RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI | MINISTERIO DO TURISMO | 1506611.15 | 30132.18 | 1536743.33 | 52.11% | 52.1093 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização da Orla da Lagoa de Lima Campos - 4ª Etapa. | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 20.05% | 20.0523 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANT - INFRA-ESTRUTURA DO DESPORTO EDUCACIONAL/02 QUADRASPOLIESPORTIVAS. | PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 90000 | 900 | 90900 | 30.43% | 30.43 | 2002-12-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção do centro de comercialização de produtos artesanais (Espaço Multiuso) no município de Tanguá - RJ - 1ª ETAPA | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 10.69% | 10.6871 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO PERÍMETRO IRRIGADO ARARAS NORTE E Á TRADICIONAL CAPELA DE SÃO LUÍS GONZAGA,NA LOCALIDADE DE OLHO D¿ÁGUA DOS TRAJANOS NO MUNICÍPIO DE VARJOTA/CE | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19500 | 507000 | 98.37% | 98.3695 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT | MT | MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 107000 | 5632 | 112632 | 76.93% | 76.93 | 2004-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Apoio a projeto de Infraestrutura turística - Construção de Espaço para implementação de Eventos no município de Delfinópolis-MG | MG | MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 248625 | 5000 | 253625 | 9.268% | 9.2676 | 2017-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO BALNEÁRIO DO AÇUDE PAULO SARASATE ¿ BALNEÁRIO BEIRA RIO PARQUE, NO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE. | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 98.38% | 98.3788 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Praça Pública no Município de Horizonte/CE | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 489380.48 | 980.72 | 490361.2 | 5.037% | 5.0374 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação do Centro de treinamento, demonstração e desenvolvimento em reúso agrícola de água. | CE | SECRETARIA DAS CIDADES | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 2456143.84 | 24809.53 | 2480953.37 | 0.0361% | 0.0361 | 2017-10-17 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | DESPOLUICAO DE CORPOS DAGUA
Implantação de abrigos de parada de ônibus no município de São Pedro da Aldeia/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 928260 | 18944.1 | 947204.1 | 4.486% | 4.4856 | 2017-07-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CACULE | MINISTERIO DO ESPORTE | 770596.12 | 32000 | 802596.12 | 16.76% | 16.7552 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | PB | MUNICIPIO DE PITIMBU - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 225000 | 36999.98 | 261999.98 | 86.18% | 86.18 | 2003-11-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção da Pista da Caminhada. | PR | MUNICIPIO DE GUAPOREMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250936.72 | 260 | 251196.72 | 82.85% | 82.8489 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Recuperação e Conclusão de Campo de Futebol no Município de Santa Inês - PB | PB | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 2500 | 685000 | 13.26% | 13.2561 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 467737.72 | 19787.89 | 487525.61 | 56.6% | 56.5975 | 2017-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO 14100M2, DRENAGEM NA AVENIDA RICARDO LEMOS, RUABARONESA E RUA DA PAZ. | MA | MUNICIPIO DE MONCAO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 15000 | 165000 | 92% | 92 | 2003-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Implantação, ampliação e modernização de infraestrutura esportiva no município de São Francisco de Itabapoana. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 459450.23 | 3549.77 | 463000 | 16.56% | 16.5571 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE PRATANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 537005.62 | 537.7 | 537543.32 | 50.36% | 50.3602 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO | BA | MUNICIPIO DE TUCANO - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 213000 | 11210.53 | 224210.53 | 89.94% | 89.94 | 2004-01-05 | 2008-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
CONSTRUCAO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DE ARAPOEMA | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 19059.43 | 119059.43 | 93.84% | 93.84 | 2004-06-02 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Aquisição de equipamentos para feira itinerante, caminhão ¿ e equipamentos de suporte para informática e comunicação. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250391.5 | 13178.5 | 263570 | 75.21% | 75.2103 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Equipamentos e adaptações das instalações do Frigorifico de Aves do PA Tracutinga em Dionísio Cerqueira/SC ¿ 2ª Etapa | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 6294000 | 6696 | 6300696 | 97.54% | 97.5412 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DE PENALVA | MA | MUNICIPIO DE PENALVA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 40000 | 440000 | 87.65% | 87.65 | 2003-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Apoio à estruturação de empreendimentos públicos para a agricultura familiar do Território de Itaparica | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 285000 | 15000 | 300000 | 98.3% | 98.2996 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos e veículos para a estruturação da feira do agricultor. | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 14560 | 364560 | 99.76% | 99.7558 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para adequação de infraestrutura produtiva municipal de Palmares | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 30000 | 330000 | 87.55% | 87.5454 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DO QUIRAMBU NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-RN | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 43.36% | 43.356 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RECAPEAMENTO DA RUA A - BAIRRO SÃO JOSÉ E RUA BOM JESUS COM ACESSOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, RUA PARÁ E RUA PIAUÍ COM ACESSOS AO CENTRO CULTURAL ALCIDES MOREIRA NETO - PRAÇA DA VILA ARÚJO. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 6000 | 396000 | 97.1% | 97.1032 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Praça na avenida Juscelino Kubitschek - 2ª Etapa | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 3000 | 588000 | 3.12% | 3.1197 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE QUADRA /CAMPO DE FUTEBOL | PB | MUNICIPIO DE LAGOA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 365000 | 3650 | 368650 | 95.52% | 95.52 | 2003-09-20 | 2017-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTR 04 QUADRAS SIMPLES DESCOBERTA NA SEDE MUNICIPIO | PE | MUNICIPIO DE SANHARO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 80000 | 11111.19 | 91111.19 | 18.07% | 18.07 | 2004-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPOR
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DA PENETRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 84204.83 | 1059204.83 | 2.679% | 2.6786 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISICAO TRATOR C/ IMPLEM,AQUIS/INSTALACAO TELEFONIA RURAL CAPACITACAO AGRICULTORES FAMILIARES,REF/RECUPERACAO ESTRADAS | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA - RJ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 133333 | 72610 | 205943 | 82.54% | 82.54 | 2002-12-12 | 2016-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO 17 DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ARAPOEMA | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 19059.43 | 119059.43 | 94.66% | 94.66 | 2004-06-02 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Apoio à estruturação de empreendimento públicos para a agricultura familiar da Mata Norte | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 400000 | 4208 | 404208 | 5.443% | 5.4427 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CURRAL ALTO | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 60000 | 86093.25 | 146093.25 | 87.61% | 87.61 | 2002-11-19 | 2015-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | MINISTERIO DA SAUDE | 983323.7 | 0 | 983323.7 | 50.52% | 50.5178 | 2017-01-09 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Construção de uma ponte em alvenaria com duas vias, mais passagem para pedestres de 11,875x12,00m sobre o Rio Tigre, que será executada totalmente dentro do perímetro urbano da cidade de Campina do Simão na Av. João Ferreira Neves que já encontra-se pavim | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 29.78% | 29.7847 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Coribe - Bahia | BA | MUNICIPIO DE CORIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 9.708% | 9.7081 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Formiga/MG. | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 37.18% | 37.1758 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONST. DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | AM | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA - AM | MINISTERIO DO ESPORTE | 120000 | 13335 | 133335 | 63.13% | 63.13 | 2003-03-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | PI | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 56851.34 | 131851.34 | 15.37% | 15.37 | 2002-12-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | RJ | MUNICIPIO DE MARICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 62750 | 404000 | 9.864% | 9.8637 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR | SP | MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 15.01% | 15.0103 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
RECUPERACAO DE 6 KM DE ESTRADA VICINAL E CONSTRUCAO DE 12 KMDE ELETRIFICACAO RURAL | MA | MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 135667 | 13565 | 149232 | 93.02% | 93.02 | 2003-01-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Praça de Esporte e Lazer | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 460577.32 | 61749.49 | 522326.81 | 0.6262% | 0.6262 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA 1° ETAPA | AM | MUNICIPIO DE LABREA | MINISTERIO DO ESPORTE | 948075.38 | 28442.26 | 976517.64 | 5.012% | 5.0124 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | PR | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 49289.72 | 439289.72 | 16.98% | 16.9801 | 2017-10-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma da quadra, com o intuito de torná-la poliesportiva, o que favorecerá além do nosso futsal outras modalidadesesportivas. | SP | MUNICIPIO DE ORLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 926250 | 314299.39 | 1240549.39 | 17.85% | 17.8497 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no município de Londrina | PR | MUNICIPIO DE LONDRINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 916500 | 9258 | 925758 | 18.79% | 18.792 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INFRAESTRUTURA E SERVICOSA | PB | MUNICIPIO DE SERRARIA - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 135882.35 | 8771.31 | 144653.66 | 27.71% | 27.71 | 2003-07-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva através da construção de um ginásio poliesportivo, para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, no Município de Aracatu/BA. | BA | MUNICIPIO DE ARACATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 14000 | 696500 | 3.669% | 3.6693 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras - Poliesportivas no Município de Mansidão ¿Bahia | BA | MUNICIPIO DE MANSIDAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 6000 | 493500 | 3.454% | 3.4543 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação em vias urbanas. | RS | MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 25471.58 | 271321.58 | 85.29% | 85.2852 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação da Praça dos Feirantes | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1591196.59 | 113777.8 | 1704974.39 | 72.42% | 72.4152 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE | PR | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3147.24 | 248997.24 | 93.22% | 93.2156 | 2017-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Urbana e Obras Complementares. | PR | MUNICIPIO DE PAICANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 36878.69 | 529978.69 | 29.07% | 29.0727 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Bairro do Passa Três. | SP | MUNICIPIO DE TUIUTI | MINISTERIO DAS CIDADES | 462095.59 | 462.56 | 462558.15 | 95.37% | 95.3709 | 2016-12-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana em Diversas Ruas do Município. Os serviços implementados serão de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico. | SP | MUNICIPIO DE IPERO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.59 | 493593.59 | 95.41% | 95.4071 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PRONAF - CURSO DE CAPACITACAO DE MULHERES AGRICULTORAS PROJETO GERANDO RENDA ENTRE QUILOMBOLAS | MS | ASSOCIACAO MULHER INFORMACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 44955 | 19800 | 64755 | 0% | 0 | 2003-01-28 | 2004-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | AP | COOPERATIVA MISTA EXTRATIVISTA VEG E ANIMAL ARQUIPE BAILIQUE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 46649.1 | 4664.91 | 51314.01 | 61.66% | 61.66 | 2003-07-01 | 2016-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Implantação da infra-estrutura urbana com pavimentação, drenagem pluvial, passeio, meio fio e acessibilidade de partedas vias urbanas da Cidade de Porto Firme - MG. | MG | MUNICIPIO DE PORTO FIRME | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 27414.41 | 520514.41 | 51.12% | 51.1249 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias no Município de Divinópolis. | MG | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12708.71 | 258558.71 | 7.888% | 7.8879 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana. | SP | MUNICIPIO DE CAFELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 8.94% | 8.94 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE PESCADORES | SP | FUNDACAO ATAPESP DE TECNOLOGIA AVANCADA E ESTIVAGEM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 41160 | 141160 | 99.81% | 99.81 | 2002-12-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE VIAMAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 3447 | 344697 | 75.28% | 75.2835 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 84.27% | 84.2746 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação asfáltica da via de acesso a localidade do Juá, partindo do entroncamento com a BR 104. | PE | MUNICIPIO DE CARUARU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 3358125.22 | 355847.54 | 3713972.76 | 7.247% | 7.2469 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
OBRAS HIDRICAS, AGREGACAO DE VALOR AO PRODUTO AGRICOLA, AMPL. DE PATRULHA MECANIZ. E ESTRUT. DA SALA DO AGRICULTOR | MG | MUNICIPIO DE IBIRACATU - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 132565 | 1326 | 133891 | 0% | 0 | 2003-12-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS P/APOIO A AGRIC.FAMILIAR NO MUNICIPIO DE PATIS | MG | MUNICIPIO DE PATIS - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 132566 | 2000 | 134566 | 64.56% | 64.56 | 2003-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 76% | 76 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO CENTRO PROCESSAMENTO CARNE DE FRANGO E AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO E CURSO DE CAPACITACAO | SP | MUNICIPIO DE CESARIO LANGE - SP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 330000 | 13200 | 343200 | 43.48% | 43.48 | 2004-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 1200 | 118200 | 58.8% | 58.8028 | 2017-02-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
07 CURSOS, 6 SEMINARIOS, 3 OFICINAS PARA CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES, JOVENS, MULHERES, TURISMO RURAL. | MA | FEDERACAO DOS TRABALHAD. NA AGRICULT. DO EST. MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 109160 | 19790 | 128950 | 81.59% | 81.59 | 2004-12-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
PRONAF CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO TOCANTINS | TO | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 130000 | 27249.04 | 157249.04 | 0% | 0 | 2003-08-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | RS | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 244 | 243994 | 77.26% | 77.2559 | 2017-01-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 95.6% | 95.5966 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Comercialização, Armazenamento, Logística e Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar no Território Rural da Cidadania Lençóis Maranhenses Munim. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 376361.5 | 19808.5 | 396170 | 72.16% | 72.1584 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos para feira itinerante, caminhão ¿ e equipamentos de suporte para informática e comunicação. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250391.5 | 13178.5 | 263570 | 75.7% | 75.6986 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação Asfáltica no Município de Horizonte/CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 938150 | 1880.06 | 940030.06 | 17.97% | 17.9679 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Euclides da Cunha-Bahia | BA | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 69099 | 759999 | 43.86% | 43.8578 | 2016-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 412300 | 217700 | 630000 | 3.963% | 3.9633 | 2017-10-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Pavimentação da Rua Marechal Deodoro da Fonseca e outras | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40112.84 | 285962.84 | 62.25% | 62.2481 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS, CALÇADAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1358252.48 | 9729.79 | 1367982.27 | 6.559% | 6.5586 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação em Vias Urbanas | CE | MUNICIPIO DE UMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 984580.79 | 985.57 | 985566.36 | 0.7964% | 0.7964 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas da sede do município | AM | MUNICIPIO DE AUTAZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 255803.61 | 1243403.61 | 9.941% | 9.9413 | 2016-06-28 | 2017-08-09 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento de vias públicas. | PR | MUNICIPIO DE MARIALVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22301.74 | 515401.74 | 40.44% | 40.4437 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | TO | MUNICIPIO DE CENTENARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 36990.2 | 1024590.2 | 52.29% | 52.2914 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no Município de Horizonte/CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 988.18 | 494088.18 | 10.99% | 10.9861 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação/recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Assis/SP | SP | MUNICIPIO DE ASSIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4981 | 498081 | 27.6% | 27.6016 | 2017-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1986.12 | 247836.12 | 80.43% | 80.4338 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 146.5 | 146396.5 | 98.28% | 98.2838 | 2016-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola Mecanizada: Equipamentos Agrícolas | SC | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 73.18% | 73.1755 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ESTRADA RURAL MUNICIPAL - RM 309 - OSVALDO GIACOIA. | PR | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 253500 | 3336.88 | 256836.88 | 8.269% | 8.2686 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 109469.01 | 499469.01 | 3.434% | 3.4341 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTO | GO | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 2250 | 168000 | 99.7% | 99.7023 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Equipamentos para o Setor Agropecuário | PR | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 10.56% | 10.5603 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AVALICAO, CONSOLIDACAO E EXPANSAO DO SISTEMA CREHNOR DE COOPERATIVA DE CREDITO | DF | CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE REFORMA AGRARIA DO BRASIL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 105000 | 10000 | 115000 | 56% | 56 | 2003-11-07 | 2017-01-02 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 31800 | 129300 | 21.99% | 21.9883 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL | PR | MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 37664.36 | 330164.36 | 63.6% | 63.6011 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Maquinas e equipamentos agrícolas novos. | PR | MUNICIPIO DE SANTA MONICA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 58.5% | 58.5 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de resfriadores de leite. | PR | MUNICIPIO DE NOVA CANTU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 243.99 | 243993.99 | 63.09% | 63.09 | 2017-10-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de maquinário agrícola | PR | MUNICIPIO DE MANDAGUARI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 82.74% | 82.7366 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE VEREDA | BA | MUNICIPIO DE PIATA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 36000 | 1800 | 37800 | 74.07% | 74.07 | 2004-08-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE VIADUTOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 9385.81 | 106885.81 | 84.76% | 84.7619 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO | DF | ASSOCIACAO NACIONAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 19097 | 219097 | 58.87% | 58.87 | 2003-11-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Construção do Mercado Municipal de São Francisco de Itabapoana - RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 20000 | 800000 | 2.57% | 2.5703 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Readequação da Estrada Municipal de Faxinal dos Mellos | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 109589.45 | 353339.45 | 86.62% | 86.624 | 2017-03-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PATRULHA MECANIZADA | PR | MUNICIPIO DE MISSAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 1300 | 196300 | 81.17% | 81.1711 | 2016-10-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha Agrícola | RS | MUNICIPIO DE CARAA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 84.5% | 84.5 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 1969.7 | 196969.7 | 25.1% | 25.1013 | 2016-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 4000 | 394000 | 22.05% | 22.0482 | 2016-10-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Veículos e Equipamentos Permanentes para o apoio ao Pequeno Produtor Rural. | PR | MUNICIPIO DE SENGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 70.47% | 70.47 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos. | PR | MUNICIPIO DE MARINGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 64.85% | 64.85 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | GO | MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 3750 | 169500 | 86.73% | 86.7256 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4500 | 102000 | 97.06% | 97.0588 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | DF | ASSOCIACAO NACIONAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 155850 | 16320 | 172170 | 67.93% | 67.93 | 2005-05-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o Município de Riachão - PB | PB | MUNICIPIO DE RIACHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 10595.06 | 205595.06 | 77.88% | 77.8801 | 2017-01-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adquirir Patrulha mecanizada: 02 (dois) caminhões novos equipados com carroceria de madeira para o apoio e escoamento da produção Agropecuária do município de Colatina-ES | ES | MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 253500 | 2600 | 256100 | 99.17% | 99.1721 | 2017-05-31 | 2017-06-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE PALMITO | AM | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 113900 | 10148.24 | 124048.24 | 42.83% | 42.83 | 2004-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | PR | MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 1550 | 147800 | 99.46% | 99.4587 | 2016-05-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Estrada Vicinal no Município de Miraíma/CE. | CE | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1170000 | 77144.61 | 1247144.61 | 30.13% | 30.1253 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 1500 | 1464000 | 41.39% | 41.3934 | 2015-11-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Santa Izabel do Pará - PA. | PA | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1980 | 976980 | 14.7% | 14.6998 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Readequação de estradas vicinais | PR | MUNICIPIO DE JUSSARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 285282.15 | 285.57 | 285567.72 | 1.414% | 1.4139 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estrada Vicinal | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1365000 | 13650 | 1378650 | 99.84% | 99.8352 | 2017-07-03 | 2017-12-26 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE MUDAS E CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | PB | MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 211460.02 | 14338.44 | 225798.46 | 0% | 0 | 2005-08-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MELHORAMENTO DE CAMINHO DE ACESSO (RECUPERAÇÃO DE 12,19 KM DE ESTRADA VICINAL POVOADO LEANDRO MA - 272 AO POVOADO MARAVILHA ). | MA | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 97.1% | 97.0996 | 2017-04-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola. | PA | MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 99.2% | 99.2 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adquirir Máquinas e Equipamentos Agrícolas. | AL | INSTITUTO DE INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - EMATER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4650 | 492150 | 8.778% | 8.7778 | 2017-06-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHAMENTO DO MUNICIPIO DE JOAO DIAS | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.106% | 3.1057 | 2017-08-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
OFICINAS REGIONAIS PARA DIVULGACAO DE TECNICAS DE AGRICULTU RA ORGANICA NO CONE SUL E GRANDE DOURADOS | MS | AGENCIA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO PANTANAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 49920 | 32800 | 82720 | 0% | 0 | 2004-03-01 | 2006-07-11 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 52650 | 198900 | 89.24% | 89.2408 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de estradas vicinais. | MG | MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12524.98 | 500024.98 | 1.252% | 1.2517 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 74.33% | 74.3333 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO ACUDE PAJEU;CONST ESTRUTURA DE APOIO E COMERCIALIZACAO DE PEQUENOS ANIMAIS; AQUIS EQUIPAMENTOS E CAPACITACAO | CE | MUNICIPIO DE PORANGA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 165126.95 | 1667.97 | 166794.92 | 78.35% | 78.35 | 2004-06-25 | 2017-07-25 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 80.98% | 80.98 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
UND TECN CAPRINO-OVINO;ABATED;CAMARA FRIG;PROCES MEL;BENEFICCAST,CAJU,MAND,BURITI,JARDINS CLONAIS,IND,ALGODAO,POCOS ETC | PI | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2891407.18 | 328052.47 | 3219459.65 | 0% | 0 | 2004-04-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Recuperação e Adequação de Estradas Vicinais no município de Novo Santo Antônio (PI). | PI | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 93.42% | 93.4245 | 2017-02-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Equipamentos para o Abatedouro Municipal. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 312000 | 13000 | 325000 | 1.261% | 1.2609 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 479520 | 480 | 480000 | 85.62% | 85.625 | 2015-12-23 | 2017-08-18 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Cacimba de Dentro. | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 1969.5 | 196969.5 | 94.94% | 94.9385 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção da cobertura da feira livre, na Praça Willian Valadão, na sede do município de Maiquinique-Ba. | BA | MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 12.94% | 12.9404 | 2017-10-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuária. | MG | MUNICIPIO DE SERICITA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 244 | 243994 | 42.39% | 42.3906 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Barracas/Bancas desmontáveis em chapa galvanizada e estrutura em metalon para Feira Livre de Rio Pardo de Minas MG. | MG | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 64.08% | 64.08 | 2017-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. | PA | MUNICIPIO DE URUARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 42500 | 530000 | 89.72% | 89.7169 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais no Município de Bernardo do Mearim. | MA | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 15000 | 600000 | 29.91% | 29.9127 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 106460.95 | 496460.95 | 0% | 0 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 23441.53 | 998441.53 | 77.61% | 77.61 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mnecanizada | ES | MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 488 | 487988 | 84.22% | 84.2233 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE VILA PAVAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 271913.4 | 2746.6 | 274660 | 89.94% | 89.9439 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos para apoiar ações de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 877500 | 8900 | 886400 | 97.97% | 97.9681 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUATINS/TO. | TO | MUNICIPIO DE ITAGUATINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 18200 | 261950 | 82.46% | 82.4584 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas para o Município de Ponto Belo/ES | ES | MUNICIPIO DE PONTO BELO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 209985.8 | 210.2 | 210196 | 80.9% | 80.9006 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha mecanizada | ES | MUNICIPIO DE IBITIRAMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 302231.99 | 302.54 | 302534.53 | 79.89% | 79.8884 | 2017-09-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada para o Município de Itaguaçu-ES. | ES | MUNICIPIO DE ITAGUACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 61250 | 305000 | 91.48% | 91.4754 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | SC | MUNICIPIO DE POMERODE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 1.777% | 1.7775 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção, ampliação, reforma e/ou modernização de infraestruturas esportivas. | MG | MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 500 | 488000 | 22.49% | 22.4865 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão do Ginásio de Esportes de Muliterno | RS | MUNICIPIO DE MULITERNO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 24475.2 | 268225.2 | 96.46% | 96.4616 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
EDIFICACAO DE CENTRO DE PROFISSIONALIZACAO RURAL NO POVOADO BARRO DURO | MA | MUNICIPIO DE TUTOIA - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 222887.61 | 2251.39 | 225139 | 77% | 77 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a Estruturação de Entidades Estaduais de ATER. | MA | AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DO MARANHAO - AGERP / MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 500 | 500500 | 28.5% | 28.5034 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Construção de Pista de Skate em Modalidade Street. | RS | MUNICIPIO DE PORTAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0.278% | 0.278 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva no município de Belo Campo - BA. | BA | MUNICIPIO DE BELO CAMPO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 246124.75 | 733624.75 | 0.9965% | 0.9965 | 2017-09-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 64.26% | 64.2606 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE ARUJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 3939.39 | 393939.39 | 32.56% | 32.5605 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização de Espaço Esportivo. | RS | MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.13 | 246212.13 | 95.82% | 95.823 | 2017-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS ¿ MG. | MG | MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3470.2 | 397670.2 | 50.86% | 50.8576 | 2017-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Modernização da Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de Ponta Grossa | PR | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 48750 | 390000 | 28.39% | 28.391 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRÁTICA ESPORTIVA E DE RECREAÇÃO. | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 3750 | 150000 | 50.44% | 50.44 | 2017-04-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE PINHALZINHO. | RS | MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 85.75% | 85.7526 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PROJETO DE CAPACITACAO SOCIO-TECNICA E GERENCIAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR RURAL NOS ESTADOS PA,AP,AM E RR | PA | ESCOLA SINDICAL AMAZONIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 308000 | 46200 | 354200 | 88.36% | 88.36 | 2004-07-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. | MG | MUNICIPIO DE LAVRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 9312.24 | 886812.24 | 0.9001% | 0.9001 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
DESENVOLVIMENTO REDES LOCAIS PROD. E ABAST. ALIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR. | PR | INSTITUTO EQUIPE DE EDUCADORES POPULARES - IEEP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 101660 | 11130 | 112790 | 99.99% | 99.99 | 2004-03-09 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Implantação de Uma Quadra Poliesportiva no Povoado de Terra Branca, Município de Riachão do Jacuípe, BA | BA | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 8.582% | 8.5816 | 2017-12-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Município de Teresina-PI. | PI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 750 | 342000 | 24.67% | 24.6733 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Readequação de quadra esportiva | PR | MUNICIPIO DE IPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 36878.99 | 305003.99 | 82.18% | 82.1755 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos para Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE MONTAURI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 33900 | 233900 | 51.57% | 51.5723 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de tratores com implementos agrícolas. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 76000 | 426000 | 75.34% | 75.3399 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição e Distribuição de Kits de Irrigação para os agricultores familiares do estado do Maranhão | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 469860.48 | 26816.4 | 496676.88 | 87.04% | 87.037 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL | MS | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 55555.56 | 555555.56 | 27.37% | 27.3653 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AGREGACAO DE VALOR
Reforma de Ginásio esportivo e equipamentos permanentes. | RS | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 9750 | 399750 | 5.825% | 5.8246 | 2017-08-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamento para prática de esportes | SP | MUNICIPIO DE IPORANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 184521.27 | 184.71 | 184705.98 | 81.02% | 81.0238 | 2017-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Dois Campos de Futebol Society - Sintético, no centro do Município. | PR | MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 114045.06 | 382170.06 | 0.3371% | 0.3371 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Uma reforma no MINI ESTADO DO distrito de CARACARÁ, e construções de 5 CAMPOS DE FUTEBOL nos distritos de BONFIM, ARACATIAÇU, SÃO JOSÉ DO TORTO, JAIBARAS e localidade de BUQUEIRÃO | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 1209983.39 | 12222.1 | 1222205.49 | 1.034% | 1.0337 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 744495.65 | 7520.16 | 752015.81 | 0.7788% | 0.7788 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer do município de São Paulo | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 15600 | 795600 | 0.7034% | 0.7034 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | RO | PROTECAO AMBIENTAL CACOALENSE - PACA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 122124 | 18795 | 140919 | 26.54% | 26.54 | 2004-01-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CAPACITAR AGRIC FAMILIARES/ASTESAOS EM 13 MUNIC SPAULO PARA INVENTARIAR ATESANATO TRADICIONAL | SP | INSTITUTO ARTE SUSTENTO - PLANEJ SOCIO ARTISTICO CULTURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 32280 | 182280 | 50% | 50 | 2004-04-14 | 2009-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Construção de Centro de Convenções Feira de Eventos e Portal da Cidade em Pontalina-Goiás. | GO | AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 50000 | 2000000 | 0.0593% | 0.0593 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e adaptação de edificação em Espaço Cultural. | RS | MUNICIPIO DE GAURAMA | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 24079.28 | 274079.28 | 9.971% | 9.9714 | 2017-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construir um Centro de Atividades Culturais na sede do Município de Ipira. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DA CULTURA | 500000 | 500.51 | 500500.51 | 55.34% | 55.3381 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma e Ampliação do Espaço Cultural da Cidade de Palmeira D¿Oeste - SP. | SP | MUNICIPIO DE PALMEIRA D'OESTE | MINISTERIO DA CULTURA | 260000 | 809.62 | 260809.62 | 1.604% | 1.6035 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA. | SP | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | MINISTERIO DA CULTURA | 330000 | 4044.21 | 334044.21 | 1.014% | 1.0143 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE TANABI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 466100 | 470 | 466570 | 0.2785% | 0.2785 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Isolamento de áreas degradadas em áreas de preservação permanente através de cercas para eliminação do agente degradador (acesso do gado), execução de práticas conservacionistas do solo em pastagens e estradas rurais com objetivo de disciplinar as águas p | SP | MUNICIPIO DE BAURU | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 700000 | 103029.38 | 803029.38 | 37.4% | 37.4037 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMLIARES | PE | CENTRO DESENVOLV APOIO AOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 219991.1 | 21999.08 | 241990.18 | 70.37% | 70.37 | 2004-01-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
recapeamento asfáltico em varias ruas do municípios. | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 11209.02 | 504309.02 | 98.87% | 98.8716 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de equipamentos permanentes | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 60.14% | 60.1359 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CAPACITAR FAMILIAS ASSENTADAS E JOVENS ASSENTADOS EM REGIME DE ALTERNANCIA | SE | COOPERATIVA DE TECNICOS E AUTONOMOS DO SERGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 86820 | 8682 | 95502 | 38% | 38 | 2004-08-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | TO | ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 95620 | 14640 | 110260 | 0% | 0 | 2004-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO OUTEIRO DA CRUZ - SÃO LUIS-MA. | MA | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 13500000 | 135000 | 13635000 | 0.0258% | 0.0258 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Adequação do Estádio Municipal Manoel Azevedo Salvador no município. | SP | MUNICIPIO DE BENTO DE ABREU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13542.33 | 257292.33 | 36.83% | 36.8276 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE INDIARA | GO | MUNICIPIO DE INDIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 8.449% | 8.4494 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA SÃO MIGUEL. | RS | MUNICIPIO DE GARIBALDI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7000 | 250750 | 2.843% | 2.8427 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRTUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 160000 | 23676.77 | 183676.77 | 39.16% | 39.16 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | PA | MUNICIPIO DE ALMEIRIM - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 5000 | 105000 | 19.98% | 19.98 | 2004-07-02 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | PR | MUNICIPIO DE SANTA MARIANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 2.432% | 2.4318 | 2016-10-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE SKATE | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 1.361% | 1.3609 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO JOAO FARIAS NO MUNICIPIO DE POMBOS | PE | MUNICIPIO DE POMBOS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10600 | 110600 | 98.38% | 98.38 | 2004-07-02 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
CONSTRUCAO DE 18 UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA COHAB NO CENTRO DO MUNICIPIO | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 130000 | 45334.07 | 175334.07 | 55.85% | 55.85 | 2004-06-15 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2693.32 | 246443.32 | 0.9379% | 0.9379 | 2017-10-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO TAMANDARÉ. | RS | MUNICIPIO DE GARIBALDI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 88373.8 | 332123.8 | 56.31% | 56.3111 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Atletismo no Estádio Municipal Milton Pereira Viana. | SP | MUNICIPIO DE MORRO AGUDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 4.457% | 4.4573 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra, no município de Guanambi/BA. | BA | MUNICIPIO DE GUANAMBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 16.93% | 16.9289 | 2017-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE, LOCALIZADO NA RUA 02, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM. | MA | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 1.88% | 1.8803 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de praça no município de Mairi/BA | BA | MUNICIPIO DE MAIRI | MINISTERIO DO TURISMO | 314062.13 | 1580 | 315642.13 | 50.27% | 50.267 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de praças públicas nos bairros do Alto da Candelária e Vereador Vicente Alves município de São Vicente/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 500 | 293000 | 4.919% | 4.9191 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recapeamento em diversas ruas do Município. | PR | MUNICIPIO DE FLORESTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 64822.24 | 360122.24 | 81.39% | 81.3881 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | ES | MUNICIPIO DE ITARANA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 450.45 | 450450.45 | 50.74% | 50.7437 | 2017-03-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 700000 | 2000 | 702000 | 0.4321% | 0.4321 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 351 | 350351 | 1.81% | 1.8101 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | PE | MUNICIPIO DE BONITO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 548893.44 | 550 | 549443.44 | 2.996% | 2.9962 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DE UNIDADE PUBLICA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO INSTITUCIONAL | SC | MUNICIPIO DE LAGES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 82434.41 | 432434.41 | 49.61% | 49.6131 | 2017-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ABRIGO INSTITUCIONAL
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA ¿ CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA - CC | RS | MUNICIPIO DE CANDELARIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 47679.9 | 297679.9 | 13.72% | 13.7187 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Recape Asfáltico em CBUQ dos Logradouros de Diversos Bairros do Municipio de Frutal-MG | MG | MUNICIPIO DE FRUTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3010 | 298310 | 50.01% | 50.0099 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica e Drenagem de acesso ao Parque Olaria | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7152.76 | 250902.76 | 37.86% | 37.8577 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça no município de Floresta - PE. | PE | MUNICIPIO DE FLORESTA | MINISTERIO DO TURISMO | 1218750 | 47520 | 1266270 | 9.392% | 9.3919 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública na AV Inocêncio Costa, município de Santa Maria das Barreiras-PA | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 8.553% | 8.5532 | 2017-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Benjamin Duarte no Município de São João Batista/SC - 1º etapa. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 243.99 | 243993.99 | 82.75% | 82.7511 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portais localizados na Rua São Francisco, Av. Min. José Américo e Av. Dep. Américo Maia no município de Catolé do Rocha/PB. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 3.459% | 3.4591 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e Urbanização da praça São João Batista, localizada na Rua Grande, no bairro recanto dos vinhais e São luís do Maranhão. | MA | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19500 | 994500 | 4.202% | 4.2017 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. | CE | MUNICIPIO DE RERIUTABA | MINISTERIO DO TURISMO | 456637.21 | 457.09 | 457094.3 | 13.19% | 13.187 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhoria e recuperação de 12 km de estradas vicinais no povoado Cocal, município de Governador Nunes Freire-MA. | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 296817.3 | 2998.15 | 299815.45 | 71.47% | 71.4653 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | TO | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 6000 | 400200 | 93.17% | 93.1669 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas, Drenagem e Pavimentação e da rua Castorina Rosa de Carvalho | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 125391.36 | 1112991.36 | 64.89% | 64.8922 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO POEIRAO MARACANA SAO LUIS/MA. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 64288.14 | 764288.14 | 56.66% | 56.66 | 2004-07-02 | 2018-05-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 19499.79 | 1007099.79 | 99.01% | 99.0063 | 2016-05-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE. | ES | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 896107.5 | 897.01 | 897004.51 | 0.5381% | 0.5381 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE RUAS NA CIDADE DE INDIANA-SP | SP | MUNICIPIO DE INDIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19465.49 | 265315.49 | 96.88% | 96.8843 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM BAIRROS NO MUNICIPIO DE MONTE MOR | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1630450 | 41796.95 | 1672246.95 | 12.74% | 12.7423 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS - MS. | MS | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83649.98 | 329499.98 | 71.09% | 71.0897 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA DAS CONDICOES DE HABILIDADE | RN | MUNICIPIO DE UMARIZAL - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 1915.59 | 101915.59 | 87.04% | 87.04 | 2004-05-06 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Pavimentação no município de Teresina | PI | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 468375 | 31625 | 500000 | 77.14% | 77.1373 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NO CENTRO DE EVENTOS PIONEIRO ATÍLIO SIROTI. | PR | MUNICIPIO DE ATALAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 244827.52 | 245.08 | 245072.6 | 28.27% | 28.2726 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) EM CBUQ DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO, RUA CIPRIANO SANTOS, FREI CRISTOVÃO DE LISBOA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA | PA | MUNICIPIO DE CAMETA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 167872.55 | 759872.55 | 15.57% | 15.568 | 2014-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM BAIRROS NO MUNICIPIO DE MONTE MOR | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 2372200 | 19952.29 | 2392152.29 | 16.57% | 16.566 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. | MT | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 42114.18 | 337414.18 | 58.34% | 58.3416 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA AVIADOR PINTO MARTINS, BAIRRO DE NOVA OLINDA E SURUBEJU | PA | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 39589.51 | 289589.51 | 90.31% | 90.31 | 2004-06-25 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
REFORMA DA PRAÇA DO MUTIRÃO, NO CONJUNTO JOÃO ALVES - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 157732.2 | 403582.2 | 52.91% | 52.9115 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas do município de Santo Antônio de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 101250.79 | 347100.79 | 97.58% | 97.5827 | 2017-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG | MG | MUNICIPIO DE IBIAI - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 120000 | 6000 | 126000 | 35.22% | 35.22 | 2005-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Pavimentação e microdrenagem de vias. | MG | MUNICIPIO DE CATAGUASES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1086500 | 145044.33 | 1231544.33 | 0.3446% | 0.3446 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de trator e implementos agrícola | MG | MUNICIPIO DE AGUA BOA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 244010 | 246 | 244256 | 94.08% | 94.0816 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Instalação de escritorio para Inspeção Sanitária de Produtos de Origem animal e Vegetal e Produtos Artesanais. | MT | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 6615 | 356615 | 16.47% | 16.4743 | 2017-08-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de trator e implementos agrícolas, para assistência aos agricultores familiares. | TO | MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 145000 | 600 | 145600 | 89.56% | 89.5604 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Comercialização, Armazenamento, Logística e Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar no Território do Baixo Parnaiba. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250391.5 | 13178.5 | 263570 | 59.79% | 59.7888 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS DO POVOADO DE EXTREMA. | PE | MUNICIPIO DE AFRANIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14146.08 | 259996.08 | 67.49% | 67.4873 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no Distrito de Bocajá, município de Laguna Carapã/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 30615.05 | 276465.05 | 0.7617% | 0.7617 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação com pedras de basalto, em ruas da cidade. | RS | MUNICIPIO DE CAPITAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 58416.59 | 304266.59 | 64.5% | 64.4972 | 2017-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma de Praça Púbica | GO | MUNICIPIO DE CORUMBAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9834 | 255684 | 10.68% | 10.6788 | 2017-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 75.22% | 75.2238 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas nos Bairros Promorar e Dr.Romário no Município de Alegrete. | RS | MUNICIPIO DE ALEGRETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 99970.33 | 593070.33 | 94.04% | 94.0365 | 2017-01-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Fátima do Sul/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 17289.68 | 609289.68 | 2.595% | 2.5947 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO COMPLEXO TAIÇOCA - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1778800 | 311436.28 | 2090236.28 | 89.21% | 89.2075 | 2016-10-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento na Unidade Territorial do Parque Paraíso | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 55324.68 | 301174.68 | 24.07% | 24.0655 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE PARQUE AGROPECUARIO | BA | MUNICIPIO DE ITIRUCU - BA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 400000 | 20000 | 420000 | 9.7% | 9.7 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRODESA - ESTIMULO PRODUCAO AGROPECUARIA
Pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Córrego Novo | MG | MUNICIPIO DE CORREGO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5973.65 | 251823.65 | 42.81% | 42.8142 | 2016-12-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 5169.78 | 498269.78 | 56% | 56.0035 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29410.74 | 275260.74 | 98.44% | 98.4373 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de diversas ruas do município de Cândido Mota/SP | SP | MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17428.33 | 263278.33 | 98.28% | 98.2786 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 64000 | 12800 | 76800 | 52.02% | 52.02 | 2004-05-12 | 2015-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do Município de Arcoverde - PE | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 0.08% | 0.08 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas do Município de Mata de São João. | BA | MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2299838.43 | 17351.35 | 2317189.78 | 86.91% | 86.9126 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vários logradouros do município de Igarapé-MG | MG | MUNICIPIO DE IGARAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 142134.54 | 387984.54 | 99.28% | 99.285 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1464028.77 | 30870.63 | 1494899.4 | 6.32% | 6.3201 | 2017-01-01 | 2018-12-17 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Poliédrica em vias públicas urbanas do Município de Ilha Grande - PI. | PI | MUNICIPIO DE ILHA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9150 | 255000 | 98.14% | 98.1436 | 2017-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de Rio Negro/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 194140.26 | 439990.26 | 0.9339% | 0.9339 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de Água Clara/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 227167.09 | 670817.09 | 0.2933% | 0.2933 | 2017-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Passeios para Pedestres | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15730.7 | 261580.7 | 10.33% | 10.3289 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Aquidauana/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1483.59 | 1483583.59 | 44.64% | 44.6353 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de serviços pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas no município. | SP | MUNICIPIO DE PIEDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 71768.3 | 367068.3 | 82.85% | 82.8523 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana - Recuperação de Pavimentação Asfáltica | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 45214.15 | 439414.15 | 88.44% | 88.4436 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de infraestrutura Urbanística através de Pavimentação de Vias Públicas no município de Santana do Manhuaçu - MG. | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 60.73% | 60.7288 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de passeios públicos acessíveis no Município de Santos. | SP | MUNICIPIO DE SANTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5917.75 | 251767.75 | 66.2% | 66.1999 | 2017-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Implantação de pavimentação e drenagem superficial de vias urbanas na sede do município de Centro do Guilherme-MA. | MA | MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 7977.78 | 797777.78 | 1.175% | 1.1755 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ASFALTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS | BA | MUNICIPIO DE ALAGOINHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 14.47% | 14.4728 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização em avenida do Município de Rianápolis-GO. | GO | MUNICIPIO DE RIANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 184150 | 430000 | 54.47% | 54.4689 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO | GO | MUNICIPIO DE ITAGUARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 62.68% | 62.6756 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de diversas ruas | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 51.19% | 51.1922 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e drenagem superficial de vias urbanas na sede do município de Maranhãozinho-MA. | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 7478.28 | 747828.28 | 1.424% | 1.424 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas das Ruas Pacífico Borges e Amestista | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 100094.33 | 593194.33 | 9.125% | 9.1249 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PORANGA-CE. | CE | MUNICIPIO DE PORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9496.81 | 255346.81 | 21.86% | 21.8556 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Bom Lugar/MA. | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 859030 | 10970 | 870000 | 67.8% | 67.7977 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 5000 | 498100 | 2.458% | 2.4584 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | PR | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 39764.63 | 285614.63 | 50.05% | 50.0535 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica em via pública urbana do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83306 | 329156 | 99.68% | 99.6819 | 2016-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e Pavimentação de vias públicas com execução das respectivas ações de acessibilidade, sinalização, calçadas e gramas no município de Irecê - BA. | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2075500 | 83020 | 2158520 | 7.051% | 7.0512 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de infraestrutura urbana através da pavimentação em paralelepípedo granítico conjugada com a microdrenagem de ruas do município de Orocó/PE. | PE | MUNICIPIO DE OROCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23665.21 | 269515.21 | 80.35% | 80.3508 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica do Distrito Sede do Município. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 492.69 | 246342.69 | 12.36% | 12.3563 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recape Asfático em CBUQ de Vias Públicas em Vários Logradouros de Diversos Bairros do Municipio de Frutal-MG | MG | MUNICIPIO DE FRUTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 20000 | 1996600 | 0.1842% | 0.1842 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Presidente Vargas, no trecho entre a Rua Acôgo e Rua Pará, Rua Alcantára, no trecho entre a Rua 27 de Julho e Rua Nilza Ribeiro, no Bairro Vila Maior, no Município de Anastácio/MS | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 247406.7 | 542706.7 | 4.23% | 4.2296 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura urbana, compreendendo, pavimentação, recapeamento, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade. | SP | MUNICIPIO DE OSASCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 152810.33 | 645910.33 | 12.69% | 12.6934 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1930.63 | 247780.63 | 62.32% | 62.3166 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DA REDE E DO RAMAL CONDOMINIAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO | RN | MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 140000 | 10441.25 | 150441.25 | 87.44% | 87.44 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA E/OU EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS
Recapeamento Asfáltico Urbano em CBUQ em diversas ruas do Município de Colorado-PR, através da Emenda Comissão nº 81001226. | PR | MUNICIPIO DE COLORADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 13240.04 | 605240.04 | 89.56% | 89.5627 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na zona urbana da Sede do município de Camocim/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAMOCIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 105020.38 | 894820.38 | 98.19% | 98.1915 | 2017-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMplantação de Pavimentação em Vias Públicas | BA | MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 14600 | 1200000 | 16.28% | 16.2798 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas urbanas | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 37888.35 | 333188.35 | 96.35% | 96.3466 | 2016-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de Vias - Recapeamento Asfáltico | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 400 | 295700 | 14.78% | 14.7759 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO SANTA CRUZ DA SERRA LOTEAMENTO NOVA CAMPINA - DUQUE DE CAXIAS | RJ | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1911168 | 531307.17 | 2442475.17 | 48.15% | 48.15 | 2007-08-02 | 2016-12-02 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO A HABITACAO POPULAR - PEHP
Recapeamento Asfáltico nas Vias Urbanas no Perímetro Urbano de Santo Antônio do Jardim/SP | SP | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1000 | 246850 | 0.7322% | 0.7322 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE. | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 1400 | 1384600 | 23.81% | 23.8129 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico nas ruas do município de Viradouro/SP | SP | MUNICIPIO DE VIRADOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 286.33 | 246136.33 | 56.4% | 56.4032 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 5250 | 350000 | 73.83% | 73.8324 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recape asfáltico nas ruas do município de Santa Inês | PR | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21498.3 | 267348.3 | 52.1% | 52.104 | 2017-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de ações de Infraestrutura Urbana através de pavimentação em vias públicas do município de Gurupi - TO. | TO | GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2372200 | 4800 | 2377000 | 39.27% | 39.2699 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Hidrolandia-Go. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15968.18 | 261818.18 | 7.344% | 7.3443 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Hidrolandia-Go. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15300.34 | 261150.34 | 9.986% | 9.9858 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica Residencial Lago Leste -Ruas Restantes | PR | MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9087.21 | 304387.21 | 15.5% | 15.5021 | 2016-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Nerópolis-GO. | GO | MUNICIPIO DE NEROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99.33% | 99.3295 | 2017-08-09 | 2017-10-10 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS. | RS | MUNICIPIO DE SAO MARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 45.45% | 45.4548 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFALTICA COM SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2273300 | 26700 | 2300000 | 37.69% | 37.6886 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS | RS | MUNICIPIO DE AGUDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 100145.82 | 593245.82 | 49.56% | 49.5616 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica nas Vias Urbanas do Município de Barra do Rio Azul RS. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7420.05 | 302720.05 | 62.26% | 62.2646 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. | SP | MUNICIPIO DE CABREUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 75.78% | 75.7769 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | SP | MUNICIPIO DE ARANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 985.98 | 395185.98 | 2.093% | 2.0928 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | PB | MUNICIPIO DE SOUSA - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 335313.51 | 9187 | 344500.51 | 77.46% | 77.46 | 2004-07-20 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação em vias urbanas | SP | MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45945.06 | 291795.06 | 97.94% | 97.9445 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana (Pavimentação das Ruas: Alfredo Pinto Mendonça e Marcos Teixeira) | SP | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 65366.53 | 311216.53 | 99.35% | 99.3535 | 2017-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Nova Alvorada do Sul/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 125349.78 | 568999.78 | 2.505% | 2.5051 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas em Aliança do Tocantins ¿ TO - Etapa III | TO | MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5988.54 | 400188.54 | 4.233% | 4.2328 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias urbanas no Município de Nova Olimpia-MT | MT | MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 26.37% | 26.3694 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Nova Palma ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49173.4 | 295023.4 | 95.81% | 95.8138 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Urutaí-GO. | GO | MUNICIPIO DE URUTAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 97.72% | 97.715 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Taquari-RS. | RS | MUNICIPIO DE TAQUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 113430.35 | 1101030.35 | 13.72% | 13.7203 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Município de Ribas do Rio Pardo/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 141311.59 | 584961.59 | 13.61% | 13.6111 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Município de Jardim/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 444.09 | 444094.09 | 93.21% | 93.2102 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Asfaltamento de ruas no Distrito Empresarial Irmãos Nakano | SP | MUNICIPIO DE GUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14010.97 | 259860.97 | 1.781% | 1.7809 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra Integrada de Reabilitação Urbana em Praça Pública do Município de Tatuí - SP. | SP | MUNICIPIO DE TATUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2483.33 | 248333.33 | 0.5822% | 0.5822 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Execução de galeria de água pluvial, reconstrução de pavimentos pré existente e execução de calçadas com adequações necessárias para acessibilidade na Avenida Fernando Costa Vila Jaiara Município de Anápolis-Go | GO | MUNICIPIO DE ANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 106678.55 | 1094278.55 | 72.23% | 72.2276 | 2017-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
II Etapa da Reurbanização, paisagismo e melhorias de vias públicas na sede do Município. | PR | MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 4000 | 398200 | 85.06% | 85.0582 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Revitalização e Urbanização de Praça. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4184.41 | 250034.41 | 15.57% | 15.5665 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Urbanização (Construção de Praça com Iluminação e Recapeamento) na rua Domingos de Matos no bairro Palha na Sede do município de Pires Ferreira/Ce | CE | MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7443.25 | 253293.25 | 2.826% | 2.8259 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação Asfáltica na Rua 03 e adjacentes do loteamento Jardim Bom Jesus no Município de Paraíso das Águas - MS. | MS | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 264939.92 | 510789.92 | 0.3224% | 0.3224 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS VIAS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. | PE | MUNICIPIO DE SERRITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2500 | 248350 | 52.43% | 52.4286 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica da rua Professora Hozana, situada no Bairro Santana, na sede deste Município. | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 50185.06 | 305925.06 | 54.5% | 54.5011 | 2016-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias urbanas no município de Lago da Pedra(MA). | MA | MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 16425 | 410625 | 21.15% | 21.1476 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIO EM RUA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 93589.39 | 339439.39 | 76.66% | 76.6566 | 2017-01-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Drenagem e Sinalização de Vias Urbanas | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 64.67% | 64.6741 | 2017-02-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 2372200 | 174026.83 | 2546226.83 | 22.91% | 22.9075 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico sobre calçamento, com drenagem pluvial em vias públicas do município de Dom Silvério. | MG | MUNICIPIO DE DOM SILVERIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 29824.12 | 424024.12 | 99.62% | 99.6205 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TUNTUM/MA | MA | MUNICIPIO DE TUNTUM | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 500 | 394700 | 39.6% | 39.6044 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTA¿¿O EM PARALELEP¿PEDO COM DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DE AMARGOSA. | BA | MUNICIPIO DE AMARGOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9056.71 | 254906.71 | 96.36% | 96.3638 | 2017-01-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Bloquetes Sextavados em Concreto situado no Município de Bacurituba nas vias RUA SÃO LINO, RUA SÃO JOÃO E NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - SEDE BACURITUBA, Todas devidamente na zona Urbana do Município. | MA | MUNICIPIO DE BACURITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9874.22 | 502974.22 | 30.9% | 30.8963 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no município de Salesópolis | SP | MUNICIPIO DE SALESOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 265120.16 | 29413.15 | 294533.31 | 92.41% | 92.4099 | 2017-01-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Promoção de serviços ambientais e boas práticas de conservação do uso do solo e da água para melhoria da qualidade e quantidade de água do município através da regularização ambiental de APPs de imóveis rurais no Município de Ibirapitanga-BA. | BA | MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 412817.28 | 10000 | 422817.28 | 6.489% | 6.4889 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
Complementação das obras do Ginásio Poliesportivo de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 11341444.25 | 129278.88 | 11470723.13 | 0.1698% | 0.1698 | 2017-03-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE. | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 8000000 | 96000 | 8096000 | 0.01% | 0.01 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Elaboração de projetos de acessibilidade urbana no município de Pelotas/RS. | RS | MUNICIPIO DE PELOTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 272766 | 27234 | 300000 | 2.041% | 2.0409 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJ SIST INTEGRADO TRANSP COLETIVO URBANO
Implantação de Infraestrutura Urbana, com a construção de uma ciclovia. | RS | MUNICIPIO DE CONSTANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 673627.5 | 21395.55 | 695023.05 | 80.19% | 80.1925 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA - MG | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3912387 | 272008.4 | 4184395.4 | 22.49% | 22.4907 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Barcos e Motores | AC | MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 300 | 250300 | 72.87% | 72.8725 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Implantação de Infraestrutura em estradas vicinais (implantação de pontes, bueiros e/ou galerias). | RO | MUNICIPIO DE NOVA DO MAMORE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 461053 | 138476.16 | 599529.16 | 89.4% | 89.3964 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos agrícolas | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 25000 | 225000 | 77.65% | 77.6506 | 2017-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de trator e implementos agrícolas. | MG | MUNICIPIO DE INDAIABIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 120000 | 121 | 120121 | 97.44% | 97.4434 | 2017-09-01 | 2017-11-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Modernizar a agricultura acreana através da aquisição de tratores e implementos agrícolas. | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1454231 | 22257 | 1476488 | 74.34% | 74.3372 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | PR | MUNICIPIO DE ALTONIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 200.2 | 200200.2 | 85.66% | 85.6642 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | AL | MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 3500 | 303500 | 74.18% | 74.1845 | 2016-05-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 600000 | 21800 | 621800 | 63.12% | 63.1243 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1100000 | 115081 | 1215081 | 0% | 0 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Barcos com Motores. | AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 300 | 250300 | 97.74% | 97.7427 | 2016-10-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Retroescavadeira e equipamentos agrícolas. | PR | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 222000 | 32100 | 254100 | 93.66% | 93.6599 | 2016-10-01 | 2017-12-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Construção do Mercado Público Municipal | SC | MUNICIPIO DE CANOINHAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 5050.51 | 505050.51 | 6.805% | 6.8048 | 2017-05-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação com paralelepípedo e drenagem de diversas ruas no Povoado Promissão, Zona Rural do Município de Inhapi/AL, com total aproximado de 3.089 m² de pavimentação | AL | MUNICIPIO DE INHAPI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 3000 | 303000 | 53.74% | 53.742 | 2017-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação Poliédrica em Estrada Rural | PR | MUNICIPIO DE TUPASSI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 61668.98 | 305418.98 | 51.13% | 51.1342 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de São Gabriel do Oeste/MS. | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 160875 | 38125 | 199000 | 98.74% | 98.7437 | 2016-12-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Revitalização da Praça Presidente Médici, localizada na rua Dom João VI, Centro, no município de Feira de Santana-Ba. | BA | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 78000 | 1053000 | 17.52% | 17.5192 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Parque Municipal da Gruta santa Luzia no Município de Mauá -SP. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 65.42% | 65.4217 | 2017-05-01 | 2017-12-13 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 02 Praças (Eurico Belo e Antônio Carlos Medrado) na Rua Robson Novaes e Fugêncio A. Teixeira no Município de Mucugê. | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO TURISMO | 2145000 | 2200 | 2147200 | 2.841% | 2.8408 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Museu Historico Municipal no Município de Américo Brasiliense - SP | SP | MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 722 | 244472 | 47.55% | 47.5522 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa da Praça do Frango no Município de Nova Marilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20312.5 | 507812.5 | 6.725% | 6.7249 | 2016-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | TO | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 60.47% | 60.4692 | 2016-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ e PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PATAIBA SEGURO, RUA DA CISTERNA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA NO ESTADO DA BAHIA. | BA | MUNICIPIO DE AGUA FRIA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 2.748% | 2.7481 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA PUBLICA DON JOSÉ DELGADO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 1000 | 391000 | 3.337% | 3.337 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Revitalização da Praça 07 de Setembro no Município de São Francisco do Oeste/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 52.23% | 52.2271 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Estruturação do Mirante Pico do Papagaio e a Restauração do Centro Cultural Casa do Careta localizado no município de Triunfo-PE. | PE | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 28181.38 | 710681.38 | 0.9619% | 0.9619 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de centro de comercialização de produto artesanais. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 486527.56 | 980 | 487507.56 | 1.661% | 1.6613 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE CABO VERDE/MG | MG | MUNICIPIO DE CABO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 263250 | 263.52 | 263513.52 | 78.02% | 78.0202 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Quadra de Esportes Coberta no Município de Lagoa Vermelha/RS | RS | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 223015.88 | 710515.88 | 12.87% | 12.8718 | 2017-09-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO MA. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 3791532.34 | 329698.46 | 4121230.8 | 1.071% | 1.0706 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva na Quadra de Esportes na localidade de Boa Esperança, no município de Humaitá RS | RS | MUNICIPIO DE HUMAITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 250 | 244000 | 2.728% | 2.7284 | 2017-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Estadio de Futebol do Distrito de São José do Itaporã no município de Muritiba/BA - 1ª etapa | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 7500 | 495000 | 0.3399% | 0.3399 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES. | MA | MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 2500 | 490000 | 1.988% | 1.9877 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA. | MA | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 37500 | 1500000 | 1.202% | 1.2018 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
reestruturação física -(construção de quadras poliesportivas e reforma do estadio municipal) | PA | MUNICIPIO DE BREU BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 50000 | 2000000 | 3.435% | 3.4351 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - Sede Esportiva, no bairro Bela Vista - Bola Cheia, no município de Arroio do Meio, RS. | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31310.96 | 275060.96 | 9.462% | 9.4616 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1a Etapa . | RN | MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 332475 | 525 | 333000 | 44.51% | 44.5125 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 5000 | 492500 | 12.89% | 12.8946 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Ibiraiaras ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE IBIRAIARAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 11246.84 | 498746.84 | 2.088% | 2.0884 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Juventude Bairro Santa Rita de Cássia | PA | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 50000 | 2000000 | 68.23% | 68.2312 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO DISTRITO DO CINCO DA BOA BOA VISTA(CINCO ALTO) | RS | MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 65555.55 | 455555.55 | 0.5554% | 0.5554 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva . | MG | MUNICIPIO DE MANHUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 139100.52 | 626600.52 | 35.84% | 35.8402 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO ROCHA EM JATEÍ/MS. | MS | MUNICIPIO DE JATEI | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 17500 | 700000 | 28.23% | 28.2274 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTACAO ASFALTICA BEM COMO IMPLANTACAO DE MEIOS FIOS EDRENAGEM PLUVIAL. | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 44042.11 | 244042.11 | 68.06% | 68.06 | 2004-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construção de uma quadra de esporte na cidade de Lizarda ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE LIZARDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 4.302% | 4.3021 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização do Estádio Municipal de Passa e Fica/RN | RN | MUNICIPIO DE PASSA E FICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2500 | 295000 | 16.02% | 16.0242 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DEOLINO FRANCO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. | GO | MUNICIPIO DE PORANGATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 18750 | 750000 | 1.329% | 1.3286 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 03 Quadras Cobertas | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 792077.32 | 33000 | 825077.32 | 1.8% | 1.7996 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva e/ou aquisição de equipamentos permanentes. | BA | MUNICIPIO DE ITANHEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 10% | 10 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | GO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 24.22% | 24.2212 | 2017-08-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DO CENTRO DE APOIO AO BUGUEIRO. | RN | COOPERATIVA BUGGY | MINISTERIO DO TURISMO | 400000 | 22755 | 422755 | 93.44% | 93.44 | 2004-12-14 | 2014-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
COBERTURA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOL NASCENTE. | RS | MUNICIPIO DE SAO MARCOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9634.29 | 253384.29 | 83.79% | 83.7852 | 2017-01-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estadio Municipal Fernando Jesus Vilela | MG | MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 292.8 | 292792.8 | 8.543% | 8.5432 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de quadra poliesportiva e de e lazer. | RS | MUNICIPIO DO RIO GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4281.55 | 248031.55 | 0.4649% | 0.4649 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. | RS | MUNICIPIO DE IBARAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 300 | 244050 | 3.315% | 3.3149 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE TRACUATEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 14890.65 | 164890.65 | 72.24% | 72.24 | 2006-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Implantação da 2º etapa do Centro de Esportes Radicais de Rio Branco - AC | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 223044.76 | 466794.76 | 58.2% | 58.1966 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
EXECUCAO DO GINASIO DE ESPORTE | PE | MUNICIPIO DE MIRANDIBA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 260000 | 31114.89 | 291114.89 | 64.46% | 64.46 | 2004-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTA METALICA | PE | MUNICIPIO DE TORITAMA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 69706.54 | 219706.54 | 38.45% | 38.45 | 2005-07-20 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de quadra poliesportiva no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 4.498% | 4.4984 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no município de Axixá do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 11700 | 596700 | 5.253% | 5.253 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva, em Pedra Bonita. | MG | MUNICIPIO DE PEDRA BONITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 487.99 | 487987.99 | 53.66% | 53.6649 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Construção em Equipamentos Esportivos do Município de Ribeirão Preto em Atendimento à Demanda Local | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 8250.81 | 495750.81 | 4.595% | 4.5948 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2100002.47 | 72603.74 | 2172606.21 | 0.7244% | 0.7244 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS III | TO | MUNICIPIO DE ANANAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 9030.64 | 601030.64 | 1.701% | 1.7009 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Vias Públicas no Município de Santa Cruz Cruz/RN. | RN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 5000 | 597000 | 82.79% | 82.7945 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Canalização de córrego no Município de Barra Funda | RS | MUNICIPIO DE BARRA FUNDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 6342.02 | 796142.02 | 0.1473% | 0.1473 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação em asfalto usinado a quente, drenagem pluvial e sinalização, em Vias Urbanas. | SC | MUNICIPIO DE CAIBI | MINISTERIO DAS CIDADES | 979030 | 44071.68 | 1023101.68 | 77.45% | 77.4469 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA - GOIAS. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 274707.82 | 1262307.82 | 2.846% | 2.8457 | 2017-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Construção de abrigos de ônibus para usuários do Transporte Público no Município de Guarapuava-PR | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6048.74 | 499148.74 | 59.22% | 59.2202 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Pavimentação de vias públicas comuso de bloquetes sextavados | MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 58958.33 | 2035558.33 | 24.29% | 24.2917 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETEAMENTO DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG, COM REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, MEIO FIO E ASSENTAMENTO DA PLACA DA OBRA. | MG | MUNICIPIO DE SAO ROMAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 772998.55 | 773.78 | 773772.33 | 2.279% | 2.2787 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Petrolina de Goias | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 39.36% | 39.3612 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de pavimentação asfáltica,recapeamento de vias públicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 554801.73 | 6000 | 560801.73 | 27.87% | 27.8679 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de projeto de pavimentação, acessibilidade e sinalização para requalificação de área urbana. | RS | MUNICIPIO DE CANOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 301641.11 | 30575.52 | 332216.63 | 15.5% | 15.4988 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 3707436.04 | 45490.95 | 3752926.99 | 30.44% | 30.4371 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município de Monte Santo/BA | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 12000 | 1197400 | 22.54% | 22.5418 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Patos ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE PATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1481877.48 | 41193.65 | 1523071.13 | 24.4% | 24.4009 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas no município de Cristópolis-Ba. | BA | MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 0.6168% | 0.6168 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas na sede | BA | MUNICIPIO DE SERRA DOURADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 5000 | 992600 | 56.5% | 56.5002 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO EM ALGUMAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ORINDIUVA - SP. | SP | MUNICIPIO DE ORINDIUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 8508.45 | 501608.45 | 89.25% | 89.2486 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 900679.76 | 13575 | 914254.76 | 56.42% | 56.4181 | 2016-03-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica, bem como recapeamento em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE RIO CLARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 9975.65 | 997575.65 | 88.57% | 88.5712 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana ¿ Implantação de Praça Pública em Laranjal Paulista/SP. | SP | MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 307168 | 307.48 | 307475.48 | 0.5957% | 0.5957 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Obras integradas de reabilitação e de acessibilidade urbana na Cidade de Guarapuava-PR. | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2273300 | 194455.69 | 2467755.69 | 91.19% | 91.1874 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA- RUAS DA REGIÃO DO JARDIM REZEK I E JADIM REZEK II. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 888873.08 | 97142.44 | 986015.52 | 8.64% | 8.6401 | 2016-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Publicas, no município de Cosmorama - SP | SP | MUNICIPIO DE COSMORAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 269094.47 | 2121.08 | 271215.55 | 59.67% | 59.6731 | 2016-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA DESEMBARGADOR LUIZ ANTÔNIO SEVERO DA COSTA - ITAIPAVA - PETRÓPOLIS - RJ | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 384579.01 | 11813.19 | 396392.2 | 18.02% | 18.0229 | 2017-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PROTECAO, CONTENCAO DE ENCOSTAS
Pavimentação e Melhoramento de Vias Públicas em Vários Logradouros de Diversos Bairros do Municipio de Frutal-MG | MG | MUNICIPIO DE FRUTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 3855700 | 38956.4 | 3894656.4 | 33.49% | 33.4947 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Vias Públicas no Município de Santa Cruz Cruz/RN. | RN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 5700 | 1290000 | 29.27% | 29.2682 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS | AC | MUNICIPIO DE BUJARI - AC | MINISTERIO DAS CIDADES | 145000 | 4705.28 | 149705.28 | 5.96% | 5.96 | 2006-06-23 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação e Drenagem de ruas do Município de Itaporanga D'Ajuda/SE. | SE | MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7207.23 | 302507.23 | 65.91% | 65.9072 | 2017-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS PUBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAGUARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 345.1 | 345095.1 | 53.54% | 53.5405 | 2017-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. | MG | MUNICIPIO DE TIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6028.47 | 251878.47 | 71.05% | 71.0518 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DE CARMO DO RIO VERDE-GO | GO | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3997.15 | 398197.15 | 52.36% | 52.3636 | 2016-11-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de Quebrangulo/AL. | AL | MUNICIPIO DE QUEBRANGULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 14301.9 | 507401.9 | 94.83% | 94.8251 | 2016-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO | GO | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 4000.18 | 204000.18 | 38.66% | 38.66 | 2006-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação Asfáltica na Av. João Correa | RS | MUNICIPIO DE TRES COROAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4179.05 | 250029.05 | 99.78% | 99.7803 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Santos Dumont, no município de Caarapó/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 306956.95 | 997856.95 | 13.82% | 13.8236 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Disponibilização de água tratada através da execução de redes de distribuição e ligações domiciliares. | SP | MUNICIPIO DE ATIBAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2470568.58 | 24955.24 | 2495523.82 | 0.4534% | 0.4534 | 2017-01-17 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT/MELHORIA SIST ABAST AGUA
Pavimentação em ruas diversas | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 2100 | 693000 | 51.8% | 51.8004 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em bloquetes | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7481.87 | 302781.87 | 3.256% | 3.256 | 2017-11-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e drenagem superficial de vias urbanas na sede do município de Maranhãozinho-MA. | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 7478.28 | 747828.28 | 0.2754% | 0.2754 | 2017-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Ipueira ¿ RN | RN | MUNICIPIO DE IPUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 85.76% | 85.7648 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Hidrolandia-Go. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 9205 | 260000 | 5.154% | 5.1537 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Sistemas de Circulação de não motorizados - Modalidade PASSEIOS PÚBLICOS na Avenida Tiradentes V Etapa, Município Rio dos Cedros - SC. | SC | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 346 | 345096 | 82.4% | 82.4007 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Recapeamento asfáltico em ruas no Bairro Rodoviária na sede do município de Itapecuru-Mirim/MA. | MA | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 965335.63 | 9700 | 975035.63 | 0.5179% | 0.5179 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica no municipio de Bela Vista do Maranhão-MA. | MA | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 965940.9 | 1000 | 966940.9 | 18.89% | 18.8897 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. | MA | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2273300 | 2300 | 2275600 | 0.4278% | 0.4278 | 2017-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2297777.75 | 92222.61 | 2390000.36 | 5.617% | 5.617 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 72136.79 | 3037736.79 | 0.523% | 0.523 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 3867950.74 | 252391.36 | 4120342.1 | 1.438% | 1.438 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 1200 | 791000 | 8.579% | 8.5794 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4700 | 250550 | 1.628% | 1.6277 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de infraestrutura urbana - pavimentação, drenagem e construção de muro de arrimo | SP | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 453540 | 52305.93 | 505845.93 | 1.761% | 1.7611 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação,calçadas,rampa de acessibilidade,sinalização urbana,sinalização de transito e meio fios na vias do município Itacajá -TO. | TO | MUNICIPIO DE ITACAJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 13680.9 | 506780.9 | 52.83% | 52.8344 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de galeria de águas pluviais e capeamento asfáltico nas ruas Santa Terezinha, Pe Eucário, Paulista, Francisco Napoleão Maia e Pedro Taddei - Vila Rio Branco | SP | MUNICIPIO DE JUNDIAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 145430.92 | 589080.92 | 0.3891% | 0.3891 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS/NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. | RS | MUNICIPIO DE GARIBALDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 125762.42 | 371612.42 | 56.64% | 56.6413 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Duas Praças no Município de Miraíma/CE. | CE | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 1665.37 | 494765.37 | 9.858% | 9.8584 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recapeamento de via. | RS | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4358.45 | 250208.45 | 98.11% | 98.1077 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça com acessibilidade nno município de Rio Quente. | GO | MUNICIPIO DE RIO QUENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 0.7234% | 0.7234 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação com bloquete em diversas ruas do Município de Poté - MG | MG | MUNICIPIO DE POTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 425946.9 | 426.37 | 426373.27 | 77.09% | 77.0927 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Povoado Alto Lindo município de Goiatins ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE GOIATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 4.598% | 4.5975 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica no município de Mozarlândia/GO. | GO | MUNICIPIO DE MOZARLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 837568.7 | 28566.45 | 866135.15 | 5.397% | 5.3971 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA | MG | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 2.61% | 2.61 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAR RUAS NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES. | MG | MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3000 | 248850 | 79.18% | 79.1794 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica em via pública urbana do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 43763.38 | 289613.38 | 95.4% | 95.4014 | 2016-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de rede de drenagem nos Bairros Vila Cortes e Ampliação. | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 8392.5 | 847642.5 | 2.74% | 2.7398 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Infraestrutura Urbana através da Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Município de Novo Barreiro - RS | RS | MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9100 | 700000 | 15.85% | 15.8519 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de ruas do Município de Itaporanga D'Ajuda/SE. | SE | MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 700 | 691600 | 20.54% | 20.5395 | 2017-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico e sinalização em diversas vias do município. | SP | MUNICIPIO DE ITUVERAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 18086.55 | 1697986.55 | 81.88% | 81.8786 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico | SP | MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 2870.24 | 594870.24 | 54.85% | 54.8487 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 9975.76 | 997575.76 | 84.92% | 84.9248 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município de Canudos/BA | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 1000 | 494100 | 4.624% | 4.624 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem, na sede do Município de Jaguaquara | BA | MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 50678.28 | 444878.28 | 97.87% | 97.8655 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas no Município de Taquaritinga do Norte - PE. | PE | MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 455900.74 | 16178.19 | 472078.93 | 16.75% | 16.7457 | 2017-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL | PR | MUNICIPIO DE LARANJAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22638.81 | 515738.81 | 50.1% | 50.0983 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
1ª Etapa da Duplicação da Av. Manoel Moreira Lima com Urbanização de áreas do entorno | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 3759562.95 | 7534.19 | 3767097.14 | 6.786% | 6.7861 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação e drenagem de ruas no Municipio de Baía Formosa/RN. | RN | MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 1757.58 | 297057.58 | 53.22% | 53.2223 | 2017-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Planejamento Urbano, pavimentação de ruas na sede do Município de Teolândia - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE TEOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 3.148% | 3.1483 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Drenagem, Calçadas com Acessibilidade no município de Lafaiete Coutinho | BA | MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 1200 | 1186600 | 28.12% | 28.125 | 2016-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM VIAS PUBLICAS | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 350 | 345100 | 0.6721% | 0.6721 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE DE AMOROSA, ZONA URBANA, E NO DISTRITO DE SALGADÁLIA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITE | BA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 83686.89 | 1071286.89 | 24.25% | 24.2536 | 2016-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Aparecida - PB | PB | MUNICIPIO DE APARECIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 5.2% | 5.1997 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA | SP | MUNICIPIO DE MARACAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 71064 | 564164 | 2.898% | 2.8979 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS | MS | MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 8437.94 | 303737.94 | 83.86% | 83.86 | 2017-03-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Adequação da Infraestrutura Urbanística da Praça Napoleão Ferraz no município de Belo Campo ¿ BA, implantando melhorias do mobiliário urbano, acessibilidade, sinalização e espaços de lazer. | BA | MUNICIPIO DE BELO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 9540 | 740000 | 8.151% | 8.1506 | 2017-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE ARTUR NOGUEIRA/SP. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 176337.78 | 2152937.78 | 29.51% | 29.5087 | 2016-10-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE ARTUR NOGUEIRA/SP - BAIRRO DO ITAMARATY. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 50535.44 | 1038135.44 | 9.913% | 9.9128 | 2016-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBO - 1 ETAPA | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 6185.57 | 206185.57 | 66.59% | 66.59 | 2005-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Obras de Infraestrutura, recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente. | SP | MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12692.15 | 505792.15 | 90.35% | 90.3533 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de vias públicas no município de Caeté. | MG | MUNICIPIO DE CAETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2650 | 248500 | 10.54% | 10.5361 | 2017-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas, no Município de Barreira/CE. | CE | MUNICIPIO DE BARREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 15810.18 | 607810.18 | 84.18% | 84.1756 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E IMPLANTACAO DE MEIOS FIOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 73518.14 | 273518.14 | 31.87% | 31.87 | 2005-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de rua no perímetro urbano do Município de Ipira, SC. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 6.513% | 6.5133 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentaçao e Recapeamento de Ruas localizadas no Perimetro Urbano do Municipio de Ibiuna. | SP | MUNICIPIO DE IBIUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 37442.49 | 1025042.49 | 59.6% | 59.6025 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE ASFALTO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1473600 | 26400 | 1500000 | 0.1069% | 0.1069 | 2016-03-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICA COM SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1490600 | 29400 | 1520000 | 41.88% | 41.8826 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em vias urbanas do Município de Solânea - PB | PB | MUNICIPIO DE SOLANEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 12.06% | 12.0587 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas do Municipio de Cansancao, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANSANCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 900 | 494000 | 13.51% | 13.515 | 2017-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Município de Bom Jesus da Lapa - Bahia | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3867950.74 | 52049.26 | 3920000 | 2.174% | 2.1737 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 172760.06 | 1160360.06 | 93.29% | 93.2899 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 104871.13 | 795771.13 | 93.64% | 93.6377 | 2017-08-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 122698.97 | 615798.97 | 87.47% | 87.4694 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 80711.74 | 573811.74 | 89.34% | 89.3402 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 176639.39 | 867539.39 | 10.64% | 10.6384 | 2017-10-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, DA ESTRADA DE MODELO A LINHA SALETE - MODELO SC ETAPA: CONCLUSAO DAS OBRAS. | SC | MUNICIPIO DE MODELO | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 1953 | 1951953 | 85.53% | 85.5305 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação do Parque de Rodeio e Exposição Edis Turcato no município de Santo Inácio-PR. | PR | MUNICIPIO DE SANTO INACIO | MINISTERIO DO TURISMO | 278811.85 | 279.1 | 279090.95 | 63.56% | 63.5615 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Cais na Praia de Pipa no Município de Tibau do Sul - RN | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 2.115% | 2.1155 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Segunda Etapa da Rua Coberta | RS | MUNICIPIO DE RIOZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 393908.16 | 394.3 | 394302.46 | 6.175% | 6.1745 | 2017-09-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 400 | 390400 | 60.94% | 60.9369 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Cobertura na Avenida Vicente Lacava, e Reforma da Praça do Recanto da Saudade, Centro da cidade de Jucurutu/RN | RN | MUNICIPIO DE JUCURUTU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 49.28% | 49.283 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções no Município de Dois Irmãos-RS. | RS | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9681.07 | 497181.07 | 0.9939% | 0.9939 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Cobertura da área da Piscina do Parque da Cidade | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 294000 | 27405.91 | 321405.91 | 76.91% | 76.9096 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E REFORMA DO MINI CAMPO DO PARQUE DA CIDADE | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 285000 | 13281.95 | 298281.95 | 37.38% | 37.3773 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 61110.93 | 561110.93 | 64.91% | 64.9085 | 2016-12-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Bairro Linho. | RS | MUNICIPIO DE ERECHIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.962% | 4.9621 | 2017-09-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DA CULTURA DE MILHO E FEIJAO EM LOTES DE FAMI LIAS ASSENTADAS PELO INCRA. | RR | MUNICIPIO DE CAROEBE - RR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 33400 | 1033400 | 71.92% | 71.92 | 2006-01-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de São Paulo | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 799500 | 15990 | 815490 | 0.4263% | 0.4263 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva no município de Cachoeira do Sul. | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 587 | 293087 | 5.02% | 5.0203 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infraestrutura Esportiva, no Estádio Municipal José Joacy Pereira. | CE | MUNICIPIO DE ARATUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 50148.05 | 440148.05 | 6.153% | 6.1527 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 1788.6 | 245538.6 | 3.976% | 3.976 | 2017-03-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | CE | MUNICIPIO DE PORANGA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 6000 | 206000 | 94.21% | 94.21 | 2005-09-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção da primeira etapa de Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município de Barro ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE BARRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 41004.43 | 333504.43 | 50.81% | 50.8077 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção, ampliação e modernização de Infraestrutura Esportiva no município de Serrinha. | BA | MUNICIPIO DE SERRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 6344.6 | 274469.6 | 6.748% | 6.7478 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DE NUCLEO DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 136230.41 | 6811.52 | 143041.93 | 45.3% | 45.3 | 2006-11-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação de infraestrutura esportiva. | PR | MUNICIPIO DE LARANJAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 13024.59 | 354274.59 | 50.82% | 50.8158 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 19.58% | 19.5819 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | MG | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 76.29% | 76.2881 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Estádio de Futebol - 1ª etapa | RS | MUNICIPIO DE VACARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 88308.45 | 332058.45 | 2.802% | 2.8021 | 2017-06-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | BA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 316875 | 5000 | 321875 | 2.652% | 2.6522 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de quadras poliesportivas nos distritos do municipio de Governador Valadares | MG | MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 2.673% | 2.6734 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de academias ao ar livre. | MG | MUNICIPIO DE ALFENAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 14186.25 | 111686.25 | 29.7% | 29.7029 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM LOGRADOUROSDO MUNICÍPIO | RJ | MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1229144.46 | 33497.26 | 1262641.72 | 19.36% | 19.36 | 2017-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO REDE COLETORA DE ESGOTO EM CONJUNTO HABITACIONAL | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 78652.21 | 6821.09 | 85473.3 | 84.58% | 84.58 | 2006-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação de vias Publicas no Município de Cocal de Telha - PI. | PI | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.07 | 249593.07 | 98.37% | 98.3744 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Reforma, Melhorias e adequações da Praça Ângelo Darol¿t e da pista de SKATE no município de Medianeira ¿ Paraná | PR | MUNICIPIO DE MEDIANEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 52.68% | 52.6779 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Obras de drenagem e pavimentação da Estrada do Nirvana - Trecho 2 | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 322486.78 | 1112286.78 | 2.282% | 2.2824 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana - Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas no município de Matupá/MT. | MT | MUNICIPIO DE MATUPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 31694.98 | 1019294.98 | 65.69% | 65.6937 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Taiobeiras | MG | MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 3867950.74 | 5975.74 | 3873926.48 | 59.48% | 59.4781 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação Asfáltica com Microdrenagem Urbana no município de Apiacás - MT | MT | MUNICIPIO DE APIACAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 56030.95 | 450230.95 | 0.9029% | 0.9029 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PÚBLICAS | PR | MUNICIPIO DE TOMAZINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 15000 | 755350 | 55.28% | 55.278 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL (MICRODRENAGEM) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 12.43% | 12.4268 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recape em Ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 896.43 | 246746.43 | 60.18% | 60.18 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - FASE I. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 618778 | 233291.58 | 852069.58 | 74.64% | 74.64 | 2005-12-19 | 2018-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 14189.72 | 408389.72 | 65.86% | 65.8601 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedos Graniticos em diversas ruas do município de Jaqueira - Pernambuco | PE | MUNICIPIO DE JAQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 26019.48 | 519119.48 | 59.46% | 59.4631 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias urbanas no Município de Brasnorte ¿ MT | MT | MUNICIPIO DE BRASNORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7637.36 | 500737.36 | 4.885% | 4.885 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de Vias - Recapeamento Asfáltico de Rua com Meio Fio e Sarjeta | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1037050 | 1100 | 1038150 | 28.3% | 28.3008 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de pavimentação e drenagem superficIal em diversas ruas do município de Acari-RN. | RN | MUNICIPIO DE ACARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 78.25% | 78.2523 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Carnaubais/RN. | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 308157 | 1000 | 309157 | 70.04% | 70.0382 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM URBANA | PB | MUNICIPIO DE SOUSA - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 335313.51 | 10059.39 | 345372.9 | 11.84% | 11.84 | 2005-03-07 | 2017-05-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT.AMPLIA.SIST.DRENAG.URB SUST.
Pavimentação e Drenagem de Ruas | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 5.241% | 5.2414 | 2017-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 38603.59 | 778953.59 | 5.164% | 5.1641 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 59188.08 | 750088.08 | 13.07% | 13.0674 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica do 1º trecho das avenidas e ruas centrais do Município. | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1040028.86 | 10400.3 | 1050429.16 | 91.07% | 91.0723 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no municipio de Mirinzal/MA. | MA | MUNICIPIO DE MIRINZAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 700 | 691600 | 0.2781% | 0.2781 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 704854.66 | 89952.9 | 794807.56 | 4.157% | 4.1573 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 554800.74 | 16878.11 | 571678.85 | 4.858% | 4.8583 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE | CE | MUNICIPIO DE GUAIUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 560631.35 | 561.19 | 561192.54 | 97.16% | 97.1628 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE IPU ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 8163.06 | 1292463.06 | 94.63% | 94.6301 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Cândido Mota/SP | SP | MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 78316.06 | 571416.06 | 1.452% | 1.4518 | 2017-03-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reurbanização, paisagismo e melhorias de vias públicas na sede do Município. | PR | MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 498990.91 | 5411.5 | 504402.41 | 4.717% | 4.7166 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação com bloquetes intertravados na Estrada Geral Azambuja, trecho de acesso a Casa Strauss, incluindo drenagem pluvial. | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 66.51% | 66.5058 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça e Sinalização Turística em diversas localizações deste Município. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 30000 | 420000 | 3.264% | 3.2639 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da praça Nazhi Jamal no município de Campinápolis-MT | MT | MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 577926.15 | 51130.87 | 629057.02 | 2.633% | 2.6328 | 2017-12-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ELAB PLANO REABILI AREA URBANA
infraestrutura urbana para o municipio de niquelandia: Os serviços de infra estrutura serão executados mediante as seguintes etapas:Movimento de terra com execução de base, sub-base, e sub-leito.Drenagem de águas pluviais em tubos de concreto, contendo bo | GO | MUNICIPIO DE NIQUELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 114087.61 | 1101687.61 | 0.4705% | 0.4705 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas | PR | MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 28381.24 | 323681.24 | 49.98% | 49.9788 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas do Município de Iaçu. | BA | MUNICIPIO DE IACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 34608.62 | 478258.62 | 30.01% | 30.011 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA GERMANO ALVES DE ALMEIDA. | SC | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 269147.87 | 21253.06 | 290400.93 | 57.79% | 57.7937 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica (com tratamento superficial duplo - TSD) de vias urbanas. | GO | MUNICIPIO DE PEROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 15.59% | 15.5882 | 2017-11-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET'S DA RUA DR. ADONIAS LUCAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA. | MA | MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 307464.7 | 7921.75 | 315386.45 | 69.67% | 69.6679 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas e ampliação de rede de captação de águas pluviais. | MG | MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255426.51 | 265.9 | 255692.41 | 85.18% | 85.1811 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de rua no município de Blumenau | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 81.02% | 81.018 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
- Execução de Pavimentação Asfáltica e construção de calçadas/meios-fios em diversas Ruas e Avenidas da cidade de Ipameri-GO, com Drenagem superficial e/ou profunda, de acordo com a necessidade das vias. | GO | MUNICIPIO DE IPAMERI | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 12031.88 | 801831.88 | 79.02% | 79.0182 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS EM AREAS URBANAS | CE | PLANO ESTRATEGICO DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 6000 | 126000 | 7.4% | 7.4 | 2004-12-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO A PROJ.REGULARIZ. FUNDIAR.SUSTENTAVE
Pavimentação de diversas ruas do município de Nova Fátima-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 84.06% | 84.0572 | 2016-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de ruas na sede do Municipio de Upanema/RN. | RN | MUNICIPIO DE UPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 900 | 494000 | 3.501% | 3.5014 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 36106.35 | 430306.35 | 80.5% | 80.4977 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9848.03 | 255698.03 | 71.93% | 71.933 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA PARA A MUNICIPIO DE NIQUELANDIA-Os serviços de infra estrutura serão executados mediante as seguintes etapas: Movimento de terra com execução de base, sub-base, e sub-leito. Drenagem de águas pluviais em tubos de concreto, contendo b | GO | MUNICIPIO DE NIQUELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 69584.06 | 1057184.06 | 0.2966% | 0.2966 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE. | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 19309.61 | 809109.61 | 4.217% | 4.2167 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 1979 | 1978579 | 6.099% | 6.0993 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem superficial, pavimentação em paralelepípedo de trechos de diversas ruas na zona urbana do município de Equador-RN. | RN | MUNICIPIO DE EQUADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 22.53% | 22.5336 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Figueira-PR e a Revitalização da Avenida Principal com recapeamento e readequação de passeios públicos | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 28057.97 | 1411257.97 | 0.2056% | 0.2056 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | RN | MUNICIPIO DE PATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 17900 | 1500000 | 33.63% | 33.6298 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em várias Ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 28970.43 | 324270.43 | 98.56% | 98.5643 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação no Município de Ribeirão Grande. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 60361.79 | 306211.79 | 0.7151% | 0.7151 | 2017-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU ¿ PA | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 99.71% | 99.7085 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas no município de Esperantina-PI. | PI | SECRETARIA DAS CIDADES | MINISTERIO DAS CIDADES | 3212850 | 48192.75 | 3261042.75 | 9.974% | 9.9741 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Rua no Municipio de BARRA-BA | BA | MUNICIPIO DE BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 2.826% | 2.8264 | 2017-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Drenagem em ruas do Município de Presidente Tancredo Neves. | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 24768.28 | 320068.28 | 52.01% | 52.0051 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Publicas, no município de Cosmorama - SP | SP | MUNICIPIO DE COSMORAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4111.61 | 249961.61 | 30.14% | 30.1379 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento Asfáltico, Dispositivos de Acessibilidade e Sinalização Viária de vias urbanas no bairro Jd. Recanto do Universo | SP | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 1.151% | 1.1505 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA. Execução e pavimentação de asfáltica tipo CBUQ com drenagem Superficial (meio fio e sarjeta). | PA | MUNICIPIO DE RONDON DO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 46541.08 | 1034141.08 | 62.58% | 62.5809 | 2017-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.59 | 493593.59 | 0.3798% | 0.3798 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas (ruas e/ou avenidas) no Município de São Gonçalo do Pará | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3867950.74 | 44936.43 | 3912887.17 | 55.48% | 55.4769 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU ¿ PA | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 246418.67 | 2466 | 248884.67 | 99.64% | 99.6416 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O Convênio se destina a pavimentação de ruas do Distrito de Bom Jesus do madeira, Município de Fervedouro, conhecidas como Rua do Campo de aproximadamente 110 metros de comprimento e 9 metros de largura,Rua da igreja com aproximadamente 27 metros de compr | MG | MUNICIPIO DE FERVEDOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 61.1% | 61.1035 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ARACAJU. | SE | MUNICIPIO DE ARACAJU | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 19700 | 908400 | 4.607% | 4.6069 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 65.19% | 65.1942 | 2017-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhoramento de vias públicas com execução de obras de infraestrutura urbana - pavimentação. | MG | MUNICIPIO DE PEDRALVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 864396.31 | 36236.85 | 900633.16 | 23.6% | 23.5994 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação de Lajotas Sextavadas e Guias Pré-Moldadas em diversas ruas do município de Taquarivaí/SP | SP | MUNICIPIO DE TAQUARIVAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 0.8534% | 0.8534 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. | BA | MUNICIPIO DE ILHEUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9132.99 | 304432.99 | 66% | 65.9981 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A COLETA SELETIVA REGULAR, LOGÍSTICA E TRATAMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. | MG | MUNICIPIO DE IBIRITE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 68400 | 1056000 | 61.82% | 61.8162 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO SIST PUB MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Execução de Obras de pavimentação no município de Rio Preto | MG | MUNICIPIO DE RIO PRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 17.4% | 17.3962 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE TECNICOS PARA ASSIST.TEC.E EXT.RURAL NO AMAZONAS-FAETEC/AM | AM | FUNDACAO DE APOIO EDUCACAO TECNOLOG JOSE DANTAS CAVALCANTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 356746.26 | 59457.7 | 416203.96 | 50.38% | 50.38 | 2005-02-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Uruana-GO. | GO | MUNICIPIO DE URUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 5250 | 350000 | 80.6% | 80.6029 | 2017-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas, no município de Filadélfia-Ba | BA | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3081.84 | 298381.84 | 1.005% | 1.0053 | 2017-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 68.31% | 68.3136 | 2017-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de melhorias da pavimentação asfáltica da Avenida principal do bairro Pacaembu do Município de Valparaíso de Goiás.Aonde serão retirados os trechos danificados, reforço e a estabilidade da base e lançamento de uma nova camada asfáltica. | GO | MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 44000 | 932700 | 0.6563% | 0.6563 | 2017-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NA REGIAO SISALEIRA-BA | BA | CENTRO DE APOIO AOS SERVICOS COMUNITARIOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 143294 | 17000 | 160294 | 74% | 74 | 2004-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
FORMACAO DE QUADROS TECNICOS PARA ATER | BA | FUNDACAO PAU BRASIL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 770534.8 | 43466 | 814000.8 | 57.16% | 57.16 | 2005-01-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Pavimentação asfaltica e construção de guias e sarjetas de passeio público e rebaixamento de leito. | SP | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 147108.37 | 887458.37 | 18.29% | 18.2878 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCIONISMO RURAL | PE | COOP AGROIND DOS ALUNOS DA ESC AGROTEC FED DE B JARDIM LTDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 269731.4 | 27000 | 296731.4 | 63.07% | 63.07 | 2004-12-14 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Pavimentação Nova por Calçamento com Blocos Inter-travados de Concreto na Via dos Imigrantes ¿ Trecho A - Bairro Cruzeiro ¿ Bento Gonçalves/RS | RS | MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11800 | 406000 | 0.2881% | 0.2881 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Drenagem, Passeios, meio fio e talude em diversos bairros da cidade de Salvador. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1658317.54 | 678991.07 | 2337308.61 | 0.2292% | 0.2292 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização e Urbanização da Rua 25 de junho e Praça Teixeira de Freitas no municipio de cachoeira/BA | BA | MUNICIPIO DE CACHOEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 587055 | 15000 | 602055 | 30.78% | 30.7807 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2895044.74 | 303108.13 | 3198152.87 | 0.4863% | 0.4863 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de centro gastrônomico, cultural, turístico e de comercialização de produtos artesanais no município de Olímpia -SP. | SP | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1404268.13 | 14184.53 | 1418452.66 | 7.281% | 7.2806 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de Ruas no municipio de Cravolandia | BA | MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 2.613% | 2.6126 | 2017-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
1)PAVIMENTAÇÃO COMPLETA,2)DRENAGEM,3)SINALIZAÇÃO VIÁRIA,4)IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VESPASIANO/MG. | MG | MUNICIPIO DE VESPASIANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1363958.02 | 82593.12 | 1446551.14 | 20.95% | 20.9517 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas: Rua Eledina Edith de Paula, Rua Anely, Rua Demócliades, Rua Mercês e Rua Fortaleza. Município de Rio Vermelho.OBRA: Pavimentação de Vias em Bloquet Exagonal e=6cm | MG | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 0.8152% | 0.8152 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13907.28 | 257657.28 | 0.8367% | 0.8367 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Praça na avenida Juscelino Kubitschek | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 2000 | 587000 | 3.769% | 3.7686 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obras de Pavimentação na avenida Imbassaí e na rua Antonio conselheiro no município de Dias d' Ávila. | BA | MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 14039.12 | 257789.12 | 1.345% | 1.3445 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Sinalização Turística e Construção de Pórtico Turístico no Município de Santa Rosa de Lima. | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10040.71 | 253790.71 | 0.8623% | 0.8623 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica com passeio público em ruas do municipio. | SP | MUNICIPIO DE CAFELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 316926.46 | 317.25 | 317243.71 | 47.83% | 47.8253 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 384579.01 | 5728 | 390307.01 | 84.26% | 84.2638 | 2016-07-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | CE | MUNICIPIO DE BREJO SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 554800.74 | 750 | 555550.74 | 14.74% | 14.7389 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento Asfaltica em Ruas e Avenidas no Municipio de Itumbiara-Go. | GO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1025423.32 | 93400.67 | 1118823.99 | 36.25% | 36.2469 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ | SP | MUNICIPIO DE ALVINLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 256 | 255996 | 3.427% | 3.4274 | 2017-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA(PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS) NO SETOR FELIX FERREIRA. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 52.51% | 52.5089 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura urbana - Requalificação de Vias Urbanas - Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas no perímetro urbano do Município de Itapeva. Emenda - Deputado Guilherme Mussi | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11732.74 | 405932.74 | 53.73% | 53.7261 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS I | TO | MUNICIPIO DE ANANAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 56.92% | 56.9156 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS II | TO | MUNICIPIO DE ANANAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 57.61% | 57.6142 | 2016-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA XIMBICA, RESTAURAÇÃO DO BOSQUE DA PRAÇA DO SKATE E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24633.49 | 270483.49 | 3.014% | 3.0136 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construção de praça Municipal | SC | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 8.763% | 8.7628 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Obra de Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município de Dirce Reis. | SP | MUNICIPIO DE DIRCE REIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 14616.33 | 507716.33 | 53.07% | 53.0739 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA ESTRUTURA E SERVICOS | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 57413.07 | 579.93 | 57993 | 78.48% | 78.48 | 2005-07-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Reforma de Canteiro Central e de 02 (duas) praças neste município de Simão Dias/SE. | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 2.701% | 2.7008 | 2017-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Implantação de ciclofaixa de lazer dentro do perímetro urbano. | SP | MUNICIPIO DE JACAREI | MINISTERIO DAS CIDADES | 244750 | 2735.27 | 247485.27 | 32.56% | 32.5601 | 2017-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER COM CALÇADAS. | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 6.78% | 6.7798 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ação de infraestrutura urbana.Realização de obra integrada de reabilitação urbana na conjunção dos Bairros Almir Gabriel, Decoville e União, com a recuperação asfálticas das vias urbanas, com construção de meio fio e reforma da Praça Nossa Senhora da Paz, | PA | MUNICIPIO DE MARITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 101567.33 | 1089167.33 | 0.0253% | 0.0253 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de Praça Municipal | RS | MUNICIPIO DE HARMONIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 42593.61 | 387343.61 | 88.66% | 88.6619 | 2016-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Obras de acessibilidade urbana no município de Pontal-SP. | SP | MUNICIPIO DE PONTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 38838.49 | 284688.49 | 1.979% | 1.9785 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação, Guia de Sarjetas na Rua Marco Antônio M. J. Franco, trecho que interliga o Bairro Jd. Alvorada e o Bairro Jd. Miguel Martins Garcia. | SP | MUNICIPIO DE SUD MENNUCCI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20580.13 | 266430.13 | 9.008% | 9.0083 | 2017-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 892656 | 1000 | 893656 | 47.73% | 47.7302 | 2016-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Drenagem no Município de Vila Velha/ES | ES | MUNICIPIO DE VILA VELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 505957 | 283015.94 | 788972.94 | 13.42% | 13.4191 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Irani - Etapa II | SC | MUNICIPIO DE IRANI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 260 | 246110 | 31.63% | 31.6342 | 2017-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONTRUCAO DE CAPACITACAO E AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS COM MOVEIS E EQUIPAMENTOS | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 251460 | 2540 | 254000 | 29.77% | 29.77 | 2005-05-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação de ruas do Bairro Dr. José Milton Machado | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592296.7 | 37703.3 | 630000 | 78.83% | 78.8309 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de ciclovia, ações de acessibilidade e revitalização de equipamentos públicos associados. | SC | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 5.75% | 5.7498 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recapeamento asfaltico em Ruas do município de Mairinque | SP | MUNICIPIO DE MAIRINQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 663322.72 | 1577.26 | 664899.98 | 88.51% | 88.5075 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraesturura de pavimentação e Duplicação da ponte sobre o Arroio Feitoria na Rua Sapiranga. | RS | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 500597.62 | 1488197.62 | 6.736% | 6.7361 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Município de Taquaritinga-SP. | SP | MUNICIPIO DE TAQUARITINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 13143.79 | 308443.79 | 67.59% | 67.5927 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infra-estrutura com Pavimentação Asfaltica e galerias de águas pluviais nas vias urbanas de Pedro Afonso-TO. | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 12497.24 | 901197.24 | 11.23% | 11.226 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e Recapeamento em vias urbanas do município. | SP | MUNICIPIO DE UBIRAJARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 256 | 255996 | 63.11% | 63.1085 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação ou melhoria de infra-estrutura urbana, contendo obras de Pavimentação, Passeio Público e Sinalização Viária de ruas do Bairro Campo Vicente em Nova Hartz/RS. | RS | MUNICIPIO DE NOVA HARTZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11417.09 | 257267.09 | 10.61% | 10.6135 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas. | TO | MUNICIPIO DE MATEIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 8.702% | 8.702 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS. | TO | MUNICIPIO DE CENTENARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 52.5% | 52.5006 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de via inserida na malha urbana do Município de Itá - SC. | SC | MUNICIPIO DE ITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 3.402% | 3.4016 | 2017-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação no município de Wanderlândia | TO | MUNICIPIO DE WANDERLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 31622.58 | 524722.58 | 65.14% | 65.1366 | 2017-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Calçadas e meio fio em ruas e avenidas de Novo Alegre do Tocantins | TO | MUNICIPIO DE NOVO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 28179.54 | 274029.54 | 79.66% | 79.6551 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura (Pavimentação Asfaltica, calçadas e guias). | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 0.5658% | 0.5658 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento com sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE HOLAMBRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 9967.62 | 394277.62 | 49.16% | 49.1592 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica. | SC | MUNICIPIO DE CORUPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 65.11% | 65.1125 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUAS DO MUNICÍPIO DE ANGICO-TO. | TO | MUNICIPIO DE ANGICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7500 | 500600 | 55.66% | 55.6563 | 2017-01-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TSD EM VIAS URBANAS | TO | MUNICIPIO DE GUARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 65.14% | 65.1435 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE SC | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49012.72 | 294862.72 | 83.45% | 83.4465 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DIVERSAS DE CAPÃO BONITO - SP | SP | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 507174.46 | 18809.97 | 525984.43 | 98.98% | 98.9765 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Investimento em infraestrutura urbana, Implantação de Pavimentação Asfáltica visando a melhoria do Município de Itapura/SP. | SP | MUNICIPIO DE ITAPURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 1000 | 256740 | 40.86% | 40.8559 | 2017-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em ruas do município de Ilha Solteira | SP | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 276058.01 | 300 | 276358.01 | 88.98% | 88.9792 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de ruas do município de Ilha Solteira | SP | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 97.42% | 97.4151 | 2017-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS URBANAS DE MIRANORTE - TO | TO | MUNICIPIO DE MIRANORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 0.514% | 0.514 | 2017-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Drenagem, Pavimentação e Passeios no Município de Ribeirão Grande. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.59 | 493593.59 | 0.4804% | 0.4804 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA E SARJETA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA. | SP | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 12829 | 654279 | 0.1796% | 0.1796 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 938916.48 | 40916.35 | 979832.83 | 97.02% | 97.022 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO - JARDIM PAVIOTTI | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 29718.08 | 325018.08 | 3.505% | 3.5053 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Revitalizacao e melhoria de acessibilidade de veiculos e pedestres | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3237.98 | 298537.98 | 6.087% | 6.0872 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1344514.7 | 1346 | 1345860.7 | 96.45% | 96.4525 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimenta¿¿o Asf¿ltica e Drenagem Superficial em Diversas Ruas da Sede do Munic¿pio de Parambu-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1395451.73 | 243092.2 | 1638543.93 | 99.03% | 99.0341 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de feira coberta no município de Campinápolis/MT | MT | MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 408273.84 | 143504.26 | 551778.1 | 7.679% | 7.6786 | 2017-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação e Drenagem no município de Naviraí/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 701059.01 | 245584.86 | 946643.87 | 27.15% | 27.1453 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de Infraestrutura Urbana com a Revitalização da Avenida Principal com recapeamento, readequação de passeios públicos e drenagem | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 927989.18 | 1000 | 928989.18 | 2.364% | 2.364 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de Infraestrutura Urbana com a Revitalização da Avenida Principal com recapeamento, readequação de passeios públicos e drenagem | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 25943.58 | 271793.58 | 9.382% | 9.382 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município de Colorado. | PR | MUNICIPIO DE COLORADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13428.95 | 259278.95 | 87.11% | 87.1135 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem do Prolongamento da Avenida Paraná. | PR | MUNICIPIO DE PEROBAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 384579.01 | 24257.37 | 408836.38 | 81.08% | 81.0839 | 2017-10-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas de Icaraima-Pr. | PR | MUNICIPIO DE ICARAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8142.81 | 253992.81 | 99.93% | 99.9267 | 2017-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DO ALGODAO EM PLUMA PELOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATO VERDE/MG | MG | MUNICIPIO DE MATO VERDE - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99000 | 1000 | 100000 | 70.37% | 70.37 | 2006-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Ribeirão das Neves/MG. | MG | MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 5000 | 448650 | 49% | 49.0006 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Jaciara - MT. | MT | MUNICIPIO DE JACIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 938150 | 74661.57 | 1012811.57 | 88.76% | 88.7642 | 2017-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no municipio de Cravolandia | BA | MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245604.15 | 245.85 | 245850 | 29.56% | 29.5633 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação da infra-estrutura urbana com pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeio, meio fio e acessibilidade de parte das vias urbanas da Cidade de Porto Firme - MG. | MG | MUNICIPIO DE PORTO FIRME | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 42057.95 | 436257.95 | 51.13% | 51.1302 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento poliédrico e micro drenagem em ruas no Município de Mário Campos/MG. | MG | MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 100000 | 345850 | 1.891% | 1.8914 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, reposição de meio-fio e calçadas nas Ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Travessa 5 do Bairro Curumim, Rua José Lopes Godinho e Rua da Saudade no Bairro Vila dos Operários/sede do Município e Pavimentação asfáltica, drenagem plu | MG | MUNICIPIO DE AGUA BOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 34863.54 | 429063.54 | 81.92% | 81.9196 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA de pavimentação asfáltica de vias urbanas com passeios públicos. | MG | MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7016.57 | 500116.57 | 24.51% | 24.5129 | 2017-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPE ASFÁLTICO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PITANGA. | PR | MUNICIPIO DE PITANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 92.44% | 92.4411 | 2017-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Guia Lopes da Laguna/MS. | MS | MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 15801.16 | 558351.16 | 15.51% | 15.505 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Bairro Ibirapitanga e Alto da Bela Vista, no Município de Andaraí/BA. | BA | MUNICIPIO DE ANDARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20545 | 513645 | 55.46% | 55.4629 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E PORTICO DA CIDADE | PE | MUNICIPIO DE BUIQUE - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 226204 | 57257.32 | 283461.32 | 25.74% | 25.74 | 2005-08-20 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Drenagem e pavimentação em ruas do Bairro Caju no Município de Silva Jardim. | RJ | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 922326 | 173450.41 | 1095776.41 | 0.3817% | 0.3817 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Sinalização Viária e Acessibilidade Urbana de transporte não motorizados. | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2500 | 248350 | 3.464% | 3.4636 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação em Bloquetes sextavados. | MG | MUNICIPIO DE JEQUERI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7015.52 | 252865.52 | 72.13% | 72.1332 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhoramento de Vias Públicas - Pavimentação de vias púbicas em diversas ruas do município de Conceição dos Ouros com bloquetes sextavados de concreto. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 334860 | 6018.27 | 340878.27 | 98.48% | 98.4806 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Itapirapuã-Go. | GO | MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.6 | 295595.6 | 81.53% | 81.5297 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
recapeamento sobre pavimento de TSD preexistente | MS | MUNICIPIO DE PARANHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 47001.94 | 540101.94 | 47.13% | 47.1286 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em CBUQ de 16.125m² de vias urbanas, com asfalto danificado conforme laudo fotográfico,projeto, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro, parte integrante desta proposta. | MG | MUNICIPIO DE CANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 10000 | 354750 | 46.62% | 46.6169 | 2017-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA | RN | MUNICIPIO DE VICOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 74.54% | 74.5383 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas públicas | PR | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 27442.69 | 273292.69 | 57.33% | 57.3316 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas. | MG | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6474.03 | 252324.03 | 20.02% | 20.0161 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no município de Sonora/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 92160.92 | 822620.92 | 1.12% | 1.1197 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico do tipo TSS - Tratamento Superficial Simples com capa selante em vários setores do município de Palmeiras de Goiás - GO. | GO | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1234850 | 20100.74 | 1254950.74 | 3.536% | 3.5357 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAI | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 725811.7 | 7900 | 733711.7 | 2.356% | 2.3559 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 86171.61 | 1568271.61 | 2.172% | 2.1718 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Campos de Júlio - MT. | MT | MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 27150 | 273000 | 5.384% | 5.3843 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas | PE | MUNICIPIO DE CARUARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 291853.97 | 600 | 292453.97 | 16.31% | 16.3121 | 2017-10-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 200000 | 9030.61 | 209030.61 | 35.7% | 35.7 | 2006-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRODESA - ESTIMULO PRODUCAO AGROPECUARIA
Pavimentação de Vias Urbanas | MG | MUNICIPIO DE DESCOBERTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22981.21 | 268831.21 | 58.68% | 58.6766 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITAR AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO SEMI-ARIDO NORTE,PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR | CE | FUNDACAO DE COOPERACAO E DESESNVOLVIMENTO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 24000 | 224000 | 0% | 0 | 2005-09-29 | 2012-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas no Município de Redenção do Gurguéia - PI. | PI | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 33.85% | 33.8482 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OFICINA SOBRE PROCESSO DE REGULARIZACAO DAS TERRAS DE QUILOMBOS, SEMINARIO ESTADUAL DE ETNODESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO | MA | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 20000 | 220000 | 49.5% | 49.5 | 2005-06-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Reconstrução total de um pavimento utilizando bloco inter-travado de concreto, adequação de passeios públicos para acesso de deficientes físicos e implantação de faixas de pedestres. | MG | MUNICIPIO DE CARANGOLA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 14.63% | 14.6257 | 2017-08-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | SP | ASSOCIACAO SERRANA AMBIENTALISTA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 145200 | 14520 | 159720 | 0% | 0 | 2005-03-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CAPACITACAO QUILOMBAS/ARTESAOS EM MUNICIPIOS DO EST SP | SP | INSTITUTO ARTE SUSTENTO - PLANEJ SOCIO ARTISTICO CULTURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 20000 | 220000 | 17% | 17 | 2005-03-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Pavimentação e drenagem da Rua Hilário Benício de Arruda e adjacências no Bairro Jardim Campanário no município de Anastácio MS. | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 611060 | 73210.9 | 684270.9 | 1.793% | 1.7935 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PROMOÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL TERRITÓRIO BAIXO ARAGUAIA | MT | ASSOCIACAO DE EDUC ASSIST SOCIAL NSA SRA DA ASSUNCAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 52470 | 530 | 53000 | 91.53% | 91.53 | 2005-09-02 | 2015-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | PLANOS TERRITORIAIS DESENV RURAL SUSTENTAV
Pavimentação de vias urbanas no município de Pau Brasil | BA | MUNICIPIO DE PAU BRASIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2500 | 248350 | 27.38% | 27.3805 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Três Ranchos-GO. | GO | MUNICIPIO DE TRES RANCHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15795.59 | 508895.59 | 65.92% | 65.918 | 2017-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias. | MG | MUNICIPIO DE LAVRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 48196.07 | 739096.07 | 31.58% | 31.5801 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Piquet Carneiro ¿ Ce. | CE | MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 99.97% | 99.9699 | 2017-08-01 | 2017-11-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias diversas do Município de Cláudio/MG. | MG | MUNICIPIO DE CLAUDIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21453.74 | 267303.74 | 64.91% | 64.9097 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas, no município de Tanhaçu/BA. | BA | MUNICIPIO DE TANHACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 89.6% | 89.6042 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA. | MG | MUNICIPIO DE OLIVEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 477813.52 | 478.3 | 478291.82 | 43.86% | 43.8624 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de pavimentação. | MT | MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 3.029% | 3.029 | 2017-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | PE | MUNICIPIO DE CUSTODIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 246350 | 50.32% | 50.3201 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Contrução de Galeria Pluvial no Município de Mantenopolis | ES | MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 285679 | 285.96 | 285964.96 | 81.81% | 81.8088 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
CAPACITACAO DE AGENTES DESENVOLVIMENTO | AM | INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL DO AMAZONAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 52720 | 528 | 53248 | 81.22% | 81.22 | 2005-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 15.02% | 15.0181 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE RUAS LOCALIZADAS NAS REGIÕES DOS BAIRROS CENTRO E PARAGUAI, NO MUNICIPIO DE MARACAJU-MS | MS | MUNICIPIO DE MARACAJU | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 376473.71 | 1106933.71 | 0.1803% | 0.1803 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas de Anicuns-GO. | GO | MUNICIPIO DE ANICUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 253267.5 | 6732.5 | 260000 | 80.94% | 80.9414 | 2017-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação superficial das Ruas:MANOEL PEREIRA CHAVES,JOSE SERAFIM ALVES DE FONTES,MARIA FERREIRA DANTAS,JOSE VICENTE DA COSTA,PROJETADA,MARIA DE LOURDES PINHEIRO FONTES,FRANCISCO RODRIGUES DE FONTES,PREFEITO FRANCISCO FONTES,GIL BARBOSA MAIA | RN | MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6784.84 | 252634.84 | 2.378% | 2.3783 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de ruas do município da Serra/ES. | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 98519.17 | 443269.17 | 83.41% | 83.4091 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE. | CE | MUNICIPIO DE MADALENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5524.17 | 251374.17 | 3.04% | 3.04 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DE SÃO FÉLIX DE MINAS. | MG | MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7658.41 | 500758.41 | 32.6% | 32.6019 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias publicas | MG | MUNICIPIO DE COROACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 716801.6 | 717.52 | 717519.12 | 0.4578% | 0.4578 | 2017-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos em ruas da sede do município de Oliveira dos Brejinhos-Ba | BA | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 11% | 11.0002 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Muro de Arrimo, Pavimentação em blocos de concreto, drenagem pluvial, meio-fio, calçada e mureta em blocos de concreto na Rua Juscelino Reis - Bairro Vila dos Operários. | MG | MUNICIPIO DE AGUA BOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61718 | 357018 | 96.14% | 96.144 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA-MA | MA | MUNICIPIO DE BELAGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 259271.02 | 1104.2 | 260375.22 | 0.9276% | 0.9276 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica e drenagem pluvial na Rua Francisco Ferraz e Rua Antonio Soares Mourão, situadas na Sede do Município de Ararendá ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ARARENDA | MINISTERIO DO TURISMO | 247056.95 | 247.31 | 247304.26 | 9.157% | 9.157 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhorias da infraestrutura esportiva no município de Taipu/RN. | RN | MUNICIPIO DE TAIPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 66.66% | 66.6599 | 2017-04-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra | RN | MUNICIPIO DE BREJINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 58.71% | 58.7104 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Readequação da Quadra esportiva situada no Bairro Jardim São João. | PR | MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 16250 | 406250 | 16.12% | 16.1175 | 2017-06-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL - FLÁVIO FERRAZINI. | SP | MUNICIPIO DE MANDURI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 58.59% | 58.5864 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA RURAL CANTINHO ABENÇOADO | PR | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 73.89% | 73.8866 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRODUCAO DE MORADIA POPULACAO DE BAIXA RENDA | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 7731.96 | 257731.96 | 25.02% | 25.02 | 2006-03-13 |  | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Implantação de Infraestrutura Esportiva. | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 86600 | 574100 | 0.6793% | 0.6793 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação, reforma e modernização do Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 17788.79 | 310288.79 | 63.84% | 63.8393 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infra Estrutura esportiva | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6377.94 | 250127.94 | 55.82% | 55.8195 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Quadra Poliesportiva e pista skate na Praça do lago | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 3802.18 | 247552.18 | 67.69% | 67.6869 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
URBANIZACAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 2200000 | 573302.27 | 2773302.27 | 66.1% | 66.1 | 2006-06-28 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantação de Infraestrutura Esportiva. | BA | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 478015.2 | 9560.3 | 487575.5 | 5.876% | 5.8759 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
2ª Etapa da Reforma e Ampliação do Ginásio Narcisio Pessoa. | CE | MUNICIPIO DE FORTIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 4356.16 | 394356.16 | 8.743% | 8.7428 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação, Quadra Poliesportiva na Vila Gomes, no Município de Ortigueira/PR | PR | MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9750 | 253500 | 64.05% | 64.0534 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO PAU D¿ ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS- PI | PI | MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 353242.5 | 63614.49 | 416856.99 | 50.23% | 50.23 | 2017-04-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de infraestrutura esportiva no Município de Progresso/RS. | RS | MUNICIPIO DE PROGRESSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 32000.47 | 275750.47 | 9.009% | 9.0087 | 2017-07-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE TRAQUINA, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN. | RN | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 72.54% | 72.5386 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes Coberta para a Linha Lajeado União. | RS | MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 76267.44 | 320017.44 | 96.91% | 96.9073 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
EXECUCAO DE PROJETOS DE DISPONIBILIZACAO E APROPRIACAO DE TECNOLOGIAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES BRASILEIROS | MG | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2245876.3 | 1681605.04 | 3927481.34 | 11.05% | 11.05 | 2005-05-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | TECNOLOGIA
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES - PI | PI | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 390.39 | 390390.39 | 2.059% | 2.0595 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra esportiva coberta | MG | MUNICIPIO DE IPATINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 7955.51 | 349205.51 | 90.7% | 90.6988 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e adaptação no Ginásio de Esportes José Edeny Lanças | SP | MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 30510 | 274260 | 8.976% | 8.9761 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IDENTIFICACAO DE PLANTIO DIRETO,DETECTACAO E MONITORAMENTO | PA | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOL AGROPEC FLOREST AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 72825 | 65000 | 137825 | 0% | 0 | 2005-07-18 | 2014-11-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Construção de Pista de Skate e Campo de Futebol de areia no município de Itajobi. | SP | MUNICIPIO DE ITAJOBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9800.32 | 253550.32 | 58.24% | 58.2376 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva, onde os Munícipes poderão ter momentos de lazer praticando diversas atividades esportivas, | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 120883.67 | 364633.67 | 6.749% | 6.7487 | 2017-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
1ª Etapa - Construção do Estádio Municipal de Futebol de Campo | PR | MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 4000 | 394000 | 18.39% | 18.3856 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol Society no município de Muritiba/BA. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341515.2 | 5500 | 347015.2 | 4.449% | 4.4485 | 2017-09-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE ARANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 1866.99 | 245616.99 | 3.923% | 3.9232 | 2017-09-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES DE CAJOBI. | SP | MUNICIPIO DE CAJOBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 487.99 | 487987.99 | 0.7694% | 0.7694 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE PAVERAMA. | RS | MUNICIPIO DE PAVERAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 34431.53 | 278181.53 | 99.64% | 99.6405 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Primeira Etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município de Salitre ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 1978 | 976978 | 32.59% | 32.5932 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | ES | MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 73.04% | 73.0356 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra esportiva coberta | RS | MUNICIPIO DE PUTINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 249600 | 1400 | 251000 | 63.86% | 63.8631 | 2016-10-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Estádio Municipal de Futebol | BA | MUNICIPIO DE LAGOA REAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 19500 | 507000 | 18.17% | 18.1671 | 2017-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 243.99 | 243993.99 | 53.73% | 53.7308 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CAPACITACAO DE CAMPONESES E CAMPONESAS ORGANIZADOS EM GRUPOSCOMUNITARIOS NO MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL E REGIAO | RS | ASSOCIACAO LAGO BONITENSE DE PEQUENOS AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 170000 | 31550 | 201550 | 52.26% | 52.26 | 2006-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
Construção de arquibancada no estádio municipal complexo PAMADE. | RS | MUNICIPIO DE SAO SEPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 269 | 268394 | 72.34% | 72.3388 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 13.8% | 13.799 | 2017-09-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de infraestrutura esportiva | PR | MUNICIPIO DE INACIO MARTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 107161.86 | 350911.86 | 11.49% | 11.4949 | 2017-04-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Campo de Futebol Municipal. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5250 | 249000 | 0.6655% | 0.6655 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva coberta | RS | MUNICIPIO DE CANDELARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.277% | 3.2775 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e cobertura de quadras esportivas nos bairros Forquilha e Estiva. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 456537.9 | 12500 | 469037.9 | 1.442% | 1.4419 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRONAF - CAPACITACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR | TO | ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 122183.5 | 14347 | 136530.5 | 0% | 0 | 2005-05-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 350 | 341600 | 19.02% | 19.0216 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 350 | 341600 | 28.31% | 28.311 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 300 | 292800 | 31.92% | 31.9215 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | RS | MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 103599.53 | 347349.53 | 52.69% | 52.6851 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo Zé Tabela no município de Dourados/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 934394.69 | 1909394.69 | 2.8% | 2.7998 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | PR | MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 390.39 | 390390.39 | 5.083% | 5.083 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do centro de cultura GTF Cel. Aparicio Borges localizado junto ao parque de exposições Siegfried Ritter. | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.032% | 2.0323 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma de praça pública localizada no Parque Shalon, município de São Luís ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 8.815% | 8.8154 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Qualificação da Orla (3ª Etapa) e Revitalização da Praça Nelson Anísio de Brito, localizadas na região de Mar Grande, no município de Vera Cruz /BA. | BA | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 380780 | 15133.81 | 395913.81 | 73.72% | 73.7236 | 2017-03-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infraestrutura do Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas Jurema Tornquist. | RS | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.707% | 4.707 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Parque Nacional da Maçã e do Centro de Eventos Newton Stélio Fontanela Localizado no município de São Joaquim/SC | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 22.91% | 22.909 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | MG | MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 51.97% | 51.9688 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 27.81% | 27.8122 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e modernização da quadra poliesportiva coberta da localidade de Três Mártires, município de Chapada/RS. | RS | MUNICIPIO DE CHAPADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.847% | 5.8472 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
2ª etapa da Construção do Ginásio Municipal de São Miguel das Missões | RS | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 31875 | 300000 | 5.977% | 5.9773 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta. | SP | MUNICIPIO DE SARAPUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 81779.52 | 325529.52 | 0.6026% | 0.6026 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 250 | 244000 | 30.75% | 30.745 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Nucleos de Esporte e Lazer através da Construção de Quadra Poliesportiva. | RS | MUNICIPIO DE CANDIOTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 75319.97 | 319069.97 | 3.499% | 3.4993 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Jardim Monte Cristo, Suzano - SP. | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 14% | 13.9958 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DO PEIXE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 11250 | 450000 | 4.619% | 4.6192 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E CALCAMENTO DO IGARAPE SALDANHA | PA | MUNICIPIO DE TERRA ALTA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 8250 | 158250 | 68.44% | 68.44 | 2006-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construção de uma quadra poliesportiva coberta para pratica esportiva no município de Armazém. | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 100040.18 | 343790.18 | 1.542% | 1.5425 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção Pista de Atletismo. | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 34994.1 | 327494.1 | 97.63% | 97.6289 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | RS | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9956.69 | 253706.69 | 50.23% | 50.2346 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Complexo Esportivo do município de Laranjal Paulista/SP. | SP | MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 292.79 | 292792.79 | 65.1% | 65.1044 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de futebol society no Município de Pedro Afonso-TO. | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 7.178% | 7.1779 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 55.23% | 55.2284 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE QUADRA NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO | RJ | MUNICIPIO DE BELFORD ROXO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 123024.67 | 610524.67 | 7.756% | 7.7556 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Jardim Pérola. | SP | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 32591.4 | 276341.4 | 0.5287% | 0.5287 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos Permanentes | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 175012.5 | 175.19 | 175187.69 | 75.88% | 75.8751 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 248625 | 13829.68 | 262454.68 | 50.65% | 50.6453 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e Implantação de uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Ibó no Município de Belém do São Francísco-PE. | PE | MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2500 | 295000 | 48.99% | 48.9872 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio de Futebol de Venda Das Flores - 3º Distrito de Miracema - RJ. | RJ | MUNICIPIO DE MIRACEMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 6500 | 260000 | 9.717% | 9.717 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONST. REDE COLETORA DE ESGOTO, PAVIMENTACAO, REDE DE AGUA ECONSTR. QUADRA ESPORTES E PRACA EVENTOS | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 88995.67 | 1088995.67 | 93.81% | 93.81 | 2005-11-25 | 2008-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Implatação e/ou modernização de infraestrutura esportiva no Estádio Municipal de Major Sales/RN | RN | MUNICIPIO DE MAJOR SALES | MINISTERIO DO ESPORTE | 282750 | 600 | 283350 | 21.49% | 21.4932 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE SETE QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 300000 | 1800000 | 94.76% | 94.76 | 2006-02-09 | 2016-04-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva do Município de Parobé/RS | RS | MUNICIPIO DE PAROBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7027.96 | 250777.96 | 5.836% | 5.8356 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização e Cobertura de Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE PEDRA DO INDAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 255450 | 6948.81 | 262398.81 | 59.25% | 59.2486 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio Municipal de Esportes Engenheiro Agrônomo Carlos Roberto Seguese | PR | MUNICIPIO DE PAICANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 80123.91 | 323873.91 | 19.18% | 19.1799 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Reforma da Praça Garibaldi em Antônio Prado/RS | RS | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 21.3% | 21.2988 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO LOURENÇO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT | MT | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 16337.64 | 376337.64 | 80.67% | 80.67 | 2006-05-02 | 2015-05-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação do acesso ao Mirante Frei Damião no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 8.246% | 8.2462 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Campo de Futebol, no Recanto Maravilha ¿ Município de Boituva/SP | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 5215.55 | 395215.55 | 0.6528% | 0.6528 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20000 | 263750 | 1.121% | 1.1207 | 2017-10-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização da Praça Farroupilha e do Parque de Exposição Alfredo Schmidt. | RS | MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 6.709% | 6.709 | 2017-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça João Alves de Lima | BA | MUNICIPIO DE JUSSARI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 9.351% | 9.3507 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infra Estrutura do Centro de Convenções (3.ª etapa) Localizado na Rodovia Feliciano Sales Cunha Km 565. | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10158.56 | 253908.56 | 0.5139% | 0.5139 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e ampliação da orla de Correntina-BA | BA | MUNICIPIO DE CORRENTINA | MINISTERIO DO TURISMO | 268125 | 10725 | 278850 | 0.4368% | 0.4368 | 2017-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA OLHOS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL | GO | MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL | MINISTERIO DO TURISMO | 251062.5 | 252 | 251314.5 | 14.67% | 14.6737 | 2017-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA PRAIA PÚBLICA DO IPANEMA NAUTCAMP CLUBE | SP | MUNICIPIO DE RUBINEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 58.28% | 58.2752 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Casa da Etnia Alemã, Praça das Nações, Município de Santa Rosa RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 25000 | 268750 | 87.74% | 87.7372 | 2017-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação do Mercado Publico no Município de Arcoverde - PE | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 33209.94 | 618209.94 | 0.0474% | 0.0474 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Ponte Metálica Localizada entre as Ruas Dias Ferreira e José Borges no Município de Quixeramobim/CE. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 33265.54 | 423265.54 | 4.086% | 4.0863 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - RODOVIA ESTADUAL SC - 436 - 1ª ETAPA, NA COMUNIDADE DE ARATINGAÚBA, IMARUÍ/SC. | SC | MUNICIPIO DE IMARUI | MINISTERIO DO TURISMO | 460312.13 | 6117.34 | 466429.47 | 16.93% | 16.9342 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI. | PI | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 265312.13 | 265.58 | 265577.71 | 39.48% | 39.4825 | 2017-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reurbanização da Praça da Matriz no Município de Itaberaí. | GO | MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 14.49% | 14.4865 | 2017-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça localizada na Rua das Avencas, Qd. 13, Lt. 01, Bairro Vera Cruz, no município de Montividiu/GO. | GO | MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | MINISTERIO DO TURISMO | 251062.5 | 999.37 | 252061.87 | 3.171% | 3.1711 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBL | PE | MUNICIPIO DE BREJAO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 110000 | 20166.4 | 130166.4 | 76.41% | 76.41 | 2006-03-17 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Calçadas no município de Hidrolandia-Go. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 63.41% | 63.4143 | 2017-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAETINGA | BA | MUNICIPIO DE MAETINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 2.597% | 2.5968 | 2017-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização de Via Pública | RN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 267990.74 | 431 | 268421.74 | 75.44% | 75.4438 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE TAQUARANA | AL | MUNICIPIO DE TAQUARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 37199.95 | 1024799.95 | 0.7243% | 0.7243 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Requalificação de Praças. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 425864.97 | 853.44 | 426718.41 | 18.68% | 18.681 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Implantação de Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do Município de Dois Irmãos do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 2.833% | 2.8328 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas, no município de João Pinheiro-MG | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 8674.72 | 303974.72 | 47.65% | 47.6528 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PavimentaÃ§Ã£o com drenagem superficial de ruas do municÃ­pio de Jaguaripe/Ba. | BA | MUNICIPIO DE JAGUARIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 90120.03 | 335970.03 | 81.19% | 81.1928 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICA COM SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1778800 | 21200 | 1800000 | 0.101% | 0.101 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 392152.28 | 789.81 | 392942.09 | 96.89% | 96.8926 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de Itaporã/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 471314.31 | 99469.3 | 570783.61 | 1.738% | 1.7378 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Naviraí/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 281885.2 | 43396.6 | 325281.8 | 10.46% | 10.4594 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Nova Alvorada do Sul/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 40113.38 | 483763.38 | 3.767% | 3.767 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça Pública | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 11.2% | 11.2013 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construção de Passeios Públicos e ciclovia em via urbana de Luís Alves -SC | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 1.616% | 1.6164 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação e Drenagem no município de Dourados/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 712770.75 | 91576.53 | 804347.28 | 4.768% | 4.7684 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Paralelepípedos em diversas ruas do Município. | BA | MUNICIPIO DE ABAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 24.26% | 24.26 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no município de Aquidauana/MS | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 223275.27 | 953735.27 | 58.54% | 58.5405 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1108371.74 | 22167.44 | 1130539.18 | 64.77% | 64.7713 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas da cidade de Bonfinópolis de Minas. | MG | MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11092.5 | 256942.5 | 57.3% | 57.3038 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL (MICRODRENAGEM) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 5690 | 390000 | 15.35% | 15.3518 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento Asfáltico, Calçamento e Sinalização em ruas da cidade de Santa Albertina/SP. | SP | MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 39992.64 | 285842.64 | 43.67% | 43.669 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANO DIRETOR | MA | MUNICIPIO DE CURURUPU - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 82257.82 | 6169.33 | 88427.15 | 20% | 20 | 2006-06-28 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLEMEN INSTRUM DO EST CIDADE E PD
ELABORACAO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 82057.95 | 6154.35 | 88212.3 | 63.43% | 63.43 | 2006-05-25 | 2016-04-09 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLEMEN INSTRUM DO EST CIDADE E PD
Construção de ciclovia | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 285679 | 286 | 285965 | 0.7069% | 0.7069 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
REVISAO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | PA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 165750 | 12431.25 | 178181.25 | 43.94% | 43.94 | 2006-06-30 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLEMEN INSTRUM DO EST CIDADE E PD
Recapeamento asfáltico de ruas do centro do Município de Guaraciaba-MG. Tais ruas são: Rua Sete de Setembro, Rua Coração de Maria, Rua Virgílio Gomes e Rua Coração de Jesus. | MG | MUNICIPIO DE GUARACIABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13685.53 | 259535.53 | 71.44% | 71.4414 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção do Terminal Urbano no Município de Guaxupé/MG - Primeira Etapa. | MG | MUNICIPIO DE GUAXUPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 71778.72 | 812128.72 | 18.47% | 18.4709 | 2017-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. DO CONTORNO NORTE NO BAIRRO TIMBÓ | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 323333.42 | 1113133.42 | 5.668% | 5.6684 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | MG | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 42116.48 | 436316.48 | 54% | 54.0019 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica no acesso ao Bairro Barra Mansa, em Juruaia/MG. | MG | MUNICIPIO DE JURUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 68.42% | 68.4169 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Em Vias Públicas no Município de Catuji | MG | MUNICIPIO DE CATUJI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4481.65 | 250331.65 | 84.9% | 84.9049 | 2017-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas | MG | MUNICIPIO DE INIMUTABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8469.47 | 254319.47 | 20.25% | 20.2527 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE UMBUZEIRO, MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO-BA. | BA | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 303672.87 | 6327.13 | 310000 | 73.73% | 73.7325 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhoramento de vias públicas com execução de obras de pavimentação. | MG | MUNICIPIO DE GUARANI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3835.44 | 249685.44 | 50.74% | 50.7434 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Restauração e Reconstrução de Passeios Públicos | GO | MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 169394.25 | 514144.25 | 0.56% | 0.56 | 2017-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no Município de Jaguaribe-CE. | CE | MUNICIPIO DE JAGUARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 776010.87 | 24573.11 | 800583.98 | 61.69% | 61.6888 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS EM TRES ÁREAS NO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES | GO | MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 317171.74 | 5800 | 322971.74 | 3.166% | 3.166 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação em Pedra Tosca no município de Jaguaribe-CE. | CE | MUNICIPIO DE JAGUARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 776010.87 | 24061.58 | 800072.45 | 87.79% | 87.786 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de São Thomé das Letras-MG | MG | MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 126437.86 | 570087.86 | 55% | 55 | 2017-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção e Revitalização de Praças | MG | MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 27622.1 | 322922.1 | 56.54% | 56.5438 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação urbana | GO | MUNICIPIO DE GOIANDIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5775.45 | 251625.45 | 28.13% | 28.1285 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas do município | MG | MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2197.07 | 257937.07 | 58.41% | 58.4065 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | GO | MUNICIPIO DE CATALAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 944271.91 | 147739.52 | 1092011.43 | 99.06% | 99.0623 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias de linhas de ônibus no município de Teresina-PI. | PI | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 472559.46 | 27440.54 | 500000 | 6.081% | 6.0809 | 2017-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas em Bloquete Sextavado | MG | MUNICIPIO DE CHACARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 13921.41 | 279551.41 | 24.04% | 24.0373 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aplicação do valor global de R$ 789.165,61 vinculado a presente Proposta, na construção de pavimentação poliédrica de vias públicas da cidade, sede deste Município, incluídos as pertinentes e imprescindíveis obras de drenagem e canalização das águas pluvi | PR | MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 81241.21 | 821591.21 | 51.44% | 51.4353 | 2016-04-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no Município de Acreúna. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 138829.96 | 730829.96 | 51.34% | 51.3406 | 2017-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Ruas no Bairro Industrial no Município de Farroupilha/RS | RS | MUNICIPIO DE FARROUPILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 145334.73 | 391184.73 | 90.62% | 90.6224 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação com Pedras Irregulares | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 465408 | 197449.5 | 662857.5 | 90.01% | 90.01 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de infraestrutura, recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente. | SP | MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 27171.55 | 668621.55 | 95.61% | 95.6114 | 2017-01-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeio acessível na Avenida Manoel Duarte - Bela Vista, Rio Bonito | RJ | MUNICIPIO DE RIO BONITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 20541.6 | 711441.6 | 1.812% | 1.8119 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação Asfáltica da Rua Carlos Eggert, Bairro Centro Norte, município de Schroeder | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 14.3% | 14.3039 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação ou melhoria de infra-estrutura urbana em ruas do Bairro Imigrante em Nova Hartz/RS. | RS | MUNICIPIO DE NOVA HARTZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10243.75 | 256093.75 | 1.862% | 1.8617 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e drenagem superficial de vias urbanas na sede do município de Maranhãozinho-MA | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4980.81 | 498080.81 | 0.361% | 0.361 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas. | RS | MUNICIPIO DE AJURICABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 52849.91 | 298699.91 | 80.36% | 80.3581 | 2017-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização do Polo Turístico e Ecológico D. Pedro II. | CE | MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | MINISTERIO DO TURISMO | 1333849.73 | 115986.93 | 1449836.66 | 4.138% | 4.1376 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇAO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL AIRTON SENNA DE CAARAPÓ-MS, 2ª ETAPA. | MS | MUNICIPIO DE CAARAPO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 24326 | 755576 | 17.94% | 17.9378 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO EM BLOKRETES SEXTAVADOS, NA AV BELEM, BAIRROS MORUMBI E DAS FLORES | PA | MUNICIPIO DE TUCUMA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 18000 | 213000 | 41.78% | 41.78 | 2006-05-04 | 2016-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOKRETES SEXTAVADOS E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO ALVARES CABRAL/VALE DO XINGU E AV GOIAS | PA | MUNICIPIO DE URUARA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 14625 | 209625 | 84.38% | 84.38 | 2006-06-19 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADO NA RUA TIBURÇIO PINTO FERRAZ, ESQUINA COM A RUA CORONEL JONAS GONÇALVES GONZAGA S/N NO MUNICÍPIO DE IBIRÁ ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE IBIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8045.2 | 251795.2 | 71.01% | 71.006 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 11043.75 | 157293.75 | 90.37% | 90.37 | 2006-06-20 | 2017-10-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Modernização do Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2462.13 | 246212.13 | 1.921% | 1.9211 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de praça, Reforma de praça, e Pavimentação e drenagem pluvial das vias travessa Dr. José Teles, Rua Dr. José Teles no Município de Cariré - CE. | CE | MUNICIPIO DE CARIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 910675.35 | 37689.39 | 948364.74 | 13.23% | 13.2328 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Modernização e Melhorias no Parque Municipal de Eventos Victor Hugo Borowiski de Salto do Jacuí/RS. | RS | MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 26.36% | 26.3615 | 2017-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO TURISMO | 877737.9 | 36349.92 | 914087.82 | 27.32% | 27.3228 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação e Adequação do Parque Zoomatinha de Itapetinga - BA | BA | MUNICIPIO DE ITAPETINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7458.75 | 299958.75 | 1.575% | 1.5753 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL PARA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERDE. | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 2.493% | 2.4928 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infraestrutura de Acesso Turístico: Pavimentação Asfáltica e drenagem pluvial da Rua Hugo Leonardi x Rua Ângelo Argenta. | RS | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5666.82 | 249416.82 | 84.43% | 84.4258 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Avenida Principal do Açude Sitio Novo no município de Sítio Novo - Ma. | MA | MUNICIPIO DE SITIO NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 2500 | 490000 | 42.45% | 42.4488 | 2017-09-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO DE VIRADOURO. | SP | MUNICIPIO DE VIRADOURO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 8303.61 | 495803.61 | 85.99% | 85.9933 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Leopoldina. | MG | MUNICIPIO DE LEOPOLDINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 532929.01 | 9172.22 | 542101.23 | 94.07% | 94.0708 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de vias públicas da sede do município. | MG | MUNICIPIO DE FREI GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 4268.45 | 794068.45 | 52.98% | 52.9785 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE ITORORO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1057099.01 | 5000 | 1062099.01 | 5.847% | 5.8468 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Conclusão da construção da cobertura do Centro de Eventos. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7778.28 | 251528.28 | 0.7318% | 0.7318 | 2017-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos e Cultura localizado no município de Pinhalzinho 1ª Etapa. | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7482.25 | 251232.25 | 1.929% | 1.9293 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CHICO DO PIM NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA | MG | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 10140 | 263640 | 3.282% | 3.2818 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO POLO DE LAZER BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAICABA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 503.72 | 244253.72 | 11.43% | 11.4262 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, ESTAçãO ELEVATóRIA,COLETORTRONCO, TANQUE DE EQUALIZAçãO,FILTRAçãO CLORAçãO, EMISSARIO | MT | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADESMT | MINISTERIO DAS CIDADES | 975000 | 550066.33 | 1525066.33 | 76.99% | 76.99 | 2007-08-01 | 2016-07-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT.E AMPLIA.DE COLETA E TRATAM.ESGOTO
Revitalização do calçadão localizado entre as ruas Presidente Vargas e General João Manoel - 1ª ETAPA. | RS | MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 12179.68 | 255929.68 | 50.23% | 50.2283 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS. | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20000 | 1020000 | 8.203% | 8.2027 | 2017-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação de vias publicas em diversos Logradouros. | MG | MUNICIPIO DE AGUANIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2517.92 | 248367.92 | 100% | 99.9999 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de Espera Feliz - MG. | MG | MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2707.46 | 298007.46 | 84.24% | 84.2386 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no município de Iguaí - BA. | BA | MUNICIPIO DE IGUAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 256009 | 3991 | 260000 | 77.63% | 77.6319 | 2017-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO TRIÂNGULO | BA | MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 5.295% | 5.2946 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | MG | MUNICIPIO DE TARUMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1857.59 | 247707.59 | 61.22% | 61.2237 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 80.42% | 80.4217 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | AM | MUNICIPIO DE FONTE BOA - AM | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 50000 | 1050000 | 0% | 0 | 2005-12-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Calçamento e drenagem em ruas de bairros próximos ao centro e periferia dentro do perímetro urbano. | MG | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11274.77 | 257124.77 | 79.87% | 79.8664 | 2017-01-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABERÁ | SP | MUNICIPIO DE ITABERA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 22.88% | 22.8821 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação de Vias Urbanas | MG | MUNICIPIO DE CAPUTIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 48.44% | 48.4436 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de ruas e avenidas da cidade de Cachoeira Alta - GO | GO | MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 324970 | 6499.4 | 331469.4 | 65.9% | 65.8986 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO/CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM GUIAS, SARGETAS, CALÇADAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE ITURAMA-MG | MG | MUNICIPIO DE ITURAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 880901.74 | 4327.85 | 885229.59 | 66.9% | 66.8988 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | MA | MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 99.72% | 99.7206 | 2017-01-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 97.34% | 97.3425 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas | SC | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 56.34% | 56.3404 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e/ou Recapeamento asfáltico no Município de Umuarama-PR | PR | MUNICIPIO DE UMUARAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 453838.68 | 305870.7 | 759709.38 | 81.02% | 81.0224 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. | BA | MUNICIPIO DE ANDORINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14765 | 310065 | 63.67% | 63.6686 | 2017-01-02 | 2016-05-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - Pavimentação em paralelepípedo no município de Barro Preto | BA | MUNICIPIO DE BARRO PRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 246350 | 98.69% | 98.6897 | 2017-05-22 | 2018-02-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Mucuri. | BA | MUNICIPIO DE MUCURI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1877700 | 20000 | 1897700 | 1.779% | 1.7788 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Meio fio e sarjeta (drenagem superficial) e construção de calçadas em Ruas e Avenidas do Município. | PR | MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 256009 | 9182.31 | 265191.31 | 98.49% | 98.4928 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de projeto e pavimentação de vias em Caldas Brandão - PB. | PB | MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24555.45 | 270405.45 | 41.86% | 41.8629 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepipedo com Drenagem Superficial, Construção de Guias e Calçadas com Rapas de Acessibilidade no Município de Souto Soares - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE SOUTO SOARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9834 | 255684 | 25.5% | 25.4992 | 2017-09-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Ouro Fino - 1º Etapa. | MG | MUNICIPIO DE OURO FINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 471437.71 | 29456.44 | 500894.15 | 49.58% | 49.5848 | 2017-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE ESTRADA DE CHÃO EM VIAS URBANAS | RS | MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 53.41% | 53.406 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PLANEJAMENTO URBANO - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | MS | MUNICIPIO DE JAPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 180531.96 | 772531.96 | 4.557% | 4.5568 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana - Recapeamento de Vias | MG | MUNICIPIO DE COROMANDEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 324970 | 22704.14 | 347674.14 | 97.76% | 97.7572 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Monte Alegre do Piauí-PI. | PI | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 72.9% | 72.9007 | 2017-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em ruas do município de Santa Filomena-PI. | PI | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 45.42% | 45.4191 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS / ATIVIDADES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS. | SP | MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 144885 | 43465.5 | 188350.5 | 78.79% | 78.79 | 2005-09-02 | 2018-04-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO A PROJ.REGULARIZ. FUNDIAR.SUSTENTAVE
Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Cruz ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5020 | 250870 | 47.48% | 47.4813 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em via pública urbana no Distrito de São José do Almeida, Município de Jaboticatubas/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9834 | 255684 | 95.69% | 95.6905 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE IBIAPORÃ, MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO-BA. | BA | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 55.21% | 55.2095 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de trecho de via urbana, no município de Irineópolis/SC. | SC | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245454.54 | 250 | 245704.54 | 84.19% | 84.1874 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL. | AL | MUNICIPIO DE PALESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 48.54% | 48.5417 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação e qualificação de vias urbanas. | RS | MUNICIPIO DE TAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24656.19 | 270506.19 | 0.2869% | 0.2869 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento Asfáltico sobre pavimento preexistente e Melhorias nas condições de acessibilidade e sinalização em vias públicas no Município de Luz ¿ MG | MG | MUNICIPIO DE LUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83731.43 | 329581.43 | 80.2% | 80.1997 | 2017-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA | PR | MUNICIPIO DE FLORIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42003.03 | 287853.03 | 96.82% | 96.8187 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE TRECHO DA RUA VICENTE MANOEL MACHADO, NO BAIRRO ROÇA GRANDE. | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493638.01 | 10074.25 | 503712.26 | 5.046% | 5.0464 | 2017-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - ATRAVÉS DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | PR | MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9607.95 | 255457.95 | 85.4% | 85.4045 | 2016-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas do município de Centralina | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 6895 | 351645 | 51.9% | 51.9029 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI-PI. | PI | MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 253.75 | 253753.75 | 33.25% | 33.2538 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos para o Centro de Mostra Tecnológica no Parque Municipal de Eventos no Município de Horizontina-RS. | RS | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 5850 | 152100 | 97.43% | 97.4331 | 2016-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhoramento de vias urbanas mediante a pavimentação asfáltica sobre poliedros, nos trechos das Rua Joaquim A. Pinto e travessa Joaquim A Pinto no bairro Coqueiral, compreendendo a construção de calçadas e rampas de acessibilidade. | MG | MUNICIPIO DE ATALEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 235591.95 | 236 | 235827.95 | 51.87% | 51.8694 | 2016-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de via urbana em Luís Alves - SC | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54131.83 | 299981.83 | 99.17% | 99.1738 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de via urbana no Município de Ilhota ¿ SC | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 58.88% | 58.8819 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Realizar drenagem e pavimentação de rua em Nova Trento/SC. | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 277794.7 | 278.07 | 278072.77 | 65.19% | 65.1893 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ELABORACAO DE PLANO DIRETOR | PB | MUNICIPIO DE SAPE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 117000 | 8775 | 125775 | 35.84% | 35.84 | 2006-06-15 | 2016-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLEMEN INSTRUM DO EST CIDADE E PD
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE. | MA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 20.18% | 20.176 | 2017-03-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reabilitação Urbana Integrada da Praça Dois Poderes | MG | MUNICIPIO DE CAPARAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 251348.51 | 251.6 | 251600.11 | 5.345% | 5.3451 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação em paralelepipedos de vias públicas no Conjunto Habitacional Alfredo Magalhães, na sede do município. | BA | MUNICIPIO DE SITIO DO MATO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 95.22% | 95.2218 | 2017-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Lajotas da Rua Walter Hedel | SC | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 8.976% | 8.9756 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aplicação de capa asfáltica sob pavimentação existente em trecho da Av. Governador Valadares , compreendido entre a Rua Presidente Kennedy até a Av. São Francisco, no centro de Pirapora - Minas Gerais | MG | MUNICIPIO DE PIRAPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83351.78 | 329201.78 | 79.83% | 79.8333 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE INHAPIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 886.85 | 246736.85 | 99.02% | 99.0233 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA -SP | SP | MUNICIPIO DE LIMEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1207270.75 | 37900 | 1245170.75 | 60.51% | 60.5115 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES ¿ PI | PI | MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4496.95 | 299796.95 | 9.935% | 9.935 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DO DISTRITO DE NOVO BARRO PRETO. | PR | MUNICIPIO DE VENTANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13825.18 | 259675.18 | 20.75% | 20.7487 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE-PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 99.48% | 99.4843 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA | PR | MUNICIPIO DE FLORIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19181.6 | 265031.6 | 90.14% | 90.1449 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na área Urbana do Município de Morro da Fumaça/SC | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 44299.16 | 339599.16 | 61.01% | 61.0052 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em blocos pré-moldados de concreto em diversas vias públicas urbanas da cidade de Mantena. | MG | MUNICIPIO DE MANTENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 75.52% | 75.5205 | 2017-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em ruas do município de Olho D'Água do Piauí-PI. | PI | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4300 | 299600 | 67.67% | 67.6717 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas do Município de Santa Maria do Suaçuí. | MG | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 12964.07 | 288484.07 | 28.72% | 28.716 | 2016-10-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS DE LAVANDEIRA-TO. | TO | MUNICIPIO DE LAVANDEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 4.984% | 4.9837 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Ruas no Município de Morro da Fumaça/SC | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 59.79% | 59.7941 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Vias no Município de Divinópolis. | MG | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 86877.3 | 579977.3 | 1.76% | 1.7604 | 2017-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica e Galeria de Águas Pluviais em diversas ruas do Jardim Bela Vista III e Marginal da Avenida Major Barbosa Ferraz Jr. | PR | MUNICIPIO DE ANDIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 66699.62 | 312549.62 | 2.055% | 2.0552 | 2017-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento em diversas ruas do município de Peçanha, Minas Gerais. | MG | MUNICIPIO DE PECANHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 23.97% | 23.9707 | 2017-10-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ETAPA 1 DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS VIAS URBANAS, COM ACESSIBILIDADE, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM PLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG. | MG | MUNICIPIO DE SAO ROMAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 872681.17 | 8066.75 | 880747.92 | 29.79% | 29.7912 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12073.19 | 505173.19 | 56.95% | 56.9466 | 2017-01-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, guias, sarjetas e de calçadas. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 27521.29 | 1015121.29 | 90% | 90 | 2016-06-17 | 2017-01-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias. | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13984.18 | 259834.18 | 0.5903% | 0.5903 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Silva Jardim | RS | MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.5 | 246096.5 | 0.8333% | 0.8333 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de pavimentação em vias públicas na sede do município de Ibitiara/BA. | BA | MUNICIPIO DE IBITIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 27.56% | 27.5559 | 2017-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura de pavimentação em vias públicas urbanas, com implantação de passeios públicos e sinalização horizontal e vertical. | TO | MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3695.13 | 249545.13 | 97.42% | 97.423 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de vias no Bairro São Geraldo no Município de Itaúna/MG. | MG | MUNICIPIO DE ITAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 61000 | 306850 | 93.83% | 93.83 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas no Município de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 353067.69 | 3694.42 | 356762.11 | 45.37% | 45.3728 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas Urbanas do município de Louveira - SP. | SP | MUNICIPIO DE LOUVEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14120 | 259970 | 5.374% | 5.3736 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e Avenidas em Morro Redondo | RS | MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 0.6123% | 0.6123 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e adaptação do centro de compras- bulevar de Cotia/SP - Etapa I | SP | MUNICIPIO DE COTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 159026.26 | 454326.26 | 52.26% | 52.2603 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação Asfáltica com Drenagem Superficial, Meio Fios e Sarjetas em Ruas e Avenidas do Município. | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 15615.44 | 1201015.44 | 60.99% | 60.9889 | 2016-10-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município de Santiago/RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTIAGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 104407.99 | 498607.99 | 50.07% | 50.0665 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura de pavimentação em vias públicas urbanas, com implantação de passeios públicos e sinalização horizontal e vertical | TO | MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3695.13 | 249545.13 | 97.88% | 97.8757 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE SANDOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 455814.7 | 8287.38 | 464102.08 | 63.06% | 63.0575 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA ESPIRITO SANTO, NO BAIRRO ROÇA GRANDE (ACESSO NORTE ITAPIRUBA) | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10014.31 | 305314.31 | 12.02% | 12.0151 | 2017-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Vias Públicas no Município de Currais Novos/RN | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 473320 | 680 | 474000 | 50.38% | 50.3807 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana -Pavimentação asfáltica | SP | MUNICIPIO DE IBITINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5929.55 | 400129.55 | 48.95% | 48.9527 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica em vias do município de Extrema | MG | MUNICIPIO DE EXTREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 22733.1 | 416933.1 | 51.88% | 51.8769 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de via urbana- Rua Arcendino Farias- Maracajá/SC | SC | MUNICIPIO DE MARACAJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17671.84 | 263521.84 | 99.43% | 99.4262 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico nos Bairros | SP | MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 16910.08 | 1004510.08 | 95.17% | 95.1676 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico em CBUQ e sinalização viária em ruas do município de Inúbia Paulista | SP | MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 68.56% | 68.5554 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas. | MG | MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45358.77 | 291208.77 | 54.88% | 54.8752 | 2017-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação poliédrica em vias urbanas | RS | MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 65.43% | 65.4253 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação com meio-fio e sarjetas e sinalização vertical,calçadas e rampas de acessibilidade nas vias urbanas do município de Palmeiropólis - TO. | TO | MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 62.17% | 62.1728 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de rua com lajotas e drenagem pluvial no perímetro urbano do município de Armazém. | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7121.99 | 252971.99 | 14.4% | 14.3969 | 2016-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em várias vias do município. | SP | MUNICIPIO DE COLOMBIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 297574.7 | 56722.29 | 354296.99 | 88.15% | 88.1518 | 2017-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias do Município | RS | MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 318709.98 | 3219.25 | 321929.23 | 1.086% | 1.086 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de rua no município de Blumenau | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3000 | 248850 | 23.14% | 23.1381 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação com calçadas, meio fios e sinalização nas vias urbanas do Município de Araguacema -TO. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUACEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 5.467% | 5.4666 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE- PI | PI | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.91 | 249593.91 | 99.55% | 99.5504 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas em Aliança do Tocantins ¿ TO - Etapa II | TO | MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 14.66% | 14.6556 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e adaptação do centro de compras- bulevar de Cotia/SP ¿ Etapa II | SP | MUNICIPIO DE COTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 230367.47 | 476217.47 | 86.95% | 86.9519 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E TECNICOS | PA | GRUPO DE ASSESSORIA EM AGROECOLOGIA NA AMAZONIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 199977.81 | 40020 | 239997.81 | 69.57% | 69.57 | 2006-01-05 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Executar Obras de Pavimentação e Drenagem em ruas da Zona Urbana do Município. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 0.8835% | 0.8835 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas e Avenidas no município de Irecê - BA | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DAS CIDADES | 791001.64 | 33933.97 | 824935.61 | 4.81% | 4.8096 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA | BA | MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 27.09% | 27.0921 | 2017-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização e Paisagismo da Avenida Antônio Feliciano | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO TURISMO | 1267500 | 101400 | 1368900 | 0.3709% | 0.3709 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS-SC - 2ª ETAPA | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 16000 | 601000 | 0.574% | 0.574 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CAPACITACAO AGRICULTORES FAMILIARES E AO ESTIMULO DE LIDERANCAS NO TERRITORIO RURAL SUL DO PARA | PA | ASS MUNICIPAL DAS MULHERES TRABALADORAS RURAIS DO ARAGUAIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200150 | 20710 | 220860 | 80.08% | 80.08 | 2006-06-07 | 2016-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Construção de centro de apoio ao turista e centro de comercialização de produtos artesanais no Parque Frei Damião localizado no Município de Guarabira - PB | PB | MUNICIPIO DE GUARABIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 440515.2 | 1484.8 | 442000 | 13.81% | 13.8121 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Theatro D. Pedro | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 1803750 | 390000 | 2193750 | 2.806% | 2.8064 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CAPACITAR AGRICULTORES EM: ACOES INOVADORAS DE ATER,AGROECO-LOGIA E TRANS.P/AGRIC. BASE ECOLOGICA, COMERCIAL. E MERCADOS | RN | CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA HERBERT DE SOUZA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 130962 | 14995 | 145957 | 21.71% | 21.71 | 2006-02-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Construção do Centro Multiuso, localizado na Rua Daniel Hostin, Bairro dos Estudantes, no Município de Ipira - SC - 2ª Etapa. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 39.16% | 39.1553 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 1151030.4 | 48969.6 | 1200000 | 0.2195% | 0.2195 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Dom Climério de Andrade no Município de Cândido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 12.64% | 12.6428 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Primeira Etapa do Terminal Rodoviário no Município de Aripuanã-MT | MT | MUNICIPIO DE ARIPUANA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 2500 | 490000 | 2.818% | 2.8182 | 2017-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Central do Município de Campina do Simão - PR. | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 13644.63 | 354894.63 | 52.85% | 52.8526 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Central Vicente do Rêgo Filho no Município de Portalegre/RN. | RN | MUNICIPIO DE PORTALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 59.09% | 59.0943 | 2017-01-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade de Bugre | MG | MUNICIPIO DE BUGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9634.01 | 253384.01 | 11.54% | 11.5391 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO | PE | MUNICIPIO DE SALOA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 100000 | 5000 | 105000 | 84.69% | 84.69 | 2006-12-18 | 2014-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Revitalização da Casa Huberto Rolden, localizada na Avenida Marcolino Marins Cabral, Centro - Tubarão/SC. | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 3500 | 296000 | 8.66% | 8.6599 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla da Lagoa entre a Av. Santo Antônio e Av. Três e a Rua Dezesseis entre os Bairros Santo Antônio e Pedrinhas município de Silvania-Go. | GO | MUNICIPIO DE SILVANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10735.27 | 400735.27 | 0.5946% | 0.5946 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução de obras de drenagem e de pavimentação em vias urbanas no município. | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 253473.96 | 23858.81 | 277332.77 | 98.1% | 98.0997 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de drenagem e de pavimentação em vias urbanas no município. | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243704.07 | 2461.66 | 246165.73 | 91.03% | 91.0295 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação com calçadas, meio fios e sinalização nas vias urbanas do Município de Araguacema-TO | TO | MUNICIPIO DE ARAGUACEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 6.739% | 6.7395 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM VIAS PUBLICAS | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 74.1% | 74.1024 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Campo de Santana. | PB | MUNICIPIO DE TACIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2953 | 298253 | 22.63% | 22.632 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Monte Alegre/RN. | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 384579 | 2000 | 386579 | 9.854% | 9.8539 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO, PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 153763.07 | 696313.07 | 8.07% | 8.0702 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 10.48% | 10.4815 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Caatiba, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CAATIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 270575 | 4425 | 275000 | 11.82% | 11.8207 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DO CENTRO DE APOIO AO BUGUEIRO | RN | COOPERATIVA BUGGY | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 15000 | 315000 | 11.11% | 11.11 | 2007-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE CENTRO DE APOIO AO BUGUEIRO, NO LITORAL SUL. | RN | COOPERATIVA BUGGY | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 15000 | 315000 | 19.19% | 19.19 | 2006-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA E AMPLIACAO DO CAIS DA RUA DAS PEDRAS | SP | BRASIL CRUISE ASSOCIACAO BRAS DE TERMINAIS DE CRUZ MARITIMOS | MINISTERIO DO TURISMO | 700000 | 21000 | 721000 | 8.99% | 8.99 | 2006-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação em ruas diversas do município. | MG | MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3000 | 248850 | 10.46% | 10.4553 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. | SP | MUNICIPIO DE CABREUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 988.59 | 988588.59 | 28.6% | 28.6038 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
1ª Etapa de Ações de Infraestrutura Urbana, através de pavimentação em vias públicas do município de Gurupi - TO. | TO | GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3769051.73 | 10948.27 | 3780000 | 5.845% | 5.8454 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação nas vias urbanas de Combinado | TO | MUNICIPIO DE COMBINADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5110.04 | 250960.04 | 10.36% | 10.3563 | 2017-03-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 948040 | 14437.16 | 962477.16 | 76.47% | 76.4662 | 2016-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento do pavimento de vias urbanas do Munic¿pio de Bacabal/MA. | MA | MUNICIPIO DE BACABAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 2906529.01 | 34400 | 2940929.01 | 93.36% | 93.3612 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Nova Canaã, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE NOVA CANAA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 86.98% | 86.9769 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.91 | 249593.91 | 99.7% | 99.7013 | 2016-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem. | BA | MUNICIPIO DE ITAETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 1% | 1 | 2017-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas na Sede. | CE | MUNICIPIO DE ARARIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 750 | 345500 | 83.93% | 83.9267 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas do município de Monte Alegre de Minas | MG | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 35013 | 429213 | 85.16% | 85.1577 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Executar Obras de Pavimentação e Drenagem em ruas da Zona Urbana do Município. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 0.9346% | 0.9346 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COIVARAS - PI. | PI | MUNICIPIO DE COIVARAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.91 | 249593.91 | 96.09% | 96.0883 | 2016-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO- PI. | PI | MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4496.95 | 299796.95 | 69.51% | 69.5132 | 2017-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ANTONIO GONÇALVES - BA | BA | MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 27.98% | 27.9788 | 2017-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM DEMARCAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1862.19 | 247712.19 | 1.075% | 1.0751 | 2017-07-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE QUADRA POIESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CIPO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 12000 | 162000 | 87.74% | 87.74 | 2007-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação de Infraestrutura de Pavimentação Asfáltica. | SP | MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 5.332% | 5.3319 | 2017-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATU | RN | MUNICIPIO DE PATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 710680 | 5000 | 715680 | 6.312% | 6.3117 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Candido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 1.196% | 1.1959 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas do município de Guaramirim | SC | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4258 | 250108 | 73.77% | 73.7699 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em via pública na Sede do Município de Jaboticatubas/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15506.74 | 261356.74 | 50.63% | 50.6277 | 2017-04-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO-SP | SP | MUNICIPIO DE VALPARAISO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15024.66 | 260874.66 | 2.072% | 2.0721 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 11000 | 211000 | 96.54% | 96.54 | 2007-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação em Diversas Ruas na Sede. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 46800.33 | 935500.33 | 18.66% | 18.6572 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pedro Velho/RN | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1895.98 | 247745.98 | 55.64% | 55.6353 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma Praça em Santana do Sobrado distrito de Casa Nova-BA. | BA | MUNICIPIO DE CASA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 28770 | 670220 | 27.92% | 27.9165 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação de Ruas no município de Itagi - BA. | BA | MUNICIPIO DE ITAGI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 46.21% | 46.2134 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação nas vias publicas da Cidade de Goianorte - TO | TO | MUNICIPIO DE GOIANORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 586294.46 | 64421.37 | 650715.83 | 54.65% | 54.65 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca, no Bairro Dourado. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 438705 | 879.17 | 439584.17 | 42.65% | 42.6505 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Virgolândia. | MG | MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 656590.6 | 13351.85 | 669942.45 | 86.9% | 86.9008 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO URBANA | RN | MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 349695 | 690 | 350385 | 99.39% | 99.3906 | 2017-01-18 | 2017-08-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Paraisópolis | MG | MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36954.59 | 282804.59 | 28.81% | 28.8083 | 2017-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO - PI. | PI | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.91 | 249593.91 | 89.78% | 89.7791 | 2017-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas do município de Pimenteiras (PI). | PI | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3687.75 | 249537.75 | 85.32% | 85.3159 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Vias Urbanas, no Município de São José dos Quatro Marcos - MT. | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1889950.74 | 157400 | 2047350.74 | 6.209% | 6.2087 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de São Pedro do Sul | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 90083.19 | 335933.19 | 17.61% | 17.6077 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES - PI. | PI | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4496.95 | 260236.95 | 46.15% | 46.1521 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares. | PR | MUNICIPIO DE MARIOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 64.98% | 64.9759 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de asfalto urbano com meio-fio e sarjetas e sinalização vertical,calçadas e rampas de acessibilidade nas vias urbanas do município de Palmeiropólis - TO. | TO | MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 63.52% | 63.5169 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Francisco de Carvalho. | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9931.42 | 255781.42 | 99.51% | 99.5052 | 2017-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem da Rua Rodolfo Vieira Pamplona. | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2484 | 248334 | 76.92% | 76.9156 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 22502.32 | 278242.32 | 50.07% | 50.0668 | 2017-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Urbanas. | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 55250 | 400000 | 0.3303% | 0.3303 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PASSEIOS, RAMPAS PARA PNE, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ALÉM DE DRENAGEM PLUVIAL. | BA | MUNICIPIO DE UBAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 246119 | 3881 | 250000 | 1% | 1 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | MG | MUNICIPIO DE TIMOTEO | MINISTERIO DAS CIDADES | 383590 | 3875 | 387465 | 46.76% | 46.7587 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Tacaratu-PE. | PE | MUNICIPIO DE TACARATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14539.68 | 260389.68 | 30.71% | 30.7087 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO | RS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 410.63 | 244160.63 | 3.227% | 3.2265 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Altos-PI. | PI | MUNICIPIO DE ALTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 495 | 493595 | 55.93% | 55.9315 | 2017-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TURURU-CE | CE | MUNICIPIO DE TURURU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6478.31 | 301778.31 | 10.76% | 10.7563 | 2017-05-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização no Recapeamento de Ruas e Avenidas deste Municipio. | TO | MUNICIPIO DE CARMOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10500 | 256350 | 17.32% | 17.3224 | 2017-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 456200 | 32483.1 | 488683.1 | 10.8% | 10.797 | 2017-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em CBUQ no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255172.72 | 30000 | 285172.72 | 4.981% | 4.9805 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de projeto e pavimentação de vias em Sertãozinho - PB | PB | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 4290 | 289700 | 12.59% | 12.5852 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento em C.B.U.Q. em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 149637.09 | 395487.09 | 97.88% | 97.8836 | 2017-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Constantina - RS | RS | MUNICIPIO DE CONSTANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10808.5 | 256658.5 | 82.34% | 82.3386 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem pluvial, rampas e escadas em vias urbanas do município de Amparo do Serra | MG | MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 345.1 | 345095.1 | 49.19% | 49.1884 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Areial- PB | PB | MUNICIPIO DE AREIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2458.5 | 248308.5 | 72.71% | 72.7134 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial em diversas Rua do Povoado de Santa Maria Eterna município de Belmonte Bahia. | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 460337.4 | 52486.6 | 512824 | 1.351% | 1.3511 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Bom Jesus- PB. | PB | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2458.5 | 248308.5 | 12.98% | 12.9759 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Damião- PB. | PB | MUNICIPIO DE DAMIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4092.03 | 249942.03 | 48.21% | 48.2145 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Lastro- PB. | PB | MUNICIPIO DO LASTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 3843.1 | 388153.1 | 6.633% | 6.6326 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE ¿ MT. | MT | MUNICIPIO DE CAMPO VERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 938150 | 275850 | 1214000 | 38.73% | 38.7297 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em ruas e avenidas no município de Maravilha/SC. | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1602872.72 | 33866.38 | 1636739.1 | 95.91% | 95.9066 | 2016-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE -CE | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 537718.74 | 105308.06 | 643026.8 | 2.102% | 2.1023 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Triunfo. | PB | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2557.4 | 258297.4 | 23.82% | 23.8167 | 2017-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Vieiropolis ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2557.4 | 258297.4 | 51.63% | 51.6348 | 2017-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Vias Públicas no Município de Nova Cruz/RN. | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 800 | 395000 | 50.18% | 50.1759 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Ibaiti-PR. | PR | MUNICIPIO DE IBAITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 270575 | 48271.95 | 318846.95 | 99.95% | 99.9502 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Novo Santo Antônio - PI. | PI | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 7450 | 550000 | 99.75% | 99.7508 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 850182.41 | 19286.97 | 869469.38 | 96.26% | 96.2596 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA- PI | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7509.14 | 500609.14 | 56.58% | 56.5807 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas. | RS | MUNICIPIO DE RIO PARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 317172.72 | 318 | 317490.72 | 55.8% | 55.8045 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Municipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 17900 | 1401100 | 77.05% | 77.0523 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas municipais. | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 1000 | 691900 | 79.78% | 79.7794 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo granitico em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 2000 | 989600 | 0.68% | 0.68 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO. | MG | MUNICIPIO DE CONQUISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 11.17% | 11.1666 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Galeria de Águas Pluviais em várias ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2976438.28 | 64231.52 | 3040669.8 | 0.2662% | 0.2662 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação em paralelepípedo granitico em diversas ruas do Municipio | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 800 | 395000 | 0.09% | 0.09 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 20062.81 | 315362.81 | 25.2% | 25.2024 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JOCA MARQUES- PI. | PI | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7509.14 | 500609.14 | 82.14% | 82.1418 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 28020.96 | 320520.96 | 74.49% | 74.49 | 2007-02-19 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de vias no município de Arraial - PI. | PI | MUNICIPIO DE ARRAIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 50.66% | 50.6573 | 2016-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Desterro - PB. | PB | MUNICIPIO DE DESTERRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 606115 | 3885 | 610000 | 47.27% | 47.2715 | 2017-08-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR | MUNICIPIO DE IPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 5828.75 | 746178.75 | 46.09% | 46.0863 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | PR | MUNICIPIO DE IPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 453838.68 | 41571.22 | 495409.9 | 71.34% | 71.3409 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de projeto e pavimentação de vias em Frei Martinho - PB. | PB | MUNICIPIO DE FREI MARTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4430 | 299730 | 7.976% | 7.9755 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica no municpio de Goianapolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1935062 | 19938 | 1955000 | 45.66% | 45.6574 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PINHAL/RS | RS | MUNICIPIO DE PINHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 35442.67 | 330742.67 | 84.44% | 84.4445 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com drenagem superficial de ruas no município de Lagoa de Pedras/RN | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 260954.01 | 431 | 261385.01 | 39.79% | 39.7873 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Lagoa de Velhos/RN | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 51.24% | 51.2366 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Planejamento Urbano, pavimentação de ruas na sede do Município de Teolândia - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE TEOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 4370 | 270000 | 5.158% | 5.1584 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Rua Urbana no município de Itapema ¿ SC | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 191905.46 | 685005.46 | 99.49% | 99.4898 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO EM INFRA ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRITORIOS RURAIS. | TO | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 12993.99 | 129.94 | 13123.93 | 0% | 0 | 2007-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRITORIOS RURAIS | TO | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 15000 | 150 | 15150 | 0% | 0 | 2006-11-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Bananeiras - PB | PB | MUNICIPIO DE BANANEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 900 | 494000 | 7.355% | 7.3553 | 2017-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOI A ATIVIDADES DO CIAT NO TERRITORIO BICO DO PAPAGAIO. | TO | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 15000 | 151.52 | 15151.52 | 0% | 0 | 2007-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3233.12 | 298533.12 | 86.47% | 86.4656 | 2017-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Caiçara - PB | PB | MUNICIPIO DE CAICARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 55.72% | 55.7201 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo em Ruas da Sede do Município. | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 863961.33 | 1731.39 | 865692.72 | 74.08% | 74.0831 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas do Município de Itamaraju/Bahia. O Município de Itamaraju, possui 100% da Sede do Município com esgotamento sanitário e abastecimento de água (fornecido pela concessionária do Governo do Estado da Bahia - EMBASA), inclusive a | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 98760 | 1086360 | 36.26% | 36.2619 | 2017-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em vias urbanas. | SC | MUNICIPIO DE MACIEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4615.5 | 250465.5 | 80.01% | 80.0128 | 2016-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas do Município de Itamaraju/Bahia. O Município de Itamaraju, possui 100% da Sede do Município com esgotamento sanitário e abastecimento de água (fornecido pela concessionária do Governo do Estado da Bahia - EMBASA), inclusive a | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DAS CIDADES | 483210 | 80000 | 563210 | 21.38% | 21.3773 | 2017-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, e Sinalização viária em vias publicas do Municipio de Torrinha SP. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 520.9 | 493620.9 | 17.43% | 17.4289 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em Vias da Zona Norte do Município de Bragança Paulista | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 111951.23 | 802851.23 | 55.79% | 55.786 | 2017-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Solânea - PB | PB | MUNICIPIO DE SOLANEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 850 | 741200 | 5.235% | 5.2352 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS | GO | MUNICIPIO DE VIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 24584 | 408894 | 74.22% | 74.223 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente | MG | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7500 | 253350 | 77.4% | 77.3996 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Sede do Município. | CE | MUNICIPIO DE PENTECOSTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 690539.3 | 691.23 | 691230.53 | 40.87% | 40.8679 | 2017-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação com Pedras Irregulares | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4990 | 498090 | 85.09% | 85.0916 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas, no município de Uiraúna ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE UIRAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 343325.84 | 7009.16 | 350335 | 14.14% | 14.141 | 2017-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | SP | MUNICIPIO DE CLEMENTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 15852.61 | 271592.61 | 99.93% | 99.9349 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Zabelê - PB | PB | MUNICIPIO DE ZABELE | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 1100 | 692000 | 54.93% | 54.9264 | 2017-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas, no município de Borborema ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE BORBOREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6050 | 301350 | 9.641% | 9.6408 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas, no município de Rio Tinto ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE RIO TINTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 368315.89 | 7517.11 | 375833 | 16.41% | 16.414 | 2017-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Publicas | MA | MUNICIPIO DE NOVA IORQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 800 | 395000 | 98.92% | 98.925 | 2016-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DESTE MUNICÍPIO. | MG | MUNICIPIO DE FLORESTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2600 | 258340 | 86.84% | 86.8367 | 2017-09-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentar e drenar ruas do perímetro urbano do município. | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 52.79% | 52.7892 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Cabaceiras ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE CABACEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5020 | 250870 | 9.127% | 9.1265 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES -PI. | PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 46.22% | 46.2182 | 2016-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas, no município de Urussanga-SC. | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 20.58% | 20.5801 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE FABRICA DE CERA ALVEOLADA PARA APICULTORES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICA | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA - GO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 44901 | 4490.26 | 49391.26 | 77.02% | 77.02 | 2008-06-04 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação Asfáltica na Sede. | CE | MUNICIPIO DE MOMBACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 402112 | 500 | 402612 | 74.51% | 74.5134 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MALLET | PR | MUNICIPIO DE MALLET | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 52.72% | 52.7211 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DA BOMBINHA NO MUNICÍPIO DE ARACI | BA | MUNICIPIO DE ARACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 1186.37 | 593186.37 | 26.87% | 26.8695 | 2017-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 988.18 | 494088.18 | 1.063% | 1.0631 | 2017-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas do municipo de Curral de Dentro | MG | MUNICIPIO DE CURRAL DE DENTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 27.73% | 27.7345 | 2017-09-13 | 2017-12-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9297.5 | 255147.5 | 99.74% | 99.7356 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Bloquetes de Concreto | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7943.34 | 402143.34 | 25.72% | 25.7183 | 2017-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PUBLICAS | MA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 29.06% | 29.0616 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLHO D¿ÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 17.43% | 17.4315 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação de Estradas Vicinais | MT | MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 2389.22 | 977389.22 | 0.2645% | 0.2645 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
OFICINA DE CAPACITACAO E ORGANIZACAO, ASSESSORIA PARA GESTAOREUNIOS E SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO SEMINARIO DESENVOLV. | PB | COOPERATIVA DE APOIO AS ORGANIZACOES DE GEST.E PRODUCAO LTDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 23284.8 | 235.2 | 23520 | 43.21% | 43.21 | 2007-07-02 | 2017-05-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EXPOSITOR | MG | MUNICIPIO DE MOEMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 12.56% | 12.5631 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Acessibilidade, Implantação e adequação de mobiliário urbano e sinalização | RJ | MUNICIPIO DE PINHEIRAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 36302.07 | 1023902.07 | 0.2664% | 0.2664 | 2017-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Infraestrutura Urbana- Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Catarina/CE. | CE | MUNICIPIO DE CATARINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 263289.54 | 2923.47 | 266213.01 | 17.99% | 17.9883 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação Asfáltica para Reabilitação Urbana | SP | MUNICIPIO DE GUAICARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.8 | 295595.8 | 72.67% | 72.6705 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em várias ruas de Palmital | SP | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99.75% | 99.7499 | 2016-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de via pública | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 769952.49 | 771 | 770723.49 | 1.885% | 1.8848 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico, construção de Galerias Pluviais e Sinalização Viaria em Diversas Ruas do Município de Torrinha SP | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 1384.59 | 1384584.59 | 90.6% | 90.6015 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COCAL - PI. | PI | MUNICIPIO DE COCAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 56.94% | 56.943 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL | RS | MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 245 | 243995 | 50.11% | 50.1108 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 11132.76 | 401132.76 | 5.87% | 5.8703 | 2017-10-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Urbanização da Avenida Rio Branco no Município de Cantanhede - MA | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 1000 | 976000 | 0.1629% | 0.1629 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Estádio Municipal. | RO | MUNICIPIO DE URUPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 10000 | 260000 | 98.45% | 98.4516 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA COBERTA | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 300.31 | 300300.31 | 0.3104% | 0.3104 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Estádio Municipal/Praça de Esportes | PR | MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 600.6 | 600600.6 | 32.65% | 32.646 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Ginásio no Município de Fortim - CE | CE | MUNICIPIO DE FORTIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 29242.85 | 529242.85 | 12.76% | 12.7623 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e Implantação de um Estadio de Futebol | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 4750000 | 250000 | 5000000 | 4.993% | 4.9926 | 2016-09-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol suiço. | PR | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 300 | 250300 | 0.2702% | 0.2702 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇAO DE 01 QUADRA ESPORTIVA COBERTA | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 250.26 | 250250.26 | 0.3122% | 0.3122 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
implantação e modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE PIEDADE | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 87560.06 | 337560.06 | 0.4213% | 0.4213 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do complexo esportivo. | SP | MUNICIPIO DE OURINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 510 | 250510 | 0.2507% | 0.2507 | 2017-10-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infraestrutura esportiva no municípios de Presidente Dutra, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5000 | 255000 | 0.3481% | 0.3481 | 2017-10-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Quadras de Esporte do Municipio de Viçosa | RN | MUNICIPIO DE VICOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 450.45 | 450450.45 | 10.74% | 10.7365 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construções de quadras de esportes. | RN | MUNICIPIO DE ENCANTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 2374.4 | 602374.4 | 58.3% | 58.2995 | 2016-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de coberturas nas Quadras de Esporte das Comunidade Espinheiro, Santa Rita e Mutamba, no município de Jucurutu/RN | RN | MUNICIPIO DE JUCURUTU | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 510 | 500510 | 3.023% | 3.023 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Marliéria-MG | MG | MUNICIPIO DE MARLIERIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 501 | 500501 | 6.576% | 6.5757 | 2017-09-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de ciclovia, para prática de atividades de lazer, recreação e esporte. | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 323638.4 | 1823638.4 | 10.51% | 10.5143 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE PONTE NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 30827.86 | 530827.86 | 2.919% | 2.9189 | 2017-11-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Parque Ecológico Municipal de Boituva/SP. | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 105048.09 | 1080048.09 | 5.877% | 5.8774 | 2017-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação do Parque do Recinto - Rod. Juvenal Ponciano de Camargo SP 036 - KM 68 | SP | MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 1000 | 976000 | 1.169% | 1.1687 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal | RS | MUNICIPIO DE PAVERAMA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 98989.9 | 1010.1 | 100000 | 29.4% | 29.399 | 2017-04-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FÉ NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 10.6% | 10.6034 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4500 | 102000 | 97.06% | 97.0588 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de um trator agrícola para fortalecer as atividades dos agricultores familiares do município de Anguera. | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 121875 | 1125 | 123000 | 99.19% | 99.1869 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
pavimentação poliédrica em estrada rural do município de Entre Rios do Oeste. | PR | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 153799.42 | 397549.42 | 89.69% | 89.6852 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Mercado para Produtos Agropecuários na zona urbana do município de Camocim/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAMOCIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 882375 | 33196.12 | 915571.12 | 4.868% | 4.868 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 752700 | 17300 | 770000 | 84.95% | 84.9545 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Execução, recuperação e melhoria de 30 km de estradas vicinais interligando os seguintes povoados: Povoado Matinha à Santa Inês do João Rita, Pov. Salgadinho ao Pov. Lagoa do Gino e do Centro dos Farias ao Pov. Porção Cumprido no Município de Bom Lugar/MA | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 42.57% | 42.5682 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Implementos Agrícolas. | SC | MUNICIPIO DE ATALANTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 11300 | 108800 | 74.39% | 74.3933 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. | AL | INSTITUTO DE INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - EMATER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9950 | 497450 | 63.22% | 63.2222 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação da rua D.Leopoldina | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 133208.49 | 379058.49 | 57.92% | 57.9164 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em vias do município de Capela do Alto. | SP | MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 988.18 | 494088.18 | 95.67% | 95.6657 | 2016-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Totens e iluminação ornamental na cidade de Pelotas RS. | RS | MUNICIPIO DE PELOTAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 64.24% | 64.2427 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Porangatu-GO. | GO | MUNICIPIO DE PORANGATU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 96.5% | 96.5 | 2017-09-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. | SC | MUNICIPIO DE MARAVILHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 2000 | 1952000 | 76.13% | 76.1296 | 2016-10-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais com construção de obras de arte no Município de Itaporã-To. | TO | MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 13077.51 | 451827.51 | 69.47% | 69.4734 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE 30M SOBRE O IGARAPÉ DO JACARÉ EM VITORINO FREIRE/MA. | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 400000 | 4000 | 404000 | 94.27% | 94.2666 | 2016-05-27 | 2016-12-15 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA. | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 575000 | 5750 | 580750 | 85.4% | 85.4039 | 2016-02-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
infraestrutura no Parque de Exposição Agropecuária | MG | MUNICIPIO DE CUPARAQUE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 10050.25 | 692550.25 | 91.58% | 91.5778 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | TO | MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 8750 | 350000 | 85.41% | 85.4142 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4924.25 | 492424.25 | 99.57% | 99.5686 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE MÃO NOS POVOADOS PINDOVAL E SÃO PATRÍCIO NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 98.95% | 98.9505 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Execução de Microdrenagem de águas pluviais e Pavimentação Asfáltica nas ruas do bairro Pequi, no município de Coxim/MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 33847.81 | 1021447.81 | 0.2852% | 0.2852 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE COLIDER-MT | MT | MUNICIPIO DE COLIDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 76034.15 | 569134.15 | 12.81% | 12.8127 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Pracinha /SP | SP | MUNICIPIO DE PRACINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26700.78 | 272550.78 | 85.56% | 85.562 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE PAULICEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 55827.27 | 301677.27 | 1.622% | 1.6217 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas e Ciclofaixas. | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42527.73 | 288377.73 | 0.8499% | 0.8499 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO BAIRRO SANTA TERESINHA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COCAL - PI. | PI | MUNICIPIO DE COCAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 86700 | 1074300 | 59.13% | 59.1344 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR. | SP | MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19342.35 | 265192.35 | 13.14% | 13.138 | 2017-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de uma pá carregadeira para o município de Araguanã/MA. | MA | MUNICIPIO DE ARAGUANA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 301 | 300301 | 99.23% | 99.2337 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 105.6 | 100105.6 | 78.28% | 78.2773 | 2016-05-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de equipamentos agricolas. | RS | MUNICIPIO DE CAIBATE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 14658 | 164658 | 73.38% | 73.3799 | 2017-05-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de retroescavadeira, pulverizador e plaina agrícola. | RS | MUNICIPIO DE PARECI NOVO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 1250 | 251250 | 96.31% | 96.306 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Revitalização da Praça Vitória Pavan e da Avenida Central. | PR | MUNICIPIO DE SANTA AMELIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10058.26 | 302558.26 | 50.56% | 50.5639 | 2017-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recapeamento Asfáltico no município de Doverlândia-GO. | GO | MUNICIPIO DE DOVERLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7698 | 500798 | 95.21% | 95.2066 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação com drenagem superficial de ruas no Município de Florânia/RN. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 300 | 246150 | 52.27% | 52.2689 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 12435.72 | 357185.72 | 58.62% | 58.619 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Jardim de Piranhas/RN. | RN | MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15076.16 | 260926.16 | 52.63% | 52.632 | 2017-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em diversas ruas no Município de Nazarezinho - PB | PB | MUNICIPIO DE NAZAREZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 25% | 25.0023 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em diversas ruas no Município de Ouro velho - PB | PB | MUNICIPIO DE OURO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 50.6% | 50.5959 | 2016-04-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ENIO PIPINO. | PR | MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10000 | 253750 | 89.87% | 89.8696 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO (1ª ETAPA) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | TO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 89.5% | 89.4987 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recapeamento da Avenida Paschoal Antonelli, Avenida dos Imigrantes e Rua Sebastião Caboto Carreta no Município de São Pedro. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DO TURISMO | 1852500 | 74000 | 1926500 | 58.95% | 58.9512 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Duplicação e Revitalização da Avenida Adalgiso Luiz do Prado, no Município de Palmeira D'Oeste | SP | MUNICIPIO DE PALMEIRA D'OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 22959.47 | 705459.47 | 68.64% | 68.6377 | 2017-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórticos na Cidade de Nova Olinda ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 5000 | 492500 | 16.16% | 16.1636 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos Cidade de Tijucas- Etapa II | SC | MUNICIPIO DE TIJUCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 683.18 | 683183.18 | 45.55% | 45.5473 | 2017-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - Etapa I | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 3900 | 393900 | 79.57% | 79.5736 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BEM VIVER NA SEDE DO MUNICÌPIO DE CARNAUBAL-CE | CE | MUNICIPIO DE CARNAUBAL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19454.1 | 506954.1 | 1.379% | 1.3794 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça do Chafariz, localizada no Distrito de Bom Plano no Município de Vista Gaúcha. | RS | MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 5000 | 395000 | 62.43% | 62.4256 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Projeto de Com Construção de Praça, com Implantação de Equipamentos de Serviços em Lazer e Recreação, no Bairro Vila Esperança/Caju, na Cidade de Frutal-MG | MG | MUNICIPIO DE FRUTAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 117887.57 | 709887.57 | 0.0473% | 0.0473 | 2016-12-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Calçamento de vias públicas em alguns bairros desta cidade, com blocos sextavados de concreto. | MG | MUNICIPIO DE BUENOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.6 | 295595.6 | 78.88% | 78.875 | 2016-04-04 | 2017-12-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas no Município de Patos - PB. | PB | MUNICIPIO DE PATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20358.15 | 1007958.15 | 39.33% | 39.3262 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 99.59% | 99.5918 | 2016-05-02 | 2016-10-12 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de Estradas Vicinais | MT | MUNICIPIO DE ARIPUANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1242.74 | 976242.74 | 0.263% | 0.263 | 2017-11-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais | MA | MUNICIPIO DE NOVA COLINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 78.92% | 78.9156 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de Estradas Vicinais | MT | MUNICIPIO DE BRASNORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 13715.02 | 988715.02 | 55.35% | 55.3517 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS | RS | MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 50.8% | 50.8036 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução de obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MARIA JOAQUINA E/OU RIBEIRÃO DOS PORCOS | SP | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 103551.84 | 893351.84 | 0.6833% | 0.6833 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE UNAI/MG | MG | MUNICIPIO DE UNAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 72982.63 | 566082.63 | 9.244% | 9.2443 | 2016-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ - RS | RS | MUNICIPIO DE QUARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 5250 | 350000 | 0.495% | 0.495 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias urbanas no Município de Aripuanã-MT | MT | MUNICIPIO DE ARIPUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 65719.95 | 1053319.95 | 2.103% | 2.1029 | 2017-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação de ruas da sede do município. | BA | MUNICIPIO DE CARINHANHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155.1 | 1007755.1 | 27.96% | 27.9614 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ANAGE | BA | MUNICIPIO DE ANAGE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 1400 | 989000 | 30.55% | 30.5458 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação nas ruas: Afrísio Francisco Manoel, Manoel Cosme Sobrinho, Dionísio Cezário Souza, Inácio Bonfim Tuta, José de Oliveira Pinto (Trecho 2), Rua Santa Terezinha - Distrito do Marinho e Vila do Mirador, no município de Boqueirão ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 51.39% | 51.3934 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, recapeamento, drenagem e Calçamento de Vias Urbanas de Peabiru. | PR | MUNICIPIO DE PEABIRU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 32.47% | 32.4667 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de alguns trechos da Rua Francisco Correia de Queiroga, no município de Uiraúna ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE UIRAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 53.77% | 53.7713 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Sede do Município de Horizonte - CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 117241.11 | 1104841.11 | 5.543% | 5.5433 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS. | RS | MUNICIPIO DE VILA FLORES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5906 | 301206 | 56.96% | 56.9558 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS JÁ PAVIMENTADAS NO DISTRITO DE PASSAGEM DOS TEIXEIRAS, MUNICIPIO DE CANDEIAS - BA | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 4.74% | 4.7399 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias | MG | MUNICIPIO DE TIMOTEO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5000 | 399200 | 52.25% | 52.2548 | 2017-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Jardim de Piranhas/RN. | RN | MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 900 | 494000 | 46.13% | 46.1334 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Monte Alegre/RN. | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 17543.48 | 362293.48 | 54.72% | 54.7163 | 2017-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DA AVENIDA ALAMEDA COCHANINA ORLA | MG | MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 140984.2 | 340984.2 | 31.08% | 31.08 | 2007-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação e Drenagem em diversas ruas no Município de Alhandra - PB | PB | MUNICIPIO DE ALHANDRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 890 | 889590 | 24.13% | 24.1342 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas. | TO | MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 6400.88 | 351150.88 | 93% | 93.0035 | 2016-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica na Cidade de Campos Lindos ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE CAMPOS LINDOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 327519.63 | 2304119.63 | 55.32% | 55.3172 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | PR | MUNICIPIO DE ARARUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 81711.58 | 574811.58 | 82.78% | 82.7773 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Boa Ventura - PB | PB | MUNICIPIO DE BOA VENTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 53.7% | 53.6979 | 2016-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DAS NOVAS RUAS PROJETADAS NO MUNICIPIO DE MAJOR SALES/RN | RN | MUNICIPIO DE MAJOR SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2500 | 248350 | 18.99% | 18.9858 | 2017-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Objeto do Convênio se destina a Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos (Acessibilidade) e Sinalização Viária da Rua Sete de Setembro no município de Palmeira das Missões ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 59824.13 | 305674.13 | 1.964% | 1.9642 | 2017-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas em bairros, do município de Petrolina-PE. | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6899.4 | 499999.4 | 26.68% | 26.6842 | 2017-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e galerias de águas pluviais e CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MARIA JOAQUINA E/OU RIBEIRÃO DOS PORCOS | SP | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 947616.07 | 948.56 | 948564.63 | 0.1286% | 0.1286 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Recapeamento asfáltico | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12293.85 | 258143.85 | 98.4% | 98.4047 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica Ruas e Avenidas no Município de Damianópolis -GO. | GO | MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 1.115% | 1.1149 | 2017-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas conjugadas com Microdrenagem | PR | MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 14757.24 | 408957.24 | 98.76% | 98.7636 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10827.52 | 405027.52 | 60.17% | 60.1703 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no centro da cidade de Gaurama. | RS | MUNICIPIO DE GAURAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 74150 | 320000 | 74.08% | 74.0767 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Ipueira - RN | RN | MUNICIPIO DE IPUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 54.75% | 54.7515 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Malta ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE MALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 50.94% | 50.9368 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO - Obras de Pavimentação | SP | MUNICIPIO DE AMPARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12082.13 | 505182.13 | 89.41% | 89.41 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentar, recapear e implantar sinalização e sistema de drenagem superficial de vias em situação precária no município de Capim Branco. | MG | MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 88.32% | 88.3217 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
A Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Lagoa Seca- PB. | PB | MUNICIPIO DE LAGOA SECA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6254.81 | 301554.81 | 51.92% | 51.9184 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no município de Triunfo. | PB | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2953 | 298253 | 24.33% | 24.3348 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de Trecho da Av. Jorge Muller em Santo Antônio do Planalto | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9150 | 255000 | 80.9% | 80.8988 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em vias do Município de Bragança Paulista. | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 7478.3 | 747828.3 | 96.94% | 96.9408 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem no município de Amaralina-Go. | GO | MUNICIPIO DE AMARALINA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.59 | 493593.59 | 66.57% | 66.5674 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | SC | MUNICIPIO DE ITAJAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 3482.32 | 348232.32 | 97.48% | 97.4829 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no município de Ipatinga. | MG | MUNICIPIO DE IPATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 15286.77 | 805086.77 | 21.43% | 21.4288 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Vieiropolis ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 17.48% | 17.4848 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Blumenau | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 8000 | 748350 | 1.013% | 1.0127 | 2017-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 68696.66 | 462896.66 | 43.45% | 43.4455 | 2017-01-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 81.86% | 81.8583 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Araruna - PB | PB | MUNICIPIO DE ARARUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 44400 | 3010000 | 1.129% | 1.1291 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em vias do Município de Bragança Paulista. | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2483.34 | 248333.34 | 97.99% | 97.9871 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Assunção - PB. | PB | MUNICIPIO DE ASSUNCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2953 | 298253 | 57.97% | 57.9714 | 2017-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE | RS | MUNICIPIO DE CIRIACO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 61.46% | 61.459 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE | RS | MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5256.41 | 251106.41 | 62.99% | 62.9939 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO PUBLICO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS. | RS | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22005.63 | 515105.63 | 81.37% | 81.3681 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no municipio | GO | MUNICIPIO DE IVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 400 | 394600 | 92.78% | 92.7845 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Caririaçu ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3800 | 398000 | 30.25% | 30.2459 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas do Municipio. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 583404.1 | 1169.15 | 584573.25 | 85.06% | 85.0632 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE MERCES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 4678.91 | 354678.91 | 86.12% | 86.1167 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CROATA-CE | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 555000 | 9139.9 | 564139.9 | 20.62% | 20.6215 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esporte | PI | MUNICIPIO DE JOAO COSTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8500 | 408500 | 20.76% | 20.7634 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Estádio Benjamim Jerônimo Franco no Município de Gurinhatã-MG. | MG | MUNICIPIO DE GURINHATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 392000 | 8000 | 400000 | 1.192% | 1.1915 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de São Romão, Município de Altaneira ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ALTANEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12305.05 | 512305.05 | 65.01% | 65.0104 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção e Urbanização de Mirante no município de Matriz de Camaragibe. | AL | MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 63024.14 | 550524.14 | 81.59% | 81.5923 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Bananeiras - PB | PB | MUNICIPIO DE BANANEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3667.05 | 298967.05 | 40.27% | 40.2708 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, no municipio de Crisopolis-Ba | BA | MUNICIPIO DE CRISOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 200 | 493300 | 20.1% | 20.0989 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Modernização de Centrais de Recebimento e Distribuiçao de Produtos da Agricultura Familiar. | PI | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 7731693.17 | 7739.43 | 7739432.6 | 0.3256% | 0.3256 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Modernização de Centrais de Recebimento e Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 6762000 | 138000 | 6900000 | 67.82% | 67.8169 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Adequação e manutenção de estradas vicinais | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 474933.45 | 6019.77 | 480953.22 | 81.06% | 81.0592 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação e Manutenção de Estradas Vicinais. | PR | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 8976.23 | 301476.23 | 89.77% | 89.772 | 2016-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola mecanizada. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 191988.22 | 511.78 | 192500 | 63.9% | 63.8961 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de pavimentação em vias urbanas no Município de Brasnorte - MT. | MT | MUNICIPIO DE BRASNORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 398349.35 | 644.61 | 398993.96 | 80.83% | 80.8292 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IGACI -AL | AL | MUNICIPIO DE IGACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 269960.34 | 6000 | 275960.34 | 16.27% | 16.2656 | 2016-07-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA | MINISTERIO DA SAUDE | 1250000 | 5500 | 1255500 | 15.95% | 15.9459 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Construção do Campo de Futebol | AL | MUNICIPIO DE JACUIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 745000 | 15220 | 760220 | 50.01% | 50.0052 | 2016-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e reforma da infraestrutura esportiva do município de Presidente Venceslau/SP. | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 12693.79 | 932693.79 | 41.19% | 41.1912 | 2016-03-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e reforma de infraestrutura esportiva no município de Terra Roxa/PR. | PR | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 1000 | 921000 | 1.236% | 1.2355 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 4389.7 | 504389.7 | 25.31% | 25.3135 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | CE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 189315.21 | 689315.21 | 4.334% | 4.3342 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio Municipal | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 10000 | 930000 | 30.71% | 30.7074 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | MINISTERIO DA SAUDE | 509087.7 | 213244.55 | 722332.25 | 16.2% | 16.1976 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | PI | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 731250 | 750 | 732000 | 62.15% | 62.1539 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO DE RUAS | PB | MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 5362.5 | 102862.5 | 73.6% | 73.6 | 2007-10-24 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Adequação e Manutenção de estradas vicinais. | MG | MUNICIPIO DE ARAXA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 305561.75 | 19667.09 | 325228.84 | 98.56% | 98.5645 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de quadra de esporte no município de Brejo Grande. | SE | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 365016.6 | 375 | 365391.6 | 81.4% | 81.3969 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e implantação de uma praça no município de Montividiu/GO. | GO | MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 56.94% | 56.9353 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Obra de Infraestrutura Urbana - Pavimentação em diversas ruas do Municipio. | SP | MUNICIPIO DE CAFELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21369.55 | 267219.55 | 95.48% | 95.4769 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em vias do Município de Bragança Paulista. | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 431979.8 | 58144.68 | 490124.48 | 92.99% | 92.9859 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulha Mecanizada com implementos agrícolas para o Município de Bananeiras - PB | PB | MUNICIPIO DE BANANEIRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 196 | 195196 | 82.99% | 82.9935 | 2015-09-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Revitalização da Praça Dr. Fernando Abbot. | RS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 12191.01 | 255941.01 | 23.94% | 23.9425 | 2016-01-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE CORRENTES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 121875 | 11473.79 | 133348.79 | 81.28% | 81.28 | 2006-11-24 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 399999.6 | 20795.33 | 420794.93 | 27.26% | 27.263 | 2016-04-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 499955.04 | 0 | 499955.04 | 13.59% | 13.5937 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4500 | 454500 | 83.35% | 83.3535 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Recapeamento e/ou pavimentação de ruas no Município de Cesário Lange | SP | MUNICIPIO DE CESARIO LANGE | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 285.71 | 285695.71 | 89.12% | 89.1244 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação e calçadas em vias urbanas do povoado de Taboquinha - Município de Padre Bernardo-GO. | GO | MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 291344 | 4656 | 296000 | 78.34% | 78.3441 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
aquisição de patrulha mecanizada | GO | MUNICIPIO DE JARAGUA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 197960 | 4040 | 202000 | 61.14% | 61.1386 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Reforma de Praça de Esporte na Região Central do Município de São Sebastião | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 33674.8 | 326174.8 | 6.805% | 6.8047 | 2016-10-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura na Praça de Esportes. | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12260.65 | 499760.65 | 5.19% | 5.1899 | 2017-01-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de um Centro de Eventos no Município de Westfália/RS. | RS | MUNICIPIO DE WESTFALIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9837.1 | 253587.1 | 75.77% | 75.7743 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Sinalização Turística do Município Ibiúna | SP | MUNICIPIO DE IBIUNA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5879.27 | 249629.27 | 55.01% | 55.0077 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Ampliação e Reforma do Complexo Turístico Porto do Baé - 1ª Etapa | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 828750 | 11250 | 840000 | 46.46% | 46.4619 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 392998.5 | 0 | 392998.5 | 1.96% | 1.96 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU | MINISTERIO DA SAUDE | 1000000 | 162350.47 | 1162350.47 | 0.6343% | 0.6343 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas para patrulha agrícola, para melhoria da infraestrutura de desenvolvimento agropecuário do município de Modelo SC. | SC | MUNICIPIO DE MODELO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 3000 | 153000 | 85.16% | 85.1633 | 2015-12-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE SUME | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 239760 | 24740 | 264500 | 85.21% | 85.2083 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS e REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL | MG | MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN | MINISTERIO DO TURISMO | 301962.44 | 302.26 | 302264.7 | 6.299% | 6.2995 | 2016-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Quilombola | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DO TURISMO | 365019.04 | 14473.49 | 379492.53 | 74.51% | 74.5109 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Terminal Rodoviário Municipal de Guarapuava 1ª Etapa, localizado na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, nº 2.301, Bairro Bonsucesso. | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DO TURISMO | 394439.66 | 94856.21 | 489295.87 | 99.97% | 99.9708 | 2016-05-10 | 2017-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS ABDORAL ROCHA E SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9955.72 | 253705.72 | 47.68% | 47.6827 | 2017-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Daniel Ramos entre a Rua Alonso Felix e a Rua Professor Alarico Centro no município de Terezopolis de Goias. | GO | MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 47.31% | 47.3136 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Mirante, situada na Avenida Cristal, Mirante, Santa Cruz Cabrália - BA | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 8.034% | 8.0342 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de praça município de Água Fria/BA. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO TURISMO | 360875.84 | 361.24 | 361237.08 | 1.167% | 1.1666 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ NA CIDADE DE SOBRAL 1ª Etapa-CEARÁ | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO TURISMO | 309530.81 | 16640.41 | 326171.22 | 99.69% | 99.6862 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Calçadas em Passeios Públicos. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 51.55% | 51.5464 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação de vias do municipio | MG | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14620.68 | 309920.68 | 72.62% | 72.6219 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS EM CBUQ | RS | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 46456.03 | 292306.03 | 0.8721% | 0.8721 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES | PA | FUNDACAO AGRARIA DO TOCANTIS ARAGUAIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 149944 | 50292 | 200236 | 83.64% | 83.64 | 2006-12-07 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CAPACITACAO EM AGROECOLOGIA - OFICINAS(21),ENCONTROS(10), CURSOS(17),INTERCAMBIO(12), VISITAS(864) | PI | CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 35326.92 | 285326.92 | 27% | 27 | 2006-03-28 | 2017-04-26 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS NO MUNICIPIO DE ITAUBA - MT. | MT | MUNICIPIO DE ITAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23845.28 | 269695.28 | 53.89% | 53.8854 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Distrito de São José do Almeida, Município de Jaboticatubas/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 354640 | 5360 | 360000 | 85.18% | 85.176 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE COREMAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 293915.4 | 300 | 294215.4 | 53.31% | 53.3141 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 365805.32 | 5570.64 | 371375.96 | 93.37% | 93.3706 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 449998.21 | 0 | 449998.21 | 58.59% | 58.5914 | 2017-08-17 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
Construção de Estação Trabalho | SC | MUNICIPIO DE ICARA | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 2750000 | 119211.6 | 2869211.6 | 0.4544% | 0.4544 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETO ESTACAO TRABALHO
Implantação de programa de produção de água, e pagamento de serviços ambientais no município de igarapé | MG | MUNICIPIO DE IGARAPE | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 699640 | 22002 | 721642 | 25.9% | 25.9048 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANEJO DO SOLO E DA ÁGUA NA ÁREA PILOTO DO PROGRAMA BACIAS-JAGUARIÚNA | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 700000 | 51306.21 | 751306.21 | 34.96% | 34.9571 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
Projeto Piloto Produtor de Água Salesópolis. | SP | MUNICIPIO DE SALESOPOLIS | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 466500 | 466.96 | 466966.96 | 0.5058% | 0.5058 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
Implantação e estruturação completa, montagem e equipagem, do Centro de Treinamento Permanente de Canoagem de Velocidade. | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DO ESPORTE | 4047926.34 | 40888.14 | 4088814.48 | 0.3807% | 0.3807 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Implantação da Pista de Bicicross: Segunda fase. | PR | MUNICIPIO DE LONDRINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 297000 | 49762.28 | 346762.28 | 80.09% | 80.0885 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Construção de Ginásio de Esportes para treinamento de modalidades paralímpicas. | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 1782000 | 18000 | 1800000 | 32.94% | 32.942 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Reforma, Adequação e Adaptações das seguintes instalações pista de Atletismo e Piscina do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 7324818.05 | 74270.46 | 7399088.51 | 8.105% | 8.1048 | 2015-08-01 | 2015-06-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de máquinas agrícolas | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 799992 | 8080.73 | 808072.73 | 64.97% | 64.9693 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Construção do Centro Cultural de Tarumã/SP | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DA CULTURA | 1100000 | 69516.85 | 1169516.85 | 50.19% | 50.1934 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma, adaptação de espaço físico e aquisição de mobiliários para a Casa da Cultura - Recife/PE e para o Museu de Artes Contemporânea - Olinda/PE. | PE | FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO | MINISTERIO DA CULTURA | 700000 | 70000 | 770000 | 32.68% | 32.6805 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE OLHO D¿ÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DA CULTURA | 1000000 | 25000 | 1025000 | 49.83% | 49.8328 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | SE | MUNICIPIO DE TELHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 50803.18 | 300803.18 | 85.27% | 85.2733 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SC | ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER | MINISTERIO DA SAUDE | 1500000 | 0 | 1500000 | 65.96% | 65.9617 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 578791.41 | 1478791.41 | 24.51% | 24.5136 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 327924.11 | 1227924.11 | 84.57% | 84.5701 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 349999.26 | 290895.54 | 640894.8 | 23.02% | 23.0166 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: Pavimentação Asfáltica em ruas de acesso a Praça Mose Missio. | RS | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4846.29 | 248596.29 | 93.29% | 93.2902 | 2016-02-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação com Drenagem no acesso ao Seminário Sagrado Coração de Jesus da Rua Pe. Gabriel Lux | SC | MUNICIPIO DE CORUPA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 13414 | 500914 | 59.12% | 59.1224 | 2016-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA( Construção de Um Pórtico na Entrada da Cidade). | RS | MUNICIPIO DE PAIM FILHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 55.08% | 55.0836 | 2016-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃODE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE TURURU NOS BAIRROS DEESTAÇÃO E ALTO DA PAZ. | CE | MUNICIPIO DE TURURU | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 4242.9 | 540492.9 | 2.957% | 2.9571 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos permanentes. | SP | MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 63.67% | 63.6741 | 2017-05-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Pista de BMX na Cidade de Curitiba. | PR | MUNICIPIO DE CURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 891000 | 9000 | 900000 | 0.1239% | 0.1239 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Implantar 01 Ginásio de Esporte e Lazer de qualidade que contemple jogos e eventos esportivos realizados para a população da Regional 1 e demais bairros do Município de Jaboatão dos Guararapes. | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES | MINISTERIO DO ESPORTE | 2450000 | 920745.76 | 3370745.76 | 1.961% | 1.9607 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | MINISTERIO DA SAUDE | 499995 | 0 | 499995 | 32.83% | 32.8298 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Aquisição de veículos automotores e máquinas e/ou equipamentos agrícolas. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 374896.06 | 32963.94 | 407860 | 72.55% | 72.5491 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de veículo de carga ¿ zero km e Carroceria aberta de madeira dentro dos padrões da legislação de transito | PI | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 225000 | 6750 | 231750 | 99.24% | 99.2448 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de um Caminhão com Baú Frigorífico para transporte e comercialização dos peixes produzidos pelos agricultores familiares do Território da Bacia do Rio Corrente. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 209880 | 2120 | 212000 | 81.36% | 81.3584 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. | RS | MUNICIPIO DE PONTAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 500 | 250500 | 81.29% | 81.2859 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 375000 | 5000 | 380000 | 75.37% | 75.3748 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção do Centro de Excelência de Basquete. | SP | MUNICIPIO DE JUNDIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 29700000 | 300000 | 30000000 | 2.213% | 2.2129 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Aquisição de barracas e equipamentos para realização da Feira da Lua no município de Presidente Prudente. | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 293400 | 42180 | 335580 | 82.84% | 82.8356 | 2015-08-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRTURA ESPORTIVA. | RN | MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 44.75% | 44.7507 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Centro de Comercialização | SC | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 225000 | 154664.35 | 379664.35 | 62.04% | 62.0403 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Edificar uma passagem molhada no Rio Sucuruju em atenção aos produtores familiares do Território Carnaubais (PI), segundo estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. | PI | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 387457.45 | 400 | 387857.45 | 72.68% | 72.6765 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecimento da produção agropecuária pelo uso coletivo de tratores e implementos, utilizados na logística de unidades de produção e reprodução de mudas e/ou material vegetativo. | AL | MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 425000 | 1760 | 426760 | 78.73% | 78.7327 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Tratores e implementos agrícola para uso coletivo | MG | MUNICIPIO DE URUCUIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 425000 | 429.3 | 425429.3 | 85.65% | 85.6546 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Equipamentos Permanentes. | SP | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 44% | 44 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ADEQUADA. | TO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 368030.8 | 8842.87 | 376873.67 | 21.71% | 21.7075 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Infraestrutura Esportiva. | MG | MUNICIPIO DE CANAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 314925 | 19962.02 | 334887.02 | 52.32% | 52.3189 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes de Mundo Novo. | MS | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 248625 | 33182 | 281807 | 0.609% | 0.609 | 2017-02-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol no bairro Alto da Alegria no município de Barbalha -Ce. | CE | MUNICIPIO DE BARBALHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.275% | 3.2748 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MS | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 14768.64 | 404768.64 | 9.017% | 9.0166 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Estádio Municipal de Elesbão Veloso - PI | PI | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 780.78 | 780780.78 | 70.12% | 70.1209 | 2015-10-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reestruturação e reforma do Parque de Exposições Municipal Lindolfo Burg. | SC | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO | MINISTERIO DO TURISMO | 600000 | 18833.08 | 618833.08 | 99.88% | 99.8843 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMPERAT | MINISTERIO DA SAUDE | 749942.49 | 0 | 749942.49 | 25.36% | 25.3635 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 258000 | 0 | 258000 | 82.77% | 82.7723 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 35888.5 | 285888.5 | 58.09% | 58.0941 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE | MINISTERIO DA SAUDE | 1999979.96 | 40837.65 | 2040817.61 | 22.16% | 22.1573 | 2016-09-19 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 152660.22 | 602660.22 | 2.225% | 2.2254 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 87926.96 | 537926.96 | 80.88% | 80.8782 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | PA | MUNICIPIO DE REDENCAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 14000 | 464000 | 6.772% | 6.7718 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | MS | MUNICIPIO DE PONTA PORA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 19617.92 | 469617.92 | 55.9% | 55.8989 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | PR | MUNICIPIO DE REBOUCAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 10000 | 460000 | 83.07% | 83.0711 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 15000 | 465000 | 57.29% | 57.2927 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | PA | MUNICIPIO DE PRAINHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 15792.11 | 365792.11 | 13.03% | 13.0267 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PI | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3550 | 353550 | 76.85% | 76.8495 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RO | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 22160.37 | 372160.37 | 99.84% | 99.8406 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 73940.91 | 523940.91 | 29.08% | 29.076 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Construção de Centro Cultural e aquisição de mobiliario e equipamentos. | PR | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | MINISTERIO DA CULTURA | 350000 | 3500 | 353500 | 96.1% | 96.0963 | 2016-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma de um espaço cultural voltado para o desenvolvimento de atividades culturais do tradicionalismo gaúcho (CTG) | RS | MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 62459.72 | 312459.72 | 0.831% | 0.831 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 287999.28 | 221472.99 | 509472.27 | 65.7% | 65.7018 | 2017-04-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS | MINISTERIO DA SAUDE | 399999.6 | 1986.52 | 401986.12 | 2.207% | 2.2071 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE PISCINA OLIMPICA | SP | MUNICIPIO DE ANDRADINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 3151579.19 | 189503.21 | 3341082.4 | 15.58% | 15.5797 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Serviços de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Localidade de Lagoa Cercada, no Município de Martinópole-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARTINOPOLE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 50164.14 | 537664.14 | 50.86% | 50.8564 | 2016-04-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva em uma Escola Municipal no Município de Macapá/AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 20000 | 520000 | 53.14% | 53.1355 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Segunda etapa da construção do estádio municipal, no municipio de Itatim-Ba | BA | MUNICIPIO DE ITATIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 600 | 500600 | 0.3344% | 0.3344 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação de estradas vicinais. | RS | MUNICIPIO DE IRAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1500000 | 1609.17 | 1501609.17 | 21.81% | 21.8101 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de exposição do Município de Barão de Monte Alto | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 421363.85 | 421.79 | 421785.64 | 92.39% | 92.3932 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES | ES | MUNICIPIO DE PONTO BELO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 118800 | 118.92 | 118918.92 | 95.54% | 95.544 | 2014-12-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Implantação de recapeamento de pavimentação em vias públicas da zona norte do município - Fase II | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36729.43 | 282579.43 | 64.05% | 64.0479 | 2017-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeio Público e Ciclovia nas imediações do Parque Ecológico Lagoa Regina Freire. | SP | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 68712.29 | 314562.29 | 1.098% | 1.0978 | 2017-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 80965 | 326815 | 0.3341% | 0.3341 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES, CONSTRUÇÃO DE PASSA GADO E BUEIROS ARMCO. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SAFIRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 742999.26 | 743.74 | 743743 | 49.86% | 49.8583 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 243000 | 4860 | 247860 | 99.6% | 99.5965 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização de Praça. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 2595.2 | 502595.2 | 60.42% | 60.4176 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e Adequação de Ruas, Calçadas e Praças, visando a acessibilidade e a mobilidade urbana entre os equipamentos turísticos e o Centro Histórico e Comercial da Estância de Socorro/SP-1ª Etapa | SP | MUNICIPIO DE SOCORRO | MINISTERIO DO TURISMO | 400000 | 400.41 | 400400.41 | 53.4% | 53.4003 | 2017-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Antenor Serafim Frizo no Bairro Jardim Esplanada, Boituva/SP | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2462.13 | 246212.13 | 50.48% | 50.4792 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE GOIANIA | MINISTERIO DA SAUDE | 249981.94 | 0 | 249981.94 | 83.82% | 83.8185 | 2016-10-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA SAUDE | 575555 | 6443.28 | 581998.28 | 1.064% | 1.0639 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 0 | 250000 | 95.58% | 95.5767 | 2016-11-07 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 1100000 | 138315.86 | 1238315.86 | 1.343% | 1.3431 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE CANDEIAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7000 | 357000 | 81.7% | 81.6996 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE SANANDUVA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 1000 | 351000 | 99.95% | 99.9482 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 86.61% | 86.6073 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE JALES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3550 | 353550 | 54.83% | 54.8325 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4550 | 454550 | 9.669% | 9.6686 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE VILA FLORES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5000 | 355000 | 57.34% | 57.3366 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | PR | MUNICIPIO DE SANTA FE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3550 | 353550 | 68.33% | 68.3299 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE CAPIVARI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 25201.05 | 375201.05 | 46.89% | 46.8909 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 5000 | 455000 | 9.732% | 9.7321 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4550.8 | 454550.8 | 3.155% | 3.1554 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 351 | 350351 | 97% | 97.0002 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 265355.17 | 265.62 | 265620.79 | 80.83% | 80.8295 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 344719.25 | 345.06 | 345064.31 | 79.38% | 79.3805 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | SP | MUNICIPIO DE CRAVINHOS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 547.68 | 350547.68 | 50.29% | 50.2911 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE LAVINIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 21562.85 | 371562.85 | 50.07% | 50.0714 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 20963.2 | 370963.2 | 25% | 24.9991 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE FLORESTAL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 25000 | 375000 | 1.935% | 1.9346 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE ITAI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 38036.95 | 388036.95 | 62.35% | 62.3526 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUACUI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 284358.8 | 284.65 | 284643.45 | 68.91% | 68.9128 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 437428.93 | 5000 | 442428.93 | 82.87% | 82.8731 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 4080.71 | 354080.71 | 80.07% | 80.0736 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 351 | 350351 | 87.8% | 87.798 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE JULIO MESQUITA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 351 | 350351 | 88.3% | 88.2994 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | BA | MUNICIPIO DE ESPLANADA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5000 | 355000 | 7.863% | 7.8627 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE TAMBAU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 63702.02 | 413702.02 | 73.89% | 73.8875 | 2016-03-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | MS | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 37314.69 | 387314.69 | 79.97% | 79.9735 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 429986.28 | 430.42 | 430416.7 | 50.06% | 50.0557 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | ES | MUNICIPIO DE GUARAPARI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 154261.78 | 604261.78 | 3.373% | 3.3729 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE BARBALHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 5000 | 455000 | 53.37% | 53.3668 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | MT | MUNICIPIO DE APIACAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 28637.27 | 478637.27 | 51.74% | 51.7357 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SC | FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTIAO | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 0 | 250000 | 95.6% | 95.5976 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 21366 | 271366 | 14.92% | 14.9212 | 2016-07-19 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 2933.78 | 302933.78 | 3.136% | 3.1357 | 2016-07-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 12968.46 | 262968.46 | 50.09% | 50.0925 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | MINISTERIO DA SAUDE | 222749.86 | 0 | 222749.86 | 81.63% | 81.629 | 2016-09-14 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 535225.18 | 7.8 | 535232.98 | 99.27% | 99.2702 | 2016-11-21 | 2017-11-24 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Construção do Centro de Eventos Culturais de Itapeva - obras civis e aquisição de equipamentos e mobiliário. | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DA CULTURA | 1500000 | 151974.08 | 1651974.08 | 15.28% | 15.2827 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 7499.85 | 307499.85 | 92.73% | 92.7319 | 2017-05-04 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 50363.91 | 350363.91 | 5.202% | 5.2022 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | MA | MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 9042.24 | 155292.24 | 9.62% | 9.62 | 2007-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE SEVERIANO MELO/RN | MINISTERIO DA SAUDE | 499991.4 | 41660.5 | 541651.9 | 66.87% | 66.8698 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONTENDA | MINISTERIO DA SAUDE | 363375 | 0 | 363375 | 96.3% | 96.3032 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 108616.48 | 508616.48 | 0% | 0 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 0 | 400000 | 99.98% | 99.9769 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | MINISTERIO DA SAUDE | 449999.2 | 0 | 449999.2 | 88.94% | 88.9376 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 399998.4 | 0 | 399998.4 | 62.8% | 62.796 | 2014-12-31 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 175702.63 | 675702.63 | 50.12% | 50.1161 | 2017-02-14 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SC | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | MINISTERIO DA SAUDE | 499999.36 | 35781.43 | 535780.79 | 50.16% | 50.1572 | 2016-12-15 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU | MINISTERIO DA SAUDE | 800000 | 76147.67 | 876147.67 | 25.89% | 25.8891 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Recuperação de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE BUGRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 511250 | 8771.93 | 520021.93 | 72.74% | 72.7385 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de galpão para feira coberta municipal. | GO | MUNICIPIO DE BARRO ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 82.87% | 82.8738 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção e Adequações no Centro de Eventos Antonio Loures Alves | PR | MUNICIPIO DE CANDOI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 5025 | 492525 | 95.21% | 95.2055 | 2015-11-27 | 2017-10-02 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | MINISTERIO DA SAUDE | 499995.4 | 4979.89 | 504975.29 | 44.29% | 44.2927 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 342000 | 1500 | 343500 | 62.43% | 62.4328 | 2017-02-16 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Adequação e recuperação de estrada vicinal na zona rural do município de Coronel José Dias | PI | MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 468000 | 470 | 468470 | 99.27% | 99.2693 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de Estradas Vicinais do Município de Nova Belém | MG | MUNICIPIO DE NOVA BELEM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1002000 | 3571.45 | 1005571.45 | 32.5% | 32.4979 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e Ampliação do do Centro Municipal de Artes em Barretos. | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DA CULTURA | 269355.24 | 63103.06 | 332458.3 | 1.535% | 1.5354 | 2017-01-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma e Modernização do Espaço Cultural Maria Madalena de Santana Sena. | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DA CULTURA | 500000 | 43681.54 | 543681.54 | 90.93% | 90.9318 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA | SP | MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | MINISTERIO DA CULTURA | 343000 | 8432.89 | 351432.89 | 60.18% | 60.1818 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma e ampliação do (CEMA) Centro Educacional Municipal de Aprendizagem. | SP | MUNICIPIO DE PRADOPOLIS | MINISTERIO DA CULTURA | 280000 | 25352.47 | 305352.47 | 50.94% | 50.9432 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE TORRE DE PEDRA/SP. | SP | MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 48373.08 | 298373.08 | 52.32% | 52.3161 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL | SP | MUNICIPIO DE NOVAIS | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 9661.36 | 259661.36 | 49.82% | 49.8205 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção de espaço cultural no Município de Conceição das Alagoas/MG. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DA CULTURA | 255000 | 9929.59 | 264929.59 | 51.15% | 51.1475 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma do Museu Hugo Daros. | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 689.86 | 250689.86 | 94.4% | 94.3978 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Reforma e Restauração da Casa da Cultura de Irati | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DA CULTURA | 350000 | 105392.35 | 455392.35 | 51.45% | 51.4535 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção de Galpão Cultural no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. | BA | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | MINISTERIO DA CULTURA | 673000 | 27000 | 700000 | 52.3% | 52.3033 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção e adaptação de Centro Cultural de Guamirim. | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DA CULTURA | 300000 | 101655.43 | 401655.43 | 80.38% | 80.3834 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Readequação de Estradas Rurais. | PR | MUNICIPIO DE NOVA CANTU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 300.3 | 300300.3 | 64.02% | 64.0181 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação com bloketes pré moldados a Serra de acesso a São Geraldo do Mantenópolis zona rural do município de Central de Minas. | MG | MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 1001 | 1001001 | 70.19% | 70.1877 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas, no município de João Pinheiro - MG. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16148.7 | 261998.7 | 69.12% | 69.1191 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras Integrada de Reabilitação Urbana. | SP | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 444.1 | 444094.1 | 81.2% | 81.1951 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS CULTURAIS E LAZER PARA OS MUNÍCIPES afim de proporcionar melhor segurança, lazer e qualidade de vida revitalizando as áreas urbanas negativas e de risco.. | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.59 | 493593.59 | 84.21% | 84.2066 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERTIOGA | MINISTERIO DA SAUDE | 2000000 | 17629 | 2017629 | 8.94% | 8.9398 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 0 | 300000 | 69.71% | 69.7063 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO (4) QUATRO DA RUA 7 DE SETEMBRO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | SC | MUNICIPIO DE WITMARSUM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31233.77 | 277083.77 | 91.28% | 91.2841 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Tacaratu-PE | PE | MUNICIPIO DE TACARATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4831.2 | 300131.2 | 45.36% | 45.3596 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | SOCIEDADE BENEFICENTE DE CRAVINHOS SANTA CASA | MINISTERIO DA SAUDE | 249998.5 | 0 | 249998.5 | 51.51% | 51.5141 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | DF | ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 0 | 500000 | 96.99% | 96.992 | 2016-07-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SC | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | MINISTERIO DA SAUDE | 2500000 | 0 | 2500000 | 96.82% | 96.8151 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 0 | 300000 | 52.7% | 52.7019 | 2016-11-07 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | HOSPITAL DO TRICENTENARIO | MINISTERIO DA SAUDE | 799985.4 | 0 | 799985.4 | 30.76% | 30.758 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | MINISTERIO DA SAUDE | 98550.86 | 0 | 98550.86 | 94.74% | 94.74 | 2016-08-22 | 2017-10-27 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Readequação de estrada vicinal. | PR | MUNICIPIO DE GUARANIACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 1232.28 | 683732.28 | 34.31% | 34.3147 | 2016-12-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas no município de Avelino Lopes - PI | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 329300.34 | 330 | 329630.34 | 99.9% | 99.8998 | 2016-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeios Públicos no Município de Luziânia - GO. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 23699.58 | 467349.58 | 69.96% | 69.9639 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE TOCANTINS-MG. | MG | MUNICIPIO DE TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 61999.18 | 555099.18 | 40.95% | 40.9461 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em Rua Urbana no município de Vidal Ramos/SC | SC | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 244450 | 13528.5 | 257978.5 | 96.25% | 96.2543 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de via urbana com lajotas e drenagem pluvial de rua no perímetro urbano do município de Armazém. | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9310.3 | 255160.3 | 99.59% | 99.5865 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O Referido recurso será utilizado em obras de recapeamento asfáltico em CBUQ, acessibilidade guias e sarjetas e benfeitorias, em várias ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 738950 | 3983.05 | 742933.05 | 93.96% | 93.959 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de passeios públicos no município de Brazabrantes/GO. | GO | MUNICIPIO DE BRAZABRANTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4841.27 | 250691.27 | 66.53% | 66.5331 | 2017-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAPISTRANO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 214375 | 220348.43 | 434723.43 | 4.947% | 4.9472 | 2017-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª etapa do Centro de Eventos. | SC | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7250 | 251000 | 94.37% | 94.3693 | 2015-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | GO | MUNICIPIO DE IVOLANDIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 275000 | 2800 | 277800 | 1.61% | 1.6099 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ABRIGO PARA IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | TO | MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5275.25 | 355275.25 | 99.61% | 99.6065 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | TO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5214.53 | 355214.53 | 90.39% | 90.3932 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS | TO | MUNICIPIO DE TUPIRAMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5090.13 | 355090.13 | 98.67% | 98.6749 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | TO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 23441.93 | 373441.93 | 29.53% | 29.5297 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE -PI | PI | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 731250 | 731.98 | 731981.98 | 98.82% | 98.8164 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRO | MINISTERIO DA SAUDE | 399997.31 | 0 | 399997.31 | 97.9% | 97.8984 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUOCA | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 81449.29 | 581449.29 | 78.7% | 78.7 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 469070.76 | 0 | 469070.76 | 67.76% | 67.7605 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA SAUDE | 390000 | 132423.04 | 522423.04 | 5.195% | 5.1947 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO DA CIDADE TIANGUÁ-CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 11700 | 1181700 | 92.69% | 92.6872 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 12813.22 | 912813.22 | 21.74% | 21.7417 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 399999.47 | 289555.84 | 689555.31 | 69.34% | 69.3446 | 2017-03-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 498600 | 0 | 498600 | 80.2% | 80.2048 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 1653.31 | 301653.31 | 99.94% | 99.9382 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | MINISTERIO DA SAUDE | 499998 | 0 | 499998 | 64.44% | 64.4387 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL | MINISTERIO DA SAUDE | 249996.81 | 9936.49 | 259933.3 | 89.62% | 89.6154 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 23547.65 | 523547.65 | 81.99% | 81.9858 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Pavimentação de vias urbanas na Cidade de Benevides. | PA | MUNICIPIO DE BENEVIDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 486708.79 | 1474308.79 | 14% | 13.9996 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, na rua Buriti Bravo, rua Timbiras, rua Codó, rua Coelho Neto (entre rua Barão de Grajaú e rua Codó). Ambas das sedes do município. | MA | MUNICIPIO DE PARNARAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 3843.1 | 388153.1 | 91.57% | 91.5688 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Qualificação de vias de transporte públicos coletivos urbanos | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 980677 | 32902.26 | 1013579.26 | 11.39% | 11.3881 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 29.58% | 29.58 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS-MA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 2500 | 1952500 | 85.52% | 85.5187 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 293 | 292793 | 86.41% | 86.4091 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. Brejolândia, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE BREJOLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5200 | 255200 | 15.86% | 15.8594 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Infraestrutura Esportiva. | BA | MUNICIPIO DE ITATIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 14500 | 514500 | 2.414% | 2.4137 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes José Batista, município de Nova Odessa. | SP | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 18647.14 | 518647.14 | 54.29% | 54.2946 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Infraestrutura Esportiva - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 15000 | 515000 | 77.06% | 77.0647 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e reforma da infraestrutura esportiva do município de Tupi Paulista/SP. | SP | MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 69627.38 | 319627.38 | 54.95% | 54.9539 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | TO | MUNICIPIO DE DIANOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 94755 | 1094755 | 27.55% | 27.5516 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE TRES ARROIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6382.57 | 256382.57 | 51.52% | 51.5226 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 10826.88 | 260826.88 | 79.02% | 79.0154 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 3448.14 | 253448.14 | 51.99% | 51.9911 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas | PB | MUNICIPIO DE IBIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4500 | 299800 | 51.85% | 51.8479 | 2015-02-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água potável. | RS | MUNICIPIO DE JACUIZINHO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 69948 | 319948 | 0.6601% | 0.6601 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Constru¿¿o de tr¿s redes de abastecimmento de ¿gua na zona rural do Munic¿pio de Bom Progresso. | RS | MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 450000 | 17183.03 | 467183.03 | 81.27% | 81.2748 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO | RS | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 6446.08 | 256446.08 | 52.68% | 52.6837 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Sistema de abastecimento de água. | RS | MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 251 | 250251 | 90.85% | 90.8511 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água. | RS | MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 501 | 500501 | 80.85% | 80.8459 | 2016-05-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Adequação das estradas vicinais e Bueiros de concreto para passagem de água do município de Barra do Garças - MT. | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 48750 | 1023750 | 62.52% | 62.5165 | 2015-10-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação e Urbanização de uma praça na sede do Município de Maranhãozinho. | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2954.55 | 295454.55 | 87.36% | 87.3615 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTES MIXTA DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2633500 | 133500 | 2767000 | 25.01% | 25.0084 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Passeios Públicos em Vias Urbanas | TO | MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 90.11% | 90.1133 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação, Microdrenagem e Sinalização Turística da Rota do Chimarrão | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 101858.47 | 601858.47 | 99.81% | 99.8116 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem da Rua Alexandre Joca e execução de calçadas na Rua Maria do Carmo Teixeira, no município de Barreira-CE. | CE | MUNICIPIO DE BARREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7406.03 | 253256.03 | 55.22% | 55.2221 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição Implementos Agrícolas | RS | MUNICIPIO DE SINIMBU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 8982.98 | 106482.98 | 57.74% | 57.7397 | 2016-12-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE 24,21 km de Estrada Vicinalno trecho entre os Povoado Mangueira e Jenipapo dos Jonas, passando pelos Povoados Coquinho e Sabonete, na zona rural do município de Jenipapo dos Vieiras-MA | MA | MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 5909 | 590909 | 99.99% | 99.994 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | PB | MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 82.04% | 82.0389 | 2015-11-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, PARA O MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 90% | 90 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Investimento em Infra-Estrutura para Conclusão do Parque de exposições Agropecuárias. | TO | MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 5500 | 493000 | 90.57% | 90.573 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de um Parque de Exposições no município de Porto Alegre do Norte-MT. | MT | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 27.74% | 27.7395 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada | RS | MUNICIPIO DE TUPANCIRETA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 1249 | 147499 | 71.86% | 71.8648 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma patrulha agrícola | MT | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 331500 | 4936.67 | 336436.67 | 0% | 0 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE MEDEIROS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 285675 | 751.23 | 286426.23 | 5.267% | 5.2673 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estrada rural. | MG | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 11250 | 450000 | 91.33% | 91.3276 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 2925 | 295425 | 92.38% | 92.3753 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção da base física para a implantação da agroindústria para processamento de Mandioca e Aquisição de Equipamentos. | MT | MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 37.41% | 37.4108 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais no município de Governador Luiz Rocha (MA) | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1260675 | 10000 | 1270675 | 84.64% | 84.6393 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE FAGUNDES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 104999.99 | 1050 | 106049.99 | 96.18% | 96.181 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Pavimentação em Diversas Ruas e Recapeamento em outras no município de Caicó-RN. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 4943600 | 208000 | 5151600 | 10.51% | 10.5118 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Públicas Urbanas sobre pavimentação Asfáltica | SP | MUNICIPIO DE LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 825404 | 84596 | 910000 | 72.93% | 72.9337 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Infraestrutura Urbana - Pavimentação asfáltica em diversas Ruas e Avenidas no Município de Irecê | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DAS CIDADES | 981489.8 | 117767.87 | 1099257.67 | 38.25% | 38.2541 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE | CE | MUNICIPIO DE GRANJEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 560000 | 4295.29 | 564295.29 | 97.63% | 97.6324 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 600.6 | 600600.6 | 93.37% | 93.3694 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE TEOFILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 19558.89 | 519558.89 | 54.89% | 54.8913 | 2017-07-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE JUCURUTU | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 11034.22 | 511034.22 | 1.399% | 1.399 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Recuperação de Espaços Esportivos no município de Camocim/Ce. | CE | MUNICIPIO DE CAMOCIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 824732.1 | 67025.04 | 891757.14 | 19.15% | 19.151 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PATRULHA MECANIZADA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | SP | MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 3723 | 101223 | 91.9% | 91.8999 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN | RN | MUNICIPIO DE VENHA-VER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 800 | 683300 | 2.142% | 2.1415 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MISSÍ A LOCALIDADE DE BUENO NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 2994.47 | 246744.47 | 86.59% | 86.5857 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas vicinais no município de Timon ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE TIMON | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 980 | 488480 | 93.39% | 93.3885 | 2016-02-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reconstrução da feira livre da cidade de Floriana/RN e aquisição de máquinas e implementos. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 14221.2 | 501721.2 | 99.66% | 99.6569 | 2016-01-01 | 2017-10-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 49358.67 | 341858.67 | 0.5513% | 0.5513 | 2016-05-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS. | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 105000 | 1080000 | 16.36% | 16.3611 | 2017-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO. | TO | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 64.01% | 64.0128 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 5300 | 102800 | 83.07% | 83.0719 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE/MA | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 99.82% | 99.8174 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - MA. | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 97.85% | 97.8534 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de João Lisboa - Ma. | MA | MUNICIPIO DE JOAO LISBOA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 189150 | 4850 | 194000 | 96.39% | 96.3917 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Davinóplis | MA | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 99.67% | 99.6666 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção da Segunda Etapa do Parque de Exposição | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438749.99 | 9250 | 447999.99 | 68.67% | 68.669 | 2016-01-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada com aquisição de trator e implemento agrícola. | SP | MUNICIPIO DE AVAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 81.01% | 81.0055 | 2015-11-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO PARA PRODUCAO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | BA | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PINTADAS LTDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 52909 | 6349 | 59258 | 33.96% | 33.96 | 2006-09-01 | 2017-08-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
CURSO DE FORMACAO DE GESTORES EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - TERRITORIO NORDESTE PARAENSE | PA | INSTITUTO AMAZONIA DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 19800 | 200 | 20000 | 74.73% | 74.73 | 2006-03-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 139425 | 4351 | 143776 | 81.5% | 81.5017 | 2014-11-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais nos trechos entre a Vila Paraense, Vila Jutaitiua a Quadra 17, zona rural do município de Junco do Maranhão/MA. | MA | MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 98.94% | 98.9423 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AÇÕES DE FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | MT | INSTITUTO CREATIO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 19800 | 200 | 20000 | 0% | 0 | 2006-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | RS | MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 107250 | 108.34 | 107358.34 | 92.73% | 92.7333 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MA | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 99.33% | 99.3333 | 2015-11-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 3000 | 120000 | 67.49% | 67.4916 | 2016-10-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de maquinas e equipamentos que visam a melhorar o atendimento dos Agricultores e Pecuarista da Zona Rural do Município de Santa Rita de Jacutinga, propiciando assim um aquecimento na economia do Município. | MG | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 1950 | 196950 | 93.32% | 93.3181 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 7800 | 397800 | 99.97% | 99.9732 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de 01 (um) Mercado Produtor no município de Andaraí/Ba. | BA | MUNICIPIO DE ANDARAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 370500 | 108760.2 | 479260.2 | 46.51% | 46.5055 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | GO | MUNICIPIO DE URUANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 1462.5 | 147712.5 | 32.91% | 32.9085 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Município de Guaçui-ES. | ES | MUNICIPIO DE GUACUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 339660 | 340 | 340000 | 72.65% | 72.647 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Fomento ao setor agropecuário | GO | MUNICIPIO DE URUTAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6337.5 | 250087.5 | 70.64% | 70.6361 | 2017-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de PATRULHA MECANIZADA. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 10000 | 302500 | 62.78% | 62.7768 | 2016-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE 1 BALNEARIO | PI | MUNICIPIO DE BERTOLINA - PI | MINISTERIO DO TURISMO | 180000 | 5400 | 185400 | 28% | 28 | 2008-07-03 | 2014-06-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Aquisição de Implementos Agrícolas para o município de Estrela do Norte-Go. | GO | MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 750 | 147000 | 74.91% | 74.9115 | 2016-02-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Galpões para exposição agropecuária | GO | MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 11664.39 | 255414.39 | 95.89% | 95.886 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de PATRULHA MECANIZADA. | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 85% | 85 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE BALNEARIO | MG | MUNICIPIO DE CAMPO AZUL - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 11199.1 | 211199.1 | 71.28% | 71.28 | 2007-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Aquisição de Patrulha agrícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 4250 | 170000 | 58.29% | 58.2911 | 2016-01-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Melhoramento de Estradas Vicinais com Inicio na BR-135,passando pelo Povoado Lago Verde até o Povoado Alto do Bode. | MA | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 96.73% | 96.7327 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada | ES | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 94400 | 191900 | 92.5% | 92.496 | 2016-01-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO MARTINS | RN | MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 99.92% | 99.9196 | 2015-05-18 | 2016-04-08 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma Mini Carregadeira. | GO | MUNICIPIO DE EDEIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4250 | 150500 | 99.67% | 99.6677 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE QUDRA POLIESPORTIVA COBERTA | MA | MUNICIPIO DE CENTRAL DE MARANHAO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 10038.86 | 310038.86 | 59.72% | 59.72 | 2006-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisição de Patrulha Mecanizada para atender a demanda dos agricultores familiares do Município de Itarana/ES | ES | MUNICIPIO DE ITARANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 59550 | 205800 | 96.19% | 96.1856 | 2015-04-24 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 126750 | 255 | 127005 | 84.25% | 84.2513 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 150150 | 3850 | 154000 | 71.43% | 71.4285 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola para o município de São Joaquim do Monte-PE. | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 32500 | 325000 | 96.71% | 96.7076 | 2015-11-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha mecanizada | ES | MUNICIPIO DE CASTELO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 541125 | 13875 | 555000 | 76.25% | 76.2468 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO E VISITAS DE INTERCAMBIO | PI | ASSOCIACAO REGIONAL INTEGRADA DESENVOLVIMENTO AGROEC SUSTENT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99524 | 1006 | 100530 | 29.79% | 29.79 | 2006-05-31 | 2007-02-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Parque de Exposição. | MG | MUNICIPIO DE GUANHAES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 877500 | 108649.62 | 986149.62 | 57.95% | 57.9493 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO, AQUIS DE MOTOCICLETAS(12),IMPLANTACAO - UTT(11)VIVEIRO DE MUDAS DE CAJU E JARDIM CLONAL | PI | INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO PIAUI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 307593 | 34177 | 341770 | 0% | 0 | 2006-06-30 | 2012-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | SC | MUNICIPIO DE LAURO MULLER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 17515.86 | 310015.86 | 8.537% | 8.5375 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de 02 (duas) Patrulhas Agrícolas. | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 7800 | 397800 | 96.33% | 96.3298 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PROMOCAO DO PROCESSO DE MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA | SP | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DEF MEIO AMB E PATR CULTURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 58806 | 594 | 59400 | 31.09% | 31.09 | 2006-07-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Equipamentos para matadouro municipal de Ibirarema. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4881 | 151131 | 5.229% | 5.2289 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN. | RN | MUNICIPIO DE ANGICOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 19500 | 507000 | 31.78% | 31.7834 | 2017-02-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | BA | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 583100 | 11900 | 595000 | 91.85% | 91.8487 | 2017-03-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de mata-burros de ferro com vão no meio (com instalação) para a zona rural no município de Matrinchã- Goiás. | GO | MUNICIPIO DE MATRINCHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 5750 | 171500 | 2.733% | 2.7328 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PATRULHA MOTOMECANIZADA). | DF | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 47500 | 1510000 | 91.12% | 91.1202 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 289710 | 290 | 290000 | 91.55% | 91.5517 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MT | MUNICIPIO DE VERA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 21680.66 | 509180.66 | 97.76% | 97.7649 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção da Nova Central de Abastecimento de Garanhuns - CEAGA no Município de Garanhuns - PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 4875000 | 196760.35 | 5071760.35 | 55.48% | 55.4753 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ¿ CCI | GO | MUNICIPIO DE IPORA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 500000 | 149274.67 | 649274.67 | 83.13% | 83.1307 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REFORMA DO CRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI | SP | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 16694.25 | 266694.25 | 46.55% | 46.5466 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | SP | MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 401 | 400401 | 76.3% | 76.3009 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE ATEND A CRIANCA E AO ADOLESC /CENTRO DA JUVENTUDE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 4100 | 404100 | 50.47% | 50.4702 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 99393.56 | 499393.56 | 0.8046% | 0.8046 | 2016-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS | MT | MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 13917.53 | 463917.53 | 24.73% | 24.7308 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE MAIRINQUE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 101734.65 | 451734.65 | 83.31% | 83.3128 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 328680 | 3320 | 332000 | 48.12% | 48.1191 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS. | SP | MUNICIPIO DE SOROCABA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 120315.88 | 470315.88 | 100% | 99.9999 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | MS | MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 500000 | 238444.83 | 738444.83 | 4.894% | 4.8937 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | ES | MUNICIPIO DE SAO MATEUS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 126854.23 | 526854.23 | 10.79% | 10.794 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 253925.25 | 7259.97 | 261185.22 | 6.059% | 6.0594 | 2016-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Construção de 01 Passagem Molhada na Comunidade Umari sobre o Rio Barra Nova. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.453% | 3.4533 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição Patrulha Mecanizada. | MT | MUNICIPIO DE DENISE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 90.57% | 90.5666 | 2015-04-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA/Adequação e Reforma do Parque Nacional da Maçã em São Joaquim/SC. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 294000 | 11198.99 | 305198.99 | 50.13% | 50.1272 | 2016-03-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Patrulha Mecanizada | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 95372 | 1095372 | 90.94% | 90.9398 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de um trator agrícola com potencia mínima de 75 CV e uma plantadeira de mandioca 2 linhas com adubadeira,para o municipio de Avaí-SP | SP | MUNICIPIO DE AVAI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 3000 | 103000 | 83.06% | 83.0601 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e equipamentos para adequação de infraestrutura produtiva municipal | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 233640 | 2360 | 236000 | 99.23% | 99.2326 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 12000 | 312000 | 92.24% | 92.2355 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos para o beneficiamento de peixes | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 13722.97 | 113722.97 | 81.24% | 81.2386 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a agricultura familiar. | AC | MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 400 | 300400 | 99.87% | 99.8668 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | RS | MUNICIPIO DE SERIO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 27000 | 127000 | 68.91% | 68.9118 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de ponte sobre o Rio do Mel. | RS | MUNICIPIO DE IRAI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 71952.03 | 321952.03 | 96.65% | 96.6481 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção do Portal no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 12500 | 512500 | 0.329% | 0.329 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Centro de Eventos no município de Ministro Andreazza - RO. | RO | MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 7750 | 310000 | 55.8% | 55.8006 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Infraestrutura Turística no Parque de Exposição. | RO | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 8618.73 | 310868.73 | 60.4% | 60.4035 | 2016-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | RO | MUNICIPIO DE CABIXI | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 6250 | 308500 | 29.4% | 29.4042 | 2016-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | TO | MUNICIPIO DE BARROLANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 82.18% | 82.1823 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada com aquisição de Trator e Implementos Agrícolas. | SP | MUNICIPIO DE CASTILHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 13469 | 110969 | 76.42% | 76.4177 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ACOES DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO PARA VIABILIZACAO DA GESTAO DA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO E CAPACITACAO DA AGRICU | DF | AGENCIA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO DF E ENTORNO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 4662 | 154662 | 15.19% | 15.19 |  |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
Aquisição de patrulha mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE VILA PROPICIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 6000 | 201000 | 91.04% | 91.0447 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE TURMALINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 107250 | 250 | 107500 | 86% | 86 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada/e ou implementos agricolas | MG | MUNICIPIO DE CONSOLACAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 1490 | 98990 | 25.96% | 25.9622 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Equipamentos Permanentes no município de Rochedo/MS. | MS | MUNICIPIO DE ROCHEDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 2000 | 102000 | 45.36% | 45.3617 | 2017-03-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos Permanentes para Academias ao Ar Livre no Município de Corguinho. | MS | MUNICIPIO DE CORGUINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 1182.8 | 101182.8 | 71.35% | 71.3531 | 2017-08-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Socorro -SP | SP | MUNICIPIO DE SOCORRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 301 | 300301 | 56.05% | 56.0479 | 2017-07-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Requalificação da Praça do Parque do Jacaré no município de Cabedelo/PB | PB | MUNICIPIO DE CABEDELO | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 6000 | 1006000 | 1.597% | 1.5975 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU -RJ | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DO TURISMO | 1608750 | 91250 | 1700000 | 8.798% | 8.7976 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Obras de Infraestrutura de acessos no Município de Arapiraca/AL. | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO TURISMO | 8500000 | 680000 | 9180000 | 13.79% | 13.7919 | 2016-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização do Entorno da Capela São José. | ES | MUNICIPIO DE CASTELO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 75.24% | 75.2372 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PE | MUNICIPIO DE ARACOIABA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 3000 | 253000 | 25.84% | 25.8359 | 2016-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | GO | MUNICIPIO DE MAIRIPOTABA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 3000 | 303000 | 95.38% | 95.3835 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | PI | MUNICIPIO DE TERESINA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 750000 | 454012.37 | 1204012.37 | 99.56% | 99.5556 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | RN | MUNICIPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 1250 | 245000 | 41.72% | 41.7192 | 2016-02-26 | 2017-11-23 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AVELINO LOPES -PI. | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 88.51% | 88.5053 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma ponte para veiculos e pedestres sobre o Rio Ipojuca | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2143832.99 | 80292.42 | 2224125.41 | 20.45% | 20.4488 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLANT DE MEDIDAS MODERACAO TRAFEGO
Pavimentação de Diversas Ruas no Conjunto Cícero Cavalcante (Rua Projetada: Rua A, Rua B, Rua C e Rua D) e no Bairro Distrito Industrial (Rua Projetada: Rua A, Rua B, Rua C e Rua D) no município de Matriz de Camaragibe. | AL | MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 16000 | 756350 | 74.63% | 74.6268 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento de ruas no município | PE | MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 790000 | 2401.16 | 792401.16 | 1.418% | 1.4176 | 2015-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS - MG. | MG | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36255.98 | 282105.98 | 81.77% | 81.7651 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 148500 | 8970 | 157470 | 97.03% | 97.0343 | 2016-10-01 | 2017-11-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de um mercado público e estrutura anexa para abrigar a feira livre do município de Goiana ¿ PE | PE | MUNICIPIO DE GOIANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 4875000 | 2189301.99 | 7064301.99 | 11.83% | 11.8265 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Governador Archer/MA | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 976 | 975976 | 85.51% | 85.5124 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 3491.41 | 588491.41 | 74.76% | 74.7581 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 20000 | 800000 | 51.88% | 51.875 | 2017-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | AL | MUNICIPIO DE JACUIPE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 334425 | 575 | 335000 | 54.7% | 54.6979 | 2015-03-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 52650 | 296400 | 77.28% | 77.2807 | 2015-10-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES AGRICOLAS, NO MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 54.31% | 54.312 | 2016-03-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 35610 | 133110 | 70.25% | 70.2501 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE ITAGUACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 64400 | 259400 | 95.28% | 95.2775 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO AGRÍCOLA | RS | MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 146.4 | 146396.4 | 90.13% | 90.1251 | 2017-01-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o município de Caldazinha ¿ GO. | GO | MUNICIPIO DE CALDAZINHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 85% | 85 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE RIO PARDO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 200 | 195200 | 60.23% | 60.2254 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 150956.16 | 394706.16 | 40.51% | 40.5111 | 2015-11-01 | 2017-08-22 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | BA | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 94860 | 23140 | 118000 | 91.1% | 91.1016 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Implementos Agricolas. | RS | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 76.24% | 76.24 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | ES | MUNICIPIO DE PONTO BELO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 126750 | 3590 | 130340 | 88.49% | 88.4916 | 2016-10-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 750 | 147000 | 89.8% | 89.7959 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MONTIVIDIU/GO COMPOSTA DE DUAS UNIDADES DE GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA E TRÊS BANHEIROS DE USO COMUM. | GO | MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 0.3378% | 0.3378 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | TO | MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 11750 | 353000 | 92.54% | 92.5399 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 126750 | 2658.77 | 129408.77 | 73.4% | 73.403 | 2014-09-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para atender a demanda dos agricultores familiares do Município de Itarana/ES. | ES | MUNICIPIO DE ITARANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 19600 | 214600 | 83.64% | 83.6439 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | ES | MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 16.8% | 16.8 | 2017-04-26 | 2017-10-19 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE ITAGUACU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 3050 | 246800 | 95.75% | 95.7455 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos agrícolas para o município de Baixo Guandu ¿ ES. | ES | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 65450 | 309200 | 78.72% | 78.7192 | 2016-02-05 | 2016-02-25 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 244 | 243994 | 94.67% | 94.6744 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Melhoramento de Estradas Vicinais no município de Satubinha/MA. | MA | MUNICIPIO DE SATUBINHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1000 | 976000 | 97.07% | 97.0729 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada - aquisição de trator e implemento agrícola. | SP | MUNICIPIO DE RINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3000 | 149250 | 79.06% | 79.0552 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA COM AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 303735.95 | 304.04 | 304039.99 | 67.06% | 67.0635 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PATRULHA MECANIZADA - Aquisição de TRATOR e implementos agrícolas. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 159870 | 3750 | 163620 | 75.92% | 75.9228 | 2016-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE LUZIANIA. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 46800 | 631800 | 77.71% | 77.7144 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada (bens novos). | PR | MUNICIPIO DE SANTA FE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 200 | 195200 | 88.11% | 88.1147 | 2015-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 4924.25 | 492424.25 | 52.82% | 52.8203 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | ES | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 528371.1 | 528.9 | 528900 | 91.79% | 91.7942 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o municipio de Acreuna-Go. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 175500 | 4500 | 180000 | 84.44% | 84.4444 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o municipio de Acreuna-Go. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 500 | 488000 | 98.36% | 98.3606 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 500 | 195500 | 76.98% | 76.982 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação Asfaltica de Ruas da Vila Bonita | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 21742.6 | 1998342.6 | 0.8322% | 0.8322 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas no município de Iguaí - BA | BA | MUNICIPIO DE IGUAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 10200 | 800000 | 51.53% | 51.5314 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Cordeiros - BA. | BA | MUNICIPIO DE CORDEIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 988.6 | 988588.6 | 25.14% | 25.1401 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas | PE | MUNICIPIO DE CARUARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 7507.08 | 995107.08 | 15.78% | 15.7802 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias | AC | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1500 | 1483600 | 56.04% | 56.0444 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Poliédrica em vias públicas no município de Piripiri-PI | PI | MUNICIPIO DE PIRIPIRI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 2000 | 989600 | 4.547% | 4.5472 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | AL | MUNICIPIO DE COITE DO NOIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 1000 | 988600 | 8.458% | 8.4581 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Taquari-RS. | RS | MUNICIPIO DE TAQUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 133540.2 | 1121140.2 | 13.41% | 13.4098 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Máquinas e Equipamentos | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 52650 | 393900 | 99.97% | 99.9695 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 872142.22 | 1747.78 | 873890 | 95.09% | 95.092 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Maquinas e Equipamentos para beneficiar os produtores rurais e da agricultura familiar. | GO | MUNICIPIO DE MINACU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 243535 | 7500 | 251035 | 92.86% | 92.8555 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 125000 | 3750 | 128750 | 79.22% | 79.2155 | 2015-11-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Centro de Eventos na Sede do Município de Antonina do Norte ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16064.2 | 308564.2 | 15.13% | 15.1333 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM BALNEARIO | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 120000 | 6568.96 | 126568.96 | 54.63% | 54.63 | 2007-03-12 | 2016-11-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DE COCALINHO. | MT | MUNICIPIO DE COCALINHO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 310000 | 66440.88 | 376440.88 | 2.865% | 2.865 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de um veículo e equipamentos. | RS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99900 | 6058 | 105958 | 0.855% | 0.855 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PINDORETAMA | CE | MUNICIPIO DE PINDORETAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 26914.77 | 709414.77 | 88.83% | 88.8288 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Complexo Turístico na Praça das Flores no Município de Mamborê - PR | PR | MUNICIPIO DE MAMBORE | MINISTERIO DO TURISMO | 320000 | 4313.2 | 324313.2 | 55.57% | 55.5744 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no Município de Espera Feliz - MG | MG | MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 7446.73 | 494946.73 | 68.96% | 68.9567 | 2016-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA HERMELINDO GUSMÃO NO MUNICÍPIO DE ITINGA - MG. | MG | MUNICIPIO DE ITINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 342 | 341592 | 98.73% | 98.7265 | 2017-02-01 | 2017-12-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO UTILITÁRIO | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 147000 | 1000 | 148000 | 84.32% | 84.3243 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio ao fortalecimento da agricultura familiar em Diversos Territórios de Identidade da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 946791.12 | 133280.88 | 1080072 | 61.77% | 61.7747 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisicao de Patrulha Mecanizada | MT | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 10000 | 170000 | 14.69% | 14.6907 | 2017-05-13 | 2017-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção da Feira Permanente na cidade Estrutural/DF. | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2500000 | 263992.08 | 2763992.08 | 89.87% | 89.8699 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação de Recapeamento de vias urbanas. | PR | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 68440.24 | 561540.24 | 12.59% | 12.5881 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e microdrenagem zona rural | RS | MUNICIPIO DE TABAI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5548.93 | 255548.93 | 94.78% | 94.7824 | 2017-02-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Adequação e/ou melhorias do abatedouro público. | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 62.37% | 62.3723 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Revitalização da feira livre do Município de Currais Novos - 1ª Etapa | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 151608.73 | 834108.73 | 3.612% | 3.612 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE CENTRAL DE DOURADOS. | MS | MUNICIPIO DE DOURADOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2437500 | 919581.37 | 3357081.37 | 34.48% | 34.4777 | 2016-10-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE 10.6 KM DE ESTRADAS VICINAIS. | MA | MUNICIPIO DE TURILANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 404137.5 | 25862.5 | 430000 | 98.22% | 98.2248 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estrada Vicinal | MA | MUNICIPIO DE SAO ROBERTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 2500 | 490000 | 98.07% | 98.0652 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de estradas vicinais na zona rural do Município de Santa Luzia | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 44.78% | 44.7847 | 2016-03-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Retroescavadeira 4X4 | ES | MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 195.2 | 195195.2 | 86.58% | 86.5799 | 2015-12-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS DISTRITOS DE MANGUINHOS E MISERICORDIA | BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 12500 | 262500 | 83% | 83 | 2007-12-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um galpão do produtor rural no Povoado da Catita, Município de Maravilhas/MG. | MG | MUNICIPIO DE MARAVILHAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 11390.15 | 303890.15 | 93.01% | 93.011 | 2016-07-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Constru¿ao, maquinas e equipamentos para mini usina de beneficiamento de leite. | PR | MUNICIPIO DE MANDIRITUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1745163.22 | 209792.36 | 1954955.58 | 2.302% | 2.3018 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE ACUPE | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 35073.73 | 285073.73 | 46.37% | 46.37 | 2006-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Recuperar, readequar, conservar e preservar a estrada vicinal, compreendendo o trecho do Povoado Tres Lagos ao Centro do Chiquim, com extensão de 15,00 km, melhorar as condições de transportes das pessoas, Inclusive escolares, da produção agrícola, dos in | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 331080.79 | 3344.21 | 334425 | 99.67% | 99.6707 | 2016-03-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE ICONHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 20020 | 507520 | 80.57% | 80.5731 | 2016-02-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Promover ações de fomento ao setor agropecuário no município de Goiatuba/GO através da aquisição de Patrulha Mecanizada. | GO | MUNICIPIO DE GOIATUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 16000 | 406000 | 66.38% | 66.3793 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de 01 Pavilhão do Parque Municipal de Exposição de São Gabriel do Oeste/MS. | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 301797.84 | 1276797.84 | 16.23% | 16.2251 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística-Revitalização dos Canteiros Centrais. | PR | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10995.99 | 254745.99 | 61.27% | 61.2657 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Implantação de Praça Pública na Avenida Roseana Sarney na sede do município de Boa Vista do Gurupi - MA | MA | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2954.55 | 295454.55 | 83% | 83.0044 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
MELHORIAS DE ACESSOS AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICIPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN. | RN | MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 20000 | 520000 | 46.32% | 46.3163 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 5000000 | 10020.04 | 5010020.04 | 46.31% | 46.3137 | 2016-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Coronel Thomaz Pereira, revitalização da Praça Evangélica Henrique Bender e 2º etapa de implantação de Sinalização Turística, no município de Venâncio Aires/RS. | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 5558.97 | 505558.97 | 18.8% | 18.8027 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 15000 | 515000 | 77.09% | 77.093 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário Municipal. | MG | MUNICIPIO DE ARINOS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11293.37 | 303793.37 | 34.08% | 34.0778 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção de uma praça de eventos na cidade de Santana do Matos/RN. | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.422% | 3.4225 | 2016-07-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTES(ESTADIO E ATLETISMO) | PI | MUNICIPIO DE CURIMATA - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 8250 | 158250 | 64.25% | 64.25 | 2006-08-01 | 2013-02-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Restauração do Edifício histórico Museu Municipal de Martins ¿ RN. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8458.82 | 252208.82 | 54.37% | 54.3718 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Reforma do Parque de Exposições | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 390.4 | 390390.4 | 0.9852% | 0.9852 | 2017-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Máquinas e Equipamentos | PB | MUNICIPIO DO LASTRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 5850 | 590850 | 96.13% | 96.1326 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de veículo para Coleta Seletiva Regular de Resíduos Recicláveis. | PA | MUNICIPIO DE JURUTI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99% | 99 | 2016-01-05 | 2016-02-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - SANEAMENTO INTEGRADO
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS | RN | MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 8000 | 108000 | 46.6% | 46.6 | 2008-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E REDE PLUVIAL | MG | MUNICIPIO DE MATIPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 981432.66 | 982.42 | 982415.08 | 59.27% | 59.2735 | 2016-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS | RN | MUNICIPIO DE PATU - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 145000 | 4350 | 149350 | 90.92% | 90.92 | 2006-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Calçamento em Bloquetes nossetores Lopes Silva, Carmelito eSetor Rua Nova. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 986200 | 15000 | 1001200 | 31.27% | 31.2734 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização nas Ruas Mario Quintana, A e B do Bairro Liberdade, no Loteamento Adão Gutierres - Esteio/RS | RS | MUNICIPIO DE ESTEIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 40253.71 | 335553.71 | 96.6% | 96.6012 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no Loteamento Bom Jesus, composto pelas ruas Pelotas, Ipe, Amazonas, Hortência, Maricá e Érico Veríssimo - Esteio/RS. | RS | MUNICIPIO DE ESTEIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 235065.2 | 579815.2 | 94.06% | 94.0599 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em várias ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1547.96 | 247397.96 | 25.02% | 25.0202 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma Central de Resfriamento e Armazenamento de Leite | PR | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 377325 | 30574.2 | 407899.2 | 50% | 49.9971 | 2016-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Máquinas e equipamentos. | MA | MUNICIPIO DE BACABAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 5674.36 | 493174.36 | 77.5% | 77.4979 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA E DE FECHAMENTO E PASSEIO DE CAMINHADA. | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 12859.04 | 212859.04 | 66.44% | 66.44 | 2006-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Implantação de Galeria e Pavimentação na Avenida José Margonar e outras Ruas | PR | MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 351797.78 | 844897.78 | 92.29% | 92.2862 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de recapeamento de pavimentação em vias publicas urbanas em paralelepípedo. | PI | MUNICIPIO DE ALTO LONGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.6 | 493593.6 | 75.86% | 75.865 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS | MG | MUNICIPIO DE SAO GOTARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5171.82 | 251021.82 | 81.56% | 81.5583 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em Avenida Carolina (mão dupla), Avenida Piauí, Rua Ernesto Nepomuceno, Rua Timon. Ambas das sedes do município. | MA | MUNICIPIO DE PARNARAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 498.03 | 493598.03 | 86.66% | 86.6553 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de recapeamento asfáltico em trecho da Avenida Batalhão Mauá no município de Araguari/MG. | MG | MUNICIPIO DE ARAGUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 164409.31 | 410259.31 | 66.71% | 66.7101 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Infraestrutura Urbana em Ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE CAFELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 57159.34 | 307954.34 | 91.94% | 91.9379 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Conjunto Habitacional Madalena Góes | SE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25900 | 519000 | 52.02% | 52.0231 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPE EM VIAS PÚBLICAS. | SP | MUNICIPIO DE TABATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 89.85% | 89.8517 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 242639.97 | 492.68 | 243132.65 | 1.712% | 1.7123 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento no Município de Taboão da Serra | SP | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 116449.5 | 609549.5 | 89.04% | 89.0386 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO DISTRITO DE VILA VARGAS, MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. | MS | MUNICIPIO DE DOURADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 47040.97 | 540140.97 | 55.02% | 55.017 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município | SP | MUNICIPIO DE RIVERSUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 256 | 255996 | 86.91% | 86.9055 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Ruas Centrais | RS | MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61617.18 | 356917.18 | 97.81% | 97.8124 | 2017-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas | MG | MUNICIPIO DE INIMUTABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 12930.78 | 407130.78 | 60.43% | 60.4324 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA. | MG | MUNICIPIO DE JANAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 46554.72 | 341854.72 | 71.67% | 71.6719 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica e recapeamento de vias publicas em Bela Vista de Goias | GO | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 55.03% | 55.0336 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Blocos de Concreto e Passeio de Concreto | MG | MUNICIPIO DE BUGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10176.05 | 404376.05 | 73.08% | 73.0838 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos | PE | MUNICIPIO DE PASSIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 413077.09 | 900 | 413977.09 | 2.251% | 2.2505 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reurbanização da Rua Cel. Moreira Cesar. | RJ | MUNICIPIO DE NITEROI | MINISTERIO DAS CIDADES | 5375000 | 537500 | 5912500 | 9.073% | 9.0727 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Execução de obras e serviços de pavimentação na zona norte do município de São Jose dos Campos | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 35333.75 | 330633.75 | 94.72% | 94.716 | 2017-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS. | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 96.5% | 96.4989 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação urbana da Rua Domingos Bez Batti, no loteamento Carol em Urussanga-SC | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 62.27% | 62.2748 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas no município. | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 440506.8 | 15000 | 455506.8 | 73.24% | 73.2406 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA | PA | MUNICIPIO DE VIGIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 9750 | 253500 | 95.27% | 95.2662 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 15000 | 600000 | 99.83% | 99.8333 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação Asfáltica no bairro Jardim Colina 1 | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 74490.95 | 468690.95 | 62.97% | 62.9681 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO COMPLEXO ESPORTIVO CLUMIG, NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-SP. | SP | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 25865.14 | 275865.14 | 96.6% | 96.6007 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação e requalificação de vias de transporte público coletivo urbano no bairro do Piratininga. | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 383440.98 | 49082.72 | 432523.7 | 51.55% | 51.549 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Reestruturação da Orla da Lagoa Mucuri. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO TURISMO | 308988.23 | 36000 | 344988.23 | 4.46% | 4.4605 | 2016-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Rodoviária Intermunicipal de Cláudia - MT | MT | MUNICIPIO DE CLAUDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 35.58% | 35.5848 | 2015-11-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, no município de Taquaritinga/SP | SP | MUNICIPIO DE TAQUARITINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 14471.36 | 258221.36 | 52.88% | 52.8767 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos para o Centros de Eventos de Umuarama-Pr | PR | MUNICIPIO DE UMUARAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 46.26% | 46.2613 | 2015-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística-Construção de dois pórticos nas duas entradas/saídas do municipio de Ribeirão Bonito. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 250 | 244000 | 20.16% | 20.1617 | 2016-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Centro de Atendimento ao Turista | SP | MUNICIPIO DE SOROCABA | MINISTERIO DO TURISMO | 474374.34 | 4791.66 | 479166 | 2.033% | 2.0331 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Santo Antônio do Palma ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 60721.26 | 410721.26 | 96.62% | 96.6224 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Portal de Entrada e de uma Ponte Dupla de acesso ao Lago Artificial no município de São Miguel do Araguaia/GO. | GO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 27300 | 709800 | 2.512% | 2.512 | 2016-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MORORÓ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 400000 | 28602.63 | 428602.63 | 2.177% | 2.1771 | 2016-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Restauração e reforma da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, Museu Histórico de Contagem.Praça Vereador Josias Belém, 01 - Sede Contagem. Minas Gerais* | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 19500 | 263250 | 0.6945% | 0.6945 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e drenagem da Rua Osório Queiroga de Assis | PB | MUNICIPIO DE CONDADO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 89.41% | 89.4074 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Balneário Municipal de Rio da Conceição ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE RIO DA CONCEICAO | MINISTERIO DO TURISMO | 326625 | 3375 | 330000 | 8.063% | 8.0631 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E DE APOIO AO TURISTA. | SC | MUNICIPIO DE ANGELINA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 50.68% | 50.6839 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal no município de Salgado de São Félix/PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 57.48% | 57.4803 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça no município de Horizonte - CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 22990.26 | 705490.26 | 52.5% | 52.5023 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 44648.6 | 629648.6 | 0% | 0 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal e Praça na sede do Município de Sonora-MS | MS | MUNICIPIO DE SONORA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 15600 | 405600 | 58.51% | 58.5146 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Ampliação da Praça da rua Batista Cordeiro, no Município de São José dos Cordeiros | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 66.01% | 66.0054 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LINDEVAL DE SOUZA NETO, NA VILA DE SAMAMBAIA, NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 35423.86 | 522923.86 | 59.28% | 59.2825 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTI USO | PR | MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 112000 | 599500 | 13.65% | 13.6495 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Parque das Torres - 1ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 44062.73 | 434062.73 | 1.591% | 1.591 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES EM ÁREA PÚBLICA TURISTÍCA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJE | PR | MUNICIPIO DE ITAGUAJE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2660 | 295160 | 1.034% | 1.0335 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Casa da Cultura no município de Luiziana - Paraná. | PR | MUNICIPIO DE LUIZIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 500 | 478250 | 35.04% | 35.0381 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Rampa Náutica e uma ciclovia no município de Mirador - PR | PR | MUNICIPIO DE MIRADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2479.24 | 246229.24 | 0.9922% | 0.9922 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 8775 | 447525 | 7.308% | 7.3077 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO MARIO ZUCATO | MG | MUNICIPIO DE MONTE SIAO | MINISTERIO DO TURISMO | 1023750 | 25741.04 | 1049491.04 | 54.75% | 54.7475 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Requalificação da Praça Duque de Caxias. | ES | MUNICIPIO DE SANTA TERESA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2653.45 | 246403.45 | 72.28% | 72.2768 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça da Cultura, no Município de Esperança - PB | PB | MUNICIPIO DE ESPERANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9774.42 | 253524.42 | 59.45% | 59.448 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de um Parque de exposições Agropecuárias. | TO | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA | MINISTERIO DO TURISMO | 326625 | 35894.61 | 362519.61 | 50.2% | 50.2041 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE ACESSO A CACHOEIRA DO LAGEADO | SP | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5008.73 | 297508.73 | 94.78% | 94.7839 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | RO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 8300 | 332000 | 0% | 0 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
READEQUAÇÃO LAGOA ANTONIO CHIQUETO | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 1998.38 | 489498.38 | 92.45% | 92.4549 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Uma Praça de Eventos no Município de São João do Sóter ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 11250 | 450000 | 51.25% | 51.2453 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Praça de Eventos do Município de Horizonte. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 54525.55 | 737025.55 | 46.76% | 46.7604 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIACAO DE UNIDADE ESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 7700 | 147700 | 79.58% | 79.58 | 2006-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma combinada com Ampliação do atual Terminal Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Santa Mariana. | PR | MUNICIPIO DE SANTA MARIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11951.78 | 304451.78 | 69.11% | 69.1092 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Revitalização da Praça Central Cel. Almeida | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7201.88 | 299701.88 | 79.96% | 79.9575 | 2016-12-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM/SP. | SP | MUNICIPIO DE VOTORANTIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 33082.5 | 325582.5 | 0.5515% | 0.5515 | 2016-12-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 0.7894% | 0.7894 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de pórticos nos principais acessos do município de Ronda Alta-RS. | RS | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 67.11% | 67.1105 | 2016-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização do Portal Ecológico de Jandira. | SP | MUNICIPIO DE JANDIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 6500 | 260000 | 25.24% | 25.2395 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos. | RS | MUNICIPIO DE IPE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10140.23 | 253890.23 | 50.51% | 50.5062 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação da rua Principal que da acesso a Praça Padre Cícero e implantação de sinalização turística. | AL | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAJE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 18174.34 | 505674.34 | 83% | 82.9963 | 2016-10-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra de Urbanização da Avenida dos Arrecifes - Etapa VI | RN | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 18499.9 | 505999.9 | 2% | 2 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO MIGUEL SAMINEZ | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 3857.52 | 345107.52 | 0.5795% | 0.5795 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Primeira Etapa de Rua Coberta. | RS | MUNICIPIO DE RIOZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6595.05 | 250345.05 | 95.44% | 95.4416 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma de Teatro em São Caetano do Sul-SP | SP | MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 686313.23 | 15062.1 | 701375.33 | 0% | 0 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Aquisição de Equipamentos no Centro Cultural de Andradina-SP. | SP | MUNICIPIO DE ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 36256.23 | 280006.23 | 33.87% | 33.8651 | 2016-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do PARQUE DE EXPOSIÇÕES no município de Eunápolis/BA | BA | MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 48.58% | 48.5781 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da Praça de Periz de Cima, no município de Bacabeira - MA | MA | MUNICIPIO DE BACABEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 68.09% | 68.0911 | 2016-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Manoel de Assis no Centro do Município Igaratinga-MG junto a Rua Primeiro de Março no Município de Igaratinga ¿ MG | MG | MUNICIPIO DE IGARATINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 360 | 253860 | 3.145% | 3.1451 | 2016-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem da Rua 29 de Dezembro no Município de Salvaterra | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1016925 | 42372 | 1059297 | 0.7677% | 0.7677 | 2016-08-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação da Via de Acesso ao Balneário Rio das Pedras, na localidade de Anil, no Município de Cariré-CE. | CE | MUNICIPIO DE CARIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 916500 | 28055.64 | 944555.64 | 13.33% | 13.3333 | 2016-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA NA AVENIDA PADRE JOSÉ HOLANDA DO VALE, MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 49119.84 | 731619.84 | 98.15% | 98.1505 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CAPACITACAO DE MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO BABACU, COORDE-NACAO E ACOMPANHAM., SEMINARIO, DESP. TRANSP. E AQUI. MATER. | PI | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR ESPERANTINESE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 60000 | 530 | 60530 | 52.88% | 52.88 | 2006-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
Implantação de 01 Pórtico Turístico no acesso a cidade de Águas de Chapecó. | SC | MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 1713.02 | 245463.02 | 58.16% | 58.1595 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Celso Lima Verde, no Município de Iguatu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 8601.84 | 301101.84 | 83.55% | 83.552 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Construção de Infraestrutura de Acesso e reforma da Passarela para pedestres em Pontal do Sul. | PR | MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8560.29 | 349810.29 | 27.29% | 27.2862 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica e Drenagem Pluvial de acesso a Av. Beira Rio no Município de Itumbiara -GO. | GO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 78754.57 | 810004.57 | 11.87% | 11.8705 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, EM RUA URBANA, MUNICIPIO DE ARARANGUÁ. | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 115403.7 | 410703.7 | 99.78% | 99.785 | 2016-11-21 | 2018-01-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1480700 | 519886.83 | 2000586.83 | 69.31% | 69.3106 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infra estrutura em pavimentação de 9.198,35 m2 na seguintes Ruas: - parte da Rua José Macedo de Quevedo,- parte da Rua Francisco Onófrio,- parte da Rua Osório Salles,- parte da Rua Humberto Onófrio,- parte da Rua Noêmia Barros,- parte da Rua Arlindo Perei | RS | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 9305.82 | 403505.82 | 85.29% | 85.287 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e execução de meio-fios em diversas ruas do município de Prata MG. | MG | MUNICIPIO DE PRATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 28329.14 | 521429.14 | 79.12% | 79.1155 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | MG | MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 324970 | 5030 | 330000 | 8.572% | 8.572 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM. | SP | MUNICIPIO DE IGARATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 285451.86 | 285.74 | 285737.6 | 67.39% | 67.3855 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 30963.83 | 276813.83 | 5.656% | 5.6559 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM. | SP | MUNICIPIO DE IGARATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5425.24 | 251275.24 | 73.52% | 73.515 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de passeios e intervenções para acessibilidade. | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 64.84% | 64.8414 | 2016-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Implantação de pavimentação Asfaltica | MG | MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 266 | 265896 | 87.93% | 87.9325 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em ruas no Município de Piancó ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE PIANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 1.924% | 1.9243 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | RN | MUNICIPIO DE MONTANHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 57158.32 | 1242558.32 | 9.692% | 9.6919 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Implantação 2(Dois)sistemas de abastecimento de água potável nas comunidades de TABOCAL (com ligações para 500 famílias) e JACAMIM(com ligações para 500 famílias).Objetivando gera um total de 1000 ligações novas de água potável, atendendo uma população a | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 151427.58 | 1336827.58 | 83.89% | 83.8883 | 2016-07-07 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT/MELHORIA SIST ABAST AGUA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE ALGUMAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | BA | MUNICIPIO DE ITAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 2511.92 | 495611.92 | 98.9% | 98.8995 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE PRACA | MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 6000 | 206000 | 18.43% | 18.43 | 2006-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Obras de Drenagem - Drenagem, sargeta e pavimentação no município de Contagem. | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 935112.27 | 83446.62 | 1018558.89 | 50.82% | 50.8188 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ SOBRE PARALELOS DA 2ª ETAPA DA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS - BA. | BA | MUNICIPIO DE CICERO DANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 189795.82 | 831245.82 | 65.9% | 65.8979 | 2016-10-25 | 2018-01-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recape asfáltico de vias urbanas municipais | PR | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 33239.56 | 417549.56 | 48.88% | 48.8817 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Soído de Baixo no Município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 148588.75 | 398588.75 | 0.7586% | 0.7586 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais | MS | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 361950.25 | 855050.25 | 44.77% | 44.7654 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição e implantação de abrigos para embarque e desembarque de passageiros do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano. | SP | MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.5 | 246096.5 | 99.84% | 99.8373 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Objeto do Convênio se destina a Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos (Acessibilidade) e Sinalização Viária de vias do município de Palmeira das Missões ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42258.27 | 288108.27 | 83.81% | 83.8125 | 2016-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO DE RUAS E PRACAS NO MUNICIPIO DE JANUARIA/MG | MG | MUNICIPIO DE JANUARIA - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 1500000 | 106139.48 | 1606139.48 | 81.24% | 81.24 | 2008-06-30 | 2014-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO CHICO XAVIER | MG | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 924523.19 | 1924523.19 | 0% | 0 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Objeto do Convênio se destina a Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos (Acessibilidade) e Sinalização Viária de vias do município de Palmeira das Missões ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 28122.85 | 273972.85 | 70.29% | 70.2934 | 2016-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de 23.000 (vinte e tres mil) m² de ruas na sede do municipio | MS | MUNICIPIO DE BRASILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 477801.51 | 970901.51 | 53.57% | 53.5663 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas na Entrada do município de Quixeramobim - CE. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 55806.06 | 1043406.06 | 37.21% | 37.2062 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem. | BA | MUNICIPIO DE LAJEDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 248 | 246098 | 85.08% | 85.0786 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Colônia do Gurguéia-PI. | PI | MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3743.91 | 249593.91 | 4.941% | 4.9405 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do município de Muritiba/BA | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 39519.6 | 532619.6 | 88.08% | 88.0771 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de boquim-SE. | SE | MUNICIPIO DE BOQUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 64156.11 | 557256.11 | 79.67% | 79.672 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Via Urbana no Município de Ilhota/SC. | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 92.6% | 92.5992 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e reforma da infraestrutura esportiva do município de Irapuru/SP. | SP | MUNICIPIO DE IRAPURU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 28304.42 | 278304.42 | 9.838% | 9.8377 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes no município de Teixeira Soares | PR | MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 1500 | 151500 | 21.67% | 21.6721 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO BALNEÁRIO BEIRA RIO PEREIRÃO, NO MUNICIPIO DE VARJOTA-CE. | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 5726.27 | 980726.27 | 95.93% | 95.9346 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Lagoa da Telha e das Vias de Acesso, no Município de Iguatu/CE | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 81250 | 2031250 | 36.43% | 36.4255 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO E DO BAIRRO VILA BEATRIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 599658.43 | 1092758.43 | 65.23% | 65.2291 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Taquari-RS | RS | MUNICIPIO DE TAQUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1445294.54 | 1446.75 | 1446741.29 | 52.29% | 52.2865 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Hidrolândia-CE. | CE | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8710.51 | 254560.51 | 51.22% | 51.2187 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O referido contrato de repasse tem por objeto a pavimentação de ruas nos bairros Roberto Luiz, COHAB, Izabel Gomes, Antonio Avelar e José Ramos. Bem como o recapeamento das ruas no centro do Município. | PE | MUNICIPIO DE AFRANIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 73456.2 | 2050056.2 | 74.82% | 74.8226 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de trecho de Ruas do Bairro Vila Maior no município de Anastácio MS. | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 88975.7 | 582075.7 | 20.79% | 20.7892 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica nas Ruas Paraná, Kenedy, João Alves da Silva, João Alves II, João Alves II, Laerte, alzira, Eduardo, Antonio dias, Joaquim I, Rotatória I, Lima Rodas do Conjunto Habitacional Sebastião II municipio de Guiratinga-MT | MT | MUNICIPIO DE GUIRATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 194392.51 | 687492.51 | 56.84% | 56.8373 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, SARJETAS, MEIO FIOS E PASSEIOS EM VIAS URBANAS NA LOCALIDADE DE CATIARA, MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE MG. | MG | MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 93.94% | 93.9411 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no Município de Espera Feliz - MG | MG | MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 24459.14 | 319759.14 | 52.75% | 52.7514 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Drenagem e sinalização viária de trecho da Rua São Paulo. | SC | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 57.31% | 57.3103 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento total ou parcial de vias públicas urbanas, sobre pavimentações asfálticas deterioradas. | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21173.59 | 267023.59 | 64.26% | 64.26 | 2017-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversos Logradouros | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 23400 | 2000000 | 24.02% | 24.0155 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS SUPERFICIAIS, TERREPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO, NAS RUAS SÃO PAULO II, III, IV, V, VI E VII, Bairro do Distrito Industrial - Ananindeua - PA | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 994201.53 | 1487301.53 | 13.34% | 13.3431 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação a paralelepípedo em ruas no município de Coração de Maria | BA | MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 334860 | 12897.43 | 347757.43 | 77.49% | 77.4868 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação do bairro Oseias Andrade e das ruas Cosme Cándido da Silva, Samuel Miranda e Plínio Gama no município de Nova Canaã. | BA | MUNICIPIO DE NOVA CANAA | MINISTERIO DAS CIDADES | 371453 | 373 | 371826 | 41.3% | 41.2971 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OTIMIZAÇÃO DA ETA-3 DE PEDREIRA. | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 57231.14 | 550331.14 | 2.149% | 2.1491 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT/MELHORIA SIST ABAST AGUA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 542125.94 | 1088 | 543213.94 | 1.357% | 1.3565 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de Drenagem e Pavimentação de via pública urbana no município da Serra/ES. | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 655902.94 | 1149002.94 | 90.26% | 90.2607 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Valente-Bahia | BA | MUNICIPIO DE VALENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7438.22 | 302738.22 | 55.71% | 55.7062 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas da Sede, no município de Quiterianópolis ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20779.5 | 513879.5 | 45.32% | 45.3194 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECEPTIVO TURISTICO , ESTACIONAMENTO, RECUPERACAO PRACAS CATIMBAU E GUANUMBI | PE | MUNICIPIO DE BUIQUE - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 206107.07 | 1206107.07 | 74.69% | 74.69 | 2007-07-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas da Sede, no município de Quiterianópolis ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15494.5 | 409694.5 | 38.46% | 38.4644 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no município de Ibateguara. | AL | MUNICIPIO DE IBATEGUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 16000 | 756350 | 1.677% | 1.6775 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo de diversas ruas do Município de Nazaré da Mata - PE | PE | MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1880000 | 5847.87 | 1885847.87 | 19.62% | 19.6227 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma da praça no Bairro Aeroporto no Município de Tianguá - CE | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 94.81% | 94.8105 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação em Vias Públicas no Município de Juazeiro do Norte - CE. | CE | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1234850 | 154512.16 | 1389362.16 | 73.08% | 73.0809 | 2015-07-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Segunda etapa da obra de Microdrenagem do Anel Viário. | SP | MUNICIPIO DE JABOTICABAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 56933.9 | 550033.9 | 97.79% | 97.7939 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Obra de recapeamento asfáltico em trecho da Avenida Batalhão Mauá no município de Araguari/MG. | MG | MUNICIPIO DE ARAGUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 77624.18 | 323474.18 | 60.31% | 60.3077 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação de vias públicas urbanas no Bairro Alvorada, visando prover o Município de Pains, Estado de Minas Gerais, de infraestrutura urbana adequada. | MG | MUNICIPIO DE PAINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 3.442% | 3.4417 | 2015-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Casserengue-PB | PB | MUNICIPIO DE CASSERENGUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16119 | 805919 | 20.79% | 20.7856 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA ¿ MS | MS | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15889.05 | 508989.05 | 80.94% | 80.9393 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica no bairro jardim Gramado no município de São Gabriel do Oeste/MS. | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 214042.1 | 707142.1 | 0.8553% | 0.8553 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RETIFICACAO E CANALIZACAO DO CORREGO DO MACEIO,PAVIMENTACAO DRENAGEM PROFUNDA NO BAIRRO BELA VISTA E DIST.TAQUARA | PB | MUNICIPIO DE PITIMBU - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 4000000 | 575911.77 | 4575911.77 | 56.94% | 56.94 | 2007-02-19 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
DUPLICACAO DA VIA DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO | PB | MUNICIPIO DE BAYEUX - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 4000000 | 538866.79 | 4538866.79 | 94.94% | 94.94 | 2006-10-16 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS - ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | MS | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 34083.78 | 428283.78 | 93.74% | 93.7396 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Icó-CE. | CE | MUNICIPIO DE ICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 103683.34 | 596783.34 | 58.68% | 58.6806 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de CONCEIÇÃO- PB. | PB | MUNICIPIO DE CONCEICAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 7304.6 | 737764.6 | 77.25% | 77.2522 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Qualificação de vias públicas urbanas através de pavimentação asfáltica e construção de galeria tipo aduela de concreto armado. | SP | MUNICIPIO DE ADAMANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1233450 | 1650.84 | 1235100.84 | 20.01% | 20.0097 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município. | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1432650 | 60350 | 1493000 | 19.87% | 19.8733 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DA ORLA QUE COMPREENDE AS AV MOISES G PEREIRA AV JOSE M MACEDO E PRACA STA LUZIA | SE | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 400000 | 12000 | 412000 | 94.91% | 94.91 | 2006-06-29 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9470.07 | 304770.07 | 54.83% | 54.8341 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃ?O, RECAPEAMENTO DE VIAS E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 98.19% | 98.193 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃ?O, RECAPEAMENTO DE VIAS E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 96.97% | 96.965 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Distrito de Ingazeiras e na Sede do Município de Aurora ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE AURORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 88.08% | 88.0806 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | BA | MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5102.04 | 255102.04 | 48.8% | 48.7999 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Praça de Esporte e Lazer | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10595.78 | 510595.78 | 80.42% | 80.415 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE KAPA 80 | RO | MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 10000 | 260000 | 50.66% | 50.6601 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | RO | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 36387.33 | 486387.33 | 84.24% | 84.2384 | 2016-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obra de infra-estrutura no sistema de iluminação do Estádio Aglair Torneli | RO | MUNICIPIO DE CACOAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 20215.2 | 320215.2 | 69.21% | 69.2063 | 2016-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes. | RO | MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 5000 | 105000 | 48.82% | 48.8247 | 2017-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | RO | MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 500 | 100500 | 28.46% | 28.4551 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva na localidade do sobrado. | BA | MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 3000 | 253000 | 19.33% | 19.332 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação e requalificação de vias de transporte com Implantação de Pavimentação, recapeamento e Drenagem como serviço complementar no Município de Itupeva | SP | MUNICIPIO DE ITUPEVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 22681.97 | 713581.97 | 22.18% | 22.1801 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
O convênio visa calçamento de ruas na cidade de ourolândia. LocalidadesSede.Bairro 13 de Junho Rua Nova 01 - Rua Nova 02Bairro Otaviano Inacio RochaRua Nova 01 - Rua Nova 02Povoado de Barragem Rua Nova 01 - Rua Nova 02 | BA | MUNICIPIO DE OUROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3924 | 398124 | 80.18% | 80.1849 | 2016-01-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de infraestrutura urbana - Recapeamento asfáltico na Rua Miguel Beux, perímetro urbano do município de Ronda Alta-RS. | RS | MUNICIPIO DE RONDA ALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4104.05 | 249954.05 | 90.91% | 90.9087 | 2016-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto e Pavimentação de Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 7.665% | 7.6647 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 3739.67 | 744089.67 | 4.401% | 4.401 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no Bairro Bom Jesus | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 19328.32 | 314628.32 | 70.65% | 70.6481 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Flora Rica/SP | SP | MUNICIPIO DE FLORA RICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 275.08 | 256015.08 | 69.82% | 69.8151 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA | SP | MUNICIPIO DE SEVERINIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36719.42 | 282569.42 | 56.29% | 56.2865 | 2015-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de pavimentação asfáltica, através de recapeamento nas vias públicas de Chapada da Natividade | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 4141.95 | 348891.95 | 45.2% | 45.1955 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas Sobre pavimentação asfálticas etapa 1 | GO | MUNICIPIO DE JARAGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24604.15 | 517704.15 | 3.019% | 3.0192 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em ruas do bairro Estufa II. | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 449849.27 | 844049.27 | 10.46% | 10.4552 | 2015-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Rua 1JRC e Av. 4 JRC localizada no Jardim Residencial da Colina - Corumbataí/SP | SP | MUNICIPIO DE CORUMBATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6315.11 | 252165.11 | 99.1% | 99.0974 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça Pública | BA | MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6700 | 302000 | 58.4% | 58.4033 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento em diversas ruas do bairro Jardim Alzira localizado em Pedreira-SP. | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19304.2 | 265154.2 | 86.88% | 86.8834 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrtura de vias nos Bairros Morrinhos II, compreendendo pavimentação asfáltica, drenagem, guias, sarjetas e acessibilidade. | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 464794.12 | 3430394.12 | 32.39% | 32.3918 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana composta por Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, Sinalização viária e passeio público. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40383.7 | 286233.7 | 3.239% | 3.2387 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana composto de Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, Sinalização viária e passeio público. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 40177.86 | 829977.86 | 1.705% | 1.7046 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrtura de vias no Bairro da Vila Edna, compreendendo serviços de pavimentação asfáltica, recuperação de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e equipamentos de acessibilidade, no município de Guarujá SP. | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 39916.74 | 335216.74 | 1.316% | 1.3157 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana composta de Pavimentação Asfáltica, guias e Sarjetas, Sinalização Viária e Passeio Público. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 108736.13 | 1096336.13 | 2.27% | 2.2699 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9380.75 | 700280.75 | 85.05% | 85.0489 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 12025.45 | 653475.45 | 87.48% | 87.4761 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 1250 | 346000 | 77.75% | 77.7451 | 2016-03-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4496.95 | 299796.95 | 61.09% | 61.0862 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 96.87% | 96.8674 | 2015-10-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 55.71% | 55.7128 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 550 | 543100 | 5.156% | 5.1564 | 2017-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 650 | 642100 | 2.675% | 2.6751 | 2017-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS, SARJETAS E PASSEIOS EM AVENIDAS DESTA CIDADE DE SERRA DO SALITRE MG. | MG | MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 62.73% | 62.7289 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Municipio de Carnauba dos Dantas/RN | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 56.64% | 56.6414 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias publicas urbanas. | RJ | MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 13000 | 605000 | 61.67% | 61.665 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA-ESTRUTURA VILA LORENA, VILA SAVANA, VILA AUDI/UNIAO. (PAVIMENTACAO E DRENAGEM). | PR | MUNICIPIO DE CURITIBA - PR | MINISTERIO DAS CIDADES | 5557500 | 3955113.75 | 9512613.75 | 91.26% | 91.26 | 2007-01-18 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN. | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 129799.7 | 375649.7 | 91.62% | 91.6159 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICA E URBANAS | SC | MUNICIPIO DE ARAQUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 66.54% | 66.5414 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no município de Tamarana | PR | MUNICIPIO DE TAMARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 134150 | 380000 | 80.77% | 80.7651 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AVELINO LOPES -PI. | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 327937 | 350 | 328287 | 99.37% | 99.3654 | 2015-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas e avenidas de bairros no município de trindade. | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 88% | 87.9957 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 177817.09 | 918167.09 | 0.665% | 0.665 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Município de Várzea da Roça/BA | BA | MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 700 | 691600 | 3.045% | 3.0454 | 2017-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 40104.87 | 731004.87 | 97.86% | 97.862 | 2015-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REALIZAR IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO D TRINDADE-GO | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 91.2% | 91.1989 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas na sede do município de Caatiba - BA. | BA | MUNICIPIO DE CAATIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 16.99% | 16.9885 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE IRAJUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 90.1% | 90.1033 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGACI -ALAGOAS | AL | MUNICIPIO DE IGACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 30219.63 | 622219.63 | 56.7% | 56.7021 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação e Drenagem Urbana em Diversas Ruas, Implantação de Passeio e Escadaria para Pedestres. | AL | MUNICIPIO DE JAPARATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 7.986% | 7.9862 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Jacuípe. | AL | MUNICIPIO DE JACUIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 800 | 395000 | 69.86% | 69.8619 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas Sobre pavimentação asfálticas etapa 2 | GO | MUNICIPIO DE JARAGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22311.51 | 515411.51 | 5.338% | 5.3382 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em vias urbanas, de São Gonçalo do Abaeté | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.6 | 295595.6 | 85.37% | 85.3696 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO EXPOAGRO. | MA | MUNICIPIO DE GRAJAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8000 | 402200 | 4.202% | 4.2019 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias urbanas no Município de Nova Olímpia-MT | MT | MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 547.21 | 394747.21 | 54.97% | 54.9687 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Centralina | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 1000 | 494100 | 82.21% | 82.2084 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE IBIAPORÃ. | BA | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 92.08% | 92.0849 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em diversas ruas do bairro Estufa II. | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 126204.43 | 520404.43 | 15.15% | 15.1464 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CANCIO | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 15000 | 165000 | 28.94% | 28.94 | 2006-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Pavimentação, drenagem superficial e sinalização em ruas do bairro Estufa II | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 225402.05 | 471252.05 | 14.1% | 14.0985 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MA | MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 4500 | 154500 | 89.26% | 89.26 | 2007-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 4640 | 154640 | 97.25% | 97.25 | 2007-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Drenagem e pavimentação de via urbana no município da Serra/ES. | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 78428.01 | 472628.01 | 49.49% | 49.4898 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Públicas, sinalização e calçadas com mobilidade urbana - em ruas da zona urbana. | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 44445.42 | 339745.42 | 1.555% | 1.555 | 2016-07-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS - MG | MG | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 138238.93 | 433538.93 | 84.39% | 84.3858 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS - MG. | MG | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 67602.02 | 313452.02 | 83.44% | 83.4375 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantar pavimentação de vias públicas urbanas com blocos sextavados, bem como implantação de sarjetas. | MG | MUNICIPIO DE BUENOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 88.57% | 88.5673 | 2016-04-04 | 2017-09-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas, sistema de drenagem, meio fio com sarjetas e sinalização viária. | PR | MUNICIPIO DE JATAIZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36209.9 | 282059.9 | 3.468% | 3.4683 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana composta por Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas , sinalização viária e passeio público. | SP | MUNICIPIO DE IBIRAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7401.14 | 253251.14 | 3.314% | 3.3136 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto da referida proposta trata-se de pavimentação de vias publicas no município de Carapicuíba. | SP | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4980.81 | 498080.81 | 3.531% | 3.5307 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO NOVO | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 76.74% | 76.7393 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAETÉ-MG | MG | MUNICIPIO DE CAETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42541.41 | 288391.41 | 82.34% | 82.34 | 2017-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e Construção de galerias de águas pluviais em diversas ruas do Municipio de Corumbá de Goiás | GO | MUNICIPIO DE CORUMBA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 43338.31 | 338638.31 | 53.39% | 53.3885 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas com bloquetes de concreto simples na cidade de Humberto de Campos. | MA | MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 634527 | 1473 | 636000 | 0.3196% | 0.3196 | 2016-02-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Rede Coletora de Águas Pluviais e de Guias e Sarjetas em vias do Loteamento Campo do Piché. | SP | MUNICIPIO DE TAMBAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2929.97 | 248779.97 | 37.82% | 37.8157 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
CONSTRUCAO DE PRACAS E PAVIMENTACAO | PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA - PI | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 154906.59 | 1154906.59 | 80.47% | 80.47 | 2007-11-26 | 2014-06-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação asfáltica de vias, guias, sarjetas, calçadas, drenagem e construção de obra de arte no município de Rio Claro/SP. | SP | MUNICIPIO DE RIO CLARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 172657.88 | 1011907.88 | 97.02% | 97.0172 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação superficial e drenagem de ruas no Municipio de Nisia Floresta/RN. | RN | MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 88.99% | 88.9877 | 2016-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 51.51% | 51.509 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas e Rampa para possibilitar a acessibilidade em ruas e avenidas da cidade de Caseara do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE CASEARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 388463.8 | 11536.2 | 400000 | 50.51% | 50.51 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de ruas na sede do Municipio de Upanema/RN. | RN | MUNICIPIO DE UPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 99.83% | 99.8294 | 2015-06-08 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOA SAUDE/RN. | RN | MUNICIPIO DE BOA SAUDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 24597.09 | 319897.09 | 26.01% | 26.0121 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA ESTRUTURA RE REABILITAÇÃO NO CONJUNTO POLI ESPORTIVO RUBENS MIRANDA. | SP | MUNICIPIO DE COROADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49775.02 | 295625.02 | 1.048% | 1.0476 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento Asfáltico no município de Itapaci-Go. | GO | MUNICIPIO DE ITAPACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155.1 | 1007755.1 | 85.79% | 85.7948 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas | SC | MUNICIPIO DE LAGES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1527350 | 242616.36 | 1769966.36 | 77.08% | 77.0792 | 2014-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ ¿ BA. | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | MINISTERIO DAS CIDADES | 492609.58 | 0 | 492609.58 | 43.86% | 43.8613 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ ¿ BA. | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 8705.51 | 501805.51 | 30.52% | 30.5213 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de 16.382,55m², e execução de 3.288,93m² de guias e sarjetas. | SP | MUNICIPIO DE ARIRANHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 209987.73 | 900887.73 | 17.11% | 17.113 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 9015.23 | 601015.23 | 99.4% | 99.4049 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Micro drenagem | SP | MUNICIPIO DE PROMISSAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 92761.43 | 338611.43 | 42.27% | 42.2726 | 2016-01-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação de ruas no distrito de Quaraçú no município de Cândido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 3.193% | 3.1931 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica das Ruas Anastácio Paz, Francisco Licínio de Moura, Antônio de Holanda Moraes, José Maria Bessa, Maria Salete de Negreiros, Militão Pessoa de Queiroz, Francisco Roque de Oliveira e Pedro José de Moura, Sede do Município de Iracema-C | CE | MUNICIPIO DE IRACEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 25602.02 | 765952.02 | 98.08% | 98.0817 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação com Drenagem Pluvial e Recapeamento de Vias de Acesso aos Pontos Turísticos do Município Igarassu - PE. | PE | MUNICIPIO DE IGARASSU | MINISTERIO DO TURISMO | 1641666.83 | 107355.98 | 1749022.81 | 14.51% | 14.5081 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Requalificação da Praça da Bíblia (na Rua Maria Gayão) e da Praça da Av. Duarte Coelho. | PE | MUNICIPIO DE IGARASSU | MINISTERIO DO TURISMO | 1283333.17 | 53472.22 | 1336805.39 | 12.39% | 12.3852 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS MATO GROSSO E ELIEZER LEVY NO MUNICIPIO DE MACAPA. | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 3412500 | 277164.52 | 3689664.52 | 0% | 0 | 2007-05-25 | 2018-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação com drenagem pluvial de ruas no Município da Ilha de Itamaracá/PE | PE | MUNICIPIO DE ILHA DE ITAMARACA | MINISTERIO DO TURISMO | 619125 | 12635.21 | 631760.21 | 14.18% | 14.1825 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO (PORTAL)NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA - PE | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DO TURISMO | 349000 | 12969.5 | 361969.5 | 14.59% | 14.5889 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CÔNIGO JÚLIO CABRAL, RUA JOÃO DE DEUS E AVENIDA DR. GENIVAL VASCONCELOSDE NA CIDADE - AGRESTINA PE | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DO TURISMO | 403125 | 410 | 403535 | 97.34% | 97.3439 | 2017-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Recapeamento Asfaltico nas Ruas Manoel Sebastião de Moura e Parte da Rua Capitão Vilarim, situadas no Município de Limoeiro-PE. | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 811950.95 | 8905.65 | 820856.6 | 43.32% | 43.3182 | 2014-08-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM MATADOURO | AL | MUNICIPIO DE IGACI - AL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 305000 | 500000 | 28.36% | 28.36 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e ampliação do cemitério municipal. | MG | MUNICIPIO DE OURO FINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12833.57 | 258683.57 | 70.57% | 70.5695 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRRO DA MANGA,CONSTRUMAT, BOA ESPERANçA E JARDIM UNIãO | MT | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 975000 | 73125 | 1048125 | 94.45% | 94.45 | 2007-02-23 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Implantação de Infra-estrutura compreendendo pavimentação, passeios, meio-fio, macrodrenagem e microdrenagem, terraplanagem, esgotamento sanitário e urbanização em ruas do bairro de Mata Escura em Salvador/BA. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 3094542.83 | 6201.49 | 3100744.32 | 65.29% | 65.2879 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO EMPREENDIMENTOS SANEAMENTO INTEGRADO
Construção de Pavimentação Asfáltica no município de Camocim/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAMOCIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 25159.54 | 1012759.54 | 99.49% | 99.4908 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem pluvial e pavimentação em pedras irregulares em rua da sede do município, bem como construção de calçadas | SC | MUNICIPIO DE VARGEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 5220 | 260960 | 85.75% | 85.7458 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE NOVA GRANADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9835.2 | 255685.2 | 79.64% | 79.6423 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES | MG | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2858.2 | 248708.2 | 0.6399% | 0.6399 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção Praça da Junventude | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1800000 | 118200.07 | 1918200.07 | 0.8709% | 0.8709 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um centro olímpico. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2938255.91 | 5888.29 | 2944144.2 | 7.342% | 7.3422 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CHARLES BRITO. | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 2352.35 | 1002352.35 | 12.83% | 12.8276 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IPU-CE | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 11275.06 | 511275.06 | 16.69% | 16.6856 | 2017-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
reforma e ampliação do Estádio de Futebol | PR | MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 300.3 | 300300.3 | 9.274% | 9.2741 | 2017-01-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 100.1 | 100100.1 | 41.05% | 41.0489 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Estádio Municipal | PR | MUNICIPIO DE PLANALTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 1000 | 451000 | 94.25% | 94.2547 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Kartódromo no Município de Francisco Beltrão | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 102166.94 | 902166.94 | 0.5624% | 0.5624 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes Theodoro Schwambach, Sede do Município de Domingos Martins | ES | MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 250.25 | 250250.25 | 52.78% | 52.7772 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA. | RS | MUNICIPIO DE QUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 42437.55 | 292437.55 | 1.427% | 1.4266 | 2016-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Readequação e ampliação do Ginásio no bairro Santo André | RS | MUNICIPIO DE LAJEADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 28890.88 | 278890.88 | 96.96% | 96.9649 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes - Academia ao Ar Livre | SP | MUNICIPIO DE LUIS ANTONIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 100.1 | 100100.1 | 1.212% | 1.2123 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de moradias. | SP | MUNICIPIO DE MACEDONIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 385000 | 163198.65 | 548198.65 | 0.5241% | 0.5241 | 2017-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Construção Habitacional | PR | MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 122890.66 | 368740.66 | 16.53% | 16.5269 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | PB | MUNICIPIO DE TACIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6100 | 301400 | 5.339% | 5.3393 | 2017-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | BA | MUNICIPIO DE IRAMAIA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 6000 | 206000 | 17.71% | 17.71 | 2006-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação em Pedra Tosca no Distrito de Oiticica, no município de Itapajé-CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAPAJE | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 10100.81 | 325180.81 | 98.15% | 98.1513 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO DE VIAS(4.507M2) | PI | MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 27584.73 | 222584.73 | 56.14% | 56.14 | 2007-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de um Jardim Sensorial no município de Mogi das Cruzes - SP. | SP | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 186510 | 108019.92 | 294529.92 | 4.627% | 4.6273 | 2017-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP PROJ ACESSIBILIDADE PESS RESTR MOB/DEF
Pavimentação asfáltica no Bairro Senhor Divino no município de Coxim/MS. | MS | MUNICIPIO DE COXIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 702357 | 101207.34 | 803564.34 | 0.366% | 0.366 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas nas ruas do município de Nova Belém | MG | MUNICIPIO DE NOVA BELEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 317728.96 | 371.04 | 318100 | 99.76% | 99.7583 | 2016-06-29 | 2017-12-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Melhorias da nfraestrutura Turística no Morro do Cristo no Município de União da Vitória - PR | PR | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 1.251% | 1.2506 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação da via de Ligação entre o Povoado de Pontal do Coruripe e Lagoa do Pau - 2ª Etapa | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 1852500 | 19500 | 1872000 | 38.4% | 38.402 | 2016-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e Modernização de Infra Estrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.Parque Indígena. | MS | MUNICIPIO DE AMAMBAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 33530.17 | 533530.17 | 54.92% | 54.9247 | 2017-01-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 11159.8 | 261159.8 | 99.18% | 99.1832 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Requalificação da Infraestrutura cicloviária e estruturação do sistema de bicicletas compartilhadas no município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 2978.13 | 1485078.13 | 1.804% | 1.8036 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
Aquisição de academias ao ar livre. | PR | MUNICIPIO DE CASTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 49.04% | 49.042 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE CORDISBURGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7604.73 | 251354.73 | 0.8182% | 0.8182 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DESCOBERTA | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 7700 | 147700 | 93.12% | 93.12 | 2006-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisição de mobiliário para a instalação e adequação e modernização do Museu de Historia Regional Pe. Sebastião da Silva | RJ | MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES | MINISTERIO DO TURISMO | 327944.92 | 370 | 328314.92 | 78.11% | 78.1106 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem da Av.Nossa Senhora de Santana - Santa Maria das Barreiras | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 12187 | 304687 | 94.33% | 94.3306 | 2017-02-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Centro Cultural localizado na Praia de Iracema. | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | MINISTERIO DO TURISMO | 386314.87 | 774.18 | 387089.05 | 90.72% | 90.7153 | 2017-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública na Rua Fabrício Pedroza. | RN | MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 38.04% | 38.0423 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Orla da Lagoa da Catarina no município de Sete Lagoas/MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 43000 | 530500 | 80.37% | 80.3703 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE JATEÍ/MS.Endereço: Parque da Fogueira, na Rua Alagoas, em Jateí/MS. | MS | MUNICIPIO DE JATEI | MINISTERIO DO TURISMO | 529425 | 21175 | 550600 | 91.68% | 91.6771 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem Pluvial no Município de Crato/CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 3000 | 978000 | 3.621% | 3.6213 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DO PIAUÍ - 2ª ETAPA. | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 273975 | 930.71 | 274905.71 | 92.76% | 92.7573 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça na Avenida Maria Doralice e Reforma das Praças da Matriz e Santa Luzia no município de Chã de Alegria/PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 55.37% | 55.3668 | 2017-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 2 Praças Públicas no Município de Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 66.94% | 66.9382 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portícos na entrada e saída do Município de Araçoiaba/PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.738% | 4.738 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM BLOKRET'S DA VIA DE ACESSO AO BALNEÁRIO SÃO RAIMUNDO NO POVOADO CANA BRAVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 421142.48 | 843.97 | 421986.45 | 99.47% | 99.4706 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 30.94% | 30.9432 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Redentorista no Município de Iguatu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 821925 | 69956.06 | 891881.06 | 70.19% | 70.1909 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Realização de Obra de Infraestrutura Turística na Orla Fluvial do reservatório da Barra Grande, no Rio Pelotas. | SC | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE | MINISTERIO DO TURISMO | 828750 | 17403 | 846153 | 0.964% | 0.964 | 2016-12-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Agenor Barbosa. | MG | MUNICIPIO DE UBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 80.86% | 80.861 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA. | SP | MUNICIPIO DE TABATINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9180.2 | 301680.2 | 21% | 21.0024 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETES) NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 99.3% | 99.3019 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 1000 | 691900 | 71.05% | 71.0549 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE IBIRAJUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 25530.54 | 419730.54 | 49.24% | 49.2369 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MUTUM-MG | MG | MUNICIPIO DE MUTUM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7909.72 | 501009.72 | 79.9% | 79.8963 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO DE AGRICULTORERS FAMILIARES INDIGENAS NO VALE DO JAVARI/AMAZONAS. | AM | SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200400 | 23500 | 223900 | 47.97% | 47.97 | 2006-05-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Olinda ¿ PE | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 605750 | 14339.3 | 620089.3 | 67.94% | 67.9356 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ELAB PLANO REABILI AREA URBANA
REALIZAR ACOES DE CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES NO AMBITO DO PROJETO INTEGRADO "EDUCAR P/ PRODUZIR" - DFE,GO,MS | GO | INST FORM ASSESSORIA SINDICAL RURAL SEBASTIAO ROSA DA PAZ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300440 | 36520 | 336960 | 50% | 50 | 2006-07-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | GO | MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 88.16% | 88.1562 | 2016-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10211.48 | 256061.48 | 13.29% | 13.2904 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA RIO VERDE EM CEZARINA ¿ GO | GO | MUNICIPIO DE CEZARINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 59.67% | 59.6659 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção e implantação de uma praça no Setor Sul do Município de Alto Horizonte/GO. | GO | MUNICIPIO DE ALTO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 25.72% | 25.7187 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação e drenagem de vias no município de Feira da Mata. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3870.98 | 299170.98 | 85.36% | 85.3614 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Mansidão. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10787.97 | 256637.97 | 58.82% | 58.8179 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Ibititá. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4297.74 | 250147.74 | 6.95% | 6.9498 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 79.21% | 79.2101 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Parobé | RS | MUNICIPIO DE PAROBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 78141.98 | 323991.98 | 1.235% | 1.2349 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas com pedras irregulares (calçamento) | RS | MUNICIPIO DE BRAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 56.84% | 56.8378 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em vias urbanas | GO | MUNICIPIO DE JOVIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 8005.36 | 303305.36 | 95.1% | 95.101 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 12184.37 | 703084.37 | 99.51% | 99.5059 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de guias e sargetas,passeios pubicos,passarela para travessia do corrego que existe no local e contrução de rotatoria, para proporcionar maior segurança para quem transita no local. | SP | MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3000 | 248850 | 47.5% | 47.4955 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Reforma de calçadas e implantação de lombo faixas em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19801.11 | 265651.11 | 50.12% | 50.1168 | 2017-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE ÔNIBUS URBANOS | SP | MUNICIPIO DE VALINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 390528.34 | 3944.73 | 394473.07 | 99.16% | 99.1619 | 2016-11-17 | 2017-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Infra Estrutura de ruas no Bairro Bela Vista, Perpétuo Socorro, Distrito de Belo Oriente.- PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL- OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, - MUROS DE ARRIMO- ESCADAS PARA PEDESTRES E DE ACESSO A MO | MG | MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 4215.6 | 319295.6 | 48.77% | 48.7691 | 2017-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico da Rua Alan Kardec e quadra da Rua Rui Barbosa | RS | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17840.55 | 263690.55 | 50.22% | 50.2178 | 2017-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no final da Rua Juscelino Gomes Dias (Corredor da Servidão) | MS | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 208786.93 | 701886.93 | 89.09% | 89.0879 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Pavimentação e Implantação de Sinalização Horizontal em Diversas Vias do Município de Palmares Paulista - SP. | SP | MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22320.96 | 268170.96 | 98.16% | 98.1551 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS | GO | MUNICIPIO DE CRISTALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 8523.3 | 353273.3 | 45.11% | 45.1108 | 2016-12-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 82.26% | 82.2578 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Malhada | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 423924.95 | 12518.52 | 436443.47 | 67.53% | 67.5335 | 2017-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARUIM | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 87.88% | 87.8842 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Muritiba. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 391233 | 4356.71 | 395589.71 | 0.9776% | 0.9776 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Santa Teresinha | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 349890.58 | 8907.15 | 358797.73 | 54.39% | 54.3876 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reconstrução de pavimentos de Vias | AC | MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 48.88% | 48.8809 | 2014-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 4087.95 | 744437.95 | 51.99% | 51.9874 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 25917.06 | 766267.06 | 87.92% | 87.9236 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Básica - Pavimentação de Diversas vias do Município de Simão Dias/SE. | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3209.99 | 397409.99 | 99.08% | 99.0842 | 2015-11-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO RABECA | MA | MUNICIPIO DE PORTO RICO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 2.361% | 2.3605 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Reurbanização do Lago Municipal | SP | MUNICIPIO DE LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18688.47 | 264538.47 | 94.7% | 94.6957 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Adequação e manutenção de praça pública na região periférica do município de São Bernardo do Campo, prevendo acessibilidade universal | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 68.79% | 68.7912 | 2017-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DA POPULACAO LOCALIZADA EM AREAS INADEQUADAS DE MORADIA NO MUNIC.DE HUMAITA/AM. | AM | MUNICIPIO DE HUMAITA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1404000 | 70200 | 1474200 | 53.75% | 53.75 | 2006-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação com Drenagem em ruas do Município de Presidente Tancredo Neves. | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 26674.14 | 321974.14 | 41.59% | 41.5902 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de 6500,m2 Ruas com pavimentação em Paralelleíédos em diverasas ruas do bairro novo ( Ismar Santana)naurbana periferia do município de Santa Luzia bahia | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 31592 | 821392 | 12.37% | 12.3651 | 2017-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas e urbanas em Raposos - MG. | MG | MUNICIPIO DE RAPOSOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 5250 | 350000 | 50.04% | 50.0437 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação urbana no Município de Ubaporanga. | MG | MUNICIPIO DE UBAPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 49.84% | 49.8352 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Municipio de Faxinal do Soturno - RS | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8527.12 | 254377.12 | 82.26% | 82.2571 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS FIRMINO MENDES MARTINS, TANCREDO NEVES, SEBASTIÃO GOMES SOARES E CIRILO LOPES. | MT | MUNICIPIO DE ARENAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 99.29% | 99.2866 | 2015-09-02 | 2017-09-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO DE LOTES,CONSTRUCAO E MELHORIAS HABITACIONAIS | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 7044375 | 3113822.01 | 10158197.01 | 58.56% | 58.56 | 2007-09-27 | 2018-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas | PB | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 76.44% | 76.4418 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de Malhador/SE | SE | MUNICIPIO DE MALHADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 49.16% | 49.157 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Malhador/SE. | SE | MUNICIPIO DE MALHADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 3286.26 | 496386.26 | 44.11% | 44.1097 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município de Pedra Mole/SE | SE | MUNICIPIO DE PEDRA MOLE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 17.74% | 17.7437 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em Rua Urbana no município de Imbuia/SC | SC | MUNICIPIO DE IMBUIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 70527.16 | 316377.16 | 96.86% | 96.8646 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no distrito de Serraria - Município de Periquito-MG. | MG | MUNICIPIO DE PERIQUITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 444.09 | 444094.09 | 78.97% | 78.967 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 15903.37 | 756253.37 | 16.91% | 16.9051 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VARIAS RUAS NO BAIRRO CYNTHIA | MG | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9100 | 700000 | 3.03% | 3.0299 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RETIRADA DE MORADIAS EM AREA PRES.AMBIENTAL REMANEJ.P/OUTRA AREA ONDE SERAO ASSENTADAS, EM LOTEAMENTOS URBANIZADOS. | GO | MUNICIPIO DE VALPARAISO - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 9262500 | 3298971.13 | 12561471.13 | 84.79% | 84.79 | 2007-09-24 | 2016-10-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação de Ruas no Município de Luís Eduardo Magalhães BA. | BA | MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 58595.12 | 650595.12 | 76.27% | 76.27 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial da rua Marcelino Souza, ladeira do eucalipto (próximo à Igreja São Francisco), da rua das casas brancas e rua 08,na sede do município de Andaraí/Ba | BA | MUNICIPIO DE ANDARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9834 | 255684 | 67.28% | 67.2804 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Macro drenagem - Implantação de galerias de aguas pluviais no Município de Guararapes ¿ SP | SP | MUNICIPIO DE GUARARAPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 23689.24 | 368439.24 | 19.93% | 19.9268 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
CALÇAMENTO DE RUAS URBANAS | MG | MUNICIPIO DE MARIA DA FE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 395 | 394595 | 51.92% | 51.9206 | 2014-11-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação dos abrigos de embarque e desembarque de passageiros do município de Timon-MA | MA | MUNICIPIO DE TIMON | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 600 | 295900 | 30.84% | 30.8366 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação com bloquete e recapeamento nas ruas do Município de Poté - MG | MG | MUNICIPIO DE POTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 394.6 | 394594.6 | 71.15% | 71.1484 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias publicas urbanas no municipio de Itaitinga/CE | CE | MUNICIPIO DE ITAITINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 58172.9 | 551272.9 | 32.49% | 32.4937 | 2016-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em ruas do município de Mairinque | SP | MUNICIPIO DE MAIRINQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 292738.28 | 293.03 | 293031.31 | 41.57% | 41.5728 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas | MG | MUNICIPIO DE PONTE NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 473320 | 44876.82 | 518196.82 | 50.29% | 50.2905 | 2017-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas na sede do município. | SC | MUNICIPIO DE ZORTEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9689.42 | 255539.42 | 88.05% | 88.0481 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO COM SARJETA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE-TO. | TO | MUNICIPIO DE PALMEIRANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 8.089% | 8.0895 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NOS BAIRROS NOVO PARAISO, JARDIM VITÓRIA, JARDIM FLORIANÓPOLIS E JARDIM UNIÃO. | MT | MUNICIPIO DE CUIABA - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 9750000 | 780000 | 10530000 | 93.16% | 93.16 | 2006-08-26 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
AÇÃO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA VILA SÃO JOÃO E NOS LOTEA OURO BRNCO, PORTAL AMAZONAS E COHAB CANELA | MT | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 7312500 | 750000 | 8062500 | 89.49% | 89.49 | 2007-02-01 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Construção de praça multi eventos de Tanguá. | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 49.33% | 49.3284 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos e um Museu no Município de São Pedro do Butiá | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DO TURISMO | 251334.81 | 253.91 | 251588.72 | 2.751% | 2.7509 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADE - 1ª ETAPA | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9368.72 | 496868.72 | 52.9% | 52.8977 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da antiga Estação Ferroviária e reurbanização do entorno do prédio. | AL | MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 86.57% | 86.5739 | 2016-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DO LAGO DOS BURITIS. | GO | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 80.27% | 80.267 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ROSÁRIO OESTE. | MT | MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 86.73% | 86.7305 | 2016-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS QUE LIGAM AO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ E AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 0.8173% | 0.8173 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Pública Adilson Francisco de Souza Ribeiro. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2954.55 | 246704.55 | 60.93% | 60.9264 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizado na Rua Antonio Andrade - Sede do Município de Flores. | PE | MUNICIPIO DE FLORES | MINISTERIO DO TURISMO | 431786.55 | 17271.46 | 449058.01 | 48.58% | 48.5779 | 2016-04-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Rio Marataoan | PI | MUNICIPIO DE BARRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 32.25% | 32.2539 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS. | SC | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 61.14% | 61.1372 | 2016-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE 36 UNID HABITAC. COM INFRA-ESTRUTURA DE AGUA EENERGIA, CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE ESCOLAR | PI | MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 438750 | 55236.36 | 493986.36 | 28.46% | 28.46 | 2007-09-10 | 2009-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
MELHORIA DE 89 UNIDADES HABATACIONAIS | PI | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 858000 | 66721.82 | 924721.82 | 69.22% | 69.22 | 2006-11-28 | 2013-06-09 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA SANTINHO GIANASI | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 84636.5 | 577736.5 | 54.99% | 54.993 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhoria na Infraestrutura (pavimentação em paralelepípedo) objetivando o deslocamento e acesso dos pedestres, bem como, os meios de transportes na zona urbana do município de Igaci -alagoas. | AL | MUNICIPIO DE IGACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8000 | 402200 | 7.156% | 7.1559 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 9.373% | 9.3735 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de vias públicas do município. | SP | MUNICIPIO DE TACIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 90.13% | 90.1292 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento de vias públicas (ruas e/ou avenidas) no Município de São Gonçalo do Pará. | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 2268.17 | 742618.17 | 97.31% | 97.3095 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimantação Asfáltica no Municipio de Cocalzinho de Goiás | GO | MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 11902.52 | 307202.52 | 85.98% | 85.9751 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI | PI | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3706.57 | 249556.57 | 53.32% | 53.316 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA (DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, PAVIMENTACAO), COM CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITARIAS | SE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 975000 | 208166.08 | 1183166.08 | 62.83% | 62.83 | 2007-05-02 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Implantação de Pavimentação em Diversas Vias Públicas Urbanas no Município de Itaperuçu/PR. | PR | MUNICIPIO DE ITAPERUCU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 70359.36 | 316209.36 | 82.4% | 82.3952 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Sede do Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 69240.87 | 562340.87 | 5.362% | 5.3623 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em Paralelepípedo no município de Cachoeira dos Índios/PB | PB | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7400 | 500500 | 1.478% | 1.4785 | 2017-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas na Sede do Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 49539.85 | 542639.85 | 57.68% | 57.6838 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO - URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM PAVIMENTAÇÃO, CANTEIRO CENTRAL E INFRAESTRUTURA. | SP | MUNICIPIO DE ANHUMAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 75.8% | 75.7998 | 2017-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Valente-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE VALENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 81.62% | 81.6194 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REURB ASSENT STA CRUZ NAVEGANTES TENDO COMO OBJETIVO ELEVAR PADROES HABITABILIDADE/QUALIDADE VIDA FAMILIAS RESIDENTES. | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 9750000 | 4835355.3 | 14585355.3 | 17.82% | 17.82 | 2008-02-08 | 2016-10-16 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação asfáltica e Drenagem de Aguas Pluviais no Bairro Jardim América | MS | MUNICIPIO DE CAMAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 193064.56 | 686164.56 | 21.3% | 21.2993 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e pavimentação de via no Município de Jacareí | SP | MUNICIPIO DE JACAREI | MINISTERIO DAS CIDADES | 362054.91 | 3657.12 | 365712.03 | 98.87% | 98.8733 | 2017-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL FIGUEIRA DO RIO DOCE | MG | MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 590600 | 5965.66 | 596565.66 | 24.75% | 24.7547 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | SP | MUNICIPIO DE SANTOS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 8872500 | 15703986.52 | 24576486.52 | 92.56% | 92.56 | 2008-07-04 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Recapeamento de vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25145 | 518245 | 90.31% | 90.3124 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25145 | 518245 | 87.22% | 87.2195 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica em CBUQ, meio fio, passeio, sarjeta, rampa de acessibilidade e sinalização em ruas do Município. | MG | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 12263.61 | 406463.61 | 49.89% | 49.8949 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARIO MEXICO 70 - SOL.PROBL.HAB.607 FAMILIAS ATRAVES INTERV FISICO-URBANISTICA/SOCIAL/FUNDIA | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 9458475 | 5730907.22 | 15189382.22 | 32.8% | 32.8 | 2008-02-27 | 2017-06-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO (BLOQUETES) NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 67.74% | 67.7436 | 2015-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias urbanas. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 464646.88 | 14369.51 | 479016.39 | 0.5921% | 0.5921 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PIRIPÁ-BA. | BA | MUNICIPIO DE PIRIPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 43.02% | 43.0218 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em vias Públicas | PR | MUNICIPIO DE FAXINAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 22953.28 | 417153.28 | 80.29% | 80.2863 | 2017-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA ESTRUTURA URBANA - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA | RJ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 6600000 | 1320000 | 7920000 | 54.95% | 54.95 | 2008-06-09 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Recapeamento Asfáltico no município de Edealina-GO. | GO | MUNICIPIO DE EDEALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 2879.29 | 594879.29 | 62.49% | 62.486 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Edealina-GO. | GO | MUNICIPIO DE EDEALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4210.64 | 250060.64 | 55.26% | 55.2633 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias urbanas no município de Lago da Pedra(MA). | MA | MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 16012.9 | 400322.9 | 73.38% | 73.378 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | TO | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10800 | 405000 | 57.86% | 57.8584 | 2001-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica precedida de drenagem em ruas do Bairro Jardim Boa Esperança Loteamento Jardim dos Estados no Município de Inocência-MS. | MS | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 45480.66 | 538580.66 | 93.69% | 93.6942 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica precedida de drenagem em ruas do Bairro Jardim Pantanal no Município de Inocência-MS. | MS | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 46582 | 539682 | 3.128% | 3.1283 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em Rua Urbana no município de Vidal Ramos/SC | SC | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8432.84 | 254282.84 | 97.65% | 97.6464 | 2016-03-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem em rua da Zona Urbana do Município de Garopaba. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 22366.86 | 317666.86 | 92.01% | 92.0145 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público em Vias Urbanas no Municipio de Alto Paraguai - MT. | MT | MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 27007.53 | 272857.53 | 61.64% | 61.6427 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES | MG | MUNICIPIO DE LIBERDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 31282.86 | 425482.86 | 47.19% | 47.1927 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico no município de Buriti de Goias. | GO | MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4475.98 | 250325.98 | 14.77% | 14.7683 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica no municipio de Buriti de Goias. | GO | MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 47403.99 | 293253.99 | 10.95% | 10.9537 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias Públicas no Município de Luzinópolis/TO | TO | MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 83.15% | 83.1514 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Recapeamento de Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana do Município de Jaguariúna | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243505.42 | 299.81 | 243805.23 | 84.91% | 84.9063 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA EM AREAS ATINGIDAS POR ENCHENTES, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO, GALERIAS, PRODUCAO DE UNID HABITACIONAS | RO | MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO | MINISTERIO DAS CIDADES | 9750000 | 3052154.92 | 12802154.92 | 58.45% | 58.45 | 2006-06-29 | 2018-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação com Paralelepípedos em Vias Urbanas do Município de Pouso. | RS | MUNICIPIO DE POUSO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16457.92 | 262307.92 | 83.87% | 83.8722 | 2016-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas de Caldas Brandão - PB | PB | MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 6000 | 400200 | 53.13% | 53.1301 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DE SANTA JULIANA-MG | MG | MUNICIPIO DE SANTA JULIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 16282.42 | 410482.42 | 93.49% | 93.4906 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 1079.25 | 296379.25 | 60.1% | 60.096 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 436727 | 1473.73 | 438200.73 | 89.07% | 89.0727 | 2016-05-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em pedra tosca na Sede do município de Crateús -Ce. | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 900 | 444550 | 35.42% | 35.418 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONTRUCAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO JD QUEIMADOS | RJ | MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 8135857.08 | 2084517.09 | 10220374.17 | 80.15% | 80.15 | 2007-01-19 | 2017-08-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Pavimentação em diversas ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE NARANDIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6333.33 | 252183.33 | 64% | 64.0009 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Calçadas (Passeio Público) em Vias Públicas do município de Nova Europa | SP | MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 8449.51 | 264189.51 | 81.01% | 81.0093 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Elaboração de Projeto e Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 142819.66 | 487569.66 | 83.27% | 83.2705 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | SE | MUNICIPIO DE TELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 39.88% | 39.8766 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | SE | MUNICIPIO DE TELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 11465.75 | 306765.75 | 78% | 77.999 | 2015-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infra-estrutura Urbana através de pavimentação com pedras irregulares, com colocação de meio fio, execução de calçadas para circulação de pedestres e plantio de árvores, nas seguintes ruas: RUA ALFREDO RAMOS NOGUEIRA,RUA CATARINA DAMATO CAS | PR | MUNICIPIO DE JAPIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 90.37% | 90.3745 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Salgado. | SE | MUNICIPIO DE SALGADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 12430.23 | 604430.23 | 52.54% | 52.54 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ARACAJU | SE | MUNICIPIO DE ARACAJU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42012.23 | 535112.23 | 62.93% | 62.9253 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfaltica de vias no Município | SP | MUNICIPIO DE CATANDUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 99841.83 | 592941.83 | 27.46% | 27.4649 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PROCESSOS DE MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESEN VOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM TERRIT. RURAIS NO ESTADO DO AMAPA. | AP | ASSOCIACAO DA ESCOLA DAS FAMILIAS AGRIC PERIM NORTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 53103.6 | 536.4 | 53640 | 0% | 0 | 2007-02-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas da cidade de Santos Dumont | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT | MINISTERIO DAS CIDADES | 1432650 | 1434.08 | 1434084.08 | 36.92% | 36.9238 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITACAO | PR | FUNDACAO DE PROJETOS E ESTUDOS AVANCADOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 111765.72 | 22020.05 | 133785.77 | 11.91% | 11.91 | 2006-08-15 | 2015-02-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Substituição de Bloquete por PAV's nas Ruas Pedro Gerhardt e Adolfo Huller. | ES | MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9936.29 | 305236.29 | 85.99% | 85.992 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Retirada da pavimentação antiga e substituição por PAVI's nas Ruas Bernardino Monteiro e Silvia Marília, na Sede do Município | ES | MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 393050.62 | 393.44 | 393444.06 | 41.68% | 41.6787 | 2017-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Rua. | RS | MUNICIPIO DE RIOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 984.05 | 494084.05 | 92.7% | 92.6984 | 2016-09-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE VALENCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 990 | 494090 | 62.74% | 62.743 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA | MG | MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 2661.98 | 297961.98 | 80.51% | 80.5122 | 2016-03-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | CE | MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 438750 | 52158.96 | 490908.96 | 84.96% | 84.96 | 2007-10-08 | 2018-05-21 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Implantação de Pavimentação Asfáltica em CBUQ no município de Teixeira Soares. | PR | MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 162238.36 | 506988.36 | 72.75% | 72.747 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10300.38 | 503400.38 | 93.15% | 93.1502 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6279.29 | 301579.29 | 80.01% | 80.0094 | 2016-03-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Rua Fredolino Schimidt | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 23707.66 | 516807.66 | 14.16% | 14.162 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO CONJUNTO FERNANDO COLLOR E NO POVOADO TABOCA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SERGIPE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 286479.35 | 977379.35 | 77.64% | 77.6421 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO POVOADO OITEIROS, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 239309.84 | 880759.84 | 49.31% | 49.3066 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PIABETA, NO MUNICÍPIO DE SENHORA DO SOCORRO/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 155448.6 | 796898.6 | 86.02% | 86.0181 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Asfáltica em vias do Loteamento Campo do Piché. | SP | MUNICIPIO DE TAMBAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40207 | 286057 | 56.12% | 56.1155 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Gandu-BA | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 3.377% | 3.377 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Urbanas Publicas | SP | MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 413980 | 59794.78 | 473774.78 | 69.91% | 69.9057 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de pavimentação asfáltica (recapeamento) de ruas danificadas em vias do município de Tabatinga. | SP | MUNICIPIO DE TABATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 49.95% | 49.9492 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras e serviços de pavimentação na zona leste do município de São Jose dos Campos | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 7251.94 | 599251.94 | 82.17% | 82.1718 | 2017-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas | AC | MUNICIPIO DE TARAUACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 29.63% | 29.6296 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO DA AVENIDA REFIBRAS(PISTA PRETA) NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | PE | MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18406.96 | 264256.96 | 81.39% | 81.3926 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Mato Grosso. | PB | MUNICIPIO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7545.95 | 302845.95 | 53.82% | 53.8159 | 2015-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em ruas do municipio de Bocaiuva - MG | MG | MUNICIPIO DE BOCAIUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 77612.33 | 323462.33 | 99.86% | 99.8593 | 2016-07-01 | 2017-08-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 413980 | 414.39 | 414394.39 | 57.11% | 57.1105 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura de pavimentação asfáltica nas Avenidas Lino Domingo de Oliveira, Adolfo Alves Carneiro, Darlindo Jose Carneiro e Ruas Adjacentes | MS | MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 96078.27 | 391378.27 | 45.16% | 45.1593 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de recapeamento asfaltico em vias centrais | SP | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45459.43 | 291309.43 | 94.67% | 94.6705 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Poliédrica em vias Públicas Urbanas | PR | MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5485.17 | 251335.17 | 88.08% | 88.0769 | 2015-09-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas | PR | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO CAROBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 18005.29 | 511105.29 | 84.49% | 84.4884 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias pública na sede do Município de Jordânia-MG. | MG | MUNICIPIO DE JORDANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 671120 | 13697 | 684817 | 59.31% | 59.3138 | 2016-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 39634.84 | 433834.84 | 84.88% | 84.8833 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Pavimentação em Pedra Tosca no município de Capistrano/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAPISTRANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9567.99 | 255417.99 | 31.11% | 31.1052 | 2017-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica em CBUQ, meio fio, sarjeta, passeio e sinalização em ruas doMunicípio. | MG | MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20676.46 | 266526.46 | 28.37% | 28.3678 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas. | AL | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 68.59% | 68.5934 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana no município de Apiúna | SC | MUNICIPIO DE APIUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 60078.97 | 454278.97 | 9.4% | 9.3999 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem das Ruas Pioneiros Wacholz e Roberto Wagner no município de Taió | SC | MUNICIPIO DE TAIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 394.59 | 394594.59 | 91.38% | 91.3767 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma da Praça da Sede e do Distrito do Sodoma em Muniz Ferreira/BA. | BA | MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 4.803% | 4.8029 | 2017-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Execução de recuperação e revitalização de praça pública em área periférica do município de São Bernardo do Campo. | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 75.87% | 75.8705 | 2017-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Adequação e manutenção de praça pública na região periférica do município de São Bernardo do Campo, prevendo acessibilidade universal | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 77.92% | 77.9249 | 2017-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento de vias públicas urbanas, no município de Panorama /SP | SP | MUNICIPIO DE PANORAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18745.07 | 264595.07 | 99.63% | 99.6293 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Cândido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 494.1 | 493594.1 | 1.494% | 1.4945 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação a Paralelepípedo em ruas no município de Nordestina-BA | BA | MUNICIPIO DE NORDESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 6000 | 291410 | 25.7% | 25.7 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Cândido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.85 | 246096.85 | 3.318% | 3.3181 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de via urbana no Município de Taquara/RS. | RS | MUNICIPIO DE TAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 85826.95 | 331676.95 | 91.23% | 91.2317 | 2016-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas. | PR | MUNICIPIO DE PEROLA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 72498.58 | 318348.58 | 92.36% | 92.3648 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica em CBUQ, meio fio, sarjeta, passeio e sinalização em ruas doMunicípio. | MG | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5052.37 | 250902.37 | 49.96% | 49.9559 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE RUAS | PR | MUNICIPIO DE PEROLA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42276 | 288126 | 99.26% | 99.2586 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentaçao e Recapeamento das ruas dos Bairros Laval 1 e 2 e Vila Pitico | SP | MUNICIPIO DE IBIUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 413720.38 | 414.13 | 414134.51 | 5.103% | 5.1031 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Blocos Intertravados de concreto em vias públicas urbanas no Município de Cruzeiro do Sul/RS | RS | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11295.15 | 257145.15 | 72.48% | 72.4837 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas do Centro da Cidade de Esperança - PB | PB | MUNICIPIO DE ESPERANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 79.05% | 79.0452 | 2016-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Nova Palma ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9834 | 255684 | 89.31% | 89.3105 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias urbanas do Município de São Marcos. | RS | MUNICIPIO DE SAO MARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7210.63 | 401410.63 | 88.8% | 88.7953 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES, AGENTES DE DESENVOLVIMEN TO, JOVENS DAS CASAS RURAIS COMO DISSEMINADORES E | MA | CONSORCIO INTERMUN PROD E ABAST REG COCAIS MEDIO PARNAIBA MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 81000 | 9000 | 90000 | 33.33% | 33.33 | 2007-02-12 | 2014-12-26 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Tangará/RN. | RN | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 397167 | 16265.84 | 413432.84 | 98.86% | 98.8615 | 2015-10-01 | 2016-09-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MONTE GRAVE NA AVENIDA ANTÔNIO REVI NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE. | CE | MUNICIPIO DE MILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10073.02 | 255923.02 | 81.51% | 81.5126 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas (Rua das Palmeiras, Rua das Acácias, Rua Portugal e Rua São Lourenço, no Bairro Santa Lúcia, na sede deste Município) | BA | MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 85827.58 | 2062427.58 | 61.21% | 61.2052 | 2015-01-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Guias, Sarjetas e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal e a Rua Manoel Ribeiro da Rocha. | MS | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 478265 | 140996.59 | 619261.59 | 41.75% | 41.7471 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de galerias de águas pluviais em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8293.49 | 254143.49 | 96.88% | 96.8821 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação em Paralelepípedo em Vias Públicas no Município de Russas ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 20869.94 | 316169.94 | 51.52% | 51.517 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica da Avenida Adélia Rosa Bosa Búrigo no Município de Forquilhinha / SC. | SC | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 288377 | 136684.5 | 425061.5 | 72.76% | 72.7616 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E TÉCNICOS EM AGROECOLOGIA | MT | FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 79615 | 13970 | 93585 | 92.01% | 92.01 | 2007-03-12 | 2015-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
Obra de Pavimentação asfáltica e drenagem em ruas no Município de Figueirão. | MS | MUNICIPIO DE FIGUEIRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 551040 | 184471.37 | 735511.37 | 49.59% | 49.5876 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização da Praça Isaias Ribeiro e Pavimentação das áreas de acesso, situada a rua 15 de Novembro / Centro. | BA | MUNICIPIO DE IBIRATAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 1.92% | 1.92 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2ª Etapa da Construção do Centro de Convenções, no Município de Iguatu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 87693.24 | 3012693.24 | 6.916% | 6.9158 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM DOS IPÊS | MG | MUNICIPIO DE MONTE SIAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2168.61 | 245918.61 | 65% | 64.9995 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à funcionalidade do Centro Municipal de Eventos. | PR | MUNICIPIO DE JACAREZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 947.1 | 195947.1 | 98.04% | 98.0366 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Mercado Central de Artesanato no Município de Belém do Brejo do Cruz-PB. | PB | MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 0.9904% | 0.9904 | 2016-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Segunda Etapa do Centro de Convenções | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO TURISMO | 630738.22 | 84351.73 | 715089.95 | 87.15% | 87.1486 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórtico Turístico na entrada principal da cidade de Antonio João-MS. | MS | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 82.57% | 82.5708 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Sinalização Turística e Infraestrutura na Orla da Praia das Conchas no Município de Itanhaém | SP | MUNICIPIO DE ITANHAEM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5154.08 | 248904.08 | 77.18% | 77.1796 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça e dos canteiros na entrada da cidade de Virgem da Lapa/MG. | MG | MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 50.61% | 50.614 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções (2.ª etapa) Localizado na Rodovia Feliciano Sales Cunha Km 565. | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 17635.8 | 505135.8 | 34.92% | 34.9155 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MISSAL | PR | MUNICIPIO DE MISSAL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 56.84% | 56.8424 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Clube Municipal Nelson Saddi 2ª etapa e Construção de Centro de Convenções no município Itauçu-Go. | GO | MUNICIPIO DE ITAUCU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11765.62 | 499265.62 | 6.759% | 6.7589 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Elaboração de projeto para requalificação do Mercado Modelo, 1ª Etapa. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 976.95 | 488476.95 | 52.54% | 52.5408 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
5ª Etapa de Urbanização da Lagoa de Candiba/BA | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 61.02% | 61.0188 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Octávio Quércia para Implantação do Posto de Informação ao Turista no município de Pedregulho/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 270833.34 | 30092.59 | 300925.93 | 55.73% | 55.7251 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização, restauração e modernização da Praça Central do Município de Itaqui. | RS | MUNICIPIO DE ITAQUI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7794.2 | 251544.2 | 1.962% | 1.9618 | 2017-03-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA CAPITAL | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 46715.76 | 729215.76 | 43.04% | 43.04 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Portal na entrada do município de Jacupiranga/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 299997 | 33333 | 333330 | 0.7893% | 0.7893 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística, Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Av. Coronel Manoel de Aquino, que da acesso ao Complexo Turístico Beira Rio 2º Segunda Etapa, neste Município. | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 1394250 | 14547.75 | 1408797.75 | 3.305% | 3.3046 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
OBRAS INSTALACOES E AQUIS.EQUIPAMENTO FABRICA-ESCOLA EM DELMIRO GOUVEIA/AL | AL | SEC DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUARIA PESCA E AQUICULTURA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 414180 | 46020 | 460200 | 93.37% | 93.37 | 2007-04-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação com drenagem pluvial de ruas no Município da Ilha de Itamaracá. | PE | MUNICIPIO DE ILHA DE ITAMARACA | MINISTERIO DO TURISMO | 1330875 | 133051.5 | 1463926.5 | 0.7447% | 0.7447 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
I Etapa da Construção do Parque de Rodeios no Município de São Tomé/Pr. | PR | MUNICIPIO DE SAO TOME | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 11791.29 | 401791.29 | 26.33% | 26.3275 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 4ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 39000 | 1014000 | 7.148% | 7.1483 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura Turística no Parque Municipal da Galheta. | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5153.05 | 248903.05 | 64.47% | 64.4733 | 2016-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla da Lagoa no município de Matriz de Camaragibe-AL. - 2° Etapa. | AL | MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 1413750 | 2250 | 1416000 | 0.3748% | 0.3748 | 2016-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem do Acesso a Serra da Barriga - 1ª Etapa. | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 5000 | 1955000 | 0.1347% | 0.1347 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da primeira etapa da Orla, na cidade de Cachoeira Alta ¿ GO | GO | MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 2000 | 392000 | 34.33% | 34.3261 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMAR A PRAÇA DA LIBERDADE EM ITANHÉM ¿ BA | BA | MUNICIPIO DE ITANHEM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 16.82% | 16.8159 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: JOSÉ CELESTINO SOARES NA RUA MIGUEL BARBOSA, MAJOR LULA GOMES NA RUA MAJOR LULA GOMES E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA RUA SABIÁ. | RN | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 3000 | 295500 | 7.879% | 7.8788 | 2016-08-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Conclusão do Parque Turístico de Múltiplo Uso, no município de Cubati - PB | PB | MUNICIPIO DE CUBATI | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6965 | 348215 | 91.63% | 91.627 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS, TURISMO E CULTURA | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10500 | 498000 | 51.14% | 51.1353 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Sinalização Turística 2ª Etapa do Município de Ita e Construção do Centro de Comercialização de produtos artesanais. | SC | MUNICIPIO DE ITA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 718.9 | 585718.9 | 87.6% | 87.6011 | 2016-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE - MG | MG | MUNICIPIO DE CABO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 253.75 | 253753.75 | 78.54% | 78.5428 | 2016-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça de Eventos | PB | MUNICIPIO DE JURU | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 3900 | 393900 | 0.646% | 0.646 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS SALVIAVO BARBOSA E SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE ALMAS - TO | TO | MUNICIPIO DE ALMAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 38.83% | 38.8333 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e reforma das praças do Tamburil, do Antigo Fórum e da Matriz na cidade de Ceres/GO. | GO | MUNICIPIO DE CERES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 58.29% | 58.292 | 2016-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos. | MA | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25500 | 1000500 | 79.8% | 79.7993 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um pórtico de entrada na Cidade de São José do Belmonte-PE. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 74.12% | 74.1176 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização de Avenida Gabriel Roriz no Município de Alexânia ¿ GO | GO | MUNICIPIO DE ALEXANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 64.2% | 64.204 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO | SE | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 47.11% | 47.1103 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS VIAS PUBLICAS DE ACESSO AO BALNEÁRIO DO SALTO. Rua Juscelino Gomes Dias (Corredor da Servidão) e Rua Roberto Silveira Brito no bairro Laranjeiras | MS | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 724425 | 30179.98 | 754604.98 | 85.47% | 85.4662 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário e 02 Portais | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 18750 | 750000 | 3.823% | 3.823 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção dos Portais Turísticos e Implantação da Sinalização Turística. | SP | MUNICIPIO DE ADOLFO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 1881.23 | 245631.23 | 50% | 49.9983 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização do entorno da Capela Santa Cruz do Monte e reforma da Praça São Francisco de Assis. | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 3050 | 305300 | 48.74% | 48.7357 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE JOSELANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 421142.48 | 8857.52 | 430000 | 56.59% | 56.5945 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça de Eventos na Sede do município de Heliópolis-Ba. | BA | MUNICIPIO DE HELIOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 331500 | 7101.86 | 338601.86 | 99.87% | 99.8665 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Rodoviária intermunicipal/interestadual no município de Anastácio MS 1ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20312.5 | 507812.5 | 11.39% | 11.3851 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa da pavimentação e drenagem da Orla do Rio Baiano na sede do município de Andaraí. | BA | MUNICIPIO DE ANDARAI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 48.7% | 48.7042 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DO POLO DE LAZER BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAICABA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10154.31 | 253904.31 | 21.86% | 21.8604 | 2017-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de portal na entrada da cidade. | SP | MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 87.59% | 87.5851 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Princesa Isabel, Distrito de Ipomeia no Município de Rio das Antas ¿ SC | SC | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5999.9 | 251849.9 | 55.77% | 55.7653 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Figueira-PR. | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 2499.06 | 594499.06 | 67.41% | 67.4135 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Padre Antonio Vieira. | SC | MUNICIPIO DE SAUDADES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4083.6 | 249933.6 | 94.35% | 94.3502 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | RN | MUNICIPIO DE VARZEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 50113.71 | 345413.71 | 76.42% | 76.4222 | 2016-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas. | PB | MUNICIPIO DE JACARAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 11073 | 553623 | 48.87% | 48.8685 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas, no município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 433760 | 2452.11 | 436212.11 | 99.87% | 99.8719 | 2016-01-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA-BA. | BA | MUNICIPIO DE NILO PECANHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 3000 | 595000 | 30.66% | 30.6643 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Publicas | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 496067 | 5351.65 | 501418.65 | 92.08% | 92.083 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE. | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 75005.93 | 568105.93 | 62.09% | 62.0863 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas do município de Palmeira/PR. | PR | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 198695.5 | 592895.5 | 69.12% | 69.1217 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas do município de Palmeira/PR | PR | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 172891.31 | 418741.31 | 58.27% | 58.2656 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas. | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15036.46 | 508136.46 | 50.05% | 50.0538 | 2016-01-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em CBUQ no município de Bom Jesus ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4359.82 | 250209.82 | 89.75% | 89.7479 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Rua Adelaide Peres Gomes Santana | SP | MUNICIPIO DE JALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 83823.63 | 379123.63 | 98.07% | 98.0693 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | SP | MUNICIPIO DE IPAUSSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 32452.76 | 426652.76 | 99% | 99.0048 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | SC | MUNICIPIO DE PAULO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10518.23 | 256368.23 | 81.79% | 81.7855 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de vias publicas | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13914.25 | 259764.25 | 96.28% | 96.2757 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Municipio de Carnauba dos Dantas/RN | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 49.5% | 49.4985 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ / MG | MG | MUNICIPIO DE ARAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8602.11 | 254452.11 | 51.3% | 51.3029 | 2016-01-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Munícipio de São Pedro/RN | RN | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 377387 | 2613 | 380000 | 3.73% | 3.7303 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA SEDE INCLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA | MA | MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 750 | 741100 | 1.921% | 1.9215 | 2015-09-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e recapeamento asfáltico na cidade de Porto do mangue/RN. | RN | MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 66.3% | 66.295 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Monte Alegre/RN. | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 19931.23 | 364681.23 | 59.3% | 59.3035 | 2016-09-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de infraestrutura urbana em revestimento asfaltico com meio fio e sinalização horizontal e vertical em vias públicas urbanas do município de Lagoa da Confusão. | TO | MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7327.48 | 500427.48 | 19.78% | 19.779 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas do Município. | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 4689.45 | 255484.45 | 46.72% | 46.7196 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 84.94% | 84.941 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20013.01 | 265863.01 | 85.79% | 85.7913 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 288377 | 288.67 | 288665.67 | 80.39% | 80.3912 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | PE | MUNICIPIO DE PEDRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 8043.75 | 154293.75 | 69.12% | 69.12 | 2008-04-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 85.09% | 85.0942 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Mirandópolis /SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 85.48% | 85.4805 | 2016-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfaltica, com localização em parte da Avenida Rachid Neder do municipio | MS | MUNICIPIO DE ANGELICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 84333.02 | 577433.02 | 5.691% | 5.6909 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação na Cidade de Dianópolis-TO. | TO | MUNICIPIO DE DIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12459.26 | 505559.26 | 97.75% | 97.7499 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas no Bairro Sangradouro, no Município de Pentecoste ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE PENTECOSTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 80130.3 | 325980.3 | 7.095% | 7.0946 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município de Poço Fundo/MG. | MG | MUNICIPIO DE POCO FUNDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 54360.67 | 310100.67 | 50.55% | 50.554 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem, Pavimentação e Sinalização do 4º trecho da Rua Professor Tomaz Geraldo, bairro Centro, Canelinha/SC. | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7382.2 | 302682.2 | 71.2% | 71.2039 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentção de Vias | MG | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 72998.59 | 318848.59 | 37.35% | 37.3462 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM ALGUMAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA -SP. | SP | MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9051.89 | 254901.89 | 0.3902% | 0.3902 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM ALGUMAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA -SP. | SP | MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9378.4 | 255228.4 | 0.3883% | 0.3883 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de São Francisco de Itabapoana/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10329.02 | 404529.02 | 79.7% | 79.7046 | 2016-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em paralelepípedo no município do Conde/PB | PB | MUNICIPIO DO CONDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29124.6 | 274974.6 | 10.2% | 10.1979 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de São Francisco de Itabapoana/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24751.97 | 517851.97 | 87.74% | 87.7409 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | SP | MUNICIPIO DE ALVINLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 400 | 246250 | 0.8606% | 0.8606 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas no município de Brejolândia, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE BREJOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 296.3 | 295596.3 | 95.07% | 95.0745 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas Ruas do Município de Santana do Ipanema. | AL | MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 46863.82 | 539963.82 | 82.18% | 82.179 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas vias urbanas do Centro da Cidade do Município de Coremas - PB. | PB | MUNICIPIO DE COREMAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 37.85% | 37.8497 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURIÇANGAS. | BA | MUNICIPIO DE OURICANGAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 1000 | 345750 | 52.5% | 52.5039 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico da Rua Frei Patrício, em João Pinheiro-MG. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21484.54 | 267334.54 | 50.09% | 50.0947 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Município de Gentio do Ouro/Ba. | BA | MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6146.25 | 251996.25 | 85.31% | 85.3068 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 32669.2 | 288409.2 | 59.09% | 59.0919 | 2015-08-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Gottfried Heimann. | SC | MUNICIPIO DE RODEIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18047.05 | 263897.05 | 95.01% | 95.0137 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem superficial em Diversas Ruas do Município de Joao Dias | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14432.41 | 309732.41 | 51.93% | 51.9313 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MARUIM | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24135.9 | 269985.9 | 0% | 0 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica no municpio de Goianapolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 64.47% | 64.4747 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Ribeirão Corrente - SP. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 4096.34 | 254891.34 | 89.19% | 89.1938 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPE EM ALGUMAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS. | PR | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 98.41% | 98.4056 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município de Matutina MG . | MG | MUNICIPIO DE MATUTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 0.1086% | 0.1086 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANA NO MUNICÍPIO DE MURICILÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE MURICILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 8521.05 | 501621.05 | 61.38% | 61.382 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7891.24 | 253741.24 | 11.14% | 11.1423 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vais Públicas no município de Tremedal - BA | BA | MUNICIPIO DE TREMEDAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 8550 | 650000 | 54.87% | 54.8713 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do centro de Senador Eloi de Souza, com objetivo de melhorias da infraestrutura urbana. | RN | MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13378.33 | 259228.33 | 66.16% | 66.1645 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Ribeirão Corrente - SP. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8050 | 402250 | 66.18% | 66.1809 | 2016-02-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico nas Vias Públicas do Jd. América | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 37601.73 | 283451.73 | 95.69% | 95.688 | 2015-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. no município de São Caetano. | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 13613.42 | 308913.42 | 93.44% | 93.4416 | 2016-01-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedos em diversas rua do Município de São Caetano. | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 433760 | 18476.88 | 452236.88 | 21.85% | 21.8505 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Ribeirão Corrente - SP. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6030 | 301330 | 87.76% | 87.7634 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico nas Vias Publicas de NH. | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11874.8 | 406074.8 | 93.08% | 93.0807 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA | GO | MUNICIPIO DE MARA ROSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 96.35% | 96.3491 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MONTE ALTO. | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 315080 | 315.4 | 315395.4 | 76.49% | 76.4919 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA JOSE R GUIMARAES, NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS | SE | MUNICIPIO DE UMBAUBA - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 156000 | 17939.09 | 173939.09 | 98.04% | 98.04 | 2008-04-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação em Pedra Tosca no Distrito de Manituba, no município de Quixeramobim-CE. | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 441672 | 70034.98 | 511706.98 | 90.35% | 90.3546 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de boquim-SE. | SE | MUNICIPIO DE BOQUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 58636.45 | 551736.45 | 45.03% | 45.0327 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento de vias públicas | MG | MUNICIPIO DE TIMOTEO | MINISTERIO DAS CIDADES | 540626.27 | 5460.87 | 546087.14 | 53.17% | 53.1668 | 2017-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERMANO HENTSCHKE | RS | MUNICIPIO DE AGUDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22113 | 267963 | 2.16% | 2.1604 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MG | MUNICIPIO DE PASSA TEMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 97.7% | 97.6952 | 2015-11-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 68966.24 | 562066.24 | 54.47% | 54.4681 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Figueira-PR. | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 63.93% | 63.933 | 2016-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194234-92 + 0194235-06) | SP | MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 78000 | 15600 | 93600 | 0% | 0 | 2008-02-25 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT. AMPLIA.DE SISTEMAS ABASTEC. AGUA
IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194235-06 - 0194233-88) | SP | MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 78000 | 15600 | 93600 | 0% | 0 | 2008-02-25 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT. AMPLIA.DE SISTEMAS ABASTEC. AGUA
IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194233-88 + 0194234-92) | SP | MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 39000 | 234000 | 0% | 0 | 2008-02-25 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT. AMPLIA.DE SISTEMAS ABASTEC. AGUA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA DE SAMAMBAIA. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 532660 | 37000 | 569660 | 54.42% | 54.4189 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 5000 | 498100 | 96.87% | 96.8666 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE UBIRAJARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 9921.82 | 265661.82 | 42.3% | 42.3017 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA AVENIDA ARAGUAIA PRÓXIMO AO AEROPORTO MUNICIPAL NO SETOR FELIX FERREIRA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA). | TO | MUNICIPIO DE ARAGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12463.88 | 258313.88 | 63.04% | 63.0421 | 2016-01-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA | AM | MUNICIPIO DE ENVIRA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 117000 | 6435 | 123435 | 2.7% | 2.7 | 2007-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM BLOKRET,TERRAPLENAGEM,DRENAGEM C/ MEIO FIO NA RUA EMILIO MEDICI EM LARANJAL DO JARI. | AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 26440.98 | 318940.98 | 85.03% | 85.03 | 2008-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de CONCEIÇÃO- PB | PB | MUNICIPIO DE CONCEICAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99.69% | 99.6867 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas em paralelepípedos | RS | MUNICIPIO DE VACARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 495 | 246345 | 82.18% | 82.1752 | 2016-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Acreúna-Go. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 82622.33 | 476822.33 | 86.5% | 86.5033 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e Avenidas do Municipio de Cocalzinho de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 62.35% | 62.3471 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de TERRA RICA. pr | PR | MUNICIPIO DE TERRA RICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22838.22 | 268688.22 | 30.47% | 30.4702 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanasPerfilamento asfaltico da Rua Rio Amazonas com o objetivo de melhorar um dos acessos a cidade | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54150 | 300000 | 81.99% | 81.9911 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Santo Antonio da Barra-Go. | GO | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 369475 | 44677.02 | 414152.02 | 71.41% | 71.4076 | 2015-03-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Cacimba de Dentro- PB. | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2458.5 | 248308.5 | 60.32% | 60.3234 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica em Diversas Ruas da Cidade | MG | MUNICIPIO DE MUNHOZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12997.78 | 258847.78 | 72.09% | 72.0917 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 413980 | 8400 | 422380 | 56.62% | 56.6172 | 2016-01-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO DE VIAS | BA | MUNICIPIO DE NOVA SOURE - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 20475 | 312975 | 30.04% | 30.04 | 2007-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas de Chapadão do Céu-GO. | GO | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 99.81% | 99.8077 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Ruas do Centro de Guaratinguetá | SP | MUNICIPIO DE GUARATINGUETA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 128437.78 | 374287.78 | 43.7% | 43.6999 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARÇAL DE SOUSA E 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DAS POUSADAS, AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 532503.96 | 533.04 | 533037 | 19.88% | 19.8832 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Obras de Pavimentação. | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 977371.95 | 978.35 | 978350.3 | 57.64% | 57.6385 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas | PR | MUNICIPIO DA LAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6052.94 | 251902.94 | 23.92% | 23.9211 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhoria de infraestrutura urbana com a execução de obras de pavimentação. | MG | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 700 | 691600 | 53.96% | 53.9581 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Blocos de Concreto, Drenagem Pluvial, Passeios, Acessibilidade e Sinalização Viária em Ruas do Perímetro Urbano do Município. | SC | MUNICIPIO DE SANGAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11523.8 | 257373.8 | 76.68% | 76.6787 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 98.42% | 98.4208 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 92.03% | 92.0285 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Praças nos bairros de São João Novo e Maylasky. | SP | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 586421.82 | 5923.45 | 592345.27 | 80.38% | 80.3761 | 2017-02-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANOS NO BAIRRO JARDIM PAULO MAIA | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49544.22 | 295394.22 | 83.48% | 83.4835 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5670.97 | 399870.97 | 63.81% | 63.8103 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 62.98% | 62.9776 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA DA RUA MANOEL GONÇALVES DIAS - PRIMEIRA FASE | RS | MUNICIPIO DE BUTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 220922.29 | 714022.29 | 57.86% | 57.8556 | 2016-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Conquista D'Oeste- MT. | MT | MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 86507.62 | 579607.62 | 75.22% | 75.2176 | 2014-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias do Bairro Parque das Rodovias no Município de Lorena/SP. | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 444082.1 | 4485.68 | 448567.78 | 50.06% | 50.0584 | 2017-01-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico | PR | MUNICIPIO DE PRANCHITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 11376.98 | 504476.98 | 93.33% | 93.335 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ ¿ PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 79.25% | 79.2492 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Currais Novos/RN. | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 1350 | 445000 | 89.4% | 89.4 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Serra Negra do Norte/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 650 | 246500 | 86.93% | 86.9333 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALCAMENTO: 200M2/RUA DO SESP, 200M2/RUA AMAZONAS E 200/M2 DA RUA SANTA TEREZA NA SEDE DO MUNICIPIO. | MA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 23814.99 | 218814.99 | 46.56% | 46.56 | 2007-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas, no Município de Gurinhém - PB | PB | MUNICIPIO DE GURINHEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 0% | 0 | 2016-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS DIVERSAS DE JUTI/MS. | MS | MUNICIPIO DE JUTI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 39191.78 | 334491.78 | 0.572% | 0.572 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Nova Cruz/RN. | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 48372.61 | 640372.61 | 67.28% | 67.2776 | 2015-09-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfaltica em vias publicas do Municipio de Igaratinga | MG | MUNICIPIO DE IGARATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 13962.48 | 704862.48 | 75.46% | 75.459 | 2016-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas do Município de Sarandi | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 251784 | 17608.91 | 269392.91 | 54.04% | 54.0354 | 2016-03-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN | RN | MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 26151.93 | 519251.93 | 5.393% | 5.3927 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTA¿¿O ASF¿LTICA TIPO CBUQ, COM CONSTRU¿¿O DE GUIAS, PASSEIOS P¿BLICOS E REDE DE DRENAGEM DE ¿GUAS PLUVIAIS,NA RUA EDUARDO GOMES (ENTRE AV. FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO E RUA GOROTIRE) E NA RUA PETR¿NIO PORTELA ( ENTRE RUA ITACAIUNAS E RUA 04) | PA | MUNICIPIO DE XINGUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 17310.52 | 609310.52 | 18.78% | 18.7841 | 2017-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 404090 | 90516.96 | 494606.96 | 63.03% | 63.0312 | 2016-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas na Vila Nova Esperança | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 600 | 592600 | 40.64% | 40.6365 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 7655.58 | 451305.58 | 49.9% | 49.9006 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas na Vila Batista | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 39.82% | 39.8193 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 98.05% | 98.0458 | 2016-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica na Rua Uruguai, via pública da sede do município de Doutor Maurício Cardoso/RS | RS | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 62.13% | 62.1284 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE CAVUNGE, COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSEIOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR 34380001 | BA | MUNICIPIO DE IPECAETA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 296 | 295596 | 70.16% | 70.1626 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE COLINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 28435.32 | 323735.32 | 97.24% | 97.2384 | 2016-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DO LASTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10104.08 | 305404.08 | 16.55% | 16.5544 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE SANDOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 84.69% | 84.6873 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS ¿ TO | TO | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8000 | 402200 | 57.44% | 57.4374 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUTAR A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS ¿ TO | TO | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6000 | 301300 | 55.66% | 55.6602 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS ¿ TO | TO | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 61.13% | 61.1294 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica na Cidade de Campos Lindos ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE CAMPOS LINDOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 64130.52 | 606680.52 | 54.54% | 54.5401 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem em Trecho da Av. das Raizes, Trecho da Rua Esmeralda e Trecho da Rua Sabia no Bairro Portal das Pedras no Município de Piracaia. | SP | MUNICIPIO DE PIRACAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 1370.74 | 247220.74 | 94.61% | 94.6126 | 2017-01-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem em Trecho da Rua dos Cristais e Trecho da Rua Sabia no Bairro Portal das Pedras no Município de Piracaia. | SP | MUNICIPIO DE PIRACAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12300.81 | 258150.81 | 93.99% | 93.9897 | 2017-01-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS | MG | MUNICIPIO DE PIRAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 7430.25 | 263170.25 | 49.29% | 49.2881 | 2011-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS | MG | MUNICIPIO DE PIRAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3097.86 | 248947.86 | 29.1% | 29.0985 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica | SC | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6683.88 | 499783.88 | 65.47% | 65.4667 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas. | SP | MUNICIPIO DE QUINTANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 3643.1 | 595643.1 | 90.15% | 90.151 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Marques de Souza | RS | MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8245.01 | 254095.01 | 100% | 99.9995 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PB | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 248817 | 1183 | 250000 | 50.36% | 50.3601 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 19469.53 | 611469.53 | 87.29% | 87.2933 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 354640 | 728 | 355368 | 87.09% | 87.0888 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 631560 | 1440 | 633000 | 8.691% | 8.6906 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Municipio. | BA | MUNICIPIO DE PLANALTINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 96.92% | 96.9218 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS/MG | MG | MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 67.27% | 67.2667 | 2016-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas, no municipio de Monte Santo - Ba | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 1979.16 | 989579.16 | 53.41% | 53.4136 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de rua no município de Sapiranga. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 98.9% | 98.8974 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do Município de Casa Nova-BA. | BA | MUNICIPIO DE CASA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 56919.77 | 747819.77 | 4.303% | 4.3035 | 2016-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7884 | 402084 | 94.07% | 94.0733 | 2015-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SIMOES - PI | PI | MUNICIPIO DE SIMOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4496.95 | 299796.95 | 87.51% | 87.5099 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem superficial em vias urbanas no municipio de Santo Afonso -MT. | MT | MUNICIPIO DE SANTO AFONSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 247 | 246097 | 13.64% | 13.6396 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem. | BA | MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 691.6 | 691591.6 | 52.35% | 52.3549 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Parobé | RS | MUNICIPIO DE PAROBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19985.1 | 265835.1 | 91.01% | 91.0103 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em ruas da cidade | RS | MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 44150 | 290000 | 78.03% | 78.0258 | 2017-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO- PI | PI | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 387277 | 5897.62 | 393174.62 | 49.88% | 49.875 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas nos bairros Jardim Flórida e Jardim Bandeirantes. | SP | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4980.81 | 498080.81 | 98.78% | 98.7765 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem da Rua Quatro, no bairro da Praia de Conceição, no Município do Paulista-PE | PE | MUNICIPIO DE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61190.21 | 356490.21 | 67.52% | 67.5241 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica, bem como de drenagem em diversas ruas do bairro Morada Alta no município de Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 89701.64 | 385001.64 | 0.5276% | 0.5276 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE IATI - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 10725 | 205725 | 88.8% | 88.8 | 2007-11-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS VIAS DO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE ICEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15593.51 | 261443.51 | 97.33% | 97.3273 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversas ruas do Bairro Vila Primavera no município de Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 42860.55 | 338160.55 | 0.7232% | 0.7232 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS EXTRUSADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TORRINHA INTERIOR DE SÃO PAULO. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 63.55% | 63.5525 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS EXTRUSADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TORRINHA INTERIOR DE SÃO PAULO. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 350 | 345100 | 73.69% | 73.6917 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas | MG | MUNICIPIO DE DIAMANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 493.6 | 493593.6 | 73.34% | 73.3371 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em via pública | MG | MUNICIPIO DE ITAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24381.8 | 270231.8 | 74.22% | 74.2248 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação na Rua Caciano Antonio Vieira, no trecho compreendido entre as Ruas Monsenhor mario Deluy e Evaldo Loose. | RS | MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 263 | 246113 | 87.32% | 87.3201 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no bairro Icaraí no município de Divinópolis/MG. | MG | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2483.33 | 248333.33 | 46.4% | 46.4017 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas Diversas no Municipio de Buritirama-BA | BA | MUNICIPIO DE BURITIRAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8000 | 402200 | 72.86% | 72.8572 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapameamento de 38613,31 m² de vias urbanas, | MG | MUNICIPIO DE PARAGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 146685.17 | 639785.17 | 75.39% | 75.3869 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | AL | MUNICIPIO DE COITE DO NOIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 700 | 296000 | 80.01% | 80.0089 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfaltico na Avenida João Correa | RS | MUNICIPIO DE TRES COROAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4598.79 | 250448.79 | 99.56% | 99.5593 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com lajotas, drenagem pluvial, passeio/acessibilidade e sinalização viária da Aldo Duarte Schmitz. | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23341.88 | 269191.88 | 56.44% | 56.4396 | 2016-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA DAS PERAS RUA LIMERIAS RUA LARANJEIRAS E RUA ARACA BAIRRO JARDIM GUANDU | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 975000 | 316266.71 | 1291266.71 | 63.08% | 63.08 | 2007-12-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE COSMORAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12530 | 258380 | 79.51% | 79.5116 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI | PI | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 3894.52 | 259634.52 | 86.92% | 86.9154 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento de logradouros no Município de Cana Verde - MG. | MG | MUNICIPIO DE CANA VERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 100% | 99.9999 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas no Município de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10790.43 | 256640.43 | 0.7414% | 0.7414 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 14.45% | 14.4528 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | SP | MUNICIPIO DE IPAUSSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 44475.08 | 290325.08 | 99.89% | 99.8927 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 52144.44 | 446344.44 | 27.9% | 27.9042 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de várias ruas no setor Dourado na sede do município de Correntina - Bahia | BA | MUNICIPIO DE CORRENTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 25680.12 | 419880.12 | 96.31% | 96.309 | 2016-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DOS POVOADOS SARIEMA E SUTERO. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 32146.78 | 287886.78 | 48.17% | 48.1749 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE IBIRAPUITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 67.83% | 67.8318 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de Buritirana | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 3953.2 | 1980553.2 | 21.53% | 21.5294 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem pluvial da Rua Benedito Cordeiro ¿ Trecho entre as Ruas Ernesto Bishop e João B. Pacheco do Bairro Vila Nova. | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 95.29% | 95.2913 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 412249.25 | 72733.78 | 484983.03 | 96.4% | 96.4031 | 2016-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Itapuranga-GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAPURANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 640050 | 700 | 640750 | 72.32% | 72.317 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DANTAS/RN. | RN | MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7884 | 402084 | 50.56% | 50.5593 | 2016-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS COM PEDRA TOSCA OU IRREGULARES NAS RUA DOS PALMITOS, RUA GUARITÁ e RUA DOS PINHEIRAIS (parte). | PR | MUNICIPIO DE MATO RICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 44155.24 | 290005.24 | 84.09% | 84.091 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfaltica de aproximadamente 5000m2 na Rua do bairro Jardim das Palmeiras, São Luís e Sta Rosa | MG | MUNICIPIO DE ELOI MENDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26642 | 272492 | 2.227% | 2.2274 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária e acessibilidade na cidade de Treze de Maio - SC. | SC | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 68.51% | 68.5097 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e Avenidas em Morro Redondo. | RS | MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 7532.04 | 273162.04 | 55.74% | 55.7379 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem pluvial, pavimentação e contenção no Morro do Sapé na Sede do Município. | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26300.04 | 272150.04 | 65.48% | 65.4843 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas do Município. | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 296 | 295596 | 0% | 0 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | PR | MUNICIPIO DE KALORE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8200 | 402400 | 95.96% | 95.9633 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município de Serra Preta | BA | MUNICIPIO DE SERRA PRETA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6026.53 | 301326.53 | 67.98% | 67.9754 | 2016-05-18 | 2017-09-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | SP | MUNICIPIO DE IPAUSSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24566.54 | 270416.54 | 99.69% | 99.686 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA-TO. | TO | MUNICIPIO DE ALVORADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 10728.35 | 355478.35 | 59.11% | 59.1058 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e Drenagem da Rua Walter Ginow, Bairro Schroeder 1. | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 117877.09 | 363727.09 | 84.77% | 84.7677 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 54.51% | 54.5092 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA-TO. | TO | MUNICIPIO DE ALVORADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 8920.35 | 452570.35 | 89.47% | 89.4693 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 11914 | 267654 | 4.347% | 4.3467 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município de Santa Rita do Pardo-MS. | MS | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 21806.81 | 317106.81 | 70.75% | 70.7494 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de vias no Município de Patos de Minas | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 5008.89 | 498108.89 | 99.92% | 99.9218 | 2015-12-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em pedra tosca em ruas do Bairro Flexeiras e Monsenhor Tibúrcio no Município de Tianguá - CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10900 | 504000 | 97.98% | 97.9757 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas da zona norte do município. | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22930.52 | 516030.52 | 98.69% | 98.6873 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de vias públicas urbanas no município de Palmares do Sul. | RS | MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 48988.92 | 294838.92 | 51.42% | 51.418 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das Ruas Colimério Antunes Marinho e Genésio Dias de Oliveira Filho | RJ | MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 49.44% | 49.4443 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Via. | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 79.57% | 79.5726 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo, em ruas do Município de Arataca/BA. | BA | MUNICIPIO DE ARATACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 300 | 295600 | 44.4% | 44.4042 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA URBANA (TERRAPLENAGEM / DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO/ SINALIZAÇÃO E CALÇADAS ) / Ext.865,70m x 1 Vias = 865,70m NA RUA SUCUPIRA EM TRÊS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE A AVENIDA PARÁ E AVENIDA ESPÍRITO SANTO | PA | MUNICIPIO DE TUCUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 51397.48 | 544497.48 | 68.37% | 68.3685 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica das vias Avenida Professor Jesuíno e Rua Achiles Serafin, com a construção de guias e sarjetas, calçadas e ponte sobre o Rio Jacaré Pepira. | SP | MUNICIPIO DE BROTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 189022.83 | 1176622.83 | 68.11% | 68.1102 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Bloco de Concreto Intertravado em Diversas Ruas do Município de Taquari-RS. | RS | MUNICIPIO DE TAQUARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 128166.02 | 621266.02 | 50.95% | 50.9515 | 2015-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Guias, Sarjetas e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal entre a Rua Policarpo Martins dos Santos e a Rua Inocêncio Barbosa. | MS | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 158374.82 | 651474.82 | 47.52% | 47.5249 | 2016-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Públicas Urbanas sobre pedras irregulares(calçamento poliédrico) no município de Sete Lagoas/MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 20029.48 | 315329.48 | 51.83% | 51.8277 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e drenagem em vias urbanas no município de Santo Amaro da Imperatriz. | SC | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 69777.59 | 562877.59 | 96.97% | 96.9723 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de em partes de Ruas e Avenidas no Perímetro Urbano na Cidade de Santo Antonio do Leste.MT | MT | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 163140.94 | 557340.94 | 59.48% | 59.4782 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas | PR | MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 103784.66 | 369414.66 | 94.58% | 94.5799 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico do município de Alto Alegre | SP | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2838 | 258578 | 85.55% | 85.5468 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em ruas do município. | MG | MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 535627 | 15665.37 | 551292.37 | 10.7% | 10.6979 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17499.19 | 263349.19 | 10.08% | 10.0824 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias do Bairro Parque das Rodovias no Município de Lorena/SP. | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 2583.23 | 258323.23 | 76.3% | 76.304 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em Ruas do Parque Centenário no Município de Itararé-SP | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | MINISTERIO DAS CIDADES | 369475 | 45210.91 | 414685.91 | 50.4% | 50.4017 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico das Ruas do Municipio | SP | MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12373.24 | 307673.24 | 73.8% | 73.7988 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em blocos de concreto sextavados, da via pública denominada Avenida Vice Prefeito João Teixeira da Costa, localizada no município de Cachoeira de Minas/MG. | MG | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 131846.4 | 377696.4 | 53.66% | 53.6642 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhorias na infraestrutura no perímetro urbano do município de São Miguel Arcanjo com implantação de pavimentação. | SP | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 245 | 243995 | 98.76% | 98.7649 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhorias na infraestrutura no perímetro urbano do município de São Miguel Arcanjo com implantação de pavimentação. | SP | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 245 | 243995 | 85.99% | 85.9929 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de 06 (seis) Ruas no Bairro do Águas Brancas - Ananindeua - Pará. | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 347439.03 | 1532839.03 | 6.968% | 6.9682 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas no município de Ibicoara - BA. | BA | MUNICIPIO DE IBICOARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 35.71% | 35.7125 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e Urbanização Vila Sodipe e Alto da Vl Inglesa - 1ª etapa | SP | MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 295.6 | 295595.6 | 27.67% | 27.6723 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e Urbanização Vila Sodipe e Alto da Vila Inglesa - 2ª etapa | SP | MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 256 | 255996 | 38.89% | 38.8937 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de ruas do centro da cidade com pavimentação asfáltica. | MG | MUNICIPIO DE CONGONHAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24818.3 | 270668.3 | 53.56% | 53.56 | 2014-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Buriticupu. | MA | MUNICIPIO DE BURITICUPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 99.94% | 99.9433 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma do trecho da Rua Cel Onofre Augusto de Paula. | MG | MUNICIPIO DE CHACARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 47255.61 | 342555.61 | 1.595% | 1.595 | 2016-06-28 | 2016-07-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O Objeto a que destina o referido convênio, trata-se da construção e pavimentação de mais uma via pública / avenida no município de Fernando Prestes, fazendo com que mais esta obra, complemente o acesso existente hoje, se tornando uma avenida de mão dupla | SP | MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 324970 | 19326.46 | 344296.46 | 4.67% | 4.6697 | 2016-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEDROARANA EM TRÊS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE A AVENIDA PARÁ E A RUA UNIÃO. | PA | MUNICIPIO DE TUCUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 69902.67 | 563002.67 | 89.81% | 89.8051 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Públicas Urbanas no município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 384732.69 | 385.12 | 385117.81 | 83.23% | 83.2256 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Rua. | RS | MUNICIPIO DE RIOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8992.46 | 254842.46 | 98.81% | 98.807 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de trecho da rua Leopoldo Fofonka | RS | MUNICIPIO DE CARAA | MINISTERIO DAS CIDADES | 436727 | 15561.29 | 452288.29 | 56.32% | 56.3183 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | RS | MUNICIPIO DE GLORINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 51572.78 | 297422.78 | 47.53% | 47.5255 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de ruas e Construção de calçadas | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 79.18% | 79.1785 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Ruas e Construção de calçadas | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 80.6% | 80.6009 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INPLANTACAO DE 26 HEC DE CAMPOS DE SEMENTES HIBRIDAS DE CACAU E CONST. DE UNID DE PRODUCAO DE MUDAS DE CACAU | RO | MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE - RO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 352746.14 | 3563.09 | 356309.23 | 43.92% | 43.92 | 2007-06-26 | 2016-03-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação de via urbana no Município de Balneário Piçarras SC | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 67.75% | 67.7532 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS EM FREI PAULO | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7900 | 402100 | 51.28% | 51.2761 | 2016-01-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Reformas das Praças da Matriz de Alagadiço e Mocambo | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 64348.63 | 359648.63 | 57.66% | 57.6572 | 2016-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3910.31 | 249760.31 | 67.4% | 67.4017 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Mãe D'Água- PB | PB | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9910.1 | 305210.1 | 8.997% | 8.9971 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Pavimentação em pedras Irregulares, Meio-Fios, Passeios e Rampas de Acessibilidade. | PR | MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 89126.15 | 334976.15 | 95.61% | 95.6136 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TORRE DE PEDRA/SP | SP | MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.1 | 246096.1 | 80.42% | 80.4231 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA | PR | MUNICIPIO DE MANDIRITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 72913.8 | 566013.8 | 1.71% | 1.7101 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS | PR | MUNICIPIO DE MANDIRITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 74726.61 | 320576.61 | 93.94% | 93.935 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo no bairro José Novais, Município de Apuarema/BA. | BA | MUNICIPIO DE APUAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 640050 | 641 | 640691 | 10.03% | 10.0325 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
¦Recapeamento em vias públicas do Município com a devida sinalização horizontal e vertical. | SP | MUNICIPIO DE HOLAMBRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 885900 | 21794.93 | 907694.93 | 24.58% | 24.5809 | 2016-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 72.24% | 72.2412 | 2016-04-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO - Implantação de Pavimentação Asfálticas nas vias de acesso no Município de Redenção, com Terraplagem, Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD e Drenagem Superficial (Meio Fio com Sarjeta) | PA | MUNICIPIO DE REDENCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 986200 | 142776.13 | 1128976.13 | 22.79% | 22.7866 | 2014-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial ,sinalização e passeio/acessibilidade da Rua dos Sinos e Rua Taquari - Bairro Senai - Montenegro/RS. | RS | MUNICIPIO DE MONTENEGRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 46627.96 | 292477.96 | 8.071% | 8.071 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação em bloquetes , com meio ¿fio e sarjetas e sinalização vertical e rampas de acessiblidiade nas vias urbanas do município de Marianopolis-TO. | TO | MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 36362.85 | 331662.85 | 8.724% | 8.7244 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Infraestrutura em Ruas do Bairro do Jardim Josely. | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 730997.18 | 7383.8 | 738380.98 | 57.93% | 57.9286 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Implantação e Requalificação de Infraestrutura de Sistemas de Transportes Público Coletivo Urbano de Passageiros | BA | MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 34289.73 | 527389.73 | 1.807% | 1.8074 | 2016-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Construção de calçadas | GO | MUNICIPIO DE URUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 37.32% | 37.3239 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | MS | MUNICIPIO DE DOURADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1627483 | 281525.78 | 1909008.78 | 82.88% | 82.8842 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação ASfáltica em Ruas do bairro Alambique no município de Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 14255.17 | 359005.17 | 0.5512% | 0.5512 | 2017-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADÃO NO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN. | RN | MUNICIPIO DE BOA SAUDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7920.55 | 352670.55 | 9.416% | 9.4161 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE CASCA ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE CASCA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 49.53% | 49.528 | 2016-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização do Parque da Cidade - 2ª etapa. | SC | MUNICIPIO DE ITUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 1500000 | 1501.5 | 1501501.5 | 65.67% | 65.6657 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla Lagunar no município de Coqueiro Seco - 1ª ETAPA | AL | MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO | MINISTERIO DO TURISMO | 1072500 | 27500 | 1100000 | 4.854% | 4.8536 | 2017-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da Sinalização de Orientação Turística no Município de Garanhuns - PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DO TURISMO | 404097.53 | 879.51 | 404977.04 | 89.51% | 89.5131 | 2016-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais | MS | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 248863.93 | 544163.93 | 7.193% | 7.1932 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento em asfalto CBUQ da Rua Waldemar José Bohn - 3ª Etapa ¿ Trecho: Extensão Rua Arlindo Mossmann (Acesso Norte) e Trecho: Extensão Acesso Sul, no Bairro Centro de São José do Sul/RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3976.73 | 249826.73 | 99.57% | 99.5716 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas | RS | MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 63.68% | 63.6806 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento de ruas no centro de Ibotirama-BA | BA | MUNICIPIO DE IBOTIRAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 88.66% | 88.6593 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Distrito de Maniçoba e Tapiraim. | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 11120.51 | 603120.51 | 54.29% | 54.2889 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas da Sede do Município de Tianguá - CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 324970 | 7030 | 332000 | 99.1% | 99.1026 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas nos bairros Jd. Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança. | SP | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 298267 | 11806.63 | 310073.63 | 20.41% | 20.4106 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento nas vias públicas do município de Sabará/MG | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 3500 | 348250 | 22.33% | 22.3267 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem da Rua Brasil. EP Nº 2868 0002 Dep.Fed. Marchezan Jr. | RS | MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54753.28 | 300603.28 | 75.48% | 75.4787 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas na cidade de Pau Brasil - BA | BA | MUNICIPIO DE PAU BRASIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 296 | 295596 | 29.58% | 29.584 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas na cidade de Pau Brasil - BA. | BA | MUNICIPIO DE PAU BRASIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 445 | 444095 | 97.98% | 97.9795 | 2016-02-01 | 2016-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de apoio para a circulação de pedestres em via do Município. | SP | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 92455.23 | 585555.23 | 0.4065% | 0.4065 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 311124 | 4698 | 315822 | 50% | 50 | 2016-11-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva na Vila Planalto | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 691104.56 | 14104.18 | 705208.74 | 0.9804% | 0.9804 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação das ruas Agnaldo Lima Nobre, Rua das Acácias, Rua da Albacora e Rua das Gaivotas (Gaivotas 1, 2 e 3) | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 6750 | 640500 | 11.22% | 11.2159 | 2016-01-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Entrada da Cidade de Brejo Grande/SE. | SE | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 11538 | 255288 | 36.15% | 36.1492 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE TABOLEIRO GRANDE/RN. | RN | MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 50.32% | 50.3177 | 2016-05-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS. | GO | MUNICIPIO DE VILA PROPICIO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 8775 | 301275 | 99.44% | 99.4356 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Lago 3ª. Etapa APM 1 e 2 do Bairro Village dos Ipês no município de Hidrolândia-Go. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 500 | 488000 | 63.45% | 63.4494 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque Ecológico, temático e de exposições e rodeios no município de Alto Garças - 2ª Etapa | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1287000 | 51480 | 1338480 | 10.1% | 10.101 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA JURACY MAGALHAES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-BA | BA | MUNICIPIO DE PALMEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.135% | 2.1351 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PESCADOR. | MA | MUNICIPIO DE APICUM-ACU | MINISTERIO DO TURISMO | 421142.48 | 8857.52 | 430000 | 95.03% | 95.0292 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - 2ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15319.8 | 502819.8 | 8.423% | 8.4227 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da ponte de acesso ao Canyon Serra Velha no município de Timbé do Sul - SC | SC | MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 506.96 | 244256.96 | 84.97% | 84.9711 | 2015-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça São João, Localizada no Centro da Sede do Municipio de Belmonte BA | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11700 | 304200 | 52.92% | 52.9233 | 2016-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos, localizado na Vila Auxiliadora, Santa Rosa RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21000 | 264750 | 70.95% | 70.9529 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Parque Municipal Otávio Lage de Siqueira em Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 5311.47 | 395311.47 | 87.92% | 87.9235 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI | PA | MUNICIPIO DE PEIXE-BOI | MINISTERIO DO TURISMO | 399750 | 11077.21 | 410827.21 | 51.56% | 51.5603 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de comercialização de produtos artesanais no município de Monte Alegre de Minas. | MG | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 1250 | 440000 | 83.42% | 83.4239 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | PI | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 262432 | 12668 | 275100 | 38.16% | 38.16 | 2008-04-25 | 2015-11-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação de um Parque de Exposição no Município de Formosa da Serra Negra | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 2.804% | 2.8038 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Projeto de Revitalização da Praça dos Expedicionários na cidade de Registro/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 299997 | 33333 | 333330 | 4.489% | 4.4885 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção das Praças de Carnaúbas, Piriquara, e Muriti no Município de Paracuru-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARACURU | MINISTERIO DO TURISMO | 486954.17 | 487.44 | 487441.61 | 3.007% | 3.0071 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Espaço Turístico e Cultural Chico Latim na cidade de Peruíbe/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 252540 | 28060 | 280600 | 2.302% | 2.3018 | 2016-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E TURISMO NA RUA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN. | RN | MUNICIPIO DE JUNDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 821925 | 16773.98 | 838698.98 | 0.3704% | 0.3704 | 2016-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CELSO CHAVES(MATRIZ) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | CE | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 383175 | 15384.7 | 398559.7 | 7.657% | 7.657 | 2016-11-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla Plínio Rodrigues de Araújo às margens do Lago Jacobe | GO | MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 76.27% | 76.2692 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça na Sede do Município de Horizonte - CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 23711.69 | 998711.69 | 1.037% | 1.037 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA ORLA AS MARGENS DO RIO GRANDE NO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE COLOMBIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8204.62 | 251954.62 | 81.08% | 81.0778 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
MODERNIZACAO DO ESTADIO GLICERIO MARQUES NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DO ESPORTE | 2000000 | 686815.66 | 2686815.66 | 2.64% | 2.64 | 2010-05-28 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REVITALIZAÇAO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL AIRTON SENNA DE CAARAPÓ-MS, 1ª ETAPA. | MS | MUNICIPIO DE CAARAPO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 29527.55 | 760777.55 | 1.789% | 1.7892 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Primeira Etapa de implantação e requalificação do Parque Ana Lúcia - Sabará - MG | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 0.5727% | 0.5727 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e revitalização da Praça Castelo Branco no município de Itapuranga-GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAPURANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7555.9 | 251305.9 | 68.4% | 68.3961 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque de Exposições e Rodeios do Muncípio de Buritirana - Ma | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DO TURISMO | 600000 | 1000 | 601000 | 0.3327% | 0.3327 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça de Eventos na cidade de Tapiraí/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 255807 | 28423 | 284230 | 1.817% | 1.8166 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça de Eventos na cidade de Barra do Turvo/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 299997 | 33333 | 333330 | 0.8262% | 0.8262 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da Ciclovia no município de Juquiá/SP. | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 255807 | 28423 | 284230 | 1.151% | 1.1507 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça das Cavalhadas no Município São Francisco de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.349% | 2.3488 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Praça Pública Municipal no Município de Bataguassu/MS. | MS | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19332.04 | 506832.04 | 80.09% | 80.0904 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa da Urbanização do Cais do Porto na sede do município de Bequimão/MA. | MA | MUNICIPIO DE BEQUIMAO | MINISTERIO DO TURISMO | 421142.48 | 8422.52 | 429565 | 0.0456% | 0.0456 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um pórtico e urbanização de seu entorno na cidade de Martins/RN. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 19473.46 | 409473.46 | 8.053% | 8.0533 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE 1 PRACA DE ESPORTES(ESTADIO E ATLETISMO) | PI | MUNICIPIO DE CURIMATA - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 60108.13 | 410108.13 | 70.45% | 70.45 | 2006-11-21 | 2013-02-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Teatro Municipal em Paranaíta-MT. | MT | MUNICIPIO DE PARANAITA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 1.109% | 1.109 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e drenagem de diversas ruas no Município de Paripueira/AL. | AL | MUNICIPIO DE PARIPUEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 1755000 | 35816.33 | 1790816.33 | 29.36% | 29.3564 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2º Etapa da Construção da Área de urbanização social e de lazer Zumbi dos Palmares. | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 2500 | 490000 | 0.3978% | 0.3978 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Parte II da Remodelação da Praça Waldemar Lopes Ferraz e da Praça Mini cidade da Criança Menino Carlos Henrique Fabrício, as duas praças estão ligadas uma a outra. | SP | MUNICIPIO DE BARRA BONITA | MINISTERIO DO TURISMO | 486291.67 | 548.5 | 486840.17 | 0.6461% | 0.6461 | 2016-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REFORMA É MELHORIAS DO CENTRO DE EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL . | PR | MUNICIPIO DE ITAGUAJE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6237.5 | 249987.5 | 61.01% | 61.0109 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Atendimento aos Turistas | GO | MUNICIPIO DE DIORAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 46.67% | 46.6655 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO ACARAU E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA SEDE ATÉ O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS. | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 39750.15 | 1014750.15 | 6.181% | 6.1814 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
3ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DA CIDADE. | MA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 39000 | 1989000 | 99.81% | 99.81 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE PENEDO - ETAPA II - 2014 | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 976.95 | 488476.95 | 90.93% | 90.9304 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE OLHO D¿ÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15825.41 | 503325.41 | 97.99% | 97.9924 | 2015-06-01 | 2017-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, localizada na Rua São Miguel esquina com a Rua Querino Scaravonatti, Centro, Bandeirante ¿ SC. | SC | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.11 | 253906.11 | 61.62% | 61.6223 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Central, no Município de Gurinhém - PB | PB | MUNICIPIO DE GURINHEM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 18.71% | 18.7061 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Elias Gomes de Araújo, no Município de Gurinhém - PB | PB | MUNICIPIO DE GURINHEM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 1.726% | 1.7261 | 2016-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico | GO | MUNICIPIO DE JOVIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.767% | 4.7672 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS ARTESANAIS COM COBERTURA EM TENSO ESTRUTURA E COM QUIOSQUES PARA VENDA DE PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS. | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1309425 | 1310.74 | 1310735.74 | 0.1289% | 0.1289 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Ampliação da Praça João Américo de Oliveira no Município de Tapiramutá - Bahia | BA | MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9480.27 | 253230.27 | 67.11% | 67.1068 | 2016-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Intervenção do entorno do Teleférico no Município do Bonito | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 22.04% | 22.0446 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal na entrada da cidade e Praça de eventos Turísticos | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 6491.92 | 737741.92 | 66.99% | 66.9943 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA | SP | MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 5000 | 492500 | 5.076% | 5.0761 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça da Bíblia | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 36562 | 914062 | 52.72% | 52.7166 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE GUAIUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 431925 | 12419.94 | 444344.94 | 1.893% | 1.8926 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos no Bairro Padre Ulrico | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 7750 | 739000 | 83.71% | 83.7148 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE COCALINHO. | MT | MUNICIPIO DE COCALINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 15600 | 405600 | 12.18% | 12.1831 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização e Iluminação do Lago Municipal | GO | MUNICIPIO DE NEROPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 92.31% | 92.309 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da 1ª Etapa da Orla Beira Rio Bambu. | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9750 | 497250 | 16.62% | 16.6196 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao da Praca Sete de Setembro no Municipio de Medeiros Neto. | BA | MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 1.969% | 1.9692 | 2013-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/MA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 0.4211% | 0.4211 | 2016-03-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Erico Raabe. | RS | MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 81.35% | 81.3492 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE MARZAGÃO-GO | GO | MUNICIPIO DE MARZAGAO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 585 | 293085 | 56.99% | 56.9926 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA TERMINO DO PARQUE ECOLÓGICO. | PR | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 6275.63 | 493775.63 | 22.62% | 22.6193 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da orla da Lagoa Higino Zampronha no município de Cardoso/SP. | SP | MUNICIPIO DE CARDOSO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 51.97% | 51.9734 | 2016-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal Turístico | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 43878.13 | 580128.13 | 53.71% | 53.7133 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e urbanização da Praça da Bíblia na sede do Município de Junco do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 66.19% | 66.1946 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal da Entrada da Cidade na GO 040 perimetro urbano municipio de Aloândia-Go. | GO | MUNICIPIO DE ALOANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9191.62 | 252941.62 | 99.68% | 99.6781 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Atendimento ao Turista no Centro de São Martinho | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6655.85 | 250405.85 | 83.01% | 83.0126 | 2015-10-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantar iluminação e urbanização nas Avenidas Tancredo Neves e José Sarney na sede do Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA. | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 581988.23 | 25000 | 606988.23 | 20.11% | 20.1078 | 2016-03-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL E DE PALEONTOLOGIA. | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALTO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5074.83 | 248824.83 | 79.89% | 79.8934 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções no Município de Araguaína - 1º Etapa. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DO TURISMO | 5362500 | 466318.1 | 5828818.1 | 0.2534% | 0.2534 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Portal Turístico no município de Santa Branca. | SP | MUNICIPIO DE SANTA BRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 268125 | 7047.14 | 275172.14 | 6.235% | 6.2347 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª Etapa da Rodoviária Intermuniciapl no município de Irece | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14415.28 | 501915.28 | 5.993% | 5.9931 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, DA ESTRADA DE MODELO A LINHA SALETE - MODELO SC - TRECHO: 3ª ETAPA. | SC | MUNICIPIO DE MODELO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 18472.07 | 505972.07 | 90.74% | 90.7444 | 2016-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANT E MOD DE INFRA P/ESPORTE RECREACAO E LAZER REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MA DOS PRAZERES DE ENTRE RIOS | BA | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 30000 | 330000 | 49.76% | 49.76 | 2007-10-01 | 2009-09-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PUBLICO MUNICIPAL DO LAJEDO(1ª etapa) | BA | MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6964.29 | 348214.29 | 95.23% | 95.2294 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 3ª ETAPA, | MS | MUNICIPIO DE ITAPORA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2331.63 | 246081.63 | 0.9939% | 0.9939 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ADEQUACAO DE QUADRA EM GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE TRES IRMAOS | RJ | MUNICIPIO DE CAMBUCI - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 174849.99 | 324849.99 | 76.31% | 76.31 | 2008-04-22 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL HORTELINO LOPES DA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 654712.5 | 13094.25 | 667806.75 | 88.01% | 88.0101 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Convenções - 3ª etapa. | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 8775 | 886275 | 3.672% | 3.6724 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS PERIMETRAL, TROLE, FRANCISCO SOUSA, ESTAÇÃO 01 E ESTAÇÃO 02 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 30631.92 | 713131.92 | 90.08% | 90.081 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico para o município. | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 11.32% | 11.3195 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de portais nas entradas principais do município. | TO | MUNICIPIO DE NOVO ACORDO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 83.55% | 83.5514 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Projeto Restauração do Museu Municipal Casa de Pedra no Município de Farroupilha/RS | RS | MUNICIPIO DE FARROUPILHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 500 | 244250 | 51.77% | 51.7688 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
RESTAURAÇÃO DO TEATRO ADOLPHO MELO | SC | FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 91.85% | 91.847 | 2017-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Terminal Rodoviário | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 6857.31 | 260357.31 | 79.69% | 79.6868 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Ampliação e Modernização de Praça Pública | MG | MUNICIPIO DE PERDIZES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 1946.19 | 294446.19 | 58% | 58.0009 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 52694.36 | 302694.36 | 51.45% | 51.4514 | 2017-03-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura para quadra esportiva da Praça Municipal Borges de Medeiros. | RS | MUNICIPIO DE SEDE NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 17089.44 | 267089.44 | 55.21% | 55.2075 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação em quadra poliesportiva em Tupanciretã | RS | MUNICIPIO DE TUPANCIRETA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 8476.51 | 258476.51 | 56.92% | 56.9189 | 2017-01-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes. | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 192435.06 | 192.64 | 192627.7 | 5.519% | 5.5193 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Reservatório de água potável do bairro Açude, consistindo na demolição do reservatório existente, com capacidade de 500 m³ e construção de um novo com capacidade de 1500 m³. | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 82623.99 | 872423.99 | 6.505% | 6.5054 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT/MELHORIA SIST ABAST AGUA
Revitalização do Calçadão Osni José Gonçalves | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 20000 | 414200 | 38.03% | 38.0344 | 2016-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construção de Passarela entre o Bairro Cruzeiro e Santo Antonio. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 256965.39 | 257.22 | 257222.61 | 97.12% | 97.1234 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 35856 | 380606 | 50% | 50 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Cidade. | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9837.34 | 255687.34 | 53.95% | 53.9527 | 2015-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação drenagem pluvial e sinalização de ruas do perímetro urbano no município de Biguaçu. | SC | MUNICIPIO DE BIGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 64.49% | 64.4949 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais em vias públicas urbanas do Município de Cambuci | RJ | MUNICIPIO DE CAMBUCI | MINISTERIO DAS CIDADES | 578154 | 7846 | 586000 | 1.345% | 1.3451 | 2017-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas da Cidade de Bastos | SP | MUNICIPIO DE BASTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 534227 | 71941.51 | 606168.51 | 76.67% | 76.6715 | 2016-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com pedras irregulares drenagem pluvial e sinalização vertical e horizontal nas Ruas Catarina Della Flora, Rua Pedro Trecco, Eugenio Viapiana, Rua José Jacoski, Rua Leoberto Leal do município de São José do Cedro-SC | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9593.9 | 255443.9 | 83.15% | 83.1543 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Bairro Núcleo Urbano Lageado. | SP | MUNICIPIO DE IPEUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 97.07% | 97.0653 | 2015-11-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Oeiras | PI | MUNICIPIO DE OEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 445 | 444095 | 97.05% | 97.0487 | 2014-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e recapeamento das vias públicas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 6984.06 | 401184.06 | 86.05% | 86.0464 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e recapeamento de vias públicas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3000 | 248850 | 9.201% | 9.2011 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e recapeamento de vias urbanas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 67660.11 | 659660.11 | 86.8% | 86.7952 | 2017-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11695.83 | 405895.83 | 61.79% | 61.7922 | 2015-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos. | PR | MUNICIPIO DE TUPASSI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21979.65 | 267829.65 | 45.66% | 45.6647 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reurbanização da Praça do Trabalhador | SP | MUNICIPIO DE LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24150 | 270000 | 85.01% | 85.0133 | 2016-06-30 | 2017-08-07 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação e reforma de praças públicas | RS | MUNICIPIO DE HARMONIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13023.14 | 258873.14 | 95.24% | 95.2363 | 2016-03-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recape asfaltico. | PR | MUNICIPIO DE CARAMBEI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 120922.3 | 366772.3 | 79.46% | 79.4648 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e/ou recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 458741.72 | 25926.43 | 484668.15 | 83.12% | 83.1207 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e adequação da Praça Antônio Tavares de Souza no povoado de Vila Alves, município de Cardoso/SP. | SP | MUNICIPIO DE CARDOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 429.61 | 246279.61 | 3.254% | 3.2544 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de pavimentação em via pública urbana na Sede do Município de Jaboticatubas/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 25549.13 | 320849.13 | 7.51% | 7.51 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Serro MG. | MG | MUNICIPIO DE SERRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 1569.54 | 346319.54 | 1.133% | 1.133 | 2016-07-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas com Asfalto danificado conforme projeto, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e laudo fotografico parte integrante desta proposta. | MG | MUNICIPIO DE CANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 29001.35 | 522101.35 | 74.84% | 74.8398 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Figueira-PR. | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 95.19% | 95.1871 | 2015-11-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM C/MEIO FIO, LINHA D'AGUA E PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CUPIXI, MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 487500 | 69970.8 | 557470.8 | 93.03% | 93.03 | 2007-09-24 | 2015-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Figueira-PR. | PR | MUNICIPIO DE FIGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 25787.04 | 321087.04 | 96.02% | 96.018 | 2016-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e saneamento em vias públicas urbanas (drenagem pluvial com passeios públicos. | BA | MUNICIPIO DE ITAJUIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 18000 | 857250 | 5.665% | 5.6653 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico, colocação de tachões e sinalização horizontal na Av. Dona Zica, João Pinheiro-MG. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15775.4 | 261625.4 | 50% | 50 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 18267.52 | 313567.52 | 11.91% | 11.9109 | 2016-10-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e drenagem, rua Carlos Zerbin no Município de Schroeder. | SC | MUNICIPIO DE SCHROEDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 34883.39 | 280733.39 | 90.75% | 90.748 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Restauração, ampliação, revitalização de praças do municipio de Americano do Brasil - Go. | GO | MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 78.19% | 78.1856 | 2016-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção do Shopping Popular no complexo da Feira Livre de São Miguel dos Campos/AL | AL | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 50372.13 | 741272.13 | 0.5308% | 0.5308 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 32910 | 822710 | 80.68% | 80.6794 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais nos Bairros Eldorado e Honorina Pontes, com implantação de barragem de amortecimento/ contenção de cheias, rede de condução e captação de águas pluviais nas r | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2489349.9 | 87484.09 | 2576833.99 | 65.99% | 65.9932 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP SIST DREN URB SUST MANEJO AGUAS PLUVIAI
Obras de revitalização e acessibilidade em parte do Balneário Municipal | SP | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10767.58 | 256617.58 | 7.517% | 7.5167 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade do Município de Vila Velha-ES em conformidade com o Estatuto das Cidades, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana e com o Plano Diretor Municipal. | ES | MUNICIPIO DE VILA VELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 19965.66 | 1996565.66 | 18.85% | 18.8459 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE SALTO/SP | SP | MUNICIPIO DE SALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 4980.81 | 498080.81 | 0.2031% | 0.2031 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MODERACAO DE TRAFEGO
Recapeamento de vias públicas urbanas | PE | MUNICIPIO DE ABREU E LIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 95231.57 | 1577331.57 | 46.26% | 46.2561 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Esta proposta tem por objeto a pavimentação viária de 7.133 m2 de ruas e avenidas do Bairro Ribeirão do Lipa, bem como o recapeamento de 1.390 m2 de vias, 720m de drenagem de águas pluviais, além da implantação de 1.332 m de drenos. | MT | MUNICIPIO DE CUIABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2075500 | 79763.16 | 2155263.16 | 30.09% | 30.0908 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas | GO | MUNICIPIO DE MARZAGAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7591.68 | 253441.68 | 0.8715% | 0.8715 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO DE DEUS | PR | MUNICIPIO DE JUSSARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16741.98 | 262591.98 | 2.865% | 2.8654 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação em paralelepípedos do Bairro da Baixinha. | BA | MUNICIPIO DE TAPEROA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 38825.59 | 433025.59 | 50.86% | 50.8614 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE E VERMELHOS NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE-PE | PE | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 7347.53 | 747697.53 | 0.0133% | 0.0133 | 2016-11-07 | 2017-12-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca nas Sedes dos Distritos de São Francisco, Barra dos Ricardos, Santa Maria e Santa Rita, no município de Quiterianópolis - CE. | CE | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 486177 | 15703.91 | 501880.91 | 50.64% | 50.6355 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização de Praças Municipais | SP | MUNICIPIO DE BERTIOGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1863242.96 | 1865.11 | 1865108.07 | 12.1% | 12.1043 | 2016-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas | SP | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 256 | 255996 | 98.84% | 98.8389 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 1 | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17886.16 | 263736.16 | 98.04% | 98.037 | 2016-01-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica. | PR | MUNICIPIO DE IPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 50.66% | 50.657 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 02 | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4361.36 | 250211.36 | 97.7% | 97.7049 | 2016-01-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de recapeamento e pavimentação em vias públicas urbanas de Frei Paulo | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 71081.94 | 3036681.94 | 69.54% | 69.5426 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas do município de Mata de São João. | BA | MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 94989.57 | 1082589.57 | 45.5% | 45.5021 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica nos Bairros no Municipio de Luziânia. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 196264.93 | 1183864.93 | 23.62% | 23.6243 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reabilitação Urbana. | RS | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 56232.28 | 302082.28 | 60.42% | 60.4233 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 94718.25 | 1082318.25 | 40.57% | 40.5685 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS | AL | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 7400 | 995000 | 42.61% | 42.6073 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma Praça Pública, localizada no centro da Cidade,na Av: Araguaia s/n.º. Piçarra-PA. | PA | MUNICIPIO DE PICARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 22217.5 | 910917.5 | 44.18% | 44.1845 | 2015-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no município de Chapadão do Sul/MS. | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 19985.78 | 809785.78 | 89.95% | 89.9493 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra Integrada de Reabilitação Urbana na cidade de Presidente Kennedy - TO. | TO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 95.66% | 95.6616 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Obra integrada de Reabilitação Urbana - Execução de Obras na Praça São Francisco | PR | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 356647.76 | 651947.76 | 30.11% | 30.1115 | 2016-05-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de calçadas em passeios públicos no Município de Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 500 | 246350 | 49.48% | 49.4776 | 2016-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construção de calçadas em passeios públicos no Município de Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 800 | 395000 | 1.383% | 1.3835 | 2016-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DAS CIDADES | 585077 | 4923 | 590000 | 99.98% | 99.9849 | 2016-02-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção da Praça Coronel Pedro Vitor de Oliveira, no centro da cidade de Pedra Bonita - MG. | MG | MUNICIPIO DE PEDRA BONITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 394.6 | 394594.6 | 51.02% | 51.0225 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
EXECUÇÃO DE 22.630,35 M² DE RECAPEAMENTO DO TIPO PRE PMFD (PRÉ MISTURADO A FRIO DENSO,NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA | GO | MUNICIPIO DE MOZARLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 391251.07 | 785451.07 | 71.16% | 71.1608 | 2017-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE CICLOVIAS E PASSEIO PUBLICO | CE | MUNICIPIO DE BATURITE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 11170.69 | 211170.69 | 53.32% | 53.32 | 2006-07-31 | 2016-11-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação de Ruas do Conjunto Luiz Alves. | SE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23150 | 269000 | 53.9% | 53.9033 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica precedida de drenagem em ruas do Distrito de São Pedro no Município de Inocência-MS. | MS | MUNICIPIO DE INOCENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 134689.8 | 627789.8 | 54.23% | 54.233 | 2015-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 337827 | 12847.04 | 350674.04 | 17.65% | 17.6531 | 2016-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 583677 | 8888.48 | 592565.48 | 71.71% | 71.7137 | 2015-01-23 | 2016-03-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reabilitação da Praça Emiliano Santos Cunha, Centro desta cidade de Ipupiara ¿ BA. | BA | MUNICIPIO DE IPUPIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7035.71 | 351785.71 | 54.49% | 54.4898 | 2017-02-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Recapeamento de Ruas | AC | MUNICIPIO DE BRASILEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 500 | 493600 | 27.62% | 27.6171 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Rampas de acessibilidade em diversas ruas no município de Marília. | SP | MUNICIPIO DE MARILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5100 | 250950 | 9.188% | 9.1883 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Reforma e Ampliação da Extinta Estação Ferroviária RFFSA de Patrocínio do Muriaé. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13029.54 | 258879.54 | 50% | 50 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - SP. | SP | MUNICIPIO DE MARILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9567.02 | 304867.02 | 2.502% | 2.5023 | 2016-01-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas no setor Vila Martins no município de São Miguel de Araguaia/GO. | GO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 181989.01 | 477289.01 | 65.64% | 65.6352 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO EM PRAÇAS DO MUNIICPIO DE FERNANDOPOLIS/SP | SP | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9089.71 | 304389.71 | 99.42% | 99.4192 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de passeios públicos no Municipio de Luziania. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 23.89% | 23.8872 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos no Municipio de Luziânia. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 66.74% | 66.7403 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Readequação e ampliação de corredores do transporte coletivo no município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 21227.03 | 1503327.03 | 40.69% | 40.6864 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Aquisição de Abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano. | PR | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2610 | 248460 | 55.42% | 55.4213 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA E CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM/SP. | SP | MUNICIPIO DE VOTORANTIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 268597 | 2713.1 | 271310.1 | 0.2125% | 0.2125 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de terminal de transporte público coletivo urbano de passageiros em Cruz Alta/RS | RS | MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3150 | 249000 | 0.8499% | 0.8499 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas no Município de Pau dos Ferros/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 14591.93 | 1002191.93 | 41.52% | 41.5184 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas no município de Encruzilhada - BA. | BA | MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 988.59 | 988588.59 | 35.24% | 35.2433 | 2016-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Portal no Município de Novo Horizonte. | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9805.44 | 255655.44 | 40.25% | 40.2456 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Revitalização da Segunda Parte da Rua Tocantins. | PR | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 35198.02 | 281048.02 | 80.3% | 80.2961 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação em Bloquete e Recapeamento Asfáltico em Várias Ruas da Sede do Município e do Distrito de Ribeirão deSão Domingos. | MG | MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 790.59 | 790590.59 | 64.22% | 64.2155 | 2016-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Recapeamento de Pavimentação Asfaltica na Zona Urbana do Municipio de Dom Pedro. | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2471100 | 2474 | 2473574 | 82.68% | 82.6779 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Constru¿¿o da continuidade da Avenida Marginal Neblina a implanta¿¿o da ponte sobre o Rio Lontra | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 11866600 | 1907503.1 | 13774103.1 | 87.4% | 87.4023 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas. | PR | MUNICIPIO DE GUARAQUECABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 178600.09 | 1166200.09 | 3.805% | 3.8052 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica, execução de meio-fio e Drenagem de Águas Pluviais | GO | MUNICIPIO DE EDEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 12400 | 1000000 | 41.01% | 41.0126 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ciclovia de Águas da Prata | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 26.4% | 26.4046 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Regularização fundiária de assentamentos urbanos no município de Cocal de Telha (PI) | PI | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 1000 | 147950 | 5.858% | 5.8582 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Pavimentação de ruas | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 5575.45 | 1685475.45 | 5.056% | 5.0563 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA TURISTICA | PB | MUNICIPIO DE PITIMBU - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 262117.63 | 1042117.63 | 34.61% | 34.61 | 2007-06-02 | 2017-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (PRIMEIRA ETAPA) | RS | MUNICIPIO DE BUTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 983400 | 171218.81 | 1154618.81 | 35.27% | 35.2704 | 2016-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Ruas na Sede | BA | MUNICIPIO DE SERRA DOURADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 10200 | 800000 | 97.62% | 97.6235 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PICOS- PI | PI | MUNICIPIO DE PICOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 15039.59 | 1002639.59 | 44.26% | 44.259 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM GUIAS, SARGETAS, CALÇADAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG | MG | MUNICIPIO DE ITURAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2127917 | 82808.82 | 2210725.82 | 59.81% | 59.8095 | 2016-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação asfáltica em vias urbanas no Município de Monte Carmelo. | MG | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 750240 | 15532.25 | 765772.25 | 48.95% | 48.9505 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de infraestrutura urbana | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 988.59 | 988588.59 | 56.52% | 56.5243 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
REFORMA E ADAPTAÇÃO (ACESSIBILIDADE) DE ESPAÇO E LOGRADOURO (PRAÇAS) E IMPLANTAÇÃO DE MOBILIARIO URBANO: LIXEIRAS, BANCOS E ABRIGOS DE ONIBUS. | MG | MUNICIPIO DE IBIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 8628.25 | 303928.25 | 51.25% | 51.2489 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO | BA | MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 39504 | 1027104 | 96.45% | 96.4511 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL ASSENTAMENTOS INFORMAIS EM AREAS URBANAS - ATIVIDADES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS | PA | ASSOCIACAO MORADORES PARAISO VERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 975 | 98475 | 64.34% | 64.34 | 2006-09-21 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO A PROJ.REGULARIZ. FUNDIAR.SUSTENTAVE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO MALVINAS. | MA | MUNICIPIO DE ARARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20000 | 1007600 | 20.95% | 20.9528 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Quadra Poliesportiva. | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9500 | 497000 | 98.83% | 98.8256 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol. | PB | MUNICIPIO DE CAPIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 8180.79 | 300680.79 | 60.78% | 60.7756 | 2017-01-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização de Estádio de Futebol em Frei Martinho - PB. | PB | MUNICIPIO DE FREI MARTINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 26132.82 | 318632.82 | 51.65% | 51.6486 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura das quadras poliesportivas nos Bairros Água Limpa e Esplanada, João Pinheiro-MG. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 121123.35 | 364873.35 | 0.7102% | 0.7102 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol - PB. | PB | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 3900 | 393900 | 59.34% | 59.3376 | 2015-08-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos para desenvolvimento o esporte | GO | MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 55.76% | 55.76 | 2016-05-16 | 2016-07-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INSTALAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - ESTRELA (RS) | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 1254.57 | 245004.57 | 53.5% | 53.4959 | 2016-03-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E ATIVIDADE FÍSICA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL - SP. | SP | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 73733.37 | 317483.37 | 5.712% | 5.712 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE RAUL SOARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 4.976% | 4.9761 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão da Quadra de Esportes, , Município de Itapuca/RS, | RS | MUNICIPIO DE ITAPUCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 50905.08 | 294655.08 | 83.69% | 83.6878 | 2016-02-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Uma Quadra Poliesportiva Aberta no Povoado de Vaca Seca, Município de Rio do Pires ¿ Bahia. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 22735 | 266485 | 33.41% | 33.4138 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliespotiva | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 177467.17 | 421217.17 | 98.11% | 98.1125 | 2016-07-01 | 2017-09-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. - Marcelino Ramos (RS) | RS | MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 32736.34 | 276486.34 | 50.34% | 50.3421 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE PORTALEGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 11250 | 450000 | 1.58% | 1.58 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização com cobertura da Quadra Poliesportiva | BA | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.031% | 5.0306 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | SP | MUNICIPIO DE TABAPUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 248625 | 29973.95 | 278598.95 | 54.8% | 54.7969 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E ATIVIDADE FÍSICA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL - SP. | SP | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20121.46 | 263871.46 | 42.52% | 42.5186 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Esportiva no município de Nova Palma-RS | RS | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 160221.6 | 403971.6 | 55.3% | 55.295 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 3220.58 | 490720.58 | 94.85% | 94.8489 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra coberta. | BA | MUNICIPIO DE CACULE | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 18401.29 | 457151.29 | 52.2% | 52.2023 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra poliesportiva no município de Amaralina-Go. | GO | MUNICIPIO DE AMARALINA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31256.51 | 275006.51 | 79.88% | 79.8777 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Clube Esportivo | MG | MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5183.55 | 248933.55 | 61.06% | 61.0631 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Quadra Coberta no Distrito de São Geraldo. | PR | MUNICIPIO DE ARARUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 61319.5 | 305069.5 | 59.16% | 59.16 | 2016-02-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - CONDADO (PB) | PB | MUNICIPIO DE CONDADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 300 | 292800 | 59.92% | 59.9206 | 2016-12-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Quadra Poliesportiva no Jardim das Acácias no Município de Santa Isabel - SP | SP | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 263250 | 60407.54 | 323657.54 | 98.76% | 98.7591 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | AC | MUNICIPIO DE BRASILEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 1500 | 1464000 | 0.7719% | 0.7719 | 2016-02-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Modernização do Estadio de Futebol Delcir PintO. | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 11700 | 304200 | 3.499% | 3.4994 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão da Infraestrutura Esportiva no Ginásio de Esportes - SAO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO). | RO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 52.77% | 52.7732 | 2016-02-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.. | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 25595.48 | 269345.48 | 80.97% | 80.9716 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação das Instalações do Estádio Municipal | PR | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 22175.53 | 265925.53 | 3.992% | 3.9923 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Modernização de Infraestrutura Esportiva | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 3.071% | 3.0712 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de 3 Praças Recreativas no Município de Farroupilha/RS | RS | MUNICIPIO DE FARROUPILHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 800 | 390800 | 76.92% | 76.9186 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Piscina Térmica. - RESTINGA SECA (RS) | RS | MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 142910.17 | 630410.17 | 1.538% | 1.5377 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Obras de Infra-estrutura Esportiva no município de Palmeirândia | MA | MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 17550 | 895050 | 0.2234% | 0.2234 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - CAMPINA DA LAGOA (PR). | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 57180.86 | 300930.86 | 4.563% | 4.5627 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 05 CAMPOS DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ | CE | MUNICIPIO DE TAUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 160397.22 | 1622897.22 | 10.12% | 10.1239 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Infraestrutura esportiva. | BA | MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 86192.08 | 671192.08 | 55.35% | 55.3457 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol no Bairro Caxuxa no município de Alto Alegre do Maranhão /MA. | MA | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 2500 | 490000 | 11.4% | 11.3957 | 2016-01-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | MS | MUNICIPIO DE AMAMBAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 55008.28 | 542508.28 | 83.19% | 83.1904 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Ginásio Municipal de Boquira_BA- etapa 2 | BA | MUNICIPIO DE BOQUIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 62000 | 500750 | 3.139% | 3.1388 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reestruturação e modernização do centro esportivo. | SP | MUNICIPIO DE CAJOBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 18402.53 | 262152.53 | 50.11% | 50.1127 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Continuação da obra de construção do Centro Esportivo. | RS | MUNICIPIO DE VILA FLORES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 24788.86 | 317288.86 | 84.59% | 84.5917 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Centro Esportivo | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 431925 | 25135.45 | 457060.45 | 1.675% | 1.6746 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | MS | MUNICIPIO DE AMAMBAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 48.23% | 48.2345 | 2016-02-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
EXECUCAO DE PAVIEMNTACAO COM MEIO FIO DE LINHA DAGUA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CAJA E PEROLA . | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 14983.34 | 314983.34 | 71.07% | 71.07 | 2008-01-01 | 2014-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | SP | MUNICIPIO DE TAQUARAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 3106.27 | 100606.27 | 50% | 50 | 2016-10-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo society com melhorias de infraestrutura e paisagismo na Praça Queiroz Teles. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13854.87 | 257604.87 | 1.147% | 1.1471 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA. | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 285675 | 7588.44 | 293263.44 | 98.75% | 98.7529 | 2016-11-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Centro de Treinamento. | SP | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2954.55 | 295454.55 | 0.9429% | 0.9429 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | GO | MUNICIPIO DE CALDAZINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13240.94 | 256990.94 | 55.51% | 55.5052 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
EXECUÇAO DA 1ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DO BAIRRO LUZARDO VIANA | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 136205.88 | 1111205.88 | 71.44% | 71.4406 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 724425 | 97720.98 | 822145.98 | 8.734% | 8.7343 | 2017-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | SP | MUNICIPIO DE MARILIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 71703.73 | 412953.73 | 3.444% | 3.4442 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Município de Nova Iguaçu de Goiás - Go. | GO | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 72.33% | 72.3254 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação de Poliesportivo | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 10119 | 263619 | 53.49% | 53.4918 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | BA | MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 27500 | 320000 | 3.89% | 3.8903 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM PISTA DE CAMINHADA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 7800 | 397800 | 11.96% | 11.9635 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de cobertura de quadra de esportes na zona leste de Teresina-PI. | PI | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 79.49% | 79.4867 | 2015-08-14 | 2017-08-07 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA (RO). | RO | MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 97.11% | 97.1102 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um minicampo | SP | MUNICIPIO DE MACEDONIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40025.51 | 283775.51 | 56.53% | 56.5292 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de quadra coberta no Distrito do Socavão. | PR | MUNICIPIO DE CASTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 93379.1 | 337129.1 | 48.74% | 48.7404 | 2016-09-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer- Pista de Skate | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.699% | 5.6994 | 2017-03-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Centro Esportivo | MG | MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 285675 | 285.96 | 285960.96 | 82.52% | 82.5198 | 2016-10-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE. | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 12998.52 | 354248.52 | 6.366% | 6.3664 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um quadra poliesportiva no bairro Chico Miranda, no município de Lagoa da Prata/MG. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21622.64 | 265372.64 | 80.3% | 80.2981 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga - Bairro Nova Paraguaçu.Construção de 01 quadra esportiva no Bairro Santa Terezinha. | MG | MUNICIPIO DE PARAGUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41053.1 | 284803.1 | 26.8% | 26.8035 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Centro Esportivo anexo ao Ginásio Poliesportivo no município de Chapadão do Sul/MS. | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 170318.32 | 609068.32 | 4.897% | 4.8971 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Skate | SP | MUNICIPIO DE BROTAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 248625 | 250 | 248875 | 2.247% | 2.2473 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - no município de Quatis, RJ | RJ | MUNICIPIO DE QUATIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 328488.22 | 553 | 329041.22 | 52.98% | 52.981 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Área de Lazer no Bairro Jardim Moreirinha | SP | MUNICIPIO DE AMPARO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 3939.39 | 393939.39 | 50.05% | 50.0465 | 2016-11-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e modernização de infraestrutura esportiva | PR | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 62988.21 | 306738.21 | 28.28% | 28.2841 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE TABULEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 38781.07 | 282531.07 | 53.95% | 53.9476 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes. | SP | MUNICIPIO DE TAIACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 5556.87 | 103056.87 | 48.7% | 48.705 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
modernização da quadra esportiva - CAMPOS GERAIS (MG) | MG | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40560.06 | 284310.06 | 91.69% | 91.6929 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Vila Olímpica no Centro de Nova Iguaçu,RJ. | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 711551.66 | 1686551.66 | 86.65% | 86.6542 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE TERRA ROXA | SP | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 331500 | 6787.67 | 338287.67 | 1.033% | 1.0331 | 2016-07-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 16562.55 | 260312.55 | 55.29% | 55.2857 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IPU-CE | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 36053.14 | 523553.14 | 81.87% | 81.8673 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | SP | MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 33619.73 | 277369.73 | 59.05% | 59.0549 | 2016-05-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e construção de Praça de Esportes. | SP | MUNICIPIO DE VINHEDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 114237.04 | 406737.04 | 1.535% | 1.5348 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização da infraestrutura com a cobertura da quadra do Bairro Romero de Carvalho. | MG | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12187.5 | 255937.5 | 0.6161% | 0.6161 | 2017-03-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE COTIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 209208.05 | 599208.05 | 51.04% | 51.0382 | 2016-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - ITABAIANINHA-SE | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.576% | 3.5762 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE COSMORAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6216.94 | 249966.94 | 59.52% | 59.5158 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Pista Caminhada no Estádio Municipal de Bonito. | MS | MUNICIPIO DE BONITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 11700 | 304200 | 49.27% | 49.2742 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura para Esporte. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 18627.92 | 311127.92 | 73.49% | 73.4944 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | RJ | MUNICIPIO DE NILOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 46800 | 631800 | 29.49% | 29.495 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação, modernização de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 74.16% | 74.1571 | 2017-03-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de academias ao ar livre no Município de Colinas do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 1.141% | 1.1407 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 3881.2 | 296381.2 | 0.7971% | 0.7971 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes - Porto Real (RJ) | RJ | MUNICIPIO DE PORTO REAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 242043.75 | 3894.41 | 245938.16 | 6.419% | 6.4189 | 2017-11-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre. | MG | MUNICIPIO DE ARAGUARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7500 | 251250 | 48.86% | 48.8597 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio Municipal. | SP | MUNICIPIO DE CANITAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 250 | 244000 | 92.07% | 92.0742 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7638.25 | 251388.25 | 91.88% | 91.8775 | 2016-01-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer . | MG | MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 436.54 | 292936.54 | 36.7% | 36.6969 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de novo campo de futebol em grama sintética no bairro de Nova Contagem - MG | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 308451.65 | 1283451.65 | 10.51% | 10.5128 | 2016-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE. | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 53.82% | 53.8205 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
02ª. ETAPA DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MS | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 155985.3 | 643485.3 | 4.109% | 4.1087 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Pista de Skate | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 305175 | 51422.52 | 356597.52 | 90.1% | 90.099 | 2016-01-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de estrutura esportiva no município de Araguaína. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 40411.44 | 527911.44 | 3.773% | 3.7729 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUADRA ESPORTIVA - SÃO GABRIEL (RS) | RS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41802.99 | 285552.99 | 9.912% | 9.9118 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização da Infraestrutura para Esporte Educacional | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 36.62% | 36.621 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Praças no Município de Alvorada/RS. | RS | MUNICIPIO DE ALVORADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 6895 | 689395 | 55.95% | 55.9526 | 2017-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
COBERTURA E INFRAESTRUTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE MONTE SIAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 262.5 | 244012.5 | 50.92% | 50.9179 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - construção de uma quadra poliesportiva. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12404.52 | 256154.52 | 62.07% | 62.0741 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no município de Alto Rio Novo - ES | ES | MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 252039.62 | 252.3 | 252291.92 | 73.73% | 73.7301 | 2016-10-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adaptação e modernização das instalações do Mini Balneario Princesa Izabel | SP | MUNICIPIO DE SAO PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 74.2% | 74.1975 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura de Campo de Futebol. | MA | MUNICIPIO DE ARAGUANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 400 | 390400 | 95.48% | 95.4789 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 4000 | 735250 | 65.86% | 65.8628 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Campo de futebol - Estádio Municipal Albino Friaça | RJ | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 904.5 | 878404.5 | 10.57% | 10.5656 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE TAIPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 3900 | 393900 | 58% | 58.0042 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras de esportes no municipio de Encanto/RN. | RN | MUNICIPIO DE ENCANTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 113086.46 | 503086.46 | 50% | 49.9998 | 2015-10-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA AREA DE LAZER DO ACUDE | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 140000 | 7000 | 147000 | 52.84% | 52.84 | 2007-05-22 | 2015-02-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN. | RN | MUNICIPIO DE CERRO-CORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 97.39% | 97.3915 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação da Quadra de Esportes no Bairro José Bezerra | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 750 | 342000 | 79.22% | 79.2222 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Academias ao Ar Livre no Município de Torres | RS | MUNICIPIO DE TORRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 249600 | 6400 | 256000 | 76.45% | 76.4525 | 2016-11-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Ginásio Batatão - no Bairro Guarita , 1º Distrito de Rio Claro/RJ | RJ | MUNICIPIO DE RIO CLARO | MINISTERIO DO ESPORTE | 546112.65 | 21864.86 | 567977.51 | 26.75% | 26.7497 | 2015-09-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estadio de Futebol Paulino Lima no município de Muritiba/BA. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 108598.24 | 498598.24 | 54.74% | 54.7397 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de São João do Tigre - PB | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 35404.25 | 279154.25 | 55.61% | 55.609 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra coberta no Município de Pejuçara/RS | RS | MUNICIPIO DE PEJUCARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 30569.81 | 274319.81 | 91.67% | 91.6749 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Melhorias na infraestrutura do ginásio de esportes de Icaraima-Pr. | PR | MUNICIPIO DE ICARAIMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 77.83% | 77.8323 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadras poliesportivas. | MG | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 49.3% | 49.2965 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras poliesportivas no município de Paramirim | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 30000 | 615000 | 0.5896% | 0.5896 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2º Etapa do Estádio Municipal Celso Morais no Município de Itapororoca-PB | PB | MUNICIPIO DE ITAPOROROCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 7155.93 | 494655.93 | 49.6% | 49.6012 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização do campo de futebol society | MG | MUNICIPIO DE SERRANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 24486.76 | 316986.76 | 57.85% | 57.8501 | 2017-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Estruturação do Campo do Pinhão | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 95.97% | 95.9709 | 2016-03-14 | 2016-11-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol com alambrado e vestiário | TO | MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 58.55% | 58.5538 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA-BA | BA | MUNICIPIO DE BURITIRAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 150778.5 | 540778.5 | 17.77% | 17.7707 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio O Pereirão, no Município de Coremas - PB | PB | MUNICIPIO DE COREMAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 293 | 292793 | 17.3% | 17.3006 | 2016-11-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL | RN | MUNICIPIO DE LUCRECIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 285675 | 14325 | 300000 | 60.63% | 60.6324 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Complexo Esportivo Antonio Mônaco. | SP | MUNICIPIO DE JABOTICABAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 536250 | 62356.86 | 598606.86 | 17.5% | 17.4995 | 2016-10-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de infraestrutura esportiva na Comunidade de Vila Assis. | RS | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6736.84 | 250486.84 | 53.74% | 53.7422 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio de Esporte | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1267500 | 101400 | 1368900 | 4.082% | 4.0822 | 2016-04-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Centro Esportivo - CEREBEF | SP | MUNICIPIO DE SALESOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 487.99 | 487987.99 | 27.53% | 27.5319 | 2016-10-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Restauração do Ginásio da sede do município e construção de Praça esportiva. | RN | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 20356.8 | 312856.8 | 60.26% | 60.258 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ-PI | PI | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 273975 | 275 | 274250 | 98.19% | 98.1897 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adaptação e obras no ginasio de cajobi. | SP | MUNICIPIO DE CAJOBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11380.8 | 255130.8 | 99.87% | 99.872 | 2017-01-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 1(uma) quadra poliesportiva no bairro Monte Verde, Município de Carmo de Minas/MG. | MG | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 252525 | 253 | 252778 | 84.27% | 84.2713 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, MAXARANGUAPE/RN | RN | MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 56.95% | 56.9502 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes Senador Jutahy Magalhães. | BA | MUNICIPIO DE ITIRUCU | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 17500 | 700000 | 39.55% | 39.5513 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Execução de arquibancadas de concreto armado no Estádio Municipal Tenente Carriço. | SP | MUNICIPIO DE PENAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 32533.33 | 520033.33 | 47.62% | 47.6184 | 2016-01-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | SP | MUNICIPIO DE FLORINEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11955.92 | 255705.92 | 73.3% | 73.3019 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE (2ª ETAPA) | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 50.72% | 50.7173 | 2015-09-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA | RS | MUNICIPIO DE BARAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 64250 | 308000 | 92.92% | 92.9165 | 2016-04-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol | PB | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2500 | 295000 | 66.93% | 66.9299 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Distrito de Dourado, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 19350.9 | 701850.9 | 54% | 53.997 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2006.1 | 245756.1 | 91.74% | 91.7371 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE COLIDER-MT | MT | MUNICIPIO DE COLIDER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 120394.08 | 364144.08 | 55.46% | 55.4576 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO PARA NIQUELANDIA QUE VISE A INTEGRAÇÃO E PRATICAS ESPORTIVAS PARA A COMUNIDADE | GO | MUNICIPIO DE NIQUELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.051% | 4.0512 | 2016-06-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO | RN | MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR - RN | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 156000 | 8450.73 | 164450.73 | 78% | 78 | 2009-07-06 | 2014-06-15 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e Ampliação do Complexo Esportivo Municipal | PR | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250575 | 2569.92 | 253144.92 | 80% | 79.9999 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Esportiva no Município de João Dias | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 26475.34 | 318975.34 | 57.31% | 57.3104 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Centro Municipal de Esporte e Lazer. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 49085.69 | 292835.69 | 58.18% | 58.1832 | 2016-03-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO VILINHA. | MA | MUNICIPIO DE GRAJAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 48.94% | 48.9399 | 2015-11-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção das Quadras Poliesportivas do Distrito de Tobati e do Bairro Dona Maroca | MG | MUNICIPIO DE IBIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 507000 | 13000.04 | 520000.04 | 2.711% | 2.7106 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esporte. | PR | MUNICIPIO DE GRANDES RIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6731.05 | 250481.05 | 82.77% | 82.7715 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO GINÁSIO DE ESPORTES MAURICIO LEITE DE MORAES | SP | MUNICIPIO DE ORLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 975.98 | 975975.98 | 47.11% | 47.1078 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Modernização de Infraestrutura Esportiva | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 38155.4 | 291655.4 | 99.99% | 99.9934 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Campos de Futebol. | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 440 | 439190 | 90.38% | 90.3847 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND. | SP | MUNICIPIO DE ANALANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 26.48% | 26.48 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportivo e equipamentos. | PR | MUNICIPIO DE CARAMBEI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 42980.33 | 286730.33 | 68.76% | 68.7603 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. | TO | MUNICIPIO DE COLMEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 65.27% | 65.2721 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. | TO | MUNICIPIO DE ITAGUATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 0% | 0 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRONAT/INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS/CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE FRIGORIFICO/ELABORACAO DE PROJETO TECNICO | AL | MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 385800 | 12300 | 398100 | 72.64% | 72.64 | 2008-02-11 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança em Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 4963.51 | 687463.51 | 1.081% | 1.0806 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Cidinho Puccinelo no município de Gouvelândia-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOUVELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 188866.37 | 676366.37 | 12.37% | 12.3701 | 2016-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DA PRODUCAO | RJ | MUNICIPIO DE MIRACEMA - RJ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 297586.67 | 199421.1 | 497007.77 | 44.28% | 44.28 | 2007-09-05 | 2018-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Infra Estrutura Esportiva | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 32321.45 | 276071.45 | 10.51% | 10.5054 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras poliesportivas e ampliação de uma quadra poliesportiva na Comunidade do Cipoal, Santarém - Pará. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 86204.75 | 817454.75 | 25.79% | 25.792 | 2014-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas no Município de Iguatu-CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 1358175 | 2722 | 1360897 | 30.86% | 30.8578 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÕES DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA CAXINGÓ E RIACHO DAS VÁRZEAS | MG | MUNICIPIO DE PORTEIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 254 | 253754 | 90.33% | 90.3254 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CAPACIT EM AGROECOLOGIA A AGRICULTORES FAMILIARES DA MICRO REGIAO DO CABO, IPOJUCA E TERRITORIO RURAL MATA SUL | PE | CENTRO DAS MULHERES DO CABO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 142951.6 | 16380 | 159331.6 | 29% | 29 | 2008-04-01 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
APOIO A CAPACITACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E TECNICOS EXTENSIONISTAS NOS CONTEUDOS RELATIVOS A AGROECOLOGIA E O FOM | ES | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE MUNIZ FREIRE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 104293.2 | 31976.8 | 136270 | 49.83% | 49.83 | 2007-04-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES
MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DO POLIESPORTIVO MAURO FURLAN-SÃO SIMÃO SP | SP | MUNICIPIO DE SAO SIMAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4763.25 | 248513.25 | 53.98% | 53.9774 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um ginásio de esporte na sede no município de Riacho de Santana BA | BA | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 70033.11 | 752533.11 | 17.11% | 17.1142 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
2ª Etapa do Estádio Municipal na cidade de Triunfo - PE | PE | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 86424.58 | 476424.58 | 9.088% | 9.088 | 2017-01-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Estádio Municipal 2ª Fase e Construção de uma Pista de Skate junto ao Ginásio de Esportes. | MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 13000 | 646750 | 53.66% | 53.6605 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INCENTIVO AO APROVEITAMENTO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS DE FORMA SUSTENTAVEL E MELHORIA DE COMUN.E INTERC.COM O CIAT. | AM | MUNICIPIO DE ENVIRA - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 113100 | 3500 | 116600 | 55.83% | 55.83 | 2008-02-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Equipamentos Permanentes. | PR | MUNICIPIO DE PORTO RICO | MINISTERIO DO ESPORTE | 140400 | 3600 | 144000 | 48.12% | 48.1201 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva coberta no Bairro Santo Antônio, no Município de Jerônimo Monteiro/ES. | ES | MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 341.59 | 341591.59 | 1.095% | 1.0955 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e/ou Reforma da Quadra Esportiva do Clube dos Duzentos. | RJ | MUNICIPIO DE SAPUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 18929.48 | 408929.48 | 10.13% | 10.1324 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 268.39 | 268393.39 | 74.73% | 74.7287 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DA AMAZONIA. | AM | MUNICIPIO DE NHAMUNDA - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 402053.5 | 12435 | 414488.5 | 58.18% | 58.18 | 2007-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MELHORIA NA QUADRA DE ESPORTES DA RUA BORGES DE MEDEIROS NA CIDADE DE CONDOR/RS. | RS | MUNICIPIO DE CONDOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 8250 | 252000 | 54.89% | 54.8902 | 2016-03-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A MANDIOCULTURA, AQ. DE EQUIPAMENTOS, 10 BARRACAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS E COMPUTADORES | PB | SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 446217 | 57263 | 503480 | 45.82% | 45.82 | 2008-02-26 | 2016-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos permanentes. | PR | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 140400 | 3600 | 144000 | 84.26% | 84.2604 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização da Praça de Esportes Municipal Adolfo Ribeiro de Carvalho (PEMARC) | MG | MUNICIPIO DE IBIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250.27 | 250000.27 | 4.924% | 4.9239 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Agrovila I - Jusante, no município de Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 24.54% | 24.5353 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Primeira etapa da Praça da Juventude. | AC | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 1500 | 1464000 | 12.92% | 12.9185 | 2016-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO CAPOEIRA | GO | MUNICIPIO DE MINEIROS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 17500 | 310000 | 77.04% | 77.0369 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre no Município de Suzano - SP. | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 75.64% | 75.636 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre no Município de Suzano - SP. | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2462.12 | 246212.12 | 44.68% | 44.6769 | 2016-03-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15000 | 502500 | 99.3% | 99.2991 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Campo de Futebol Amador de São Damião do Município de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 376863.2 | 3806.7 | 380669.9 | 56.43% | 56.4277 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização de Infra-estrutura esportiva e de lazer | RS | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 312000 | 2365.79 | 314365.79 | 65.32% | 65.3176 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo Society no bairro Vila Ivar Saldanha no município Rosário ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 39.4% | 39.3957 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 9978.85 | 209978.85 | 40.63% | 40.63 | 2007-08-31 | 2014-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisição de equipamentos esportivos. | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 242043.75 | 4939.66 | 246983.41 | 25.77% | 25.7709 | 2017-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Cobertura da Quadra do Pedras Brancas | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 263970.22 | 751470.22 | 64.27% | 64.2657 | 2016-03-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Reforma da Quadra na Escola Municipal Luiz Carlos Soares | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 150650.53 | 638150.53 | 65.18% | 65.1811 | 2016-02-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO POLIESPORTIVO | BA | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 30000 | 430000 | 27.19% | 27.19 | 2008-04-14 | 2017-05-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. | SP | MUNICIPIO DE BOFETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 177917.78 | 470417.78 | 72.22% | 72.2164 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12998.67 | 256748.67 | 21.28% | 21.284 | 2016-10-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE. | CE | MUNICIPIO DE MAURITI | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 10000 | 205000 | 26% | 25.9958 | 2016-05-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esporte Nivaldo Luiz Laus. | SC | MUNICIPIO DE CANELINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2810.73 | 246560.73 | 30.62% | 30.6212 | 2016-11-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | PR | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 93464.29 | 337214.29 | 50.05% | 50.0494 | 2017-01-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de infraestrutura e modernização. | MG | MUNICIPIO DE CATAGUASES | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 76667.78 | 1051667.78 | 1.137% | 1.1369 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA. | SC | MUNICIPIO DE WITMARSUM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 17809.5 | 261559.5 | 78.04% | 78.0404 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Modernização de Infraestrutura para o Esporte Recreativo e de Lazer no município de Vargem Alta | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 635 | 634385 | 63.16% | 63.1644 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE | SP | MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 25901.79 | 269651.79 | 59.16% | 59.1577 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Mondai-SC . | SC | MUNICIPIO DE MONDAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9101.8 | 252851.8 | 43.11% | 43.1103 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de um Campo de Futebol Society - Juarina (TO) | TO | MUNICIPIO DE JUARINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 59.46% | 59.4625 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA MARIA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA | BA | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 12000 | 304500 | 4.118% | 4.118 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
RECUPERAÇÃO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA | BA | MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9750 | 253500 | 50.06% | 50.0634 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES SETOR CANÃA | TO | MUNICIPIO DE GUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 52.24% | 52.2411 | 2017-07-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo Society | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 41.48% | 41.4757 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra | MT | MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.87% | 4.8697 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Ginásio de Ginástica Artística no Município de Boituva/SP. | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 290550 | 104075.88 | 394625.88 | 59.96% | 59.962 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de academias ao ar livre. | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | MINISTERIO DO ESPORTE | 385228 | 772 | 386000 | 50% | 50 | 2016-08-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
SAN AMB URB - IMP/AMPL COLETA/TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM ARAPIRACA/AL | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 11700000 | 877500 | 12577500 | 1.27% | 1.27 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT.E AMPLIA.DE COLETA E TRATAM.ESGOTO
Implantação de Modernização da Infraestrutura para Esportes Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de Bandeirantes do Tocantins | TO | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4875 | 248625 | 61.57% | 61.5711 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 217872.91 | 461622.91 | 85.8% | 85.8034 | 2016-12-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Centro Esportivo do Distrito Nossa S. do Remédios | SP | MUNICIPIO DE SALESOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 21.05% | 21.0464 | 2016-08-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização do Estádio Luis Moraes Cardoso. | MG | MUNICIPIO DE JACUTINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 11132.5 | 498632.5 | 2.444% | 2.4441 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação da infraestrutura esportiva do município de Catuji/MG. | MG | MUNICIPIO DE CATUJI | MINISTERIO DO ESPORTE | 334425 | 4861.41 | 339286.41 | 1.579% | 1.5785 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no município de Gandu. (Campo de Futebol no Povoado de Água Preta e Quadra Poliesportiva na sede do município) | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 90046.44 | 577546.44 | 4.293% | 4.2934 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta. | MG | MUNICIPIO DE COROMANDEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31822.95 | 275572.95 | 60.04% | 60.0384 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de Infraestrutura Esportiva | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 5000 | 492500 | 83.79% | 83.7908 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva coberta | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 609375 | 177312.25 | 786687.25 | 7.906% | 7.9059 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização e Recuperação do ginásio de esporte do municipio de Poxoréu - MT | MT | MUNICIPIO DE POXOREO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 89.54% | 89.5387 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41150 | 1028750 | 80.02% | 80.0215 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas | AC | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 74.44% | 74.4449 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Medidas de Moderação de Tráfego | MG | MUNICIPIO DE MURIAE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1331278.05 | 84551.39 | 1415829.44 | 88.35% | 88.348 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MODERACAO DE TRAFEGO
Pavimentação e Drenagem | SC | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 418652.32 | 1208452.32 | 96.9% | 96.9011 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Itaberaí - Go. | GO | MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 25000 | 1012600 | 17.87% | 17.8661 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAR E RECAPEAR PAVIMENTAÇÃO EM RUAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAXAMBU MG | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 55307.69 | 498957.69 | 1.945% | 1.9446 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RS | MUNICIPIO DE SOBRADINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6354.76 | 252204.76 | 98.08% | 98.0846 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS SERVICOS DE TERCEIROS | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 109800 | 18099.79 | 127899.79 | 95.41% | 95.41 | 2008-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL
Implantação e modernização de passeios públicos | PR | MUNICIPIO DE CAPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 33182.55 | 279032.55 | 59.48% | 59.4812 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS | PE | MUNICIPIO DE PEDRA - PE | MINISTERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 90000 | 20659.51 | 110659.51 | 87.64% | 87.64 | 2008-07-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL
Implantação de pavimentação em diversas ruas no município de Camaragibe / PE. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 343878.26 | 4298478.26 | 17.48% | 17.4754 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 386316 | 13684 | 400000 | 47.64% | 47.6378 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de via urbana no Município de Ilhota - SC | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8677.4 | 254527.4 | 63.63% | 63.6254 | 2016-02-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas | SC | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24725.48 | 270575.48 | 87.29% | 87.2884 | 2016-01-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS. | RS | MUNICIPIO DE CASCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19950 | 265800 | 89.01% | 89.0096 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico sobre Pisos de Calçamento de Pedras irregulares e paralelepípedos em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DO BOM JARDIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1278575.42 | 35540.87 | 1314116.29 | 60.14% | 60.1401 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 302 UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIMENTACAO EMBLOKRET,TERRAPLENAGEM E DRENAGEM E OUTROS SERVICOS | AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 4875000 | 3159350.73 | 8034350.73 | 55.06% | 55.06 | 2009-02-13 | 2018-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Pavimentação, construção de rede de drenagem pluvial e passeios públicos em vias urbanas do município de Tiros. | MG | MUNICIPIO DE TIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 26950.7 | 1014550.7 | 23.44% | 23.4376 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Primeira Etapa da Drenagem do Centro da Cidade de Guarabira - PB | PB | MUNICIPIO DE GUARABIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1171554 | 2348 | 1173902 | 0.2214% | 0.2214 | 2016-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1227927 | 15073 | 1243000 | 10.28% | 10.2787 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em áreas urbanas do município de Beberibe-Ce. | CE | MUNICIPIO DE BEBERIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 1523.41 | 989123.41 | 50.58% | 50.5765 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM | PR | MUNICIPIO DE IVAIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 67586.76 | 1252986.76 | 90.95% | 90.9469 | 2014-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico nas várias vias do Município de Barretos. | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 390013.38 | 1278713.38 | 96.5% | 96.5024 | 2016-02-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Drenagem e de Pavimentação de vias urbanas no município | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1877700 | 36484 | 1914184 | 0.0523% | 0.0523 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Belém do Brejo do Cruz- PB. | PB | MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 141642 | 1129242 | 33.5% | 33.4993 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos e passarela no Município de Turvo | SC | MUNICIPIO DE TURVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5870.17 | 251720.17 | 88.21% | 88.2144 | 2016-01-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de um calçadão na Avenida Beira Rio, na sede municipal de Colatina/ES. | ES | MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12150 | 258000 | 56.57% | 56.5719 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ-MG. | MG | MUNICIPIO DE GURINHATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 23400 | 2000000 | 71.25% | 71.2529 | 2016-01-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas vias urbanas do Município de Caaporã - PB | PB | MUNICIPIO DE CAAPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1484 | 1483584 | 0.3968% | 0.3968 | 2016-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas do Município. | AL | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 52544.74 | 1040144.74 | 40.18% | 40.179 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária e urbanística de assentamentos irregulares urbanos no município de Pinheiral/RJ, definindo um conjunto de medidas, instrumentos e intervençõ | RJ | MUNICIPIO DE PINHEIRAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 27667.5 | 718567.5 | 0.8281% | 0.8281 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do Município. | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 4400 | 1981000 | 19.84% | 19.8424 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de microdrenagem urbana com recomposição do pavimento. | SP | MUNICIPIO DE IGARAPAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 90617.7 | 880417.7 | 25.64% | 25.6433 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Implantação de Pavimentação asfáltica no município de Ibimirim - PE | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41768.89 | 1029368.89 | 91.7% | 91.6959 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Caririaçu ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 221839.59 | 1209439.59 | 4.207% | 4.2074 | 2016-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ | PA | MUNICIPIO DE MARABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1778800 | 165932.48 | 1944732.48 | 33.89% | 33.8904 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação nas Vias Urbanas no Município de Praia Norte-TO | TO | MUNICIPIO DE PRAIA NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 167017.3 | 1550217.3 | 33.35% | 33.3496 | 2015-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Regularização Fundiária Urbana em municípios selecionados de Mato Grosso - 3ª Etapa. | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 3997127 | 444125.22 | 4441252.22 | 0.0506% | 0.0506 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 0 | 250000 | 26.15% | 26.1462 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | SANTA CASA DE MONTE ALEGRE DE MINAS | MINISTERIO DA SAUDE | 609100 | 0.02 | 609100.02 | 2.24% | 2.2403 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | MINISTERIO DA SAUDE | 999590 | 675925.97 | 1675515.97 | 10.84% | 10.8409 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS | RJ | MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | MINISTERIO DO TURISMO | 258839.24 | 8142.67 | 266981.91 | 54.5% | 54.5026 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Ginásio Poliesportivo Colégio Artur Ramos | AL | MUNICIPIO DE PILAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 600 | 500600 | 86.53% | 86.5295 | 2016-08-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE PARTE DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 297000 | 110236.37 | 407236.37 | 2.335% | 2.3348 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Implantação de área turística na Cachoeira do Garimpo, município de João Pinheiro - MG. 1ªEtapa. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6347.66 | 250097.66 | 50.43% | 50.4345 | 2016-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça de Eventos José de Freitas no centro do município. | MA | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40625 | 1015625 | 42.28% | 42.2814 | 2017-03-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e adequação das praças Duque de Caxias, Gonçalves Dias e Vespasiano Ramos | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 84782.61 | 1059782.61 | 86.6% | 86.5954 | 2015-03-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização e Revitalização da Orla do Açude de Água Branca/ PI. | PI | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 39775 | 1014775 | 92.73% | 92.7323 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA TURÍSTICA NA RUA GENERAL OSÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESTRELA-RS | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 1000 | 488500 | 98.52% | 98.5194 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação e Reforma da Praça Cezário Amarante. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 392000 | 8000 | 400000 | 29.01% | 29.0143 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção da Orla da lagoa de Capinzal do Norte/MA | MA | MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 747260 | 15000 | 762260 | 27.22% | 27.2189 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Construção de Praça Pública | RN | MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 52.64% | 52.6403 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LADARIO/MS | MS | MUNICIPIO DE LADARIO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 341250 | 63422.24 | 404672.24 | 81.74% | 81.74 | 2007-12-17 | 2015-07-25 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT.AMPLIA.SIST.DRENAG.URB SUST.
Implantação e recapeamento de pavimentação de diversas vias públicas nos bairros limítrofes ao centro do município de Caxias-Ma | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 34650 | 775000 | 96.85% | 96.8466 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em diversas vias públicas nos bairros limítrofes ao centro do município de Caxias-Ma | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 34650 | 775000 | 86.22% | 86.2166 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Município de Sousa ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 98.16% | 98.1588 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, meios-fios e piso de alta resistência, podotatil direcional ou alerta nas Quadras 02,04,06,08,10 e 12 do Setor Sul do Gama/DF. | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2174400 | 207818.84 | 2382218.84 | 0.291% | 0.291 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Quixeramobim-CE | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 191776.8 | 891776.8 | 75.94% | 75.9423 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | BA | MUNICIPIO DE ANDORINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16200 | 806000 | 93.31% | 93.3137 | 2014-11-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 3.339% | 3.339 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ELESBÃO VELOSO - PI | PI | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 35044.2 | 1022644.2 | 63.28% | 63.2847 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE ARAGUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 0 | 750000 | 81.16% | 81.1603 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte no Estado do Rio de Janeiro que não contam comsalas de cinema em funcionamento, visando ampliar o acesso da população da classe C e do interior do estado a obrasaudiovisuais, alem de es | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 5000000 | 1250000 | 6250000 | 3.041% | 3.0405 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETO CINEMA DA CIDADE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | MINISTERIO DA SAUDE | 542389.85 | 26594.63 | 568984.48 | 1.992% | 1.9918 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 5760000 | 463628.37 | 6223628.37 | 99.24% | 99.2394 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | MINISTERIO DA SAUDE | 980000 | 178045.75 | 1158045.75 | 71.87% | 71.8744 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | MUNICIPIO DE PORTAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 700000 | 15000 | 715000 | 54.64% | 54.6358 | 2014-09-09 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | SOCIEDADE HOSPITAL PANAMBI | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 0 | 500000 | 93.75% | 93.7484 | 2016-06-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO JACUI | MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 10000 | 500000 | 52.18% | 52.1813 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 13432.29 | 503432.29 | 87.3% | 87.3012 | 2015-03-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Adequação da Estrada Vicinal que liga a comunidade de Paraju a comunidade de Boa Esperança no Município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 286650 | 5850 | 292500 | 45.41% | 45.4084 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque da Trizidela no munícipio de Codó. | MA | MUNICIPIO DE CODO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40625 | 1015625 | 0.1697% | 0.1697 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | PA | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 125439.68 | 3050439.68 | 52.89% | 52.8891 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Centro de Lazer, Cultura e Turismo - Etapa 2 | MG | MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 13927.65 | 501427.65 | 86.58% | 86.5843 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de uma avenida perimetral denominada João Moraes de Sousa. | MA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 50000 | 1025000 | 7.424% | 7.4241 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção da Orla Fluvial do Rio do Peixe. | BA | MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6000 | 249750 | 23.16% | 23.158 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Mercado Público de Rio do Sul | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21196 | 264946 | 28.27% | 28.2737 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Calçadão no Distrito de Garrafão na Vila de São João de Garrafão no Município de Santa Maria de Jetibá - ES. | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 13650 | 354900 | 20.97% | 20.9692 | 2016-03-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal de Acesso do Município de Santo Amaro | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 15.57% | 15.5679 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Cultura | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 5.29% | 5.2899 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção do portal da cidade de Apicum-Açu - MA | MA | MUNICIPIO DE APICUM-ACU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10000 | 302500 | 40.56% | 40.5623 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 1º ETAPA DE URBANIZAÇÃO DA PRINCIPAL VIA DE ACESSO LOCALIZADO NA BR-316 NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIO XII- MA. | MA | MUNICIPIO DE PIO XII | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 96.04% | 96.0353 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma da Praça Municipal | PR | MUNICIPIO DE JUSSARA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7960 | 397960 | 26.87% | 26.8669 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções. | PR | MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10142.76 | 253892.76 | 85.33% | 85.3272 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Revitalização da Praças de Eventos e Portais de boas vindas/agradecimento nas entradas da cidade e saída do município. | MG | MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8500 | 398500 | 92.55% | 92.5533 | 2016-07-01 | 2018-02-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO EM FRENTE A IGREJA DE SANTO AMARO | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7312.5 | 251062.5 | 1.597% | 1.5966 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAPÃO | PR | MUNICIPIO DE UBIRATA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 94751.82 | 436001.82 | 83.9% | 83.8981 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Elaboração dos Estudos Preliminares do Parque Temático Memorial Sete Quedas, das obras privadas que o compõem, e do Projeto Executivo das obras públicas, conforme Termo de Referência. | PR | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 51.96% | 51.9632 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10150 | 253900 | 12.7% | 12.7044 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Urbanização da Avenida Vereador Joaquim Sousa Sobrinho (Beira Lago) | MG | MUNICIPIO DE FAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 4943 | 258443 | 56.32% | 56.3215 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 437463.05 | 8927.82 | 446390.87 | 50.25% | 50.2513 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma, Ampliação e Modernização da Praça Dr. Eliel Martins. | BA | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 79.55% | 79.5466 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - 3ª Etapa da Construção da Infraestrutura da Orla Fluvial. | AL | MUNICIPIO DE BRANQUINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 0.6094% | 0.6094 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE INDIARA | GO | MUNICIPIO DE INDIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 115607.73 | 361457.73 | 4.578% | 4.5784 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reconstrução parcial dos pavimentos e melhorias no sistema de drenagem pluvial no município de Sete Lagoas. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2430862.48 | 257885.36 | 2688747.84 | 12.01% | 12.0103 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Bloquetes nas Vias Urbanas da Cidade de Darcinópolis. | TO | MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15000 | 508100 | 50.67% | 50.6658 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização de Diversas Ruas em Paralelepípedos Granitos no município de Altinho-PE. | PE | MUNICIPIO DE ALTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 39811.33 | 730711.33 | 49.4% | 49.3987 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABILIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA - MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PERNAMBUCO | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DO TURISMO | 869057.94 | 17735.88 | 886793.82 | 1.51% | 1.5105 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Requalificação da orla de Vera Cruz - BA | BA | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 80.66% | 80.659 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA DOM PEDRO II. | SP | MUNICIPIO DE SALTO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 33913.05 | 423913.05 | 1.53% | 1.5302 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM MOBILIARIO URBANO NO CENTRO DA CIDADE DE DARCINÓPOLIS - TO | TO | MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 13194.91 | 305694.91 | 46.68% | 46.6758 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção de praça pública | RN | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 87.39% | 87.3903 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Adaptação e modernização do prédio da Estação Ferroviária para instalação de Centro de Cultura (Estação do Saber), com aquisição de equipamentos, em Lajes -RN | RN | MUNICIPIO DE LAJES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 17445.5 | 504945.5 | 55.47% | 55.4714 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de 02(duas) praças públicas. | RN | MUNICIPIO DE TAIPU | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 18.16% | 18.1605 | 2015-09-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Pórticos no município de Riachuelo/RN | RN | MUNICIPIO DE RIACHUELO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 7.273% | 7.2727 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de praças no Município de Extremoz/RN | RN | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 44.36% | 44.3601 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE OLHO D¿ÁGUA DO BORGES/RN. | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10153.54 | 253903.54 | 83.49% | 83.494 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. ANTONIO XAVIER neste município de BOM JESUS/RN | RN | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 62.74% | 62.7428 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO SITIO CARNAUBA | RN | MUNICIPIO DE PATU - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 130000 | 10400 | 140400 | 57.88% | 57.88 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de uma Praça com Urbanização no município de Rafael Godeiro. | RN | MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10498.32 | 254248.32 | 73.38% | 73.3803 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção da 1ª Etapa da Rodoviária no município de Peritoró/MA. | MA | MUNICIPIO DE PERITORO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20000 | 995000 | 0.2161% | 0.2161 | 2015-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO - RN | RN | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 59.72% | 59.7179 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
OBRAS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E ILUMINACAO DO ESTADIO MU NICIPAL | PE | MUNICIPIO DE ESCADA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 28932.37 | 178932.37 | 60.19% | 60.19 | 2007-06-11 | 2015-08-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de um Pórtico, uma Praça e um calçadão em torno da Praça supra citada no município de Patu. | RN | MUNICIPIO DE PATU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 12.68% | 12.6837 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 2ª. (segunda) Etapa do Projeto Parque Ecológico Luiz Eduardo Magalhães. Caminhos da Fé. | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 7.506% | 7.5061 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma e ampliação do centro de turismo, do centro de artesanato, sinalização turística e iluminação da orla em Barra de Cunhaú no município de Canguaretama. | RN | MUNICIPIO DE CANGUARETAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 40.29% | 40.2932 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR | RR | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 871397.25 | 77960.2 | 949357.45 | 3.093% | 3.0927 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica ,Calçadas, Meio Fio e Sarjetas na sede do Municipio. | RR | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20200 | 1007800 | 16.14% | 16.1382 | 2015-07-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação, no Município de Uauá-BA. | BA | MUNICIPIO DE UAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 68.36% | 68.3565 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REABILITACAO URBANA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MINAS GERAIS NO BAIRRO TANGARA E NA RUA MOGNO, BAIRRO CAMPO VERDE, CIDADE MÁRIO CAMPOS ¿ MINAS GERAIS. | MG | MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 26622.93 | 1014222.93 | 9.697% | 9.6969 | 2015-05-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo, em ruas do Município de Arataca/BA. | BA | MUNICIPIO DE ARATACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 47.65% | 47.6503 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | TO | MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4538.89 | 250388.89 | 97.52% | 97.5166 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas no município de Ibateguara-AL. | AL | MUNICIPIO DE IBATEGUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 31.99% | 31.9894 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de diversas ruas da zona urbana | AL | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 7.932% | 7.932 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra granilítica, com drenagem de aguas pluviais na rua principal do Bairro Paraíso. | AL | MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 39053 | 284903 | 64.14% | 64.1394 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO AO PODER PUBLICO PARA CONSTRUCAO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA-NACIONAL(CREDITO EXTRAORDINARIO) | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 487500 | 127627.73 | 615127.73 | 19.07% | 19.07 | 2008-05-13 | 2017-03-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Adequação e Melhoria no Sistema de Transporte Público Municipal com a implantação de infraestrutra viária básica, Tietê/SP, com construção de ponte sobre o Rio Tietê, em área urbana da cidade, como complementação de obras, para atender o transporte coleti | SP | MUNICIPIO DE TIETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 9907316 | 4123185.43 | 14030501.43 | 4.87% | 4.8702 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Urbanas | MG | MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 51689.52 | 297539.52 | 82.54% | 82.5384 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias Públicas | MG | MUNICIPIO DE ANGELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9898.67 | 255748.67 | 79.57% | 79.571 | 2015-07-08 | 2017-10-10 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração do Projeto Executivo e Execução da Obra de Pavimentação de Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE ITABAIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10733.55 | 306033.55 | 1.307% | 1.307 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O presente projeto visa à pavimentação de diversas ruas do município de São José de Princesa ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 2.251% | 2.2507 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeios Públicos nos canteiros centrais das Avenidas Presidente Juscelino e Avenida Vicente de Paula Sousa. | GO | MUNICIPIO DE CABECEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 16242.48 | 360992.48 | 84.34% | 84.3442 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento de ruas do Bairro Cidade Nova II - Município de Fervedouro - MG. | MG | MUNICIPIO DE FERVEDOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12177.21 | 258027.21 | 98.81% | 98.8121 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 80 CASAS POPULARES NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA | PA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 877500 | 170444.75 | 1047944.75 | 71.97% | 71.97 | 2007-10-10 | 2014-09-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - RESIDENCIAL CARLOS MARIGHELLA | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 9750000.01 | 7569608.33 | 17319608.34 | 50.02% | 50.02 | 2007-10-09 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
ATERRO/DRENAGEM/PAVIMENTACAO 4 RUAS E INSTAL FOSSAS SEPTICAS/FILTROS ANAEROBICOS PARA 170 FAMILIAS | PA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1365000 | 80523.84 | 1445523.84 | 93.92% | 93.92 | 2007-09-20 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 82750.9 | 582750.9 | 24.17% | 24.1662 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento em Bloquetes e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas. | TO | MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 63.49% | 63.4926 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DOTOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 80.16% | 80.159 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA-TO. | TO | MUNICIPIO DE BARROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 32025.56 | 277875.56 | 98.73% | 98.7264 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 10400 | 701300 | 67.96% | 67.9621 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 29244.77 | 529244.77 | 97.98% | 97.9805 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Bloquetes nas Vias Urbanas da Cidade de Darcinópolis. | TO | MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 10363.38 | 701263.38 | 14.8% | 14.8025 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Guarani de Goias. | GO | MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 211971.3 | 4325.95 | 216297.25 | 60.58% | 60.5789 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 185948.09 | 1668048.09 | 19.98% | 19.9792 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias no município de Feira de Santana. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4943600 | 549270.51 | 5492870.51 | 0.3464% | 0.3464 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SIMPLES (MEIO FIO COM SARGETA)E CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE DE ARRAIAS. | TO | MUNICIPIO DE ARRAIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15768 | 409968 | 60.76% | 60.7649 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos no município de São João d Aliança (GO) | GO | MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 74.34% | 74.3362 | 2015-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata | PE | MUNICIPIO DE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 62400 | 1050000 | 26.71% | 26.7095 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE ANGICAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 81.43% | 81.4294 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 99.59% | 99.5919 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos na sede do Município de Água Fria no Estado da Bahia | BA | MUNICIPIO DE AGUA FRIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 40.85% | 40.8534 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO CAREIRO | AM | MUNICIPIO DE CAREIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 16811600 | 343094 | 17154694 | 94.85% | 94.8483 | 2014-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA | AM | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 107900 | 4062500 | 37.25% | 37.2507 | 2014-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfaltica em Vias Públicas Urbanas do Municipio de Santo Amaro | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 130878.78 | 1118478.78 | 79.58% | 79.5813 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IRAQUARA | BA | MUNICIPIO DE IRAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 87400 | 4042000 | 9.839% | 9.8395 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em vias públicas do município de Ribeirão Preto. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 90000 | 1077600 | 48.09% | 48.0917 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em diversas ruas no município de Camaragibe / PE. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 5000000 | 434782.61 | 5434782.61 | 31.08% | 31.0788 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS. | GO | MUNICIPIO DE APORE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 53235.17 | 1040835.17 | 67.41% | 67.4081 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O Presente recurso se destina a pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas na Zona Urbana do Município de São Sebastião. | AL | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 76.2% | 76.2033 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | PI | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 97.61% | 97.6138 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE APUAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 87.18% | 87.1824 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica da Avenida Valdírio Prisco/Antiga Avenida Brasil | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 6921600 | 619582.4 | 7541182.4 | 2.205% | 2.2054 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | MINISTERIO DA SAUDE | 1100113.77 | 406192.23 | 1506306 | 50.68% | 50.6836 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DO ESTADIO OLIMPICO MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 24372.78 | 524372.78 | 45.6% | 45.6 | 2010-06-11 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | TO | MUNICIPIO DE ITAGUATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 10.11% | 10.1095 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE MARICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 984505.71 | 1569505.71 | 54.05% | 54.0548 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - construção de uma quadra poliesportiva | TO | MUNICIPIO DE NOVO JARDIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 37492.55 | 281242.55 | 50.27% | 50.2668 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 339457.17 | 17866.17 | 357323.34 | 3.073% | 3.0726 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE. | CE | MUNICIPIO DE BEBERIBE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 478112.82 | 9757.4 | 487870.22 | 75.27% | 75.2702 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Modernização do Abatedouro Público | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 35000 | 815000 | 46.43% | 46.4273 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | RS | MUNICIPIO DE CAIBATE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3000 | 149250 | 65.92% | 65.9162 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE ACUDES, CONSTRUCAO DE FABRICA DE SABONETES, COMPRA DE VEICULO TRACADO. | AC | MUNICIPIO DE XAPURI - AC | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 134381 | 4435 | 138816 | 57.64% | 57.64 | 2007-05-15 | 2016-08-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Adequação de Estradas Vicinais | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 25000 | 512500 | 76.74% | 76.7364 | 2014-12-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de 20 (vinte) patrulhas agrícolas. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2037750 | 300000 | 2337750 | 93.95% | 93.9535 | 2014-11-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE VAZANTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 9500 | 107000 | 92.75% | 92.7476 | 2014-10-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de estrada vicinais. | RS | MUNICIPIO DE CASCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 74064.95 | 317814.95 | 86.83% | 86.8274 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | RJ | MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 61250 | 500000 | 91.95% | 91.946 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Ampliação do Abatedouro Público Municipal | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 742211.59 | 15310 | 757521.59 | 0.9209% | 0.9209 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no Município de Logradouro - PB | PB | MUNICIPIO DE LOGRADOURO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 4975 | 248725 | 53.31% | 53.3124 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JONAS VILELA FRANCO E RUA HILARIÃO CHAVES. | MG | MUNICIPIO DE GURINHATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9900 | 503000 | 78.23% | 78.2328 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 31883.33 | 524983.33 | 2.05% | 2.05 | 2014-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | MG | MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 80.04% | 80.0419 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 0 | 750000 | 76% | 76.0038 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento em Pedras de Vias UrbanaS | MA | MUNICIPIO DE NOVA IORQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 10000 | 260000 | 95.43% | 95.4344 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 0 | 750000 | 74.05% | 74.0458 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 32.77% | 32.7726 | 2015-03-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 77.33% | 77.3334 | 2015-03-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 15400 | 765400 | 14.92% | 14.9176 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantar pavimentação e drenagem superficial em vias urbanas da sede do município de Junco do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 15306.12 | 765306.12 | 43.44% | 43.4364 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 2.849% | 2.8487 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 600000 | 0 | 600000 | 4.64% | 4.6397 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de diversas vias públicas do Centro do município de Caxias-Ma | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 34650 | 775000 | 83.67% | 83.6744 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de diversas vias públicas nos bairros limítrofes ao centro do município de Caxias-Ma | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 34650 | 775000 | 87.88% | 87.8839 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 1.5% | 1.5001 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 0.5112% | 0.5112 | 2015-01-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 40.01% | 40.0143 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 0.5437% | 0.5437 | 2015-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas | MG | MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 63.77% | 63.7681 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Cabeceiras do Piauí | PI | MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16200 | 806000 | 93.61% | 93.6106 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação em Diversos Pontos no Município de Arapiraca/AL. | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 190042.83 | 2166642.83 | 45.18% | 45.1791 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de diversas vias urbanas do município de Centralina | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 13921.83 | 358671.83 | 82.05% | 82.0472 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI | PI | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 77.35% | 77.3458 | 2014-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMETNAÇÃO ASFALTICA NA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SERTÃO RS. | RS | MUNICIPIO DE SERTAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 730460 | 14871.25 | 745331.25 | 0.8334% | 0.8334 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na zona urbana do município de Teresina. | PI | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 231341.72 | 3196941.72 | 85.17% | 85.1682 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção da 2ª etapa do Centro de Eventos do Município de Turvo | SC | MUNICIPIO DE TURVO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 69333.83 | 1531833.83 | 99.37% | 99.3696 | 2015-03-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequar, ampliar e revitalizar o Parque de Exposições e Rodeio do Município de Itapema - SC | SC | MUNICIPIO DE ITAPEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 51.01% | 51.005 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES PÚBLICOS DE ARUANÃ. | GO | MUNICIPIO DE ARUANA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20093.3 | 995093.3 | 63.47% | 63.4674 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça pública | GO | MUNICIPIO DE FAINA | MINISTERIO DO TURISMO | 250087.5 | 6500 | 256587.5 | 4.143% | 4.1431 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: Revitalização da Praça Ilete Bueno na Av. Cruzeiro do Sul, Praça João XXIII na Av. Belo Horizonte, da Praça do Cigano entre a Rua 7 e a Rua 3 e da Praça Carlos Eduardo de Paula na Av. Vidal Pereira Alves e da A | GO | MUNICIPIO DE ITAUCU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19898 | 994898 | 13.83% | 13.8251 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Construção da 3ª Etapa da Vila Germânica, no Bairro São Pedro. | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 26.65% | 26.6479 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Terminal Rodoviário de Pindorama do Tocantins | TO | MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 237656.25 | 12343.75 | 250000 | 79.27% | 79.2723 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação e drenagem na rota turística no município de Içara-SC - 1ª Etapa | SC | MUNICIPIO DE ICARA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 62880.85 | 550380.85 | 97.07% | 97.0724 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Obras de drenagem e pavimentação da Estrada do Nirvana - Trecho 1 | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DO TURISMO | 876506.85 | 32283.61 | 908790.46 | 0.2187% | 0.2187 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA DE LINHA SALETE A SEDE DO MUNICÍPIO - MODELO SC - TRECHO 2ª ETAPA. | SC | MUNICIPIO DE MODELO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 33413.22 | 1008413.22 | 92.26% | 92.263 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e drenagem pluvial de via de acesso ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, correspondente às ruas Paulina Recla Cecato e Arlindo Vicente, no Município de Ibiraçu. | ES | MUNICIPIO DE IBIRACU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 80985.9 | 373485.9 | 6.034% | 6.0339 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização de Vias Públicas do Centro Comercial do Votuporanga, na ruas: Amazonas entre as ruas Ceará e Paraíba, e na Rua Santa Catarina, entre as ruas Amazonas e Pernambuco. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 828750 | 120138.54 | 948888.54 | 6.586% | 6.5858 | 2017-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
construção de poços artesianos e redes de água | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 14515.93 | 514515.93 | 91.92% | 91.9238 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação asfáltica na Rua Hilário Ravadelli. | SC | MUNICIPIO DE XAVANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16398.03 | 262248.03 | 89.47% | 89.4747 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Duplicação dos Trechos municipalizados 2 e 3 da Rodovia Antônio Heil, no município de Brusque - SC. | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 9888600 | 3886039.38 | 13774639.38 | 1.883% | 1.8825 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infraestrutura Asfáltica Urbana, Drenagem Pluvial e passeio para circulação de Pedestres. | SC | MUNICIPIO DE CAMPO ERE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 31155.74 | 1018755.74 | 63.24% | 63.241 | 2014-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Duplicação da Rua Senador Attílio Francisco Xavier Fontana | SC | MUNICIPIO DE CONCORDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 1479117.36 | 5433717.36 | 15.99% | 15.9931 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma e Ampliação de Praça na Localidade de Prainha, no Distrito Sede, no Município de Aquiraz - CE. | CE | MUNICIPIO DE AQUIRAZ | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 19733.28 | 263483.28 | 4.124% | 4.1236 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de um Balneário as margens do Rio Parnaíba no município de Ribeiro Gonçalves - PI. | PI | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 7841 | 261341 | 95.34% | 95.3435 | 2015-08-29 | 2016-09-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização do entorno do Lago da Perucaba | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO TURISMO | 9750000 | 410000 | 10160000 | 0.2341% | 0.2341 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 1a. Etapa da Construção do Pátio de Eventos do Município de Petrolina-PE. | PE | MUNICIPIO DE PETROLINA | MINISTERIO DO TURISMO | 1930500 | 162587.72 | 2093087.72 | 94.9% | 94.8965 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE PORTAL DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE - 1ª ETAPA. | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 674071.42 | 28086.31 | 702157.73 | 9.63% | 9.6296 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização da Praça Whiston Siqueira no município de Arcoverde. | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 562787.65 | 23449.49 | 586237.14 | 79.13% | 79.1336 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Recapeamento e sinalização de vias de acesso a pontos turísticos no município de São Carlos. | SP | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 71079.29 | 314829.29 | 98.33% | 98.3274 | 2016-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE ROTEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 636544.8 | 20000 | 656544.8 | 81.67% | 81.6681 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃ?O DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 21.82% | 21.8183 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE IPIXUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 16.45% | 16.4458 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de centro de esporte e lazer | AM | MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 81.51% | 81.514 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE CARAUARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 41.29% | 41.2948 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AM | MUNICIPIO DE ANAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 54.99% | 54.9892 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AM | MUNICIPIO DE ANAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 83.5% | 83.5031 | 2015-03-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE ENVIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 1.314% | 1.3139 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE MARAA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 7.416% | 7.4161 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA | MINISTERIO DA SAUDE | 480000 | 20000 | 500000 | 24.52% | 24.5179 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | MUNICIPIO DE CACOAL | MINISTERIO DA SAUDE | 20000000 | 835000 | 20835000 | 1.805% | 1.8046 | 2016-07-11 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 125730.68 | 375730.68 | 50.02% | 50.0223 | 2016-02-11 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | MINISTERIO DA SAUDE | 479458.97 | 202205.03 | 681664 | 58.96% | 58.9557 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | MINISTERIO DA SAUDE | 8280000 | 814098.27 | 9094098.27 | 49.02% | 49.0245 | 2014-01-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ES | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | MINISTERIO DA SAUDE | 950000 | 82608.7 | 1032608.7 | 11.94% | 11.9425 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DA SAUDE | 2265599.51 | 94399.99 | 2359999.5 | 2.482% | 2.4822 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DA SAUDE | 1574400 | 65600.5 | 1640000.5 | 3.197% | 3.197 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 980000 | 44958.62 | 1024958.62 | 46.09% | 46.0921 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Pavimentação de ruas em pedras de paralelepípedos em diversos municípios do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 1420597.63 | 5375197.63 | 0.2607% | 0.2607 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e implantação de vias urbanas. | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT | MINISTERIO DAS CIDADES | 2668900 | 441806.2 | 3110706.2 | 27.3% | 27.2987 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica | RO | MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 40400 | 2017000 | 50.45% | 50.4465 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 1.345% | 1.3451 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentaçã Asfaltica de Vias Publicas | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 93.27% | 93.2706 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra integrada de Reabilitação Urbana com Implantação, reforma e adaptação de espaços de uso público tais como: praças e área pública com estruturas para a prática de atividades físicas e demais lugares de convívio social e lazer, com realização de paisag | SP | MUNICIPIO DE TATUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21378.26 | 267228.26 | 20.07% | 20.0662 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de pavimentação e drenagem com paralelepípedo basáltico na Rua Gaspar José de Freitas, Vila Felin. | RS | MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42566.9 | 288416.9 | 91.28% | 91.284 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Vias Publicas Urbanas | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 147351.52 | 393201.52 | 52.12% | 52.1158 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de São Francisco - MG | MG | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26125.29 | 271975.29 | 2.623% | 2.6232 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de 11 Vias Públicas do Município de Passos MG, RUA ACRE, RUA AMAPÁ, RUA RIO BRANCO, RUA MATO GROSSO, RUA PLUTÃO, RUA JUPTÉR / RUA ESPER PIMENTA, RUA OLINDA, CORREDOR PÚBLICO, DEDÉ VELOSO-VILA BETINHO E RUA AIMORES | MG | MUNICIPIO DE PASSOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 824068 | 473096.41 | 1297164.41 | 52.95% | 52.9473 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | CE | MUNICIPIO DE ACARAPE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 7500 | 157500 | 93.87% | 93.87 | 2008-01-07 | 2017-01-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Recapeamento de vias públicas urbanas no município de Campo Largo ¿ Pr. | PR | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 13016.82 | 308316.82 | 51.2% | 51.2031 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de asfaltamento em partes da Avenida Julio Bender e Construção de passeio público em partes da Avenida Julio Bender, partes da Rua Ceara e partes da Rua Santa Santa Catarina. | SC | MUNICIPIO DE PAIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 31.94% | 31.9402 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto do Convênio nº 092454 é Pavimentação de ruas dos bairros Primavera I e II , a saber, Rua Ourinhos, Rua Divinópolis, Rua Teófilo Otoni, Rua Montes Claros, Rua Matozinhos, Rua Laginha, Rua Virginia, Rua Pedro Sicar Romanelle, Rua José Matos Caetan | MG | MUNICIPIO DE PASSOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 286238.4 | 779338.4 | 83.98% | 83.9773 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CIDREIRA (RS) | RS | MUNICIPIO DE CIDREIRA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 144943.26 | 344943.26 | 81.1% | 81.1 | 2006-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação de Ruas no Município de Angelina | SC | MUNICIPIO DE ANGELINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 50.89% | 50.8899 | 2005-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PASSEIOS, RAMPAS PARA PNE, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | BA | MUNICIPIO DE UBAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61234.98 | 356534.98 | 80.5% | 80.4955 | 2015-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município. | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 49.02% | 49.0228 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas na sede do Município de Maragojipe Bahia. | BA | MUNICIPIO DE MARAGOGIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 2.692% | 2.6919 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas da Sede do Municipio de Boa Nova-Ba. | BA | MUNICIPIO DE BOA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 25.58% | 25.5767 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Massapê do Piauí | PI | MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7509.14 | 500609.14 | 70.5% | 70.4982 | 2015-01-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação com Drenagem no município de Brejo do Cruz/PB | PB | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 65721.96 | 765721.96 | 99.69% | 99.6924 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Sapiranga. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 534000 | 121437.86 | 655437.86 | 98.27% | 98.2664 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Obras de Infra-estrutura PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS no município de Palmeirandia | MA | MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 28000 | 718900 | 47.15% | 47.1515 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SIMÕES - PI | PI | MUNICIPIO DE SIMOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7285.55 | 500385.55 | 75.92% | 75.9176 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico no município de Caturaí-Go. | GO | MUNICIPIO DE CATURAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10277.34 | 256127.34 | 71.7% | 71.6978 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas no Município de Avelino Lopes (PI). | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10065 | 503165 | 94.23% | 94.2252 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | CE | MUNICIPIO DE ALCANTARAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 17995.82 | 412195.82 | 0% | 0 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Nas Ruas Antonio Alves de Siqueira e Silva,Travessa C, Rua Luiz Fonseca,Travessa Projetada,Rua Vicente Rocha e Rua Arthur Leandro Costa no Bairro Santa Rita | RJ | MUNICIPIO DE MENDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1375710.68 | 29000 | 1404710.68 | 55.68% | 55.6826 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DA PRACA ETAPA 01 | PE | MUNICIPIO DE IATI - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 100000 | 2933.68 | 102933.68 | 76.24% | 76.24 | 2008-01-10 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantação de Pavimentação no Município de Várzea ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE VARZEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740000 | 0 | 740000 | 54.34% | 54.3364 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de Tavares - PB | PB | MUNICIPIO DE TAVARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 47019.57 | 547019.57 | 80.89% | 80.8861 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM SUPERFICIAL | RN | MUNICIPIO DE POCO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8200 | 402400 | 64.83% | 64.8317 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Município de Janduís/RN. | RN | MUNICIPIO DE JANDUIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 47.55% | 47.5474 | 2015-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Porto do Mangue/RN | RN | MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 28.67% | 28.6669 | 2015-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de Ruas no município de Encanto - RN | RN | MUNICIPIO DE ENCANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 19890.96 | 611890.96 | 80.43% | 80.4332 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação a paralelepípedos de diversas vias públicas, na Zona Urbana do município de Severiano Melo/RN. | RN | MUNICIPIO DE SEVERIANO MELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 74.49% | 74.4891 | 2015-07-10 | 2017-09-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, Drenagem Pluvial, Acessibilidade, Sinalização Viária em Vias Urbanas do Município. | SC | MUNICIPIO DE SANGAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 62359.1 | 308209.1 | 80.28% | 80.2813 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Ielmo Marinho - RN. | RN | MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 60.63% | 60.6321 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12666.74 | 258516.74 | 83.13% | 83.1275 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração do Projeto de Requalificação e Reurbanização do Bairro Matadouro no Município de Umbuzeiro - PB | PB | MUNICIPIO DE UMBUZEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 4500 | 204500 | 9.78% | 9.7799 | 2016-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ELAB PLANO REABILI AREA URBANA
Pavimentação com Calçamento das Vias Urbanas no Perímetro Urbano, Centro, Gentil - RS. | RS | MUNICIPIO DE GENTIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83958.87 | 329808.87 | 84.76% | 84.7632 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Itapororoca - PB | PB | MUNICIPIO DE ITAPOROROCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 29820.36 | 729820.36 | 11.87% | 11.8731 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no Bairro Novo, no Município de Duas Estradas - PB | PB | MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 400000 | 0 | 400000 | 3.369% | 3.3687 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas em diversas localidades do município de Água Branca - PB. | PB | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740000 | 15200 | 755200 | 29.46% | 29.4618 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas em diversas localidades do município de Taperoá ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE TAPEROA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 10205 | 510205 | 51.93% | 51.926 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no Município de Resende/RJ | RJ | MUNICIPIO DE RESENDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2570000 | 1795316.89 | 4365316.89 | 13.96% | 13.9572 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN | RN | MUNICIPIO DE ANGICOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 20800 | 415000 | 14.03% | 14.0257 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUçãO DE AREA DE EVENTOS NO CONJUNTO AGNALSO VELOSO BORGES | PB | MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 135000 | 6750 | 141750 | 68.4% | 68.4 | 2007-06-30 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantação de pavimentação asfáltica de trecho da Rua Marechal Deodoro | SC | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 79.85% | 79.8505 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de pavimentação em via pública urbanas. | GO | MUNICIPIO DE SIMOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16583.36 | 262433.36 | 93.03% | 93.0259 | 2016-01-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação DE PASSEIO PÚBLICO | GO | MUNICIPIO DE IACIARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4737.39 | 250587.39 | 44.51% | 44.5102 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação e recapeamento em vias públicas urbanas. | GO | MUNICIPIO DE NOVA ROMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 60270.24 | 306120.24 | 53.49% | 53.4924 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução dos serviços de recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do Município de Ouro Velho / PB. | PB | MUNICIPIO DE OURO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 720000 | 37074.94 | 757074.94 | 92.5% | 92.503 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas no Município de Santa Helena-PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 3874.06 | 253874.06 | 6.332% | 6.3317 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do Município. | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 379796.83 | 4334396.83 | 66.62% | 66.624 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias publicas no município de Bom Jesus-PB. | PB | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 15205.92 | 715205.92 | 50.45% | 50.4464 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias em Mari-PB | PB | MUNICIPIO DE MARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 75.05% | 75.0456 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Arara - PB | PB | MUNICIPIO DE ARARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 3.942% | 3.9421 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de Itaqui... | RS | MUNICIPIO DE ITAQUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 86950.15 | 332800.15 | 0.155% | 0.155 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação com Drenagem em diversas ruas do município de Brejo do Cruz/PB | PB | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 17465.24 | 717465.24 | 99.22% | 99.2239 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação com drenagem em diversas ruas do município de Brejo do Cruz/PB | PB | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 600000 | 27625.37 | 627625.37 | 97.78% | 97.7847 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas no Município de Santa Helena-PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 4067.49 | 254067.49 | 18.55% | 18.5548 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
- Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São Bento - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 99.97% | 99.9744 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE BARROS CASSAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31102.13 | 276952.13 | 91.39% | 91.386 | 2015-12-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RS | MUNICIPIO DE CASCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 84.13% | 84.133 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para o consumo humano, em comunidades rurais do município de Pinhal da Serra - RS. | RS | MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 441000 | 35063.38 | 476063.38 | 83.26% | 83.2617 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção da quadra poliesportiva coberta - Praça Raimundo Martins da Rocha. | MG | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 60000 | 352500 | 52.64% | 52.6357 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE TIBAU/RN. | RN | MUNICIPIO DE TIBAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 360750 | 490117.09 | 850867.09 | 18.43% | 18.427 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obras de infraestrutura esportiva | PB | MUNICIPIO DO CONDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 43360.57 | 335860.57 | 71.65% | 71.6544 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | RJ | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 78848.51 | 371348.51 | 2.548% | 2.5484 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma Ampliação e Modernização do Campo socity no Município de Igaporã Estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE IGAPORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 49.75% | 49.7462 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA PARA O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS - MS. | MS | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 24411.97 | 511911.97 | 52.31% | 52.3141 | 2015-10-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO. | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 284459.42 | 39200.04 | 323659.46 | 49.88% | 49.8813 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva no Distrito de Taboas - Rio das Flores/RJ | RJ | MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 10783.72 | 352033.72 | 99.98% | 99.9834 | 2015-12-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 99.52% | 99.5154 | 2014-07-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 10.99% | 10.989 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de pista de skate e reforma de quadra poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE PARACATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 95985.2 | 349485.2 | 98.26% | 98.2638 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DANTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 14286.97 | 355536.97 | 0.0181% | 0.0181 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva em Baltazar | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28491.66 | 320991.66 | 7.058% | 7.0575 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 02 (duas) quadras poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE MORRO DA GARCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 11535.95 | 304035.95 | 99.58% | 99.5813 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PB | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 95.5% | 95.4964 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
obras de infraestrutura esportiva | PB | MUNICIPIO DE MOGEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 17362.65 | 407362.65 | 1.037% | 1.037 | 2015-04-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infraestrutura esportiva no município de Uberaba/MG. | MG | MUNICIPIO DE UBERABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 863425.08 | 75080.44 | 938505.52 | 74.93% | 74.9309 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | MS | MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 50.32% | 50.3235 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE TARABAI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 56502.53 | 306502.53 | 51.18% | 51.1753 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO-CE. | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 25258.96 | 512758.96 | 95.02% | 95.0164 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 57450 | 349950 | 75.65% | 75.6519 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas no Processo Agroindustrial. | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 594750 | 15050 | 609800 | 99.28% | 99.2784 | 2014-03-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 2880000 | 593894.89 | 3473894.89 | 47.35% | 47.3523 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO | MINISTERIO DA SAUDE | 4659965.19 | 0 | 4659965.19 | 4.599% | 4.5989 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 392000 | 144168.08 | 536168.08 | 52.27% | 52.2736 | 2015-11-11 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI | MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 55190.86 | 545190.86 | 50.22% | 50.2163 | 2015-11-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 2156000 | 44000 | 2200000 | 90.2% | 90.201 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | MINISTERIO DA SAUDE | 950000 | 66867.93 | 1016867.93 | 4.425% | 4.4253 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Criação do Parque Ecológico Farol | SC | MUNICIPIO DE RIO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 386000 | 37310.34 | 423310.34 | 81.73% | 81.7307 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Rio Paraguaçu - 1ª etapa, no Município de Iaçu/BA | BA | MUNICIPIO DE IACU | MINISTERIO DO TURISMO | 636675 | 19590 | 656265 | 53.11% | 53.1122 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Anita Garibaldi, no Centro Histórico de Urussanga-SC. | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 668850 | 13650 | 682500 | 55.96% | 55.9575 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Sinalização turistica no municipio de Taió - SC | SC | MUNICIPIO DE TAIO | MINISTERIO DO TURISMO | 269100 | 5491.84 | 274591.84 | 74.46% | 74.4629 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DO COMPLEXO SEMINÁRIO SERÁFICO, inserido no Parque Ecoturistico Muncipal São Luis de Tolosa, na cidade de Rio Negro- PR | PR | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 45% | 45.0017 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção do Portal da Cidade e Implantação da Praça Cabrochá | BA | MUNICIPIO DE VALENTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7500 | 251250 | 1.146% | 1.1462 | 2015-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma e revitalização da Praça Noêmia Serrou Cammy de Araújo (Praça do Flutuante)em Coxim - MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM | MINISTERIO DO TURISMO | 556235.5 | 11351.75 | 567587.25 | 2.315% | 2.315 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Primeira etapa da Revitalização de Calçadas na orla de Pontal do Paraná. | PR | MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20778.67 | 508278.67 | 94.84% | 94.8414 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | CE | MUNICIPIO DE TAUA | MINISTERIO DO TURISMO | 926250 | 50000 | 976250 | 83.66% | 83.6648 | 2015-08-01 | 2017-12-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TEMÁTICA QUILOMBOLA, NO MUNICIPIO DE TUFILANDIA - MA. | MA | MUNICIPIO DE TUFILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10000 | 302500 | 11.17% | 11.1671 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 1ª Etapa da Urbanização do Dique Municipal. | BA | MUNICIPIO DE ITUBERA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 27300 | 709800 | 94.64% | 94.6428 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de passeios para acessibilidade ao Parque da Cidade. | BA | MUNICIPIO DE IPIAU | MINISTERIO DO TURISMO | 441675 | 9243.68 | 450918.68 | 90.12% | 90.1225 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 20000 | 702500 | 1.48% | 1.4803 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça no Município de Abadiânia/GO | GO | MUNICIPIO DE ABADIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 69.18% | 69.1817 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização da Orla do Rio Araguari no Município de Ferreira Gomes no Estado do Amapá. | AP | MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 44657.45 | 434657.45 | 48.49% | 48.4853 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Pavimentação e drenagem da estrada municipal Artur Soares no município de Gravataí-RS | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 589864.24 | 3514864.24 | 7.612% | 7.6119 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Orla Fluvial no Distrito de Mangue Seco no município de Jandaíra. | BA | MUNICIPIO DE JANDAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 76.03% | 76.0303 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA OLIMPIO CAMPOS, DO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA CIDADE DOS ANÕES | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 30997.34 | 274747.34 | 86.7% | 86.7018 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Melhoramento da Casa da cultura, do município de Itabaianinha cidade dos anões | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 42041.14 | 285791.14 | 65.3% | 65.3044 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalizar a entrada da Cidade de Esteio através da construção do Pórtico. | RS | MUNICIPIO DE ESTEIO | MINISTERIO DO TURISMO | 523671.81 | 45600 | 569271.81 | 4.207% | 4.2071 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Reforma e Ampliação de Infra-estrutura Turística das Praças Capanema e da Praça da Vitória em São Roque do Paraguaçu no Município de Maragojipe - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE MARAGOGIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 45.33% | 45.3294 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 16000 | 503500 | 2.399% | 2.3991 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO DE PROTEÇÃO NO PORTO DOS BARCOS, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA | MINISTERIO DO TURISMO | 1755000 | 35882.49 | 1790882.49 | 88.18% | 88.1776 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção do Museu da Pesca | RJ | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 160151.58 | 1135151.58 | 30.55% | 30.5539 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Ado Cassetari Vieira, em Urussanga-SC. | SC | MUNICIPIO DE URUSSANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 54.06% | 54.0582 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Casa da Memória em Valença do Piauí - PI | PI | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 760500 | 23500 | 784000 | 7.143% | 7.1428 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação da Rua Bento Gonçalves, da Rua Júlio de Castilhos e da Av. Benjamin Constant. | RS | MUNICIPIO DE LAJEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 82315.8 | 521065.8 | 100% | 99.999 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO MUNICIPIO DE TURURU-CE | CE | MUNICIPIO DE TURURU | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 23189.68 | 608189.68 | 3.003% | 3.0032 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem na estrada de acesso ao Centro Budista (1ª Etapa) | RS | MUNICIPIO DE TRES COROAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 37848.99 | 1012848.99 | 99.76% | 99.7573 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização do Balneário Municipal 2ª Etapa. | MS | MUNICIPIO DE BONITO | MINISTERIO DO TURISMO | 601867.5 | 13000 | 614867.5 | 65.92% | 65.9162 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização do Parque Halfeld no Município de Juiz de Fora - MG | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DO TURISMO | 410660.5 | 35709.61 | 446370.11 | 83.19% | 83.1879 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Revitalização da Praça do Divino Espirito Santo | GO | MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 61.3% | 61.2973 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção de uma Praça no bairro Nazaré no município de Hidrolândia ¿ GO. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7250 | 251000 | 87.99% | 87.9939 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção do Centro de Convenções - 3ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 21000 | 557250 | 9.2% | 9.2002 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 53.81% | 53.8086 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização e Implementação de Infraestrutura na Barragem Dionísio de Araújo Machado no Município de Lagarto/SE. | SE | ESTADO DE SERGIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 607079.68 | 2557079.68 | 24.65% | 24.6545 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização da Avenida Ponciano Rodrigues | RS | MUNICIPIO DE RIO PARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 4.233% | 4.2331 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | MINISTERIO DO TURISMO | 382200 | 15884.36 | 398084.36 | 50.1% | 50.0989 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇÃO DE DOIS PÓRTICOS. | SE | MUNICIPIO DE JAPARATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19500 | 507000 | 12.28% | 12.2829 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA VIA TURÍSTICA DENOMINADA AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS - PRAIA DE PEREQUÊ | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO | MINISTERIO DO TURISMO | 12675000 | 258673.47 | 12933673.47 | 24.06% | 24.0636 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Reforma das Praças da Igreja Matriz e do Balneário Público de Salgado | SE | MUNICIPIO DE SALGADO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12000 | 499500 | 29.63% | 29.6285 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Infraestrutura Urbanistica de iluminação e acessibilidade | PR | MUNICIPIO DE ARAPOTI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 0.6611% | 0.6611 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Implantação de um Parque Ecológico na Nascente do Rio Cambará | PR | MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 0.5282% | 0.5282 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA/ AL. | AL | MUNICIPIO DE BRANQUINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 0.3113% | 0.3113 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE PORTAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 142593.75 | 36485.77 | 179079.52 | 78.01% | 78.01 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada e Implementos. | RS | MUNICIPIO DE ARARICA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 190125 | 4855 | 194980 | 98.97% | 98.9742 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Mercado público no Município de Fortaleza dos Nogueiras-MA. | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 573300 | 12000 | 585300 | 55.43% | 55.4335 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água. | RS | MUNICIPIO DE PLANALTO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 135502.75 | 435502.75 | 89.92% | 89.9166 | 2015-09-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Perfuração de poços artesiano e distribuição de rede dágua. | RS | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 61818.4 | 411818.4 | 43.87% | 43.8654 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | SC | MUNICIPIO DE IMARUI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 224250 | 5750 | 230000 | 75.65% | 75.6521 | 2015-11-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 674902.8 | 60192 | 735094.8 | 30.9% | 30.8951 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 143325 | 3000 | 146325 | 12.64% | 12.643 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DO CONDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 142593.75 | 6656.25 | 149250 | 90.12% | 90.1172 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada no Município de São João do Cariri/PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 142593.75 | 6656.25 | 149250 | 98.56% | 98.5594 | 2016-04-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para atender aos pequenos e medios produtores rurais do municipio de Vista Serrana-PB. | PB | MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 114075 | 12345 | 126420 | 89.78% | 89.78 | 2017-07-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL 'TANQUE DOS MISSIONÁRIOS'. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 95509.84 | 687509.84 | 52.42% | 52.4216 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em paralelepípedo, no município de Ingá/PB | PB | MUNICIPIO DE INGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 92445.57 | 792445.57 | 1.12% | 1.1197 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Damião - PB | PB | MUNICIPIO DE DAMIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 8649.77 | 508649.77 | 82.78% | 82.7815 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA | AM | MUNICIPIO DE ENVIRA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 78000 | 4290 | 82290 | 22.21% | 22.21 | 2007-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de vias em Algodão de Jandaíra - PB. | PB | MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 2.469% | 2.4688 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE CATURITE | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 42.71% | 42.7112 | 2015-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE LUCENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740000 | 26559.68 | 766559.68 | 34.25% | 34.251 | 2015-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de Imaculada - PB | PB | MUNICIPIO DE IMACULADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 0 | 700000 | 45.71% | 45.7121 | 2015-02-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Modernização da quadra de esportes na Sede do Município de Muribeca | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8165 | 408165 | 4.008% | 4.0079 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 33324.19 | 277074.19 | 99.02% | 99.0187 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Piscina na cidade de Capela/SE | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 16329 | 816329 | 6.954% | 6.9544 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infraestrutura Esportiva. | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 25000 | 1000000 | 24.99% | 24.99 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | SP | MUNICIPIO DE JAHU | MINISTERIO DO ESPORTE | 144044 | 4000 | 148044 | 86.07% | 86.0683 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE TANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 87500 | 380000 | 65.9% | 65.897 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 3.603% | 3.6031 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 4.267% | 4.267 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 7.016% | 7.0164 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AM | MUNICIPIO DE CAAPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 19000 | 939000 | 10.36% | 10.3612 | 2015-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | AM | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 19000 | 939000 | 13.62% | 13.6223 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 721500 | 246967.48 | 968467.48 | 13.19% | 13.1933 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CALCAMENTO COM BLOQUETE | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 63375.23 | 160875.23 | 64.07% | 64.07 | 2008-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | MINISTERIO DA SAUDE | 2000000 | 0 | 2000000 | 61.19% | 61.1911 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | MINISTERIO DA SAUDE | 1000000 | 0 | 1000000 | 15.47% | 15.4695 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Aquisição de máquinas e/ou implementos agrícolas. | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 3963375 | 344641.31 | 4308016.31 | 99.15% | 99.1546 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE ITALVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 16000 | 796000 | 89.92% | 89.9183 | 2015-03-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 776100 | 29200 | 805300 | 96.4% | 96.3988 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL | RO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO | MINISTERIO DAS CIDADES | 117000 | 17739.5 | 134739.5 | 53.9% | 53.9 | 2007-08-01 | 2016-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5950 | 200950 | 79.66% | 79.6616 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação e Melhorias de Estradas Vicinais no Município de Itororó - BA | BA | MUNICIPIO DE ITORORO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 90.18% | 90.1797 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE DOM BOSCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 22500 | 315000 | 63.78% | 63.7777 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DE BIELANDIA MUNICIPIO DE FILADÉLFIA | TO | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 12981.38 | 305481.38 | 93.13% | 93.1299 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de Exposições Nossa Senhora Aparecida | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 62.33% | 62.3327 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 3000 | 100500 | 93.63% | 93.6318 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE PARACATU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 21189 | 118689 | 75.41% | 75.4063 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Encascalhamento de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 6500 | 299000 | 80.4% | 80.4023 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | MG | MUNICIPIO DE DOM BOSCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 16900 | 211900 | 80.29% | 80.2859 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Construção de uma Praça Pública no Município de Figueirópolis, Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 9000 | 447750 | 99.46% | 99.4628 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE CANUTAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 23.02% | 23.0198 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Urbanização da Orla da Lagoa no município de Matriz de Camaragibe-AL. | AL | MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 22500 | 900000 | 39.11% | 39.11 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO TURÍSTICO PARA O PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ/REGIÃO DA NOVA RÚSSIA | SC | MUNICIPIO DE BLUMENAU | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 8500 | 106000 | 61.65% | 61.653 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma, aquisição de mobiliário e equipamentos - Posto de Informação Turística Elvino Silva Filho | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21250 | 265000 | 28.78% | 28.7767 | 2017-03-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Centro de Eventos Municipal localizado a Rua Gastão Vidigal n. 785-885 em Rinópolis-SP. | SP | MUNICIPIO DE RINOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 50.03% | 50.0306 | 2015-08-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Serviços Complementares da Rua Narciso Lucarini | SP | MUNICIPIO DE POA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21195.65 | 264945.65 | 78.94% | 78.94 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Centro Cultural de São Caitano | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 15300 | 746550 | 1.488% | 1.4877 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de um Portal no acesso ao Município de São João do Manteninha. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 27.66% | 27.66 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal de Entrada da Cidade de Pirai do Norte - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 195903.5 | 5000 | 200903.5 | 9.747% | 9.7471 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Recuperação de Avenida Tocantins, de acesso ao lago Serra da Mesa, no município de Uruaçu-GO. | GO | MUNICIPIO DE URUACU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 94.56% | 94.5643 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça de Eventos e Revitalização e Arborização da Entrada da Cidade, Bairro José de Souza Brandão. | MS | MUNICIPIO DE ROCHEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 18000 | 700500 | 48.73% | 48.7267 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização de praças públicas do município de Centralina. | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15131.63 | 502631.63 | 99.75% | 99.7492 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição e Instalação de Equipamentos Urbanos e infraestrutura com atratividade turística em nove (09) Praças do município de Canoas. | RS | MUNICIPIO DE CANOAS | MINISTERIO DO TURISMO | 268125 | 27500 | 295625 | 87.07% | 87.0697 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Francisco Farias, localiza à Rua João Augusto de Almeida, centro da sede deste município | SP | MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 1.892% | 1.8916 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção da Praça da Lagoa Caiçara na Sede do Município de Russas ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS | MINISTERIO DO TURISMO | 804912.95 | 33538.04 | 838450.99 | 8.798% | 8.7978 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos permanentes (Academia ao Ar Livre). | SP | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 154000 | 3143.89 | 157143.89 | 25.19% | 25.1927 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Centro Esportivo (Reforma e ampliação) | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 86957 | 1086957 | 0.2885% | 0.2885 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | SP | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 154000 | 3160 | 157160 | 3.187% | 3.1873 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obras de Iluminação no Estádio Municipal. | RO | MUNICIPIO DE MONTE NEGRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 29063.23 | 272813.23 | 53.09% | 53.0897 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo - 1ª etapa | RO | MUNICIPIO DE BURITIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 59.99% | 59.9907 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D¿OESTE. | RO | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 22671.16 | 363921.16 | 43.37% | 43.3688 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte Educacional e de Lazer do Município de Capela/SE. | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1706250 | 35000 | 1741250 | 3.61% | 3.61 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obras de Infra-Estrutura no Campo de Futebol- Vilage I e II. | RO | MUNICIPIO DE CACOAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 44348.27 | 288098.27 | 89.42% | 89.4192 | 2016-04-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 51.86% | 51.856 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no município de Campina Grande/PB | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 41116.58 | 626116.58 | 24.59% | 24.5853 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Manutenção do Estadio Municipal de Futebol | AC | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | MINISTERIO DO ESPORTE | 320000 | 7000 | 327000 | 57.7% | 57.7026 | 2015-12-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AM | MUNICIPIO DE NHAMUNDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 19.82% | 19.8202 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE FRUTUOSO GOMES | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 99.96% | 99.9591 | 2015-06-05 | 2017-08-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 69.68% | 69.6817 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 18103.22 | 261853.22 | 81.46% | 81.4561 | 2013-12-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 77.02% | 77.0173 | 2015-04-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Município de São Bernardino-SC | SC | MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21250 | 265000 | 78.76% | 78.7577 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Cobertura de uma Quadra Poliesportiva no Município de Mimoso de Goiás-GO. | GO | MUNICIPIO DE MIMOSO DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25024.56 | 317524.56 | 93.46% | 93.4561 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Centro Esportivo Educacional Recreativo e de Lazer na Praça do Estudante no Setor Pouso Alegre | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 967687.5 | 131398.07 | 1099085.57 | 35.02% | 35.0197 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 2.542% | 2.5421 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | SC | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20585.99 | 264335.99 | 91.27% | 91.2707 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE VARZEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 35424.43 | 327924.43 | 38.06% | 38.0636 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização de Quadra Esportiva ao ar livre localizada na Praça José Bonifácio Gomes. | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 368000 | 16000 | 384000 | 0.6123% | 0.6123 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE LAJEDAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10215 | 510215 | 95.6% | 95.6024 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Estádio Municipal - Etapa I | AL | MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 45000 | 1995000 | 0.8557% | 0.8557 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6250 | 256250 | 50.55% | 50.5508 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes. | SC | MUNICIPIO DE PAPANDUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 73.05% | 73.0497 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 39066.25 | 389066.25 | 39.69% | 39.6903 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 10000 | 410000 | 53.74% | 53.736 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE PARANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8165 | 408165 | 19.18% | 19.176 | 2015-01-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12245 | 612245 | 49.31% | 49.3147 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 110000.14 | 353750.14 | 13.81% | 13.8108 | 2015-05-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 192583.96 | 1167583.96 | 37.33% | 37.3278 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
infra estrutura esportiva | PA | MUNICIPIO DE OUREM | MINISTERIO DO ESPORTE | 1828125 | 66875 | 1895000 | 15.7% | 15.7011 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN | RN | MUNICIPIO DE BODO | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 5500 | 259000 | 21.64% | 21.6359 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | RN | MUNICIPIO DE UPANEMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 7774 | 105274 | 57.56% | 57.5593 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE AGUA NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 38.7% | 38.7009 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE VARZEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 31979.81 | 381979.81 | 39.31% | 39.3102 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 7500 | 357500 | 27.58% | 27.5821 | 2017-03-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Recuperação do Estádio Municipal de Vera Cruz/BA | BA | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 19400.48 | 263150.48 | 98.45% | 98.454 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAJUBA. | BA | MUNICIPIO DE IRAJUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 57.62% | 57.62 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 16346.83 | 316346.83 | 0% | 0 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS | CE | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 5245.77 | 255245.77 | 61.07% | 61.0661 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | MINISTERIO DA SAUDE | 531890.69 | 11100 | 542990.69 | 2.785% | 2.7848 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 0 | 500000 | 71.89% | 71.8926 | 2016-10-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DE UMA BIOFABRICA PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CLONAIS DE CACAU, NA ESPAM(ESTACAO EXPERIMENTAL PAULO MORRELLI) | PA | MUNICIPIO DE MEDICILANDIA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 251599 | 7782 | 259381 | 76.73% | 76.73 | 2007-07-31 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 777192.25 | 24036.87 | 801229.12 | 89.27% | 89.2742 | 2015-04-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 45142.51 | 445142.51 | 37.46% | 37.4576 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO - CCI | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 53780.76 | 403780.76 | 82.52% | 82.5243 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
IMPLANTACAO DE BASE DE COMUNICACAO E AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA FABRICACAO DE RACAO PARA PEIXES | PA | MUNICIPIO DE OBIDOS - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 318000 | 31800 | 349800 | 87.88% | 87.88 | 2007-10-01 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 17311.21 | 317311.21 | 30.01% | 30.0071 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SC | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3536 | 353536 | 93.71% | 93.7094 | 2014-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA PRAÇA FRANCISCO DIAS CALDAS - NA CIDADE DE SAMBAÍBA | MA | MUNICIPIO DE SAMBAIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15000 | 502500 | 99.99% | 99.9919 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de 3 (três) Portais de Entrada do município de Capinzal do Norte - MA. | MA | MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 95.53% | 95.5254 | 2014-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Urbanização e Infraestrutura da Praça Cel Alvoro Almeida no Municipio de Mar vermelho -AL | AL | MUNICIPIO DE MAR VERMELHO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 17224.81 | 407224.81 | 79.44% | 79.4393 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA STANLEY FORTE BATISTA NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA | MA | MUNICIPIO DE ZE DOCA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 50000 | 1050000 | 1.601% | 1.601 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação na Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre a Rua Emílio Sorgetz e Rua João Alfredo Schneider | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 228131.95 | 1228131.95 | 56.12% | 56.1223 | 2014-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção do Portal de Entrada da Cidade de Jatobá-MA. | MA | MUNICIPIO DE JATOBA | MINISTERIO DO TURISMO | 274400 | 5600 | 280000 | 6.551% | 6.5506 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | GO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 20000 | 312500 | 4.457% | 4.4569 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DO RECINTO DE EXPOSIÇÃO ISIDORO ACHILI COSTA. | SP | MUNICIPIO DE MANDURI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10149.7 | 253899.7 | 50.79% | 50.7907 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE DOIS (02) PORTAIS EM CADA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS. | SP | MUNICIPIO DE AGUDOS | MINISTERIO DO TURISMO | 561540 | 11460 | 573000 | 22.77% | 22.7703 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização das entradas da Cidade de Capela/SE | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 13142.3 | 503142.3 | 2.619% | 2.6191 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Sinalização Turística do Município | SC | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 252153.51 | 5145.99 | 257299.5 | 64.26% | 64.2636 | 2015-10-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS DE ACESSO NA ORLA DA PRAIA ARTIFICIAL DO LAGO AZUL NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO. | GO | MUNICIPIO DE SAO SIMAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 56.3% | 56.2966 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | PA | MUNICIPIO DE BRAGANCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 240000 | 10000 | 250000 | 81.6% | 81.6 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Melhoria da estrutura dos laboratórios, das estações experimentais e de veículos para viabilizar a condução de projeto de validação das tecnologias da cultura da palma forrageira - irrigada e adensada ¿ utilizando reservas hídricas baseadas no sistema cal | RN | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO RIO G DO NORTE S/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 267074.6 | 14056.56 | 281131.16 | 73.23% | 73.2297 | 2013-12-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INSUMOS
Fortalecimento do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do Amazonas | AM | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E FLORESTAL SUSTENTAVEL DO ESTADO DO AMAZONAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 100000 | 1100000 | 25.07% | 25.0652 | 2017-04-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Estruturação das Unidades Operativas. | SE | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 21000 | 1021000 | 97.9% | 97.9008 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
REVITALIZACAO DA ORLA DO RIO CAETE | PA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 15000 | 515000 | 84.77% | 84.77 | 2007-11-19 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 4416003.31 | 384000.29 | 4800003.6 | 37.68% | 37.6825 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO | MINISTERIO DA SAUDE | 24000000 | 1000000 | 25000000 | 14.11% | 14.1131 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 343028.82 | 7854.77 | 350883.59 | 99.31% | 99.3073 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | MINISTERIO DA SAUDE | 2112000 | 88000 | 2200000 | 64.44% | 64.4403 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE | MINISTERIO DA SAUDE | 650775.92 | 13281.15 | 664057.07 | 80.87% | 80.8677 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 392000 | 10278.47 | 402278.47 | 59.58% | 59.5759 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 5103 | 255103 | 4.221% | 4.2208 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma e ampliação do Clube Municipal Ilha da Fantasia, no município de Borborema - PB - 1ª Etapa | PB | MUNICIPIO DE BORBOREMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 13.21% | 13.2062 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PUBLICO | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 19.02% | 19.0218 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS DO ACESSO AO BALNEÁRIO DO REMANSO. | MA | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DO TURISMO | 1400000 | 120000 | 1520000 | 23.04% | 23.039 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA:PAVIMENTAÇAO DO ACESSO A 6 LAGOAS E PRAIAS DO RINCÃO E BARRA VELHA. | SC | MUNICIPIO DE ICARA | MINISTERIO DO TURISMO | 1380000 | 111944.26 | 1491944.26 | 90.67% | 90.6655 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização do Balneário de Areias no município de Santa Rita. | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20410 | 1020410 | 0.1833% | 0.1833 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA AV. LINDEMAN LIMA DE ARAÚJO | MA | MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 4.687% | 4.6872 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE JÁ CONTAM COM DRENAGEM PLUVIAL PARA MELHORIAS DE ACESSO A APARELHOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42400 | 529900 | 78.95% | 78.9504 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
TURISMO NO BRASIL | PB | MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 100000 | 49803.9 | 149803.9 | 48.73% | 48.73 | 2008-03-07 | 2017-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Balneário do Rio Itapecuru no município de Cantanhede. | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 14000 | 696500 | 43.58% | 43.5804 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Praça Pública no município de Caraúbas do Piauí - PI. | PI | MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9047 | 301547 | 48.22% | 48.2234 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZACAO DO ENTORNO DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 7275.01 | 257275.01 | 96.07% | 96.07 | 2007-11-05 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Aquisição de Maquinas Para Recuperação de Estradas Vicinais Através de uma Moto Niveladora. | PA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 550000 | 13750 | 563750 | 88.51% | 88.5144 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de uma Motoniveladora e uma Retroescavadeira. | PA | MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 550000 | 110000 | 660000 | 85.91% | 85.909 | 2014-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Pavimentação em Diversas Ruas no Município de Penedo. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 47097.28 | 737997.28 | 83.41% | 83.4114 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Garantir, ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para os agricultores de base familiar, através da ação de reestruturação na aquisição de equipamentos de informatização e modernização para a EMATER-PB | PB | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DA PARAIBA EMATER-PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 100000 | 1100000 | 88.7% | 88.7027 | 2015-11-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção da praça de lazer denominada Praça São Francisco, dotada de infraestrutura de apoio no Distrito de Rio do Meio. | BA | MUNICIPIO DE ITORORO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10000 | 302500 | 9.286% | 9.2862 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação com pedras poliédricas na RM 400 - Francisco Paladino, que dá acesso ao Distrito Administrativo de Cachoeira do Espírito Santo. | PR | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 6200 | 306200 | 50% | 50.0007 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação do Centro Cultural Parque da Pedra do Cruzeiro, no município de Currais Novos/RN - 1ª ETAPA. | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DO TURISMO | 2000000 | 40820 | 2040820 | 1.421% | 1.4209 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem da Avenida da Praia no Município de Aquiraz - CE. | CE | MUNICIPIO DE AQUIRAZ | MINISTERIO DO TURISMO | 1692699.67 | 70529.46 | 1763229.13 | 1.699% | 1.6992 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obras e Serviços de Execução de 01(um) Centro de Convenções no bairro: Zélia Barbosa Rocha no Município de Arapiraca/AL. | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO TURISMO | 10000000 | 416666.67 | 10416666.67 | 1.318% | 1.3178 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e Drenagem pluviais na via de acesso ao município e construção de Praça. | SE | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1985500 | 1247261.27 | 3232761.27 | 35.4% | 35.3969 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
FOMENTO A ASSITENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | RS | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES UNIAO PROGRESSISTA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 22500 | 222500 | 65.17% | 65.17 | 2007-02-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOSQUE DO SERINGUAL NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS. | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 8000 | 308000 | 26.49% | 26.4911 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Balneário da localidade de Barra e Pavimentação da Estrada: Iguatu/Gameleira/Barra/Cavaco, no Município de Iguatu/CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 4950000 | 206250 | 5156250 | 95.33% | 95.3278 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Melhorias no acesso ao Complexo dos Fortes em Niterói/RJ | RJ | NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR | MINISTERIO DO TURISMO | 2070000 | 180000 | 2250000 | 0.9591% | 0.9591 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Revitalização da Praça da Vitória, na sede do município de Anajatuba-MA- 1ª Etapa | MA | MUNICIPIO DE ANAJATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 97.33% | 97.3313 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Revitalização da Praça da Vitória, na sede do município de Anajatuba-MA- 2ª Etapa | MA | MUNICIPIO DE ANAJATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 95.34% | 95.3383 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MANOEL LOPES. | MA | MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 60.87% | 60.8707 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 330000 | 9900 | 339900 | 81.13% | 81.13 | 2008-10-30 | 2017-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de uma Praça no município de Tomar do Geru. | SE | MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 6.284% | 6.2843 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Calçamento na Praça Carlos Gomes e Implantação de Infraestrutura Turística no Entorno da Praça, no Centro de Ribeirão Preto. | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 57266.42 | 447266.42 | 79.19% | 79.1942 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e revitalização da Avenida Francisco Pires de Lemos e Construção do Portal de Entrada da Cidade, no Município de Nova Aliança do Avaí/PR | PR | MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 10259.26 | 310259.26 | 87.27% | 87.2729 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - IMPLANTAÇAO DO PORTAL NA DIVISA SUL DO MUNICIPIO COM PORTO SEGURO. | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 7.649% | 7.6489 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e Dinamização da Orla do Rio Cotinguiba e Construção do Anexo do Mercado e Urbanização da Praça do Entorno no munícipio de Laranjeiras-SE | SE | ESTADO DE SERGIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 108021.15 | 1108021.15 | 6.154% | 6.1543 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO NO MUNICIPIO DE RUBIATABA-GO | GO | MUNICIPIO DE RUBIATABA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20408.16 | 1020408.16 | 13.98% | 13.98 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PARQUE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ | GO | MUNICIPIO DE PANAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 16729.92 | 516729.92 | 55.45% | 55.4518 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção de um Centro de Eventos localizado na Rua dos Crisantamos, em Barra do Rio Azul - RS. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19072.34 | 506572.34 | 80.65% | 80.6534 | 2017-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Centro de Informações Turísticas no Distrito de Água Boa. | PR | MUNICIPIO DE PAICANDU | MINISTERIO DO TURISMO | 365000 | 28983.11 | 393983.11 | 75.21% | 75.2107 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS POVOADOS CURTUME, PEDRA DE AMOLAR E SUTERO, NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 518700 | 40400.5 | 559100.5 | 0.4149% | 0.4149 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS POVOADOS BORDA DA MATA E RIACHO FUNDO, NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 470000 | 10000 | 480000 | 51.68% | 51.6765 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística: revitalização da orla do Rio Araguaia, no Distrito de Luiz Alves, no Município de São Miguel do Araguaia/GO. | GO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 3609921 | 106982.05 | 3716903.05 | 75.56% | 75.5554 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Infraestrutura Urbanística de Recapeamento no Município de Uruaçu. | GO | MUNICIPIO DE URUACU | MINISTERIO DO TURISMO | 2300000 | 60000 | 2360000 | 93.83% | 93.8304 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de um Pórtico | SE | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 15927.09 | 315927.09 | 2.018% | 2.0184 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE UMBURANAS, NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE | CE | MUNICIPIO DE MAURITI | MINISTERIO DO TURISMO | 1293600 | 26400 | 1320000 | 32.03% | 32.0326 | 2014-11-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER EM MARCAçãO | PB | MUNICIPIO DE MARCACAO - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 6200 | 146200 | 38.3% | 38.3 | 2008-07-04 | 2017-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Restauração e Revitalização de Complexo e Edificio Historico e Cultural. | PR | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 90.07% | 90.0669 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização e Iluminação de Praça Pública. | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DO TURISMO | 592256.96 | 12542.96 | 604799.92 | 3.387% | 3.3874 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção da Terceira Etapa do Parque Ecológico Deputado Paulo Jackson. | BA | MUNICIPIO DE CAETITE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 67.93% | 67.9296 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização do Balneário Santa Rosa no município de Governador Eugênio Barros- MA. | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 28.8% | 28.7978 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO PRESIDENTE JUSCELINO - MA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 93.96% | 93.9604 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Implantação de um Centro de Comercialização de Produtos Artesanais | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 49.51% | 49.5137 | 2015-03-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Segunda etapa da Pavimentação em paralelepípedo da via do Povoado Cadoz (pavimentação a partir da Igreja Nossa Senhora do Remédio até a Ponte do Rio do Remédio). | AL | MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 20000 | 800000 | 35.99% | 35.9883 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma da Praça Silvio Garcez e Urbanização da Avenida Lourival Batista | SE | MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 48932.05 | 536432.05 | 63.8% | 63.8013 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Reforma de Praças para a garantia de uma melhor infraestrutura turística na região. | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 30294.71 | 274044.71 | 83.88% | 83.8782 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Pórtico e urbanização da entrada de Pacatuba. | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 2.28% | 2.2797 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Orla Fluvial do Parque de Vaquejada Major Leopoldo. | BA | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7907.35 | 251657.35 | 6.168% | 6.1683 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO NA ORLA DO AÇUDE MUNICIPAL. | SE | MUNICIPIO DE MOITA BONITA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 16335.02 | 698835.02 | 46.25% | 46.2481 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - pavimentação das vias públicas dos povoados Alagoinhas, Candeias e Capitoa. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 36834.44 | 524334.44 | 26.95% | 26.9467 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO LACHÊZ | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10000 | 253750 | 89.26% | 89.2607 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma das Praças Públicas Mário Batista, Matriz São Sebastião na Sede do Município e Praça João Gonçalves no Distrito de São João do Panelinha | BA | MUNICIPIO DE CAMACAN | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8250 | 349500 | 1.671% | 1.6709 | 2015-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma e Estruturação do Parque de Exposições. | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO RIACHO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 39.59% | 39.587 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SANTIAGO, RUA BEIRA RIO E AVENIDA BEIRA MAR. | MA | MUNICIPIO DE TURILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 12000 | 597000 | 99.49% | 99.4851 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | MA | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 16230.79 | 503730.79 | 87.6% | 87.5973 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE. | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 14893.78 | 404893.78 | 95.91% | 95.9074 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA. | SP | MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 142100 | 2900 | 145000 | 99.93% | 99.9309 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 204750 | 5000 | 209750 | 98.74% | 98.7365 | 2016-11-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERACAO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | RR | MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 14625 | 502125 | 13.48% | 13.48 | 2007-12-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola. | SP | MUNICIPIO DE IRAPUA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 43750 | 190000 | 84.91% | 84.9105 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 397356.83 | 1177356.83 | 80.68% | 80.6753 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 15000 | 600000 | 85.98% | 85.9828 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Caminhão trucado com basculante tipo caçamba. | PA | MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 13500 | 306000 | 88.89% | 88.8888 | 2014-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas e construção de bueiros no Municipio de Brejo Grande do Araguaia-PA,(Vicinal Santa Rita). | PA | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 99.58% | 99.5762 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulhas Agrícolas | PA | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 96% | 96 | 2014-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE CATURITE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 15050 | 258800 | 68.59% | 68.5857 | 2015-02-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Restauração e Reforma de Praças | AL | MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 40570.35 | 533670.35 | 6.626% | 6.6259 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação asfáltica das ruas do Município de Sarandi | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45463.4 | 291313.4 | 97.32% | 97.3151 | 2015-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO MISTURADO A QUENTE - C.B.U.Q | MG | MUNICIPIO DE NOVA UNIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 17842.07 | 313142.07 | 86.17% | 86.1743 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Pedras Irregulares em diversas vias Públicas Urbanas | PR | MUNICIPIO DE SULINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 43.73% | 43.7311 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica | PR | MUNICIPIO DE TURVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40084.38 | 285934.38 | 57.13% | 57.1344 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implementação de pavimentação em diversas vias urbanas do município. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23063.53 | 268913.53 | 45.71% | 45.7117 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20156 | 1007756 | 65.92% | 65.9214 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS/RS | RS | MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7186.6 | 253036.6 | 84.35% | 84.346 | 2015-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de pavimentação de vias públicas na sede do município de Ibipitanga/BA. | BA | MUNICIPIO DE IBIPITANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 48.22% | 48.2247 | 2014-12-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 56.16% | 56.1589 | 2014-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de calçamento. | RS | MUNICIPIO DE CENTENARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 251784 | 214830.21 | 466614.21 | 83.37% | 83.3736 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação em paralelepípedos e drenagem em ruas do Povoado de Leoventura | BA | MUNICIPIO DE CAMACAN | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10100 | 503200 | 49.78% | 49.7796 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos com construção de guias e calçadas em diversas ruas na sede e perímetros urbanos do Município de Iraquara - BA. | BA | MUNICIPIO DE IRAQUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 57831.7 | 550931.7 | 69.39% | 69.3916 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas urbanas. | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45831.39 | 291681.39 | 71.77% | 71.7724 | 2015-02-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas Ruas No Município de Santa Cruz da Vitória. | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 334860 | 12110.2 | 346970.2 | 54.13% | 54.1324 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICIPIO DE MONTE MOR-SP | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 31533.74 | 524633.74 | 75.69% | 75.6855 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de recape asfáltico nas ruas: JOAQUIM OLIVEIRA E JOÃO JOSÉ RIBEIRO. | PR | MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42230.95 | 288080.95 | 99.88% | 99.8825 | 2015-04-22 | 2017-09-12 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas no município de Taquarana-AL. | AL | MUNICIPIO DE TAQUARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 138495.01 | 1126095.01 | 0.6518% | 0.6518 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de novas vias urbanas | PE | MUNICIPIO DE IGARASSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 175492.14 | 1163092.14 | 87.9% | 87.9007 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas do município de São Marcos. | RS | MUNICIPIO DE SAO MARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13332.81 | 259182.81 | 80.22% | 80.224 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico | SP | MUNICIPIO DE IPAUSSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 50.64% | 50.6443 | 2014-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Paisagismo (*)Acabamento de canteiros centrais, junto aos abrigos e áreas ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, iluminação na Avenida Marchador Brasil 14.000Km, Este pr | SP | MUNICIPIO DE DOURADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19974.38 | 265824.38 | 86.41% | 86.4094 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação Asfáltica no município de Terezópolis de Goiás-Go. | GO | MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13088.61 | 258938.61 | 91.59% | 91.5935 | 2015-06-01 | 2017-12-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Construção de calçadas no município de Uruana. | GO | MUNICIPIO DE URUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6250 | 252100 | 3.777% | 3.7772 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Recuperação Asfáltica de vias públicas | MA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54150 | 300000 | 98.67% | 98.6671 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico(CBUQ)sobre pisos de calçamentos compedra irregular das vias públicas urbanas, trechos,ruas João Muniz Reis,Campos Elíseos e Santos Dumont. | RS | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31752.4 | 277602.4 | 54.01% | 54.0113 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos em diversos logradouros na sede da área urbana do município de Lamarão/Ba. | BA | MUNICIPIO DE LAMARAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 290000 | 5300 | 295300 | 39.18% | 39.1836 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO | SP | MUNICIPIO DE POTIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54923.28 | 300773.28 | 1.987% | 1.9874 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque das Rodovias e Vila Nova de Lorena - trecho 1. | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 466898.65 | 0 | 466898.65 | 80.93% | 80.9345 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos, pavimentação, guias/sarjetas e sinalização viária no loteamento Sonho Meu. | SP | MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9023.25 | 254873.25 | 0.4728% | 0.4728 | 2015-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas trechos das ruas Avelino galli e rua alcides rech. | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 248392.31 | 494242.31 | 57.91% | 57.9111 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas Município de Santiago/RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTIAGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 185342.95 | 678442.95 | 85.5% | 85.4966 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de pedra regular e meio fio de Pré moldado concreto,e drenagem na Rua Pedro Coelho. | RS | MUNICIPIO DE UNISTALDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36852.73 | 282702.73 | 50.01% | 50.0129 | 2017-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DO SISTEMA VIARIO, PRACAS E ESTACIONAMETNO COM VIABILIZACAO E OTIMIZACAO DO MONUMENTO DE SAO FRANCISCO | CE | MUNICIPIO DE CANINDE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1810000 | 1070523.4 | 2880523.4 | 60.67% | 60.67 | 2010-05-12 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação Asfáltica em ruas do Município de Capão Bonito | SP | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 63221.42 | 1050821.42 | 96.78% | 96.7773 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas | GO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 40150 | 286000 | 59.39% | 59.388 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Asfaltamento de vias urbanas do município de Trindade do Sul ¿ RS, com apoio de emenda parlamentar da Sra. Senadora Ana Amélia ¿ PP-RS. | RS | MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13967.54 | 259817.54 | 98.68% | 98.677 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO A 45º NA AVENIDA CAMILO SOARES | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 163763.08 | 409613.08 | 49% | 48.9976 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Execução de Muros de Pedra Argamassada, Passeio, Acessibilidade, Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Raia | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 47616.6 | 293466.6 | 53.58% | 53.5755 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recapeamento asfáltico das seguintes ruas:1. Rua Irineu Silveira 2. Rua Nha Vita 3. Rua Estela de Castro4. Rua Professora Maria Guilhermina Lemos5. Rua Humberta Pesci | SP | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 27918.53 | 273768.53 | 52.93% | 52.9287 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Passeios Públicos: com a revitalização, reconstrução e modernização do trecho da Avenida Florduarte José Marques, entre as Ruas Félix Gonçalves e a Valdemar Balbé. Revitalizar visando reconstruir todo o passeio do trecho demarcado, diante da f | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 46796.84 | 292646.84 | 54.99% | 54.9906 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Requalificacao de via urbana (pavimentacao e passeios publicos) - trecho compreendido na Rodovia Perimetral Maria Covas que liga a SP-258 com a SP-249, dentro da zona urbana do municipio. | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 95320.62 | 1082920.62 | 52.11% | 52.1093 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município. | MG | MUNICIPIO DE ITANHANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 73.84% | 73.8389 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e Pavimentoção Asfaltica em varias ruas da nossa cidade. | SP | MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6510.16 | 252360.16 | 30.93% | 30.9329 | 2015-05-01 | 2015-08-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em lajotas sextavada de concreto e sinalização viária da Rua Erich Klitzke, trecho da Rua Valentim Esser e trecho da Rua 25 de Julho. | SC | MUNICIPIO DE WITMARSUM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 144020.26 | 389870.26 | 52.17% | 52.1733 | 2015-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 244987.05 | 4999.74 | 249986.79 | 53.66% | 53.6622 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES | MG | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 76.2% | 76.1986 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRAESTRUTURA DA RUA VISTA ALEGRE.(Drenagem, pavimentação). Com recursos do município serão executados Rede Coletora de esgoto e rede de distribuição de água,. - DIST. DE PERPÉTUO SOCORRO | MG | MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8504.13 | 254354.13 | 82.28% | 82.2776 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação de via Publica | SP | MUNICIPIO DE ALAMBARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 16428.72 | 262278.72 | 84.09% | 84.088 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE - PI. | PI | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 10.66% | 10.6605 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Mirandópolis/SP | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 53111.37 | 298961.37 | 100% | 99.9999 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção do novo acesso rodoviário a sede do município de Feira Grande, com pavimentação asfáltica, construção de um Pórtico dotando de estrutura viária a Avenida Prefeito Almir Lira. | AL | MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 40338.78 | 2016938.78 | 5.366% | 5.3659 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação vias públicas Dário Meira - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE DARIO MEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 6.055% | 6.0547 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em Rua Urbana no município de Imbuia/SC. | SC | MUNICIPIO DE IMBUIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 89006.92 | 334856.92 | 97.79% | 97.7916 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM | AL | MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 20800 | 415000 | 73.98% | 73.9774 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas da Zona Urbana do Município. | AL | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 16425 | 410625 | 84.42% | 84.4215 | 2014-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Promover pavimentação de vias públicas e drenagem pluvial, no território de especial interesse em área escolar para efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade por meio de projetos urbanos integrados. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 741.16 | 246591.16 | 92.71% | 92.7131 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento poliédrico em vias urbanas. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11473.8 | 257323.8 | 50.89% | 50.8917 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Santa Rosa do Piauí. | PI | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 54.22% | 54.2183 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas do município de Pimenteiras (PI). | PI | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 289394 | 152646.68 | 442040.68 | 99.97% | 99.9682 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | RS | MUNICIPIO DE LAGOAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11290.42 | 257140.42 | 97.23% | 97.226 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento na Rua Pastor Richert, Rua Martin Lutero, Rua Lidovino Fantom, Rua Geraldo Scotta e Rua Balduino Peiter | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5050 | 250900 | 86.6% | 86.6009 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e/ou recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 40769.37 | 1028369.37 | 97.71% | 97.7094 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Ipiranga do Piauí | PI | MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 95.57% | 95.5723 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas no município de Junqueiro-AL. | AL | MUNICIPIO DE JUNQUEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1176000 | 71800.49 | 1247800.49 | 20.6% | 20.5971 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA. | BA | MUNICIPIO DE IRAMAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9454.3 | 304754.3 | 1.723% | 1.7227 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | PE | MUNICIPIO DE CATENDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10030 | 503130 | 95.77% | 95.774 | 2016-03-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Restauração e Reforma de Praças | AL | MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS | MINISTERIO DAS CIDADES | 392000 | 17888.67 | 409888.67 | 9.792% | 9.7921 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no Município de Ibimirm - PE | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 56391.94 | 322021.94 | 36.58% | 36.5825 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Ruas do Jardim Santa Julia e Jardim Jacira. | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 86143.52 | 331993.52 | 98.62% | 98.6216 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de ruas da cidade. | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 84353.63 | 379653.63 | 96.35% | 96.3511 | 2013-02-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas no Municipio de BARRA-BA | BA | MUNICIPIO DE BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 78507.5 | 670507.5 | 80.6% | 80.5955 | 2015-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas no Municipio de Barra-BA. | BA | MUNICIPIO DE BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8000 | 402200 | 62.56% | 62.5612 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de praça pública. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 87.5% | 87.5037 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRAÇA JOAQUIM ERNESTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, SETOR LESTE NESTA CIDADE | GO | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24150 | 270000 | 21.59% | 21.5855 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação de ruas na sede e no Distrito de Valentim | BA | MUNICIPIO DE BOA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 40.4% | 40.4043 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana no Município de Ilhota - SC | SC | MUNICIPIO DE ILHOTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21989.16 | 267839.16 | 74.6% | 74.5996 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos em diversos logradouros na sede da área urbana do município de Aporá/Ba. | BA | MUNICIPIO DE APORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 334860 | 33617.04 | 368477.04 | 52.24% | 52.2365 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de Piancó - PB | PB | MUNICIPIO DE PIANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 3.083% | 3.0835 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO DE VIAS URBANAS. | MG | MUNICIPIO DE MIRADOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8681.45 | 402881.45 | 83.6% | 83.597 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PERNAMBUCO | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 53908.82 | 547008.82 | 34.96% | 34.9575 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Adquirir equipamentos para apoiar a estruturação e o fortalecimento institucional na prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural nas comunidades rurais formadas por Agricultores do PRONAF de municípios dos territórios rurais de Pernambu | PE | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2000000 | 352484.1 | 2352484.1 | 79.49% | 79.487 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA. | RO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 639400 | 35600 | 675000 | 79.85% | 79.8508 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Estruturação de unidades operacionais da EMATERCE no Estado do Ceará. | CE | EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2000000 | 104583 | 2104583 | 73.06% | 73.0608 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N0 MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 10205 | 510205 | 89.05% | 89.0504 | 2015-04-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Revitalização, Ampliação e Modernização da Praça Getulio Vargas e Construção da Praça do Recreio. | BA | MUNICIPIO DE VALENTE | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 1.69% | 1.6897 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Praça no Município de Santo Amaro-Ba. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO TURISMO | 422192.95 | 22220.68 | 444413.63 | 95.38% | 95.378 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de praça no município de Cachoeira no Estado da Bahia. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 29024.83 | 419024.83 | 52.28% | 52.2824 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação do Parque Ambiental do Município de Guamiranga/PR. | PR | MUNICIPIO DE GUAMIRANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 982541.63 | 21327.38 | 1003869.01 | 83.22% | 83.2163 | 2015-03-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Pública no Município de Valença no Estado da Bahia/BA. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 29368.93 | 419368.93 | 71.47% | 71.4675 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO - 3074,82M2 | PI | MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 3016 | 100516 | 81.8% | 81.8 | 2007-08-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação em paralelepídode com drenagem pluvia do acesso a Pratinha, no Município de Iraquara, Estado do Bahia | BA | MUNICIPIO DE IRAQUARA | MINISTERIO DO TURISMO | 470400 | 12849.93 | 483249.93 | 37.22% | 37.2214 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portais de Entrada/Saída no município de Alto Alegre do Maranhão/Ma. | MA | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 570375 | 23750 | 594125 | 47.93% | 47.9315 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.769M2) | PI | MUNICIPIO DE URUCUI - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 3382.47 | 100882.47 | 83.92% | 83.92 | 2007-06-19 | 2010-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de sinalização turística, e melhorias na infraestrutura do Caminho Niemeyer, no município de Niterói/RJ | RJ | NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR | MINISTERIO DO TURISMO | 782000 | 68000 | 850000 | 37.9% | 37.9011 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação do primeiro túnel ferroviário do Brasil, localizado em Porto das Caixas. | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO TURISMO | 1380000 | 120000 | 1500000 | 2.804% | 2.8042 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃOS DAS PRAÇAS DO POVOADO MONTE COELHOS, NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 416325 | 37054.86 | 453379.86 | 11.32% | 11.3186 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Pavimentação e drenagem na via que dá acesso à Estátua do Cristo Ressuscitado, no Distrito de Acarape, no município de Tianguá-CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 12014.98 | 255764.98 | 98.33% | 98.3259 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUÇÃO DE PRACA DE APOIO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO | RR | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 18750 | 750000 | 85.22% | 85.2202 | 2015-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística-CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE IBIAPORÃ E 1 (UMA) PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 12.47% | 12.4668 | 2017-01-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE RECREATIVO E ECOLÓGICO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 38.38% | 38.375 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem da via de acesso ao Parque Nacional do Caparaó no Município de Dores do Rio Preto/ES | ES | MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 17.82% | 17.8209 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Restauração da Praça 27 de Julho. | BA | MUNICIPIO DE UBAITABA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 7000 | 348250 | 95.71% | 95.7119 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação a paralelepípedos das ruas: José Moares Santos, Rua de Mãozinha, Rua Marizete Barreto do Nascimento, continuação da Rua Eugênio Santos, Rua Maria Madalena. Os Loteamentos: Vila Macedo e Imbé, e o | SE | MUNICIPIO DE UMBAUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 118077.24 | 1093077.24 | 10.69% | 10.6864 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA GERINO JOAQUIM DOS SANTOS | SE | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 55.54% | 55.535 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CASTELO BRANCO | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 91163.44 | 578663.44 | 3.75% | 3.7502 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. MARIO DOURADO SOBRINHO | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 55519.07 | 445519.07 | 0.3057% | 0.3057 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Requalificação Turística da Orla Fluvial. | BA | MUNICIPIO DE VALENCA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40800 | 1015800 | 47.63% | 47.6302 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS NO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | PE | MUNICIPIO DE ITACURUBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 409280.38 | 8352.66 | 417633.04 | 5.7% | 5.7003 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Reforma e Ampliação da Vila Olímpica Roberto Marinho - 2ª Etapa | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 5067333.72 | 300361.88 | 5367695.6 | 66.43% | 66.4261 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Projeto do Complexo Esportivo e Reforma da Pista de Atletismo | SP | MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 6511397.31 | 566208.46 | 7077605.77 | 44.1% | 44.1007 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Construção do Complexo Esportivo Municipal de Palmas | TO | MUNICIPIO DE PALMAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 3360000 | 2047241.85 | 5407241.85 | 0.2772% | 0.2772 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura para Estadio de Beisebol e Softbol na Cidade de Curitiba. | PR | MUNICIPIO DE CURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 750100 | 65226.09 | 815326.09 | 9.269% | 9.2689 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
REFORMA DE PRAÇ?A ESPORTIVA NO BAIRRO SAUDADE | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 571000 | 238842.96 | 809842.96 | 0.6313% | 0.6313 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA. | PB | MUNICIPIO DE CONCEICAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 440499.15 | 8989.78 | 449488.93 | 27.15% | 27.1541 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO BAIRRO COLÔNIA SANTO ANTÔNIO | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 574498.18 | 144167.42 | 718665.6 | 53.11% | 53.1079 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
REFORMA DE PRAÇA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTA ROSA | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 274238.3 | 33892.43 | 308130.73 | 96.77% | 96.7728 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO DE LAZER FELIZ DA VIDA | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 569795.7 | 45530.65 | 615326.35 | 0.804% | 0.804 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PITEIRA | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 219186.33 | 35240.37 | 254426.7 | 99.24% | 99.2442 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Reforma e Ampliação do Campo Velho | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 14460 | 404460 | 0% | 0 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra de esporte | SC | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 91.31% | 91.3071 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 177185.15 | 664685.15 | 7.184% | 7.1842 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas. | GO | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 27513.98 | 515013.98 | 52.68% | 52.6755 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos para fortalecer a assistência técnica | RR | ESTADO DE RORAIMA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 126788.98 | 626788.98 | 99.98% | 99.9792 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Fortalecimento da estrutura pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Distrito Federal para o desenvolvimento das ações da estratégia para o meio rural, por meio da aquisição de equipamentos. | DF | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 750000 | 168000 | 918000 | 67.82% | 67.8169 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 72500 | 365000 | 91.98% | 91.98 | 2015-09-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE OVINOS E CAPRINOS. | TO | MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1140750 | 23400 | 1164150 | 53.05% | 53.0533 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de galpão para comercialização de produtos agropecuários. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 731250 | 34081.79 | 765331.79 | 50.09% | 50.0858 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SP | MUNICIPIO DE FLORA RICA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 156000 | 4000 | 160000 | 99.52% | 99.5195 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AMPLIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO MERCADO MUNICIPAL | MG | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 291000 | 7275 | 298275 | 84.93% | 84.9341 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 48805831 | 6532143.05 | 55337974.05 | 93.9% | 93.9012 | 2014-01-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção de uma Praça Pública com Urbanização e Calçada no Município de Pedro Velho/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 19250 | 263000 | 99.39% | 99.3872 | 2014-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Pavimentação da 1ª Etapa do Trecho da CE 354 da Santa até o Rio Aracatiaçu, do Município de Amontada ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 38965.77 | 1013965.77 | 10.99% | 10.9893 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Adequação e Reforma da Praça Pública João Ribeiro. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 58.72% | 58.7154 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NAS LOCALIDADES POVOADO JAPÃOZINHO E POVOADO CARACOL. | MA | MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 570375 | 11640.31 | 582015.31 | 44.35% | 44.3524 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização de 03 (três) Praças no Município de Itaporanga - Pb. | PB | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 15000 | 515000 | 11.73% | 11.7322 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária no município de Guapo. | GO | MUNICIPIO DE GUAPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 11249.96 | 261249.96 | 82.07% | 82.0702 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul. | RS | MUNICIPIO DE ALEGRETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 72.38% | 72.3849 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL. | AL | MUNICIPIO DE ANADIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1778800 | 45000 | 1823800 | 4.757% | 4.7569 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em ruas da cidade de Santos Dumont | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT | MINISTERIO DAS CIDADES | 447156.56 | 9125.64 | 456282.2 | 92.12% | 92.1167 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanos no Município de Janaúba. | MG | MUNICIPIO DE JANAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 986200 | 265472.69 | 1251672.69 | 34.7% | 34.7008 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Povoado Alto Lindo município de Goiatins ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE GOIATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 24690 | 1012290 | 84.9% | 84.9049 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO URBANA | RN | MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 621670 | 12851.56 | 634521.56 | 99.23% | 99.2288 | 2015-05-28 | 2016-12-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de veículos e equipamentos. | GO | MUNICIPIO DE SILVANIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 445860.5 | 13789.5 | 459650 | 70.36% | 70.3622 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 35150 | 522650 | 97.22% | 97.2214 | 2015-04-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT | MT | MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 9000 | 309000 | 78.19% | 78.19 | 2008-05-16 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Centro de Informações Turísticas e Reforma da Praça Santa Isabel. | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 13.74% | 13.7441 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Terminal Rodoviário e Adjacências | PR | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5000 | 248750 | 9.436% | 9.436 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Cascalhamento de 10 Km de estradas rurais. | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 7500 | 257500 | 1.055% | 1.0547 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CALÇAMENTO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PUBLICAS EM POVOADOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 30000 | 1030000 | 98.37% | 98.3654 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Execução de pavimentação em Paralelepípedo na zona rural do município de São Felix/BA. | BA | MUNICIPIO DE SAO FELIX | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 11417.1 | 511417.1 | 74.98% | 74.9824 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DA 1A ETAPA DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 223680.79 | 1223680.79 | 65.9% | 65.9 | 2008-02-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS RUAS NO POVOADO DA VILA NOVA | MA | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 29803.57 | 329803.57 | 98.86% | 98.863 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção e instalação de agroindústria. | RS | MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 66681.68 | 316681.68 | 79.14% | 79.1351 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | PR | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 7826.83 | 357826.83 | 53.98% | 53.9761 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Cetros de Exposições Agropecuárias. | BA | MUNICIPIO DE COCOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 21000 | 1021000 | 80.05% | 80.0467 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Máquinas agrícolas para o apoio e estruturação produtiva no município de Cuité - PB. | PB | MUNICIPIO DE CUITE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 6130 | 306130 | 97.61% | 97.6055 | 2015-12-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
PAVIMENTAÇÃO DA LINHA ITAPIREMA, COM AS SEGUINTES COORDENADAS INICIO L 10°53'07,36S L61°,59'-22,89'O FINAL L-10°,53'49,92 S L-62°,05'00,99 O | RO | MUNICIPIO DE JI-PARANA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2020342.12 | 85000 | 2105342.12 | 4.102% | 4.1024 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de uma cozinha comunitária, gestionada pelo município, no assentamento de agricultores familiares SÃO MARCOS, em SÃO BORJA RS | RS | MUNICIPIO DE SAO BORJA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 382869.5 | 33295.5 | 416165 | 40.75% | 40.7486 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais em Passo do Sobrado | RS | MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 294000 | 6000 | 300000 | 22.91% | 22.9077 | 2016-01-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE PEDRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 5251.17 | 155251.17 | 18.1% | 18.1 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisição de equipamentos para a instalação de laboratórios de ensino, pesquisa e análise de alimentos para atender as demandas regionais. | RS | MUNICIPIO DE SANANDUVA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 276536 | 5644 | 282180 | 89.25% | 89.2497 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Conservação de Estradas Vicinais | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 400000 | 16666.67 | 416666.67 | 83.48% | 83.4792 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Barra de São Miguel - PB | PB | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 6200 | 306200 | 84.75% | 84.7485 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
CALÇAMENTO EM PEDRAS DE VIAS PUBLICAS NOS POVOADOS OROZIMBO E VÁRZEA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 750000 | 20000 | 770000 | 99.93% | 99.9279 | 2015-02-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS RUAS: RUA NOVA E RUA DO SOL, LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. | MA | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 25000 | 1025000 | 43.51% | 43.5053 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Calçamento em bloquete no povoado arroz, pertencente ao município de Tuntum/MA. | MA | MUNICIPIO DE TUNTUM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 12000 | 512000 | 99.57% | 99.5724 | 2014-08-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Calçamento em Bloquete no Povoado Alto da Esperança, pertencente ao município de Itapecuru Mirim/MA. | MA | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 450000 | 20000 | 470000 | 93.88% | 93.8821 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos. | RS | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 10873842.3 | 221915.15 | 11095757.45 | 56.72% | 56.7153 | 2014-11-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | MA | MUNICIPIO DE PAULINO NEVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 2.781% | 2.7807 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Estádio Municipal de Canudos. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10210 | 510210 | 1.687% | 1.6873 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Praça da Juventude na Sede do Município de Irauçuba ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1776888.98 | 36263.05 | 1813152.03 | 19.37% | 19.3743 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
- Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | MG | MUNICIPIO DE LARANJAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5102.04 | 255102.04 | 95.78% | 95.7785 | 2015-03-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do campo de futebol na comunidade de São Sebastião de Braúnas | MG | MUNICIPIO DE BELO ORIENTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5500 | 255500 | 62.18% | 62.183 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RR | MUNICIPIO DE PACARAIMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2500000 | 51030 | 2551030 | 12.64% | 12.6412 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e melhoria da infraestrutura do Campo de Futebol do Ferroviário, em Sabará, Minas Gerais. | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 47.23% | 47.2341 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio Poliesportivo no Distrito Sede do Município. | MG | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 550000 | 12000 | 562000 | 43.25% | 43.25 | 2017-01-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 870200 | 302011.67 | 1172211.67 | 20.49% | 20.4867 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção, Ampliação e Modernização de Infraestruturas Esportivas | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 650000 | 16000 | 666000 | 61% | 61.0033 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVA. | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 3120000 | 1161038.86 | 4281038.86 | 21.25% | 21.2469 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e modernização do estádio municipal Felipão no Município de Altos - PI. | PI | MUNICIPIO DE ALTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 351000 | 32114.15 | 383114.15 | 58.81% | 58.8107 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e/ou modernização de infraestrutura esportiva. | RN | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 50000 | 1050000 | 0.9135% | 0.9135 | 2015-03-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 383453.22 | 33343.76 | 416796.98 | 96.68% | 96.6753 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE PROGRESSO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 319809.56 | 6526.73 | 326336.29 | 98.74% | 98.7371 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | GO | MUNICIPIO DE PIRACANJUBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 37030.38 | 387030.38 | 99.82% | 99.8176 | 2015-09-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9184 | 459184 | 0.9085% | 0.9085 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PR | MUNICIPIO DE CASCAVEL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 668388.29 | 1118388.29 | 71.79% | 71.7881 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PR | MUNICIPIO DE CORBELIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 51.71% | 51.7093 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE APERIBE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8559.84 | 358559.84 | 52.43% | 52.4266 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE IJUI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 15000 | 465000 | 76.7% | 76.6982 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE CANOAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 367268.99 | 11426.15 | 378695.14 | 98.5% | 98.4965 | 2015-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE CORREGO DANTA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8000 | 358000 | 70.04% | 70.0396 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE BARUERI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 337415.77 | 787415.77 | 82.64% | 82.645 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 380562.33 | 11769.97 | 392332.3 | 75.42% | 75.4211 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE GUAIRA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 271175.56 | 5534.31 | 276709.87 | 44.3% | 44.3024 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Aquisição de Patrulha Mecanizada pelo Município de São Francisco ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 37000 | 232000 | 17.24% | 17.2413 | 2014-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 343235.07 | 7004.8 | 350239.87 | 55.05% | 55.0467 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 67030.91 | 517030.91 | 2.452% | 2.4524 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE ITAPAGIPE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 27815.65 | 377815.65 | 50.64% | 50.6386 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | GO | MUNICIPIO DE BARRO ALTO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10500 | 360500 | 75.65% | 75.6488 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 9000 | 359000 | 50.49% | 50.4911 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 303690.41 | 83561.8 | 387252.21 | 10.22% | 10.224 | 2017-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE PIRAI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 53018.89 | 403018.89 | 0% | 0 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8500 | 358500 | 92.5% | 92.5043 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 9142.96 | 359142.96 | 19.02% | 19.0196 | 2015-10-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | TO | MUNICIPIO DE GOIANORTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5000 | 355000 | 90.54% | 90.542 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | TO | MUNICIPIO DE FATIMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7000 | 357000 | 24% | 24.0019 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PR | MUNICIPIO DE FAXINAL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5000 | 355000 | 69.18% | 69.1757 | 2015-10-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SIMÕES - PI. | PI | MUNICIPIO DE SIMOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15078 | 502578 | 98.52% | 98.5204 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de skate vertical com cobertura | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 882977.45 | 76780.65 | 959758.1 | 98.78% | 98.7806 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8745.1 | 349995.1 | 90.38% | 90.3787 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 35000 | 815000 | 18.95% | 18.9483 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE ITANHAEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 43323.19 | 287073.19 | 2.134% | 2.1344 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Complexo Esportivo Municipal - Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 90.12% | 90.1157 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 80.32% | 80.3158 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestura Esportiva no Município de Adamantina-SP. | SP | MUNICIPIO DE ADAMANTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 102490.13 | 346240.13 | 60.46% | 60.4585 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de esporte | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20000 | 263750 | 1.096% | 1.0962 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | MA | MUNICIPIO DE PARNARAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 61.32% | 61.3246 | 2015-06-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes Presidente Tancredo Neves. | SP | MUNICIPIO DE CABREUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 74251.56 | 318001.56 | 99.43% | 99.4323 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA, NO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE. | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DO TURISMO | 242821.52 | 4955.54 | 247777.06 | 97.86% | 97.86 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em Paralelepípedo na localidade de Balbino, no município de Cascavel ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CASCAVEL | MINISTERIO DO TURISMO | 682047.17 | 28418.63 | 710465.8 | 99.07% | 99.0669 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIQUINHA | ES | MUNICIPIO DE SAO MATEUS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 22053.3 | 314553.3 | 19.8% | 19.8028 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Pavimentação e Drenagem no município de Itaete-BA | BA | MUNICIPIO DE ITAETE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 32517.8 | 276267.8 | 89.08% | 89.0764 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Revitalização da Avenida Doutor José Benetti. | SP | MUNICIPIO DE PIACATU | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 5218.11 | 258718.11 | 77.16% | 77.1583 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GOVERNADOR CESAR BORGES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM | BA | MUNICIPIO DE CAEM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 40.83% | 40.8261 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Construção da Praça, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na entrada do Distrito Águas do Miranda. | MS | MUNICIPIO DE BONITO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 61.06% | 61.0592 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DENOMINADA PRAÇA DO COMÉRCIO SITUADA NA AV. DO COMÉRCIO NO MUNICIPIO DE ZE DOCA ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE ZE DOCA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 31200 | 421200 | 0.8018% | 0.8018 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN | RN | MUNICIPIO DE GOIANINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 672750 | 17250 | 690000 | 23.49% | 23.4863 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização das entradas da cidade no município de Muribeca. | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA | MINISTERIO DO TURISMO | 370743.75 | 8000 | 378743.75 | 79.02% | 79.0172 | 2015-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização da Av. Senador Ozires Pontes no município de Massapê ¿CE | CE | MUNICIPIO DE MASSAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 8833.15 | 262333.15 | 92.77% | 92.7744 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção de um Complexo de Lazer | RN | MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 25.07% | 25.0742 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CAPACITACAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 136770 | 4230 | 141000 | 18.7% | 18.7 | 2007-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Recuperação e Ampliação das Praças Antonio Tomaz e Tertuliano Albino Lopes na sede do município de Olho D¿Água das Cunhãs | MA | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 97.47% | 97.4693 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias Urbanas | SE | MUNICIPIO DE GARARU | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 26.7% | 26.7042 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação de ruas no acesso ao PARQUE MUNICIPAL JEQUITIBÁ no município de Formiga/MG. | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 32089.95 | 275839.95 | 47.78% | 47.7773 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construção da Praça de Eventos no bairro Esplanada | MG | MUNICIPIO DE ABRE CAMPO | MINISTERIO DO TURISMO | 721500 | 63766.35 | 785266.35 | 50.67% | 50.6727 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Pavimentação de Estrada Turística - Povoado de Lapinha da Serra - Santana do Riacho | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO RIACHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 85.98% | 85.979 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização da Pedra do Sapo no município de Fernando Pedroza/RN. | RN | MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 9.911% | 9.9106 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Sinalização turística | SP | MUNICIPIO DE MAIRINQUE | MINISTERIO DO TURISMO | 271050 | 4974.49 | 276024.49 | 7.702% | 7.7019 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Sinalização Turística | SP | MUNICIPIO DE ARUJA | MINISTERIO DO TURISMO | 271050 | 23569.56 | 294619.56 | 83.43% | 83.4336 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTURUTURA TURÍSTICA - PROMOVER O MELHORAMENTO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI/MG, SENDO PRAÇA DO APRENDIZADO LOCALIZADA NO BAIRRO HOLLYOOD S/Nº, SEDE DO MUNICÍPIO | MG | MUNICIPIO DE ITAMBACURI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9250 | 253000 | 99.28% | 99.285 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção do portal turístico, acesso a cidade turística de Lençóis. DOTADO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO. | BA | MUNICIPIO DE LENCOIS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.221% | 4.2208 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Investimento Turístico na Praia do Borges na cidade de Novo Acordo-TO. | TO | MUNICIPIO DE NOVO ACORDO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 56.91% | 56.91 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção de Praça Pública no Bairro Azambuja | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21195.65 | 264945.65 | 50.14% | 50.1374 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção da segunda etapa de uma praça no Bairro Cidade Nova no Município de Crateús -CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS | MINISTERIO DO TURISMO | 377500 | 16500 | 394000 | 53.83% | 53.8271 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Restauração da Casa José Luis Hoffmann | SC | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | MINISTERIO DO TURISMO | 269100 | 5491.84 | 274591.84 | 51.66% | 51.6626 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infra estrutura turística - Construção de Escadaria, com Iluminação nas laterais, para dar acesso ao Morro do Cruzeiro | MG | MUNICIPIO DE TRES MARIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 13650 | 354900 | 95.98% | 95.9795 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização no calçamento, sinalização e acessibilidade em ruas e praças do centro de Caldas Novas - GO. | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 48750 | 1023750 | 18.66% | 18.6647 | 2015-02-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos Turístico no município de Cotriguaçu - MT. | MT | MUNICIPIO DE COTRIGUACU | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7989.66 | 397989.66 | 3.403% | 3.4033 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com calçadas e drenagem pluvial da rua Eufrázia Baiana em Lagoa Santa - GO | GO | MUNICIPIO DE LAGOA SANTA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4975 | 248725 | 96.37% | 96.3744 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Prefeito Geraldo Fulco: na Rua Manoel Gervásio - centro, Construção da Praça Nova Pequeri: Rua Maria de Lourdes Castro, contrução da Praça da Rua Fernando Magri : na Rua Fernando Magri, centro | MG | MUNICIPIO DE PEQUERI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 51.46% | 51.4628 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça da Matriz de São Pedro localizada na Ruas Castro Alves, Auta de Andrade de Souza e Construção da Praça de Eventos e Desenvolvimento Turístico no Setor ¿ H, no Centro, Muritiba-BA. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 37.33% | 37.3266 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação das ruas Francisco F. de Carvalho, Cícero Bezerra de Melo, Francisco Pereira Sampaio e Cícero Lopes Magalhães no Distrito Ema. | CE | MUNICIPIO DE IRACEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9447.28 | 253197.28 | 72.33% | 72.3264 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Cívica (Praça de Alimentação - Espaço Leste) do Município de Ceres/GO. | GO | MUNICIPIO DE CERES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7275.68 | 299775.68 | 91.17% | 91.1657 | 2015-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e construção de praça da rua Aurelino Barreto de Melo , no Município de Capela. | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 36860.69 | 1011860.69 | 4.955% | 4.9547 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO | BA | MUNICIPIO DE MIRANTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 53.68% | 53.682 | 2015-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Acessibilidade Turística em Pavimentação e Drenagem no Distrito de Encarnação na Rua Jorge Amado, Distrito de Conceição na Rua da Murteira e Sede do Município na Rua da Base. | BA | MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 955448.38 | 19498.95 | 974947.33 | 12.44% | 12.4382 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e qualificação do Pórtico | RS | MUNICIPIO DE JAGUARAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 0.8702% | 0.8702 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construir e reformar 05 (cinco) Praças Públicas, nos bairros de Lagoa Azul, Neópolis, Pajuçara e Lagoa Nova, como forma de ampliar os atrativos turísticos, perpassando da esfera litorânea para outros pontos da cidade. | RN | MUNICIPIO DE NATAL | MINISTERIO DO TURISMO | 1755000 | 73125 | 1828125 | 1.058% | 1.0576 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 10000 | 460000 | 36.07% | 36.0653 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | SP | MUNICIPIO DE PIRACICABA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 39200 | 489200 | 83.54% | 83.5397 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE BELO CAMPO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 10000 | 460000 | 49.02% | 49.0234 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4546 | 454546 | 5.317% | 5.3175 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE JEREMOABO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9184 | 459184 | 63.97% | 63.9667 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Implementação de medidas técnicas, administrativas, e jurídicas, necessárias à efetivação da regularização fundiária,de assentamentos irregulares urbanos no Estado da Paraíba. | PB | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | MINISTERIO DAS CIDADES | 789260 | 87695.56 | 876955.56 | 4.882% | 4.8819 | 2014-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 72.26% | 72.2628 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 53.89% | 53.8887 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implantação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de Sete Lagoas/MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 419930.7 | 36516 | 456446.7 | 56.11% | 56.1063 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Serra. | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 44679.19 | 244679.19 | 0.6838% | 0.6838 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Pelotas. | RS | MUNICIPIO DE PELOTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 19953.97 | 519953.97 | 4.451% | 4.4514 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Santo Antônio do Sudoeste. | PR | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 53.95% | 53.948 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Florianópolis/SC. | SC | FUNDO MUNICIPAL DE INTEGRACAO SOCIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 314436.8 | 0 | 314436.8 | 54.34% | 54.3434 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Santa Cruz de Monte Castelo-Pr. | PR | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 0 | 100000 | 24.8% | 24.795 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Realizar regularização fundiária e urbanística através da implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Osasco, estado de São Paulo. | SP | MUNICIPIO DE OSASCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 749900 | 0 | 749900 | 3.264% | 3.2644 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Itaberaí, Estado de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 77.7% | 77.701 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Guarapuava | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 350000 | 10916.7 | 360916.7 | 31.7% | 31.7019 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Rio Grande. | RS | MUNICIPIO DO RIO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 345780 | 0 | 345780 | 50.46% | 50.4632 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Santa Cecília. | SC | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 23800.01 | 273800.01 | 67.73% | 67.7281 | 2015-08-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Três Barras. | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 21% | 21.0034 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Turvânia, Estado de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 90.41% | 90.407 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Vitória/ES. | ES | MUNICIPIO DE VITORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 65217.4 | 815217.4 | 0.9199% | 0.9199 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
ImplementaÃ§Ã£o tÃ©cnicas administrativas e jurÃ­dicas necessarias Ã efetivaÃ§Ã£o da RegularizaÃ§Ã£o FundiÃ¡ria de Assentamentos Urbanos Irregulares no municÃ­pio de Planura- Minas Gerais | MG | MUNICIPIO DE PLANURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 184877 | 0 | 184877 | 72.93% | 72.9318 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Pimenteiras/Pi. | PI | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 6000 | 256000 | 44.05% | 44.0531 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária e urbanística de assentamentos irregulares urbanos no município de Pinheiral/RJ, definindo um conjunto de medidas, instrumentos e intervençõ | RJ | MUNICIPIO DE PINHEIRAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 25.97% | 25.9735 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no Município de Goiana/PE. | PE | MUNICIPIO DE GOIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 10500 | 260500 | 26.64% | 26.6381 | 2016-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos no município de São Miguel do Tocantins, Estado de Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 250000 | 0 | 250000 | 0% | 0 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Aquisição de Veículos para apoio ao Serviço de Inspeção sanitária municipal,Aquisição de Câmara Fria para armazenamento de pescado. | RO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 262908.5 | 27897.4 | 290805.9 | 70.15% | 70.1498 | 2016-02-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.5 | 248724.5 | 89.91% | 89.9088 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 152030.33 | 395780.33 | 60.05% | 60.0516 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Criação de centro de treinamento popular de rugbi e jiu-jitsu e modernização e/ou ampliação de infraestrutura esportiva | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 1.176% | 1.176 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 83524.47 | 571024.47 | 25.17% | 25.1694 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva | MG | MUNICIPIO DE ITANHANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 24107.74 | 511607.74 | 1.073% | 1.0728 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL EM ESCOLAS E BIBLIOTECAS DE PERNAMBUCO | PE | CENTRO CRISTAO DE EDUCACAO POPULAR | MINISTERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 351140.94 | 10534.16 | 361675.1 | 88.54% | 88.54 | 2007-12-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE JUQUITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 1.14% | 1.1396 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura do campo de futebol do leblon, em Belo Horizonte. | MG | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25434.78 | 317934.78 | 59.46% | 59.4565 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura do campo de futebol do jardim felicidade, em Belo Horizonte. | MG | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25434.78 | 317934.78 | 4.831% | 4.8308 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO PARA 240 AGRICULTORES FAMILIARES EM OITO MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA | SP | ASSOCIACAO DPS PRODUTORES ORGANICOS DO VALE DO RIBEIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 63780.9 | 7650 | 71430.9 | 32.65% | 32.65 | 2007-05-24 | 2015-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Construção de quadra poliesportiva com alambrado no Rincão dos Maias | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 30.35% | 30.3469 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Mini Estádio na localidade de Recreio - Rafael Arruda, no município de Sobral | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 250538.08 | 494288.08 | 93.45% | 93.4506 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Mini Estádio na localidade de São Francisco - Distrito de Jordão, município de Sobral/CE. | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 142876.61 | 386626.61 | 89.49% | 89.4886 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Mini Estádio no bairro Tamarindo, município de Sobral/CE. | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 57041.2 | 300791.2 | 57.01% | 57.0121 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Iluminação no Estádio Milton Góes. | BA | MUNICIPIO DE SANTALUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.619% | 3.6194 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 2 quadras Poliesportivas descobertas! | AL | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 1.199% | 1.1994 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos esportivos (academias ao ar livre) | SP | MUNICIPIO DE APARECIDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 4171.3 | 101671.3 | 58.65% | 58.6524 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Uma Praça Pública no Distrito de Varzinha, Município de Rio do Pires ¿ Estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 80.04% | 80.0419 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização e estruturação das duas entradas de acesso à cidade de Tanque Novo, estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE TANQUE NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 582000 | 18000 | 600000 | 15.02% | 15.0155 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma da Praça do Cruzeiro, Reforma da Praça Agrovila, Reforma da Praça de Coroatá. | MA | MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 25350 | 659100 | 0.262% | 0.262 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal e Urbanização da entrada do município de Palmeirândia. | MA | MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 13650 | 354900 | 20.72% | 20.7241 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - MA | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 43875 | 1506375 | 1.093% | 1.0931 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO DO FURO NO POVOADO SÃO JOÃO DO GRAJAÚ EM VITORINO FREIRE-MA | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 1579500 | 40500 | 1620000 | 0.9946% | 0.9946 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção da infra-estrutura do Balneário Rio Periá. | MA | MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 1.188% | 1.188 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Pavimentação de vias urbanas com drenagem pluvial na sede do município de Barreirinhas-MA | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DO TURISMO | 2223000 | 92625 | 2315625 | 30.66% | 30.6602 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DOS LENÇÕIS MARANHENSES | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DO TURISMO | 380000 | 20000 | 400000 | 0.6048% | 0.6048 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO AURÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 58500 | 2008500 | 20.36% | 20.3634 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portais de Entrada/Saída no município de Itapecuru Mirim/Ma. | MA | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 27000 | 612000 | 11.37% | 11.3739 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - restruturação de três Centros de Atendimento ao Turista ¿ CATs e a construção de três novos CATs com aquisição de mobiliário e equipamentos | RJ | NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR | MINISTERIO DO TURISMO | 736000.01 | 73920 | 809920.01 | 3.194% | 3.1942 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 385531.33 | 16063.81 | 401595.14 | 76.43% | 76.4321 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES BUSCANDO AMPLIAR SUAS CAPACIDADES TECNICAS E GERENCIAIS | BA | COOP PROFISSIONAIS PLANEJ DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENTAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 10000 | 110000 | 58% | 58 | 2007-09-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | PB | MUNICIPIO DE JURU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7000 | 357000 | 48.42% | 48.417 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | PB | MUNICIPIO DE MATUREIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7000 | 357000 | 54.33% | 54.3286 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 308522.75 | 6296.38 | 314819.13 | 50.69% | 50.6883 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | ES | MUNICIPIO DE SAO MATEUS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 114134.19 | 564134.19 | 98.67% | 98.666 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3750 | 353750 | 99.78% | 99.7842 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿CONSTRUÇÃO DE CRAS | MA | MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10500 | 360500 | 99.41% | 99.4133 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 74.15% | 74.1524 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE VIRGINIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 42827.57 | 392827.57 | 78.53% | 78.534 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | RN | MUNICIPIO DE BODO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8000 | 358000 | 84.9% | 84.8993 | 2016-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | BA | MUNICIPIO DE IPECAETA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4545.45 | 454545.45 | 41.94% | 41.9426 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 44.17% | 44.1665 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | GO | MUNICIPIO DE CEZARINA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 5000 | 355000 | 96.25% | 96.2523 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7150 | 357150 | 69.07% | 69.0711 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7150 | 357150 | 96.94% | 96.9351 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PR | MUNICIPIO DE PORTO VITORIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 12000 | 362000 | 83.07% | 83.0675 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 292533.04 | 5970.18 | 298503.22 | 71.19% | 71.1927 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 99.42% | 99.4185 | 2015-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PA | MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 98.95% | 98.9485 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE BOA HORA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3750 | 353750 | 95.37% | 95.3721 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 29843.41 | 379843.41 | 54.14% | 54.1411 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RN | MUNICIPIO DE PASSA E FICA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8900.14 | 358900.14 | 40.74% | 40.7445 | 2014-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PB | MUNICIPIO DE REMIGIO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8000 | 358000 | 4.92% | 4.92 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 85.23% | 85.2317 | 2015-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE ANGICAL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 6500 | 356500 | 58% | 57.9989 | 2015-09-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 53999.83 | 503999.83 | 61.41% | 61.4066 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RN | MUNICIPIO DE ARES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 62.14% | 62.1358 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DO TURISMO | 960000 | 40000 | 1000000 | 14.22% | 14.2161 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VAQUEIRO - MARGENS DO AÇUDE LARANJEIRAS - BAIRRO OUTRO LADO. | PI | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 78.73% | 78.7259 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização de Praça na sede do Município de Urbano Santos | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DO TURISMO | 950625 | 19400.51 | 970025.51 | 96.31% | 96.3084 | 2015-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e reforma da Praça Prefeito Luiz Chaves Martins | RS | MUNICIPIO DE MOSTARDAS | MINISTERIO DO TURISMO | 236858.65 | 4833.85 | 241692.5 | 50% | 50 | 2015-08-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
OFICINAS,ENCONTROS,JORNADAS,SEMINARIOS,CURSOS,INTERCAMBIO,ESTAGIO E VISITAS. | CE | CENTRO EST DO TRAB E DE ASSESSORIA AO TRABALHADOR RABALHADOR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 383280 | 23040 | 406320 | 72.93% | 72.93 | 2007-01-19 | 2016-08-18 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
Construção de Ginásio de Esportes I Etapa | TO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31883.75 | 275633.75 | 13.48% | 13.4832 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE MAURILÂNDAI DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 8075.8 | 300575.8 | 80.19% | 80.1895 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | TO | MUNICIPIO DE NOVO ACORDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 263250 | 6750 | 270000 | 49.6% | 49.6002 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | TO | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 98.16% | 98.1572 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES | ES | MUNICIPIO DE SAO MATEUS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 19898 | 994898 | 14.47% | 14.468 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTACAO SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO OBRAS E INSTALACOES MELHORIA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ | ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGR DO RIO PARAIBA D | 3298231.32 | 2258940.46 | 5557171.78 | 39.86% | 39.86 | 2009-09-28 | 2015-07-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | DESPOLUICAO DE CORPOS DAGUA
Reforma e adequação da praça de esporte do CSU de Pernambués | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 232008.27 | 7500 | 239508.27 | 9.56% | 9.5604 | 2015-07-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio Poliesportivo e Praça de Esportes | MG | MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 42118.29 | 480868.29 | 84.86% | 84.8592 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DO MARATÁ | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 7160 | 357160 | 89.59% | 89.5938 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo na comunidade de São Sebastião do Itabira | MG | MUNICIPIO DE ITABIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 23242.97 | 523242.97 | 1.864% | 1.8638 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE PERIQUITO - MG. | MG | MUNICIPIO DE PERIQUITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 8000 | 358000 | 58.43% | 58.427 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 801128.09 | 1044878.09 | 91.26% | 91.263 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDSON BEZ DE OLIVEIRA FILHO | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 20350.57 | 470350.57 | 0.4094% | 0.4094 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Complexo esportiva/Praça da Juventude. | MA | MUNICIPIO DE BALSAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 50000 | 2000000 | 10.47% | 10.4685 | 2015-10-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE. | MA | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 43000 | 1993000 | 1.543% | 1.5426 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. | SE | MUNICIPIO DE INDIAROBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0.1136% | 0.1136 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma Readequação e Modernização do Estádio Municipal | PR | MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10205 | 510205 | 88.49% | 88.4877 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e revitalização da Quadra Poliesportiva | MS | MUNICIPIO DE PARANAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 301976 | 789476 | 8.546% | 8.5459 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE CEDRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 8431.61 | 252181.61 | 78.13% | 78.1316 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Centro Esportivo Alcides Zaniboni - Capixaba | SP | MUNICIPIO DE ARARAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 197879.95 | 441629.95 | 69.01% | 69.013 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | BA | MUNICIPIO DE JAGUARIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 2.391% | 2.3906 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construçao de uma pista de COOPER | PI | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 10000 | 260000 | 6.172% | 6.1722 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
APOIO A ACOES DE ATER ATRAVES DA POTENCIALIZACAO E DIVULGA- CAO DE EXPERIENCIAS AGROECOLOGICAS EM AREAS REF.AGRARIA MG | MG | ASSOC ESTAD COOPERACAO AGRICOLA DE MINAS GERAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 59314 | 7860 | 67174 | 33% | 33 | 2007-04-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 171490.6 | 463990.6 | 93.46% | 93.4607 | 2015-07-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Dom Pedro - Ma. | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9950 | 497450 | 32.83% | 32.8276 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 85263.21 | 329013.21 | 58.94% | 58.9369 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ATER - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGRICULTORES E FAMILIARES | MG | ASSOCIACAO REGIONAL MUCURI DE COOP DOS PEQ AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 143978 | 18260 | 162238 | 68% | 68 | 2006-12-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PR | MUNICIPIO DE ARAUCARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 28840.69 | 760090.69 | 52.81% | 52.8062 | 2016-02-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para esporte educacional - Reforma e Ampliação do Campo de Futebol José Schimit Pinto localizado no Município de Araçuaí-MG. | MG | MUNICIPIO DE ARACUAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 87460.08 | 574960.08 | 81.64% | 81.6369 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de infraestrutura esportiva para o Bairro São Francisco Xavier. | PR | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 36772.45 | 329272.45 | 90.12% | 90.1154 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obra de cobertura de quadra poliesportiva no bairro do Cariri, no município de Três Rios. | RJ | MUNICIPIO DE TRES RIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 53836.72 | 403836.72 | 1.6% | 1.6 | 2015-08-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação de Espaço Esportivo no Município de Bandeira do Sul. | MG | MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 94511.57 | 338261.57 | 45.91% | 45.9084 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Descoberta na sede do município de Mirinzal/MA. | MA | MUNICIPIO DE MIRINZAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 93.15% | 93.1493 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO ESTADO DA BAHIA. | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 619339.21 | 32596.8 | 651936.01 | 33.79% | 33.7907 | 2015-08-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | PE | MUNICIPIO DE TORITAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 352856.33 | 840356.33 | 38.07% | 38.0723 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Infraestrutura esportiva | PR | MUNICIPIO DE ITAPERUCU | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 7000 | 348250 | 42.84% | 42.845 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer. | SE | MUNICIPIO DE MOITA BONITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 82.2% | 82.2023 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE NO POVOADO PATOS | SE | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 99.66% | 99.6649 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE | SE | MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 58.07% | 58.0727 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura esportiva no município de Picos | PI | MUNICIPIO DE PICOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 45.31% | 45.3119 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | DF | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 243750 | 1218750 | 87.28% | 87.2833 | 2015-02-01 | 2015-04-29 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de tratores com implementos agrícolas . | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1124100 | 227210 | 1351310 | 56.03% | 56.0287 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CAPACITAR BENEFICIARIOS DA REFORMA AGRARIA EM METODOS E HABILIDADES ESPECIFICAS EM AGROECOLOGIA NOS ASSENTAMENTOS. | SE | CENTRO DE CAPACITACAO CANUDOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 134994.6 | 14999.4 | 149994 | 19.69% | 19.69 | 2013-04-30 | 2015-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
Aquisição de barracas de lona e kits de apoio a comercialização para promover o desenvolvimento das feiras agroecológicas, a partir da implementação de infra-estrutura básica de funcionamento das feiras. | MG | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA GE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 416500 | 8500 | 425000 | 58.79% | 58.7896 | 2017-01-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para fortalecimento da Agricultura Familiar | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 193580 | 16840 | 210420 | 62.97% | 62.9692 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 600000 | 57750 | 657750 | 57.55% | 57.5539 | 2015-12-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Regularização Fundiária em assentamentos irregulares do município de Sapiranga/RS | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 104220 | 9062.61 | 113282.61 | 65.8% | 65.7953 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES URBANOS NO MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ/SC. | SC | MUNICIPIO DE GRAO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 135563.2 | 8436.8 | 144000 | 48.97% | 48.9723 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária assentamentos irregulares urbanos no município do Natal/RN. | RN | MUNICIPIO DE NATAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 750000 | 204050 | 954050 | 18.28% | 18.2757 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Construção de Praça Pública no Distrito de Mulungu, no Município de Itapajé-CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAPAJE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5250 | 251100 | 79.01% | 79.0059 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | SE | MUNICIPIO DE GARARU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 27032.42 | 322332.42 | 1.52% | 1.5205 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem da Avenida Pedro II no Município de Guarabira - PB | PB | MUNICIPIO DE GUARABIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 380551.69 | 1368151.69 | 88.28% | 88.2764 | 2014-11-01 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE SERTANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 0 | 443650 | 1.438% | 1.4377 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RU RAL, CAPACIT DE AGRIC FAMILIARES E AGENTES DE DESENVOLVIMENT | BA | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 16757 | 166757 | 99.04% | 99.04 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Drenagem Pluvial e Pavimentação à paralelepípedo em vias urbanas do município | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20000 | 513100 | 51.44% | 51.4416 | 2016-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA LAGOA DE BOM JESUS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA - BA. | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA | MINISTERIO DO TURISMO | 764790 | 16000 | 780790 | 46.01% | 46.0085 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação asfáltica da Estrada Porto Palmeira. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 1907603.05 | 191326.67 | 2098929.72 | 91.76% | 91.7589 | 2014-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE MARUIM | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 1.584% | 1.5839 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de infraestrutura Turística - Revitalização do Clube Municipal na Avenida Belo Horizonte, nº. 961, Centro, Itauçu-GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAUCU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 84.1% | 84.1016 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, NOVO SÃO JOAQUIM. | MT | MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11928.38 | 304428.38 | 38.85% | 38.8469 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | PE | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 850000 | 25500 | 875500 | 66.34% | 66.34 | 2008-01-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO OBRAS INFRA-ESTRUTURA HIDRICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma da Praça Clóvis de Faro Rollemberg | SE | MUNICIPIO DE CUMBE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 17136.67 | 260886.67 | 93.61% | 93.6119 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turistica- Revitalização da Avenida Águas Quentes, sendo a construção de calçadas, meio fios, sinalização, iluminação e ciclovia. | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 50000 | 635000 | 76.06% | 76.0572 | 2015-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA ARISTIDES FALCÃO - BAIRRO BOA VISTA (trecho 2) | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DO TURISMO | 920000 | 80000 | 1000000 | 73.36% | 73.3641 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral do Braço da Onça no Município de Luís Alves. | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10946.81 | 303446.81 | 77.36% | 77.3585 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de praça Pública no município de Filadélfia. - TO | TO | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DO TURISMO | 504367.21 | 15232.52 | 519599.73 | 2.475% | 2.4754 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica- Urbanização da Orla do Açude 25 de Março - 1ª Etapa | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 22500 | 510000 | 2.162% | 2.1618 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | RN | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 50.5% | 50.5043 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Desenvolver um Projeto Básico de implantação de equipamentos de apoio ao turismo nas áreas do Espaço Mario Covas, Cruzeiro e Pico Olho D ¿Agua em Mairiporã | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DO TURISMO | 279288.83 | 24285.98 | 303574.81 | 3.627% | 3.6267 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura turística - Reforma das Praças Públicas Coronel Propécio e dos Garimpeiros. | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 14000 | 696500 | 13.8% | 13.8009 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL | MS | MUNICIPIO DE VICENTINA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 50350.64 | 732850.64 | 99.77% | 99.7703 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turistica - Revitalização do Lago e Construção da 1ª Etapa do Parque Municipal do Município de São Miguel do Passa Quatro-GO | GO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 5.024% | 5.0235 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 11700 | 401700 | 1.114% | 1.114 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DO TURISMO | 927317.7 | 18924.85 | 946242.55 | 89.93% | 89.9286 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem superficial da Avenida Beira Rio do Municipio de Pirapemas. | MA | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 84.7% | 84.6972 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de praça no município de Mulungu do Morro - Bahia | BA | MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 5.09% | 5.0899 | 2015-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CAPACITACAO DE JOVENS RURAIS UNAIC / CANGUCU | RS | UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO INT DE CANGUCU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 80100 | 11925 | 92025 | 0% | 0 | 2007-06-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Obra de Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais na Praça Leôncio Cardoso no Município de Igaporã. | BA | MUNICIPIO DE IGAPORA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 85.77% | 85.7685 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
FOMENTO A ACOES DE ATER E CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES EM AGROECOLOGIA | RS | ASSOCIACAO LAGO BONITENSE DE PEQUENOS AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 105310 | 12980 | 118290 | 90% | 90 | 2007-01-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Construção de obras de infra-estrutura turística na sede do município de Boqueirão - PB. | PB | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 25396.9 | 805396.9 | 31.69% | 31.6868 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 01 (uma) Praça Pública na Rua do Cruzeiro na sede do município. | RN | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11903.69 | 304403.69 | 95.64% | 95.6399 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO TERRA CAÍDA | SE | MUNICIPIO DE INDIAROBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 1.324% | 1.3237 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de TERMINAL RODOVIÁRIO, com pavimentação e drenagem do entorno, na SEDE do município de Beberibe ¿ Ce. | CE | MUNICIPIO DE BEBERIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 928368.15 | 19966.7 | 948334.85 | 31.6% | 31.6013 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Regularização Fundiária Urbana em municípios selecionados de Mato Grosso - 2ª Etapa | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2570000 | 285555.56 | 2855555.56 | 0.0126% | 0.0126 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE IAPU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 11245.99 | 361245.99 | 80.21% | 80.2114 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS E RECREAÇÃO. | MG | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 250625.2 | 5114.8 | 255740 | 60.28% | 60.2826 | 2015-11-09 | 2017-01-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI. | PI | MUNICIPIO DE PEDRO II | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 61.16% | 61.157 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Executar obras de Pavimentação com 18 .640,00 m² com paralelepípedos e drenagem pluvial nas Ruas dos Bairros SÃO JORGE,BELANISIA,NILSON BRITO,ISMAR SANTANA,QUEZINHO,MORRO JOSE ALMEIDA, SÃO PEDRO,LAPÃO Incluindo a construção de passeios , alvenaria de co | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 82358.33 | 2058958.33 | 4.052% | 4.0521 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação 2.100 m² de Rua em paralelepípedos, com passeios, meio fio, rampas de acessibilidade e sinalização viária e 380 m2 390 m de rede de drenagem pluvial com manilha de 300 a 600 mm com município de Lençóis. | BA | MUNICIPIO DE LENCOIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 47676.24 | 293526.24 | 21.3% | 21.3046 | 2015-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação e recapeamento asfaltica de vias públicas. | MG | MUNICIPIO DE JAPARAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7594.39 | 302894.39 | 18.95% | 18.9467 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfaltica em vias urbanas do Município de Santa Monica. | PR | MUNICIPIO DE SANTA MONICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15330.61 | 409530.61 | 70.24% | 70.2438 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação da pavimentação em diversas localidades alocadas no perímetro urbano no Município de Camaragibe/PE. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 184376.39 | 430226.39 | 34.47% | 34.4673 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial das ruas do Cajueiro e Frei Paulo, no bairro Alto do Ibirapitanga, na sede do município de Andaraí/BA, | BA | MUNICIPIO DE ANDARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 60000 | 355300 | 59.55% | 59.5528 | 2015-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento de bloquete em vias públicas | MG | MUNICIPIO DE PALMOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 51.52% | 51.5176 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Objeto do Convênio se destina a Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos (Acessibilidade) e Sinalização Viária Rua General Osório (entre Av. Coronel Evaristo e a Rua João Manoel de Lima), localizada no Bairro Vila Velha no munícipio de Palmeira | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 63694 | 309544 | 55.03% | 55.0286 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação (C.B.U.Q.), Calcamento, Grama, Placa de Sinalização, Rampa de Acesso para PNE, Placa de Sinalização, Faixa Para Travessia de Pedestres da Rua José Muzniski, Transversal ao Rodovia Gumercindo Boza, Bairro Samambais/Jd. Viviane Estruturação de | PR | MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 146192.2 | 392042.2 | 96.96% | 96.9642 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em diversos logradouros do Município de Igarapé-MG | MG | MUNICIPIO DE IGARAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.15 | 503163.15 | 80.84% | 80.8386 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias no Município de Maravilhas/MG. | MG | MUNICIPIO DE MARAVILHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9200 | 502300 | 58.96% | 58.9624 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Paraisópolis. | MG | MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 34202.15 | 280052.15 | 55.03% | 55.03 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra Pavimentação asfaltica e (ou) poliédrica em vias do Município de Esmeraldas MG | MG | MUNICIPIO DE ESMERALDAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 29100 | 720000 | 69.84% | 69.8405 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ITIÚBA-BA. | BA | MUNICIPIO DE ITIUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 75955.34 | 766855.34 | 71.43% | 71.4265 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas no Distrito de Serra da Carnaíba | BA | MUNICIPIO DE PINDOBACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 81.27% | 81.2654 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de infraestrutura urbana com pavimentação em ruas do Municipio | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 22939.25 | 417139.25 | 79.19% | 79.1943 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçadas | GO | MUNICIPIO DE SAO SIMAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20964.02 | 266814.02 | 6.324% | 6.3245 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização e Pavimentação em diversas vias no perímetro urbano da sede do município. | BA | MUNICIPIO DE ABAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 99.95% | 99.9455 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Diversos Bairros no Município de Olinda/PE. | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 997490 | 54346.48 | 1051836.48 | 35.51% | 35.5066 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Sede do Município. | BA | MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 48.8% | 48.8006 | 2015-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de ciclovia na Av. Antonino Vieira do Amaral | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12098.53 | 257948.53 | 83.17% | 83.1704 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
A interven¿¿o proposta prev¿ execu¿¿o de galerias de drenagem urbana, com aumento da capta¿¿o de vaz¿o e remanejamento do direcionamento destes equipamentos, assim como a recupera¿¿o asf¿ltica das via impactadas pela interven¿¿o. | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 87.33% | 87.3344 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA 31 DE MARÇO | SP | MUNICIPIO DE JUQUITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 104479.32 | 399779.32 | 20.89% | 20.8851 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas do Município. | BA | MUNICIPIO DE CARAVELAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9862 | 502962 | 20.49% | 20.4931 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 39000 | 526500 | 64.49% | 64.4872 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de 60 Academias ao ar livre nos espaços públicos do município de Fortaleza | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | MINISTERIO DO ESPORTE | 959997.89 | 39999.91 | 999997.8 | 6.667% | 6.6666 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 51.22% | 51.218 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PRO-MUN PP-IMPL/MEL INF-EST URB EQUI COM/PAVIMENTACAO E DRE NAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE MAJOR IZIDORO/AL | AL | MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 7576.4 | 251326.4 | 72.1% | 72.1 | 2007-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal Celso Morais no Município de Itapororoca - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITAPOROROCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 12371.13 | 402371.13 | 62.64% | 62.638 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no Município de Várzea Branca - PI | PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5200 | 255200 | 80.92% | 80.9211 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Espaços Esportivos no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40625 | 1015625 | 89.94% | 89.9428 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 260000 | 60000 | 320000 | 74.3% | 74.3025 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MA | MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 37.89% | 37.8912 | 2015-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS, no Município de Quixeramobim(CE). | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 320005.56 | 13333.56 | 333339.12 | 52.69% | 52.6907 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PA | MUNICIPIO DE MARAPANIM | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7200 | 357200 | 50.55% | 50.5522 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE DESCOBERTO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 334406.5 | 6824.62 | 341231.12 | 76.13% | 76.1258 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | GO | MUNICIPIO DE CASTELANDIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 27791.91 | 377791.91 | 50.89% | 50.8927 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 311173.28 | 6350.48 | 317523.76 | 86.83% | 86.8272 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE PERUIBE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 175967.96 | 625967.96 | 11.52% | 11.5205 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | CE | MUNICIPIO DE BELA CRUZ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7500 | 357500 | 58.23% | 58.227 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9500 | 459500 | 51.71% | 51.7115 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E MEIOSFIOS C/ SARJETA NO SETOR PALMARES, MUN. DE TRINDADE/GO | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 975000 | 97498.36 | 1072498.36 | 70.59% | 70.59 | 2008-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 437485.97 | 8928.29 | 446414.26 | 33.74% | 33.7427 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construção de 03 Pórticos Turísticos: 01 Junto a Rua 25 de Julho - Centro, 01 Junto a BR 470 Km 118, Trevo de acesso ao Municipio 01 Avenida Castelo Branco - Areado, Ibirama/SC | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 12000 | 402000 | 50.45% | 50.4527 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalizacão do Parque de Exposições Olivio Valteno de Oliveira- 1ª Fase. | MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 10022.51 | 487772.51 | 99.43% | 99.4303 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO. | MA | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 5.536% | 5.5364 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Estrutura e Cobertura da Rua 25 de Julho | SC | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6964.29 | 348214.29 | 91.54% | 91.5357 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de calçadas nos acessos às praças públicas do município. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 93.48% | 93.4804 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Orla Lagunar no município de Pilar. | AL | MUNICIPIO DE PILAR | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 121092.29 | 1096092.29 | 63.53% | 63.527 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Parque Ecológico Urbano no município de Araguaína - TO - 1º Etapa. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 170988.56 | 2120988.56 | 90.03% | 90.033 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção de pavimentação com drenagem de águas pluviais na Av. Joaquim Antenor Pinheiro Landim no município de Milhã-CE. | CE | MUNICIPIO DE MILHA | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 25912.82 | 659662.82 | 71% | 71.0039 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Executar a Urbanização da Orla no Rio Tocantins no Município de Babaçulândia - TO. | TO | MUNICIPIO DE BABACULANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1018875 | 22000 | 1040875 | 7.861% | 7.8607 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de Infraestrutura Turisticas - Revitalização dos Canteiros Centrais da Rua 2 de Julho e da Praça Monsenhor Gaito, no municipio de Nova Soure | BA | MUNICIPIO DE NOVA SOURE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 0.9706% | 0.9706 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização do Bairro de Fátima - Construção da Praça Nossa Senhora de Fátima e Revitalização da Praça do Loteamento Bom Viver, na sede do municipio de Nova Soure | BA | MUNICIPIO DE NOVA SOURE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 1.595% | 1.5953 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, SITUADA NA AV. SENADOR LUIZ VIANA FILHO, CENTRO - MARACÁS/BA. | BA | MUNICIPIO DE MARACAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 127287.7 | 517287.7 | 92.33% | 92.3258 | 2015-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da Central do Turista | TO | MUNICIPIO DE PRAIA NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 10000 | 487750 | 72.82% | 72.8164 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE. | CE | MUNICIPIO DE SOLONOPOLE | MINISTERIO DO TURISMO | 2920094.1 | 61122.31 | 2981216.41 | 92.82% | 92.8211 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização da Rua Jesuíta | BA | MUNICIPIO DE NOVA SOURE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 13.08% | 13.0755 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CAPACITACAO DE CAMPONESES EM PRATICAS AGROECOLOGICAS NOS MU-NICIPIOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEICAO DOARAGUAIA | PA | ASSOCIACAO TRABALHADORES RURAIS BOA ESPERANCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 140800 | 15645 | 156445 | 80% | 80 | 2007-05-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. Construção da Rodoviária na área situada na Av. Tocantins confrontante com Rua Travessa s/n - centro - caseara do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE CASEARA | MINISTERIO DO TURISMO | 367867.5 | 9527.44 | 377394.94 | 0.7759% | 0.7759 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Reforma da Praça Central de Iramaia. | BA | MUNICIPIO DE IRAMAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 368000 | 32000 | 400000 | 0.9198% | 0.9198 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NESSE MUNICÍPIO. | MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 96.04% | 96.0414 | 2015-05-14 | 2016-12-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação, Construção, Pavimentação e Sinalização da rotatória no final da Avenida José Aparecido Gonçalvo na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo | SP | MUNICIPIO DE PARAISO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6628 | 250378 | 48.4% | 48.3962 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DA PRACA DO MIRANTE NA COMUNIDADE CRUZEIRO | PB | MUNICIPIO DE NATUBA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 48750 | 3140 | 51890 | 76.74% | 76.74 | 2008-07-03 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Pórticos. | SE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 11000 | 254750 | 0.6978% | 0.6978 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de Infraestrutura Turistica- Reforma da Praça do Distrito de Missi, no município de Irauçuba ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 268866.77 | 5487.08 | 274353.85 | 95.49% | 95.4944 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Veículos - Quilombo | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 4400 | 104400 | 30.75% | 30.7471 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Maquinas e Equipamentos para, apoio ao Desenvolvimento Sustentável em Territórios Rural no Município de Dom Feliciano/RS | RS | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 3061.22 | 153061.22 | 79.61% | 79.6086 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para executar os Serviços de Melhoramento através de manutenção, conservação e recuperação de Estradas Vicinais (Ramais) em Municípios do Estado do Acre. | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3789708.33 | 199458.34 | 3989166.67 | 91.38% | 91.3774 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de 01 (um) caminhão truck com baú carga seca, aquisição de 01(um) veículo tipo cargo e 01 veículo tipo passeio e aquisição de balanças e caixas plásticas para apoio ao serviço de comercialização e transporte de produtos entre os municípios do te | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 374979 | 8964 | 383943 | 76.19% | 76.1863 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Construção da Cadeia Pública Masculina de Barbacena, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 6025224.25 | 17665224.25 | 0.0369% | 0.0369 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de Iturama, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10427946.34 | 5168651.32 | 15596597.66 | 0.6799% | 0.6799 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Machado, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11031975.37 | 3177895.79 | 14209871.16 | 0.4915% | 0.4915 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Pirapora, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10360335.49 | 4253766.1 | 14614101.59 | 0.4314% | 0.4314 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Lavras, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 4519765.11 | 16159765.11 | 0.5819% | 0.5819 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina de Pará de Minas, 407 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10759461.3 | 3932373.17 | 14691834.47 | 0.1248% | 0.1248 | 2015-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina de Uberlândia, 407 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10546507.29 | 4398288.11 | 14944795.4 | 0.4416% | 0.4416 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE FLORINEA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 260000 | 7218.2 | 267218.2 | 97.89% | 97.8917 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 5.123% | 5.1228 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Aquisição de equipamentos, insumos e veículos para inclusão e estruturação da base de produção e comercialização dos beneficiários do Programa de Crédito Fundiário atendidos pela Chamada de ATER 11/2012 nos Territórios de Mata Norte, Agreste, Médio Sertão | AL | ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1579290 | 180000 | 1759290 | 0.6023% | 0.6023 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PNCF/APOIO EXECUTORES E REDE APOIO DO PNCF
Aquisição de veículos para fortalecimento da estrutura pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Espírito Santo. | ES | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 77850 | 577850 | 87.88% | 87.8774 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Construção da Pista de Atletismo e Construção do Prédio de Apoio no Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro da UNESP. | SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 8501661.94 | 971169.34 | 9472831.28 | 0.0897% | 0.0897 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Reforma e Ampliação da Pista de Atletismo e Construção do Prédio de Apoio e Reforma da Pista de Aquecimento na Faculdade de Ciências e Tecnologia no Campus de Presidente Prudente na UNESP. | SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 11336237.28 | 1263091.93 | 12599329.21 | 0.0686% | 0.0686 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PR | MUNICIPIO DE IVAIPORA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 37232.71 | 387232.71 | 99.16% | 99.1635 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RS | MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7150 | 357150 | 61.87% | 61.8717 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 87.28% | 87.279 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município do Senhor do Bonfim/BA,388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5191398.47 | 16831398.47 | 0.0352% | 0.0352 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de São Sebastião do Passé/BA, com 388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5674505.21 | 17314505.21 | 0.0287% | 0.0287 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de Itabuna/BA, 388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5674505.21 | 17314505.21 | 0.0337% | 0.0337 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Patrulha mecanizada | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 936000 | 144000 | 1080000 | 33.94% | 33.9444 | 2017-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM A CONSTRUÇÃO DE QUATRO PONTES MISTA NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO/MG. | MG | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 44598.12 | 532098.12 | 78.49% | 78.4913 | 2015-07-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | SP | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 5000 | 248750 | 73.63% | 73.6281 | 2015-07-23 | 2015-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DEPATRULHA MECANIZADA. | ES | MUNICIPIO DE ECOPORANGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 165750 | 4250 | 170000 | 98.53% | 98.5294 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de estradas no município de São João da Serra - PI | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 388500 | 7928.57 | 396428.57 | 72.39% | 72.3862 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação de diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 778673.27 | 15891.29 | 794564.56 | 23.7% | 23.6975 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Salgado. | SE | MUNICIPIO DE SALGADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 18000 | 807800 | 31.92% | 31.9217 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação em logradouro na área urbana no Município de São Gonçalo. | RJ | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 314084 | 2290684 | 39.05% | 39.0469 | 2015-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RN | MUNICIPIO DE POCO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 30278.32 | 424478.32 | 86.97% | 86.9703 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
A presente proposta tem por objetivo a implantação de recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de Leme. Nesse sentido, propõe-se o recape de dezesseis vias públicas, que totalizarão 53.877,10 metros quadrados de intervenção.O recape, ou camada | SP | MUNICIPIO DE LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 1531550 | 162789.8 | 1694339.8 | 77.16% | 77.1576 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 388158.85 | 1573558.85 | 5.232% | 5.2316 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de pavimentação e Drenagem em vias públicas urbanas | MT | MUNICIPIO DE NOVO MUNDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12587.73 | 505687.73 | 52.2% | 52.196 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de vias públicas na área urbana em Mojuí dos Campos. | PA | MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 81819.46 | 525469.46 | 11.75% | 11.7539 | 2015-12-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de via com pavimentação, drenagem, passeios nos bairros de Águas Claras e Mata Escura no Município de Salvador. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 440833.88 | 2120733.88 | 72.02% | 72.0249 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Trata-se da implantação de uma via urbana, ligando a Rua Jorge Gomes à Rua Antônio Ribeiro de Novais, paralela à Rodovia BR-040. | MG | MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 68102 | 313952 | 82.08% | 82.0799 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE 7.930,79 M² DE RUA NO BAIRRO DA CONGA | BA | MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 86.08% | 86.0769 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em alvenaria de blocos pré-moldados de concreto, nas ruas 06,07,08, Sudária Rodrigues e Vereador Leônidas Rodrigues, no Bairro Bela Vista, Machacalis/MG | MG | MUNICIPIO DE MACHACALIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6026.53 | 301326.53 | 64.69% | 64.6871 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem em vias públicas urbanas. | MS | MUNICIPIO DE PEDRO GOMES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 72797.72 | 1060397.72 | 0.5882% | 0.5882 | 2015-12-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e/ou melhorias de infra-estrutura urbana na realização de serviços de calçamento de ruas com paralelepípedos no município de São Fidélis/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10900 | 504000 | 3.517% | 3.517 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Adequação de vias públicas no bairro Enéas Ferreira de Aguiar ¿ Patrocínio-MG, através da implantação de uma rotatória, como medida de moderação de trafego. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45089.16 | 290939.16 | 55.07% | 55.0653 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MODERACAO DE TRAFEGO
Execução de Recuperação de pavimentação asfáltica nas Ruas e Avenidas Bairro Dona Josina | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 21042.61 | 365792.61 | 55.71% | 55.7091 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica no município de Ponte Alta do Bom Jesus | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 54.24% | 54.2358 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DE GOIÁS/GO | GO | MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 81.38% | 81.3817 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das Ruas: Ceilão, Alterosa, Alvarenga, Apinópolis, Alvinópolis, Aratuípe e Aluinópolis, no bairro Conceição Beira Mar | PE | MUNICIPIO DE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1178829.28 | 2660929.28 | 32.65% | 32.6463 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com lama asfaltica concreto betuminoso, usinado a quente nas ruas:Av. Pedro Almeida do Nascimento,Rua Prefeito Caetano Gomes,Rua Praça Estácio Coimbra,Rua Olindino Santino, Rua Praça Josué Gomes, Rua José Pedro de Pontes, Rua José Bezerra So | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 25877.8 | 1013477.8 | 1.284% | 1.2845 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA/PE. | PE | MUNICIPIO DE JAQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 16900 | 510000 | 50.42% | 50.418 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE TALUDES
Calçamento de passeio público do Bairro Jardim Quaglia. | SP | MUNICIPIO DE LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 245849.38 | 23564.51 | 269413.89 | 11.06% | 11.0639 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OURIÇANGAS | BA | MUNICIPIO DE OURICANGAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 75.77% | 75.7657 | 2015-02-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 48.69% | 48.6901 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 13.68% | 13.6834 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 310811.71 | 6343.1 | 317154.81 | 83.81% | 83.8068 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | MG | MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 62.63% | 62.6316 | 2016-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | TO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( FMAS) DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 50.37% | 50.3746 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SE | MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7500 | 357500 | 82.82% | 82.8178 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 48328.17 | 398328.17 | 29.81% | 29.8094 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RJ | MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 14000 | 464000 | 96.8% | 96.801 | 2015-07-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DANTA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 0.1063% | 0.1063 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
PAVIMENTACAO TRAV LAURO SODRE/19 SETEMBRO EM BLOQUET,CONSTRUCAO CALCADAS,MEIO FIO,ACESSO P/DEFICIENTES E ARBORIZACAO | PA | MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 390000 | 15977.6 | 405977.6 | 42.08% | 42.08 | 2007-11-29 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | BA | MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 74.32% | 74.3211 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4545.45 | 454545.45 | 65.21% | 65.2119 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 50.14% | 50.1412 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PE | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 50.09% | 50.0913 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MA | MUNICIPIO DE PARNARAMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 85.25% | 85.2531 | 2015-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9000 | 459000 | 57.08% | 57.0763 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | MG | MUNICIPIO DE ARAPONGA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 66.1% | 66.1028 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE CORRENTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7500 | 357500 | 54.74% | 54.7381 | 2014-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE COARACI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7200 | 357200 | 52.41% | 52.4118 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS. | RS | MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 28431.69 | 378431.69 | 50.11% | 50.1139 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | CE | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8000 | 358000 | 45.82% | 45.8209 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE JACOBINA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 5000 | 455000 | 1.647% | 1.6467 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MG | MUNICIPIO DE COROACI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 242581.81 | 4950.65 | 247532.46 | 58.32% | 58.3171 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MA | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 78.72% | 78.7207 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CALCAMENTO COM BLOQUETES | MG | MUNICIPIO DE SANTO HIPOLITO - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 487500 | 14625 | 502125 | 0.84% | 0.84 | 2007-11-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 58.66% | 58.6637 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE IBOTIRAMA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 34.87% | 34.8671 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | BA | MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10000 | 360000 | 89.12% | 89.1225 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PA | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8750 | 358750 | 1.531% | 1.5308 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | PI | MUNICIPIO DE GILBUES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 4545.45 | 454545.45 | 39.98% | 39.9775 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE CREAS | PA | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 13917.53 | 463917.53 | 1.069% | 1.069 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS no Município de Guaratinga. | BA | MUNICIPIO DE GUARATINGA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9250 | 459250 | 49.44% | 49.4427 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS, no Município de Jardim-CE. | CE | MUNICIPIO DE JARDIM | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9185 | 459185 | 48.5% | 48.498 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Apoio a projetos de Infraestrutura turisitica- Revitalização de Praças Públicas no Município de Suzano / SP | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21195.65 | 264945.65 | 82.51% | 82.5073 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos a Infraestrutura Turística - Construção da Praça do Povoado Aguada do Município de Carmópolis/SE. | SE | MUNICIPIO DE CARMOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 21.93% | 21.9305 | 2016-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de um Centro de Cultura no município de Coronel João Sá BA. | BA | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 54.4% | 54.3994 | 2015-05-26 | 2017-11-07 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Rio do Campo | SC | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5110 | 255110 | 74% | 73.9967 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de maquinários agrícolas e equipamentos. | AL | ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1180000 | 68000 | 1248000 | 95% | 95.004 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição e implantação de academias ao ar livre - Itacoatiara (AM) | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 128254.24 | 372004.24 | 22.66% | 22.6571 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Unidades de Apoio a Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. | CE | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 4400000 | 131210 | 4531210 | 88.15% | 88.1526 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Modernização de Unidades de Apoio à Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. | AL | ESTADO DE ALAGOAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 8500000 | 42761 | 8542761 | 7.567% | 7.5672 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE CAMUTANGA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 12855.88 | 159105.88 | 59.96% | 59.96 | 2008-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO | PE | MUNICIPIO DAS FLORES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 8146.75 | 154396.75 | 49.45% | 49.45 | 2008-09-10 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO | PE | MUNICIPIO DE IATI - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 10218.16 | 205218.16 | 86.02% | 86.02 | 2007-11-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Modernização de Unidades de Apoio a Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar | SE | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA - FECEP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 1400000 | 73600 | 1473600 | 65.24% | 65.2351 | 2014-10-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS | PE | MUNICIPIO DE OROBO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 22991.34 | 217991.34 | 81.35% | 81.35 | 2008-04-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Aquisição de patrulha agrícola para o município de Abadia de Goiás - GO. | GO | MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 89.5% | 89.5 | 2014-12-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE CRISTAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 242500 | 6300 | 248800 | 95.12% | 95.1165 | 2014-11-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 77750 | 224000 | 89.29% | 89.2857 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | SP | MUNICIPIO DE ANDRADINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 84250 | 328000 | 96.77% | 96.7671 | 2015-01-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Parque para Exposição de Bovinos | MG | MUNICIPIO DE IBITURUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 28103.72 | 320603.72 | 85.01% | 85.01 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO - 10.242,21M2 | PI | MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 9047 | 301547 | 36.68% | 36.68 | 2007-09-17 | 2017-12-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO - 11.949,24M2 | PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 341250 | 24384.94 | 365634.94 | 64.83% | 64.83 | 2007-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | PE | MUNICIPIO DE ITACURUBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 336655.22 | 6870.51 | 343525.73 | 6.402% | 6.4015 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | PB | MUNICIPIO DE CONDADO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7200 | 357200 | 51.96% | 51.962 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | TO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 81.35% | 81.3459 | 2015-03-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | BA | MUNICIPIO DE GANDU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 8974.36 | 358974.36 | 4.616% | 4.616 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 55.18% | 55.1811 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | PI | MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 3535.35 | 353535.35 | 41.62% | 41.6164 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | TO | MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7500 | 357500 | 56.99% | 56.9942 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | RJ | MUNICIPIO DE SAPUCAIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 10197.11 | 360197.11 | 75.08% | 75.0769 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | BA | MUNICIPIO DE RODELAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7143 | 357143 | 47.43% | 47.4337 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS. | MG | MUNICIPIO DE ERVALIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 313350.35 | 6394.9 | 319745.25 | 86.02% | 86.0197 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA DE VIA DE ACESSO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E SINALIZAÇÃO DA CACHOEIRA DO PAULISTA. | BA | MUNICIPIO DE SAUDE | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 63.03% | 63.0274 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação e Modernização da Praça da Liberdade | MA | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 10000 | 487750 | 75.05% | 75.0517 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de portal turístico próximo ao Centro de Atendimento ao Turista - Sabará/MG | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21200 | 264950 | 1.693% | 1.6932 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Patrulha Agrícola | RS | MUNICIPIO DE BAGE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 196880 | 8204 | 205084 | 95.44% | 95.4413 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Patrulha Agrícola Mecanizada e Veículo. | RS | MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 225400 | 4600 | 230000 | 87.13% | 87.133 | 2015-01-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Instalação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal (SUASA), no Território da Cidadania Cone Sul - MS | MS | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 414524.32 | 8459.68 | 422984 | 81.54% | 81.537 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Modernização de unidades de apoio à distribuição de produtos da agricultua familiar | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 8550000 | 450000 | 9000000 | 76.25% | 76.2528 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Modernização de Unidades de Apoio à Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 8200000 | 765300 | 8965300 | 38.8% | 38.7956 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Modernização de Unidades de Apoio a Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. | RN | INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 9000000 | 50000 | 9050000 | 62.04% | 62.0379 | 2013-12-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | BANCO DE ALIMENTOS
Modernização de Unidades de Apoio à Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. | AM | SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 7600000 | 487300 | 8087300 | 6.728% | 6.7282 | 2015-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Apoio a projetos de infraestrutura turistica- IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO SILVINO DE ARAÚJO | BA | MUNICIPIO DE JEQUIE | MINISTERIO DO TURISMO | 267500 | 12500 | 280000 | 40.46% | 40.4626 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de Ruas no Município de Nova Olinda - PB. | PB | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 52.21% | 52.2066 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação com Bloquetes em Vias Urbanas no Município de Santa Terezinha do Tocantins-TO | TO | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 24690 | 1012290 | 55.36% | 55.3616 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Primeira etapa da ampliação da Praça localizada na Avenida Luiz Maia na Sede do Município de Missão Velha ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 20031.53 | 315331.53 | 79.95% | 79.9473 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS 382, trecho: Bonito ¿ Serra da Bodoquena, sub trecho: Nascente do Córrego Cerradinho - Serra da Bodoquena, 2ª etapa. | MS | AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS | MINISTERIO DO TURISMO | 22545407.1 | 1628721.4 | 24174128.5 | 0.2339% | 0.2339 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de Infraestrutura Turistica- Construção de 3 Portais Turísticos no município de Abaíra (acesso ao Distrito de Catolés e dois na sede) | BA | MUNICIPIO DE ABAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 60.25% | 60.2455 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Pórtico na Entrada da Cidade com iluminação e urbanização no entorno. | RN | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 55635.82 | 299385.82 | 90% | 90 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção do Portal da Cidade e sinalização dos pontos Turísticos do município de Palmeiras-BA | BA | MUNICIPIO DE PALMEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.445% | 3.4447 | 2015-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e Pórtico de entrada de Areal. | RJ | MUNICIPIO DE AREAL | MINISTERIO DO TURISMO | 1418908.42 | 28957.31 | 1447865.73 | 5.812% | 5.8116 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Praça e da Orla da Lagoa do Comércio no Distrito de Gargaú - São Francisco de Itabapoana/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 13633.4 | 501133.4 | 77.17% | 77.1664 | 2015-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de entreposto para comercialização de produtos da agricultura familiar e aquisição de maquinário têxtil | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 404340.16 | 8251.84 | 412592 | 88.43% | 88.4292 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de 01 (um) Campo de Futebol e de 01 (uma) Quadra Poliesportiva, na comunidade de Acauã ¿ município de Pedra Grande ¿ RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13250 | 257000 | 22.75% | 22.7549 | 2015-01-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Restaurante Popular | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 1500000 | 144000 | 1644000 | 35.52% | 35.5185 | 2015-12-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RESTAURANTE POPULAR
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 127400 | 19215 | 146615 | 85.34% | 85.3357 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ECOPONTO, COBERTURA DE CAMPO DE MALHA, MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO NA PRAÇA DO JD. SÃO FERNANDO (PISCINÃO). | SP | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 310936.84 | 566676.84 | 48.65% | 48.6464 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
-Passei com ciclovia entre o trecho que liga o bairro do Centro da cidade ao bairro Enseada Encantada. | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 125461.2 | 371311.2 | 80.53% | 80.5273 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Jardim Novo Horizonte - Trecho A. | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 93.6% | 93.596 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária em diversas ruas do município. | MS | MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 127632.1 | 383372.1 | 1% | 1.0001 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Caldeirão Grande do Piaui | PI | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24585 | 270435 | 93.79% | 93.7932 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de Canto do Buriti ¿ PI | PI | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10000 | 305300 | 88.15% | 88.1512 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 43229.99 | 783579.99 | 66.12% | 66.1217 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PRATIUS, CAPONGUINHA, CAPIM DE ROÇA E SÍTIO EMA, NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA-CE. | CE | MUNICIPIO DE PINDORETAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 18933.92 | 907633.92 | 73.66% | 73.6621 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e meio fio no Loteamento Freitas e Setor Maria Ferreira de Souza no município de Joviânia-GO. | GO | MUNICIPIO DE JOVIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 81.8% | 81.7983 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e ou poliédrica em ruas e vias do município de Esmeraldas MG | MG | MUNICIPIO DE ESMERALDAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29150 | 275000 | 54.77% | 54.7744 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em ruas e vias do município de Esmeraldas MG | MG | MUNICIPIO DE ESMERALDAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 31900 | 525000 | 85.5% | 85.502 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de infra-estrutura urbana com pavimentação asfáltica e ou poliédrica no município de Esmeraldas | MG | MUNICIPIO DE ESMERALDAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 34650 | 775000 | 51.25% | 51.2505 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de pavimentação asfáltica (recapeamento) de ruas danificadas em vias do município de Tabatinga. | SP | MUNICIPIO DE TABATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 79.21% | 79.2052 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E VIA URBANA | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 88021.62 | 383321.62 | 82.01% | 82.0113 | 2015-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Buriticupu - Ma. | MA | MUNICIPIO DE BURITICUPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10800 | 405000 | 99.97% | 99.9727 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento em C.B.U.Q. em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 66055.22 | 559155.22 | 63.37% | 63.3709 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reabilitação e requalificação de areas urbanas | MG | MUNICIPIO DE GUARARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8044.9 | 402244.9 | 0% | 0 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. | PE | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 37767.53 | 283617.53 | 49.64% | 49.6359 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas na Sede do Município de Jaboticatubas/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 38836.6 | 531936.6 | 85.54% | 85.5377 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
6.540 metros de calçamento poliédrico com pedrasa irregulares | PR | MUNICIPIO DE IMBAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 237607.3 | 483457.3 | 69.21% | 69.2148 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE ARACUAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 80.28% | 80.2752 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE BOTIJAO DE SEMEN, AQUISICAO DE MOTOCICLETAS,E CAPACITACAO DE AGRICULTORES | MG | MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 3100 | 103100 | 0% | 0 | 2008-05-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | TECNOLOGIA
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA DE CRATEUS | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DA JUSTICA | 3316478.47 | 577714.86 | 3894193.33 | 3.83% | 3.83 | 2010-02-03 | 2018-10-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Pavimentação e Drenagem das Ruas: Antônio Carlos Sarzar, Cel. Kleber de Andrade e Químico Antônio Victor no bairro das Candeias no Município do Jaboatão dos Guararapes/PE. | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 2264535.94 | 3252135.94 | 1.052% | 1.0516 | 2015-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RN | MUNICIPIO DE TAIPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11826 | 406026 | 2.803% | 2.8029 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO | TO | MUNICIPIO DE MIRANORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 17563.87 | 856813.87 | 78.89% | 78.8915 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação em bloco de concreto sextavado no leito carroçável, pavimentação de calçada com bloco de concreto intertravado retangular tipo paver, drenagem superfcial com guia, sarjeta e sarjetão na rua denominada Goiás, no bairro Perequê-açu.Dren | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 520892.5 | 915092.5 | 49.96% | 49.9594 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Macro, Micro drenagem, Implantação e recapeamento de Pavimentação em vias públicas urbanas da Cidade de Babaçulândia. | TO | MUNICIPIO DE BABACULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 39662.69 | 1027262.69 | 84.25% | 84.2455 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma da Praça Antonio D'Alprat no centro da cidade. | SP | MUNICIPIO DE CHARQUEADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 73939.5 | 567039.5 | 69.64% | 69.6441 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTACAO DE RUA | PB | MUNICIPIO DE CONDE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 780000 | 93478.57 | 873478.57 | 59.69% | 59.69 | 2007-08-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas | MA | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 15109.18 | 755459.18 | 77.73% | 77.7311 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Pedro Velho/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 4677.28 | 349427.28 | 99.7% | 99.6967 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo de diversas ruas do Município de Nazaré da Mata - PE | PE | SECRETARIA DAS CIDADES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24585 | 270435 | 46.46% | 46.4604 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Planejamento Urbano, recapeamento Asfáltico e Pavimentação Poliédrica de vias públicas e execução de passeios nos bairros da cidade. | MG | MUNICIPIO DE TIRADENTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18585.91 | 264435.91 | 3.013% | 3.0127 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de pavimentação com bloquetes e drenagem superficial, com guia e sarjeta, na Rua Mato Grosso, do bairro Lagoinha. | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 120349.22 | 415649.22 | 48.98% | 48.9787 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de pavimentação com bloquetes e drenagem superficial com guia e sarjeta na Rua Jocelino Monteiro, no bairro Barra Seca. | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 129904.66 | 375754.66 | 65.53% | 65.5318 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 84.77% | 84.7651 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica sobre paralepípedo existente . Trecho de 250,00 metros linearesMelhorias do transporte público | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 1.185% | 1.1855 | 2015-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em diversas ruas no município de Camaragibe / PE. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 61.11% | 61.1134 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA-BA. | BA | MUNICIPIO DE BURITIRAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9862 | 502962 | 75.12% | 75.1173 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em ruas e avenidas da cidade de Monte do Carmo. | TO | MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 90% | 89.9951 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | SP | MUNICIPIO DE ANHEMBI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5050 | 250900 | 9.76% | 9.7603 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Calçadas de Passeio Público, nos trechos nas Avenidas Mato Grosso e Avenida Brasil, do município de Anaurilândia/MS. | MS | MUNICIPIO DE ANAURILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 49.67% | 49.6747 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA AVENIDA VALDIRIO PRISCO | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 68678.26 | 858478.26 | 22.38% | 22.3842 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas no Município de Francisco Morato. | SP | MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 44489.68 | 537589.68 | 81.63% | 81.6263 | 2015-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTES DO BAIRRO MORENINHA | MS | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 337787.18 | 7035.71 | 344822.89 | 79.26% | 79.2644 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica de várias ruas do bairro Mundo Novo, objeto de indicação de emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Freire.Emenda número 28130015Funcional Programática 5600020130013. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 142859.29 | 438159.29 | 77.18% | 77.179 | 2015-02-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Água Fria. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 43238.34 | 437438.34 | 88.5% | 88.5044 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Cruz das Almas. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 60808.29 | 356108.29 | 2.45% | 2.4501 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Pé de Serra | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 282376.6 | 14861.93 | 297238.53 | 87.54% | 87.5368 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Santa Maria da Vitória. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 90409.59 | 484609.59 | 42.24% | 42.2407 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem no município de Santo Amaro da Purificação. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 447729.6 | 84257.41 | 531987.01 | 1.11% | 1.1099 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça no Sede da Cidade | MG | MUNICIPIO DE NOVA BELEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 480407.02 | 9804.22 | 490211.24 | 41.93% | 41.9339 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Investimento em Infraestrutura Urbana: Recape de diversas ruas da cidade visando a melhoria dos cidadãos do Município de Itapura/SP. | SP | MUNICIPIO DE ITAPURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4104.89 | 249954.89 | 80.58% | 80.5777 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MG | MUNICIPIO DE DIVINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 252773 | 5000 | 257773 | 86.44% | 86.4425 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implanta¿¿o de Pavimenta¿¿o e recapeamento asfaltico em Vias P¿blicas | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 90000 | 1077600 | 54.36% | 54.3626 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de Galerias de Águas Pluviais e de Pavimentação Asfáltica na Rua Antônio Carlos de Lima (estaca 0 a 18) no município de Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 36455.87 | 282305.87 | 46.97% | 46.9665 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana - Asfaltamento de Ruas no Município de Espera Feliz - MG. | MG | MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 252773 | 5158.64 | 257931.64 | 84.06% | 84.0551 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Pluvial E Infraestrutura Urbana nas Ruas de Visconde do Rio Branco. | MG | MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 31476.17 | 425676.17 | 61.43% | 61.4346 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação com bloquetes sextavados em diversas ruas do município. | MG | MUNICIPIO DE RITAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 253762 | 3862.3 | 257624.3 | 85.67% | 85.6714 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias publicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 252773 | 10516.38 | 263289.38 | 6.573% | 6.5728 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICAS DA CIDADE. | MG | MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 25870.21 | 271720.21 | 10.81% | 10.8089 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Serviços de pavimentação Asfáltica, drenagem e acessibilidadedos seguintes logradouros do Município de São Vicente/SP: Bairro CATIAPOÃ: Rua Pérsio de Queirós Filho, Rua Palmeiras dos Índios ,RUAS DO | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1314959 | 387677.61 | 1702636.61 | 9.138% | 9.1383 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação com Blocos Intertravados de Concreto em vias públicas urbanas no Município de Cruzeiro do Sul/RS | RS | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 78018.03 | 323868.03 | 87.56% | 87.5552 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Jardim de Piranhas/RN. | RN | MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 19345.01 | 413545.01 | 61.01% | 61.0105 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Baixio ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE BAIXIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20178.31 | 266028.31 | 51.01% | 51.0091 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas do Município. | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14700 | 310000 | 59.63% | 59.633 | 2015-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas urbanas, no município de Sebastião Barros/PI. | PI | MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 57.93% | 57.9265 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas com lajotas e drenagem pluvial de ruas no centro da cidade de Armazém. | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31597.24 | 277447.24 | 100% | 99.9999 | 2015-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MILAGRES - PI | PI | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 361563 | 11183 | 372746 | 98.54% | 98.5445 | 2013-12-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação urbana e drenagem pluvial da Rua João Manuel Sardá trecho II | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29397.37 | 275247.37 | 96.82% | 96.8231 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico na cidade de Caldas Novas GO. | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 91.62% | 91.6199 | 2015-03-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação nas vias urbanas do município de Chapada da Natividade | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 54.45% | 54.4541 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em vias urbanas no município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. | MA | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 18000 | 758350 | 44.25% | 44.2506 | 2017-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Município de Nova Russas - CE. Proposta objeto de emenda parlamentar do Deputado Genecias Noronha, emenda nr. 27020004 | CE | MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 469382.61 | 9579.24 | 478961.85 | 77.06% | 77.0618 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ampliação de equipamento Publico Comunitário voltado a Assistência ao Idoso e pessoas com deficiência, com uma área construída igual a 235,97 metros quadrados. | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 164380.48 | 459680.48 | 95.22% | 95.2243 | 2015-03-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Adequação da Rodoviária Municipal de Laranjal Paulista/SP. | SP | MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6775.15 | 252625.15 | 14.61% | 14.6075 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Reforma de Praças Públicas no município de Limoeiro de Anadia-AL. | AL | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 0.6392% | 0.6392 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação em Paralelepípedo ao Santuário Benigna, no Município de Santana do Cariri - CE. | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 54055.15 | 1029055.15 | 45.05% | 45.0485 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NO MUNICIPIO DE ARUJÁ | SP | MUNICIPIO DE ARUJA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 33913.04 | 423913.04 | 1.299% | 1.2994 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no município de Governador Nunes Freire/ MA. | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 12060 | 402060 | 13.85% | 13.8544 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPÍO DE ESTREITO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 11700 | 401700 | 10.06% | 10.0566 | 2015-03-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REMODELAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PARA ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS OLINDO SAVAZI NO MUNICIPIO DE TURMALINA/SP | SP | MUNICIPIO DE TURMALINA | MINISTERIO DO TURISMO | 950500.68 | 19425.18 | 969925.86 | 45.51% | 45.5103 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque Ecológico, temático e de exposições e rodeios no município de Alto Garças - 1ª Etapa | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 8.639% | 8.6393 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS | MA | MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU | MINISTERIO DO TURISMO | 380250 | 10000 | 390250 | 17.77% | 17.7658 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da I Etapa do Calçadão da Orla do Rio Acre no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 121875 | 3046875 | 3.52% | 3.5201 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Cobertura de quadra de esportes no Municipio de Florania/RN | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12525.9 | 256275.9 | 9.422% | 9.4216 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Construção de quadras de esportes no Municipio de Serra do Mel. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 99.7% | 99.7008 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes do Bairro Senador Dinarte Mariz. | RN | MUNICIPIO DE ACARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9472.81 | 253222.81 | 98.46% | 98.4568 | 2015-03-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Tratores Agrícolas com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade no Estado da Bahia | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2500000 | 247800 | 2747800 | 88.54% | 88.5381 | 2013-12-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 20000 | 410000 | 99.89% | 99.8902 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais no municipio de Lima Campos | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 11992.67 | 304492.67 | 99.06% | 99.0613 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais | MA | MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 79.97% | 79.9724 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 145500 | 3750 | 149250 | 99.97% | 99.9664 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Revitalização e Reforma da Praça das Luzes no Bairro Centro na sede do município de Mirinzal/MA. | MA | MUNICIPIO DE MIRINZAL | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10537.55 | 434450 | 29.72% | 29.7244 | 2014-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ COSTA SOBRINHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DO TURISMO | 700000 | 14285.71 | 714285.71 | 99.83% | 99.8331 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZACAO DA PRACA CORONEL JOAQUIM THOMAZ - TOMAZINA/PR | PR | MUNICIPIO DE TOMAZINA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.139% | 2.1388 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IV e V Etapas da Urbanização da Entrada da Cidade. | RN | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 16000 | 796000 | 1.355% | 1.3548 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com Blocos de Concreto da Rua Nossa Senhora dos Navegantes, entre Rua 20 de Setembro e Anselmo Amorim. | RS | MUNICIPIO DE JAGUARAO | MINISTERIO DO TURISMO | 249843.75 | 6775.36 | 256619.11 | 0.8102% | 0.8102 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAEST PARA ESPORTE - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE QUADRA DE ESPORTE - PIRES DO RIO | GO | MUNICIPIO DE PIRES DO RIO - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 7500 | 157500 | 31.9% | 31.9 | 2009-12-18 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Praças em Aparecida de Goiânia. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 42000 | 1017000 | 27.93% | 27.9311 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL PARA A ORLA FLUVIAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL | AL | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 1560000 | 65000 | 1625000 | 0.3076% | 0.3076 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 28437.5 | 710937.5 | 45.01% | 45.0057 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Monsenhor Marcondes | SP | MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 24401.37 | 268151.37 | 94.49% | 94.4895 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA/GO. | GO | MUNICIPIO DE GOIATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9950 | 497450 | 33.93% | 33.9269 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Lago no Anel Viário GO 164 Perímetro Urbano município de Firminópolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 99.83% | 99.829 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos no Complexo Turístico de Nova Marilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19898 | 994898 | 0.7973% | 0.7973 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação e Ampliação da Feira do Produtor no Conjunto Maiobão em Paço do Lumiar/MA. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 97500 | 1072500 | 8.859% | 8.8592 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação de estradas vicinais. | MA | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 20000 | 800000 | 73.79% | 73.7879 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos para estruturação da entidade de ATER. | PB | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DA PARAIBA EMATER-PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300000 | 30000 | 330000 | 88.03% | 88.0267 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Reforma e Revitalização da Praça de Eventos na sede do município de Tufilândia/MA. | MA | MUNICIPIO DE TUFILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 26.68% | 26.6759 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - INFRA ESTRUTURA URBANISTICA- RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DE ACESSO NO MUNICIPIO DE CANSANSAO - BA. | BA | MUNICIPIO DE CANSANCAO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 90% | 90 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Construção do Centro de Convenções. | AL | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 1.167% | 1.167 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma da praça da matriz e Construção da Praça no bairro Nossa Senhora de Fátima no município de Massapê -Ce. | CE | MUNICIPIO DE MASSAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10732.81 | 303232.81 | 28.86% | 28.8626 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | PE | MUNICIPIO DE CORRENTES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 10647.21 | 205647.21 | 24.17% | 24.17 | 2008-02-12 | 2015-02-28 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Apoio a projeto de infraestrutura turística - Revitalização e Implementação da praça Dr. Araújo Sobrinho | PE | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 2.15% | 2.1497 | 2016-02-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construcão de dois portais turísticos no município. | SP | MUNICIPIO DE BARBOSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5646.93 | 249396.93 | 9.54% | 9.5398 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Serviços de Urbanização da Estrada da Barragem do Complexo Turístico do Patú, no Município de Senador Pompeu-CE. | CE | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU | MINISTERIO DO TURISMO | 968145.69 | 19758.08 | 987903.77 | 15.62% | 15.6198 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no Município de Jaú do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 64.09% | 64.0854 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em municípios do Estado de Rondônia. | RO | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDONIA - SUDER | MINISTERIO DAS CIDADES | 2322750 | 122250 | 2445000 | 1.509% | 1.5094 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
aquisição de máquinas e equipamentos para o MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB | PB | MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200000 | 4081.9 | 204081.9 | 99.84% | 99.8422 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e equipamentos para manutenção e/ou recuperação estradas vicinais. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2782000 | 407702 | 3189702 | 79.54% | 79.5366 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e Implementos Agrícolas. | SP | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5150 | 255150 | 91.87% | 91.8685 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Calçamento em Bloquete na Rua Grande no Povoado Lagoa do Encontro, município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. | MA | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 750000 | 18750 | 768750 | 46.11% | 46.113 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 195000 | 5450 | 200450 | 90.55% | 90.5462 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 400000 | 8164 | 408164 | 90.65% | 90.6498 | 2014-11-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de máquinas e equipamentos para manutenção e/ou recuperação estradas vicinais. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 964261.8 | 107140.2 | 1071402 | 42.77% | 42.7738 | 2015-11-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Apoio a projetos de infraestrutura Turística- Recuperação de Pavimentação da Avenida Padre Manoel da Nóbrega. | SP | MUNICIPIO DE UBATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 114939.73 | 602439.73 | 37.99% | 37.9879 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma das Praças Padre Cícero, Frei Damião, Olavo Medeiros e Leopoldo Wanderley no Municipio de Poço das Trincheiras/AL. | AL | MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 84.62% | 84.6173 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NOS LIMITES DA CIDADE DE TRACUATEUA/PA. | PA | MUNICIPIO DE TRACUATEUA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 12000 | 512000 | 10.42% | 10.4154 | 2015-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL. | MA | MUNICIPIO DE COROATA | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 17663.02 | 441575.47 | 95.99% | 95.9896 | 2015-06-02 | 2016-08-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de uma praça na Avenida 15 de janeiro, no centro da cidade. | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 91.16% | 91.164 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Espaço Cultural Graciliano Ramos | AL | MUNICIPIO DE QUEBRANGULO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 95.65% | 95.6538 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de infraestrutura turistica- Revitalização do Parque da Lagoa no Município de Caiçara - PB. | PB | MUNICIPIO DE CAICARA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 50.26% | 50.2621 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS | MS | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | MINISTERIO DO TURISMO | 525630.91 | 10831.79 | 536462.7 | 60.51% | 60.5112 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça da Bíblia e Praça do Cruzeiro no Municipio de Santa Cruz do Xingú - MT. | MT | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 10134.93 | 351384.93 | 0.6962% | 0.6962 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO COREAÚ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. OBRAS A SEREM IMPLANTADAS: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, CONSTRUÇÃO DE PIER E PAISAGISMO. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO TURISMO | 972745 | 40532 | 1013277 | 63.12% | 63.1184 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque de Exposição e Rodeio no Complexo Turístico de Nova Marilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9949 | 497449 | 0.8277% | 0.8277 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça na Sede do município de Horizonte/CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 23390.13 | 315890.13 | 97.54% | 97.5438 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 01 (um) Espaço Multieventos. | AL | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 244354.18 | 536854.18 | 69.72% | 69.7212 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA HENRIQUE MENDES NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 84689.05 | 1059689.05 | 87.91% | 87.9054 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal - Abadia de Goiás (GO) | GO | MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 227467.15 | 471217.15 | 58.32% | 58.3216 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | BA | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 6.199% | 6.1995 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva na Sede do Município de Salitre ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 49.43% | 49.4311 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Minas Novas | MG | MUNICIPIO DE MINAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 60.92% | 60.9215 | 2015-07-16 | 2017-03-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM NOVO ALEGRE-TO | TO | MUNICIPIO DE NOVO ALEGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 18173.84 | 261923.84 | 66.12% | 66.1171 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Máquinas e Equipamentos | AC | MUNICIPIO DE MANCIO LIMA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 600000 | 12300 | 612300 | 80.65% | 80.6467 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA O MUNICÍPIO DE MORRINHOS ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 548800 | 11200 | 560000 | 100% | 99.9994 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Infraestrutura Turística - Construção de Praça de Eventos. | PB | MUNICIPIO DE EMAS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 24375 | 609375 | 0.7736% | 0.7736 | 2015-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça de Eventos. | SE | MUNICIPIO DE TELHA | MINISTERIO DO TURISMO | 380250 | 35227.41 | 415477.41 | 81.31% | 81.3098 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 17550 | 602550 | 84.56% | 84.5561 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 02(Duas)praças no municipio de Olivença -AL. | AL | MUNICIPIO DE OLIVENCA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 31.84% | 31.8376 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Manoel Matoso Filho no Município de Russas ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS | MINISTERIO DO TURISMO | 384800 | 16069.58 | 400869.58 | 98.16% | 98.1572 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE TRINDADE-GO | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 58321.26 | 1045921.26 | 67.81% | 67.8078 | 2015-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | SP | MUNICIPIO DE ANHUMAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 3979.59 | 198979.59 | 83.83% | 83.8276 | 2015-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE CLAUDIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 78.74% | 78.736 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação asfáltica e drenagem em vias rurais de Arroio do Meio, RS. | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 482920.47 | 181780.34 | 664700.81 | 95.23% | 95.2334 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Trator de Esteira. | PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 91250 | 530000 | 98.11% | 98.1132 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas | RS | MUNICIPIO DE BAGE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 117000 | 10174 | 127174 | 62.67% | 62.6696 | 2015-07-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de feira coberta na cidade de Sandolândia - TO | TO | MUNICIPIO DE SANDOLANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 273000 | 7000 | 280000 | 68.51% | 68.5112 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE COBERTA DO MUNICÍPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 273000 | 17000 | 290000 | 98.67% | 98.6734 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e ampliação da feira coberta. | TO | MUNICIPIO DE MIRANORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 67006.63 | 310756.63 | 82.05% | 82.0539 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada | MG | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 110000 | 1085000 | 99.98% | 99.9815 | 2015-12-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação e Manutenção de Estradas Vicinais | RO | MUNICIPIO DE CORUMBIARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 565500 | 12000 | 577500 | 69.33% | 69.3319 | 2016-12-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 108350 | 1083350 | 94.32% | 94.3167 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2925000 | 584532.51 | 3509532.51 | 3.148% | 3.148 | 2015-04-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e ampliação do mercado municipal | MG | MUNICIPIO DE MALACACHETA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 269665.68 | 1244665.68 | 27.38% | 27.3849 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 175500 | 15260.87 | 190760.87 | 88.52% | 88.5239 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de passagens molhadas. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 17098.26 | 260848.26 | 86.75% | 86.7465 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CROATA-CE. | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 10000 | 497500 | 66.8% | 66.7972 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | RO | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1365000 | 29068.02 | 1394068.02 | 98.89% | 98.8868 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 97500 | 1072500 | 80.83% | 80.8323 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARJOTA-CE. | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 731250 | 107386.36 | 838636.36 | 40.34% | 40.3411 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | RO | MUNICIPIO DE JI-PARANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1170000 | 63897.78 | 1233897.78 | 96.4% | 96.4021 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de caminhão, trator e implementos agricolas. | RO | MUNICIPIO DE VILHENA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 86815.66 | 428065.66 | 96.69% | 96.6898 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | ES | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 34500 | 132000 | 92.8% | 92.803 | 2016-12-30 | 2017-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Encascalhamento e recuperação de estradas rurais | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 32168.29 | 373418.29 | 1.908% | 1.9084 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 3750 | 150000 | 74.87% | 74.8666 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma do Centro Cultural Casa Branca no município de Xapuri/AC. | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 52.84% | 52.84 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Santa Catarina, s/n, centro no município de Petrolina de Goiás. | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 65.96% | 65.9608 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO CRUZEIRO E RUAS DO BAIRRO MUTIRÃO NOVO, INCLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA. | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 31712.74 | 376462.74 | 37.04% | 37.042 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de máquinas e equipamentos para processamento, embalagem e armazenagem de produtos agrícolas oriundos da produção de sementes crioulas, pescado e fruticultura. | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 225000 | 9450 | 234450 | 42.14% | 42.1411 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS para Feira do Grupo de Mulheres, Aquisição de 2 (dois) VEÍCULOS CARGO, Aquisição de 1 (um) CAMINHÃO 0 km, Aquisição de 1 (um) TRICICLO 0 KM, | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 398019.84 | 16584.16 | 414604 | 81.82% | 81.8238 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de equipamentos para fortalecimento de mercados das redes produtivas de raízes e tubérculos e artesanato oriundos da agricultura familiar, especialmente para grupos de mulheres, jovens, quilombolas e pescadores artesanais, além de assentados da | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 375000 | 98442.7 | 473442.7 | 51.68% | 51.6786 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantação de sistema de produção e estoque de forragens, como alternativa de convivência com semiárido, para alimentação de pequenos animais (caprinos, ovinos e galinhas de capoeira), desenvolvidos e gerenciados por mulheres agricultoras do TC Sertão do | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 425000 | 85000 | 510000 | 52.71% | 52.7058 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Adquirir ensiladeiras para conservação de forragens na agricultura familiar do território do Sertão do Pajeú | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 425000 | 79000 | 504000 | 50.43% | 50.4347 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de 20 máquinas forrageiras e 20 reboques para o fortalecimento produtivo dos agricultores familiares no Território Sertão do São Francisco, Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 330930 | 36770 | 367700 | 72.8% | 72.8039 | 2016-04-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de 25 microtratores equipados com com enxada rotativa para a estruturação das cadeias produtivas da mandioca, café e cana de açúcar no Território de Identidade Chapada Diamantina/BA. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 409616.1 | 45512.9 | 455129 | 54.83% | 54.8251 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoiar a Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar e de Grupos de Mulheres, Jovens, Quilombolas e Assentados do Sertão do São Francisco, através da aquisição de veículos para o escoamento da produção. | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 425000 | 85000 | 510000 | 64.71% | 64.7058 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecer os projetos de convivência com o semiárido e estimular a comercialização dos produtos da agricultura familiar, com estrutura para a realização de feiras agroecológicas no Território Maciço de Baturité através da aquisição de kits feiras, incent | CE | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 364885.2 | 40542.8 | 405428 | 51.38% | 51.3784 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção do Mercado Municipal | MG | MUNICIPIO DE ANGELANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 24963.84 | 317463.84 | 99.69% | 99.685 | 2015-08-01 | 2017-11-27 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação do Mercado Municipal de João Lisboa - Ma | MA | MUNICIPIO DE JOAO LISBOA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 72.66% | 72.658 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Pórtico de Entrada no Município de Cláudia - MT. | MT | MUNICIPIO DE CLAUDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 9.818% | 9.8177 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
MODERNIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MG | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 140101.08 | 432601.08 | 99.98% | 99.9847 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação e Drenagem Pluvial da Avenida Padre Risso no município de Presidente Sarney - MA. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY | MINISTERIO DO TURISMO | 847824.9 | 21739.1 | 869564 | 21.96% | 21.9634 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS | MS | MUNICIPIO DE JATEI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19000 | 506500 | 50.83% | 50.8316 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e revitalização da Praça Matriz de Pedranópolis. | SP | MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15099.23 | 502599.23 | 48.48% | 48.4846 | 2016-01-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ALMIR FREIRE, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN | RN | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10617.33 | 303117.33 | 0.7828% | 0.7828 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica com drenagem pluvial na IM 250 - Estrada Linha Imhoff, no Município de Imigrante/RS. | RS | MUNICIPIO DE IMIGRANTE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 15897.63 | 405897.63 | 99.27% | 99.2681 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça da Santa Azul no Jardim Santa Ifigenia | SP | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21195.66 | 264945.66 | 94.07% | 94.0725 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenção | AC | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 53.04% | 53.0353 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário | SP | MUNICIPIO DE ATIBAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 55108.7 | 688858.7 | 74.14% | 74.1429 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implementação de Atividades de Regularização Fundiária no Município de Mogi das Cruzes ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 136071 | 23786.26 | 159857.26 | 28.05% | 28.0459 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Prestação de Serviços para realização de levantamentos físico-cadastral, levantamento topográfico,levantamento de dados cadastrais, documentos, elaboração de plantas e documentos necessários à implantação de projeto de regularização urbanística e fundiári | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 79090 | 868890 | 30.64% | 30.6443 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Implantação de Pavimentação no Município de Matureia - PB. | PB | MUNICIPIO DE MATUREIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 4875.48 | 349625.48 | 49.62% | 49.6164 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de Buritirana - Ma. | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 15650 | 756000 | 0.5997% | 0.5997 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e pavimentação em diversas ruas no município de Cariacica. | ES | MUNICIPIO DE CARIACICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 70396.99 | 860196.99 | 17.11% | 17.1075 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica - Construção da Praça Luiz de Mattos no município de Jesúpolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE JESUPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 7.335% | 7.3351 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Praça Pública, no Município de Quixelô ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE QUIXELO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 88.28% | 88.2841 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA IGREJA MATRIZ | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 9000 | 432912.45 | 89.59% | 89.5881 | 2014-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL | SP | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 5200 | 258700 | 54.36% | 54.3636 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística -Construção do anexo do Mercado Municipal e Urbanização da Praça do Entorno no Centro Histórico de Laranjeiras. | SE | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 221817.37 | 709317.37 | 64.6% | 64.6014 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA.Recapeamento asfáltico na Av. Cel. Orestes Lucas. | RS | MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA | MINISTERIO DO TURISMO | 561769.48 | 15843.12 | 577612.6 | 96.58% | 96.5828 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ACESSO A O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ABADIA. | GO | MUNICIPIO DE NIQUELANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 497250 | 10147.96 | 507397.96 | 1.735% | 1.7352 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução da Conclusão do Terminal Rodoviário da Cidade de Dianópolis ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE DIANOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 27987.44 | 1002987.44 | 98.62% | 98.6207 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recapeamento Asfáltico nas Vias Urbanas no Perímetro Urbano de Tapiratiba-SP | SP | MUNICIPIO DE TAPIRATIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5979.49 | 301279.49 | 99.23% | 99.2349 | 2015-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Município de São Benedito ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 20715.12 | 612715.12 | 46.22% | 46.2173 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE. | CE | MUNICIPIO DE UBAJARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 52.74% | 52.7377 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção do CAIS no município de Aurelino Leal - BA afim de proporcionar para a população um espaço de lazer para prática de esportes, qualidade de vida, mobilidade urbana e melhoramento na estética da cidade. | BA | MUNICIPIO DE AURELINO LEAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 561075.18 | 14386.54 | 575461.72 | 3.265% | 3.2648 | 2017-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
URBANIZAÇAO DE PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | SP | MUNICIPIO DE ITABERA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8870 | 254720 | 43.83% | 43.8305 | 2015-10-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA. | BA | MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5910 | 301210 | 61.14% | 61.1411 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ampliação, reforma e adaptação de praças do Município de Cláudio. | MG | MUNICIPIO DE CLAUDIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12292.5 | 258142.5 | 87.67% | 87.6702 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas de Presidente Kennedy | TO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 13782.45 | 407982.45 | 76.75% | 76.7533 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas na passagem boa no município de Lajeado Novo. | MA | MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 14.96% | 14.961 | 2015-02-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral Braço do Bugre no município de Luís Alves - SC | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 84213.13 | 330063.13 | 47.72% | 47.7185 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de cedro - PE. | PE | MUNICIPIO DE CEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 0 | 255740 | 99.82% | 99.8169 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DE VIAS URBANAS. | RN | MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 2.432% | 2.4318 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE VICENTINA. | MS | MUNICIPIO DE VICENTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 81079.8 | 524729.8 | 99.42% | 99.416 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO BAIRRO CIDADE BAIXA, MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 26412.67 | 519512.67 | 50% | 50.0011 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA | SP | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 80824.71 | 475024.71 | 99.63% | 99.6311 | 2015-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MG | MUNICIPIO DE FORMOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21460.8 | 267310.8 | 60.53% | 60.5308 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e/ou Recapeamento de logradouros no Município de Vitória da Conquista | BA | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 375340 | 0 | 375340 | 10.16% | 10.1578 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas de Acesso a Orla Fluvial no Município de Belém do São Francísco-PE | PE | MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 14261.41 | 270001.41 | 80% | 79.999 | 2015-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica da Avenida Amazonas no Distrito de Monte Alto, Município de Padre Bernardo/GO. | GO | MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 86201.26 | 579301.26 | 92.17% | 92.17 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto da presente proposta é o apoio à provisão habitacional de interesse social, conforme Programa de Habitação de Interesse Social - FNHIS, na modalidade -PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS-, para aproximadamente 80 famílias do município de São José dos P | PR | ESTADO DO PARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 440090.87 | 48898.99 | 488989.86 | 40.82% | 40.8174 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | HABITACAO | FNHIS-MORADIA DIGNA PROV HABITACIONAL
Requalificação do Parque de Exposições através de instalações de banheiros femininos e masculinos para o público e reforma do salão de eventos que fica dentro do Parque, e reforma das áreas verdes do Bairro Dourados III através de paisagismo. | MG | MUNICIPIO DE PIRAJUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7271.49 | 253121.49 | 98.97% | 98.9728 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ROSELANDIA. | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 28543.36 | 521643.36 | 3.627% | 3.6273 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação e Drenagem de Aguas Pluviais em diversas ruas do municipio de Laje do Muriae | RJ | MUNICIPIO DE LAJE DO MURIAE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9000 | 304300 | 2.55% | 2.5501 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Uaua- Bahia. | BA | MUNICIPIO DE UAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 0 | 344750 | 83.96% | 83.9625 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ALMOFALA NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 5650 | 281170 | 79.45% | 79.4512 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e micro drenagem | RS | MUNICIPIO DE TABAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 278709.41 | 5687.95 | 284397.36 | 99.2% | 99.2003 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ÁGUA FRIA BA. | BA | MUNICIPIO DE AGUA FRIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 7.578% | 7.5782 | 2015-03-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e revitalização dos canteiros centrais do município. | SP | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3630.95 | 298930.95 | 83.54% | 83.5385 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. | PA | MUNICIPIO DE MARABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3855700 | 439777.48 | 4295477.48 | 29.72% | 29.7221 | 2013-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas do Município | SP | MUNICIPIO DE RIVERSUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 246.6 | 246096.6 | 54.84% | 54.8387 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (FASE I) | RS | MUNICIPIO DE BUTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 87644.88 | 382944.88 | 55.89% | 55.8906 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na sede do Município de Candiba ¿ Ba. | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 79.14% | 79.1398 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Palmares do Sul. | RS | MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 51092.37 | 346392.37 | 0.8816% | 0.8816 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Drenagem Urbana na Região Central (Av. Pereira Ignácio, Rua Cel. Eugênio Motta e Rua 9 de Julho) e no Loteamento Residencial Esplanada e Entorno, Município de Boituva/SP | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1416988.51 | 32602.3 | 1449590.81 | 17.22% | 17.2192 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS DE LUZIÂNIA | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3460100 | 523992.69 | 3984092.69 | 25.55% | 25.5496 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação emvias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 36536.47 | 430736.47 | 47.9% | 47.9003 | 2015-10-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Parobé-RS | RS | MUNICIPIO DE PAROBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 48272.97 | 343572.97 | 0.2197% | 0.2197 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | PE | MUNICIPIO DE VERDEJANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 15000 | 310300 | 67.75% | 67.749 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICA URBANAS. | MG | MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10000 | 255850 | 97.3% | 97.3028 | 2017-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Recapeamento asfáltico nas ruas 1 e 2 no município de Jales/SP. | SP | MUNICIPIO DE JALES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9671.53 | 253421.53 | 99.17% | 99.1663 | 2014-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a projetos de Infraestrutura Turistica - Construção de Pavimentação em pedras graniticas nas ruas Eliseu G. do Amaral,Urbano de Carvalho e Avenida José Torres Araquan, no Município de Mirandiba/PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 20527 | 410527 | 75.54% | 75.5416 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA LAGOA ANTONIO MIGUEL NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE | CE | MUNICIPIO DE ITAITINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 13.92% | 13.9211 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA A SER IMPLANTADA NO BAIRRO CANOEIRO. | MA | MUNICIPIO DE GRAJAU | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 15000 | 307500 | 87.56% | 87.5638 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA) | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10869.55 | 434782 | 78% | 77.9999 | 2016-02-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça na Rua Alameda do Bosque setor Recanto do Bosque município de Piracanjuba-Go. | GO | MUNICIPIO DE PIRACANJUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 51.22% | 51.2232 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | MINISTERIO DA SAUDE | 268650 | 0 | 268650 | 67.66% | 67.6603 | 2017-01-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 0.9247% | 0.9247 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Recuperação de praças no município de Pedro Avelino/RN | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 56.39% | 56.393 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal de Entrada da Cidade e urbanização do entorno. | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11798.29 | 499298.29 | 19.57% | 19.572 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da 2ª etapa da infraestrutura no Balneário Prainha | MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 45.32% | 45.3188 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de infra-Estrutura Turística no Município de Reserva do Cabaçal-MT com a Construção de um Pórtico de Entrada da cidade e a Construção de Calçadas na Orla do Rio Cabaçal no perímetro urbano. | MT | MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9949 | 497449 | 83.67% | 83.666 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ROÇA VELHA E PRAÇA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8401.44 | 252151.44 | 76.02% | 76.0246 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDWARD SILVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10009.35 | 497509.35 | 54.98% | 54.9809 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO JACINTO | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO TURISMO | 980000 | 20000 | 1000000 | 16.42% | 16.4213 | 2014-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CHAPADINHA ACESSO AO BALNAÉRIO DA LAGOA DOS PATOS | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 1072500 | 27500 | 1100000 | 72.43% | 72.4293 | 2015-03-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de pórticos e portais nos limites da cidade | MA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 99.67% | 99.675 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAÍ-RR. | RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 39795.92 | 1989795.92 | 4.231% | 4.2309 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem do Acesso ao Mirante do Cruzeiro Redentorista. | ES | MUNICIPIO DE IRUPI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 77.81% | 77.8116 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20500 | 508000 | 93.28% | 93.2828 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Entrada da Cidade de Malhador e pavimentação da Rua José Ramos Souza. | SE | MUNICIPIO DE MALHADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5000 | 248750 | 69.81% | 69.8118 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Requalificação da infraestrutura física das áreas de lazer da Vila Olímpica. | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 0.6758% | 0.6758 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES | MINISTERIO DO ESPORTE | 312000 | 67333.03 | 379333.03 | 3.325% | 3.3249 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativa e de Lazer no município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 26.45% | 26.4476 | 2014-10-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação das estradas rurais e implantação de atividades de conservação do solo. | BA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 597800 | 12200 | 610000 | 95.6% | 95.5972 | 2015-04-17 | 2016-12-26 | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
O objeto da presente é o apoio à provisão habitacional de interesse social, conforme Programa de Habitação de Interesse Social ¿ FNHIS, para os municípios do interior do Estado do Paraná. | PR | ESTADO DO PARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1402508.18 | 155834.25 | 1558342.43 | 0.4413% | 0.4413 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | HABITACAO | FNHIS-MORADIA DIGNA PROV HABITACIONAL
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - SERA FEITO O CALÇADÃO DA FEIRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE ANDRÉ E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CHICO MARANHÃO E RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 13787.36 | 403787.36 | 99.5% | 99.5003 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Pavimentação de Acesso ao Balneário Manga | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 10.89% | 10.8862 | 2015-02-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística- Sinalização Turística | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 18750 | 360000 | 4.173% | 4.1728 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e Reforma da Praça do Viva no Bairro Centro na sede do município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. | MA | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 94.68% | 94.68 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação da Via de Acesso ao Santuário no Município de São Benedito - CE. | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO | MINISTERIO DO TURISMO | 1428929.44 | 29161.83 | 1458091.27 | 49.93% | 49.9318 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO UTINGA - ÁREA DO SÍTIO DO MENOR- 1ª ETAPA | BA | MUNICIPIO DE UTINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 1023750 | 20892.86 | 1044642.86 | 3.467% | 3.467 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque Ecológico Buriti no Parque Bandeirantes em Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 27342.03 | 514842.03 | 54.82% | 54.8153 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça de Eventos | SE | MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 185996.02 | 673496.02 | 32.98% | 32.9793 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução de obras para construção de uma praça de lazer, Parque do Lago, no município de Tacuru/MS. | MS | MUNICIPIO DE TACURU | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 24065.31 | 609065.31 | 1.036% | 1.0357 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE ARAQUÉM NO MUNICÍPIO DE COREAÚ ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DO TURISMO | 243771.49 | 6096.79 | 249868.28 | 96.26% | 96.2627 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
O objeto da presente proposta é o apoio à provisão habitacional de interesse social, conforme Programa de Habitação de Interesse Social - FNHIS, na modalidade - PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS-, para 57 famílias do município de Ivaí e 50 famílias do municí | PR | ESTADO DO PARANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1060534.04 | 117837.12 | 1178371.16 | 0.0403% | 0.0403 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | HABITACAO | FNHIS-MORADIA DIGNA PROV HABITACIONAL
Revitalização de Praça Central Ary Vicente de Lima na Av. Deputado Solon Amaral s/n centro no município de Buriti de Goiás-Go. | GO | MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 83.11% | 83.1084 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Publica para eventos turísticos no município de Montes Altos | MA | MUNICIPIO DE MONTES ALTOS | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10000 | 433912.45 | 98.53% | 98.5258 | 2015-06-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas de bairros no município da Serra. | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 425880.77 | 721180.77 | 74.71% | 74.7066 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 78000 | 4680 | 82680 | 87.08% | 87.08 | 2006-12-28 | 2016-11-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO À REGULARIZACÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS URBANAS (PAPEL PASSADO) NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO AC. | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 0 | 196400 | 8.401% | 8.4012 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URB - REG FUND AREAS URBANAS-PAPEL PASSADO
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2981853 | 666684 | 3648537 | 81.83% | 81.8348 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para atender ao Território do Vale do Jiquiriça do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1800000 | 362096 | 2162096 | 81.83% | 81.8348 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Infraestrutura na Modalidade de Pavimentação. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 185726.08 | 685726.08 | 64.74% | 64.738 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL. | RS | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 450000 | 76831.44 | 526831.44 | 90.05% | 90.0515 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FAZENDA VILA NOVA/RS. | RS | MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 437948.26 | 0 | 437948.26 | 98.2% | 98.2003 | 2015-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA COM 800 M² DE ÁREA | MA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10869.55 | 434782 | 30.3% | 30.3014 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA ALUÍZIO ALVES, LIGANDO O PÓRTICO À PRAÇA DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN | RN | MUNICIPIO DE VENHA-VER | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 19224.22 | 262974.22 | 69.54% | 69.54 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Mercado Público do Município de Senador Georgino Avelino/RN. | RN | MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 9.433% | 9.4327 | 2015-07-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em Bloquete Intertravado de trecho das Ruas Sagrado Coração de Jesus, Gal. Edgar Facó, e João Tomaz Ferreira, no entorno da Igreja Matriz, no centro de Beberibe-CE | CE | MUNICIPIO DE BEBERIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 34.8% | 34.7979 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA RUA FILOMENA ARCHER DA SILVA COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA E MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - MA. | MA | MUNICIPIO DE GUIMARAES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 97.56% | 97.5646 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Centro Cultural de Jaguariúna | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 100120.2 | 392620.2 | 81.02% | 81.0181 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação do Parque de Eventos da Sede do Município de Missão Velha ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9214 | 252964 | 96.23% | 96.2295 | 2015-12-01 | 2017-12-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no Distrito de Quixariú, no Município de Campos Sales ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6500 | 299000 | 56.33% | 56.3329 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. | PR | MUNICIPIO DE COLORADO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 3979.59 | 198979.59 | 92.46% | 92.4567 | 2016-10-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE 2(DUAS)PRAÇAS | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 25.52% | 25.5218 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Pública São Sebastião na sede do Município de Wanderley - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE WANDERLEY | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 5102.04 | 255102.04 | 11.52% | 11.5154 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Pórtico na entrada do Municipio de Wanderley - BA. | BA | MUNICIPIO DE WANDERLEY | MINISTERIO DO TURISMO | 578200 | 11800 | 590000 | 37.39% | 37.3921 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇAO DE PRAÇA TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO. | MG | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 6250 | 256250 | 81.16% | 81.1579 | 2015-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. PADRE JOSÉ HOLANDA DO VALE | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 239824.02 | 20094.04 | 259918.06 | 81.46% | 81.4596 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E URBANIZAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE JUNCO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 68.01% | 68.0093 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA RUI BARBOSA | SP | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 99.58% | 99.5818 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Modernização do Cine Teatro Municipal - Manoel Marques de Melo. | SP | MUNICIPIO DE JABOTICABAL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 50273.62 | 294023.62 | 89.9% | 89.8968 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE VALINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 161955.17 | 649455.17 | 7.187% | 7.1874 | 2015-10-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE VALINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 35678.7 | 523178.7 | 55.52% | 55.5184 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE PALMITAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 69.99% | 69.9869 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de um Complexo Esportivo | GO | MUNICIPIO DE AVELINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 45398.67 | 386648.67 | 82.77% | 82.7737 | 2016-01-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE FAINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 35031 | 522531 | 89.18% | 89.178 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE CACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 267033.52 | 559533.52 | 55.72% | 55.7224 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Sítio Cachoeira dos Gonçalves localizado no Distrito de Dom Quintino, no município de Crato-CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 66499.92 | 358999.92 | 97.51% | 97.5075 | 2015-01-01 | 2017-06-13 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 4387500 | 381521.74 | 4769021.74 | 1.013% | 1.0129 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE SAO SIMAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 92920.07 | 336670.07 | 52.12% | 52.1174 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11243.06 | 254993.06 | 83.05% | 83.0457 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra esportiva coberta no município de Piraquê-To. | TO | MUNICIPIO DE PIRAQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 15000 | 600000 | 1.499% | 1.4989 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa da praça da juventude. | AC | MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 29900 | 1492400 | 12.79% | 12.7916 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 60285.78 | 304035.78 | 99.5% | 99.502 | 2015-01-27 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa da praça da juventude. | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 29900 | 1492400 | 36.86% | 36.8626 | 2015-04-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 453233.85 | 2013233.85 | 18.81% | 18.8092 | 2015-03-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E REVITALIZACAO DA VILA DA CANDELARIA | RO | MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO | MINISTERIO DO TURISMO | 1706250 | 181631.1 | 1887881.1 | 60.39% | 60.39 | 2008-06-16 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 79800.33 | 372300.33 | 13.43% | 13.4342 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | MG | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.5 | 248724.5 | 99.96% | 99.9562 | 2016-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13066.32 | 256816.32 | 62.77% | 62.7671 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS EM ITACARAMBI/MG | MG | MUNICIPIO DE ITACARAMBI - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 48750 | 9757.03 | 58507.03 | 82.99% | 82.99 | 2008-07-04 | 2016-07-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de uma Quadra de Esporte | RN | MUNICIPIO DE JAPI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 95.97% | 95.9737 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva no Bairro Gabry. | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 17702.82 | 261452.82 | 69.28% | 69.2843 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE JEQUITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 14064.3 | 257814.3 | 80.88% | 80.8814 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pistas de Skate no Município de Piraquara. | PR | MUNICIPIO DE PIRAQUARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250.01 | 250000.01 | 92.41% | 92.4131 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um ginásio de esporte no Loteamento Conviver no município de Tianguá - Ce | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1057295.82 | 44054.02 | 1101349.84 | 25.15% | 25.1472 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | MA | MUNICIPIO DE AXIXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 14.73% | 14.7327 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE BROTAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 50000 | 850000 | 1.055% | 1.0552 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Pista de Caminhada - 5° Etapa | RS | MUNICIPIO DE FARROUPILHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21250 | 265000 | 56.49% | 56.4914 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma arena de Futebol de areia ( Beat soccer ) | MA | MUNICIPIO DE MORROS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 69.14% | 69.1401 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes | PR | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 16.02% | 16.0158 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PR | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET | MINISTERIO DO ESPORTE | 1064300.9 | 21720.43 | 1086021.33 | 10.81% | 10.8121 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes Francisco Alves Martins e da Quadra Esportiva da Praça Frei Capuchinho | PR | MUNICIPIO DE RESERVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 106512.67 | 399012.67 | 85.26% | 85.2612 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Melhoria na Infraestrutura Esportiva no Município de Cacique Doble. | RS | MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5500 | 255500 | 77.35% | 77.3525 | 2014-08-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para atender aos Territórios Velho Chico, Sisal, Itapetinga, Bacia do Parnamirim, Sertão Produtivo, Vitória da Conquista e Metropolitana de Salvador do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3700000 | 759323 | 4459323 | 81.83% | 81.8348 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE QUATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 8441.27 | 258441.27 | 54.77% | 54.7727 | 2017-03-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Piscina Pública no Complexo Esportivo Municipal. | SP | MUNICIPIO DE PLATINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 11715.49 | 411715.49 | 50.1% | 50.0995 | 2015-04-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CANALIZACAO E REVESTIMENTO DOS TALUDES, DRAGAGEM DO CANAL E PROTECAO DO FUNDO, EXECUCAO DOS ACESSOS LATERAIS E URBANIZAC | PA | MUNICIPIO DE REDENCAO - PA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 2910000 | 823015.65 | 3733015.65 | 60.44% | 60.44 | 2008-06-16 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO SIT. DRENAGEM EFEITOS DINAM MARITIMA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 14590.33 | 264590.33 | 47.79% | 47.7899 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação do Ginásio da Sede | RN | MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5500 | 255500 | 11.53% | 11.5345 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | PB | MUNICIPIO DE PRATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20706.16 | 264456.16 | 10.97% | 10.9726 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação do Estádio municipal de Coroatá | MA | MUNICIPIO DE COROATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 19900 | 994900 | 22.68% | 22.675 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MONTE COELHOS, MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 10989.3 | 303489.3 | 30.93% | 30.9305 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
ImplantaÃ§Ã£o, reforma ou ampliaÃ§Ã£o de infraestrutura esportiva educacional, recreativa e de lazer (quadra poliesportiva). | MG | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 58399.3 | 350899.3 | 88.93% | 88.9323 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
OBRAS DE MACRO DRENAGEM DA BACIA DO CORREGO SANTO ANTONIO - PIRATININGA - NITEROI | RJ | MUNICIPIO DE NITEROI - RJ | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 6790000 | 6043641.77 | 12833641.77 | 43.26% | 43.26 | 2008-04-01 | 2015-01-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO SIT. DRENAGEM EFEITOS DINAM MARITIMA
Construção de Campo de Futebol no povoado de Boa Vista, localizado na Zona Rural do município de Gado Bravo ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 1.136% | 1.1362 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PB | MUNICIPIO DE SOSSEGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 15572.96 | 405572.96 | 69.06% | 69.0602 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | ES | MUNICIPIO DE CARIACICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 40.54% | 40.5412 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | SP | MUNICIPIO DE MAIRINQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 239177.85 | 629177.85 | 49.22% | 49.2224 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol na zona urbana de Assunção ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE ASSUNCAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 66862.48 | 359362.48 | 67.74% | 67.7356 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE CAMPO. | PB | MUNICIPIO DE AREIAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7538.66 | 251288.66 | 49.34% | 49.3432 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PENA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | MINISTERIO DO ESPORTE | 750000 | 95066.92 | 845066.92 | 15.26% | 15.2601 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE ACANAUÍ | AM | MUNICIPIO DE JAPURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 650000 | 13300 | 663300 | 49.43% | 49.4259 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO PARQUE INDEPENDENCIA - SARACURUNA - DQ CAXIAS | RJ | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 2827500 | 1976648.43 | 4804148.43 | 69.88% | 69.88 | 2008-04-22 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Aquisição e implantação de 17 academias ao ar livres nos municípios do Estado do Amazonas. | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 850000 | 403911.16 | 1253911.16 | 17.79% | 17.7946 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE TATUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 28305.17 | 1028305.17 | 0.4745% | 0.4745 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Batalhão na sede do Município de Independência-CE. | CE | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 597297.14 | 12189.74 | 609486.88 | 5.209% | 5.2092 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO CAJAZEIRAS | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12000 | 512000 | 10.52% | 10.5155 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação de vias urbanas | SE | MUNICIPIO DE NEOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9332.96 | 502432.96 | 86.49% | 86.4924 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA | PE | MUNICIPIO DE CHA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 12756.91 | 268496.91 | 91.77% | 91.765 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Execução Pavimentação com com pedras irregulares, em vias urbanas, na cidade de Faxinal do Soturno | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5700 | 251550 | 90.33% | 90.3343 | 2015-02-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra integrada de reabilitação Urbana no Calçadão no Centro e adjacências. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 185273.1 | 1172873.1 | 15.9% | 15.9035 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ - IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 19700 | 315000 | 2.939% | 2.9388 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação de ruas do município de Ilha das Flores. | SE | MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 83.5% | 83.495 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 47527.4 | 540627.4 | 90.05% | 90.0502 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Bairro Vila Viana, no Municipio de Três Lagoas - MS. | MS | MUNICIPIO DE TRES LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 729790.83 | 1371240.83 | 82.43% | 82.4258 | 2016-02-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma, Revitalização e Restauração do Prédio do Antigo Paço Municipal (Prefeitura Velha) para estruturar, no seu interior, um complexo administrativo de Itaituba. | PA | MUNICIPIO DE ITAITUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41150.66 | 1028750.66 | 74.91% | 74.9095 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | MG | MUNICIPIO DE INHAUMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9705.52 | 255555.52 | 1.879% | 1.879 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltico com Meio- Fio e Calçada. | MA | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 88.29% | 88.2889 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de Pavimentação Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais em vias, no municipio de Canarana - MT. | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 671120 | 127949.21 | 799069.21 | 1.548% | 1.5475 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY NO BAIRRO ANO BOM | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1276334.18 | 259416.54 | 1535750.72 | 8.432% | 8.4319 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação em Paralelepípedo na Sede do Distrito de Flores do Município de Russas-CE. | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25727.54 | 518827.54 | 83.53% | 83.5333 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas, ciclovia e acessibilidade na Via Principal da cidade de Areal. | RJ | MUNICIPIO DE AREAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1024352.53 | 107485.08 | 1131837.61 | 19.77% | 19.7714 | 2015-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de Calçadas no município de Cristianópolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE CRISTIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7500 | 302800 | 68.35% | 68.3458 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação e Drenagem na Avenida Hermes Paraíba com Construção de Ponte e Passeios, no Município de Crato ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 45043.79 | 1032643.79 | 0.8771% | 0.8771 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em bloquetes no Povoado Cartucho município de Gioatins - TO | TO | MUNICIPIO DE GOIATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 1.938% | 1.9377 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obra de infraestrutura e construção de ciclovia no município de São Pedro da Aldeia - RJ | RJ | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 2.245% | 2.2449 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação Asfáltica, Guias, sarjetas e calçadas. | SP | MUNICIPIO DE PILAR DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 32140 | 277990 | 62.46% | 62.4584 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano ¿ Ações de Infraestrutura Urbana com Implantação de Pavimentação em vias públicas Urbanas no Município de Ibaiti-PR. | PR | MUNICIPIO DE IBAITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 50.69% | 50.6924 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfaltico de vias publicas. | SP | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 42681.07 | 288531.07 | 42.97% | 42.9728 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | TO | MUNICIPIO DE GUARAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14182.46 | 309482.46 | 1.454% | 1.454 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO CANAL | PE | MUNICIPIO DE BEZERROS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1462500 | 109193.7 | 1571693.7 | 70.58% | 70.58 | 2008-05-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de vias no município de Joca Marques - PI | PI | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4566 | 299866 | 91.3% | 91.3032 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Acessibilidade Urbana, com o objetivo principal de adequar espaço urbano às exigências da acessibilidade universal com a implantação de áreas de passeio, rampas de acesso, piso de orientação, em praça do entorno da Prefeitura Municipal na cidade | TO | MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4950 | 250800 | 82.73% | 82.7302 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação de vias urbanas no município de Lajeado Novo. | MA | MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 62900 | 1545000 | 5.982% | 5.9816 | 2015-02-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DO DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS | MG | MUNICIPIO DE SAO GOTARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11114.67 | 256964.67 | 99.47% | 99.4666 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em Ruas da cidade de Campina Grande - PB. | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20545.83 | 513645.83 | 76.71% | 76.7087 | 2016-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Inaciolândia-Go. | GO | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24881.6 | 270731.6 | 60.11% | 60.111 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação e Drenagem na sede do Municipio | BA | MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 96.96% | 96.9554 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de sinalização horizontal, vertical e calçadas com acessibilidade em diversas ruas do Município. | RJ | MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30000 | 325300 | 1.28% | 1.2799 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação de ruas nos distritos de Lagoa do Timóteo, Lagoa Nova, Quaraçu e Primavera no município de Cândido Sales, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 13818 | 704718 | 71.73% | 71.7261 | 2016-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em ruas na sede do município de Guaratinga. | BA | MUNICIPIO DE GUARATINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 11840 | 603840 | 3.272% | 3.2716 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RN | MUNICIPIO DE TOUROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 10.85% | 10.8491 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no município de Itaporanga /SE | SE | MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 69245.95 | 562345.95 | 50.79% | 50.7876 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), numa área de 10.536,59 m², incluindo sinalização viária, horizontal e vertical.O local da intervenção não está em área destinada ao Programa Minha Casa Minha Vida.O local da intervenç | MS | MUNICIPIO DE SELVIRIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 34364.34 | 280214.34 | 99.92% | 99.9235 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE. | MA | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 89.7% | 89.7034 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem. | BA | MUNICIPIO DE UBATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 0 | 344750 | 98.35% | 98.3468 | 2015-04-13 | 2016-10-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO EM JAPUÍBA | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 104150 | 350000 | 98.3% | 98.298 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de pavimentação em vias públicas na sede do município de Rio do Pires ¿ Bahia. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 91.65% | 91.6486 | 2016-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42880 | 535980 | 88.94% | 88.9428 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo da 2º Etapa da Rua Manoel Monteiro da Paixão. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 24702.3 | 280442.3 | 67.07% | 67.0709 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico nas Ruas, Nossa Senhora de Fátima, Rua Olga Marano Medeiros, Rua Egas dos Santos, Rua Antonieta Athie, Rua São Bernardo com David Farah, Rua Arnaldo Mendes de Freitas | SP | MUNICIPIO DE EMBU-GUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 147393.68 | 640493.68 | 71.69% | 71.6886 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 35357.3 | 429557.3 | 32.25% | 32.2478 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação, recapeamento, drenagem, passeio público, guias e sargetas em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE VALINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 3932179.17 | 482159.92 | 4414339.09 | 46.54% | 46.5391 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de infraestrutura de microdrenagem drenagem de águas pluviais em vias urbanas da Vila José Mustafá, município de Batayporã. | MS | MUNICIPIO DE BATAYPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 32406.04 | 327706.04 | 58.59% | 58.5872 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 200521.66 | 2177121.66 | 19.48% | 19.4781 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISRUA FREDERICO BENI E OUTRAS - MUNICIPIO DE ANTONIO JOÃO-MS. | MS | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 14241.73 | 507341.73 | 97.43% | 97.4273 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial no Loteamento São Braz, no município de Nossa Senhora do Socorro-SE. | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 199926.57 | 791926.57 | 82.24% | 82.2394 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPU - CE | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 663005.67 | 13530.73 | 676536.4 | 34.04% | 34.0449 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção/reestruturação urbana de via de acesso a sede do Município.Modalidade de investimento: Pavimentação. | BA | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 52.13% | 52.134 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias publicas urbanas | SP | MUNICIPIO DE OUROESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9875.84 | 255725.84 | 83.13% | 83.1326 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no Entorno da Avenida Victor Wuo | SP | MUNICIPIO DE SALESOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6026.53 | 301326.53 | 99.46% | 99.4634 | 2015-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas | MG | MUNICIPIO DE DIAMANTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 424.29 | 493524.29 | 86.78% | 86.7807 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas da cidade em PMF. | RS | MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 128562.64 | 374412.64 | 66.67% | 66.6697 | 2016-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfaltica com meio fio e sinalização horizontal e vertical em vias públicas urbanas do município de Lagoa da Confusão. | TO | MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5909.9 | 400109.9 | 1.891% | 1.8906 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento na Rua SebastiÃ£o Ferreira dos Santos, regiÃ£o Central de Itaquaquecetuba - SÃ£o Paulo | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 41526.59 | 336826.59 | 55.71% | 55.7076 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das Ruas do Bairro Santa Tereza | RS | MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 155611.35 | 401461.35 | 84.22% | 84.2244 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
A implantação de pavimentação asfáltica em vias do Município de Botucatu | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19716.46 | 265566.46 | 88.97% | 88.9729 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO IPOJUCA | PE | MUNICIPIO DE BEZERROS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1462500 | 107136.7 | 1569636.7 | 76.13% | 76.13 | 2008-02-26 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentar em CBUQ, 532 m ou 4783 m2 de vias urbanas nos bairros da periferia. | PR | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 462458.85 | 1153358.85 | 53.26% | 53.2555 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR. | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42879 | 535979 | 70.29% | 70.2909 | 2015-07-25 | 2017-11-13 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação de diversas ruas do município de Teofilandia | BA | MUNICIPIO DE TEOFILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17873.55 | 263723.55 | 51.45% | 51.4485 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e/ou execução de pavimentação asfaltica, com calçadas e meio fio, nas vias públicas de Luzinópolis-TO | TO | MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99.25% | 99.2517 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2925 | 100425 | 79.02% | 79.0241 | 2014-10-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | RS | MUNICIPIO DE BARAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 4500 | 102000 | 99.51% | 99.5098 | 2014-09-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de implementos agrícolas para a agricultura familiar do Município de Goiás/GO. | GO | MUNICIPIO DE GOIAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 80.43% | 80.433 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
aquisição de maquinas e implementos agriculas para apoio ao pequeno produtor rural de niquelandia-goserao atendidas 130 familias com esta proposta. | GO | MUNICIPIO DE NIQUELANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 10396.41 | 107896.41 | 76.74% | 76.7402 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de infraestrutura destinada a Feira Coberta na sede do município de São Salvador do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 69.9% | 69.9027 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma, melhoramento e modernização do centro de abastecimento/mercado no Município de Coribe - Bahia | BA | MUNICIPIO DE CORIBE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 23571.54 | 608571.54 | 41.2% | 41.1978 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma do Mercado do Município de Pinhão/SE. | SE | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 331500 | 7000 | 338500 | 1.913% | 1.913 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. | MG | MUNICIPIO DE SANTA RITA DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1355711.99 | 27667.59 | 1383379.58 | 65.18% | 65.1793 | 2015-04-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN. | RN | MUNICIPIO DE BOA SAUDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 15884.21 | 454634.21 | 21.91% | 21.9111 | 2015-03-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Cobertura da feira livre na sede do povoado de varzinha, município de Rio do Pires - Bahia | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.32% | 98.318 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma de Quadra no Centro Educacional Delfin Verde | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 40000 | 430000 | 2.019% | 2.0192 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR | SP | MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 57713.29 | 350213.29 | 45.72% | 45.7158 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de infraestrutura esportiva. | RS | MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10859.47 | 400859.47 | 82.31% | 82.3114 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Vila Olímpica no Município de Patos-PB. | PB | MUNICIPIO DE PATOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 2925000 | 59700 | 2984700 | 17.19% | 17.1944 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE EMBU DAS ARTES - BAIRRO JARDIM SANTO EDUARDO | SP | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | MINISTERIO DO ESPORTE | 256125.81 | 22271.81 | 278397.62 | 22.85% | 22.8489 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Adequação do Campo de Futebol | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 48750 | 536250 | 51.12% | 51.1191 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Quadras no município de Acreúna-Go. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 71.88% | 71.878 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos Permanentes | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 23955.32 | 170205.32 | 48.19% | 48.1925 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 02(duas)Quadras de Esporte Cobertas:01(um)na Comunidade de Monte Belo e 01(um) na Comunidade de Mercadinho, no município de Carbonita. | MG | MUNICIPIO DE CARBONITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 78869.32 | 566369.32 | 99.93% | 99.9293 | 2015-02-09 | 2016-09-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação do campo de futebol | PB | MUNICIPIO DE CATURITE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 55.4% | 55.396 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO - PI | PI | MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 5% | 5 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção da 2ª etapa do Parque Municipal de Múltiplo Uso, no município de Cubati ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE CUBATI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5970 | 298470 | 99.84% | 99.8399 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reestruturação de Campo de Futebol no Município de Vieirópolis PB. | PB | MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 56.07% | 56.0698 | 2015-03-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE. | SP | MUNICIPIO DE APIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 46.36% | 46.3611 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1170000 | 220129.26 | 1390129.26 | 0.2473% | 0.2473 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA. | SP | MUNICIPIO DE IPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 93.25% | 93.2528 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Rio Mundaú | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 81250 | 2031250 | 1.359% | 1.3589 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DAMIANA DA CUNHA, SITUADA NA AV. AUGUSTO FERREIRA RIOS | GO | MUNICIPIO DE MOSSAMEDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 79.23% | 79.2324 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de Calçadas | AC | MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16119 | 805919 | 2.006% | 2.0061 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DO SEGMENTO DE ACESSO CENTRAL DO ANEL VIARIO | PE | MUNICIPIO DE BEZERROS - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 134836.38 | 2084836.38 | 85.27% | 85.27 | 2009-10-14 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Recapeamento asfáltico das ruas do Bairro do Recreio Campestre e da Rua Carlos Domingues Tântico | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 114437.37 | 607537.37 | 59.44% | 59.4439 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas na sede do município de Potiraguá. | BA | MUNICIPIO DE POTIRAGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 34.33 | 493134.33 | 82.37% | 82.3706 | 2015-12-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas da cidade de Barcelona - RN. | RN | MUNICIPIO DE BARCELONA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 26.96% | 26.9569 | 2015-03-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O município de Silveiras tem o objetivo de realizar a implantação de pavimentação nas vias públicas, vizualisando o bem estar da população que a utiliza e de todos que por elas transitam, possue ainda como objetivo final a melhoria da cidade como um todo. | SP | MUNICIPIO DE SILVEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 99.61% | 99.607 | 2015-06-01 | 2017-12-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e Avenidas em Morro Redondo. | RS | MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 15793.33 | 607793.33 | 81.45% | 81.4503 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | BA | MUNICIPIO DE ARATACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 23.62% | 23.6185 | 2016-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diveras Ruas No Município de Santa Cruz da Vitória. | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 48.16% | 48.1579 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas no município de Rio do Antônio/BA. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690000 | 10000 | 700000 | 93.31% | 93.3081 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação com pedra irregular de basalto em vias públicas na sede, área urbana de Vila Pranchada ¿ Município de Doutor Maurício Cardoso/RS. | RS | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 2455.4 | 248305.4 | 51.91% | 51.9064 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem da Av Getúlio Vargas | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 177436.37 | 670536.37 | 47% | 47.0006 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE BA. | BA | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 1.969% | 1.969 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE | CE | MUNICIPIO DE MUCAMBO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 77638.93 | 1065238.93 | 25.38% | 25.3815 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAVERAMA. | RS | MUNICIPIO DE PAVERAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 28924.95 | 324224.95 | 96.85% | 96.8535 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERACAO DE ESQUIPAMENTOS, ACESSO FERROVIARIO E PREDIOS HISTORICOS | SP | MUNICIPIO DE CRUZEIRO - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 1511250 | 553466.33 | 2064716.33 | 39.19% | 39.19 | 2008-05-15 | 2014-05-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE TREM TURISTICO | MG | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 828750 | 25500 | 854250 | 58.8% | 58.8 | 2008-06-23 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONTINUIDADE DE URBANIZACAO DA PRAIA DA LAMA | CE | MUNICIPIO DE PACAJUS - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 19500 | 409500 | 64.65% | 64.65 | 2008-03-04 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação de vias em diversos bairros, no município Olinda/PE | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 61754.17 | 1543854.17 | 10.59% | 10.5874 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FREI GALVÃO | SP | MUNICIPIO DE POTIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 79475.2 | 374775.2 | 1.751% | 1.7509 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES- PI | PI | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4566 | 299866 | 46.72% | 46.7244 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias urbanas com pedras irregulares | PR | MUNICIPIO DE JESUITAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8544.22 | 254394.22 | 57.2% | 57.1998 | 2015-02-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18957.64 | 264807.64 | 89.17% | 89.1731 | 2014-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | SP | MUNICIPIO DE ANHEMBI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5050 | 250900 | 9.57% | 9.57 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Urandi. | BA | MUNICIPIO DE URANDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 76.11% | 76.1143 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Visa medidas de segurança viária de caráter definitivo para minimizar os conflitos entre os diferentes modais ao longo de vias mais movimentadas de Porto Alegre e suas adjacências onde for preciso, através de sinalização vertical e horizontal de acordo co | RS | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1330837.93 | 115725.04 | 1446562.97 | 55.57% | 55.57 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MODERACAO DE TRAFEGO
Execução de asfalto, guias e sarjetas. | SP | MUNICIPIO DE MOMBUCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 113952.11 | 409252.11 | 96.86% | 96.8604 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação da Vias Urbanas no Município de Bagé/RS | RS | MUNICIPIO DE BAGE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 153307.06 | 547507.06 | 83.41% | 83.4107 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias da Cidade | RS | MUNICIPIO DE SANANDUVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45962.76 | 291812.76 | 27.27% | 27.2681 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. | PR | MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 36.25% | 36.2515 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação de ruas na sede do município de Contendas do Sincorá - BA | BA | MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9100 | 700000 | 98.4% | 98.3964 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Calçada de passeio e Paradas de ônibus no município de Lajeado/RS | RS | MUNICIPIO DE LAJEADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42878.26 | 535978.26 | 75.63% | 75.6282 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 9218.79 | 109218.79 | 78.73% | 78.73 | 2007-08-28 | 2018-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação de ruas no município de Formiga/MG. | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 192397.4 | 438247.4 | 0.4411% | 0.4411 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Urbana e Drenagem Pluvial | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 39834.11 | 532934.11 | 87.83% | 87.8281 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
implantação de passeios publicos, | MG | MUNICIPIO DE CONFINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 17694.03 | 263544.03 | 51.84% | 51.8395 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhorias na infraestrutura das ruas do Bairro Gramadão no município de São Miguel Arcanjo com implantação de pavimentação. | SP | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7310.92 | 253160.92 | 89.89% | 89.8915 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE LOGRADOUROS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE PORANGABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7035.71 | 351785.71 | 88.85% | 88.8526 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhorias na infraestrutura das ruas do Bairro Gramadão no município de São Miguel Arcanjo com implantação de pavimentação. | SP | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20317.64 | 266167.64 | 93.08% | 93.0768 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do Bairro Novo no Município de Lagoa de Dentro - PB | PB | MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 9.018% | 9.0178 | 2016-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Básico do Corredor de Ônibus Municipal Trecho Nordeste no município de Mogi das Cruzes ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 51478.26 | 643478.26 | 28.76% | 28.7642 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação de ruas do Parque Centenário | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 39289.79 | 433489.79 | 84.51% | 84.5101 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Recapeamento de Pavimentação em vias urbanas do Município de Franco da Rocha. | SP | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 81587.37 | 426337.37 | 50.44% | 50.4436 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Horizonte/CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 33059.56 | 278909.56 | 82.03% | 82.0322 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Ruas e Avenidas no Município de Cachoeirinha Tocantins | TO | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3492.37 | 249342.37 | 85.95% | 85.9484 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento da Av. Emancipação e Rua da Liberdade na região central de Itaquaquecetuba | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 468006.98 | 63896.06 | 531903.04 | 82.18% | 82.1802 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias, no município de Senhor do Bonfim. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22138.26 | 267988.26 | 58.4% | 58.3979 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA DA PRAÇA DE LINDA VISTA e REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DO COMERCIO | GO | MUNICIPIO DE CEZARINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12937.12 | 308237.12 | 19.97% | 19.9748 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CONSTRUCAO DE BALNEARIO PUBLICO | AM | MUNICIPIO DE ANORI - AM | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 11.88% | 11.88 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DA COMUNIDADE DO LARGO - MUNICÍPIO DE IRARÁ - BA. | BA | MUNICIPIO DE IRARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 77.45% | 77.4488 | 2016-06-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recapeamento Asfáltico no município de Abadiânia-Go. | GO | MUNICIPIO DE ABADIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 84.1% | 84.1045 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Vila Boa-Go. | GO | MUNICIPIO DE VILA BOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9033.5 | 304333.5 | 24.42% | 24.4201 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica ,Calçadas, Meio Fio e Sarjetas na sede do Municipio. | RR | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 846314.29 | 36014.49 | 882328.78 | 17.62% | 17.6206 | 2015-07-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE UBATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 90.75% | 90.7517 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem. | BA | MUNICIPIO DE SENTO SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 493192.4 | 1480792.4 | 46.84% | 46.8398 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | PB | MUNICIPIO DE PIANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3734.07 | 299034.07 | 18.14% | 18.1406 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 44.43% | 44.4306 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Iporá-Go. | GO | MUNICIPIO DE IPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 34250.08 | 527350.08 | 0.4942% | 0.4942 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 105915.81 | 846265.81 | 79.22% | 79.2225 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 45000 | 1032600 | 81.35% | 81.3539 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e avenidas do Município | GO | MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26562.92 | 272412.92 | 97.29% | 97.2943 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e pavimentação de Ruas | RN | MUNICIPIO DE PARAZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 92.17% | 92.166 | 2015-02-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no municipio de Buriti Alegre-Go. | GO | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5122.29 | 300422.29 | 6.421% | 6.4211 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias urbanas no Município de Luís Alves | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 83246.8 | 378546.8 | 52.26% | 52.2586 | 2015-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO TIPO CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS COM COLOCAÇÃO NO MEIO FIO. | RS | MUNICIPIO DE POUSO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29832.47 | 275682.47 | 82.65% | 82.654 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no municipio de Buriti de Goias. | GO | MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 83.65% | 83.6469 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. | GO | MUNICIPIO DE ANICUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155.1 | 1007755.1 | 27.3% | 27.3021 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de ruas na sede do Municipio de Upanema/RN. | RN | MUNICIPIO DE UPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9652.35 | 502752.35 | 80.01% | 80.0051 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, DRENAGEM PLUVIAL E CALÇADAS DE PASSEIO. | RS | MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 455400.86 | 0 | 455400.86 | 91.25% | 91.2512 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Terezopolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5549.26 | 300849.26 | 57.85% | 57.8501 | 2016-02-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
PAVIMENTAÇÃO E/U RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 6994.1 | 747344.1 | 99.31% | 99.3147 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no municipio de Bela Vista de Goiás | GO | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 29.28% | 29.2835 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 2.106% | 2.1061 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PUBLICAS | PR | MUNICIPIO DE TOMAZINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 16900 | 510000 | 48.19% | 48.194 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE VIAS URBANAS. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 88.52% | 88.5201 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL. | RS | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 23695.51 | 813495.51 | 92.12% | 92.1213 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias urbanas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 29980 | 374730 | 74.59% | 74.5943 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infraestrutura Urbana em vias públicas do município de Gurupi - TO. | TO | GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 82358.33 | 2058958.33 | 20.18% | 20.1838 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Ações de Infraestrutura Urbana em vias públicas do município de Gurupi - TO. | TO | GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 82358.33 | 2058958.33 | 30.27% | 30.2685 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Construção de rede de drenagem pluvial e recapeamento de vias públicas. | MG | MUNICIPIO DE TIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12003.01 | 505103.01 | 99.7% | 99.7022 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Pavimentação Urbana e Drenagem Pluvial | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21016.65 | 266866.65 | 86.1% | 86.104 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas na Cidade de Ceará Mirim,RN. | RN | MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 101307.14 | 792207.14 | 40.62% | 40.623 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Itauçu-Go. | GO | MUNICIPIO DE ITAUCU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 5.849% | 5.8487 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Recapeamento Asfáltico no município de Petrolina de Goias. | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 2.319% | 2.3193 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma Ponte no Município de Pinhalão. | PR | MUNICIPIO DE PINHALAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1975809.36 | 40322.64 | 2016132 | 97.96% | 97.9556 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias publicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4262.44 | 260002.44 | 77.97% | 77.9667 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem de Ruas. | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 81.89% | 81.8942 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação de diversas ruas. | PE | MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 7068.9 | 262808.9 | 9.516% | 9.5162 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas e Avenidas em Morro Redondo. | RS | MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7496 | 253346 | 50.87% | 50.8676 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico no Bairro Morada do Sol | SC | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9606.53 | 255456.53 | 80.41% | 80.4115 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de Galeria de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica | SP | MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4570.5 | 250420.5 | 95.66% | 95.6601 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com drenagem superficial da Rua Campos de Santana localizada no Assentamento Canadá, no município de Bento Fernandes/RN. | RN | MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 37.35% | 37.3468 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS ALTO DOS QUATORZE, MINA E CAFUTE, NO MUNICÍPIO DE IPU - CE. | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9466.79 | 304766.79 | 10.47% | 10.4678 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento asfáltico em vias do municipio | SP | MUNICIPIO DE PARANAPANEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 6497.44 | 262237.44 | 0.3844% | 0.3844 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de 48 abrigos para onibus coletivoReestruturação e revitalização do centro da cidade. | PR | MUNICIPIO DE ITAPERUCU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13405.78 | 259255.78 | 40.83% | 40.8252 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 42400 | 1030000 | 81.42% | 81.4196 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em ruas no municipio de Boa Nova-ba. | BA | MUNICIPIO DE BOA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 42.68% | 42.6756 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas na Cidade de General Câmara - RS | RS | MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 59431.1 | 552531.1 | 55.36% | 55.3619 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Porto do Mangue/RN | RN | MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 3.238% | 3.2382 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 80231.49 | 721681.49 | 83.98% | 83.976 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Distrito de Adhemar de Barros | PR | MUNICIPIO DE TERRA RICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 81145.23 | 326995.23 | 4.978% | 4.9775 | 2015-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de 03 (três) PEV¿s (Pontos de Entrega Voluntárias) e aquisição de 03 (três) containers habitáveis ¿ modelo escritório. | SP | MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 249826 | 72724 | 322550 | 30.24% | 30.2433 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Pavimentação de vias urbanas no município de Tocantinopolis-To | TO | MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8981.62 | 600981.62 | 97.57% | 97.5665 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de Vias. | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16250 | 806050 | 78.74% | 78.7358 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Calçada Acessivel | SE | MUNICIPIO DE ARAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 61428.92 | 307278.92 | 66.46% | 66.4553 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico da Avenida Angelo Varela na sede do Município | RN | MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 50.1% | 50.1013 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6576.35 | 252426.35 | 98.76% | 98.7562 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMETNACAO DE RUAS | PE | MUNICIPIO DE CORRENTES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 7474.46 | 153724.46 | 28.94% | 28.94 | 2007-10-16 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 536250 | 29480 | 565730 | 32.65% | 32.65 | 2008-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO | PE | MUNICIPIO DE IATI - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 8043.75 | 154293.75 | 94.48% | 94.48 | 2007-11-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de vias em Serraria - PB. | PB | MUNICIPIO DE SERRARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 50.07% | 50.0725 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em paralelepípedo, meio fio econômico e passeio cimentado no Bairro Nova Santa Inês no Município de Santa Inês Ba. | BA | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 91.01% | 91.0134 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em diversas ruas do município de Camalaú/PB | PB | MUNICIPIO DE CAMALAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14413.37 | 309713.37 | 53.81% | 53.8084 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Baraúna - PB | PB | MUNICIPIO DE BARAUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 379.51 | 246229.51 | 48.02% | 48.0224 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS | PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 390000 | 18993.6 | 408993.6 | 21.77% | 21.77 | 2007-09-11 | 2014-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAMARÍ - BAHIA. | BA | MUNICIPIO DE ITAMARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 22.05% | 22.0453 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça da Acessibilidade no município de Caraguatatuba/SP | SP | MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 294517.84 | 0 | 294517.84 | 97.09% | 97.0924 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas | GO | MUNICIPIO DE CORUMBAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 49842.67 | 345142.67 | 52.46% | 52.4623 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação Asfáltica ¿ Desvio Pedro Zanella, Laranjal Paulista/SP. | SP | MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 234426.7 | 727526.7 | 50.31% | 50.3077 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Riachão/PB. | PB | MUNICIPIO DE RIACHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4614.9 | 299914.9 | 87.1% | 87.1044 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de praças em Aparecida de Goiânia GO | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 21000 | 514100 | 50.53% | 50.5313 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Drenagem e Pavimentação de ruas no Município de Baixo Guandu ¿ ES. | ES | MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 35542.99 | 528642.99 | 99.73% | 99.7327 | 2015-07-13 | 2017-10-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(5.735M2) | PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 195000 | 6031 | 201031 | 30.43% | 30.43 | 2008-03-17 | 2008-07-17 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Recapeamento de vias públicas | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7375.5 | 253225.5 | 2.499% | 2.4995 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias do nosso Município. | PB | MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 40.77% | 40.7652 | 2015-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo, passeio público e rede de captação de águas pluviais em várias vias públicas no Município de Miracema-RJ. | RJ | MUNICIPIO DE MIRACEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 12100 | 604100 | 45.73% | 45.7297 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de Infraestrutura Urbana em vias públicas do município de Gurupi - TO. | TO | GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1729350 | 72056.2 | 1801406.2 | 8.133% | 8.1335 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
CALÇAMENTO EM CONCRETO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24000 | 517100 | 99.33% | 99.3293 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E A DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO. | SC | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12092.02 | 307392.02 | 99.98% | 99.9795 | 2015-05-25 | 2016-10-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede de diversas ruas do Município de Vila Valério. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 220151.32 | 1207751.32 | 15.94% | 15.9426 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação de vias urbanas do setor nova esperança no município de Dois Irmãos do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 51.16% | 51.1562 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PASSEIO, TODAS AS OBRAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE LAJE | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 124540.73 | 716540.73 | 50.02% | 50.0177 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Pavimentação com Drenagem em ruas do BAIRRO MANOEL DOMINGOS LIBÂNIO TOSTO, na sede do município. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 99.8% | 99.8036 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 4387.5 | 150637.5 | 37.33% | 37.33 | 2008-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execução de Obras de Pavimentação Asfaltica em Ruas do Municipio. | RS | MUNICIPIO DE ITAQUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 129820.35 | 375670.35 | 50.11% | 50.1078 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas/ passeios públicos em Hidrolândia- Goiás. | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6033.56 | 251883.56 | 95.28% | 95.2788 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DO DISTRITO DE NOVO BARRO PRETO. | PR | MUNICIPIO DE VENTANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 3960.26 | 249810.26 | 78.88% | 78.8754 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | PR | MUNICIPIO DE VENTANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4142.58 | 249992.58 | 51.12% | 51.1167 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias no município de São Francisco do Maranhão - MA | MA | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 0 | 344750 | 0.5108% | 0.5108 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ESTRUTURAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO- LOTE XV entre as avenidas Joaquim da Costa Lima, Presidente Kennedy e Estrada Manoel de Sá | RJ | MUNICIPIO DE BELFORD ROXO | MINISTERIO DAS CIDADES | 361989.72 | 50006.07 | 411995.79 | 26.11% | 26.1057 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Obras de infra-estrutura urbana incluindo rede de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação em diversas ruas do Bairro Jardim Palmares, em Comendador Soares ¿ Nova Iguaçu ¿ RJ , a saber: Rua Maria Teixeira de Melo com 1.037,00 ml | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 540817.55 | 2517417.55 | 43.51% | 43.5129 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - SANEAMENTO INTEGRADO
Pavimentação Asfáltica no município de Goianápolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 65.87% | 65.8727 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica em parte das Ruas do Distrito de Amandina, Município de Ivinhema-MS | MS | MUNICIPIO DE IVINHEMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 16651.37 | 509751.37 | 99.87% | 99.8685 | 2015-08-08 | 2017-10-24 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas e sinalização de trânsito. | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 38931.91 | 284781.91 | 38.81% | 38.8058 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de Contenção de encostas com muro de Gabiões. | ES | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 57357.8 | 550457.8 | 90.81% | 90.8079 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Pavimentação com pedras irregulares em vias públicas urbanas no Município de Pinheiro Preto | SC | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8130.02 | 253980.02 | 80.02% | 80.0195 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO PALHADA EM NOVA IGUACU | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1706250 | 526010.67 | 2232260.67 | 31.38% | 31.38 | 2007-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares no município de Afonso Bezerra - RN. | RN | MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 1800 | 100000 | 8.666% | 8.6661 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Obras de infra-estrutura urbana incluindo saneamento, drenagem e pavimentação em diversas ruas do Bairro Jardim Palmares, em Comendador Soares ¿ Nova Iguaçu ¿ RJ , a saber: Rua Gisela Azevedo Nascimento com 621,00 ml e Rua Marcia Costa com 533,00 ml, Tota | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 1686133.49 | 3168233.49 | 14.66% | 14.6603 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - SANEAMENTO INTEGRADO
Obras de infra-estrutura urbana incluindo saneamento, drenagem e pavimentação em diversas ruas do Bairro Jardim Palmares, em Comendador Soares ¿ Nova Iguaçu ¿ RJ , a saber: Rua Cyrtalina Viana Teixeira com 375,00 ml, Rua Aluisio Nascimento com 807,00 ml e | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 222582.93 | 2199182.93 | 25.93% | 25.935 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - SANEAMENTO INTEGRADO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4566 | 299866 | 85.61% | 85.6109 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Jesúpolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE JESUPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 25200 | 320500 | 56.01% | 56.0111 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 87570.09 | 580670.09 | 48.41% | 48.415 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo e passeio em ruas do Município de Itaperuna. | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 39448 | 532548 | 5.556% | 5.5558 | 2015-01-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO. | PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7603.6 | 253453.6 | 31.97% | 31.9671 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação. | PR | MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 83321.85 | 378621.85 | 77.33% | 77.3329 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação ASFÁLTICA em via pública urbana Rua mario golin. | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 48.22% | 48.2222 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica com o objetivo de melhorar a infra-estruturar viária do município. | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5484.81 | 251334.81 | 86.07% | 86.0708 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recape em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7667.39 | 253517.39 | 61.04% | 61.0387 | 2016-03-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais com implantação de passeios públicos e sinalização. | RJ | MUNICIPIO DE CAMBUCI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 63849.22 | 359149.22 | 82.64% | 82.6392 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em paralelepípedo em via urbana no município de São Felix/BA. | BA | MUNICIPIO DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 44708.5 | 290558.5 | 56.42% | 56.4153 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque das Rodovias e Vila Nova de Lorena - trecho 2 | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 455915.73 | 0 | 455915.73 | 50.03% | 50.0334 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com bloquetes de ruas do Bairro Parque das Rodovias e Vila Nova de Lorena - trecho 4. | SP | MUNICIPIO DE LORENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 292885.2 | 0 | 292885.2 | 86.48% | 86.4839 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de vias publicas urbanas | SP | MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 47980.31 | 293830.31 | 87.96% | 87.9614 | 2015-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo e passeio em diversas ruas do Município de Itaperuna. | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 945.18 | 395145.18 | 55.97% | 55.9721 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica na Rua João de Almeida Sampaio entre a Avenida dos patos e Rua Arapongas, todos bairro Jardim Gramado, na cidade de São Gabriel do Oeste-MS | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 231620.1 | 675270.1 | 77.8% | 77.8 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Guapo-Go. | GO | MUNICIPIO DE GUAPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15072.89 | 508172.89 | 91.79% | 91.7871 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE | CE | MUNICIPIO DE MILAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 96576.4 | 1084176.4 | 30.07% | 30.0656 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Nova Crixás-Go. | GO | MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31169.52 | 277019.52 | 52.03% | 52.0289 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ BAHIA. | BA | MUNICIPIO DE CURACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9000 | 304300 | 55.76% | 55.7599 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas denominada Rua da Mangueira no município de Davinópolis | MA | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740300 | 19700 | 760000 | 99.89% | 99.891 | 2014-07-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias Urbanas no município de João Lisboa - Ma. | MA | MUNICIPIO DE JOAO LISBOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 13000 | 605000 | 45.38% | 45.3792 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Canalização de córrego. | PR | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 148134.48 | 542334.48 | 0.4464% | 0.4464 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Construção de Calçamento em Paralelepípedos e Meio - Fio em diversas ruas do Município de Carnaíba. | PE | MUNICIPIO DE CARNAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 20158.4 | 275898.4 | 80.05% | 80.0456 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em bloquetes na Avenida Araguaína na cidade de Gioatins - TO | TO | MUNICIPIO DE GOIATINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 6000 | 400200 | 81.44% | 81.44 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PERNAMBUCO | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14150 | 260000 | 23.63% | 23.6257 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamentos de Diversas ruas no município de Messias-AL. | AL | MUNICIPIO DE MESSIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 294000 | 12451.2 | 306451.2 | 53.99% | 53.9879 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IGACI | AL | MUNICIPIO DE IGACI | MINISTERIO DAS CIDADES | 532660 | 15613.6 | 548273.6 | 50.71% | 50.7061 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica em CBUQ com sinalização de trânsito, drenagem e passeio público nas Ruas Gonçalves Maia (trecho) e Rondônia, no bairro de Heliópolis, no município de Garanhuns. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 85931.87 | 341671.87 | 92.26% | 92.2585 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de Tubarão/SC | SC | MUNICIPIO DE TUBARAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 71284.63 | 317134.63 | 81.86% | 81.8567 | 2015-10-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária, Passeios com Acessibilidade e Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas na Cidade de Boqueirão do Leão - RS . | RS | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 111896.75 | 604996.75 | 99.07% | 99.0701 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas. | PR | MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 56.78% | 56.7806 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico na Av. Principal (Borda da BR-135) do Entroncamento no município de Itapecuru Mirim/MA. | MA | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10000 | 503100 | 9.302% | 9.3022 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no Município. | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 20203.21 | 266053.21 | 89.32% | 89.3236 | 2015-02-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE APIAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 90352.55 | 385652.55 | 97.48% | 97.4805 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeios Públicos, no Município de Crato ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12304.17 | 307604.17 | 55.94% | 55.942 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Realizar obras e ações de infraestrutura urbana, com a consequente pavimentação de ruas e avenidas na sede do Município de Filadélfia. | TO | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 61.56% | 61.5647 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN. | RN | MUNICIPIO DE ANGICOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6150 | 252000 | 25.79% | 25.7885 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Recapeamento na Rua João Vagnotti na região Central de Itaquaquecetuba - SP. | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 32174.1 | 278024.1 | 97.5% | 97.4974 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no Município de Bela Vista de Goias. | GO | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 25561.67 | 716461.67 | 92.56% | 92.5603 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas do Jardim Regiane - Itararé-SP | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 41822.49 | 287672.49 | 51.04% | 51.0424 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de recapeamento na Rua Piracicaba no Bairro Passalacqua, e Avenida Uberaba Bairro Vila Virginia | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 149604.6 | 1137204.6 | 72.46% | 72.4631 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial de diversas ruas no Município. | RN | MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 87.91% | 87.9054 | 2015-01-10 | 2017-07-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Estruturação de praças no município de Araguaina | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 77900 | 1560000 | 60.11% | 60.1082 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
RECUPERACAO DE 46 UNIDADES HABATACIONAIS | PE | MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 437444.66 | 74144.42 | 511589.08 | 95.96% | 95.96 | 2008-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Pavimentação de Vias Públicas na Sede | MA | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9100 | 700000 | 72.41% | 72.4051 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Pluvial de 756,04 metros linear da Avenida Souza - Bairro Ferreira | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 17234.37 | 411434.37 | 99.19% | 99.1928 | 2015-03-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 1.32% | 1.3197 | 2015-01-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico no município de Santa Rita do Novo Destino-Go. | GO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30499.56 | 325799.56 | 80.46% | 80.4601 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em BLOQUETE SEXTAVADO SOBRE COXIM DE AREIA nas diversas Ruas da Sede do Município de Jucuruçu/Bahia. O Município de Jucuruçu possui abastecimento de água (fornecido pela concessionária do Governo do Estado da Bahia - EMBASA), inclu | BA | MUNICIPIO DE JUCURUCU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15800 | 410000 | 9.604% | 9.6037 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES NA VICINAL UTA-370 NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | RR | MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 582000 | 17460 | 599460 | 71.55% | 71.55 | 2007-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Execução de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Itapuranga-GO. | GO | MUNICIPIO DE ITAPURANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8372.96 | 254222.96 | 61.59% | 61.5893 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE LAJINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 80.26% | 80.2587 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeio com Acessibilidade e Ciclovia no município de Muritiba/Ba. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8044.9 | 402244.9 | 0.589% | 0.589 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA -BA | BA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 832623.32 | 17000 | 849623.32 | 35.45% | 35.4474 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Ruas no Município de Alegre/ES | ES | MUNICIPIO DE ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7035.71 | 351785.71 | 2.615% | 2.6146 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SP | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 29779.8 | 275629.8 | 24.94% | 24.9408 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Objeto do convênio: Implantar calçamento nas ruas da Sede do Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA visando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 54.1% | 54.105 | 2014-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS EXTRUSADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TORRINHA INTERIOR DE SÃO PAULO. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 19714.85 | 270509.85 | 77.18% | 77.1803 | 2015-03-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Passeios Públicos no Município de Viana - ES. | ES | MUNICIPIO DE VIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 50000 | 543100 | 54.46% | 54.4562 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE HULHA NEGRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 30356.75 | 276206.75 | 0.5825% | 0.5825 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapemento Asfáltico em diversos trechos da malha viária do Município. | SP | MUNICIPIO DE GUZOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5578.24 | 251428.24 | 69.57% | 69.5681 | 2015-03-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Independência-CE. | CE | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 246662.61 | 5033.93 | 251696.54 | 8.909% | 8.9092 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfaltico de vias publicas | SP | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 76812.55 | 569912.55 | 1.424% | 1.4239 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica nas ruas Milão, Turim e Atibaia no município de Jarinu/SP. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 88.91% | 88.9072 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REURBANIZAÇÃO DA RUA XV DE NOVEMBRO através de pavimentação asfáltica com canteiro central, rótulas, meio fio com sargetas, sinalização viária, drenagem com galeria de águas pluviais, implantação de passeios públicos com acessibilidade. | PR | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4449100 | 1538847.85 | 5987947.85 | 99.29% | 99.2935 | 2014-07-01 | 2018-05-07 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPE DE VIAS URBANAS NA SEDE MUNICIPIO. | PR | MUNICIPIO DE GUAIRACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7815.1 | 253665.1 | 41.02% | 41.0184 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das seguintes vias: Rua Venceslau Brás e Rua 25 de Janeiro - Jd. Yoneda | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15365.06 | 261215.06 | 57.73% | 57.7327 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4566 | 299866 | 57.67% | 57.6679 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE GILBUES - PI | PI | MUNICIPIO DE GILBUES | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9133 | 304433 | 12.76% | 12.7571 | 2015-04-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do Bairro João Diniz no Município de Itaporanga - PB | PB | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 11.63% | 11.6254 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Independência-CE. | CE | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 42.96% | 42.9592 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do Município de Nazarezinho - PB. | PB | MUNICIPIO DE NAZAREZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3828.77 | 299128.77 | 53.08% | 53.081 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Coremas - PB | PB | MUNICIPIO DE COREMAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 50.02% | 50.0176 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Ciclovia em Pavimento Asfáltico no Município de Suzano - SP. | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 33563.47 | 378313.47 | 14.31% | 14.3078 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do Bairro Centro no Município de Pedro Régis - PB | PB | MUNICIPIO DE PEDRO REGIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18272.55 | 264122.55 | 26.67% | 26.668 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Lagoa do Sítio. | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 81.3% | 81.3018 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma, restauração e adaptação do espaço do Mirante da Santa Cruz, no município de Santo Antonio do Itambé. | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4917 | 250767 | 51.71% | 51.7117 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS DE REABILIT DE IMOVEIS
Revitalização urbana Avenida Brasília e Recife | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8371.66 | 254221.66 | 86.75% | 86.7479 | 2016-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
Pavimentação no Município de Juru - PB. | PB | MUNICIPIO DE JURU | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 55.17% | 55.1654 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Pontos de Onibus nas localidades de São Cristovão, Guatemala, pendanga, Cachoeirão, Monte Seco e Taquarassu, no Município de Ibiraçu. | ES | MUNICIPIO DE IBIRACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5017.35 | 250867.35 | 90.65% | 90.652 | 2016-06-01 | 2017-02-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Pavimentação de Vias Urbanas em Ponto Belo/ES. | ES | MUNICIPIO DE PONTO BELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 82.11% | 82.1121 | 2015-08-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas e meio-fios | GO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 79.83% | 79.8292 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de vias públicas urbanas no Município de Montes Claros. | MG | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 771511.03 | 1759111.03 | 20.54% | 20.5396 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS. | MG | MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 154552.46 | 410292.46 | 26.76% | 26.7596 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de São Luís do Curu ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU | MINISTERIO DAS CIDADES | 562330 | 69367.42 | 631697.42 | 47.17% | 47.1682 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MOBILIDADE URBANA - Implantação de Passeios Públicos e Aquisição de Abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. | PR | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 29530 | 324830 | 68.35% | 68.3459 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e reconstrução de meio fio asfáltico em diversas ruas do município. | GO | MUNICIPIO DE IVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 45297.61 | 291147.61 | 36.68% | 36.683 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico nas Vias Urbanas no Perímetro Urbano de Tapiratiba-SP | SP | MUNICIPIO DE TAPIRATIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4907.18 | 250757.18 | 97.85% | 97.8471 | 2015-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICIPIO. | SP | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 40185.41 | 384935.41 | 51.13% | 51.132 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | AM | MUNICIPIO DE MANACAPURU - AM | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 727500 | 72500 | 800000 | 0% | 0 | 2007-11-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Implantação de pavimentação e melhorias urbanas em diversas ruas:Remoção de pavimento, Serviços Preliminares,Drenagem e pavimentação. | MG | MUNICIPIO DE URUCANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9506.22 | 255356.22 | 76.65% | 76.6474 | 2015-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O presente projeto visa à pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Vista Serrana ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 81.24% | 81.2388 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com drenagem de vias públicas no município de Ibimirim - PE. | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295235.6 | 6026.53 | 301262.13 | 80.89% | 80.894 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantar pavimentação e drenagem de vias do povoado Vilela, contemplando a Rua do Comércio, Rua da Palmeira, Rua do Colégio, Rua do Amor, Rua da Paz, com aproximadamente 867,85 m de extensão, no município de Junco do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 59.74% | 59.7435 | 2014-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas no município de Ivolandia | GO | MUNICIPIO DE IVOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5551.48 | 251401.48 | 59.4% | 59.3963 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em via pública urbana no Bairro parque Bitarú, município de São Vicente/SP. | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 47.05% | 47.0497 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica nas seguintes ruas:Rua Nova III, Rua Dalzira Martins, Rua Nova II E Travessa Nova III na sede do município de Godofredo Viana/MA | MA | MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 980000 | 20000 | 1000000 | 8.246% | 8.246 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Sol, trecho do Bairro Cai-Coco ao Bairro Nova Vida na sede do Município. | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 16.28% | 16.2794 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de projeto executivo e serviços de Requalificação e Pavimentação da ligação entre a BR 232 /Estação/Rua Waldemar de Oliveira. | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 90615.83 | 1078215.83 | 77.57% | 77.5655 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas em paralelepípedo na zona urbana do município | PI | MUNICIPIO DE JERUMENHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 4.808% | 4.8078 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica com sinalização de trânsito, drenagem e passeio público nas Ruas CONSTÂNCIA FÉLIX DUARTE (TRECHO), EDMIRO FERREIRA CAVALCANTE, ARNALDO TEIXEIRA VILELA, MANOEL DE AQUINO VASCONCELOS E RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, todas | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 205848.01 | 501148.01 | 87.64% | 87.6436 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECONSTRUCAO DE PONTE,PASSAGEM MOLHADA | PE | MUNICIPIO DE PANELAS - PE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 291000 | 25849.5 | 316849.5 | 38.27% | 38.27 | 2008-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Implantação de passeio publico - Construção de Calçada Cidadã | ES | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 42176.97 | 337476.97 | 2.891% | 2.8908 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA VIELA DO GORDO | SP | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 720540.93 | 70551.57 | 791092.5 | 0.4189% | 0.4189 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - ESGOTAMENTO SANITARIO
Pavimentação em Pedra Tosca e Drenagem em Vias Urbanas, no Município de Barreira ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE BARREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 40181.28 | 384931.28 | 17.21% | 17.212 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO. | PB | MUNICIPIO DE CONGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12246.53 | 307546.53 | 50% | 49.9996 | 2015-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11243.54 | 257093.54 | 89.1% | 89.101 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE. | CE | MUNICIPIO DE ARACATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 633272.65 | 26386.36 | 659659.01 | 4.189% | 4.1888 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAPE. | CE | MUNICIPIO DE ACARAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 41658.79 | 287508.79 | 6.497% | 6.4975 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUINDO DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS DA RUA CAPITÃO MAGALHÃES E RUA 07 DE SETEMBRO NA SEDE O MUNICÍPIO | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 11000 | 504100 | 0.238% | 0.238 | 2015-10-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O presente projeto visa à pavimentação de diversas ruas do município de São Bentinho ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 43.84% | 43.8441 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no município de Formiga/MG. | MG | MUNICIPIO DE FORMIGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 244450 | 173336.49 | 417786.49 | 1.16% | 1.1603 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DE SANTA JULIANA-MG | MG | MUNICIPIO DE SANTA JULIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21145.94 | 266995.94 | 99.67% | 99.6705 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O presente projeto visa à pavimentação de diversas ruas do município de Água Branca ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 9.166% | 9.1659 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Ruas no Município de Nova Cruz/RN, | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 1465.28 | 346215.28 | 61.19% | 61.1877 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
implementação de passeio (calçada) e Recapeamento Asfáltico, na Avenida que liga o bairro dos Moreiras ao centro de Águas de Lindóia. | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 374420 | 47920.82 | 422340.82 | 35.33% | 35.3268 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1877700 | 38400 | 1916100 | 14.87% | 14.8655 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Sinalização horizontal e vertical/ pavimentação e microdrenagem de via. | MG | MUNICIPIO DE PERDOES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5388.75 | 251238.75 | 1.343% | 1.3426 | 2015-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES | ES | MUNICIPIO DE FUNDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 9054.08 | 452704.08 | 82.56% | 82.5556 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Granja ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 488157.11 | 9962.39 | 498119.5 | 99.51% | 99.5054 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Ciclovia a ser implantada à margem da PE 275, ligação entre o centro da cidade e o Bairro Bom Jesus. | PE | MUNICIPIO DE TUPARETAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 10557.36 | 266297.36 | 55.77% | 55.7715 | 2015-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DE RUAS POR CALÇAMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. | PR | MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 65.28% | 65.281 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Capeamento de diversas ruas do Município. | RS | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11150 | 257000 | 99.08% | 99.0833 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE PARAISO | MINISTERIO DAS CIDADES | 273650.79 | 0 | 273650.79 | 49.09% | 49.0877 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de águas pluviais nas Avenidas Olegario Barbosa da Silveira, Lino Domingos de Oliveira e Adolfo Alves Carneiro | MS | MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 122140.99 | 367990.99 | 85.85% | 85.8494 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas. | AL | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 36299.16 | 628299.16 | 59.02% | 59.0241 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA-PB. | PB | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4729.93 | 250579.93 | 50.48% | 50.4794 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Guarani de Goias. | GO | MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 218834.88 | 4466.02 | 223300.9 | 14.34% | 14.3362 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas no município de Cristianópolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE CRISTIANOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 66.15% | 66.1549 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica. | GO | MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15000 | 260850 | 77.3% | 77.3033 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO | SP | MUNICIPIO DE PONGAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 5120 | 255915 | 92.11% | 92.1137 | 2015-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica, sarjetas, calçada e meio fio na avenida Alameda das Chácara, Rua 14 e 16, no setor Jardim independência no Município de Simolândia - GO. | GO | MUNICIPIO DE SIMOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10000 | 305300 | 0.9783% | 0.9783 | 2015-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JORGE VICTOR VIEIRA E RUA VEREADOR JOÃO AQUINO SOARES. | SP | MUNICIPIO DE JUQUITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 374420 | 31286.21 | 405706.21 | 1.774% | 1.7739 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Blocos de Concreto Sextavados, Drenagem Pluvial, passeios e sinalização viária em ruas do perímetro urbano do Município. | SC | MUNICIPIO DE SANGAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 85911.87 | 331761.87 | 72.88% | 72.8796 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTOR | ES | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 897000 | 289558.41 | 1186558.41 | 88.43% | 88.4346 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | PA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 139278.75 | 3481.2 | 142759.95 | 93.74% | 93.7377 | 2015-08-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIO DE PORTO NACIONAL-TO. | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 26.68% | 26.6808 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Um Centro de Convenções no Município de São Lourenço da Serra. | SP | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20000 | 995000 | 28.12% | 28.1186 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Castelo Branco na sede do município de Matinha/MA. | MA | MUNICIPIO DE MATINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 63.22% | 63.2194 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Requalificação Urbana e Paisagística da Orla Turística de Balneário Barra do Sul | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 11938.78 | 596938.78 | 53.24% | 53.2378 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Parque Natural Municipal daBiquinha ¿ Gruta Santa Edwiges, no Município de Silva Jardim. | RJ | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11700 | 304200 | 54.67% | 54.6681 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórticos | SE | MUNICIPIO DE BOQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12000 | 499500 | 97.66% | 97.6586 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça de Eventos na sede do município de Satubinha/MA | MA | MUNICIPIO DE SATUBINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10000 | 433912.45 | 96.41% | 96.4147 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL GENERAL VARGAS- PARCÃO- EM SÃO BORJA RS | RS | MUNICIPIO DE SAO BORJA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 28056.85 | 271806.85 | 89.49% | 89.494 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO CARDOSO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO À PRAÇA FRANCISCO CARDOSO (FÉLIX PACHECO, PEDRO II E ANTONINO FREIRE) NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ -PI | PI | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 21109 | 703609 | 74.55% | 74.5532 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS | SP | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 124280.48 | 617380.48 | 96.1% | 96.1025 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias publicas urbanas no municipio | SP | MUNICIPIO DE ICEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5937.15 | 251787.15 | 99.8% | 99.7979 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Pompéu/MG | MG | MUNICIPIO DE POMPEU | MINISTERIO DAS CIDADES | 687270.78 | 14025.94 | 701296.72 | 75.98% | 75.9832 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem em ruas da Zona Urbana do Município. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 45901.13 | 539001.13 | 97.2% | 97.1988 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL. | RS | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 34034.89 | 279884.89 | 55.8% | 55.797 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas em bairros do município de Palmeira/PR. | PR | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 90390.86 | 583490.86 | 80.88% | 80.8799 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ampliação do calçadão existente frente à Igreja Matriz, abrangendo as ruas 13 de Maio, Coronel Carlos e Visconde de Taunay, num percurso de aproximadamente 300 metros. | MS | MUNICIPIO DE PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49749.88 | 295599.88 | 47.21% | 47.2086 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem de aguas pluviais e pavimentação asfaltica nas ruas Pedra Bonita, Independência, Castro Alves, Camapuã e Itaporã, no Município de Figueirão/MS | MS | MUNICIPIO DE FIGUEIRAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 126425.72 | 372275.72 | 53.54% | 53.5385 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 244836.61 | 4996.67 | 249833.28 | 59.16% | 59.1617 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem em ruas da Zona Urbana do Município. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10307.81 | 503407.81 | 99.94% | 99.9435 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Regularização Fundiária Urbana em municípios selecionados de Mato Grosso - 1ª Etapa. | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 329511.11 | 3295111.11 | 0.043% | 0.043 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
Recuperação de estradas vicinais. | PI | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 405600 | 10400 | 416000 | 99.76% | 99.7595 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 10500 | 498000 | 99.93% | 99.9257 | 2015-01-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Trecho Aroeiras - Ubauna e Trecho Sede - Canto no Município de Coreaú/CE. | CE | MUNICIPIO DE COREAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 43985.82 | 1506485.82 | 99.53% | 99.5254 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO FORMOSO DOS ROBERTO À SEDE DO MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN | RN | MUNICIPIO DE VENHA-VER | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 8750 | 350000 | 75.14% | 75.1403 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | SP | MUNICIPIO DE LUTECIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 25000 | 220000 | 86.14% | 86.1363 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção do Abatedouro Municipal no município de Nova Crixás-Go. | GO | MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 55427.47 | 445427.47 | 49.9% | 49.8966 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de feira coberta | GO | MUNICIPIO DE FAINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.13% | 98.126 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | MA | MUNICIPIO DE RIACHAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 20000 | 800000 | 98.73% | 98.7312 | 2014-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 12000 | 402000 | 36.81% | 36.814 | 2016-05-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | MA | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 99.8% | 99.8 | 2014-02-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA | RS | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 333200 | 51800 | 385000 | 99.35% | 99.3506 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE 16,90 KM DE ESTRADA VICINAL. | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 11250 | 450000 | 94.23% | 94.2329 | 2015-01-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Barão de Grajaú - MA | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 10500 | 498000 | 99.93% | 99.9257 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Pedra Mole-SE. | SE | MUNICIPIO DE PEDRA MOLE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 214500 | 23686 | 238186 | 81.87% | 81.8687 | 2014-11-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Maquinário e implementos agrícolas. | RS | MUNICIPIO DE PORTAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 12857.66 | 256607.66 | 98.85% | 98.8532 | 2014-12-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | RN | MUNICIPIO DE VICOSA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 26100 | 318600 | 93.68% | 93.6815 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Melhoria do trecho que liga Caratinga à Santa Efigênia, Caratinga a Dom Modesto e Dom modesto via Avenida Dário Grossi | MG | MUNICIPIO DE CARATINGA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1852500 | 212394.94 | 2064894.94 | 82.81% | 82.8083 | 2015-01-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (ATERRO, DRENAGEM, MURO DE ARRIMO E PAVIMENTACAO) | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 4500000 | 515866.93 | 5015866.93 | 80.2% | 80.2 | 2008-07-04 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Construção de passagens molhadas no município de Pedro Avelino/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.14% | 98.1391 | 2014-07-01 | 2014-12-24 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Modernização e Adequação do Abatedouro Público. | RN | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 138410.91 | 382160.91 | 18.61% | 18.6132 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Centro de Comercialização do Pequeno Produtor Rural. | RN | MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 8.221% | 8.2209 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | PB | MUNICIPIO DE CARAUBAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 8250 | 252000 | 98.81% | 98.8095 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisicao de máquinas e equipamentos. | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 55000 | 250000 | 94.66% | 94.656 | 2014-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MELHORAMENTO DE 21 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO MA. | MA | MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 98.18% | 98.1812 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | SP | MUNICIPIO DE GLICERIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 2984.69 | 149234.69 | 74.39% | 74.3888 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PROMOVER MOBILIZACAO QUE POSSIBILITEM FORTALECER E CONS. GESTAO PARTICIPATIVA PROJ.DESEV.RURAL SUSTENTAVEL | AL | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 59400 | 600 | 60000 | 29.32% | 29.32 | 2008-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Aquisição de equipamentos agrícolas | SC | MUNICIPIO DE PONTE ALTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 2500 | 100000 | 27.29% | 27.29 | 2014-11-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE MONTE HOREBE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4525 | 150775 | 99.72% | 99.7181 | 2015-01-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de Centro de Cultura no Município. | RN | MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 19874.08 | 497624.08 | 14.87% | 14.8738 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça na Entrada da Cidade com Iluminação do Entorno. | RN | MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | MINISTERIO DO TURISMO | 282750 | 13189.75 | 295939.75 | 91.91% | 91.9115 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção de Pórtico e Calçadão na Entrada do Município. | RN | MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 80.01% | 80.0116 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 14124.63 | 501624.63 | 84.51% | 84.5119 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Campo de Futebol | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7050.14 | 250800.14 | 99.68% | 99.6782 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE PONTES NA VICINAL/ESTRADA CARACANA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | RR | MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 400000 | 12000 | 412000 | 63.19% | 63.19 | 2007-12-27 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 56250 | 300000 | 0.8089% | 0.8089 | 2014-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12344.08 | 256094.08 | 45.72% | 45.719 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O NICOLAU NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA ¿ GO. | GO | MUNICIPIO DE PARANAIGUARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5666.49 | 249416.49 | 43.96% | 43.9617 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
FORTALECIMENTO DA INSTITUCIONALIDADE TERRITORIAL - CIAT; APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PTDRS; APIO A GESTAO DOS PROJETOS | MA | ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO EM DESENV LOCAL SUSTEN | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 108000 | 1080 | 109080 | 36% | 36 | 2007-11-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE PICADA CAFE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 18152.49 | 261902.49 | 89.67% | 89.6748 | 2015-09-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO POVOADO DE MALHADA NOVA - MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE - BA | BA | MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 25860.86 | 269610.86 | 13.78% | 13.7773 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Campo de Futebol Suiço | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0.4592% | 0.4592 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra poliesportiva, no Distrito de Curatis, no município de Tamboril-CE. | CE | MUNICIPIO DE TAMBORIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 17091.59 | 407091.59 | 5.772% | 5.7716 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva em comunidade de São José de Ubá, que permitam atividades esportivas à escola, jovens e adultos do entorno. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 10.06% | 10.0556 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de esportes Descoberta na Comunidade de Santa Luzia | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6448.64 | 250198.64 | 20.89% | 20.8878 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e/ou melhorias do ginásio de esportes da cidade de São Vicente/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 36250 | 280000 | 58.29% | 58.2922 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização do campo de futebol society | MG | MUNICIPIO DE DIVISA NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 81882.1 | 374382.1 | 44.22% | 44.2224 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | SP | MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 14349.06 | 111849.06 | 51.11% | 51.1122 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Estádio Municipal Iguaí, O Pedrão. | BA | MUNICIPIO DE IGUAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 23.92% | 23.923 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de Mara Rosa-Go. | GO | MUNICIPIO DE MARA ROSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 79.8% | 79.7957 | 2015-08-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra na Comunidade Mulungú. | RN | MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 51625.19 | 295375.19 | 97.92% | 97.9183 | 2015-10-05 | 2015-11-04 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | ES | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 147700.74 | 537700.74 | 68% | 67.9999 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra na localidade de Claros Dias | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 273000 | 5597.42 | 278597.42 | 37.36% | 37.3552 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 32194.88 | 285694.88 | 20.77% | 20.7704 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Campo de Futebol no município de Pedro Velho/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40676.04 | 284426.04 | 52.59% | 52.5936 | 2015-12-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos pernamentes | SP | MUNICIPIO DE LUCELIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 16.94% | 16.9407 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6642.35 | 250392.35 | 52.28% | 52.2804 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 175500 | 7131.87 | 182631.87 | 5.316% | 5.3156 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 331500 | 13086.99 | 344586.99 | 5.595% | 5.5953 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 224250 | 9031.13 | 233281.13 | 5.374% | 5.3741 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de praça com pista de skate. | RS | MUNICIPIO DE IGREJINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 95.94% | 95.9411 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição e implantação de Academias ao Ar Livre | MG | MUNICIPIO DE UBERABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21195.65 | 264945.65 | 80.23% | 80.2273 | 2015-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra na localidade de Richmond | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 25097.42 | 278597.42 | 24.11% | 24.1074 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE COSMORAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5254.3 | 249004.3 | 94% | 94.0031 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO. | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 286650 | 40854.89 | 327504.89 | 49.43% | 49.4338 | 2015-12-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infra-Estrutura Esportiva na Cidade de Tocantínia. | TO | MUNICIPIO DE TOCANTINIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 115179.02 | 602679.02 | 15.16% | 15.1629 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Campo de Futebol | MG | MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7400 | 299900 | 2.502% | 2.5015 | 2015-12-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Esportiva | RJ | MUNICIPIO DE SAPUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 110575.21 | 500575.21 | 3.111% | 3.1105 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de quadra de esporte do Guarau | SP | MUNICIPIO DE PERUIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7112.67 | 299612.67 | 40.54% | 40.5412 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes | RS | MUNICIPIO DE CHUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 3000 | 100500 | 50.51% | 50.5134 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL. | PB | MUNICIPIO DE CONGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 13353.03 | 305853.03 | 4.336% | 4.3358 | 2015-03-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MT | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 73.77% | 73.7655 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Angical do Piauí. | PI | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 370500 | 8000 | 378500 | 99.62% | 99.6227 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra de Esportes no Município de Rolante - RS, na localidade de Alto Rolantinho. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 131351.29 | 375101.29 | 86.84% | 86.842 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização e implantação de infraestrutura na Praça de Esportes Municipal | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 91477.46 | 578977.46 | 6.417% | 6.4171 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva do Bairro Crubixá | ES | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 7960 | 397960 | 3.095% | 3.0947 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma praça poliesportiva no bairro Caçador (Loteamento Camila. | SC | MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 55.33% | 55.3316 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHINHO - TO | TO | MUNICIPIO DE RIACHINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 42.23% | 42.229 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE - PI | PI | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 69751.1 | 362251.1 | 17.29% | 17.2912 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição e instalação de aparelhos da Academia Ao Ar Livre e construção da Arena Skate Park | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 27300 | 709800 | 53.09% | 53.0917 | 2016-01-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de três quadras Poliesportiva,uma no Bairro Gero Moreira,uma no Bairro José Coelho,na sede do Município.E uma no Povoado da Lagoa Grande no Município de Candiba - Ba. | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 57.09% | 57.0943 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Sala Multiuso no Centro Esportivo | SP | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25103.88 | 317603.88 | 86.16% | 86.155 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de Pedro Afonso - TO. | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 69.24% | 69.2443 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9988.5 | 253738.5 | 100% | 99.9953 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva no povoado Planalto (município de Sítio do Quinto) | BA | MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 39354.91 | 283104.91 | 0% | 0 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE ITAGUATINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE ITAGUATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 99.89% | 99.8925 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Icó - CE. | CE | MUNICIPIO DE ICO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11795.33 | 255545.33 | 95.38% | 95.3801 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE PERUIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 66408.21 | 310158.21 | 59.89% | 59.8911 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA - 1º ETAPA | RJ | MUNICIPIO DE BELFORD ROXO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1355858.21 | 122027.34 | 1477885.55 | 35.04% | 35.0448 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos permanentes. | PB | MUNICIPIO DE SOLANEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 3980 | 198980 | 9.182% | 9.1818 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 77.52% | 77.5238 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Adequação de Infraestrutura no Campo Maria Bonita no Bairro da Biela na sede do Municipio de Belmonte BA | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 24375 | 268125 | 3.889% | 3.8889 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação, modernização e reforma de Quadras Poliesportivas nos municípios do Estado da Bahia | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 272210.43 | 14326.86 | 286537.29 | 58.32% | 58.3206 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva no Município de Brasilândia do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 2.769% | 2.769 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva. | BA | MUNICIPIO DE SANTALUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.136% | 3.1361 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Prefeitura do Município de Rosário/MA. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 99.58% | 99.5821 | 2015-03-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Reforma do Parque Recreio Paraíso, situado na Sede do Município de Caririaçu ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 299979.56 | 2249979.56 | 1.471% | 1.4707 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Execução da 4ª (quarta) Etapa da Construção de um Centro de Eventos no Centro do Município de Chapadão do Lageado. | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 80.54% | 80.5413 | 2015-09-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Comercialização de Produtos Artesanais | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 39.43% | 39.4298 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Cultura na antiga Estação Ferroviária. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 60.36% | 60.3616 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 64000 | 795250 | 95.65% | 95.6472 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª Etapa da Praça de Eventos no município de Pilões/RN. | RN | MUNICIPIO DE PILOES | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 84.54% | 84.5426 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 19.42% | 19.4199 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO FOLCLORE. | MA | MUNICIPIO DE ARARI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 0.0801% | 0.0801 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário de Bataguassu MS | MS | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | MINISTERIO DO TURISMO | 1072500 | 328847.8 | 1401347.8 | 66.75% | 66.7504 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa do Centro de Eventos de Campo Mourão | PR | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | MINISTERIO DO TURISMO | 1560000 | 136200 | 1696200 | 13.21% | 13.2149 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Terminal Rodoviario no Municipio de Santa Cruz do Xingú - MT | MT | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9113.59 | 252863.59 | 24.9% | 24.9023 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 30.35% | 30.3523 | 2015-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | MA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 50.71% | 50.7095 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Pavimentação de acesso ao ponto turistico do Mirante do Monte Alegre na Serra de Santana no Municipio de São Vicente/RN | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7388.38 | 251138.38 | 75.53% | 75.5289 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Implantação de um Centro de Eventos na Sede deste Município. | MA | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 3.667% | 3.6672 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Restauração do antigo prédio da Cadeia velha e Transformação do mesmo em um Museu, no município de Cascavel ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CASCAVEL | MINISTERIO DO TURISMO | 761806.32 | 31741.93 | 793548.25 | 19.28% | 19.277 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um parque de exposições e eventos para expansão das atividades turisticas do município - 1ª Etapa | MG | MUNICIPIO DE OURO FINO | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 19353 | 519353 | 9.419% | 9.4191 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obras de contrução e ampliação na Praça das Colônias. | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | MINISTERIO DO TURISMO | 496800 | 43200 | 540000 | 49.3% | 49.304 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção e Implantação do Centro de Comercialização e Exposição de Produtos Artesanais do Distrito de Maruanum localizado no Município de Macapá. | AP | MUNICIPIO DE MACAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 29000 | 529000 | 14.41% | 14.4113 | 2017-02-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PUBLICO | MA | MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 3.805% | 3.8049 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEL. RAIMUNDO MOREIRA LIMA, MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO-MA. | MA | MUNICIPIO DE BURITI BRAVO | MINISTERIO DO TURISMO | 1023750 | 20893 | 1044643 | 99.88% | 99.8751 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Construção de um CENTRO DE CONVENÇÕES e aquisição de MOBILIÁRIO para o mesmo. | MS | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 23400 | 608400 | 0.3131% | 0.3131 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da 1ª etapa da Orla da Coroa do Meio | SE | MUNICIPIO DE ARACAJU | MINISTERIO DO TURISMO | 4875000 | 2894773.36 | 7769773.36 | 2.856% | 2.856 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Conservação de Solo e Água, Manutenção e Conservação de Estradas Rurais do Município de Camboriú | SC | MUNICIPIO DE CAMBORIU | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 684000 | 76000 | 760000 | 79.96% | 79.964 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | DESPOLUICAO DE CORPOS DAGUA
Pavimentação de ruas no perimetro urbano, no Municipio de Jaguaruna/SC | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 10919.34 | 256769.34 | 0.8236% | 0.8236 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e readaptação urbanística e paisagística de praças | MG | MUNICIPIO DE GUARANESIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 36555.88 | 292295.88 | 18.23% | 18.2294 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Aquisição de equipamentos para a estruturação dos serviços de inspeção municipal e das agroindústrias familiares para adesão ao SUASA. | RS | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1800000 | 237256 | 2037256 | 83.27% | 83.2666 | 2016-01-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AGREGACAO DE VALOR
Reforma da Praça da Matriz (1ª Etapa). | BA | MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 339500 | 10500 | 350000 | 96.72% | 96.7201 | 2015-05-29 | 2017-10-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO TURISMO | 294000 | 6000 | 300000 | 76.78% | 76.7752 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 1º DE MAIO | MA | MUNICIPIO DE PARAIBANO | MINISTERIO DO TURISMO | 725000 | 15000 | 740000 | 99.95% | 99.9548 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE TRÊS PÓRTICOS TURÍSTICOS E POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DA CIDADE DE PRESIDENTE MÉDICI-MA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO TURISMO | 440000 | 10000 | 450000 | 0.9951% | 0.9951 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO RICO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE PORTO RICO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 294000 | 6000 | 300000 | 14.41% | 14.4122 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO BAIRRO SÃO JOSE | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO TURISMO | 245000 | 5000 | 250000 | 68.04% | 68.0446 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 11000 | 511000 | 0.7159% | 0.7159 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Complexo Poliesportivo de Mucugê ¿ Praça do Esporte. | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1852500 | 37810 | 1890310 | 5.975% | 5.9752 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no município de Piritiba, BA. | BA | MUNICIPIO DE PIRITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20602.87 | 264352.87 | 62.2% | 62.2028 | 2016-02-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista para caminhada com iluminação. | RO | MUNICIPIO DE ALVORADA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 33976.36 | 1008976.36 | 4.234% | 4.2338 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO. | MA | MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 16350 | 816350 | 3.491% | 3.4906 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão da Quadra Poliesportiva Coberta da Cidade. | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 76680.43 | 326680.43 | 80.3% | 80.297 | 2016-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Infraestrutura Esportiva | PR | MUNICIPIO DE SALGADO FILHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 41551.51 | 541551.51 | 86.54% | 86.5352 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5200 | 255200 | 34.37% | 34.3703 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE CUPARAQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 285000 | 58360.54 | 343360.54 | 97.57% | 97.5674 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 51578.94 | 551578.94 | 99.46% | 99.4563 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1174734.78 | 669661.94 | 1844396.72 | 1.471% | 1.471 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE SOUTO SOARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 26539.06 | 276539.06 | 29.02% | 29.0169 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA POLIESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE CAJAPIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 15000 | 465000 | 0.0609% | 0.0609 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Canafístola, no Município de Jucás ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE JUCAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8200 | 408200 | 0% | 0 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Vila São Pedro, no Município de Jucás ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE JUCAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8200 | 408200 | 0% | 0 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 9399.73 | 259399.73 | 80.95% | 80.9542 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 550000 | 15000 | 565000 | 51.97% | 51.974 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2º etapa do ginásio poliesportivo do município de Maranguape - Ce | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 121090.45 | 1621090.45 | 0.9945% | 0.9945 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio Denizard Almeida | MA | MUNICIPIO DE CAJAPIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 369000 | 9000 | 378000 | 9.539% | 9.539 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 321621.45 | 1321621.45 | 0.6438% | 0.6438 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva na Sede do município de Erval Grande -RS. | RS | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 132900 | 432900 | 80.53% | 80.5333 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Sítio Arapuca no Município de Salitre ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 72216.03 | 372216.03 | 5.035% | 5.0349 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE PERUIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 41914.9 | 541914.9 | 1.796% | 1.7963 | 2015-05-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE PRADOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 117314.65 | 617314.65 | 9.491% | 9.4909 | 2016-01-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20650 | 1020650 | 11.27% | 11.2683 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construcao de dois portais nas entradas principais do municipio de Itapeva | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 63587 | 794837 | 10.23% | 10.2344 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos para apoiar o fortalecimento produtivo de mulheres rurais na comercialização de derivados da mandioca no Território do Velho Chico, Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 382581 | 42509 | 425090 | 31.73% | 31.7344 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação de diversas ruas na Zona Urbana do Município | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 0 | 285410 | 91.53% | 91.5319 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico da Avenida Ribeirão Pires | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 68678.26 | 858478.26 | 30.84% | 30.8419 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARTE DO BAIRRO JARDIM SAMARA | MS | MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 414452.24 | 660302.24 | 16.79% | 16.787 | 2016-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPRDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 310914.17 | 6345.19 | 317259.36 | 60.72% | 60.7228 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas sobre pedras irregulares. | PR | MUNICIPIO DE TURVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 79705.95 | 572805.95 | 60.11% | 60.1059 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Município de Rio Verde MT/MS. | MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 19339.33 | 611339.33 | 2.253% | 2.2535 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 9325.48 | 403525.48 | 50.16% | 50.1598 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Santo Afonso | MT | MUNICIPIO DE SANTO AFONSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8045 | 402245 | 91.66% | 91.658 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO. | PB | MUNICIPIO DE FAGUNDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 10542.09 | 454192.09 | 0.9981% | 0.9981 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | PB | MUNICIPIO DE FAGUNDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 6841.79 | 450491.79 | 51.59% | 51.5938 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no Residencial JK - Etapa II no Município de Costa Rica-MS. | MS | MUNICIPIO DE COSTA RICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 205217.68 | 451067.68 | 81.92% | 81.9182 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica na cidade de Caldas Novas - Goiás | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 139706.17 | 1621806.17 | 71.11% | 71.1074 | 2014-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem pluvial em ruas do Bairro Piraqueaçu. | ES | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 47612.47 | 293462.47 | 1.284% | 1.2839 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial e construção de calçadas com rapaz de acessibilidade em diversas ruas dos perímetros urbano de Souto Soares. | BA | MUNICIPIO DE SOUTO SOARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 19296.91 | 265146.91 | 81.31% | 81.3147 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas na sede do Município | BA | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 473320 | 0 | 473320 | 36.61% | 36.6073 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas Ruas da Sede do Município de Morrinhos ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 486679.36 | 9932.23 | 496611.59 | 40.16% | 40.1576 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação a Paralelepípedo em ruas no município de Coração de Maria | BA | MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 85105.09 | 330955.09 | 81.27% | 81.2655 | 2015-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento de vias no Município de Patos de Minas/MG | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 373209.06 | 1014659.06 | 98.48% | 98.4841 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Rua na localidade de Ponto Alto | ES | MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12803.96 | 258653.96 | 70.61% | 70.6134 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Praça de Lazer | SP | MUNICIPIO DE CONCHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 58215.47 | 353515.47 | 7.057% | 7.0571 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de Praça Pública Buritirana na Avenida Senador La Roque no município de Buritirana | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 10204.08 | 510204.08 | 96.31% | 96.3094 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 607600 | 12400 | 620000 | 61.14% | 61.1406 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 2(D0IS)PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 10204.08 | 510204.08 | 0.8349% | 0.8349 | 2015-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DO ARTESANAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 280000 | 6000 | 286000 | 17.66% | 17.6591 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições no Município de Céu Azul ¿ PR | PR | MUNICIPIO DE CEU AZUL | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 74.64% | 74.638 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no Distrito de Lapa, no Município de Graça ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE GRACA | MINISTERIO DO TURISMO | 303312.22 | 6190.05 | 309502.27 | 83.04% | 83.0443 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 2(DOIS) PORTAIS | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 1.495% | 1.4946 | 2015-02-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Edificar Terminal Rodoviário para Atender demanda de turistas e visitantes do município de Chapada Gaúcha/MG. | MG | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 11000 | 511000 | 99.73% | 99.729 | 2016-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA TEMÁTICA, NA CIDADE DE PASTOS BONS - MA. | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 45.63% | 45.6287 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Atrativo Turístico Fonte dos Amores | MG | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | MINISTERIO DO TURISMO | 279825 | 25175 | 305000 | 1.144% | 1.144 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES | MA | MUNICIPIO DE SITIO NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 56.31% | 56.306 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de atividades sociais e esportivas em Murici/AL | AL | MUNICIPIO DE MURICI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 40250.96 | 1990250.96 | 18% | 18.0045 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantar academias ao ar livre nos municípios de Mato Grosso do Sul. | MS | FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 1365000 | 27900 | 1392900 | 0.0197% | 0.0197 | 2015-12-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de arquibancada no Estádio Municipal de Irará. | BA | MUNICIPIO DE IRARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 54.67% | 54.6701 | 2016-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | BA | MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 35652.4 | 279402.4 | 1.205% | 1.2054 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um ginásio poliesportivo na sede do Município de Lagoa de Pedras/RN. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 32607.89 | 715107.89 | 32.91% | 32.9146 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO DEDEZÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6802.27 | 250552.27 | 98% | 98 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | CE | MUNICIPIO DE ARACATI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 26330.7 | 270080.7 | 3.389% | 3.3894 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no Distrito de Aningas na Localidade de Mundo Novo, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 85890.98 | 573390.98 | 0.514% | 0.514 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade de Sítio Novo no Município de Caririaçu ¿ Ce. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 130406.1 | 374156.1 | 1.542% | 1.5421 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 140344.77 | 1017844.77 | 93.37% | 93.3724 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | BA | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 430767.23 | 1405767.23 | 5.903% | 5.9032 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva. | RS | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 239610.88 | 483360.88 | 59.8% | 59.8046 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de quadras esportivas | RS | MUNICIPIO DE CERRO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 19674.84 | 263424.84 | 47.4% | 47.4005 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | GO | MUNICIPIO DE MAMBAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 1.757% | 1.7565 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo | AC | MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 20000 | 995000 | 30.19% | 30.1946 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE CACAPAVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 197567.13 | 977567.13 | 23.17% | 23.1668 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Rosalda Paim no município de Anastácio - MS | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 111955.01 | 1086955.01 | 26.96% | 26.9614 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PR | MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 122985.72 | 366735.72 | 85.91% | 85.9128 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Estádio de Futebol, na sede do município de Carinhanha. | BA | MUNICIPIO DE CARINHANHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 37823.28 | 525323.28 | 67.29% | 67.2947 | 2015-02-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, neste Município. | ES | MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 90893.84 | 675893.84 | 47.26% | 47.2613 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Complexo Esportivo | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 708834.35 | 1098834.35 | 13.38% | 13.3781 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação de vias em Sossego-PB | PB | MUNICIPIO DE SOSSEGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 600000 | 0 | 600000 | 52.57% | 52.5721 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Município de Igaracy ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE IGARACY | MINISTERIO DAS CIDADES | 450000 | 0 | 450000 | 3.322% | 3.3224 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de Juru - PB. | PB | MUNICIPIO DE JURU | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 29300.53 | 729300.53 | 55.06% | 55.0566 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção dos Centros de Detenção Provisória CDP1, CDP2, CDP3 e CDP4 no Setor C, Complexo Penitenciário da Papuda, totalizando 3.200 vagas. | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DA JUSTICA | 80000000 | 53376620.69 | 133376620.69 | 38.23% | 38.2304 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina do Complexo Penitenciário da Gameleira em Campo Grande-MS, 407 vagas. | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10261010.4 | 3776648.07 | 14037658.47 | 19.92% | 19.9153 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina do Complexo Penitenciário da Gameleira em Campo Grande-MS, com capacidade para 603 vagas. | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS | MINISTERIO DA JUSTICA | 14579509.82 | 4351017.05 | 18930526.87 | 79.37% | 79.3736 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Pavimentação de Rua no Alto da Santa Cruz, no município de Paramirim/Ba | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 12187.5 | 304687.5 | 22.78% | 22.7809 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Reforma da Praça Municipal Davi Alves Silva. | MA | MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 87.19% | 87.1934 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Portal de Entrada e Pavimentação e Drenagem em Chã de Pia, no Município de Areia - PB. | PB | MUNICIPIO DE AREIA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 13930 | 696430 | 99.07% | 99.0728 | 2015-06-03 | 2017-05-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Calçadas no município de Mara Rosa-Go. | GO | MUNICIPIO DE MARA ROSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 91.98% | 91.981 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Implantação e/ou melhorias de infra-estrutura urbana na realização de serviços de calçamento de ruas com paralelepípedos no município de São Fidélis/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6700 | 302000 | 5.573% | 5.5733 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico e implantação de pavimentação com drenagem superficial em diversas ruas na cidade de São Vicente/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO VICENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 9100 | 700000 | 78% | 77.9973 | 2015-05-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Este projeto prevê a Urbanização de Vias Públicas, com a execução de serviços de Pavimentação asfáltica de ruas, drenagem superficial com meio-fio, sarjeta, calçada e sinalização viária, objetivando ações de reestruturação urbana, interligação de áreas ur | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 27850.98 | 520950.98 | 49.48% | 49.4797 | 2015-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Ruas | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 0 | 275520 | 50% | 49.9985 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de estradas vicinais. | RS | MUNICIPIO DE IVOTI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 482145.97 | 9839.76 | 491985.73 | 2% | 2 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Implementos Agrícolas | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 8478.26 | 105978.26 | 75.64% | 75.6362 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de um Campo de Grama Sintética, no município de Bonito de Minas/MG | MG | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 10000 | 460000 | 98.48% | 98.4791 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462377.43 | 32500 | 1494877.43 | 17.8% | 17.804 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10250 | 510250 | 35.12% | 35.116 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 375000 | 19739.07 | 394739.07 | 97.51% | 97.5149 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio Poliesportivo no município de Monsenhor Hipólito - PI | PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 7500 | 307500 | 36.69% | 36.6908 | 2015-04-13 | 2016-05-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Campo de Futebol no município de Juazeiro do Piauí. | PI | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 280000 | 7000 | 287000 | 96.98% | 96.9756 | 2013-12-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE BRODOWSKI | MINISTERIO DO ESPORTE | 840000 | 17500 | 857500 | 18.13% | 18.1258 | 2015-07-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Infraestrutura do Estadio Municipal de Santa Inês Bahia. | BA | MUNICIPIO DE SANTA INES | MINISTERIO DO ESPORTE | 750000 | 15500 | 765500 | 82.78% | 82.7799 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 88631.91 | 338631.91 | 82.42% | 82.421 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Modernização de infraestrutura para o Esporte | SP | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 7000 | 257000 | 50.66% | 50.6551 | 2017-01-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM RIO DE CONTAS BAHIA | BA | MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 21000 | 1021000 | 62.04% | 62.0437 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Ginásio Poliesportivo no município de Cajazeiras do Piauí | PI | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6000 | 256000 | 40.66% | 40.6581 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 322647 | 55301.31 | 377948.31 | 77.78% | 77.779 | 2015-01-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI | PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12500 | 612500 | 34.62% | 34.6201 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE GUAIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 35018.27 | 285018.27 | 57.77% | 57.7704 | 2017-04-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação Asfáltica no município de Bonópolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE BONOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23538.23 | 269388.23 | 97.21% | 97.2051 | 2016-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA-GOIÁS | GO | MUNICIPIO DE ABADIANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 77.6% | 77.6005 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua José Francisco da Silva (área maior) | MS | MUNICIPIO DE BRASILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 96031.82 | 589131.82 | 53.73% | 53.7306 | 2015-12-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de Teixeira - PB. | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5344.62 | 399544.62 | 91.64% | 91.6417 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase | PR | MUNICIPIO DE IBEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 414375 | 13285.72 | 427660.72 | 86.16% | 86.16 | 2015-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Arquibancada Coberta da Pista de Laço do Parque de Eventos Ângelo Manuel da Cunha. | PR | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 316875 | 13170.21 | 330045.21 | 35.24% | 35.2419 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BOCAIUVA | MG | MUNICIPIO DE BOCAIUVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 44023.14 | 336523.14 | 2.687% | 2.6874 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais no P.A Mata Azul no município de Muricilandia | TO | MUNICIPIO DE MURICILANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12534.08 | 500034.08 | 63.94% | 63.9439 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA EM BURITIRANA - MA | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 61.64% | 61.6445 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário, através de cultivo protegido por meio de estufas. | PE | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 27084 | 270834 | 39.88% | 39.8768 | 2016-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CAPACITACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO | PE | FEDERACAO ASSOCIACOES PRODUTORES CAPRINOS E OVINOS EST PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5000 | 255000 | 80.58% | 80.58 | 2007-06-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA DE MARAGOGI/AL 2ª ETAPA | AL | MUNICIPIO DE MARAGOGI - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 1365000 | 75075 | 1440075 | 68.49% | 68.49 | 2010-01-14 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | MA | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 970000 | 34250 | 1004250 | 89.22% | 89.2208 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PINDAÍ/BA. | BA | MUNICIPIO DE PINDAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 1017246.22 | 1992246.22 | 99.93% | 99.932 | 2015-03-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | GO | MUNICIPIO DE JUSSARA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 54390 | 151890 | 77.62% | 77.6219 | 2016-01-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados nas Máquinas nos trabalhos de implantação e conservação de Estradas Vicinais | MA | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 8775 | 301275 | 100% | 99.9998 | 2015-02-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha mecanizada, tratores agrícolas,implementos. | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2486250 | 276250 | 2762500 | 20.31% | 20.3148 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada | GO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 6500 | 104000 | 91.51% | 91.5096 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Patrulha Mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 2984.69 | 149234.69 | 98.8% | 98.8041 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha mecanizada. | ES | MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 93.93% | 93.9255 | 2014-12-01 | 2015-02-12 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de patrulha mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE ITALVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 5000 | 248750 | 89.25% | 89.2462 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Complementação da obra do Contorno Viário de Gaspar - Ponte do Vale, iniciada conforme Convênio SICONV nº 747342/2010 | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 17735061.55 | 1542179.27 | 19277240.82 | 87.29% | 87.2937 | 2013-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de rede coletora de esgoto de Maresias e estação de tratamento de esgoto - 1º Etapa | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 290313.38 | 2240313.38 | 72.35% | 72.35 | 2010-04-13 | 2018-01-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, COM MEIO-FIO, CALÇADA, E SARJETAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | MA | MUNICIPIO DE BACABEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 32.45% | 32.45 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com drenagem pluvial do Bairro Carvalhocom referencia as seguintes vias: Rua Projetada A, Extensão 377 metros, Rua Projetada B, Extensão 171 metros, Rua Projetada C,Extensão 205 metros, Rua Projetada E, Extensão 19 metros, Rua Projetada H, Ex | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155.1 | 1007755.1 | 19.48% | 19.482 | 2014-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Estruturar as Unidades de Atendimento dos agricultores familiares visando a ampliação dos serviços de ATER. | TO | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1200000 | 195000 | 1395000 | 80.03% | 80.0255 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Estruturação de Entidade Estadual de ATER no estado do Pará, com aquisição de bens para prestação de serviços de ATER. | PA | EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2000000 | 200000 | 2200000 | 79.51% | 79.5115 | 2015-01-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO ESTRUT ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, com a Implantação de Quadra Poliesportiva de esporte da cidade de LUZINOPOLIS-TO. | TO | MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 98.42% | 98.4229 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE DESCOBERTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5000 | 248750 | 99.04% | 99.041 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO JOÃO | SP | MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 91.16% | 91.1569 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL COM SISTEMA DE DRENAGEM, IRRIGAÇÃO, PLANTIO DE GRAMAS E CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA ELEVADO | BA | MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 50.07% | 50.0714 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de infraestrutura esportiva | MG | MUNICIPIO DE LAVRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 92047.1 | 335797.1 | 52.02% | 52.025 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 482751.78 | 9852.08 | 492603.86 | 98.16% | 98.1603 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em diversas ruas na zona urbana do município de Carneiros. | AL | MUNICIPIO DE CARNEIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9862 | 502962 | 29.07% | 29.0735 | 2015-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação (calçamento) em vias públicas urbanas no Município de Santana dos Montes/MG | MG | MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 14585.12 | 260435.12 | 56.23% | 56.2332 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZAÇÃO DO CAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO RICO DO MARANHÃO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE PORTO RICO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 392000 | 8000 | 400000 | 1.52% | 1.5198 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça na Sede do Município de Coruripe/AL | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 700000 | 29166.67 | 729166.67 | 4.977% | 4.9767 | 2014-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Acessibilidade de espaços públicos em áreas de interesse turístico e Reurbanização do entorno do Mercado Modelo. | BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 6000000 | 2271888.17 | 8271888.17 | 4.775% | 4.7753 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Sinalização Turística de Cuiabá e entorno | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DO TURISMO | 3250000 | 195000 | 3445000 | 31.05% | 31.0461 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Construção de Um Centro de Artesanato (1ª Fase) no Município de Senador Georgino Avelino/RN. | RN | MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 56.51% | 56.5138 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-Modernização e Readequação da Praça Pública na sede do município | RN | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 62.28% | 62.2807 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - REVITALIZAÇAO DO CAIS DO PORTO NO BAIRRO DO PASSO, RIO URUGUAI, EM SÃO BORJA RS | RS | MUNICIPIO DE SAO BORJA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 44238.51 | 531738.51 | 0.4399% | 0.4399 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO BEIRA RIO, NESTE MUNICÍPIO DE ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE ITAGUATINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 6.567% | 6.5673 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICO- Urbanização da Orla no distrito de Caboto. | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 16250 | 260000 | 16.26% | 16.2562 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Reforma da Orla do Rio São Francisco do Município de Penedo. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 60937.5 | 1523437.5 | 43.34% | 43.3387 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida C- LD/Rua Projetada no Municipio de Santa Cruz do Xingu - MT. | MT | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7766.89 | 251516.89 | 79.83% | 79.8253 | 2015-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Construção de Praça de Eventos na Sede do Município de Salgadinho - PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19158.07 | 506658.07 | 60.01% | 60.0078 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Revitalização de Praças na Região Metropolitana do Recife. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 35922 | 718422 | 21.28% | 21.2805 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Recuperação, Requalificação e Ampliação do Mercado Municipal de Irecê, primeira etapa. | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 12000 | 255750 | 65.49% | 65.4933 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 31370.03 | 275120.03 | 0.9738% | 0.9738 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 71.06% | 71.0564 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Município de Janduís/RN. | RN | MUNICIPIO DE JANDUIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 4590 | 290000 | 50.49% | 50.4892 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | RN | MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 5000 | 290410 | 99.5% | 99.5 | 2015-04-15 | 2018-01-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no município de Tabocas do Brejo Velho. | BA | MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9862 | 502962 | 83.66% | 83.6561 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de Teixeira - PB. | PB | MUNICIPIO DE TEIXEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 86.23 | 394286.23 | 83.43% | 83.432 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | MG | MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 63.47% | 63.4683 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1700000 | 35000 | 1735000 | 3.884% | 3.8839 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE AMARANTE- PI | PI | MUNICIPIO DE AMARANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15251 | 508351 | 85.46% | 85.4573 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica em diversas ruas do municipio de Ribeirãozinho - MT. | MT | MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8045 | 402245 | 57.36% | 57.3627 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE. | CE | MUNICIPIO DE ARACATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 767986.09 | 31999.42 | 799985.51 | 14.13% | 14.129 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Estrada do Perau-Engº Baldur Wenzel Loebler e Avenida Dona Etelvina. | RS | MUNICIPIO DE ITAARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6000 | 251850 | 94.11% | 94.1069 | 2015-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VARIAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ | MA | MUNICIPIO DE PERITORO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 67.63% | 67.6314 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias publicas do município: Rua São Francisco e Rua Santo Antônio. | MA | MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 42.44% | 42.4439 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recape de vias públicas urbanas no município de Campo Largo ¿ Pr. | PR | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 32604.91 | 426804.91 | 49.81% | 49.8129 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Construção de passeio Público no município de Água Doce SC | SC | MUNICIPIO DE AGUA DOCE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 250 | 246100 | 87.21% | 87.2102 | 2016-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto do presente convênio é a alocação de recursos para Planejamento urbano com pavimentação asfálticade várias ruas da sede do município de Boninal, Bahia, com o objetivo de ofertar melhorias na acessibilidade e mobilidade urbana dos pedestres e de m | BA | MUNICIPIO DE BONINAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 9650 | 750000 | 81.63% | 81.6302 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA AVENIDA ARAGUAIA PRÓXIMO AO AEROPORTO MUNICIPAL NO SETOR FELIX FERREIRA. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 77.13% | 77.1278 | 2015-03-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação | PB | MUNICIPIO DE PIANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 50.64% | 50.6432 | 2015-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, SARJETAS E CALÇADAS EM RUAS DA CIDADE | GO | MUNICIPIO DE MAMBAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 30.58% | 30.5753 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Recapeamento e pavimentação asfaltica em vias no município de Botucatu. | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 58.64% | 58.6421 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Urbanização do açude mata velha no município de Amarante do Maranhão | MA | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10000 | 433912.45 | 5.977% | 5.9771 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação, drenagem e construção de uma praça no Morro Santo- APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | MA | MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 17663.02 | 441575.47 | 29.02% | 29.0151 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- Urbanização e Modernização de Parque Urbano no município de Rosário ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 78.55% | 78.5531 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE SÃO PEDRO DA CIPA | MT | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11700 | 304200 | 96.14% | 96.1429 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Recuperação dos Espaços e do Armazém do Museu do Trem de São Leopoldo/RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO | MINISTERIO DO TURISMO | 291934.46 | 40326.74 | 332261.2 | 50.27% | 50.2703 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA VILA DO DOCE | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 116111.92 | 896111.92 | 9.782% | 9.782 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Praça no Município. | PB | MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 18805.58 | 262555.58 | 89.09% | 89.0941 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Reforma da Praça Herondina Moreira Xavier e do centro de cultura, localizado na mesma praça. | MG | MUNICIPIO DE IPANEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4975 | 248725 | 35.84% | 35.8408 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e Drenagem superficial da Avenida Tancredo Neves e sinalização turística no município de Poxoréo - MT. | MT | MUNICIPIO DE POXOREO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 54.59% | 54.595 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
O presente projeto visa à pavimentação de diversas ruas do município de Cabaceiras ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE CABACEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 2045.16 | 502045.16 | 52.8% | 52.8003 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Cabaceiras. | PB | MUNICIPIO DE CABACEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 0 | 500000 | 88.06% | 88.0624 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Itatuba - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 55425.62 | 555425.62 | 45.96% | 45.9564 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas no município de Itatuba - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 6911.2 | 506911.2 | 39.18% | 39.1753 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização da Ponte Municipal Fernando de Abreu | ES | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | MINISTERIO DO TURISMO | 350000 | 30434.78 | 380434.78 | 48.73% | 48.726 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Implantação de Parque Ecológico e de Lazer- 2ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE JURANDA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 20276.35 | 520276.35 | 80.07% | 80.07 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - 1ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15784.53 | 503284.53 | 52.37% | 52.3723 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma no antigo prédio da câmara municipal para implantação da Casa de Apoio ao Turista no município de Tapiraí/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 45.14% | 45.1449 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Cobertura do Centro de Eventos Municipal Prefeito Casimiro Teixeira na cidade de Iguape/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 20.99% | 20.9887 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 91953.2 | 579453.2 | 5.584% | 5.5838 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de duas Quadras de Esporte no Município de Ribeirópolis | SE | MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 15000 | 600000 | 95.32% | 95.3175 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM-BA | BA | MUNICIPIO DE CAEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 35.54% | 35.5356 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 03 (três) quadras poliesportivas descobertas, no Município de Caetité. | BA | MUNICIPIO DE CAETITE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 93.89% | 93.8882 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE. | SE | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 73602.58 | 756102.58 | 49.33% | 49.3253 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1a Etapa de Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE ITAJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 28.16% | 28.1591 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Academias ao Ar Livre. | BA | MUNICIPIO DE ITAJUIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 165750 | 3500 | 169250 | 53.46% | 53.4641 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 0.6173% | 0.6173 | 2015-10-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO | MG | MUNICIPIO DE TUMIRITINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1414742.1 | 28872.29 | 1443614.39 | 57.61% | 57.6062 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE COLORADO ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE COLORADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40484.89 | 284234.89 | 71.72% | 71.723 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE SILVANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 60.21% | 60.2141 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 12.16% | 12.1573 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 25000 | 1000000 | 1.706% | 1.7056 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. | ES | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 48602.82 | 292352.82 | 51.71% | 51.7085 | 2016-02-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 25000 | 1000000 | 0.8282% | 0.8282 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 15600 | 210600 | 59.33% | 59.3304 | 2016-02-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES - ACADEMIA AO AR LIVRE | AM | MUNICIPIO DE IRANDUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 11319 | 108819 | 1.153% | 1.1527 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva - Bairro Hélio Ferraz | ES | MUNICIPIO DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 360071.32 | 603821.32 | 0.1242% | 0.1242 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL YVISSOM FERREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO BRAS. | AL | MUNICIPIO DE SAO BRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 25.99% | 25.989 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE MENDES | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 134982.03 | 1012482.03 | 10.98% | 10.9815 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva e de Lazer da Praça de Campo Vicente em Nova Hartz/RS. | RS | MUNICIPIO DE NOVA HARTZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5438.18 | 249188.18 | 60.77% | 60.7737 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de espaços públicos para a prática esportiva | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 13636.08 | 501136.08 | 65.25% | 65.2465 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização de Complexo Esportivo | SP | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 49137.83 | 341637.83 | 52.21% | 52.2115 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Complexo Esportivo do Bairro Planalto | MG | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 20000 | 995000 | 63.68% | 63.6845 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura esportiva | MA | MUNICIPIO DE PERITORO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 67.53% | 67.5301 | 2015-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Município de Atalaia. | AL | MUNICIPIO DE ATALAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 6.057% | 6.057 | 2015-12-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de pavimentação e drenagem em vias públicas urbanas no Conjunto Habitacional Terra da Esperança. | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 77.44% | 77.4389 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Calçadas de Diversas Ruas. | AL | MUNICIPIO DE MESSIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 21200 | 1008800 | 47.31% | 47.3112 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - Aquisição de máquina agrícola. | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 54167 | 541667 | 87.69% | 87.6922 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS | BA | MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 633750 | 265629.93 | 899379.93 | 6.142% | 6.142 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e ampliação de Centro de Esporte e Lazer localizado em Praça da Cidade de Curitiba. | PR | MUNICIPIO DE CURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2703440.6 | 510804.28 | 3214244.88 | 92.87% | 92.8652 | 2015-02-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação e drenagem com implantação de passeios públicos em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE HARMONIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 600000 | 85802.18 | 685802.18 | 99.92% | 99.9179 | 2014-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e Pavimentação Asfáltica nas Vias Urbanas, Centro de Vila Lângaro - RS | RS | MUNICIPIO DE VILA LANGARO | MINISTERIO DAS CIDADES | 600000 | 18577.25 | 618577.25 | 84% | 83.9957 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS EM FÁTIMA DO SUL/MS. | MS | MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 15322.26 | 515322.26 | 54.63% | 54.6306 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura no Centro de Eventos | PR | MUNICIPIO DE VENTANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 15000 | 265000 | 51.3% | 51.3049 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Central no município de Governador Luiz Rocha- MA. | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 800000 | 24742.27 | 824742.27 | 77.94% | 77.942 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Teatro Municipal de Itaboraí | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO TURISMO | 2576000 | 224000 | 2800000 | 1.466% | 1.4655 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque de Rodeio ¿ 2ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 22366.78 | 607366.78 | 64.97% | 64.9732 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infraestrutura turística do Píer/Atracadouro Municipal e pavimentação de orla fluvial(1º Etapa). | BA | MUNICIPIO DE CARAVELAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 4.009% | 4.0094 | 2015-09-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de uma praça no Bairro Cidade Nova no Município de Crateús -CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 22000 | 522000 | 41.24% | 41.2433 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | MG | MUNICIPIO DE PIRAUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 54611.7 | 354611.7 | 65.61% | 65.6088 | 2016-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PRAÇA PÚBLICA | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 829242.33 | 2329242.33 | 16.54% | 16.5404 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação, Reforma, Adequação e Acessibilidade de Academia de Ginástica | SP | MUNICIPIO DE BOCAINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 35223 | 535223 | 58.43% | 58.43 | 2015-02-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE TUPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 248020.69 | 1248020.69 | 1.074% | 1.074 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE QUATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 74412.55 | 1074412.55 | 42.46% | 42.456 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Bairro Cajueiro Malhada, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 214949.62 | 507449.62 | 3.9% | 3.9005 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Remodelação de conjunto esportivo | SP | MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 81442.93 | 381442.93 | 50.92% | 50.9215 | 2013-12-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 16672.46 | 516672.46 | 98.74% | 98.7434 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 490000 | 10000 | 500000 | 53.57% | 53.5712 | 2016-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Modernização do Centro Esportivo e de Lazer Hideraldo Luis Bellini. | SP | MUNICIPIO DE ITAPIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 129670.26 | 1129670.26 | 17.99% | 17.9936 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo Sintético | SP | MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 1319367.99 | 114727.65 | 1434095.64 | 26.17% | 26.1717 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE CAPIVARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 21000 | 1021000 | 0.7876% | 0.7876 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | MA | MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 84.19% | 84.1868 | 2015-01-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Praça da Juventude no Município de Sorocaba/SP | SP | MUNICIPIO DE SOROCABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2000000 | 156000 | 2156000 | 3.043% | 3.043 | 2013-10-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE OEIRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1200000 | 30612.24 | 1230612.24 | 5.851% | 5.8509 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 195346.24 | 1182946.24 | 0.7971% | 0.7971 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA BOA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE NORTELANDIA - MT | MT | MUNICIPIO DE NORTELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 0% | 0 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET NO MUNICIPIO DE URUARÁ | PA | MUNICIPIO DE URUARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 41266.66 | 880516.66 | 0.9487% | 0.9487 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município de Caicó/RN. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 45.31% | 45.3074 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias do Municipio | SC | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 241086.18 | 684736.18 | 92.14% | 92.1393 | 2015-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Realizar Pavimentação e Drenagem de Rua no município de Nova Trento/SC. | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5906 | 301206 | 76.36% | 76.3568 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
ATUAL.DO POTENC.PROD.E MERCADOL.,ASSESS.,PROMOCAO,ACOMPANH. E ORGANIZ.DOS PRODUTORES E PROCESSOS DE IMPLEMENTACAO | CE | ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO CEARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 79000 | 1000 | 80000 | 69.18% | 69.18 | 2007-11-01 | 2014-03-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentação e drenagem pluvial das seguintes vias urbanas: Rua Projetada,com extensão de 516 metros localizada no Distrito de São Pedro de Alcântara e Rua Projetada 01, com extensão de 199 metros e Rua Projetada 02, com extensão de 215 metros localizada | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 30375.06 | 820175.06 | 29.65% | 29.6502 | 2014-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
FOMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES SOCIAIS DE COOPERACAO-COOPERATIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO TOCANTINS | TO | COOPERATIVA DE TRABALHADORES PREST SERV ASSIST EXT RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 74750 | 7475 | 82225 | 82.11% | 82.11 | 2009-04-01 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Pavimentação em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 83629.38 | 329479.38 | 89.63% | 89.6257 | 2015-02-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projetos para Melhoria de Acessibilidade no entorno das Estações de Transbordo situadas na Área Central de Tercsina - Praça João Luis Peneira, Praça Saraiva, Praça Demostencs Avelino e Praça Marechal Dcodoro. previstas na ação Implantação do | PI | MUNICIPIO DE TERESINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 288000 | 12000 | 300000 | 94.08% | 94.0783 | 2015-12-18 | 2017-03-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJ SIST INTEGRADO TRANSP COLETIVO URBANO
FORTALECIMENTO E QUALIFICACAO DO SISTEMA ECOSOL EM MG,BA,PE,SC | SP | COOP CENTRAL CREDITO E ECONOMIA SOLIDARIA ECOSOL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 3000 | 103000 | 43.52% | 43.52 | 2008-05-19 | 2017-06-29 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20058.6 | 513158.6 | 58.39% | 58.3944 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11943.88 | 406143.88 | 85.27% | 85.2715 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE. | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 157514.28 | 650614.28 | 86.26% | 86.259 | 2014-10-01 | 2017-11-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de diversas ruas do Município de Abreu e Lima | PE | MUNICIPIO DE ABREU E LIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 199292.58 | 2175892.58 | 12.22% | 12.2167 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O Projeto prevê a Implantação de Calçadas e Meio-fio nas vias urbanas de Marianópolis-TO. | TO | MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5018 | 250868 | 14.72% | 14.7249 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | TO | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 19590.77 | 512690.77 | 72.06% | 72.0607 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS EM VARIAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE TABAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 1536.61 | 252331.61 | 17.61% | 17.6135 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de infraestrutura das praças públicas do Município de Itirapina, SP, localizadas em:- Bairro Jd. dos Indaiás: Sistema de Lazer - 3.- Bairro Jd. Gobbi: Sistema de Lazer - 1, Sistema de Lazer - 2, | SP | MUNICIPIO DE ITIRAPINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 51.88% | 51.8808 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Recapeamento de vias urbanas. | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9700 | 305000 | 0.5702% | 0.5702 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | RS | MUNICIPIO DE HULHA NEGRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 0% | 0 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel. | RS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20546 | 513646 | 47.26% | 47.264 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Recapeamnto de vias do municipio | MG | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 12260 | 268000 | 89.07% | 89.0691 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Município de São Francisco de Itabapoana/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 56258.92 | 648258.92 | 64.28% | 64.2768 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das ruas projetadas do Loteamento Alvin, bairro Cidade Nova.1-Rua Projetada 08 - Extensão:235,00m, Largura:7,00m2-Rua Projetada 09 - Extensão:238,00m, Largura:7,00m3-Rua Projetada 10 - Extensão:242,00m, Largura:7,00m | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 14302.74 | 408502.74 | 55.86% | 55.864 | 2015-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica no município de Cachoeira Dourada-Go. | GO | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 117094.48 | 511294.48 | 9.55% | 9.5503 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS JACKSON FIGUEREDO | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 91.95% | 91.9509 | 2014-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES E ALBA MIRANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RN | MUNICIPIO DE PENDENCIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 4143750 | 139843.75 | 4283593.75 | 7.26% | 7.2597 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura Turística na orla do Rio Grande no Distrito de Jupaguá, no município de Cotegipe-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE COTEGIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 300000 | 11412.45 | 311412.45 | 75.39% | 75.3913 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequação e Reforma de Centro de Apoio ao Turista em São Joaquim | SC | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 5102.04 | 255102.04 | 38.02% | 38.0165 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma praça na entrada da cidade com anfiteatro. | BA | MUNICIPIO DE MORPARA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 11732.13 | 501732.13 | 70.79% | 70.7919 | 2015-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Pública Manoel Campos no Município de Pedro Avelino/RN | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20410 | 1020410 | 67.53% | 67.5254 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça da Matriz na sede do município de Bequimão/MA. | MA | MUNICIPIO DE BEQUIMAO | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10000 | 433912.45 | 98.61% | 98.6119 | 2015-04-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Pedro Rodrigues na sede do Município de Barra da Estiva - Ba. | BA | MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 11250 | 450000 | 84.77% | 84.7663 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Modernização da Praça Municipal Getulio Vargas, no município de Humaitá RS. | RS | MUNICIPIO DE HUMAITA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11619.7 | 304119.7 | 52.27% | 52.2673 | 2013-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. | MT | MUNICIPIO DE DIAMANTINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 75.11% | 75.1064 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção do Balneário do Coroatá e praça do porto da espera. | MA | MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10869.55 | 434782 | 0.7298% | 0.7298 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Implantação do Parque do Aeroporto no município de Vacaria - RS. | RS | MUNICIPIO DE VACARIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 69236.87 | 556736.87 | 53.39% | 53.3896 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 2ª Etapa | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20312.5 | 507812.5 | 73.28% | 73.2798 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE PIMENTAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.014% | 3.0136 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Juventude, no municipio de Taquaritinga - SP | SP | MUNICIPIO DE TAQUARITINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1960000 | 318899.63 | 2278899.63 | 8.461% | 8.4612 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | PR | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 278368.66 | 1253368.66 | 83.92% | 83.9214 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE PATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 12094.33 | 304594.33 | 44.92% | 44.9235 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2ª etapa do Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.023% | 4.0232 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Juventude - 1ª Etapa | AM | MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 246040.48 | 1708540.48 | 75.98% | 75.9795 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7539 | 251289 | 44.37% | 44.3736 | 2015-04-13 | 2016-11-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes no município de Canudos-BA. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 14000 | 696500 | 26.18% | 26.1836 | 2015-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um (01) Ginásio de Esportes. | BA | MUNICIPIO DE NORDESTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 52.82% | 52.8214 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL TEIXEIRÃO. | AL | MUNICIPIO DE ANADIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 4.561% | 4.5607 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Complexo Esportivo Renato Teixeira da Silva - Mangueira, do Estádio Ferrucio Feltrim - São Pedrão e do Ginásio de Esportes Antonio Carlos Siloto Filho - Bordadão. | SP | MUNICIPIO DE SAO PEDRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20808.11 | 1020808.11 | 19.77% | 19.7656 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Sinalização Turística do Município de São Paulo. | SP | SAO PAULO TURISMO S/A | MINISTERIO DO TURISMO | 2290000 | 210000 | 2500000 | 68.75% | 68.7547 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Implantação de Sinalização Turística | PR | INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO - CURITIBA TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 1358142.64 | 118099.36 | 1476242 | 50.3% | 50.3028 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Implantação da 1° Etapa de Pavimentação na avenida Eutímio Alves no município de Avelino Lopes (PI). | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 88.7% | 88.6967 | 2015-01-20 | 2015-10-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento das vias publicas urbanas. | GO | MUNICIPIO DE MINEIROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 132261.41 | 922061.41 | 72.56% | 72.5625 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação a Paralelepípedo em Diversas Ruas do Bairro Cidade Nova no Município de Estância-SE. | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 49800 | 444000 | 94.29% | 94.2897 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 73956.59 | 567056.59 | 73.34% | 73.3415 | 2015-12-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
URBANIZAÇÃO,MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARUIM. | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 0.3603% | 0.3603 | 2015-11-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de diversas ruas no Município. | PE | MUNICIPIO DE ABREU E LIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 96.47% | 96.4695 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Asfáltica. | GO | MUNICIPIO DE PONTALINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4275.71 | 250125.71 | 62.02% | 62.0188 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação no Município de São José do Bonfim - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 36.23% | 36.2348 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O aumento no abastecimento de água da área de distribuição do Reservatório Seis, (R-06), em 2.000 m3 e em 1.000m3, a ETA Arrependido Peixe. | SP | MUNICIPIO DE MARILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2615494 | 241965.39 | 2857459.39 | 41.56% | 41.5615 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - ABASTECIMENTO DE AGUA
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ACARAPE. | CE | MUNICIPIO DE ACARAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 14799.02 | 270539.02 | 57.49% | 57.4857 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Com a liberação desses recursos, pretendemos construir a primeira etapa da nova orla sul do Distrito de Cabuçu compreendendo os serviços de construção de passeios , calçadões,canteiros, rampas de acessibilidade e um centro de apoio ao turista . Para ofere | BA | MUNICIPIO DE SAUBARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3450 | 298750 | 75.79% | 75.7887 | 2015-05-26 | 2017-11-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO CONJUNTO MARIA MADALENA. | SE | MUNICIPIO DE JAPARATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 73323.93 | 368623.93 | 53.8% | 53.8004 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias Urbanas no município de Cidelândia - Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 58.87% | 58.8665 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES | ES | MUNICIPIO DE FUNDAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 73474.2 | 319324.2 | 100% | 99.9992 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Recapeamento asfáltico | ES | MUNICIPIO DE JOAO NEIVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 66984.9 | 312834.9 | 24.54% | 24.5389 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O presente projeto visa à pavimentação de diversas ruas do município de São José de Princesa ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 11.61% | 11.6118 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas na cidade Divina Pastora/SE. | SE | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6848.73 | 252698.73 | 92.95% | 92.9515 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de semáforos e emplacamento de vias publicas | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 11455.05 | 207855.05 | 45.82% | 45.8188 | 2016-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MODERACAO DE TRAFEGO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA | PA | MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 89816.55 | 1473016.55 | 6.272% | 6.2718 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Executar obras de Pavimentação com 5205 m² com paralelepípedos e drenagem pluvial nas ruas JJ Seabra, São Luiz, Bom Jesus da Lapa, Clemente Bispo,Mario Firmo,Santa Luzia e Antonio Dias.Incluindo a construção de passeios , rampas de acesso pára deficiente | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 27899.7 | 520999.7 | 10.77% | 10.7654 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE. | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12327.5 | 505427.5 | 67.21% | 67.2131 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIRROS FRANCISCO BERNARDO E CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | CE | MUNICIPIO DE APUIARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 724501.93 | 9438.47 | 733940.4 | 99.38% | 99.3805 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento em Diversas Ruas do Município de Anaurilândia/MS | MS | MUNICIPIO DE ANAURILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15000 | 508100 | 52.04% | 52.0372 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de águas pluviais. | BA | MUNICIPIO DE CORRENTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 29273.76 | 522373.76 | 96.17% | 96.1701 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE BREVES,ESTADO DO PARÁ | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 967585.6 | 41540.72 | 1009126.32 | 92.67% | 92.6664 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 81250 | 2031250 | 0.1087% | 0.1087 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de trechos de estradas vicinais na zona rural do município de Equador-RN. | RN | MUNICIPIO DE EQUADOR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 21844.89 | 314344.89 | 60.02% | 60.0235 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos | GO | MUNICIPIO DE VARJAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 8200 | 105700 | 93.38% | 93.3774 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de Exposição Agropecuária de Montividiu/GO - 1ª etapa, composto de vestiário, galpão, muro de proteção e pavimentação de vias de locomoção internas do Parque. | GO | MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 22733.01 | 705233.01 | 2.607% | 2.6069 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Infraestrutura e Complementos da Pista de Atletismo da Universidade Estadual de Londrina | PR | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 7061740.66 | 144117.16 | 7205857.82 | 64.98% | 64.9772 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Recuperação de estradas vicinais e construção de passagens molhadas no municipio de Umarizal/RN | RN | MUNICIPIO DE UMARIZAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 45913.35 | 387163.35 | 11.23% | 11.2276 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de uma patrulha mecanizada. | PE | MUNICIPIO DE BOM CONSELHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 680410 | 13900 | 694310 | 96.37% | 96.369 | 2015-01-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Reforma do mercado público municipal. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 10596.71 | 254346.71 | 12.74% | 12.736 | 2017-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortuna - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 99.89% | 99.8915 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Fortuna - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 99.94% | 99.9411 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO BORGES/RN. | RN | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 102442.68 | 784942.68 | 5.091% | 5.091 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma do Mercado Público do município de Pedro Velho/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO VELHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 39791.73 | 283541.73 | 65.47% | 65.4723 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construir Estrutura Física de Abatedouro Público. | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 65685.56 | 358185.56 | 22.29% | 22.2926 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | MS | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 116877.04 | 311877.04 | 75.63% | 75.6314 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Execução de Infra estrutura geral do Centro Esportivo Antonio Carmezini no bairro Jardim Levorato | SP | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 26896.65 | 276896.65 | 77.05% | 77.0456 | 2015-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | MG | MUNICIPIO DE CATAGUASES | MINISTERIO DO ESPORTE | 750000 | 20555.09 | 770555.09 | 49.93% | 49.9324 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Juventude no município de Vargem Grande/Ma. | MA | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1632000 | 76540.48 | 1708540.48 | 1.141% | 1.1414 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CANAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 750000 | 84505 | 834505 | 22.26% | 22.2583 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5102.04 | 255102.04 | 6.425% | 6.4253 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) QUADRAS SEM COBERTURA | MA | MUNICIPIO DE AXIXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 9000 | 309000 | 7.965% | 7.9653 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS POVOADOS LAGOA DE FORA, TROIÁ E FAZENDINHA | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO ESPORTE | 588000 | 12000 | 600000 | 60.19% | 60.1906 | 2014-12-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PR | MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 65345.8 | 565345.8 | 82.16% | 82.163 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DE CEDRAL-MA | MA | MUNICIPIO DE CEDRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 343000 | 7000 | 350000 | 0.2931% | 0.2931 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ROSARIO. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 705600 | 14400 | 720000 | 84.79% | 84.7858 | 2015-02-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DE UM GINASIO POILIESPORTIVO NO BAIRRO FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 56328.64 | 446328.64 | 85.95% | 85.9465 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Distrito de Campinhos | PR | MUNICIPIO DE IBAITI | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 96655.38 | 396655.38 | 0.3585% | 0.3585 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CORIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10204.82 | 510204.82 | 49.21% | 49.2059 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Execução de Recapeamento da Avenida Araguaia e Ramificações na Cidade de Pau D¿arco ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 92.07% | 92.0705 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e cobertura da quadra esportiva do Bairro Alemanha | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 299812.5 | 7000 | 306812.5 | 28.6% | 28.603 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma da quadra esportiva do Japão no bairro da Liberdade e construção de cobertura. | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 249843.75 | 6000 | 255843.75 | 3.038% | 3.0376 | 2015-07-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - BAIRRO MAROTINHO | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 16250 | 260000 | 4.618% | 4.6184 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma da Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 35918.57 | 279668.57 | 2.618% | 2.6177 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo | ES | MUNICIPIO DE VILA PAVAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 75822.02 | 417072.02 | 50.72% | 50.7196 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização do campo de futebol de Prosperidade | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 4158.12 | 296658.12 | 89.29% | 89.2945 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Praça poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5701.79 | 249451.79 | 52.22% | 52.2151 | 2015-01-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Ginásio de Esportes do Município de Maranguape-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 207459.51 | 1669959.51 | 1.825% | 1.825 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva no Distrito de Patos do Abaeté. | MG | MUNICIPIO DE ABAETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 58104.01 | 301854.01 | 97.2% | 97.2015 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol no Município de Desterro/PB. | PB | MUNICIPIO DE DESTERRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 2.629% | 2.6294 | 2015-07-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça da Juventude | GO | MUNICIPIO DE MINACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 40000 | 1990000 | 1.379% | 1.3792 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO JARDIM PAVIOTTI - MONTE MOR - SP | SP | MUNICIPIO DE MONTE MOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 30979.08 | 274729.08 | 64.97% | 64.9654 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta | PB | MUNICIPIO DE POMBAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 17650.6 | 407650.6 | 3.485% | 3.4854 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no município de Alcantil/PB. | PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 9875.98 | 302375.98 | 2.484% | 2.4842 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação do Estádio Municipal Carlos Colnaghi | SP | MUNICIPIO DE CAPIVARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 0.8596% | 0.8596 | 2015-11-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Urbanização de Praça em Balneário Piçarras ¿ SC | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8412.8 | 252162.8 | 97.46% | 97.4555 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- Construção da Praça do Madeiros, Reforma da Praça Matriz e Revitalização da Escadaria de São Sebastião no Município de Mulungu-CE. | CE | MUNICIPIO DE MULUNGU - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 21980.26 | 996980.26 | 13.21% | 13.208 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça General Tibúrcio no Município de Viçosa do Ceará ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 49811.57 | 1024811.57 | 76.76% | 76.7583 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro Cultural na Rua 1 C Qd 1C centro município de Campinaçu-Go. | GO | MUNICIPIO DE CAMPINACU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 23.65% | 23.6458 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla da Praia em Balneário Piçarras ¿ SC | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 17010.33 | 504510.33 | 93.65% | 93.653 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA. | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 3.802% | 3.8016 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Avenida João Ataíde de Melo. | RN | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 74.45% | 74.4469 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção da Praça da Igreja da Matriz do Município de Itacajá-TO. | TO | MUNICIPIO DE ITACAJA | MINISTERIO DO TURISMO | 332718.75 | 9888.27 | 342607.02 | 56.02% | 56.0223 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 50.86% | 50.856 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MONUMENTO DE FREI DAMIÃO | RN | MUNICIPIO DE VENHA-VER | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 59.48% | 59.4849 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA JURACY MAGALHAES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-BA | BA | MUNICIPIO DE PALMEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 94.05% | 94.0495 | 2017-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - READEQUAÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO - 1ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE PORTO RICO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 65.22% | 65.2193 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação das Ruas Estevão Ciriaco de Oliveira, Rua Antonio Braga de Rezende e Rua José Pereira de Paiva no município de Itaú/RN. | RN | MUNICIPIO DE ITAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 28242.55 | 274092.55 | 71.21% | 71.2092 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Campos Sales ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10400 | 503500 | 69.79% | 69.7883 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Bairro Mãe Izabel. | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 635000 | 15000 | 650000 | 95.8% | 95.8008 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Melhorias no Estádio Regional Willie Davids em Maringá/PR. | PR | MUNICIPIO DE MARINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2500000 | 230000 | 2730000 | 85.5% | 85.4991 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Aguas Pluviais Em Terra Nova do Norte MT. | MT | MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 92318.04 | 486518.04 | 54.15% | 54.1464 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO. | PB | MUNICIPIO DE AREIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 37134.02 | 431334.02 | 0.9987% | 0.9987 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Galerias Pluviais nos Bairros Pedro Moreira e Seis Conjuntos. | PR | MUNICIPIO DE CIANORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42878.26 | 535978.26 | 79.68% | 79.6787 | 2016-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP SIST DREN URB SUST MANEJO AGUAS PLUVIAI
Pavimentação e Drenagem Superficial no Loteamento Jardim Mariana, no Município e Nossa Senhora do Socorro-SE. | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 102782.57 | 694782.57 | 85.41% | 85.4124 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BAIRRO VILA NOVA - MUNICIPIO DE ANTONIO JOÃO-MS | MS | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 55395.24 | 1042995.24 | 90.32% | 90.3173 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial no complexo Taiçoca - Nossa Senhora do Socorro/Se. | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 287613.96 | 978513.96 | 62.45% | 62.4546 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba. | SP | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 87000 | 1074600 | 10.4% | 10.3975 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Ruas e Avenidas no Município de Cachoeirinha Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384310 | 5727.92 | 390037.92 | 54.2% | 54.2025 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 26935.51 | 272785.51 | 99.81% | 99.8106 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamentos irregulares no município de Ielmo Marinho - RN. | RN | MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 1800 | 100000 | 1.8% | 1.8 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLANEJ URBANO - REGULARIZACAO FUNDIARIA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. | SE | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 101594.15 | 594694.15 | 2.925% | 2.9248 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias no município de Dom Pedro - MA | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 32900 | 1515000 | 99.81% | 99.8142 | 2014-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABORAÍ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 196136.09 | 2172736.09 | 5.698% | 5.6981 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização, pavimentação e melhoramento de diversas ruas do município | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23030.38 | 268880.38 | 82.65% | 82.6489 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Crateús -Ce. | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 83414.69 | 675414.69 | 17.68% | 17.6789 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfaltica com meio fio e sinalização horizontal e vertical em vias públicas urbanas do município de Lagoa da Confusão. | TO | MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7154.33 | 500254.33 | 4.705% | 4.7049 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais. | MT | MUNICIPIO DE ARAPUTANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 26211 | 1310511 | 2.886% | 2.8863 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento das áreas centrais da cidade e dos corredores de acesso ao Centro da cidade de Salgueiro. | PE | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 409381.19 | 853031.19 | 87.01% | 87.0073 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento asfáltico de ruas do Município de Ilha das Flores. | SE | MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 69645.93 | 315495.93 | 98.8% | 98.7972 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas na Cidade de Tocos do Moji/MG. | MG | MUNICIPIO DE TOCOS DO MOJI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 75% | 75 | 2015-06-10 | 2017-07-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e Ampliação do Mercado Municipal. | MA | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1755000 | 87750 | 1842750 | 3.269% | 3.269 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação e Drenagem Superficial no Bairro Parque São José, no município de Nossa Senhora do Socorro/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 147769.21 | 739769.21 | 50.17% | 50.1672 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica nas Avenidas João Messias e Antonio C. Lima (estaca 25 a 41) no município de Jarinu. | SP | MUNICIPIO DE JARINU | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 14100 | 705000 | 51.73% | 51.7319 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma do Estadio municipal de laje do Muriae | RJ | MUNICIPIO DE LAJE DO MURIAE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 89.59% | 89.5859 | 2015-12-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 03 Portais, sendo 01 portal com centro de atendimento ao turistas a ser implantado no Município de Piçarra. | PA | MUNICIPIO DE PICARRA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 29798.89 | 519798.89 | 89.85% | 89.8463 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Ampliação de Infraestrutura Turística das Praças Getulio Vargas e Praça Heráclio Paraguaçu Guerreiro no Município de Maragojipe - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE MARAGOGIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 340000 | 10000 | 350000 | 1.992% | 1.9919 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Museu da Cidade de CanudosBA,na Avenida Euclides da Cunha, ao lado do Memorial e Próximo a Faculdade - Sede do Município. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO TURISMO | 343000 | 7000 | 350000 | 20.56% | 20.5601 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do portal da cidade | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 44.34% | 44.3355 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO SANTA FE AS MARGENS DO RIO BALSAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LORETO/MA. | MA | MUNICIPIO DE LORETO | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 30000 | 1030000 | 0.1941% | 0.1941 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação de estradas vicinais no município de Chapada Gaúcha - MG. | MG | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 4974.5 | 248724.5 | 42.65% | 42.6539 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 467268 | 40632 | 507900 | 91.82% | 91.8204 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Porangatu-GO. | GO | MUNICIPIO DE PORANGATU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 63320 | 843320 | 89.65% | 89.648 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Manutenção das estradas vicinais. | MG | MUNICIPIO DE OURO FINO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 17662.7 | 261412.7 | 1.206% | 1.206 | 2015-07-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação da 1ª etapa da Avenida de Integração e desenvolvimento do turismo sustentável de Nova Lima | MG | MUNICIPIO DE NOVA LIMA - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 390000 | 2340000 | 68.21% | 68.21 | 2008-07-04 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Adequação de Estradas Vicinais no município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7555.02 | 300055.02 | 1.784% | 1.7841 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Arinos-MG. | MG | MUNICIPIO DE ARINOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 9330 | 253080 | 36.09% | 36.0892 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais | MG | MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 10068.17 | 302568.17 | 93.66% | 93.657 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Urbanização da área de acesso principal da Sede do município de Itaquara. | BA | MUNICIPIO DE ITAQUARA | MINISTERIO DO TURISMO | 800000 | 18000 | 818000 | 23.42% | 23.4158 | 2015-03-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇAO DE TEATRO MUNICIPAL E AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO - 1ª ETAPA. NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN | RN | MUNICIPIO DE JUCURUTU | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20410 | 1020410 | 44.65% | 44.6482 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Dom Bosco do Município de Anaurilândia/MS. | MS | MUNICIPIO DE ANAURILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 17500 | 517500 | 0.2864% | 0.2864 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PORTAL | PR | MUNICIPIO DE JESUITAS | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 7000 | 257000 | 12.15% | 12.149 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Lagoa da Fortuna (1ª Etapa). Situada à Rua 18 de janeiro, s/n,centro da cidade, Fortuna-MA. | MA | MUNICIPIO DE FORTUNA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20408.16 | 1020408.16 | 99.56% | 99.5632 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Avenida Luís de Almeida Couto e construção do Portal de Entrada da Cidade. | MA | MUNICIPIO DE VIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 1500000 | 31000 | 1531000 | 34.74% | 34.7418 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Balneário Municipal | MS | MUNICIPIO DE BONITO | MINISTERIO DO TURISMO | 588000 | 12000 | 600000 | 66.08% | 66.08 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico no acesso ao Município de Bela Vista do Toldo. | SC | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 5103 | 255103 | 71.76% | 71.7583 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO NO MUNICÍPIO DE INDIARA | GO | MUNICIPIO DE INDIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 0.9881% | 0.9881 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções | MA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 97.75% | 97.7548 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Reforma e Modernização da Praça Dr. Carlos Macieira - Praça da Prefeitura | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 92.55% | 92.5507 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - URBANIZAÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL 2ª ETAPA. | GO | MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 84.59% | 84.5882 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - EXECUÇÃO DE MELHORIA NO PAVIMENTO E NA ACESSIBILIDADE DA AV. JOÃO BATISTA MEDIDA | SP | MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | MINISTERIO DO TURISMO | 432290.2 | 54040.55 | 486330.75 | 0.6595% | 0.6595 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Cadeia Pública Feminina em Joinville/SC - 286 vagas. | SC | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC | MINISTERIO DA JUSTICA | 8580000 | 5553047.87 | 14133047.87 | 51.37% | 51.3688 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Obra de infraestrutura Urbana, Pavimentação Asfáltica em trechos de Ruas e Avenidas, no município de São José dos Quatro Marcos - MT. | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 115034.09 | 805934.09 | 63.9% | 63.8994 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação asfáltica nas Vias Publica da Vila Jose Mustafa, Município de Batayporã-MS, sendo: Rua Valdir Sãovesso, Rua Bem Te Vi, Rua Uirapuru, Rua Arapongas, Rua das Araras, Rua Sabia, Rua Antônio Nunes da Costa Município de Batayp | MS | MUNICIPIO DE BATAYPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 26951.3 | 520051.3 | 52.37% | 52.3738 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN NA CIDADE DE FREI PAULO/SE | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 39682.95 | 829482.95 | 49.26% | 49.2606 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Pavimentação em Pedra Tosca no Distrito de Poço da Onça, no Município de Miraíma ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 293855.04 | 5997.04 | 299852.08 | 45.68% | 45.6803 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização e Urbanização (revitalização da pavimentação e calçadas existente, construção de quiosques, canteiros, paisagismo e banho de luz) da Av. Durval Fraga no município de Muritiba/BA. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 49.91% | 49.9095 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | MT | MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 373550.67 | 866650.67 | 84.97% | 84.969 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de Canto do Buriti - PI | PI | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 92% | 92.0031 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Logradouros públicos. | MG | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20160 | 1007760 | 97.11% | 97.1066 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 14061.93 | 507161.93 | 75.45% | 75.4481 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARINGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 99337.16 | 493537.16 | 80% | 80 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em ruas do Município de Benedito Novo | SC | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 99654.18 | 345504.18 | 60.43% | 60.4331 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais | MT | MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 91627.61 | 485827.61 | 54.21% | 54.2092 | 2015-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GUILHERME HAUFFE | SC | MUNICIPIO DE CORUPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 136558.77 | 382408.77 | 61.88% | 61.8762 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS. | SC | MUNICIPIO DE IMARUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18409.65 | 264259.65 | 45.13% | 45.133 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ-SC | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 399120.78 | 991120.78 | 54.18% | 54.1823 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação da pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas localidades no Município de Camaragibe/PE. | PE | MUNICIPIO DE CAMARAGIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 23942.2 | 269792.2 | 23.47% | 23.4721 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | PR | MUNICIPIO DE PEROLA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5500 | 251350 | 86.44% | 86.4394 | 2015-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
iMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, COM OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS (ACESSIBILIDADE UNIVERSAL) DE VIAS PUBLICAS DE BOFETE | SP | MUNICIPIO DE BOFETE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 31956.44 | 327256.44 | 68.42% | 68.4198 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS EM VARIAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | SP | MUNICIPIO DE TABAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 11935.24 | 307235.24 | 0.3657% | 0.3657 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Rua Antonio Burgos, Rua América do Sul e Rua Batalha dos Guararapes. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 16500 | 410700 | 73.97% | 73.9709 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas das ruas Gervásio Tavares, José Bonifácio e Tiradentes do município de Pinheiro Machado-RS. | RS | MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 4826.53 | 399026.53 | 79.66% | 79.6606 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Av. Arthur Lange no município de Turuçu. | RS | MUNICIPIO DE TURUCU | MINISTERIO DAS CIDADES | 251784 | 5138.45 | 256922.45 | 79.5% | 79.4954 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas localizadas no Setor Vila Regina | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25974.28 | 519074.28 | 82.07% | 82.0738 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica Urbana. | MT | MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 106024.19 | 401324.19 | 55.57% | 55.5705 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 878814.59 | 76418.66 | 955233.25 | 5.284% | 5.2838 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS EM RUAS DO MUNICIPIO | SP | MUNICIPIO DE NOVA EUROPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 25733.1 | 271583.1 | 81.23% | 81.2256 | 2015-09-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Aripuanã- MT. | MT | MUNICIPIO DE ARIPUANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 40669.75 | 434869.75 | 24.64% | 24.6431 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BREVES,ESTADO PARÁ | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 125723.08 | 2102323.08 | 59.98% | 59.9845 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto do convênio/contrato de repasse é a aquisição e implantação de 20 abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano. | MG | MUNICIPIO DE RAPOSOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 62.98% | 62.9811 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Implantação de pavimentação em vias publicas urbanas com pedras irregulares | PR | MUNICIPIO DE JESUITAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9626.99 | 255476.99 | 40.69% | 40.6933 | 2015-02-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e recapeamento de vias urbanas no Município de Patos de Minas/MG | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 13766.4 | 309066.4 | 92.81% | 92.8125 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias no município de Baixa Grande do Ribeiro - PI | PI | MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 75.17% | 75.173 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeios públicos nas vias urbanas de Pedro Afonso-TO | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394000 | 9000 | 403000 | 50.94% | 50.9435 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 93.84% | 93.8382 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE AGUDOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 208290.35 | 1195890.35 | 67.88% | 67.8834 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 99.83% | 99.8308 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de pavimentação asfáltica na sede do Município de Uruana de Minas/MG. | MG | MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4863.97 | 250713.97 | 84.95% | 84.9453 | 2014-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO DA RUA SEBASTIÃO ROSA, RUA P1, RUA JOAQUIM AMÂNCIO DE OLIVEIRA SITUADAS NO BAIRRO SANTANA NO MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG. | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 61338.02 | 307188.02 | 87.56% | 87.565 | 2016-01-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento das vias urbanas de Pindorama do Tocantins | TO | MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8133.69 | 402333.69 | 98.52% | 98.5211 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS. | SP | MUNICIPIO DE TAUBATE | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 68678.26 | 858478.26 | 39.91% | 39.9114 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de calçadas em diversos bairros da cidade. | MG | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 39483 | 779833 | 65.26% | 65.2588 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Implantação de pavimentação em vias públicasurbanas. | RS | MUNICIPIO DE IBARAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 43065.43 | 437265.43 | 60.35% | 60.3458 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Quadra Poliesportiva | PR | MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28268.54 | 320768.54 | 47.25% | 47.2537 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL GONÇALO PRADO | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 14351.6 | 306851.6 | 4.749% | 4.7492 | 2015-12-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO VILA LIGAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 50000 | 293750 | 99.92% | 99.9219 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PR | MUNICIPIO DE PARANACITY | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9950 | 497450 | 98.3% | 98.3013 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de maquinas e equipamentos | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1404000 | 196194 | 1600194 | 75.17% | 75.1715 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recapeamento de vias públicas urbanas no Centro do Município de Esperança - PB | PB | MUNICIPIO DE ESPERANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690000 | 5355.07 | 695355.07 | 90.02% | 90.0245 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Esperança - PB. | PB | MUNICIPIO DE ESPERANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 297600 | 12889.85 | 310489.85 | 78.81% | 78.808 | 2015-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias públicas urbanas no Município de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 93.84% | 93.8382 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico na Avenida Manoel Vicente e na Rua Gerônimo Caetano Barbosa no município de Brasilândia MS. | MS | MUNICIPIO DE BRASILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 150509.35 | 643609.35 | 61.84% | 61.8363 | 2016-02-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM, MEIO FIO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC | SC | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5902 | 251752 | 75.21% | 75.2137 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE ALTO BONITO E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 74.26% | 74.2575 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Lagoa de Dentro | PB | MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 4.434% | 4.4344 | 2016-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas nos Bairros José Vieira da Silva, Pau de Leite, Santo Antonio e Vila Nova, no Município de Marizópolis. | PB | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 11337.37 | 751687.37 | 50.99% | 50.989 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas nos Bairros Mariz III, Ribeirão Preto, Carlos Lourenço de Souza e Queimadas, no Município de Marizópolis. | PB | MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 25936.97 | 766286.97 | 50.9% | 50.897 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN | RN | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 61.53% | 61.5319 | 2015-01-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ROSEANA SARNEY | MA | MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 686000 | 14000 | 700000 | 62.83% | 62.8253 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Restauração de Infraestrutura Externa e Interna da Estação Ferroviária do Distrito de João Amaro, localizada no Município de Iaçu. | BA | MUNICIPIO DE IACU | MINISTERIO DO TURISMO | 343000 | 7000 | 350000 | 35.86% | 35.8618 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PREPARAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS ,NO MUNICIPIO DE JACOBINA | BA | MUNICIPIO DE JACOBINA | MINISTERIO DO TURISMO | 475000 | 25000 | 500000 | 41.94% | 41.9421 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Matadouro Publico no município de Governador Luiz Rocha - MA | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 436500 | 12250 | 448750 | 3.664% | 3.6636 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Pontes | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1170000 | 28088.44 | 1198088.44 | 52.7% | 52.6958 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Adequação de Estrada Rural. | PR | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7499.39 | 299999.39 | 8.68% | 8.6802 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | PR | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 70.06% | 70.0556 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | PB | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 4450 | 150700 | 99.6% | 99.6018 | 2014-06-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Pavimentação, drenagem e sinalização turística da Avenida Principal do acesso ao açude Mata Velha no município de Amarante do Maranhão | MA | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 17.64% | 17.6405 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Parque de Exposição Municipal no municipio de São José do Jacuri. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12318.67 | 499818.67 | 87.32% | 87.316 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS NA AV. LUIZ FIUZA LIMA E RUA OZIRES PEREIRA - BAIRRO NOVA AGUA CLARA | MS | MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 26852.62 | 173102.62 | 30.88% | 30.88 | 2008-05-16 | 2015-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Reforma da Praça Silvio Peres Vidal | MG | MUNICIPIO DE TUMIRITINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 9235.19 | 447985.19 | 57.95% | 57.9499 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE PONTALINDA. | SP | MUNICIPIO DE PONTALINDA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15021.11 | 502521.11 | 52.72% | 52.7196 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM CARLOS GARCIA | SP | MUNICIPIO DE ALTAIR | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5000 | 248750 | 88.35% | 88.3505 | 2016-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 31.28% | 31.2847 | 2014-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização das Entradas da cidade. | SE | MUNICIPIO DE MALHADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 8954.08 | 447704.08 | 79.68% | 79.6779 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SAFIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12567.93 | 500067.93 | 59.74% | 59.7414 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de pavimentação de vias no município de Frei Paulo | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 27.96% | 27.9616 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO ASFÁLTICO,CONTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS.(EMENDA N° 2812.0013 E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA N° 15.451.2054.1D73) | SP | MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 81170.75 | 1068770.75 | 85.45% | 85.4541 | 2014-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JONAS VILELA FRANCO E RUA HILARIÃO CHAVES. | MG | MUNICIPIO DE GURINHATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 60550 | 3026150 | 56.08% | 56.0797 | 2014-11-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de Pavimentação Afáltica e Passeio Publico em ruas da Cidade de Formoso-MG. | MG | MUNICIPIO DE FORMOSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 62479.09 | 802829.09 | 58.83% | 58.8285 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 21350 | 465000 | 0.5365% | 0.5365 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | SE | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 25000 | 1012600 | 51.23% | 51.23 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município de Pinhão. | SE | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 2.47% | 2.47 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO ALMEIDA SAMPAIO E PICA PAU | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 390000 | 11700 | 401700 | 15.48% | 15.48 | 2009-02-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação de diversas ruas. | PE | MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 25.49% | 25.491 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas. | PE | MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9226.94 | 304526.94 | 48.37% | 48.3724 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação, revitalização e adequação de passeios públicos em vias urbanas do Município. | PR | MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 64.38% | 64.3794 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E MELHORIAS NOS PASSEIOS PÚBLICOS. | PE | MUNICIPIO DE GOIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 60443.41 | 652443.41 | 28.7% | 28.7032 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, urbanização e melhoramento das vias públicas do município. | SE | MUNICIPIO DE CUMBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 88844.62 | 581944.62 | 1.534% | 1.5344 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO NAS RUAS SETECENTOS DO BAIRRO BOA VISTA, VILA PAROQUIAL, LOTEAMENTO CARLOS BEZERRA E RUAS PROJETADAS DO LOTEAMENTO ADALGISA MENEZES. | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 377859.38 | 7884 | 385743.38 | 47.39% | 47.3902 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE AGRESTINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 52233.65 | 347533.65 | 56.17% | 56.1737 | 2015-11-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Paralelepípedo das ruas do município de Muribeca. | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 76296.38 | 668296.38 | 56.5% | 56.4979 | 2015-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | SE | MUNICIPIO DE RIACHUELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 14.77% | 14.774 | 2015-09-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 27480.51 | 322780.51 | 93.9% | 93.8953 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias públicas do Município de Itapetim / PE. | PE | MUNICIPIO DE ITAPETIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 166571.97 | 610221.97 | 99.23% | 99.2315 | 2015-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de infra-estrutura urbana incluindo saneamento, drenagem e pavimentação em diversas ruas do Bairro Jardim Palmares, em Comendador Soares ¿ Nova Iguaçu ¿ RJ , a saber: Rua Otavio Moreira de Melo com 220,00 ml, Rua Egº Luis de Abreu com 196,00 ml, Rua | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 495345.28 | 3460945.28 | 22.43% | 22.426 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - SANEAMENTO INTEGRADO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PASSEIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARAME-MA. | MA | MUNICIPIO DE ARAME | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 30000 | 523100 | 92.79% | 92.7873 | 2015-11-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ITAPEVA | MG | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 184848.14 | 579048.14 | 53.49% | 53.4915 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PERNAMBUCO | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 8856.98 | 304156.98 | 22.43% | 22.4292 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE PENAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 47.37% | 47.3694 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação de vias públicas no município de Palmas de Monte Alto/BA. | BA | MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987000 | 28000 | 1015000 | 57.49% | 57.4877 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da rua entre os Bairros Tapera e Sossai no Município de Venda Nova do Imigrante - ES. | ES | MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 16122 | 311422 | 5.427% | 5.4267 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Adequação de calçadas no centro de Vargem Alta | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 8624.4 | 452274.4 | 40.33% | 40.326 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação de ruas no Bairro Nova Cidade. | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 6427100 | 572900 | 7000000 | 70.87% | 70.8668 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Bairro Mãe Izabel. | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 682200 | 15000 | 697200 | 95.47% | 95.4694 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Bairro Mãe Izabel. | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 656600 | 13400 | 670000 | 87.53% | 87.5293 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Públicas e drenagem superficial com uso de bloquete sextavados. | MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 12327.5 | 505427.5 | 60.97% | 60.9701 | 2014-11-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação Asfáltica, com Galerias de Águas Pluviais e Dispositivos para Captação (bocas-de-lobo) e calçadas em Vias Públicas Urbanas localizadas no Setor Vila Regina. | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 81.81% | 81.8127 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização da Rua Moreira Cesar | RJ | MUNICIPIO DE NITEROI | MINISTERIO DAS CIDADES | 3220000 | 300878.26 | 3520878.26 | 11.89% | 11.8918 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Apoio política nacional de desenvolvimento urbano acesso de infraestrutura urbana,através de pavimentação de pedras irregulares sendo incluso meio fio pré-moldado em concreto. | PR | MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 43149.78 | 288999.78 | 81% | 80.9989 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM QUISSAMÃ | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 257878.26 | 3223478.26 | 26.21% | 26.2115 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Distrito de Pocelandia município de Guapo-Go. | GO | MUNICIPIO DE GUAPO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 22453 | 314953 | 47.03% | 47.0298 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PA | MUNICIPIO DE MARABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1413750 | 178382.55 | 1592132.55 | 15.34% | 15.343 | 2015-09-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PR | MUNICIPIO DE ARAUCARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 89959.07 | 577459.07 | 61.34% | 61.3418 | 2015-12-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de 490 Unidades Habitacionais na Sede do Município de Lafaiete Coutinho (Habitação de Interesse Social) | BA | MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 75071.76 | 568171.76 | 2.492% | 2.4918 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA -IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | MA | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 6000 | 256000 | 93.75% | 93.7513 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 2 Praças Públicas no município de Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 7.189% | 7.1892 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | BA | MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 54308.81 | 298058.81 | 42.51% | 42.5061 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO, na zona urbana do Município deArvorezinha. | RS | MUNICIPIO DE ARVOREZINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4975 | 248725 | 52.24% | 52.2413 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA DA PIEDADE, REFORMA DA PRAÇA FILOMENO HORA ,CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PINDOBA E PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA PRAÇA DA PINDOBA | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DO TURISMO | 1072500 | 77500 | 1150000 | 46.47% | 46.4707 | 2015-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Requalificação do Teatro Municipal de Ilhéus | BA | MUNICIPIO DE ILHEUS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10960 | 254710 | 80% | 80 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré no Município de Cabedelo. | PB | MUNICIPIO DE CABEDELO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 24400 | 609400 | 52.77% | 52.7681 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Ampliação da Avenida Turistica do Parque Linear - 2ª Etapa. | SP | MUNICIPIO DE TANABI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9421.66 | 253171.66 | 0.096% | 0.096 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE 2(DUAS) PRAÇAS PUBLICAS | MA | MUNICIPIO DE SAO ROBERTO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 20000 | 800000 | 37.57% | 37.5746 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA AV. SDO 1, AV. SDO 2 E AV. DR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 47054.32 | 1022054.32 | 48.38% | 48.3759 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - URBANIZAÇÃO DA RUA SANTA RITA | RN | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 61.38% | 61.385 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Urbanização da Orla e área no entorno do vertedouro do açude Eloy de Souza | RN | MUNICIPIO DE CERRO-CORA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10250 | 254000 | 55.23% | 55.2324 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Implantação da Praça do Tombador no município de Formosa da Serra Negra. | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9500 | 302000 | 95.2% | 95.2044 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Revitalização das Pontes Alcino Denadai e Jacinto Tarquete no município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 81.03% | 81.0327 | 2015-10-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA GRP 252 - ACESSO A PRAIA DA SILVEIRA. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 8045.28 | 251795.28 | 85.84% | 85.8381 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização e reforma da Arena de Rodeio (Pista de Rodeio) do Parque Municipal de Exposições Tealmo José Schardong | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4980 | 248730 | 46.81% | 46.8065 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Revitalização da Praça Central e Sinalização Turística no Município de Santa Rosa de Lima. | SC | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.29% | 98.2914 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Construção de Praça na Rua Bento José da Costa. | PB | MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 25732.25 | 708232.25 | 0% | 0 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE | CE | MUNICIPIO DE GUAIUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 20184.67 | 513284.67 | 3.408% | 3.4077 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 21.96% | 21.9637 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE AMARANTE- PI | PI | MUNICIPIO DE AMARANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 18310 | 610310 | 88.45% | 88.4537 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9133 | 304433 | 49.55% | 49.5456 | 2013-12-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas no município de Cromínia | GO | MUNICIPIO DE CROMINIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6765.68 | 252615.68 | 85.65% | 85.6531 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI | PI | MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 28.67% | 28.6693 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca, no Município de Miraíma/CE | CE | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11249.73 | 405449.73 | 42.63% | 42.628 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 61.79% | 61.7944 | 2015-02-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de diversas vias públicas do centro do município de Caxias-MA. | MA | MUNICIPIO DE CAXIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 87400 | 1075000 | 73.5% | 73.5012 | 2014-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em diversas vias do Município | MG | MUNICIPIO DE RIO POMBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6026.54 | 301326.54 | 39.38% | 39.3779 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de drenagem urbana. | SP | MUNICIPIO DE IGARAPAVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 230428.96 | 476278.96 | 99.33% | 99.3262 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO. | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 30000 | 1017600 | 26.2% | 26.2048 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, MEIO FIO CALÇAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS DISTRITOS DE BENFICA E MURININ, NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES. | PA | MUNICIPIO DE BENEVIDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 839250 | 736358.49 | 1575608.49 | 17.08% | 17.0818 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ, BAHIA. | BA | MUNICIPIO DE NOVA CANAA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 7884 | 402084 | 80.57% | 80.567 | 2015-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 136788.2 | 1124388.2 | 20.95% | 20.9517 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 776000 | 45280 | 821280 | 67.29% | 67.2852 | 2015-07-06 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Goianápolis-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 12500 | 110000 | 82.91% | 82.909 | 2014-10-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Alexânia-Go. | GO | MUNICIPIO DE ALEXANIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 126750 | 9700 | 136450 | 87.94% | 87.9443 | 2015-03-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 34.59% | 34.5933 | 2015-08-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Adequação e manutenção de estradas vicinais no muunicípio de Tremedal. | BA | MUNICIPIO DE TREMEDAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 37% | 37.0036 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇAO E IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS | MG | MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 23099.74 | 315599.74 | 63.81% | 63.8073 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
FOMENTO AO SETOR AO AGROPECUÁRIOb- Objetivos do Convênio escrever de forma clara e resumida, a que se destina o convenio/contrato de repasse | MA | MUNICIPIO DE BURITI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 92.7% | 92.6981 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | PB | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 370500 | 9500 | 380000 | 98.68% | 98.6842 | 2014-05-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 3980 | 198980 | 97.85% | 97.849 | 2015-01-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE 04 PORTAIS NAS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 60.02% | 60.0186 | 2014-03-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentações em paralelepípedo e drenagem superficial em diversas ruas do município. | RN | MUNICIPIO DE CANGUARETAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 4260 | 260000 | 65.83% | 65.8329 | 2014-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização da Rua Tocantins. | PR | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 100545.17 | 445295.17 | 83.62% | 83.6165 | 2016-01-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Nova Olímpia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8466.73 | 402666.73 | 0% | 0 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | SP | MUNICIPIO DE ANHUMAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 34250 | 180500 | 77.29% | 77.2853 | 2015-03-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação com Pedras Irregulares | RS | MUNICIPIO DE CERRO LARGO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 44105.67 | 287855.67 | 92.86% | 92.8584 | 2016-02-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Casas Populares | AC | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10064 | 503164 | 56.12% | 56.1199 | 2014-08-11 |  | PARALISADA | HABITACAO | FNHIS-MORADIA DIGNA PROV HABITACIONAL
Pavimentação de Vias em Diversos Bairros no Município de Olinda/PE. | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1450000 | 61754.17 | 1511754.17 | 0.9861% | 0.9861 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | GO | MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 6800 | 104300 | 85.43% | 85.4266 | 2016-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Rio Parnaíba - MG | MG | MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 15937.16 | 405937.16 | 89.37% | 89.3668 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Obra de pavimentação, construção de galerias de águas pluviais, e acessibilidade no município de Sarandi, do estado do Paraná. | PR | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 210926.12 | 1693026.12 | 35.37% | 35.3733 | 2014-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Tesouro - MT. | MT | MUNICIPIO DE TESOURO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 62577.59 | 357877.59 | 68.7% | 68.6967 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Várzea Alegre¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8300 | 402500 | 8.77% | 8.7696 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | MA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 438750 | 21937.5 | 460687.5 | 43.59% | 43.59 | 2010-11-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Municipio de Santa Cruz do Xingu - MT. | MT | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8045 | 402245 | 69.59% | 69.59 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Municipio de Nova Brasilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 9590.32 | 403790.32 | 82.57% | 82.567 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica e drenagem da Av. Dona Maria Ribeiro Resterich - município de Pedro de Toledo/SP. | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 62.82% | 62.8246 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma na Rodoviária do Município de Sete Barras-SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 348750 | 38750 | 387500 | 23.79% | 23.7933 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade de Cajati/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 8.379% | 8.3785 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhoria na infraestrutura no Balneário Marisol no município de Ilha Comprida. | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 270000 | 30000 | 300000 | 65.31% | 65.305 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação e Revitalização do Parque Municipal da Casa de Pedra, localizado na Linha Braço Magro - Bairro Braço Magro, município de Pariquera-Açu-SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 270000 | 30000 | 300000 | 49.52% | 49.5211 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 3412500 | 379166.67 | 3791666.67 | 84.62% | 84.6153 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE CATURITE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 156000 | 10000 | 166000 | 87.65% | 87.6506 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Fomento ao setor agropecuário - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o município de São Pedro da Água Branca - Ma. | MA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 53% | 53 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICOLA | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 20112.8 | 117612.8 | 58.06% | 58.0645 | 2015-01-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Adutora para abastecimento domiciliar no povoado Caiçara zona rural do município de Murici dos Portelas-PI | PI | MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 8750 | 350000 | 73.38% | 73.3847 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação Poliédrica com pedras de basalto irregulares. | RS | MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 5020.95 | 248770.95 | 85.31% | 85.3093 | 2015-07-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação da Infraestrutura Viária Rural, no Município de Morrinhos do Sul/RS. | RS | MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 0.9761% | 0.9761 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 176361.18 | 956361.18 | 5.368% | 5.3678 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | MG | MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 62.3% | 62.3 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 16855.04 | 309355.04 | 3.371% | 3.3713 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia na Avenida dos Girassóis no municipio de Goianira-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 38767.13 | 526267.13 | 51.44% | 51.4443 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
DRENAGEM, PAVIMENTACAO E OUTRAS OBRAS P/ MELHORAR AS COND.DEHABITABILIDADE/REG.FUNDIARIA DA FAVELA DO IAA E TRAV.BANANAL | SP | MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 19500 | 117000 | 72.15% | 72.15 | 2008-12-15 | 2018-04-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Construção de Praça da Juventude no Bairro Catolé, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 444653.02 | 2004653.02 | 12.51% | 12.5132 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Distrito de Aningas, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 281881.35 | 623131.35 | 6.084% | 6.0843 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 58.11% | 58.1083 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obra de Infraestrutura Urbana, Construção Quadra Poliesportiva Coberta na Comunidade Barra Clara, no Municipio de São José dos Quatro Marcos - MT. | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 480000 | 41652.63 | 521652.63 | 16.85% | 16.8498 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA | TO | MUNICIPIO DE LAJEADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 372400 | 7600 | 380000 | 98.79% | 98.7858 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição e implantação de academias ao ar livres nos municípios do Estado do Amazonas | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 142176.1 | 922176.1 | 2.711% | 2.7107 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7539 | 251289 | 45.72% | 45.7224 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma de Quadra Poliesportiva no Município de Campinas do Piauí | PI | MUNICIPIO DE CAMPINAS DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 89.98% | 89.9828 | 2014-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva na localidade da Barra da Chapada | RS | MUNICIPIO DE JAQUIRANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 53759.62 | 297509.62 | 81.11% | 81.1141 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa do estádio de futebol na localidade de Tamboril II, NO MUNICIPIO DE SUSUAPARA - PI | PI | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 7000 | 348250 | 3.661% | 3.6612 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de estrutura de pista de atletismo no município de Sabará | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 118210.34 | 361960.34 | 0.9194% | 0.9194 | 2015-10-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MS | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 162892.22 | 552892.22 | 65.83% | 65.8343 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SE | MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 685235.86 | 2245235.86 | 3.767% | 3.7669 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE CERRO LARGO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 52666.63 | 296416.63 | 81.83% | 81.8255 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | RS | MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 136527.42 | 380277.42 | 89.79% | 89.7934 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol Ricardo Pereira na sede do município de Araguatins/TO | TO | MUNICIPIO DE ARAGUATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12000 | 512000 | 53.57% | 53.5729 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo. | SP | MUNICIPIO DE BOFETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 439054.41 | 1024054.41 | 14.02% | 14.0169 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção e reforma de infraestrutura esportiva | SP | MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2500000 | 51020.41 | 2551020.41 | 33.81% | 33.8077 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE ARACOIABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 275965 | 5631.95 | 281596.95 | 58.91% | 58.9133 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 77.32% | 77.3183 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE CACIMBINHAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 14400 | 514400 | 56.92% | 56.9206 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 26432.55 | 270182.55 | 53.39% | 53.3943 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 117044.37 | 360794.37 | 56.02% | 56.0158 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Município de Paramoti-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMOTI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25743.5 | 318243.5 | 46.42% | 46.4224 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1657500 | 684775.85 | 2342275.85 | 72.39% | 72.3931 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Embu - SP | SP | MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 150174.69 | 393924.69 | 4.3% | 4.3 | 2010-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Ampliação e Modernização de infraestrutura do Ginásio do Bairro Santa Marta | RS | MUNICIPIO DE CANELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 93256.54 | 346756.54 | 51.7% | 51.6977 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | SP | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 10000 | 260000 | 60.03% | 60.028 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva coberta | ES | MUNICIPIO DE VILA PAVAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 105677.46 | 446927.46 | 85.29% | 85.2903 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 480065.9 | 41744.86 | 521810.76 | 2.499% | 2.499 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de infraestrutura esportiva ¿ Município de Venda Nova do Imigrante - ES. | ES | MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 157636.77 | 450136.77 | 55.52% | 55.5216 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 1906078.24 | 2881078.24 | 82.02% | 82.0222 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 14223.58 | 647973.58 | 81.41% | 81.4074 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CASTRO ALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 8000 | 300500 | 1.148% | 1.1482 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 371828 | 7588.33 | 379416.33 | 97.82% | 97.8184 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma, ampliação e modernização de estrutura poliesportiva no Bairro Mutuá, Município de São Gonçalo - RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 820880 | 1795880 | 35.53% | 35.5259 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 27999.1 | 271749.1 | 49.31% | 49.3127 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 98.63% | 98.6282 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | TO | MUNICIPIO DE RIACHINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 17.25% | 17.2483 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SE | MUNICIPIO DE BOQUIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 8141.22 | 251891.22 | 50% | 50 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 107966.08 | 1082966.08 | 10.32% | 10.3186 | 2017-07-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 435574.59 | 728074.59 | 1.746% | 1.7464 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 84.78% | 84.7803 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RN | MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 99.5% | 99.502 | 2015-05-22 | 2017-12-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7340 | 299840 | 3.884% | 3.8838 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva | PR | MUNICIPIO DE TOLEDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 702000 | 62553.48 | 764553.48 | 99.36% | 99.3646 | 2014-05-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5087.56 | 200087.56 | 66.26% | 66.2634 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 77.31% | 77.3064 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos esportivo para academia ao ar livre. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 7347.84 | 104847.84 | 33.09% | 33.0859 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construçao de uma quadra no bairro Nossa Senhora de Fátima na sede do Município de Milha- Ce | CE | MUNICIPIO DE MILHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 12837.26 | 305337.26 | 99.69% | 99.6869 | 2015-12-01 | 2016-04-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 21970.36 | 411970.36 | 50.9% | 50.9045 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | ES | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 226613.72 | 665363.72 | 48.93% | 48.9317 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 283352.46 | 5782.7 | 289135.16 | 55.31% | 55.3104 | 2015-04-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 110000 | 500000 | 31.28% | 31.2807 | 2015-10-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE GRAJAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 15000 | 307500 | 59.39% | 59.3899 | 2014-08-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE DUARTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 11366.88 | 352616.88 | 99.98% | 99.9847 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 84782.61 | 1059782.61 | 94.14% | 94.1396 | 2015-10-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SAO BORJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 13650 | 354900 | 93.27% | 93.2695 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar Livre. | MG | MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 15131 | 112631 | 36.06% | 36.0557 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - região metropolitana do vale do paraíba | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1820045.04 | 158264.79 | 1978309.83 | 60.93% | 60.9295 | 2015-03-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de Futebol Society com alambrado, iluminação e arquibancada na sede do nosso município. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 3.27% | 3.2696 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Localidade de São Pedro, no Município de Paracuru-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARACURU | MINISTERIO DO ESPORTE | 497250 | 30342.2 | 527592.2 | 30.18% | 30.1848 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | TO | MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 3.556% | 3.5559 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 58.2% | 58.2002 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 40844.4 | 333344.4 | 63.88% | 63.8827 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Cubati - PB | PB | MUNICIPIO DE CUBATI - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 12000 | 412000 | 93.17% | 93.17 | 2010-02-22 | 2018-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma de Praça Esportiva do Parque São Francisco no município de Ferraz de Vasconcelos - SP. | SP | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 346125 | 82694.04 | 428819.04 | 1.265% | 1.2653 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO DA INDEPENDENCIA | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 485750.94 | 42239.21 | 527990.15 | 1.339% | 1.3386 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE MAMBAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 0.3938% | 0.3938 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos para montagem de academia ao ar livre no município de Araxá. | MG | MUNICIPIO DE ARAXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 5950 | 103450 | 52.88% | 52.8757 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE INGAZEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 96.63% | 96.6295 | 2015-11-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Santa Gema | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6938.73 | 250688.73 | 98.08% | 98.0832 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 263250 | 5750 | 269000 | 89.45% | 89.4461 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | PA | MUNICIPIO DE VISEU | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40000 | 1015000 | 21.94% | 21.9378 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização com Drenagem Pluvial de Vias Urbanas em Concreto nas Ruas do Comércio (600m), São Sebastição (50m), Tito Ferreira Gomes (200m) e Nossa Senhora do Carmo (430m) na Sede Municipal de Água Doce do Maranhão | MA | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 16510.83 | 440423.28 | 74.83% | 74.8266 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA AV. ANTONIO REGO FILHO,RUA CEL. JOÃO MARTINS,RUA SDO PROXIMA A CRECHE PROINFANCIA) , RUA LILIO FERREIRA DE AQUINO E RUA FABIANA FERREIRA MAGALHAES. | CE | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10614.28 | 498114.28 | 97.53% | 97.5316 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Recapeamento Asfáltico da Entrada da Cidade que dará acesso ao Complexo Beira Açude no município de Pacajus. | CE | MUNICIPIO DE PACAJUS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 45952.02 | 728452.02 | 57.46% | 57.4597 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com Drenagem Pluvial da Estrada de Acesso ao Monte do Calvário. | RN | MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 51.49% | 51.4907 | 2015-01-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - 2A ETAPA | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 101008.05 | 1101008.05 | 89.34% | 89.34 | 2011-04-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Pórticos Turísticos no município de Porto Belo - SC | SC | MUNICIPIO DE PORTO BELO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 61605.46 | 354105.46 | 49.22% | 49.2214 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Requalificação da Praça e trecho da Orla do Centro de Nova Cruz. | PE | MUNICIPIO DE IGARASSU | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 31611.7 | 616611.7 | 40.6% | 40.5963 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL EM DIAS D¿ÁVILA | BA | MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40625 | 1015625 | 42.88% | 42.878 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Mirante no Morro do Cristo, Estruturação e adequação de rampas de Vôo Livre e implantação infraestrutura com sanitários e área de camping. | PR | MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | MINISTERIO DO TURISMO | 429000 | 17875 | 446875 | 20.12% | 20.1213 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE SOUSA PEDROSA. | PB | MUNICIPIO DE JERICO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 22807.22 | 997807.22 | 34.26% | 34.2649 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIA CABRAL | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 214256.98 | 4372.6 | 218629.58 | 80.63% | 80.6347 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, NO MUNICIPIO DE BRAGANCA/PA | PA | MUNICIPIO DE BRAGANCA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 370000 | 142877.69 | 512877.69 | 57.86% | 57.86 | 2009-10-01 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Praça Turística no Bairro Tucum no município de Alto Alegre do Maranhão/Ma. | MA | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 423912.45 | 10000 | 433912.45 | 99.29% | 99.2886 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Ciclovias na entrada da Cidade de São Bento do Trairi. | RN | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 99.84% | 99.8405 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio à Projetos de Infraestrutura Turística - Construção da orla lacustre do Sítio Histórico de Marechal Deodoro - 2ª Etapa | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20000 | 995000 | 0.0664% | 0.0664 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em Pedra Tosca e Drenagem de águas pluviais no Distrito Sede, no município de Bela Cruz-CE. | CE | MUNICIPIO DE BELA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 481531.13 | 9827.17 | 491358.3 | 23.48% | 23.4765 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e ampliação da praça Montano Nunes na cidade de Goiatins ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE GOIATINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 10.42% | 10.4178 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
A revitalização do terminal rodoviário de Ubaíra e Praça da Feira. | BA | MUNICIPIO DE UBAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 15149.94 | 405149.94 | 10.94% | 10.9434 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções Serra da Bodoquena | MS | MUNICIPIO DE BODOQUENA | MINISTERIO DO TURISMO | 1267500 | 49420.9 | 1316920.9 | 99.61% | 99.6122 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Recapeamento e sinalização devias públicas. | SP | MUNICIPIO DE HOLAMBRA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 26741.46 | 416741.46 | 93.3% | 93.2996 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos | MA | MUNICIPIO DE CODO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 40000 | 820000 | 0.5026% | 0.5026 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação e drenagem das ruas Claudia Gondim e Torquato Alves Pereira localizadas no Bairro Luiz Gonzaga. | PE | MUNICIPIO DE CARUARU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40969.1 | 1015969.1 | 62.56% | 62.5595 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de Terminal Rodoviário 2ª (segunda) etapa no município de Itaporã MS | MS | MUNICIPIO DE ITAPORA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 17.22% | 17.2243 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Portal de Entrada | SP | MUNICIPIO DE ANGATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 91726.71 | 335476.71 | 51.16% | 51.1576 | 2013-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- Pavimentação em bloquete com drenagem pluvia das Ruas: Joaquim Diniz, expoema, 7 de setembro e Travessa Joaquim Diniz no Bairro da Ladeira | MA | MUNICIPIO DE BARREIRINHAS | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 40000 | 820000 | 37.78% | 37.7832 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE DE LORETO/MA. | MA | MUNICIPIO DE LORETO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 83.44% | 83.4387 | 2016-03-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 2ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11189.39 | 498689.39 | 0.101% | 0.101 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura no Parque de Eventos, Gentil ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE GENTIL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5000 | 248750 | 1.202% | 1.202 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização de parte da Orla da Praia de Costazul localizada no município de Rio das Ostras | RJ | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 120000 | 1290000 | 2.422% | 2.4223 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma rodoviária neste município. | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 82000 | 2032000 | 4.585% | 4.5846 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e aquisição de equipamentos para o Centreventos Cau Hansen | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 267580 | 3192580 | 18.35% | 18.3505 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos e Convenções no município de São Felix do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 83.98% | 83.985 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Motoniveladora e carreta tanque | PA | MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 32200 | 714700 | 53.03% | 53.0292 | 2014-11-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Reforma e Construção de Parque de Exposição | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9993.75 | 497493.75 | 4.344% | 4.3444 | 2015-07-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 34000 | 424000 | 71.79% | 71.7924 | 2015-02-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais que ligam o município de Bernardo do Mearim. | MA | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 85.92% | 85.9204 | 2017-02-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais | AC | MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 10000 | 497500 | 78.64% | 78.6367 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Pavimentação em Revestimento Primário na Localidade de Arara na Zona Rural, no Município de Boa Viagem ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 53687.7 | 297437.7 | 98.86% | 98.8553 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Fomento ao setor agropecuário. | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 2984.7 | 149234.7 | 32.83% | 32.834 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | RJ | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 828750 | 20800 | 849550 | 98.68% | 98.684 | 2016-03-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Melhoramento de Estradas Vicinais do Povoado Chulanga ao Povoado São Felipe, com Extensão de 16km, pertencente ao município de Matinha/MA. | MA | MUNICIPIO DE MATINHA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 15000 | 600000 | 98.88% | 98.877 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE CAMBUCI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 78.63% | 78.6348 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 156000 | 3500 | 159500 | 90.28% | 90.2821 | 2016-02-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 92145 | 677145 | 89.23% | 89.2349 | 2015-07-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS POLIÉDRICAS | PR | MUNICIPIO DE TOMAZINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 14462.71 | 306962.71 | 74.85% | 74.853 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 10555 | 351805 | 36.21% | 36.2133 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Recuperação de Vicinal no Município de Amajari | RR | MUNICIPIO DE AMAJARI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 1.24% | 1.2398 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Pavimentação e Drenagem Superficial de vias Públicas | RN | MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 99.53% | 99.5272 | 2014-07-04 | 2015-11-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Tartarugalzinho - AP | AP | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 7145.77 | 207145.77 | 23.83% | 23.83 | 2011-12-09 | 2015-10-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | CE | MUNICIPIO DE SABOEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 38261.95 | 1025861.95 | 35.81% | 35.8101 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Calçada com acessibilidade de trecho das Ruas Vereador Crisóstomo Gesser e Francisco Schmitz. | SC | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 68.45% | 68.4513 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE JUPI/PE. | PE | MUNICIPIO DE JUPI | MINISTERIO DAS CIDADES | 1536287.39 | 31352.8 | 1567640.19 | 7.617% | 7.6166 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Calçadas no Centro do Comércio de Camacã | BA | MUNICIPIO DE CAMACAN | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20160.55 | 1007760.55 | 24.15% | 24.1459 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JONAS VILELA FRANCO. | MG | MUNICIPIO DE GURINHATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 77.89% | 77.8896 | 2015-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL. | RS | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 181200.44 | 674300.44 | 83.76% | 83.7607 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE NOVA GRANADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690000 | 38439.93 | 728439.93 | 79.44% | 79.4412 | 2016-03-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PLANEJAMENTO URBANO - URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, CANTEIRO CENTRAL E INFRAESTRUTURA. | SP | MUNICIPIO DE ANHUMAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 51.09% | 51.0901 | 2016-07-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de Via, visando recapeamento, alargamento de via e construção de passeio público. | AC | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41150 | 1028750 | 10.82% | 10.8247 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas e micro drenagem no bairro São Francisco. | PR | MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 55.56% | 55.5573 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas no Município. | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 726616 | 297694.31 | 1024310.31 | 59.11% | 59.1126 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PERNAMBUCO | PE | MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX | MINISTERIO DAS CIDADES | 215674.18 | 4401.52 | 220075.7 | 36.48% | 36.4848 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Adequação e requalificação de vias de transporte público coletivo urbano. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 919326.85 | 79942 | 999268.85 | 0.8763% | 0.8763 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas no Município de Abre Campo | MG | MUNICIPIO DE ABRE CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 25989.17 | 321289.17 | 84.23% | 84.2334 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em parte da Avenida Norvina Fernandes de Alencar, Rua Quino Falcetti e Sakiko Nakama Yamada e Drenagem de Águas Pluviais em Faixa de Servidão, parte da Rua Sakiko Nakama Yamada e Quino Falcetti, no Distrito de Lagoa Bonita, Municípi | MS | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 295.61 | 691195.61 | 0.9628% | 0.9628 | 2015-10-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas do município. | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 66656.63 | 361956.63 | 65.65% | 65.6503 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ANTONIO MARTINS | RN | MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 98.13% | 98.1307 | 2015-02-05 | 2017-08-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA DE ALVORADA DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE ALVORADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 7623.81 | 451273.81 | 84.33% | 84.328 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 268395.45 | 1552695.45 | 98.3% | 98.2962 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias urbanas | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 443480.02 | 1925580.02 | 77.94% | 77.9382 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de Marechal Deodoro | AL | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 61400 | 3027000 | 30.72% | 30.7212 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 128969.62 | 1116569.62 | 9.943% | 9.9432 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PIAUÍ- PI | PI | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 99.39% | 99.393 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SALGADINHO, OLIVEIRA, ALTO FORMOSO E PRIMAVERA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE. | CE | MUNICIPIO DE CHAVAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 8039.79 | 501139.79 | 99.02% | 99.0229 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias Públicas na sede do município de São José do Egito - PE. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 23959.48 | 319259.48 | 66.78% | 66.783 | 2014-11-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias | MG | MUNICIPIO DE TIMOTEO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 2.932% | 2.9319 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Calçamento em pedra granítica acomodadas em acolchoados de areia nas ruas Major João Rufino Alves, Maria Gomes de Souza, Francisco Rufino Alves e Av. Olí­mpio Menezes de Leal no bairro da Caxixola - Beco da 2º Travessa do Cruzeiro, Rua Manoel Lima Magalhã | PE | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 196775.93 | 640425.93 | 99.01% | 99.0127 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas. | RN | MUNICIPIO DE EXTREMOZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 56.31% | 56.3135 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Qualificação, calçamento de passeios públicos e obras de acessibilidade nas principais vias do Centro do Município de Ponta Porã. | MS | MUNICIPIO DE PONTA PORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 108080.87 | 1095680.87 | 0.5548% | 0.5548 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/ACESSIBILIDADE
Implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas. | MG | MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10049.79 | 503149.79 | 99.22% | 99.2168 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de passeio publico e acessibilidade em varias ruas e avenidas do Município de Vinhedo. | SP | MUNICIPIO DE VINHEDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 280967.92 | 23148.52 | 304116.44 | 39.77% | 39.775 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA. | SP | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 938150 | 37775.97 | 975925.97 | 86.84% | 86.8447 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação de vias públicas na sede do Municipio | BA | MUNICIPIO DE CRISOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15885.12 | 410085.12 | 51.72% | 51.7212 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas. | AL | MUNICIPIO DE BOCA DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 90625.46 | 1078225.46 | 34.96% | 34.9627 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em paralelepípedo com construção de sarjetas, guias, drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Campo do Brito. | SE | MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 59609.4 | 849409.4 | 65.01% | 65.0079 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA | MS | MUNICIPIO DE JAPORA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 111281.72 | 604381.72 | 86.34% | 86.3426 | 2015-11-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação nas vias públicas urbanas no município de Caxias do Sul, compreendendo extensão da estrada municipal Vittore Toigo (Estrada municipal nº 28) e da estrada de acesso ao bairro Vila Lobos (sem denominação oficial). | RS | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 729222.89 | 1716822.89 | 83.87% | 83.8693 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICIPIO DE RUBIATABA | GO | MUNICIPIO DE RUBIATABA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 28878.53 | 1016478.53 | 10.16% | 10.1613 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Meio Fios e Pavimentação em ruas da sede do Municipio de Serra Dourada. | BA | MUNICIPIO DE SERRA DOURADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 24600 | 1012200 | 67.91% | 67.9076 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obras de pavimentação asfaltica em trechos das Ruas Av. Alberto Ratier, Rua João Ponce de Arruda e demais Travessas de ligação. | MS | MUNICIPIO DE PARANHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 89122.43 | 681122.43 | 54.79% | 54.7868 | 2015-07-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas. | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11590.19 | 257440.19 | 80.36% | 80.3603 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Ibicui | BA | MUNICIPIO DE IBICUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 56.59% | 56.5896 | 2015-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Requalificação de Vias | AC | MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 18150 | 906850 | 75.16% | 75.1635 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Avenida Bacabeira em Humberto de Campos - MA. | MA | MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 52.51% | 52.5073 | 2015-03-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, drenagem superficial, meio-fio, sarjetas, passeio público, acessibilidade e sinalização de vias no perímetro urbano do município de Lago da Pedra(MA). | MA | MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155.1 | 1007755.1 | 31.68% | 31.6774 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização, pavimentação e melhoramento de diversas ruas do município. | SE | MUNICIPIO DE PACATUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 24311.29 | 319611.29 | 42.32% | 42.3192 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - Recuperação e Recapeamento. | MA | MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 84.43% | 84.4332 | 2015-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação da Orla do Município de Canavieiras - BA, das Avenidas Tucunaré e Beira Mar. | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 3000000 | 61224.49 | 3061224.49 | 28.11% | 28.1149 | 2013-12-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SERRA DE CALDAS | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1199250 | 24500 | 1223750 | 10.23% | 10.2265 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | BA | MUNICIPIO DE ITAJUIPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 10.27% | 10.2673 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e Requalificação de Infraestrutura Urbana. | SP | MUNICIPIO DE PARAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 72735.52 | 318585.52 | 25.51% | 25.5059 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de abrigos para usuários de transporte coletivo no município de Rio Branco, em conformidade com as exigências da normativa de acessibilidade ABNT/NBR 9050/04 e devida sinalização vertical de trânsito, visando complementar e qualificar o acesso | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12548.05 | 307848.05 | 69.52% | 69.5172 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS SIST TRANSP COLET URBANO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Ruas | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 64.22% | 64.2213 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Diversas Ruas no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 169209.41 | 1156809.41 | 28.28% | 28.2832 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL. | RS | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 269758.73 | 515608.73 | 79.56% | 79.5629 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na Sede do Município de Antonina do Norte ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 52098.24 | 446298.24 | 100% | 99.9999 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem no Ditrito e Sede de Firmino Alves- Bahia. | BA | MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 7904.63 | 501004.63 | 53.86% | 53.8561 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22483.7 | 515583.7 | 71.12% | 71.1217 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Calçadas, no Município de Assis Brasil ¿ AC. | AC | MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 39.68% | 39.6783 | 2015-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias no Município de Santa Cruz dos Milagres - PI | PI | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 94.91% | 94.9135 | 2014-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca com Drenagem Superficial no Distrito Sede, no município de Itapajé ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAPAJE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15960.55 | 261810.55 | 10.92% | 10.9222 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de Ruas de Bombinhas | SC | MUNICIPIO DE BOMBINHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31279.97 | 277129.97 | 67.25% | 67.2545 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 97151.12 | 689151.12 | 90% | 89.9992 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Rolante. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 28346.15 | 323646.15 | 98.28% | 98.2818 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Município de Horizonte - CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 210945.8 | 704045.8 | 52% | 51.9999 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação, recapeamento e drenagem em várias vias do Bairro Minerva no Município de Barretos. | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 708471.04 | 954321.04 | 96.4% | 96.3985 | 2015-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica com drenagem superficial(meio fio e sarjetas )em ruas do município de Várzea da Palma. | MG | MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 0% | 0 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO POVOADO DE VÁRZEA | BA | MUNICIPIO DE ITUACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 29628 | 1017228 | 85.16% | 85.1576 | 2015-01-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto deste convênio se destina a pavimentação asfáltica. | MG | MUNICIPIO DE GUARACIAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 11967.8 | 257817.8 | 2.034% | 2.0343 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfaltica e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Parque - União | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 96363.22 | 490563.22 | 87.8% | 87.7999 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas do Município | SP | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 84605.37 | 340345.37 | 65.07% | 65.0707 | 2014-12-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em vias públicas no município de Mutum/MG. | MG | MUNICIPIO DE MUTUM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.26 | 503163.26 | 88.78% | 88.7821 | 2015-10-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação ou melhoria de infra-estrutura urbana, contendo obras de Pavimentação, Canalização e Sinalização Viária da Rua Jasmim e trecho da Rua Amazonas no Bairro Arroio da Bica em Nova Hartz/RS. | RS | MUNICIPIO DE NOVA HARTZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 88512.15 | 334362.15 | 78.05% | 78.0544 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NESTE MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 160445.18 | 1148045.18 | 29.1% | 29.1032 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação e Drenagem no Bairro Jardim do Trabalhador | MS | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 664679.96 | 1157779.96 | 87.18% | 87.1833 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | SC | MUNICIPIO DE PAULO LOPES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 93.08% | 93.0763 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de infraestrutura e pavimentação em vias publicas urbanas | SP | MUNICIPIO DE ALAMBARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 28268.57 | 818068.57 | 70.66% | 70.6558 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação na sede do município de Brejolândia, Bahia. | BA | MUNICIPIO DE BREJOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 9862 | 502962 | 76.91% | 76.9103 | 2014-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas e Galerias de Aguas Pluviais de vias urbanas. | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 483210 | 24319.46 | 507529.46 | 13.99% | 13.9911 | 2015-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATARINA/CE. | CE | MUNICIPIO DE CATARINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 35562 | 1220962 | 34.1% | 34.0991 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ações de Infraestrutura Urbana em Municípios - Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município de Itatiba. | SP | MUNICIPIO DE ITATIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 70311.75 | 563411.75 | 61.8% | 61.796 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE. | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 7227.66 | 302527.66 | 42.3% | 42.2956 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E PASSEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPERUNA. | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 17.44% | 17.4361 | 2015-02-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | MA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 29628 | 1017228 | 56.72% | 56.7245 | 2014-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MACRODRENAGEM NOS BAIRROS MALVINA E CENTRO. | MA | MUNICIPIO DE ARARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11826 | 406026 | 0.5099% | 0.5099 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO PORTO DO TABOADO | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 200313.06 | 693413.06 | 51.87% | 51.8708 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO PORTO DO TABOADO | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 54150 | 300000 | 75.69% | 75.6869 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO KM 70 | RJ | MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 110200 | 900000 | 33.05% | 33.05 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE. | CE | MUNICIPIO DE ARACATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 441611.64 | 18400.63 | 460012.27 | 12.37% | 12.3679 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Municipio de Carnauba dos Dantas/RN | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 33.63% | 33.6294 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentar várias ruas do município de Capim Branco que se encontram em péssimas condições de uso. | MG | MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 50.15% | 50.1483 | 2015-09-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Municipio de Jardim do Seridó/RN. | RN | MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 59.33% | 59.3333 | 2015-02-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Municipio de Santana do Matos/RN | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 59.57% | 59.5727 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | RS | MUNICIPIO DE CERRITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 69.07% | 69.066 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS AVENIDAS E RUAS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM | PE | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 41322.23 | 484972.23 | 100% | 99.9995 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS PÚBLICOS, ADEQUADOS À LEI DE ACESSIBILIDADE, ALÉM DE OBRAS ISOLADAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM MORROS. | PE | MUNICIPIO DE GOIANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 407398.73 | 1889498.73 | 9.194% | 9.1938 | 2015-10-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na cidade de Jardim de Piranhas/RN. | RN | MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14700 | 310000 | 91.11% | 91.1145 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Superficial e Pavimentação de Ruas | RN | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | MINISTERIO DAS CIDADES | 265630 | 11587.3 | 277217.3 | 58.13% | 58.129 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepipedo no Municipio de Matina Ba | BA | MUNICIPIO DE MATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 97.79% | 97.7878 | 2015-10-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Municipio de Santana do Matos/RN | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 95.28% | 95.2821 | 2015-04-01 | 2016-10-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias Publicas no Municipio de Assú. | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 161318.07 | 654418.07 | 93.37% | 93.3712 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfaltica com guias e sarjetas em Diversas Ruas do Bairro Mundo Novo no municipio de Torrinha-SP | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 135458.53 | 529658.53 | 3.125% | 3.1254 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimento Poliédrico do tipo pé-de-moleque, construção de guias de meio-fio, e rede de captação de águas pluviais, nas ruas de acesso ao conjunto habitacional, em especial as ruas: prolongamento da Rua Voltaire Lamas da Silva, Rua Escrivão de Paz Fúlvio M | MG | MUNICIPIO DE DESCOBERTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 37311.56 | 431511.56 | 99.38% | 99.3781 | 2015-07-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO PARQUE ALBINO JACOBY | RS | MUNICIPIO DE HARMONIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9151.99 | 252901.99 | 99.5% | 99.5046 | 2016-03-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL - 1ª etapa. | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 536250 | 13750 | 550000 | 38.39% | 38.3928 | 2014-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Área de Esporte e Lazer no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40625 | 1015625 | 98.18% | 98.1759 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 16148.82 | 259898.82 | 43.41% | 43.4114 | 2015-12-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol na sede do municipio de Adustina-Ba. | BA | MUNICIPIO DE ADUSTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 4.009% | 4.0087 | 2017-03-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
1ª etapa - Construção de Estádio de futebol no município de Morro Cabeça no Tempo- PI. | PI | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 43875 | 482625 | 9.324% | 9.324 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Córrego Padre Francisco. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 199681.68 | 443431.68 | 98.65% | 98.6525 | 2015-03-10 | 2017-08-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
OBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL OSVALDÃO, NESTE MUNICÍPIO. SEGUNDA ETAPA. | RN | MUNICIPIO DE PENDENCIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 1.804% | 1.8038 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO SANTA EFIGÊNIA | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 349781.25 | 8750 | 358531.25 | 46.57% | 46.5736 | 2015-03-13 | 2015-03-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de infraestrutura esportiva | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 326625 | 6750 | 333375 | 82.17% | 82.1707 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DA VILA MUTIRÃO | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 349781.25 | 37142.84 | 386924.09 | 54.72% | 54.7156 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de infraestrutura esportiva. | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 399750 | 8250 | 408000 | 42.72% | 42.7204 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR ITAPUÃ | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 299812.5 | 17303.54 | 317116.04 | 4.79% | 4.7895 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação da Infraestrutura da Orla no lago Cachimbos - 1ª Etapa | MA | MUNICIPIO DE JATOBA | MINISTERIO DO TURISMO | 800000 | 16326.53 | 816326.53 | 92.97% | 92.9688 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NO MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT | MT | MUNICIPIO DE APIACAS - MT | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 0% | 0 | 2008-11-17 | 2015-08-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de infraestrutura da Orla do Rio Pau D'arco, no município de Pau D'Arco/PA | PA | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 113708.99 | 796208.99 | 61.39% | 61.3901 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA LAGOA PORTO DUARTE - 4ª Etapa | MA | MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO | MINISTERIO DO TURISMO | 1568000 | 32000 | 1600000 | 16.25% | 16.2545 | 2015-03-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa do Terminal Rodoviário na sede do município de Godofredo Viana/Ma. | MA | MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 900000 | 23076.92 | 923076.92 | 0.1862% | 0.1862 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça da Bíblia entre a Rua 08 e a GO 222, Setores Amanhecer Jovem e João Pedro município de Araçu-Go. | GO | MUNICIPIO DE ARACU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 99.73% | 99.7346 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de comercialização de produtos artesanais. | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 99120.73 | 1561620.73 | 29.87% | 29.8701 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. PURURUCA | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6250 | 256250 | 61.12% | 61.1202 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de duas Quadras Poliesportiva na Sede do município de Estância/SE. | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 101736.03 | 601736.03 | 11.05% | 11.0521 | 2016-05-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. CRIOULO | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6250 | 256250 | 57.79% | 57.7918 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reestruturação do PIER Mangue Seco. | BA | MUNICIPIO DE JANDAIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 11000 | 511000 | 34.01% | 34.0139 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções de Picos-PI. | PI | MUNICIPIO DE PICOS | MINISTERIO DO TURISMO | 2000000 | 105263.16 | 2105263.16 | 5.475% | 5.475 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO MOZINHO NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE / MA - 1ª ETAPA | MA | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 1500000 | 37000 | 1537000 | 2.324% | 2.3241 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça Pública e Urbanização no entorno do Terminal Rodoviário. | BA | MUNICIPIO DE ITUBERA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 80.02% | 80.0164 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em paralelepípedos com construção de guias e sarjetas em diversas ruas na sede e perímetros urbanos dos distritos de Cisterna e Segredo Município de Souto Soares-BA | BA | MUNICIPIO DE SOUTO SOARES | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8044.9 | 402244.9 | 66.32% | 66.3186 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Diversas Ruas. | AL | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 43500 | 1031100 | 93.98% | 93.9804 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRURURA DE ACESSIBILIDADE EM ROTAS TURISTICAS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- 1ª ETAPA | SP | SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS | MINISTERIO DO TURISMO | 19117165.16 | 1662362.19 | 20779527.35 | 0.3607% | 0.3607 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de infraestrutura na orla da cidade de Monte Santo do Tocantins/TO. | TO | MUNICIPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 392000 | 8000 | 400000 | 52.07% | 52.0665 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infraestrutura turística - Qualificação do Mercado Público Central | RS | MUNICIPIO DE PELOTAS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 25450 | 317950 | 70.84% | 70.8361 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórticos | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 16505.9 | 455255.9 | 41.23% | 41.231 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma das Praças Públicas Coronel Antonio Franco e Cisenando de Abreu Silveira na cidade de Riachuelo. | SE | MUNICIPIO DE RIACHUELO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 28.76% | 28.7567 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Divino Pai Eterno no Bairro Japão no Município de São Francisco de Goias. | GO | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8178.59 | 398178.59 | 52.32% | 52.3161 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reurbanização da Rua São Pedro - Vila Germânica | SC | MUNICIPIO DE BRUSQUE | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 46630.43 | 582880.43 | 15.31% | 15.3148 | 2015-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Segunda Etapa da Construção do Centro de Comercialização de Artesanato. | PB | MUNICIPIO DE SUME | MINISTERIO DO TURISMO | 448500 | 17820.72 | 466320.72 | 98.28% | 98.2841 | 2017-03-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Zuza Tavares na Cidade de Aurora do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 50.02% | 50.0218 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça São José. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 5200 | 258700 | 95.18% | 95.1798 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra de Reforma do Terminal Rodoviário de Fátima do Sul/MS. | MS | MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12703.06 | 500203.06 | 98.79% | 98.793 | 2015-12-18 | 2017-04-07 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de trator e implementos agrícolas. | SC | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5900 | 200900 | 52.12% | 52.1154 | 2014-02-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Eletrificação Rural no Município de Amajari | RR | MUNICIPIO DE AMAJARI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 20000 | 995000 | 83.21% | 83.21 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Implantação do Parque de Eventos em Casa Nova/BA ¿ Etapa I. | BA | MUNICIPIO DE CASA NOVA | MINISTERIO DO TURISMO | 2870400 | 119600 | 2990000 | 0.3887% | 0.3887 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DA PIPOCA | BA | MUNICIPIO DE CANDEAL | MINISTERIO DO TURISMO | 1176000 | 24000 | 1200000 | 14.13% | 14.1328 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 22.68% | 22.6767 | 2014-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL | MA | MUNICIPIO DE AXIXA | MINISTERIO DO TURISMO | 882000 | 18000 | 900000 | 5.164% | 5.164 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação e Urbanização da Praça do Largo da Igreja, localizada na sede do Município de Anajatuba/MA - 1ª Etapa | MA | MUNICIPIO DE ANAJATUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 21000 | 1021000 | 2.962% | 2.962 | 2015-04-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal(iluminação, arborização e construção e reforma de canteiros) e sinalização turistica. | BA | MUNICIPIO DE BOA NOVA | MINISTERIO DO TURISMO | 279377.28 | 11640.72 | 291018 | 31.39% | 31.3936 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Mirante no Parque Ecológico Cachoeira Rio Saltinho. | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 6000 | 256000 | 46.2% | 46.1998 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Portal Turístico e de um Posto de Informações Turísticas | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 335000 | 7000 | 342000 | 2.89% | 2.8904 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Ginásio Poliesportivo no Parque Municipal da Oktoberfest - 1ª ETAPA | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 67366.3 | 311116.3 | 92.95% | 92.9524 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA- PI | PI | MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 99880.15 | 538630.15 | 78.27% | 78.2691 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Baixa das Pedras, em Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0% | 0 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. | CE | MUNICIPIO DE IBIAPINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 164299.47 | 603049.47 | 88.6% | 88.6044 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esporte coberta no Bairro Barbados | ES | MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 78821.19 | 371321.19 | 99.19% | 99.1947 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização do Estádio Municípal em Baraúna ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE BARAUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 26219.28 | 269969.28 | 57.82% | 57.8192 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva. | BA | MUNICIPIO DE PRADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 11.82% | 11.823 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de PRAÇA DA JUVENTUDE | MA | MUNICIPIO DE BACABAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 50000 | 2000000 | 70.41% | 70.4075 | 2015-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 58497.94 | 350997.94 | 2.218% | 2.218 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 16618.07 | 455368.07 | 77% | 77.0012 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Execução da 3ª etapa da construção da quadra da Escola Municipal Hedy Klein Matzenbacher. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 45114.76 | 288864.76 | 51.94% | 51.9377 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Requalificação das praças do loteamento João Romão e da Praça Pincipal do Distrito de Nova Esperança | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 185250 | 18525 | 203775 | 43.32% | 43.32 | 2010-02-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma de Quatro Piscinas nos CSU's. | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 169450.39 | 754450.39 | 84.63% | 84.6254 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Assentamento Vaza Barris. | SE | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 41.18% | 41.1841 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de futebol. | RS | MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 3413.95 | 295913.95 | 90.51% | 90.5136 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE NAZARIA- PI | PI | MUNICIPIO DE NAZARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 49729.69 | 780979.69 | 54.16% | 54.1614 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Esportiva | MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 76.26% | 76.2629 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio Municipal de Catunda - CE. | CE | MUNICIPIO DE CATUNDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 380250 | 99701.46 | 479951.46 | 50.65% | 50.6467 | 2015-01-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 27140 | 904640 | 4.918% | 4.9182 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio do Cais | PI | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 15000 | 746250 | 72.08% | 72.0792 | 2015-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 99.29% | 99.2866 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Revitalização da Praça Fausto Cardoso e Restauração do Monumento Geodésico | SE | MUNICIPIO DE ITABAIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20500 | 508000 | 41.93% | 41.9258 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperacao de vias urbanas | PE | MUNICIPIO DE CAMUTANGA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 23963.49 | 218963.49 | 94.29% | 94.29 | 2008-02-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentação e Drenagem de Via de Acesso a ROTA das ÁGUAS. | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 84800 | 1059800 | 68.09% | 68.0934 | 2014-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de praca | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 50961.85 | 343461.85 | 57.71% | 57.71 | 2008-06-23 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 72641.72 | 1535141.72 | 2.749% | 2.7486 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
A Construção de um Terminal Rodoviário na Sede do Município | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 1072500 | 27500 | 1100000 | 59.23% | 59.2315 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construçao do Centro de Eventos, 2ª Etapa | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 35769.41 | 1010769.41 | 10.15% | 10.1526 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com Pedras Irregulares, Obras de Arte e Drenagem Pluvial. | SC | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 6576.8 | 252426.8 | 41% | 40.996 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PORANGA | CE | MUNICIPIO DE PORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 39868.34 | 532968.34 | 73.42% | 73.4192 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Execução da Obra de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem de Ruas no Município de São João do Cariri/PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6044.94 | 301344.94 | 31.65% | 31.6525 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com drenagem superficial, das seguintes ruas no Município de Muniz Ferreira: Rua do Pedrão 3 etapa na Sede, trecho da Rua Albertino Moura até a Linha no Distrito do Onha, trecho da Rua Albertino Moura até a Rua da Bandinha no Distrito do Onha | BA | MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 3182.95 | 397382.95 | 49.66% | 49.6553 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS/SP | SP | MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 22152.22 | 268002.22 | 51.53% | 51.5284 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico em vias públicas na cidade de Garanhuns-PE | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 31000 | 771350 | 67.44% | 67.4442 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Capeamento asfáltico na rua Maximiniano Tupinambá da Costa, e a ampliação de passeios para acessibilidade na Rua Presidente Vargas. | RS | MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 251784 | 35110.93 | 286894.93 | 98.71% | 98.7146 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
REFORMA E AMPLIACAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU(CE) | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 10520 | 210520 | 42.73% | 42.73 | 2009-07-13 | 2018-01-29 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação Asfáltica na Sede do Município de Iguatu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 165091.12 | 1647191.12 | 99.88% | 99.8847 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento asfáltico de vias públicas no Município de Garanhuns-PE. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 31920.01 | 722820.01 | 83.93% | 83.929 | 2015-09-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES RS. | RS | MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 96608.06 | 342458.06 | 58.66% | 58.6572 | 2015-04-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | SP | MUNICIPIO DE NOVA GRANADA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 15133.77 | 260983.77 | 98.09% | 98.0926 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias publicas urbanas, com a utilização de blocos pré moldados intertravados | RS | MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 125897.38 | 520097.38 | 55.1% | 55.1038 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de Estradas Vicinais do município de Jequié | BA | MUNICIPIO DE JEQUIE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 85000 | 1060000 | 93.33% | 93.3261 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada. | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 54250 | 298000 | 90.6% | 90.604 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção do Mercado Municipal de Bom Jesus da Lapa - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 170000 | 2120000 | 80.79% | 80.7853 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação de Pavimentação com Meio-fio e Calçada | MA | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 8000 | 600000 | 90.16% | 90.1559 | 2015-07-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas dos bairros Governador Ferraz, São Gonçalo, Planalto, Monsenhor Tibúrcio e Seminário no Município de Tianguá - CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 482364.84 | 20099 | 502463.84 | 81.47% | 81.4679 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO ASSENTAMENTO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 86600 | 574100 | 8.116% | 8.1155 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA. | BA | MUNICIPIO DE ALCOBACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 86600 | 574100 | 2% | 1.9997 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadra Poliesportiva e construção de vestiarios | MG | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 97.62% | 97.6153 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de esporte | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9660.88 | 253410.88 | 57.59% | 57.5889 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio de Esporte da Localidade de Linha Babilônia no Município de São Pedro da Serra ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 96541.99 | 584041.99 | 94.38% | 94.3814 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue de Bariri | SP | MUNICIPIO DE BARIRI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6865.75 | 250615.75 | 51.41% | 51.4145 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Primeira etapa de um Ginásio Poliesportivo no Município de Cachoeira do Sul. | RS | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 160217.28 | 647717.28 | 55.41% | 55.4095 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
obras de infraestrutura esportiva no estádio amindas de freitas | GO | MUNICIPIO DE JARAGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 62236.13 | 354736.13 | 31.28% | 31.2773 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação de Arquibancadas de concreto no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho no Município de Mogi Guaçu ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 17960.53 | 359210.53 | 3.165% | 3.1647 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Finalização da obra do Ginásio - Linha Mangueirão | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 123730.1 | 367480.1 | 82.16% | 82.1649 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização das instalações da Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte de Mattos Areosa. | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 6000000 | 1091334.29 | 7091334.29 | 11.89% | 11.8906 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Ampliação e Modernização de Espaço Esportivo | SP | MUNICIPIO DE POMPEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 28313.38 | 515813.38 | 31.11% | 31.1147 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE CASCA/RS. | RS | MUNICIPIO DE CASCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20743.88 | 264493.88 | 55.98% | 55.9818 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
REVITALIZAÇÃO DE QUADRA NA PRAÇA ARARUAMA | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 77555.35 | 760055.35 | 97.97% | 97.973 | 2015-10-15 | 2016-06-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no municipio de Telha | SE | MUNICIPIO DE TELHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 59614.31 | 547114.31 | 42.68% | 42.682 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão do Ginasio Poliesportivo | MG | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 442257.24 | 734757.24 | 99% | 99.0024 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Praça Esportiva no Valo Velho | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 592638.53 | 836388.53 | 84.94% | 84.9394 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e modernização de infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 329550 | 44647.76 | 374197.76 | 51.58% | 51.5757 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e modernização de Infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 350025 | 62799.34 | 412824.34 | 51.07% | 51.0701 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e modernização de infraestrutura esportiva. | MG | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 274950 | 6000 | 280950 | 50.64% | 50.6389 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa do Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 49.21% | 49.2061 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Modernização de Quadra no Bairro JOÃOXXIII/SÃO FRANCISCO. | MG | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 6516.61 | 260016.61 | 60.52% | 60.5223 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e modernização das instalações esportivas existentes no Campo Municipal de futebol | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 54.75% | 54.7518 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | GO | MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 123441.03 | 1098441.03 | 81.84% | 81.8369 | 2015-03-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Melhorias de Quadras Poliesportivas | AC | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 32500 | 812500 | 74.72% | 74.719 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Cadeia Pública Masculina na Comarca de Ceará-Mirim com capacidade para 603 presos. | RN | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA CIDADANIA | MINISTERIO DA JUSTICA | 14745048.09 | 7522855.66 | 22267903.75 | 92.2% | 92.2038 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS | SP | MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 7000 | 348250 | 49.44% | 49.4401 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos junto ao Parque Municipal de Eventos de Aratiba RS. | RS | MUNICIPIO DE ARATIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 58.09% | 58.0897 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Teatro, no Município de Cruz ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 764161.74 | 15595.14 | 779756.88 | 7.21% | 7.2098 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 5ª Etapa do Teatro Municipal de Boa Vista-RR. | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 3900000 | 195000 | 4095000 | 93.59% | 93.5862 | 2014-03-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de InfraEstrutura no Balneário no Município de Bandeirantes do Tocantins, referente a Segunda Etapa. | TO | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 67.31% | 67.3142 | 2014-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO MIRANTE BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN | RN | MUNICIPIO DE PORTALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 86.03% | 86.0313 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da praça central do Municipio de Sertão. | RS | MUNICIPIO DE SERTAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5000 | 248750 | 48.45% | 48.4542 | 2015-02-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Elaboração do Projeto Executivo e Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Gurugi, no município do Conde-PB. | PB | MUNICIPIO DO CONDE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 10562.5 | 264062.5 | 32.44% | 32.4365 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construir Pórtico Turístico de Acesso a Cidade de Santa Rosa RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 36483.54 | 280233.54 | 89.08% | 89.079 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de pavimentação em vias públicas no município de Algodão de Jandaíra - PB. | PB | MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 3.11% | 3.1097 | 2015-08-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação de Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 47.55% | 47.5503 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em paralelepípedo, no município de Ingá-PB. | PB | MUNICIPIO DE INGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 19762.33 | 315062.33 | 18.14% | 18.1422 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e Pavimentação em Diversas Ruas | PB | MUNICIPIO DE CONDADO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 85.28% | 85.2796 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias publica urbanas no Município de Santa Helena ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 49.18% | 49.1839 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de JERICO-PB | PB | MUNICIPIO DE JERICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 57.71% | 57.7144 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Jericó-PB | PB | MUNICIPIO DE JERICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 48.32% | 48.3218 | 2014-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas de Mari ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE MARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 89.05% | 89.0512 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação de vias públicas em Brejo dos Santos ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 1294.6 | 494394.6 | 80.82% | 80.8152 | 2013-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação de vias públicas em Brejo dos Santos ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 53.06% | 53.058 | 2013-08-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Duas Estradas | PB | MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 0% | 0 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Bairro Cássio Cunha Lima, no Município de Queimadas - PB. | PB | MUNICIPIO DE QUEIMADAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 81.57% | 81.5689 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas, nos Bairros Renê Baunilha, José Feliciano e Augusto dos Anjos, no Município de Sapé. | PB | MUNICIPIO DE SAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 37483.06 | 530583.06 | 10.74% | 10.7425 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São Bento - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 7408.83 | 599408.83 | 97.85% | 97.848 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de diversas ruas da sede do municipio | BA | MUNICIPIO DE JEQUIE | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 128856.68 | 819756.68 | 65.48% | 65.4773 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Esse projeto visa a pavimentação de diversas ruas no município de Pocinhos ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE POCINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 0 | 295300 | 6.73% | 6.7299 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NOS POVOADOS DE PONTO NOVO E CHAPADA DE RIACHAO DO JACUIPE. | BA | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 10000 | 210000 | 76.1% | 76.1 | 2008-07-04 | 2016-11-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Araçagi-PB | PB | MUNICIPIO DE ARACAGI | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8045 | 402245 | 8.011% | 8.011 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Bom Sucesso - PB. | PB | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 50.26% | 50.2559 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de São Francisco | PB | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 16210.96 | 410410.96 | 99.46% | 99.4627 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Bom Sucesso - PB. | PB | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 6807.7 | 401007.7 | 72.87% | 72.8745 | 2014-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Bairro Bela Vista, no Município de Itaporanga - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 24.99% | 24.9932 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Paulista - PB. | PB | MUNICIPIO DE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 83.98% | 83.98 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Conjunto João Silvino, no Município de Itaporanga - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 13740.85 | 407940.85 | 14.9% | 14.9047 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Curral Velho - PB. | PB | MUNICIPIO DE CURRAL VELHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 9806.04 | 404006.04 | 56.8% | 56.8012 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Bairro Vilas, no Município de Queimadas - PB. | PB | MUNICIPIO DE QUEIMADAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 50.49% | 50.4862 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Bairro do Castanho, no Município de Queimadas - PB. | PB | MUNICIPIO DE QUEIMADAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 11.55% | 11.5476 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Pedra - PE (Distrito Poco do Boi) | PE | MUNICIPIO DE PEDRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 7500 | 157500 | 13.6% | 13.6 | 2008-07-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Construcao de Quadra Poliesportiva - | PE | MUNICIPIO DE CUSTODIA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 89047.44 | 289047.44 | 67.21% | 67.21 | 2011-04-25 | 2015-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentação e drenagem em diversas ruas dos Bairros Renato Ribeiro e Bela Vista, no Município de Sapé - PB | PB | MUNICIPIO DE SAPE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 16002.75 | 509102.75 | 52.44% | 52.4425 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Paulista - PB. | PB | MUNICIPIO DE PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 59.83% | 59.834 | 2014-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA BARRA DE SÃO MIGUEL - AL | AL | MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL | MINISTERIO DAS CIDADES | 6921600 | 144000 | 7065600 | 34.82% | 34.8222 | 2014-07-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Elaboração de Projeto Executivo e execução da obra de Pavimentação em paralelepipedo de Diversas Ruas. | PB | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 641450 | 12897.7 | 654347.7 | 59.93% | 59.9322 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Matinhas | PB | MUNICIPIO DE MATINHAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 45.05% | 45.0462 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Gurinhém | PB | MUNICIPIO DE GURINHEM | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 0 | 740350 | 49.79% | 49.7874 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicasurbanas | MA | MUNICIPIO DE TURILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 32900 | 1515000 | 53.39% | 53.3911 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE MATINHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 80% | 80.0041 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE TURILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 32900 | 1515000 | 54.37% | 54.3733 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 45.93% | 45.928 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 28.02% | 28.0186 | 2013-12-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE PENALVA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 32000 | 1514100 | 99.59% | 99.5873 | 2013-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São Bento - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 3401.02 | 694301.02 | 97.41% | 97.4096 | 2015-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Riacho dos Cavalos - PB. | PB | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 0 | 690900 | 90.56% | 90.5582 | 2014-04-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Riacho dos Cavalos - PB. | PB | MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 13761.43 | 605761.43 | 98.74% | 98.74 | 2015-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Catolé do Rocha - PB. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 720570 | 0 | 720570 | 50.67% | 50.6683 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Catolé do Rocha - PB. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 710680 | 18316.6 | 728996.6 | 57.5% | 57.4959 | 2014-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Catolé do Rocha - PB. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 0 | 542550 | 80.56% | 80.5628 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São João do Rio do Peixe - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 59.95% | 59.9459 | 2015-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de São João do Rio do Peixe - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 50.22% | 50.2194 | 2017-03-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE BURITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 98.69% | 98.6885 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE BURITI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 98.69% | 98.6885 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas em pedras de paralelepípedos em diversos municípios do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 465697.28 | 51744.14 | 517441.42 | 1.144% | 1.1444 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 32900 | 1515000 | 99.78% | 99.7755 | 2014-07-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Capim - PB. | PB | MUNICIPIO DE CAPIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 0 | 394200 | 56.41% | 56.4144 | 2015-11-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma e modernização das dependências do Estádio Municipal 1º de Maio, situado a Rua Olavo Bilac nº 240, município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09725-570 | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | MINISTERIO DO ESPORTE | 2356946.03 | 205000 | 2561946.03 | 51.8% | 51.8016 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
CAMPO DE TREINAMENTO | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1886000 | 41712.61 | 1927712.61 | 8.932% | 8.9322 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Adequações nas instalações do Estádio Anacleto Campanella (equipamento público do município de São Caetano do Sul-SP) nos padrões internacionais de atendimento estabelecidos pela FIFA. | SP | MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 6000000 | 525000 | 6525000 | 13.64% | 13.6403 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
MELHORIAS DO ESTÁDIO CASTELÃO DE SÃO LUIS | MA | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 4874500 | 275500 | 5150000 | 71.78% | 71.7833 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização da Infraestrutura do Estádio Municipal | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2622909.09 | 77432.05 | 2700341.14 | 1.449% | 1.4489 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Pedro Régis | PB | MUNICIPIO DE PEDRO REGIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 0 | 592000 | 62.15% | 62.1474 | 2015-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. | MA | MUNICIPIO DE TUFILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 6.404% | 6.4035 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | MA | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 22400 | 1010000 | 0.1997% | 0.1997 | 2014-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Seleção de Propostas de Trabalho para elaboração de projetos técnicos (arquitetônicos e de engenharia) para calçadas e espaços públicos, nas ZEDEs centro Local II: UR-1, UR-5, o Terminal do Jordão e o Mercado Público do Jordão de Baixo, totalizando 5.455, | PE | MUNICIPIO DO RECIFE | MINISTERIO DAS CIDADES | 277174.65 | 11674.38 | 288849.03 | 9.979% | 9.9789 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
seleção de Propostas de Trabalho para elaboração de projetos técnicos (arquitetônicos e de engenharia) para calçadas e espaços públicos, na ZEDE Centro local II, Totalizando 4596,55 m, na constante as seguintes ruias: RUA DR FLAVIO FERREIRA DA SILVA MAROJ | PE | MUNICIPIO DO RECIFE | MINISTERIO DAS CIDADES | 233550.71 | 9746.71 | 243297.42 | 10.66% | 10.6646 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
Seleção de Propostas de Trabalho para elaboração de projetos técnicos (arquitetônicos e de engenharia) para calçadas e espaços públicos, na ZEDE I Centro Secundário Água Fria, no total de 4530.61 m, compreendendo as ruas: RUA DR EUDES COSTA (309,39 m), RU | PE | MUNICIPIO DO RECIFE | MINISTERIO DAS CIDADES | 208405.85 | 8683.58 | 217089.43 | 10.9% | 10.8964 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE AGUDOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20408.17 | 1020408.17 | 38.85% | 38.8486 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização e ampliação de quadra esportiva, no bairro São Caetano, Arroio do Meio, RS. | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 97354.17 | 347354.17 | 66.76% | 66.7591 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Centro Esportivo Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de Rio das Pedras/SP. | SP | MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20500 | 1020500 | 13.6% | 13.6048 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | RS | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5102.5 | 255102.5 | 69.43% | 69.4261 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação de Estádio Municipal de Futebol . | SP | MUNICIPIO DE APIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 680000 | 29975.04 | 709975.04 | 0.5829% | 0.5829 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva. | SP | MUNICIPIO DE PROMISSAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 40956.73 | 1040956.73 | 19.03% | 19.0287 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esporte. | SP | MUNICIPIO DE APIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 294000 | 53911.24 | 347911.24 | 0.8963% | 0.8963 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisicao de vei­culos, maquinas, equipamentos e implementos agricolas e agroindustriais para a estruturacao de cadeias produtivas potenciais. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 15600000 | 2010773.88 | 17610773.88 | 79.81% | 79.8082 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. | SP | CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 0 | 900000 | 9.969% | 9.9694 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
Pavimentação com construção de guias, sarjetas, calçadas e drenagem pluvial no município de Araguaína, Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1037050 | 1042198.31 | 2079248.31 | 17.87% | 17.8669 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com construção de guias, sarjetas, calçadas e drenagem pluvial no município de Araguaína, Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 3015050 | 1131325.05 | 4146375.05 | 19.68% | 19.6835 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de calçadas no município de Araguaína. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 68642.77 | 1056242.77 | 19.12% | 19.1244 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
SEGUNDA ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA BACIA DO PARQUE DO BURITI. | MA | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 808402 | 16498 | 824900 | 46.53% | 46.5346 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação do Teatro Arthur Azevedo - 1ª Etapa | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 111111.11 | 1111111.11 | 42.03% | 42.029 | 2014-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantar o Núcleo de Operação Móvel - NOM, cuja finalidade é possibilitar melhor desempenho nas etapas decadastramentos, audiências públicas e entrega de títulos nas comunidades rurais carentes. | SC | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 292000 | 86613.96 | 378613.96 | 96.29% | 96.2898 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Reforma de infraestrutura esportiva | GO | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 574275 | 65444.45 | 639719.45 | 10.7% | 10.7016 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DO ACESSO AO MIRANTE DA SERRA DO ALTO DO CRUZEIRO E DO ESTACIONAMENTO | AL | MUNICIPIO DE TANQUE D'ARCA | MINISTERIO DO TURISMO | 1500000 | 30612.24 | 1530612.24 | 9.358% | 9.3582 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA DE MARACANAÚ. | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 614250 | 462395.58 | 1076645.58 | 53.33% | 53.3345 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portico de Entrada da Cidade de Caldas Novas - 1ª Etapa | GO | GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 181450.82 | 1156450.82 | 3.502% | 3.502 | 2014-03-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Feira de Caldas Novas | GO | GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 1365000 | 359436.81 | 1724436.81 | 4.291% | 4.2912 | 2014-03-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação do Centro Cultural da Vila Cultural - 3ª Etapa | GO | GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 3900000 | 433333.34 | 4333333.34 | 81.57% | 81.5688 | 2013-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Urbanização do Entorno do Morro da Ladeira. | MA | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO | MINISTERIO DO TURISMO | 1400000 | 200000 | 1600000 | 17.57% | 17.574 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Balneário Canto das Águas - Construção do Píer e 2 Quiosques artesanais. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000.23 | 20408.17 | 1020408.4 | 7.62% | 7.6204 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em vias urbanas | CE | MUNICIPIO DE BREJO SANTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 25600 | 1211000 | 62.78% | 62.7761 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | RO | MUNICIPIO DE CABIXI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 44.3% | 44.2955 | 2014-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 12062 | 402062 | 84.62% | 84.6227 | 2014-11-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - VILHENA/RO | RO | MUNICIPIO DE VILHENA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1267500 | 112000 | 1379500 | 11.06% | 11.0617 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE INDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DA CASTANHA | MT | MUNICIPIO DE ITAUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 94.65% | 94.6517 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15078 | 502578 | 45.97% | 45.9652 | 2015-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação da 6ª Etapa do Estádio Municipal de Maracanaú/CE. | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 2437500 | 256123.45 | 2693623.45 | 10.6% | 10.597 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS. | RO | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 65642.3 | 1251042.3 | 83.4% | 83.401 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Pavimentação Com contrução de guias e sarjetas, calçadas e drenagem de águas pluviais no municipio de Nova Marilandia-MT | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1975215.4 | 40310.6 | 2015526 | 16.28% | 16.2752 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de Equipamentos Comunitarios, Pavimentaçao, Recuperação, Drenagem e Saneamento na Cidade de Joao Pessoa. | PB | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 39558600 | 2771753.65 | 42330353.65 | 86.8% | 86.7953 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Obras de Recapeamento Asfaltico com CBUQ nas Ruas Cassilandia, Avenida Três Lagoas, Rua José Gonçalves de Oliveira, Rua José Evaristo de Queiroz, Avenida Evaristo Pereira Ferreira e Rua Theodulo Mendes Malheiros em diversos bairros na cidade de Paranaíba, | MS | MUNICIPIO DE PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 137041.66 | 432341.66 | 45.06% | 45.0593 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem Superficial nos Loteamentos: Cajueiro e Jardim Mariana-Município de Nossa Senhora do Socorro/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 53000 | 645000 | 79.77% | 79.7705 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO SP. | SP | MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 270575 | 55786.23 | 326361.23 | 51.71% | 51.7127 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Saneamento integrado para implantação do Parque Linear do Bodocongó, no município de Campina Grande, Paraíba. | PB | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN | MINISTERIO DAS CIDADES | 19778600 | 2221400 | 22000000 | 5.471% | 5.4705 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - ESGOTAMENTO SANITARIO
Construção da ponte na área urbana, ligando a sede do município ao Bairro Trizidela, na cidade de Colinas - MA. | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2379722.38 | 60000 | 2439722.38 | 18.49% | 18.4918 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação no Bairro Santo Antonio | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 22900 | 516000 | 76.14% | 76.1369 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas na Cidade de Murici/AL | AL | MUNICIPIO DE MURICI | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6200 | 301500 | 71.9% | 71.9004 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Mari ¿ PB | PB | MUNICIPIO DE MARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 71.89% | 71.8892 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico e Sinalização de Diversas Ruas deste Municipio. | PE | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4516115.7 | 421148.65 | 4937264.35 | 13.62% | 13.6242 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 41000 | 2017600 | 99.75% | 99.7462 | 2014-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PROTECAO, CONTENCAO DE ENCOSTAS
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE | PB | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | MINISTERIO DA SAUDE | 950000 | 0 | 950000 | 68.72% | 68.7232 | 2014-12-16 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - SOLIDAO (PE) | PE | MUNICIPIO DE SOLIDAO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 7478.53 | 257478.53 | 12.55% | 12.55 | 2008-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma do Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli em Atencao a saude da Mulher com readequação de infra-instrutura para serviços de ReferÃªncia Ã RegiÃ£o de CorumbÃ¡-MS.Sob Cnes nº 2558472 | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | MINISTERIO DA SAUDE | 1102002.51 | 45916.78 | 1147919.29 | 10.58% | 10.5766 | 2015-11-11 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Reforma e readequação de infra-estrutura do Centro Especializado localizado no Centro de Saúde da Ladeira | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | MINISTERIO DA SAUDE | 371185.82 | 15466.08 | 386651.9 | 47.03% | 47.0276 | 2015-02-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Reforma e Adequação do Centro Integrado de Saúde de Corumba. | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | MINISTERIO DA SAUDE | 912000 | 80981.61 | 992981.61 | 19.81% | 19.8104 | 2015-12-10 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
Reforma e readequação da Casa de Acolhimento Transitório para usários do SUS em tramento. CNES: 6356486 | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | MINISTERIO DA SAUDE | 829087.91 | 34545.33 | 863633.24 | 53.96% | 53.9611 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
Reforma e adequação do Centro de Referencia em DST AIDS Dr João de BritoSob CNES nº 2376520 | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | MINISTERIO DA SAUDE | 552105.57 | 23004.4 | 575109.97 | 3.037% | 3.0365 | 2017-01-25 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Construção do Hospital de Ariquemes | RO | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 15200000 | 4465908 | 19665908 | 5.668% | 5.668 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
EXTENSAO DOS TRILHOS DA MARIA FUMACA DA ESTACAO ANHUMAS | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 537488.17 | 1999988.17 | 22.46% | 22.46 | 2010-09-08 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Realização de pavimentação nos Distritos de Flamengo e Catuni | BA | MUNICIPIO DE JAGUARARI | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 18140 | 511240 | 90.52% | 90.5194 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Reforma da Unidade Mista no Município de Saboeiro - CE. | CE | MUNICIPIO DE SABOEIRO | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 157225.74 | 657225.74 | 60.14% | 60.1364 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Implantação de Unidade Móvel de Cadastro e Regularização Fundiária visando a dinamização das ações de cadastro de terras e regularização fundiária, o fortalecimento da gestão social e do desenvolvimento local nos municípios do Estado, bem como a promoção | RN | SEARA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS, DE COLONIZACAO E DE APOIO A REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 248802 | 29000 | 277802 | 94% | 93.9964 | 2014-12-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Apoiar os públicos especiais e agricultores familiares em territórios rurais no Estado do Rio Grande do Sul. | RS | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1699320 | 188814 | 1888134 | 86.29% | 86.2894 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de Maquinários para recuperação de estradas vicinais no município de Amparo do São Francisco. | SE | MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 160000 | 13380 | 173380 | 72.96% | 72.9611 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de tratores com implementos e equipamentos para apoio a projetos da agricultura familiar no Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 965790 | 170320 | 1136110 | 96% | 96.0016 | 2015-04-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de equipamentos para Agroindústria de beneficiamento de frutas e vegetais. | SC | MUNICIPIO DE JOINVILLE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 5326.95 | 105326.95 | 29.53% | 29.5322 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Fortalecer a comunidade camponesa, através de formação resgatando e valorizando a identidade camponesa integrando-a por meio da cultura, do esporte e lazer. | ES | SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EDUCACAO PROFISSIONAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 685000 | 399740.15 | 1084740.15 | 2.919% | 2.9186 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE PONTE / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 96089.7 | 1083689.7 | 48.19% | 48.186 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 48403.69 | 838203.69 | 95.78% | 95.7804 | 2014-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL ¿ CE | CE | MUNICIPIO DE CARNAUBAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 42409.12 | 832209.12 | 98.34% | 98.3414 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. | CE | MUNICIPIO DE UBAJARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 16119 | 805919 | 97.27% | 97.274 | 2014-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 709394.3 | 0 | 709394.3 | 49.18% | 49.1827 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de Estradas, Construção de Pontes e Bueiros nos assentamentos de Pequizeiro. | TO | MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 93.97% | 93.9708 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de Passagem Molhada | AL | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9950 | 497450 | 2.159% | 2.1587 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇ?Ã?O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | TO | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 52500 | 540000 | 99.22% | 99.2184 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | RN | MUNICIPIO DE FRUTUOSO GOMES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 60.31% | 60.3076 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais | RN | MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 80.76% | 80.7644 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de estradas vicinais | RN | MUNICIPIO DE TOUROS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 63.54% | 63.5371 | 2014-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 7500 | 300000 | 94.83% | 94.8333 | 2013-12-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 99.4% | 99.4 | 2013-09-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | MA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 30% | 29.9999 | 2015-04-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Asfaltamento de via pública. | RS | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 252773 | 9160 | 261933 | 0.1717% | 0.1717 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Infraestrutura urbana no bairro Capuava | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 46125.03 | 341425.03 | 64.16% | 64.1575 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica nas Ruas João Dalmolin e prolongamento da Iasra Hemse de Moraes. | SP | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 70347.51 | 316197.51 | 53.44% | 53.4405 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas no Municipio de Teolandia-BA | BA | MUNICIPIO DE TEOLANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 0 | 493100 | 99.85% | 99.8539 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em Vias Públicas, no Município de Potiretama/CE | CE | MUNICIPIO DE POTIRETAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 35283.15 | 528383.15 | 10.93% | 10.9347 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem em diversas ruas no Município de Bayeux | PB | MUNICIPIO DE BAYEUX | MINISTERIO DAS CIDADES | 4943600 | 301862.51 | 5245462.51 | 18.13% | 18.1311 | 2014-03-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de obra de pavimentação com construção de guias e sarjetas, calçadas e drenagem pluvial no Bairro de Intermares. | PB | MUNICIPIO DE CABEDELO | MINISTERIO DAS CIDADES | 3954600 | 360561.94 | 4315161.94 | 71.02% | 71.0212 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias na Sede do Município de Sigefredo Pacheco | PI | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 109733.33 | 1097333.33 | 62.78% | 62.7832 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ACESSO AOS BALNEÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE. | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 64571.03 | 795821.03 | 94.84% | 94.8406 | 2014-07-01 | 2016-05-13 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça Pública na sede do municipio | BA | MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 816818.36 | 16669.76 | 833488.12 | 17.52% | 17.5185 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça de Eventos no Povoado de São Miguel, Município de Bacurituba - MA | MA | MUNICIPIO DE BACURITUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 9900 | 333600 | 98% | 98.0019 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr | BA | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 24375 | 268125 | 46.11% | 46.11 | 2010-06-17 | 2017-07-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantação de Calçadão na orla, Construção e Revitalização de Praças Públicas e execução de obras de Pavimentação no Povoado de Baixio no Município de Esplanada. | BA | MUNICIPIO DE ESPLANADA | MINISTERIO DO TURISMO | 1657500 | 33826.53 | 1691326.53 | 7.444% | 7.4438 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da primeira etapa do Parque Municipal Flor do Ipê em Senador Canedo-Goiás | GO | MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 320218.85 | 758968.85 | 0% | 0 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação do piso externo do Pavilhão de Exposições, localizado no Horto Florestal. | MG | MUNICIPIO DE UBA | MINISTERIO DO TURISMO | 1118515.21 | 97262.19 | 1215777.4 | 90.31% | 90.3114 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO PADROEIRA DO NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE | PE | MUNICIPIO DE JUPI | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 13750 | 550000 | 94.79% | 94.7912 | 2014-07-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em Paralelepípedo na Estrada Municipal Serra Alta (compreendendo desde o final do calçamento existente até o limite final do perímetro urbano - extensão de 762,00 m), Estrada Municipal Barra Verde (trecho compreendido desde o final do pavimen | SC | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 28769.73 | 1510869.73 | 22.45% | 22.4515 | 2001-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem da Rua Pedroso Alaguês no trecho entre Avenida J.K. e Rua João Leite Ribeiro no Bairro Altos da Cidade em Anastácio - MS. | MS | MUNICIPIO DE ANASTACIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 139179.42 | 434479.42 | 91.61% | 91.6135 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Execução de serviços de drenagem superficial e subterrânea, execução de calçadas, fresagem e pavimentação asfáltica na Zona Noroeste do Município. | SP | MUNICIPIO DE SANTOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 3650895.01 | 586496.54 | 4237391.55 | 21.34% | 21.3396 | 2014-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas no município de São Pedro da Água Branca - Ma. | MA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1432650 | 37350 | 1470000 | 86.68% | 86.6767 | 2013-10-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias em Diversos Bairros no Município de Olinda/PE. | PE | MUNICIPIO DE OLINDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4449100 | 185379.17 | 4634479.17 | 24.35% | 24.3485 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e drenagem de vias. | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2820857.36 | 148466.17 | 2969323.53 | 41.82% | 41.8176 | 2014-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ/ TSD) COM URBANIZAÇÃO DE VIAS (ACESSIBILIDADE, CICLOFAXA, MEIO-FIOS, SARJETAS E DRENAGEM PLUVIAL) NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2767800 | 242200 | 3010000 | 55.05% | 55.0459 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas do município de Irati | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 314163.25 | 589683.25 | 79.93% | 79.9337 | 2014-06-30 | 2014-10-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica com execução de meio-fios e de sistemas de drenagem superficial, recapeamento asfáltico, e implantação de passeios na sede do município | CE | MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 54067 | 1041667 | 0.2622% | 0.2622 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em vias ubanas no município de Montes Claros.Bairro Independência - Ruas: George Washington, Grécia, Groenlândia, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Inglaterra, Marília de Dirceu, Marquesa de Santos, México, Porto Rico e Portugal. | MG | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 85698.12 | 1567798.12 | 34.94% | 34.9356 | 2014-02-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção da 2ª Etapa da pista de caminhada/ciclovia | SP | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 423870 | 32594.54 | 456464.54 | 49.06% | 49.0648 | 2014-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista-RR | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 49448600 | 3436004.4 | 52884604.4 | 15.98% | 15.9786 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias púbblicas no municipio de Serra do Ramalho. | BA | MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 92.04% | 92.0408 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO BOA VISTA MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - ESTADO DO MARANHÃO | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 85.99% | 85.993 | 2013-12-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem Profunda e Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Bairro Manoel das Neves. | MS | MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 23937.95 | 517037.95 | 79.07% | 79.0748 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
EXECUÇÃO DE OBRA DE REABILITAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MARICÁ - 2ª etapa | RJ | MUNICIPIO DE MARICA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 34278.26 | 428478.26 | 32% | 32.0048 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Mecanização Agrícola com aquisição motoniveladora. | SP | MUNICIPIO DE MORRO AGUDO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 516460 | 10540 | 527000 | 94.69% | 94.6869 | 2014-02-08 | 2014-03-10 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Retro Escavadeira | PE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 34337.5 | 278087.5 | 64.55% | 64.548 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 54.74% | 54.7415 | 2014-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Implantação da Infraestrutura do Teleférico para o Alto de Santa Rita no município de Santa Cruz/RN - 1ª Etapa | RN | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 25000 | 1025000 | 63.27% | 63.2722 | 2015-02-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA NANCI NO MUNICIPIO DE SINOP-MT - 1ª Etapa. | MT | MUNICIPIO DE SINOP | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 39305.3 | 526805.3 | 59.47% | 59.4676 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça do Bairro São José | SE | MUNICIPIO DE MARUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 71.01% | 71.0115 | 2014-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica em CBQU da Av. João Batista Filho e da Rua Major Prisciliano da Mota Silveira | PE | MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 123419.9 | 659669.9 | 51.07% | 51.0725 | 2014-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DO TURISMO | 392000 | 8000 | 400000 | 99.2% | 99.2027 | 2014-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª etapa da Praça Pública no Distrito de Santo Antônio | BA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 50.47% | 50.4658 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de vias no município de Buriticupu - Ma. | MA | MUNICIPIO DE BURITICUPU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1027160 | 259494.27 | 1286654.27 | 33.88% | 33.8812 | 2014-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recuperação de estradas vicinais no Municipio de Bodó/RN. | RN | MUNICIPIO DE BODO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 273000 | 71452.18 | 344452.18 | 90.27% | 90.2702 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Restauração de Estradas Vicinais e pontes no Município de São João de Pirabas | PA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2437500 | 97500 | 2535000 | 28.8% | 28.8005 | 2014-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Perfuração e instalação de poços nas comunidades rurais | RN | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 38809.48 | 331309.48 | 19.45% | 19.4486 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Granja ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 51679.9 | 441679.9 | 43.08% | 43.0753 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de Mercado Público | AL | MUNICIPIO DE PIACABUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 17908.16 | 700408.16 | 66.46% | 66.4584 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
REFORMA DO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA | PI | FUNDACAO HOSPITALAR DE TERESINA - FHT | MINISTERIO DA SAUDE | 2880000 | 363473.08 | 3243473.08 | 82.71% | 82.712 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Reforma da Associação e Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de Alexandria (Hospital Maternidade joaquina Queiroz)para adequação da ambiência dos serviços de parto. | RN | ASSOC DE PROT E ASSIST A MAT E A INF DE ALEXANDRIA | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 0 | 250000 | 97.21% | 97.2101 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
A reforma do Centro de Parto Normal da Santa casa de sobral | CE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 222022.25 | 472022.25 | 99.73% | 99.7263 | 2015-11-10 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
Revitalização da orla do lago (complexo turístico de Ceres) | GO | MUNICIPIO DE CERES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.073% | 2.0733 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhoria da infraestrutura turística da orla do lago da cidade de Ceres. | GO | MUNICIPIO DE CERES | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 2.909% | 2.9093 | 2016-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da PRAÇA JOÃO VITAL para o Município de Aparecida-PB | PB | MUNICIPIO DE APARECIDA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 94.69% | 94.6938 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça Pública no Município de Chapada da Natividade ¿ Estado do Tocantins | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 47.1% | 47.0983 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Passeios, no município de Iguatu - CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 53667.87 | 1041267.87 | 41.48% | 41.4828 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJ SIST CIRCULACAO NAO-MOTORIZADOS
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM MEIO FIO E SARJETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. | TO | MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 13915 | 507015 | 98.03% | 98.0262 | 2014-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | RN | MUNICIPIO DE VARZEA | MINISTERIO DAS CIDADES | 760130 | 15512.86 | 775642.86 | 8.296% | 8.2961 | 2014-07-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 64026.7 | 1546126.7 | 71.24% | 71.2391 | 2014-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | MT | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 8775 | 301275 | 0% | 0 | 2008-07-04 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | MT | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 8775 | 301275 | 0% | 0 | 2008-07-04 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, RUA IRENO MARTINS DAS NEVES, RUA JOÃO SOARES DA SILVA, RUA TRAVESSA BENEDITO NEVES, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 99.8% | 99.804 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS I E II NO BAIRRO MUCAJA NO MUNICIPIO BUJARU | PA | MUNICIPIO DE BUJARU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 7350 | 251100 | 59.16% | 59.16 | 2009-11-25 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Drenagem e Pavimentação: O escopo da obra busca solucionar questoes de drenagem pluvial e pavimentação. No Municipio de Queimados / RJ | RJ | MUNICIPIO DE QUEIMADOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1975215.4 | 1525852.12 | 3501067.52 | 19.82% | 19.8234 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedo granítico | PE | MUNICIPIO DE BONITO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 39308.02 | 532408.02 | 5.24% | 5.2405 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 65380 | 340900 | 63.12% | 63.1232 | 2014-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica, infraestrutura e drenagem em vias do bairros Sítio Bela Vista e adjacências. | SP | MUNICIPIO DE MAUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 70386.27 | 514036.27 | 73.46% | 73.4555 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr | PE | MUNICIPIO DE LAJEDO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 585000 | 111570.09 | 696570.09 | 92.65% | 92.65 | 2008-05-30 | 2013-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execução de Pavimentação asfaltica em 05 (cinco) quadras, sendo 04 (quatro) na Rua Tiradentes e 01 (uma)na Rua Castelo Branco. | RS | MUNICIPIO DE ITAQUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 129675.38 | 375525.38 | 96% | 95.9958 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação asfáltica | TO | MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 10216.39 | 305516.39 | 95.5% | 95.5029 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfaltico em Diversas Vias do Municipio | SP | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 34017.12 | 329317.12 | 17.67% | 17.6672 | 2014-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias com execução de drenagem, calçadas, piso tátil, rampas de acesso, sinalização | PR | MUNICIPIO DE IRATI | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 376511.29 | 1265211.29 | 59.57% | 59.5676 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | RO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 162500 | 1625000 | 95.79% | 95.7904 | 2014-12-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA | BA | MUNICIPIO DE IPUPIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 15000 | 746250 | 91.72% | 91.7186 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Quadra Coberta na Localidade de Santa Terezinha, no Município de Granja ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 91821.95 | 591821.95 | 99.03% | 99.0298 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva. | GO | MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 9323.31 | 301823.31 | 65.23% | 65.2349 | 2016-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Coberta no município de Caturai-Go. | GO | MUNICIPIO DE CATURAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 36680.33 | 329180.33 | 18.74% | 18.7352 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARACURU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 8.909% | 8.9091 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM CEILÂNDIA | DF | DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 2437500 | 841251.82 | 3278751.82 | 6.817% | 6.8166 | 2016-02-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA no Município de Elesbão Veloso ¿ PI | PI | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 98.71% | 98.7139 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA no Município de Ipiranga do Piauí ¿ PI | PI | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 50.48% | 50.4843 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU- PA. | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 191347.44 | 873847.44 | 52.49% | 52.4912 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER. | PA | MUNICIPIO DE TOME-ACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 36562.5 | 914062.5 | 12.74% | 12.7425 | 2014-05-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Centro de Referência e Assistência Social ¿ CRAS | RS | MUNICIPIO DE PAIM FILHO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 270000 | 10000 | 280000 | 95.47% | 95.4727 | 2014-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
Construção de 01 (um) Centro de Referência Especializado de Assistência Social ¿ CREAS, no Estado da Paraíba, município de São José dos Cordeiros. | PB | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 17500 | 347500 | 86.27% | 86.2736 | 2014-11-01 | 2015-12-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Ampliação do Hospital do Trabalhador através da construção do Anexo da Mulher. | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 5625000 | 7917311.85 | 13542311.85 | 88.7% | 88.7005 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
Ampliar a distribuição de Estações Meteorológicas Automáticas de superfície (AUT¿s) no Estado do Mato Grosso do Sul, para coletar sistematicamente os dados de precipitação, temperatura do ar, fotoperíodo, direção e velocidade dos ventos e disponibilidade | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1833000 | 715333.13 | 2548333.13 | 85.03% | 85.0313 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 224250 | 25250 | 249500 | 48.2% | 48.1963 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Melhorias em estradas vicinais no Município de Riachinho/MG | MG | MUNICIPIO DE RIACHINHO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1014000 | 64719.96 | 1078719.96 | 52.67% | 52.6706 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 7312.5 | 251062.5 | 74.48% | 74.4834 | 2014-12-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | SE | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 5000 | 200000 | 91.22% | 91.225 | 2013-11-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Pavimentação de rua JG-Paripueira/Centro de acesso a orla do município. | AL | MUNICIPIO DE PARIPUEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 61950.86 | 354450.86 | 48.75% | 48.7472 | 2014-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de acesso e modernização e ampliação do prédio central do Vale dos Dinossauros | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 48750 | 1218750 | 10.07% | 10.0677 | 2014-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DOMINGOS SERTÃO | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 99.61% | 99.6128 | 2014-04-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Área de Lazer e Turismo, no Porto de Santa Esmeralda. | PR | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 55.63% | 55.6317 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | MA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 88.19% | 88.1922 | 2014-03-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Centro de Apoio ao Turismo | PB | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 21000 | 521000 | 48.82% | 48.8204 | 2015-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO DA 3ª ETAPA DA LAGOA | MA | MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 23877.55 | 1193877.55 | 34.13% | 34.1338 | 2015-03-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO | MA | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 32.77% | 32.7693 | 2013-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de um Centro Turistico e Cultural. | RS | MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 8596.02 | 301096.02 | 89.12% | 89.1157 | 2014-07-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Restauro em edificação no Parque Vicentina Aranha. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 108333.33 | 1083333.33 | 14.01% | 14.0147 | 2015-03-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIAÇÃO DE ARTESANATO LOCAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 30000 | 615000 | 4.731% | 4.7314 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
4ª Etapa Urbanização da Lagoa de Candiba/BA | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 13750 | 550000 | 73.72% | 73.7178 | 2014-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | CE | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 1287000 | 53625 | 1340625 | 54.7% | 54.7042 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma do Palacete Scarpa. | SP | MUNICIPIO DE SOROCABA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 54166.67 | 541666.67 | 4.749% | 4.7488 | 2014-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Av. Principal no município de Amarante do Maranhão. | MA | MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 7300 | 331000 | 14.63% | 14.6325 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Infraestrutura no Parque de Eventos Municipal. | PR | MUNICIPIO DE PIEN | MINISTERIO DO TURISMO | 702000 | 14326.53 | 716326.53 | 56.1% | 56.0997 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO BALNEÁRIO POÇO DA ONÇA, NO TRECHO DA BR 226 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA A ENTRADA DO BALNEÁRIO POÇO DA ONÇA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | CE | MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 40000 | 1990000 | 98.09% | 98.0926 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Central de Comercialização de produtos agrícolas. | RS | MUNICIPIO DE GRAVATAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 536250 | 151065.15 | 687315.15 | 52.55% | 52.5492 | 2016-08-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO SEM SARJETA EM VIA URBANA COM AREA TOTAL DE 8.376M2 | TO | MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 190125 | 5703.75 | 195828.75 | 73.83% | 73.83 | 2008-10-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Recuperação de Estradas Vicinais | RN | MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 8750 | 350000 | 52.62% | 52.6172 | 2014-08-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 5000 | 248750 | 99.8% | 99.7989 | 2014-06-11 | 2014-07-03 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 12000 | 597000 | 94.64% | 94.6398 | 2014-02-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | PB | MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 15.72% | 15.72 | 2014-01-01 | 2014-04-04 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 585000 | 15000 | 600000 | 99.92% | 99.9166 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO COMPLEXO TAIÇOCA-NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 182591.22 | 675691.22 | 54.87% | 54.8697 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e execução de ruas com calçadas | AL | MUNICIPIO DE MESSIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 95552.69 | 390852.69 | 87.73% | 87.7345 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias (meio fio e sarjetas) e drenagem superficial | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 291203.56 | 0 | 291203.56 | 50.19% | 50.187 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 329829.76 | 0 | 329829.76 | 50.73% | 50.7276 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico de Diversas Vias no Município de Carapicuíba. | SP | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 97895.83 | 1085495.83 | 19.19% | 19.1907 | 2014-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de pavimentação em ruas do Bairro do Jardim Paulistano. | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 218577.26 | 1206177.26 | 81.49% | 81.4873 | 2014-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS NO POVOADO MURICI, MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA | MA | MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 13818 | 704718 | 84.74% | 84.7376 | 2013-08-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Asfáltica em ruas da Cidade de Santos Dumont | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT | MINISTERIO DAS CIDADES | 1518384.25 | 30987.43 | 1549371.68 | 0.8773% | 0.8773 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de Pavimento,em Ruas do Centro, bairro Nova Brasilia e adjacências, na sede do município de Candeias. | BA | MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1097208.27 | 50000 | 1147208.27 | 46.78% | 46.7797 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Ruas do Entorno do Mercado, no Município de Pentecoste - CE. | CE | MUNICIPIO DE PENTECOSTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 2031.81 | 495131.81 | 98% | 97.9955 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e urbanização de vias urbanas com execução de pavimento e calçamento em blocos de concreto. | PR | MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 122925 | 149060.08 | 271985.08 | 76.5% | 76.4987 | 2014-07-01 | 2016-12-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação em vias ubanas no município de Montes Claros.Bairro Planalto: Ruas H, J, JatobáBairro Vilage do Lago: Ruas 20 e 21Bairro Independência: Rua Espanha, B, Guatemala, Porto Rico, Regente Feijó | MG | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 74625.72 | 1358925.72 | 39.62% | 39.6208 | 2014-02-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Urbanização e Pavimentação no Município de Altaneira ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ALTANEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 590615.4 | 12384.6 | 603000 | 97.7% | 97.6999 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento de vias urbandas do município de Ceres/GO. | GO | MUNICIPIO DE CERES | MINISTERIO DAS CIDADES | 491715.4 | 18545.64 | 510261.04 | 18.18% | 18.1751 | 2012-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE IPAMERI ¿ GOIÁS. | GO | MUNICIPIO DE IPAMERI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 46414.43 | 1034014.43 | 72.18% | 72.1783 | 2014-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem de ruas. | BA | MUNICIPIO DE BARRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 349299.4 | 13980 | 363279.4 | 84.82% | 84.8209 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção da Companhia Independente de Operações Especiais-CIOE, da Polícia Militar do Estado do Tocantins, em Palmas-TO. | TO | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS | MINISTERIO DA JUSTICA | 990000 | 10000 | 1000000 | 53.18% | 53.1846 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Recapeamento asfáltico. | GO | MUNICIPIO DE ITAJA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13855.23 | 259705.23 | 30.29% | 30.2931 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/ RUAS NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 85878.26 | 1073478.26 | 24.18% | 24.1834 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL em Vias Urbanas na sede do Município, Proporcionar melhoria da qualidade de vida da população, Permitir trafego seguro de veículos a qualquer tempo, inclusive nos períodos de for | PR | MUNICIPIO DE GUAIRACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 33489.28 | 1021089.28 | 19.98% | 19.9797 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 8394.08 | 259189.08 | 88.99% | 88.9854 | 2013-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação Poliédrica de Vias do Bairro Marechal | PR | MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 68407.91 | 314257.91 | 53.79% | 53.7854 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA JOAO PESSOA | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 146250 | 40854.51 | 187104.51 | 26.79% | 26.79 | 2011-02-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentação Asfáltica | BA | MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 15696.17 | 706596.17 | 87.3% | 87.3047 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias públicas no município de Rio do Antonio/BA. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 10800 | 405000 | 75.66% | 75.6581 | 2013-10-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O objeto do presente convênio é a alocação de recursos para Planejamento urbano com pavimentação de várias ruas do Bairro Morumbi, situado no município de Maracás, Bahia, com o objetivo de ofertar melhorias na acessibilidade dos pedestres e de motoristas | BA | MUNICIPIO DE MARACAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 79.54% | 79.5426 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepípedos | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1458288.98 | 60762.02 | 1519051 | 51.02% | 51.0209 | 2013-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PROTEÇÃO, CONTENÇÕES E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCOS | MG | MUNICIPIO DE IBIRITE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2957292.4 | 257155.86 | 3214448.26 | 47.29% | 47.2851 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PROTECAO, CONTENCAO DE ENCOSTAS
Execução de Obras de Pavimentação asfaltica em ruas do municipio | RS | MUNICIPIO DE ITAQUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 151100 | 396950 | 96.1% | 96.0959 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Depuração das Águas do Arroio Celulose em Gramado/RS para Reúso em Irrigação, Paisagismo, Lazer, Balneabilidade e Recuperação do Ciclo de Vida Aquática. | RS | MUNICIPIO DE GRAMADO | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 1000000 | 40000 | 1040000 | 0.5269% | 0.5269 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
Trata-se de um Projeto de conservação do solo e da água na bacia do ribeirão Taquarussu, onde serão dimensionadas e implantadas práticas conservacionistas que reduzam os impactos hidroambientais atualmente presentes na bacia. | TO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 719946.9 | 79994.1 | 799941 | 2.901% | 2.9008 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
recuperação e conservação das nascentes | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 1219465 | 135496 | 1354961 | 15.88% | 15.8793 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | REC. E PRES. DE MANANCIAIS E CUSOS DAGUA
Recuperação e Manutenção das estradas vicinais no município de Barra do Choça - BA. | BA | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 40000 | 1990000 | 8.824% | 8.8241 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Melhorar a infraestrutura de produção do tomateiro com a instalação de estufas, implementar infraestrutura de armazenamento de material genético de forma a garantir sua qualidade. | PE | INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 43333.33 | 433333.33 | 42.27% | 42.27 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção da Delegacia de Policia Cidadã na cidade de Boa Vista ¿ RR. | RR | ESTADO DE RORAIMA | MINISTERIO DA JUSTICA | 1450000 | 214742.43 | 1664742.43 | 0.6146% | 0.6146 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA I COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5708060.8 | 17348060.8 | 25.32% | 25.3247 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA II COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5708010.58 | 17348010.58 | 28.01% | 28.0127 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Construção da Praça Poeta Evaristo, localizada na Rua Francisco Moriá, s/n, próximo a entrada da Cidade e ao Portal de Entrada da Cidade de Joca Claudino - PB. | PB | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 23563.58 | 267313.58 | 83.77% | 83.7735 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 3 Centros de Atendimento ao Turista (CAT¿s), sendo um em cada Região Turística do Estado. Os quais estarão situados nos municípios de Dionísio Cerqueira, Garuva e Itapema. | SC | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 292500 | 1462500 | 2.564% | 2.5641 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DA MANGUEIRA -MIRANDA DO NORTE | MA | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 60000 | 2010000 | 78.07% | 78.0709 | 2014-05-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça do Cristo - Ponto Turístico Localizado no Bairro Duval de Barros | MG | MUNICIPIO DE IBIRITE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42391.3 | 529891.3 | 84.18% | 84.1839 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO QUE LIGA 0 SÍTIO MONTE AO DISTRITO DE FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA | MINISTERIO DO TURISMO | 610561.25 | 12460.43 | 623021.68 | 23.34% | 23.3393 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções Turisticas de Frei Paulo | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 29112.24 | 760362.24 | 96.82% | 96.818 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Segunda Etapa para Revitalização de Praça Pública | GO | MUNICIPIO DE GUARINOS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 81.02% | 81.0167 | 2015-10-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação com briquete de concreto,drenagem pluvial e sinalização turística da Rua Waldemar Werner. | SC | MUNICIPIO DE PENHA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 105924.62 | 593424.62 | 94.06% | 94.0559 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de convenções | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 335879.74 | 823379.74 | 9.388% | 9.3878 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PRIMEIRA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA URBANA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A RESERVA DUQUE E A ROTATÓRIA DA SUFRAMA (BOLA DA SUFRAMA). | AM | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | 162875790.67 | 29194148.11 | 192069938.78 | 0.0392% | 0.0392 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 32812 | 328112 | 37.51% | 37.5055 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12825.65 | 258675.65 | 77.8% | 77.8045 | 2013-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DAS CIDADES | 423870 | 6130 | 430000 | 57.28% | 57.2839 | 2014-04-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação e Drenagem | BA | MUNICIPIO DE CAIRU | MINISTERIO DAS CIDADES | 1530165.4 | 31227.87 | 1561393.27 | 37.92% | 37.9206 | 2014-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO COM URBANIZACAO DE VIAS NO BAIRRO VERDE VALE NO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2174400 | 214939.13 | 2389339.13 | 0.608% | 0.608 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias publicas | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 180355.71 | 1167955.71 | 99.42% | 99.4188 | 2014-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de ruas do município de Cumbe. | SE | MUNICIPIO DE CUMBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 259300.4 | 51436.53 | 310736.93 | 40.66% | 40.6597 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias, no Distrito de Juá dos Vieiras, no município de Viçosa do Ceará - CE. | CE | MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 280361.88 | 1267961.88 | 53.46% | 53.4637 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE PORTO FRANCO - MA | MA | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15900 | 509000 | 99.74% | 99.7408 | 2014-07-04 | 2015-04-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 45653.21 | 338153.21 | 4.653% | 4.6527 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Estrada de Ligação entre os Distritos de Tororomba e Timbó em Nisia Floresta/RN. | RN | MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA | MINISTERIO DO TURISMO | 926250 | 27787.5 | 954037.5 | 38.61% | 38.6075 | 2014-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e Drenagem em Pedra Tosca no município de Amontada ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA | MINISTERIO DO TURISMO | 828100 | 16900 | 845000 | 19.72% | 19.7234 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obras para implantação dos Portais OESTE no Município de Garanhuns-PE com recapeamento asfáltico das vias inseridas na área. | PE | MUNICIPIO DE GARANHUNS | MINISTERIO DO TURISMO | 1365000 | 126541.12 | 1491541.12 | 41.67% | 41.6725 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Drenagem e Pavimentação Asfáltica das vias de Acesso ao Centro da cidade de Murici/AL | AL | MUNICIPIO DE MURICI | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 30000 | 1492500 | 83.8% | 83.7958 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de equipamentos para o Centro de Informações Turísticas | RN | MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 6400 | 142900 | 81.31% | 81.3076 | 2014-01-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções de Ipiranga do Norte-MT. | MT | MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 258668.9 | 648668.9 | 10.34% | 10.3353 | 2014-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do um Centro de Cultura. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 111285.26 | 598785.26 | 69.74% | 69.7399 | 2014-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfaltica de vias urbanos no municipio de Janaúba/MG. | MG | MUNICIPIO DE JANAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 97270.63 | 491470.63 | 54.75% | 54.7452 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Infra Estrutura Urbana - Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica. | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 128391.4 | 423691.4 | 93.51% | 93.5066 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Implantação de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.Pavimentação de calçamento em Bloquetes na vias da sede do Município de Centro do Guilherme. | MA | MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 30246.94 | 1512346.94 | 56.41% | 56.4051 | 2014-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de pontes (OAE) e obras de drenagem (OAC)e pavimentação e urbanismo | PR | MUNICIPIO DE LONDRINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 297530.45 | 2274130.45 | 86.58% | 86.5776 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Planejamento Urbano - EXECUÇÃO DE OBRAS INTEGRADAS DE REABILITAÇÃO URBANA | BA | MUNICIPIO DE ITABUNA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 54100 | 1041700 | 3.645% | 3.6451 | 2014-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA III COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5786137.43 | 17426137.43 | 21.53% | 21.5318 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR UMA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA IV COM CAPACIDADE DE 286(DUZENTOS E OITENTAE SEIS) VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5476995.27 | 17116995.27 | 22.18% | 22.1758 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA V COM CAPACIDADE PARA 286 DETENTOS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5775896.6 | 17415896.6 | 24.61% | 24.6079 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA FEMININA DE ARAÇOIABA I COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 12210000 | 4664351.12 | 16874351.12 | 30.73% | 30.7254 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA FEMININA DE ARAÇOIABA II COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 12210000 | 4651530.23 | 16861530.23 | 20.43% | 20.4302 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do Município. | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 985510 | 85696.52 | 1071206.52 | 82.25% | 82.245 | 2014-04-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DAS CIDADES | 285410 | 4063.32 | 289473.32 | 65.7% | 65.7034 | 2013-12-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
REFORMA DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS: HOSPITAL ODORICO AMARAL DE MATOS(HOSP.DA CRIANÇA) CNES:2458799, HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES(SOCORRÃO I) CNES:2308762 E HOSPITAL CLEMENTINO MOURA (SOCORRÃO II) CNES:2308800, conf | MA | MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 1883731.2 | 78488.8 | 1962220 | 34.73% | 34.7294 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Aquisição de Patrulha mecanizada. | PE | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 21500 | 801500 | 97.83% | 97.829 | 2013-11-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Umirim-CE. | CE | MUNICIPIO DE UMIRIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1876680.36 | 101688.14 | 1978368.5 | 2.304% | 2.3043 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA | MA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 60000 | 2036600 | 51.31% | 51.3098 | 2013-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | MG | MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20400 | 1008000 | 99.65% | 99.6494 | 2014-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AS VIAS PUBLICAS | SP | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 12015.59 | 262810.59 | 45.29% | 45.2897 | 2014-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
O projeto contempla o custeio financeiro da reforma do estádio Municipal de Porto Seguro adequando ¿o aos pré requisitos estabelecidos pela FIFA para Copa do mundo 2014 | BA | SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 4145690.29 | 218194.23 | 4363884.52 | 38.28% | 38.2787 | 2014-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO do Centro Oficial de Treinamento Oficial no campus da Universidade Federal de Mato Grosso ¿ UFMT em Cuiabá/MT visando atender a Matriz de Responsabilidades do Governo do Estado de Mato Grosso para realização dos jogos da COPA DO | MT | ESTADO DE MATO GROSSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 9033062.11 | 534900.75 | 9567962.86 | 76.79% | 76.7878 | 2013-03-04 | 2014-06-12 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE FAMILIAS EM 29 IMOVEIS DO BAIRRO PINHEIROS | MG | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 156000 | 139606.44 | 295606.44 | 97.66% | 97.66 | 2009-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Adequação e Reforma do Estadio Rei Pelé | AL | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 5296934.48 | 278786.05 | 5575720.53 | 68.1% | 68.1036 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Revitalização e Reforma do Estádio Antônio Otoni Filho (CAVE) | DF | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 6186900.66 | 2657232.66 | 8844133.32 | 5.319% | 5.3195 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obras de adequação do Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira para a copa de 2014 | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1289772.09 | 167938.13 | 1457710.22 | 87.36% | 87.3595 | 2014-03-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Apoio A Melhoria das CondiCOes de Habitabilidade de Assentamentos PrecArios - Melhoria de HabitaCOes em Assentamentos Pr | RS | MUNICIPIO DE TAQUARA - RS | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 40816.8 | 138316.8 | 44.48% | 44.48 | 2010-01-15 | 2014-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Implantação de Melhorias no Centro de Treinamento de Seleções ¿ CTS de Bento Gonçalves/RS ¿ Estádio Montanha dos Vinhedos | RS | MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 1824837.26 | 270717.3 | 2095554.56 | 93.9% | 93.9031 | 2014-05-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Melhorias no Estádio Olímpico do Pará para atender exigências do Comitê Organizador Local - COL/FIFA. | PA | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 3124320 | 164437.89 | 3288757.89 | 81.67% | 81.6744 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Reforma, Estruturação e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto. | PR | MUNICIPIO DE CASCAVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 7698458.33 | 670000 | 8368458.33 | 94.8% | 94.804 | 2014-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Aquisição de equipamentos para melhorias do Estádio Willie Davids em Maringá/PR. | PR | MUNICIPIO DE MARINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1058000 | 92000 | 1150000 | 72.59% | 72.5895 | 2015-01-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | ESP ALTO REND-APOIO REALIZ COPA MUNDO 2014
Pavimentação de ruas da sede do municipio de Cumbe. | SE | MUNICIPIO DE CUMBE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 18478.95 | 264328.95 | 0.6939% | 0.6939 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Pavimentação da rua Principal na sede do município. | RN | MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 31010.58 | 276860.58 | 95.29% | 95.289 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação das seguintes localidades na Sede do Município de Muniz Ferreira: Travessa Beira Rio, Travessa 13 de Maio, e trecho da Rua São João, bem como a pavimentação das seguintes localidades no Distrito do Onha: Trechos da Rua Água Preta, Travessa Il | BA | MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 6900 | 500000 | 75.17% | 75.1711 | 2014-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO-FIO DE VIAS DE TOMÉ-AÇU. | PA | MUNICIPIO DE TOME-ACU | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41150 | 1028750 | 33.88% | 33.8833 | 2014-05-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Aquisição de materiais e equipamentos para o fortalecimento de Feiras Agroecológicas e para o Centro de atividades múltiplas do Banco Mãe de Sementes. | PB | ESTADO DA PARAIBA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 377630 | 42000 | 419630 | 5.957% | 5.9566 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est | BA | MUNICIPIO DE ITARANTIM - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 243750 | 13406.25 | 257156.25 | 43.95% | 43.95 | 2008-07-04 | 2014-12-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ¿ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | GO | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 600000 | 151851.72 | 751851.72 | 86.85% | 86.8499 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ABRIGO PARA IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | RO | MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 500000 | 23733.99 | 523733.99 | 95.94% | 95.9446 | 2017-10-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 980000 | 372745.88 | 1352745.88 | 56.06% | 56.0587 | 2014-07-04 | 2017-07-17 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | SP | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 320000 | 16842.11 | 336842.11 | 51.32% | 51.3201 | 2013-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 1107867.84 | 1407867.84 | 10.34% | 10.339 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ¿ CONSTRUÇÃO DE CRAS | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 192485.11 | 492485.11 | 46.25% | 46.2456 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS- NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 134077.98 | 464077.98 | 17.1% | 17.1042 | 2014-09-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS no Município de Mendes-RJ. | RJ | MUNICIPIO DE MENDES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 51747.14 | 331747.14 | 94.08% | 94.0841 | 2014-12-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construção de CREAS no Município de Iconha-ES | ES | MUNICIPIO DE ICONHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 8874.38 | 288874.38 | 81.41% | 81.413 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
construção do centro de referencia especializado de assistencia social CREAS | MT | MUNICIPIO DE SALTO DO CEU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 76171.71 | 356171.71 | 88.9% | 88.8986 | 2016-06-13 | 2017-12-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA ¿ CENTRO POP | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 193361.65 | 593361.65 | 2.494% | 2.4945 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CASA LAR
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO EM LAGOA DE PEDRAS/RN. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 14625 | 502125 | 39.42% | 39.4198 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos e máquinas para apoio da atividade leiteira. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2457828.75 | 614457.25 | 3072286 | 76.11% | 76.1078 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Recuperação de Estrada Vicinal | MA | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 100% | 99.9999 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 93.09% | 93.0877 | 2014-04-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO POVOADO DE RAIZAMA, BONITO DE MINAS/MG. | MG | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5204 | 255204 | 99.92% | 99.915 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma do Ginásio de Esportes. | SP | MUNICIPIO DE GLICERIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 95361.4 | 339111.4 | 50.12% | 50.1222 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Hospital Agamenon Magalhães (novo Ambulatório) | PE | SECRETARIA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 7000000 | 4877072.34 | 11877072.34 | 31.44% | 31.4421 | 2013-07-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Pavimentação com obras de arte complementares e especiais em Canafístula, Riacho Seco no município de Arapiraca | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1971655 | 1056738.07 | 3028393.07 | 68.47% | 68.4701 | 2014-06-16 | 2017-08-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Lapão-BA | BA | MUNICIPIO DE LAPAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1422760 | 29140 | 1451900 | 74.75% | 74.7468 | 2013-12-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento e Pavimentação nas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 48814.91 | 1036414.91 | 95.28% | 95.2839 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | SP | MUNICIPIO DE IPAUSSU | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 4442.7 | 255237.7 | 86.6% | 86.5973 | 2014-06-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Drenagem Pluvial e Pavimentação em diversas vias no municipio | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 0 | 245850 | 70.66% | 70.6592 | 2013-11-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
pavimentação asfaltica com guias, sarjetas e calçadas no prolongamento da rua bonfim | MS | MUNICIPIO DE CAMAPUA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 208257.17 | 701357.17 | 16.56% | 16.5567 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de vias urbanas no município de Janaúba/MG. | MG | MUNICIPIO DE JANAUBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 18848.48 | 274588.48 | 54.83% | 54.8323 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação de Vias Urbanas | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 109733.33 | 1097333.33 | 27.46% | 27.4633 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Obras de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas | PA | MUNICIPIO DE REDENCAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 95700 | 1380000 | 58.64% | 58.6366 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação para o município de São Bento - PB | PB | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MINISTERIO DAS CIDADES | 542550 | 13563.75 | 556113.75 | 99.6% | 99.603 | 2014-04-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação com Construção de Guias, Sarjetas e Calçadas no município de Caicó/RN. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1041995 | 43505 | 1085500 | 41.49% | 41.487 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de 01 (uma) Praça de Esporte, Recreação e Lazer no Residencial Morada da Serra. | MS | MUNICIPIO DE SIDROLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 38322.44 | 282072.44 | 18.23% | 18.2253 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva na região norte, Bairro Mirante do Buquirinha. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 48750 | 536250 | 74.43% | 74.426 | 2015-04-22 | 2017-07-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão do Ginásio de Esportes Cohab 2. | SP | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 347628.78 | 786378.78 | 88.27% | 88.2656 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
InfraEstrutura Esportiva no Municipio de Serra Preta-BA | BA | MUNICIPIO DE SERRA PRETA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15000 | 502500 | 86.11% | 86.1102 | 2015-01-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Praça de Eventos no município de Vera Cruz/RN. | RN | MUNICIPIO DE VERA CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 11750 | 548000 | 66.68% | 66.6825 | 2015-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial na Avenida Edson Lobão no centro de Maranhãozinho. | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 94.57% | 94.573 | 2014-01-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Rio Corrente ( Praia do Povo ) | GO | MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 58079.04 | 545579.04 | 92.12% | 92.1245 | 2014-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1¿ Etapa da Urbanização da Via de Acesso que liga o Morro de São Paulo ao Povoado do Zimbo. | BA | MUNICIPIO DE CAIRU | MINISTERIO DO TURISMO | 1365000 | 27857.14 | 1392857.14 | 43.54% | 43.5359 | 2014-04-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Praça Pública no Povoado de Guaribas | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 39.21% | 39.2061 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação do Acesso à Praia de Miai de Cima e Restauração do Acesso e Urbanização da Orla da Praia de Barreira, em Coruripe/AL. | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO TURISMO | 2632500 | 109687.5 | 2742187.5 | 90.39% | 90.3938 | 2014-11-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Entorno do Centro Cultural e Turistico. | ES | MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | MINISTERIO DO TURISMO | 926250 | 192411.77 | 1118661.77 | 20.09% | 20.0915 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação da Praça São Francisco na cidade de Jatobá ¿ Centro | MA | MUNICIPIO DE JATOBA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6964.29 | 348214.29 | 90.25% | 90.2492 | 2013-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE LORETO/MA | MA | MUNICIPIO DE LORETO | MINISTERIO DO TURISMO | 382200 | 7800 | 390000 | 68.57% | 68.5679 | 2014-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PRACAS NO BAIRRO DE JARDIM E TIBOLO E RECONSTRUCAO DA PRACA ALIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO | CE | MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 95.85% | 95.85 | 2009-07-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNCIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA. | MA | MUNICIPIO DE ACAILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1216800 | 121977.13 | 1338777.13 | 22.08% | 22.076 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa da Urbanização da Lagoa de Bastiana, no Município de Iguatu-CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 2851875 | 118828.13 | 2970703.13 | 18.44% | 18.4438 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Melhoria da Infraestrutura Turística no Vale dos Dinossauros | PB | MUNICIPIO DE SOUSA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40625 | 1015625 | 7.565% | 7.5647 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de Patrulha Mecanizada | AL | ALAGOAS SECRETARIA DA AGRICULTURA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 125000 | 1100000 | 97.05% | 97.0469 | 2016-12-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE COMERCIALIZAÇÃO NA CIDADE DE PORTO FRANCO - MA | MA | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 21000 | 1021000 | 97.77% | 97.7691 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | RO | MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 584452.61 | 20987.02 | 605439.63 | 84.23% | 84.2303 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Perfuratriz para Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, no município de Santa Rita. | MA | MUNICIPIO DE SANTA RITA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 900000 | 18370 | 918370 | 99.91% | 99.9052 | 2013-09-01 | 2013-10-25 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisição de 06 carros, 05 motocicletas, 01 veículo utilitário e 02 microcomputadores | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 246647.28 | 10300.72 | 256948 | 94.34% | 94.3362 | 2014-01-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 950373 | 105597 | 1055970 | 98.01% | 98.0141 | 2016-04-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES INDUSTRIAIS | MS | MUNICIPIO DE CAMAPUA | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | 487500 | 22705 | 510205 | 96.84% | 96.8373 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROVIM INFRA PROD ARRANJOS PRODUT LOCAIS
Aquisição de veículo utilitário, motocicletas e equipamentos diversos, para a promoção de assistência técnica e agregação de valor aos rpodutos das uniaddes familiares rurais do Território do Sertão Produtivo. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 174150 | 53923 | 228073 | 18.7% | 18.7014 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de dois veículos utilitários mistos, seis motocultivadores, seis roçadeiras laterais e equipamentos para apoio à comercialização de produtos originados da Agricultura Familiar no Território da Zona da Mata Sul ¿ PB | PB | ESTADO DA PARAIBA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 303779.8 | 34000 | 337779.8 | 38.75% | 38.7472 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Apoio a estruturação e organização das atividades de produção e beneficiamento da cadeia produtiva da fruticultura diversificada. | CE | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 534916.61 | 85456.5 | 620373.11 | 22.16% | 22.164 | 2014-11-15 | 2015-12-17 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Construção de Pórtico na cidade de Guajará Mirim - RO e Restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA - 1ª Etapa | RO | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 321750 | 35750 | 357500 | 14.82% | 14.8199 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação da estrada que liga a Localidade de Cardoso ao Distrito de Barro Alto no Município de Iguatu-CE - 1ª Etapa | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 220048.96 | 1195048.96 | 99.57% | 99.5656 | 2013-08-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 15000 | 258750 | 79.23% | 79.2308 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 97.5% | 97.5025 | 2014-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Projeto de Revitalização da Praça da Igreja Matriz, localizada na Sede do município de São Benedito-CE. | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO | MINISTERIO DO TURISMO | 374500 | 82301.6 | 456801.6 | 49.69% | 49.6885 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça, no Município de Potiretama ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE POTIRETAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 20171.72 | 410171.72 | 25.27% | 25.2719 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE. | CE | MUNICIPIO DE VARJOTA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10820.25 | 400820.25 | 94.84% | 94.8415 | 2014-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário - 1ª Etapa | MS | MUNICIPIO DE ITAPORA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 23.34% | 23.3429 | 2015-10-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e recapeamento de vias urbanas no Município de Patos de Minas | MG | MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 393879.22 | 51929.59 | 445808.81 | 33.93% | 33.9311 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas | MG | MUNICIPIO DE PERDIZES | MINISTERIO DAS CIDADES | 250795 | 6255 | 257050 | 87.4% | 87.404 | 2012-12-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Pavimentação asfáltica no Município de Conceição das Alagoas. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10100 | 503200 | 2.587% | 2.5873 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Drenagem e Pavimentação de Ruas no Município de Iconha-ES. | ES | MUNICIPIO DE ICONHA | MINISTERIO DAS CIDADES | 355342 | 11519.46 | 366861.46 | 40.39% | 40.388 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de 02 Quadras Poliesportiva Descoberta no muncipio de Parelhas-RN. | RN | MUNICIPIO DE PARELHAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 98.59% | 98.593 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de Praças. | RS | MUNICIPIO DE ALVORADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7410.29 | 251160.29 | 5.932% | 5.9324 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação de academia ao ar livre. | PR | MUNICIPIO DE ROLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21196 | 264946 | 73.57% | 73.5659 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 80.58% | 80.5827 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Revitalização de Centros Esportivos e Estádios municipais. | SP | MUNICIPIO DE SALTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 17416.07 | 504916.07 | 77.73% | 77.7333 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7000 | 250750 | 87.04% | 87.0396 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Esportivo no Município de Rondon do Pará-PA. | PA | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 60410.74 | 791660.74 | 68.95% | 68.9458 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra de esporte. | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 84.53% | 84.5328 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Estádio Municipal, em Jaçanã/RN | RN | MUNICIPIO DE JACANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 82.45% | 82.4475 | 2014-12-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 44876.06 | 483626.06 | 65.81% | 65.8064 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Apoio A ImplantaCAo e AmpliaCAo de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos SanitArios em MUNICIPIOS com PopulaCAo Sup | BA | MUNICIPIO DE POCOES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1462500 | 109687.5 | 1572187.5 | 59.51% | 59.51 | 2011-01-07 | 2015-10-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT.E AMPLIA.DE COLETA E TRATAM.ESGOTO
Aquisição de Kit`s Patrulha Mecanizadas. | PA | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 110000 | 1085000 | 78.05% | 78.0506 | 2014-09-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | RS | MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 5969.4 | 298469.4 | 95.76% | 95.7619 | 2014-11-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Máquinas e Equipamentos | PB | MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 156000 | 4000 | 160000 | 99.19% | 99.1875 | 2014-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Implantação da Praça do Alto do Cruzeiro | AL | MUNICIPIO DE MURICI | MINISTERIO DO TURISMO | 1316250 | 26862.24 | 1343112.24 | 36.46% | 36.4555 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO COM PISTA DE VAQUEJADA | MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 23877.55 | 1193877.55 | 77.12% | 77.1172 | 2014-05-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro Poliesportivo. | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 850000 | 25000 | 875000 | 13.77% | 13.7699 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
reforma do Centro Esportivo Antonio Benitez (CEAB) | SP | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 700000 | 58778.18 | 758778.18 | 99.78% | 99.7783 | 2015-01-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadras Poliesportivas nas localidades de Pau Preto, Gitirana, Salgado e Tamboril, no município de Parambu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMBU | MINISTERIO DO ESPORTE | 889498.93 | 18153.04 | 907651.97 | 98.43% | 98.4255 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadras Poliesportivas nas localidades de Lagoa do Anjo e Juazeiro, no município de Parambu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMBU | MINISTERIO DO ESPORTE | 452443.65 | 9233.54 | 461677.19 | 98.42% | 98.4216 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um conjunto esportivo com equipamentos. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12244.9 | 612244.9 | 59.57% | 59.574 | 2013-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Conjunto Esportivo com Equipamentos para prática de esportes. | SP | MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 536697.29 | 13265.8 | 549963.09 | 51.74% | 51.7398 | 2015-01-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e Modernização de infraestrutura esportiva do Clube dos Trabalhadores Municipais de Centralina (MG). | MG | MUNICIPIO DE CENTRALINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 57925.5 | 350425.5 | 99.57% | 99.5707 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO | MA | MUNICIPIO DE JATOBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 10000 | 410000 | 51.37% | 51.3682 | 2016-02-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um centro de esporte e lazer no Municipio de Serra do Mel/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 97.32% | 97.3248 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 18000 | 895500 | 2.23% | 2.2298 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 02 (duas) quadras de esportes, sendo (01) uma quadra no Povoado Batalha e 01 (uma) quadra no Povoado Lagoa do Gato no município de Avelino Lopes ¿ Piauí. | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 10000 | 460000 | 78.23% | 78.2329 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | GO | MUNICIPIO DE JATAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 549122.46 | 890372.46 | 55.26% | 55.2566 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Centro Poliesportivo no Município de Morungaba. | SP | MUNICIPIO DE MORUNGABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 850000 | 86649.82 | 936649.82 | 0.3445% | 0.3445 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
1ª Etapa da Construção do Estádio Municipal de Esperantina - PI. | PI | FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 102631.58 | 2052631.58 | 9.987% | 9.987 | 2016-07-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY NA SEDE NO MUNICÍPIO DE GANDU. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 17500 | 505000 | 93.07% | 93.0659 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER | SP | MUNICIPIO DE LIMEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1600000 | 427500 | 2027500 | 78.34% | 78.3415 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de alojamento com refeitório, lavanderia e salas de reunião - Primeira Fase | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 5000000 | 1000000 | 6000000 | 1.233% | 1.2329 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | APOIO IMPL. INFR-EST.JOGOS OLIMP/PARO.2016
Reforma, revitalização, ampliação e melhorias no campo de futebol do Santa Mônica, em Belo Horizonte. | MG | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 59347.83 | 741847.83 | 0.8028% | 0.8028 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernização do Campo de Futebol Municipal | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 19819.51 | 273319.51 | 42.16% | 42.1627 | 2014-07-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol | PB | MUNICIPIO DE BELEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 20145.18 | 273645.18 | 14.32% | 14.3235 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de futebol para o município de Poço de José de Moura - PB | PB | MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 516750 | 32921.41 | 549671.41 | 51.06% | 51.0594 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma da quadra poliesportiva e campo de futebol do bairro Flamengo | MG | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 297399.99 | 687399.99 | 55.05% | 55.0482 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Praça da Juventude - 1ª ETAPA | AC | MUNICIPIO DE ACRELANDIA - AC | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 30013 | 1492513 | 93.19% | 93.1943 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e/ou Ampliação e/ou Implantação de cobertura em Quadras Poliesportivas. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 82210.85 | 862210.85 | 44.32% | 44.3163 | 2014-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | CE | MUNICIPIO DE MADALENA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 52198.46 | 295948.46 | 65.65% | 65.6537 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes. | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 330933.28 | 1793433.28 | 68.36% | 68.3556 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
IMPLANTAÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DEITAPORÃ DO TOCANTINS | TO | MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 25000 | 1000000 | 16.58% | 16.5839 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Cobertura de Quadra Esportiva na localidade de Pesqueiro no Município de Capistrano/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAPISTRANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6500 | 299000 | 91.82% | 91.8243 | 2015-03-01 | 2016-12-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA | PR | MUNICIPIO DE ARAPUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28010.46 | 320510.46 | 40.47% | 40.4662 | 2014-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
reforma, ampliação e melhorias na quadra aiuruoca | MG | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 39417.77 | 292917.77 | 96.48% | 96.4822 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Reforma de quadra esportiva no municipio de Coxim-MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 107101.41 | 399601.41 | 5.123% | 5.1231 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Contrução de Quadra Poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 312000 | 150815.72 | 462815.72 | 64.1% | 64.0952 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª fase do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) em Rio Branco no Acre | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 2925000 | 139440.07 | 3064440.07 | 9.848% | 9.8477 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e ampliação do campo de futebol de Baia Formosa/RN. | RN | MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.561% | 3.5612 | 2015-08-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 3° Etapa do Complexo Esportivo. | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 53.74% | 53.7392 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Centro Esportivo de Tumiritinga | MG | MUNICIPIO DE TUMIRITINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2681250 | 54719.39 | 2735969.39 | 98.55% | 98.5518 | 2015-02-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de caminhada iluminada, reforma da quadra poliesportiva, ampliação do campo de bocha e do campo de malha no BAIRRO DA CECAP ¿ Limeira-SP. | SP | MUNICIPIO DE LIMEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 364282 | 998032 | 94.22% | 94.2244 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/ MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 819000 | 136164.41 | 955164.41 | 6.852% | 6.852 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Bairro Petrópolis no município de Manaus. | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 43333.33 | 433333.33 | 12.29% | 12.2942 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva coberta. | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 62540.48 | 550040.48 | 57.92% | 57.9176 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DA CAIAPÔNIA-GO | GO | MUNICIPIO DE CAIAPONIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 29649.99 | 1004649.99 | 43.52% | 43.5224 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção quadra de esporte em Colinas do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.19% | 5.1904 | 2014-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da III Etapa do Estádio Municipal de Ocara. | CE | MUNICIPIO DE OCARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6125 | 298625 | 1.351% | 1.3505 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de equipamentos esportivos no Estado da Bahia. | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 368734.42 | 40970.49 | 409704.91 | 47.79% | 47.7887 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Lázaro Germano | SP | MUNICIPIO DE GUARAREMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 1587879.06 | 2562879.06 | 17.78% | 17.7757 | 2013-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de (01) uma pista de Atletismo, no Municipio de Igarapé - MG | MG | MUNICIPIO DE IGARAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 217773.48 | 705273.48 | 80.04% | 80.0369 | 2014-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de equipamentos esportivos no Estado da Bahia. | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 1142792.46 | 126977.25 | 1269769.71 | 19.99% | 19.9914 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras no Distrito de Floresta e São João das Almas, Revitalização de Quadras no Distrito de São Francisco e Anil, Revitalização de Quadra no Distrito de Palestina e Reestruturação do Ginásio Miguel Binga, no Município de Meruoca-CE. | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1341846.14 | 27384.62 | 1369230.76 | 4.207% | 4.2068 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 536250 | 13750 | 550000 | 10.35% | 10.3465 | 2015-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura da Quadra de Esporte do Parque João Alves Filho. | SE | MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41872.09 | 285622.09 | 68.97% | 68.9673 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de praça de eventos no município de Ibiara - PB | PB | MUNICIPIO DE IBIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 98.94% | 98.9426 | 2014-10-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
DUPLICAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA (Av. Raimundo Leandro Pinheiro e Rua Celso Gomes) DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE. | CE | MUNICIPIO DE IRACEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 35000 | 1497500 | 18.1% | 18.0993 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e drenagem da Rua Pedro Daré, na localidade de Castelinho, da Rua Projetada, na localidade de Taquarussu e da Rua Projetada, na localidade de Vila Maria | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 138264.39 | 625764.39 | 65.98% | 65.9843 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
construção de praças no município de Macarani/BA | BA | MUNICIPIO DE MACARANI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 67.88% | 67.8765 | 2015-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de praça no município de Tenório - PB | PB | MUNICIPIO DE TENORIO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 15222.28 | 307722.28 | 93.3% | 93.2973 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização do Mirante do Morro da Campina | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA | MINISTERIO DO TURISMO | 981409.94 | 85350 | 1066759.94 | 5.095% | 5.0945 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização do mirante do Morro das Galhetas | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA | MINISTERIO DO TURISMO | 1594700.13 | 138670 | 1733370.13 | 1.88% | 1.8804 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reurbanização da Praça Horácio Lafer | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA | MINISTERIO DO TURISMO | 2023870 | 176000 | 2199870 | 0.8% | 0.8 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Urbanização da Orla do Município de Iaçu, localizado as margens do Rio Paraguaçu. | BA | MUNICIPIO DE IACU | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 65.88% | 65.8838 | 2014-01-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Orla de São João de Pirabas - 2º Etapa | PA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 171992.34 | 903242.34 | 17.16% | 17.1602 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição e implantação de equipamentos multifuncionais, de sonorização e mobiliário para o Centro de Cultura de Arambaré. | RS | MUNICIPIO DE ARAMBARE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 35.04% | 35.039 | 2015-09-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa da Urbanização da Orla de Paripueira. | AL | MUNICIPIO DE PARIPUEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 4680000 | 230583.34 | 4910583.34 | 44.42% | 44.4175 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTURÇÃO DE UMA QUADRA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO | SE | MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7500 | 251250 | 52.73% | 52.7275 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantação e modernização de infraestrutura no município de Chapada da Natividade ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 89.49% | 89.492 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Pavimentação e Drenagem no Distrito Casa de Tábua | PA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 86749.29 | 579849.29 | 99.86% | 99.8622 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
AQUISICAO DE 02 MOTOCICLETAS,DE EQUIP.APICOLAS,AQUIS./ INSTAL.02 UN.DE SIST.DE IRRIGACAO E CONSTR.DE VIVEIRO/MUDAS | CE | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 85690 | 4510 | 90200 | 98.53% | 98.53 | 2009-04-23 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde para implantação do Centro de Parto Normal(CPN) no município de Santana. | AP | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 350000 | 229723.17 | 579723.17 | 17.35% | 17.3489 | 2016-09-26 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 5460000 | 697000 | 6157000 | 6.006% | 6.0064 | 2014-10-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de veículos para acompanhamento técnico-organizativo às demandas da Agricultura Familiar no Estado do Piauí no âmbito do Programa Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e outros programas afins. | PI | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 596474.1 | 66274.9 | 662749 | 98.68% | 98.6783 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AQUIS MAQUINAS EQUIP REC ESTRADAS VICINAIS
Construção do Centro de Convenções - 4ª Etapa - no município de Dourados/MS | MS | MUNICIPIO DE DOURADOS | MINISTERIO DO TURISMO | 1267500 | 155675.46 | 1423175.46 | 41.87% | 41.8668 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
ARQUIBANCADAS E FECHAMENTO LATERAL / CONSTRUCAO DE PALCO E VESTIARIOS | SP | MUNICIPIO DE ITAOCA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 120000 | 88118.71 | 208118.71 | 98.36% | 98.36 | 2009-11-03 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Centro de Referência Turística na Praça do Lago Luiz Celso Antonio | SP | MUNICIPIO DE DESCALVADO | MINISTERIO DO TURISMO | 338619.62 | 94869.62 | 433489.24 | 94.93% | 94.929 | 2014-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de patrulha agícola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 5076.53 | 248826.53 | 94.97% | 94.9657 | 2014-05-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | MG | MUNICIPIO DE PARACATU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 56740 | 300490 | 98.9% | 98.9017 | 2015-05-15 | 2016-12-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos agropecuários | ES | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 188750 | 1651250 | 21.89% | 21.8891 | 2014-12-01 | 2014-02-03 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de equipamentos agrícolas | RS | MUNICIPIO DE HORIZONTINA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 46500 | 144000 | 27.62% | 27.6222 | 2014-03-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | RJ | MUNICIPIO DE APERIBE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 41250 | 480000 | 95.62% | 95.625 | 2013-09-23 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 120000 | 510000 | 95.12% | 95.1208 | 2014-03-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Patrulha Agrícola Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 70000 | 460000 | 97.06% | 97.0572 | 2014-02-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de Mercado | MA | MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 74.6% | 74.5953 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA LOCAL, POR MEIO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES TO. | TO | MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 15220.36 | 405220.36 | 92.23% | 92.2288 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Implantação do Centro de Abastecimento em Belo Campo/BA. | BA | MUNICIPIO DE BELO CAMPO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1170000 | 24000 | 1194000 | 0% | 0 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Patrulha Mecanizada | RS | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 52500 | 150000 | 18.67% | 18.6666 | 2017-06-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Constru¿¿o do Centro de Comercializa¿¿o de Produtos Agropecu¿rios do Munic¿pio de Dian¿polis ? TO. | TO | MUNICIPIO DE DIANOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 6964.5 | 348214.5 | 93.73% | 93.7324 | 2014-01-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Aquisição de Tratores com Implementos Agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1678277.55 | 201722.45 | 1880000 | 57.98% | 57.9787 | 2014-02-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construir e equipar Centro de Apoio ao Agricultor Familiar. | SC | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 280000 | 10512 | 290512 | 85.53% | 85.5292 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Reforma e Modernização do Mercado Público Municipal de Carnes de Irará, no Território de Portal do Sertão, Estado da Bahia. | BA | MUNICIPIO DE IRARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 784000 | 16000 | 800000 | 79.14% | 79.1363 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de oito conjuntos compostos de um Trator e implementos agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 700000 | 238640 | 938640 | 25.57% | 25.5689 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de vinte e um conjuntos compostos de um trator e implementos agrícolas para diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2150000 | 341965 | 2491965 | 96.91% | 96.9114 | 2014-07-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Aquisição de quatro motoniveladoras para recuperação de estradas vicinais e outros serviços em diversos municípios do Estado da Bahia. | BA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2000000 | 400000 | 2400000 | 96.39% | 96.3881 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Reforma da Praça Pública São José | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 56.28% | 56.2837 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Calçamento em bloquete e drenagem superficial na Rua da Igreja e Travessa da Igreja, localizadas na sede do município de Matões do Norte/Ma. | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 458392 | 9355.5 | 467747.5 | 99.19% | 99.1851 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Complementação de projeto de Pavimentação, drenagem pluvial e melhoria de acesso entre Delmiro Gouveia/ Distrito de Lagoinha/Rio São Francisco. | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 2340000 | 47755.1 | 2387755.1 | 88.15% | 88.1454 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO CENTRO DE EVENTOS. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 63858.04 | 746358.04 | 11.96% | 11.965 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO JABEBERI. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7250 | 251000 | 39.73% | 39.7274 | 2014-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Recuperação Asfáltica com drenagem superficial do Acesso ao Balneário Tiúba, localizado no município de Tuntum/Ma | MA | MUNICIPIO DE TUNTUM | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 8000 | 331700 | 78.63% | 78.6295 | 2013-06-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação e drenagem da via referente à 1ª etapa da ligação entre a Avenida Luiz Viana Filho e o Complexo Esportivo Manoel Barradas em Salvador/BA | BA | ESTADO DA BAHIA | MINISTERIO DO TURISMO | 4943600 | 1753647.05 | 6697247.05 | 94.26% | 94.2581 | 2014-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Estrada Geral Ribeirão d'Areia, município de Pedras Grandes SC. | SC | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES | MINISTERIO DO TURISMO | 945750 | 23156.66 | 968906.66 | 95.6% | 95.5991 | 2014-05-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 7300 | 331000 | 96.8% | 96.7988 | 2014-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Público - 2ª etapa - no município de Pau dos Ferros ¿ RN | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 22480.95 | 363730.95 | 1.302% | 1.3015 | 2015-01-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA/ AL | AL | MUNICIPIO DE BRANQUINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 82.05% | 82.0451 | 2014-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Instalação e Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Informações Turísticas. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 336710.04 | 1311710.04 | 88.86% | 88.8606 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Restauração e Manutenção do Museu Histórico Sorocabano, Museu Estrada de Ferro Sorocabana, Casarão de Brigadeiro Tobias eCasa de Atendimento ao Turista. | SP | MUNICIPIO DE SOROCABA | MINISTERIO DO TURISMO | 749989.98 | 65216.52 | 815206.5 | 3.054% | 3.0545 | 2015-02-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Parque Ecológico ¿ 3ª Etapa Parque Beija-Flor | GO | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 61000 | 1523500 | 41.48% | 41.4848 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA ORLA DO LAGO DO CLUBE MUNICIPAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 105920.09 | 593420.09 | 72.14% | 72.1406 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação do Complexo Turístico do Morro Santo Antonio. | GO | MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 84782.61 | 1059782.61 | 0.213% | 0.213 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARCO | MINISTERIO DO TURISMO | 939654 | 19176.61 | 958830.61 | 91.86% | 91.8616 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma e Ampliação do Balneário Municipal João Vieira - 2ª Etapa | SE | MUNICIPIO DE CUMBE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 16398.02 | 260148.02 | 40.74% | 40.742 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica de Ruas na Sede do Município | SE | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7163.01 | 250913.01 | 99.4% | 99.3972 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Sinalização Turística no município de Garopaba / SC. | SC | MUNICIPIO DE GAROPABA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 55.43% | 55.4272 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
IMPLANTAÇÃO DE UMA TRILHA E DE UM BELVEDERE NA SERRA DO MIMO EM BARREIRAS ¿ BA | BA | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 25700 | 513200 | 10.08% | 10.08 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Execução de Pavimentação Asfáltica no Município de Uruana de Minas - MG | MG | MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 497250 | 10200 | 507450 | 67.5% | 67.4989 | 2014-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Realizar uma modernização e infraestrutura no Parque de Exposição João da Costa Mafra BR-116 KM 521- Bairro das Graças. | MG | MUNICIPIO DE CARATINGA | MINISTERIO DO TURISMO | 1657500 | 184166.67 | 1841666.67 | 8.162% | 8.1619 | 2014-05-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MARCOS FREIRE II- MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 110890.2 | 598390.2 | 92.29% | 92.2899 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma praça de eventos na cidade de Água Nova/RN ¿ 2ª etapa | RN | MUNICIPIO DE AGUA NOVA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 49.95% | 49.9496 | 2015-02-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça da Comunidade na Zona Urbana de Afonso Cunha - MA. | MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15077.32 | 502577.32 | 26.54% | 26.5397 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pavilhão de para Eventos no município de São Gabriel do Oeste/MS. | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 475506.02 | 1450506.02 | 14.2% | 14.1969 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação Asfáltica e Drenagem pluvial da Rua Pedro José Kolling. | RS | MUNICIPIO DE MORRO REUTER | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 99.16% | 99.1595 | 2014-05-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Centro de Eventos/Parque de exposição. | PR | MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 239615.73 | 824615.73 | 55.93% | 55.9252 | 2014-04-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PROJETOS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE - 1ª ETAPA | AM | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DO TURISMO | 5208579.81 | 578731.09 | 5787310.9 | 4.672% | 4.6717 | 2014-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Pavimentação Asfáltica e drenagem na sede do município de Matões do Norte/Ma. | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 9750 | 487500 | 54.63% | 54.6319 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de infraestrutura no Balneário Prainha no município de Afonso Cunha. | MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15000 | 502500 | 3.884% | 3.884 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - 1ª ETAPA | DF | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | 9750000 | 816666.66 | 10566666.66 | 1.497% | 1.4971 | 2014-03-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ações de Preparação para a Copa 2014, Projeto de Requalificação com Acessibilidade dos Corredores Turisticos | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA | MINISTERIO DO TURISMO | 17000000 | 7180279.39 | 24180279.39 | 28.64% | 28.6422 | 2013-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Execução das obras de restauração da rodovia PE-035, trecho: Igarassu ¿ Itapissuma ¿ Itamaracá, com 18km de extensão. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 6850000 | 872379.97 | 7722379.97 | 72.15% | 72.1535 | 2014-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Restauração da Praça da Lagoa Nova no centro da cidade e revitalização da Av. do Jacú em Martins/RN. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 36442.52 | 338692.52 | 83.11% | 83.1107 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Praça de Eventos será na Rua Visconde de Taunay no Bairro Planalto Próximo ao Centro do município de Guia lopes da Laguna - MS | MS | MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 35450.2 | 1010450.2 | 12.86% | 12.8608 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Elaboracao de estudo de concepcao projetos basico e executivo e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitario | RJ | MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ | ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGR DO RIO PARAIBA D | 230386.22 | 0 | 230386.22 | 15% | 15 | 2015-07-31 | 2017-12-29 | PARALISADA | SANEAMENTO | DISP E TRAT. RES. SOLIDOS
Elaboracao de estudo de concepcao projetos basico e executivo e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitario | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - SP | ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGR DO RIO PARAIBA D | 166397.12 | 0 | 166397.12 | 71.81% | 71.81 | 2015-09-21 | 2017-07-19 | PARALISADA | SANEAMENTO | DISP E TRAT. RES. SOLIDOS
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | BA | MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 0 | 350000 | 10.44% | 10.44 | 2014-06-27 | 2019-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV PROT SOCIAL BASICA
Aquisicao de equipamentos para ampliar e fortalecer a cadeia produtiva do biodiesel no Estado do Ceara. | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 261595.9 | 29066.21 | 290662.11 | 62.71% | 62.71 | 2013-06-04 | 2017-12-29 | PARALISADA | AGRICULTURA | AGREGACAO DE VALOR
CONSTRUCAO DE CRAS | CE | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 270000 | 5510.21 | 275510.21 | 61.25% | 61.25 | 2014-06-09 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV PROT SOCIAL BASICA
CONSTRUCAO DE UM CREAS | CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 38648.6 | 288648.6 | 78.11% | 78.11 | 2014-06-13 | 2018-08-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUCAO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 5714.29 | 285714.29 | 88.18% | 88.18 | 2014-06-09 | 2018-01-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG. | MG | MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 315000 | 137671.94 | 452671.94 | 86.05% | 86.05 | 2015-01-16 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
Construcao de Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social_CREAS_ No Municipio de Queimados | RJ | MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 179926.75 | 509926.75 | 34.37% | 34.37 | 2015-06-05 | 2017-02-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
Aquisicao de Maquinas e implementos agricolas, para fortalecimento da Producao Familiar no Territorio da Cidadania do S | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 534600 | 59400 | 594000 | 66.17% | 66.17 | 2015-03-23 | 2018-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoiar as Gerencias Regionais da Secretaria de Agricultura de Estado SAGRI e os foruns de discussoes da agricultura fa | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 208530 | 23170 | 231700 | 42.73% | 42.73 | 2015-03-06 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisicao de veiculos e equipamentos para apoiar as acoes de comercializacao de produtos da agricultura familiar e econo | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 549900 | 61100 | 611000 | 24.32% | 24.32 | 2015-03-20 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 5714.29 | 285714.29 | 78.75% | 78.75 | 2014-04-22 | 2018-05-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - LAGOA (PB) | PB | MUNICIPIO DE LAGOA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 5000 | 105000 | 43.03% | 43.03 | 2011-01-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA/PA | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 54788.89 | 547888.89 | 15.72% | 15.72 | 2014-06-26 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Aquisicao de maquinas e equipamentos para o desenvolvimento sustentavel da cadeia produtiva do leite e capacitacao de ag | PA | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO PARA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 212850 | 23650 | 236500 | 82.62% | 82.62 | 2014-05-22 | 2017-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Modernizacao de Restaurante Popular Santo Antonio, por meio de elaboracao de projeto de arquitetura e engenharia, amplia | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA - SP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 250000 | 104002.12 | 354002.12 | 0% | 0 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPLEMENTACAO QUALIFICACAO SESAN
Implantacao de Banco de Alimentos por meio de construcao de edificacao e aquisicao de equipamentos e utensilios. | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 1500000 | 746573.79 | 2246573.79 | 1.74% | 1.74 | 2017-01-01 | 2018-06-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPLEMENTACAO QUALIFICACAO SESAN
Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de elaboracao de projeto te | RN | MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI - RN | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 9200 | 459200 | 4.33% | 4.33 | 2014-06-25 | 2017-06-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPLEMENTACAO QUALIFICACAO SESAN
Estruturar as secretarias municipais de agricultura do Territorio, fortalecer da cadeia produtiva da fruticultura,com aq | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 327724.2 | 36413.8 | 364138 | 34.97% | 34.97 | 2013-09-18 | 2017-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Estruturacao do Centro de Capacitacao do Territorio da Transamazonica e Xingu/PA. | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 355950 | 39550 | 395500 | 33.63% | 33.63 | 2016-12-23 | 2017-10-27 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecer a cadeia produtiva da apicultura e da bovinocultura, apoiar a comercializacao dos produtos da agricultura fam | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 548887 | 158057.48 | 706944.48 | 4.12% | 4.12 | 2013-09-20 | 2017-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Estruturacao e fortalecimento da estrategia territorial das secretarias municipais de agricultura - Territorio Vales do | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 445309.2 | 68326.8 | 513636 | 52.8% | 52.8 | 2013-09-20 | 2017-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisicao de Equipamentos, Utensilio de Escritorio, Veiculo, Maquinas e Implementos agricolas, para fortalecimento da Pr | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 549900 | 61100 | 611000 | 66.09% | 66.09 | 2015-03-18 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Estruturacao das secretarias municipais de agricultura do Territorio, adquirindo veiculo, motos e equipamentos de inform | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 348063 | 50485 | 398548 | 98.29% | 98.29 | 2014-05-23 | 2017-12-10 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoiar a estruturacao e organizacao das atividades de producao, comercializacao, e de outros servicos voltados para agri | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 348110.94 | 66431.56 | 414542.5 | 66.06% | 66.06 | 2013-09-20 | 2017-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 3725364.96 | 9361614.96 | 0.17% | 0.17 | 2014-03-04 | 2015-03-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Ananindeua - PA | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 39354.17 | 839354.17 | 45.61% | 45.61 | 2010-06-11 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE FOZ DO IGUACU, 501 VAGAS | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 2713452.7 | 8349702.7 | 0.93% | 0.93 | 2014-04-16 | 2015-04-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 3974709.2 | 9610959.2 | 0.01% | 0.01 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA DA CASA DE CUSTODIA MASCULINA DE LONDRINA, COM TOTAL DE 196 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 2205000 | 1211819.67 | 3416819.67 | 0.12% | 0.12 | 2014-04-17 | 2015-04-16 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PONTA GROSSA, 334 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 3303769.94 | 7061269.94 | 3.24% | 3.24 | 2014-02-07 | 2015-02-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DA CASA DE CUSTODIA DE PIRAQUARA - CCP | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 3102029.53 | 6859529.53 | 9.17% | 9.17 | 2014-04-22 | 2015-04-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTAUDAL MASCULINA DE CASCAVEL, PECPR | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 1986573.01 | 5744073.01 | 13.03% | 13.03 | 2014-05-05 | 2015-12-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESAS PROVISORIAS DA PENITENCIARIA ESTADUAL FENIMINA DE PIRAQUARA. PFP | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 4286250 | 4816457.37 | 9102707.37 | 0.54% | 0.54 | 2014-04-28 | 2015-04-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA DE PONTA GROSSA | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.01% | 0.01 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA E DO SEMI ABERTO DE GUAIRA. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.02% | 0.02 | 2014-03-04 | 2015-03-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA E DO SEMI ABERTO DE LONDRINA | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.02% | 0.02 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA E 02 SEMI ABERTOS DE FOZ DO IGUACU. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 17280000 | 2105119.04 | 19385119.04 | 2.12% | 2.12 | 2014-02-07 | 2015-02-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Iluminacao do Estadio Municipal | SP | MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 1045855.44 | 21343.99 | 1067199.43 | 3.22% | 3.22 | 2014-06-02 | 2017-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Elaboracao do Plano de Coleta Seletiva do Municipio de Goiania/GO. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 504718.16 | 25000 | 529718.16 | 20.02% | 20.02 | 2015-07-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO ELABOR IMPLANT PLAN COLETA SELETIVA
Pavimentacao de ruas do Bairro Alto da Vitoria sede do municipio de Pocoes - BA. | BA | MUNICIPIO DE POCOES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 25000 | 1012600 | 13.71% | 13.71 | 2014-06-11 | 2017-10-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Servicos de infraestrutura em vias do municipio. | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 5039.58 | 300339.58 | 63.8% | 63.8 | 2014-05-20 | 2018-04-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Urbanização da Orla do Lago 3ª etapa no municipio de Silvania-Go. | GO | MUNICIPIO DE SILVANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 28419.22 | 272169.22 | 51.39% | 51.3882 | 2014-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1° Etapa da Implantação do Anel viário. | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 4000000 | 200000 | 4200000 | 94.74% | 94.7361 | 2015-07-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa da Sinalização Turística do Município de Canoas/RS. | RS | MUNICIPIO DE CANOAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1882320 | 163680 | 2046000 | 50.29% | 50.2932 | 2014-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA RABECA NO MUNICIPIO DE TAUA | CE | MUNICIPIO DE TAUA | MINISTERIO DO TURISMO | 476107.19 | 19837.8 | 495944.99 | 48.03% | 48.0305 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Praça Publica. | MA | MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 29846.94 | 1492346.94 | 62.69% | 62.692 | 2014-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisicao de patrulha agricola mecanizada. | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU - RS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 97500 | 8500 | 106000 | 11.81% | 11.81 | 2014-07-03 | 2015-02-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção da Praça da Piçarreira no município de Matões do Norte-Ma. | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 9750 | 487500 | 99.41% | 99.413 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PROMOVER CAPACITACAO TECNICA DE PRODUTORES E MULTIPLICADORES DA AQUICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO MANAUS E ENTORNO | AM | ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DO ESTADO DO AMAZONAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 40000 | 2000 | 42000 | 78.58% | 78.58 | 2008-05-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DA RODOVIA TRANSCITRUS, NO MUNICÍPIO DE BROCHIER. | RS | MUNICIPIO DE BROCHIER | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 50000 | 2000000 | 98.3% | 98.3022 | 2014-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
INFRAESTRUTURA EM ESTRADA TURÍSTICA | RS | MUNICIPIO DE PARECI NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 99.86% | 99.8598 | 2014-02-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS VILA MARIANA, SANTA CLARA, SANTA GERTRUDES, JATOBÁ. | PB | MUNICIPIO DE PATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 960000 | 182345.82 | 1142345.82 | 82.19% | 82.1879 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Municipal Doutor Borges de Medeiros | RS | MUNICIPIO DE ANTA GORDA | MINISTERIO DO TURISMO | 480000 | 20000 | 500000 | 0% | 0 | 2014-11-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DOMINGOS DE SOUSA/DOMINGAO | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40625 | 1015625 | 34.97% | 34.97 | 2013-04-25 | 2018-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva coberta. | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11628.19 | 255378.19 | 79.68% | 79.68 | 2014-07-04 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Modernizacao do Centro Esportivo Alcides Zaniboni. | SP | MUNICIPIO DE ARARAS - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 418278.91 | 710778.91 | 58.53% | 58.53 | 2014-06-02 | 2018-04-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS | CE | MUNICIPIO DE MARCO - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 8670.28 | 501770.28 | 81.59% | 81.59 | 2014-06-02 | 2018-08-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Construção de uma Praça da Matriz na sede do Município de São domingos - BA | BA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 74.94% | 74.9441 | 2014-06-28 | 2018-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma de Praça na RUA ABEL JOSÉ DE ALMEIDA | GO | MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 5293.76 | 249043.76 | 58.91% | 58.912 | 2014-08-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
2ª Etapa da Urbanização da Orla da Lagoa da Cidade. | MA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 20408.16 | 1020408.16 | 98.63% | 98.6305 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra na Orla - Região Portuaria do Bairro Santa Inês, Município de Macapá , 2ª Etapa. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 216666.67 | 2166666.67 | 0% | 0 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Infra-estrutura turistica - 4ª Etapa de Reforma e Ampliação do Parque de Lazer e Turismo da Cachoeira do Corrégo do Cerrado no município de Canápolis/MG | MG | MUNICIPIO DE CANAPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 2000000 | 171010.8 | 2171010.8 | 18.29% | 18.2854 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica do trecho que liga o Municípo de Maratá à São José do sul. | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DO TURISMO | 1213594.96 | 24767.24 | 1238362.2 | 97.65% | 97.6493 | 2014-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Salão para Eventos | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 277875 | 6125 | 284000 | 62.57% | 62.5695 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização do Parque da Uva | SC | MUNICIPIO DE VIDEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 616501.81 | 1591501.81 | 22.26% | 22.257 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DA LAGOA DOS PATOS LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO | MA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS | MINISTERIO DO TURISMO | 980000 | 20000 | 1000000 | 94.4% | 94.404 | 2014-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Adequacao de estradas vicinais | RO | MUNICIPIO DE CABIXI - RO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 50.19% | 50.19 | 2014-06-25 | 2017-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Duplicação da Avenida de Acesso a Orla Marítima - 1ª Etapa | MA | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | MINISTERIO DO TURISMO | 33150000 | 7649698.23 | 40799698.23 | 77.12% | 77.1171 | 2013-09-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
1ª Etapa do Calçamento em bloquete com drenagem superficial no Povoado Coivaras, localizada no município de Matões do Norte/Ma | MA | MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 58.61% | 58.61 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa do Centro de Convenções e Eventos de Rio Verde ¿ GO | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 120575.47 | 2070575.47 | 12.67% | 12.6655 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Teatro de Boa Vista-RR -4ª Etapa . | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 6825000 | 284375 | 7109375 | 94.88% | 94.8784 | 2013-08-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica na Rua Lúcio Torres, Rua Zunete Guedes da Silva, Rua João Joca e na Rua Francisco Torres da Gama (Chico Torres)no município de Barreira-CE | CE | MUNICIPIO DE BARREIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9948.98 | 497448.98 | 97.73% | 97.7331 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA QUADRA GONZAGUINHA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 77.21% | 77.2133 | 2015-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construçao do Centro de Eventos, 1ª Etapa | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 48570.26 | 1023570.26 | 35.78% | 35.7815 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra de urbanização da Avenida dos Arrecifes III etapa | RN | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 30592.43 | 323092.43 | 1.528% | 1.5282 | 2015-01-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação em Pedra Tosca e Drenagem da Rua Tereza Anastácio, na Localidade de caetanos, no município de Amontada-CE. | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21524.74 | 265274.74 | 99.85% | 99.8549 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 3000 | 103000 | 51.26% | 51.26 | 2015-01-07 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta | RO | MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10205 | 510205 | 49.5% | 49.5 | 2015-03-23 | 2019-02-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS COBERTAS NO DISTRITO DE CURRAL DO MEIO E NO DISTRITO DE QUEIMADAS | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 36339.56 | 523839.56 | 50% | 50 | 2014-05-21 | 2018-03-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Implantacao ou reforma de infraestrutura esportiva no municipio de Campinas-SP. | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 57466.48 | 398716.48 | 3.05% | 3.05 | 2016-09-01 | 2018-01-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Centro de Comercialização de Produtos Artesanais | MS | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 123432.46 | 415932.46 | 59.88% | 59.8761 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Continuidade das Obras de Construcao do Estadio de Futebol em Rio Doce, no Municipio de Olinda/PE. | PE | MUNICIPIO DE OLINDA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1750000 | 263040.07 | 2013040.07 | 1.54% | 1.54 | 2014-06-30 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Por meio de obras de infraestrutura, e instalacao de equipamentos se desenvolvera um programa de revitalizacao do centro | RS | MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - RS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 122778.78 | 1110378.78 | 37.75% | 37.75 | 2014-06-26 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Pavimentação em Pedra Tosca e Drenagem na Localidade de Pernambuquinho, no Município de Amontada/CE. | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9949 | 497449 | 87.27% | 87.268 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de Estadio de Futebol. | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 62.91% | 62.91 | 2014-07-04 | 2017-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da Praça Turística de Capinzal do Norte- MA, situada na Avenida Lindolfo Flório, Bairro Centro, Capinzal do Norte - MA. | MA | MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 99.98% | 99.9844 | 2013-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADÃO | PB | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 43.6% | 43.5987 | 2014-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO COM PISTA DE VAQUEJADA, | MA | MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 30000 | 1030000 | 47.77% | 47.7673 | 2013-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Revitalização da Praça Marcirio Loureiro (Praça da Lagoa)e da praça 15. | RS | MUNICIPIO DE SAO BORJA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 35000 | 376250 | 78.96% | 78.9588 | 2014-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação de Sinalização Turística | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 25658 | 513158 | 0.4108% | 0.4108 | 2013-01-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 320000 | 9600 | 329600 | 77.26% | 77.2608 | 2015-10-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação da Orla Marítima Urbana, no trecho da Praia de Areia Preta/Praia do Forte, e na orla da Praia de Ponta Negra. | RN | MUNICIPIO DE NATAL | MINISTERIO DO TURISMO | 13305600 | 714976.35 | 14020576.35 | 87.79% | 87.7853 | 2014-03-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DOS POVOADOS BARRIGA E ROMA. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 11250 | 450000 | 1.156% | 1.1558 | 2014-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação da Avenida Itália - Acesso ao Parque de Exposições da Associação Rural de Bagé. | RS | MUNICIPIO DE BAGE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 132805.61 | 522805.61 | 85.58% | 85.5824 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação de trecho com drenagem pluvial associada da Rua Salvador de Ávila | RS | MUNICIPIO DE CARAA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16391.21 | 308891.21 | 51.85% | 51.8549 | 2014-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Prosseguimento das Obras do Estadio Municipal de Ananindeua-PA. | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 136681.38 | 2086681.38 | 35.85% | 35.85 | 2012-06-27 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AÇÃO DE PREPARAÇÃO PARA A COPA DE 2014: Obras de requalificação e reforma de infraestrutura e acessibilidade para 7 Centros de Atendimento ao Turista da Cidade do Recife, construção de mais um em bairro de interesse turístico e aquisição de um CAT móvel. | PE | MUNICIPIO DO RECIFE | MINISTERIO DO TURISMO | 4600000 | 200000 | 4800000 | 6.958% | 6.9583 | 2015-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE S J RIBAMAR - 1a. Etapa | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR | MINISTERIO DO TURISMO | 2437500 | 101562.5 | 2539062.5 | 0.5691% | 0.5691 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARCO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12250 | 612250 | 66.19% | 66.19 | 2014-04-30 | 2018-01-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Obras de Infra estrutura Urbana | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 115985.6 | 905785.6 | 54.86% | 54.86 | 2014-06-26 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Construcao de Pavimentacao em Paralelepipedos Graniticos em DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | PE | MUNICIPIO DE BREJINHO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 35378.07 | 330678.07 | 84.27% | 84.27 | 2014-01-07 | 2016-10-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO POLITICA NAC DESENVOLVI URBANO
Prolongamento da Rua Drº. Mário Vieira Marcondes. | SP | MUNICIPIO DE BARRETOS | MINISTERIO DO TURISMO | 578973.21 | 173451.28 | 752424.49 | 63.97% | 63.9709 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reestruturação da Avenida Paulo Bastos, no Município de Irauçuba-CE. | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 68022.54 | 555522.54 | 17.12% | 17.1219 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Pavimentação asfáltica com drenagem pluvial na ROTA TURÍSTICA LITORAL-SERRA em Torres RS. | RS | MUNICIPIO DE TORRES | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 1475927.11 | 4400927.11 | 2.698% | 2.6977 | 2015-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
REFORMA DA PRAÇA DOMINGOS MENDES. | AL | MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 17393.26 | 309893.26 | 52.07% | 52.071 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ações de Preparação para Copa 2014: Implantação da Casa Mercosul do Turista, Reestruturação Física e Adequação do CIT Centro Histórico. | RS | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 6766000 | 588347.83 | 7354347.83 | 3.794% | 3.7936 | 2013-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Execução do Projeto de Acessibilidade aos atrativos turísticos prioritários para a COPA do Mundo de 2014 do Estado de Pernambuco | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 7000000 | 368421.05 | 7368421.05 | 20.58% | 20.5767 | 2014-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra de Recapeamento, Pavimentação e Drenagem em diversas ruas do município de Campos do Jordão. | SP | MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 206675.3 | 1181675.3 | 13.43% | 13.4316 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA LAGOA DO TIGRE (3ª ETAPA) E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SDO I (LOCALIDADE DE LAGOA DO TIGRE SUL), NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE. | CE | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 38958.91 | 1013958.91 | 97.91% | 97.9147 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PE | PE | MUNICIPIO DE QUIXABA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 52655.5 | 296405.5 | 51.26% | 51.2558 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Aquisição de 04 (quatro) Centros Móveis de Atendimento ao Turista. | RN | MUNICIPIO DE NATAL | MINISTERIO DO TURISMO | 326400 | 24418 | 350818 | 95.35% | 95.348 | 2013-12-01 | 2014-05-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Obra de melhoria na infraestrutura da Prainha do Águão. | SP | MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 32006.13 | 714506.13 | 80.3% | 80.2979 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Terminal Rodoviário no Município de Acaraú/CE | CE | MUNICIPIO DE ACARAU | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 77500 | 1540000 | 90.52% | 90.5211 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça Martinho Nunes Pereira. | SP | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 357697.81 | 747697.81 | 13.74% | 13.7383 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário | MS | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 205152.84 | 1375152.84 | 16.6% | 16.6001 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma da Praça São Fidélis. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FIDELIS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9950 | 497450 | 71.49% | 71.4875 | 2014-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Reforma de 2 Centros de Atenção ao Turista e construção de 1 na capital, e sede da Copa, Porto Alegre e 9 nos Municípios na Linha de Fronteira com Uruguai e Argentina. Além do desenvolvimento de um Sistema de Informação Integrado entre os CATs e a Secreta | RS | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 4000000 | 872536.88 | 4872536.88 | 7.529% | 7.529 | 2014-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Implementação de Projeto de Sinalização Turística nos municípios de São Lourenço da Mata, Recife e Olinda/PE | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 3000000 | 157894.74 | 3157894.74 | 79.52% | 79.5193 | 2014-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Implantação da Sinalização Indicativa Turística em Belo Horizonte | MG | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 648600 | 56400 | 705000 | 56.04% | 56.0417 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
APOIO BENEFICIAMENTO LEITE - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE INDUSTRIALIZACAO DE LEITE | BA | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 192000 | 7900 | 199900 | 36.18% | 36.18 | 2008-06-26 | 2015-03-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Sinalização Turística em Salvador | BA | SECRETARIA DE TURISMO SETUR | MINISTERIO DO TURISMO | 3500000 | 184211 | 3684211 | 42.47% | 42.4682 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 02 (dois) Centros de Atendimento ao Turista - CAT, e um quiosque | PR | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 200000 | 1200000 | 46.69% | 46.6916 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Elaboração de Projeto de Acessibilidade visando a Copa do Mundo de 2014 em Brasília-DF | DF | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | 441000 | 49000 | 490000 | 32.71% | 32.7088 | 2014-01-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
Implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio porte no estado do Rio de Janeiro | RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 10000000 | 2500000 | 12500000 | 2.43% | 2.43 | 2014-02-21 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROJETO CINEMA DA CIDADE
IMPLANTACAO UNIDADE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO | CE | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 38126.66 | 488126.66 | 71.86% | 71.86 | 2014-06-30 | 2017-12-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de construcao de edificacao | AM | MUNICIPIO DE APUI - AM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 10000 | 460000 | 9.41% | 9.41 | 2013-06-28 | 2017-06-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | UNID APOIO DISTRIB ALIMEN AGRIC FAMILARILR
Calcamento na lateral da Avenida Presidente Vargas no municipio de Coxim/MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 458250 | 10000 | 468250 | 83.51% | 83.51 | 2013-06-07 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PORTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 576000 | 24000 | 600000 | 42.81% | 42.81 | 2013-06-28 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PORTAL. | PB | MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 16374.34 | 162624.34 | 7.45% | 7.45 | 2013-05-02 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao e Drenagem Superficial da Rua Jose Morais da Silva no Municipio de Salgadinho - PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 26467.83 | 172717.83 | 15.61% | 15.61 | 2013-06-28 | 2016-06-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao Parque Municipal de Bodoquena MS | MS | MUNICIPIO DE BODOQUENA - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 764400 | 15600 | 780000 | 0% | 0 | 2013-06-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS | CE | MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 71.78% | 71.78 | 2012-06-25 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | MINISTERIO DA SAUDE | 192000 | 8000 | 200000 | 39.4% | 39.4 | 2014-06-02 | 2017-12-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
URBANIZACAO DO ACESSO E LARGO DO BALNEARIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BREJINHO/RN. | RN | MUNICIPIO DE BREJINHO - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 5.34% | 5.34 | 2013-09-16 | 2018-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE TRES PRACAS PUBLICAS NAS LOCALIDADES JUAZ EIRO, SANTA LUZIA E SAO JOSE | CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 291037.5 | 21590.19 | 312627.69 | 38.53% | 38.53 | 2012-04-27 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao e Drenagem na Parte Alta da Cidade de Maceio. | AL | MUNICIPIO DE MACEIO - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1234850 | 52000 | 1286850 | 80.04% | 80.04 | 2013-06-28 | 2016-06-12 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao em pedra tosca na localidade de lagoa das pedraS | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 122925 | 169175.89 | 292100.89 | 79.35% | 79.35 | 2014-05-21 | 2017-03-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Construcao da primeira etapa do Hospital Geral Publico de Gurupi com capacidade total de 200 leitos | TO | ESTADO DO TOCANTINS | MINISTERIO DA SAUDE | 25000000 | 2854655.03 | 27854655.03 | 48.63% | 48.63 | 2013-09-30 | 2017-12-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NOMUNICIPIO DE FEIJO - AMPLIACAO DE UMA MATERNIDADE EM FEIJO | AC | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 1000000 | 180963.25 | 1180963.25 | 0% | 0 | 2013-10-07 | 2018-07-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Construcao do Hospital Materno-Infantil de Santarem | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DA SAUDE | 18331754.4 | 4992432.25 | 23324186.65 | 38.59% | 38.59 | 2014-01-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIACAO DA EMERGENCIA DO HOSPITAL GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE RECIFE | PE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | MINISTERIO DA SAUDE | 3000000 | 8334769.75 | 11334769.75 | 70.53% | 70.53 | 2013-05-13 | 2015-12-19 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
REFORMA DE UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HAMATOLOGIA DE NOVA FRIBURGO | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 376263.73 | 32719 | 408982.73 | 51.2% | 51.2 | 2014-01-20 | 2016-09-25 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUTURACAO SERVICOS HEMATOLOGIA HEMOTERA
Implantacao de Infra Estrutura Esportiva. | PB | MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 55688.82 | 250688.82 | 77.77% | 77.77 | 2013-10-16 | 2017-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES TIGRÃO | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 7500 | 105000 | 48.82% | 48.82 | 2013-06-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Sistema de Abastecimento de Agua | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 972000 | 108000 | 1080000 | 33.42% | 33.42 | 2013-06-27 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DE TRES PRACAS NOS BAIRROS BOA ESPERANCA,SAO PEDRO E NO CORREGO DO QUINXINXE E URBANIZACAO DA AV CICERO PEREI | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 12078.38 | 597078.38 | 18.71% | 18.71 | 2013-06-07 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Desenvolvimento de urbanizacao, paisagismo e aterro hidraulico - Rua Beira rio - Macapa - AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DO TURISMO | 7312500 | 305000 | 7617500 | 0.99% | 0.99 | 2015-09-10 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 22884.36 | 217884.36 | 89.61% | 89.61 | 2013-06-26 | 2018-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer. | RS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 87633.04 | 575133.04 | 10.29% | 10.29 | 2013-12-17 | 2018-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentacao em 4 ruas projetadas no conjunto da Cehap | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 8044.9 | 402244.9 | 37.6% | 37.6 | 2013-06-28 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao Ruas no municipio de Salgadinho/PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 41206.12 | 236206.12 | 66.34% | 66.34 | 2013-06-27 | 1503521 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO NO BAIRRO PARQUE MAYRA | RJ | MUNICIPIO DE PINHEIRAL - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 864371.03 | 117941.72 | 982312.75 | 31.45% | 31.45 | 2013-08-14 | 2018-07-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NA LINHA COLONINHA | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 35.87% | 35.87 | 2013-04-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva coberta no Municipio de Chapada de Areia, Estado do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DE AREIA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 72.79% | 72.79 | 2012-11-13 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REFORMA, COBERTURA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO NONATO. | AL | MUNICIPIO DE ATALAIA - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 20460 | 995460 | 29.5% | 29.5 | 2013-06-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Matadouro Publico Municipal em Sao Sebastiao do Umbuzeiro/PB | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 12658.36 | 451408.36 | 0% | 0 | 2014-04-01 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Acao de infraestrutura urbana - obra de pavimentacao urbana e drenagem pluvial. | SC | MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 13069.59 | 111269.59 | 7.89% | 7.89 | 2013-06-26 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao no Municipio de Forquilha/Ce | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 682664 | 13931.92 | 696595.92 | 90.39% | 90.39 | 2013-05-21 | 2018-02-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE CAETANO | CE | MUNICIPIO DE AMONTADA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 68309.53 | 1043309.53 | 90.98% | 90.98 | 2012-06-25 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Execucao de revestimento asfaltico nas ruas e avenidas do Bairro Municipal Luiz Carlos de Oliveira. | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 62423.98 | 842423.98 | 71.8% | 71.8 | 2013-05-17 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1440000 | 66640.02 | 1506640.02 | 10.51% | 10.51 | 2013-06-13 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Continuidade das obras de Construcao do Estadio Municipal de Ananindeua | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 68197.23 | 1043197.23 | 35.85% | 35.85 | 2011-12-27 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisicao de patrulha mecanizada. | RJ | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 438750 | 60000 | 498750 | 78.2% | 78.2 | 2012-07-06 | 2014-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS SEGUINTES VIAS:RUAS DA VILA DE GUARIBAS,RUAS DA VILA DE CASTELO, RUAS DA VILA DE SANTA L | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 100104.08 | 1075104.08 | 34.74% | 34.74 | 2012-07-05 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Apoio a educacao do campo e a pedagogia da alternancia no Territorio da Cidadania Nordeste Paraense. | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 300240 | 33360 | 333600 | 34% | 34 | 2013-11-08 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisicao de barcos para auxiliar o escoamento da producao, tratores e equipamentos para limpeza dos rios em torno das r | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1585789.2 | 176198.8 | 1761988 | 61.67% | 61.67 | 2013-07-18 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construcao de Praca Esportiva para o municipio de Jaguaruna - SC | SC | MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 21535.74 | 216535.74 | 27.13% | 27.13 | 2013-06-03 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA MODELO PADRAO POLIESPORTIVA NA ESCOLA DELZUITE BARROSO BRAGA DE ARAUJO | AC | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 275489.79 | 567989.79 | 6.07% | 6.07 | 2015-01-30 | 2015-10-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma Praca Publica na localidade de Salgadinho E OUTRA NO BAIRRO COHAB | CE | MUNICIPIO DE MASSAPE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 41889.49 | 285639.49 | 24.03% | 24.03 | 2013-06-20 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE RUAS NO DISTRITO DE SAO JOAO | CE | MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 22244.09 | 314744.09 | 63.49% | 63.49 | 2012-06-18 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ESTRADA QUE INTERLIGA O DISTRITO DE SAO JOAO AO BALNEARIO DO ACUDE GENERAL SAMPAIO | CE | MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 463125 | 13942.95 | 477067.95 | 62.75% | 62.75 | 2012-06-27 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 341250 | 7145 | 348395 | 7.7% | 7.7 | 2013-06-07 | 2018-01-10 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construcao de Mercado do Produtor | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 214500 | 98090.06 | 312590.06 | 1.26% | 1.26 | 2014-06-27 | 2015-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO BAIRRO JARDIM BOTAFOGO - CAMPO GRANDE MS | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1333750 | 108242.4 | 1441992.4 | 5.48% | 5.48 | 2013-06-17 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Implantacao de Centro de Cultura no Municipio de Candido Sales-Ba. | BA | MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 13.6% | 13.6 | 2013-06-28 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUçãO DE UNIDADE DE APOIO BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS | MT | MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 71210 | 3400 | 74610 | 0% | 0 | 2008-07-03 | 2018-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta com area de 1.500m2 no municipio de Cerrito - RS. | RS | MUNICIPIO DE CERRITO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 22173.9 | 622173.9 | 0% | 0 | 2013-11-04 | 2015-01-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao da Iluminacao do Estadio Dedezao e Construcao de 05 Quadras Poliespotivas nas Localidades de Batedeira, Vila | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 45409 | 1020409 | 23.17% | 23.17 | 2012-08-06 | 2018-01-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 480000 | 10000 | 490000 | 41.05% | 41.05 | 2012-05-25 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentacao em pedra tosca nas ruas Andre Moreira I, Andre MOREIRA II E ANDRE MOREIRA III, JOAO SOARES, PE MORORO, PAZ | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 41150 | 1028750 | 61.95% | 61.95 | 2013-05-23 | 2017-02-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTAçãO DE VIA URBANA EM BLOKRETS. | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 30100 | 424300 | 58.03% | 58.03 | 2013-06-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 9806.11 | 206206.11 | 54.37% | 54.37 | 2012-06-29 | 2018-08-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTACAO | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 35227.82 | 133427.82 | 0% | 0 | 2013-06-28 | 2017-11-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE CRUZ - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 246550 | 14586.66 | 261136.66 | 97.97% | 97.97 | 2014-12-09 | 2018-04-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
3a ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA AVENIDA PAULO BASTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 98.07% | 98.07 | 2012-11-05 | 2018-05-24 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE COBERTA, MURO E ENTRADA DAS QUADRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 2096832 | 87370.04 | 2184202.04 | 91.41% | 91.41 | 2013-06-28 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
MODERNIZACAO DE QUADRAS DE ESPORTE | CE | MUNICIPIO DE MASSAPE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 51132.9 | 343632.9 | 44.66% | 44.66 | 2012-06-25 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de um campo de futebol, vestiario e sanitarios anexos. | RS | MUNICIPIO DE ITAARA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 3000 | 149250 | 87.85% | 87.85 | 2015-08-04 | 2018-05-04 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA PISTA OLIMPICA DO ESTADIO E 2A ETAPA DA URBA NIZACAO DA VILA OLIMPICA | CE | MUNICIPIO DE CRUZ - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 24740.8 | 804740.8 | 77.88% | 77.88 | 2012-11-23 | 2018-08-23 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao de Infraestrutura Esportiva com Construcao de Quadra de Esportes Coberta no Distrito de Sao Domingos no muni | RO | MUNICIPIO DE COSTAS MARQUES - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 7.87% | 7.87 | 2014-11-25 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Elaboracao de Projetos de Arquitetura, Engenharia, Trabalho Social e Regularizacao Fundiaria para melhoria e construcao | PA | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BENGUI | MINISTERIO DAS CIDADES | 450000 | 4545.45 | 454545.45 | 22.15% | 22.15 | 2013-05-10 | 2017-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | ASSISTENCIA TECNICA
Levantamento de dados, elaboracao de Projeto de Arquitetura, Projetos Complementares, Projeto de Trabalho Tecnico Social | PR | UNIAO POR MORADIA POPULAR DO ESTADO DO PARANÁ | MINISTERIO DAS CIDADES | 202500 | 2045.45 | 204545.45 | 12.7% | 12.7 | 2012-09-05 | 2018-01-31 | PARALISADA | HABITACAO | ASSISTENCIA TECNICA
O - 4O ETAPA DA IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DO BOSQUE PRAINHDE SAO TOME/PR | PR | MUNICIPIO DE SAO TOME - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 3000 | 149250 | 20.91% | 20.91 | 2013-06-28 | 2016-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Objeto: Obras de infraestrutura economica urbana atraves da pavimentacao asfaltica e construcao de meio fio no setor N.S | GO | MUNICIPIO DE MINEIROS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 109097.95 | 2085697.95 | 78.85% | 78.85 | 2013-05-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao de vias urbanas em bloquetes. | PA | MUNICIPIO DE TRAIRAO - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20184.09 | 1007784.09 | 47.78% | 47.78 | 2013-06-19 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DE QUADRA | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 0% | 0 | 2013-06-28 | 2017-10-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Continuacao da Construcao do Estadio Municipal de Ananindeua | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 102738.28 | 1565238.28 | 35.84% | 35.84 | 2011-12-27 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA 1A (PRIMEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5103 | 248853 | 73.37% | 73.37 | 2013-06-07 | 2018-08-07 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao da Segunda Etapa do Estadio Municipal no municipio de Acopiara CE. | CE | MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 8125 | 203125 | 24.85% | 24.85 | 2012-06-13 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Vestiarios no Estadio Municipal. | RO | MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 57669.43 | 252669.43 | 9.3% | 9.3 | 2013-06-26 | 2017-01-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de quadra poliesportiva coberta e pista de altletismo com iluminacao no Complexo Esportivo em Bonito | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 686350 | 20000 | 706350 | 46.51% | 46.51 | 2013-06-10 | 2015-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Complexo Esportivo no municipio de Sao Vicente/SP - 1a Etapa | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 169565.22 | 2119565.22 | 22.25% | 22.25 | 2013-06-25 | 2015-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao do Ginasio Poliesportivo - 1a etapa | RO | MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 663000 | 57652.17 | 720652.17 | 45.28% | 45.28 | 2013-12-06 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA PAREDE E ORLA DO ACUDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | CE | MUNICIPIO DE BARREIRA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 18164 | 408164 | 92.33% | 92.33 | 2012-06-13 | 2017-06-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO = JOVEM CAMPEAO, NO MUNICIPIO DE PALMAS,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E | TO | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1755000 | 360000 | 2115000 | 21.87% | 21.87 | 2013-06-09 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao de Cozinha Comunitaria por meio de elaboracao de projeto tecnico, Construcao de Edificacao e Aquisicao de Eq | PB | MUNICIPIO DE SANTA RITA - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 23700 | 473700 | 4.25% | 4.25 | 2012-03-21 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
Implantacao de Banco de Alimentos por meio de Construcao de EDIFICACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | CE | MUNICIPIO DE IGUATU - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 70162.84 | 520162.84 | 87.05% | 87.05 | 2012-05-04 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | BANCO DE ALIMENTOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AV. MARCIO LIMA NANTES, MUNICIPIO DE COXIM /MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 29718.34 | 1004718.34 | 90.35% | 90.35 | 2012-06-21 | 2014-12-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 137060 | 6786.56 | 143846.56 | 69.77% | 69.77 | 2012-05-02 | 2018-02-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao asfaltica | GO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20175.1 | 1007775.1 | 51.86% | 51.86 | 2012-06-18 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB | PB | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 26731.94 | 172981.94 | 5.47% | 5.47 | 2012-12-01 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REVITALIZACAO DAS CALCADAS DA RUA CLAUDIONOR CABRAL FRANCO, AVENIDA JOSE MELCHIADES E TRECHO DA RUA MAJOR JOSE BENTO | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 765140.94 | 338081.41 | 1103222.35 | 63.08% | 63.08 | 2013-06-28 | 2017-12-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO.ELAB.PROJ.SIS.INTEG.TRANSP.COL.URBAN
Revitalizacao de 03 (tres) pracas pubicas: PRACA ANGELO FERRARI (CENTRO, PRACA SANTANA (CENTRO), PRACA CORONEL JOAO PEDR | SP | MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 128899.49 | 518899.49 | 54.84% | 54.84 | 2014-12-03 | 2017-12-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO TURISTICA DA AV. DO CONTORNO, 2A ETAPA | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 20000 | 605000 | 48.94% | 48.94 | 2012-09-03 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao da 7a etapa do Estadio Municipal de Maraba. | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1218750 | 87250 | 1306000 | 1.75% | 1.75 | 2013-06-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA 2A ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 20224.8 | 312724.8 | 77.9% | 77.9 | 2013-05-16 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de quadra poliesportiva no municipio de Timbauba - PE | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 12500 | 312500 | 89.61% | 89.61 | 2013-06-21 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM - RUAS: JOSE A. BULHOES; FLORIANO PEIXOTO; PEDRO RUFINO; TR. OUVIDOR E PRIC ISABEL | MS | MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 22641.2 | 510141.2 | 95.57% | 95.57 | 2012-10-29 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de Centro de Eventos no Municipio de Santana da Boa Vista - RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 34341.02 | 521841.02 | 59.64% | 59.64 | 2014-03-06 | 2018-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO, ILUMINACAO E IMPLANTACAO DE QUIOSQUES NA AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES E AVENIDA DO SOL. | MA | MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 12000 | 402000 | 0% | 0 | 2012-08-13 | 2014-12-13 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA PRACA DA MATRIZ,LOCALIZADA NA AV NOSSA SENHORA DA GUIA, CENTRO | SP | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 2785.71 | 139285.71 | 9.14% | 9.14 | 2013-06-14 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 137060 | 4131.65 | 141191.65 | 65.33% | 65.33 | 2012-05-02 | 2017-12-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS | PA | MUNICIPIO DE CURUCA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 119211.43 | 2095811.43 | 2.83% | 2.83 | 2013-05-25 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE BATURITE. | CE | MUNICIPIO DE BATURITE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 41769.91 | 1523869.91 | 30.16% | 30.16 | 2013-06-04 | 2017-12-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Reforma e Revitalizacao Geral Ginasio Guaibe | SP | MUNICIPIO DE GUARUJA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 691028.27 | 1691028.27 | 60.05% | 60.05 | 2014-03-18 | 2018-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 42447.58 | 237447.58 | 84.75% | 84.75 | 2014-01-24 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Centro Esportivo no Municipio de Sao Sebstiao | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 391397.56 | 1366397.56 | 2.5% | 2.5 | 2013-06-03 | 2017-02-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO | CE | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 700000 | 38857.5 | 738857.5 | 39.38% | 39.38 | 2013-06-18 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reformar e Ampliar o Estadio Municipal Francisco Cardoso de Morais (O Moraisao), do municipio de Maranguape Ceara | CE | FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 1051638.78 | 3001638.78 | 26.73% | 26.73 | 2013-06-10 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PRACA DA JUVENTUDE | RJ | MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 684088.41 | 2244088.41 | 74.67% | 74.67 | 2013-06-14 | 2017-12-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma de telhado no Hospital Antonio Castro em Cordeiro-RJ. | RJ | MUNICIPIO DE CORDEIRO - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 20000 | 270000 | 55.39% | 55.39 | 2012-06-20 | 2014-08-03 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
MAPA - PRODESA CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR DE NOBRES-MT | MT | MUNICIPIO DE NOBRES - MT | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 146250 | 18412.15 | 164662.15 | 5.67% | 5.67 | 2012-05-30 | 2016-02-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MTUR - TURISMO NO BRASIL - JACIARA-MT CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS - 5A ETAPA | MT | MUNICIPIO DE JACIARA - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 144110.1 | 1606610.1 | 0% | 0 | 2012-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
MTUR - TURISMO NO BRASIL PAVIMENTACAO E DRENAGEM - PORTO ESPIRIDIAO-MT | MT | MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11431.01 | 303931.01 | 0% | 0 | 2011-12-22 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- PROP. 108304/2010 | PE | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 12618.87 | 305118.87 | 20.99% | 20.99 | 2012-06-05 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CALCAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 7143 | 348393 | 67.46% | 67.46 | 2011-12-16 | 2018-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DO CENTRO DE CONVENCOES E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | CE | MUNICIPIO DE MASSAPE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 83685.05 | 278685.05 | 25.33% | 25.33 | 2011-12-15 | 2018-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 12933.67 | 646683.67 | 31.85% | 31.85 | 2011-12-16 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO TOME/RN | RN | MUNICIPIO DE SAO TOME - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 42395.4 | 529895.4 | 64.85% | 64.85 | 2012-06-18 | 2014-07-10 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV 105205/2010 | PE | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 82000 | 2032000 | 52.65% | 52.65 | 2012-06-28 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao no Municipio de Wenceslau Guimaraes | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5500 | 251350 | 50.16% | 50.16 | 2012-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Implantacao de pavimentacao de vias urbanas que ainda se encontram em leito natural nos bairros do Catole, Bodocongo, Ta | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 1880000 | 643094.5 | 2523094.5 | 44.15% | 44.15 | 2012-03-30 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 61.11% | 61.11 | 2012-06-12 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 2047500 | 87500 | 2135000 | 90.14% | 90.14 | 2012-03-05 | 2015-10-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1970000 | 138103.42 | 2108103.42 | 3.59% | 3.59 | 2012-06-04 | 2015-12-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Estruturacao de Unidade de Atencao Especializada em Saude | PE | INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA | MINISTERIO DA SAUDE | 479000 | 21000 | 500000 | 11.47% | 11.47 | 2014-03-24 | 2016-02-28 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA GERAL DO PREDIO | SC | FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SB | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 10432.6 | 310432.6 | 80.99% | 80.99 | 2014-07-18 | 2017-12-15 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | CE | MUNICIPIO DE CHOROZINHO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 16500 | 796500 | 7.3% | 7.3 | 2011-11-20 | 2016-07-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
OBRAS E INSTALACOES DE CONCLUSAO DO HOSPITAL DE CLINICAS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA - AP | MINISTERIO DA SAUDE | 6000000 | 250000 | 6250000 | 14.46% | 14.46 | 2012-01-19 | 2018-06-30 | PARALISADA | SAUDE | INVEST QUALIF ATENCAO SAUDE E GESTAO SUS
Construcao de Unidade Especializada em Saude(Hospital Regional) e Contratacao de Empresa para elaboracao de Projeto Exec | PR | MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO - PR | MINISTERIO DA SAUDE | 13800000 | 1731508.95 | 15531508.95 | 48.81% | 48.81 | 2012-07-20 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUTURACAO SERVICOS HEMATOLOGIA HEMOTERA
AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI - PI | PI | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO PIAUI | MINISTERIO DA SAUDE | 600000 | 114292.4 | 714292.4 | 96.64% | 96.64 | 2012-07-09 | 2015-11-01 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Implantação da alça leste no Municipio de Pedras de Fogo - 1ª etapa | PB | MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 1316250 | 216065.34 | 1532315.34 | 26.27% | 26.27 | 2010-05-11 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DA PRACA DOS EUCALIPTOS.CONSTRUCAO PRACA SAO PEDRO; REESTRURACAO AVENIDA PREFEITO JACQUES NUNES, SEDE TIANGUA-CE | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 86388.28 | 1256388.28 | 90.78% | 90.78 | 2012-04-11 | 2018-04-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | RN | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 5000 | 200000 | 38.55% | 38.55 | 2012-06-22 | 2016-03-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
O objetivo deste e realocar todas as 11 Familias da area de risco, estes ja estao locados em imoveis alugados pela admin | RJ | MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 48321.62 | 640321.62 | 0% | 0 | 2012-06-29 | 2018-04-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
MDA - PRONAT INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS - FASE - CACERES-MT | MT | FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 520730 | 21697.08 | 542427.08 | 0% | 0 | 2012-10-31 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Contribuir para o Desenvolvimento Rural Sustentavel dos Territorios a partir do apoio ao fortalecimento da participacao | SE | ASS EDUC E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL UM LUGAR AO SOL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1842095.5 | 45825 | 1887920.5 | 77% | 77 | 2012-11-30 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTACAO DE BLOQUETES EM VIAS URBANAS | TO | MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 12000 | 597000 | 56.59% | 56.59 | 2012-06-21 | 2017-02-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
MDA - PRONAT - SEDER-MT CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE - AREA DE 3.181,48M2 | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4484103.33 | 749510.4 | 5233613.73 | 0% | 0 | 2013-01-23 | 2017-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPA | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DA JUSTICA | 500000 | 100000 | 600000 | 67.92% | 67.92 | 2012-07-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APO IMPL MODERN ESTR FIS UNID DE SEG PUB
Execucao de Obras para Reforma de 11 postos de Saude de Mogi Guacu, visando atender ao Programa de Saude Bucal. | SP | MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 2000000 | 266637.21 | 2266637.21 | 67.93% | 67.93 | 2012-05-24 | 2018-10-31 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL
Ampliacao do Centro de Saude Capivari (CNES 2039664) | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 605180 | 381052.44 | 986232.44 | 36.86% | 36.86 | 2010-12-24 | 2018-06-23 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Reforma para atender o Programa de Saude Bucal | PB | MUNICIPIO DE CAAPORA - PB | MINISTERIO DA SAUDE | 487500 | 9950 | 497450 | 33.31% | 33.31 | 2012-06-29 | 2017-08-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL
Recapeamento da Rua das Camelias, com extensao de 1.100m e Rua Antonio Soriano Dias, com extensao de 200m, localizadas n | SP | MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1155416.67 | 189140.7 | 1344557.37 | 69.57% | 69.57 | 2012-06-28 | 2015-12-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO MUNICIPAL | MG | MUNICIPIO DE DIVINESIA - MG | ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGR DO RIO PARAIBA D | 2641465.12 | 0 | 2641465.12 | 33.5% | 33.5 | 2012-01-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | DESPOLUICAO DE CORPOS DAGUA
REVITALIZACAO COM AMPLIACAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM | CE | MUNICIPIO DE URUBURETAMA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 25918.37 | 805918.37 | 15.64% | 15.64 | 2011-12-27 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PARQUE | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 100000 | 2050000 | 25.86% | 25.86 | 2012-06-26 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA SICONV 069419/2010 | AL | MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 16617.49 | 114117.49 | 19.9% | 19.9 | 2012-06-29 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma de Unidade de Hemoterapia e Hematologia. | RJ | FUNDACAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 460000 | 40000 | 500000 | 69.58% | 69.58 | 2014-03-18 | 2018-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUTURACAO SERVICOS HEMATOLOGIA HEMOTERA
Desenvolvimento e Integracao do Territorio do Vale do Araguaia. | GO | FUNDACAO DE DESENV ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL DE GOIAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 4166.66 | 104166.66 | 30.79% | 30.79 | 2012-02-15 | 2016-02-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Reforma das seguintes UBS: Posto de Saude Corrego da Prata CNES 2271621 Posto de Saude Quilombo CNES 2271567 Posto d | RJ | MUNICIPIO DE CARMO - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 361368.94 | 48522.06 | 409891 | 12.36% | 12.36 | 2012-07-02 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 8125 | 203125 | 82.87% | 82.87 | 2012-02-03 | 2017-11-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONCLUSAO DE QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE LINHA CEREJA | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 20259.13 | 117759.13 | 50.88% | 50.88 | 2011-03-23 | 2017-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE. | PE | MUNICIPIO DE TAMANDARE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 91896.93 | 1651896.93 | 32.65% | 32.65 | 2012-03-06 | 2016-12-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma e Revitalizacao de Equipamentos Esportivos em Praca no Bairro Mangueirinha, em Rio Bonito/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 370500 | 33055.64 | 403555.64 | 4.16% | 4.16 | 2012-06-27 | 2017-03-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Praca da Juventude (1 Etapa) | RN | MUNICIPIO DE APODI - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 63280.99 | 794530.99 | 77.09% | 77.09 | 2012-05-10 | 2016-03-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | PA | MUNICIPIO DE TRAIRAO - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 572378.24 | 20113.02 | 592491.26 | 57.52% | 57.52 | 2012-06-26 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA No. 075317/2010 | PE | MUNICIPIO DE GAMELEIRA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 10063.81 | 302563.81 | 43.45% | 43.45 | 2011-04-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA No.075519/2010 | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 199875 | 44438.89 | 244313.89 | 86.63% | 86.63 | 2012-06-12 | 2015-12-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO . | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 45000 | 1020000 | 14.51% | 14.51 | 2011-10-10 | 2017-11-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 226557.61 | 1201557.61 | 18.96% | 18.96 | 2012-06-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | CE | MUNICIPIO DE PALHANO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 8.85% | 8.85 | 2011-08-09 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 108254.54 | 1083254.54 | 70.31% | 70.31 | 2011-12-15 | 2018-05-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA E UM CENTRO DE TURISMO | RR | MUNICIPIO DE AMAJARI - RR | MINISTERIO DO TURISMO | 1199250 | 24500 | 1223750 | 88.65% | 88.65 | 2011-11-29 | 2015-10-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20320 | 507820 | 2.41% | 2.41 | 2012-06-06 | 2015-06-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao de vias no municipio | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 12000 | 402000 | 10.44% | 10.44 | 2012-06-29 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Urbanizacao do entorno da Logoa de Candiba | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 64.49% | 64.49 | 2012-06-15 | 2017-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE AREIA BRANCA/RN. | RN | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 3500 | 140000 | 84.84% | 84.84 | 2012-04-30 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao do entorno do Parque de Exposicao Agropecuario( Bairro Dr. Tinho) | BA | MUNICIPIO DE IGUAI - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 37.22% | 37.22 | 2012-06-05 | 2016-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 2437500 | 101563 | 2539063 | 63.63% | 63.63 | 2012-06-04 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL E RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO URBANO | PE | MUNICIPIO DE GRAVATA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 2437500 | 102500 | 2540000 | 76.66% | 76.66 | 2012-05-21 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de Quadra de Esportes | GO | MUNICIPIO DE PORTELANDIA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 52100 | 149600 | 86.46% | 86.46 | 2012-05-28 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentacao de Ruas no Municipio de Wenceslau Guimaraes-BA | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 140000 | 28870.31 | 168870.31 | 45.12% | 45.12 | 2012-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE ITATIRA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 140000 | 9640.73 | 149640.73 | 78.66% | 78.66 | 2012-01-03 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PAvimentacao de ruas em paralelepipedos graniticos e recapeamento asfaltico de vias. | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1284300 | 57683.87 | 1341983.87 | 36.86% | 36.86 | 2011-10-31 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
APOIO A PROJETOS DE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 140000 | 5000 | 145000 | 10.92% | 10.92 | 2012-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CORRED.ESTRUT TRANSP COLETI
SINALIZACAO, CONSTRUCAO DE CALCADAS RAMPAS EM VIAS | CE | MUNICIPIO DE ITATIRA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 130000 | 5000 | 135000 | 73.61% | 73.61 | 2011-12-05 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CORRED.ESTRUT TRANSP COLETI
PAVIMENTACAO ASFALTICA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 95.56% | 95.56 | 2012-05-28 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE BELAS ARTES 2 ETAPA EM CAMPO GRANDE/MS | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 333000 | 3258000 | 11.64% | 11.64 | 2012-04-02 | 2014-12-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Revitalizacao do Centro Cultural de Maracaju-MS | MS | MUNICIPIO DE MARACAJU - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 684757.62 | 1659757.62 | 0% | 0 | 2012-06-29 | 2015-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DE UM CENTRO PUBLICO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL | AL | MUNICIPIO DE VICOSA - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 35.16% | 35.16 | 2012-06-29 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA PRAIA PUBLICA PONTAL DO GUARA - 2A ETAPA. | MG | MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 30000 | 1492500 | 38.27% | 38.27 | 2012-06-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - PROPOSTA No. 019317/2010 | RJ | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 10000 | 156250 | 36.03% | 36.03 | 2012-06-05 | 2014-07-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Revitalizacao das Pracas Madalena,Vila Norma, Eden e do Camilo | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 514739.2 | 1197239.2 | 21.15% | 21.15 | 2012-06-29 | 2018-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma dsa seguintes pracas: de Heliopolis (na Av. Julio Amorim-Bairro Heliopolis)) do Amarelo (na Rua Agai-Bairro Barr | RJ | MUNICIPIO DE BELFORD ROXO - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 91129.19 | 1066129.19 | 47.29% | 47.29 | 2012-06-14 | 2016-11-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Recapeamento de Varias Ruas do Centro de Sao Vicente | SP | MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 3460100 | 367723.93 | 3827823.93 | 78.8% | 78.8 | 2011-07-08 | 2018-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMETACAO ASFALTICA TIPO TSD, COM DE MEIO FIO EM CONCRETO E DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICIPIO BANDEIRANTES | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 269023.15 | 1256623.15 | 0.4% | 0.4 | 2012-05-28 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 275520 | 6226.87 | 281746.87 | 67.64% | 67.64 | 2011-12-20 | 2018-01-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DA PRACA NO PARQUE ALIAN E DA PRACA DO GARRAFAO. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 348347.12 | 1030847.12 | 11.7% | 11.7 | 2012-06-29 | 2018-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Revitalizacao da Praca Nova, Praca Dorico e da Praca Tiete. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 887034.74 | 1667034.74 | 4.87% | 4.87 | 2012-06-29 | 2018-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de ciclovia, pavimentacao asfaltica, calcada e passeio de concreto | MT | MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 29628 | 1017228 | 44.42% | 44.42 | 2012-06-28 | 2015-02-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CIRCULACAO NAO MOTORIZADA
Construcao de Calcada, Meio-Fio e Sarjeta em diversas ruas da cidade. | AM | MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 2767800 | 56485.71 | 2824285.71 | 90.31% | 90.31 | 2012-01-04 | 2016-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | PE | MUNICIPIO DE CUMARU - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 26727.67 | 319227.67 | 59.94% | 59.94 | 2012-06-15 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Fortalecer os empreendimentos associativos da Agricultura Familiar no Territorio do Sisal com vista na capacitacao dos d | BA | UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS PEQ AGRICULTORES DE CANSANCAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 247759 | 9600 | 257359 | 45.6% | 45.6 | 2011-01-22 | 2016-09-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Elaboracao participativa de Planos Territoriais de desenvolvimento das principais cadeias produtivas, de dinamizacao de | BA | ASSOCIACAO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3115464 | 364061 | 3479525 | 47.26% | 47.26 | 2010-11-11 | 2016-03-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecimento da Juventude rural atraves da formacao em DesENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | PE | INSTITUTO VIDA ADOLESCENCIA E CIDADANIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 292718 | 15600 | 308318 | 56% | 56 | 2011-02-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
Infraestrutura esportiva para o municipio de Ponte Alta do Bom Jesus-TO | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 6030.92 | 201030.92 | 20.04% | 20.04 | 2012-04-18 | 2016-12-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao do Campo de Futebol em Arapoema. | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 3979.59 | 198979.59 | 17.7% | 17.7 | 2012-04-05 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA VILA OLIMPICA DE PARNAIBA - PI | PI | FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 14625000 | 1625000 | 16250000 | 11.97% | 11.97 | 2012-06-19 | 2018-05-15 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REFORMA E ADEQUACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPO DE DOM ELISEU | PA | MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 30000 | 225000 | 43.76% | 43.76 | 2012-05-08 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE. | BA | MUNICIPIO DO PRADO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 133828.24 | 718828.24 | 5.48% | 5.48 | 2012-06-14 | 2018-12-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de praca na comunidade de Casa Forte no Municipio de Assu/RN. | RN | MUNICIPIO DE ACU - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 16679.2 | 162929.2 | 17.54% | 17.54 | 2012-06-28 | 2015-05-16 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao asfaltica da Avenida Augusto Zorzi - centro | SP | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 57.5% | 57.5 | 2012-06-18 | 2015-02-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE URUOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 27520.16 | 515020.16 | 72.85% | 72.85 | 2011-08-12 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACAS | CE | MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8164 | 398164 | 44.22% | 44.22 | 2011-12-26 | 2018-07-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO PRACA | CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 14000 | 647750 | 1.93% | 1.93 | 2011-12-16 | 2017-12-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA PRACA DE EVENTOS DE SANTAREM | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 127174 | 1589674 | 96.33% | 96.33 | 2012-03-19 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
INFRAESTRUTURA EM BALNEARIO PUBLICO | CE | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 16474.19 | 601474.19 | 24.42% | 24.42 | 2012-02-06 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao do Portico de Entrada da Cidade de Novo Progresso/PA | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 25000 | 220000 | 0% | 0 | 2011-08-11 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO E DRENAGEM | CE | MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 25000 | 512500 | 37.23% | 37.23 | 2012-06-25 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao do Portal de Entrada da Cidade e Pavimetancao do Bairro do Cruzeiro | PE | MUNICIPIO DE CASINHAS - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 214500 | 11471.23 | 225971.23 | 13.14% | 13.14 | 2012-04-04 | 2016-12-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES PUBLICAS. | GO | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 3750 | 150000 | 82.81% | 82.81 | 2011-06-30 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de praca no Centro do municipio de Ibateguara. | AL | MUNICIPIO DE IBATEGUARA - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 85.67% | 85.67 | 2012-06-19 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA PRACA 7 DE SETEMBRO, SITUADA NO SETOR CENTRAL SERRANOPOLIS/GO | GO | MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 190125 | 57794.2 | 247919.2 | 62.69% | 62.69 | 2012-02-23 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS | MS | MUNICIPIO DE MIRANDA - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 116196.9 | 603696.9 | 19.43% | 19.43 | 2012-06-29 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao da estrada com revestimento asfaltico trecho I deACESSO A COMUNIDADE DE ESPINHO E AO DISTRITO DE BIXOPA. | CE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1608750 | 102688 | 1711438 | 61.54% | 61.54 | 2012-06-21 | 2018-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao em paralelepipedos das ruas: Frederico Barbosa Magalhaes, Neto CAvalcanti, Trav. Felix Inacio Briano, Jose | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 28414.48 | 662164.48 | 73.64% | 73.64 | 2011-10-31 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PROJETO DE DINAMIZ ECONOMICA DOS EMPREENDIMENTOS COOPERAT DA AGRIC FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA EM MUNICIPIOS DE PE | PE | UNIAO DAS COOP AGRIC FAMILIAR E DE ECON SOLID PERNAMBUCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 655633 | 39080 | 694713 | 39% | 39 | 2011-03-01 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a realizacao de eventos promocionais da agricultura familiar, indigena e ribeirinha, em Envira e Apoio a formacao | AM | ASSOCIACAO DE PECUARISTAS DE ENVIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 361498.48 | 3720 | 365218.48 | 39.25% | 39.25 | 2010-11-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MDS - FNAS - CANARANA-MT CENTRO DE ATIVID. DE CONVIV. E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS | MT | MUNICIPIO DE CANARANA - MT | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 145500 | 76936.58 | 222436.58 | 30.29% | 30.29 | 2012-06-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV DE PROTECAO BASICA
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO CREAS | SP | MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 200000 | 236057.27 | 436057.27 | 57.04% | 57.04 | 2012-06-27 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTACAO REDE DE PROTECAO SOCL ESPECIAL
CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA SEDE DO CREAS | SP | MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 100000 | 30000 | 130000 | 54.94% | 54.94 | 2012-06-27 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTACAO REDE DE PROTECAO SOCL ESPECIAL
Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social. | RJ | MUNICIPIO DE CARMO - RJ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 18056.3 | 318056.3 | 66.27% | 66.27 | 2012-06-29 | 2017-12-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV DE PROTECAO BASICA
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL | CE | MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 17.29% | 17.29 | 2011-12-22 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Modernizacao da Quadra Esportiva Ruy Sergio Gomes, situado a RUA AGOSTINHO LEMGRUBER, NO 350 - BAIRRO BOA IDEIA | RJ | MUNICIPIO DE CARMO - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 140552.02 | 9448.79 | 150000.81 | 79.59% | 79.59 | 2012-05-16 | 2018-10-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Portal Turistico. | SP | MUNICIPIO DE SALES - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 6986.77 | 104486.77 | 0% | 0 | 2012-04-11 | 2014-05-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO | CE | MUNICIPIO DE UBAJARA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 29266.17 | 1004266.17 | 27.3% | 27.3 | 2010-11-03 | 2018-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 27473.12 | 319973.12 | 49.3% | 49.3 | 2012-01-04 | 2017-11-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Obras de infra-estrutura turistica. Construcao da ponte de acesso ao Povoado Lagoa Azeda. | AL | MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 32713.45 | 325213.45 | 3.33% | 3.33 | 2012-06-29 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Obras de Infra estrutura Urbana | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 70000 | 859800 | 34.27% | 34.27 | 2011-08-01 | 2014-06-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Implantação do Banco de Alimentos | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 270000 | 98222.9 | 368222.9 | 81.52% | 81.52 | 2011-04-27 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | BANCO DE ALIMENTOS
Aquisicao da trator e implementos agicolas. | MT | MUNICIPIO DE CURVELANDIA - MT | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 126750 | 3250 | 130000 | 88.31% | 88.31 | 2013-03-13 | 2015-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA | PE | MUNICIPIO DE ANGELIM - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 10000 | 497500 | 64.82% | 64.82 | 2012-06-26 | 2015-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
MAPA - PRODESA APOIO DESENV. SETOR AGROPECUARIO - NOVA GUARITA-MT | MT | MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 39093.89 | 331593.89 | 0% | 0 | 2013-02-15 | 2016-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMETANCAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DA ALIANCA. | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 44187.99 | 1526287.99 | 6.97% | 6.97 | 2012-06-12 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
IMPLANTAçãO DE RESTAURANTE POPULAR, INCLUINDO CONSTRUCAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS NO MUNICIPIO DE SANTANA | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 1200000 | 110719.93 | 1310719.93 | 36.61% | 36.61 | 2008-06-27 | 2015-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RESTAURANTE POPULAR
Infraestrutura Urbana - construcao de calcamentos em ruas do Municipio de Gameleira. | PE | MUNICIPIO DE GAMELEIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 92008.94 | 387308.94 | 25.61% | 25.61 | 2011-07-25 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO URBANA DA AVENIDA BRASIL | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1531550 | 90381.1 | 1621931.1 | 80.15% | 80.15 | 2012-06-04 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Obras de infra-estrutura urbana, construcao de pavimentacao em paralelepipedo e calcadas. | AL | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 80096.46 | 375396.46 | 56.49% | 56.49 | 2012-06-29 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Constucao e Pavimentacao asfaltica da Avenida Manoel David dE SOUZA, QUE DARA ACESSO DENTRO DO SETOR BOA VISTA | GO | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 2041 | 100241 | 91.95% | 91.95 | 2011-06-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
FORTALECER ENTIDADES/INSTITUICOES TERRITORIAIS E SEUS PROCESSOS C/FOCO NA FORMACAO/ASSESSORIA/PRODUCAO E COMERCIALIZACAO | CE | UNIAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99840 | 4160 | 104000 | 50% | 50 | 2010-08-27 | 2014-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Realizacao de reunioes e oficinas territoriais. | GO | FUNDACAO DE DESENV ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL DE GOIAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 119560 | 2440 | 122000 | 41.51% | 41.51 | 2012-02-03 | 2016-02-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantacao de uma agroindustria para beneficiamento do pedunculo do caju no municipio de Lagoa do Sitio - Piaui. | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 2050 | 102050 | 80.38% | 80.38 | 2012-05-18 | 2016-09-04 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTACAO DA PRINCIPAL DO POVOADO PEDRO GONCALVES | SE | MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 3500 | 140000 | 2.7% | 2.7 | 2012-06-02 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | PA | MUNICIPIO DE SALINOPOLIS - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1950000 | 50000 | 2000000 | 46.13% | 46.13 | 2012-05-02 | 2015-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO DE VIAS | CE | MUNICIPIO DE ARACOIABA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1500000 | 33752.26 | 1533752.26 | 96.92% | 96.92 | 2011-12-21 | 2018-01-24 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
URBANIZACAO DE ACUDE | CE | MUNICIPIO DE CARIRE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 48512.2 | 1530612.2 | 15.22% | 15.22 | 2012-02-27 | 2017-12-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Construcao de passeio de pedestres com ciclovia no Municipio de Porciuncula/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6700 | 302000 | 72.51% | 72.51 | 2012-06-29 | 2016-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
ESTRUTURACAO DO ESPACO URBANO COM CONSTRUCAO DE CALCADAS, SINALIZACAO VIARIA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 44210.71 | 1044210.71 | 9.24% | 9.24 | 2012-06-12 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Revitalizacao da Rua Professor Duilio Calderari | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 59562.05 | 1059562.05 | 0.64% | 0.64 | 2012-06-26 | 2014-12-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE ERERE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 14134.46 | 306634.46 | 14% | 14 | 2011-12-22 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO CALCADAO DA ORLA | PA | MUNICIPIO DE TOME ACU - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 22500 | 900000 | 1.4% | 1.4 | 2012-06-29 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5970 | 298470 | 76.55% | 76.55 | 2012-03-08 | 2018-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NOS POVOADOS CAPUA E POVOADO JATOBA NO MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS -SE | SE | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 50% | 50 | 2012-06-27 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Aquisicao de implementos agricolas (patrulhas agricolas de pequeno porte, patrulha agricola de medio porte, rocadeiras, | AM | SECRET DE ESTADO DA PROD AGROPEC PESCA E DESENV RURAL INTEGR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2925000 | 326000 | 3251000 | 29.41% | 29.41 | 2015-10-06 | 2016-05-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
3a ETAPA PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO-FIO DE VIAS DO BAIRRO TABOM | PA | MUNICIPIO DE TOME ACU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 14300 | 161250 | 2.59% | 2.59 | 2012-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Apoio Operacional a Producao no melhoramento genetico dos rebanhos caprinos e ovinos Apoio a Producao e Armazenamento d | PB | MUNICIPIO DE TAPEROA - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 166435.2 | 6934.8 | 173370 | 34.83% | 34.83 | 2011-10-27 | 2017-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Aquisicao de maquina, equipamentos, moveis, utensilios e veiculo para complementar o Banco Mae de Sementes da Paixao e o | PB | MUNICIPIO DE MATUREIA - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 146620.35 | 10988.2 | 157608.55 | 29.65% | 29.65 | 2013-11-26 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a gestao social com realizacao de seminarios tematicos territoriais | AM | INST APOIO DESENV SOCIAL, ECONOM, AMBIENT SUST DA AMAZONIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 148500 | 1502.09 | 150002.09 | 47.17% | 47.17 | 2011-07-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
REFORMA DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, CENTRO DE BOCA DA MATA | AL | MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 77.93% | 77.93 | 2012-06-12 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | PA | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 25000 | 512500 | 86.1% | 86.1 | 2012-02-07 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
ADEQUAÇAO, REFORMA E COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO SAO FRANCISCO | MG | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 126562.3 | 516562.3 | 14.92% | 14.92 | 2014-05-07 | 2017-12-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao da 6 Etapa do estadio Municipal | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1218750 | 87250 | 1306000 | 3.26% | 3.26 | 2011-12-13 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 309146.49 | 52726.12 | 361872.61 | 4.15% | 4.15 | 2012-04-05 | 2018-04-26 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 55.1% | 55.1 | 2011-05-05 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 66.18% | 66.18 | 2012-06-19 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 22.1% | 22.1 | 2012-01-10 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO - PRIMEIRA ETAPA | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 108593.08 | 596093.08 | 75.3% | 75.3 | 2011-12-21 | 2018-04-21 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE GILBUES | PI | MUNICIPIO DE GILBUES - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 287625 | 128612.71 | 416237.71 | 83.74% | 83.74 | 2011-10-14 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implementar Acoes Socioagroambientais no Territorio da Cidadania Sul de Roraima e revitalizacao dos CMDRS dos 05 municip | RR | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO JOAO BALIZA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 118500 | 2500 | 121000 | 62.33% | 62.33 | 2011-06-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Elaborar projeto basico e executivo, Contruir e Equipar Restaurante Popular. | PA | MUNICIPIO DE CAMETA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 2000000 | 100000 | 2100000 | 1.8% | 1.8 | 2011-08-17 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RESTAURANTE POPULAR
Servico de Terraplanagem e Drenagem em estradas. | PE | MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 84040.06 | 327790.06 | 14.34% | 14.34 | 2012-06-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO ASFALTICA | CE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 83537.61 | 527187.61 | 85.77% | 85.77 | 2011-11-01 | 2017-06-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE | CE | MUNICIPIO DE PARACURU - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 89959.02 | 385259.02 | 33.71% | 33.71 | 2011-03-29 | 2018-05-24 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Urbanizacao da orla do Rio Igarape-Miri | PA | MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 60937.5 | 1523437.5 | 21.37% | 21.37 | 2012-05-30 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIO | CE | MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5103 | 248853 | 71.08% | 71.08 | 2012-06-18 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
conclusao (fechamento lateral) de quadra esportiva coberta. | RS | MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2893.66 | 100393.66 | 31.85% | 31.85 | 2011-07-12 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Usina de Beneficiamento de Leite e derivados | MT | MUNICIPIO DE COTRIGUACU - MT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 361244.19 | 66622.46 | 427866.65 | 0% | 0 | 2012-06-28 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTACAO DA RUA SANTO ANTONIO E DOS ACESSOS AOS POVOADOS DE PAU FERRO E DO CANTINHO, COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRA GR | PE | MUNICIPIO DE LAJEDO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 7216.88 | 351966.88 | 11.51% | 11.51 | 2012-06-28 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO-FIO E LINHA D'AGUA DE RUAS. | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 26937.05 | 371687.05 | 66.79% | 66.79 | 2011-08-03 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao de ruas em paralelepipedos graniticos. | PE | MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 859030 | 53446.11 | 912476.11 | 57.66% | 57.66 | 2011-10-31 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Elaboracao de projetos completos, legalizacao e auto-gestao da construcao de Condominio Vertical em 2 Etapas. Trata-se d | PR | ASSOCIACAO DE MORADORES A FORCA DE UM PODER MAIOR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1438295 | 14550 | 1452845 | 0% | 0 | 2011-02-16 | 2017-04-30 | PARALISADA | HABITACAO | ASSISTENCIA TECNICA
Assistencia tecnica para implementacao de cursos praticos de qualificacao e requalificacao profissional e a construcao | SC | ASSOCIACAO HABITACIONAL BRASIL CIDADAO SC | MINISTERIO DAS CIDADES | 1111925 | 13075 | 1125000 | 2.99% | 2.99 | 2012-12-27 | 2017-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | ASSISTENCIA TECNICA
Construcao de portico turistico,com posto de servico de informacoes turisticas. | SC | MUNICIPIO DE BARRA BONITA - SC | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 40501.42 | 138001.42 | 91.86% | 91.86 | 2012-01-02 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM PARQUE DO POVO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB | PB | MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 69125.45 | 361625.45 | 61.63% | 61.63 | 2012-04-04 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Recuperacao da Quadra de Esportes do Colegio Municipal Lajense | RJ | MUNICIPIO DE LAJE DE MURIAE - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 34240.33 | 180490.33 | 20.11% | 20.11 | 2012-06-29 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO COELHO DA ROCHA - RUA EX. COMBATENTE. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 400795.26 | 595795.26 | 23.8% | 23.8 | 2012-06-29 | 2018-01-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA GOV. FERNANDO JOSE DE LEAO GUILHON | PA | MUNICIPIO DE TUCURUI - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 698281.14 | 1185781.14 | 82.26% | 82.26 | 2012-06-25 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Projeto de Reestruturacao do Estadio Municipal. | MT | MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 2985 | 149235 | 0% | 0 | 2012-06-06 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Apoio as acoes territoriais, com foco nas cadeias produtivas do extrativismo e agricultura e fortalecimento do Colegiado | AM | FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 148499.91 | 1500 | 149999.91 | 71% | 71 | 2011-02-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
ORIENTAR INCENTIVAR ORGANIZACAO DOS JOVENS MEMBROS DEENTIDA DES QUE PARTICIPAM DA ESTRATEGIA DOS COLEGIADOS TERRITORIAIS | CE | INSTITUTO DE JUVENTUDE CONTEMPORANEA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 820526.4 | 11040 | 831566.4 | 32.47% | 32.47 | 2010-12-01 | 2017-02-28 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
CONCLUSAO DA OBRA DO HOSPITAL DA MULHER | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 43037600 | 3742400 | 46780000 | 24.49% | 24.49 | 2011-12-14 | 2018-08-24 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Estruturacao (planejamento e construcao) de Unidade de Atencao Especializada em Saude no municipio de Palmeira das Misso | RS | MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS | MINISTERIO DA SAUDE | 162457170.9 | 3315452.47 | 165772623.37 | 0% | 0 | 2012-03-08 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 60317.35 | 352817.35 | 81.72% | 81.72 | 2012-06-18 | 2018-02-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA DA PRACA CORONEL LEITE PINTO E IMPLANTACAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS- VALENCA/RJ | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 181882.19 | 474382.19 | 5.31% | 5.31 | 2012-06-12 | 2018-10-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
RECAPEAMENTO ASFALTICO | GO | MUNICIPIO DE ITAJA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 176620 | 11583.78 | 188203.78 | 25.38% | 25.38 | 2012-06-15 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Pavimentacao no Municipio de Itapaje CE. | CE | MUNICIPIO DE ITAPAGE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 364530 | 15700.11 | 380230.11 | 49.49% | 49.49 | 2011-10-10 | 2018-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Intervencoes de Construcao de Pavimentacao em Pedra Tosca e REVESTIMENTO ASFALTICO | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 63184 | 852984 | 56.01% | 56.01 | 2012-05-11 | 2018-04-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTRUCAO DA ORLA DA GRANDE AREA DO MARACANA | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16292.77 | 308792.77 | 79.98% | 79.98 | 2012-06-18 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 2.16% | 2.16 | 2012-04-12 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REFORMA DO ESTADIO | CE | MUNICIPIO DE TURURU - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 45067.74 | 532567.74 | 9.76% | 9.76 | 2011-12-19 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 42838.24 | 384088.24 | 49.82% | 49.82 | 2012-02-02 | 2018-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentacao de Ruas do Bairro Marinho Freitas | BA | MUNICIPIO DE IGUAI - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 4600 | 201000 | 39.77% | 39.77 | 2012-06-05 | 2016-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
Ç.PROJETO INSERE-SE DENTRO DA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO sustentavel de territorio rural implementada pelo Ministeri | AM | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRO SUSTENTAVEL DO ALTO S | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 362784 | 12000 | 374784 | 41.39% | 41.39 | 2012-07-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
Desenvolver acoes para fortalecer os Colegiados TerritoriaisAS CAMARASTECNICAS, OS COMITES TEMATICOS E DEMAIS INSTANC | GO | INSTITUTO BRASIL CENTRAL IBRACE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2216275 | 70566 | 2286841 | 81% | 81 | 2010-12-07 | 2019-02-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
PAVIMENTACAO ASFALTICAS DE RUAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 45000 | 1527100 | 0% | 0 | 2012-03-16 | 2015-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO E QUALIFICACAO DAS ACOES ORIENTADAS PARA A DINAMIZACAO ECONOMICA DOS TERRITORIOS RURAIS | RN | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4839465.6 | 201644.4 | 5041110 | 37.37% | 37.37 | 2011-07-06 | 2016-03-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
Realizacao de obras e aquisicao de equipamentos para Centro de Formacao da Agricultura Familiar. | PI | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 450000 | 5400 | 455400 | 93.84% | 93.84 | 2012-02-13 | 2014-06-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
1) COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DA PRACA DE EVENTOS 2) REFORMA DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JANDAIRA -RN. | RN | MUNICIPIO DE JANDAIRA - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 88.34% | 88.34 | 2012-06-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PARQUE TEMATICO | GO | MUNICIPIO DE FLORES - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 9000 | 204000 | 29.14% | 29.14 | 2012-06-29 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIAR O PROCESSO DE MOBILIZACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL,DE ARTICULACAO DE POLITICAS PUBLICAS | MS | OIKOS - COOPERATIVA DE TRABALHO SOCIO AMBIENTAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2073080 | 47060 | 2120140 | 0% | 0 | 2011-01-18 | 2014-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Assistecia tecnica para elaboracao de projetos para producao habitacional,no municipio de Pouso Alegre do etsado de Mina | MG | ASSOCIACAO CONSCIENTIZACAO ORGANIZADA MATERIAIS APROV E RECI | MINISTERIO DAS CIDADES | 66057.5 | 6605.7 | 72663.2 | 24.24% | 24.24 | 2011-02-24 | 2016-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | ASSISTENCIA TECNICA
Construcao de um abatedouro de frangos para atender agricultores familiares dos municipios de Barra do Bugres, Nova Olim | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 285728.78 | 8836.97 | 294565.75 | 48.04% | 48.04 | 2012-07-06 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Desenvolver acoes integradas entre o territorio do alto sertao e demais territorios alagoanos visando a consolidacao dos | AL | INSTITUTO PALMAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99960 | 2040 | 102000 | 51% | 51 | 2010-09-17 | 2016-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Contribuir para o Desenvolvimento Rural Sustentavel dos Territorios a partir do apoio ao fortalecimento da Gestao Social | MS | OIKOS - COOPERATIVA DE TRABALHO SOCIO AMBIENTAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1851935 | 25650 | 1877585 | 0% | 0 | 2011-01-18 | 2014-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
URBANIZACAO DE LAGOA | CE | MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 17915.63 | 359165.63 | 70.27% | 70.27 | 2012-01-16 | 2018-05-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PROMOVER NO TERRITORIO DA CIDADANIA DO NOROESTE DO MATO GROSSO ATRAVES DE EVENTOS E MOBILIZAÇÃO. | MT | ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 201972 | 5480 | 207452 | 0% | 0 | 2010-05-03 | 2013-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS TERRITORIOS RURAIS, COM ENFASE NA GESTAO | RN | INSTITUTO DE ASSESSORIA A CIDADANIA E AO DES SUSTENTAVEL IDS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 7553421 | 315000 | 7868421 | 33.84% | 33.84 | 2010-07-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
Contribuir para ampliar a disponibilidade de servicos de apoio a comercializacao para as unidades produtivas familiares | DF | INSTITUTO NOVAS FRONTEIRAS DA COOPERACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2417896 | 52320 | 2470216 | 65.46% | 65.46 | 2011-07-07 | 2015-10-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
Promover o fortalecimento da gestao social do territorio, incluindo novos atores sociais ao processo de desenvolvimento | AL | ASS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PORTO DE PEDRAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 291000 | 9000 | 300000 | 34.8% | 34.8 | 2010-08-09 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Promover processos de mobilizacao para a gestao participativa do processo de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio d | AL | COLONIA PESCADORES Z 25 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 97000 | 3000 | 100000 | 31.5% | 31.5 | 2010-08-31 | 2018-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Instituir um sistema de gestao para qualificar o tratamento e a analise das informacoes produzidas nos Polos de Producao | SP | INST ACACIA CENTRO DE ESTUDOS PESQ ACESSORIA E ACAO SOCIAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 844009.96 | 109800 | 953809.96 | 0% | 0 | 2010-09-08 | 2015-08-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | CADEIA DO BIODISEL
URBANIZACAO DE VIAS E CICLOVIAS | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1500000 | 62500 | 1562500 | 40.23% | 40.23 | 2011-06-08 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO DE ROTATORIAS E ALTERACOES NA GEOMETRIA DE RUAS E AVENIDAS, JUNTAMENTE COM PAISAGISMOS E SINALIZACAO HORIZON | GO | MUNICIPIO DE GOIATUBA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 12000 | 312000 | 29.79% | 29.79 | 2011-07-18 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PROMOVER A REDUCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO E DOS CONFLITOS ENTRE OS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTES E DE CIRCULACAO. | PA | MUNICIPIO DE JACUNDA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 67474.52 | 567474.52 | 30.54% | 30.54 | 2011-06-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PAVIMENTACAO DAS RUAS MATO GROSSO DO SUL E ANTONIO GONCALVESLOCALIZADAS NO BAIRRO NOVA AQUIDAUANA, AQUIDAUANA/MS | MS | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2400000 | 49000 | 2449000 | 5.82% | 5.82 | 2011-09-30 | 2017-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/RN | RN | MUNICIPIO DE PASSAGEM - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 4000 | 199000 | 94.37% | 94.37 | 2010-12-28 | 2015-03-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
ESTRUTURACAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS/GO | GO | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 100000 | 5000 | 105000 | 66.59% | 66.59 | 2013-06-14 | 2017-12-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Reforma da Unidade Especializada de Saude Hospital Espirita Euripedes Barsanulfo | GO | CASA DE EURIPEDES | MINISTERIO DA SAUDE | 100000 | 0 | 100000 | 90.38% | 90.38 | 2010-08-17 | 2016-10-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Reforma de Unidade de Atencao especializada de Saude. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 11000 | 511000 | 24.65% | 24.65 | 2010-11-03 | 2014-07-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CAMETA/PA | PA | MUNICIPIO DE CAMETA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 180000 | 67862.46 | 247862.46 | 59.95% | 59.95 | 2013-08-05 | 2018-08-31 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Pavimentacao asfaltica | TO | MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 5663.57 | 103863.57 | 23.31% | 23.31 | 2011-06-23 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construcao de 03 Unidades Basica de Saude e Ampliacao de 01 Unidade Basica de Saude | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 3000000 | 335000 | 3335000 | 60.29% | 60.29 | 2011-05-01 | 2016-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE, NA RUA JORGE LUIZ SARDINHANO BAIRRO VILA NOVA | RJ | MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 12000 | 512000 | 54.79% | 54.79 | 2011-11-07 | 2014-11-25 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
IMPLANTACAO DA 1a ETAPA DA MINI VILA OLIMPICA DE PARINTINS-AM | AM | MUNICIPIO DE PARINTINS - AM | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 40000 | 820000 | 58.42% | 58.42 | 2011-09-30 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE PACOTI - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14568.4 | 309868.4 | 49.18% | 49.18 | 2010-05-19 | 2018-03-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
FORTALECER A ORGANIZACAO PRODUTIVA DOS GRUPOS DE MULHERES RURAIS, POR MEIO DE CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA. | PA | FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 874486 | 248020 | 1122506 | 8.02% | 8.02 | 2010-06-22 | 2016-06-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | PCEDM/APOIO A ORGANIZACAO PRODUTIVA DE MUL
CONSTRUCAO DE CANAIS PRA COLETA DE AGUAS PLUVIAIS NO JD CANNaa e Santa Terezinha | SP | MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 228431.8 | 1228431.8 | 21.78% | 21.78 | 2011-02-09 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
MCIDADES - PRO-MUNICIPIO - ALTO TAQUARI-MT PAVIMENTACAO E DRENAGEM - BAIRRO PARQUE ALTO TAQUARI | MT | MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 16584.56 | 311884.56 | 0% | 0 | 2011-09-30 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Urbanizacao da Sede do Municipio de Laranjal do Jari | AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 5100000 | 300000 | 5400000 | 41.54% | 41.54 | 2011-09-27 | 2014-12-16 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construcao de Unidades Habitacionais Isoladas na Zona Rural do Municipio de Umbuzeiro - PB. | PB | MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 17869.8 | 116069.8 | 38.03% | 38.03 | 2011-10-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Construcao de Unidade especializada CAPS de Saude localizada na regiao do Jd Novo II de baixa Renda | SP | MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 66200.01 | 366200.01 | 34.1% | 34.1 | 2012-06-22 | 2018-12-27 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Construcao de Quadra coberta | PA | MUNICIPIO DE MOJU - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 32631.82 | 325131.82 | 7.98% | 7.98 | 2010-07-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | PB | MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 141375 | 3625 | 145000 | 68.32% | 68.32 | 2011-06-08 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSAOSOCIAL. | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 250000 | 25092.43 | 275092.43 | 56.67% | 56.67 | 2011-09-30 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOM EL IMP PRO INC DIG/IMP CENT ACES TEC
Implantacao do Parque Tematico Ambiental e Esportivo OJC, onde serao desenvolvidas atividades esportivas, ambientais, re | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 224250 | 34765.1 | 259015.1 | 38.99% | 38.99 | 2011-04-25 | 2015-03-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
MESPORTE - SEELMT CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM N. MARINGA-MT | MT | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO EST DE MATO GROSSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 219375 | 65294.12 | 284669.12 | 9.5% | 9.5 | 2011-09-30 | 2015-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma e ampliacao de Modulo Esportivo Simplicio Ribeiro Sobrinho, no bairro Joao Goncalves, area urbana de Francisco S | MG | MUNICIPIO DE FRANCISCO SA - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 19880.86 | 119880.86 | 54.26% | 54.26 | 2011-06-27 | 2016-08-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUN | PB | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7081.41 | 250831.41 | 39.56% | 39.56 | 2011-07-14 | 2017-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma Quadra Coberta na localidade de Pedras PreTAS | CE | MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 21937.7 | 221937.7 | 53.3% | 53.3 | 2011-09-01 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Construcao de uma Quadra poliesportiva. | AL | MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 52929.56 | 442929.56 | 88.53% | 88.53 | 2011-06-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
construcao de uma quadra de esporte na localidade de Tome viEIRA | CE | MUNICIPIO DE ERERE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 21027.15 | 216027.15 | 84.37% | 84.37 | 2010-06-24 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO RINCÃO DO CAIXÃO | RS | MUNICIPIO DE TUNAS - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 4200 | 144200 | 28.6% | 28.6 | 2011-04-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Construcao de Vila Olimpica(ginasio esportivo, salas para pratica de esportes e artes marciais, pista de atletismo, camp | PB | MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 5850000 | 260000 | 6110000 | 37.12% | 37.12 | 2011-10-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Praca da Juventude | RS | MUNICIPIO DE ALEGRETE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 173454.09 | 1673454.09 | 96.63% | 96.63 | 2011-07-25 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI. | PI | MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 21.32% | 21.32 | 2011-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES | PB | MUNICIPIO DE AREIAL - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15080 | 502580 | 49.68% | 49.68 | 2011-09-22 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
A CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UM NUCLEO DE ESPORTE E LAZER PRACA DA JUVENTUDE visa integrar, socializar e incluir cria | MA | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 75000 | 1537500 | 0.2% | 0.2 | 2011-09-30 | 2015-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE 2 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE | PB | MUNICIPIO DE ARACAGI - PB | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 14768.5 | 414768.5 | 22.4% | 22.4 | 2013-03-12 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE PRACA, ANEL VIARIO E PARQUE | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 6825000 | 386466.93 | 7211466.93 | 53.11% | 53.11 | 2011-04-25 | 2015-03-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 44.53% | 44.53 | 2011-06-27 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 87.68% | 87.68 | 2011-06-27 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Construcao de Praca da Juventude, no E | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 173334 | 1733334 | 19.97% | 19.97 | 2012-01-11 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO | CE | MUNICIPIO DE CANINDE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 142005 | 5917 | 147922 | 37.56% | 37.56 | 2010-06-02 | 2017-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Realizacao de Eventos para Implantacao e Gestao de Bancos CoMUNIT. DE SEMENTES E MOBILIZACAO P/GESTAO PARTICIPATIVA/2009 | AL | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE PAUS PRETOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 164248 | 3352 | 167600 | 57.1% | 57.1 | 2010-04-22 | 2018-11-17 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISICAO DE VEICULOS, IMPLEMENTOS E ACESSORIOS AGRICOLAS | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 235980 | 26220 | 262200 | 78.74% | 78.74 | 2011-09-30 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Profissionalizacao das Atividades Produtiva, Administrativa e Comercial das Cooperativas de Agricultura Familiar do Esta | GO | CENTRAL COOPERATIVAS PROD RURAL AGRICULTURA FAMILIAR DO GO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 607370 | 85950 | 693320 | 43% | 43 | 2010-05-18 | 2016-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA E PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE ARATUBA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 2985 | 149235 | 1.98% | 1.98 | 2011-06-16 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA II R. FERREIRA COM AV. FEDERAL - B. PIRACAMA - COXIM MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 60.61% | 60.61 | 2011-05-31 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES PUBLICAS | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 676650 | 14179.97 | 690829.97 | 1.5% | 1.5 | 2011-05-25 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS. | PE | MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6964.28 | 348214.28 | 28.4% | 28.4 | 2011-02-25 | 2017-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARACATI MIRIM | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 26586.9 | 1014186.9 | 65.41% | 65.41 | 2011-04-20 | 2018-06-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
O OBJETIVO DO PLEITO E A PAVIMENTACAO DE RUAS PUBLICAS COM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO ECONOMICO E PASSEIO CIMENTADO. | BA | MUNICIPIO DE SANTA INES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9700 | 305000 | 68.99% | 68.99 | 2011-06-01 | 2018-08-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS | PA | MUNICIPIO DE MOJU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 35900 | 529000 | 3.64% | 3.64 | 2010-07-01 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE NA SEDE DO MUNICIPIO - ZONA URBANA - MIRANTE - BAHIA | BA | MUNICIPIO DE MIRANTE - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9133 | 304433 | 46.11% | 46.11 | 2010-10-25 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentar em Paralelepipedo a Rua Sebastiao Vieira da RochaE PARTE DA R.7 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNIC./OURO BRANCO/AL | AL | MUNICIPIO DE OURO BRANCO - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30388.48 | 325688.48 | 99.07% | 99.07 | 2011-08-01 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 5011.84 | 125011.84 | 63.98% | 63.98 | 2011-05-20 | 2018-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE DE ALMAS, SITIO DO MEIO E SEDE | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 120000 | 5310.05 | 125310.05 | 83.05% | 83.05 | 2011-06-20 | 2018-03-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 4880.2 | 104880.2 | 78.76% | 78.76 | 2011-05-20 | 2018-03-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | CE | MUNICIPIO DE PACOTI - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 16275.19 | 316275.19 | 64.67% | 64.67 | 2010-05-19 | 2018-07-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execucao de pavimentacao em paralelepipedo com drenagem superficial no Bairro Centro-Sede de Cabaceiras do Paraguacu. | BA | MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 10205 | 510205 | 52.02% | 52.02 | 2011-07-01 | 2018-03-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MA | MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 30400 | 1030400 | 74.75% | 74.75 | 2009-12-31 | 2018-04-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execucao da transposicao do Complexo Viario Jacu-Pessego com a Rodovia Presidente Dutra, BR 116- Km 213, e servicos comp | SP | MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 6921600 | 3184978.14 | 10106578.14 | 31.22% | 31.22 | 2010-07-02 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CORRED.ESTRUT TRANSP COLETI
Pavimentacao e drenagem de ruas dos Bairros Primavera e Ouro Verde, na sede do municipio. | BA | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 487500 | 12500 | 500000 | 33.25% | 33.25 | 2011-03-18 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execucao da transposicao do Complexo Viario Jacu-Pessego com a Rodovia Presidente Dutra, BR 116- Km 213, e servicos comp | SP | MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 19778600 | 5876381.14 | 25654981.14 | 14.49% | 14.49 | 2010-07-02 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CORRED.ESTRUT TRANSP COLETI
PAVIMENTACAO DE RUAS PUBLICAS | BA | MUNICIPIO DE POCOES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 23.3% | 23.3 | 2011-03-01 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | AL | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 64.44% | 64.44 | 2011-06-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | RJ | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 17.19% | 17.19 | 2011-09-30 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 49185.55 | 292935.55 | 35.44% | 35.44 | 2011-04-06 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | GO | MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 5850 | 200850 | 67.58% | 67.58 | 2011-09-20 | 2014-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SP | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21195.65 | 264945.65 | 56.84% | 56.84 | 2011-09-01 | 2017-02-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SP | MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 115000 | 1090000 | 72.72% | 72.72 | 2010-06-14 | 2016-12-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO PRACA R. SAO CRISTOVAO, C.GRANDE, CRISTINAPOLIS, DEL.GOUVEIA,QUIOSQUE INF.TURISTICA E SINALIZACAO TURISTICA | AL | MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 97000 | 3022000 | 6.06% | 6.06 | 2011-09-14 | 2016-09-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | SP | MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 135000 | 1305000 | 5.01% | 5.01 | 2011-06-24 | 2016-12-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA AV FLAVIO GRANJEIRO | CE | MUNICIPIO DE PARAIPABA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 609375 | 13225 | 622600 | 2.17% | 2.17 | 2010-07-26 | 2016-08-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA AVENIDA BEIRA MAR | CE | MUNICIPIO DE PARACURU - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 34969.87 | 522469.87 | 25.52% | 25.52 | 2011-06-06 | 2018-07-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE RECINTO DE EVENTOS COM DOIS BARRACOES COM MEZANINO E RAMPA LATERAL | SP | MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12499.99 | 499999.99 | 33.14% | 33.14 | 2011-08-22 | 2016-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
O projeto visa fortalecer de forma organica o Grupo de Trabalho do circuito de comercializacao da Rede Ecovida ampliando | SC | CENTRO DE ESTUDOS E PROMOCAO DA AGRICULTURA DE GRUPO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 876874 | 76554 | 953428 | 28.86% | 28.86 | 2010-07-02 | 2017-03-17 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Requalificacao da Praia de Iracema | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 18325000 | 763541.67 | 19088541.67 | 25.91% | 25.91 | 2011-06-15 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Cobertura da quadra poliesportiva Municipal Jose Bernardes Ferreira, no Municipio de Rodeiro. | MG | MUNICIPIO DE RODEIRO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 92480.85 | 238730.85 | 45.96% | 45.96 | 2011-07-29 | 2016-03-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - IMPLANTACAO DA 2A ETAPA - NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 234000 | 304550.68 | 538550.68 | 88.86% | 88.86 | 2011-06-30 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de coberturas (2) das Quadras Poliesportivas situadas nos Bairros Santa Tereza e Vila Verde. Construcao de (2 | MG | MUNICIPIO DE CAXAMBU - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 419250 | 16112.55 | 435362.55 | 76.8% | 76.8 | 2011-06-13 | 2017-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | PA | MUNICIPIO DE MOCAJUBA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 103586.93 | 298586.93 | 81.81% | 81.81 | 2011-07-16 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e modernizacao de infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer-Construcao de uma quadra de esportes na | RS | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2500 | 100000 | 47.94% | 47.94 | 2011-06-28 | 2017-12-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Pavilhao Poliesportivo na localidade de Linha Alta de Cima, interior de Cerro Branco/RS. | RS | MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 6000 | 201000 | 52.95% | 52.95 | 2011-05-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de espacos fisicos para pratica esportiva ao ar livre | RS | MUNICIPIO DE BAGE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 33757.41 | 131257.41 | 30.29% | 30.29 | 2011-08-16 | 2015-02-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SOCORRO MUNICIPIO | PB | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 3750 | 150000 | 85.45% | 85.45 | 2011-10-21 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Fortalecer a gestao do PTDRS na perspectiva de elaboracao das estrategias e programas de desenvolvimento territorial do | RR | CONSELHO POVO INDIGENA INGARICO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 251343 | 8190 | 259533 | 66.29% | 66.29 | 2011-04-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
MDA - PRONAT CTA - CACERES - INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MT | ASSOCIACAO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 460514 | 9595 | 470109 | 0% | 0 | 2009-12-30 | 2015-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Pavimentacao Asfaltica e drenagem superficial em vias urbanas(meio-fio e sarjeta), abragendo as ruas: Rua Herculano Parg | MA | MUNICIPIO DE ARAGUANA - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 52.05% | 52.05 | 2010-11-20 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE PROJETOS DIVERSOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | PE | MUNICIPIO DE PASSIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 36559.95 | 336559.95 | 20.72% | 20.72 | 2011-06-10 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Apoiar a ampliacao a estruturacao da Escola Familia Agricola do Jalapao e Aquisicao caminhao | TO | MUNICIPIO DE NOVO ACORDO - TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 700000 | 21630 | 721630 | 76.47% | 76.47 | 2011-03-16 | 2015-12-15 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a Base de Servico de Comercializacao-BSC (Federacao das Organizacoes Indigenas do Rio Negro/FOIRN) para apoio tecn | AM | FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 143374 | 2926 | 146300 | 50% | 50 | 2010-11-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
FORTALECIMENTO ORGANIZACAO COMUNITARIA EM REDE VOLTADA MELHORIA CONDICOES PRODUCAO AGROECOLOGIA/MANEJO SUSTENTAVEL BENEF | GO | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLOGICO DO CERRADO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 561803.1 | 53050 | 614853.1 | 32% | 32 | 2010-04-01 | 2019-07-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecimento do processo de gestao social e custeio aos projetos de infra-estrutura dos territorios rurais de Pernambu | PE | ESPACO CULTURAL CORACAO DA BOA VISTA - ECCBV | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2001327 | 83690 | 2085017 | 48.93% | 48.93 | 2010-08-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implementar processos de organizacao social e intercambio de membros das organizacoes e das redes sociais nos territori | PE | ESCOLA FORMACAO QUILOMBO DOS PALMARES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1125498.77 | 130594.4 | 1256093.17 | 46% | 46 | 2011-05-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PROMOVER O PROCESSO DE GESTAO PART. E CONS. DO PLANO DES. RURAL SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SERT ORIENTAL E AL SERTAO | SE | ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO ESTADO DE SERGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 193440 | 6040 | 199480 | 63.45% | 63.45 | 2010-04-01 | 2017-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Ampliacao da Unidade Basica de Saude do Bairro Santa Maria | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 97500 | 4000 | 101500 | 67.78% | 67.78 | 2012-06-08 | 2016-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Construcao do Parque do Povo no Municipio Lagoa PB. | PB | MUNICIPIO DE LAGOA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 42.24% | 42.24 | 2010-06-21 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO POLIEDRICA | CE | MUNICIPIO DE ARACOIABA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 30957.34 | 518457.34 | 58.9% | 58.9 | 2010-06-25 | 2018-05-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 8000 | 398000 | 65.5% | 65.5 | 2011-03-29 | 2015-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO SAO JOSE | SE | MUNICIPIO DE PEDRA MOLE - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 175500 | 4500 | 180000 | 54.52% | 54.52 | 2011-08-27 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E SINALIZACAO VERTICAL | AL | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 4100 | 204100 | 98.43% | 98.43 | 2011-05-05 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Obras de pavimentacao e passeios sinalizados. | RJ | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 290000 | 16250 | 306250 | 49.15% | 49.15 | 2011-06-28 | 2014-07-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO COM DRENAGEM PLUVIAL. | PE | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2925000 | 182641.96 | 3107641.96 | 4.45% | 4.45 | 2011-04-12 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
INTERVENCOES VIARIAS PARA REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO | GO | MUNICIPIO DE PIRACANJUBA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 500000 | 11000 | 511000 | 0.23% | 0.23 | 2011-06-28 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Melhorias das condicoes viarias, atraves da construcao e recuperacao de passeios publicos, rebaixamento de guias e demai | RJ | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 6200 | 306200 | 33.53% | 33.53 | 2011-07-15 | 2016-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Mobilidade Urbana | GO | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 4000 | 102200 | 11.59% | 11.59 | 2011-09-22 | 2017-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Av. Presidente Castelo Branco - Bairro Nossa Senhora de Fatima e Rua Jose Belmiro - Bairro Nossa Senhora Aparecida | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 700000 | 38685.71 | 738685.71 | 17.3% | 17.3 | 2011-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
Implantacao de calcamento podotatil. | SP | MUNICIPIO DE AMERICANA - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 60228.39 | 360228.39 | 43.4% | 43.4 | 2011-06-22 | 2019-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
O projeto proposto consiste na execucao de pavimento com blocos de concreto sextavados, meio-fio, calcaada e sinalizacao | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 400000 | 14610 | 414610 | 56.05% | 56.05 | 2010-11-08 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE EMAS - PB | PB | MUNICIPIO DE EMAS - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 141375 | 20460.67 | 161835.67 | 2.78% | 2.78 | 2011-06-30 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE VIGIA/PA. | PA | MUNICIPIO DE VIGIA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 292500 | 7500 | 300000 | 17.32% | 17.32 | 2011-09-12 | 2015-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
AMPLIACAO DA UBS - CNES 6282679, PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM AREA DE 164,83m2. | RS | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS | MINISTERIO DA SAUDE | 150000 | 3515.66 | 153515.66 | 0% | 0 | 2011-06-10 |  | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DVS RUAS BAIRRO MATHIAS DE SOUZA E CONJUNTO CHE ROGA MI | MS | MUNICIPIO DE CORGUINHO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 56577.73 | 450777.73 | 26.71% | 26.71 | 2011-08-09 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REVISAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE SANTANA-AP | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 10526.32 | 210526.32 | 5.67% | 5.67 | 2011-06-22 | 2016-03-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLEMEN INSTRUM DO EST CIDADE E PD
APOIO AO PROCESSO DE GESTAO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - PTDRS PLANALTO NORTE CATARINENSE | SC | AGENCIA DE DESENV REG INTEGRADO PLANALTO NORTE CATARINENSE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 227152 | 21444 | 248596 | 96.39% | 96.39 | 2010-05-02 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
Apoio a Provisao Habitacional de Interesse Social - Construcao de Habitacoes Populares - Tartarugalzinho - AP. | AP | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 888700 | 319696.7 | 1208396.7 | 7.08% | 7.08 | 2011-06-27 | 2015-12-31 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO DE SERRARIA NO MUNICIPIO DE SALGADINHO -PB | PB | MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 36.94% | 36.94 | 2011-06-28 | 2017-06-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
GOVERNO DE MT - SEDETUR CONSTR. CENTRO CULTURAL E TURISTICO CHAPADA DOS GUIMARAES | MT | SEC TURISMO ESTADO DE DESENV. TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 54166.67 | 541666.67 | 15.91% | 15.91 | 2011-09-30 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao em Paralelepipedos Graniticos do acesso ao Santuario de Sao Severino do Ramos e Construcao de 02(duas) Pont | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 1657500 | 46407.53 | 1703907.53 | 18.82% | 18.82 | 2011-05-24 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao do Centro de Eventos no Municipio de Sume PB. | PB | MUNICIPIO DE SUME - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 130432.51 | 812932.51 | 0% | 0 | 2011-04-15 | 2016-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Promover acoes de assistencia tecnica em assentamentos do credito fundiario, em tematicas de desenvolvimento local das c | BA | INST DE TECNOLOGIA SOCIO AMBIENTAL DO BAIXO SUL DA BAHIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 380000 | 14000 | 394000 | 0% | 0 | 2010-10-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
FORTALECIMENTO DOS POVOS INDIGENAS TREMEMBES, NOS MUNICIPIOSITAREMA E ACARAU, ATRAVES ASSIST TECN, EXT. RURAL E SISTEMAT | CE | FUNDACAO CULTURAL EDUCACIONAL POP EM DEFESA MEIO AMBIENTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 329213.75 | 16430 | 345643.75 | 41.78% | 41.78 | 2010-05-11 | 2014-08-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | PA | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 2041 | 102041 | 96.42% | 96.42 | 2011-10-10 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
PAVIMENTACAO DE VIA URBANA | PA | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 13553.4 | 259403.4 | 39.5% | 39.5 | 2011-09-26 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentacao em Paralelepipedo Granitico em diversas ruas | PE | MUNICIPIO DE CAMUTANGA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 9820 | 206220 | 35.41% | 35.41 | 2011-06-10 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | PE | MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 73470.17 | 467670.17 | 39.83% | 39.83 | 2011-05-20 | 2017-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE CALCADAS E IMPLANTACAO DE MEIO FIO | PA | MUNICIPIO DE VIGIA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 10063.27 | 453713.27 | 71.54% | 71.54 | 2011-09-26 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentacao asfaltica de vias publicas do Conjunto Habitacional Prefeito Luiz Leite. | MG | MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 2711.62 | 100911.62 | 94.89% | 94.89 | 2011-04-20 | 2014-04-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentacao em paralelepipedo no Municipio de Wenceslau Guimaraes | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 400000 | 8500 | 408500 | 23.8% | 23.8 | 2011-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
FORTALECER A ORGANIZACAO PRODUTIVA DE MULHERES RURAIS,ATRAVES DE INTERCAMBIOS, P/DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO EM PE. | PE | FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 205320 | 22280 | 227600 | 56% | 56 | 2010-05-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PCEDM/APOIO A ORGANIZACAO PRODUTIVA DE MUL
Fortalecimento da organizacao produtiva de mulheres rurais, em ambito do municipio de Itanhem, por meio de sua mobilizac | BA | MUNICIPIO DE ITANHEM - BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 134004 | 20360 | 154364 | 53% | 53 | 2011-09-05 | 2014-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | PCEDM/APOIO A ORGANIZACAO PRODUTIVA DE MUL
Apoio a manutencao de Unidade Movel (onibus) com acesso a internet via satelite agregadaa capacitacao de pessoal e apoio | PI | INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO PIAUI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 127106 | 24140 | 151246 | 42.94% | 42.94 | 2009-12-31 | 2013-09-13 | PARALISADA | AGRICULTURA | DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL - NACIO
Construcao de 14 Unidades Habitacionais na Rua Jonata Bruni. | RS | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS | MINISTERIO DAS CIDADES | 198000 | 59028.98 | 257028.98 | 39.19% | 39.19 | 2011-09-19 | 2018-05-28 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR | AM | MUNICIPIO DE ITAMARATI - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 12304.14 | 307604.14 | 58.77% | 58.77 | 2011-09-19 | 2017-09-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
REURBANIZACAO E CONSTRUCAO DE 17 CASAS NO CENTRO DE ANADIA/ALAGOAS | AL | MUNICIPIO DE ANADIA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 29127.36 | 423327.36 | 75.18% | 75.18 | 2011-07-05 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Apoio a Provisao Habitacional de Interesse Social-Construcao de Habitacoes Populares. | TO | MUNICIPIO DE ARRAIAS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 35003.45 | 429203.45 | 29.6% | 29.6 | 2011-09-12 | 2015-09-12 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Pavimentacao do acesso ao Santuario Sao Francisco de Assis, no Municipio de Duas Estradas PB. | PB | MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11964.38 | 499464.38 | 33.08% | 33.08 | 2011-10-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE PRACA PARA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB | PB | MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 30609.73 | 176859.73 | 59.92% | 59.92 | 2011-09-22 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE UM PORTAL PARA MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB | PB | MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 11633.63 | 109133.63 | 16.48% | 16.48 | 2011-09-23 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CALCAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, MEIO-FIO, CALCADA E SINALIZACAO TURISTICA, NAS RUAS: BOM JESUS, ALEGRIA E | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 14457 | 258207 | 29.8% | 29.8 | 2010-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCA | TO | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 13569.58 | 452319.58 | 59.45% | 59.45 | 2010-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE IGUATU, ASSENTAMENTO POTENGI EM LAGOA DE VELHOS/RN. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 117000 | 5000 | 122000 | 67.64% | 67.64 | 2011-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUCAO DO CAMPO DE EM OLHO D'AGUA | PB | MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 10319.14 | 205319.14 | 54.23% | 54.23 | 2011-07-19 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma quadra esportiva, coberta. | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 82637.75 | 228887.75 | 0% | 0 | 2011-06-01 | 2015-05-07 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA 5A ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 102500 | 1565000 | 43.53% | 43.53 | 2011-04-29 | 2017-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MA | MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 0.3% | 0.3 | 2011-08-29 | 2015-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Reforma e Ampliacao do Estadio Municipal de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca - PB. | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 16556.41 | 211556.41 | 37.8% | 37.8 | 2011-10-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Campo de Futebol no Municipio de Parari PB. | PB | MUNICIPIO DE PARARI - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 49274.23 | 244274.23 | 15.56% | 15.56 | 2011-10-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Prestar Assistencia Tecnica e Extensao Rural a Comunidade Guarani da Terra Indigena do Ribeirao Silveira promovendo o Et | SP | ASS COMUNITARIA INDIGINA GUARANI TJERU MIRIM BA' E KUAA'I | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 302367.95 | 35600 | 337967.95 | 0% | 0 | 2010-12-13 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
Divulgar e implantar entre os povos do Alto Xingu a pratica agroecologica voltada para a complementacao da dieta tradic | MT | INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 247344.01 | 19600 | 266944.01 | 0% | 0 | 2010-05-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
ASSIST.TEC. EXT. RURAL A PRATICAS AGRIC. ENTRE ETNIAS PATAXOPATAXO HA-HA-HAE, ARANA E XACRIABA DE BH E RMBH | MG | CENTRO DE DOCUMENTACAO ELOY FERREIRA DA SILVA-CEDEFES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 200107.15 | 17420 | 217527.15 | 41.99% | 41.99 | 2010-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
Fortalecimento e garantia da oferta de assistencia tecnica e extensao rural indigena, especifica e diferenciada. Coorden | PE | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE INDIGENA XUCURU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 331408.85 | 14400 | 345808.85 | 29.47% | 29.47 | 2010-10-28 | 2015-03-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
Fortalecimento do manejo apicola e agricola Indigena Manoki para a garantia alimentar e da geracao de renda, garantindo | MT | OPERACAO AMAZONIA NATIVA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 299176 | 7500 | 306676 | 0% | 0 | 2010-05-26 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
Obras de Infraestrutura Urbana(CONSTRUCAO DE VIA DE PEDESTRECOM CICLOVIA), PARA ACESSO AO BAIRRO VALE VERDE, PORCIUNCULA | RJ | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9200 | 304500 | 16.85% | 16.85 | 2011-06-14 | 2014-07-18 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | PE | MUNICIPIO DE ITAMBE - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 14023.29 | 309323.29 | 13.68% | 13.68 | 2011-08-08 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO JARDIM CIDADE MORENA | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 368331.83 | 1850431.83 | 88.71% | 88.71 | 2011-07-26 | 2017-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TAVARES, NO BAIRRO VERTENTES, MUNICIPIO DE ASSU/RN. | RN | MUNICIPIO DE ACU - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 176620 | 113491.9 | 290111.9 | 77.31% | 77.31 | 2011-04-11 | 2017-06-10 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Obras de infra-estrutura urbana - asfalto e drenagem no setor Itaipu | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 50000 | 1037600 | 33.25% | 33.25 | 2010-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Pavimentacao e Drenagem das Ruas do Loteamento Joao Caetano | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1482100 | 128878.27 | 1610978.27 | 88.67% | 88.67 | 2011-09-30 | 2016-03-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
IMPLANTACAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDO EXISTENTE EM RUAS DO MUNICIPIO. | PE | MUNICIPIO DE PASSIRA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 25184.26 | 518284.26 | 22.32% | 22.32 | 2011-06-10 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Obras de Infraestrutura Urbana. | RJ | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 43000 | 536100 | 21% | 21 | 2011-09-30 | 2014-06-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Pavimentacao de ruas no municipio de Carneiros | AL | MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7610 | 253460 | 87.39% | 87.39 | 2011-09-29 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA ( RECAPEAMENTO) EM RUAS DO MUNICIPIODE ALTO PARAGUAI/MT | MT | MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24953.22 | 270803.22 | 91.45% | 91.45 | 2011-05-23 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construcao de Passeio Publico (Calcadas) | GO | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 3050 | 150000 | 39.72% | 39.72 | 2011-09-30 | 2016-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Execucao de obras de infra-estrutura urbana no Municipio de PAULO JACINTO, ALAGOAS/2009 | AL | MUNICIPIO DE PAULO JACINTO - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 8000 | 204400 | 95% | 95 | 2011-06-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Fortalecer e Aperfeicoar as Acoes de Dinamizacao Economica dos Territorios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e N | PE | ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 5494016 | 138180 | 5632196 | 52.33% | 52.33 | 2010-05-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
URBANIZACAO TURISTICA DA ORLA DO RIO POMBA. | RJ | MUNICIPIO DE APERIBE - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 11000 | 206000 | 28.53% | 28.53 | 2010-12-09 | 2015-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DA PRACA SILVINO MUNIZ NO SITIO JARDIM NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB. | PB | MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 9117.08 | 106617.08 | 45.62% | 45.62 | 2011-06-01 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO DA ORLA DO RIO CURUCA | PA | MUNICIPIO DE CURUCA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 167430.88 | 459930.88 | 14.71% | 14.71 | 2011-09-30 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Dotar infra-estrutura publica de apoio ao turismo com acoes de CALCAMENTO de ruas no bairro Loteamento Jose Fernando Lob | PE | MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10500 | 498000 | 21.42% | 21.42 | 2011-01-16 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONTRIBUIR PARA O APERFEICOAMENTO DAS ACOES DE DINAMIZACAO ECONOMICA COM VISTAS A ADEQUADA IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS | RN | INSTITUTO EPA ESPACO DE PROD AO DES SUSTENTAVEL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2851770 | 118830 | 2970600 | 33% | 33 | 2010-05-03 | 2016-03-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
CONTRIBUIR DESENVOLVIMENTO RURAL COM FORMACAO EM COOPERATIVISMO, ELABORACAO DE PLANOS TERRITORIAIS E FORMACAO DE AGENTES | SC | CENTRO ESTUDOS E ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3717648 | 331112 | 4048760 | 76.53% | 76.53 | 2010-10-15 | 2018-05-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
Implantacao de unidade de Agroindustria de pedunculo do caju no municipio de Valenca do Piaui | PI | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 2050 | 102050 | 52.17% | 52.17 | 2012-03-06 | 2014-06-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Viabilizar a qualificacao profissional de agricultores/as e feirantes das Feiras Agroecologicas do Territorio do Araripe | PE | CENTRO DE HAB E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO ARARIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 144000 | 6000 | 150000 | 50% | 50 | 2010-06-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | PI | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES - PI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 175500 | 5568 | 181068 | 21.58% | 21.58 | 2010-12-14 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AQUISICAO DE BARCOS A MOTOR, RETROESCAVADEIRA, VEICULO AUTOMOTOR E EQUIPAMENTOS DE RADIOFONIA | AM | SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1273500 | 141500 | 1415000 | 93.34% | 93.34 | 2014-11-05 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Fortalecimento da Agricultura Familiar atraves da realizacao de Evento Territorial visando a comercializacao, articulaca | AM | SIND TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES FAMILIARES DE APUI/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 100000 | 3422 | 103422 | 0% | 0 | 2010-07-30 | 2010-08-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA PE LEVE NO DISTRITOPE LEVE/MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL | AL | MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 68.45% | 68.45 | 2011-09-23 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Mobilizacao de camponeses/as tecnicos e liderancas em autonomia camponesa, soberania alimentar popular, biodiversidade e | GO | ASSOCIACAO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 565165 | 34200 | 599365 | 86.17% | 86.17 | 2010-10-01 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construcao de habitacoes Populares no municipio de Campinorte-Go. | GO | MUNICIPIO DE CAMPINORTE - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 139777.65 | 830677.65 | 87.26% | 87.26 | 2011-06-28 | 2015-03-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Assessoria para implantacao de Sistemas de Inspecao Municipal no Territorio do Vale do Parana | DF | INSTITUTO NOVAS FRONTEIRAS DA COOPERACAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 6250 | 156250 | 77% | 77 | 2010-08-03 | 2015-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE sALGADO DE SAO FELIX - PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20231.09 | 507731.09 | 0.92% | 0.92 | 2011-03-31 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de Portal de Turismo no Municipio de Inga/PB. | PB | MUNICIPIO DE INGA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 9620.92 | 204620.92 | 78.04% | 78.04 | 2011-06-28 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de Portal | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 126750 | 3921 | 130671 | 5.39% | 5.39 | 2011-02-11 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma e restauracao da edificacao do Mercado do Cafe. | PR | MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 35100 | 425100 | 97.69% | 97.69 | 2011-08-22 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 102998.37 | 297998.37 | 84.83% | 84.83 | 2011-06-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO, ACESSIBILIDADE E SEGURANCA EM AREA AMBIENTAISDE FLORESTA EM RIO BRANCO, PORTO ACRE E XAPURI | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO TURISMO | 263250 | 162027.66 | 425277.66 | 0% | 0 | 2011-09-14 | 2014-08-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construir e reconstituir a Casa onde nasceu o Pele, na cidade de Tres Coracoes - MG e equipar o Museu Pele. | MG | MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 18511.42 | 213511.42 | 49.2% | 49.2 | 2011-06-16 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NA VILA SAO LUIZ | MS | MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 18270 | 412470 | 0% | 0 | 2011-08-23 | 2015-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
MELHORIA DOS ACESSOA AS PRAIAS, IMPL. ESTACIONAMENTO, PAVIMENTACAO, PAISAGISMO, PASSEIOS, CICLOVIA E CALCADOES. | BA | MUNICIPIO DE CAMACARI - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 104697.16 | 2054697.16 | 80.26% | 80.26 | 2011-07-28 | 2017-01-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REFORMA E AMPL. IMOVEL PARA CRIACAO DE UM CENTRO CULTURAL NAAV. SANITARIA NO BAIRRO SAG. FAMILIA EM JABOTICATUBAS/MG | MG | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 236204.91 | 626204.91 | 32.56% | 32.56 | 2011-06-22 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Projeto de Urbanizacao e Paisagismo da Lagoa Sao Francisco na cidade de Sao Francisco - SE. | SE | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 20385.33 | 312885.33 | 59.6% | 59.6 | 2011-02-14 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao em Pedra Tosca que da acesso Rodoviario as locaLIDADES TURISTICAS DE BARRA,SAO SALVADOR,JERICO E MONTE FLOR | CE | MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 141375 | 8525 | 149900 | 66.45% | 66.45 | 2011-06-30 | 2017-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DAS PRACAS GOIANIA E EDEN NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 485076.95 | 42180.6 | 527257.55 | 50.7% | 50.7 | 2011-09-30 | 2018-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Recapeamento asfaltico no setor central da cidade. | GO | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 5970 | 298470 | 74.42% | 74.42 | 2011-05-02 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reformas de Pontes, Sinalizacao Turistica e Recuperacao de Estradas. | GO | MUNICIPIO DE PIRANHAS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 40792.31 | 235792.31 | 74.57% | 74.57 | 2011-08-23 | 2014-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACA | PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 24375 | 511875 | 63.44% | 63.44 | 2011-06-30 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DO MUSEU HISTORICO E FILOSOFICO DE CAMPO GRANDE/MS - 1O ETAPA. FECHAMENTO/CALCAMENTO/ACESSIBILIDADE | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 17600 | 212600 | 56.01% | 56.01 | 2011-09-01 | 2017-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 4000 | 101500 | 15.12% | 15.12 | 2011-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA, PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 31200.98 | 518700.98 | 23.18% | 23.18 | 2010-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO COM ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 33.47% | 33.47 | 2011-05-12 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Elaborar Projeto Basico e Executivo, construir e equipar Cozinha Comunitaria com Modulo Auxiliar. | PI | MUNICIPIO DE PICOS - PI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 450000 | 18750 | 468750 | 26.56% | 26.56 | 2011-08-31 | 2015-11-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE EM PARAPEUNA | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 1533354.85 | 133335.2 | 1666690.05 | 15.71% | 15.71 | 2011-09-30 | 2018-10-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva descoberta. | PE | MUNICIPIO DE CHA DA ALEGRIA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 9814.61 | 156064.61 | 24.3% | 24.3 | 2011-06-29 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12857.14 | 597857.14 | 30.1% | 30.1 | 2011-06-28 | 2018-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica: revitalizacao, adequacao, pavimentacao, construcao e urbanizacao da Orla F | AL | MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 15918.4 | 795918.4 | 2.23% | 2.23 | 2011-06-20 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO E COMPACTACAO DE MATERIAL | BA | MUNICIPIO DE POCOES - BA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 50000 | 1025000 | 48.95% | 48.95 | 2011-04-24 | 2017-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO ESCAPA DE DISSIPACAO, POCOS DE VISITA, BOCA DE LOBO E MANILHAMENTO | MG | MUNICIPIO DE PAIVA - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 4482.35 | 151432.35 | 25.92% | 25.92 | 2011-06-22 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
O pleito destina-se a pavimentacao das ruas: Rua: Roque Modesto dos Santos cuja extensao e de 420 metros situada no bai | SP | MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 87955 | 877755 | 58.71% | 58.71 | 2011-06-08 | 2015-04-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDOS GRANITOS COM MEIO FIO, | PE | MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7960 | 397960 | 6.27% | 6.27 | 2011-08-19 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA . | PE | MUNICIPIO DE PARANATAMA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 84927.42 | 279927.42 | 5.63% | 5.63 | 2011-09-27 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA E URBANIZACAO DA AREA | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 80.54% | 80.54 | 2011-05-20 | 2014-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUçãO DE PRAçA PúBLICA, NA RUA SANTANA DO IPANEMA, BAIRRO XINGO-PIRANHAS/AL. | AL | MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 31000 | 1006000 | 85.63% | 85.63 | 2011-05-24 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
SINALIZACAO TURISTICA | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 51951 | 539451 | 17.03% | 17.03 | 2011-06-20 | 2017-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA EM LIMOEIRO | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 6511.58 | 152761.58 | 61.44% | 61.44 | 2011-05-20 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA | CE | MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 47841.98 | 242841.98 | 53.62% | 53.62 | 2011-05-27 | 2018-05-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Recuperacao de infraestrutura urbanistica em centro historico de municipio turistico e infra-estrutura em orla maritima | PB | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 27579.3 | 563829.3 | 0.6% | 0.6 | 2011-08-11 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao em paralelepipedo das Ruas: Antonio Henrique de Albuquerque Jose Alves do Nascimento Antonio Monteiro da | PB | MUNICIPIO DE POCINHOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 45954.88 | 533454.88 | 37.83% | 37.83 | 2011-02-01 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO PRACA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LUZILANDIA (PI). | PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1560000 | 48248 | 1608248 | 34.77% | 34.77 | 2011-09-01 | 2017-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
2a Etapa da cobertura de uma Quadra Poliesportiva, com estrutura metalica e telha, tornando a quadra com capacidade para | RS | MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 30249.95 | 176499.95 | 0% | 0 | 2011-09-21 | 2015-02-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma Quadra Poliesportiva com Vestiario na localidade de Rio Seco, em Rio Bonito/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 16956.52 | 211956.52 | 27.46% | 27.46 | 2011-09-30 | 2017-03-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA ETAPA I DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 11804.71 | 304304.71 | 47.03% | 47.03 | 2011-06-17 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 22099.75 | 168349.75 | 75.43% | 75.43 | 2011-06-01 | 2014-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Praca de Esporte no Municipio de Tartarugalzinho-Ap. | AP | MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO - AP | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 132663.63 | 522663.63 | 26.64% | 26.64 | 2011-06-27 | 2015-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de quadra de esportes no municipio. | PI | MUNICIPIO DE CAXINGO - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 51483.47 | 246483.47 | 9.75% | 9.75 | 2011-09-01 | 2014-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM PARALELO DAS RUAS: R BARBOSA, TRAV PRESID VARGAS, TRAV FUNGENCIO TEIXEIRA E RUA ZACARIAS MATOS | BA | MUNICIPIO DE IGUAI - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 13900 | 507000 | 67.68% | 67.68 | 2011-02-22 | 2016-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE CALCADA NAS RUAS JOSE DO PATROCINIO E AMBROSIO COUTINHO - BAIRRO CARVALHEIRA | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 4008.16 | 200408.16 | 25.63% | 25.63 | 2011-05-12 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Drenagem e Pavimentacao em bloquete da Rua: Jose Resende Sobrinho 3.816 m2 e da Avenida: Sady Teixeira 3.170 m2. | BA | MUNICIPIO DE ITANHEM - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 31900 | 525000 | 54.57% | 54.57 | 2011-04-15 | 2014-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construcao de Recinto de Eventos (1a etapa) | SP | MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 99749.99 | 245999.99 | 42.54% | 42.54 | 2011-08-22 | 2016-11-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAis e produtos da agricultura regional - 1a Etapa | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 40151.73 | 527651.73 | 48.66% | 48.66 | 2011-09-30 | 2017-05-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao da Praca do Pescador e Pier na localidade de Gargau. | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 307125 | 61876.76 | 369001.76 | 23.34% | 23.34 | 2010-07-01 | 2014-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CALCAMENTO COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO . | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 28302.14 | 620302.14 | 93.05% | 93.05 | 2011-05-20 | 2015-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO MOREIRA - CONSERVATORIA | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 25679 | 320979 | 33.92% | 33.92 | 2011-09-15 | 2018-10-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 342645.83 | 835745.83 | 3.16% | 3.16 | 2011-07-13 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio a projetos de corredores estruturais de transporte coletivo urbano - adequacao de vias urbanas - campinas - SP | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 221962.02 | 1209562.02 | 44% | 44 | 2011-06-30 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CORRED.ESTRUT TRANSP COLETI
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE PACOTI - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 21566.49 | 267416.49 | 22.66% | 22.66 | 2010-05-19 | 2018-04-24 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS NA RUA ARGEMIRO E AV. SANTA CRUZ EM TAQUARANA | AL | MUNICIPIO DE TAQUARANA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 166804.54 | 412654.54 | 86.99% | 86.99 | 2011-06-22 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRROBEIRA RIO | MS | MUNICIPIO DE MIRANDA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 147520.41 | 591170.41 | 7.4% | 7.4 | 2011-09-27 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 443650 | 36037.65 | 479687.65 | 37.19% | 37.19 | 2011-05-18 | 2015-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentacao urbana. | PA | MUNICIPIO DE TOME ACU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 17831.56 | 510931.56 | 68.98% | 68.98 | 2011-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Reforma da Praca Central - Padre Martins Reforma da Praca da Cultura Construcao de um Portal na entrada da cidade | RJ | MUNICIPIO DE LAJE DE MURIAE - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 14.17% | 14.17 | 2011-09-30 | 2014-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PRIMEIRA ETAPA DA URBANIZACAO DA VILA DOS PRACIANOS | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20350 | 507850 | 33.27% | 33.27 | 2010-06-11 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
O - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CULTURA | PR | MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 80087.86 | 177587.86 | 48.74% | 48.74 | 2011-08-19 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma e ampliacao do Centro de Convecoes e Turismo de Santana do Araguaia. | PA | MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 15000 | 307500 | 26.65% | 26.65 | 2011-06-02 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao e reformas urbanisticas nas principais ruas da cidade sendo estas: Rua Nosso Senhor do Bonfim, Rua President | MG | MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 4000 | 199000 | 0% | 0 | 2010-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO DE ORLA | PA | MUNICIPIO DE TOME ACU - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 55.71% | 55.71 | 2011-05-01 | 2015-08-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMETANCAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 55524.06 | 1030524.06 | 13.23% | 13.23 | 2011-07-05 | 2014-11-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de dois Ginasios Poliesportivos cobertos no Municipio de Cabaceiras do Paraguacu. | BA | MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 13.53% | 13.53 | 2011-09-30 | 2016-09-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao do Parque Turistico de Maurilandia - GO. | GO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 12000 | 597000 | 13.97% | 13.97 | 2011-09-10 | 2016-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 99977.67 | 294977.67 | 0% | 0 | 2011-04-18 | 2014-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM BLOKRETE ARTICULADO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL. | PA | MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 25800 | 420000 | 52.38% | 52.38 | 2011-08-10 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NOS DISTRITOS DE RANCHO DAS MAES E PINGA FOGO E NA SEDE DO MUNICíPIO. | BA | MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 20155 | 1007755 | 78.43% | 78.43 | 2011-03-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO, SARGETAS E DESTINACAO FINAL DA DRENAGEM SUPERFICIAL | PA | MUNICIPIO DE MOJU - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 25800 | 420000 | 31.07% | 31.07 | 2010-10-01 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CALçAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE PINDORAMA. | BA | MUNICIPIO DE IUIU - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 15768 | 409968 | 30.52% | 30.52 | 2011-03-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA | GO | MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 216180 | 4800 | 220980 | 56.47% | 56.47 | 2011-09-20 | 2014-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO/2009/DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARNEIROS/AL | AL | MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 9140 | 304440 | 59.46% | 59.46 | 2011-09-26 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CALCAMENTO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 5219.19 | 260959.19 | 70.53% | 70.53 | 2011-04-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Pavimentacao Asfaltica nas vias urbanas da Vila Maria Goncalves da Silva. | MS | MUNICIPIO DE BATAYPORA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15000 | 508100 | 95.78% | 95.78 | 2010-07-02 | 2014-11-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTANHAS/RN. | RN | MUNICIPIO DE MONTANHAS - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 126750 | 5300 | 132050 | 86.95% | 86.95 | 2010-06-02 | 2014-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS. | PE | MUNICIPIO DE BREJAO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17000 | 699500 | 8.09% | 8.09 | 2011-05-03 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NOS POVOADOS CANDUNDAE RECANTO EM SENADOR RUI PALMEIRA/AL | AL | MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5000 | 248750 | 98.95% | 98.95 | 2011-09-28 | 2015-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DO ALAMBRADO, GRAMAR O CAMPO, E ELETRIFICACAO DO ESTADIO MUNICIPAL EXISTENTE EM TEN LAURTENTINO CRUZ/RN | RN | MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 13629 | 111129 | 19.87% | 19.87 | 2011-06-02 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 4000 | 200400 | 52.48% | 52.48 | 2011-07-05 | 2014-05-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DO MERCADO DE MORADA NOVA | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1316250 | 110551.69 | 1426801.69 | 66.86% | 66.86 | 2011-09-30 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PAVIMENTACAO | PA | MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 73660 | 863460 | 90.13% | 90.13 | 2011-06-21 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construir e equipar cozinhas comunitarias. | PB | MUNICIPIO DE CUBATI - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 45.11% | 45.11 | 2011-05-16 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
Construir e Equipar Cozinhas Comunitarias | PB | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 44.59% | 44.59 | 2011-03-14 | 2017-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS | MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 119021.68 | 513221.68 | 0% | 0 | 2011-07-07 | 2015-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construir e equipar Cozinha Comunitaria | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 23.78% | 23.78 | 2011-10-21 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DA PONTE SOBRE O RIO ARACATI MIRIM | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 60876.92 | 2010876.92 | 23.11% | 23.11 | 2011-04-20 | 2018-01-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Revitalizacao de praca. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 17359.28 | 212359.28 | 65.84% | 65.84 | 2011-06-16 | 2018-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Execucao de Mirante em Aguas da Prata | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 20308.34 | 264058.34 | 44.06% | 44.06 | 2011-09-30 | 2016-10-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 15000 | 515000 | 84.24% | 84.24 | 2010-07-01 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE | PB | MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 16410.72 | 216410.72 | 37.89% | 37.89 | 2011-06-27 | 2017-04-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Pavimentacao Asfaltica e Drenagem. | MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 10063.27 | 503163.27 | 0% | 0 | 2011-07-07 | 2147-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REVITALIZACAO DAS MARGENS DO RIO DAS ALMAS EM PIRENOPOLIS-GO | GO | MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 6825000 | 139350 | 6964350 | 45.73% | 45.73 | 2011-09-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Elaborar Projeto Basico e Executivo, construir e equipar Restaurante Popular | RJ | MUNICIPIO DE CABO FRIO - RJ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 1400000 | 812620.17 | 2212620.17 | 81.44% | 81.44 | 2011-11-04 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RESTAURANTE POPULAR
PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG. | MG | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 222979.59 | 814979.59 | 53.8% | 53.8 | 2011-09-26 | 2016-09-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura Esportiva | MT | MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 29253.16 | 224253.16 | 0% | 0 | 2011-06-22 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE - CAMPO GRANDE MS CONJUNTO HABITACIONAL SERRA AZUL | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 1012016.19 | 1987016.19 | 19.15% | 19.15 | 2011-08-08 | 2017-01-02 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRIMEIRO MODULO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA NO JALAPAO E AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | TO | MUNICIPIO DE NOVO ACORDO - TO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 279465 | 92030.34 | 371495.34 | 29.04% | 29.04 | 2011-04-29 | 2015-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura Esportiva | MG | MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 90638.11 | 529388.11 | 0% | 0 | 2011-03-02 | 2016-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 17000 | 114500 | 44.49% | 44.49 | 2011-09-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE COBERTURA E INSTALACOES EM QUADRAS | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 144210.16 | 631710.16 | 8.22% | 8.22 | 2011-09-15 | 2018-10-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG | MG | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 162786.56 | 650286.56 | 0% | 0 | 2011-09-28 | 2015-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS-GO | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 117280 | 2393.46 | 119673.46 | 64.63% | 64.63 | 2011-05-13 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 150000 | 1612500 | 0.15% | 0.15 | 2011-09-30 | 2016-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTAçãO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | PE | MUNICIPIO DE CALCADO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 15561.19 | 161811.19 | 84% | 84 | 2010-07-12 | 2016-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE/AL. | AL | MUNICIPIO DE CAMPESTRE - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 8000 | 204400 | 0% | 0 | 2011-09-22 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. | CE | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 46126.48 | 533626.48 | 71.42% | 71.42 | 2011-02-08 | 2018-03-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de um Portal de Entrada no Municipio de Lucena PB. | PB | MUNICIPIO DE LUCENA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 2500 | 100000 | 44.73% | 44.73 | 2011-06-13 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA EM HORIZONTE CE | CE | SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DA JUSTICA | 18765820.21 | 189553.74 | 18955373.95 | 70.68% | 70.68 | 2013-02-05 | 2018-10-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
RECAPEAMENTO, RECUPERACAO DE CALCADAS, DRENAGEM DA ESTRADA DE ITAPECERICA A CAMPO LIMPO PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR T | SP | MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 3900000 | 339130.44 | 4239130.44 | 71.74% | 71.74 | 2011-01-01 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Modernizacao da Praca Esportiva Luiz M | SP | MUNICIPIO DE AMERICANA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 2000000 | 229545.28 | 2229545.28 | 37.96% | 37.96 | 2011-04-28 | 2018-04-22 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Complexo Esportivo. | SP | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 2000000 | 1082252.41 | 3082252.41 | 59.44% | 59.44 | 2011-04-01 | 2016-12-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CALcAMENTO DE VIAS DE ACESSO TURiSTICO | PE | MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 18746.6 | 213746.6 | 79.84% | 79.84 | 2011-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
FORMACAO E QUALIFICACAO EM GESTAO COOPERATIVISTA DA REDE DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE ECONOMIA SOLIDARIA | PE | CAM CENTRO DE APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 589881 | 24579 | 614460 | 30% | 30 | 2010-05-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
Area da antiga linha ferrea. As familias moram a mais de 25 anos na Vila Sao Pedro.A Prefeitura tem a Propriedade.Os 217 | RS | COOPERATIVA HABITACIONAL BEMVIVER LTDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 2120813.9 | 900000 | 3020813.9 | 84.68% | 84.68 | 2011-03-30 | 2018-02-28 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO A PRODUCAO SOCIAL DE MORADIA
area localizada dentro da malha urbana, com infra estrutura em todo entorno. Possui nas proximidades creche, escola, pos | MG | ASSOCIACAO MINEIRA DE HABITACAO AS E REGIAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 844293.9 | 275474.46 | 1119768.36 | 13.87% | 13.87 | 2011-04-08 | 2016-03-20 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO A PRODUCAO SOCIAL DE MORADIA
CONSTRUCAO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS C/38,56M2 DE AREA,C/02 QUARTOS,SALA,COZINHA,BANHEIRO,PINTURA INTERNA/EXTERNA | MS | PROVIDA - PROJETO VIVA VIDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 384551.32 | 44000 | 428551.32 | 0% | 0 | 2011-06-10 | 2015-09-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO A PRODUCAO SOCIAL DE MORADIA
AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE 150 UNIDADES HABITACIO NAIS | PI | ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS DE TERESINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4354744.46 | 43987.32 | 4398731.78 | 38.93% | 38.93 | 2010-05-01 | 2016-06-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO A PRODUCAO SOCIAL DE MORADIA
Acompanhamento tecnico para fortalecimento e valorizacao das manifestacoes culturais do grupo indigena Guarani Nhandeva | SP | MONGUE PROTECAO AO SISTEMA COSTEIRO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 128720.4 | 34905 | 163625.4 | 54.31% | 54.31 | 2010-03-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
APOIO ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, ARTICULACAO E MOBILIZACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MONITORAMENTO | MS | INSTITUTO SAMARITANO POLITICAS PUBLICAS ALBERT SCHWITZER | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1176960 | 49040 | 1226000 | 41% | 41 | 2010-04-19 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
FOMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES SOCIAIS DE COOPERACAO | PR | COORDENACAO REGIONAL DE ASSOCIACOES DE PEQ AGRICULTORES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 518337 | 45073 | 563410 | 22% | 22 | 2013-01-24 | 2017-12-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
CAPACITACAO EM FORTALECIMENTO COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACAO E AGROECOLOGIA EM MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO. | PE | COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RURAIS E AMBIENTAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 291519 | 12155 | 303674 | 0% | 0 | 2010-03-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
REALIZACAO DE ASSEMBLEIAS, EVENTOS, REUNIOES REGIONAIS E ESTADUAIS, CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA | MG | INSTITUTO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGR VALE JEQU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 58600 | 2000 | 60600 | 52% | 52 | 2010-01-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Apoio a Implementacao de Politicas Sociais / Infra-estrutura para esporte e lazer. | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 1477800 | 1411173.95 | 2888973.95 | 22.27% | 22.27 | 2011-01-03 | 2015-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL E DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | AP | PROGR INTEGRADO ACOES SOCIO-AMBIENTAIS AMAZONIA CENTRAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 343000 | 13220 | 356220 | 95% | 95 | 2009-05-15 | 2014-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
FORTALECER E APERFEICOAR AS ACOES DE DINAMIZACAO ECONOMICA DOS TERRITORIOS NOS ESTADOS DO RN,PB,PE,AL,SE | RN | INSTITUTO EPA ESPACO DE PROD AO DES SUSTENTAVEL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1862000 | 98000 | 1960000 | 25% | 25 | 2009-04-23 | 2017-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
REFORMA DO ESTADIO REI PELE | AL | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOAS - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 3000000 | 333333.34 | 3333333.34 | 67.89% | 67.89 | 2013-12-30 | 2018-10-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
APOIO A IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE MOBILIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA A GESTAO SOCIAL PARTICIPATIVA DOS PROJETOS DE D | PE | INST CAPACITACAO E CID DO NORDESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 416544 | 17356 | 433900 | 65.8% | 65.8 | 2010-07-07 | 2015-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Prestacao de assistencia tecnica continuada e com qualidade em associacoes de agricultores familiares buscando orientar | TO | INSTITUTO BRASIL ASIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 148878.75 | 4869 | 153747.75 | 70.54% | 70.54 | 2009-04-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA NO MUNICIPIO TEFE | AM | ESTADO DO AMAZONAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 8788118.73 | 976457.64 | 9764576.37 | 26.53% | 26.53 | 2010-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 14115.04 | 514115.04 | 14.38% | 14.38 | 2011-04-15 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - Nacional | PB | MUNICIPIO DE CAICARA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 46613.96 | 346613.96 | 47.53% | 47.53 | 2010-06-07 | 2018-06-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - Nacional | PB | MUNICIPIO DE BELEM - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 30927.8 | 1030927.8 | 42.53% | 42.53 | 2011-04-01 | 2017-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional / Construcao de quadra poliesportiva | MS | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - MS | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 11190.62 | 111190.62 | 0% | 0 | 2010-06-13 | 2015-01-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HOSPITAL DE CLINICAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL CAMPINAS | MINISTERIO DA SAUDE | 75000 | 14988.5 | 89988.5 | 66.24% | 66.24 | 2010-06-30 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUTURACAO SERVICOS HEMATOLOGIA HEMOTERA
REFORMA DE HOSPITAL | CE | MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 15463.92 | 515463.92 | 31.52% | 31.52 | 2012-06-18 | 2017-05-23 | PARALISADA | SAUDE | INVEST QUALIF ATENCAO SAUDE E GESTAO SUS
PRESTAR ATER; FORMAR LIDERANCAS PARA CMDRS;CAPACITAR AGENTES EM BENFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS | CE | ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE AGROECOLOGIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 173271.1 | 9030 | 182301.1 | 36.48% | 36.48 | 2009-10-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Assistencia Tecnica relacionada ao manejo sustentavel de queLONIOS NA TERRA INDIGENA MAMOADATE | AC | ASSOCIACAO SOS AMAZONIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 172068 | 20480 | 192548 | 0% | 0 | 2009-07-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA | RN | MUNICIPIO DE JANDUIS - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 4544.85 | 151494.85 | 85.55% | 85.55 | 2010-06-02 | 2016-05-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE VIAS (4.368 M2) | PI | MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI | MINISTERIO DAS CIDADES | 154037.84 | 4777.36 | 158815.2 | 5.93% | 5.93 | 2009-11-24 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
URBANIZACAO DO ENTORNO DO RIO TRICI | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 470555.36 | 3436155.36 | 12.97% | 12.97 | 2010-12-31 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE I NO MU NICIPIO BENEVIDES/PA | PA | MUNICIPIO DE BENEVIDES - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 1050000 | 80841.41 | 1130841.41 | 60.72% | 60.72 | 2010-01-07 | 2016-01-31 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III | ES | MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES | MINISTERIO DA SAUDE | 1950000 | 2031639.78 | 3981639.78 | 56.74% | 56.74 | 2011-10-03 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA REDE HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE SANTANA | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DA SAUDE | 1050000 | 116666.67 | 1166666.67 | 69.85% | 69.85 | 2011-04-11 | 2018-12-30 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUCAO DE CALCADA, DRENAGEM, NA RUA LUCIANO MEDEIROS | RJ | MUNICIPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 492176.95 | 49670.23 | 541847.18 | 92.9% | 92.9 | 2010-07-02 | 2018-10-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REVITALIZACAO DA FEIRA CENTRAL EM CAMPINA GRANDE | PB | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 18434665.28 | 1122232.74 | 19556898.02 | 3.6% | 3.6 | 2010-07-02 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS | SP | MUNICIPIO DE GUARAREMA - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 4875000 | 19493377.45 | 24368377.45 | 5.64% | 5.64 | 2011-04-08 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 15190.11 | 515190.11 | 0% | 0 | 2011-01-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PARA O COLEGIADO E EM ESTRUTURACAO DAS BASES DE SERVICOS DO TERRITORIO DO CARIRI | CE | INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 164900 | 5100 | 170000 | 51.39% | 51.39 | 2009-04-24 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIAR PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS TERRITORIOS SERTAO DE SAO FRANCISCO E ITAPARICA COM ENFASE NO FORTALE | BA | INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUARIA APROPRIADA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 527338 | 28307 | 555645 | 71.05% | 71.05 | 2009-10-22 | 2014-09-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Contribuicao para a formacao de mulheres produtoras rurais oRGANIZADAS EM EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS | BA | ARCO SERTAO AG REG COMERCIALIZACAO DO SERTAO DA BAHIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 197372.5 | 6110 | 203482.5 | 90% | 90 | 2009-06-09 | 2016-11-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | AGREGACAO DE VALOR
REVITALIZACAO DA PRACA DO ENTORNO DO CENTRO DE FEIRA E EVENTOS | CE | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15077.32 | 502577.32 | 88.82% | 88.82 | 2010-04-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PONTE SOBRE O RIO UNA - PAVIMENTACAO - CONSTRUCAO DO MERCADO DE ARTESANATO E CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | PB | MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 2437500 | 96733.3 | 2534233.3 | 49.68% | 49.68 | 2010-07-05 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE AREA DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 4772.78 | 102272.78 | 49.09% | 49.09 | 2010-12-17 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA | PB | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 3016 | 100516 | 38.39% | 38.39 | 2010-07-02 | 2017-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE AREA DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 3020 | 100520 | 30.46% | 30.46 | 2009-11-03 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Santarem - PA - Obras de Infra-estrutura Urbana - Santarem | PA | ESTADO DO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 9888600 | 1196071.41 | 11084671.41 | 80.76% | 80.76 | 2010-03-04 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
DIVISAO DO PRESIDIO EM TRES UNIDADES PRISIONAIS INDEPENDENTEPROFEESOR ANIBAL BRUNO. | PE | ESTADO DE PERNAMBUCO | MINISTERIO DA JUSTICA | 9862516.04 | 12407745.46 | 22270261.5 | 77.47% | 77.47 | 2009-07-09 | 2017-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E AMPLIACAO ESTAB PENAIS ESTADUAIS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de quadra Poliesportiva | PB | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 117000 | 31319.49 | 148319.49 | 81.31% | 81.31 | 2010-05-24 | 2017-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO TURU, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA | PA | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 27084 | 270834 | 26.75% | 26.75 | 2011-04-29 | 2016-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | GO | MUNICIPIO DE PORTELANDIA - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 180000 | 11204.43 | 191204.43 | 96.87% | 96.87 | 2012-05-17 | 2016-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | AL | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA - AL | MINISTERIO DA SAUDE | 867900 | 26179.7 | 894079.7 | 0% | 0 | 2010-01-13 | 2014-10-25 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SP | SANTA CASA ANNA CINTRA | MINISTERIO DA SAUDE | 200000 | 90685.87 | 290685.87 | 67.53% | 67.53 | 2010-06-21 | 2015-12-31 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | SP | MUNICIPIO DE CRUZEIRO - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 100000 | 101921.92 | 201921.92 | 76.36% | 76.36 | 2011-01-12 | 2014-09-29 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL | MINISTERIO DA SAUDE | 481238.38 | 149803.9 | 631042.28 | 47.81% | 47.81 | 2011-10-24 | 2015-10-24 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE 2.640 M2 DE PAVIMENTACAO EM BLOCKRET NA AV ALACID NUNES ENTRE A RUA A E A RUA DO FERREIRO | PA | MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7604 | 253454 | 78.45% | 78.45 | 2010-06-04 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE RUAS | PE | MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 17585 | 602585 | 12.52% | 12.52 | 2011-02-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO DE VIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS | CE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15100 | 502600 | 85.38% | 85.38 | 2009-12-23 | 2018-01-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO | CE | MUNICIPIO DE MARCO - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24257.74 | 517357.74 | 93.24% | 93.24 | 2009-10-03 | 2018-01-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | GO | GOIAS TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 11000 | 108500 | 4.4% | 4.4 | 2011-04-29 | 2016-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PRESTAR ATER EM AGROECOLOGIA;CAPACITAR EM COMERCIALIZACAO E FORMACAO POLITICO E SOCIO-ECONOMICA NO TERRITORIO TTAPIPOCA | CE | ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS DA SERRA, SERTAO E MAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 123000 | 16620 | 139620 | 95.36% | 95.36 | 2009-06-02 | 2018-05-18 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do Povo Pataxo das aldeias Boca da Mata, Barra Velha, Coroa Vermelha, Guax | BA | ASSOCIACAO FLORA BRASIL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 227814 | 22800 | 250614 | 48.28% | 48.28 | 2009-11-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
Promocao da execucao de serviços de assistencia tecnica e extensao rural com foco no desenvolvimento dos arranjos produt | PA | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3629305 | 403256.11 | 4032561.11 | 12.9% | 12.9 | 2010-06-28 | 2016-03-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AÇÕES PARA GESTÃO PARTICIPATIVA DE FORTALECIMENTO DOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E DE IDENTIDADE | MT | ASSOCIACAO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 730392 | 22589.44 | 752981.44 | 29.8% | 29.8 | 2011-04-26 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS | CE | MUNICIPIO DE CANINDE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 48750 | 536250 | 38.25% | 38.25 | 2010-06-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO (FEIRARTE) | RJ | MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 240300.58 | 727800.58 | 19.49% | 19.49 | 2010-06-17 | 2014-07-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 50000 | 245000 | 49.14% | 49.14 | 2009-09-08 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 120505.29 | 315505.29 | 43.97% | 43.97 | 2012-06-05 | 2017-04-13 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSOLIDAR O PROCESSO DE AGENCIAMENTO E ASSESSORAR O PROCESSO DE COMERC.DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITORIO DE SOBRAL | CE | INSTITUTO DE ECOLOGIA SOCIAL CARNAUBA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 74100 | 3900 | 78000 | 53.79% | 53.79 | 2010-06-03 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE AUDITORIO NO EMPREENDIMENTO DA MINI USINA COM AQUIS.DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS EM ALTO RODRIGUES | RN | MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES - RN | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99000 | 11000 | 110000 | 41.54% | 41.54 | 2011-07-29 | 2014-09-10 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE MINI USINA E MINI ABATEDOURO, AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA E AQUISICAO DE VEICULO | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 486195 | 54022.71 | 540217.71 | 5.74% | 5.74 | 2010-05-25 | 2013-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIAR OS MECANISMOS DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO, NO AMBITO DO COOPERATIVISMO NO TERRITORIO DO SUDESTE PARAENSE/PA. | PA | FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULT FAMILIAR SUL DO PARÁ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 443304 | 13711.2 | 457015.2 | 50% | 50 | 2009-09-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Cobertura de Quadra Poliesportiva - C | RS | MUNICIPIO DE CERRITO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 26767.89 | 124267.89 | 0% | 0 | 2011-04-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
ELABORACAO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS TERRITORIOS CENTRO OESTE, DOS LAGOS E EXTREMO NORT | AP | PROGR INTEGRADO ACOES SOCIO-AMBIENTAIS AMAZONIA CENTRAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 565986 | 17505 | 583491 | 16.45% | 16.45 | 2009-05-15 | 2014-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO AO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL ATRAVES DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | SC | AGENCIA DE DESENV REG INTEGRADO PLANALTO NORTE CATARINENSE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 485000 | 15200 | 500200 | 98.94% | 98.94 | 2009-10-30 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
APOIO AO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL ATRAVES DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | MS | INSTITUTO SAMARITANO POLITICAS PUBLICAS ALBERT SCHWITZER | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1852000 | 58660 | 1910660 | 3.17% | 3.17 | 2009-05-06 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL E COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | AL | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES ALTERNATIVOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 698000 | 21950 | 719950 | 36.32% | 36.32 | 2009-05-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
OBRA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DO LOTE 2NO MUNICIPIO DE BOA VISTA | RR | ESTADO DE RORAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 9888600 | 1098733.33 | 10987333.33 | 62.97% | 62.97 | 2010-07-02 | 2016-05-20 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT.AMPLIA.SIST.DRENAG.URB SUST.
CONSTRUCAO DA PRACA DO PARQUE IMPERIO PARA MELHORIA DAS CO ND TUR DA RAIZ DA SERRA ONDE INICIA O CAMINHODOIMPERADOR | RJ | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 243750 | 1218750 | 70.6% | 70.6 | 2010-07-23 | 2016-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA 8 E TRAVESSAS ENTRE ASRUAS 2/3, 6/7, 7/COLEGIO | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 29000 | 516500 | 64.94% | 64.94 | 2010-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
ACOES DE FORTALECIMENTO E INCLUSAO DE MULHERES NO PROCESSO DE GESTA SOCIAL | AC | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO ACRE E CAPIXABA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 188287 | 11713 | 200000 | 0% | 0 | 2009-09-16 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ASSES. AS COOPER. DA AGRIC.FAMILIAR NA SELECAO, ARTICULACAO E ORGANIZ.DE GRUPOS PRODUT. PARA A VENDA DE PROD. DA AGR.FAM | CE | INSTITUTO ANTONIO CONSELHEIRO DE APOIO, ASSESS PES DESEN HUM | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 156750 | 8250 | 165000 | 74.86% | 74.86 | 2009-06-10 | 2017-01-24 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ASSESSORIA TERRITORIAL E CAPACITACAO | CE | ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO CEARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 95000 | 5000 | 100000 | 0% | 0 | 2009-12-16 | 2012-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | PB | MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | MINISTERIO DA SAUDE | 2571429 | 79529 | 2650958 | 55.85% | 55.85 | 2010-03-02 | 2017-07-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
SERVICOS DE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR | MG | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - MINAS GERAIS | MINISTERIO DA SAUDE | 6600000 | 1650000 | 8250000 | 31.21% | 31.21 | 2012-12-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | CE | MUNICIPIO DE TRAIRI - CE | MINISTERIO DA SAUDE | 150000 | 13781.48 | 163781.48 | 46.41% | 46.41 | 2011-06-21 | 2018-08-03 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
ASSISTEC ALDEIAS:JARARA,TAQUARA(JUTI),TEY CUE,GUIRAROCA(CAA-RAPO),LAGOA RICA(DOURADINA)BORORO,JAGUAPIRU,PANAMBIZINHO(DDS | MS | ASSOCIACAO DEMOCRATIZACAO DA COMUNICACAO POPULAR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 350000 | 22200 | 372200 | 40.01% | 40.01 | 2009-07-28 | 2016-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | PRONAF-ASS. TEC. EXT. RURAL AREA INDIGENA
APOIO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS EMPREENDIMENTOS TERRITORIAIS | PB | ASSESSORIA DE GRUPO MULTI EM TECNOLOGIA E EXTENSAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 151813 | 5507 | 157320 | 21.39% | 21.39 | 2010-06-04 | 2016-10-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANODE SANTOS DUMONT | MG | MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 887315.4 | 27442.74 | 914758.14 | 20.83% | 20.83 | 2010-02-08 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REFORMA SERVICO PNEUMOLOGIA CIRURGIA GERAL-DERMATOLOGIA-UN CORONARIANA- UN SEMI-INTENSIVA- AMBULATORIOS POLIC PIQUET CAR | RJ | HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE ESTADO RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 1572560 | 393140 | 1965700 | 5.63% | 5.63 | 2013-02-15 | 2015-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO AO PROCESSO DE DINAMIZACAO ECONOMICA E FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL NO CARIRI ORIENTAL | PE | COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES GERAIS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 318805 | 16779.21 | 335584.21 | 57.75% | 57.75 | 2010-01-11 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
FORTALECIMENTO CAPACIDADE PRODUTIVA E FORMACAO AGRICULTORES | PB | MUNICIPIO DE MATUREIA - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 442318 | 13680 | 455998 | 47.98% | 47.98 | 2010-10-15 | 2017-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO COMERCIALIZACAO | PB | ASSOC APOIO POLIT MELHORIA QUALID VIDA,CONVIVENC SECA M AMBI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 141813 | 4537 | 146350 | 38.9% | 38.9 | 2009-12-07 | 2017-01-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO COMERCIALIZACAO E AO COLEGIADO TERRITORIAL DO TERRITORIO ZONA DA MATA NORTE E SUL | PB | ASSESSORIA DE GRUPO MULTI EM TECNOLOGIA E EXTENSAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 318140 | 11540 | 329680 | 15.55% | 15.55 | 2009-12-09 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
REFORMA CENTROSCIRURGICO-CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA-CIRCULACAO-FACHADA-AQUISICAO 9 ELEVADORES- TREINAMENTO | RJ | HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE ESTADO RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 6000000 | 1500000 | 7500000 | 42.88% | 42.88 | 2011-01-03 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
ESTRUTURACAO UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MENDES - BLOCO I E II | RJ | MUNICIPIO DE MENDES - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 259153.55 | 759153.55 | 62.9% | 62.9 | 2011-03-17 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | GO | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 100000 | 3100 | 103100 | 44.05% | 44.05 | 2013-06-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
ASSESSORIA AS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BSC E ELABORAçãO DE PROJETOS | CE | INSTITUTO EMPREENDER | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 104000 | 4000 | 108000 | 77.78% | 77.78 | 2009-04-23 | 2016-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ACESSORIA E CAPACITACAO AO PROCESSO DE ELABORACAO E QUALIFICACAO E PLANEJAMENTO TERRITORIO DE SOBRAL | CE | CENTRO DE CAPACIT ELABOR PROJ ASSESS CONSULT INTERDIS TECNIC | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 115900 | 6100 | 122000 | 58.24% | 58.24 | 2009-06-01 | 2016-08-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AQUISICAO: VEICULOS, MOTOCICLETAS,EQUIPAMENTOS, KITS IRRIGACAO E MOVEL, AUTOFALANTES, FREZERS E CONSTRUCAO DE ENTREPOSTO | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 837900 | 93100 | 931000 | 77.42% | 77.42 | 2010-06-02 | 2017-06-22 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO EDUCACAO NO CAMPO | AL | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES ALTERNATIVOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 169090 | 5230 | 174320 | 43.72% | 43.72 | 2009-10-30 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Reforma e ampliação do antigo mercado público | PB | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 121875 | 3656.25 | 125531.25 | 31.19% | 31.19 | 2009-07-01 | 2016-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
ASSESSORIA A QUALIFICACAO PROJETOS TERRITORIAIS,PLANEJAMENTO,FORMACAO E CAPACITACAO DE JOVENS RURAIS,COMUNICACAOCOM ESCO | CE | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS VALE CURU E SERRA DA URUBURETAMA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 228000 | 12000 | 240000 | 0% | 0 | 2009-05-28 | 2012-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO PROCESSO DE REESTR./FORTALEC.DO COLEGIADO, DA COMERCIALIZ. DE PROD.DA AGRIC.FAMILIAR, DA ESTRUT.DOS COMIT.TERRITOR | CE | INHAMUS ASSESSORIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 364800 | 19200 | 384000 | 67% | 67 | 2009-07-27 | 2016-02-29 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ASSESSORIA AO PROCESSO DE QUALIFICACAO DO PTDRS,DE PLANEJ. ND/NT, INSTALACAO DOS COMITES SETORIAIS, MONITORAMENTO | CE | INSTITUTO VIDA MELHOR DESV H E CONV SEMI ARIDO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 95000 | 5000 | 100000 | 0% | 0 | 2009-05-08 | 2013-08-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Assistencia Tecnica e Extensao Rural e Desenvolvimento Sustentavel para Jovens Agricultores e Agricultoras Familiares no | PB | ASSOC APOIO POLIT MELHORIA QUALID VIDA,CONVIVENC SECA M AMBI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 236992 | 10360 | 247352 | 39.14% | 39.14 | 2010-06-08 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS DE VENDAS DE ARTESANATO, AQUISICAO DE VEICULO E AMPLIACAO CENTRO COMERCIAL | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 219600 | 24400 | 244000 | 12.62% | 12.62 | 2010-07-02 | 2015-09-04 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIAR ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TERRITORIOS DE IDENTIDADE DA BAHIA | BA | AG.DE AGRONEG.E COMERCIALIZ.DA AGRIC.FAM.DO BAIXO SUL BAHIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 184442 | 9708 | 194150 | 25% | 25 | 2009-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PROMOVER PROCESSOS DE MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TERRITORIAL | AM | COOPERATIVA DOS TECNICOS MULTIPROFISSIONAIS EM AGROPECUARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 72750 | 4500 | 77250 | 84.46% | 84.46 | 2009-09-09 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da B | BA | MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 688130.8 | 68813 | 756943.8 | 75.89% | 75.89 | 2010-06-25 | 2015-11-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS/2008/PORTO DE PEDRAS/AL | AL | MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 935380.8 | 46769.04 | 982149.84 | 27.75% | 27.75 | 2010-07-02 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO URBANA | PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 25638.72 | 513138.72 | 35.77% | 35.77 | 2010-07-02 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO DE VIAS | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 8032.81 | 203032.81 | 6.85% | 6.85 | 2011-04-26 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM | PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 34580.71 | 725480.71 | 9.42% | 9.42 | 2010-05-10 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE MARABA - FOLHA 23 | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 234957.41 | 1024757.41 | 44.04% | 44.04 | 2011-04-29 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da B | BA | MUNICIPIO DE ITANAGRA - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7603.6 | 253453.6 | 40.03% | 40.03 | 2009-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA | AL | MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 1383200 | 42779.38 | 1425979.38 | 45.69% | 45.69 | 2010-11-04 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO IRRIGACAO E PLANTIO DE GRAMA EM ESTADIO | CE | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 19119.72 | 311619.72 | 97.65% | 97.65 | 2009-07-01 | 2017-03-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PLANEJ.E EXEC.DE ATIV.EM COMUM C/PRODUT.DOS ESTADOS, OUTROS PARCEIROS EM POTENCIAL E AGRICULT.VOLTADOS /CULTIVO DO COCO | DF | SINDICATO NACIONAL PRODUTORES COCO DO BRASIL - SINDICOCO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 286856.76 | 21820 | 308676.76 | 48% | 48 | 2009-04-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE ITAMBE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9750 | 253500 | 50.28% | 50.28 | 2011-03-01 | 2016-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANT.E MODERNIZ.DE INFRA-ESTRUT.P/ ESP. RECREATIVO E DE LAZER / CONSTRUCAO GINASIO POLIESPORTIVO - DISTRITO VARPA | SP | MUNICIPIO DE TUPA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 375664.24 | 570664.24 | 45.69% | 45.69 | 2010-07-02 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
MODERNIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURA BANDEIRA DE MELO-REFORMA E AMPLIACAO | PE | MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 73737.73 | 658737.73 | 17.23% | 17.23 | 2010-10-21 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PUBLICA NA PRAIA DOS BURITIS | TO | MUNICIPIO DE PALMAS - TO | MINISTERIO DO TURISMO | 2242500 | 112125 | 2354625 | 1.6% | 1.6 | 2009-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Quadras Poliesportivas | SP | MUNICIPIO DE JACAREI - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 40595.3 | 528095.3 | 78.17% | 78.17 | 2011-03-03 | 2018-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REFORMA DO GINASIO GUANANDIZAO EM CAMPO GRANDE/MS | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 6931 | 104431 | 14.24% | 14.24 | 2011-04-15 | 2017-01-02 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTAO SOCIAL E DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | PE | FUNDACAO PROTECAO A SAUDE E AO MEIO AMBIENTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 597000 | 19020 | 616020 | 34.44% | 34.44 | 2009-05-05 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
APOIO FORMACAO EM COOPERATIVISMO E COMERCIALIZACAO E DINAMIZACAO ECONOMICA NOS TERRITORIOS RURAIS DO ESTADO DA PARAIBA | PB | ASSOC APOIO POLIT MELHORIA QUALID VIDA,CONVIVENC SECA M AMBI | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 621250 | 20750 | 642000 | 20.22% | 20.22 | 2009-12-03 | 2017-01-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
APOIAR A CONSOLIDACAO DA METODOLOGIA DE ABORDAGEM TERRITORIAL, A ESTUDOS SOCIO-PRODUTIVOS, CAPACITACAO EM COOPERATIVISMO | MS | INSTITUTO SAMARITANO POLITICAS PUBLICAS ALBERT SCHWITZER | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 766785 | 23715 | 790500 | 0% | 0 | 2009-05-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
FORTALECER INSTANCIAS PARTIC. MUNIC. E TERRITORIAIS NO AMBITO DO CONS. DESENV. TERRIT. PLANALTO CATARINENSE | SC | FUNDACAO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 84112 | 8280.83 | 92392.83 | 73.76% | 73.76 | 2008-07-10 | 2016-09-15 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 30542.25 | 371792.25 | 9.69% | 9.69 | 2010-07-02 | 2017-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA AVENIDA BEIRA MAR PRIMEIRA ETAPA | CE | MUNICIPIO DE PARACURU - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 122156.5 | 609656.5 | 82.41% | 82.41 | 2011-05-24 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA | CE | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 3016 | 100516 | 48.74% | 48.74 | 2010-05-17 | 2017-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
FORTALECIMENTO GESTAO SOCIAL E DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | AC | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO ACRE E CAPIXABA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 244000 | 7880 | 251880 | 43.85% | 43.85 | 2009-04-02 | 2018-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | EMPR. ASSOC. COOP. AGR. FAM. ASSENT AGRARI
PROMOVER PROCESSOS MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E GARANTIR A EXECUCAO DE ATIVIDA | BA | CONSELHO REG DESENV RURAL SUST DA REG ESTADO BA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 84390 | 2610 | 87000 | 33% | 33 | 2010-05-25 | 2016-11-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PROMOVER PROCESSOS MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E GARANTIR A EXECUCAO DE ATIVIDA | BA | ASSOCIACAO ENTIDADES APOIO DESENV SUSTENT PINTADAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 67115 | 2185 | 69300 | 74.02% | 74.02 | 2009-08-24 | 2017-03-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Implantacao de Modulos da Praca da Ju | SP | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 19601 | 653351 | 78.18% | 78.18 | 2010-03-11 | 2018-06-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO PRIMEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 29250 | 419250 | 76.3% | 76.3 | 2009-01-08 | 2018-07-22 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA | CE | MUNICIPIO DE CHAVAL - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140400 | 4445.14 | 144845.14 | 92.54% | 92.54 | 2010-06-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - FAGUNDES () | PB | MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 6030.93 | 201030.93 | 82.89% | 82.89 | 2010-02-10 | 2016-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | PR | MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 20527 | 410527 | 18.65% | 18.65 | 2012-04-02 | 2016-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 27677.46 | 515177.46 | 24.55% | 24.55 | 2009-10-07 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE ITAIBA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 26163.37 | 513663.37 | 74.48% | 74.48 | 2011-04-26 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BREJINHO/RN | RN | MUNICIPIO DE BREJINHO - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 21500 | 704000 | 13.99% | 13.99 | 2011-04-13 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | SP | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 2681250 | 297916.67 | 2979166.67 | 83.34% | 83.34 | 2011-03-15 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAO - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 126750 | 19169.7 | 145919.7 | 37.42% | 37.42 | 2011-07-11 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL | SP | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 216666.67 | 2166666.67 | 91.52% | 91.52 | 2011-03-15 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PROMOVER PROCESSOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GO | INSTITUTO BRASIL CENTRAL IBRACE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 583680 | 27820 | 611500 | 69.53% | 69.53 | 2008-11-05 | 2016-02-01 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
ACOES DE MOBILIZACAO, ARTICULACAO E FORMACAO PARA APOIO A ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE | MG | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E SOLIDARIEDADE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1098703 | 49750 | 1148453 | 0% | 0 | 2009-04-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PLANOS TERRITORIAIS DESENV RURAL SUSTENTAV
Implantacao de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional - ARARA () | PB | MUNICIPIO DE ARARA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 59375.3 | 205625.3 | 65.13% | 65.13 | 2011-06-23 | 2017-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
AMPLIACAO DO HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES | PI | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO PIAUI | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 163004.19 | 463004.19 | 99.87% | 99.87 | 2011-04-06 | 2015-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
URBANIZACAO DE RUAS | AM | MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24655 | 517755 | 83.17% | 83.17 | 2009-10-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUÇÃO DE UM MINI ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 136500 | 15166.67 | 151666.67 | 0% | 0 | 2011-04-25 | 2015-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SP | GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER | MINISTERIO DA SAUDE | 350000 | 0 | 350000 | 79.19% | 79.19 | 2013-03-28 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEIS E DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA - RR - DRENAG | RR | ESTADO DE RORAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 9888600 | 4385078.46 | 14273678.46 | 73% | 73 | 2010-05-14 | 2016-05-29 | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT.AMPLIA.SIST.DRENAG.URB SUST.
REFORMA E CONSTRUCAO DO LARGO DO COLEGIO LYCEU DE GOIANIA | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 35176.98 | 278926.98 | 29.76% | 29.76 | 2010-06-29 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CENTRO DE CULTURA E LAZER- CASA DE VIDRO | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 325000 | 3250000 | 7.25% | 7.25 | 2011-04-19 | 2016-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO ALIANCA NA SEDE D O MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 41679.16 | 732579.16 | 40.5% | 40.5 | 2010-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO JARDIM PERDIZES | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DA SAUDE | 1000000 | 299521.41 | 1299521.41 | 62.54% | 62.54 | 2011-08-08 | 2017-01-02 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO JARDIM PARATI | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 205377.77 | 605377.77 | 17.04% | 17.04 | 2011-06-01 | 2017-01-02 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | GO | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 100000 | 3093 | 103093 | 95.99% | 95.99 | 2013-06-27 | 2016-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
PAVIMETACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES | AL | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 6075 | 202475 | 62.45% | 62.45 | 2010-03-01 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PENEDO | AL | MUNICIPIO DE PENEDO - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 20747.37 | 414947.37 | 83.69% | 83.69 | 2010-03-03 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
3ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS | AL | MUNICIPIO DE IGREJA NOVA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 11443.52 | 207843.52 | 87.99% | 87.99 | 2010-06-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REFORMAS DE PRACAS | AL | MUNICIPIO DE PENEDO - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 7697.37 | 153947.37 | 92.42% | 92.42 | 2009-11-19 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP - Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari - Lar | AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 10877600 | 336420.62 | 11214020.62 | 35.69% | 35.69 | 2009-06-03 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PRACA | PB | MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 4524 | 150774 | 3.73% | 3.73 | 2010-02-15 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CENTRO DE CONVENCOES, ESPORTES E TURISMO | MT | MUNICIPIO DE JACIARA - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16500 | 309000 | 0% | 0 | 2011-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DO SISTEMA HIDRO SANITARIO NO IAPEN | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DA JUSTICA | 581133.87 | 1109114.32 | 1690248.19 | 94.88% | 94.88 | 2010-02-15 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUCAO DE TRES PAVILHOES DE SEGURANCA MAXIMA NO IAPEN | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DA JUSTICA | 1435872.13 | 1074957.77 | 2510829.9 | 27.7% | 27.7 | 2011-07-04 | 2018-07-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | PE | MUNICIPIO DE GRAVATA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 42266.28 | 432266.28 | 61.23% | 61.23 | 2010-06-22 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE ARAGUAINA | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 71553.1 | 1046553.1 | 19.22% | 19.22 | 2012-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
FORMACAO DE AGENTES, APOIO A GESTAO DOS PLANOS TERRITORIAIS E ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA. | PI | ESCOLA DE FORMACAO PAULO DE TARSO - EFPT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 634574 | 19626 | 654200 | 58% | 58 | 2008-11-05 | 2016-10-02 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
APOIO FORMACAO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E FORTALE CIMENTO DO PROCESSO DE GESTAO SOCIAL DOS TERRITORIOS RURAIS | PB | VINCULUS COOPERA DE PRESTACAO DE SERV EM DESENV SUSTENTAVEL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1715690 | 58310 | 1774000 | 72.77% | 72.77 | 2008-12-08 | 2017-05-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
APOIO PROCESSO MOBIL.E FORMAC. DE ATORES TERRITORIAIS PARA O FORTALEC. DA ESTRATEG. DE DESENVOL. SUSTENT. DOS TERRIT. CE | CE | INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 658871 | 34678 | 693549 | 42.61% | 42.61 | 2008-11-24 | 2014-08-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
REFORMA DA CASA DE CULTURA E CIDADANIA - PORTO MURTINHO/MS | MS | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 182648.36 | 426398.36 | 0% | 0 | 2010-05-07 | 2014-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | MA | MUNICIPIO DE MIRINZAL - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 4523.19 | 150773.19 | 25.12% | 25.12 | 2010-03-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | MA | MUNICIPIO DE BACURITUBA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7538.65 | 251288.65 | 69.66% | 69.66 | 2010-05-17 | 2017-12-17 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte RECREATIVO E DE LAZER / CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | RJ | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 550940.14 | 1282190.14 | 61.14% | 61.14 | 2010-04-19 | 2017-01-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE EM TANGARA/RN | RN | MUNICIPIO DE TANGARA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 126750 | 4250 | 131000 | 69.55% | 69.55 | 2010-02-19 | 2016-02-29 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - CAPAO DO LEAO (RS) | RS | MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 77052.19 | 174552.19 | 0% | 0 | 2011-09-21 | 2015-02-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Ginasio Poliesportivo - | MG | MUNICIPIO DE MAMONAS - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 49651 | 390901 | 45.66% | 45.66 | 2010-11-10 | 2017-03-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JOAO ROMAO NA SEDE DO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 27187.83 | 514687.83 | 78.02% | 78.02 | 2009-11-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVONO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA | AL | MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 20748.04 | 605748.04 | 88.36% | 88.36 | 2010-05-31 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
FORMACAO CONTINUADA DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO TERR ITORIAL | PE | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ACAO COMUNITARIA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 205710 | 24650 | 230360 | 49.4% | 49.4 | 2009-05-19 | 2014-12-12 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE GRANJA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 51278.58 | 343778.58 | 70.53% | 70.53 | 2008-12-29 | 2018-06-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Praca de Juventude - Ni | RJ | MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 108333.33 | 1083333.33 | 22.42% | 22.42 | 2010-06-29 | 2018-01-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 73852.95 | 268852.95 | 39.84% | 39.84 | 2009-08-18 | 2018-01-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UM MINI-ESTADIO COM CAMPO GRAMADO ARQUIBANCADAS E VESTIARIOS | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 8902.46 | 203902.46 | 0% | 0 | 2012-01-16 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI/AL | AL | MUNICIPIO DE CANAPI - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 18100 | 603100 | 88.43% | 88.43 | 2011-02-01 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE FUNDO DO CAMPO | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 31325.2 | 177575.2 | 92.02% | 92.02 | 2010-06-01 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
IMPLANTACAO DE ACESSOS EM TRECHOS TURISTICOS | CE | MUNICIPIO DE BATURITE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 14625 | 307125 | 56.61% | 56.61 | 2008-06-27 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | BA | MUNICIPIO DE UBAIRA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 687375 | 36177.63 | 723552.63 | 57.43% | 57.43 | 2011-02-01 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / implantacao e modernizacao de infra-e | MG | MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 156906.97 | 449406.97 | 71.18% | 71.18 | 2015-01-30 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | PI | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 282750 | 8744.85 | 291494.85 | 29.83% | 29.83 | 2009-11-05 | 2015-11-21 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | PI | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 282750 | 8745 | 291495 | 46.59% | 46.59 | 2012-11-29 | 2016-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS/RN | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 136500 | 6825 | 143325 | 57.3% | 57.3 | 2009-03-03 | 2015-12-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VIOLETE | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 10264 | 205264 | 95.42% | 95.42 | 2011-04-27 | 2017-03-29 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE CONJUNTO AQUATICO CONSTITUIDO DE PISCINA, VESTIARIO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | SP | MUNICIPIO DE ALAMBARI - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 22991.53 | 412991.53 | 30.88% | 30.88 | 2010-06-19 | 2015-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEMAENTO VADINHO FONSECA | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 96155.2 | 291155.2 | 35.53% | 35.53 | 2011-03-28 | 2018-10-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer / Construcao de Campo de futebol - IBIM | PE | MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 214500 | 6422.18 | 220922.18 | 1.51% | 1.51 | 2009-09-14 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONTINUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL - MARABA (PA) | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 204146.1 | 2154146.1 | 65.26% | 65.26 | 2011-04-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUçAO DO CENTRO DE ESPORTES | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 290612.1 | 1265612.1 | 33.23% | 33.23 | 2009-10-07 | 2018-05-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
REQUALIFICACAO DA PRAIA DE IRACEMA | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 51315.79 | 1026315.79 | 15.7% | 15.7 | 2010-01-07 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Validacao, fomento e disponibilizacao de tecnologias para agricultores familiares e pescadores artesanais em alternativa | RS | FUND. ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA FEPAGRO - RS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 503784 | 125946 | 629730 | 0% | 0 | 2010-02-12 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | TECNOLOGIA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE MONTADAS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9050 | 301550 | 8.95% | 8.95 | 2010-07-02 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS | PE | MUNICIPIO DE TABIRA - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 11526.37 | 255276.37 | 54.91% | 54.91 | 2011-04-26 | 2014-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da P | PB | MUNICIPIO DE BELEM - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 11311.22 | 207711.22 | 46.36% | 46.36 | 2010-12-10 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANT. OU MELH. DE OBRAS DE INFRA-ESTR. URBANA - AçõES DE INFRA-ESTR. URBANA EM MUNICíPIOS - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | MG | MUNICIPIO DE ITABIRITO - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 61131.96 | 2037731.96 | 55.06% | 55.06 | 2011-04-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO E URBANIZACAO DA PRACA "JOSE WILSON LEITE" | PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 29250 | 614250 | 69.28% | 69.28 | 2010-05-31 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DA ORLA DO MUNICIPIO DE SAO SE BASTIAO DA BOA VISTA/PA | PA | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 120661.04 | 510661.04 | 52.07% | 52.07 | 2010-03-26 | 2015-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO - 1A. ETAPA | PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA - PI | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 90.62% | 90.62 | 2010-12-10 | 2015-12-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
ESGOTAMENTO SANITARIO - INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO SANITARIO E CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 2075500 | 176709.5 | 2252209.5 | 16.17% | 16.17 | 2010-12-23 | 2019-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM COM CONSTRUCAO DE GALERIAS PLU- VIAIS, ESTACAO DE BOMBEAMENTO (ELEVATORIA) COM COMPORTA | RJ | MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 7811700 | 1381588.59 | 9193288.59 | 44.51% | 44.51 | 2010-12-23 | 2019-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO DA ALCA LESTE- 2ª ETAPA | PB | MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 230044.73 | 1205044.73 | 24.37% | 24.37 | 2010-05-11 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Duque de Caxias - RJ | RJ | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 160000 | 960000 | 24.8% | 24.8 | 2009-01-20 | 2016-09-12 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | SE | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 448660.65 | 936160.65 | 78.8% | 78.8 | 2010-01-11 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NO BAIRRO 25 DE NOVEMBRO | SE | MUNICIPIO DE PINHAO - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 5750 | 152000 | 74.88% | 74.88 | 2010-01-11 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS | AM | MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM | MINISTERIO DAS CIDADES | 3311750 | 205750 | 3517500 | 83.75% | 83.75 | 2009-10-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | PE | MUNICIPIO DE ALIANCA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 24042.91 | 220442.91 | 65.72% | 65.72 | 2009-11-26 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO EM AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS | RR | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR | MINISTERIO DAS CIDADES | 740350 | 22876.82 | 763226.82 | 0% | 0 | 2009-03-25 | 2015-01-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE IUIU - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 30544.33 | 1018144.33 | 44.97% | 44.97 | 2009-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE CASAS EM ALVENARIA | AC | MUNICIPIO DE XAPURI - AC | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 22137.11 | 218537.11 | 18.87% | 18.87 | 2011-04-01 | 2016-08-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDEDO ARAGUAIA/PA | PA | ESTADO DO PARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 43800 | 438000 | 66.03% | 66.03 | 2011-04-29 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SONORA/MS | MS | MUNICIPIO DE SONORA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30000 | 325300 | 32.62% | 32.62 | 2011-02-18 | 2015-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS - ROCHEDO/MS | MS | MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 12191.75 | 406391.75 | 27.26% | 27.26 | 2010-06-18 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: ANTONIO DE FREITAS IDALINA DOMINGUES,FILINTO DA CUNHA, VITORIA, LAVRADOR,AURORA | MS | MUNICIPIO DE MIRANDA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 23158.03 | 318458.03 | 22.46% | 22.46 | 2010-06-07 | 2017-06-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MARIO VAN DEN BOSCH E ADJACENTES | MS | MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30841.21 | 326141.21 | 56.24% | 56.24 | 2010-07-01 | 2015-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BANDEIRANTES/MS | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 30445.74 | 325745.74 | 46.26% | 46.26 | 2011-03-11 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | CE | MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 79835 | 1067435 | 80.86% | 80.86 | 2011-03-14 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Cumbe - SE | SE | MUNICIPIO DE CUMBE - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 7623.38 | 204023.38 | 36.14% | 36.14 | 2010-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS E AMPLIANCAO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAIS NA ENTRADA DA CIDADE DE BODO/RN | RN | MUNICIPIO DE BODO - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 5406.4 | 103606.4 | 69.59% | 69.59 | 2010-06-02 | 2016-03-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Nova Iguacu - RJ | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 395320 | 2371920 | 17.24% | 17.24 | 2009-08-05 | 2016-09-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Nova Iguacu - RJ | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 197520 | 1185120 | 24.05% | 24.05 | 2009-09-08 | 2016-09-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU/RJ | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 2965600 | 593120 | 3558720 | 12.6% | 12.6 | 2009-09-08 | 2016-09-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS | PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 97624.5 | 1085224.5 | 33.91% | 33.91 | 2009-01-26 | 2014-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 146950 | 80353.98 | 227303.98 | 0.8% | 0.8 | 2010-11-29 | 2015-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS:DIAMANTE AZUL,ARNALDO E. FIGUEIREDO,JULIO RESENDE E AV. AFONSO PENA - ROCHEDO/MS | MS | MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 21617.64 | 316917.64 | 25.1% | 25.1 | 2010-06-18 | 2015-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
EXECUCAO DE 6.682,95M2 DE TSD,1.485,14M DE GUIAS E SARJETAS E 546,50M DE REDE DE DRENAGEM | MS | MUNICIPIO DE MIRANDA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 105586.09 | 499786.09 | 26.71% | 26.71 | 2010-06-07 | 2015-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA - 3A ETAPA-RUAS TIRADENTES E PIO XII BAIRRO BOA ESPERANCA | MS | MUNICIPIO DE LADARIO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 166730 | 10813.16 | 177543.16 | 25.08% | 25.08 | 2010-01-06 | 2015-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JARDIM NASHIVILLE ETAPA A | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 1778800 | 219823.68 | 1998623.68 | 10.63% | 10.63 | 2010-06-16 | 2017-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO PARQUE RESIDENCIAL MARAMBAIA NO MUNICIPIO DE BONITO/MS | MS | MUNICIPIO DE BONITO - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 21294.7 | 316594.7 | 38.91% | 38.91 | 2010-05-24 | 2015-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO TRECHOS RUAS PRES. MEDICI, SILVINO BARROS, DAVIFERREIRA , OSVALDO CRUZ E DRENAGEM RUA PRESIDENTE MEDICI | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 51804.81 | 347104.81 | 25.23% | 25.23 | 2010-05-28 | 2015-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE RUAS | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 7603.6 | 253453.6 | 87.73% | 87.73 | 2009-09-30 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 36181.1 | 636181.1 | 94.52% | 94.52 | 2009-03-25 | 2018-03-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | MA | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHAO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 6074.23 | 202474.23 | 98.28% | 98.28 | 2009-07-16 | 2018-02-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO DE MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA | GO | MUNICIPIO DE AGUA LIMPA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 107390 | 15686.49 | 123076.49 | 48.19% | 48.19 | 2009-11-03 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
URBANIZACAO DE AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO | CE | MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 52818.63 | 545918.63 | 30.81% | 30.81 | 2010-07-01 | 2018-04-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da B | BA | MUNICIPIO DE IUIU - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 7328.83 | 105528.83 | 28.05% | 28.05 | 2010-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANT OU MELHORIA OBRAS DE INFRA-ESTR URB/PAVIMENTACAO COMMEIO-FIO E LINHA DAGUA EM RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS | AL | MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 20381.5 | 216781.5 | 49.11% | 49.11 | 2010-03-15 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio a Provisao Habitacional de Interesse Social - Construcao de Habitacoes Populares - Mancio Lima - AC | AC | MUNICIPIO DE MANCIO LIMA - AC | MINISTERIO DAS CIDADES | 354640 | 10968.27 | 365608.27 | 36.89% | 36.89 | 2011-03-01 | 2015-05-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
IMPLANTACAO DA 3ª ETAPA DA AVENIDA DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DE NOVA LIMA | MG | MUNICIPIO DE NOVA LIMA - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 325000 | 3250000 | 51.46% | 51.46 | 2009-12-21 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
FORTALECIMENTO PROCESSO GESTAO SOCIAL DOS TERRITORIOS SERTAO DO PAJEU, MATA SUL E AGRESTE MERIDIONAL NO PROGRAMA TERRITO | PE | INST CAPACITACAO E CID DO NORDESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 47452 | 1468 | 48920 | 33.18% | 33.18 | 2009-01-05 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
OBRAS DE INTERLIGACAO URBANA DA RODOVIA NORTE/SUL ENTRE A BR210 E AP 020-AVENIDA NORTE/SUL | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 4943600 | 1915465.03 | 6859065.03 | 0.21% | 0.21 | 2011-04-29 | 2014-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | RS | MUNICIPIO DE BAGE - RS | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 605630.58 | 2555630.58 | 53.9% | 53.9 | 2008-07-04 | 2015-02-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURíSTICA NO MUNICíPIO DE CALçOENE | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 32500 | 325000 | 81.49% | 81.49 | 2011-12-06 | 2016-09-26 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCAO DE CALCADAS | GO | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 4095 | 140595 | 85.25% | 85.25 | 2011-04-20 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA | RN | MUNICIPIO DE LAGOA D ANTA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 3000 | 103000 | 18.89% | 18.89 | 2011-07-07 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL EM SERRA DO NAVIO | AP | MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO - AP | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 159877.74 | 354877.74 | 88.1% | 88.1 | 2010-03-15 | 2014-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DEESGOTOS SANITARIOS | GO | MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 3953215.4 | 571954.68 | 4525170.08 | 80.21% | 80.21 | 2008-06-17 | 2015-03-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | IMPLANT.E AMPLIA.DE COLETA E TRATAM.ESGOTO
AcÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1059302.5 | 31252.84 | 1090555.34 | 83.09% | 83.09 | 2008-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
AcÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 570242 | 17107.26 | 587349.26 | 39.28% | 39.28 | 2008-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda - Construção de Habitações Populares - | PB | MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 59298 | 2035898 | 25.62% | 25.62 | 2008-10-31 | 2017-07-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda - Construção de Habitações Populares - | PB | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 20727 | 711627 | 50.73% | 50.73 | 2010-06-16 | 2017-07-30 | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
CANALIZACAO, REDE DE DRENAGEM E IMPLANTACAO DE VIAS LATERAISVALE CORREGO BOTAFOGO, TRECHO ENTRE AV 136 E SEGUNDA RADIAL. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 3395000 | 377222.22 | 3772222.22 | 66.4% | 66.4 | 2008-06-26 | 2016-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | DRENAGEM PEQ.VULTO P/REC. INFRA EST HIDRIC
CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, VAOS DE 30M E LARGURAS DE 4M | BA | MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 291000 | 18500.52 | 309500.52 | 56.23% | 56.23 | 2011-04-01 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUT.ORG.ARRANJOS PRODUTOS LOCAIS
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional | AL | MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 1164000 | 34920 | 1198920 | 95.33% | 95.33 | 2010-02-22 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUT.ORG.ARRANJOS PRODUTOS LOCAIS
Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | PB | MUNICIPIO DE ARARA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 5850 | 200850 | 78.06% | 78.06 | 2009-07-27 | 2017-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Pavimentacao de diversas ruas municipais | PE | MUNICIPIO DE GOIANA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 945750 | 46683.96 | 992433.96 | 44.57% | 44.57 | 2008-06-09 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
RESTAURACAO DE CENTRO ESPORTIVO | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 27087.47 | 227087.47 | 95.76% | 95.76 | 2008-05-28 | 2018-02-16 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - XINGUARA (PA) | PA | MUNICIPIO DE XINGUARA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 275000 | 8250 | 283250 | 58.52% | 58.52 | 2011-06-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - SAO JOAO (PE) | PE | MUNICIPIO DE SAO JOAO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 130000 | 16133.95 | 146133.95 | 99.91% | 99.91 | 2008-06-27 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Portal de entrada | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 4071.8 | 140571.8 | 94.52% | 94.52 | 2008-07-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
AcÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA | PE | MUNICIPIO DE TEREZINHA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 9905.1 | 206305.1 | 51.88% | 51.88 | 2010-07-02 | 2014-01-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | PE | MUNICIPIO DE CAMUTANGA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 12388.2 | 406588.2 | 95.57% | 95.57 | 2008-10-29 |  | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | MA | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 5635900 | 281795 | 5917695 | 87.47% | 87.47 | 2008-06-30 | 2015-04-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | MA | MUNICIPIO DE MONCAO - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 24655 | 517755 | 75.83% | 75.83 | 2008-06-17 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | BA | MUNICIPIO DE BREJOES - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 15542.55 | 310842.55 | 34.24% | 34.24 | 2008-10-10 | 2015-11-05 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
REVITALIZAÇÃO DO LAGO | MT | MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 38069.35 | 428069.35 | 50.23% | 50.23 | 2011-09-12 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE | PB | MUNICIPIO DE DAMIAO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 35100 | 1205100 | 39.33% | 39.33 | 2009-11-23 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE ABATEDOURO/MATADOURO | MG | MUNICIPIO DE COMERCINHO - MG | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 130000 | 102774.91 | 232774.91 | 24.35% | 24.35 | 2010-06-08 | 2014-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
APOIO CAPACITACAO DE FAMILIAS ASSENTADAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA | ES | COOPERATIVA CENTRAL DOS ASS. DO ESPIRITO SANTO LTDA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 138000 | 6900 | 144900 | 49.16% | 49.16 | 2009-09-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
Ações de Infra-estrutura Urbana | AL | MUNICIPIO DE CAPELA - AL | MINISTERIO DAS CIDADES | 196400 | 5892 | 202292 | 98.86% | 98.86 | 2009-03-31 | 2014-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est | PB | MUNICIPIO DE CONDE - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 592000 | 22925.88 | 614925.88 | 71.83% | 71.83 | 2010-08-01 | 2017-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ABEL ALBERTO DA FONSECA NO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN. | RN | MUNICIPIO DE CARNAUBAIS - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 137060 | 7600 | 144660 | 91.89% | 91.89 | 2009-08-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE. | GO | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 10342.5 | 355092.5 | 82% | 82 | 2010-06-01 | 2017-11-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
FORTALECIMENTO COOPERATIVISMO | PA | FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULT FAMILIAR SUL DO PARÁ | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 195979 | 6062 | 202041 | 78.97% | 78.97 | 2008-06-06 | 2017-06-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIP PARA AGROINDUSTRIAS | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 3900000 | 390000 | 4290000 | 81.54% | 81.54 | 2010-07-01 | 2019-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construir e instalar um abatedouro de animais de pequeno e medio porte no municipio de Boa Vista. | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 52632 | 1052632 | 87.79% | 87.79 | 2009-02-19 | 2016-01-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
APOIO COMERCIALIZACAO | CE | INSTITUTO DE REVITALIZACAO PARA O TRABALHO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 268205 | 8295 | 276500 | 56.78% | 56.78 | 2008-06-06 | 2017-03-22 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
APOIO DESENVOLVIMENTO PECUARIA, APICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA | CE | MUNICIPIO DE UMIRIM - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 227050 | 11950 | 239000 | 41.57% | 41.57 | 2009-04-27 | 2017-10-20 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E CALCADAO COM BALAUSTRE DA ORLA DA SEDE | BA | MUNICIPIO DE MARAU - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 675667.41 | 20270.02 | 695937.43 | 0% | 0 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
QUALIFICACAO DA GESTAO COOPERATIVAS CADEIA LEITE | RS | COOPERATIVA RIOGRANDENSE DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA - C | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 279505 | 8645 | 288150 | 51.95% | 51.95 | 2008-05-14 | 2015-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
FORTALECIMENTO COOPERATIVISMO | PE | FUNDACAO PROTECAO A SAUDE E AO MEIO AMBIENTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1606577 | 49688 | 1656265 | 39.9% | 39.9 | 2008-07-18 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO
CONST CIST PLACA;AQUIS EQUIP INFORM,MAT ESCRIT;MOTOCICLETA IMPL BCO COMUNIT;AQUIS VEIC UTIL;CONST CENT PROCES APICOLA | CE | MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 184110 | 9690 | 193800 | 72.69% | 72.69 | 2009-07-03 | 2017-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Ações de Infra-estrutura Urbana | PE | MUNICIPIO DE ITAIBA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 43730.22 | 339030.22 | 92.06% | 92.06 | 2008-06-25 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Ações de Infra-estrutura Urbana | PE | MUNICIPIO DE GOIANA - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 537605 | 173531.15 | 711136.15 | 12.7% | 12.7 | 2008-06-26 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | MT | MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 11826 | 406026 | 80.26% | 80.26 | 2008-06-02 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS VILAS CANAONI,SAO RAIMUNDO E SAO JOSE. | RR | MUNICIPIO DE CANTA - RR | MINISTERIO DO ESPORTE | 1573469.77 | 47204.09 | 1620673.86 | 87.79% | 87.79 | 2008-06-22 | 2016-12-22 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE INFRESTRUTURA E COBERTURA DO GINASO POLIESPOR-TIVO - 2ªETAPA | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 4000000 | 1382273.44 | 5382273.44 | 31.42% | 31.42 | 2010-10-26 | 2019-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - MARABA (PA) | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1750000 | 87500 | 1837500 | 90.19% | 90.19 | 2011-04-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Habitação de Interesse Social | RR | MUNICIPIO DE UIRAMUTA - RR | MINISTERIO DAS CIDADES | 1729350 | 61420 | 1790770 | 6.36% | 6.36 | 2010-11-17 |  | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
SERVICO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO NO ACESSO LATERAL DO CANAL DO PARAISO DA AV SANTANA E RIO BRANCO | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 73691.39 | 764591.39 | 31.13% | 31.13 | 2010-05-25 | 2015-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | SP | MUNICIPIO DE CUBATAO - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1679900 | 929437.46 | 2609337.46 | 18.28% | 18.28 | 2011-04-29 | 2016-09-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE
AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 15152.82 | 508252.82 | 83.25% | 83.25 | 2008-07-04 | 2017-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7800000 | 780000 | 8580000 | 93.6% | 93.6 | 2010-06-30 | 2015-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
COBERTURA DA PISCINA E VESTIARIO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMT - JARDIM ATLANTICO | MT | MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 38038.55 | 238038.55 | 0% | 0 | 2011-04-25 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO DE VIAS | MA | MUNICIPIO DE BOM JARDIM - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 36363.16 | 727263.16 | 78.12% | 78.12 | 2011-04-08 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
EXEC PAVIM ASFALTICA TSD C/ CAPA SELANTE; GUIAS E SARJETA E DRENAGEM NA AV. VISCONDE DE TAYNAY - GUIA LOPES DA LAGUNA | MS | MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 101971.97 | 397271.97 | 83.87% | 83.87 | 2010-05-04 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO E EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | SP | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU - SP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1234850 | 85584.13 | 1320434.13 | 55.75% | 55.75 | 2008-07-04 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS | MS | MUNICIPIO DE MIRANDA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 48226.35 | 343526.35 | 59.17% | 59.17 | 2009-09-28 | 2018-07-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO E DRENAGEM | MS | MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 347718.5 | 643018.5 | 38.62% | 38.62 | 2008-07-04 | 2015-01-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BANDEIRANTES MS | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 54186.66 | 349486.66 | 13.01% | 13.01 | 2011-02-04 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL | AL | MUNICIPIO DE PENEDO - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 74015.94 | 174015.94 | 93.2% | 93.2 | 2009-08-25 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PAVIMENTACAO EM VIAS DO MUNICIPIO. | MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 23694 | 813494 | 77.09% | 77.09 | 2008-06-26 | 2015-05-29 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA MUNICIPIO DE ACREUNA/GO. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 34600 | 1022200 | 77.51% | 77.51 | 2008-07-04 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Prestacao de serviços de Assistencia Tecnica e Extensao Rural para viabilizar processos de desenvolvimento rural susten | BA | COOP PROFISSIONAIS PLANEJ DE DESENV ECON SOCIAL E AMBIENTAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1841332.24 | 57131.36 | 1898463.6 | 50.67% | 50.67 | 2008-06-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Fomento a assistencia tecnica e extensao rural para familias rurais de baixa renda em municipios dos Estados PE, MA, AL | BA | COOPERATIVA DE ASSIST A AGRICULTURA FAMILIAR SUST PIEMONTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 426640 | 48960 | 475600 | 35.55% | 35.55 | 2008-03-20 | 2014-11-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
FORTALECIMENTO PROCESSO GESTAO SOCIAL A PARTIR DE ACOES CAPACITACAO E ASSESSORIA | PE | INST CAPACITACAO E CID DO NORDESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 894120 | 27180 | 921300 | 68.71% | 68.71 | 2008-02-28 | 2016-03-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRES CONSTRUCAO DE CALCAMENTO (11.800 M2) | PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA - PI | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 397312 | 12000 | 409312 | 78.85% | 78.85 | 2009-10-06 | 2012-11-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Incremeto do processo de formacao e qualificacao dos agentesE DOS PROCESSOS AO LONGO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NAS C | RS | COOPERATIVA RIOGRANDENSE DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA - C | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 812787.4 | 202727.4 | 1015514.8 | 30.97% | 30.97 | 2008-05-14 | 2015-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Gama DF | DF | DISTRITO FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 10000000 | 1000200 | 11000200 | 31.68% | 31.68 | 2008-10-06 | 2014-10-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Construcao do Estadio Municipal Escada | PE | MUNICIPIO DE ESCADA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 67052.34 | 217052.34 | 89.23% | 89.23 | 2008-11-10 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
PROMOVER PROCESSO DE MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PA | CENTRO ESTUDO PESQUISA FORMACAO TRABALHADORES BAIXO AMAZONAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 55150 | 1654.5 | 56804.5 | 42.15% | 42.15 | 2008-07-01 | 2016-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | PLANOS TERRITORIAIS DESENV RURAL SUSTENTAV
PROCESSO MOBILIZACAO PARA GESTAO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | BA | COOPERATIVA PROFISSIONAIS EM ASS E CONS TECNICA LTDA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 130650 | 6532.5 | 137182.5 | 64.88% | 64.88 | 2008-07-04 | 2015-03-05 | PARALISADA | AGRICULTURA | PLANOS TERRITORIAIS DESENV RURAL SUSTENTAV
PAVIMENTAçAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS | PA | MUNICIPIO DE ABAETETUBA - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 362700.25 | 1337700.25 | 68.35% | 68.35 | 2011-07-08 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
OBRAS DE RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELA ESTIAGEM NO ESTADO DO PIAUI. | PI | ESTADO DO PIAUI | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 907019.04 | 90701.9 | 997720.94 | 38.71% | 38.71 | 2009-10-05 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | REABILITACAO CENARIOS DE DESASTRES
IMPLANTACAO DE DRENAGEM DE CORREGO | CE | MUNICIPIO DE QUIXADA - CE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 1940000 | 1087844.56 | 3027844.56 | 9.11% | 9.11 | 2008-07-03 | 2018-10-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES
Pavimentacao asfatica em vias municipais | MG | MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 36240.33 | 523740.33 | 35.4% | 35.4 | 2010-07-02 | 2015-03-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER / CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - | AL | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 380676.69 | 980676.69 | 82.46% | 82.46 | 2008-11-11 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO - REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL - CAPELA/SE | SE | MUNICIPIO DE CAPELA - SE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 780000 | 263288.07 | 1043288.07 | 84.59% | 84.59 | 2009-05-01 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
PROMOVER PROCESSOS DE MOBILIZACAO PARA GESTAO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - TERRITORIO ALTO JURUA | AM | ASSOCIACAO PRODUTORES RURAIS CANA DE ACUCAR DE EIRUNEPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 85347.9 | 2844.93 | 88192.83 | 83.45% | 83.45 | 2008-04-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | GESTAO PTDRS
CONSTRUCAO DE BARRAGENS | CE | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 289060 | 14453 | 303513 | 79.21% | 79.21 | 2008-06-30 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO OBRAS INFRA-ESTRUTURA HIDRICA
Implantação da alça leste no Municipio de Pedras de Fogo - 1ª etapa | PB | MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 1608750 | 311494.2 | 1920244.2 | 87.99% | 87.99 | 2010-05-11 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Urbanizacao da Via de Acesso a Cidade para Desenvolvimento do Potencial Turistico | RJ | MUNICIPIO DE CAMBUCI - RJ | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 64110.08 | 502860.08 | 32.14% | 32.14 | 2010-07-02 | 2014-12-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO DO PARQUE TURISTICO DE JARAGUA | GO | GOIAS TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 87750 | 965250 | 75.4% | 75.4 | 2009-03-02 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
PAVIMENTACAO E COLOCACAO DE MEIO FIO NAS R.ANSELMO LEADRO, RAIMUNDO DE SOUZA NETO E FERNANDO B. CLAUDIO. | RN | MUNICIPIO DE BARAUNA - RN | MINISTERIO DAS CIDADES | 97500 | 19420 | 116920 | 42.8% | 42.8 | 2008-05-26 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Implantaacao da 2ª etapa da Avenida de Integracao e desenvolvimento do turismo sustentavel de Nova Lima | MG | MUNICIPIO DE NOVA LIMA - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 4875000 | 2145387.9 | 7020387.9 | 82.8% | 82.8 | 2008-07-04 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Reforma da Praça do Conjunto Prisco Viana | SE | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 22079.23 | 168329.23 | 0% | 0 | 2011-01-17 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE DOIS CENTROS DE EVENTOS - UM NA SEDE E OUTRO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DE COSME - S. JOSE DO MIPIBU (RN | RN | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 90821 | 383321 | 55.69% | 55.69 | 2009-01-16 | 2014-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de um centro de informacao turistica e comenrcializacao de artesanato e construcao de pier na orla maritima | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 180824.83 | 473324.83 | 28.03% | 28.03 | 2009-07-06 | 2014-11-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construcao de mirante e porta no Morro do Cristo do Puruna | PR | MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 289575 | 15000 | 304575 | 90.65% | 90.65 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS | RS | MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 813092.59 | 157367.69 | 970460.28 | 84.31% | 84.31 | 2009-09-02 | 2018-05-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DANOS CAUSADOS P/DESASTRES
Construcao de Polo de Lazer e urbanizacao e pavimentacao da Avenida Central | CE | MUNICIPIO DE APUIARES - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 30712.5 | 908212.5 | 85.13% | 85.13 | 2008-06-30 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est | MA | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 19981.3 | 312481.3 | 70.42% | 70.42 | 2008-05-29 | 2015-04-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est | MA | MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 16346.53 | 308846.53 | 12.99% | 12.99 | 2008-05-29 | 2015-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE MURIBECA/SE | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 292500 | 10170.37 | 302670.37 | 13.54% | 13.54 | 2009-09-08 |  | PARALISADA | HABITACAO | APOIO PODER PUB.CONST.HAB.FAM.BAIXA RENDA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Nova Iguaçu - | RJ | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 487500 | 97500 | 585000 | 28.16% | 28.16 | 2010-02-03 | 2016-09-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | OBRAS INFRA URB. MUN. DE MEDIO/GRAND PORTE

## PAC
UF | Municípios | Empreendimento | Tipo | Orgão | Motivo da paralisação | % da Execução Física | % da Execução Financeira | Total PAC (Milhões R$) - valor do contrato | Data de Início Prevista | Data de Início Revisada | Data de Conclusão Prevista | Data de Conclusão Revisada | Executores | Latitude | Longitude
RJ | BARRA MANSA/RJ, VOLTA REDONDA/RJ | Adequação Linha Férrea de Barra Mansa/RJ e construção de pátio | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Titularidade/Desapropriação | 65% | 0% | 143.9966 | 04/06/2010 | 04/06/2010 | 30/12/2008 | 30/09/2020 | DNIT | 22°32'24.000000"S | 44°10'38.280000"O
AL | PÃO DE AÇÚCAR/AL | Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município Pão de Açúcar - AL | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 45% | 29.62% | 10.4651 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 9°40'13.742400"S | 37°29'16.731600"O
BA | SANTA BRÍGIDA/BA | Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Santa Brígida - BA | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Outros | 20% | 40.02% | 0.82693 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 9°45'51.033600"S | 38°8'43.713600"O
BA | GLÓRIA/BA | Ligações Intradomiciliares de Esgoto - Glória - BA | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Abandono pela empresa | 61% | 40% | 0.32594 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 9°11'38.972400"S | 38°24'59.587200"O
BA | SOBRADINHO/BA | Programa Água Para Todos - SAA -Sobradinho -BA -01 Localidade: Lagoa Grande | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 86% | 33.93% | 0.70057 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 9°39'48.283200"S | 40°51'55.209600"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | COMPERJ - Trem I | Petróleo e Gás Natural | Ministério de Minas e Energia | Orçamentário/Financeiro | 88.6% | 0% | 30540.731 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Petrobras | 22°39'37.181000"S | 42°51'6.970000"O
BA | REMANSO/BA | Programa Água Para Todos - SAA -Remanso -BA -26 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 80% | 79.61% | 14.9096 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | Codevasf | 9°35'53.969600"S | 42°15'15.188400"O
RS | ROSÁRIO DO SUL/RS | Barragem Arroio Jaguari | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Judicial | 46% | 46.47% | 139.9388 | 2015-10-01 | 2010-08-11 | 2018-12-31 | 2019-12-26 | Estado | 30°15'28.800000"S | 54°54'49.320000"O
RS | DOM PEDRITO/RS | Barragem Arroio Taquarembó | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 60% | 54.83% | 152.8766 | 2009-08-30 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 2018-12-30 | Estado | 30°58'58.800000"S | 54°40'22.800000"O
BA | PILÃO ARCADO/BA | Programa Água Para Todos - SAA -Pilão Arcado -BA -14 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 80% | 53.56% | 22.039 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | Codevasf | 10°0'36.205200"S | 43°7'11.877600"O
BA | PAULO AFONSO/BA | Programa Água Para Todos - SAA -Paulo Afonso -BA -04 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 83% | 69.51% | 6.0093 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | Codevasf | 9°32'16.929600"S | 38°17'48.498000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Aeroporto Porto Alegre - Novo Terminal de Cargas | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 72.18% | 0% | 130.16 | 2010-03-04 | 2010-11-01 | 2009-09-30 | 2018-12-31 | Infraero | 29°59'26.940012"S | 51°10'54.450012"O
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | Programa Água Para Todos - SAA -Santa Maria da Boa Vista -PE -06 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 78% | 45.56% | 6.9132 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | Codevasf | 8°37'47.013600"S | 39°54'51.681600"O
PE | OROCÓ/PE | Programa Água Para Todos - SAA -Orocó -PE -08 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 78% | 33.85% | 9.3737 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | Codevasf | 8°28'19.614000"S | 39°35'27.862800"O
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | Programa Água Para Todos - SAA -Santa Maria da Boa Vista -PE -02 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 94% | 56.88% | 3.0322 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2017-10-05 | 2018-12-01 | Codevasf | 8°48'30.400000"S | 39°49'30.000000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Aeroporto Florianópolis - Novo Terminal de Passageiros | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 7.48% | 0% | 41.2261 | 2010-10-20 | 2012-12-27 | 2010-12-30 | 2018-12-31 | Infraero | 27°40'14.520000"S | 48°32'37.320000"O
PE | PETROLINA/PE | Programa Água Para Todos - SAA -Petrolina -PE -01 Localidade | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 94% | 42.15% | 0.52692 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 9°1'11.262000"S | 40°34'20.492400"O
PE | OROCÓ/PE | Programa Água Para Todos - SAA -Orocó -PE -04 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 94% | 60.52% | 0.94272 | 2010-03-29 | 2010-03-29 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 8°37'10.000000"S | 39°36'7.200000"O
SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE | Programa Água Para Todos - SAA -Nossa Senhora de Lourdes -SE -03 Localidades | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 7% | 3.87% | 2.5594 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2017-10-05 | 2018-12-31 | Codevasf | 10°4'38.618400"S | 37°0'57.513600"O
MG | CHAPADA GAÚCHA/MG | Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Recuperação Ambiental na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Urucuia - MG | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Outros | 48% | 0% |  | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf; Embrapa; Estado; Governo Federal; ONG | 15°18'20.400000"S | 45°37'4.800000"O
MG | BRASÍLIA DE MINAS/MG | Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Recuperação Ambiental na Sub-bacia Hidrográfica de Riachão - MG | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Outros | 0.48% | 0% |  | 2010-03-30 | 2010-03-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf; Embrapa; Estado; Governo Federal; ONG | 16°12'28.000000"S | 44°25'44.400000"O
BA | JACOBINA/BA | Sistema Adutor de Jacobina | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 65% | 70.94% | 34.26 | 2008-01-03 | 2008-01-03 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 11°10'51.600000"S | 40°31'4.800000"O
MG | JANAÚBA/MG, JANUÁRIA/MG, MATO VERDE/MG, RIO PARDO DE MINAS/MG | Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Titularidade/Desapropriação | 97% | 89.17% | 28.8353 | 2009-09-30 | 2009-11-26 | 2009-02-28 | 2019-12-31 | Estado | 15°36'36.000000"S | 42°32'24.000000"O
MG | LAGOA FORMOSA/MG | Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Abaeté/MG | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Outros | 0.48% | 0% |  | 2010-03-30 | 2010-03-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf; Embrapa; Estado; Governo Federal; ONG | 18°46'44.000000"S | 46°24'28.800000"O
BA | BARREIRAS/BA, COCOS/BA, CORRENTINA/BA, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, RIACHÃO DAS NEVES/BA, SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA, SÃO DESIDÉRIO/BA | Recuperação e Controle de Processos Erosivos - Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rios Carinhanha, Corrente e Grande/BA | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 28% | 91.25% | 5.0172 | 2008-09-10 | 2008-09-10 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 12°5'32.280000"S; 14°11'2.000000"S; 13°23'52.000000"S; 12°21'46.000000"S; 12°9'8.400000"S; 11°44'45.200000"S; 13°20'34.400000"S | 45°48'19.440000"O; 44°32'2.400000"O; 44°11'52.800000"O; 44°58'22.800000"O; 44°59'24.000000"O; 44°54'36.000000"O; 44°38'13.200000"O
GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO | Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - Fase B | Recursos Hídricos | Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste | Abandono pela empresa | 20% | 32.98% | 46.32 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Estado | 13°16'30.000000"S | 50°9'46.800000"O
CE | RERIUTABA/CE, VARJOTA/CE | Perímetro de Irrigação Araras Norte - Etapa II | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 75% | 86.91% | 34.1031 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | DNOCS | 4°11'38.400000"S | 40°28'36.120000"O
AL | DELMIRO GOUVEIA/AL | Esgotamento Sanitário - Delmiro Gouveia | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 29% | 27.88% | 19.9673 | 2013-01-02 | 2013-01-02 | 2017-10-05 | 2019-12-31 | Estado | 9°23'54.960000"S | 38°2'59.971200"O
AL | CANAPI/AL | Esgotamento Sanitário - Canapi | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 34% | 44.09% | 10.668 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2017-10-05 | 2018-03-31 | Codevasf | 9°7'55.106400"S | 37°32'0.499200"O
SE | SÃO FRANCISCO/SE | Esgotamento Sanitário - São Francisco | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 24% | 49.31% | 7.6761 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 10°19'58.800000"S | 36°53'16.800000"O
SE | ITABI/SE | Esgotamento Sanitário - Itabi | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 51% | 60.87% | 10.8723 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 10°6'22.179600"S | 37°8'36.690000"O
SE | ILHA DAS FLORES/SE | Esgotamento Sanitário - Ilha das Flores | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 40% | 43.24% | 8.4384 | 2008-05-29 | 2008-05-29 | 2017-10-05 | 2018-12-31 | Codevasf | 10°27'19.951200"S | 36°33'14.403600"O
SE | GARARU/SE | Esgotamento Sanitário - Gararu | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 60% | 2.38% | 11.2676 | 2008-03-11 | 2008-03-11 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 10°1'38.676000"S | 37°12'14.774400"O
PI | URUÇUÍ/PI | Esgotamento Sanitário - Uruçuí | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 93% | 95.33% | 18.2296 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 7°13'44.000000"S | 44°33'21.600000"O
PI | LUZILÂNDIA/PI | Esgotamento Sanitário - Luzilândia | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 33% | 61.14% | 17.003 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 3°27'28.000000"S | 42°22'12.000000"O
PI | AMARANTE/PI | Esgotamento Sanitário - Amarante | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Abandono pela empresa | 96% | 98.66% | 14.8019 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 2017-10-05 | 2018-12-31 | Estado | 6°14'41.486035"S | 42°51'2.879075"O
MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA | Esgotamento Sanitário - Santa Quitéria | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 64% | 77.54% | 15.3548 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 3°29'54.682256"S | 42°33'37.973322"O
MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA | Esgotamento Sanitário - Magalhães de Almeida | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 53% | 70.63% | 9.6878 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 3°23'47.141092"S | 42°12'16.802460"O
MA | ARAIOSES/MA | Esgotamento Sanitário - Araioses | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 86% | 92.9% | 10.8006 | 2008-02-26 | 2008-02-26 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 2°53'23.600000"S | 41°54'10.800000"O
BA | XIQUE-XIQUE/BA | Esgotamento Sanitário - Xique-Xique | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 35% | 94.2% | 6.8986 | 2009-02-02 | 2009-02-02 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 11°1'38.193600"S | 42°47'46.280400"O
AL | COQUEIRO SECO/AL, SANTA LUZIA DO NORTE/AL, SATUBA/AL | Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 72% | 61.99% | 27.4516 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 9°38'16.800000"S | 35°48'10.800000"O
BA | UMBURANAS/BA | Esgotamento Sanitário - Umburanas | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 85% | 53.11% | 12.8447 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 10°34'1.988400"S | 41°14'13.678800"O
MG | MONTE ALEGRE DE MINAS/MG, UBERLÂNDIA/MG | BR-365/MG - Duplicação - Subtrecho Trevão - Uberlândia | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 79% | 0% | 542.5 | 2010-02-28 | 2010-01-26 | 2009-12-31 | 2018-12-30 | DNIT | 18°53'42.720000"S | 48°40'3.720000"O
BA | REMANSO/BA | Esgotamento Sanitário - Remanso | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 60% | 38.38% | 17.0309 | 2008-03-07 | 2008-03-07 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 9°35'54.369600"S | 42°15'15.188400"O
BA | PARAMIRIM/BA | Esgotamento Sanitário - Paramirim | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 92% | 73.9% | 15.3274 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2017-10-05 | 2019-12-31 | Codevasf | 13°31'18.480000"S | 42°14'57.973200"O
BA | OUROLÂNDIA/BA | Esgotamento Sanitário - Ourolândia | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 83% | 53.61% | 13.2592 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 10°50'38.580000"S | 41°7'48.878400"O
BA | JEREMOABO/BA | Esgotamento Sanitário - Jeremoabo | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 72% | 53.49% | 17.4792 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 9°56'20.367600"S | 38°33'9.248400"O
BA | JACARACI/BA | Esgotamento Sanitário - Jacaraci | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 88% | 51.81% | 5.8776 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 14°46'27.375600"S | 42°18'29.739600"O
BA | CHORROCHÓ/BA | Esgotamento Sanitário - Chorrochó | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 10% | 33.33% | 5.7587 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 9°16'18.145200"S | 39°11'20.796000"O
BA | CANARANA/BA | Esgotamento Sanitário - Canarana | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 60% | 58.04% | 10.3669 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 11°45'14.097600"S | 41°41'48.073200"O
SC | ITAJAÍ/SC, NAVEGANTES/SC | BR-101/SC - Via Expressa Porto de Itajaí | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 46% | 0% | 103.58 | 2007-01-22 | 2010-05-28 | 2008-12-31 | 2019-12-30 | DNIT; Exército; Município | 26°54'00.000000"S; 26°51'48.240000"S | 48°39'00.000000"O; 48°41'11.040000"O
MG | VERDELÂNDIA/MG | Esgotamento Sanitário - Verdelândia | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 31% | 36.69% | 13.7646 | 2009-02-03 | 2009-02-03 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 15°32'24.684000"S | 43°37'41.880000"O
MG | TAQUARAÇU DE MINAS/MG | Esgotamento Sanitário - Taquaraçu de Minas | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 14% | 29.9% | 9.4095 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 19°38'2.396400"S | 43°41'8.235600"O
MG | PRESIDENTE JUSCELINO/MG | Esgotamento Sanitário - Presidente Juscelino | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 18% | 9.28% | 6.9839 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 18°43'33.798000"S | 44°4'59.732400"O
PE | IPOJUCA/PE | Porto de Suape (Canal Externo) - Dragagem de Aprofundamento | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 83% | 0% | 310 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2010-04-22 | 2019-12-30 | SUAPE | 8°24'3.096000"S | 34°57'53.640000"O
MG | PONTO CHIQUE/MG | Esgotamento Sanitário - Ponto Chique | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 99% | 27.61% | 12.8299 | 2009-10-13 | 2009-10-13 | 2017-10-05 | 2018-03-31 | Codevasf | 16°36'31.698000"S | 44°58'25.017600"O
PA | ALTAMIRA/PA, ANAPU/PA, BRASIL NOVO/PA, ITUPIRANGA/PA, MARABÁ/PA, MEDICILÂNDIA/PA, NOVO REPARTIMENTO/PA, PACAJÁ/PA, PLACAS/PA, RURÓPOLIS/PA, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, URUARÁ/PA, VITÓRIA DO XINGU/PA | BR-230/PA Construção e pavimentação Div PA/TO - Rurópolis | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 66% | 0% | 1848.64 | 2010-02-15 | 2013-03-20 | 2010-12-31 | 2020-12-30 | DNIT | 3°9'48.060000"S | 51°37'4.440000"O
BA | ANGICAL/BA, BARREIRAS/BA, COCOS/BA, CORIBE/BA, CORRENTINA/BA, FEIRA DA MATA/BA, FORMOSA DO RIO PRETO/BA, JABORANDI/BA, RIACHÃO DAS NEVES/BA, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, SÃO DESIDÉRIO/BA | BR-135/PI/BA/MG - Trecho BA -Construção | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 60% | 0% | 550.8 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | 2009-12-31 | 2019-05-01 | DNIT
MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG | Esgotamento Sanitário - Pedras de Maria da Cruz | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 67% | 100% | 5.4809 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 15°37'32.660400"S | 44°19'25.158000"O
MG | MATIAS CARDOSO/MG | Esgotamento Sanitário - Matias Cardoso | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 21% | 33.14% | 14.5236 | 2009-01-27 | 2009-01-27 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 14°54'13.154400"S | 43°45'42.566400"O
MG | CAPITÓLIO/MG | Esgotamento Sanitário - Capitólio | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 54% | 34.51% | 13.4901 | 2009-01-04 | 2009-01-04 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 20°36'45.565200"S | 46°8'39.091200"O
MG | BURITIZEIRO/MG | Esgotamento Sanitário - Buritizeiro | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 35% | 21.22% | 23.1083 | 2009-01-27 | 2009-01-27 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 17°17'9.790800"S | 45°11'30.516000"O
MG | BOCAIÚVA/MG | Esgotamento Sanitário - Bocaiuva | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 71% | 72.2% | 16.1581 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2017-10-05 | 2018-12-01 | Codevasf | 17°17'14.060400"S | 43°41'14.575200"O
PE | PETROLÂNDIA/PE | Esgotamento Sanitário - Petrolândia | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 9% | 4.49% | 23.0184 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 8°53'57.588000"S | 38°18'28.418400"O
PE | FLORESTA/PE | Esgotamento Sanitário - Floresta - 2ª etapa | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 30% | 6.08% | 16.2426 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 8°33'59.284400"S | 38°18'20.959200"O
PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE | Esgotamento Sanitário - Afogados da Ingazeira | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 55% | 75.16% | 32.4532 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 7°44'13.574400"S | 37°37'12.014400"O
AM | MANAUS/AM | Aeroporto de Manaus - Substituição de Pontes de Embarque do SBEG | Aeroporto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 65.45% | 39.49% | 21.7443 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2016-12-31 | 2018-06-30 | Infraero | 3°2'9.049200"S | 60°2'46.770000"O
RR | MUNICÍPIO - RORAIMA/RR | BR-432/RR - Construção Vila Central - Cantá | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 50% | 0% | 166.5671 | 2011-10-30 | 2013-02-28 | 2011-12-31 | 2019-05-01 | DNIT
MT | SINOP/MT | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 12.9% | 0% | 273.4189 | 2016-03-01 | 2015-10-01 | 2018-03-01 | 2019-12-20 | Águas de Sinop S/A | 11°47'37.244400"S | 55°29'37.464000"O
MT | SINOP/MT | Programa de Redução e Combate as Perdas do Sistema de Abastecimento de Água de Sinop/MT | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 66.2% | 0% | 5.4746 | 2016-03-01 | 2015-03-01 | 2018-03-01 | 2019-12-20 | Águas de Sinop S/A | 11°51'11.264000"S | 55°29'47.868000"O
MT | SINOP/MT | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 54.72% | 0% | 5.1016 | 2016-03-01 | 2015-03-01 | 2018-03-01 | 2019-12-20 | Águas de Sinop S/A | 11°51'11.664000"S | 55°29'47.868000"O
TO | TOCANTINÓPOLIS/TO | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Tocantinópolis/TO | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 3.02% | 0% | 8.9301 | 2015-04-01 | 2014-12-30 | 2017-12-29 | 2018-12-20 | SANEATINS | 6°19'44.400000"S | 47°24'56.880000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Ampliação do SES na Sede Municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 38.48% | 0% | 327.3981 | 2015-04-01 | 2013-04-29 | 2017-12-29 | 2019-03-30 | Foz Goiás Saneamento S/A | 16°49'18.840000"S | 49°14'41.640000"O
AP | CALÇOENE/AP, OIAPOQUE/AP | BR-156/AP Pavimentação Subtrecho Calçoene - Oiapoque lotes 2 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 5% | 0% | 37.0223 | 2009-12-15 | 2015-04-30 | 2010-12-31 | 2020-12-30 | DNIT; Governo do Estado (SETRAP)
AP | OIAPOQUE/AP | BR-156/AP Pavimentação Subtrecho Calçoene - Oiapoque lotes 3 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 5% | 0% | 37.0223 | 2010-01-30 | 2009-12-15 | 2010-12-31 | 2020-12-30 | DNIT; Governo do Estado (SETRAP)
MG SP | GUARANI D'OESTE/SP, ITURAMA/MG, OUROESTE/SP, SANTA VITÓRIA/MG, UNIÃO DE MINAS/MG | Trecho Sul da Ferrovia Norte Sul - Construção Ouro Verde/GO - Estrela D'Oeste/SP - Lote 5A | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 87.05% | 0% | 40.2425 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2015-09-30 | 2018-12-30 | VALEC
RS | URUGUAIANA/RS | Ampliação e Melhoria do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 69.89% | 81.25% | 33.5419 | 2012-08-27 | 2014-04-16 | 2015-12-31 | 2018-03-27 | Foz Uruguaiana | 29°45'17.640000"S | 57°5'16.800000"O
BA | NOVA CANAÃ/BA | Provisão habitacional - Distrito de Itajaí | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 8.13% | 8.17% | 1.2962 | 2015-08-01 | 2016-06-21 | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Município | 22°9'30.462984"S | 43°18'14.414004"O
PI | CURRAL NOVO DO PIAUÍ/PI | Provisão habitacional - Centro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20.58% | 64.48% | 0.69788 | 2015-09-30 | 2015-09-16 | 2017-12-31 | 2018-01-30 | Município | 7°35'27.942000"S | 40°48'49.431996"O
MA | MATÕES DO NORTE/MA | Provisão habitacional - Zona urbana | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 6.91% | 6.99% | 0.99609 | 2015-10-30 | 2017-01-17 | 2015-12-30 | 2018-06-28 | Município | 3°28'4.382004"S | 43°54'48.312000"O
SP | TAMBAÚ/SP | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 57.93% | 57.93% | 2.1957 | 2016-01-01 | 2016-06-07 | 2017-12-31 | 2019-12-30 | Município | 21°42'18.000000"S | 47°16'26.040000"O
SP | CONCHAS/SP | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 38.88% | 38.88% | 1.5811 | 2016-01-01 | 2015-10-15 | 2017-12-31 | 2020-12-30 | Município | 23°0'54.000000"S | 48°0'39.600000"O
SP | BEBEDOURO/SP | Pavimentação e Qualificação de Vias dos Bairros Distrito Industrial II , Vila Alto do Sumaré e Jardim das Acácias | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 89.35% | 89.35% | 3.158 | 2016-01-01 | 2016-06-27 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 20°56'56.400000"S | 48°28'43.320000"O
CE | FORTALEZA/CE | BR-020/CE - Duplicação do Contorno de Fortaleza | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 87% | 0% | 388.04 | 2009-12-18 | 2010-04-01 | 2011-10-30 | 2018-12-01 | Estado
PE | CARUARU/PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, TAQUARITINGA DO NORTE/PE, TORITAMA/PE | BR-104/PE - Adequação Caruaru-Santa Cruz do Capibaribe | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 75% | 0% | 312.11 | 2009-06-15 | 2009-06-01 | 2010-08-30 | 2018-04-30 | DNIT; Estado
SP | ARAÇOIABA DA SERRA/SP | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 90.91% | 90.91% | 1.791 | 2016-01-01 | 2015-11-23 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 23°30'18.000000"S | 47°36'50.040000"O
SC | XANXERÊ/SC | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 76.17% | 76.17% | 1.7897 | 2016-01-01 | 2016-04-20 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 26°52'37.200000"S | 52°24'13.320000"O
RS | ARAMBARÉ/RS, BARRA DO RIBEIRO/RS, CAMAQUÃ/RS, CRISTAL/RS, ELDORADO DO SUL/RS, GUAÍBA/RS, PELOTAS/RS, SÃO LOURENÇO DO SUL/RS, TAPES/RS, TURUÇU/RS | BR-116/RS - Duplicação Guaíba - Pelotas | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 53% | 0% | 1625.92 | 2010-04-15 | 2012-10-30 | 2012-12-30 | 2022-02-02 | DNIT
SC | LEBON RÉGIS/SC | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 86.63% | 86.63% | 1.584 | 2016-01-01 | 2016-06-29 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 26°55'44.400000"S | 50°41'42.000000"O
SC | CAPINZAL/SC | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 78.29% | 78.29% | 1.5867 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 27°20'38.400000"S | 51°36'42.480000"O
RS | BAGÉ/RS | Barragem Arvorezinha | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 41.7% | 25.87% | 51.0399 | 2011-03-31 | 2010-08-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Município | 31°19'51.240000"S | 54°6'24.120000"O
RS | ARAMBARÉ/RS | Perímetro de Irrigação em Arambaré - Etapa I | Recursos Hídricos | Secretaria de Desenvolvimento Regional | Judicial | 50% | 66.27% | 40 | 2018-07-02 | 2011-07-30 | 2021-11-19 | 2024-12-31 | Município | 30°54'54.000000"S | 51°29'52.800000"O
SC | AGRONÔMICA/SC | Pavimentação e qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 79.75% | 79.75% | 1.1102 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 27°15'54.000000"S | 49°42'39.600000"O
RS | FONTOURA XAVIER/RS | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 95.28% | 100% | 1.5151 | 2016-01-01 | 2015-10-19 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 28°58'58.440000"S | 52°20'45.600000"O
RS | CANGUÇU/RS | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 0.4% | 0.39% | 3.3663 | 2016-01-01 | 2016-06-10 | 2017-12-31 | 2021-12-30 | Município | 31°23'39.600000"S | 52°40'33.600000"O
PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR | Pavimentação e qualificação de vias dos bairros e área central da cidade através de calçadas, drenagem, pavimentação poliédrica e asfáltica. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 92.55% | 92.55% | 1.5802 | 2016-01-01 | 2015-10-28 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 26°4'12.000000"S | 53°43'22.440000"O
PR | SANTA TEREZA DO OESTE/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 87.74% | 81.1% | 1.59 | 2016-01-01 | 2016-06-20 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 25°3'7.200000"S | 53°37'58.800000"O
PR | PONTA GROSSA/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - de Ruas ao longo dos loteamentos Chácara Sta Tereza, Três Rios, Manacás, Estrela do Norte e Núcleo Pimentel. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 85.79% | 70.99% | 6.8441 | 2016-01-01 | 2016-10-10 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 25°5'41.640000"S | 50°9'43.200000"O
PR | ITAPEJARA D'OESTE/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 8.78% | 8.78% | 1.5 | 2016-01-01 | 2016-01-22 | 2017-12-31 | 2021-12-30 | Município | 25°57'54.000000"S | 52°48'57.600000"O
PR | FERNANDES PINHEIRO/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 91.4% | 91.4% | 1.0717 | 2016-01-01 | 2015-12-10 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 25°24'46.800000"S | 50°32'52.800000"O
PR | CARAMBEÍ/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 91.96% | 91.96% | 1.6075 | 2016-01-01 | 2016-02-15 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 24°55'4.800000"S | 50°5'48.480000"O
MG | SANTANA DO PARAÍSO/MG | Pavimentação e Qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 74.61% | 74.57% | 2.0011 | 2016-01-01 | 2016-03-21 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 19°21'50.400000"S | 42°34'8.040000"O
MG | PEÇANHA/MG | Pavimentação e Qualificação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 69.52% | 74.45% | 1.6312 | 2016-01-01 | 2016-05-12 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 18°32'56.400000"S | 42°33'25.200000"O
MG | BONFINÓPOLIS DE MINAS/MG | Pavimentação e Qualificação de Vias dos Bairros Frei Humberto e Brasilinha | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 64.28% | 64.28% | 1.0633 | 2016-01-01 | 2016-03-02 | 2017-12-31 | 2019-12-30 | Município | 16°34'1.200000"S | 45°59'23.640000"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | Terminal Hidroviário de São Gabriel da Cachoeira | Hidrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 65% | 0% | 19.2861 | 2009-11-15 | 2010-03-15 | 2010-04-30 | 2019-12-30 | Estado | 0°7'48.000000"S | 67°5'18.960000"O
ES | BAIXO GUANDU/ES | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 85.4% | 85.4% | 1.79 | 2016-01-01 | 2016-05-06 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 19°31'8.400000"S | 41°0'57.600000"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DOS BAIRROS: ANTONIO VIEIRA, SÃO JOSÉ, SALESIANO, CENTRO E NOVO JUAZEIRO. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Judicial | 45.06% | 26.45% | 5.8196 | 2016-01-01 | 2016-09-12 | 2017-12-31 | 2020-06-30 | Município | 7°12'46.800000"S | 39°18'53.280000"O
PB | MÃE D'ÁGUA/PB | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 5.74% | 50% | 1.4221 | 2015-01-26 | 2016-05-20 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 7°15'32.400000"S | 37°25'36.840000"O
PB | NAZAREZINHO/PB | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 19.25% | 50% | 3.4157 | 2015-01-26 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 6°54'57.600000"S | 38°19'29.280000"O
MG | PADRE PARAÍSO/MG | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 48.48% | 80% | 5 | 2015-01-26 | 2014-12-30 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 17°4'18.840000"S | 41°31'26.400000"O
SC | COCAL DO SUL/SC | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 16.06% | 50% | 5.7546 | 2015-01-26 | 2014-12-30 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 28°36'3.600000"S | 49°19'33.240000"O
PI | LUÍS CORREIA/PI | Luis Correia - Projeto para Conclusão da Construção do Porto (construcão do porto e retroarea) | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 15% | 0% | 64 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2010-11-30 | 2018-12-31 | Estado | 2°51'18.936000"S | 41°38'39.480000"O
AL | OURO BRANCO/AL | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 10.59% | 20.03% | 13.0558 | 2014-12-15 | 2014-06-25 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 9°10'1.200000"S | 37°21'24.840000"O
MG | PARAISÓPOLIS/MG | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 12.7% | 50% | 11.3941 | 2015-01-26 | 2014-05-07 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 22°33'14.400000"S | 45°46'48.000000"O
PR | BANDEIRANTES/PR | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 48.67% | 80% | 1.6696 | 2015-01-26 | 2015-06-02 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 23°6'36.000000"S | 50°22'4.440000"O
AC | MANOEL URBANO/AC | BR-364/AC Subtrecho Sena Madureira Feijo - Lote 3 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 89% | 0% | 76.9 | 2007-09-26 | 2007-09-26 | 2010-12-31 | 2019-12-30 | DERACRE
AC | MANOEL URBANO/AC | BR-364/AC Subtrecho Sena Madureira Feijo - Lote 4 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 95% | 0% | 170.12 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 2010-12-31 | 2019-12-30 | DERACRE
AC | FEIJÓ/AC, MANOEL URBANO/AC | BR-364/AC Subtrecho Sena Madureira Feijo - Lote 5 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 75% | 0% | 163.81 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 2010-12-31 | 2019-12-30 | DERACRE
AC | FEIJÓ/AC | BR-364/AC Subtrecho Sena Madureira Feijo - Lote 6 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 73% | 0% | 314.17 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 2010-12-31 | 2019-12-30 | DERACRE
MG | COROMANDEL/MG | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 41.42% | 80% | 7.4566 | 2015-01-26 | 2014-10-09 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 18°28'22.800000"S | 47°11'59.640000"O
PI | SÃO RAIMUNDO NONATO/PI | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 82.35% | 100% | 4.9999 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2018-02-16 | Município | 9°0'54.000000"S | 42°41'56.040000"O
PA | PAU D'ARCO/PA | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 14.45% | 50% | 4.8867 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 7°49'58.800000"S | 50°2'38.040000"O
GO | DIORAMA/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 17.97% | 50% | 5.8254 | 2015-01-26 | 2015-08-04 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 16°14'2.400000"S | 51°15'20.880000"O
GO | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 19.59% | 50% | 5.7322 | 2015-01-26 | 2016-02-10 | 2015-12-31 | 2018-12-31 | Município | 17°38'20.400000"S | 47°46'54.840000"O
MT | CUIABÁ/MT | VLT Cuiabá / Várzea Grande | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Judicial | 73.55% | 0% | 1577.62 | 2010-01-01 | 2012-06-21 | 2012-07-01 | 2018-12-30 | Estado
GO | ITARUMÃ/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0% | 20% | 4.3467 | 2015-01-26 | 2015-07-22 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 18°46'8.400000"S | 51°20'52.080000"O
GO | SANCLERLÂNDIA/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 78.64% | 100% | 3.5832 | 2015-01-26 | 2015-05-07 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 16°11'52.800000"S | 50°18'49.680000"O
PR | CURITIBA/PR | Requalificação do Terminal Santa Cândida | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 77.32% | 0% | 12.6 | 2010-10-01 | 2012-05-21 | 2012-10-01 | 2018-12-30 | Município
GO | SERRANÓPOLIS/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 16.45% | 20% | 7.7282 | 2015-01-26 | 2015-08-10 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 18°18'21.600000"S | 51°57'43.200000"O
GO | SÃO DOMINGOS/GO | Esgotamento sanitário | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0% | 20% | 6.468 | 2015-01-26 | 2014-12-30 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 13°23'52.800000"S | 46°19'4.800000"O
PA | PIÇARRA/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0.29% | 50% | 1.9972 | 2015-01-26 | 2014-09-17 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 6°26'16.800000"S | 48°52'18.840000"O
CE | FORTALEZA/CE | BRT: Dedé Brasil | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 9.11% | 0% | 50.48 | 2009-09-01 | 2012-09-27 | 2012-12-01 | 2020-12-30 | Município
PI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 31.33% | 50% | 3.5862 | 2015-01-26 | 2014-10-22 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 9°10'8.000000"S | 42°32'42.000000"O
CE | FORTALEZA/CE | BRT: Av. Alberto Craveiro | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 74.6% | 0% | 37.64 | 2009-09-01 | 2012-08-10 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Município
CE | FORTALEZA/CE | BRT: Av. Paulino Rocha | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 72.3% | 0% | 51.51 | 2009-09-01 | 2012-03-06 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Município
CE | FORTALEZA/CE | Estações: Padre Cícero e Juscelino Kubitshek | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 70% | 0% | 39.32 | 2010-04-01 | 2012-06-22 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Estado
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Avenida Tronco | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 38.52% | 0% | 155.98 | 2009-12-01 | 2012-05-28 | 2012-12-01 | 2020-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor 3° Perimetral | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 73.52% | 0% | 194.19 | 2010-01-01 | 2012-07-06 | 2012-06-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio (Av. Edvaldo Pereira Paiva) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 78.3% | 0% | 119.17 | 2010-01-01 | 2012-03-22 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Monitoramento dos 3 Corredores | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 3.68% | 0% | 14.43 | 2010-01-01 | 2012-05-15 | 2011-12-01 | 2020-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | BRT Protásio Alves e Terminal Manoel Elias | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 22.1% | 0% | 77.89 | 2010-01-01 | 2012-03-12 | 2011-06-01 | 2020-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | BRT: João Pessoa e Terminal Azenha | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 4.53% | 0% | 64.52 | 2010-01-01 | 2012-09-28 | 2012-12-01 | 2020-12-30 | Município
PB | PEDRA LAVRADA/PB | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0% | 50% | 1.0588 | 2015-01-26 | 2015-06-15 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 6°45'25.200000"S | 36°28'47.280000"O
PR | IGUARAÇU/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 20.32% | 50% | 1.7869 | 2015-01-26 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 23°11'49.200000"S | 51°49'40.440000"O
PR | QUATRO PONTES/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 20.55% | 50% | 2.376 | 2015-01-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 24°34'30.000000"S | 53°58'37.200000"O
PE | RECIFE/PE | Via Mangue | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 99.48% | 0% | 433.2 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 2016-12-30 | 2018-06-30 | Município
PR | MALLET/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 74.12% | 100% | 1.0964 | 2015-01-26 | 2016-06-01 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 25°52'40.800000"S | 50°49'15.600000"O
PR | SANTA CECÍLIA DO PAVÃO/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 57.84% | 100% | 1.1131 | 2015-01-26 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 23°31'1.200000"S | 50°47'2.400000"O
SC | BOMBINHAS/SC | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 74% | 100% | 1.1399 | 2015-01-26 | 2014-07-04 | 2015-12-31 | 2018-02-16 | Município | 27°8'16.800000"S | 48°31'0.480000"O
PR | ANDIRÁ/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 48% | 50% | 2.7987 | 2014-12-15 | 2015-05-13 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 23°3'2.800000"S | 50°13'44.400000"O
PR | IBAITI/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 26.59% | 20% | 3.2064 | 2015-01-26 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2018-11-04 | Estado | 23°50'56.040000"S | 50°11'16.800000"O
BA | JUAZEIRO/BA | BR-407/BA - Adequação - Travessia Urbana de Juazeiro | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 17% | 0% | 76.6 | 2013-01-03 | 2015-01-30 | 2011-12-31 | 2019-08-01 | DNIT
PR | JABOTI/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 38.01% | 50% | 1.2362 | 2015-01-26 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2018-11-04 | Estado | 23°44'34.800000"S | 50°4'33.240000"O
PR | GUARANIAÇU/PR | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 50.14% | 100% | 1.0724 | 2015-01-26 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2018-02-16 | Estado | 25°6'3.240000"S | 52°52'40.800000"O
PI | DOM INOCÊNCIO/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 50% | 50% | 1.5 | 2015-01-26 | 2014-11-06 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 9°0'6.840000"S | 41°58'26.040000"O
PI | CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 17% | 20% | 1.5403 | 2015-01-26 | 2016-04-20 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 10°39'10.800000"S | 45°11'6.000000"O
PI | CARIDADE DO PIAUÍ/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 30.97% | 50% | 1.6359 | 2015-01-26 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 7°43'58.440000"S | 40°59'23.640000"O
PI | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0% | 20% | 2.3944 | 2015-01-26 | 2014-05-07 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 8°29'23.600000"S | 41°49'12.000000"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | BR-440/MG Adequação Travessia de Juiz de Fora | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 52% | 0% | 80 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | DNIT
PI | BONFIM DO PIAUÍ/PI | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 7.16% | 20% | 1.8378 | 2015-01-26 | 2014-12-22 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 9°9'57.200000"S | 42°52'26.400000"O
PE | BOM CONSELHO/PE | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 20% | 50% | 4.1215 | 2015-01-26 | 2015-06-19 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 9°10'11.640000"S | 36°40'47.640000"O
PE | VENTUROSA/PE | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 65% | 50% | 2.3661 | 2015-01-26 | 2016-06-10 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 8°34'30.360000"S | 36°52'26.400000"O
PA | MARAPANIM/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 1.56% | 20% | 3.5642 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 0°42'50.400000"S | 47°41'38.400000"O
PR | CASCAVEL/PR, GUAÍRA/PR, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, TOLEDO/PR | BR-163/PR - Adequação/Duplicação Toledo - Marechal Cândido Rondon - Guaíra | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 70% | 0% | 601.9681 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-12-31 | 2019-12-30 | DNIT
SC | ITAPIRANGA/SC, SÃO JOÃO DO OESTE/SC, SÃO MIGUEL DO OESTE/SC | BR-163/SC - Adequação São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 40% | 0% | 247.51 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2011-12-31 | 2018-11-30 | DNIT
PA | CURRALINHO/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 58.79% | 100% | 1.0311 | 2014-12-15 | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 2018-02-16 | Município | 1°48'50.400000"S | 49°47'41.640000"O
PA | URUARÁ/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 0.01% | 20% | 10.1258 | 2015-01-26 | 2014-10-17 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 3°43'4.400000"S | 53°44'13.200000"O
PA | BONITO/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 37.54% | 80% | 3.1036 | 2015-01-26 | 2014-07-02 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 1°21'46.800000"S | 47°18'25.200000"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 59.88% | 80% | 5.1031 | 2015-01-26 | 2014-12-15 | 2015-12-31 | 2018-06-30 | Município | 1°44'52.800000"S | 52°14'16.440000"O
GO | AMARALINA/GO, BONÓPOLIS/GO, MARA ROSA/GO, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS/GO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO, URUAÇU/GO | BR-080/GO - Construção e Pavimentação (Uruaçu - Luiz Alves - lotes 1, 2 e 3) | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 70.71% | 0% | 419.1 | 2011-08-30 | 2008-10-01 | 2011-12-31 | 2020-02-18 | DNIT
GO | MATRINCHÃ/GO | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 13.19% | 24% | 0.18483 | 2015-06-15 | 2015-03-30 | 2016-08-08 | 2018-04-03 | Município | 15°26'7.000008"S | 50°44'57.000012"O
MS | RIO BRILHANTE/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 74.24% | 68% | 0.182 | 2014-11-07 | 2014-10-08 | 2016-09-22 | 2018-02-16 | Município | 21°39'15.999984"S | 54°25'40.000008"O
SC | TUBARÃO/SC | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.81% | 90% | 0.18494 | 2014-10-22 | 2014-09-29 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 28°27'56.000016"S | 49°0'29.000016"O
MG | FRANCISCO SÁ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.68% | 25% | 0.17991 | 2015-12-18 | 2015-06-02 | 2016-08-08 | 2018-04-08 | Município | 16°20'6.000000"S | 43°25'22.000008"O
BA | MURITIBA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.74% | 31% | 0.18404 | 2015-07-10 | 2015-01-06 | 2016-08-08 | 2018-01-20 | Município | 12°37'30.000000"S | 39°9'2.000016"O
MG | JEQUITAÍ/MG | Sistema Jequitaí | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 55% | 43.04% | 311.313 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Codevasf | 17°14'9.600000"S | 44°26'45.600000"O
BA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CENTRO 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 39.66% | 50% | 0.185 | 2015-02-19 | 2014-12-11 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 11°2'21.000012"S | 45°11'35.999988"O
AL | MARIBONDO/AL | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.07% | 35% | 0.185 | 2014-10-22 | 2014-10-13 | 2016-08-08 | 2018-02-05 | Município | 9°34'21.000000"S | 36°18'15.000012"O
PI | GUADALUPE/PI | Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - Etapa II | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 51% | 93.99% | 221.3043 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | DNOCS | 6°46'59.681640"S | 43°33'35.407440"O
PB | CAPIM/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.61% | 30% | 0.185 | 2015-06-16 | 2015-04-17 | 2016-08-08 | 2018-03-02 | Município | 6°54'55.000001"S | 35°9'39.999996"O
PB | BAYEUX/PB | Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 46.59% | 35% | 0.17724 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2016-06-13 | 2018-06-30 | Município | 7°8'12.000001"S | 34°55'40.000008"O
CE | PEREIRO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.86% | 60% | 0.2435 | 2015-12-10 | 2015-05-08 | 2016-08-08 | 2018-04-15 | Município | 6°2'6.000000"S | 38°27'15.999984"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.94% | 20% | 0.2445 | 2014-12-23 | 2014-06-30 | 2016-08-08 | 2018-01-31 | Município | 7°15'24.999998"S | 39°8'53.000016"O
CE | MILAGRES/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 2.21% | 20% | 0.23601 | 2015-11-18 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 7°17'57.000001"S | 38°58'58.000008"O
PI | PARNAÍBA/PI | Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - Etapa II | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 72% | 84.31% | 309.6617 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2017-12-30 | 2019-12-31 | DNOCS | 2°54'22.377096"S | 41°46'32.756016"O
CE | ACARAÚ/CE, BELA CRUZ/CE, MARCO/CE | Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - Etapa II | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 88% | 90.92% | 233.2683 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2021-12-31 | 2019-12-26 | DNOCS | 3°6'51.380388"S | 40°5'30.329736"O
GO | PALMELO/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.04% | 20% | 0.50081 | 2015-12-07 | 2015-11-02 | 2016-08-24 | 2018-03-30 | Município | 17°19'27.999984"S | 48°25'27.000012"O
GO | ALVORADA DO NORTE/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.32% | 50% | 0.50965 | 2014-12-15 | 2014-10-07 | 2016-08-08 | 2018-05-20 | Município | 14°28'42.999996"S | 46°30'54.000000"O
BA | JUAZEIRO/BA | Perímetro de Irrigação Salitre - Etapa II | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Titularidade/Desapropriação | 20% | 0% | 208.5707 | 2011-01-01 | 2013-05-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Codevasf | 9°24'50.400000"S | 40°30'10.440000"O
MT | SERRA NOVA DOURADA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.03% | 50% | 0.50986 | 2014-10-13 | 2014-07-25 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 12°5'16.000008"S | 51°24'2.999988"O
MT | SÃO JOSÉ DO XINGU/MT | to | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.85% | 20% | 0.51 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2016-08-21 | 2018-04-25 | Município | 10°48'9.000000"S | 52°43'58.000008"O
MT | NOVO SANTO ANTÔNIO/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.75% | 62% | 0.50975 | 2015-02-18 | 2014-10-06 | 2016-08-08 | 2018-03-08 | Município | 12°17'27.999996"S | 50°58'1.999992"O
BA | ITAGUAÇU DA BAHIA/BA | Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 65% | 68.67% | 448.1743 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | Codevasf | 11°0'42.840000"S | 42°23'55.680000"O
MT | ALTO GARÇAS/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 79.96% | 70% | 0.50508 | 2015-05-21 | 2014-11-24 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 16°56'3.999984"S | 53°31'55.999992"O
MG | CONFINS/MG | Aeroporto Confins - Reforma, Modernização e Ampliação do Terminal de Passageiros, e Adequação do Sistema Viário | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 51.55% | 0% | 263.0366 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 2016-06-30 | 2018-12-31 | Infraero | 19°38'10.209984"S | 43°57'52.390008"O
RS | MARIANA PIMENTEL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.67% | 42% | 0.50995 | 2015-07-28 | 2015-05-11 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 30°21'15.000012"S | 51°35'4.999992"O
RS | BARÃO DO TRIUNFO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.82% | 28% | 0.50068 | 2015-06-03 | 2015-06-20 | 2016-06-21 | 2018-04-20 | Município | 30°28'23.000016"S | 51°50'13.999992"O
CE | FORTALEZA/CE | Aeroporto Fortaleza - Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves e Adequação do Sistema Viário | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 15.62% | 0% | 174.4145 | 2011-06-01 | 2012-06-04 | 2015-06-01 | 2018-12-31 | Infraero | 3°46'40.368000"S | 38°32'25.080000"O
MG | MÁRIO CAMPOS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 45.36% | 45% | 0.46537 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-06-21 | 2018-12-30 | Município | 20°3'42.999984"S | 44°12'7.999992"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Aeroporto Porto Alegre - Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 1 (1ª Fase) | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 19.19% | 0% | 217.42 | 2011-07-01 | 2013-09-30 | 2015-12-01 | 2018-12-31 | Infraero | 29°59'24.720000"S | 51°10'37.560000"O
MG | ALMENARA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.91% | 50% | 0.4688 | 2015-01-30 | 2014-11-27 | 2016-07-26 | 2018-03-02 | Município | 16°10'23.999988"S | 40°41'54.999996"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 2 | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 81.24% | 0% | 142.3636 | 2008-09-01 | 2008-11-03 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | Infraero | 22°48'38.120000"S | 43°15'3.600000"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Aeroporto Galeão - Reforma do TPS 1 | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 55.17% | 0% | 245.37 | 2008-09-01 | 2008-09-15 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | Infraero | 22°48'38.520000"S | 43°15'3.240000"O
BA | UMBURANAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 46.13% | 63% | 0.51 | 2014-10-15 | 2014-08-14 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 10°43'0.000012"S | 41°18'32.000004"O
BA | UAUÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 41.1% | 50% | 0.50289 | 2014-10-15 | 2014-08-13 | 2016-08-08 | 2018-04-20 | Município | 9°50'1.000000"S | 39°29'38.000004"O
BA | SANTA BRÍGIDA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 26.13% | 25% | 0.50992 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2016-08-21 | 2018-02-27 | Município | 9°43'19.999999"S | 38°7'27.000012"O
BA | JAGUARIPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.32% | 31% | 0.50955 | 2015-02-12 | 2015-01-27 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 13°2'6.000000"S | 38°50'30.000012"O
BA | IBIQUERA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.71% | 20% | 0.50933 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2016-08-08 | 2018-03-09 | Município | 12°38'56.000004"S | 40°55'49.000008"O
SE | PIRAMBU/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 26.04% | 23% | 0.50946 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2016-08-08 | 2018-03-31 | Município | 10°44'9.999996"S | 36°51'11.999988"O
SE | PACATUBA/SE | Terreno Santa Maria | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 28.93% | 25% | 0.50802 | 2015-08-06 | 2015-03-26 | 2016-06-21 | 2018-03-15 | Município | 10°26'49.999992"S | 36°39'7.999992"O
SE | NEÓPOLIS/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 27.09% | 20% | 0.51 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-08-08 | 2018-02-19 | Município | 10°17'39.000012"S | 36°42'46.000008"O
SE | NEÓPOLIS/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.32% | 24% | 0.51 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-08-08 | 2018-02-19 | Município | 10°17'38.000004"S | 36°42'47.999988"O
PB | TRIUNFO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 46.82% | 50% | 0.50971 | 2015-01-29 | 2014-07-21 | 2016-06-21 | 2018-01-17 | Município | 6°34'35.000000"S | 38°35'49.999992"O
PB | MULUNGU/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.03% | 60% | 0.50952 | 2014-08-21 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 7°1'45.999998"S | 35°27'59.000004"O
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN | NSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 30.4% | 30% | 0.50914 | 2015-11-30 | 2015-05-13 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 6°20'44.999999"S | 36°4'57.000000"O
RN | SANTA CRUZ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 38.08% | 26% | 0.50012 | 2015-12-15 | 2015-09-15 | 2016-06-21 | 2018-11-29 | Município | 6°13'41.999999"S | 36°1'48.000000"O
RN | LAJES PINTADAS/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.4% | 20% | 0.50297 | 2015-08-15 | 2015-07-27 | 2016-08-08 | 2018-05-31 | Município | 6°10'5.000002"S | 36°10'51.999996"O
RN | FELIPE GUERRA/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.58% | 53% | 0.51 | 2014-12-04 | 2014-12-01 | 2016-07-26 | 2018-05-26 | Município | 5°35'55.000000"S | 37°41'54.999996"O
CE | PEREIRO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.59% | 26% | 0.50914 | 2015-05-20 | 2015-04-28 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 6°1'34.000000"S | 38°28'32.000016"O
CE | PACAJUS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 83.72% | 84% | 0.51 | 2014-09-14 | 2014-07-16 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 4°9'42.000001"S | 38°28'26.000004"O
CE | MILAGRES/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.53% | 20% | 0.51 | 2015-09-24 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-03-20 | Município | 7°20'51.000000"S | 38°52'21.000000"O
CE | MARCO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 63.48% | 70% | 0.50168 | 2014-11-21 | 2014-09-11 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 3°7'14.000002"S | 40°9'23.000004"O
CE | CARIRIAÇU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.48% | 50% | 0.50719 | 2015-01-15 | 2014-11-03 | 2016-08-08 | 2018-02-06 | Município | 7°5'48.000001"S | 39°16'59.999988"O
CE | CARIRIAÇU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.2% | 50% | 0.50719 | 2014-12-16 | 2014-11-03 | 2016-08-08 | 2018-02-06 | Município | 7°2'26.000002"S | 39°19'15.999996"O
CE | ALCÂNTARAS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 73.16% | 53% | 0.51 | 2015-03-27 | 2014-06-25 | 2016-08-08 | 2018-02-25 | Município | 3°35'43.000001"S | 40°32'53.999988"O
CE | ALCÂNTARAS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.77% | 88% | 0.51 | 2015-02-25 | 2014-06-18 | 2016-07-26 | 2018-01-26 | Município | 3°36'11.999999"S | 40°35'0.999996"O
PI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.26% | 20% | 0.50616 | 2014-10-21 | 2014-07-09 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°21'43.999999"S | 42°15'3.999996"O
PI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.77% | 50% | 0.50616 | 2014-10-21 | 2014-07-09 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°14'3.999998"S | 42°22'5.000016"O
MA | SANTANA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.31% | 20% | 0.51 | 2015-06-05 | 2014-10-15 | 2016-08-08 | 2018-03-20 | Município | 3°7'9.999998"S | 42°24'5.000004"O
MA | MONTES ALTOS/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 13.89% | 20% | 0.50419 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2016-07-26 | 2018-04-30 | Município | 5°49'36.999998"S | 47°4'14.000016"O
MA | BOA VISTA DO GURUPI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.27% | 20% | 0.50993 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°47'42.000000"S | 46°18'20.000016"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.89% | 20% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°42'11.999999"S | 45°7'45.999984"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 21.97% | 50% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°42'15.000001"S | 45°7'41.999988"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.12% | 20% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°48'33.999998"S | 45°8'38.000004"O
MA | ARAME/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1.87% | 20% | 0.50999 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 4°59'12.000001"S | 45°51'10.000008"O
TO | ARAGUAÇU/TO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 70.94% | 65% | 0.51 | 2014-12-17 | 2014-07-01 | 2016-08-08 | 2018-05-31 | Município | 12°55'41.999988"S | 49°49'36.999984"O
PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA | Quadra da Escola Jocelina Barata | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 40.32% | 30% | 0.50243 | 2015-05-13 | 2014-07-15 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°14'33.000000"S | 48°19'18.999984"O
PA | ÓBIDOS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.11% | 50% | 0.50979 | 2014-12-26 | 2014-11-17 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 1°54'58.000000"S | 55°10'48.000000"O
PA | NOVA IPIXUNA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.69% | 60% | 0.50375 | 2015-05-12 | 2014-12-22 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 4°55'9.999998"S | 49°16'8.000004"O
PA | CHAVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 3.49% | 20% | 0.50927 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 0°13'9.000001"S | 49°57'3.999996"O
RR | ALTO ALEGRE/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola São Silvestre | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 28.31% | 100% | 0.50999 | 2015-04-01 | 2014-10-21 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 2°54'1.000001"N | 61°29'17.000016"O
AM | PARINTINS/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 78.93% | 65% | 0.50788 | 2015-10-01 | 2015-05-20 | 2016-08-08 | 2018-05-27 | Município | 2°35'35.000002"S | 56°34'36.000012"O
RO | SERINGUEIRAS/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 34.27% | 20% | 0.51 | 2015-06-24 | 2014-10-20 | 2016-06-21 | 2018-04-02 | Município | 11°46'18.000012"S | 63°1'59.999988"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.47% | 20% | 0.48582 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 22°45'5.000004"S | 42°55'14.999988"O
BA | MURITIBA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 33.49% | 29% | 0.50533 | 2015-03-03 | 2014-09-06 | 2016-08-21 | 2018-02-17 | Município | 12°37'41.999988"S | 39°9'2.000016"O
SE | PACATUBA/SE | Loteamento Baixa do Raposo II | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 29.69% | 20% | 0.50802 | 2015-08-06 | 2015-03-26 | 2016-08-08 | 2018-03-07 | Município | 10°26'57.999984"S | 36°38'48.999984"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Santa Fé | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 27.13% | 50% | 0.50805 | 2014-10-06 | 2014-09-17 | 2016-08-08 | 2018-05-30 | Município | 9°8'13.999999"S | 35°59'35.999988"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Laginha | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 18.14% | 50% | 0.50805 | 2015-07-22 | 2014-09-17 | 2016-08-08 | 2018-05-30 | Município | 9°10'59.000002"S | 36°2'15.000000"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Nova Esperança (José Carrilho Pedrosa) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 27.95% | 35% | 0.50805 | 2014-09-22 | 2014-08-22 | 2016-08-08 | 2018-03-22 | Município | 9°8'56.000000"S | 36°1'1.999992"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | Quadra Colégio Comercial | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 9.67% | 20% | 0.50918 |  | 2016-05-25 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°7'18.999998"S | 35°19'21.000000"O
PA | ITAITUBA/PA, TRAIRÃO/PA | São Luiz do Tapajós | Geração de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Ambiental | 95% | 0% | 78.45 | 2009-08-06 | 2009-08-06 | 2014-05-15 | 2018-12-30 | Consórcio Tapajós | 4°42'5.550012"S | 56°38'40.840008"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | QUADRA JORNAL ASSIS CHATEAUBRIAND | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 56.38% | 52% | 0.51 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°7'30.000000"S | 35°20'11.000004"O
PE | MARAIAL/PE | Quadra Escolar Escola Carlos Regis de Andrade | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 26.1% | 20% | 0.50892 | 2015-02-20 | 2015-01-05 | 2016-08-08 | 2018-06-27 | Município | 8°47'39.999998"S | 35°48'56.999988"O
PB | MATARACA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.26% | 20% | 0.50971 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 6°36'6.999998"S | 35°2'56.000004"O
AP | PORTO GRANDE/AP | QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 71.49% | 63% | 0.50994 | 2014-12-17 | 2014-11-03 | 2016-07-26 | 2018-02-28 | Município | 0°42'47.999999"N | 51°24'47.999988"O
PA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.45% | 50% | 0.49483 | 2015-02-27 | 2014-12-05 | 2016-08-08 | 2018-02-15 | Município | 1°36'15.000001"S | 47°28'44.000004"O
RJ | ITALVA/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.8% | 63% | 0.18352 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 21°25'59.999988"S | 41°41'56.000004"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.04% | 28.04% | 0.18231 | 2015-10-13 | 2015-08-05 | 2016-06-21 | 2018-06-20 | Município | 21°29'48.999984"S | 41°20'30.999984"O
CE | PACAJUS/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 96.94% | 95% | 0.185 | 2015-02-03 | 2014-10-07 | 2016-08-08 | 2018-03-31 | Município | 4°10'28.999999"S | 38°29'17.000016"O
RS | GARRUCHOS/RS, PIRAPÓ/RS, PORTO LUCENA/RS, PORTO VERA CRUZ/RS, PORTO XAVIER/RS, ROQUE GONZALES/RS, SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS, SÃO NICOLAU/RS | Garabi | Geração de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Ambiental | 20% | 0% | 67.18 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-30 | 2018-12-30 | ELETROBRÁS; Emprendimientos Energeticos Binacionales S.A. | 28°13'14.998800"S | 55°41'48.998400"O
CE | MERUOCA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.55% | 50% | 0.24357 | 2014-12-22 | 2014-11-25 | 2016-08-08 | 2018-04-16 | Município | 3°34'50.000002"S | 40°29'31.999992"O
RS | RIO GRANDE/RS | Porto de Rio Grande - Dragagem de Manutenção | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 1% | 0% | 387.1 | 2015-10-30 | 2015-07-29 | 2016-07-30 | 2018-07-29 | Secretaria de Portos | 32°2'6.360000"S | 52°5'56.760000"O
SP | SÃO PAULO/SP | LINHA 6 - LARANJA DO METRO-SP ENTRE A VILA BRASILANDIA E A ESTACAO SAO JOAQUIM | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 11% | 0% | 14437.601 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | Estado
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | LINHA 4 DO METRO RJ, LIGANDO O BAIRRO DA BARRA DA TIJUCA (ESTACAO JARDIMOCEANICO) A LINHA (1 (ESTACAO GENERAL OSORIO/IPANEMA) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 88% | 0% | 10271.018 | 2010-03-19 | 2010-03-19 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Estado
MG | CRISTÁLIA/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.65% | 20% | 0.185 | 2015-06-23 | 2014-12-08 | 2016-08-21 | 2018-01-30 | Município | 16°42'47.999988"S | 42°51'57.999996"O
PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA | Cobertura da Quadra da Escola Bicho da Seda | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 90.58% | 68% | 0.20793 | 2014-12-02 | 2014-07-15 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°7'59.000002"S | 48°15'41.000004"O
PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB | Implantação de SAA de São João do Rio do Peixe | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Orçamentário/Financeiro | 77% | 51.37% | 14.21 | 2014-11-18 | 2015-02-01 | 2020-12-31 | 2019-07-19 | Estado | 6°43'43.600000"S | 38°26'56.400000"O
PE | SERRA TALHADA/PE | Serra Talhada - PE - UPA I | UPA | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 42% | 90% | 2.2 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-09-30 | 2018-06-30 | Município | 7°59'9.240000"S | 38°17'45.240000"O
RS | SÃO GABRIEL/RS | Desenvolvimento Institucional - Modernização, reconstrução e expansão do SAA e SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 89.48% | 0% | 3.1 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2016-08-30 | 2018-06-29 | SÃo Gabriel Saneamento S/ | 30°20'9.600000"S | 54°19'12.360000"O
RS | SÃO GABRIEL/RS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 3% | 0% | 33.77 | 2014-12-01 | 2015-02-02 | 2018-08-30 | 2019-03-02 | SÃo Gabriel Saneamento S/ | 30°20'9.240000"S | 54°19'12.000000"O
RS | SÃO GABRIEL/RS | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 84.43% | 0% | 7.41 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2018-08-30 | 2018-11-01 | SÃo Gabriel Saneamento S/ | 30°20'9.240000"S | 54°19'11.640000"O
SE | ARACAJU/SE | Aeroporto de Aracajú - Ampliação e reforma da PPD | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 82.83% | 70.6% | 85.33 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2015-04-20 | 2018-11-22 | Infraero | 15°39'14.720000"S; 10°54'36.400000"S | 56°6'59.040000"O; 37°4'19.200000"O
GO | GOIÂNIA/GO | BRT NS Trecho Goiânia | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 14.5% | 14.21% | 271.33 | 2014-08-30 | 2015-03-19 | 2016-08-30 | 2020-12-30 | Município
AM RR | BOA VISTA/RR, MANAUS/AM | Interligação Manaus - Boa Vista | Transmissão de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Ambiental | 6.23% | 0% | 1121 | 2011-11-01 | 2013-08-30 | 2011-12-31 | 2050-12-31 | Transnorte Energia S.A.
BA | AMÉRICA DOURADA/BA, BARRA DO MENDES/BA, BARRO ALTO/BA, BONITO/BA, BROTAS DE MACAÚBAS/BA, CAFARNAUM/BA, CANARANA/BA, IBIPEBA/BA, IBITIARA/BA, IBITITÁ/BA, IPUPIARA/BA, ITAGUAÇU DA BAHIA/BA, JOÃO DOURADO/BA, JUSSARA/BA, LAPÃO/BA, MORRO DO CHAPÉU/BA, MULUNGU DO MORRO/BA, OUROLÂNDIA/BA, SÃO GABRIEL/BA, SEABRA/BA, SENTO SÉ/BA, SOUTO SOARES/BA, UMBURANAS/BA | Perenização do Rio Verde - Projeto | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 15% | 11.56% | 2.6 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 11°27'18.000000"S; 12°39'6.400000"S; 12°25'7.600000"S; 12°5'20.000000"S; 11°57'57.200000"S; 11°57'57.200000"S; 11°49'11.600000"S; 11°48'35.200000"S; 11°41'38.000000"S; 11°41'4.800000"S; 11°38'26.800000"S; 11°32'58.400000"S; 11°22'57.600000"S; 11°20'59.600000"S; 11°13'44.000000"S; 11°2'48.800000"S; 10°58'11.600000"S; 10°43'58.400000"S; 9°44'45.200000"S; 11°59'55.600000"S; 11°45'39.200000"S; 11°32'48.400000"S; 11°0'42.800000"S | 41°26'9.600000"O; 42°13'4.800000"O; 41°46'12.000000"O; 41°38'16.800000"O; 41°16'1.200000"O; 41°38'20.400000"O; 42°36'50.400000"O; 42°3'32.400000"O; 41°28'4.800000"O; 41°46'8.400000"O; 42°0'39.600000"O; 41°9'21.600000"O; 41°49'55.200000"O; 41°39'50.400000"O; 41°54'43.200000"O; 41°58'8.400000"O; 41°4'58.800000"O; 41°19'33.600000"O; 41°53'6.000000"O; 42°37'33.600000"O; 41°54'43.200000"O; 41°58'40.800000"O; 42°23'56.400000"O
AL | ÁGUA BRANCA/AL, DELMIRO GOUVEIA/AL, PARICONHA/AL | SAA's do Canal do Sertão Alagoano | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 42% | 3.18% | 19.9964 | 2014-10-31 | 2013-10-16 | 2016-12-31 | 2019-12-31 | Codevasf | 9°23'7.200000"S; 9°15'40.000000"S; 9°15'12.800000"S | 37°59'45.600000"O; 37°56'16.800000"O; 38°0'21.600000"O
PI | BOM JESUS/PI, CARACOL/PI, GUARIBAS/PI, JUREMA/PI, SANTA LUZ/PI | BR-235/PI - Construção Div. BA/PI - Bom Jesus | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 3% | 0% | 185 | 2014-03-30 | 2014-05-01 | 2017-12-30 | 2019-12-30 | Estado
SP | OSASCO/SP | Corredor Visconde de Granada/S.C. Corinthias Paulista | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 15.5% | 0% | 201.43 | 2015-11-30 | 2014-10-20 | 2021-08-06 | 2020-12-30 | Município
SC | BLUMENAU/SC, GASPAR/SC, MASSARANDUBA/SC, NAVEGANTES/SC | BR-470/SC - Duplicação Navegantes - Blumenau | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Titularidade/Desapropriação | 12% | 0% | 870 | 2011-09-01 | 2013-07-30 | 2011-12-31 | 2022-07-04 | DNIT
SP | SÃO PAULO/SP | Terminal Itaquera | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 48% | 62.73% | 163.78 | 2014-03-30 | 2013-10-30 | 2016-06-30 | 2020-05-30 | Município
SP | SÃO PAULO/SP | Leste-Itaquera | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 12.6% | 12.59% | 348.2241 | 2014-03-30 | 2015-07-01 | 2016-09-30 | 2021-07-30 | Município
SP | SÃO PAULO/SP | Radial Leste | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 0.21% | 0.01% | 600 | 2014-03-30 | 2015-07-03 | 2016-09-30 | 2021-06-30 | Município
MG | ITUIUTABA/MG | BR-154/MG - Pavimentação Ent. BR-364 Ent. BR-365 - na BR-154/MG | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Abandono pela empresa | 57% | 0% | 103 | 2014-03-30 | 2014-04-22 | 2016-02-28 | 2018-12-31 | DNIT
MG | CAMPINA VERDE/MG, COMENDADOR GOMES/MG, GURINHATÃ/MG, ITAPAGIPE/MG | BR-364/MG - Construção Entr. BR-153/MG -Campina Verde - Gurinhatã - Ponte Rio Verde | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 95% | 0% | 73.38 | 2008-12-31 | 1998-08-01 | 2010-06-30 | 2018-12-31 | DNIT
SE | ARAUÁ/SE, CAPELA/SE, CARMÓPOLIS/SE, CEDRO DE SÃO JOÃO/SE, CRISTINÁPOLIS/SE, ESTÂNCIA/SE, ITAPORANGA D'AJUDA/SE, JAPARATUBA/SE, LARANJEIRAS/SE, MARUIM/SE, MURIBECA/SE, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, PROPRIÁ/SE, ROSÁRIO DO CATETE/SE, SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, SÃO CRISTÓVÃO/SE, SÃO FRANCISCO/SE, UMBAÚBA/SE | BR-101/SE - Duplicação Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - Lote 2.2 | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 41% | 0% | 251.85 | 2009-12-15 | 2010-05-10 | 2017-02-28 | 2019-06-30 | DNIT; Estado; Exército
PR | CURITIBA/PR | Aeroporto Curitiba - Projeto de Construção da 3ª Pista de Pouso | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 0% | 0% | 14.28 | 2014-05-03 | 2011-01-01 | 2016-03-30 | 2018-12-31 | Infraero | 25°31'53.320000"S | 49°10'26.040000"O
AM | MANACAPURU/AM | Elaboração de projetos de engenharia para ações de saneamento integrado na cidade | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 62.91% | 0% | 2.3343 | 2014-12-30 | 2015-09-22 | 2015-06-30 | 2018-06-30 | Município | 3°17'59.640000"S | 60°37'15.600000"O
GO | SENADOR CANEDO/GO | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 5.31% | 0% | 40.4181 | 2015-02-28 | 2015-05-22 | 2017-02-28 | 2018-07-30 | Município | 16°42'28.440000"S | 49°5'34.440000"O
MS | CORUMBÁ/MS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 10.09% | 0% | 13.9164 | 2014-12-31 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 2020-08-30 | Estado | 19°0'31.680000"S | 57°39'10.800000"O
MS | DOURADOS/MS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 1.03% | 0% | 26.1242 | 2014-12-31 | 2015-06-09 | 2015-12-31 | 2020-08-30 | Estado | 22°13'15.240000"S | 54°48'20.520000"O
MS | TRÊS LAGOAS/MS | Ampliação do SES - ETE Paraná | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 2.67% | 0% | 53.0448 | 2014-12-31 | 2015-06-09 | 2015-12-31 | 2020-08-30 | Estado | 20°45'3.240000"S | 51°40'40.800000"O
RJ | BARRA DO PIRAÍ/RJ | Elaboração de projetos engenharia de saneamento integrado no Bairro Cantão | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.5% | 0% | 0.77871 | 2015-01-16 | 2015-06-10 | 2015-10-31 | 2018-03-30 | Município | 22°28'12.000000"S | 43°49'32.520000"O
RO | VILHENA/RO | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no perímetro urbano da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 0.77% | 0% | 50.5014 | 2015-07-30 | 2015-04-27 | 2016-07-30 | 2020-02-26 | Município | 12°44'27.600000"S | 60°8'45.960000"O
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | Complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Poxim | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 63.63% | 0% | 14.7779 | 2015-01-02 | 2015-03-11 | 2016-12-30 | 2018-12-31 | Estado | 10°51'17.640000"S | 37°7'33.600000"O
SE | ARACAJU/SE | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal - Subsistemas Jabotiana e ERQ Norte | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.86% | 0% | 74.0867 | 2015-01-02 | 2015-06-01 | 2016-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 10°54'38.880000"S | 37°4'17.760000"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Ampliação e adequação do SES nos bairros do Varjão, do Poste, Traviu, São José e Castanho | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 2.73% | 0% | 24.4465 | 2014-11-30 | 2016-06-03 | 2017-04-30 | 2020-10-31 | Município | 23°11'9.240000"S | 46°53'2.400000"O
SP | MOGI GUAÇU/SP | Implantação da 2° etapa da ETE da bacia do Ypê | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.47% | 0% | 15.7233 | 2014-12-31 | 2016-04-27 | 2015-10-31 | 2018-12-30 | Município | 22°22'19.200000"S | 46°56'31.200000"O
MG | ALMENARA/MG, JACINTO/MG, SALTO DA DIVISA/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG | BR-367/MG - Projeto de pavimentação Div MG/BA-Almenara | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Ambiental | 51% | 0% | 3.7767 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2015-01-30 | 2018-06-30 | DNIT
MS | PONTA PORÃ/MS | Ampliação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 13.07% | 0% | 26.7107 | 2015-01-02 | 2015-07-01 | 2016-09-30 | 2022-12-30 | SANESUL | 22°32'9.600000"S | 55°43'32.520000"O
SP | ARARAQUARA/SP | Ampliação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 0.11% | 0% | 11.0747 | 2010-05-31 | 2017-05-24 | 2016-08-30 | 2019-01-30 | Município | 21°47'38.040000"S | 48°10'32.160000"O
SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | Ampliação do SES da sede municipal - ETE-URE | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 0.05% | 0% | 31.6525 | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-06-30 | Município | 20°49'11.640000"S | 49°22'44.040000"O
TO | XAMBIOÁ/TO | BR-153/PA/TO - Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia, em Xambioá | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 1% | 0% | 280.1966 | 2012-02-15 | 2017-05-22 | 2011-12-31 | 2020-12-30 | DNIT | 6°24'35.625600"S | 48°31'52.575600"O
SP | HORTOLÂNDIA/SP | Ampliação do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 14.37% | 0% | 10.1927 | 2014-12-30 | 2016-04-04 | 2017-06-30 | 2018-09-30 | SABESP | 22°51'28.440000"S | 47°13'12.000000"O
GO | SENADOR CANEDO/GO | Ampliação do SAA - Sistema Bonsucesso | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.4% | 0% | 13.7415 | 2015-01-31 | 2016-05-12 | 2016-07-30 | 2019-12-30 | Município | 16°42'28.440000"S | 49°5'34.800000"O
SC | BLUMENAU/SC | Ampliação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 1.03% | 0% | 10.2424 | 2014-12-30 | 2015-05-12 | 2015-12-30 | 2018-12-30 | Município | 26°55'7.680000"S | 49°3'57.600000"O
SP | SANTOS/SP | Porto de Santos - Alinhamento do Cais de Outerinhos | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 61% | 0% | 315 | 2011-11-08 | 2012-08-31 | 2011-12-31 | 2018-12-30 | Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 23°57'53.640000"S | 46°16'59.880000"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Ampliação e adequação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.08% | 0% | 17.7193 | 2015-01-31 | 2015-06-29 | 2016-12-31 | 2019-06-30 | DAE Jundiai | 23°11'9.600000"S | 46°53'2.040000"O
SP | COTIA/SP, EMBU DAS ARTES/SP, EMBU-GUAÇU/SP, VARGEM GRANDE PAULISTA/SP | Ampliação dos centros de reservação Cotia R2, Vargem Grande Paulista Sede e Embu-Guaçu Sede | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 45.3% | 0% | 13.8 | 2014-12-30 | 2014-07-10 | 2016-06-30 | 2018-03-30 | SABESP | 23°36'10.440000"S | 47°1'33.240000"O
SP | ITAPIRA/SP | Ampliação do SAA – barragem e tratamento do lodo da ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 22.44% | 0% | 18.1073 | 2015-01-01 | 2014-10-24 | 2017-12-31 | 2019-07-31 | Município | 22°26'9.600000"S | 46°49'18.480000"O
SP | OURINHOS/SP | Ampliação do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 0.01% | 0% | 18.8081 | 2015-03-31 | 2016-06-15 | 2016-11-30 | 2023-12-30 | Município | 22°33'43.200000"S | 49°32'9.600000"O
SP | PORTO FERREIRA/SP | Desenvolvimento Institucional da Foz de Porto Ferreira | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 97.17% | 0% | 2.9141 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2016-06-30 | 2018-03-31 | Foz de Porto Ferreira S/A | 21°51'14.400000"S | 47°28'44.760000"O
SP | PORTO FERREIRA/SP | Melhoria e Ampliação do SAA na Sede Municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 92.24% | 0% | 9.3202 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2016-05-30 | 2018-12-30 | Foz de Porto Ferreira S/A | 21°51'14.040000"S | 47°28'44.040000"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Centro de Iniciação ao Esporte - Itaboraí - RJ - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Outros | 10.1% | 25.64% | 3.7598 | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2017-08-01 | 2018-12-30 | Município | 22°47'12.840000"S | 42°56'18.600000"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Centro de Iniciação ao Esporte - Rondonópolis - MT - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 0.01% | 2.9% | 3.4497 | 2016-12-30 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2018-12-30 | Município | 16°25'57.255600"S | 54°40'11.413200"O
RS | URUGUAIANA/RS | Centro de Iniciação ao Esporte - Uruguaiana - RS - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Orçamentário/Financeiro | 47% | 100% | 4.1816 | 2014-12-06 | 2015-09-11 | 2015-07-04 | 2018-09-30 | Município | 29°46'41.880000"S | 57°6'37.440000"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | BRT: Antônio Carlos / Pedro I | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 95.82% | 0% | 726.42 | 2010-07-30 | 2010-06-22 | 2012-09-01 | 2018-06-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 21.29% | 0% | 95.29 | 2010-03-01 | 2012-07-06 | 2013-06-01 | 2020-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Prolongamento da Avenida Severo Dullius | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 72.49% | 0% | 83 | 2010-03-01 | 2013-06-20 | 2012-09-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Complexo da Rodoviária | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 69% | 0% | 31.52 | 2010-03-01 | 2012-08-09 | 2013-03-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | BRT Bento Gonçalves e Terminal Antônio Carvalho | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 25.73% | 0% | 52.67 | 2010-03-01 | 2012-03-20 | 2013-06-01 | 2020-12-30 | Município
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Via Aeroporto / Rodoferroviária - (Gov.Estadual) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Judicial | 72.06% | 0% | 58.08 | 2010-04-01 | 2011-04-20 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Estado
CE | QUIXERAMOBIM/CE | Centro de Iniciação ao Esporte - Quixeramobim - CE - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 15% | 81.95% | 3.1335 | 2014-12-07 | 2015-10-07 | 2015-06-05 | 2018-12-30 | Município | 5°11'5.784000"S | 39°18'8.280000"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | BRT Marechal Floriano - (Gov.Estadual) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 81.27% | 0% | 24.56 | 2010-02-01 | 2011-05-10 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Estado
MG | PASSOS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Passos - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 24.3% | 100% | 4.139 | 2014-12-09 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2018-12-30 | Município | 20°42'41.040000"S | 46°37'42.960000"O
SE | ITABAIANA/SE | Centro de Iniciação ao Esporte - Itabaiana - SE - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 12% | 92.89% | 3.7369 | 2014-12-10 | 2015-06-16 | 2015-07-08 | 2018-12-30 | Município | 10°41'55.226400"S | 37°26'16.080000"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Centro de Iniciação ao Esporte - Jundiaí - SP - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 0.01% | 11.33% | 3.2285 | 2016-12-30 | 2018-01-30 | 2017-08-01 | 2018-11-11 | Município | 23°10'48.360000"S | 46°59'8.520000"O
MG | DIVINÓPOLIS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Divinópolis - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 0.4% | 17.04% | 3.7065 | 2014-12-13 | 2017-10-30 | 2015-07-11 | 2018-12-31 | Município | 20°7'13.800000"S | 44°51'0.720000"O
ES | GUARAPARI/ES | Centro de Iniciação ao Esporte - Guarapari - ES - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 0.01% | 10.39% | 3.5198 | 2016-12-30 | 2018-01-01 | 2017-08-01 | 2018-12-30 | Município | 20°40'14.880000"S | 40°30'57.240000"O
GO | ANÁPOLIS/GO | Centro de Iniciação ao Esporte - Anápolis - GO - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 6% | 100% | 3.7834 | 2014-12-13 | 2015-09-11 | 2015-07-11 | 2018-12-30 | Município | 16°23'31.560000"S | 48°57'39.240000"O
PA | ITAITUBA/PA | Centro de Iniciação ao Esporte - Itaituba - PA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Judicial | 56% | 100% | 3.9692 | 2014-12-13 | 2015-09-11 | 2015-07-11 | 2018-12-30 | Município | 4°16'32.088000"S | 55°59'24.720000"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Sete Lagoas - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Outros | 0.49% | 9.91% | 4.0312 | 2016-12-30 | 2017-06-29 | 2017-10-01 | 2018-12-30 | Município | 19°25'14.880000"S | 44°11'54.600000"O
BA | ITABUNA/BA | Centro de Iniciação ao Esporte - Itabuna - BA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 3% | 100% | 3.9132 | 2014-12-03 | 2015-09-11 | 2015-07-01 | 2018-12-31 | Município | 14°48'55.080000"S | 39°16'8.760000"O
MA | PAÇO DO LUMIAR/MA | Centro de Iniciação ao Esporte - Paço do Lumiar - MA - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Judicial | 0.01% | 45.54% | 3.1347 | 2014-12-13 | 2017-08-31 | 2015-06-11 | 2018-12-30 | Município | 2°32'23.064000"S | 44°9'49.320000"O
PA | TUCURUÍ/PA | Centro de Iniciação ao Esporte - Tucuruí - PA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Abandono pela empresa | 24% | 89.62% | 3.9122 | 2014-12-09 | 2015-01-16 | 2015-07-07 | 2018-12-30 | Município | 3°45'23.616000"S | 49°40'41.520000"O
RJ | SÃO GONÇALO/RJ | Centro de Iniciação ao Esporte - São Gonçalo - RJ - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Outros | 8% | 57.78% | 3.5967 | 2014-12-10 | 2015-12-15 | 2015-06-08 | 2018-12-30 | Município | 22°49'16.680000"S | 43°2'42.000000"O
RJ | PETRÓPOLIS/RJ | Desocupação de áreas de alto risco de deslizamentos de encostas no Município de Petrópolis | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 4.37% | 0% | 102.9384 | 2014-04-30 | 2014-11-12 | 2015-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°30'36.277200"S | 43°10'31.584000"O
MA | MATA ROMA/MA | MATA ROMA - CE OLIVEIRA ROMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 23.1% | 0% | 0.50973 |  | 2016-12-02 | 2016-11-29 | 2018-12-06 | Estado | 3°37'18.000001"S | 43°6'33.999984"O
GO | NOVA CRIXÁS/GO | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.75% | 74% | 0.18347 | 2014-11-17 | 2014-10-01 | 2016-10-23 | 2018-04-20 | Município | 15°42'52.999992"S | 49°21'00.000000"O
MS | CASSILÂNDIA/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 3.57% | 15% | 0.18498 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2017-09-19 | 2018-03-19 | Município | 18°59'35.000016"S | 52°22'9.000012"O
MS | BELA VISTA/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.04% | 75% | 0.18279 | 2014-08-26 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-07-30 | Município | 22°6'18.000000"S | 56°32'42.000000"O
RS | PIRATINI/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.51% | 68% | 0.245 | 2014-07-28 | 2014-07-06 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 31°1'35.000004"S | 53°2'24.000000"O
RS | NOVA SANTA RITA/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 70.9% | 54% | 0.185 | 2015-05-13 | 2015-02-26 | 2017-03-28 | 2018-02-28 | Município | 29°51'46.000008"S | 51°17'22.999992"O
RS | NOVA SANTA RITA/RS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 66.92% | 67% | 0.18444 | 2015-05-13 | 2015-02-26 | 2017-03-28 | 2018-02-28 | Município | 29°52'35.000004"S | 51°15'00.000000"O
PR | BOM SUCESSO/PR | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.2% | 16% | 0.24249 | 2015-10-14 | 2015-03-20 | 2017-12-12 | 2018-03-15 | Município | 23°42'37.000008"S | 51°46'6.999996"O
PR | ALTÔNIA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.75% | 75% | 0.24493 | 2014-04-17 | 2014-06-18 | 2016-04-26 | 2018-08-01 | Município | 23°52'18.000012"S | 53°53'33.000000"O
SP | UBATUBA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 41.85% | 41% | 0.1468 | 2015-03-23 | 2015-03-02 | 2016-06-21 | 2018-05-20 | Município | 23°25'45.999984"S | 45°6'57.999996"O
SP | TAQUARITINGA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 80.88% | 75% | 0.1797 | 2015-02-19 | 2014-05-26 | 2015-12-29 | 2018-04-28 | Município | 21°24'15.000012"S | 48°29'45.999996"O
SP | JUQUIÁ/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 66.33% | 66% | 0.17839 | 2015-07-16 | 2015-06-08 | 2016-04-26 | 2018-02-10 | Município | 24°19'18.000012"S | 47°38'7.000008"O
SP | CRUZEIRO/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 76.22% | 70% | 0.185 | 2015-12-10 | 2015-10-15 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 22°34'44.000004"S | 44°59'4.999992"O
MG | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 26.17% | 20% | 0.1367 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-12-29 | 2018-04-08 | Município | 18°17'40.999992"S | 42°22'55.999992"O
MG | RESPLENDOR/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.72% | 20% | 0.18408 |  | 2016-02-19 | 2016-03-03 | 2018-07-31 | Município | 19°10'28.999992"S | 41°15'30.999996"O
MG | POCRANE/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.23% | 68% | 0.1844 | 2014-07-02 | 2014-06-17 | 2015-12-29 | 2018-03-01 | Município | 19°33'1.000008"S | 41°35'18.999996"O
MG | PERIQUITO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.02% | 65% | 0.18484 | 2015-04-20 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-03-02 | Município | 19°8'47.000004"S | 42°13'44.000004"O
MG | NOVO CRUZEIRO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.92% | 71% | 0.18448 | 2015-05-13 | 2014-10-10 | 2015-12-29 | 2018-10-22 | Município | 17°27'55.000008"S | 41°52'44.000004"O
MG | NEPOMUCENO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 96.26% | 75% | 0.17986 | 2014-05-03 | 2014-02-24 | 2015-10-25 | 2018-04-30 | Município | 21°14'20.000004"S | 45°13'58.000008"O
MG | MUNHOZ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.23% | 40% | 0.16403 | 2015-01-05 | 2014-04-03 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 22°36'59.000004"S | 46°21'42.999984"O
MG | MANGA/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 38.29% | 50% | 0.18224 | 2014-11-03 | 2014-07-07 | 2015-12-29 | 2018-01-30 | Município | 14°48'2.000016"S | 44°7'59.999988"O
MG | CARMO DO RIO CLARO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 55.42% | 50% | 0.16489 | 2014-12-08 | 2014-10-27 | 2015-12-29 | 2018-07-30 | Município | 20°58'31.000008"S | 45°57'42.999984"O
BA | UAUÁ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.56% | 69% | 0.18273 | 2014-08-27 | 2014-05-12 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 9°50'28.000000"S | 39°28'44.000004"O
BA | SANTA RITA DE CÁSSIA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.07% | 20% | 0.18389 | 2015-01-16 | 2014-11-20 | 2016-08-22 | 2018-03-09 | Município | 11°0'30.999996"S | 44°31'4.000008"O
BA | INHAMBUPE/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.65% | 68% | 0.185 | 2015-01-29 | 2014-10-01 | 2015-12-29 | 2018-12-16 | Município | 11°47'30.000012"S | 38°21'3.999996"O
BA | IBIPITANGA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.87% | 60% | 0.15181 | 2014-10-28 | 2014-09-03 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°52'53.000004"S | 42°29'13.999992"O
BA | BROTAS DE MACAÚBAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 9.97% | 100% | 0.18497 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2017-04-23 | 2018-06-30 | Município | 12°12'33.999984"S | 42°16'44.000004"O
BA | BOQUIRA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.79% | 54% | 0.18498 | 2015-06-03 | 2014-06-17 | 2016-04-26 | 2018-05-15 | Município | 12°34'54.000012"S | 42°48'51.000012"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.95% | 50% | 0.24496 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-25 | Município | 10°22'41.999988"S | 37°13'36.000012"O
PE | SERTÂNIA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1.36% | 20% | 0.2238 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2016-08-21 | 2018-04-21 | Município | 8°8'4.999999"S | 37°28'21.000000"O
PE | SERTÂNIA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1.36% | 20% | 0.2238 | 2015-08-24 | 2014-05-16 | 2016-08-21 | 2018-04-21 | Município | 7°59'58.999999"S | 37°25'8.000004"O
PE | PESQUEIRA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 SANTO ANTONIO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 30.71% | 30% | 0.185 | 2015-11-16 | 2015-08-03 | 2016-10-02 | 2018-05-03 | Município | 8°22'3.000000"S | 36°41'53.000016"O
PB | CACIMBA DE DENTRO/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.16% | 20% | 0.17724 | 2015-08-11 | 2015-01-02 | 2016-08-18 | 2018-04-18 | Município | 6°38'12.999998"S | 35°46'24.999996"O
CE | SANTANA DO CARIRI/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araponga | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 35.9% | 28% | 0.185 | 2015-05-27 | 2014-11-24 | 2017-07-27 | 2018-03-29 | Município | 7°8'2.000000"S | 39°46'27.000012"O
CE | PALHANO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.79% | 50% | 0.18474 | 2014-12-05 | 2014-04-02 | 2015-10-25 | 2018-07-20 | Município | 4°42'11.999999"S | 37°57'30.999996"O
CE | MORADA NOVA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 16.45% | 20% | 0.18329 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-02-29 | 2018-01-15 | Município | 4°54'42.999998"S | 38°25'39.000000"O
CE | MORADA NOVA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 9.4% | 20% | 0.18329 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-02-29 | 2018-01-15 | Município | 4°54'43.999999"S | 38°25'44.000004"O
CE | MARCO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 47.92% | 50% | 0.18084 | 2015-02-10 | 2014-09-11 | 2016-08-22 | 2018-02-28 | Município | 3°7'32.000002"S | 40°8'52.000008"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Distrito de Ibuaçu | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 79.78% | 50% | 0.18415 | 2015-05-06 | 2014-11-18 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 4°53'39.000001"S | 39°40'45.999984"O
PI | SÃO JULIÃO/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.15% | 30% | 0.18378 | 2015-05-20 | 2014-04-22 | 2016-03-27 | 2018-04-30 | Município | 7°4'53.000000"S | 40°51'36.000000"O
PI | PALMEIRAIS/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.53% | 23% | 0.18492 | 2015-07-17 | 2015-02-02 | 2016-03-27 | 2018-03-10 | Município | 5°58'8.000000"S | 43°3'48.999996"O
PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.33% | 50% | 0.245 | 2014-08-30 | 2014-06-05 | 2015-10-25 | 2018-09-29 | Município | 4°28'18.999998"S | 42°18'32.000004"O
MA | SERRANO DO MARANHÃO/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.99% | 20% | 0.24359 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2016-08-18 | 2018-06-30 | Município | 1°51'6.999998"S | 45°6'43.999992"O
RS | ALECRIM/RS, CRISSIUMAL/RS, DERRUBADAS/RS, DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO/RS, ESPERANÇA DO SUL/RS, NOVO MACHADO/RS, PORTO MAUÁ/RS, SANTO CRISTO/RS, TIRADENTES DO SUL/RS, TUCUNDUVA/RS, TUPARENDI/RS | Panambi | Geração de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Ambiental | 20% | 0% | 67.8 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-30 | 2018-12-30 | ELETROBRÁS | 27°38'57.001200"S | 54°54'21.999600"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.99% | 56% | 0.185 | 2014-07-10 | 2014-01-17 | 2016-01-03 | 2018-03-30 | Município | 2°8'3.999998"S | 45°53'49.999992"O
MA | DOM PEDRO/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.3% | 100% | 0.185 | 2014-07-14 | 2014-03-20 | 2017-09-30 | 2018-01-30 | Município | 5°1'54.999998"S | 44°26'11.000004"O
MA | CEDRAL/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 70% | 50% | 0.18491 | 2014-11-03 | 2014-06-30 | 2016-08-18 | 2018-01-14 | Município | 2°0'20.999999"S | 44°30'55.000008"O
PA | SOURE/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 9.18% | 15% | 0.18324 | 2015-08-31 | 2015-06-11 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Município | 0°43'9.999998"S | 48°31'27.999984"O
GO | ITAJÁ/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.19% | 20% | 0.50999 | 2015-06-03 | 2015-05-06 | 2015-12-29 | 2018-05-20 | Município | 19°3'59.000004"S | 51°33'3.999996"O
GO | ITAGUARI/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.56% | 31% | 0.50983 | 2015-08-31 | 2015-07-17 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 15°55'36.000012"S | 49°36'29.000016"O
GO | CAMPOS BELOS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.89% | 50% | 0.50624 | 2014-04-23 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-03-09 | Município | 13°2'20.000004"S | 46°46'37.999992"O
MT | TERRA NOVA DO NORTE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.37% | 67% | 0.49797 | 2015-06-15 | 2014-12-16 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | Município | 10°35'36.999996"S | 55°7'5.999988"O
MT | PARANATINGA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 41.58% | 50% | 0.50995 | 2014-10-22 | 2014-09-22 | 2016-12-28 | 2018-02-28 | Município | 13°4'5.000016"S | 54°5'12.999984"O
MT | NOVA SANTA HELENA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 55.17% | 55% | 0.50084 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2016-12-31 | 2018-03-30 | Município | 10°50'58.999992"S | 55°10'51.999996"O
MT | NOVA NAZARÉ/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 0.4% | 15% | 0.51 | 2015-08-11 | 2015-06-16 | 2015-12-29 | 2018-02-02 | Município | 13°59'24.000000"S | 51°47'53.000016"O
MT | IPIRANGA DO NORTE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.52% | 24% | 0.49971 | 2015-07-22 | 2015-04-01 | 2016-08-30 | 2018-08-31 | Município | 12°14'20.000004"S | 56°9'18.000000"O
MT | CASTANHEIRA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 85.59% | 80% | 0.50951 | 2014-08-28 | 2014-05-28 | 2017-03-30 | 2018-01-31 | Município | 11°8'27.999996"S | 58°36'21.999996"O
MT | ALTO PARAGUAI/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.89% | 50% | 0.51 | 2015-08-11 | 2014-09-22 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 14°30'48.999996"S | 56°29'35.999988"O
MS | MIRANDA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.37% | 50% | 0.50832 | 2014-10-02 | 2014-07-08 | 2016-09-23 | 2018-08-23 | Município | 20°16'5.999988"S | 56°22'23.000016"O
MS | BELA VISTA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.75% | 70% | 0.50933 | 2014-10-14 | 2014-06-12 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 22°5'17.999988"S | 56°35'56.000004"O
MS | BELA VISTA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.43% | 50% | 0.50942 | 2014-10-14 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 22°6'51.999984"S | 56°31'48.000000"O
RS | VIADUTOS/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 78.86% | 70% | 0.50982 | 2014-07-04 | 2014-06-16 | 2015-12-29 | 2018-04-08 | Município | 27°33'59.000004"S | 52°1'18.999984"O
RS | TRIUNFO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 74.39% | 65% | 0.50999 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2016-02-29 | 2018-03-03 | Município | 29°55'57.000000"S | 51°42'39.999996"O
RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.53% | 61% | 0.45122 | 2015-09-23 | 2015-07-08 | 2015-09-23 | 2018-02-25 | Município | 33°31'59.999988"S | 53°20'57.000012"O
RS | PORTO XAVIER/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 89.4% | 88% | 0.49878 | 2014-10-22 | 2014-07-09 | 2016-06-21 | 2018-04-30 | Município | 27°54'10.000008"S | 55°10'5.999988"O
RS | PORTÃO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.15% | 71% | 0.51 | 2014-11-12 | 2014-09-08 | 2015-10-25 | 2018-01-30 | Município | 29°42'39.999996"S | 51°13'41.000016"O
RS | OSÓRIO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.46% | 20% | 0.49378 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2015-10-25 | 2018-05-03 | Município | 29°50'48.000012"S | 50°14'39.000012"O
RS | GRAMADO XAVIER/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 36.63% | 42% | 0.51 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-29 | 2018-05-30 | Município | 29°20'38.000004"S | 52°33'59.000004"O
RS | GARIBALDI/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.67% | 51% | 0.50992 | 2015-05-18 | 2015-01-08 | 2015-10-25 | 2018-01-25 | Município | 29°15'16.999992"S | 51°32'30.000012"O
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Cachoeiro de Itapemirim - ES - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-03-20 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 20°50'2.875200"S | 41°9'7.552800"O
RS | BALNEÁRIO PINHAL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 38.26% | 38% | 0.50995 | 2014-12-10 | 2014-10-20 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 30°17'30.999984"S | 50°15'29.000016"O
RS | BAGÉ/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 8.61% | 15% | 0.50166 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2017-02-07 | 2018-03-29 | Município | 31°20'40.999992"S | 54°5'44.000016"O
SC | MACIEIRA/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.39% | 46% | 0.50983 | 2015-01-20 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-08-22 | Município | 26°51'6.999984"S | 51°22'31.000008"O
SC | LAGUNA/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 47.62% | 75% | 0.50953 | 2014-07-01 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-04-30 | Município | 28°30'38.999988"S | 48°46'50.000016"O
SC | ENTRE RIOS/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.76% | 68% | 0.50825 | 2014-11-04 | 2014-10-13 | 2017-01-31 | 2018-03-15 | Município | 26°43'15.999996"S | 52°33'48.999996"O
SC | BOCAINA DO SUL/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 72.66% | 67% | 0.50153 | 2014-10-07 | 2014-07-30 | 2015-12-29 | 2018-07-05 | Município | 27°44'27.999996"S | 49°56'42.000000"O
SC | BIGUAÇU/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.67% | 20% | 0.50999 | 2014-11-03 | 2014-08-18 | 2016-04-26 | 2018-02-28 | Município | 27°32'17.999988"S | 48°38'52.000008"O
PR | TUNEIRAS DO OESTE/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.73% | 75% | 0.50996 | 2014-07-03 | 2014-04-03 | 2016-12-23 | 2018-07-01 | Município | 23°57'32.000004"S | 52°50'43.000008"O
PR | SANTO INÁCIO/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.98% | 39% | 0.50982 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2015-12-29 | 2018-05-05 | Município | 22°41'36.999996"S | 51°47'31.999992"O
PR | MANOEL RIBAS/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 33.58% | 30% | 0.50988 | 2015-06-23 | 2015-05-21 | 2016-08-21 | 2018-02-27 | Município | 24°30'47.000016"S | 51°39'57.999996"O
PR | LUNARDELLI/PR | Quadra da Escola Municipal de Lunardelli | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 38.32% | 49.5% | 0.51 | 2015-03-03 | 2015-01-10 | 2017-06-23 | 2018-04-23 | Município | 24°4'36.999984"S | 51°44'25.000008"O
PR | CARAMBEÍ/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.34% | 36% | 0.50963 | 2015-02-05 | 2014-12-15 | 2016-04-26 | 2018-08-15 | Município | 24°57'2.000016"S | 50°6'38.999988"O
PR | CÂNDIDO DE ABREU/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 84.55% | 86% | 0.51 | 2014-07-03 | 2014-03-10 | 2015-12-29 | 2018-06-26 | Município | 24°33'47.000016"S | 51°20'9.999996"O
PR | CAMPINA DA LAGOA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.28% | 62% | 0.50992 | 2014-10-09 | 2014-06-09 | 2016-04-26 | 2018-07-10 | Município | 24°35'11.000004"S | 52°48'00.000000"O
SP | PALMITAL/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.58% | 53% | 0.48352 | 2014-12-19 | 2014-11-19 | 2016-05-26 | 2018-03-28 | Município | 22°46'50.000016"S | 50°13'14.000016"O
SP | BORBOREMA/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.15% | 31% | 0.48611 | 2015-05-30 | 2015-05-05 | 2016-10-02 | 2018-04-03 | Município | 21°37'14.000016"S | 49°4'54.000012"O
RJ | PARAÍBA DO SUL/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 21.12% | 20% | 0.48377 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2016-05-26 | 2018-07-24 | Município | 22°8'12.000012"S | 43°15'2.999988"O
RJ | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.83% | 54% | 0.48918 | 2015-03-14 | 2014-09-08 | 2015-10-25 | 2018-06-04 | Município | 22°45'45.000000"S | 41°53'30.000012"O
ES | IBATIBA/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.01% | 20% | 0.50941 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2017-02-24 | 2018-03-24 | Município | 20°13'51.999996"S | 41°30'16.999992"O
ES | AFONSO CLÁUDIO/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 34.28% | 65% | 0.49655 | 2014-11-03 | 2014-05-26 | 2015-12-29 | 2018-02-11 | Município | 20°4'32.999988"S | 41°7'37.999992"O
MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 60.2% | 70% | 0.5053 | 2014-05-15 | 2014-03-10 | 2016-01-03 | 2018-01-30 | Município | 15°10'18.000012"S | 42°45'14.000004"O
MG | PAINEIRAS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 56.41% | 50% | 0.51 | 2014-11-14 | 2014-09-08 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 18°54'33.999984"S | 45°31'54.000012"O
MG | PADRE PARAÍSO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 40.02% | 38% | 0.509 | 2015-04-06 | 2015-03-24 | 2015-12-29 | 2018-06-27 | Município | 17°4'58.000008"S | 41°29'38.000004"O
MG | JORDÂNIA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.99% | 20% | 0.49059 | 2015-04-22 | 2014-12-15 | 2015-12-29 | 2018-07-12 | Município | 15°50'15.000000"S | 40°24'45.000000"O
MG | ITUETA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 84.43% | 81% | 0.50423 | 2014-04-16 | 2014-01-10 | 2015-12-29 | 2018-08-31 | Município | 19°24'29.999988"S | 41°14'31.999992"O
MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.79% | 25% | 0.50993 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-12-29 | 2018-02-17 | Município | 19°43'39.000000"S | 44°52'19.999992"O
MG | CHAPADA GAÚCHA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.48% | 57% | 0.51 | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 15°28'6.999996"S | 45°25'6.999996"O
MG | CATUTI/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.14% | 20% | 0.5098 | 2015-08-14 | 2014-10-08 | 2016-05-26 | 2018-06-30 | Município | 15°21'47.000016"S | 42°57'37.000008"O
MG | CARMO DA MATA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.1% | 53% | 0.50429 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2016-01-03 | 2018-03-22 | Município | 20°33'45.000000"S | 44°52'1.999992"O
MG | BARROSO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.98% | 38% | 0.50607 | 2015-05-29 | 2015-05-13 | 2015-12-29 | 2018-05-30 | Município | 21°11'33.000000"S | 43°57'56.999988"O
MG | ATALÉIA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 96.43% | 92% | 0.50981 | 2014-07-16 | 2014-02-11 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 18°25'14.999988"S | 41°14'8.000016"O
BA | SEABRA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.62% | 45% | 0.51 | 2015-11-12 | 2015-10-07 | 2016-08-21 | 2018-05-04 | Município | 12°16'45.000012"S | 41°47'40.999992"O
BA | SAUBARA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 21.84% | 20% | 0.50226 | 2015-02-16 | 2015-01-06 | 2016-08-21 | 2018-12-30 | Município | 12°44'12.999984"S | 38°46'1.999992"O
BA | SANTA LUZIA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 63.17% | 50% | 0.5058 | 2014-08-11 | 2014-06-20 | 2016-01-03 | 2018-02-28 | Município | 15°25'8.000004"S | 39°19'55.999992"O
BA | RODELAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.54% | 57% | 0.50974 | 2014-06-25 | 2014-02-12 | 2015-12-29 | 2018-03-01 | Município | 8°50'37.000000"S | 38°45'59.000004"O
BA | RIACHÃO DO JACUÍPE/BA | TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 44.36% | 50% | 0.50991 | 2014-08-16 | 2014-06-25 | 2015-12-29 | 2018-01-20 | Município | 11°48'55.000008"S | 39°23'9.999996"O
BA | QUEIMADAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.29% | 56% | 0.50967 | 2015-04-06 | 2015-01-22 | 2016-04-26 | 2018-03-29 | Município | 10°54'56.000016"S | 39°55'53.000004"O
BA | POÇÕES/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.78% | 57% | 0.51 | 2015-04-27 | 2015-02-26 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 14°31'33.999996"S | 40°22'36.999984"O
BA | PIRIPÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.5% | 50% | 0.51 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 14°56'39.000012"S | 41°42'56.000016"O
BA | MURITIBA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 33.95% | 33% | 0.50959 | 2015-08-04 | 2014-07-11 | 2016-10-02 | 2018-02-27 | Município | 12°37'8.000004"S | 38°59'30.000012"O
BA | MORTUGABA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.58% | 50% | 0.50999 | 2014-09-19 | 2014-04-07 | 2016-05-31 | 2018-02-20 | Município | 15°2'4.999992"S | 42°22'9.999984"O
BA | MARCIONÍLIO SOUZA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 99.39% | 97% | 0.50998 | 2014-09-24 | 2014-06-26 | 2016-08-24 | 2018-03-03 | Município | 12°59'51.000000"S | 40°31'57.000000"O
BA | ITAPARICA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.24% | 50% | 0.51 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2015-12-29 | 2018-02-05 | Município | 12°55'45.000012"S | 38°37'33.999996"O
BA | ITAMARI/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 61.07% | 50% | 0.51 | 2014-06-28 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-01-26 | Município | 13°44'54.999996"S | 39°41'21.999984"O
BA | IPIRÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 98.85% | 97% | 0.51 | 2014-06-09 | 2014-04-01 | 2016-06-21 | 2018-01-26 | Município | 12°10'18.000012"S | 39°44'22.999992"O
BA | IPIRÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 75.85% | 75% | 0.51 | 2014-06-09 | 2014-04-01 | 2016-06-21 | 2018-01-26 | Município | 12°11'15.000000"S | 39°44'3.999984"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.79% | 50% | 0.50903 | 2015-01-09 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°53'52.000008"S | 38°21'48.999996"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.88% | 71% | 0.51 | 2015-01-28 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°31'31.000008"S | 38°27'20.999988"O
BA | IBITIARA/BA | Escola Municipal Miguel Araújo | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 51.68% | 50% | 0.47464 | 2015-07-24 | 2015-03-09 | 2016-09-18 | 2018-02-27 | Município | 12°30'42.000012"S | 42°26'29.000004"O
BA | IBIPITANGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.87% | 30% | 0.50998 | 2015-01-19 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°57'51.000012"S | 42°17'31.999992"O
BA | IBIPITANGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 65.65% | 65% | 0.51 | 2015-01-26 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°46'37.999992"S | 42°26'58.999992"O
BA | GLÓRIA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37% | 50% | 0.488 | 2014-08-21 | 2016-02-03 | 2016-08-18 | 2018-02-08 | Município | 9°20'37.000000"S | 38°15'16.999992"O
BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA | Escola Laurentino Mastique | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 75.17% | 73% | 0.5098 | 2014-01-06 | 2013-12-11 | 2015-10-25 | 2018-03-31 | Município | 12°50'51.000000"S | 39°13'13.000008"O
BA | BROTAS DE MACAÚBAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.39% | 20% | 0.50992 | 2015-02-17 | 2015-02-27 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 12°0'14.000004"S | 42°37'50.000016"O
BA | BOQUIRA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 45.48% | 45% | 0.50919 | 2015-06-03 | 2014-06-17 | 2016-12-23 | 2018-06-22 | Município | 12°48'56.999988"S | 42°43'49.000008"O
SE | PROPRIÁ/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.5% | 20% | 0.50981 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°16'32.999988"S | 36°47'51.000000"O
SE | PROPRIÁ/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58% | 50% | 0.50981 | 2014-09-03 | 2014-07-11 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°13'49.000008"S | 36°48'28.000008"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 7.66% | 50% | 0.50999 | 2015-02-23 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°31'19.999992"S | 37°17'33.000000"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 93.14% | 50% | 0.50999 | 2014-10-31 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°29'54.999996"S | 37°11'39.999984"O
SE | AREIA BRANCA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 13.81% | 20% | 0.50922 |  | 2017-09-01 | 2016-08-23 | 2018-04-05 | Município | 10°48'20.000016"S | 37°19'41.999988"O
AL | ANADIA/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.46% | 25% | 0.51 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2015-12-29 | 2018-10-01 | Município | 9°41'53.999999"S | 36°21'2.999988"O
PE | NAZARÉ DA MATA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.61% | 40% | 0.50992 | 2015-01-09 | 2014-10-13 | 2016-03-27 | 2018-01-31 | Município | 7°44'8.000002"S | 35°13'53.000004"O
PE | JUPI/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Mun. Pedro Cordeiro | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 20.58% | 20% | 0.50992 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2016-04-26 | 2018-07-21 | Município | 8°46'1.999999"S | 36°22'57.000000"O
PE | CANHOTINHO/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.12% | 24% | 0.50999 | 2015-03-05 | 2014-12-29 | 2016-08-24 | 2018-03-18 | Município | 8°52'3.000000"S | 36°11'38.000004"O
PE | ARARIPINA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.58% | 64% | 0.50987 | 2014-07-27 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-02-18 | Município | 7°42'25.999999"S | 40°33'43.999992"O
PB | SOUSA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.03% | 50% | 0.5098 | 2015-04-15 | 2015-02-24 | 2017-02-23 | 2018-06-30 | Município | 6°46'32.999999"S | 38°14'48.999984"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 90% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-10-09 | 2013-04-06 | 2018-12-30 | Município | 29°59'57.285600"S | 52°54'16.131600"O
PB | SAPÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 34.92% | 100% | 0.51 | 2015-04-16 | 2014-05-28 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 7°5'46.000000"S | 35°13'31.000008"O
PB | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 56.77% | 59% | 0.51 | 2015-09-17 | 2015-04-17 | 2016-08-22 | 2018-05-01 | Município | 7°6'19.000001"S | 35°52'5.000016"O
PB | SANTANA DOS GARROTES/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.08% | 20% | 0.50971 | 2015-08-13 | 2015-04-24 | 2017-03-20 | 2018-03-20 | Município | 7°23'11.000000"S | 37°59'20.000004"O
PB | SANTA INÊS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 15.07% | 20% | 0.50971 | 2015-08-20 | 2014-09-09 | 2016-08-21 | 2018-08-21 | Município | 7°37'45.000001"S | 38°33'34.999992"O
PB | POCINHOS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 11.76% | 25% | 0.49973 | 2015-05-28 | 2015-04-01 | 2017-06-23 | 2018-06-23 | Município | 7°4'34.000000"S | 36°3'29.999988"O
PB | PILAR/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 16.48% | 20% | 0.50973 | 2015-05-25 | 2015-03-02 | 2016-09-21 | 2018-03-30 | Município | 7°16'14.000002"S | 35°15'7.999992"O
PB | PICUÍ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.78% | 55% | 0.51 | 2014-10-11 | 2014-08-25 | 2016-04-26 | 2018-01-31 | Município | 6°33'2.000002"S | 36°15'6.999984"O
PB | PIANCÓ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.57% | 50% | 0.50971 | 2015-06-08 | 2014-06-25 | 2016-06-21 | 2018-06-23 | Município | 7°12'9.000000"S | 38°2'42.000000"O
PB | LOGRADOURO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.34% | 30% | 0.50988 | 2015-07-06 | 2015-03-02 | 2016-08-22 | 2018-01-20 | Município | 6°37'4.000001"S | 35°26'15.000000"O
PB | GADO BRAVO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 31.25% | 30% | 0.50996 | 2014-11-01 | 2014-08-01 | 2016-04-26 | 2018-04-30 | Município | 7°33'33.000001"S | 35°48'14.000004"O
PB | FAGUNDES/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 55.16% | 50% | 0.50923 | 2014-08-19 | 2014-07-01 | 2017-06-23 | 2018-06-23 | Município | 7°20'44.999999"S | 35°47'44.999988"O
PB | DUAS ESTRADAS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.3% | 100% | 0.51 | 2015-08-11 | 2015-05-28 | 2017-02-23 | 2018-06-30 | Município | 6°40'23.999999"S | 35°23'12.000012"O
PB | CATURITÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.1% | 100% | 0.50825 | 2014-08-22 | 2014-03-13 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 7°24'42.999998"S | 36°1'50.000016"O
PB | CARRAPATEIRA/PB | Terreno da Escola Galdino Antonio da Silva | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 20% | 20% | 0.50924 | 2015-03-27 | 2014-12-20 | 2015-09-29 | 2018-03-27 | Município | 7°2'26.000002"S | 38°20'39.999984"O
PB | CACIMBA DE DENTRO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 61.61% | 54% | 0.5097 | 2014-11-18 | 2014-09-08 | 2015-12-29 | 2018-03-18 | Município | 7°14'13.999999"S | 36°46'57.000000"O
RN | SÃO TOMÉ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 98.93% | 95.95% | 0.50755 | 2014-02-21 | 2014-01-28 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 5°58'28.999999"S | 36°4'35.000004"O
RN | OLHO-D'ÁGUA DO BORGES/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.62% | 50% | 0.51 | 2014-10-29 | 2014-09-22 | 2016-03-09 | 2018-03-02 | Município | 5°57'11.000002"S | 37°42'30.999996"O
RN | MOSSORÓ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta - E.M. E.L.M | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 42.83% | 38% | 0.50997 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-11-23 | 2018-04-30 | Município | 5°25'48.000000"S | 37°12'15.999984"O
RN | MOSSORÓ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta -E.M.HLM - 007/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 16.24% | 20% | 0.50951 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2016-11-23 | 2018-04-30 | Município | 5°13'46.999999"S | 37°21'12.999996"O
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.58% | 50% | 0.50997 | 2014-07-03 | 2014-05-05 | 2016-06-21 | 2018-04-30 | Município | 6°26'30.000001"S | 35°47'9.999996"O
RN | MARCELINO VIEIRA/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.04% | 20% | 0.51 | 2015-09-09 | 2015-08-10 | 2016-04-26 | 2018-09-12 | Município | 6°17'37.000000"S | 38°9'50.000004"O
AC | CAPIXABA/AC | Capixaba - AC - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 10°33'42.490800"S | 67°41'22.272000"O
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.31% | 55% | 0.50808 | 2015-04-01 | 2015-02-23 | 2017-06-01 | 2018-05-30 | Município | 5°45'34.999999"S | 35°59'48.000012"O
CE | VÁRZEA ALEGRE/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 65% | 50% | 0.5086 | 2014-05-07 | 2014-03-12 | 2015-12-29 | 2018-03-20 | Município | 6°52'14.999999"S | 39°27'33.000012"O
CE | VÁRZEA ALEGRE/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 79.99% | 50% | 0.50859 | 2014-04-11 | 2014-01-06 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 6°49'40.000001"S | 39°27'5.000004"O
CE | PORANGA/CE | Quadra Colégio 19 de Novembro II | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 97.18% | 100% | 0.50991 | 2014-03-18 | 2014-01-17 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 4°44'48.000001"S | 40°56'8.999988"O
CE | PARAMOTI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.61% | 50% | 0.50548 | 2015-08-03 | 2014-04-01 | 2015-12-29 | 2018-06-20 | Município | 4°8'47.000000"S | 39°19'21.000000"O
CE | ORÓS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 56.88% | 56% | 0.51 | 2015-09-04 | 2015-07-15 | 2016-08-18 | 2018-01-20 | Município | 6°22'31.000001"S | 39°2'45.999996"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 14.19% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 4°54'29.000002"S | 38°25'36.999984"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 18.89% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 4°54'29.999999"S | 38°25'36.000012"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1.17% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 4°54'42.999998"S | 38°25'36.000012"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 19.76% | 20% | 0.50871 | 2014-08-21 | 2014-05-29 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 4°54'11.000002"S | 38°25'36.999984"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.17% | 50% | 0.50985 | 2014-05-18 | 2014-03-06 | 2015-12-29 | 2018-01-31 | Município | 7°15'33.999998"S | 39°5'38.000004"O
CE | MARCO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.6% | 84% | 0.50861 | 2014-11-24 | 2014-09-11 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 3°7'16.000000"S | 40°8'58.999992"O
CE | MADALENA/CE | Vicente Patrício de Almeida | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 12.36% | 50% | 0.51 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2016-01-03 | 2018-03-02 | Município | 4°52'37.999999"S | 39°33'14.000004"O
CE | IPUEIRAS/CE | QUADRA DA ESTAÇÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 66.8% | 65% | 0.51 | 2014-05-28 | 2014-04-14 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 4°32'6.000000"S | 40°43'27.000012"O
AL | CAJUEIRO/AL | Cajueiro - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 20% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-08-29 | 2013-03-22 | 2018-12-30 | Município | 9°23'43.976400"S | 36°8'52.576800"O
CE | IPUEIRAS/CE | QUADRA DA BAIXA DO FRADE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 44.38% | 50% | 0.50999 | 2014-05-25 | 2014-04-30 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 4°32'26.999999"S | 40°51'57.999996"O
CE | CHAVAL/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.46% | 57% | 0.50986 | 2014-09-18 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-07-05 | Município | 3°10'5.000002"S | 41°19'17.000004"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Construção de Quadra Coberta na Escola Francisco Lôbo Cavalcante | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 82.15% | 50% | 0.49329 | 2015-09-08 | 2014-03-10 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°9'37.000001"S | 39°51'46.000008"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 27.2% | 40% | 0.51 | 2014-11-19 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°24'51.000001"S | 38°53'22.999992"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.02% | 40% | 0.51 | 2015-08-20 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°19'18.000001"S | 38°53'7.000008"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 26.93% | 40% | 0.51 | 2014-11-19 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°25'0.000001"S | 38°50'42.000000"O
CE | ALTO SANTO/CE | Quadra da EMEF. MARIA DO SOCORRO MAIA - JARDIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 44.08% | 50% | 0.51 | 2014-12-19 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°29'53.999999"S | 38°15'42.999984"O
PI | DOM INOCÊNCIO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 65.27% | 60% | 0.5094 | 2014-10-14 | 2014-06-04 | 2016-07-24 | 2018-01-21 | Município | 9°0'14.000000"S | 41°58'30.000000"O
PI | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 26.86% | 20% | 0.51 | 2014-07-22 | 2014-05-30 | 2016-08-18 | 2018-11-14 | Município | 8°29'29.000000"S | 41°49'3.000000"O
PI | CANAVIEIRA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 15.74% | 40% | 0.50992 | 2014-10-01 | 2014-06-09 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 7°33'33.000001"S | 43°39'29.999988"O
PI | BARRAS/PI | ESCOLA MUNICIPAL RIACHO VERDE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 95.82% | 95% | 0.50893 | 2014-11-14 | 2014-08-04 | 2015-12-29 | 2018-03-10 | Município | 4°17'38.000000"S | 42°21'11.000016"O
MA | SERRANO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.94% | 50% | 0.50992 | 2015-02-20 | 2014-09-15 | 2016-08-18 | 2018-04-30 | Município | 1°51'15.999998"S | 45°5'43.000008"O
MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 75.25% | 72% | 0.51 | 2015-06-15 | 2015-01-05 | 2016-03-09 | 2018-04-30 | Município | 4°22'45.999998"S | 44°40'6.999996"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 56.99% | 59% | 0.50989 | 2014-07-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-04-10 | Município | 2°27'19.000001"S | 45°29'36.999996"O
MA | PINDARÉ-MIRIM/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 14.06% | 20% | 0.50986 | 2015-05-04 | 2015-02-06 | 2017-02-28 | 2018-06-30 | Município | 3°37'10.999999"S | 45°22'36.999984"O
MA | MATÕES DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 86.17% | 77% | 0.50996 | 2015-01-20 | 2014-10-01 | 2016-04-26 | 2018-02-26 | Município | 3°48'54.000000"S | 44°34'28.999992"O
MA | MATINHA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.56% | 100% | 0.50997 | 2014-05-27 | 2013-10-18 | 2015-10-25 | 2018-06-30 | Município | 3°5'35.000002"S | 45°2'47.000004"O
MA | JUNCO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.31% | 50% | 0.51 | 2015-06-08 | 2014-07-30 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | Município | 1°50'8.999999"S | 46°5'22.999992"O
MA | JUNCO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 49.72% | 43% | 0.50978 | 2014-11-19 | 2014-07-30 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | Município | 1°50'8.999999"S | 46°5'26.999988"O
MA | IGARAPÉ DO MEIO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 38.78% | 49.98% | 0.50594 | 2015-01-26 | 2014-11-04 | 2016-09-21 | 2018-05-30 | Município | 3°36'52.999999"S | 45°10'41.000016"O
MA | ESPERANTINÓPOLIS/MA | Bairro Centro - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 56.42% | 20% | 0.50997 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2015-12-29 | 2018-04-30 | Município | 4°53'7.000001"S | 44°40'18.000012"O
MA | CAPINZAL DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.05% | 80% | 0.50996 | 2014-09-19 | 2014-06-02 | 2016-06-21 | 2018-11-15 | Município | 4°36'38.999999"S | 44°20'35.000016"O
MA | CACHOEIRA GRANDE/MA | Construção de Quadra E.M Prof Maria Celeste Marques - Sede | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 37.63% | 50% | 0.50996 | 2015-09-22 | 2014-05-23 | 2016-04-26 | 2018-03-20 | Município | 2°55'41.000002"S | 44°3'1.000008"O
MA | ANAJATUBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta Pov Afoga | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 35.69% | 75% | 0.50996 | 2014-08-22 | 2014-06-23 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 3°7'27.999998"S | 44°33'41.000004"O
MA | ALTO PARNAÍBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 16.47% | 17% | 0.50977 | 2015-10-09 | 2015-03-23 | 2016-10-02 | 2018-05-20 | Município | 9°6'36.000000"S | 45°56'21.000012"O
TO | AXIXÁ DO TOCANTINS/TO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 45.92% | 50% | 0.50992 | 2014-09-19 | 2014-08-01 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°36'43.999999"S | 47°46'14.999988"O
PA | SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.89% | 25% | 0.51 | 2015-08-28 | 2015-02-11 | 2016-04-26 | 2018-01-23 | Município | 0°45'2.999999"S | 48°1'15.999996"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 13.77% | 100% | 0.51 | 2015-02-19 | 2014-04-02 | 2017-03-28 | 2018-06-30 | Município | 1°47'33.000000"S | 52°12'41.000004"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 18.27% | 100% | 0.51 | 2015-02-19 | 2014-04-02 | 2017-03-28 | 2018-06-30 | Município | 1°38'34.000001"S | 52°9'34.999992"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 71.52% | 75% | 0.5098 | 2014-07-12 | 2014-06-11 | 2016-01-03 | 2018-02-28 | Município | 1°12'51.999998"S | 47°23'8.999988"O
PA | GURUPÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.48% | 20% | 0.50994 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2017-01-30 | 2018-03-30 | Município | 1°24'36.000000"S | 51°38'12.000012"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 012/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 12.19% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°34'36.000001"S | 48°52'49.000008"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 011/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 14.54% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°38'58.999999"S | 48°56'44.999988"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 010/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 12.19% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°41'39.000001"S | 48°57'11.999988"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 27.06% | 25% | 0.50963 | 2015-10-13 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°50'53.000002"S | 48°55'32.000016"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.24% | 50% | 0.50963 | 2015-04-17 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°42'41.000000"S | 48°49'9.000012"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 44.48% | 44% | 0.50963 | 2015-12-08 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'43.000000"S | 48°51'27.000000"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 87.83% | 85% | 0.50963 | 2015-02-10 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'36.000001"S | 48°51'52.999992"O
RR | CARACARAÍ/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.27% | 23% | 0.51 | 2015-02-10 | 2014-12-11 | 2016-08-18 | 2018-02-01 | Município | 1°50'2.000000"N | 61°7'59.999988"O
RR | CARACARAÍ/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.01% | 20% | 0.50999 | 2015-02-10 | 2014-12-11 | 2016-08-18 | 2018-02-01 | Município | 1°48'45.000000"N | 61°7'41.999988"O
AM | MANICORÉ/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.26% | 40% | 0.51 | 2014-03-17 | 2013-11-28 | 2015-10-25 | 2018-05-21 | Município | 5°29'53.000002"S | 60°49'45.000012"O
AM | LÁBREA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 8.03% | 20% | 0.50987 | 2015-07-21 | 2014-08-25 | 2016-12-31 | 2018-09-30 | Município | 7°16'17.000000"S | 64°48'3.999996"O
AM | JUTAÍ/AM | QUADRA COBERTA- PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 53.81% | 49.99% | 0.50999 | 2014-08-27 | 2014-07-01 | 2017-05-20 | 2018-03-05 | Município | 2°45'11.999999"S | 66°46'36.000012"O
AM | CAREIRO DA VÁRZEA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.32% | 57% | 0.50977 | 2015-06-23 | 2015-02-10 | 2016-08-21 | 2018-03-19 | Município | 3°22'49.000001"S | 59°38'18.999996"O
AM | CAREIRO DA VÁRZEA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 72.26% | 63% | 0.50977 | 2015-05-28 | 2015-02-10 | 2016-08-21 | 2018-03-19 | Município | 3°5'39.999998"S | 59°42'57.999996"O
AC | MÂNCIO LIMA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.51% | 50% | 0.50999 | 2014-09-25 | 2014-01-22 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 7°35'21.999998"S | 72°56'9.999996"O
AC | MÂNCIO LIMA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 30.68% | 35% | 0.50999 | 2015-01-30 | 2014-01-10 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 7°37'32.000002"S | 72°52'49.000008"O
AC | CAPIXABA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 34.94% | 100% | 0.51 | 2015-06-29 | 2015-03-23 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 10°26'39.000012"S | 67°42'39.999996"O
RO | CASTANHEIRAS/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.86% | 50% | 0.50851 | 2015-05-20 | 2014-10-20 | 2016-08-22 | 2018-03-05 | Município | 11°29'51.000000"S | 61°48'32.000004"O
RO | PRESIDENTE MÉDICI/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 40.41% | 40% | 0.50997 | 2015-02-05 | 2014-09-22 | 2016-04-26 | 2018-01-30 | Município | 11°10'18.999984"S | 61°54'19.000008"O
MS | NIOAQUE/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.55% | 81.7% | 0.50565 | 2014-11-14 | 2014-10-06 | 2016-05-26 | 2018-03-24 | Município | 21°9'19.000008"S | 55°50'3.000012"O
SP | SÃO SEBASTIÃO/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.48% | 40% | 0.51 | 2014-08-11 | 2016-01-11 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 23°46'12.000000"S | 45°37'59.999988"O
SP | BATATAIS/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.76% | 51% | 0.50998 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2016-04-26 | 2018-04-26 | Município | 20°52'46.999992"S | 47°35'31.999992"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.94% | 40% | 0.50956 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2015-12-29 | 2018-08-01 | Município | 22°49'27.999984"S | 42°5'17.999988"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 88.83% | 80% | 0.50956 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2015-12-29 | 2018-08-01 | Município | 22°50'7.000008"S | 42°8'11.000004"O
ES | CONCEIÇÃO DA BARRA/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 44.66% | 50% | 0.51 | 2015-03-12 | 2015-03-02 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 18°35'6.000000"S | 39°44'3.999984"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 72.89% | 62% | 0.51 | 2015-01-29 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°46'54.999984"S | 38°21'32.000004"O
SE | CARIRA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta no Povoado Massaranduba | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 71.36% | 70% | 0.5096 | 2014-10-08 | 2014-08-18 | 2016-04-26 | 2018-01-30 | Município | 10°21'23.000004"S | 37°41'24.000000"O
AL | SENADOR RUI PALMEIRA/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 27.82% | 25% | 0.50986 |  | 2017-01-25 | 2015-12-29 | 2018-04-17 | Município | 9°27'29.999999"S | 37°27'15.000012"O
AL | PORTO CALVO/AL | Porto Calvo - Construção de Quadra Escolar Coberta | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 34.06% | 32% | 0.50999 | 2015-02-11 | 2015-01-06 | 2015-10-25 | 2018-06-04 | Município | 9°3'18.000000"S | 35°23'47.000004"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | Quadra Duque de Caxias | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 10.97% | 20% | 0.50983 |  | 2016-05-25 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 8°4'27.999998"S | 35°21'27.000000"O
PE | LAJEDO/PE | QUADRA ESCOLAR SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 79.19% | 68% | 0.50862 | 2015-01-26 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 8°40'13.000001"S | 36°19'46.999992"O
PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.94% | 55% | 0.50977 | 2014-08-10 | 2013-12-10 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 8°22'39.000000"S | 35°45'16.999992"O
PB | BAYEUX/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.76% | 55% | 0.50983 | 2015-07-18 | 2014-07-02 | 2015-12-29 | 2018-12-20 | Município | 7°7'31.000001"S | 34°55'23.000016"O
CE | GUAIÚBA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 63.76% | 65% | 0.51 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 4°3'1.000001"S | 38°38'0.999996"O
CE | BARRO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 42.29% | 26% | 0.51 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2016-06-21 | 2018-12-12 | Município | 7°10'55.999999"S | 38°46'51.999996"O
MA | SANTA LUZIA/MA | UI, DEURIS DE DEUS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 20.21% | 20% | 0.5042 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2016-01-03 | 2018-08-30 | Município | 3°57'42.999998"S | 45°39'6.000012"O
MA | SANTA LUZIA/MA | RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 13.14% | 20% | 0.5042 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2016-01-03 | 2018-08-30 | Município | 4°11'40.999999"S | 46°8'8.999988"O
MA | SANTA LUZIA/MA | ESCOLA DEHON | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 25.56% | 20% | 0.5042 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2016-01-03 | 2018-08-30 | Município | 3°58'5.999999"S | 45°39'20.999988"O
MA | PINHEIRO/MA | EM CATARINA VELOSO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 64% | 60% | 0.50991 | 2014-10-09 | 2014-01-20 | 2017-01-30 | 2018-07-31 | Município | 2°45'50.000000"S | 45°16'46.999992"O
MA | PINHEIRO/MA | UI JOSE ERIVAN CORDEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 58.62% | 57% | 0.50999 | 2014-09-05 | 2014-01-20 | 2017-01-30 | 2018-07-31 | Município | 2°32'13.999999"S | 45°5'53.999988"O
MA | PINHEIRO/MA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PINHEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 64.36% | 64% | 0.50988 | 2014-09-11 | 2014-01-20 | 2017-01-30 | 2018-07-31 | Município | 2°31'9.999998"S | 45°5'13.999992"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.69% | 50% | 0.51 | 2014-10-28 | 2014-05-15 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 2°4'50.000002"S | 45°47'39.999984"O
MA | ANAJATUBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 93.58% | 92% | 0.50996 | 2014-08-22 | 2014-06-18 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 3°16'4.000001"S | 44°37'9.999984"O
MA | AÇAILÂNDIA/MA | QUADRA DO PARQUE DAS NAÇÕES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 17.76% | 50% | 0.50954 | 2015-01-21 | 2014-09-22 | 2015-12-29 | 2018-10-06 | Município | 4°56'12.999998"S | 47°27'55.000008"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 73.45% | 63% | 0.50963 | 2015-04-17 | 2014-10-09 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'27.000001"S | 48°52'46.999992"O
AM | LÁBREA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.97% | 20% | 0.50993 | 2015-06-22 | 2014-08-25 | 2016-12-31 | 2018-09-30 | Município | 7°15'25.999999"S | 64°47'25.000008"O
RO | JI-PARANÁ/RO | Quadra do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Parque dos Pioneiros | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 19.54% | 18% | 0.51 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | Município | 10°54'24.000012"S | 61°54'43.999992"O
MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - CE DIAS CARNEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 21.01% | 20% | 0.50973 |  | 2016-12-02 | 2016-01-03 | 2019-01-30 | Estado | 5°18'42.000001"S | 44°14'44.000016"O
MA | SÃO LUÍS/MA | SÃO LUIS - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 13.82% | 15% | 0.50973 |  | 2017-12-01 | 2015-12-29 | 2018-01-30 | Estado | 2°32'52.000001"S | 44°14'0.999996"O
CE | CASCAVEL/CE | RONALDO CAMINHA BARBOSA EEM 096 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 27.89% | 20% | 0.5096 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2015-12-29 | 2018-08-20 | Estado | 4°1'44.000400"S | 38°1'56.002800"O
SP | UBATUBA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 74.03% | 74% | 0.15387 | 2015-03-23 | 2015-03-02 | 2016-06-21 | 2018-05-20 | Município | 23°26'8.000016"S | 45°4'50.999988"O
SP | ITATINGA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 47.93% | 45% | 0.14095 | 2015-01-09 | 2014-11-03 | 2016-04-28 | 2018-02-15 | Município | 23°6'25.999992"S | 48°36'24.000012"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1% | 15% | 0.24454 | 2015-11-09 | 2015-08-06 | 2016-09-18 | 2018-07-29 | Município | 19°28'32.999988"S | 44°15'24.999984"O
BA | RIBEIRA DO POMBAL/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 95.06% | 95% | 0.185 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-10-02 | 2018-02-20 | Município | 10°42'50.000004"S | 38°32'2.000004"O
AL | ARAPIRACA/AL | Cobertura de Quadra Escolar do bairro Canafístula | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 54.98% | 50% | 0.18389 | 2014-09-24 | 2014-07-25 | 2016-05-04 | 2018-01-31 | Município | 9°45'34.999999"S | 36°38'17.000016"O
AL | ARAPIRACA/AL | COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR 01 DA ESCOAL DO BRISA DO LAGO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 50.6% | 50% | 0.18389 | 2014-09-15 | 2014-08-04 | 2016-05-04 | 2018-01-31 | Município | 9°46'50.000002"S | 36°40'32.000016"O
CE | MAURITI/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 13.15% | 20% | 0.17991 | 2014-08-30 | 2014-09-25 | 2017-02-22 | 2018-01-31 | Município | 7°15'15.999998"S | 38°45'29.000016"O
CE | BANABUIÚ/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.45% | 50% | 0.24078 | 2015-01-30 | 2014-05-30 | 2016-06-21 | 2018-02-28 | Município | 5°18'7.999999"S | 38°55'27.999984"O
PE | BELÉM DE MARIA/PE, CATENDE/PE, LAGOA DOS GATOS/PE, PALMARES/PE | Barragem de Gatos, como parte do sistema integrado de controle de enchentes da Bacia do Una visando controle de enchentes e inundações. | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 25% | 0% | 10.384 | 2013-03-25 | 2013-04-24 | 2014-09-25 | 2019-02-27 | Estado | 8°39'15.000012"S | 35°54'10.000008"O
PE | BELÉM DE MARIA/PE, CATENDE/PE, CUPIRA/PE, PALMARES/PE | Barragem de Panelas II, como parte do sistema integrado de controle de enchentes da Bacia do Una visando controle de enchentes e inundações. | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 45% | 0% | 31.9415 | 2013-04-24 | 2013-03-25 | 2014-10-24 | 2019-12-28 | Estado | 8°37'0.999984"S | 35°57'00.000000"O
SE | BOQUIM/SE | Boquim - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2014-06-27 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 11°10'54.048000"S | 37°35'3.253200"O
SE | BOQUIM/SE | Boquim - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2014-06-27 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 11°9'19.188000"S | 37°37'7.766400"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 20% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°13'7.107600"S | 35°37'0.238800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°18'4.082400"S | 35°28'59.656800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°11'29.234400"S | 35°27'50.104800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-06 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°11'34.638000"S | 35°28'10.362000"O
PE | FEIRA NOVA/PE | Feira Nova - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 20% | 20% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-07-29 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 7°54'49.366800"S | 35°25'7.392000"O
PE | FEIRA NOVA/PE | Feira Nova - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 1% | 20% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-07-29 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 7°53'31.016400"S | 35°18'18.288000"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Medicilândia - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 80% | 0.512 | 2014-10-10 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 3°26'56.382000"S | 52°53'27.967200"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Medicilândia - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 80% | 0.512 | 2014-10-10 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 3°26'46.514400"S | 52°53'21.786000"O
SP | MARACAÍ/SP | Maracaí - SP - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 100% | 0.075 | 2014-09-27 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 22°37'42.920400"S | 50°40'3.878400"O
SE | BOQUIM/SE | Boquim - SE - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 99% | 100% | 0.21146 | 2014-09-27 | 2014-10-02 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 11°8'53.113200"S | 37°37'8.673600"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Florianópolis - SC - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 50% | 100% | 0.24999 | 2014-09-27 | 2015-07-15 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 27°36'13.251600"S | 48°35'45.632400"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Simões Filho - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Titularidade/Desapropriação | 5% | 10% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-12-06 | 2013-03-24 | 2018-12-30 | Município | 12°47'10.885200"S | 38°24'3.574800"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Florianópolis - SC - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 60% | 100% | 0.0528 | 2014-09-27 | 2015-07-15 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 27°36'57.787200"S | 48°29'3.224400"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Simões Filho - BA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Titularidade/Desapropriação | 1% | 10% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-03-24 | 2018-12-30 | Município | 12°47'13.297200"S | 38°24'19.645200"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Etapas 2 e 3 - Restauração de 149 imóveis - Vila Martin Smith. | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 14% | 0% | 16.4578 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | Município | 23°39'50.760000"S | 46°32'17.160000"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Etapa 1 - Restauração de 93 imóveis - Vila Martin Smith. | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 32.58% | 32.58% | 13.5343 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | Município | 23°39'50.040000"S | 46°32'17.160000"O
RS | PELOTAS/RS | Requalificação da Pça. Cel. Pedro Osório e travessias acessíveis (Etapa final) | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 3.38% | 3.38% | 10 | 2014-05-01 | 2015-12-01 | 2015-04-01 | 2018-12-01 | Município | 31°46'19.560000"S | 52°20'33.360000"O
MT | CUIABÁ/MT | Restauração do Casarão da FUNAI | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 25% | 25% | 0.6 | 2014-12-01 | 2015-11-01 | 2014-11-20 | 2018-10-01 | Município | 15°35'44.880000"S | 56°5'49.200000"O
MT | CUIABÁ/MT | Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, s/n - Posto Municipal de Apoio à Policia Militar | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 51.93% | 51.93% | 0.66447 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 2015-04-20 | 2018-10-01 | Município | 15°35'45.960000"S | 56°5'47.040000"O
MT | CUIABÁ/MT | Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 16, esquina com a Rua Campo Grande - Creche | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 57.14% | 57.14% | 0.7 | 2014-12-01 | 2015-11-01 | 2015-02-20 | 2018-10-01 | Município | 15°35'45.240000"S | 56°5'46.320000"O
MT | CUIABÁ/MT | Restauração do Casarão a R. Pedro Celestino, 79 - Escritório de Gestão do Centro Histórico | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 34.69% | 28.57% | 0.7 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 2018-10-01 | Município | 15°35'45.960000"S | 56°5'49.200000"O
MG | CONGONHAS/MG | Implantação do Parque da Romaria | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | Técnico | 44.43% | 44.43% | 3.5 | 2014-12-01 | 2015-11-01 | 2015-09-20 | 2018-12-17 | Município | 20°30'0.360000"S | 43°51'28.440000"O
AM | MANAUS/AM | Requalificação urbanística do entorno do Mercado Municipal Adolpho Lisboa - recuperação da pavimentação, acessibilidade, iluminação, sinalização, mobiliario urbano e paisagismo (ruas dos Barés, Barão de São Domingos, Miranda Leão, Av. Manaus Moderna e Pça do Mercado | Cidades Históricas | Ministério da Cultura | #VALUE! | 1.46% | 1.46% | 6.87 | 2015-02-01 | 2015-11-01 | 2015-08-20 | 2018-12-01 | Município | 3°6'7.560000"S | 60°1'29.280000"O
RS | BOM RETIRO DO SUL/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.96% | 100% | 0.1849 | 2015-02-12 | 2014-08-27 | 2015-08-30 | 2018-06-30 | Município | 29°36'1.000008"S | 51°56'12.000012"O
MG | MATO VERDE/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.47% | 50% | 0.24433 | 2014-10-23 | 2014-07-03 | 2015-08-31 | 2018-04-30 | Município | 15°27'39.999996"S | 42°54'11.999988"O
BA | TERRA NOVA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.83% | 23% | 0.24491 | 2015-03-10 | 2014-09-17 | 2015-08-27 | 2018-07-30 | Município | 12°18'54.000000"S | 38°35'27.999996"O
AL | ANADIA/AL | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.88% | 66% | 0.185 | 2014-03-11 | 2014-02-03 | 2015-08-27 | 2018-02-19 | Município | 9°41'30.000001"S | 36°18'38.000016"O
PE | JATOBÁ/PE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 15.63% | 20% | 0.16573 | 2014-12-19 | 2014-04-01 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 9°10'50.000002"S | 38°15'47.000016"O
PB | MATARACA/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 60.44% | 60% | 0.17724 | 2014-04-21 | 2014-02-04 | 2015-08-27 | 2018-06-24 | Município | 6°36'6.999998"S | 35°2'53.999988"O
CE | MARANGUAPE/CE | Cobertura de Quadra da Escola Bárbara de Alencar | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 92.62% | 92% | 0.185 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-08-27 | 2018-04-30 | Município | 4°1'30.000000"S | 38°52'8.000004"O
CE | LIMOEIRO DO NORTE/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 9.62% | 50% | 0.185 | 2015-04-15 | 2014-06-03 | 2015-10-25 | 2018-03-29 | Município | 5°13'21.000000"S | 37°53'6.000000"O
CE | ALTO SANTO/CE | Quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda - Castanhão | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 93.87% | 50% | 0.245 | 2014-09-12 | 2013-11-21 | 2015-08-27 | 2018-03-30 | Município | 5°28'0.000001"S | 38°24'30.999996"O
PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 91.28% | 91% | 0.245 | 2014-10-16 | 2014-09-05 | 2015-08-26 | 2018-01-31 | Município | 3°42'11.000002"S | 41°54'41.000004"O
GO | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 61.62% | 50% | 0.50052 | 2014-03-12 | 2013-11-20 | 2015-08-20 | 2018-03-30 | Município | 16°34'50.999988"S | 49°41'48.999984"O
GO | GUARANI DE GOIÁS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.14% | 50% | 0.50164 | 2014-07-07 | 2014-05-10 | 2015-08-20 | 2018-03-20 | Município | 13°56'11.000004"S | 46°28'50.000016"O
RS | MORRINHOS DO SUL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.02% | 66% | 0.49819 | 2014-09-05 | 2014-07-14 | 2015-08-27 | 2018-04-02 | Município | 29°18'21.999996"S | 49°56'6.000000"O
PR | PEABIRU/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 72.87% | 50% | 0.50995 | 2014-10-07 | 2014-07-02 | 2015-08-23 | 2018-06-20 | Município | 23°54'36.000000"S | 52°20'48.000012"O
SP | LUCÉLIA/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 85.57% | 83% | 0.51 | 2014-06-30 | 2014-06-28 | 2015-09-23 | 2018-03-30 | Município | 21°44'3.000012"S | 51°1'0.999984"O
SP | JUQUIÁ/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 81% | 78% | 0.50984 | 2014-08-28 | 2014-08-04 | 2015-09-29 | 2018-05-30 | Município | 24°19'22.000008"S | 47°38'11.000004"O
SP | JABOTICABAL/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 73.27% | 73% | 0.51 | 2014-07-28 | 2014-07-01 | 2015-10-25 | 2018-03-29 | Município | 21°15'12.999996"S | 48°20'15.000000"O
MG | JANAÚBA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.26% | 20% | 0.51 | 2015-06-25 | 2015-01-07 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 15°43'41.999988"S | 43°19'33.999996"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 83.77% | 80% | 0.50945 | 2014-08-22 | 2014-05-12 | 2015-09-23 | 2018-03-24 | Município | 15°4'27.000012"S | 43°7'18.000012"O
MG | CRISTINA/MG | Quadra da E. M. Maria da Glória F. Zaiden | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 67.07% | 69% | 0.51 | 2014-10-03 | 2014-08-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 22°13'28.999992"S | 45°16'21.000000"O
BA | UAUÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.09% | 50% | 0.50981 | 2014-08-29 | 2014-05-29 | 2015-09-23 | 2018-03-09 | Município | 9°50'12.000001"S | 39°29'30.999984"O
BA | TERRA NOVA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.58% | 25% | 0.50976 | 2015-03-02 | 2014-09-18 | 2015-08-09 | 2018-06-05 | Município | 12°24'33.000012"S | 38°37'0.000012"O
BA | SAUBARA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.1% | 35% | 0.50895 | 2014-05-05 | 2013-12-23 | 2015-09-23 | 2018-12-30 | Município | 11°24'36.000000"S | 41°16'50.999988"O
BA | MARCIONÍLIO SOUZA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 95.2% | 95% | 0.50999 | 2014-07-01 | 2013-11-11 | 2015-09-23 | 2018-03-04 | Município | 12°59'53.999988"S | 40°31'59.999988"O
BA | GUARATINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.33% | 59% | 0.51 | 2014-02-05 | 2013-10-05 | 2015-08-09 | 2018-02-17 | Município | 16°33'45.000000"S | 39°47'12.999984"O
BA | GUARATINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.96% | 67% | 0.51 | 2013-12-20 | 2013-10-05 | 2015-08-09 | 2018-02-17 | Município | 16°33'25.999992"S | 39°46'53.000004"O
BA | CHORROCHÓ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 96.63% | 99% | 0.50974 | 2014-04-05 | 2014-02-24 | 2015-09-23 | 2018-02-20 | Município | 8°49'18.000001"S | 38°58'45.000012"O
BA | CAMAMU/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 41.32% | 40% | 0.51 | 2014-12-19 | 2014-09-20 | 2015-12-29 | 2018-01-10 | Município | 14°0'18.000000"S | 39°6'6.000012"O
BA | BIRITINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 29.72% | 27% | 0.50431 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2015-09-23 | 2018-04-18 | Município | 11°39'56.000016"S | 38°42'7.999992"O
BA | ALAGOINHAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.64% | 50% | 0.51 | 2014-07-23 | 2014-11-18 | 2016-08-18 | 2018-02-06 | Município | 12°7'5.000016"S | 38°24'25.999992"O
SE | CARIRA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 70.27% | 60% | 0.5096 | 2014-02-03 | 2013-11-25 | 2015-08-20 | 2018-09-01 | Município | 10°22'33.999996"S | 37°40'54.000012"O
PE | SERTÂNIA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.14% | 50% | 0.50921 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2015-08-23 | 2018-08-19 | Município | 8°10'45.999998"S | 37°17'9.999996"O
PE | CARNAUBEIRA DA PENHA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.58% | 100% | 0.50964 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2015-08-20 | 2018-06-30 | Município | 8°18'41.000000"S | 38°44'22.999992"O
PB | NOVA PALMEIRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 68.61% | 75% | 0.51 | 2014-07-27 | 2014-05-12 | 2015-08-20 | 2018-05-16 | Município | 6°41'4.999999"S | 36°25'10.999992"O
PB | JERICÓ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 98.07% | 83% | 0.51 | 2014-07-07 | 2014-04-07 | 2015-08-20 | 2018-02-18 | Município | 6°33'11.000002"S | 37°48'36.000000"O
PB | AREIA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.6% | 50% | 0.50972 | 2014-08-20 | 2014-02-24 | 2015-08-30 | 2018-02-28 | Município | 6°56'20.000000"S | 35°45'23.000004"O
PB | ALGODÃO DE JANDAÍRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 23.65% | 20% | 0.51 | 2015-04-22 | 2014-03-25 | 2015-08-30 | 2018-03-30 | Município | 6°48'46.000001"S | 35°54'55.000008"O
CE | PARAMOTI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 53.35% | 50% | 0.50548 | 2015-01-30 | 2014-04-01 | 2015-09-23 | 2018-05-01 | Município | 4°9'49.000000"S | 39°21'15.999984"O
CE | PACAJUS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 55.72% | 53% | 0.51 | 2014-09-12 | 2014-07-16 | 2015-09-23 | 2018-03-31 | Município | 4°10'41.999999"S | 38°27'29.999988"O
CE | MULUNGU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.5% | 100% | 0.51 | 2015-01-06 | 2013-11-12 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 4°20'20.000000"S | 39°1'3.000000"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.5% | 50% | 0.50985 | 2014-05-20 | 2014-03-06 | 2015-09-23 | 2018-01-30 | Município | 7°25'57.000000"S | 39°5'12.999984"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 35.16% | 25% | 0.50985 | 2014-05-20 | 2014-03-06 | 2015-08-24 | 2018-04-21 | Município | 7°22'0.999998"S | 39°12'30.999996"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.69% | 62% | 0.50985 | 2014-05-18 | 2014-03-06 | 2015-08-24 | 2018-04-21 | Município | 7°13'7.000000"S | 39°10'59.999988"O
CE | ACARAPÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.47% | 50% | 0.51 | 2014-03-18 | 2013-12-18 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 4°13'28.999999"S | 38°42'27.000000"O
PI | URUÇUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.86% | 50% | 0.50992 | 2014-06-05 | 2013-12-02 | 2015-09-23 | 2018-02-13 | Município | 7°14'10.000000"S | 44°33'48.999996"O
PI | SOCORRO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.65% | 65% | 0.49936 | 2014-02-03 | 2013-10-22 | 2015-08-20 | 2018-12-31 | Município | 7°58'23.999999"S | 42°25'18.000012"O
PI | SIGEFREDO PACHECO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.71% | 50% | 0.50992 | 2014-09-16 | 2014-03-10 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 5°6'50.000000"S | 41°49'31.000008"O
PI | SIGEFREDO PACHECO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.03% | 50% | 0.50992 | 2014-09-16 | 2014-03-07 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 4°54'55.000001"S | 41°43'50.999988"O
PI | SÃO JULIÃO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.15% | 100% | 0.50988 | 2013-12-05 | 2013-10-28 | 2015-08-20 | 2018-06-30 | Município | 7°7'12.000000"S | 40°49'4.000008"O
PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.31% | 61% | 0.51 | 2014-10-16 | 2014-09-08 | 2015-09-23 | 2018-05-31 | Município | 3°47'1.000000"S | 41°54'48.999996"O
PI | RIBEIRA DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 60.68% | 50% | 0.51 | 2014-07-21 | 2013-12-05 | 2015-08-20 | 2018-05-30 | Município | 7°41'30.999998"S | 42°42'45.000000"O
PI | REGENERAÇÃO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 57.71% | 50% | 0.51 | 2014-07-28 | 2014-03-11 | 2015-08-30 | 2018-03-01 | Município | 6°19'16.000000"S | 42°33'24.999984"O
PI | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 61.88% | 50% | 0.51 | 2014-04-04 | 2014-02-28 | 2015-09-23 | 2018-03-13 | Município | 3°58'39.000000"S | 42°37'9.999984"O
PI | MANOEL EMÍDIO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 49.03% | 60% | 0.51 | 2014-06-02 | 2013-10-21 | 2015-08-20 | 2018-10-15 | Município | 8°0'24.999998"S | 43°52'10.999992"O
PI | ESPERANTINA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.44% | 50% | 0.51 | 2014-06-30 | 2013-12-16 | 2015-09-23 | 2018-09-07 | Município | 3°45'28.000001"S | 42°10'33.999996"O
PI | BARRAS/PI | ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ DO REGO LAGES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 63.77% | 63% | 0.5087 | 2014-09-05 | 2013-11-12 | 2015-09-23 | 2018-05-19 | Município | 4°14'12.000001"S | 42°18'33.000012"O
PI | ANGICAL DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.64% | 50% | 0.47551 | 2014-03-15 | 2013-12-05 | 2015-08-23 | 2018-05-07 | Município | 6°5'11.000000"S | 42°44'8.000016"O
MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 95.33% | 95% | 0.51 | 2014-11-04 | 2014-01-15 | 2015-09-23 | 2018-03-01 | Município | 4°29'39.000001"S | 44°46'39.000000"O
MA | SANTANA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 44.52% | 50% | 0.51 | 2014-07-24 | 2014-02-28 | 2015-09-23 | 2018-11-20 | Município | 3°6'50.000000"S | 42°24'47.000016"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 66.91% | 60% | 0.50993 | 2014-04-09 | 2013-12-07 | 2015-09-23 | 2018-10-10 | Município | 2°37'1.999999"S | 45°27'33.999984"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.57% | 20% | 0.50989 | 2014-04-07 | 2013-12-07 | 2015-09-23 | 2018-10-10 | Município | 2°12'41.000000"S | 45°5'27.999996"O
CE | MAURITI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 15.98% | 25% | 0.50956 | 2014-08-30 | 2014-05-16 | 2015-08-20 | 2018-09-30 | Município | 7°20'4.999999"S | 38°39'57.999996"O
CE | MAURITI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.66% | 88% | 0.50956 | 2014-08-30 | 2014-05-16 | 2015-08-20 | 2018-09-30 | Município | 7°15'2.999999"S | 38°44'9.999996"O
MA | PINHEIRO/MA | EM ALEXANDRE GOMES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 58.72% | 52.4% | 0.50996 | 2014-08-05 | 2014-01-20 | 2015-08-20 | 2018-03-30 | Município | 2°19'45.999998"S | 44°56'26.000016"O
MA | MATINHA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.24% | 64% | 0.50996 | 2014-04-01 | 2013-10-18 | 2015-09-23 | 2018-01-30 | Município | 3°5'56.000000"S | 45°2'56.000004"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.62% | 50% | 0.51 | 2014-08-28 | 2014-01-17 | 2015-09-23 | 2018-08-31 | Município | 1°57'56.999999"S | 45°50'12.999984"O
MA | CAPINZAL DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.68% | 75% | 0.50998 | 2014-09-19 | 2014-01-03 | 2015-12-29 | 2018-08-30 | Município | 4°43'52.000000"S | 44°19'40.000008"O
MA | CACHOEIRA GRANDE/MA | Construção de Quadra E.M São José Pov. Casca Grossa | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 50.3% | 50% | 0.50996 | 2015-01-10 | 2014-04-23 | 2016-01-03 | 2018-02-20 | Município | 2°59'16.000001"S | 44°2'27.999996"O
PA | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.97% | 50% | 0.50967 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 1°7'18.999998"S | 48°7'36.000012"O
PA | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.17% | 50% | 0.51 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 1°1'48.000000"S | 48°4'44.000004"O
PA | ALMEIRIM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta - Eley Duarte | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 56.12% | 50% | 0.50892 | 2014-07-16 | 2014-02-24 | 2015-08-20 | 2018-04-16 | Município | 1°31'28.999999"S | 52°34'40.000008"O
PA | ALMEIRIM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta na escola frei constancio | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 56.93% | 60% | 0.50892 | 2014-07-16 | 2014-02-24 | 2015-08-20 | 2018-04-16 | Município | 1°31'30.000000"S | 52°34'12.000000"O
RR | RORAINÓPOLIS/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 38.35% | 50% | 0.51 | 2014-04-20 | 2014-04-17 | 2015-08-19 | 2018-12-10 | Município | 0°39'9.000000"S | 60°32'31.999992"O
GO | PIRACANJUBA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 89.94% | 88% | 0.50052 | 2014-02-21 | 2014-01-10 | 2015-08-20 | 2018-07-18 | Município | 17°18'16.999992"S | 49°1'21.000000"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 75.92% | 61% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°5'11.000004"S | 48°2'13.999992"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 40.38% | 25% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°4'32.999988"S | 48°4'36.000012"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 82.3% | 25% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°3'18.000000"S | 48°3'24.000012"O
BA | ENTRE RIOS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.47% | 50% | 0.49697 | 2014-09-12 | 2014-06-26 | 2015-08-09 | 2018-04-30 | Município | 11°57'3.999996"S | 38°4'5.000016"O
BA | APORÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 97.25% | 88% | 0.50974 | 2014-10-13 | 2014-07-03 | 2015-10-25 | 2018-01-30 | Município | 11°39'12.999996"S | 38°5'2.000004"O
PE | INAJÁ/PE | Quadra Escolar Coberta da Escola Maria de Jesus | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 28.35% | 87.92% | 0.50992 | 2014-09-19 | 2014-01-14 | 2015-08-30 | 2018-02-20 | Município | 8°54'15.000001"S | 37°49'39.000000"O
CE | ITAPAGÉ/CE | QUADRA PADRE MANUEL LIMA E SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 29.9% | 25% | 0.49942 | 2014-06-07 | 2013-10-08 | 2015-08-20 | 2018-07-30 | Município | 3°46'37.999999"S | 39°36'1.000008"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°36'50.796000"S | 49°18'34.257600"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°35'34.101600"S | 49°20'43.879200"O
MA | PINHEIRO/MA | ESCOLA ALNIR LIMA SOARES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 28.4% | 25% | 0.50997 | 2014-10-09 | 2014-01-20 | 2015-08-20 | 2018-03-30 | Município | 2°32'16.000001"S | 45°7'26.000004"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 60% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°47'41.035200"S | 49°22'28.394400"O
PA | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 86.11% | 86% | 0.51 | 2014-03-07 | 2014-01-13 | 2015-08-19 | 2018-03-30 | Município | 1°18'37.000001"S | 48°9'25.999992"O
PA | ÓBIDOS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.73% | 50% | 0.50953 | 2014-03-11 | 2014-01-03 | 2015-08-20 | 2018-03-31 | Município | 1°53'47.000000"S | 55°31'6.999996"O
RR | RORAINÓPOLIS/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 56.31% | 50% | 0.51 | 2014-05-27 | 2014-04-17 | 2015-08-19 | 2018-12-10 | Município | 0°56'16.000001"N | 60°26'12.999984"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 005 Procópio Maranhão | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 38% | 25% | 0.50961 | 2014-01-15 | 2013-12-16 | 2015-08-19 | 2018-03-18 | Município | 3°10'10.999999"S | 60°6'5.000004"O
GO | RIO VERDE/GO | Rio Verde - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 10% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 17°47'1.176000"S | 50°56'9.391200"O
GO | RIO VERDE/GO | Rio Verde - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 17°45'50.346000"S | 50°54'49.701600"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 Cicero Monteiro | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 62.63% | 25% | 0.50961 | 2014-01-09 | 2013-12-09 | 2015-08-19 | 2018-03-18 | Município | 3°4'54.999998"S | 60°14'0.999996"O
MA | PAÇO DO LUMIAR/MA | PAÇO DO LUMIAR - UI MONTEIRO LOBATO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 12.01% | 0% | 0.50973 |  | 2016-12-02 | 2015-12-29 | 2018-01-30 | Estado | 2°32'29.000000"S | 44°10'8.000004"O
PB | PIANCÓ/PB | QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 41.49% | 50% | 0.18131 | 2014-08-25 | 2014-02-10 | 2015-08-27 | 2018-03-03 | Município | 7°12'9.000000"S | 37°55'5.000016"O
PA | ANANINDEUA/PA | Elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água no município de Ananindeua | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 5.76% | 0% | 1.7234 | 2015-01-01 | 2016-04-13 | 2016-02-18 | 2018-12-30 | Estado | 1°21'57.240000"S | 48°22'19.200000"O
SE | ITAPORANGA D'AJUDA/SE | Itaporanga D'Ajuda - SE - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 50% | 100% | 0.13478 | 2014-05-27 | 2014-07-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°59'53.199600"S | 37°18'40.708800"O
RN | GROSSOS/RN | Grossos - RN - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 40% | 20% | 0.0918 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 4°57'7.552800"S | 37°8'56.529600"O
PB | NOVA FLORESTA/PB | Nova Floresta - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 10% | 20% | 0.05025 | 2014-05-27 | 2015-08-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°27'28.022400"S | 36°14'0.330000"O
PB | NOVA FLORESTA/PB | Nova Floresta - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 100% | 0.0678 | 2014-05-27 | 2015-08-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°27'12.056400"S | 36°12'12.801600"O
PA | NOVO REPARTIMENTO/PA | Novo Repartimento - PA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 99% | 100% | 0.1488 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 4°24'33.832800"S | 50°38'44.156400"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Monte Alegre - PA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 100% | 0.14784 | 2014-05-27 | 2014-09-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°34'39.237600"S | 54°17'18.934800"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 50% | 100% | 0.06135 | 2014-05-27 | 2015-05-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°25'29.510400"S | 54°34'9.559200"O
MG | JAÍBA/MG | Jaíba - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Judicial | 99% | 100% | 0.12645 | 2014-05-27 | 2014-07-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°19'34.633200"S | 43°40'13.670400"O
MA | MORROS/MA | Morros - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 90% | 100% | 0.10005 | 2014-05-27 | 2014-07-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°59'11.706000"S | 43°59'56.554800"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 100% | 0.1096 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°1'57.972000"S | 49°10'51.200400"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 100% | 0.11466 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°1'10.009200"S | 49°10'45.019200"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 1% | 20% | 0.10197 | 2014-05-27 | 2016-06-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°22'43.680000"S | 40°48'24.580800"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 50% | 20% | 0.0687 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°19'35.400000"S | 40°49'40.591200"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 20% | 0.129 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°15'38.350800"S | 40°50'39.915600"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 99% | 20% | 0.12537 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°22'4.825200"S | 40°49'54.883200"O
BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA | Conceição do Almeida - BA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 100% | 0.15591 | 2014-02-10 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 12°48'37.663200"S | 39°8'41.287200"O
BA | JUAZEIRO/BA | Juazeiro - BA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 1% | 20% | 0.0834 | 2014-05-27 | 2014-06-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°10'19.200000"S | 40°1'53.025600"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 10% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-09-25 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°27'18.169200"S | 49°8'32.118000"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-08-07 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°26'27.916800"S | 49°8'59.751600"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°25'28.473600"S | 49°8'1.820400"O
GO | MAURILÂNDIA/GO | Maurilândia - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 17°58'50.491200"S | 50°20'27.240000"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°0'59.749200"S | 49°9'29.188800"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'57.188400"S | 49°19'31.652400"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'13.768800"S | 49°20'38.162400"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°45'0.756000"S | 49°20'18.078000"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'21.501600"S | 49°19'23.386800"O
GO | ALEXÂNIA/GO | Alexânia - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-07-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°1'29.348400"S | 48°35'32.791200"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°37'26.328000"S | 56°6'16.286400"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°39'35.528400"S | 56°5'39.724800"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 80% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°40'20.294400"S | 56°11'10.467600"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 70% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°37'44.619600"S | 56°10'11.636400"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 30% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°40'10.448400"S | 56°5'7.123200"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°39'4.770000"S | 56°10'25.057200"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°38'42.676800"S | 56°5'1.950000"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Rondonópolis - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°27'46.580400"S | 54°37'36.361200"O
MT | ARAPUTANGA/MT | Araputanga - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 99% | 80% | 0.408 | 2014-03-10 | 2014-03-18 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°28'21.147600"S | 58°20'40.603200"O
MS | COXIM/MS | Coxim - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 60% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°29'19.021200"S | 54°44'4.567200"O
RS | PINHAL DA SERRA/RS | Pinhal da Serra - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Técnico | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-07-10 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'14.218800"S | 51°17'19.539600"O
RS | GUARANI DAS MISSÕES/RS | Guarani das Missões - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 28°8'39.598800"S | 54°33'13.896000"O
RS | CRUZ ALTA/RS | Cruz Alta - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-12 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 28°38'51.039600"S | 53°36'11.970000"O
SC | SÃO JOSÉ/SC | São José - SC - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 10% | 20% | 0.659 | 2014-05-27 | 2015-08-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°34'19.920000"S | 48°40'50.131200"O
SC | LAGES/SC | Lages - SC - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 57% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'30.681600"S | 50°18'26.024400"O
SC | LAGES/SC | Lages - SC - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 10% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'47.004000"S | 50°16'57.450000"O
SP | VOTORANTIM/SP | Votorantim - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-07-03 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 23°32'39.364800"S | 47°29'41.096400"O
SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | Santa Rita do Passa Quatro - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Judicial | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°43'56.218400"S | 47°29'52.242000"O
SP | PEREIRAS/SP | Pereiras - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 60% | 80% | 0.512 | 2014-01-20 | 2013-12-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 23°4'56.532000"S | 47°58'22.760400"O
SP | ITÁPOLIS/SP | Itápolis - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-13 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°26'45.722400"S | 48°47'17.808000"O
SP | ITÁPOLIS/SP | Itápolis - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°31'12.885600"S | 48°41'11.043600"O
SP | GENERAL SALGADO/SP | General Salgado - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-03 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°38'47.760000"S | 50°21'53.139600"O
SP | DRACENA/SP | Dracena - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 80% | 0.408 | 2014-08-09 | 2014-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°30'44.175600"S | 51°37'4.594800"O
SP | DRACENA/SP | Dracena - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 80% | 0.408 | 2014-08-09 | 2014-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°35'42.298800"S | 51°35'14.712000"O
SP | CÂNDIDO MOTA/SP | Cândido Mota - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-02 | 2015-03-02 | 2018-06-30 | Município | 22°44'18.988800"S | 50°22'50.242800"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | São Pedro da Aldeia - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 60% | 80% | 0.408 | 2014-01-06 | 2014-01-15 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°50'55.186800"S | 42°2'15.136800"O
RJ | MENDES/RJ | Mendes - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 1% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2016-03-18 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°31'34.550400"S | 43°43'48.417600"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'55.866000"S | 42°21'37.306800"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°47'33.507600"S | 42°22'49.609200"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'9.177600"S | 42°19'23.822400"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°53'33.644400"S | 42°21'8.463600"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-06-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'28.538400"S | 42°21'57.081600"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Governador Valadares - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 20% | 75% | 0.408 | 2010-12-01 | 2014-05-26 | 2013-03-23 | 2018-12-30 | Município | 18°50'35.746800"S | 41°59'35.908800"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 20% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-06-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'27.397200"S | 42°20'34.274400"O
MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | São Sebastião do Paraíso - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°54'1.051200"S | 46°58'35.907600"O
MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | São Sebastião do Paraíso - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°54'30.837600"S | 47°0'20.113200"O
MG | SANTANA DO PARAÍSO/MG | Santana do Paraíso - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 19°24'45.421200"S | 42°33'5.245200"O
MG | SANTANA DE PIRAPAMA/MG | Santana de Pirapama - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-12 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°43'38.233200"S | 43°56'47.065200"O
MG | MUNHOZ/MG | Munhoz - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°36'52.758000"S | 46°21'12.132000"O
MG | MIRABELA/MG | Mirabela - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 81% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°15'13.208400"S | 44°9'46.173600"O
MG | LUZ/MG | Luz - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-23 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 19°47'12.606000"S | 45°41'2.230800"O
MG | JANUÁRIA/MG | Januária - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°28'37.826400"S | 44°22'5.210400"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Gameleiras - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 80% | 0.408 | 2014-01-25 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°3'14.673600"S | 43°11'42.972000"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Gameleiras - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2014-01-25 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°5'15.846000"S | 43°7'1.732800"O
MG | PASSOS/MG | Passos - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2012-11-09 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 20°43'12.356400"S | 46°37'24.592800"O
MG | FELIXLÂNDIA/MG | Felixlândia - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°42'6.706800"S | 44°48'39.603600"O
MG | DIAMANTINA/MG | Diamantina - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Titularidade/Desapropriação | 1% | 25% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-10-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 17°59'30.462000"S | 43°12'20.862000"O
MG | CAPITÃO ENÉAS/MG | Capitão Enéas - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-22 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°18'37.047600"S | 43°43'11.553600"O
BA | SOUTO SOARES/BA | Souto Soares - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.408 | 2013-11-04 | 2013-11-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 12°5'26.480400"S | 41°38'14.370000"O
BA | PIRAÍ DO NORTE/BA | Piraí do Norte - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 80% | 80% | 0.408 | 2014-02-17 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°45'0.205200"S | 39°22'34.327200"O
BA | ARACI/BA | Araci - BA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 80% | 80% | 0.512 | 2013-12-13 | 2013-12-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°19'8.954400"S | 38°57'7.293600"O
BA | ARACI/BA | Araci - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°20'11.972400"S | 38°57'14.094000"O
BA | ANTAS/BA | Antas - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°23'12.685200"S | 38°19'23.012400"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°10'52.172400"S | 38°0'11.347200"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 80% | 0.408 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°0'37.425600"S | 38°0'12.708000"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°51'51.217200"S | 38°7'8.745600"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°54'43.167600"S | 38°9'29.520000"O
MG | TRÊS MARIAS/MG | Três Marias - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-11-21 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 18°15'5.950800"S | 45°18'55.695600"O
AL | JACUÍPE/AL | Jacuípe - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°52'10.419600"S | 35°26'57.040800"O
AL | JACUÍPE/AL | Jacuípe - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2014-01-20 | 2014-01-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°50'43.321200"S | 35°27'50.983200"O
PE | SERTÂNIA/PE | Sertânia - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-14 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°4'5.970000"S | 37°17'9.027600"O
PE | SERTÂNIA/PE | Sertânia - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-14 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°3'58.323600"S | 37°16'22.890000"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'8.689200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.089200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 60% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.489200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.889200"S | 38°34'7.960800"O
RN | PILÕES/RN | Pilões - RN - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 99% | 80% | 0.512 | 2014-01-14 | 2014-02-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°15'28.602000"S | 38°2'29.378400"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 40% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'43.074000"S | 39°17'11.083200"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 30% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°13'9.840000"S | 39°16'46.315200"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°14'23.042400"S | 39°20'11.400000"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-03-14 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°25'57.115200"S | 54°40'22.486800"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-07 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'10.879200"S | 39°19'25.276800"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 99% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2012-09-10 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°24'16.815600"S | 54°35'30.033600"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Órgãos de Controle | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°10'42.117600"S | 39°18'39.290400"O
CE | ITAPIPOCA/CE | Itapipoca - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-20 | 2014-04-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°35'50.966400"S | 39°36'9.529200"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 30% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2012-09-10 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°31'9.019200"S | 54°38'27.027600"O
MA | SENADOR LA ROCQUE/MA | Senador La Rocque - MA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 60% | 80% | 0.408 | 2013-12-20 | 2014-04-01 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 5°26'41.215200"S | 47°17'38.079600"O
TO | PORTO NACIONAL/TO | Porto Nacional - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 99% | 80% | 0.512 | 2014-01-29 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°12'13.179600"S | 48°27'44.992800"O
TO | PORTO NACIONAL/TO | Porto Nacional - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 80% | 0.512 | 2014-01-29 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°41'26.343600"S | 48°24'1.422000"O
TO | ESPERANTINA/TO | Esperantina - TO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 80% | 0.408 | 2014-02-06 | 2014-03-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 5°21'51.591600"S | 48°32'7.548000"O
TO | ARAGUAÍNA/TO | Araguaína - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 20% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'2.743200"S | 48°11'33.201600"O
TO | ARAGUAÍNA/TO | Araguaína - TO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 10% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°10'31.141200"S | 48°13'40.998000"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 60% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°28'40.630800"S | 54°0'41.374800"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 90% | 80% | 0.408 | 2014-01-28 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°42'47.257200"S | 53°42'41.047200"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°48'26.636400"S | 53°34'13.641600"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°42'50.724000"S | 53°43'38.683200"O
PA | SANTANA DO ARAGUAIA/PA | Santana do Araguaia - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 40% | 80% | 0.408 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°19'39.090000"S | 50°19'21.500400"O
PA | SANTA CRUZ DO ARARI/PA | Santa Cruz do Arari - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 70% | 80% | 0.408 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°40'9.451200"S | 49°10'25.086000"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Porto de Moz - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°44'33.129600"S | 52°14'48.368400"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 80% | 80% | 0.408 | 2013-10-16 | 2013-12-05 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°0'39.898800"S | 49°51'39.790800"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 70% | 80% | 0.408 | 2013-10-14 | 2013-12-05 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°59'56.936400"S | 49°51'26.881200"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 40% | 80% | 0.408 | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°0'41.724000"S | 49°51'40.845600"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Nova Timboteua - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°13'1.156800"S | 47°23'29.709600"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Nova Timboteua - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°13'7.334400"S | 47°23'44.541600"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Monte Alegre - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 21% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°28'37.707600"S | 53°55'9.688800"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°26'0.837600"S | 46°38'40.257600"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde |  | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-07-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°3'35.334000"S | 46°46'46.880400"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 80% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°4'33.585600"S | 46°46'13.778400"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°7'23.808000"S | 46°54'27.003600"O
PA | ANAPU/PA | Anapu - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 90% | 80% | 0.408 | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°10'41.631600"S | 51°35'20.634000"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'9.441600"S | 67°5'28.586400"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'6.968400"S | 67°5'42.183600"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'14.384400"S | 67°4'57.687600"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°7'58.317600"S | 67°4'42.855600"O
AM | BARREIRINHA/AM | Barreirinha - AM - UBS I | UBS | Ministério da Saúde |  | 90% | 80% | 0.408 | 2013-11-11 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°58'40.616400"S | 57°5'59.701200"O
RO | ALTO PARAÍSO/RO | Alto Paraíso - RO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 20% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°31'49.576800"S | 63°12'13.017600"O
RO | ALTO PARAÍSO/RO | Alto Paraíso - RO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 20% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°34'29.125200"S | 63°20'14.078400"O
RO | ALTO PARAÍSO/RO | Alto Paraíso - RO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 20% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°43'41.617200"S | 63°18'59.968800"O
SE | ARACAJU/SE | Sinalização turística - Aracajú | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Abandono pela empresa | 1.4% | 1.43% | 1 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2016-11-30 | 2018-06-30 | Município | 10°54'39.960000"S | 37°4'19.200000"O
MS | CORUMBÁ/MS | Sinalização turística - Corumbá | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Abandono pela empresa | 22.4% | 50% | 0.5 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2016-09-20 | 2018-09-20 | Município | 19°0'32.040000"S | 57°39'9.360000"O
MG | OURO PRETO/MG | Sinalização turística - Ouro Preto | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Técnico | 31.9% | 35.94% | 0.65 | 2015-01-02 | 2015-06-09 | 2015-01-09 | 2018-12-31 | Município | 20°17'16.080000"S | 43°30'28.080000"O
GO | PIRENÓPOLIS/GO | Construção do Centro de Convenções e Feiras - Pirenópolis | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Abandono pela empresa | 5.3% | 5.27% | 36 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Município | 15°51'7.200000"S | 48°57'31.680000"O
CE | SOBRAL/CE | Sinalização turística - Sobral | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Abandono pela empresa | 15% | 52.01% | 0.5 | 2014-12-30 | 2015-05-20 | 2015-04-30 | 2018-06-30 | Município | 3°40'25.680000"S | 40°14'20.760000"O
AL | MACEIÓ/AL | Reforma e ampliação do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso - Maceió | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Técnico | 0.6% | 10.39% | 20.4 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2019-01-01 | 2018-12-30 | Estado | 9°39'55.200000"S | 35°44'6.000000"O
BA | BOQUIRA/BA, CATURAMA/BA, IBIPITANGA/BA, IBITIARA/BA, MACAÚBAS/BA, PARAMIRIM/BA, RIO DO PIRES/BA | SIAA Boquira - Zabumbão | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 1% | 0.06% | 160.65 | 2014-06-30 | 2015-06-03 | 2016-06-30 | 2019-12-31 | Estado | 12°48'48.650400"S | 42°42'30.726000"O
BA | SEABRA/BA | Barragem Baraúnas | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Orçamentário/Financeiro | 1% | 8.22% | 64.49 | 2014-09-30 | 2015-05-22 | 2015-06-30 | 2019-06-30 | Estado | 12°25'8.400000"S | 41°46'11.640000"O
SP | JACAREÍ/SP | Implantação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 94.26% | 93.7% | 149.5845 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2016-07-30 | 2018-09-30 | Jacareí Ambiental | 23°18'19.980000"S | 45°57'59.112000"O
SP | MAIRINQUE/SP | Ampliação do Sistema de Distribuição de Água da Sede Municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 87.96% | 0% | 5.2564 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2015-04-30 | 2018-06-29 | SANEAGUA | 23°33'0.169200"S | 47°11'35.210400"O
SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | Ampliação da ETA Palácio das Águas | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 13.6% | 0% | 26.28 | 2015-01-01 | 2016-01-07 | 2016-08-30 | 2020-04-30 | Município | 20°49'11.640000"S | 49°22'44.400000"O
RS | GRAVATAÍ/RS | Ampliação do SES na sede municipal - regiões A, B e C | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 2.98% | 0% | 123.1683 | 2014-11-30 | 2015-12-17 | 2016-07-31 | 2020-09-15 | CORSAN | 29°56'38.040000"S | 50°59'31.200000"O
PR | PINHAIS/PR | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 18.59% | 0% | 14.474 | 2014-08-01 | 2014-07-07 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | SANEPAR | 25°26'42.000000"S | 49°11'34.440000"O
PR | CAMPO MAGRO/PR | Ampliação do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 2.91% | 0% | 4.8142 | 2015-09-01 | 2014-08-13 | 2017-08-01 | 2020-08-31 | SANEPAR | 25°22'8.400000"S | 49°27'3.240000"O
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR | Ampliação do SES no Bairro Cachoeira | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 2.96% | 0% | 10.8192 | 2014-08-01 | 2014-05-15 | 2017-08-01 | 2021-03-31 | SANEPAR | 25°19'29.640000"S | 49°18'36.000000"O
MG | RIBEIRÃO DAS NEVES/MG | Ampliação do SES na sede municipal - Bairros Franciscadriângela, Liberdade e adjacências | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 54.98% | 54.98% | 51.6 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2017-01-30 | 2018-11-30 | COPASA | 20°30'55.800000"S | 45°57'55.800000"O
MG | CONTAGEM/MG | Ampliação do SES na sede municipal - Diversos bairros | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 98.71% | 0% | 8.565 | 2014-11-30 | 2014-11-21 | 2016-01-30 | 2018-04-30 | COPASA | 19°55'54.840000"S | 44°3'13.320000"O
MG | CONTAGEM/MG | Ampliação do SES - ETE Nova Contagem | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 25.26% | 0% | 14.11 | 2014-11-30 | 2015-05-21 | 2017-01-30 | 2018-10-30 | COPASA | 19°33'41.400000"S | 43°29'4.200000"O
GO | PLANALTINA/GO | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 68.69% | 0% | 51.5452 | 2014-12-01 | 2014-12-18 | 2015-12-31 | 2018-12-31 | SANEAGO | 15°27'10.440000"S | 47°36'49.320000"O
GO | FORMOSA/GO | Ampliação do SES de Formosa | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 72.66% | 0% | 36.4112 | 2014-12-01 | 2014-12-19 | 2016-12-31 | 2018-03-30 | SANEAGO | 15°32'13.200000"S | 47°20'2.040000"O
GO | CRISTALINA/GO | Ampliação do SES de Cristalina | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 34.71% | 0% | 18.2656 | 2014-12-01 | 2014-12-23 | 2015-12-31 | 2018-03-30 | SANEAGO | 16°46'8.400000"S | 47°36'49.680000"O
GO | ALEXÂNIA/GO | Implantação do SES de Alexânia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.13% | 0% | 32.7299 | 2014-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2018-03-30 | SANEAGO | 16°4'55.200000"S | 48°30'24.480000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Implantação do SES nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 0.1% | 0% | 65.0706 | 2014-12-30 | 2015-10-08 | 2016-12-01 | 2019-07-15 | CAESB | 15°46'47.640000"S | 47°55'46.200000"O
SP | CAMPINAS/SP | Ampliação do SAA, com implantação de reservatórios, subadutora e redes de distribuição na região do DIC e adjacências | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 90.44% | 90.01% | 79.9407 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2016-05-30 | 2018-04-30 | SANASA S/A | 22°54'21.960000"S | 47°3'39.600000"O
SP | SÃO PAULO/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - Setores Jardim da Conquista, Ipiranga, Americanópolis e outros - reservatórios, estações elevatórias e adutoras | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 26.31% | 0% | 60.9573 | 2014-12-30 | 2013-11-26 | 2018-12-02 | 2019-01-31 | SABESP | 23°32'53.520000"S | 46°38'9.960000"O
PR | CASCAVEL/PR | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 14.3% | 0% | 71.736 | 2015-01-30 | 2015-08-01 | 2018-08-01 | 2020-08-31 | SANEPAR | 24°57'21.600000"S | 53°27'17.640000"O
MG | LAGOA SANTA/MG | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 11.96% | 0% | 16.14 | 2015-01-15 | 2015-11-01 | 2016-01-30 | 2018-12-30 | COPASA | 19°24'41.400000"S | 43°33'41.400000"O
PR | MARINGÁ/PR | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 15.21% | 0% | 12.35 | 2015-01-30 | 2013-11-01 | 2017-08-01 | 2020-08-31 | SANEPAR | 23°25'30.000000"S | 51°56'20.760000"O
GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 4.39% | 0% | 132.7602 | 2015-01-31 | 2014-12-19 | 2017-06-30 | 2018-03-30 | SANEAGO | 15°45'43.560000"S | 48°16'55.200000"O
SP | SOROCABA/SP | Ampliação da capacidade de tratamento e melhorias da eficiência da ETE - Sorocaba 1 | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 1.17% | 0% | 60.481 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2016-12-31 | 2019-09-26 | Município | 23°30'6.840000"S | 47°27'28.800000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Ampliação do SES Zona Sul - Implantação do Coletor AES | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 21.95% | 0% | 2.1142 | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2016-03-31 | 2019-06-30 | Município | 30°1'59.520000"S | 51°13'48.360000"O
PI | TERESINA/PI | Melhoria e Reforço do Sisitema de Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI. | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 21.84% | 0% | 5.874 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-12-31 | 2018-12-30 | Município | 5°5'19.680000"S | 42°48'7.560000"O
PI | TERESINA/PI | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Sub-bacias PA8/2 e PA8/4) e melhoria da ETE Pirajá em Teresina - PI.. | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 4.68% | 0% | 8.8575 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-30 | 2018-12-31 | Município | 5°5'19.320000"S | 42°48'4.680000"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para os Conjuntos Cidade Verde, Cidade Jardim e Adjacências em João Pessoa - PB | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 48.8% | 0% | 2.6379 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2018-12-30 | Estado | 7°6'54.000000"S | 34°51'44.640000"O
PA | SANTARÉM/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no município de Santarém | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 2.27% | 0% | 0.21897 | 2015-01-01 | 2015-06-24 | 2013-11-18 | 2018-04-30 | Estado | 2°26'34.440000"S | 54°42'28.800000"O
PA | MARITUBA/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no município de Marituba | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 9.21% | 0% | 0.92586 | 2014-11-30 | 2015-06-26 | 2015-05-18 | 2018-12-31 | Estado | 1°21'18.000000"S | 48°20'30.840000"O
PA | BELÉM/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitário - Ampliação das ETE Sideral e Coqueiro e do sistema das áreas adjacentes | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 3.19% | 0% | 4.6834 | 2015-01-01 | 2015-07-16 | 2016-04-30 | 2018-12-31 | Estado | 1°27'22.320000"S | 48°30'15.120000"O
PA | BELÉM/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitário da 2ª etapa da ETE Una | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 3.35% | 0% | 11.1857 | 2015-01-01 | 2016-04-13 | 2015-10-18 | 2018-10-18 | Estado | 1°27'20.880000"S | 48°30'14.040000"O
PA | ANANINDEUA/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no Bairro Águas Lindas | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 7.95% | 0% | 0.34494 | 2015-01-01 | 2016-04-13 | 2014-05-18 | 2018-06-30 | Estado | 1°21'57.600000"S | 48°22'18.120000"O
PA | ANANINDEUA/PA | Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água para ampliação do Sistema Uirapuru | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 7.45% | 0% | 0.50954 | 2015-01-01 | 2015-06-24 | 2014-11-18 | 2018-12-31 | Estado | 1°21'57.240000"S | 48°22'18.120000"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Ampliação do SES de Várzea Grande- bacias hidrográficas SB-02 e SB 05 | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 0.15% | 0% | 84.2246 | 2014-11-28 | 2017-08-22 | 2015-12-31 | 2018-12-18 | Município | 15°38'49.200000"S | 56°7'58.440000"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Ampliação do SAAde Várzea Grande | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.78% | 0% | 86.5644 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2015-12-31 | 2018-11-18 | Município | 15°38'48.840000"S | 56°7'57.720000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Ampliação do SES de Goiânia | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 3.48% | 0% | 99.8141 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2016-01-31 | 2019-03-30 | Estado | 16°40'44.400000"S | 49°15'12.960000"O
GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO | Ampliação do SES de Águas Lindas de Goiás | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 75.03% | 78.85% | 46.8429 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2016-03-31 | 2018-10-31 | Município | 15°45'43.200000"S | 48°16'55.560000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Ampliação do SAA do SMPW e Aeroporto Internacional JK | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 91% | 0% | 12.131 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2015-02-28 | 2018-06-30 | Estado | 15°46'48.360000"S | 47°55'47.640000"O
CE | CASCAVEL/CE | Implantação de nova ETA e readequação da captação no Açude Mal Cozinhado e da adução de água bruta e tratada | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 14.87% | 0% | 6.7278 | 2015-01-30 | 2016-05-10 | 2014-12-01 | 2018-12-31 | Estado | 4°7'50.800000"S | 38°14'9.600000"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Ampliação do sistema de abastecimento de água de Simões Filho, incluindo a sede e as localidades de Góes Calmon, Palestina e Pitanga de Palmares | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.2% | 0% | 26.2817 | 2015-03-26 | 2015-07-31 | 2014-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 12°47'2.000000"S | 38°24'14.400000"O
PR | CASCAVEL/PR | Aeroporto de Cascavel - Construção do Terminal de Passageiros | Aeroporto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Abandono pela empresa | 35% | 35% | 5.0572 | 2013-11-01 | 2014-05-19 | 2015-03-01 | 2018-06-15 | Estado | 24°57'21.600000"S | 53°27'17.280000"O
BA | ILHÉUS/BA | Aeroporto de Ilhéus - PROJETO DE INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO MOP | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Orçamentário/Financeiro | 18% | 0% | 2.0882 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2014-01-31 | 2018-12-31 | Infraero | 14°47'15.600000"S | 39°2'56.400000"O
PA | MARABÁ/PA | Aeroporto de Marabá - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO TPS EXISTENTE | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Orçamentário/Financeiro | 77.4% | 0% | 7.1286 | 2013-10-01 | 2013-11-04 | 2014-12-30 | 2019-03-15 | Infraero | 5°22'6.000000"S | 49°7'4.800000"O
PB | PUXINANÃ/PB | Puxinanã - PB - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Técnico | 70% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-01-23 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 7°10'12.594000"S | 35°58'18.166800"O
SP | SOROCABA/SP | Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 0.01% | 0% | 133.91 | 2014-06-30 | 2019-01-01 | 2017-12-31 | 2022-12-31 | Município
SP | SANTOS/SP, SÃO VICENTE/SP | Implantação de linha de VLT Baixada Santista | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 85.17% | 0% | 1135.83 | 2014-06-30 | 2013-05-29 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Estado
SP | BARUERI/SP, CARAPICUÍBA/SP, JANDIRA/SP, OSASCO/SP | Implantação do Corredor Metropolitano - Trecho 2: Jandira/Carapicuíba, Trecho 3: Carapicuíba/Osasco, Trecho 4: Osasco/Vila Yara | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 30.74% | 29.37% | 336.3 | 2014-06-30 | 2014-03-20 | 2017-12-31 | 2020-12-30 | Estado
SC | JOINVILLE/SC | Implantação de corredores de transporte público coletivo - Eixo Norte/Sul - Lado Leste | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 0.12% | 0% | 73.25 | 2014-06-30 | 2016-12-07 | 2017-12-31 | 2021-12-30 | Município
RS | CAXIAS DO SUL/RS | Implantação de corredores de transporte público, recapeamento asfáltico de vias de itinerários de ônibus e estações de integração. | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Técnico | 51.84% | 0% | 37.79 | 2014-06-30 | 2014-06-04 | 2017-12-31 | 2019-12-30 | Município
SC | BRUSQUE/SC | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no município de Brusque - SC - II | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 46.55% | 46.55% | 13.739 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2016-12-31 | 2020-06-30 | Município | 27°5'52.800000"S | 48°55'5.160000"O
RS | LAGOA VERMELHA/RS | Pavimentação Município de Lagoa Vermelha | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 1.26% | 0.85% | 14.5505 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2016-05-03 | 2021-12-30 | Município | 28°12'32.400000"S | 51°31'33.240000"O
RS | JAGUARÃO/RS | Pavimentação e Drenagem das Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 54.46% | 52.26% | 5.7315 | 2014-06-30 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2020-06-30 | Município | 32°33'56.880000"S | 53°22'33.960000"O
PA | MARABÁ/PA | Pavimentação da área do município de Maraba/PA. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 15.07% | 13.25% | 52.6336 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2017-12-31 | 2021-06-30 | Município | 5°22'8.040000"S | 49°7'3.360000"O
PA | JURUTI/PA | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas no Município de Juriti | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 81.96% | 81.9% | 26.25 | 2014-06-30 | 2015-10-06 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 2°9'7.200000"S | 56°5'30.840000"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Bairros Urbanos Isolados | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 18.96% | 18.97% | 2.134 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2017-12-31 | 2021-06-30 | Município | 19°27'57.240000"S | 44°14'49.200000"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Bairros Urbanos | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 89.5% | 89.5% | 27.8877 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2016-06-30 | 2018-12-30 | Município | 19°27'57.600000"S | 44°14'48.480000"O
MG | CLÁUDIO/MG | Infraestrutura e urbanização | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 77.17% | 77.17% | 3.7161 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2016-06-30 | 2019-06-30 | Município | 20°26'34.800000"S | 44°45'57.600000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Pavimentação e Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 0.08% | 0.08% | 69.1529 | 2014-06-30 | 2016-11-25 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Governo do Distrito Federal - GDF | 15°46'48.000000"S | 47°55'46.920000"O
TO | PARAÍSO DO TOCANTINS/TO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 0.68% | 0.68% | 16.2868 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2017-06-20 | 2021-12-30 | Estado | 10°10'33.240000"S | 48°52'1.200000"O
TO | PALMAS/TO | Pavimentação e qualificação urbana das quadras ARSO 101 e ARSO 111. | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 82.02% | 82.02% | 13.4706 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2017-12-31 | 2018-12-30 | Município | 10°10'0.840000"S | 48°19'56.640000"O
SP | SÃO SEBASTIÃO/SP | PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANA | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 34.28% | 25.71% | 12.5077 | 2014-06-30 | 2015-12-02 | 2016-12-31 | 2020-12-30 | Município | 23°45'36.000000"S | 45°24'35.280000"O
SP | SÃO MANUEL/SP | Para Execução de Pavimentação Asfaltica e passeio publico em diversas rua de diversos beirros do municipio | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 12.56% | 12.56% | 5.5146 | 2013-12-20 | 2016-05-31 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | Município | 22°43'51.600000"S | 48°34'15.240000"O
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Rua João Batista Ortiz Monteiro | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 30.98% | 30.98% | 4.1143 | 2015-02-20 | 2015-11-17 | 2016-12-31 | 2020-12-30 | Município | 23°10'44.040000"S | 45°53'13.200000"O
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Rua Lindaura Aparecida Ferreira de Souza | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 54.36% | 54.36% | 20.3857 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2016-04-20 | 2020-06-30 | Município | 23°10'44.400000"S | 45°53'13.560000"O
SP | MATÃO/SP | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PORTAL TERRA DA SAUDADE, DISTRITO INDUSTRIAL TORIBA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS AVENIDAS FRANCISCO MASTROPIETRO E TROLESI | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 52.86% | 52.86% | 3.7292 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2016-12-31 | 2020-06-30 | Município | 21°36'10.800000"S | 48°21'56.520000"O
SP | LIMEIRA/SP | PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO DO BAIRRO DOS LOPES AO BAIRRO TATU | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 10.1% | 9.47% | 20 | 2014-06-30 | 2016-06-08 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | Município | 22°33'54.000000"S | 47°24'6.840000"O
SP | JACAREÍ/SP | Pavimentação da Avenida Diogo Fontes - Jacareí -SP | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 0.32% | 0.32% | 4.5779 | 2014-06-30 | 2017-05-18 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 23°18'17.200000"S | 45°57'57.600000"O
SP | JACAREÍ/SP | Pavimentação da Avenida José Teodoro de Siqueira | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 95.46% | 95.46% | 5.9381 | 2014-06-30 | 2015-11-16 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 23°18'17.640000"S | 45°57'56.160000"O
SP | GUARULHOS/SP | PAVIMENTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 8.69% | 8.69% | 120.2 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2017-05-30 | 2021-12-30 | Município | 23°27'40.400000"S | 46°31'58.800000"O
SP | CATANDUVA/SP | Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 78.21% | 78.18% | 10.1268 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2017-01-04 | 2018-12-30 | Município | 21°8'16.400000"S | 48°58'22.080000"O
SP | CAMPINAS/SP | Parque Eldorado dos Carajás, Jardim Rosalina, Jd. N. Sra. Aparecida e Jd. Santo Antonio | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 56.37% | 54.94% | 22.8594 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2016-12-31 | 2019-12-30 | Município | 22°54'21.600000"S | 47°3'39.960000"O
SP | ANDRADINA/SP | Obras de Drenagem e Pavimentação | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 82.6% | 82.5% | 33.4137 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2017-06-07 | 2018-12-30 | Município | 20°53'45.200000"S | 51°22'44.400000"O
SE | ARACAJU/SE | Drenagem e Pavimentação das Avenidas Caçula Barreto e Dr Tarcisio Daniel dos Santos no Bairro Farolândia | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 1.89% | 1.89% | 5.6428 | 2014-06-30 | 2015-05-15 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 10°54'39.960000"S | 37°4'18.840000"O
SE | ARACAJU/SE | Pavimentação e Drenagem no Bairro Farolândia | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 1.65% | 1.07% | 18.5655 | 2014-06-30 | 2015-11-03 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 10°54'39.960000"S | 37°4'19.560000"O
SE | ARACAJU/SE | Pavimentação e Drenagem na Atalaia e Coroa do Meio | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 1.46% | 1.46% | 4.1223 | 2014-08-01 | 2016-02-18 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 10°54'39.240000"S | 37°4'19.560000"O
SC | RIO DO SUL/SC | Pavimentação de vias urbanas do município de Rio do Sul/SC | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 72.74% | 72.69% | 8.4632 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2017-05-02 | 2019-12-30 | Município | 27°12'50.400000"S | 49°38'34.440000"O
SC | PORTO UNIÃO/SC | Pavimentação de vias urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 93.15% | 93.15% | 3.6643 | 2014-06-30 | 2015-09-18 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 26°14'16.800000"S | 51°4'40.440000"O
RS | TORRES/RS | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE URBANIZAÇÃO DE TORRES | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 93.26% | 92.86% | 7.8952 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 29°20'6.000000"S | 49°43'37.200000"O
RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS | Ligação do Bairro Centro a Região Norte | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 85.82% | 85.67% | 5.4158 | 2014-06-30 | 2015-04-06 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 33°31'7.680000"S | 53°22'5.520000"O
RS | RIO GRANDE/RS | ANEL VIÁRIO BALNEÁRIO CASSINO | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 0.9% | 0.04% | 12.5041 | 2014-06-30 | 2016-11-24 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 32°2'6.360000"S | 52°5'56.040000"O
RS | NOVO HAMBURGO/RS | PAC LOMBA GRANDE | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 23.74% | 23.74% | 5.9556 | 2014-06-30 | 2015-12-18 | 2016-12-31 | 2020-12-30 | Município | 29°40'40.440000"S | 51°7'51.600000"O
RS | NOVO HAMBURGO/RS | PAC NORTE | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 16.22% | 16.2% | 5.6225 | 2014-06-30 | 2015-12-18 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | Município | 29°40'40.800000"S | 51°7'50.880000"O
RS | GARIBALDI/RS | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DE GARIBALDI | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 43.23% | 43.23% | 13.1976 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2016-12-31 | 2020-06-30 | Município | 29°15'21.600000"S | 51°32'2.040000"O
RS | FREDERICO WESTPHALEN/RS | Execução de obras viárias, complementares e sinalização, para implementação do sistema de mobilidade urbana do Município de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul conforme no PlanMob. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 64.34% | 62.97% | 6.3734 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2016-07-01 | 2019-12-30 | Município | 27°21'32.400000"S | 53°23'38.040000"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Execução de obras e serviços de drenagem de águas pluviais, pavimentação, calçadas e sinalização em bairros, vias de ligação e vias de circulação de transporte coletivo | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 47.05% | 46.69% | 11.2088 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2016-12-31 | 2020-06-30 | Município | 30°2'20.000000"S | 52°53'38.400000"O
PR | SARANDI/PR | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO JARDIM CHÁCARAS AEROPORTO | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 96.64% | 96.64% | 6.0284 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2017-03-14 | 2018-12-30 | Município | 23°26'38.400000"S | 51°52'26.400000"O
PR | PALOTINA/PR, PARANAVAÍ/PR | Pavimentação, Recape e Drenagem de Vias do Município | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 94.3% | 94.3% | 10.9973 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2015-11-05 | 2018-12-30 | Município | 24°17'2.400000"S | 53°50'23.640000"O
PR | MARINGÁ/PR | LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 4.72% | 4.72% | 6.2503 | 2014-06-30 | 2015-07-27 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 23°25'29.640000"S | 51°56'19.680000"O
PR | MARIALVA/PR | projeto de pavimentação asfaltica nas vias marginais da Br 376 no municipio de Marialva-PR | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 69.32% | 69.32% | 6.0586 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2016-12-31 | 2019-12-30 | Município | 23°29'6.000000"S | 51°47'30.840000"O
PR | LAPA/PR | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 18.06% | 18.06% | 10.1617 | 2014-06-30 | 2015-10-08 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | Município | 25°46'10.800000"S | 49°42'57.600000"O
PR | JAGUARIAÍVA/PR | Pavimentação e Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 60.14% | 59.84% | 6.8366 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2016-12-31 | 2019-12-30 | Município | 24°15'3.240000"S | 49°42'21.600000"O
PR | IRATI/PR | Infraestrutura urbana | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 73.94% | 73.94% | 4.483 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 25°28'0.400000"S | 50°39'3.600000"O
PR | FOZ DO IGUAÇU/PR | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS DE FOZ DO IGUAÇU | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 45.72% | 45.72% | 17.9003 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2017-05-02 | 2020-06-30 | Município | 25°32'52.800000"S | 54°35'16.440000"O
PR | FOZ DO IGUAÇU/PR | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL BRR 277 LADO ESQUERDO | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 32.32% | 32.32% | 6.5978 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2017-03-12 | 2020-12-30 | Município | 25°32'52.440000"S | 54°35'15.360000"O
PI | TERESINA/PI | Pavimentação e Recapeamento de vias no bairro Portal da Alegria, Zona Sul do Município de Teresina. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 67.27% | 67.27% | 3.2684 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2016-12-31 | 2019-12-30 | Município | 5°5'20.400000"S | 42°48'6.840000"O
PA | DOM ELISEU/PA | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 93.09% | 92.99% | 20 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2017-11-30 | 2018-12-30 | Município | 4°17'6.000000"S | 47°30'16.920000"O
MG | PATROCÍNIO/MG | Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas de bairros e distritos do Município de Patrocínio / MG | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 58.6% | 58.04% | 4.521 | 2014-06-30 | 2016-03-03 | 2016-12-31 | 2019-12-30 | Município | 18°56'38.400000"S | 46°59'34.080000"O
MG | PATROCÍNIO/MG | Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas de bairros e do centro do Município de Patrocínio / MG | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 79.3% | 79.51% | 4.6649 | 2014-06-30 | 2015-09-23 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 18°56'38.400000"S | 46°59'34.440000"O
MG | OURO FINO/MG | Pavimentação | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 79.33% | 77.94% | 4.8365 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2017-06-24 | 2018-12-30 | Município | 22°16'58.400000"S | 46°22'8.400000"O
MG | CAPIM BRANCO/MG | Pavimentação, Drenagem Pluvial e Urbanização | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 94.7% | 94.7% | 4.1859 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 19°32'56.000000"S | 44°7'1.200000"O
MG | CAETÉ/MG | Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 89.67% | 93.76% | 4.6899 | 2014-06-30 | 2015-06-22 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 19°52'48.000000"S | 43°40'11.280000"O
MG | BURITIZEIRO/MG | Pavimentação dos Bairros Novo Buritizeiro e São Francisco | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 88.88% | 88.73% | 4 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 17°21'3.600000"S | 44°57'42.840000"O
MG | BRASÍLIA DE MINAS/MG | Pavimento e adequação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 1.15% | 1.15% | 4.8 | 2014-06-30 | 2015-10-30 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 16°12'28.800000"S | 44°25'44.040000"O
MG | BETIM/MG | Requalificação viária dos bairros e principais corredores de transporte do município | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 80.52% | 80.51% | 91.8047 | 2014-11-30 | 2015-09-23 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 19°58'2.000000"S | 44°11'52.800000"O
GO | SENADOR CANEDO/GO | Anel Viário Norte | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 90.71% | 90.43% | 3.875 | 2014-06-30 | 2016-04-27 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 16°42'28.800000"S | 49°5'34.440000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Aparecida cada vez melhor | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 94.21% | 93.84% | 35.1079 | 2014-01-02 | 2015-09-09 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 16°49'19.560000"S | 49°14'42.360000"O
GO | ALEXÂNIA/GO | Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas | Pavimentação | Ministério das Cidades |  | 1% | 0.89% | 6.05 | 2014-06-30 | 2015-12-01 | 2016-12-31 | 2021-12-30 | Município | 16°4'54.800000"S | 48°30'25.200000"O
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Qualificação de vias ara o município de Cachoeiro de Itapemirim | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 77.32% | 77.31% | 3.2395 | 2014-01-02 | 2015-03-24 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Município | 20°50'56.000000"S | 41°6'46.800000"O
BA | IBOTIRAMA/BA | 01 Pavimentação Ibotirama | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 68.5% | 68.5% | 9.504 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2017-11-14 | 2019-12-30 | Município | 12°11'6.000000"S | 43°13'15.240000"O
RN | MACAÍBA/RN, NATAL/RN, PARNAMIRIM/RN | BR-304/RN - Duplicação Reta Tabajara (Entr. BR-226/RN - Entr. BR-101/RN) | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 4% | 0% | 178 | 2014-01-01 | 2016-02-22 | 2014-12-31 | 2019-01-22 | DNIT
PB | BAYEUX/PB, JOÃO PESSOA/PB, LUCENA/PB, SANTA RITA/PB | BR-101/PB - Duplicação Subtrecho Lucena - Div. PB/PE - Vias Marginais | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Técnico | 5% | 0% | 151.9369 | 2007-01-22 | 2015-01-09 | 2009-12-31 | 2020-01-04 | DNIT
PE | ÁGUA PRETA/PE, BARREIROS/PE, CATENDE/PE, JAQUEIRA/PE, MARAIAL/PE, PALMARES/PE | Bacia do Rio Una - Barragem de Igarapeba, Rio Piranji: construção em CCR com capacidade para 68,25 milhões de m³. Beneficiados os municípios de Maraial, Jaqueira, Palmares, Água Preta e Barreiros | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 37% | 49.21% | 99.2745 | 2013-04-30 | 2013-04-23 | 2015-02-21 | 2019-12-31 | Estado | 8°48'28.000008"S | 35°57'6.999984"O
PE | BARRA DE GUABIRABA/PE, CORTÊS/PE, GAMELEIRA/PE, JOAQUIM NABUCO/PE, RIBEIRÃO/PE, SIRINHAÉM/PE | Bacia do Serinhaém - Barragem de Guabiraba, Rio Serinhaém: construção em CCR com capacidade para 18,7 milhões de m³. Beneficiados os municípios de Barra de Guaburaba,Cortês, Ribeirão Gameleira, Joaquim Nabuco e Serinhaém | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 25% | 27.66% | 61.4351 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2014-11-23 | 2019-12-29 | Estado | 8°25'12.000000"S | 35°39'28.000008"O
AM | TONANTINS/AM | Contenção de erosão fluvial em Tonantins: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 41% | 30% | 11.6528 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 2°52'22.800000"S | 67°48'6.480000"O
AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM | Contenção de erosão fluvial em São Paulo de Olivença: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 6% | 7.79% | 101.0629 | 2015-04-30 | 2015-04-08 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 3°22'40.000000"S | 68°52'22.800000"O
AM | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM | Contenção de erosão fluvial em Santo Antônio do Içá: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 60% | 30% | 6.7893 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 3°6'5.200000"S | 67°56'24.000000"O
AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | Contenção de erosão fluvial em Nova Olinda do Norte: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 51% | 30% | 6.5531 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-11-30 | Estado | 3°53'16.800000"S | 59°5'37.680000"O
AM | MANICORÉ/AM | Contenção de erosão fluvial em Manicoré: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 64% | 30% | 9.4471 | 2013-10-01 | 2013-09-03 | 2014-09-26 | 2019-11-15 | Estado | 5°48'32.400000"S | 61°17'58.920000"O
AM | HUMAITÁ/AM | Contenção de erosão fluvial em Humaitá: recomposição da margem do rio e revestimento parcial com geocélula de PEAD preenchida com concreto e fixada com grampos | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 11% | 11.15% | 11.6468 | 2015-04-30 | 2015-04-08 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 7°30'21.600000"S | 63°1'14.520000"O
AM | EIRUNEPÉ/AM | Contenção de erosão fluvial em Eirunepé: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 85% | 70% | 8.3206 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-11-15 | Estado | 6°39'36.000000"S | 69°52'26.040000"O
AM | ANAMÃ/AM | Contenção de erosão fluvial em Anamã: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 35% | 30% | 8.9248 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2018-12-15 | Estado | 3°34'48.000000"S | 61°24'14.040000"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades |  | 0.3% | 0% | 45.9332 | 2014-11-30 | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 2019-12-30 | Município | 22°54'5.159988"S; 22°53'35.239992"S; 22°53'43.640016"S; 22°53'23.790012"S; 22°54'8.470008"S; 22°53'14.030016"S; 22°53'12.059988"S; 22°55'1.179984"S; 22°54'55.860012"S; 22°55'27.639984"S; 22°58'12.740016"S; 22°59'26.540016"S | 43°20'32.049996"O; 43°20'27.639996"O; 43°20'22.409988"O; 43°20'33.500004"O; 43°21'33.810012"O; 43°21'26.179992"O; 43°21'30.830004"O; 43°20'25.820016"O; 43°20'17.390004"O; 43°19'17.900004"O; 43°20'1.370004"O; 43°18'41.770008"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades |  | 0.03% | 0% | 125.1187 | 2014-11-30 | 2014-12-17 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 22°54'40.979988"S; 22°54'33.080004"S; 22°54'41.529996"S; 22°54'55.810008"S; 22°54'55.299996"S; 22°54'55.590012"S; 22°54'56.660004"S; 22°54'55.170000"S; 22°51'33.789996"S; 22°51'53.070012"S; 22°51'45.280008"S; 22°51'34.390008"S; 22°52'36.329988"S; 22°51'34.149996"S; 22°51'21.759984"S; 22°52'18.000012"S; 22°50'2.199984"S; 22°50'2.630004"S; 22°54'35.708400"S | 43°15'6.810012"O; 43°15'21.300012"O; 43°15'29.760012"O; 43°16'33.099996"O; 43°16'28.189992"O; 43°16'25.060008"O; 43°15'57.600000"O; 43°16'7.560012"O; 43°18'53.340012"O; 43°18'41.180004"O; 43°18'38.679984"O; 43°18'8.330004"O; 43°18'6.540012"O; 43°19'54.800004"O; 43°20'3.789996"O; 43°17'30.170004"O; 43°17'42.110016"O; 43°17'42.910008"O; 43°10'33.891600"O
PE | PAULISTA/PE | Obras de Contenção de encostas em Paulista - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 1.07% | 0% | 11.1986 | 2014-12-30 | 2014-07-01 | 2014-08-30 | 2018-12-18 | Município | 7°58'14.700000"S; 7°57'54.470016"S; 7°57'8.390016"S; 7°57'3.269988"S; 7°56'47.220000"S; 7°57'41.190012"S; 7°57'40.989996"S; 7°57'38.149992"S; 7°57'34.099992"S; 7°57'30.819996"S; 7°57'24.739992"S; 7°57'14.119992"S; 7°57'5.760000"S; 7°57'34.580016"S; 7°58'3.060012"S; 7°57'41.690016"S; 7°57'43.409988"S; 7°57'43.149996"S; 7°57'42.120000"S; 7°57'38.769984"S; 7°57'14.490000"S; 7°57'32.370012"S; 7°57'30.669984"S; 7°57'26.579988"S; 7°57'10.450008"S; 7°55'50.000016"S; 7°55'33.960000"S; 7°58'26.536800"S | 34°53'17.239992"O; 34°53'28.460004"O; 34°54'6.919992"O; 34°53'21.649992"O; 34°53'14.610012"O; 34°52'21.370008"O; 34°52'28.740000"O; 34°52'24.420000"O; 34°52'23.080008"O; 34°52'26.130000"O; 34°52'28.940016"O; 34°52'24.650004"O; 34°52'28.440012"O; 34°53'21.480000"O; 34°53'22.380000"O; 34°53'21.519996"O; 34°53'53.210004"O; 34°53'49.610004"O; 34°53'47.609988"O; 34°53'45.039984"O; 34°54'7.419996"O; 34°53'37.839984"O; 34°52'34.259988"O; 34°52'32.009988"O; 34°52'21.640008"O; 34°53'28.590000"O; 34°53'37.219992"O; 34°50'1.842000"O
PE | OLINDA/PE | Obras de Contenção de encostas em Olinda - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 0.07% | 0% | 50.5692 | 2015-03-30 | 2015-01-02 | 2014-08-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'31.559208"S; 7°59'39.226344"S; 7°59'42.541116"S | 34°50'31.272072"O; 34°52'4.676124"O; 34°52'33.425112"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Obras de Contenção de encostas em Cabo de Santo Agostinho - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 21.2% | 6.51% | 21.8482 | 2014-12-30 | 2015-01-14 | 2014-08-30 | 2018-12-30 | Município | 8°17'30.699996"S; 8°17'22.729992"S; 8°17'33.839988"S; 8°17'31.880004"S; 8°17'30.300000"S; 8°17'28.730004"S; 8°17'33.090000"S; 8°17'30.850008"S; 8°17'37.070016"S; 8°18'3.690000"S; 8°18'3.170016"S; 8°18'2.120004"S; 8°18'4.749984"S; 8°17'56.159988"S; 8°17'54.369996"S; 8°17'30.419988"S; 8°17'32.409996"S; 8°17'55.910004"S; 8°17'58.059996"S; 8°17'59.550000"S; 8°17'57.469992"S; 8°17'51.039996"S; 8°18'3.009996"S; 8°18'12.780000"S; 8°13'26.889996"S; 8°13'28.909992"S; 8°12'31.190004"S; 8°13'58.820016"S; 8°12'29.620008"S; 8°16'58.080000"S | 35°2'1.929984"O; 35°2'3.969996"O; 35°1'53.670000"O; 35°1'54.969996"O; 35°1'56.619984"O; 35°2'4.589988"O; 35°1'56.300016"O; 35°1'58.310004"O; 35°2'3.140016"O; 35°2'15.569988"O; 35°2'14.449992"O; 35°2'13.229988"O; 35°2'27.020004"O; 35°1'51.170016"O; 35°1'57.249984"O; 35°2'20.969988"O; 35°2'29.500008"O; 35°3'50.940000"O; 35°3'30.110004"O; 35°3'26.269992"O; 35°3'27.609984"O; 35°3'43.369992"O; 35°3'38.599992"O; 35°3'44.719992"O; 34°58'7.569984"O; 34°58'5.689992"O; 35°12'54.309996"O; 34°59'13.779996"O; 35°12'54.230004"O; 35°1'45.354000"O
PE | ABREU E LIMA/PE | Obras de Contenção de encostas em Abreu e Lima - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 0.64% | 0% | 15.7395 | 2014-12-30 | 2014-12-12 | 2014-08-30 | 2018-12-31 | Município | 7°54'0.090000"S; 7°55'29.349984"S; 7°54'42.210000"S; 7°54'47.909988"S; 7°55'17.370012"S; 7°55'5.679984"S; 7°54'25.189992"S | 34°53'55.380012"O; 34°55'35.130000"O; 34°54'35.470008"O; 34°54'51.310008"O; 34°55'26.680008"O; 34°54'33.710004"O; 34°54'44.529984"O
AM | MANAUS/AM | Obras de Contenção de encostas em Manaus - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 45.67% | 43.89% | 32.6997 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-06-30 | 2018-06-30 | Estado | 3°5'24.230004"S; 3°3'7.599996"S; 3°1'13.599984"S; 3°0'26.600004"S; 3°2'53.099988"S; 3°7'14.639988"S; 3°2'26.900016"S; 3°2'44.000016"S; 3°7'30.399996"S; 3°4'58.140012"S | 59°53'4.729992"O; 59°55'49.599984"O; 59°56'35.800008"O; 59°58'11.370000"O; 59°55'12.399996"O; 59°56'42.690012"O; 59°55'22.000008"O; 59°55'42.200004"O; 59°56'20.500008"O; 59°53'13.949988"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Macrodrenagem na Bacia Hidrografica do Arroio Moinho reservatorio de detencao e canalizacao | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 0.7% | 0% | 41.145 | 2014-12-31 | 2014-04-23 | 2015-04-30 | 2018-06-30 | Município | 30°3'50.400000"S | 51°10'26.400000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Ampliacao das estacoes elevatorias do Sistema de drenagem de Porto Alegre | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 0.28% | 0% | 82.5476 | 2014-12-21 | 2014-03-05 | 2016-10-30 | 2019-03-06 | Município | 29°58'58.800000"S | 51°11'49.200000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Ampliacao do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantacao de reservatorios de detencao | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 0.42% | 0% | 108.3299 | 2014-12-21 | 2014-03-05 | 2017-10-30 | 2019-12-30 | Município | 29°58'22.800000"S | 51°9'36.000000"O
PI | TERESINA/PI | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Vermelha Nossa Senhora das Gracas e Monte Castelo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 54.86% | 0% | 1.2639 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-12-31 | 2018-12-19 | Município | 5°5'20.040000"S | 42°48'4.320000"O
PI | TERESINA/PI | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Tabuleta Sao Pedro e Redencao | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 58.62% | 0% | 1.2639 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-12-31 | 2018-12-19 | Município | 5°5'20.400000"S | 42°48'7.560000"O
PI | TERESINA/PI | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Macauba Pio XII e Vermelha | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 55.5% | 0% | 1.2639 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-12-31 | 2018-12-19 | Município | 5°5'19.680000"S | 42°48'2.880000"O
PI | TERESINA/PI | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Itarare Extrema Tancredo Neves e Redonda | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 46.02% | 0% | 2.5264 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-12-31 | 2018-12-19 | Município | 5°5'19.680000"S | 42°48'7.200000"O
PE | PAULISTA/PE | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais no município de Paulista-PE | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 52.52% | 0% | 2.1628 | 2014-12-31 | 2015-04-01 | 2014-08-30 | 2018-06-29 | Estado | 7°56'27.240000"S | 34°52'22.440000"O
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nas Bacias do Rio Jaboatao e Olho D'água | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 7.02% | 0% | 5.3126 | 2015-04-30 | 2015-08-03 | 2014-08-30 | 2018-06-30 | Estado | 8°6'46.800000"S | 35°0'53.280000"O
ES | VITÓRIA/ES | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia Santo Antonio | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 15.76% | 0% | 0.29893 | 2014-12-01 | 2014-11-17 | 2014-05-01 | 2018-02-28 | Município | 20°19'8.400000"S | 40°20'16.440000"O
ES | VITÓRIA/ES | Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia Bento Ferreira | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 7.18% | 0% | 1.1601 | 2014-12-01 | 2014-11-17 | 2014-05-01 | 2018-02-28 | Município | 20°19'8.040000"S | 40°20'16.440000"O
ES | CARIACICA/ES, VILA VELHA/ES | Drenagem - Implantação de reservatório de amortecimento de cheia, parque linear, desassoreamento, canalização do Canal Campo Grande | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 0.96% | 0% | 72.9 | 2015-01-30 | 2015-05-19 | 2016-03-01 | 2019-07-30 | Estado | 20°22'5.998800"S | 40°22'0.998400"O
ES | VILA VELHA/ES | Drenagem - Obras de desassoreamento, regularização dos leitos, margens e ampliação da calha do Canal Garanhuns no município de Vila Velha | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 1.4% | 0% | 72.3 | 2015-01-30 | 2015-05-19 | 2016-03-01 | 2019-07-30 | Estado | 20°23'26.988000"S | 40°19'23.988000"O
BA | SALVADOR/BA | Drenagem - Intervenções integradas de manejo de águas pluviais na região do Dique do Cabrito - Bacia do Subúrbio | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 2.38% | 0% | 30.7 | 2014-12-01 | 2015-08-17 | 2014-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 12°58'15.240000"S | 38°30'39.600000"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Drenagem - Intervenções integradas de manejo de águas pluviais no Rio Ipitanga, e afluentes, e no Rio Joanes | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 4.85% | 0% | 188.3822 | 2015-09-01 | 2014-10-27 | 2014-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 12°53'38.400000"S | 38°19'36.840000"O
MG | MURIAÉ/MG | Macrodrenagem em Muriáe | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Ambiental | 0.21% | 0% | 50.5014 | 2014-09-15 | 2015-08-28 | 2015-10-14 | 2019-09-30 | Estado | 21°7'46.999200"S | 42°21'39.999600"O
BA | SANTO AMARO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 60.2% | 20% | 0.48946 | 2014-05-16 | 2013-08-27 | 2015-04-07 | 2018-06-20 | Município | 12°34'18.000012"S | 38°42'56.000016"O
BA | IPIAÚ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.7% | 60% | 0.49 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2015-03-26 | 2018-01-23 | Município | 14°7'46.999992"S | 39°44'21.999984"O
AL | PARICONHA/AL | QUADRA ALTO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 26.53% | 24% | 0.50802 | 2014-08-13 | 2014-03-17 | 2015-03-30 | 2018-02-13 | Município | 9°15'27.000000"S | 38°0'32.000004"O
AL | MARAGOGI/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 66.54% | 57% | 0.50966 | 2015-05-07 | 2015-02-09 | 2015-03-26 | 2018-04-01 | Município | 9°3'6.999998"S | 35°14'26.000016"O
PE | TIMBAÚBA/PE | Construção de Quadra Escolar DUTRA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 99.79% | 100% | 0.50919 | 2014-05-02 | 2013-11-12 | 2015-03-26 | 2018-01-30 | Município | 7°30'6.999998"S | 35°18'32.000004"O
PB | SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 5% | 20% | 0.50946 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2015-04-05 | 2018-02-27 | Município | 7°14'43.000001"S | 35°12'39.999996"O
CE | ITAPAGÉ/CE | QUADRA ESCOLA ESCOLA ANGELICA VIEIRA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 29.15% | 50.1% | 0.49709 | 2014-06-07 | 2013-10-08 | 2015-08-20 | 2018-07-30 | Município | 3°44'4.999999"S | 39°32'43.000008"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 65.53% | 75% | 0.50985 | 2014-06-26 | 2013-06-17 | 2015-04-12 | 2018-02-28 | Município | 3°25'41.000002"S | 52°48'20.999988"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 ERVILA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 62.07% | 50% | 0.50987 | 2013-12-16 | 2013-06-11 | 2015-03-26 | 2018-05-18 | Município | 3°17'3.999998"S | 60°11'8.999988"O
PR | CURITIBA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 025 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 82.53% | 20% | 0.32892 | 2014-07-30 | 2014-07-21 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°23'31.999992"S | 49°18'2.000016"O
PR | RIO NEGRO/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 015 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 52.26% | 20% | 0.49443 | 2015-03-23 | 2015-02-23 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°57'59.000004"S | 49°51'6.000012"O
PR | PONTA GROSSA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.62% | 20% | 0.32892 | 2015-03-19 | 2015-02-16 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°8'53.000016"S | 50°9'47.999988"O
PR | CURITIBA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 49.71% | 20% | 0.32892 | 2014-07-30 | 2014-07-21 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°22'19.999992"S | 49°16'6.999996"O
PA | CHAVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 079 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 86.12% | 15% | 0.27738 | 2014-10-01 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 0°2'57.999998"S | 49°57'37.000008"O
PA | ANAJÁS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 071 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 89.47% | 15% | 0.27738 | 2014-09-02 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 0°59'13.999999"S | 49°56'26.000016"O
PA | BREVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 063 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 1.58% | 50% | 0.50979 | 2014-09-02 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 1°40'54.999998"S | 50°28'15.999996"O
PA | MELGAÇO/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 94.13% | 15% | 0.27738 | 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 1°48'18.000000"S | 50°43'0.999984"O
PA | BANNACH/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20.51% | 20% | 0.50979 | 2015-05-12 | 2014-10-06 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 7°16'59.999999"S | 50°23'39.000012"O
MG | VARGINHA/MG | EE Coronel Gabriel Penha de Paiva (31174912) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 40.02% | 50% | 0.16434 | 2014-12-17 | 2014-09-25 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°32'40.999992"S | 45°26'35.999988"O
MG | DIVISA NOVA/MG | EE SECRETÁRIO TRISTÃO DA CUNHA (31124419) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 19.99% | 20% | 0.24521 | 2015-02-09 | 2014-12-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°30'38.000016"S | 46°12'2.999988"O
MG | ITUMIRIM/MG | 31134139 - EE CERRADO DO ROSARIO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 44.34% | 80% | 0.355 | 2014-09-05 | 2014-04-01 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°16'5.000016"S | 44°50'48.000012"O
MG | ITUMIRIM/MG | EE DE MACUCO DE MINAS (31134147) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 48.92% | 20% | 0.355 | 2014-10-31 | 2014-04-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°16'59.000016"S | 44°45'37.000008"O
MG | ITUMIRIM/MG | 31134121 - EE DOM DELFIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 80.07% | 50% | 0.24521 | 2014-07-16 | 2014-04-01 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°18'54.000000"S | 44°52'23.000016"O
RJ | APERIBÉ/RJ | Aperibé - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Técnico | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-12-04 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 21°38'44.620800"S | 42°5'48.631200"O
MG | GUAPÉ/MG | EE DR LAURO CORREA DO AMARAL (31172693) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 51.5% | 50% | 0.24521 | 2014-09-08 | 2014-04-09 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°45'41.000004"S | 45°55'5.999988"O
RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Bom Jesus do Itabapoana - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2014-02-27 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°59'19.456800"S | 43°14'31.876800"O
MG | BOTELHOS/MG | EE JOÃO DE SOUZA GONÇALVES (31123951)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 39.98% | 50% | 0.355 | 2014-10-27 | 2014-06-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°38'56.000004"S | 46°23'31.999992"O
MG | LASSANCE/MG | EE JOSÉ SOARES DIAS (31080811) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 29.34% | 50% | 0.24521 | 2014-10-16 | 2014-06-05 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 17°53'45.999996"S | 44°34'40.000008"O
MG | PASSOS/MG | 115487 - EE FRANCISCO DA SILVA MAIA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Ambiental | 61.65% | 50% | 0.32729 | 2015-01-22 | 2014-03-26 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°43'46.999992"S | 46°35'47.000004"O
MG | CARANGOLA/MG | EE Dr. Jonas de Faria Castro (31096890) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 41.22% | 20% | 0.32729 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°43'54.999984"S | 42°1'53.000004"O
MG | FELIXLÂNDIA/MG | CESEC HUMBERTO JOSÉ ELIAS (31218685)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 62.44% | 20% | 0.355 | 2014-12-11 | 2014-06-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°43'53.000004"S | 44°52'32.999988"O
MG | ESTRELA DO SUL/MG | 200484 - EE ROBERT KENNED | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 54.4% | 50% | 0.24521 | 2015-11-05 | 2014-07-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°44'47.000004"S | 47°41'29.000004"O
MG | ARAGUARI/MG | EE ANTÔNIO NUNES CARVALHO FILHO (31166618) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 58.27% | 100% | 0.16434 | 2014-07-28 | 2014-04-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°36'16.999992"S | 48°7'41.999988"O
MG | ALMENARA/MG | EE de Pedra Grande (31184608) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 20.04% | 40% | 0.355 | 2015-03-18 | 2014-07-18 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 15°58'59.000016"S | 40°53'13.999992"O
MG | SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG | EE IMACULADA CONCEIÇÃO (31104116) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 62.16% | 50% | 0.355 | 2014-11-18 | 2014-10-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°6'6.000012"S | 45°48'24.999984"O
MG | RIO PARANAÍBA/MG | EE DR ADIRON GONÇALVES BOAVENTURA (31122629) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 60.15% | 20% | 0.355 | 2015-05-06 | 2014-04-22 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 19°11'53.000016"S | 46°14'20.000004"O
MG | ARACITABA/MG | EE CEL. FRANCISCO HOMEM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 40.45% | 20% | 0.32729 | 2014-11-18 | 2014-09-19 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°20'30.999984"S | 43°22'45.000012"O
MG | VARGINHA/MG | EE PROFESSOR ANTONIO DOMINGUES CHAVES (31175072) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 40.01% | 50% | 0.16434 | 2014-12-17 | 2014-09-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°33'54.000000"S | 45°25'27.000012"O
MG | BOTELHOS/MG | EE Ernesto Santiago (31123943) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 20% | 20% | 0.16434 | 2014-12-15 | 2014-11-13 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°38'57.000012"S | 46°23'44.000016"O
MG | SÃO JOÃO DA MATA/MG | EE CONEGO PAULO MONTEIRO (31056642) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 39.83% | 50% | 0.24521 | 2014-05-28 | 2014-04-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°55'18.000012"S | 45°54'57.999996"O
MG | JEQUITINHONHA/MG | EE Pref. Epaminondas Ramos (31185001) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 20.05% | 70.11% | 0.24521 |  | 2014-03-26 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 16°26'20.000004"S | 41°0'14.000004"O
MA | VIANA/MA | Viana - CE DOM HAMLETO DE ANGELIS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 56.4% | 20% | 0.50904 |  | 2017-12-01 | 2014-12-21 | 2018-01-30 | Estado | 3°12'31.000000"S | 45°0'25.999992"O
MA | IMPERATRIZ/MA | IMPERATRIZ - CE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 74.71% | 45% | 0.50904 |  | 2017-12-01 | 2014-12-21 | 2018-01-30 | Estado | 5°31'37.999999"S | 47°29'17.999988"O
CE | CARIÚS/CE | EEM ADAHIL BARRETO 092 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 66.01% | 75% | 0.5096 | 2014-09-12 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 6°32'13.999999"S | 39°29'48.000012"O
CE | IGUATU/CE | GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA EEM 091 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 34.53% | 50% | 0.5096 | 2014-09-12 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 6°21'6.000001"S | 39°18'19.000008"O
CE | CAMPOS SALES/CE | EELM CAMPOS SALES 074 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 64.85% | 50% | 0.5096 | 2014-11-04 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 7°4'27.999998"S | 40°22'33.999996"O
CE | GENERAL SAMPAIO/CE | EEM EDITE ALCANTARA MOTA 040 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 54.3% | 50% | 0.35867 | 2014-08-05 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°3'7.999999"S | 39°26'12.999984"O
CE | MONSENHOR TABOSA/CE | EEFM POVO CACETEIRO ESCOLA DIFERENCIADA 038 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 10.01% | 50% | 0.35867 | 2014-11-02 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°47'34.000001"S | 40°4'17.000004"O
CE | MONSENHOR TABOSA/CE | EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL - MONSENHOR TABOSA 034 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 37.21% | 50% | 0.5096 | 2014-11-02 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°47'34.000001"S | 40°3'47.999988"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 17.41% | 20% | 0.18231 | 2015-07-04 | 2015-05-22 | 2015-08-30 | 2018-01-30 | Município | 21°44'30.999984"S | 41°20'39.999984"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-23 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°50'57.999984"S | 40°5'20.000004"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-11 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°50'39.999984"S | 40°5'48.000012"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-23 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°52'40.000008"S | 40°3'51.999984"O
BA | JACOBINA/BA | CAATINGA - Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 92.34% | 86% | 0.23712 | 2013-09-02 | 2013-08-01 | 2015-05-10 | 2018-04-19 | Município | 10°58'35.000004"S | 40°45'41.000004"O
BA | IPIAÚ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 91.24% | 85% | 0.185 | 2014-07-19 | 2014-07-10 | 2015-03-26 | 2018-02-27 | Município | 14°7'49.000008"S | 39°45'6.000012"O
BA | ALAGOINHAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.61% | 75% | 0.185 | 2014-06-20 | 2013-08-15 | 2015-03-26 | 2018-03-17 | Município | 12°8'22.999992"S | 38°24'59.000004"O
CE | AURORA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 49.35% | 75% | 0.2341 | 2013-12-20 | 2013-12-02 | 2015-03-26 | 2018-02-20 | Município | 6°57'24.999998"S | 38°57'50.000004"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 60% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'13.335600"S | 42°49'34.723200"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 20% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'11.424000"S | 42°38'56.691600"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 70% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'54.361200"S | 42°57'52.358400"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 50% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°54'18.522000"S | 42°47'44.372400"O
MA | BALSAS/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.71% | 75% | 0.185 | 2014-04-12 | 2013-12-02 | 2015-03-26 | 2018-02-27 | Município | 7°31'9.000001"S | 46°2'26.999988"O
PA | ÓBIDOS/PA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 99.15% | 95% | 0.17828 | 2014-05-28 | 2014-05-06 | 2015-06-28 | 2018-01-30 | Município | 1°54'27.000000"S | 55°31'1.999992"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Cobertura de Quadra Escolar 073 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 69.58% | 50% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-15 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°36'19.000008"S | 49°10'6.999996"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 063 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 37.47% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°40'54.999984"S | 52°37'54.000012"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 062 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 40.54% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°39'5.000004"S | 52°36'43.999992"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 26.22% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°40'50.999988"S | 52°36'41.000004"O
PR | ARAUCÁRIA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 057 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 70.06% | 50% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-29 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°31'13.000008"S | 49°27'7.999992"O
PR | CURITIBA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 021 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 5.54% | 20% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°23'52.000008"S | 49°19'5.999988"O
PR | COLOMBO/PR | Cobertura de Quadra Escolar 018 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 95.37% | 50% | 0.185 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°20'35.999988"S | 49°11'48.999984"O
PR | PINHAIS/PR | Cobertura de Quadra Escolar 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 21.02% | 50% | 0.18488 | 2014-10-24 | 2014-09-29 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°24'52.999992"S | 49°9'3.999996"O
PR | CURITIBA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 66.18% | 50% | 0.185 | 2014-09-15 | 2014-08-22 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°21'39.999996"S | 49°12'29.999988"O
MG | TRÊS PONTAS/MG | EE PROFA MARIA AUGUSTA V CORREA (31174769) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 51.59% | 26% | 0.14692 | 2015-12-01 | 2015-02-19 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°33'59.000004"S | 45°26'3.999984"O
MG | VARGINHA/MG | EE DR WLADIMIR DE REZENDE PINTO (31175030) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 39.99% | 0% | 0.30732 | 2015-09-29 | 2014-04-08 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°32'49.999992"S | 45°25'55.999992"O
MG | COQUEIRAL/MG | EE MARIA DE ARAUJO M PINTO (31172294) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 68.89% | 15% | 0.14692 | 2014-12-12 | 2014-06-02 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°11'29.000004"S | 45°26'17.000016"O
MG | BRAZÓPOLIS/MG | EE PRESIDENTE WENCESLAU (3154470) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 39.16% | 0% | 0.14692 | 2014-07-21 | 2014-08-08 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 22°27'56.000016"S | 45°37'9.000012"O
MG | LIMA DUARTE/MG | EE Tiago Delgado (3169027) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 40.2% | 20% | 0.28635 | 2015-05-07 | 2014-09-01 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°50'43.000008"S | 43°48'20.999988"O
MG | RAUL SOARES/MG | EE Regina Pacis (31129313) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 40.02% | 40% | 0.30732 | 2014-10-27 | 2014-06-05 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°4'50.999988"S | 42°26'27.999996"O
MG | POÇOS DE CALDAS/MG | EE Prof Arlindo Pereira (31124818) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 20% | 20% | 0.30732 |  | 2014-12-17 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°47'35.999988"S | 46°35'42.000000"O
MG | CLARO DOS POÇÕES/MG | EE Dona Valentina Alkimim (3179855) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 59.99% | 0% | 0.28635 | 2015-02-02 | 2014-04-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°46'48.000000"S | 46°33'7.999992"O
MG | BOCAIÚVA/MG | EE Cristina Câmara (3179367) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 69.43% | 0% | 0.14692 | 2014-09-12 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 17°6'54.000000"S | 43°49'14.999988"O
MG | POCRANE/MG | EE LEANIR DE ASSIS MAGALHÃES (3120818) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 61.21% | 55% | 0.355 | 2015-01-28 | 2014-05-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 19°35'34.000008"S | 41°37'59.999988"O
MG | MONTE CARMELO/MG | EE Padre César (31200646) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 59.31% | 20% | 0.14692 | 2015-03-11 | 2014-03-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°43'59.999988"S | 47°29'38.000004"O
MG | MONTE CARMELO/MG | EE Coronel Vigílio Rosa (31200581)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 73.5% | 50% | 0.14692 | 2014-07-25 | 2014-03-21 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°44'4.999992"S | 47°30'1.000008"O
MG | BONFINÓPOLIS DE MINAS/MG | EE Cândido Ulhoa (31108243) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 21.27% | 0% | 0.30732 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 16°33'56.999988"S | 45°58'57.000000"O
MG | DOM VIÇOSO/MG | EE Cônego José Divino (31305375) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 50.37% | 30% | 0.14692 | 2014-07-22 | 2014-03-28 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°13'0.000012"S | 43°46'57.000000"O
PI | MASSAPÊ DO PIAUÍ/PI | Adutora de Massapê | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Abandono pela empresa | 98% | 83.21% | 3.9299 | 2013-09-30 | 2014-07-16 | 2014-05-28 | 2018-12-30 | Estado | 7°28'30.327456"S | 41°6'38.511756"O
PI | DIRCEU ARCOVERDE/PI | Barragem Pedregulho | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 97% | 99.94% | 4.2873 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2014-04-26 | 2018-12-30 | Município | 9°20'23.287308"S | 42°26'6.286596"O
PI | ALEGRETE DO PIAUÍ/PI, BELÉM DO PIAUÍ/PI, CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ/PI, CAMPO GRANDE DO PIAUÍ/PI, FRANCISCO MACEDO/PI, JAICÓS/PI, MARCOLÂNDIA/PI, PADRE MARCOS/PI, SÃO JULIÃO/PI, VILA NOVA DO PIAUÍ/PI | Adutora do Sudeste | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Técnico | 42% | 16.76% | 27.1103 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | Estado | 7°5'5.600000"S | 40°49'33.600000"O
RN | JARDIM DE PIRANHAS/RN | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 30.83% | 50.06% | 10.244 | 2013-10-30 | 2014-12-02 | 2015-04-30 | 2018-06-30 | Estado | 6°22'44.400000"S | 37°21'6.840000"O
RN | PORTALEGRE/RN | Abastecimento de água | Saneamento | Fundação Nacional da Saúde |  | 45.79% | 40% | 2.4216 | 2013-09-27 | 2014-02-06 | 2014-08-27 | 2018-06-30 | Estado | 6°1'26.040000"S | 37°59'16.800000"O
PE | OURICURI/PE, PARNAMIRIM/PE, SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | Perímetro de Irrigação Eixo Norte - Trecho VI - Estudo | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 31% | 25.64% | 11.9 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2018-12-31 | 2019-12-26 | Codevasf | 8°48'31.200000"S; 8°5'26.000000"S; 7°52'56.000000"S | 39°49'30.000000"O; 39°34'40.800000"O; 40°4'55.200000"O
BA | SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA | Perímetro de Irrigação Mucambo/Cuscuzeiro - Estudo | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 50% | 49.46% | 6 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2018-12-31 | 2019-12-26 | Codevasf | 13°22'16.359600"S | 44°20'33.190800"O
RN | PAU DOS FERROS/RN | Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 60% | 43% | 6.9717 | 2013-06-30 | 2013-09-02 | 2014-10-31 | 2019-12-31 | DNOCS | 6°6'39.600000"S | 38°12'32.040000"O
CE | ICÓ/CE | Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Técnico | 40% | 43.38% | 16 | 2013-06-30 | 2014-03-07 | 2014-10-31 | 2020-12-31 | DNOCS | 6°24'3.600000"S | 38°51'42.840000"O
RJ | ITABORAÍ/RJ |  | Petróleo e Gás Natural | Ministério de Minas e Energia | #N/A | 35.5% | 0% | 4014.21 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2020-05-31 | 2020-09-30 | Petrobras | 22°39'37.181000"S | 42°51'6.610000"O
SP | FRANCA/SP | Sistema Adutor Sapucaí-Mirim | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 72.06% | 0% | 63.2131 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2013-08-16 | 2018-02-28 | Franca Expansão S/A | 20°32'8.530800"S | 47°24'15.159600"O
SP | FRANCA/SP | Sistema Produtor Sapucaí-Mirim | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 99.54% | 97.63% | 99.3578 | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2014-07-27 | 2018-01-30 | Sapucai Mirim S/A | 20°32'8.530800"S | 47°24'15.519600"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Drenagem - implantação de canal paralelo nas Ruas Ituiutaba e Erê, microdrenagem - Bacia do Córrego dos Pintos | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 17.34% | 0% | 14.5 | 2015-03-30 | 2015-08-01 | 2016-05-30 | 2018-12-30 | Município | 19°33'20.476800"S | 43°34'23.347200"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Obras de Contenção de encostas em Governador Valadares - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 0.27% | 0% | 12.1334 | 2014-10-30 | 2014-09-17 | 2015-10-30 | 2020-12-30 | Município | 18°51'17.766000"S | 41°57'21.333600"O
MG | BETIM/MG | Obras de Contenção de encostas em Betim - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 1.03% | 0% | 30.3314 | 2014-11-14 | 2014-05-28 | 2015-10-01 | 2018-12-30 | Município | 19°58'3.144000"S | 44°12'2.160000"O
MG | MURIAÉ/MG | Drenagem - ampliaação da calha, muros-diques, avenidas sanitárias e barragem de retenção - Bacias dos Rios Muriaé e Preto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Ambiental | 2.68% | 0% | 250 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2017-01-30 | 2019-12-31 | Estado | 21°4'30.360000"S | 42°13'13.800000"O
CE | SOBRAL/CE | Ampliação do SAA de Sobral - captação no Açude Ayres | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 1.02% | 0% | 7.3463 | 2013-09-30 | 2014-01-14 | 2014-09-30 | 2018-12-30 | Município | 3°41'22.232400"S | 40°20'54.513600"O
CE | RUSSAS/CE | Ampliação e melhorias do SAA de Russas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.4% | 0% | 10.3468 | 2013-09-30 | 2015-05-29 | 2014-09-30 | 2018-12-30 | Estado | 4°55'37.610400"S | 37°58'20.755200"O
CE | QUIXADÁ/CE | Ampliação do SAA de Quixadá | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.4% | 0% | 5.7737 | 2013-09-30 | 2015-06-08 | 2014-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 4°58'0.073200"S | 39°0'56.984400"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Ampliação do SAA de Juazeiro do Norte - Bairros Aeroporto, Triângulo e São José | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12.01% | 0% | 6.6768 | 2013-09-30 | 2015-06-08 | 2014-07-30 | 2018-12-30 | Estado | 7°11'47.796000"S | 39°18'28.627200"O
BA | BELO CAMPO/BA, TREMEDAL/BA, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | Abastecimento de Água - Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal/BA - elevatórias, adutoras, reservatórios, ETA e rede de distribuição | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 32.36% | 0% | 98.915 | 2013-11-01 | 2014-06-13 | 2015-08-30 | 2019-12-31 | Estado | 14°51'57.600000"S | 40°50'19.680000"O
BA | BELO CAMPO/BA, TREMEDAL/BA, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | Abastecimento de Água - Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal/BA - Barragem no Rio Catolé | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 0.1% | 0% | 188.2004 | 2013-11-01 | 2016-04-22 | 2017-03-31 | 2020-12-31 | Estado | 14°51'57.960000"S | 40°50'18.960000"O
BA | ARACI/BA | Abastecimento de Água - Araci/BA - SIAA Araci Norte | Saneamento | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 53.05% | 0% | 51.4799 | 2013-11-01 | 2014-11-21 | 2015-04-25 | 2019-06-30 | Estado | 11°19'32.700000"S | 38°57'31.482000"O
SE | FREI PAULO/SE, MOITA BONITA/SE, NOSSA SENHORA APARECIDA/SE, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, PEDRA MOLE/SE, PINHÃO/SE, RIBEIRÓPOLIS/SE, SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE | Ampliação do Sistema Integrado Alto Sertão | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Outros | 64% | 70.89% | 74.39 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2016-09-30 | 2018-12-31 | Estado | 10°32'56.000000"S | 37°32'2.400000"O
PI | ALAGOINHA DO PIAUÍ/PI, BOCAINA/PI, FRANCISCO SANTOS/PI, MONSENHOR HIPÓLITO/PI, PICOS/PI, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI, SUSSUAPARA/PI | Implantação do Sistema Adutor Bocaina/Piaus II | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Técnico | 50.4% | 68.81% | 94.88 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2016-12-31 | 2018-12-30 | Estado | 7°4'36.840000"S | 41°28'0.840000"O
PB | CAMALAÚ/PB, SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/PB, ZABELÊ/PB | Sistema Adutor Camalaú | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Orçamentário/Financeiro | 20% | 36.87% | 21.9857 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2019-12-31 | 2019-12-07 | Estado | 8°4'44.400000"S | 36°50'52.800000"O
PB | ALCANTIL/PB, BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB | Sistema Adutor Boqueirão | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Orçamentário/Financeiro | 22% | 49.39% | 22.2306 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 2020-12-31 | 2019-12-20 | Estado | 7°41'16.580040"S | 36°9'38.672280"O
BA | PARATINGA/BA | Implantação do SAA em localidades rurais difusas no município Paratinga - BA | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Orçamentário/Financeiro | 26% | 19.78% | 0.090075 | 2017-07-01 | 2016-07-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Codevasf | 12°41'14.681472"S | 43°10'48.692100"O
RS | PAROBÉ/RS | Parobé - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 90% | 100% | 0.12909 | 2014-03-14 | 2014-04-15 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 29°41'51.406800"S | 50°53'51.756000"O
RS | CANGUÇU/RS | Canguçu - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 20% | 100% | 0.07266 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 31°34'44.569200"S | 52°44'36.772800"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 100% | 0.11533 | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 30°15'20.365200"S | 52°48'6.210000"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 80% | 100% | 0.1302 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 30°4'41.361600"S | 52°45'32.972400"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 20% | 0.141 | 2014-03-14 | 2014-12-05 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°55'34.118400"S | 42°51'32.385600"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 20% | 20% | 0.141 | 2014-03-14 | 2014-12-05 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°56'58.776000"S | 42°41'34.990800"O
PB | ITABAIANA/PB | Itabaiana - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 1% | 20% | 0.0774 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 7°19'27.512400"S | 35°19'47.193600"O
PB | ITABAIANA/PB | Itabaiana - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde |  | 1% | 20% | 0.0852 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 7°20'1.147200"S | 35°21'21.675600"O
MT | GUARANTÃ DO NORTE/MT | Guarantã do Norte - MT - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 70% | 100% | 0.075 | 2014-01-06 | 2014-01-15 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 9°57'6.645600"S | 54°54'21.855600"O
MG | ITAJUBÁ/MG | Itajubá - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 80% | 100% | 0.08225 | 2013-11-11 | 2013-12-12 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°25'57.964800"S | 45°28'11.258400"O
MG | BARBACENA/MG | Barbacena - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 1% | 20% | 0.14722 | 2014-06-16 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 21°11'41.982000"S | 43°38'27.877200"O
MG | BARBACENA/MG | Barbacena - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 1% | 20% | 0.1926 | 2014-06-16 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 21°11'58.005600"S | 43°47'54.805200"O
MA | ARAIOSES/MA | Araioses - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 20% | 0.10995 | 2012-06-21 | 2013-05-31 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 2°58'21.252000"S | 41°55'24.042000"O
MA | ARAIOSES/MA | Araioses - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 99% | 20% | 0.12357 | 2013-11-20 | 2013-05-31 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 2°49'48.831600"S | 41°49'20.553600"O
GO | CALDAS NOVAS/GO | Caldas Novas - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 40% | 100% | 0.162 | 2012-10-24 | 2012-11-09 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 17°42'44.085600"S | 48°37'47.398800"O
ES | NOVA VENÉCIA/ES | Nova Venécia - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 60% | 100% | 0.1047 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 18°54'31.755600"S | 40°42'14.540400"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 90% | 100% | 0.11446 | 2013-12-10 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°33'52.124400"S | 58°59'46.460400"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 40% | 100% | 0.15573 | 2012-12-10 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°33'30.286800"S | 59°6'54.745200"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 30% | 100% | 0.11102 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°5'55.662000"S | 58°29'0.574800"O
AC | XAPURI/AC | Xapuri - AC - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Outros | 90% | 100% | 0.12609 | 2014-05-25 | 2014-10-28 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 10°29'35.566800"S | 68°20'15.748800"O
RS | TAQUARA/RS | Taquara - RS - UPA II | UPA | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 56% | 90% | 2 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2014-09-04 | 2018-06-30 | Município | 29°39'3.492000"S | 50°46'32.851200"O
SP | PRESIDENTE EPITÁCIO/SP | Presidente Epitácio - SP - UPA I | UPA | Ministério da Saúde | Outros | 38% | 90% | 1.4 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-09-04 | 2018-06-30 | Município | 21°45'55.944000"S | 52°6'41.871600"O
SP | GUARULHOS/SP | Guarulhos - SP - UPA III | UPA | Ministério da Saúde | Técnico | 1% | 90% | 2.6 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-06-30 | Município | 23°27'15.289200"S | 46°32'1.676400"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Construção OSX - UCN AÇU | Marinha Mercante | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Judicial | 0% | 0% | 3000.9846 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | OSX Construção Naval S.A.
RN | APODI/RN | Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi | Recursos Hídricos | Departamento Nacional de Obras Contra Secas | Orçamentário/Financeiro | 30% | 47.61% | 214.8663 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | DNOCS | 5°39'13.973076"S | 37°47'41.776440"O
RS | IJUÍ/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 86.56% | 75% | 0.4903 | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2014-06-16 | 2018-02-17 | Município | 28°22'9.999984"S | 53°56'9.999996"O
BA | URUÇUCA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 67.83% | 85% | 0.48388 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2014-06-02 | 2018-02-27 | Município | 14°34'44.000004"S | 39°17'27.999996"O
BA | SÃO DESIDÉRIO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 63.9% | 50% | 0.4898 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 2014-06-02 | 2018-03-19 | Município | 12°45'51.000012"S | 45°56'53.000016"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 39.36% | 35% | 0.49 | 2015-03-24 | 2015-03-23 | 2014-06-12 | 2018-03-30 | Município | 13°51'43.999992"S | 40°7'12.000000"O
BA | ENTRE RIOS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.15% | 50% | 0.49606 | 2013-08-26 | 2012-08-28 | 2014-06-05 | 2018-01-30 | Município | 11°56'44.000016"S | 38°4'33.999996"O
BA | ARACI/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 72.52% | 56% | 0.50996 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2014-06-02 | 2018-06-30 | Município | 11°19'54.000012"S | 38°57'15.999984"O
SE | SÃO CRISTÓVÃO/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 65.49% | 50% | 0.50926 | 2014-03-19 | 2014-01-03 | 2014-06-19 | 2018-03-01 | Município | 11°0'33.999984"S | 37°12'47.999988"O
SE | MARUIM/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 89.75% | 75% | 0.50914 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-06-02 | 2018-12-27 | Município | 10°43'6.999996"S | 37°4'33.999996"O
AL | MARIBONDO/AL | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 34.48% | 30% | 0.47535 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2014-06-16 | 2018-08-03 | Município | 9°34'40.000001"S | 36°18'11.999988"O
AL | MARECHAL DEODORO/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta ELEUZA GALVÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 32.54% | 50% | 0.51 | 2014-05-09 | 2013-09-23 | 2014-06-02 | 2018-05-24 | Município | 9°42'59.000000"S | 35°53'44.999988"O
AL | MARECHAL DEODORO/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta JOVINIANO RODAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 35.63% | 50% | 0.51 | 2013-11-08 | 2013-09-23 | 2014-06-02 | 2018-05-24 | Município | 9°43'35.000000"S | 35°53'39.000012"O
PE | SÃO BENEDITO DO SUL/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 59.36% | 75% | 0.48795 | 2013-11-06 | 2013-09-20 | 2014-06-12 | 2018-12-20 | Município | 8°48'22.000000"S | 35°55'33.999996"O
CE | ICÓ/CE | QUADRA COBERTA MANOEL ANTÔNIO NUNES EEF | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 10.24% | 100% | 0.51 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 2014-06-12 | 2018-06-30 | Município | 6°24'32.000000"S | 38°51'52.999992"O
MA | PIO XII/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 24.81% | 100% | 0.48257 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2014-08-27 | 2018-06-30 | Município | 3°53'42.000000"S | 45°10'23.999988"O
MA | PINHEIRO/MA | ESCOLA DILU FREITAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 84.06% | 54% | 0.50641 | 2012-09-20 | 2012-09-10 | 2014-06-02 | 2018-07-27 | Município | 2°31'39.000000"S | 45°6'2.999988"O
MA | BELA VISTA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 58.73% | 75% | 0.50979 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2014-06-26 | 2018-02-27 | Município | 3°44'57.000001"S | 45°15'45.000000"O
RO | ROLIM DE MOURA/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 93.26% | 100% | 0.51 | 2014-01-10 | 2013-11-29 | 2014-08-27 | 2018-03-03 | Município | 11°43'23.999988"S | 61°51'3.999996"O
RN | MOSSORÓ/RN | E. E. MANOEL J. DE MELO_MOSSORO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 11.18% | 50% | 0.48962 | 2014-04-29 | 2014-03-11 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°11'21.000001"S | 37°20'9.999996"O
RN | NATAL/RN | E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 86.25% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-03-25 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'13.999999"S | 35°15'55.000008"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. ANTONO FAGUNDES_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 72.33% | 50% | 0.48962 | 2014-05-21 | 2014-03-25 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'44.999999"S | 35°15'38.999988"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. JUDITH BEZERRA DE MELO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 68.98% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-17 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°49'1.999999"S | 35°14'13.999992"O
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN | E. E. PADRE JOSÉ MARIA BIEZINGER_SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 1.2% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°46'35.000000"S | 35°15'32.000004"O
RN | NATAL/RN | E. E. MYRIAM COELI_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 75.3% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-17 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'12.999998"S | 35°15'56.000016"O
PA | SANTARÉM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 087 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 9.89% | 0% | 0.17124 | 2013-09-23 | 2013-12-16 | 2014-06-05 | 2018-05-17 | Estado | 2°27'25.999999"S | 54°44'45.999996"O
RJ | CABO FRIO/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.56% | 50% | 0.18236 | 2013-05-31 | 2014-07-07 | 2014-06-19 | 2018-03-13 | Município | 22°35'39.000012"S | 42°0'5.000004"O
MG | CORINTO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.51% | 100% | 0.185 | 2014-10-23 | 2014-08-04 | 2014-06-16 | 2018-06-30 | Município | 18°24'14.000004"S | 44°27'33.000012"O
BA | MIGUEL CALMON/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.34% | 50% | 0.17975 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2014-06-05 | 2018-05-30 | Município | 11°25'45.999984"S | 40°35'57.000012"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 44.1% | 57% | 0.13527 | 2015-02-04 | 2014-10-29 | 2014-06-11 | 2018-03-08 | Município | 12°53'30.999984"S | 38°20'51.000000"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 62.28% | 74% | 0.13527 | 2015-02-04 | 2014-10-30 | 2014-06-11 | 2018-03-08 | Município | 12°53'49.999992"S | 38°20'30.000012"O
PE | CARPINA/PE | Cobertura de Quadra Anunciada | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 56.12% | 49.53% | 0.18471 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2014-06-12 | 2018-08-31 | Município | 7°51'6.999998"S | 35°14'16.000008"O
CE | AURORA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.84% | 75% | 0.24481 | 2013-01-05 | 2013-12-02 | 2014-06-12 | 2018-01-30 | Município | 6°56'31.999999"S | 38°58'32.000016"O
PA | ÓBIDOS/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.78% | 80% | 0.24103 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-06-24 | 2018-01-30 | Município | 1°54'46.000001"S | 55°30'47.999988"O
PA | NOVA IPIXUNA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 20% | 20% | 0.19269 | 2015-05-05 | 2014-12-22 | 2016-08-24 | 2018-05-30 | Município | 4°55'3.000000"S | 49°4'54.999984"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 130 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 11.65% | 20% | 0.18293 | 2015-04-20 | 2013-10-23 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°26'58.999999"S | 54°42'6.000012"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 127 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 11.19% | 20% | 0.18293 | 2013-10-07 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'50.999999"S | 54°42'2.999988"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 126 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 12.15% | 20% | 0.2397 | 2013-12-13 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°27'1.000001"S | 54°41'58.999992"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 113 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 53.69% | 20% | 0.2397 | 2013-12-16 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'57.999998"S | 48°28'58.000008"O
PA | VISEU/PA | Cobertura de Quadra Escolar 112 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 54.75% | 20% | 0.18293 | 2014-07-10 | 2013-10-14 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°12'24.000001"S | 46°8'20.000004"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 110 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 47.48% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-10-15 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°3'59.000000"S | 46°45'38.999988"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 109 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 10.72% | 20% | 0.1544 | 2013-04-30 | 2013-09-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°2'44.000002"S | 46°46'18.999984"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 108 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 51.22% | 20% | 0.2397 | 2014-04-30 | 2013-09-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°3'41.000000"S | 46°46'42.999996"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 101 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 16.88% | 20% | 0.2397 | 2015-02-13 | 2014-01-13 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'27.800002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 100 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 92.71% | 20% | 0.18293 | 2015-05-12 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'28.200002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 099 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 99.15% | 20% | 0.18293 | 2015-02-13 | 2013-10-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'28.600002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 098 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 19.45% | 20% | 0.2397 | 2015-06-02 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'29.000002"S | 49°16'9.999984"O
PA | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | Cobertura de Quadra Escolar 089 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 20.55% | 20% | 0.2397 | 2014-04-30 | 2013-10-02 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'57.599998"S | 48°9'39.999996"O
PA | MARAPANIM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 080 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 33.43% | 20% | 0.18293 | 2014-07-15 | 2013-10-29 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 0°42'38.000002"S | 47°41'52.000008"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 077 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 14.91% | 20% | 0.2397 | 2015-04-23 | 2013-10-23 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'35.000000"S | 54°43'50.999988"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 076 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 19.43% | 20% | 0.2397 | 2015-07-01 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'16.000000"S | 54°43'50.000016"O
PA | MARABÁ/PA | Cobertura de Quadra Escolar 072 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 87.29% | 20% | 0.18293 | 2015-02-16 | 2013-10-20 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 5°21'00.000000"S | 49°7'46.999992"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 062 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 44.42% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'8.999999"S | 47°55'41.999988"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 44.42% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-10-29 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'28.000000"S | 47°57'1.000008"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 060 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 48.92% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-04 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°16'54.000001"S | 47°55'17.000004"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 058 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 44.42% | 64.83% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-04 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'10.000000"S | 47°55'46.999992"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 033 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 86.18% | 20% | 0.1544 | 2014-06-30 | 2013-12-06 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°27'14.000000"S | 48°28'59.000016"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 032 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 47.54% | 80% | 0.18293 | 2014-06-30 | 2013-12-06 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°26'10.000000"S | 48°28'23.999988"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 031 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 53.69% | 20% | 0.2397 | 2014-10-10 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'52.000001"S | 48°28'18.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.32% | 20% | 0.1544 | 2015-02-13 | 2013-10-16 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°25'39.000000"S | 48°28'23.000016"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 87.96% | 20% | 0.2397 | 2014-01-24 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'34.000001"S | 48°28'27.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 50.65% | 20% | 0.2397 | 2014-01-24 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'55.000000"S | 48°28'45.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 47.96% | 20% | 0.2397 | 2014-09-02 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'53.000002"S | 48°28'14.999988"O
MG | PASSA QUATRO/MG | EE Nossa Senhora Aparecida (31173762) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 80.34% | 80% | 0.30732 | 2013-09-03 | 2013-05-20 | 2014-06-12 | 2018-03-31 | Estado | 20°56'11.000004"S | 45°49'41.000016"O
MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG | EE Dom Othon Motta (31172146) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 60.51% | 57.47% | 0.2139 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2014-06-12 | 2018-03-31 | Estado | 21°52'48.000000"S | 45°5'17.999988"O
RS | CANOAS/RS | Urbanização - Loteamento Morada Cidadã, Canoas Minha Terra I e Canoas Minha Terra II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 11.91% | 31.44% | 3.3142 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 29°55'18.836000"S | 51°11'32.640000"O
ES | CARIACICA/ES, VILA VELHA/ES | Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia de manejo de águas pluviais na Região Metropolitana da Grande Vitória | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 11% | 0% | 9.4317 | 2015-06-26 | 2015-06-02 | 2013-12-30 | 2018-11-30 | Estado
SP | SÃO PAULO/SP | Corredor de Ônibus - São Paulo/SP - Capão Redondo-Vila Sônia | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 0.14% | 0.21% | 209.22 | 2014-07-01 | 2016-05-06 | 2016-12-30 | 2021-01-30 | Município
PE | RECIFE/PE | Barco - Recife/PE - Transporte Público Fluvial | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 28.84% | 0% | 190.02 | 2014-07-01 | 2014-01-10 | 2015-12-30 | 2019-12-30 | Governo do Estado de Pernambuco
DF | BRASÍLIA/DF | Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 87% | 0% | 761.39 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2017-06-30 | 2018-12-30 | Governo do Distrito Federal - GDF
CE | FORTALEZA/CE | Metrô - Fortaleza/CE - Linha Leste | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 1.1% | 1.08% | 3359.39 | 2013-07-01 | 2013-11-22 | 2019-12-30 | 2021-11-30 | Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR
RN | NATAL/RN | Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 0.1% | 0% | 221.74 | 2012-08-31 | 2014-06-20 | 2014-05-30 | 2020-12-30 | Estado
RN | NATAL/RN | Corredor Estruturante - Zona Norte / Estádio Arena das Dunas | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Outros | 74.53% | 0% | 370.94 | 2012-04-01 | 2012-05-10 | 2013-12-30 | 2018-12-30 | Município
SP | TIMBURI/SP | Implantação do SES na sede municipal - ETE e emissários | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 44.74% | 0% | 2.5 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2015-01-30 | 2018-03-30 | SABESP | 23°12'24.868800"S | 49°36'35.128800"O
SP | SILVEIRAS/SP | Ampliação do SAA na sede municipal - captação e ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 40.69% | 0% | 2.5444 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-11-30 | 2019-12-30 | SABESP | 22°40'15.999600"S | 44°51'15.199200"O
SP | SARAPUÍ/SP | Ampliação do SES na sede municipal - ligações, redes coletoras, coletores-tronco, elevatórias, linhas de recalque, ETE e emissário | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 47.91% | 0% | 13.1313 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2015-06-30 | 2019-06-30 | SABESP | 23°38'46.899600"S | 47°48'35.301600"O
SP | ÓLEO/SP | Ampliação do SES na sede municipal - ETE, interceptor, estação elevatória, rede coletora e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 71.8% | 0% | 2.723 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2016-02-28 | 2018-12-30 | SABESP | 22°56'4.239600"S | 49°20'19.284000"O
SP | LAVRINHAS/SP | Ampliação do SES no Distrito de Pinheiros - rede coletora, ligações prediais, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias e ETEs | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 35.43% | 0% | 15.7369 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 2015-12-30 | 2019-01-30 | SABESP | 22°33'48.409200"S | 44°55'26.749200"O
SP | IGUAPE/SP | Implantação do SES nos bairros Barra do Ribeira e Icapara - rede coletora, ligações, coletores, emissários, estações elevatórias e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 36.59% | 0% | 22.9126 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2016-06-30 | 2018-12-30 | SABESP | 24°42'49.500000"S | 47°44'30.688800"O
SP | GUARIBA/SP | Ampliação do SAA na sede municipal - captação por poço, estações elevatórias, adutora, reservatórios e setorização da rede | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 9.26% | 0% | 12.0555 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2016-06-30 | 2018-12-30 | SABESP | 21°22'17.209200"S | 48°15'59.601600"O
SP | ITAQUAQUECETUBA/SP | Itaquaquecetuba - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 75% | 0.53333 | 2010-12-01 | 2014-03-14 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°29'49.480800"S | 46°21'45.882000"O
SP | ITAQUAQUECETUBA/SP | Itaquaquecetuba - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 50% | 75% | 0.66667 | 2010-12-01 | 2014-03-14 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°25'50.754000"S | 46°18'56.815200"O
SP | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - ETA, estação elevatória, adutora, reservatório e rede | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 11.33% | 0% | 11.7601 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2016-06-30 | 2019-12-31 | SABESP | 23°18'36.543600"S | 46°34'30.201600"O
SP | CANANÉIA/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - captação superficial, ETA, estação elevatória, adução, reservação e rede distribuidora | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 13.81% | 0% | 15.9516 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2016-02-28 | 2020-06-30 | SABESP | 25°1'19.070400"S | 47°55'32.221200"O
SP | CAJURU/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - captação, adutora, ETA, estação elevatória e setorização | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 24.7% | 0% | 8.4086 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2016-06-30 | 2018-12-30 | SABESP | 21°16'20.611200"S | 47°18'44.971200"O
SP | AGUDOS/SP | Ampliação do SES na Sede Municipal - rede coletora, coletores-tronco, estações elevatórias e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 45.53% | 0% | 28.15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2016-06-30 | 2018-12-31 | SABESP | 22°29'17.149200"S | 49°59'55.431600"O
SP | ÁGUAS DA PRATA/SP | Ampliação do SES no Distrito de Cascata e Vila Nossa Senhora Aparecida - elevatórias, linhas de recalque, ETEs e emissários | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.56% | 0% | 3.4649 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2015-08-30 | 2018-06-30 | SABESP | 21°51'32.295600"S | 46°40'31.947600"O
PR | RIO NEGRO/PR | Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 5% | 0% | 3.2 | 2014-11-30 | 2014-08-30 | 2014-12-01 | 2019-12-31 | SANEPAR | 26°6'21.240000"S | 49°47'52.440000"O
PR | JACAREZINHO/PR | Ampliação do SAA - ampliação da ETA existente | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0% | 0% | 3.5002 | 2014-11-30 | 2014-03-27 | 2014-09-01 | 2018-12-30 | SANEPAR | 23°9'39.240000"S | 49°58'7.680000"O
PE | TACARATU/PE | Implantação do SES no distrito de Caraibeiras - rede coletora, estação elevatória e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 8.64% | 0% | 28.3777 | 2012-06-29 | 2013-10-18 | 2014-03-30 | 2019-06-30 | Estado | 9°6'8.826800"S | 38°8'58.106400"O
PB | LUCENA/PB | Ampliação do SAA - praias de Costinha, Fagundes e Gameleira | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 20.76% | 0% | 7.5878 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2014-10-30 | 2019-04-30 | Estado | 6°54'1.764000"S | 34°52'9.480000"O
PB | LUCENA/PB | Implantação do SES - rede coletora, ligações prediais, estações elevatórias de esgotos, emissários e estação de tratamento de esgoto | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.31% | 0% | 32.5611 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 2014-12-31 | 2019-04-30 | Estado | 6°53'56.497200"S | 34°52'17.965200"O
PB | CONDE/PB | Ampliação do SAA na sede municipal - estação elevatória, adutora e medidas que promovam a redução de perdas | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 46.79% | 0% | 6.0527 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2014-08-30 | 2018-06-30 | Estado | 7°15'37.764000"S | 34°54'29.880000"O
PB | CONDE/PB | Implantação do SES do distrito de Jacumã | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 21.71% | 0% | 30.6896 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2014-12-31 | 2019-06-30 | Estado | 7°15'37.764000"S | 34°54'29.520000"O
MG | INHAPIM/MG | Ampliação do SES na sede municipal - ETE Sede e ETE Santo Antônio, interceptores e elevatórias | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.09% | 0% | 11.9812 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2015-11-01 | 2018-12-30 | COPASA | 19°32'13.646400"S | 42°7'33.960000"O
BA | RIO DO ANTÔNIO/BA | Implantação do SES na Sede Municipal - rede coletora, estações elevatórias, interceptores e emissários, ETE e trabalho sócioambiental | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 39.88% | 0% | 7.4783 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-02-28 | 2018-10-31 | EMBASA | 14°25'12.568800"S | 42°4'18.901200"O
BA | RIACHO DE SANTANA/BA | Ampliação de SAA: Captação superficial, adutora, adequações na ETA, reservatório apoiado, rede coletora, ligações prediais e micromedidores | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.85% | 0% | 7.5268 | 2012-11-21 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2025-12-30 | EMBASA | 13°36'33.120000"S | 42°56'20.040000"O
BA | IAÇU/BA | Implantação do SES: Rede coletora, elevatórias, ETE, ligações prediais e intradomiciliares e ações ambientais e aquisição de terreno | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 0.88% | 0% | 21.6316 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2015-11-30 | 2019-11-30 | EMBASA | 12°46'11.402400"S | 40°13'17.677200"O
SC | BLUMENAU/SC | Desenvolvimento Institucional - estruturação do sistema comercial, faturamento, cobrança e redução de perdas no sistema | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 48.14% | 0% | 7.2 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2014-04-30 | 2018-12-30 | Foz de Blumenau S/A | 26°55'8.760000"S | 49°3'56.880000"O
SC | BLUMENAU/SC | Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora,ligações, estações elevatórias e ETEs Garcia, Fortaleza e Itoupava | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 88.41% | 86.93% | 212.507 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2015-10-30 | 2018-12-30 | Foz de Blumenau S/A | 26°55'8.040000"S | 49°3'56.880000"O
AL | SÃO JOSÉ DA LAJE/AL | Urbanização - margens do Rio Canhoto no Bairro Josefa Daniel. | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 26.38% | 28.29% | 1.641 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 9°0'27.000000"S | 36°3'14.004000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Aeroporto Florianópolis - Infraestrutura para Novo Complexo Aeroportuário | Aeroporto | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | Outros | 68.19% | 0% | 120.4389 | 2012-05-21 | 2012-06-11 | 2014-05-21 | 2018-12-31 | Infraero | 27°40'13.000008"S | 48°33'7.999992"O
SP | GUARULHOS/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 51.61% | 66% | 0.48603 | 2014-05-22 | 2014-04-07 | 2014-01-13 | 2018-07-31 | Município | 23°25'0.000012"S | 46°30'28.000008"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 78.58% | 50% | 0.50969 | 2012-05-30 | 2012-04-18 | 2014-01-13 | 2018-04-04 | Município | 21°43'48.000000"S | 41°18'42.999984"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 60.37% | 60% | 0.50969 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2014-01-13 | 2018-04-04 | Município | 21°53'44.999988"S | 41°17'17.999988"O
MG | BOCAIÚVA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 74.98% | 70% | 0.50248 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2014-01-01 | 2018-02-28 | Município | 17°7'36.999984"S | 43°48'19.000008"O
BA | PORTO SEGURO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 94.21% | 100% | 0.5083 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2014-01-01 | 2018-02-28 | Município | 16°25'5.999988"S | 39°4'59.999988"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 81.09% | 81% | 0.49 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2014-01-05 | 2018-03-29 | Município | 13°51'23.000004"S | 40°3'20.999988"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 47.55% | 50% | 0.49 | 2015-06-03 | 2015-04-01 | 2014-01-05 | 2018-03-29 | Município | 13°51'20.000016"S | 40°3'45.000000"O
BA | CANAVIEIRAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 64.51% | 100% | 0.50288 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2014-01-05 | 2018-09-30 | Município | 15°40'21.000000"S | 38°56'49.999992"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Padre Donald | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 51.74% | 50% | 0.50805 | 2014-09-25 | 2014-09-18 | 2014-01-30 | 2018-01-24 | Município | 9°9'56.999999"S | 36°2'7.000008"O
PB | SAPÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 45.7% | 45% | 0.5067 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 7°5'22.999999"S | 35°13'51.999996"O
PB | ALHANDRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 90.5% | 90% | 0.51 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 7°26'21.000001"S | 34°54'48.999996"O
CE | MARACANAÚ/CE | MARIA PEREIRA DA SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 87.68% | 77% | 0.51 | 2013-11-05 | 2013-10-02 | 2014-01-30 | 2018-05-20 | Município | 3°51'47.999999"S | 38°35'4.999992"O
CE | FORTALEZA/CE | QUADRA - EMEIF JOSÉ MOREIRA LEITÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 43.75% | 50% | 0.50716 | 2014-08-20 | 2014-06-02 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 3°51'6.000001"S | 38°30'6.999984"O
SP | SUZANO/SP | Suzano - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 50% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 23°31'38.917200"S | 46°19'2.384400"O
CE | CRATO/CE | Construção de Quadra Escolar - Monte Alverne | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 42.95% | 50% | 0.51 | 2013-07-15 | 2013-06-17 | 2014-01-30 | 2018-04-30 | Município | 7°7'16.000000"S | 39°31'19.999992"O
SP | SUZANO/SP | Suzano - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Orçamentário/Financeiro | 80% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°32'40.110000"S | 46°18'43.848000"O
PA | TUCURUÍ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 63.14% | 100% | 0.50956 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2014-01-13 | 2018-01-30 | Município | 3°45'15.999998"S | 49°39'57.999996"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 86.86% | 86% | 0.50995 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2014-01-30 | 2018-03-29 | Município | 1°36'15.999998"S | 54°5'3.999984"O
RN | NATAL/RN | E. E. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEN. JESSÉ PINTO FREIRE_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 1% | 20% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°47'3.999998"S | 35°12'9.000000"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. ANTONIO PINTO DE MEDEIROS_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 56.1% | 55% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°51'22.000000"S | 35°14'26.000016"O
RN | MOSSORÓ/RN | E. E. HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA_MOSSORO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 53.32% | 50% | 0.48962 | 2014-04-29 | 2014-03-11 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°9'15.999998"S | 37°21'38.000016"O
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN | E. E. DIOGENES DA CUNHA LIMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 69.81% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°18'45.000000"S | 35°42'55.000008"O
RN | JOÃO CÂMARA/RN | EE FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT_PARNAMIRIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 11.42% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°32'24.000000"S | 35°48'48.999996"O
RN | ARÊS/RN | EE JACUMAÚMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 70.16% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-14 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'39.999998"S | 35°9'37.000008"O
RN | POÇO BRANCO/RN | EE EST JOSÉ FRANCISCO FILHO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 77.37% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°37'27.999998"S | 35°39'41.000004"O
RN | TANGARÁ/RN | E. E. PREFEITO JOÃO ATAÍDE DE MELO_TANGARÁ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 92.36% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-02-28 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'57.000001"S | 35°48'3.999996"O
TO | TAGUATINGA/TO | Taguatinga - TO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Abandono pela empresa | 60% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-01-18 | 2013-01-26 | 2018-12-30 | Município | 12°9'19.850400"S | 46°27'3.715200"O
RN | TANGARÁ/RN | E. E. PROFESSOR SEVERINO BEZERRA_TANGARÁ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 83.01% | 83% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-02-28 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'48.000001"S | 35°48'2.000016"O
RN | CEARÁ-MIRIM/RN | EE PROF EDGAR BARBOSA_CEARA MIRIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 72.81% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°39'1.000001"S | 35°25'1.999992"O
RN | JUCURUTU/RN | E. E. NEWMAN QUEIROZ_JUCURUTU | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 11.64% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°2'1.000000"S | 37°1'14.000016"O
RN | MACAÍBA/RN | E.E. ALFREDO MESQUITA FILHO_MACAÍBA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 79.72% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°51'20.999999"S | 35°21'30.999996"O
RN | MACAÍBA/RN | E.E. PROFª MARILUZA ALMEIDA FLORENTINO_MACAÍBA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 71.83% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-14 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°50'39.000001"S | 35°20'57.000012"O
RN | NATAL/RN | E.E. DJALMA A. MARINHO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 21.06% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°52'8.000000"S | 35°14'3.000012"O
RN | NATAL/RN | EE 15 DE OUTUBRO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 74.27% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°44'22.999999"S | 35°15'11.999988"O
RN | NATAL/RN | EE PEREGRINO JUNIOR_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 69.9% | 50% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2014-01-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°45'22.000000"S | 35°15'19.000008"O
RN | NATAL/RN | EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 24.59% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-11 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°45'47.000002"S | 35°16'53.000004"O
RN | NATAL/RN | EE PROF PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 82.13% | 50% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°43'50.999999"S | 35°15'39.999996"O
RN | NATAL/RN | EE TIRADENTES_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 1.04% | 20% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2013-12-16 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°48'11.000002"S | 35°12'30.999996"O
RN | NATAL/RN | EE ALDO FERNANDES DE MELO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 70.33% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-01-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°43'41.000002"S | 35°15'11.999988"O
PA | ALTAMIRA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 050 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 43.88% | 100% | 0.50979 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 3°11'37.000000"S | 52°12'18.000000"O
PA | RURÓPOLIS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 043 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 84.76% | 75% | 0.50979 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 4°5'17.000002"S | 54°54'51.000012"O
PA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 040 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 88.41% | 100% | 0.50979 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 1°37'39.000000"S | 47°28'54.999984"O
PA | OURÉM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 73.28% | 100% | 0.50979 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 1°32'53.999999"S | 47°6'38.000016"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 008 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 22.43% | 54% | 0.50999 | 2014-08-22 | 2014-07-16 | 2014-01-01 | 2018-03-12 | Estado | 15°37'53.000004"S | 56°9'59.000004"O
MG | CATUJI/MG | EE de Ensino Fundamental (31330591) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 77.05% | 80% | 0.355 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | Estado | 17°19'0.000012"S | 41°31'19.999992"O
MG | URUCUIA/MG | EE Antônio Esteves dos Anjos (31063428) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 80.88% | 76.29% | 0.355 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | Estado | 16°6'33.000012"S | 45°41'30.999984"O
CE | CANINDÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 0% | 50% | 0.48919 | 2013-01-29 | 2013-02-25 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 4°21'28.000001"S | 39°18'11.999988"O
CE | MARACANAÚ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 25.6% | 80% | 0.48999 | 2013-01-29 | 2016-09-01 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 3°50'58.999999"S | 38°36'51.000012"O
CE | MARACANAÚ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 009 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 1.22% | 50% | 0.48999 | 2013-01-29 | 2016-09-01 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 3°50'31.999999"S | 38°35'27.999996"O
BA | REMANSO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 007 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 48.18% | 50% | 0.5097 | 2014-10-27 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 9°37'8.000000"S | 42°4'58.000008"O
BA | CATU/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 32.73% | 50% | 0.5097 | 2014-10-13 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 12°21'20.999988"S | 38°23'54.999996"O
BA | SENTO SÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação |  | 28.91% | 50% | 0.5097 | 2014-10-27 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 9°44'40.999999"S | 41°53'6.000000"O
RJ | TERESÓPOLIS/RJ | Drenagem Urbana na Bacia do Rio Princípe | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 31.54% | 42.45% | 151.6548 | 2013-06-24 | 2013-05-02 | 2013-03-05 | 2018-09-28 | Estado | 22°24'44.280000"S | 42°57'59.040000"O
RJ | TERESÓPOLIS/RJ | Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Imbuí e Paquequer | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 83.31% | 0% | 36.7235 | 2013-05-01 | 2013-05-10 | 2013-03-12 | 2018-12-30 | Estado | 22°23'27.711600"S | 42°59'10.827600"O
RJ | PETRÓPOLIS/RJ | Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 38.52% | 54.57% | 76.5579 | 2013-05-01 | 2013-05-10 | 2013-03-02 | 2018-12-30 | Estado | 22°28'31.314000"S | 43°9'12.740400"O
RJ | NOVA FRIBURGO/RJ | Drenagem Urbana na Bacia do Córregos D'Antas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 9.13% | 0% | 94.11 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-03-05 | 2019-12-31 | Estado | 22°17'34.040400"S | 42°32'19.320000"O
TO | ARAGUAÍNA/TO | Prover nas vias urbanas a acessibilidade universal atraves de obras de pavimentação asfaltica, drenagem pluvial e confecção de calçadas com sinalização vertical e horizontal nas vias urbanas no bairro Setor Itaipú. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 84.42% | 84.42% | 10.9061 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2019-01-19 | 2018-12-30 | Estado | 7°11'27.240000"S | 48°12'25.200000"O
MG | BOA ESPERANÇA/MG | Pavimentação, recapeamento e drenagem nos bairros Novo Horizonte, Jardim Nova Esperança, Acácias/ Belvedere e Eldorado. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 65.04% | 65.04% | 4.875 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2016-05-31 | 2019-12-30 | Município | 21°5'24.000000"S | 45°33'56.880000"O
AC | RIO BRANCO/AC | Pavimentação, drenagem, rede de água e esgotamento sanitário nos Bairros Nova Esperança, Geraldo Fleming, Conjunto Esperança, Santa Quitéria, Santa Inês, Santa Cecília, Jardim Europa, Conjunto Mariana, Jardim América/Boa Esperança e Belo Jardim | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 69.83% | 73.7% | 105.6199 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 2016-03-30 | 2019-12-30 | Estado | 9°58'29.640000"S | 67°48'34.200000"O
RS | BAGÉ/RS | Pavimentação, drenagem e rede de saneamento nos bairros: Pedra Branca, Ipiranga, Santa Luzia, Bonito, Santa Flora, Dois Irmãos e Estrela D'Alva. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 3.17% | 2.64% | 36.0649 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2016-03-31 | 2021-12-30 | Município | 31°19'51.240000"S | 54°6'25.200000"O
MS | MIRANDA/MS | Pavimentação, drenagem e rede de esgoto no bairro Maria do Rosário | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 52.88% | 52.88% | 1.9046 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2016-06-30 | 2020-06-30 | Município | 20°14'27.240000"S | 56°22'39.000000"O
SP | VINHEDO/SP | Pavimentação, calçadas e sinalização dos bairros Sta Claudina, Pinheirinhos, São José, Pinheiros, Rec. Florido, Buracão e Araras. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 85.31% | 84.06% | 5.6192 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2016-02-25 | 2018-12-30 | Município | 23°1'47.640000"S | 46°58'30.000000"O
GO | BOM JESUS DE GOIÁS/GO | Pavimentação nos Bairros Tropical e Aníbal Lima. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 86.94% | 80.61% | 1.4336 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2016-04-28 | 2018-12-30 | Município | 18°12'53.600000"S | 49°44'31.200000"O
ES | VILA VELHA/ES | Pavimentação nos bairros João Goulart e Jabaeté | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 79.36% | 76.72% | 22.5789 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2016-03-02 | 2019-06-30 | Município | 20°19'48.000000"S | 40°17'30.840000"O
CE | HORIZONTE/CE | Pavimentação em pedra tosca nos bairros Planalto Horizonte, Distrito Industrial e Diadema. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 69.19% | 70.84% | 8.324 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 2016-04-29 | 2019-12-30 | Município | 4°5'56.040000"S | 38°29'44.880000"O
CE | CAUCAIA/CE | Pavimentação em pedra tosca e drenagem nas vias dos bairros Jardim Metropolitano/ Araturi, Jurema, Conj. Adrianópolis, Tabapuá/ Potira, Nova Metrópole, Parque Soledade, Sede 1, Pacheco, Capuan, Iparana, Icaraí, Icaraí 2, Alto do Garrote, Garrote, Cumbuco | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 73.27% | 73.27% | 52 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2016-03-03 | 2019-12-30 | Município | 3°43'58.800000"S | 38°39'21.240000"O
RN | MOSSORÓ/RN | Pavimentação em paralelepípedo e recape sobre vias com asfalto danificado nos bairros: Abolição, Alto do Sumaré, Nova Betânia, Alameda dos Cajueiros, Stº Antônio, Costa e Silva, Aeroporto, Rincão, Pintos e Bom Pastor. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 39.6% | 39.6% | 37.911 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2016-06-17 | 2020-12-30 | Município | 5°11'16.800000"S | 37°20'37.320000"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Pavimentação em CBUQ de vias localizadas nos bairros Jambeiro, Capiarara, Jaiba e Centro | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 61.55% | 60.02% | 3.485 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2016-07-30 | 2019-12-30 | Município | 12°52'40.691064"S | 38°21'14.619960"O
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | Pavimentação em CBUQ de vias localizadas no loteamneto Vila América | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 76.11% | 76.11% | 3.5703 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2016-04-30 | 2019-06-30 | Município | 14°51'57.960000"S | 40°50'18.240000"O
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | Pavimentação em CBUQ de vias localizadas no Loteamento Morada Real | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 69.95% | 69.93% | 5.2885 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2016-02-25 | 2019-12-30 | Município | 14°51'57.960000"S | 40°50'18.600000"O
SP | ARTUR NOGUEIRA/SP | Pavimentação e drenagem nos bairros: Etelvina Mansur Golob, Jd. Carolina, Av Santos Dummont, Jd. Arribavene III, Santa Rosa e ATN 10, Pq. Residencial Dona Leda, Josephin Tagliari, Egydio Tagliari, Jd. Conservani, Pq. Orlando Correa Barbosa, Av. Marginal, | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 89.37% | 88.18% | 13.1924 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2016-04-29 | 2018-12-30 | Município | 22°34'22.800000"S | 47°10'21.720000"O
RO | CACOAL/RO | Pavimentação e drenagem nos bairros Village I, Village II e Jardim Saúde. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 90.1% | 85.71% | 10.0475 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2016-03-30 | 2018-12-30 | Município | 11°26'16.400000"S | 61°26'52.440000"O
SC | ABELARDO LUZ/SC | Pavimentação e drenagem nos Bairros Aparecida e Alvorada. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 59.57% | 59.57% | 2.6565 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2016-04-28 | 2019-12-30 | Município | 26°33'53.200000"S | 52°19'40.800000"O
RS | BALNEÁRIO PINHAL/RS | Pavimentação e drenagem no Distrito Magistério. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 54.77% | 44.03% | 1.172 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2016-06-26 | 2020-06-30 | Município | 30°14'49.200000"S | 50°13'58.440000"O
SP | GUARULHOS/SP | Pavimentação e drenagem no bairro Vila Rica | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 11.22% | 11.22% | 5.598 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 2016-11-04 | 2021-06-30 | Município | 23°27'46.800000"S | 46°31'58.440000"O
SP | GUARATINGUETÁ/SP | Pavimentação e Drenagem e Complementação de aguas e esgoto no Jardim Santa Luzia | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 63.96% | 63.96% | 16.0685 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2016-08-25 | 2019-12-30 | Município | 22°48'57.600000"S | 45°11'34.440000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Pavimentação e drenagem de diversos bairros conforme selecionados. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 17.55% | 16.68% | 85.6149 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2019-02-08 | 2021-06-30 | Município | 16°40'44.760000"S | 49°15'14.040000"O
RO | PORTO VELHO/RO | Pavimentação e drenagem de bairros da zona leste do município - bairros JK e Tancredo Neves. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Judicial | 47.69% | 39.52% | 20.7368 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2016-10-30 | 2020-06-30 | Município | 8°45'43.200000"S | 63°54'14.040000"O
PR | PARANAVAÍ/PR | Pavimentação dos bairros: Vila Operária, Vila Alta, Dona Josefa, Hélio Lopes, André Luiz, Jardim Simone e Laranjeiras | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 94.9% | 94.9% | 14.9722 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2015-09-25 | 2018-12-30 | Município | 23°4'22.440000"S | 52°27'52.920000"O
MG | CONTAGEM/MG | Pavimentação dos bairros: Vila Feliz, Vila Esperança, Vila Estaleiro, Vila Ipe Amarelo, Nazaré, Chácaras del Rey, Santa Luzia, Bouganville, Icaivera, Tupã. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 89.79% | 89.79% | 14.2119 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2016-04-03 | 2018-12-30 | Município | 19°55'54.840000"S | 44°3'12.960000"O
PR | PARANAVAÍ/PR | Pavimentação dos bairros: Jardim São Jorge, Coloninha, Harmonia e Campo Belo | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 94.2% | 94.2% | 17.6826 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2015-11-25 | 2018-12-30 | Município | 23°4'22.440000"S | 52°27'54.000000"O
PR | PALMEIRA/PR | Pavimentação dos bairros Papiros, Palmeirinha, Loteamento Municipal, Daniel Mansani e Bela Vista | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 84.41% | 83.31% | 7.6574 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2016-02-01 | 2019-06-30 | Município | 25°25'44.040000"S | 50°0'21.600000"O
PR | SARANDI/PR | Pavimentação dos bairros Jardim Verão e Jardim São Jorge | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 93.23% | 91.89% | 4.8179 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2015-10-10 | 2018-12-30 | Município | 23°26'38.040000"S | 51°52'26.400000"O
SP | SERTÃOZINHO/SP | Pavimentação dos Bairros Chácara Planalto, Colina São Pedro, Recreio dos Pampas e Jardim Santa Lucia | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 97.83% | 97% | 10.9993 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2015-12-30 | 2018-12-30 | Município | 21°8'16.800000"S | 47°59'22.920000"O
MS | PORTO MURTINHO/MS | Pavimentação do Bairro Salin Cafure | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 47.46% | 47.46% | 4.1173 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2016-08-20 | 2020-06-30 | Município | 21°41'55.680000"S | 57°52'58.800000"O
RS | SANTO ÂNGELO/RS | Pavimentação do Bairro Pilau I | Pavimentação | Ministério das Cidades | Judicial | 54.2% | 53.19% | 0.91795 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2016-06-30 | 2020-06-30 | Município | 28°17'56.040000"S | 54°15'46.800000"O
CE | ACOPIARA/CE | Pavimentação do Bairro Nova Acopiara | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 70.28% | 70.28% | 1.8784 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2016-12-29 | 2019-12-30 | Município | 6°5'41.600000"S | 39°27'10.800000"O
BA | JAGUARARI/BA | Pavimentação do bairro Mutirão | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 64.29% | 57.48% | 6.2147 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2017-04-11 | 2019-12-30 | Município | 10°15'36.000000"S | 40°11'45.600000"O
MG | TRÊS CORAÇÕES/MG | Pavimentação do Bairro Morada do Sol | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 82.3% | 81.39% | 4.8259 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 2016-03-20 | 2019-06-30 | Município | 21°41'49.200000"S | 45°15'10.800000"O
SP | CAÇAPAVA/SP | Pavimentação do Bairro Jardim Panorama | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 58.31% | 58.31% | 5.1029 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2015-12-30 | 2019-12-30 | Município | 23°6'2.000000"S | 45°42'25.200000"O
RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS | Pavimentação do bairro Centro | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 88.55% | 89.54% | 7.0157 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2016-04-30 | 2018-12-30 | Município | 33°31'8.400000"S | 53°22'3.720000"O
AC | RIO BRANCO/AC | Pavimentação de Vias nos Bairros Nova Estação e Placas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 67.41% | 67.41% | 15.2611 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 2015-12-31 | 2019-12-30 | Município | 9°58'30.360000"S | 67°48'36.360000"O
AC | RIO BRANCO/AC | Pavimentação de vias na Baixada da Sobral, Regional do Tancredo, João Eduardo I e II e Bairro da Paz. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 83.36% | 83.36% | 40.8034 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2016-06-30 | 2019-06-30 | Estado | 9°58'30.360000"S | 67°48'33.480000"O
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | Pavimentação de vias localizadas nos bairros Zabelê e Bateias. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 92.83% | 92.83% | 18.8737 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2015-12-31 | 2018-12-30 | Município | 14°51'57.600000"S | 40°50'18.960000"O
GO | CERES/GO | Pavimentação de vias dos bairros Sarah Ribeiro e Tropical I e II | Pavimentação | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 90.98% | 90.98% | 3.1907 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 2016-03-29 | 2018-12-30 | Município | 15°18'28.800000"S | 49°35'52.800000"O
BA | EUNÁPOLIS/BA | Praças - Eunápolis - BA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Orçamentário/Financeiro | 62.99% | 73.07% | 1.8083 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 2015-01-31 | 2018-09-30 | Município | 16°22'40.440000"S | 39°34'47.640000"O
RS | MONTENEGRO/RS | Pavimentação das Ruas Selma Walauer e Ernesto Zietlow | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 62.19% | 62.19% | 1.5329 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2017-05-29 | 2019-12-30 | Município | 29°41'20.400000"S | 51°27'39.240000"O
RS | SAPIRANGA/RS | Pavimentação das ruas do bairro São Luiz. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 82.9% | 82.88% | 1.9816 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2016-06-26 | 2019-06-30 | Município | 29°38'16.800000"S | 51°0'24.120000"O
RS | MONTENEGRO/RS | Pavimentação da Rua Getúlio Vargas | Pavimentação | Ministério das Cidades | Técnico | 79.11% | 79.1% | 1.4521 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2017-05-29 | 2018-12-30 | Município | 29°41'20.000000"S | 51°27'39.600000"O
BA | ILHÉUS/BA | Praças - Ilhéus - BA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 23.91% | 54.85% | 2.173 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2014-06-25 | 2018-12-31 | Município | 14°47'20.040000"S | 39°2'56.040000"O
SP | BIRIGUI/SP | Pavimentação asfáltica e drenagem nas Ruas José Masson e em trechos da Rua Natal Masson e da Avenida José Agostinho Rossi, e nos Residenciais Jandaia II, Portal da Pérola II, Quemil, Monte Líbano, Ipê, Aurora e São Bráz. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 80.51% | 80.51% | 8.342 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2016-04-30 | 2019-06-30 | Município | 21°17'18.400000"S | 50°20'24.000000"O
SP | ITAPEVI/SP | Pavimentação , Drenagem de águas pluviais, passeios e sinalização nos Bairros: Ambuitá, PQ Miraflores, VL Olímpia e VL São Francisco. | Pavimentação | Ministério das Cidades | Outros | 75.9% | 75.9% | 9.2513 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 2015-12-31 | 2019-12-30 | Município | 23°32'56.400000"S | 46°56'2.400000"O
SP | RIBEIRÃO PIRES/SP | Execução de Pavimentação, Drenagem e Ciclofaixa em diversas ruas nos bairros Jd Sol Nascente e Jd Bandeirante | Pavimentação | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 91.69% | 91.69% | 6.37 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2015-11-30 | 2018-12-30 | Município | 23°42'39.200000"S | 46°24'46.800000"O
AC | RIO BRANCO/AC | Urbanização - Bairro Habitasa e Cadeia Velha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 42.24% | 3.06% | 11.6496 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Estado | 9°58'6.940380"S | 67°47'25.074456"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Urbanização - Novo Parque, Vila feliz, Vila Canarinho, Rua dos Vianas, Vila Vanguarda, Ilha Luis Pequini e Nucleo da Vila Amazonas às margens dos córrgos Colina e Saracantan | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.71% | 0.71% | 45.6725 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2016-03-30 | 2018-01-30 | Município | 23°42'29.941200"S | 46°31'48.248400"O
BA | SALVADOR/BA | Praças - Salvador - BA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 5% | 18.45% | 2.02 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2015-06-23 | 2018-03-31 | Município | 12°58'14.520000"S | 38°30'40.320000"O
SP | GUARULHOS/SP | Urbanização - bairro Recreio São Jorge | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 17.5% | 15.58% | 28.06 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 23°25'0.001200"S | 46°31'45.998400"O
RJ | MACAÉ/RJ | Urbanização - bairro Nova Esperança - Etapa 2 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 47.39% | 47.39% | 53.5531 | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 2015-12-31 | 2018-02-28 | Município | 22°21'13.168800"S | 41°46'34.010400"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Beco João Batista Maia na Vila Alto Vera Cruz | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 7.17% | 20.51% | 1.9764 | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 2016-03-30 | 2018-01-29 | Município | 19°51'33.908400"S | 43°53'31.228800"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Comunidade da Vila Sport Club | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 29.55% | 29.39% | 3.5707 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2016-07-30 | 2018-02-08 | Município | 19°56'47.900400"S | 44°0'40.899600"O
SP | VOTORANTIM/SP | Urbanização - bairros Votocel, Vila Pedroso e Vila Garcia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 99.99% | 84.28% | 3.0718 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2015-12-20 | 2018-02-25 | Município | 23°34'45.526800"S | 47°27'36.172800"O
SP | SUMARÉ/SP | Urbanização - Jardim Vitória - Parte II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 69.64% | 98.92% | 2.6914 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2016-03-30 | 2018-06-13 | Município | 22°48'35.085600"S | 47°13'18.498000"O
SP | SÃO PAULO/SP | Urbanização - Complexo Paraisópolis - 2ª fase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 13.28% | 18.67% | 92.7825 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 2017-02-28 | 2018-01-29 | Município | 23°36'57.794400"S | 46°43'32.772000"O
CE | CASCAVEL/CE | Praças - Cascavel - CE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 21% | 90% | 2.0235 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2014-03-18 | 2018-12-30 | Município | 4°7'51.240000"S | 38°14'9.600000"O
CE | CAUCAIA/CE | Praças - Caucaia - CE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 38% | 68.05% | 2.1671 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2013-12-24 | 2018-12-30 | Município | 3°43'58.440000"S | 38°39'21.960000"O
SC | JARAGUÁ DO SUL/SC | Urbanização - Condomínio Estrada Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 59.02% | 61.15% | 4.1 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 26°0'00.000000"S | 49°10'29.997264"O
SC | BRUSQUE/SC | Urbanização - Bairro Bateas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 16.6% | 16.64% | 2.7349 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2015-12-31 | 2018-12-31 | Município | 27°3'36.331200"S | 48°54'28.051200"O
RS | SAPUCAIA DO SUL/RS | Urbanização - bairro Colina Verde | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 78.96% | 85.65% | 13.6354 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2015-08-27 | 2018-01-29 | Município | 29°48'47.559600"S | 51°7'27.627600"O
CE | FORTALEZA/CE | Praças - Fortaleza - CE - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 13% | 23.19% | 3.0807 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2015-02-24 | 2018-12-30 | Município | 3°43'1.920000"S | 38°32'31.920000"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Urbanização - Bairro São Miguel | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.87% | 5.15% | 19.1881 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2015-07-26 | 2018-01-29 | Município | 29°45'2.440800"S | 51°5'9.398400"O
CE | ITAPIPOCA/CE | Praças - Itapipoca - CE - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 43% | 53.42% | 2.7016 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2013-12-26 | 2018-12-30 | Município | 3°29'37.680000"S | 39°34'42.960000"O
RS | NOVO HAMBURGO/RS | Urbanização - Vila Kipling | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 77.42% | 77.93% | 22.8686 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 29°42'4.320000"S | 51°5'14.622000"O
CE | MARACANAÚ/CE | Praças - Maracanaú - CE - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 54% | 64.48% | 2.4106 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2013-11-27 | 2018-06-30 | Município | 3°52'37.560000"S | 38°37'32.160000"O
CE | PACATUBA/CE | Praças - Pacatuba - CE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 42% | 84.79% | 1.9586 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2013-11-21 | 2018-12-30 | Município | 3°59'2.400000"S | 38°37'12.360000"O
CE | QUIXADÁ/CE | Praças - Quixadá - CE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 3.62% | 25.38% | 1.8756 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2013-11-28 | 2018-12-30 | Município | 4°57'39.733200"S | 39°1'59.566800"O
RN | MOSSORÓ/RN | Urbanização - Favela Wilson Rosado | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.02% | 1.98% | 2.3883 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 5°9'2.700576"S | 37°20'36.099240"O
CE | TAUÁ/CE | Praças - Tauá - CE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 48% | 100% | 1.9976 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2013-12-03 | 2018-12-30 | Município | 6°0'11.160000"S | 40°17'33.360000"O
RN | MOSSORÓ/RN | Urbanização - Favela Tranquilim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 3.18% | 6.05% | 2.5273 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 5°14'23.899632"S | 37°18'38.504340"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - comunidade Chapadão / Chico Mendes | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 60.66% | 67.27% | 98.3711 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 22°49'18.469200"S | 43°22'25.557600"O
RJ | PETRÓPOLIS/RJ | Urbanização - Estrada da Saudade | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 16.53% | 16.69% | 26.4495 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2015-08-31 | 2018-01-29 | Município | 22°28'36.166800"S | 43°9'20.264400"O
RJ | NITERÓI/RJ | Urbanização - Grota do Surucucu - complentação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 46.67% | 51.49% | 8.5274 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2015-08-01 | 2018-01-29 | Município | 22°54'28.000800"S | 43°4'24.999600"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Moradias Monteiro Lobato e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 19.97% | 23.08% | 6.5492 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 25°34'35.001516"S | 49°19'58.992924"O
ES | GUARAPARI/ES | Praças - Guarapari - ES - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 28% | 53.15% | 2.3348 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2015-03-20 | 2018-12-30 | Município | 20°39'28.800000"S | 40°30'39.960000"O
PR | CAMPO MAGRO/PR | Urbanização - APA do Passaúna | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.56% | 12.66% | 12.9772 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 2016-03-31 | 2018-12-12 | Município | 25°21'42.470388"S | 49°21'3.331620"O
ES | SERRA/ES | Praças - Serra - ES - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 26% | 67.89% | 3.9723 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2014-10-11 | 2018-12-31 | Município | 20°7'44.760000"S | 40°18'28.440000"O
ES | VILA VELHA/ES | Praças - Vila Velha - ES - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 67% | 87.5% | 4.4136 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2015-03-24 | 2018-09-30 | Município | 20°19'47.640000"S | 40°17'30.480000"O
PR | CAMPO MAGRO/PR | Urbanização - Morro da Formiga | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 30.41% | 4.36% | 0.2023 | 2011-08-30 | 2015-06-02 | 2012-08-30 | 2018-03-01 | Estado | 25°21'40.691988"S | 49°26'29.021316"O
PE | OLINDA/PE | Urbanização - Sapucaia e Aguazinha - UE3 e 4 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 1.26% | 1.98% | 71.6439 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2015-12-30 | 2018-05-10 | Município | 7°59'55.572864"S | 34°52'10.090236"O
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Urbanização - Aritana | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.68% | 2.24% | 17.7562 | 2016-12-30 | 2016-08-19 | 2017-12-12 | 2018-06-30 | Município | 8°7'11.433108"S | 35°0'37.120068"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Urbanização - Bairro São José no Baixo Jaguaribe | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.75% | 3.2% | 42.9042 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2016-06-30 | 2018-06-14 | Município | 7°4'4.231236"S | 34°50'51.147564"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Vila da Barca - Artur Bernardes | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 3.54% | 7.21% | 15.7558 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2016-07-30 | 2018-01-30 | Município | 1°24'14.828472"S | 48°29'28.757616"O
GO | GOIÂNIA/GO | Praças - Goiânia - GO - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 42% | 95% | 3.8616 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2015-06-06 | 2018-12-31 | Município | 16°40'43.680000"S | 49°15'12.240000"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Urbanização - córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 41.13% | 41.42% | 88.2298 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2015-02-28 | 2018-02-28 | Município | 20°30'7.539120"S | 54°34'5.256480"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | Urbanização - áreas de risco - Loteamento Novo Triunfo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 34.06% | 38.37% | 0.34564 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2017-02-28 | 2018-01-29 | Município | 21°48'13.086000"S | 43°15'51.440400"O
MG | CORONEL FABRICIANO/MG | Urbanização - Bairro Recanto Verde | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 23.12% | 25.37% | 3.9867 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 19°30'53.228772"S | 42°36'23.158980"O
MG | CAETÉ/MG | Urbanização - extinta área da linha férrea do Distrito de Rancho Novo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 6.44% | 4.91% | 4.0534 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2015-05-30 | 2018-01-31 | Município | 19°55'4.907244"S | 43°36'54.398412"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Vila Mariano de Abreu | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 18.19% | 19.3% | 4.2415 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2015-08-28 | 2018-06-13 | Município | 19°53'46.464828"S | 43°53'46.464828"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Urbanização - Residencias Jaracaty, Vinhais/Cohafuma e São Luís - Projeto Palafita Zero | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 4.14% | 9.05% | 30.5781 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2015-11-30 | 2018-06-13 | Município | 2°30'49.021200"S | 44°17'18.700800"O
MA | IMPERATRIZ/MA | Urbanização - Grande Vila Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 14.14% | 14.47% | 56.8027 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2015-12-31 | 2018-01-14 | Município | 5°31'3.007200"S | 47°27'25.117200"O
GO | SENADOR CANEDO/GO | Urbanização - Linha de Alta Tensão e Linha Férrea | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 3.1% | 4.82% | 1.5556 | 2015-08-19 | 2015-02-10 | 2015-12-31 | 2018-06-13 | Município | 16°39'2.520000"S | 49°8'37.496400"O
GO | NOVO GAMA/GO | Urbanização - Vila União | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 80.72% | 81.46% | 10.5103 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2015-10-31 | 2018-01-29 | Município | 16°3'35.283600"S | 48°3'50.040000"O
MA | SANTA INÊS/MA | Praças - Santa Inês - MA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 54% | 64.21% | 2.02 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2014-01-29 | 2018-06-30 | Município | 3°40'0.840000"S | 45°22'48.000000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Praças - São Luís - MA - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 44% | 54.84% | 4.1519 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2014-04-03 | 2018-12-31 | Município | 2°31'47.280000"S | 44°18'8.640000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Urbanização - Jardim Curitiba I, II, III e IV | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 75.2% | 76.57% | 36.5446 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2015-07-31 | 2018-01-29 | Estado | 16°35'37.248000"S | 49°19'51.708000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Urbanização - Habitar Cerrado | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.08% | 2.41% | 13.0628 | 2012-01-31 | 2015-06-01 | 2014-01-31 | 2018-01-29 | Município | 16°43'1.999200"S | 49°14'41.197200"O
MG | BETIM/MG | Praças - Betim - MG - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 74% | 100% | 3.6928 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2013-12-07 | 2018-09-30 | Município | 19°58'4.800000"S | 44°11'53.160000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Urbanização - Madre Germana I e II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 7.56% | 7.48% | 15.1922 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2015-07-30 | 2018-01-29 | Estado | 16°48'27.644400"S | 49°19'10.488000"O
MG | CAETÉ/MG | Praças - Caeté - MG - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 36.43% | 74.14% | 2.9375 | 2013-12-17 | 2013-09-11 | 2015-06-10 | 2018-12-30 | Município | 19°52'47.640000"S | 43°40'12.000000"O
ES | CARIACICA/ES | Urbanização - bairro Alice Coutinho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 12.75% | 14.69% | 9.579 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2016-02-26 | 2018-02-11 | Município | 20°15'54.925200"S | 40°25'32.912400"O
MG | CONTAGEM/MG | Praças - Contagem - MG - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 21.73% | 49.63% | 3.1846 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2015-05-12 | 2018-12-31 | Município | 19°55'55.560000"S | 44°3'14.400000"O
CE | QUIXADÁ/CE | Urbanização - Trilho da Palha e Açude Eurípedes | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.65% | 4.95% | 7.1132 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 2016-03-30 | 2018-12-30 | Município | 4°58'21.000000"S | 39°1'1.999200"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - comunidades do Titanzinho e Serviluz | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.62% | 1.98% | 24.3541 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2015-11-25 | 2018-01-30 | Município | 3°43'23.998800"S | 38°28'19.999200"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - complementação do Rio Maranguapinho - trecho 0 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 6.16% | 6.72% | 46.1707 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 2016-06-30 | 2018-06-13 | Estado | 3°42'45.849600"S | 38°32'45.340800"O
CE | CRATEÚS/CE | Urbanização - favela margens da BR 226 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 20.33% | 22.4% | 4.0086 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2015-05-25 | 2018-05-30 | Município | 5°12'23.000400"S | 40°40'14.998800"O
BA | VALENÇA/BA | Urbanização - Porto dos Milagres | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 80.95% | 84.09% | 26.5504 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 13°22'51.536640"S | 39°4'2.715456"O
MG | ITABIRA/MG | Praças - Itabira - MG - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 61.95% | 78.39% | 2.5373 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2014-09-23 | 2018-06-30 | Município | 19°37'8.760000"S | 43°13'37.200000"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Urbanização - Capiarara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 14.43% | 18.03% | 1.1545 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2015-06-05 | 2018-01-29 | Município | 12°52'40.691064"S | 38°21'14.980068"O
AM | MANAUS/AM | Urbanização - margens do Igarapé dos Franceses | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 21.88% | 27.95% | 105.8989 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2015-05-30 | 2018-01-29 | Estado | 3°6'21.798000"S | 60°1'43.597200"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Jardim Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 69.19% | 55.53% | 0.7892 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 2016-12-31 | 2018-01-29 | Município | 23°11'8.880000"S | 46°53'1.680000"O
RS | IVOTI/RS | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento precário | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 2% | 39.16% | 0.12666 | 2011-09-30 | 2014-06-05 | 2012-03-30 | 2018-01-29 | Município | 29°35'27.240000"S | 51°9'39.240000"O
MG | MONTES CLAROS/MG | Praças - Montes Claros - MG - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 7.8% | 26.02% | 2.1688 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2015-06-19 | 2018-12-30 | Município | 16°44'5.640000"S | 43°51'43.200000"O
RJ | MACAÉ/RJ | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Malvinas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 72.24% | 71.07% | 1.1043 | 2011-10-30 | 2013-10-14 | 2012-11-20 | 2018-01-29 | Município | 22°22'16.320000"S | 41°47'13.560000"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Santana | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 7.29% | 7.2% | 0.95941 | 2011-12-15 | 2014-09-01 | 2012-10-31 | 2018-01-29 | Município | 22°52'22.080000"S | 42°20'34.800000"O
PI | TERESINA/PI | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila da Paz e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 93.3% | 55.77% | 1.9709 | 2011-09-30 | 2013-07-08 | 2012-09-28 | 2018-02-03 | Município | 5°5'19.320000"S | 42°48'3.960000"O
PE | SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Margem do Rio Capibaribe - trecho São lourenço da Mata | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 72.6% | 98.98% | 5.1132 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 2016-12-31 | 2018-01-30 | Estado | 8°0'7.200000"S | 35°1'4.080000"O
PE | OLINDA/PE | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - UES 01,02,14,16 e 18 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 49.98% | 49.46% | 2.5144 | 2015-08-29 | 2015-11-03 | 2015-11-30 | 2018-04-14 | Município | 8°0'32.040000"S | 34°51'16.920000"O
MG | RIBEIRÃO DAS NEVES/MG | Praças - Ribeirão das Neves - MG - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 52.29% | 95% | 2.2039 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2015-06-13 | 2018-12-31 | Município | 19°46'1.200000"S | 44°5'11.760000"O
MG | SABARÁ/MG | Praças - Sabará - MG - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 58.96% | 90% | 2.7603 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2014-04-30 | 2018-12-31 | Município | 19°53'8.880000"S | 43°48'25.560000"O
PE | IPOJUCA/PE | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - ZEIS de Rurópolis de Ipojuca | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 60.31% | 59.52% | 0.42298 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 2017-03-30 | 2018-01-29 | Estado | 8°23'56.760000"S | 35°3'49.680000"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - áreas ao longo do rio Sanhauá, Tambia e afluentes do rio Paraíba | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 34.34% | 66.5% | 1.3328 | 2011-07-31 | 2014-01-04 | 2012-11-30 | 2018-01-29 | Município | 7°6'52.920000"S | 34°51'45.000000"O
GO | RIO VERDE/GO | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Céu Azul | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 75.18% | 87.39% | 0.22395 | 2012-01-31 | 2013-05-13 | 2013-01-31 | 2018-01-29 | Estado | 17°47'52.800000"S | 50°55'41.520000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Mutirão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 77.63% | 98.73% | 0.50213 | 2012-01-31 | 2013-05-10 | 2014-01-31 | 2018-01-29 | Estado | 16°40'42.960000"S | 49°15'12.960000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Independência | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 90.34% | 95.51% | 0.57016 | 2012-01-31 | 2013-05-10 | 2013-01-31 | 2018-01-29 | Estado | 16°49'18.120000"S | 49°14'43.080000"O
BA | SALVADOR/BA | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Mata Escura | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 49.61% | 63.12% | 0.9712 | 2011-11-30 | 2014-10-28 | 2012-08-30 | 2018-01-29 | Município | 12°58'15.960000"S | 38°30'37.080000"O
SP | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA/SP | Urbanização - Vila Maria | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 18.9% | 22.6% | 2.1535 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2015-10-31 | 2018-06-13 | Município | 20°35'46.968828"S | 47°38'55.748292"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Praças - Campo Grande - MS - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 54% | 56.94% | 4.3676 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 2018-12-30 | Município | 20°26'34.440000"S | 54°38'45.960000"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Praças - Campo Grande - MS - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 33% | 51.63% | 3.9114 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 2018-12-30 | Município | 20°26'35.160000"S | 54°38'45.240000"O
SE | PEDRINHAS/SE | Urbanização - Quim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 22.89% | 4.7% | 4.8481 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 11°11'44.235600"S | 37°40'24.121200"O
SC | XANXERÊ/SC | Urbanização - Chácara 264 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 56.97% | 65.89% | 3.2781 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Município | 26°53'18.024000"S | 52°23'12.335604"O
SC | URUSSANGA/SC | Urbanização - Bairros Baixada Fluminense, Das Palmas, Da Estação e Bela Vista | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 71.43% | 83.3% | 1.325 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 28°32'7.764000"S | 49°17'38.112000"O
MT | CUIABÁ/MT | Praças - Cuiabá - MT - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 80% | 100% | 3.5226 | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 2014-05-17 | 2018-09-30 | Município | 15°35'46.320000"S | 56°5'49.920000"O
SC | SOMBRIO/SC | Urbanização - Bairro São Pedro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 92.21% | 86.06% | 4.0948 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2015-09-01 | 2018-02-08 | Município | 29°5'35.973600"S | 49°37'43.777200"O
PA | ANANINDEUA/PA | Praças - Ananindeua - PA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Orçamentário/Financeiro | 51% | 80.09% | 2.708 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 2014-02-28 | 2018-12-31 | Município | 1°21'57.960000"S | 48°22'18.120000"O
SC | SÃO LUDGERO/SC | Urbanização - Bairros Dona Jordina, Divina Providência e Nossa Senhora Aparecida | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 96.71% | 95.6% | 2.925 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2015-07-15 | 2018-01-10 | Município | 28°19'45.264000"S | 49°9'30.434400"O
PA | BARCARENA/PA | Praças - Barcarena - PA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 59% | 90% | 3.228 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 2015-02-04 | 2018-12-31 | Município | 1°30'21.600000"S | 48°37'33.240000"O
PA | BRAGANÇA/PA | Praças - Bragança - PA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 19% | 74.08% | 2.092 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2014-02-20 | 2018-12-30 | Município | 1°3'46.800000"S | 46°46'23.160000"O
SC | POUSO REDONDO/SC | Urbanização - Bairro Arno Sievert | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 5.91% | 6.6% | 3.5308 | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2015-12-30 | 2018-12-30 | Município | 27°15'12.949200"S | 49°55'46.160400"O
PA | CAMETÁ/PA | Praças - Cametá - PA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Orçamentário/Financeiro | 74% | 100% | 2.187 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2015-05-31 | 2018-09-30 | Município | 2°14'38.400000"S | 49°29'45.240000"O
PA | ITAITUBA/PA | Praças - Itaituba - PA - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 35% | 45.61% | 2.12 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2014-12-16 | 2018-12-30 | Município | 4°16'33.960000"S | 55°59'2.400000"O
SC | PORTO UNIÃO/SC | Urbanização - Conjunto São Bernardo do Campo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 21.02% | 22.35% | 8.2614 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2015-05-16 | 2018-06-14 | Município | 26°16'31.763316"S | 51°4'23.589480"O
SC | FORQUILHINHA/SC | Urbanização - Bairro Cidade Alta. | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 98.67% | 98.79% | 1.5202 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2015-08-28 | 2018-02-25 | Município | 28°44'45.618000"S | 49°25'2.863200"O
SC | AGROLÂNDIA/SC | Urbanização - Rua Getulio Vargas - áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 68% | 67.13% | 1.592 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 2015-11-30 | 2018-06-30 | Município | 27°25'20.748000"S | 49°49'50.628000"O
RS | SARANDI/RS | Urbanização - Vila Esperança | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 82.98% | 67.83% | 0.17833 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2015-12-31 | 2018-02-25 | Município | 27°56'10.220964"S | 52°56'4.576704"O
RS | SÃO PEDRO DO SUL/RS | Urbanização - Vila Progresso | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 45.64% | 38.44% | 1.9408 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2015-10-20 | 2018-01-30 | Município | 29°38'3.444000"S | 54°10'23.149200"O
RS | ROLANTE/RS | Urbanização - Bairros Rio Branco e Alto Rolantinho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 90.64% | 88.45% | 1.5322 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2015-04-30 | 2018-01-29 | Município | 29°38'52.821600"S | 50°33'36.900000"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Praças - João Pessoa - PB - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 55% | 57.07% | 1.9785 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2015-05-31 | 2018-12-30 | Município | 7°6'54.720000"S | 34°51'47.160000"O
PB | SANTA RITA/PB | Praças - Santa Rita - PB - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 54% | 51.08% | 2.0126 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2014-11-01 | 2018-06-30 | Município | 7°6'50.400000"S | 34°58'41.160000"O
RS | PALMEIRA DAS MISSÕES/RS | Urbanização - Bairros Esperança I e II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 6.77% | 11.64% | 2.522 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 27°53'46.210776"S | 53°17'29.125680"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Praças - Cabo de Santo Agostinho - PE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 49% | 54.28% | 2.1303 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2014-12-23 | 2018-12-30 | Município | 8°17'12.840000"S | 35°2'6.000000"O
RS | ESPUMOSO/RS | Urbanização - Vila Valentim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 84.21% | 91.66% | 1.6028 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2015-05-30 | 2018-01-26 | Município | 28°44'30.371244"S | 52°51'1.079424"O
PE | GOIANA/PE | Praças - Goiana - PE - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 29% | 60.26% | 2.21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2015-05-31 | 2018-12-31 | Município | 7°33'39.600000"S | 35°0'10.080000"O
PE | ILHA DE ITAMARACÁ/PE | Praças - Ilha de Itamaracá - PE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 20% | 33.18% | 2.3397 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2014-06-13 | 2018-12-30 | Município | 7°44'52.800000"S | 34°49'33.600000"O
RS | CANDIOTA/RS | Urbanização - Vila Portelinha e Bairro Dario Lassance | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 36.88% | 35.62% | 1.0139 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 31°32'55.942800"S | 53°43'13.180800"O
RO | PIMENTA BUENO/RO | Urbanização - Bairro Jardim das Oliveiras | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.67% | 1.85% | 0.38366 | 2011-09-30 | 2015-06-01 | 2013-09-30 | 2018-01-29 | Município | 11°39'0.421200"S | 61°11'46.309200"O
PR | MARILENA/PR | Urbanização - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 98.71% | 98.78% | 1.2595 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2015-02-26 | 2018-01-27 | Município | 22°44'20.004000"S | 53°2'31.992000"O
PR | JACAREZINHO/PR | Urbanização - Bairro Nossa Senhora das Graças | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54.92% | 53.06% | 3.6499 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2016-06-30 | 2018-01-30 | Município | 23°8'48.408036"S | 49°56'53.342268"O
PR | DOIS VIZINHOS/PR | Urbanização - Bairros Nossa Senhora de Lourdes, Torres e Vitória | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54.29% | 58.85% | 0.94544 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2015-10-14 | 2018-01-29 | Município | 25°44'49.432524"S | 53°4'14.278548"O
PI | OEIRAS/PI | Urbanização - Bairro Alto da Canela | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 60.37% | 80.31% | 2.6952 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 7°0'47.757600"S | 42°4'17.871600"O
PI | CAMPO MAIOR/PI | Urbanização - margens do rio Surubim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 36.14% | 41.41% | 3.9419 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2016-12-07 | 2018-01-29 | Município | 4°49'15.819600"S | 42°10'24.139200"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | Praças - Vitória de Santo Antão - PE - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Orçamentário/Financeiro | 87% | 95% | 2.0879 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 2018-06-30 | Município | 8°7'4.800000"S | 35°17'26.520000"O
PI | ARRAIAL/PI | Urbanização - Bairro Cidade Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 57.18% | 75.44% | 1.084 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 6°39'13.528800"S | 42°31'25.276800"O
PB | BONITO DE SANTA FÉ/PB | Urbanização - Bairros Jardim das Neves I e II, Antolândia, Cehap, Populares, Centro, Mutirão, Alto do Belo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 23.05% | 23.12% | 2.8708 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2015-08-19 | 2018-01-29 | Município | 7°18'26.845200"S | 38°30'14.608800"O
MS | SIDROLÂNDIA/MS | Urbanização - Lagoa Azul, Pe de Cedro, Malvinas e Sol Nascente | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 43.26% | 59.81% | 0.73546 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2015-12-30 | 2018-02-08 | Município | 20°56'17.581200"S | 54°57'0.590400"O
MS | PEDRO GOMES/MS | Urbanização - área Central e Corrego Amarra Cabelo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 4.42% | 6.04% | 0.81034 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2015-05-29 | 2018-04-30 | Município | 18°6'28.756800"S | 54°32'54.330000"O
MS | COXIM/MS | Urbanização - Lagoa Nova Coxim e Piracema I | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 19.3% | 16.4% | 2.3549 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 18°32'3.498000"S | 54°32'36.668400"O
MG | SANTANA DO PARAÍSO/MG | Urbanização - Bairro São José | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 56.63% | 56.37% | 11.5796 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2016-10-30 | 2018-01-29 | Município | 19°22'5.700000"S | 42°32'44.160000"O
MG | CÁSSIA/MG | Urbanização - Bairros Santa Rita, Santa Maria I, II e III e Vila Dr. Gaspar | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 8.18% | 9.9% | 4.7937 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2015-10-31 | 2018-01-30 | Município | 20°35'18.802644"S | 46°55'32.592756"O
MG | BELO ORIENTE/MG | Urbanização - Bairro Nova Esperança | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 50.85% | 51.26% | 6.8058 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 19°18'34.092000"S | 42°22'36.372000"O
GO | MINEIROS/GO | Urbanização - Moradores Ribeirinhos / Córrego Capoeira e Mineiros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 38.87% | 44.35% | 0.88248 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 2016-03-30 | 2018-01-29 | Município | 17°32'35.300400"S | 52°32'11.698800"O
CE | VÁRZEA ALEGRE/CE | Urbanização - Riacho Riachinho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 13.04% | 12.9% | 3.7523 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 6°47'18.945600"S | 39°17'16.728000"O
CE | BARROQUINHA/CE | Urbanização - Bairro Campo do Edmário | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 17.3% | 32.27% | 3.4658 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2015-05-25 | 2018-12-30 | Município | 3°1'44.587200"S | 41°7'45.339600"O
BA | VALENTE/BA | Urbanização - Bairro Juazeiro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 80.29% | 54.31% | 3.9813 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2015-11-05 | 2018-02-25 | Município | 11°20'37.528800"S | 39°16'15.207600"O
BA | RUY BARBOSA/BA | Urbanização - Bairro Vila Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.13% | 3.37% | 6.2954 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2015-11-05 | 2018-01-29 | Município | 12°18'22.788000"S | 40°31'15.477600"O
BA | RIO REAL/BA | Urbanização - Bairro Raimundo Guimarães | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 22.11% | 15.17% | 6.7604 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2015-11-05 | 2018-01-29 | Município | 11°30'2.986920"S | 37°56'11.289156"O
BA | ITUBERÁ/BA | Urbanização - Bairro da Prainha II e III | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 42.74% | 44.55% | 13.1257 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 13°44'46.061088"S | 39°9'0.252684"O
BA | ITORORÓ/BA | Urbanização - Bairro Gameleira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 54.61% | 61.94% | 7.1607 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 15°6'45.762876"S | 40°3'47.114856"O
BA | IAÇU/BA | Urbanização - Bairro Boiadeira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 26.19% | 13.09% | 6.073 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2015-03-05 | 2018-01-29 | Município | 12°46'11.402400"S | 40°13'17.317200"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Praças - Araruama - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Orçamentário/Financeiro | 42% | 75.48% | 2.55 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 2015-02-05 | 2018-12-31 | Município | 22°52'22.800000"S | 42°20'34.440000"O
BA | CONDE/BA | Urbanização - Vila do Conde | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.2% | 1.98% | 4.0303 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2015-03-05 | 2018-01-29 | Município | 11°47'38.896800"S | 37°37'34.996800"O
RJ | CABO FRIO/RJ | Praças - Cabo Frio - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 27% | 42.79% | 2.0585 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2015-05-30 | 2018-12-30 | Município | 22°52'44.400000"S | 42°1'7.320000"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Praças - Campos dos Goytacazes - RJ - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Judicial | 76% | 90% | 3.5 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2014-01-30 | 2018-09-30 | Município | 21°45'14.400000"S | 41°19'26.040000"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Praças - Itaboraí - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 16% | 90% | 2.7228 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2015-02-24 | 2018-12-30 | Município | 22°44'38.760000"S | 42°51'32.400000"O
BA | AMARGOSA/BA | Urbanização - Rua Gerson de Oliveira no Bairro Catiara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 8.56% | 11.14% | 1.7436 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 2015-11-05 | 2018-01-29 | Município | 13°1'43.298400"S | 39°34'46.797600"O
AP | LARANJAL DO JARI/AP | Urbanização - Santarém e Malvinas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 8.99% | 10.56% | 10.1114 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 0°49'33.387600"S | 52°29'53.426400"O
RJ | MAGÉ/RJ | Praças - Magé - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 60% | 65.76% | 2.4447 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2015-03-11 | 2018-12-31 | Município | 22°39'10.800000"S | 43°2'27.960000"O
AM | LÁBREA/AM | Urbanização - Centro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 18.98% | 32.58% | 1.0058 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 7°9'43.702560"S | 64°28'51.708720"O
AL | MURICI/AL | Urbanização - Bairro Portelinha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 30.37% | 32.39% | 1.0124 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 2015-10-31 | 2018-01-29 | Município | 9°18'38.016000"S | 35°56'9.996000"O
RJ | NOVA FRIBURGO/RJ | Praças - Nova Friburgo - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 76% | 81.16% | 2.02 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2014-05-13 | 2018-06-30 | Município | 22°16'55.200000"S | 42°31'51.960000"O
SC | ITAPEMA/SC | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Praiamar / Morretes / Ilhota | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 6.52% | 6.63% | 0.46848 | 2013-01-11 | 2013-01-11 | 2016-11-30 | 2018-05-14 | Município | 27°5'23.640000"S | 48°36'39.600000"O
SP | IBIÚNA/SP | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Lima, Residencial Europa, Polo Industrial, Ibiúna Garden, Campim Azedo, Capim Azedo Matarazzo, Regi, Gemima, Paiol Pequeno, Laval 1 e 2, Vila Pitico, Rosarial, Vargem do Salto, Recanto Primavera e P | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 24.99% | 35.07% | 1.0124 | 2011-11-29 | 2013-10-10 | 2012-12-29 | 2018-01-30 | Município | 23°39'21.960000"S | 47°13'23.160000"O
SC | RIO DO SUL/SC | Urbanização - Residencial Luiz Demarchi | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 31.07% | 29.66% | 0.89437 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 27°15'28.918800"S | 49°41'48.570000"O
RJ | RESENDE/RJ | Praças - Resende - RJ - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 4% | 90% | 2.41 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2014-04-19 | 2018-12-31 | Município | 22°28'8.040000"S | 44°26'48.480000"O
RJ | SÃO GONÇALO/RJ | Praças - São Gonçalo - RJ - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 6% | 30.14% | 5.1295 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2014-09-11 | 2018-12-30 | Município | 22°49'36.840000"S | 43°3'14.400000"O
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Praças - São João de Meriti - RJ - Modelo 700m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 0.96% | 10.96% | 3.4733 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2015-06-23 | 2018-12-30 | Município | 22°46'1.560000"S | 43°22'18.120000"O
SC | LAGUNA/SC | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Região do Magalhães | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 10.46% | 15.61% | 0.471 | 2011-11-30 | 2012-02-23 | 2012-12-31 | 2018-01-29 | Município | 28°28'58.440000"S | 48°46'52.320000"O
SC | IÇARA/SC | Urbanização - Poço 8 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 63.68% | 75.85% | 3.2094 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 2015-08-19 | 2018-01-29 | Município | 28°46'20.805600"S | 49°18'59.677200"O
SC | GASPAR/SC | Urbanização - Assentamento Jardim Primavera | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 75.03% | 75.28% | 4.3095 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 26°53'34.648800"S | 48°59'47.378400"O
SC | CAMBORIÚ/SC | Urbanização - Distrito de Monte Alegre | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 75.23% | 83.19% | 7.5214 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 27°0'24.490800"S | 48°40'8.511600"O
SC | CAÇADOR/SC | Urbanização - Loteamento Nossa Senhora Salete | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 65.29% | 71.19% | 1.1802 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2015-11-30 | 2018-01-30 | Município | 26°45'44.817336"S | 50°59'47.969988"O
RS | SANTO ÂNGELO/RS | Urbanização - Castelarim, Fava , Meller Norte, Vier | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 85.34% | 80.7% | 0.9901 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 28°17'9.144276"S | 54°14'51.801468"O
RO | ARIQUEMES/RO | Praças - Ariquemes - RO - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 14% | 23.84% | 2.4478 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2014-03-15 | 2018-12-30 | Município | 9°54'46.440000"S | 63°2'27.600000"O
RS | SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS | Urbanização - Anacleto Barbosa e Beco do Lavradouro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 11.67% | 9.34% | 0.30658 | 2011-09-30 | 2015-06-03 | 2012-06-01 | 2018-01-11 | Município | 30°53'47.508000"S | 55°30'30.762000"O
RS | CRUZ ALTA/RS | Urbanização - Núcleo Habitacional Santa Bárbara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.18% | 7.5% | 5.2283 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2015-12-31 | 2018-02-27 | Município | 28°37'38.782200"S | 53°35'7.177740"O
RS | CARAZINHO/RS | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Baixada do CAIC | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 88.03% | 89.97% | 0.23841 | 2011-10-01 | 2012-03-22 | 2012-12-01 | 2018-01-29 | Município | 28°17'2.760000"S | 52°47'9.960000"O
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Urbanização - Margem do córrego Mãe d'Água e do rio Branco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 57.14% | 74.84% | 10.4848 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2015-03-01 | 2018-04-30 | Município | 22°33'18.525600"S | 42°41'24.900000"O
PR | CAMPO MOURÃO/PR | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Guarujá | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 79.43% | 44.38% | 0.16306 | 2011-09-20 | 2014-05-28 | 2012-04-30 | 2018-01-29 | Município | 24°2'45.960000"S | 52°22'58.800000"O
RS | BAGÉ/RS | Praças - Bagé - RS - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 46% | 80.22% | 1.9366 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 31°19'51.600000"S | 54°6'24.120000"O
MG | TIMÓTEO/MG | Urbanização - Bairro Macuco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 29.37% | 26.42% | 6.576 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2016-03-05 | 2018-02-17 | Município | 19°33'40.966452"S | 42°39'5.690916"O
RS | CACHOEIRINHA/RS | Praças - Cachoeirinha - RS - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 32% | 74.62% | 2.1059 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2015-06-23 | 2018-12-30 | Município | 29°57'3.600000"S | 51°5'37.320000"O
MG | JANAÚBA/MG | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairros Novo Paraiso e Nova Esperança | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 23.24% | 23.05% | 0.89052 | 2012-03-01 | 2012-06-06 | 2012-10-31 | 2018-01-29 | Município | 15°48'10.080000"S | 43°18'32.760000"O
MA | BURITICUPU/MA | Urbanização - Vila Izaías | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 36.74% | 38.47% | 8.0959 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°19'40.724400"S | 46°27'6.001200"O
CE | ICÓ/CE | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Posto Esso, Retiro e Retiro ZEIS | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 12.56% | 12.41% | 1.0124 | 2012-04-30 | 2013-07-04 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Município | 6°24'2.880000"S | 38°51'43.560000"O
BA | BARRA/BA | Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Comunidade Parque das Lagoas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 67.51% | 90.86% | 0.19381 | 2011-11-29 | 2012-09-03 | 2012-11-29 | 2018-01-29 | Município | 11°5'20.760000"S | 43°8'30.480000"O
SP | TABOÃO DA SERRA/SP | Urbanização - Regularização do Loteamento Ponte Alta | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 45.88% | 58.82% | 16.681 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2015-12-22 | 2018-01-29 | Município | 23°37'17.749200"S | 46°47'35.260800"O
PR | TIBAGI/PR | Assistência Técnica | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 12.7% | 49.12% | 0.20817 | 2012-03-01 | 2012-09-05 | 2013-04-30 | 2018-01-29 | União por Moradia Popular - PR | 24°30'32.040000"S | 50°24'50.760000"O
RS | IJUÍ/RS | Praças - Ijuí - RS - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Técnico | 68% | 95% | 1.9207 | 2012-08-22 | 2012-10-25 | 2014-04-18 | 2018-09-30 | Município | 28°23'17.160000"S | 53°54'53.280000"O
PI | AMARANTE/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 24.38% | 0.052018 | 2011-07-29 | 2011-12-02 | 2012-01-31 | 2018-01-29 | Município | 6°14'26.880000"S | 42°51'17.280000"O
PE | CARUARU/PE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 98.05% | 0.21156 | 2011-07-30 | 2011-10-10 | 2012-03-30 | 2018-01-29 | Município | 8°16'58.080000"S | 35°58'32.520000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Praças - Porto Alegre - RS - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 55% | 95% | 2.6323 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2015-06-06 | 2018-12-31 | Município | 30°1'58.440000"S | 51°13'46.920000"O
MA | ITAPECURU MIRIM/MA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 18.11% | 22.66% | 0.08325 | 2011-08-31 | 2012-07-03 | 2012-01-31 | 2018-01-29 | Município | 3°23'35.520000"S | 44°21'31.680000"O
ES | SÃO MATEUS/ES | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 16.9% | 98.05% | 0.096608 | 2011-07-29 | 2012-06-04 | 2012-04-30 | 2018-01-29 | Município | 18°42'57.960000"S | 39°51'31.680000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 73.53% | 0.15156 | 2011-08-31 | 2011-12-16 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 2°31'46.920000"S | 44°18'8.280000"O
MS | TERENOS/MS | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 97.53% | 0.053886 | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 2012-04-30 | 2018-01-30 | Município | 20°26'30.840000"S | 54°51'36.000000"O
SC | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC | Assistência Técnica | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 99.06% | 98.45% | 0.48995 | 2011-07-29 | 2012-02-08 | 2012-11-10 | 2018-02-25 | Município | 27°13'22.800000"S | 51°48'25.200000"O
RS | ARROIO DO TIGRE/RS | Assistência Técnica | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 8.53% | 17.76% | 0.40294 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2016-12-30 | 2018-01-19 | Município | 29°19'58.440000"S | 53°5'34.440000"O
RS | ARROIO DO TIGRE/RS | Assistência Técnica | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 8.53% | 10.66% | 0.39994 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2016-12-30 | 2018-01-19 | Município | 29°19'58.800000"S | 53°5'35.160000"O
SP | RIO CLARO/SP | Provisão Habitacional - Jardim Santa Maria II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Ambiental | 96.55% | 95.63% | 23.6898 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2015-07-31 | 2018-02-25 | Município | 22°25'10.963200"S | 47°35'32.902800"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Urbanização - Vila Ferreira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 82.91% | 43.06% | 26.75 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2015-07-13 | 2018-01-29 | Estado | 23°42'58.888800"S | 46°35'13.509600"O
SE | BARRA DOS COQUEIROS/SE | Urbanização - Invasão do Canal do Guaxinim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 0.56% | 0.56% | 20.16 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2015-12-25 | 2018-01-29 | Estado | 10°54'39.358800"S | 37°2'1.795200"O
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | Urbanização - Loteamento Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 43.29% | 40.45% | 25.9763 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2015-06-15 | 2018-01-29 | Município | 10°50'15.018000"S | 37°4'33.938400"O
RS | SANTA CRUZ DO SUL/RS | Urbanização - Projeto Bom Jesus | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40.1% | 38.33% | 71.077 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | 2016-11-30 | 2018-01-29 | Município | 29°44'23.733600"S | 52°27'13.402800"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Complexo de Manguinhos | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 15.74% | 14.39% | 38.3356 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 22°52'39.356400"S | 43°15'20.584800"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Jardim do Amanhã II - Cidade de Deus | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 25.4% | 25.19% | 43.6847 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 22°57'19.544688"S | 43°21'58.290696"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Colônia Juliano Moreira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 52.46% | 48.63% | 62.5288 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2016-03-31 | 2018-01-29 | Município | 22°56'40.989516"S | 43°23'27.513420"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Complexo do Alemão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 57.69% | 57.39% | 77.3964 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2015-05-30 | 2018-01-29 | Município | 22°51'34.120800"S | 43°16'37.599780"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 50.71% | 49.45% | 100.8638 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2016-08-31 | 2018-12-31 | Município | 22°57'36.546012"S | 43°10'15.330504"O
PR | FOZ DO IGUAÇU/PR | Provisão Habitacional - Jardim Primavera | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 58.51% | 58.51% | 13.0418 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 2015-10-31 | 2018-02-27 | Município | 25°31'48.531180"S | 54°33'56.727900"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Programa Vila Viva Serra II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 94.12% | 94.12% | 36.8317 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2015-10-30 | 2018-01-26 | Município | 19°56'19.096800"S | 43°54'20.923200"O
SP | AMERICANA/SP | Praças - Americana - SP - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 0% | 100% | 2.3953 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 2015-05-31 | 2018-12-30 | Município | 22°44'20.040000"S | 47°19'51.960000"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Urbanização - Núcleo Gamboa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 55.3% | 57.69% | 4.1956 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2015-10-31 | 2018-01-11 | Município | 23°41'42.871200"S | 46°31'56.355600"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Urbanização - Núcleo Sacadura Cabral | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 22.26% | 31.15% | 2.4697 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2015-06-30 | 2018-01-11 | Município | 23°39'32.842800"S | 46°33'25.437600"O
SC | RIO NEGRINHO/SC | Urbanização - Assentamento Colônia Miranda | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 45.86% | 41.63% | 1.3827 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Município | 26°15'40.608216"S | 49°33'42.047424"O
RS | NOVO HAMBURGO/RS | Urbanização - Vila Palmeira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 71.15% | 98.9% | 13.2385 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 29°44'10.010400"S | 51°7'41.041200"O
RS | PELOTAS/RS | Urbanização - Farroupilha, Ceval, Osório, Anglo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 9.63% | 10.52% | 8.7046 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2015-08-30 | 2018-01-29 | Município | 31°46'30.698400"S | 52°19'47.701200"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Igarapés do Madeira - Afluentes dos canais da Penal e Tanques fase II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 66.84% | 69.55% | 28.3764 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 8°45'13.248000"S | 63°49'53.040000"O
RJ | QUEIMADOS/RJ | Urbanização - Parque Eldorado II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 50.34% | 62.45% | 3.2717 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 22°43'23.527200"S | 43°34'58.317600"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - 2ª fase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 33.48% | 50.21% | 35.9885 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Estado | 22°58'51.081600"S | 43°11'44.120400"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Complexo da Tijuca | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 77.36% | 74.14% | 30.9767 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 22°56'14.812800"S | 43°15'15.444000"O
PR | LONDRINA/PR | Urbanização - Poligonal Zona Norte e Residencial Horizonte II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 85.84% | 87.92% | 18.8634 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 2016-12-31 | 2018-01-11 | Município | 23°16'28.275132"S | 51°10'30.581868"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 16.22% | 25.35% | 8.6754 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2015-12-30 | 2018-06-14 | Município | 25°33'26.240400"S | 49°19'39.532800"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Vila Parolin | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 39.95% | 43.31% | 7.0393 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 25°27'55.909440"S | 49°16'0.987852"O
PI | TERESINA/PI | Urbanização - Vila Irmã Dulce | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 31.33% | 36.13% | 6.8804 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2015-08-31 | 2018-06-14 | Estado | 5°11'18.798000"S | 42°46'36.199200"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - Comunidade Mulheres de Tejucupapo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 30.68% | 32.44% | 11.4819 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2015-08-28 | 2018-02-11 | Estado | 8°2'8.773512"S | 34°56'17.952576"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Urbanização - Comunidade Chiado do Rato II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 21.2% | 13.37% | 17.7709 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2015-12-31 | 2018-06-14 | Município | 8°17'6.997200"S | 35°1'45.984000"O
PE | OLINDA/PE | Urbanização - Varadouro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 45.11% | 50.42% | 24.8693 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2016-12-31 | 2018-06-14 | Município | 8°1'0.373296"S | 34°51'34.381728"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - Comunidade do Pilar | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 5.43% | 10.81% | 13.8801 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 2015-08-30 | 2018-01-30 | Município | 8°3'24.984000"S | 34°52'12.972000"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Liberdade | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.56% | 60.95% | 19.9996 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 1°27'58.350024"S | 48°27'9.956160"O
PA | SANTARÉM/PA | Urbanização - Santo André | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 20.9% | 20.54% | 13.3047 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2015-12-02 | 2018-01-30 | Município | 2°27'14.860800"S | 54°43'23.764800"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Vila São José - 2ª fase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 68.79% | 67.05% | 41.5743 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2017-02-28 | 2018-10-22 | Município | 19°54'6.883200"S | 43°59'30.703200"O
MG | CONTAGEM/MG | Urbanização - Riberão Arrudas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 35.15% | 63.77% | 18.025 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | Estado | 19°57'31.942400"S | 44°1'4.209600"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Urbanização - Península Ipase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 25.53% | 30.19% | 5.81 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2015-06-30 | 2018-06-13 | Município | 2°31'51.830508"S | 44°15'8.857728"O
GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 76.95% | 96.56% | 10.0401 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 2015-10-31 | 2018-01-29 | Município | 15°45'36.611928"S | 48°14'39.765552"O
ES | CARIACICA/ES | Urbanização - Bairro Nova Canaã | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 28.13% | 25.92% | 4.184 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2015-12-31 | 2018-02-09 | Município | 20°16'56.460000"S | 40°22'22.080000"O
CE | CAUCAIA/CE | Urbanização - Picui | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54.2% | 69.88% | 14.1908 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2015-11-30 | 2018-06-30 | Município | 3°45'53.985600"S | 38°39'38.001600"O
SP | ITAPECERICA DA SERRA/SP | Praças - Itapecerica da Serra - SP - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 14% | 30.4% | 2.3412 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2014-02-26 | 2018-12-30 | Município | 23°43'1.560000"S | 46°50'56.760000"O
BA | CAMAÇARI/BA | Urbanização - Burissatuba | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 37.96% | 41.31% | 15.0168 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2015-03-31 | 2018-02-08 | Município | 12°42'43.567200"S | 38°20'19.942800"O
SP | ITAQUAQUECETUBA/SP | Praças - Itaquaquecetuba - SP - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 41% | 87.03% | 2.232 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2014-06-13 | 2018-12-30 | Município | 23°29'9.600000"S | 46°20'52.800000"O
BA | VALENÇA/BA | Urbanização - Comunidade Porto dos Milagres e Bairro Bolívia - área de influência na Comunidade (PSI + PDLI) e remanejamento Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 87.66% | 87.87% | 8.2949 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2015-08-31 | 2018-01-28 | Município | 13°22'51.536640"S | 39°3'56.834820"O
PI | TERESINA/PI | Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Jacinta Andrade - Bairro Sta Maria Codipe | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 52.37% | 52.05% | 35 | 2010-11-03 | 2010-11-03 | 2016-12-31 | 2018-01-30 | Estado | 4°58'59.159784"S | 42°49'9.122844"O
RS | SANTA ROSA/RS | Urbanização - Bairro Cruzeiro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 98.89% | 98.98% | 5.9553 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 2015-12-27 | 2018-02-25 | Município | 27°52'5.538000"S | 54°26'21.552000"O
MG | ALFENAS/MG | Urbanização - Vila Promessa, Campos Elíseos e outros - 2ª fase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 44.58% | 48.82% | 16.5501 | 2011-02-25 | 2011-02-25 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 21°24'26.892000"S | 45°56'21.588000"O
PI | PADRE MARCOS/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 15.99% | 20.28% | 0.031189 | 2011-08-31 | 2011-09-05 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 7°21'18.360000"S | 40°54'14.400000"O
PI | ACAUÃ/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.97% | 24.12% | 0.030619 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 8°12'54.360000"S | 41°4'55.560000"O
PI | LAGOA DO PIAUÍ/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 86.63% | 0.030889 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 5°24'54.000000"S | 42°38'35.160000"O
PE | ITAPISSUMA/PE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.4% | 97.76% | 0.061185 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 7°46'33.960000"S | 34°53'31.200000"O
PB | SAPÉ/PB | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 44.27% | 0.061185 | 2011-07-31 | 2010-12-23 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 7°5'41.280000"S | 35°13'58.440000"O
PA | CAMETÁ/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 69.58% | 97.76% | 0.066345 | 2011-07-29 | 2010-12-24 | 2012-04-18 | 2018-01-24 | Município | 2°14'37.320000"S | 49°29'45.960000"O
PA | SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.81% | 24.44% | 0.062917 | 2011-07-29 | 2011-08-02 | 2012-04-29 | 2018-01-29 | Município | 1°40'30.360000"S | 47°46'30.360000"O
MG | IBIÁ/MG | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 85.18% | 0.061985 | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 2011-10-30 | 2018-01-29 | Município | 19°28'41.160000"S | 46°32'20.760000"O
MG | ARAXÁ/MG | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 73.62% | 0.064785 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2016-04-23 | 2018-01-30 | Município | 19°35'34.800000"S | 46°56'27.240000"O
GO | PIRENÓPOLIS/GO | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 24.44% | 0.061345 | 2011-07-29 | 2012-04-20 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 15°51'6.840000"S | 48°57'32.760000"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Praças - Santo André - SP - Modelo 7000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 35% | 75.46% | 3.683 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2015-01-06 | 2018-12-30 | Município | 23°39'50.760000"S | 46°32'17.520000"O
CE | ARACOIABA/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 73.32% | 0.061745 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2012-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°22'15.960000"S | 38°48'49.680000"O
MS | NOVA ANDRADINA/MS | Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 41.43% | 78.85% | 0.43418 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2015-09-30 | 2018-01-29 | Projeto Viva Vida | 22°14'16.695996"S | 53°20'37.374000"O
SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA/SP | Praças - São Lourenço da Serra - SP - Modelo 3000m² | Centro de Artes e Esportes Unificados | Ministério da Cultura | Abandono pela empresa | 25% | 42.3% | 2.2501 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 2015-02-07 | 2018-12-30 | Município | 23°51'10.800000"S | 46°56'34.440000"O
MG | ALFENAS/MG | Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 13.87% | 14.98% | 1.1305 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 2016-01-12 | 2018-01-29 | Associação Habitacional de Alfenas | 21°24'26.892000"S | 45°56'21.948000"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Vila São Tomas e Vila Aeroporto | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 59.14% | 63.94% | 141.1548 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2015-12-30 | 2019-08-30 | Município | 19°50'41.521200"S | 43°56'59.791200"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Urbanização - Vila Cemig e Alto da Antenas - Região do Barreiro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 85.77% | 87.44% | 51.5601 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2015-03-30 | 2018-02-27 | Município | 19°59'44.347200"S | 43°59'33.842400"O
DF | BRASÍLIA/DF | Urbanização - Setor Habitaconal Mestre D'Armas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 56.54% | 55.27% | 42.4301 | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 2016-03-22 | 2018-01-29 | Estado | 15°40'34.319676"S | 47°51'31.318272"O
DF | BRASÍLIA/DF | Urbanização - Arapoanga, Planaltina | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 53.15% | 49.75% | 48.9736 | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 2016-09-13 | 2018-01-29 | Estado | 15°38'48.192000"S | 47°38'51.540000"O
SP | SÃO PAULO/SP | Provisão Habitacional - Billings Guarapiranga | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 67.1% | 66.9% | 26.476 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | Estado | 23°39'1.701600"S | 46°36'12.938400"O
SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 27.13% | 93.68% | 0.48017 | 2008-11-24 | 2008-11-24 | 2015-12-25 | 2018-01-30 | Estado | 10°4'45.984000"S | 37°3'27.972000"O
SE | ITABAIANA/SE | Provisão Habitacional - Itabaiana II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 48.05% | 94.44% | 0.59372 | 2008-11-24 | 2008-11-24 | 2015-10-26 | 2018-01-30 | Estado | 10°41'29.831532"S | 37°24'23.406372"O
SC | ABELARDO LUZ/SC | Assistência Técnica - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 85.6% | 86.45% | 0.054614 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-12-30 | 2018-02-25 | Município | 26°33'54.360000"S | 52°19'41.160000"O
RJ | CASIMIRO DE ABREU/RJ | Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 58.88% | 69.55% | 0.97162 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2015-08-01 | 2018-02-08 | Município | 22°29'38.691600"S | 42°7'42.052800"O
PI | CAMPO MAIOR/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.99% | 97.76% | 0.061797 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | 2016-12-31 | 2018-01-29 | Município | 4°49'41.160000"S | 42°10'7.680000"O
PI | ESPERANTINA/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 45% | 97.76% | 0.061797 | 2010-07-27 | 2010-07-27 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 3°54'6.840000"S | 42°14'1.680000"O
PI | MONSENHOR GIL/PI | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 60% | 97.18% | 0.041153 | 2009-04-15 | 2009-04-15 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 5°33'51.263928"S | 42°36'27.144468"O
PE | LAGOA DO CARRO/PE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 78.97% | 98.7% | 0.93066 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | 2016-02-25 | 2018-06-13 | Estado | 7°50'9.528000"S | 35°18'42.912000"O
PE | POMBOS/PE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 73.51% | 98.68% | 0.72887 | 2010-05-29 | 2010-05-29 | 2016-02-25 | 2018-01-29 | Estado | 8°7'58.400400"S | 35°24'22.399200"O
PE | ARAÇOIABA/PE | Provisão Habitacional - Morada Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 81.31% | 94.97% | 0.54006 | 2009-02-03 | 2009-02-03 | 2016-01-26 | 2018-01-30 | Município | 7°47'24.997200"S | 35°5'26.998800"O
PE | BODOCÓ/PE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 55.44% | 65.98% | 1.1145 | 2009-05-29 | 2009-05-29 | 2015-06-30 | 2018-02-11 | Estado | 7°30'43.786800"S | 40°6'33.966000"O
PA | AUGUSTO CORRÊA/PA | Provisão Habitacional - Menino Deus | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 22.33% | 27.17% | 0.61972 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2015-08-30 | 2018-01-30 | Município | 1°1'17.050800"S | 46°38'28.377600"O
PA | SANTARÉM NOVO/PA | Provisão Habitacional - Loteamento São Benedito | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Ambiental | 20.34% | 24.57% | 0.46353 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2015-11-10 | 2018-01-29 | Município | 0°55'49.879200"S | 47°23'22.239600"O
PA | SANTA LUZIA DO PARÁ/PA | Provisão Habitacional - Liberdade | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 2.91% | 28.79% | 0.54339 | 2010-05-05 | 2010-05-05 | 2015-03-30 | 2018-01-29 | Município | 1°31'23.642400"S | 46°54'4.093200"O
PA | CAPITÃO POÇO/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 97.76% | 0.062917 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 1°44'41.280000"S | 47°3'53.640000"O
PA | MUANÁ/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 67.97% | 97.76% | 0.062917 | 2009-04-06 | 2009-04-06 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 1°31'41.520000"S | 49°13'1.200000"O
PA | COLARES/PA | Provisão Habitacional - Bairro Maranhense | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 33.34% | 61.67% | 0.59472 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2015-08-30 | 2018-01-25 | Município | 0°55'54.328800"S | 48°16'44.572800"O
PA | BONITO/PA | Provisão Habitacional - Vila Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 32.6% | 58.91% | 0.59432 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2015-11-03 | 2018-01-29 | Município | 1°21'38.786400"S | 47°18'32.950800"O
PA | CURUÇÁ/PA | Provisão Habitacional - Loteamento Espadarte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 50.44% | 98.63% | 0.64572 | 2009-12-10 | 2009-12-10 | 2015-09-30 | 2018-01-29 | Município | 0°42'59.612400"S | 47°52'31.746000"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | Provisão Habitacional - São Damião, Verbo Divino, Parque das Torres, Pedras | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 82% | 92.96% | 3.2213 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2015-03-30 | 2018-02-25 | Município | 21°42'31.890564"S | 43°25'44.046012"O
MG | MATIAS CARDOSO/MG | Provisão Habitacional - Quilombola Matias Cardoso | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 66.78% | 86.39% | 0.4396 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2015-09-30 | 2018-01-29 | Município | 14°51'8.053200"S | 43°54'34.448400"O
MG | CÔNEGO MARINHO/MG | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 88.99% | 98.59% | 0.52092 | 2011-03-20 | 2011-03-20 | 2015-12-30 | 2018-02-27 | Município | 15°17'9.243600"S | 44°25'41.253600"O
MA | BACABEIRA/MA | Provisão Habitacional - Nova Bacabeira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 65.02% | 69.06% | 0.52702 | 2009-06-02 | 2009-06-02 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 2°58'53.227164"S | 44°18'50.149836"O
MA | BURITICUPU/MA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 76.2% | 97.76% | 0.062917 | 2009-09-26 | 2009-09-26 | 2016-07-31 | 2018-01-29 | Município | 4°20'46.320000"S | 46°24'3.600000"O
MA | LUÍS DOMINGUES/MA | Assistência Técnica - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 25.25% | 82.92% | 0.030858 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2017-01-31 | 2018-01-29 | Município | 1°16'4.440000"S | 45°52'22.440000"O
MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA | Provisão Habitacional - Bairro Olinda Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 63.82% | 67.88% | 0.52702 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 3°0'31.255200"S | 45°0'21.056400"O
MA | PALMEIRÂNDIA/MA | Provisão Habitacional - Residencial Marília | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 52.89% | 54.87% | 0.55305 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 2°39'57.423600"S | 44°55'51.042000"O
MA | PERITORÓ/MA | Provisão Habitacional - Campo Belém | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 39.15% | 76.76% | 0.52702 | 2010-03-27 | 2010-03-27 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°22'13.846800"S | 44°22'40.609200"O
MA | POÇÃO DE PEDRAS/MA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 17.52% | 22.21% | 0.52702 | 2009-08-30 | 2009-08-30 | 2016-05-23 | 2018-01-29 | Município | 4°43'37.913232"S | 44°53'24.698184"O
MA | SANTA RITA/MA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 57.53% | 98.6% | 0.55797 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 3°7'57.798840"S | 44°19'36.196284"O
MA | SÃO BENTO/MA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 57.87% | 76.48% | 0.55797 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 2°42'28.097712"S | 44°50'53.402712"O
MA | SÍTIO NOVO/MA | Provisão Habitacional - Residencial Vila Vitória | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.63% | 17.34% | 0.27151 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 2015-10-28 | 2018-01-29 | Município | 5°52'5.000952"S | 46°42'13.996584"O
MA | PRESIDENTE JUSCELINO/MA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 14.08% | 79.36% | 0.54051 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 2°55'25.601016"S | 44°4'2.303472"O
ES | CASTELO/ES | Provisão Habitacional - Cava Roxa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 45.39% | 98.65% | 2.4819 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2016-03-30 | 2018-06-13 | Município | 20°37'40.292832"S | 41°11'55.031424"O
CE | ITAPIPOCA/CE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 22.89% | 81.19% | 1.1375 | 2008-06-09 | 2008-06-09 | 2015-05-30 | 2018-01-29 | Município | 3°28'0.000984"S | 39°33'59.996340"O
CE | MERUOCA/CE | Provisão Habitacional - Conjunto Pão de Açúcar II | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 80.93% | 97.5% | 0.53155 | 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 3°32'12.831864"S | 40°27'24.912036"O
CE | AMONTADA/CE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 74.85% | 81.73% | 0.54285 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2015-06-25 | 2018-01-29 | Município | 3°22'8.000724"S | 39°49'31.005264"O
CE | SANTANA DO ACARAÚ/CE | Provisão Habitacional - Distrito de Baixa Fria | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 36.48% | 98.65% | 0.56165 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2015-10-30 | 2018-06-13 | Município | 3°20'42.600912"S | 40°9'23.117976"O
CE | MULUNGU/CE | Provisão Habitacional - Lameirão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 25.07% | 98.59% | 0.55504 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2015-02-28 | 2018-01-29 | Município | 4°17'57.673140"S | 38°59'52.603044"O
CE | CHOROZINHO/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 69.5% | 96.6% | 0.030858 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 4°18'0.360000"S | 38°29'48.480000"O
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA | Provisão Habitacional - Loteamento Paraiso | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 91.1% | 98.62% | 0.49366 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-29 | 2018-02-25 | Município | 13°27'22.140180"S | 39°25'21.936036"O
BA | TAPEROÁ/BA | Provisão Habitacional - Comunidade Quilombola de Miguel Chico | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 18.69% | 41.21% | 0.54066 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2015-08-25 | 2018-01-29 | Município | 13°37'33.024684"S | 39°16'59.874564"O
BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 96.6% | 0.031019 | 2010-08-26 | 2010-08-26 | 2016-08-31 | 2018-01-29 | Município | 16°16'41.160000"S | 39°1'30.360000"O
BA | ARACI/BA | Provisão Habitacional - Loteamento Barreira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 87.03% | 93.72% | 0.61226 | 2009-05-09 | 2009-05-09 | 2015-09-05 | 2018-02-02 | Município | 11°8'12.098400"S | 39°10'17.497200"O
BA | CRISÓPOLIS/BA | Provisão Habitacional - Bairros da Periferia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 20.7% | 24.06% | 0.51472 | 2010-04-17 | 2010-04-17 | 2015-09-05 | 2018-01-29 | Município | 11°29'36.708972"S | 38°9'49.746096"O
AM | ANORI/AM | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 63.81% | 67.87% | 0.52182 | 2009-10-06 | 2009-10-06 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 3°26'24.576000"S | 61°23'39.048000"O
AL | MACEIÓ/AL | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 73.52% | 97.76% | 0.57323 | 2009-03-12 | 2009-03-12 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 9°39'57.600000"S | 35°44'7.080000"O
SP | GUARULHOS/SP | Urbanização - Comunidade Vila Flora - Bairro Itapegica | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.81% | 1.66% | 25.2841 | 2009-12-04 | 2009-12-04 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 23°29'25.151200"S | 46°33'28.940400"O
SP | GUARULHOS/SP | Urbanização - Comunidade São Rafael - Bairro Jardim Vila Galvão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.24% | 1.13% | 58.9719 | 2009-12-04 | 2009-12-04 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Município | 23°28'15.308400"S | 46°33'29.959200"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Urbanização - Vila Nazaré | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 83.59% | 83.59% | 34.8077 | 2009-05-20 | 2009-05-20 | 2016-12-31 | 2018-12-29 | Município | 29°59'23.391600"S | 51°8'44.512800"O
RS | SANTA MARIA/RS | Urbanização - Bacia Cadena e Vacacaí-Mirim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 44.93% | 44.36% | 25 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2016-12-30 | 2018-01-25 | Município | 29°42'19.587600"S | 53°48'33.386400"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - vários Bairros da Zona Sul | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 81.04% | 80.57% | 33 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2015-07-31 | 2018-02-27 | Município | 8°46'43.134168"S | 63°52'39.365832"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - vários Bairros da Zona Leste | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 67.04% | 66.62% | 42.5 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2016-05-30 | 2018-12-31 | Município | 8°45'44.539272"S | 63°49'3.539424"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - vários Bairros da Zona Norte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 54.84% | 54.32% | 4.7409 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Município | 8°44'7.423548"S | 63°53'12.269904"O
PE | OLINDA/PE | Urbanização - Bacia do Fragoso | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 93.9% | 91.84% | 43.7041 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2015-05-04 | 2018-01-08 | Estado | 7°59'55.932864"S | 34°52'10.090236"O
GO | GOIÂNIA/GO | Desenvolvimento Institucional - Goiânia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 14.6% | 12.41% | 0.28951 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 16°39'51.336000"S | 49°25'27.552000"O
SP | SUMARÉ/SP | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 81.03% | 67.66% | 7.4592 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 2015-09-30 | 2018-01-11 | Município | 22°48'38.106072"S | 47°13'24.679884"O
SP | EMBU DAS ARTES/SP | Urbanização - Rodoanel | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Ambiental | 22.71% | 52.97% | 7.6616 | 2010-04-16 | 2010-04-16 | 2016-01-31 | 2018-01-29 | Município | 23°37'31.249200"S | 46°49'53.119200"O
RS | VIAMÃO/RS | Urbanização - Condomínio Castelinho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 52.56% | 94.66% | 5.5534 | 2009-07-29 | 2009-07-29 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 30°3'42.908400"S | 51°3'27.367200"O
RS | TAQUARA/RS | Urbanização - Loteamento Empresa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40.34% | 39.71% | 6.9948 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2015-10-30 | 2018-01-29 | Município | 29°40'21.500400"S | 50°46'34.399200"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Distrito de Extrema | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 66.92% | 98.84% | 2.7177 | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 9°15'23.905548"S | 64°24'13.958136"O
RJ | JAPERI/RJ | Urbanização - Belo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 59.17% | 80.91% | 14.6234 | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 2015-09-30 | 2018-01-29 | Município | 22°40'17.011200"S | 43°36'54.255600"O
RJ | BARRA MANSA/RJ | Urbanização - Paraíso de Cima | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 81.47% | 61.24% | 3.4332 | 2010-04-05 | 2010-04-05 | 2015-09-30 | 2018-01-24 | Município | 22°33'8.319240"S | 44°7'43.101120"O
RJ | PARACAMBI/RJ | Urbanização - Bairro Guarajuba | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 37.89% | 54.58% | 5.2939 | 2010-08-03 | 2010-08-03 | 2015-04-17 | 2018-02-12 | Município | 22°38'8.188400"S | 43°43'5.588400"O
RJ | NILÓPOLIS/RJ | Urbanização - Bairro Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 49% | 50.84% | 5.5511 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2015-03-30 | 2018-01-29 | Município | 22°48'5.799600"S | 43°24'42.879600"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Vila Autódromo, Trindade | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 93.51% | 98.87% | 6.7557 | 2009-10-04 | 2009-10-04 | 2015-01-31 | 2018-06-14 | Município | 25°26'48.994800"S | 49°11'58.999200"O
PE | CAMARAGIBE/PE | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 40.42% | 36.26% | 2.6703 | 2010-05-28 | 2010-05-28 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Município | 8°1'11.596512"S | 34°58'46.213068"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Urbanização - Conjunto Taipa Nova Vida | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 98% | 98.89% | 7.9524 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2015-12-31 | 2018-01-15 | Município | 7°11'15.208800"S | 34°53'40.905600"O
PA | SANTARÉM/PA | Urbanização - Áreas dos Bairros Área Verde e Uruará | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 20.24% | 32.82% | 8.1774 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2015-10-30 | 2018-01-30 | Município | 2°27'14.860800"S | 54°43'24.124800"O
PA | ABAETETUBA/PA | Urbanização - Bairro Algodoal | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 76.9% | 84.44% | 3.5421 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2015-08-30 | 2018-01-29 | Município | 1°42'53.172000"S | 48°52'4.512000"O
MG | CORONEL FABRICIANO/MG | Urbanização - Complementação da Bacia do Caladinho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 30.08% | 30.89% | 5.5718 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2016-03-28 | 2018-02-08 | Município | 19°30'52.868772"S | 42°36'23.518980"O
MG | CONTAGEM/MG | Urbanização - Vila Beatriz | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 81.27% | 87.87% | 15.94 | 2009-08-28 | 2009-08-28 | 2015-12-30 | 2018-02-27 | Município | 19°55'33.974400"S | 44°3'52.621200"O
MA | ARAME/MA | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 55.57% | 72.46% | 0.80814 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°56'27.999924"S | 45°56'33.646344"O
MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA | Urbanização - São Geraldo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 89.83% | 93.73% | 2.1496 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 2015-09-28 | 2018-02-25 | Município | 5°11'24.342000"S | 48°8'5.758800"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Urbanização - Bairro Salina Sacavém | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 66.94% | 98.72% | 0.77117 | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 2°32'43.609596"S | 44°13'48.739944"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Urbanização - Jardim Tiradentes | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 60.3% | 91.36% | 5.9392 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 16°48'28.004400"S | 49°19'10.128000"O
CE | IGUATU/CE | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 80.99% | 92.97% | 3.3921 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 6°21'46.550808"S | 39°17'35.154420"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - Comunidade do açude João Lopes | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 87.61% | 98.89% | 6.3346 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 3°42'50.490000"S | 38°34'18.159600"O
BA | CANDEIAS/BA | Urbanização - Invasão do Estádio | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 30.71% | 34.37% | 11.2723 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2015-09-07 | 2018-09-07 | Município | 12°39'12.598560"S | 38°32'59.238996"O
AP | MACAPÁ/AP | Urbanização - Orla do Aturiá | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 4.96% | 10.45% | 12.5173 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2015-12-24 | 2018-01-30 | Estado | 0°0'24.800040"N | 51°3'47.999880"O
TO | AURORA DO TOCANTINS/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 47.86% | 47.86% | 1.0297 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 12°42'44.010000"S | 46°24'15.919200"O
TO | CAMPOS LINDOS/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 33.48% | 33.48% | 1.2171 | 2008-06-23 | 2008-06-23 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 7°58'28.919892"S | 46°52'58.797912"O
TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 48.88% | 32.45% | 0.82561 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 5°53'34.350000"S | 47°56'8.469600"O
TO | TALISMÃ/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 72.99% | 72.99% | 1.107 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 12°23'44.016936"S | 48°48'55.011276"O
TO | PIUM/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 91.16% | 91.16% | 1.38 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2015-03-30 | 2018-01-29 | Estado | 10°26'56.184144"S | 49°10'4.797372"O
TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 81.41% | 76.07% | 0.99286 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 12°44'58.561476"S | 48°14'33.797616"O
TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO | Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.64% | 17.16% | 2.9466 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 5°39'0.000360"S | 47°38'9.605724"O
TO | PALMAS/TO | Provisão Habitacional - Taquari T-20,T-21,T-22,T-30,T-31 e T-32 | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 25.85% | 25.85% | 24.2737 | 2010-06-25 | 2010-06-25 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Estado | 10°20'43.238400"S | 48°20'18.358800"O
TO | ARAGUATINS/TO | Provisão Habitacional - Vila Cidinha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 75.2% | 75.2% | 4.0808 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Estado | 5°38'39.001020"S | 48°6'17.696232"O
TO | PALMAS/TO | Provisão Habitacional - Setor Taquari | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 13.57% | 13.51% | 16.365 | 2010-06-25 | 2010-06-25 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Estado | 10°20'41.128800"S | 48°20'49.239600"O
RS | SANTA MARIA/RS | Urbanização - Santa Marta | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 69.33% | 66.82% | 42 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 29°40'36.623388"S | 53°51'23.900544"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Urbanização - Arroios Manteiga e Cerquinha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 15.19% | 14.64% | 40.6136 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 2016-02-28 | 2018-01-30 | Município | 29°43'35.767200"S | 51°11'28.917600"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Estrada de Santa Cândida | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 68.18% | 68.18% | 12.789 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 25°21'52.099200"S | 49°12'50.940000"O
PR | FOZ DO IGUAÇU/PR | Urbanização - Loteamento Residencial Jardim Dourado | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 95.28% | 94.83% | 18.0818 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2015-01-02 | 2018-02-02 | Município | 25°29'1.497804"S | 54°31'7.002876"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Pantalal | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 32.42% | 31.71% | 5.841 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 25°31'56.008776"S | 49°13'46.652520"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Menino Jesus | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 91.85% | 91.85% | 3.7075 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2015-01-28 | 2018-01-30 | Município | 25°29'36.200868"S | 49°12'19.283760"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Rua Águas do Passaúna | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 90.57% | 88.73% | 25.3723 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2015-12-27 | 2018-01-30 | Município | 25°30'15.400800"S | 49°21'9.601200"O
PR | CURITIBA/PR | Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçu, Belém e Atuba - Vila Unidos do Umbara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 39.05% | 39.02% | 6.683 | 2009-05-04 | 2009-05-04 | 2016-11-01 | 2018-01-30 | Município | 25°33'12.193200"S | 49°17'28.028400"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Urbanização - Rio Sanhaua - Comunidades Ilha do Bispo, Alto Mateus, Favela do S e Varadouro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 47.81% | 47.81% | 25.9403 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 7°4'4.231236"S | 34°50'50.787564"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Estrada Nova - Sub-bacia - bairros Jurunas, Cidade Velha e Batista Campos | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 3.06% | 2.99% | 66.4173 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 1°28'30.881528"S | 48°29'5.669664"O
PA | ANANINDEUA/PA | Urbanização - Distrito Industrial | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 28.35% | 34.99% | 19.2419 | 2008-06-24 | 2008-06-24 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 1°21'11.080836"S | 48°22'10.883784"O
PA | ANANINDEUA/PA | Urbanização - Nova Esperança e 28 de agosto | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.02% | 62.95% | 25.8545 | 2008-06-24 | 2008-06-24 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 1°19'59.937492"S | 48°24'36.823428"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Bacia do Paracuri | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 68.32% | 70.37% | 68.7634 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2016-01-30 | 2018-06-14 | Município | 1°18'14.749416"S | 48°28'38.756100"O
PA | ANANINDEUA/PA | Urbanização - Icuí | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54.99% | 57.08% | 58.0181 | 2008-06-24 | 2008-06-24 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 1°20'4.059492"S | 48°24'36.246636"O
MG | IBIRITÉ/MG | Urbanização - Vilas Águia Dourada e Primavera | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 32.95% | 32.69% | 14.7647 | 2008-03-03 | 2008-03-03 | 2015-07-30 | 2018-01-29 | Município | 20°1'46.938000"S | 44°2'14.938800"O
BA | SALVADOR/BA | Urbanização - Falha Geológica - 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 19.13% | 19.77% | 61.2236 | 2008-11-27 | 2008-11-27 | 2015-12-30 | 2018-12-18 | Estado | 12°53'26.483964"S | 38°26'15.969156"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - Via Mangue: Comunidades Bode, Encanta Moça e Jardim Beira Rio - Habitação e Saneamento | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 38% | 29.19% | 74.3266 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 2016-11-28 | 2018-01-22 | Município | 8°3'14.400000"S | 34°52'55.599996"O
SE | ARACAJU/SE | Urbanização - Bairro Santa Maria | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 89.24% | 88.79% | 20.4 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2015-06-30 | 2018-02-25 | Município | 11°0'0.071604"S | 37°5'53.336976"O
PI | TERESINA/PI | Provisão Habitacional - Mirante Santa Maria da Codipi | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 85.16% | 85.16% | 20.1246 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Estado | 4°58'58.799784"S | 42°49'9.842844"O
TO | ARAGUATINS/TO | Provisão Habitacional - Vila Cidinha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 93.55% | 98.74% | 0.9046 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2015-03-30 | 2018-01-11 | Estado | 5°38'35.988000"S | 48°6'15.955200"O
SP | PENÁPOLIS/SP | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 54.54% | 91.52% | 2.1828 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2015-02-27 | 2018-01-29 | Município | 21°24'47.308500"S | 50°4'2.687988"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Provisão Habitacional - Projeto Vila Esperança - 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 29.64% | 27.21% | 25.3676 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2015-06-28 | 2018-01-29 | Município | 23°43'28.380000"S | 46°31'24.456000"O
SP | SÃO ROQUE/SP | Urbanização - Bairro Goiana | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 86.94% | 69.28% | 6.6036 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2015-02-11 | 2018-02-25 | Município | 23°33'29.591676"S | 47°8'59.099136"O
SE | ITABAIANA/SE | Urbanização - Conjuntos Maria do Carmo I e II e Maria do Espírito Santo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 95.91% | 98.84% | 2.1234 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2015-12-31 | 2018-02-25 | Município | 10°41'29.831532"S | 37°24'23.046372"O
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Urbanização - Ruas Nepal, Itália e Morro das Pedreiras | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.78% | 69.36% | 7.6468 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2016-06-30 | 2018-12-31 | Município | 27°0'26.708400"S | 48°35'45.668400"O
RS | SÃO LOURENÇO DO SUL/RS | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 59.95% | 97.76% | 0.071702 | 2010-06-05 | 2010-06-05 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 31°21'54.000000"S | 51°58'40.080000"O
RS | PAROBÉ/RS | Urbanização - Nova Esperança, Jardim, 3 L e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 87.01% | 98.8% | 13.605 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 29°39'3.999600"S | 50°50'59.899200"O
RR | RORAINÓPOLIS/RR | Provisão Habitacional - Bairro Romerão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 62.32% | 61.32% | 0.9383 | 2008-06-14 | 2008-06-14 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 0°55'51.157092"N | 60°26'16.263420"O
RR | ALTO ALEGRE/RR | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 52.93% | 54.13% | 0.9383 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 2°59'42.745452"N | 61°18'27.394416"O
RR | CANTÁ/RR | Provisão Habitacional - Vilas dos Oleiros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 17.4% | 27.06% | 0.9383 | 2008-06-20 | 2008-06-20 | 2015-02-03 | 2018-01-29 | Município | 2°36'38.206800"N | 60°36'4.111200"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Bairros Caladinho, Cunia, Espírito Santo e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 76.82% | 93.05% | 8.0689 | 2008-04-17 | 2008-04-17 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 8°44'56.412276"S | 63°50'44.091780"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Bairros Esperança da Comunidade, Areal, Roque e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 90.5% | 98.89% | 8.0171 | 2008-04-17 | 2008-04-17 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Município | 8°45'6.272496"S | 63°49'33.559572"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Bairros Tiradentes, Calama, Paraiso e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 88.28% | 98.89% | 6.4634 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-05-31 | 2018-02-25 | Município | 8°44'57.349536"S | 63°51'0.406512"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Bairro Embratel, Flodoaldo Pontes Pinto, Igarape e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 86.99% | 90.67% | 6.3556 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 2015-05-31 | 2018-02-25 | Município | 8°47'0.025620"S | 63°47'32.696232"O
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70.04% | 96.6% | 0.031019 | 2010-07-02 | 2010-07-02 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 5°27'32.400000"S | 37°31'15.960000"O
RJ | PETRÓPOLIS/RJ | Provisão Habitacional - Posse | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 63.58% | 85.59% | 4.1422 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 22°13'58.155600"S | 43°3'54.345600"O
RJ | PORTO REAL/RJ | Urbanização - Jardim das Acácias | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 69.25% | 62.48% | 7.9769 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | 2015-12-31 | 2018-02-12 | Município | 22°26'26.894400"S | 44°19'30.457200"O
RJ | BARRA DO PIRAÍ/RJ | Provisão Habitacional - Vargem Alegre | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40.61% | 74.04% | 3.083 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 22°29'51.540000"S | 43°55'22.400400"O
RJ | JAPERI/RJ | Provisão Habitacional - Parque Guandu | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 72.85% | 93.92% | 2.0218 | 2008-11-27 | 2008-11-27 | 2015-02-25 | 2018-01-29 | Estado | 22°41'14.211600"S | 43°38'40.423200"O
RJ | ITATIAIA/RJ | Provisão Habitacional - Nova Conquista | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 67.76% | 84.79% | 1.5977 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 22°29'7.000800"S | 44°33'45.385200"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Urbanização - Porto das Caixas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 36.37% | 46.48% | 13.1224 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2015-03-02 | 2018-05-11 | Município | 22°41'47.763600"S | 42°52'33.891600"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Urbanização - Bairro Parque Eldorado | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 67.24% | 53.04% | 10.6565 | 2008-06-04 | 2008-06-04 | 2015-06-30 | 2018-06-14 | Município | 21°43'6.736800"S | 41°17'40.146000"O
PE | SERRA TALHADA/PE | Urbanização - Comunidade Mutirão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 64.2% | 72.32% | 6.784 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2015-06-30 | 2018-02-11 | Estado | 7°58'22.659600"S | 38°17'10.795200"O
PE | TIMBAÚBA/PE | Provisão Habitacional - Loteamento Novo Queimadas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 48.64% | 98.77% | 1.8662 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 2015-06-30 | 2018-02-11 | Estado | 7°29'29.220000"S | 35°19'14.268000"O
PE | MORENO/PE | Urbanização - Terra Nossa, Alto do Catita e Campo do Gancho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 5.85% | 10.73% | 10.2368 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2015-11-02 | 2018-01-30 | Estado | 8°7'26.724720"S | 35°5'38.969412"O
PE | GOIANA/PE | Urbanização - Favela Caixa d'Água | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 76.44% | 80.82% | 4.5013 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2016-02-25 | 2018-04-30 | Estado | 7°36'2.401200"S | 34°53'54.178800"O
PE | PETROLINA/PE | Urbanização - Jardim Petrópolis | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 61.37% | 83.91% | 13.8621 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 9°23'27.456000"S | 40°33'27.972000"O
PE | SALGUEIRO/PE | Urbanização - Vila Garrancho | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 9.14% | 13.97% | 1.1343 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Estado | 8°4'11.773200"S | 39°7'56.791200"O
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | Produção de Lotes Urbanizados - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 24.57% | 34.66% | 2.297 | 2010-10-18 | 2010-10-18 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 7°55'53.328000"S | 36°11'44.304000"O
PE | BUÍQUE/PE | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 23.46% | 33.03% | 0.74105 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 8°38'53.998800"S | 37°1'39.799200"O
PB | CAAPORÃ/PB | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 24.15% | 0.030858 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 2016-08-17 | 2018-01-29 | Município | 7°30'57.600000"S | 34°54'28.080000"O
PB | ESPERANÇA/PB | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 19.98% | 44.92% | 0.062917 | 2011-07-31 | 2011-06-17 | 2011-12-31 | 2018-01-29 | Município | 7°1'23.160000"S | 35°51'35.640000"O
PB | GURJÃO/PB | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 96.6% | 0.030858 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2011-11-30 | 2018-01-29 | Município | 7°14'48.840000"S | 36°29'20.400000"O
RS | GRAVATAÍ/RS | EMEF Getúlio Vargas | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 87.91% | 82% | 0.47195 | 2015-01-22 | 2014-12-15 | 2013-09-08 | 2018-02-28 | Município | 29°57'1.000008"S | 51°5'27.999996"O
PB | BARRA DE SANTANA/PB | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 24.15% | 0.030858 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 2016-08-17 | 2018-01-29 | Município | 7°31'12.000000"S | 35°59'59.640000"O
PA | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | Urbanização - Residencial Jardim das Garças | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 86.42% | 93.15% | 7.7192 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 2016-01-26 | 2018-02-25 | Estado | 1°17'13.171020"S | 48°10'14.877336"O
PA | BRAGANÇA/PA | Urbanização - João Alves da Mota | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 15.13% | 22.23% | 5.5019 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2015-12-30 | 2018-06-13 | Município | 1°3'21.549600"S | 46°46'54.130800"O
PA | CAMETÁ/PA | Provisão Habitacional - Bairro Novo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 82.13% | 98.84% | 2.002 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2015-12-31 | 2018-01-08 | Município | 2°14'35.451600"S | 49°30'37.342800"O
PA | MARITUBA/PA | Provisão Habitacional - Bairro Decouville | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 25.74% | 34.01% | 2.4417 | 2010-04-06 | 2010-04-06 | 2015-08-30 | 2018-01-29 | Município | 1°23'0.798000"S | 48°19'36.127200"O
PA | BRAGANÇA/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 97.76% | 0.062917 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2012-04-30 | 2018-02-08 | Município | 1°3'46.800000"S | 46°46'21.720000"O
PA | ABAETETUBA/PA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 64.86% | 79.76% | 3.3911 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2015-08-30 | 2018-01-29 | Município | 1°42'53.172000"S | 48°52'4.872000"O
PA | QUATIPURU/PA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 96.6% | 0.030858 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-10-31 | 2018-01-29 | Município | 0°54'3.960000"S | 47°0'21.600000"O
MS | NOVA ALVORADA DO SUL/MS | Assistência Técnica - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.73% | 96.48% | 0.029313 | 2009-02-01 | 2009-02-01 | 2017-01-30 | 2018-01-29 | Município | 21°27'57.960000"S | 54°23'2.040000"O
MG | ALFENAS/MG | Urbanização - Bairros Vila Esperança, Promessa e Santa Lúcia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 83.83% | 86.07% | 8.7417 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-12-30 | 2018-02-25 | Município | 21°25'21.936036"S | 45°59'1.566456"O
MG | BARBACENA/MG | Urbanização - Bairros Nova Cidade, 9 de Março e Santa Maria | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 25.1% | 46.57% | 6.315 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2015-02-28 | 2018-01-29 | Município | 21°11'51.934668"S | 43°47'56.934816"O
MG | OURO PRETO/MG | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 77.22% | 53.05% | 13.9969 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2015-07-30 | 2018-10-22 | Município | 20°23'55.086000"S | 43°29'42.018000"O
MG | PONTE NOVA/MG | Urbanização - Bairros Cidade Nova, Primeiro de Maio e Ribeirão Vau-Açu | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 51.77% | 88.52% | 6.3096 | 2009-03-27 | 2009-03-27 | 2015-02-28 | 2018-01-29 | Município | 20°24'26.997516"S | 42°53'43.004148"O
MG | TIMÓTEO/MG | Provisão Habitacional - Bairro Córrego Caçador | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 40.99% | 49.58% | 1.9961 | 2009-10-28 | 2009-10-28 | 2015-06-30 | 2018-06-13 | Município | 19°33'41.326452"S | 42°39'5.690916"O
MA | CHAPADINHA/MA | Provisão Habitacional - Vila Isamara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 19.95% | 55.47% | 0.87289 | 2010-07-02 | 2010-07-02 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 3°43'23.581236"S | 43°21'53.758836"O
MA | SANTA INÊS/MA | Provisão Habitacional - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 80.76% | 94.4% | 1.0158 | 2008-09-16 | 2008-09-16 | 2015-08-31 | 2018-02-25 | Estado | 4°0'57.650760"S | 45°26'16.689156"O
MA | SANTA LUZIA/MA | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 33.39% | 98.87% | 3.7149 | 2009-06-23 | 2009-06-23 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°1'30.565128"S | 45°46'13.278792"O
MA | VIANA/MA | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 26.52% | 36.26% | 2.1889 | 2008-03-10 | 2008-03-10 | 2016-01-28 | 2018-01-29 | Município | 3°12'36.554616"S | 44°59'51.691596"O
MA | ZÉ DOCA/MA | Provisão Habitacional - São Francisco e Santa Bárbara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 48.95% | 58.35% | 0.78428 | 2009-09-16 | 2009-09-16 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 3°15'33.199308"S | 45°39'2.298888"O
MA | GRAJAÚ/MA | Urbanização - Bairros Expoagra e Aeroporto | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 90.14% | 98.34% | 5.3064 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 2015-12-27 | 2018-02-25 | Município | 5°48'23.061672"S | 46°7'43.307184"O
MA | BARRA DO CORDA/MA | Provisão Habitacional - Piquizinho, Vilas Nair, Nenzim e Tamarindo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 64.95% | 94.4% | 1.0574 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 5°29'20.396004"S | 45°16'30.074160"O
GO | VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO | Urbanização - Vila Guaíra - 2° etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Ambiental | 84.92% | 96.26% | 7.7555 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2015-03-31 | 2018-01-09 | Município | 16°4'0.184800"S | 47°57'59.947200"O
GO | PORANGATU/GO | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 68.48% | 97.76% | 0.062917 | 2010-06-23 | 2010-06-23 | 2016-12-31 | 2018-01-29 | Município | 13°26'27.240000"S | 49°8'56.760000"O
ES | CASTELO/ES | Provisão Habitacional - Cava Roxa e Bairro Aracuí | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 61.49% | 98.75% | 2.3341 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2015-11-30 | 2018-01-11 | Município | 20°37'40.079964"S | 41°11'54.743028"O
CE | TABULEIRO DO NORTE/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20.02% | 97.76% | 0.062917 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2017-06-30 | 2018-01-29 | Município | 5°14'48.480000"S | 38°7'51.600000"O
CE | ITAPIPOCA/CE | Provisão Habitacional - Distrito Sede | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 51.39% | 92.6% | 1.4398 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2015-02-27 | 2018-01-29 | Município | 3°28'8.500800"S | 39°34'13.701792"O
CE | LIMOEIRO DO NORTE/CE | Urbanização - Bairro Antônio Holanda de Oliveira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 35.9% | 71.77% | 3.4863 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2015-05-29 | 2018-01-29 | Município | 5°8'35.001312"S | 38°4'48.006588"O
CE | TRAIRI/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 69.83% | 97.66% | 0.059295 | 2010-02-19 | 2010-02-19 | 2017-02-27 | 2018-01-29 | Município | 3°16'41.160000"S | 39°16'8.040000"O
CE | CANINDÉ/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 20% | 97.76% | 0.062917 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 2017-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°21'32.760000"S | 39°18'43.920000"O
CE | ITAIÇABA/CE | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 70% | 96.6% | 0.030858 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2017-06-30 | 2018-01-29 | Município | 4°40'26.040000"S | 37°49'18.840000"O
CE | CANINDÉ/CE | Provisão Habitacional - Campinas, Rodoviária, Vila Targinos | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 23.55% | 51.11% | 1.0677 | 2009-05-11 | 2009-05-11 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 4°20'47.399712"S | 39°14'39.304500"O
BA | VALENÇA/BA | Urbanização - Loteamento Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 87.73% | 87% | 5.3064 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2015-08-31 | 2018-01-28 | Município | 13°22'51.536640"S | 39°3'57.194820"O
BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 52.33% | 98.87% | 3.9507 | 2009-02-12 | 2009-02-12 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 12°57'17.965404"S | 39°16'2.141436"O
BA | VALENÇA/BA | Urbanização - Loteamento Novo Horizonte | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 93.38% | 98.88% | 4.4576 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2015-08-31 | 2018-01-28 | Município | 13°22'51.176640"S | 39°3'57.194820"O
BA | ARACI/BA | Provisão Habitacional - Loteamento Morada Nova | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 93.59% | 98.72% | 0.74169 | 2009-02-02 | 2009-02-02 | 2016-05-05 | 2018-02-25 | Município | 11°8'11.940000"S | 39°10'17.328000"O
BA | TAPEROÁ/BA | Elaboração de Plano Local de Habitação | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 16% | 96.44% | 0.029389 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-12-30 | 2018-01-29 | Município | 13°32'17.160000"S | 39°5'56.400000"O
BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA | Assistência Técnica - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40% | 96.6% | 0.031437 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2016-08-31 | 2018-01-29 | Município | 16°16'41.160000"S | 39°1'30.000000"O
AM | COARI/AM | Urbanização - Bairro Nazaré Pinheiro | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 24.29% | 28.96% | 5.3064 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2015-09-07 | 2018-01-29 | Município | 4°6'13.798800"S | 63°9'22.298400"O
AM | PARINTINS/AM | Urbanização - Bairros de Santa Clara/Francesa e outros | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 49.76% | 53.79% | 5.3064 | 2009-09-28 | 2009-09-28 | 2015-11-23 | 2018-01-29 | Município | 2°23'7.764000"S | 56°26'38.976000"O
TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | Urbanização - Projeto Moradia Intercultural das Quebradeiras de Coco da região do Bico do Papagaio Axixá, Buriti, Carrasco Bonito, São Miguel Do Tocantins, Praia Norte e Sítio Novo | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 96.49% | 99% | 22.3296 | 2008-05-09 | 2008-05-09 | 2015-10-01 | 2018-01-30 | Estado | 5°38'54.491748"S | 47°44'25.008540"O
SP | GUARULHOS/SP | Urbanização - Favelas do Centro Expandido | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.19% | 93.46% | 66.2067 | 2007-10-17 | 2007-10-17 | 2015-06-15 | 2018-01-29 | Município | 23°27'46.051200"S | 46°32'40.567200"O
SP | CUBATÃO/SP | Urbanização - Vila Esperança I e II, Setor Dom Pedro/Vila CAIC, Sítio Novo, Imigrantes, Morro do Índio, Ilha Bela | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 1.23% | 99.01% | 43.3671 | 2010-10-17 | 2010-10-17 | 2015-12-31 | 2018-02-28 | Município | 23°54'3.254112"S | 46°26'8.172492"O
SP | SANTOS/SP | Urbanização - Dique da Vila Gilda | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.82% | 16.75% | 120.1724 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2016-12-30 | 2018-01-30 | Município | 23°56'16.919988"S | 46°24'49.839984"O
SP | SANTOS/SP | Urbanização - Jardim São Manoel e Vila dos Criadores | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 5.7% | 9.91% | 108.8288 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2016-12-30 | 2018-01-30 | Município | 23°56'16.919988"S | 46°24'50.199984"O
SP | SANTOS/SP | Urbanização - Vila Gilda | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 86.21% | 98.42% | 24.7315 | 2008-03-10 | 2008-03-10 | 2015-05-31 | 2018-02-27 | Município | 23°56'17.859984"S | 46°23'3.309972"O
SP | SÃO PAULO/SP | Urbanização - Heliópolis Glebas A, N, G e K | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 79.09% | 78.23% | 239.8943 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 2016-10-31 | 2018-06-30 | Município | 23°37'1.912800"S | 46°34'56.157600"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Urbanização - PEP México 70 Saquaré à Parque Bitaru, Jardim Rio Branco e Saquaré | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 38.42% | 41.69% | 95.0755 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 23°58'32.001600"S | 46°24'12.700800"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Urbanização - Jóquei, Bairro Cidadão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54.59% | 67.1% | 19.5968 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2016-11-28 | 2018-01-29 | Município | 23°56'25.639980"S | 46°24'5.987988"O
SP | TABOÃO DA SERRA/SP | Urbanização - Irati, Trianon, Jd. Record, Acampamento - 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 20.36% | 66.58% | 11.7011 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Município | 23°37'57.669600"S | 46°47'25.209600"O
SP | GUARUJÁ/SP | Urbanização - Porto Cidade - Conceiçãozinha, Marezinha e Prainha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 54% | 55.19% | 126.7625 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 2015-08-30 | 2018-12-31 | Município | 23°57'51.116400"S | 46°14'19.874400"O
SP | SANTOS/SP | Urbanização - Vila Alemoa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 13.94% | 98.97% | 61.2655 | 2008-04-24 | 2008-04-24 | 2015-12-31 | 2018-05-29 | Estado | 23°55'45.156000"S | 46°21'54.169200"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Urbanização - Favela Naval - Jardim Naval, Silvina | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 99.32% | 99% | 45.2614 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2015-01-31 | 2018-01-30 | Município | 23°40'20.384400"S | 46°34'39.288000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Urbanização - Maciço do Morro da Cruz (Centro) | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 80.44% | 88.91% | 117.098 | 2008-02-20 | 2008-02-20 | 2017-06-30 | 2019-07-30 | Município | 27°35'46.600800"S | 48°32'10.100400"O
SC | ITAJAÍ/SC | Urbanização - Bacia do Ribeirão da Murta | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 59.86% | 90.46% | 17.057 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Município | 26°52'50.916000"S | 48°42'5.220000"O
SC | SÃO JOSÉ/SC | Urbanização - Potecas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 72.13% | 88.26% | 21.2835 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2015-11-30 | 2018-08-12 | Município | 27°34'12.932724"S | 48°40'28.733808"O
RS | RIO GRANDE/RS | Urbanização - Orla Portuária | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 39.09% | 40.89% | 33.2759 | 2008-02-28 | 2008-02-28 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Município | 32°2'6.219600"S | 52°5'11.680800"O
RS | SANTA MARIA/RS | Urbanização - Arroio Cadena e Vacacaí Mirim | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 64.44% | 65.59% | 112.0473 | 2007-12-26 | 2007-12-26 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | Município | 29°40'32.915496"S | 53°49'53.870556"O
RS | PELOTAS/RS | Urbanização - Farroupilha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40.78% | 44.51% | 23.9404 | 2008-02-28 | 2008-02-28 | 2015-12-30 | 2018-01-11 | Município | 31°46'53.112000"S | 52°21'9.608400"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Igarapés: Tanques, Penal, Tancredo Neves, Caladinho, Gurgel, Bate Estacas, Castanheira e Pantanal (Bairro Marcos Freire e Mariana) | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 62.6% | 92.8% | 37.7115 | 2008-05-06 | 2008-05-06 | 2017-01-31 | 2018-02-28 | Município | 8°44'30.306012"S | 63°51'52.701408"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Santa Bárbara | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 45% | 52.09% | 36.3035 | 2008-06-13 | 2008-06-13 | 2016-06-30 | 2018-06-13 | Município | 8°47'1.127688"S | 63°54'41.547564"O
RO | PORTO VELHO/RO | Urbanização - Igarapé Grande | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 21.02% | 35.11% | 22.6531 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2016-06-30 | 2018-12-30 | Município | 8°46'31.052640"S | 63°52'44.117436"O
RN | NATAL/RN | Urbanização - África | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 40.24% | 52.44% | 10.289 | 2007-03-07 | 2007-03-07 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 5°44'37.198212"S | 35°12'51.240240"O
RN | NATAL/RN | Urbanização - Capitão Mor Gouveia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 26.22% | 82.38% | 13.1174 | 2008-06-10 | 2008-06-10 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Estado | 5°49'10.884828"S | 35°14'26.629044"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Urbanização - Itambí | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 63.48% | 90.37% | 25.7089 | 2008-11-10 | 2008-11-10 | 2015-03-02 | 2018-01-29 | Município | 22°44'21.001200"S | 42°57'11.001600"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Colônia Juliano Moreira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 91.06% | 99.01% | 109.9801 | 2008-04-08 | 2008-04-08 | 2015-06-30 | 2018-06-13 | Município | 22°52'4.868000"S | 43°16'30.100800"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Complexo do Alemão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 79.73% | 98.45% | 790.4742 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 2015-10-14 | 2018-01-29 | Estado | 22°51'20.062800"S | 43°16'40.260000"O
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Urbanização - Parque Analândia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 20.56% | 25.3% | 10.112 | 2010-09-22 | 2010-09-22 | 2015-03-31 | 2018-01-29 | Município | 22°47'54.996000"S | 43°20'4.632000"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Rocinha - 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Ambiental | 44.1% | 97.92% | 156.7794 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Estado | 22°59'17.226600"S | 43°14'39.757200"O
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Urbanização - Morro do Pau Branco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 44.62% | 46.9% | 66.6021 | 2009-01-21 | 2009-01-21 | 2015-08-30 | 2018-06-30 | Município | 22°46'54.998400"S | 43°21'21.999600"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Urbanização - Rocinha - 1ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 76.63% | 99.01% | 122.0232 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2016-11-13 | 2018-01-29 | Estado | 22°59'17.466000"S | 43°14'40.837200"O
CE | ALTO SANTO/CE | QUADRA DO CAZUZA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 91.27% | 97% | 0.48454 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2013-09-11 | 2018-01-31 | Município | 5°31'8.000000"S | 38°16'17.000004"O
PI | TERESINA/PI | Urbanização - Nova Teresina | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Judicial | 95.4% | 98.99% | 16.0777 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 2015-02-28 | 2018-02-25 | Estado | 5°1'0.598188"S | 42°47'48.585192"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - Imbiribeira - Sítio Grande e Dancing Days | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 41.46% | 55.6% | 30.0393 | 2001-10-04 | 2001-10-04 | 2016-04-30 | 2018-01-11 | Estado | 8°5'57.732000"S | 34°54'45.540000"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - Via Mangue: Comunidades Bode, Encanta Moça e Jardim Beira Rio (Bacia do Rio Jordão) | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 97.68% | 99.01% | 48.7696 | 2008-04-18 | 2008-04-18 | 2016-12-30 | 2018-01-30 | Município | 8°5'13.952400"S | 34°53'25.972800"O
PE | RECIFE/PE | Urbanização - UE 23 Campo Grande | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 43.62% | 44.35% | 27.8967 | 2009-03-02 | 2009-03-02 | 2016-12-31 | 2018-06-14 | Estado | 8°1'47.037720"S | 34°52'53.840316"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Quadra na EMEIEF Pref. Sebastião Ribeiro da Silva | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 83.09% | 78% | 0.48716 | 2012-08-15 | 2012-09-10 | 2013-09-08 | 2018-03-09 | Município | 23°56'24.000000"S | 46°25'5.999988"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Urbanização - Vila Charnequinha | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 75.4% | 81.29% | 23.5807 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2016-02-25 | 2018-06-03 | Estado | 8°16'59.642400"S | 35°1'49.832400"O
PE | IPOJUCA/PE | Urbanização - Camela | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 18.64% | 37.61% | 25.0602 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2015-11-30 | 2018-01-30 | Estado | 8°23'24.008100"S | 35°3'36.908388"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Urbanização - Favela do Maruim, Chiado do Rato e Vila Esperança em Pontes dos Carvalhos e implantação de moradias em Garapú | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 68.66% | 73.14% | 27.5863 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2015-12-31 | 2018-06-14 | Estado | 8°16'48.019656"S | 35°1'48.023076"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Portal da Amazônia | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 40.41% | 86.44% | 25.9302 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2015-12-31 | 2018-01-30 | Município | 1°28'18.760980"S | 48°30'2.128608"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Comunidade Pratinha - Distrito de Icoaraci | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 83.17% | 99% | 30.6797 | 2008-05-21 | 2008-05-21 | 2016-04-18 | 2018-01-29 | Estado | 1°21'12.479868"S | 48°28'45.567624"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Vila da Barca - 3ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 8.69% | 43.53% | 68.9574 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2015-12-31 | 2018-12-31 | Município | 1°25'37.498872"S | 48°29'22.481700"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 51.5% | 64.8% | 19.7455 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2015-07-31 | 2018-06-14 | Estado | 1°28'16.593780"S | 48°27'19.050300"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Comunidade Pantanal Mangueirão | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 30.73% | 33.94% | 27.1349 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2016-11-30 | 2018-01-29 | Estado | 1°22'59.170008"S | 48°27'7.281180"O
PA | BELÉM/PA | Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 3ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 43.93% | 44.04% | 24.4705 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2016-06-30 | 2018-04-30 | Estado | 1°28'4.882584"S | 48°27'15.520932"O
MS | DOURADOS/MS | Urbanização - Nascentes do Córrego Água Boa e Fundo de Vale do Jardim Clímax | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 92.85% | 95.25% | 24.2196 | 2008-03-06 | 2008-03-06 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Município | 22°13'46.462800"S | 54°50'28.172400"O
MG | SANTA LUZIA/MG | Urbanização - Sede do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades |  | 66.89% | 74.77% | 40.0739 | 2008-04-17 | 2008-04-17 | 2016-12-30 | 2018-01-29 | Município | 19°47'7.654272"S | 43°55'55.238340"O
MG | CONTAGEM/MG | Urbanização - Ribeirão Arrudas (Tripartite) | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 98.06% | 99.01% | 260.02 | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2015-06-30 | 2018-01-11 | Estado | 19°51'33.911856"S | 43°53'30.512112"O
MG | MONTES CLAROS/MG | Urbanização - Vila Castelo Branco, Vila do Cedro e Vila São Lourenço | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 7.22% | 58.62% | 13.3455 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2015-12-30 | 2018-01-29 | Município | 16°40'28.376760"S | 43°52'23.669112"O
MG | IBIRITÉ/MG | Urbanização - Vila Primavera e Vila Águia Dourada (vilas conurbadas) | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 34.66% | 40.39% | 62.4853 | 2008-04-17 | 2008-04-17 | 2016-12-31 | 2018-01-29 | Município | 20°1'28.999200"S | 44°2'5.114400"O
MG | DIVINÓPOLIS/MG | Urbanização - Bairro Nova Suíça, Lajinha e Alto São Vicente | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 12.13% | 26.67% | 13.4734 | 2008-02-11 | 2008-02-11 | 2015-05-31 | 2018-02-25 | Município | 20°7'7.600800"S | 44°50'19.410000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Urbanização - Península Ipase | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 33.92% | 59.86% | 17.6706 | 2006-06-05 | 2006-06-05 | 2015-07-30 | 2018-01-12 | Município | 2°31'56.009604"S | 44°15'10.835280"O
GO | ANÁPOLIS/GO | Urbanização - Bairro Setor Sul | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 65.57% | 72.01% | 23.1482 | 2008-06-09 | 2008-06-09 | 2016-03-30 | 2018-06-14 | Município | 16°22'39.997200"S | 48°57'9.633600"O
GO | GOIÂNIA/GO | Urbanização - Residencial Buena Vista e Residencial Orlando de Morais | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 87.37% | 94.88% | 61.207 | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 2015-12-30 | 2018-02-25 | Município | 16°43'44.578848"S | 49°24'27.581184"O
ES | CARIACICA/ES | Urbanização - Nova Canaã | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 29.71% | 82.96% | 19.356 | 2008-06-09 | 2008-06-09 | 2016-05-31 | 2018-06-14 | Município | 20°17'9.774272"S | 40°22'19.521804"O
ES | VITÓRIA/ES | Urbanização - Poligonal 1 - 1ª e 2ª etapa | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 54.15% | 56.26% | 45.5555 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2015-12-31 | 2018-01-29 | Município | 20°18'7.557228"S | 40°18'32.434380"O
DF | BRASÍLIA/DF | Urbanização - Estrutural Terracap | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 38.31% | 66.02% | 77.8773 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 15°40'33.959676"S | 47°51'32.038272"O
DF | BRASÍLIA/DF | Urbanização - QNR 02 a 05 Ceilândia Terracap | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 1.56% | 25.43% | 22.1967 | 2008-06-26 | 2008-06-26 | 2016-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 15°40'33.959676"S | 47°51'32.398272"O
DF | BRASÍLIA/DF | Urbanização - Zona urbana do município | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 81.31% | 99% | 14.4845 | 2004-06-03 | 2004-06-03 | 2015-10-31 | 2018-01-09 | Estado | 15°40'34.319676"S | 47°51'31.678272"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - Bacia do Rio Cocó | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 62.88% | 88.88% | 38.742 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2016-02-28 | 2018-06-13 | Município | 3°49'10.441092"S | 38°31'40.442520"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - Lagoa do Papicu | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 63.15% | 86.98% | 19.4722 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2016-02-28 | 2018-06-13 | Município | 3°44'35.699604"S | 38°28'8.186628"O
CE | FORTALEZA/CE | Urbanização - Lagoa do Urubu | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 53.08% | 76.3% | 14.2855 | 2008-02-13 | 2008-02-13 | 2015-11-30 | 2018-01-29 | Município | 3°43'20.603784"S | 38°34'31.801764"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Urbanização - Mapele, Aratu, Cotegipe, Invasão Piatã e Engenheiro Paulo Moreira | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 11.14% | 22.94% | 30.61 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-30 | 2018-01-30 | Município | 12°47'47.432400"S | 38°25'40.047600"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Urbanização - Bairro de Itinga | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 34.74% | 39.06% | 21.5528 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 2015-09-24 | 2018-02-22 | Município | 12°52'40.331064"S | 38°21'13.900068"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Urbanização - Comunidade Pitanguinha, Nova Pitanguinha, Oceania, Lobão, São Conrado, Palmares e Pitanga de Palmares | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 18.33% | 18.13% | 23.2455 | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 2015-09-21 | 2018-06-14 | Estado | 12°48'41.185692"S | 38°23'15.648180"O
BA | SALVADOR/BA | Urbanização - Bairros de Águas Claras e Pirajá | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 92.69% | 90.62% | 16.4558 | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2015-05-19 | 2018-01-30 | Estado | 12°53'26.843964"S | 38°26'16.689156"O
AP | MACAPÁ/AP | Urbanização - Vila Mucajá - 1ª e 2ª etapas | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 83.85% | 96.42% | 28.2875 | 2008-06-15 | 2008-06-15 | 2015-03-27 | 2018-01-11 | Município | 0°0'54.456408"N | 51°3'31.889808"O
AM | MANAUS/AM | Urbanização - Provisão Habitacional para remoção de moradias em áreas de risco | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 91.09% | 99.01% | 77.366 | 2009-04-09 | 2009-04-09 | 2015-02-20 | 2018-01-10 | Estado | 3°2'0.798000"S | 59°56'29.400000"O
AM | MANAUS/AM | Urbanização - Conjunto Habitacional Cidadão VIII (Tarumã) Cidadão IX e X (Áurea Braga) e Prédio Popular | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 90.98% | 49.46% | 72.357 | 2008-04-08 | 2008-04-08 | 2015-12-30 | 2018-01-30 | Estado | 3°0'52.999200"S | 60°2'21.998400"O
AL | MACEIÓ/AL | Urbanização - Lagoa do Sururu Capote | Urbanização de assentamentos precários | Ministério das Cidades | Técnico | 68.61% | 89.78% | 40.607 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2015-06-30 | 2018-01-29 | Estado | 9°39'50.003604"S | 35°45'54.107676"O
RO | ALTO PARAÍSO/RO, ARIQUEMES/RO, BURITIS/RO, CACAULÂNDIA/RO, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, CUJUBIM/RO, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO, ITAPUÃ DO OESTE/RO, JARU/RO, MACHADINHO D'OESTE/RO, MONTE NEGRO/RO, RIO CRESPO/RO, THEOBROMA/RO, VALE DO ANARI/RO | Elaboração de Estudo de Concepção e Projetos de Engenharia para sistema regionalizado de resíduos sólidos urbanos, beneficiando diversos municípios | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 29.61% | 0% | 0.78617 | 2015-03-31 | 2015-06-09 | 2014-12-01 | 2018-12-31 | Consórcio
RS | VENÂNCIO AIRES/RS | Ampliação do SES dos Bairros Centro e Cidade Nova | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.18% | 0% | 20.7013 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2014-03-01 | 2018-06-29 | Estado | 29°36'9.612000"S | 52°10'14.016000"O
RS | SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 24.37% | 0% | 17.6131 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-02-28 | 2018-04-30 | Município | 30°52'11.467200"S | 55°32'0.837600"O
RS | LAJEADO/RS | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 27.79% | 0% | 11.0388 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-12-30 | 2018-06-30 | Estado | 29°26'53.077200"S | 51°59'21.566400"O
RS | FARROUPILHA/RS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 5.35% | 0% | 23.8009 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2014-03-01 | 2018-12-31 | Estado | 29°13'26.983200"S | 51°20'53.977200"O
RS | ERECHIM/RS | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 41.82% | 0% | 32.7319 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2014-03-01 | 2018-03-30 | Estado | 27°39'47.412000"S | 52°16'7.867200"O
RS | CARAZINHO/RS | Ampliação do SES - Sub-bacias U1, U2 e complementação da J1 | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.74% | 0% | 37.4726 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2014-03-01 | 2020-08-31 | Estado | 28°18'28.944000"S | 52°46'37.714800"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 6.2% | 0% | 14.1505 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2014-03-01 | 2018-12-31 | Estado | 30°2'41.218800"S | 52°52'40.652400"O
BA | IPIRÁ/BA | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 29.59% | 0% | 33.8482 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2015-02-24 | 2018-12-31 | Estado | 12°8'45.132000"S | 39°44'38.468400"O
SC | IÇARA/SC | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 29.97% | 0% | 4.5263 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2012-12-15 | 2018-12-31 | Município | 28°48'53.550000"S | 49°13'41.530800"O
SP | OLÍMPIA/SP | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 12.28% | 0% | 14.2448 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2013-07-29 | 2018-02-20 | Município | 20°44'10.032000"S | 48°53'19.096800"O
RJ | RIO BONITO/RJ | Ampliação do SAA dos Bairros Boa Esperança e Parque Andreia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 50.6% | 0% | 11.7641 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°47'55.586400"S | 42°33'57.031200"O
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Implantação do SES em Cachoeiras de Macacu e Papucaia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 2.7% | 0% | 46.8805 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2014-03-26 | 2018-12-30 | Município | 22°31'3.471600"S | 42°42'33.663600"O
MG | VIÇOSA/MG | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 25% | 0% | 16.7701 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-05-01 | 2018-07-30 | Município | 20°43'58.364400"S | 42°53'37.838400"O
MG | UBÁ/MG | Elaboração de estudo de concepção e projetos de engenharia de drenagem urbana na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 19.79% | 0% | 1.0114 | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2013-05-30 | 2018-12-30 | Município | 21°7'12.000000"S | 42°56'34.440000"O
MG | MURIAÉ/MG | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades |  | 66.77% | 0% | 40.2164 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-05-31 | 2018-12-30 | Município | 21°8'1.752000"S | 42°22'15.924000"O
MG | MURIAÉ/MG | Implantação da 2° Etapa da ETE Principal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 78.75% | 0% | 5.6368 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | Município | 21°7'53.580000"S | 42°21'58.248000"O
BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 88% | 0% | 0.96769 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-01-29 | 2018-05-31 | Município | 12°5'31.200000"S | 45°48'16.920000"O
BA | IRECÊ/BA | Elaboração do projeto de engenharia de drenagem na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 35.75% | 0% | 0.3044 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2012-11-29 | 2018-05-05 | Município | 11°18'14.040000"S | 41°51'20.160000"O
PE | ARCOVERDE/PE | Implantação do SES na Sub-bacia B | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 8.79% | 0% | 26.6305 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°26'8.926800"S | 37°4'4.839600"O
PB | GUARABIRA/PB | Implantação do SES no Loteamento Primavera e adjacências | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 37.68% | 0% | 4.4139 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2012-12-20 | 2018-12-30 | Estado | 7°4'4.231200"S | 34°50'51.507600"O
RN | CEARÁ-MIRIM/RN | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 57.22% | 0% | 16.8618 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-28 | 2019-12-30 | Município | 5°39'15.998400"S | 35°25'8.616000"O
CE | TAUÁ/CE | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 17.79% | 0% | 16.1724 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 6°4'55.999200"S | 40°26'16.000800"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 74.97% | 0% | 0.5064 | 2013-07-13 | 2012-07-13 | 2013-02-01 | 2018-06-30 | Município | 5°7'40.440000"S | 39°43'55.200000"O
RO | VILHENA/RO | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades |  | 75.24% | 0% | 25.0024 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2013-09-30 | 2018-02-28 | Município | 12°43'6.780000"S | 60°6'29.196000"O
SC | RIO DO SUL/SC | Implantação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 21.97% | 0% | 74.5522 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2015-10-31 | 2019-12-30 | CASAN | 27°11'1.654800"S | 49°35'16.645200"O
SC | BIGUAÇU/SC | Implantação de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 28.08% | 0% | 60.0558 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2015-05-31 | 2019-12-30 | CASAN | 27°30'56.836800"S | 48°38'51.597600"O
MG | CATAGUASES/MG | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 89.76% | 0% | 41.861 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2014-03-05 | 2018-04-30 | COPASA | 21°23'32.100000"S | 42°41'35.516400"O
RS | VENÂNCIO AIRES/RS | Elaboração de projeto executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 20.19% | 0% | 1.1518 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°36'21.600000"S | 52°11'31.560000"O
RS | SÃO BORJA/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 20.28% | 0% | 0.3391 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°39'39.240000"S | 56°0'14.400000"O
RS | SANTO ÂNGELO/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 18.66% | 0% | 1.107 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°17'56.400000"S | 54°15'47.160000"O
RS | SANTA ROSA/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.35% | 0% | 0.73851 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 27°52'15.600000"S | 54°28'51.240000"O
RS | LAJEADO/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15.42% | 0% | 1.1778 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°28'0.840000"S | 51°57'39.600000"O
RS | IJUÍ/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 25.74% | 0% | 1.1459 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°23'16.440000"S | 53°54'54.000000"O
RS | FARROUPILHA/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 20.74% | 0% | 1.0548 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°13'29.640000"S | 51°20'52.440000"O
RS | CRUZ ALTA/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 25.67% | 0% | 1.1577 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°38'20.040000"S | 53°36'21.600000"O
RS | CARAZINHO/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 10.33% | 0% | 0.49033 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°17'2.040000"S | 52°47'8.880000"O
RS | CANGUÇU/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.05% | 0% | 0.55205 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 31°23'41.640000"S | 52°40'32.880000"O
RS | CAMAQUÃ/RS | Elaboração de projeto executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16% | 0% | 1.1839 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 30°51'3.240000"S | 51°48'43.200000"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12.25% | 0% | 1.1344 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 30°2'20.400000"S | 52°53'38.040000"O
RS | ALEGRETE/RS | Elaboração de Projeto Executivo para o SES | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 50.75% | 0% | 0.6601 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-03-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°46'58.440000"S | 55°47'30.480000"O
RS | VENÂNCIO AIRES/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 19.94% | 0% | 1.0206 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°36'21.240000"S | 52°11'30.840000"O
RS | VACARIA/RS | Elaboração de projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.78% | 0% | 1.1494 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°30'42.840000"S | 50°56'2.400000"O
RS | SÃO BORJA/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.25% | 0% | 1.0101 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°39'39.600000"S | 56°0'14.040000"O
RS | SANTO ÂNGELO/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.57% | 0% | 1.2042 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°17'56.040000"S | 54°15'46.080000"O
RS | SANTIAGO/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 5.6% | 0% | 0.76764 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°11'31.200000"S | 54°52'1.200000"O
RS | LAJEADO/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.97% | 0% | 0.87356 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°28'1.200000"S | 51°57'39.240000"O
RS | IJUÍ/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 7.56% | 0% | 1.0101 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°23'16.800000"S | 53°54'53.640000"O
RS | FARROUPILHA/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 8.12% | 0% | 1.0206 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°13'29.640000"S | 51°20'51.720000"O
RS | ERECHIM/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.86% | 0% | 1.0206 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 27°38'2.400000"S | 52°16'25.680000"O
RS | CARAZINHO/RS | Elaboração do projeto executivo de Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 9.64% | 0% | 1.1457 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 28°17'2.400000"S | 52°47'9.240000"O
RS | CANGUÇU/RS | Elaboração do Projeto Executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.74% | 0% | 0.82455 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 31°23'41.640000"S | 52°40'33.600000"O
RS | CAMAQUÃ/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 23.67% | 0% | 1.0206 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 30°51'3.200000"S | 51°48'42.840000"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Elaboração do projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.38% | 0% | 1.2166 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 30°2'20.040000"S | 52°53'38.400000"O
RS | ALEGRETE/RS | Elaboração de projeto executivo da Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.97% | 0% | 0.87355 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-06-01 | 2018-12-28 | CORSAN | 29°46'58.440000"S | 55°47'30.840000"O
PA | ALENQUER/PA | Ampliação do SAA nos Setores Aningal e Seringal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.97% | 0% | 20.5719 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2013-12-31 | 2019-11-30 | Estado | 1°56'15.230400"S | 54°44'1.809600"O
SP | SOROCABA/SP | Ampliação do SAA no Bairro Brigadeiro Tobias | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 80.95% | 0% | 2.7465 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-12-30 | 2018-06-29 | Município | 23°29'39.141600"S | 47°23'44.952000"O
SP | SÃO PAULO/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - Setor Jaraguá - rede primária | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 18.95% | 0% | 19.4825 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | SABESP | 23°39'3.261600"S | 46°36'12.938400"O
SP | SÃO PAULO/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - Setor Tremembé - rede e reservatório | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 34.82% | 0% | 12.7567 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2013-09-30 | 2018-03-30 | SABESP | 23°39'2.901600"S | 46°36'13.298400"O
SP | SÃO PAULO/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - Setores Cambuci e Ipiranga - rede primária | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 17.16% | 0% | 20.2271 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2014-01-30 | 2018-12-30 | SABESP | 23°39'2.541600"S | 46°36'12.938400"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Drenagem urbana sustentável no Córrego Pindorama | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 92.34% | 0% | 32.5628 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-05-30 | 2018-06-30 | Município | 23°41'15.140400"S | 46°34'17.421600"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ampliação do SES na Sede Municipal - Projeto Tietê - Coletor-tronco Couros montante e secundários, estações elevatórias, rede e ligações | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15.07% | 0% | 246.874 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2016-01-30 | 2019-06-30 | SABESP | 23°41'38.040000"S | 46°33'52.920000"O
SP | SALTO/SP | Ampliação da ETA Bela Vista e implantação de Adutora de Água Tratada | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 87.75% | 0% | 8.4288 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-12-30 | 2018-06-30 | Município | 23°11'47.482800"S | 47°17'22.808400"O
SP | MONTE MOR/SP | Implantação do SES na sede municipal - 3ª Etapa | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 87.52% | 0% | 27.2265 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2015-04-30 | 2018-12-31 | SABESP | 22°56'49.480400"S | 47°19'0.339600"O
SC | SÃO JOSÉ/SC | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do sistema de esgotamento sanitário | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 84.23% | 0% | 1.112 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-07-31 | 2018-12-30 | CASAN | 27°36'54.000000"S | 48°37'39.360000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 57.68% | 0% | 16.8117 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2014-08-01 | 2019-12-30 | CASAN | 27°35'51.072000"S | 48°33'38.174400"O
SC | CRICIÚMA/SC | Implantação do SES no Bairro Próspera - 1ª Etapa | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 53.89% | 0% | 47.683 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2015-07-31 | 2018-12-30 | CASAN | 28°39'56.343600"S | 49°18'9.331200"O
SC | CRICIÚMA/SC | Estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudos ambientais para ampliação e reestruturação do sistema integrado de abastecimento de água | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 79.69% | 0% | 1.3882 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 2013-07-01 | 2018-12-30 | CASAN | 28°40'40.440000"S | 49°22'10.920000"O
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Ampliação do SES na sede municipal e nas Praias Agrestes | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.21% | 0% | 30.08 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2013-12-30 | 2018-12-31 | Município | 26°59'50.492400"S | 48°35'24.475200"O
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Ampliação do SAA dos Bairros Nações, Barra, São Judas e Praias Agrestes | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.1% | 0% | 7.9478 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-12-30 | 2018-12-31 | Município | 27°0'3.999600"S | 48°35'11.000400"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Drenagem urbana sustentável na Bacia do Canal do Mangue | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 76.61% | 0% | 267.793 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2014-09-30 | 2018-01-31 | Município | 22°53'53.437200"S | 43°12'43.340400"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Ampliação do SES Alegria | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 0.19% | 0% | 175.8042 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-09-30 | 2019-12-30 | Estado | 22°52'15.297600"S | 43°14'46.705200"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Ampliação do SAA na Zona Oeste | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 37.9% | 0% | 222.166 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-06-30 | 2019-03-31 | Estado | 22°58'2.971200"S | 43°35'20.929200"O
PI | PARNAÍBA/PI | Ampliação do SAA integrado na sede municipal - elevatórias e adutoras de água bruta e tratada - 1ª Etapa | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 82.81% | 80.95% | 18.0289 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2013-08-30 | 2018-06-30 | Estado | 2°57'21.891600"S | 41°47'43.710000"O
PE | GOIANA/PE | Implantação do sistema adutor da água para o Pólo Farmacoquímico de Goiana | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 97.81% | 0% | 9.5834 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2014-06-30 | 2018-06-30 | Estado | 7°36'2.401200"S | 34°53'54.538800"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Ampliação e adequação do SAA na sede municipal - estações elevatórias, linhas de recalque, subadutora, rede e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 0.54% | 0% | 8.7049 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2014-06-30 | 2019-06-30 | Estado | 8°16'59.314800"S | 35°1'54.609600"O
PA | CASTANHAL/PA | Implantação de SAA nos Setores Estrela, Jaderlândia, Cristo Redentor e Santa Catarina | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.1% | 0% | 45 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2013-12-31 | 2019-03-31 | Estado | 1°17'45.049200"S | 47°55'16.953600"O
PA | ANANINDEUA/PA, BELÉM/PA, MARITUBA/PA | Ampliação e modernização do SAA na R.M. de Belém | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.5% | 0% | 148.9526 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 2013-12-31 | 2019-01-31 | Estado | 1°28'31.281600"S | 48°29'6.028800"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | Interligação do SAA da Cidade Distrito Industrial ao SAA da Cidade Alta - São Pedro e adjacências | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 85% | 0% | 15.9178 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | CESAMA | 21°45'50.760000"S | 43°21'00.000000"O
BA | JACOBINA/BA | Ampliação do SES nas Bacias 3, 4, 6 e 7 | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 38.17% | 0% | 34.1281 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 2025-12-30 | EMBASA | 11°19'9.300000"S | 40°9'51.447600"O
RS | SÃO LOURENÇO DO SUL/RS | QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA EMEF PROFª MARINA VARGAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Orçamentário/Financeiro | 51.63% | 50% | 0.48872 | 2014-01-24 | 2014-01-08 | 2013-09-07 | 2018-03-03 | Município | 31°21'19.000008"S | 51°59'13.999992"O
BA | CAMAÇARI/BA | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 93.5% | 0% | 20.7558 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-07-30 | 2018-12-31 | EMBASA | 12°44'1.636800"S | 38°20'0.718800"O
SP | JACAREÍ/SP | Saneamento integrado do Vale do Córrego do Turi | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 55.96% | 0% | 45.7623 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-05-31 | 2018-12-30 | Município | 23°17'46.860000"S | 45°57'16.549200"O
RR | BOA VISTA/RR | Ampliação do SAA no Bairro Cidade Satélite | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 85.49% | 0% | 11.6889 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 2012-12-20 | 2018-12-31 | Estado | 2°50'34.800000"N | 60°45'3.099600"O
PA | ANANINDEUA/PA | Ampliação do SAA no Bairro Águas Lindas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 18.66% | 0% | 15.6115 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2018-12-31 | Estado | 1°24'38.829600"S | 48°23'39.271200"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Ampliação de SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 37.76% | 0% | 47.7326 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 2012-10-01 | 2018-10-04 | Município | 16°26'54.999600"S | 54°39'47.998800"O
SP | SUMARÉ/SP | Elaboração de projeto de engenharia para drenagem - implantação do Parque Linear do Horto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 0% | 0% | 1.0114 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2012-09-30 | 2018-12-30 | Município | 22°49'18.840000"S | 47°16'0.840000"O
SP | RIO CLARO/SP | Construção de barragem de regularização de nível e ampliação da ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 86.53% | 0% | 5.9604 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2012-10-30 | 2018-05-31 | Município | 22°19'40.299600"S | 47°32'42.900000"O
SP | RIO CLARO/SP | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 84.88% | 0% | 11.3257 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2013-04-30 | 2018-03-29 | Município | 22°26'28.701600"S | 47°34'19.498800"O
SP | BOTUCATU/SP | Drenagem urbana sustentável nos Córregos Lavapés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Ambiental | 7.2% | 0% | 40.329 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-04-01 | 2018-12-30 | Município | 22°52'52.788000"S | 48°27'17.712000"O
SP | BARRETOS/SP | Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego do Aleixo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 34.84% | 0% | 11.7769 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Município | 20°32'41.218800"S | 48°35'52.263600"O
SP | BARRETOS/SP | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 17.74% | 0% | 16.0094 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2013-05-31 | 2018-05-31 | Município | 20°32'41.218800"S | 48°35'51.903600"O
SP | AMERICANA/SP | Ampliação e Adequação da ETE Carioba | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 8.99% | 0% | 47.0105 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2014-03-01 | 2020-06-30 | Município | 22°42'51.260400"S | 47°20'5.355600"O
SP | INDAIATUBA/SP, SALTO/SP | Ampliação do SAA do Municípios de Salto e Indaiatuba | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 12.57% | 0% | 57.6718 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2013-11-30 | 2018-12-31 | Consórcio | 23°12'24.462000"S | 47°13'54.674400"O
SP | NOVA ODESSA/SP | Elaboração de projeto para gestão de resíduos sólidos dos municípios do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RM Campinas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 35.37% | 0% | 1.3447 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2013-01-16 | 2018-12-31 | Consórcio | 22°46'40.800000"S | 47°17'45.600000"O
SE | ARACAJU/SE | Saneamento Integrado na Comunidade Pantanal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 5.76% | 0% | 3.1397 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 2012-10-30 | 2018-12-31 | Município | 10°59'59.352000"S | 37°5'52.616400"O
SC | PALHOÇA/SC | Elaboração de projeto Executivo do SES de Palhoça | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 45.73% | 0% | 1.5164 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2012-08-10 | 2018-06-30 | Município | 27°38'41.640000"S | 48°40'4.800000"O
SC | PALHOÇA/SC | Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 29.43% | 0% | 1.4217 | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2012-08-15 | 2018-06-30 | Município | 27°38'42.360000"S | 48°40'4.080000"O
SC | CRICIÚMA/SC | Elaboração de projeto de engenharia de resíduos sólidos urbanos na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 64.36% | 0% | 0.26925 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-08-07 | 2018-06-30 | Município | 28°40'40.440000"S | 49°22'12.000000"O
SC | BRUSQUE/SC | Elaboração de projeto para obras de drenagem | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 27.76% | 0% | 1.26 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-10-29 | 2018-12-30 | Município | 27°5'52.440000"S | 48°55'4.440000"O
SC | BLUMENAU/SC | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de parque linear do Ribeirão Fortaleza | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 46.82% | 0% | 0.36815 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2012-10-29 | 2018-12-30 | Município | 26°55'8.760000"S | 49°3'57.240000"O
SC | BLUMENAU/SC | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do parque linear na Foz do Ribeirão da Velha | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 30.28% | 0% | 0.59006 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2012-10-29 | 2018-12-30 | Município | 26°55'8.760000"S | 49°3'57.600000"O
RS | TAQUARA/RS | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 39.67% | 0% | 0.29935 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Município | 29°39'3.600000"S | 50°46'50.880000"O
RS | SAPUCAIA DO SUL/RS | Elaboração de projeto para obras de drenagem | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 19.7% | 0% | 0.93049 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2012-08-30 | 2018-12-30 | Município | 29°50'20.760000"S | 51°8'38.040000"O
RS | SANTA CRUZ DO SUL/RS | Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na Bacia do Arroio das Pedras | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 26.64% | 0% | 0.49769 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Município | 29°43'4.400000"S | 52°25'33.600000"O
RS | PELOTAS/RS | Implantação da ETE Novo Mundo e do Coletor Geral 3 - CG3 | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 32.87% | 0% | 16.3108 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2013-12-30 | 2018-01-30 | Município | 31°46'21.500400"S | 52°22'40.141200"O
RS | PASSO FUNDO/RS | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem urbana na Bacia do Uruguai | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 41.88% | 0% | 1.7829 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2012-10-30 | 2019-01-30 | Município | 28°15'47.160000"S | 52°24'24.120000"O
RS | PASSO FUNDO/RS | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem urbana na Bacia do Jacuí | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 37.16% | 0% | 1.7829 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2012-06-30 | 2019-01-30 | Município | 28°15'46.440000"S | 52°24'23.760000"O
RS | CHARQUEADAS/RS | Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia de drenagem no Arroio Limeira, Centro e Margem do Rio Jacuí | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 39.67% | 0% | 0.3044 | 2014-12-29 | 2014-10-30 | 2012-08-30 | 2018-06-30 | Município | 29°57'17.640000"S | 51°37'29.280000"O
RS | TRIUNFO/RS | Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.71% | 0% | 0.31228 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°56'34.440000"S | 51°43'4.440000"O
RS | TRIUNFO/RS | Elaboração de projeto executivo da ampliação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 10% | 0% | 0.567 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°56'34.440000"S | 51°43'4.800000"O
RS | SÃO JERÔNIMO/RS | Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.56% | 0% | 0.41108 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°57'32.400000"S | 51°43'19.200000"O
RS | SANTA MARIA/RS | Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.55% | 0% | 1.3077 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°41'2.400000"S | 53°48'25.560000"O
RS | SANTA MARIA/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4% | 0% | 1.0474 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°41'2.040000"S | 53°48'24.840000"O
RS | RIO GRANDE/RS | Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.9% | 0% | 1.0525 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 32°2'5.280000"S | 52°5'56.040000"O
RS | RIO GRANDE/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 6% | 0% | 0.71079 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 32°2'5.280000"S | 52°5'56.400000"O
RS | PASSO FUNDO/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15% | 0% | 0.65979 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 28°15'46.440000"S | 52°24'25.560000"O
RS | PASSO FUNDO/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 6% | 0% | 0.84646 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 28°15'47.160000"S | 52°24'25.560000"O
RS | PAROBÉ/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 7% | 0% | 0.58067 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 29°37'44.040000"S | 50°50'5.640000"O
RS | NOVA HARTZ/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 27.25% | 0% | 0.23653 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°34'58.800000"S | 50°54'7.560000"O
RS | MONTENEGRO/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 38% | 0% | 1.0737 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 29°41'20.400000"S | 51°27'39.960000"O
RS | MONTENEGRO/RS | Elaboração de projeto executivo da ampliação do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 6% | 0% | 0.71735 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 29°41'20.040000"S | 51°27'38.880000"O
RS | GUAÍBA/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 13.27% | 0% | 0.9349 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 30°6'50.400000"S | 51°19'29.640000"O
RS | GUAÍBA/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Guaíba-Eldorado | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 6.96% | 0% | 0.80624 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 30°6'50.400000"S | 51°19'30.000000"O
RS | ESTEIO/RS, SAPUCAIA DO SUL/RS | Ampliação do SES em Esteio e Sapucaia do Sul | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.36% | 0% | 79.6209 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2014-03-01 | 2019-12-30 | Estado | 29°50'29.558400"S | 51°10'49.440000"O
RS | ESTEIO/RS | Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SES integrado de Sapucaia do Sul-Esteio | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 14.28% | 0% | 1.3739 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°51'38.800000"S | 51°10'44.400000"O
RS | ELDORADO DO SUL/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12% | 0% | 0.43507 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 30°5'2.040000"S | 51°36'57.600000"O
RS | CHARQUEADAS/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 14.83% | 0% | 0.67012 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°57'17.640000"S | 51°37'29.640000"O
RS | CHARQUEADAS/RS, SÃO JERÔNIMO/RS | Ampliação do SAA de Charqueadas e São Jerônimo | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 35.11% | 0% | 15.4739 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 29°58'11.838000"S | 51°38'2.493600"O
RS | CAPELA DE SANTANA/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12.68% | 0% | 0.11508 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°41'59.640000"S | 51°19'29.280000"O
RS | CANOAS/RS | Elaboração de projeto executivo do SAA integrado de Canoas-Esteio | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 7.54% | 0% | 1.0218 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°55'4.440000"S | 51°11'2.400000"O
RS | CAMPO BOM/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Campo Bom-Sapiranga-Estância Velha-Portão | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 2.86% | 0% | 0.58068 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°40'44.040000"S | 51°3'10.800000"O
RS | CACHOEIRINHA/RS | Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Cachoeirinha-Gravataí | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.34% | 0% | 1.4531 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-01 | 2018-03-30 | Estado | 29°57'3.600000"S | 51°5'37.680000"O
RS | BENTO GONÇALVES/RS | Elaboração de projeto executivo do SAA na sede municipal - ampliação da produção de água | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.54% | 0% | 1.2484 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-04-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°10'15.240000"S | 51°31'8.400000"O
RS | ARROIO DOS RATOS/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15% | 0% | 0.4248 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-30 | 2018-03-30 | Estado | 30°4'37.200000"S | 51°43'43.680000"O
RS | ARROIO DOS RATOS/RS, ELDORADO DO SUL/RS | Implantação do SAA na Unidade Prisional Arroio dos Ratos e no Loteamento Country Club no municípios de Arroio dos Ratos e Eldorado do Sul | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 41.38% | 0% | 3.8899 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-11-30 | 2018-05-31 | Estado | 30°5'0.078000"S | 51°44'2.155200"O
RS | ARARICÁ/RS | Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 91.7% | 0% | 0.11461 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°36'50.400000"S | 50°55'29.280000"O
RS | ALVORADA/RS | Elaboração de projeto do SES do Sistema Integrado Alvorada-Viamão | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.92% | 0% | 1.206 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-09-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°59'24.000000"S | 51°5'1.320000"O
RN | NATAL/RN | Drenagem urbana sustentável na Arena das Dunas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 76.24% | 0% | 144.9685 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2014-02-28 | 2018-06-30 | Município | 5°46'42.438000"S | 35°11'51.082800"O
RN | NATAL/RN | Ampliação do SES da zona sul de Natal - Bacias BS e CS | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 19.88% | 0% | 9.5359 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 5°46'42.438000"S | 35°11'51.442800"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Drenagem - controle de cheias na Bacia do Canal do Mangue | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 14.68% | 0% | 165.8138 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2013-08-30 | 2018-12-30 | Município | 22°54'22.114800"S | 43°12'35.694000"O
RJ | MESQUITA/RJ | Saneamento Integrado no Bairro Coréia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 33.34% | 0% | 24.9102 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2013-08-30 | 2018-12-15 | Município | 22°46'36.800400"S | 43°26'16.400400"O
RJ | BELFORD ROXO/RJ | Saneamento Integrado nos Bairros Pauline e São Leopoldo | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 3.22% | 0% | 25.2846 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2013-11-30 | 2018-12-31 | Município | 22°43'48.097200"S | 43°22'29.719200"O
RJ | ITAGUAÍ/RJ, SEROPÉDICA/RJ | Ampliação do SAA de Seropédica e Itaguaí | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 58.79% | 0% | 66.5767 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°52'1.916400"S | 43°47'32.812800"O
RJ | SÃO GONÇALO/RJ | Ampliação do SAA do Bairro Monjolos | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 37.37% | 0% | 26.2614 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°48'17.373600"S | 42°56'52.036800"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana na Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 62.15% | 0% | 0.8094 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-05-30 | 2018-12-30 | Estado | 25°32'5.640000"S | 49°12'21.240000"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Elaboração de estudos e projeto de engenharia para implantação do Parque Metropolitano do Iguaçu | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 32.79% | 0% | 0.9609 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-05-30 | 2018-12-30 | Estado | 25°32'5.640000"S | 49°12'20.160000"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Elaboração de estudos de concepção, projetos básico e executivo para implantação do Parque Ambiental do Itaqui | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 50.5% | 0% | 0.4054 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 2012-05-30 | 2018-12-30 | Estado | 25°32'6.000000"S | 49°12'20.520000"O
PI | TERESINA/PI | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades |  | 18.15% | 0% | 50.0194 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2014-12-19 | 2018-12-30 | Município | 5°4'9.868800"S | 42°46'1.243200"O
PE | OLINDA/PE | Saneamento integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 32.54% | 0% | 77.3876 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 2018-12-31 | Município | 8°0'38.908800"S | 34°52'1.120800"O
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Drenagem urbana sustentável nos canais Cajueiro Seco e Nova Divinéia | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 15.34% | 0% | 13.665 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-06-07 | 2018-06-30 | Município | 8°6'48.355200"S | 35°0'39.549600"O
PE | RECIFE/PE | Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o Sistema Metropolitano de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana do Recife | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 31.88% | 0% | 2.8898 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2016-12-31 | 2018-06-30 | Estado | 8°3'13.680000"S | 34°52'51.240000"O
PE | OLINDA/PE, RECIFE/PE | Complementação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Minerva, atendendo aos Municípios de Recife e Olinda | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15.18% | 0% | 18.8116 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°5'13.236000"S | 34°53'25.256400"O
PE | OLINDA/PE | Ampliação do SES de Olinda - Bacia do Janga | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 11.53% | 0% | 45.7351 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2015-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°0'4.561200"S | 34°50'35.919600"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Implantação do SES - Bairro Valentina Figueiredo e adjacências (Bacias A, B e C), Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 53.76% | 55.16% | 60.7781 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2013-12-20 | 2019-06-30 | Estado | 7°4'4.231200"S | 34°50'51.867600"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Ampliação da ETA de Gramame e reforço no sistema de distribuição das áreas de influência dos Reservatórios R1, R2, R6 e R11 | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 35.07% | 0% | 27.7298 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2013-07-25 | 2018-12-30 | Estado | 7°4'4.591200"S | 34°50'51.507600"O
PA | SANTARÉM/PA | Ampliação do SAA no Setor Nova República, Zonas 1, 2, 3, 4, 5 e Livramento | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 26.58% | 0% | 55.4174 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2012-12-31 | 2020-12-31 | Estado | 2°28'9.685200"S | 54°43'13.324800"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Drenagem urbana sustentável no Complexo Anhanduí, Cabaça e Areias | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 37% | 0% | 74.0447 | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2013-11-30 | 2018-02-28 | Município | 20°28'40.065600"S | 54°37'38.596800"O
MG | TEÓFILO OTONI/MG | Elaboração de projeto de drenagem urbana sustentável | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 53.74% | 0% | 0.40862 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2012-07-30 | 2018-06-30 | Município | 17°51'28.440000"S | 41°30'17.640000"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Ampliação do SES no Bairro Verde Vale | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 13.16% | 0% | 4.8638 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-02-28 | 2018-12-30 | Município | 19°23'59.244000"S | 44°14'31.423200"O
MG | PASSOS/MG | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 80.41% | 0% | 1.2008 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2013-01-31 | 2018-02-28 | Município | 20°43'8.400000"S | 46°36'36.000000"O
MG | PASSOS/MG | Drenagem urbana sustentável - macrodrenagem no Córrego Sabiá | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 79.44% | 0% | 16.4242 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2013-05-31 | 2018-06-30 | Município | 20°42'47.498400"S | 46°36'30.600000"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Melhoria e Ampliação do SAA nos Bairros Vila Mariana/Altinópolis e Centro/Esplanada, SIR, Universitário e Santos Dumont | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 14.03% | 0% | 19.7866 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-08-30 | 2018-11-30 | Município | 18°54'41.655600"S | 41°56'36.999600"O
MG | CAPIM BRANCO/MG | Ampliação do SES - Bairros Jardim das Palmeiras e Jardim Planalto | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12.12% | 0% | 2.545 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-02-28 | 2018-06-30 | Município | 19°31'54.951600"S | 44°8'6.126000"O
MG | CAETÉ/MG | Ampliação do SES nos Distritos de Rancho Novo, Antonio dos Santos, Penédia e Morro Vermelho | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 17.52% | 0% | 3.8706 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-02-28 | 2018-12-30 | Município | 19°55'4.908000"S | 43°36'55.119600"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Saneamento Integrado na Bacia do Córrego Bonsucesso | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 23.71% | 0% | 72.3132 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2014-03-30 | 2019-07-31 | Município | 19°51'34.632000"S | 43°53'31.232400"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Leitão | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 7.15% | 0% | 32.4349 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2013-02-28 | 2018-07-30 | Município | 19°56'21.174000"S | 43°56'52.321200"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Drenagem urbana sustentável nos Córregos Jatobá e Olaria | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 1.32% | 0% | 33.4543 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2013-02-28 | 2018-10-31 | Município | 19°51'34.272000"S | 43°53'31.592400"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Elaboração de projeto executivo de Saneamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Córrego Cercadinho | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 20.88% | 0% | 1.8886 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-04-30 | 2018-10-20 | Município | 19°49'1.920000"S | 43°57'21.960000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Bacanga | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 0.81% | 0% | 32.9967 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-04-30 | 2018-03-30 | Município | 2°33'49.824000"S | 44°18'16.329600"O
MA | SANTA INÊS/MA | Implantação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 58.22% | 0% | 15.8538 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-10 | 2018-06-30 | Município | 3°39'28.000800"S | 45°21'49.996800"O
MA | CAXIAS/MA | Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia de drenagem urbana no Bairro Galeana | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 39.73% | 0% | 0.69013 | 2014-11-30 | 2014-01-31 | 2013-04-30 | 2018-06-29 | Município | 4°51'32.040000"S | 43°21'21.960000"O
MA | AÇAILÂNDIA/MA | Elaboração do projeto de engenharia de drenagem sustentável na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 4.3% | 0% | 0.88424 | 2014-11-30 | 2014-11-11 | 2013-04-30 | 2018-06-29 | Município | 4°56'49.200000"S | 47°30'16.920000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Elaboração dos projetos básico e executivo de ampliação do sistema integrado de produção de água para os municípios de São Luís e Bacabeira | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 25.19% | 0% | 2.8782 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-30 | 2018-05-30 | Estado | 2°31'48.360000"S | 44°18'9.000000"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Elaboração dos projetos básico e executivo do SAA da Grande São Luís | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 29.91% | 0% | 2.8636 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 2018-05-28 | Estado | 2°31'47.640000"S | 44°18'8.280000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Drenagem urbana sustentável - reurbanização do Córrego Cascavel | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 11.94% | 0% | 59.6408 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2014-01-31 | 2018-12-30 | Município | 16°43'44.576400"S | 49°24'27.579600"O
GO | CATALÃO/GO | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 29.97% | 0% | 28.705 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2014-01-31 | 2018-06-30 | Município | 18°11'11.788800"S | 47°57'57.654000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Saneamento Integrado nos Bairros Serra Dourada, Vila Maria, Candida de Queiroz, Cardoso, Santa Cecília e Jardim Bonanza | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 79.53% | 0% | 80.2154 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2014-01-31 | 2018-12-31 | Município | 16°46'22.857600"S | 49°14'44.926800"O
GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO | Saneamento Integrado no Bairro Jardim Santa Lúcia | Saneamento | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 79.55% | 0% | 30.3755 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2013-12-30 | 2018-12-31 | Município | 15°45'36.612000"S | 48°14'40.484400"O
GO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 42.17% | 0% | 5.2292 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2014-01-31 | 2018-06-30 | Estado | 15°56'38.616000"S | 48°18'31.100400"O
GO | PIRENÓPOLIS/GO | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 11.31% | 0% | 13.3781 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2014-01-31 | 2019-03-31 | Estado | 15°50'35.844000"S | 48°59'17.772000"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, GOIÂNIA/GO, GOIANIRA/GO, TRINDADE/GO | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 26.86% | 0% | 100.3399 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2014-06-30 | 2018-10-30 | Estado | 16°43'44.580000"S | 49°24'27.579600"O
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 25.18% | 0% | 30.2927 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2014-01-31 | 2018-05-31 | Estado | 16°48'28.004400"S | 49°19'10.488000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Ampliação do SES de Brasília - setor habitacional São Bartolomeu / Jardim Botânico | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 4.12% | 0% | 20.6965 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | 2013-06-30 | 2018-10-31 | Estado | 15°40'34.320000"S | 47°51'33.480000"O
MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 26.05% | 100% | 0.48997 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2013-09-19 | 2018-06-30 | Município | 2°48'20.999999"S | 45°42'24.999984"O
CE | ITAITINGA/CE | Implantação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 4.26% | 0% | 22.6225 | 2013-12-03 | 2014-03-17 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 3°58'9.998400"S | 38°31'41.001600"O
CE | HORIZONTE/CE | Ampliação do SES na sede municipal - 2ª Etapa | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 36.12% | 0% | 24.5145 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 4°5'35.228400"S | 38°27'15.300000"O
CE | CASCAVEL/CE | Readequação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 76.92% | 0% | 5.8467 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 4°7'31.328400"S | 38°13'31.699200"O
BA | SALVADOR/BA | Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana da Bacia do Rio Camurujibe | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 47.31% | 0% | 2.7918 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2013-02-28 | 2018-11-03 | Município | 12°58'15.600000"S | 38°30'40.320000"O
BA | SALVADOR/BA | Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana nas Bacias dos Rios da Lucaia, Ondina e Rio dos Seixos | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 40.38% | 0% | 2.4903 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2013-02-28 | 2018-11-03 | Município | 12°58'14.880000"S | 38°30'38.520000"O
BA | ITABUNA/BA | Ampliação do SES nos Bairros Califórnia e Nova Califórnia | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 27.6% | 0% | 3.9775 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Município | 14°48'18.000000"S | 39°17'23.316000"O
BA | FEIRA DE SANTANA/BA | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 64.27% | 0% | 16.638 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2014-05-25 | 2018-12-31 | Estado | 12°16'17.760000"S | 38°59'44.768400"O
AP | MACAPÁ/AP | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 87.79% | 0% | 0.8094 | 2014-11-20 | 2014-10-29 | 2013-02-01 | 2018-02-28 | Município | 0°2'20.760000"N | 51°3'57.960000"O
AM | MANAUS/AM | Elaboração de projeto de micro e macrodrenagem na sede municipal | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 26.09% | 0% | 2.5114 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Município | 3°6'7.560000"S | 60°1'28.920000"O
BA | CAMAÇARI/BA | Saneamento integrado na Bacia do Rio Camaçari | Saneamento | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 56.38% | 0% | 181.8008 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2013-11-30 | 2019-08-10 | Município | 12°42'10.918800"S | 38°19'39.118800"O
BA | ALAGOINHAS/BA | Ampliação do SES nos Bairros Parque Regente, Alagoinhas Velha, Inocoop 1, Inocoop 2, Centro, Areal, Vila Maçal e Vale | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 40.74% | 0% | 5.6841 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2012-11-17 | 2018-11-05 | Município | 12°9'35.928000"S | 38°24'55.663200"O
BA | SALVADOR/BA | Ampliação da capacidade de adução da ETA Principal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 27.16% | 0% | 68.0956 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2013-09-24 | 2019-01-30 | Estado | 12°53'26.844000"S | 38°26'17.048400"O
BA | SALVADOR/BA | Remanejamento do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.61% | 0% | 18.7076 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2014-01-25 | 2019-02-28 | Estado | 12°53'26.484000"S | 38°26'16.328400"O
PI | CAMPO MAIOR/PI | Drenagem - Implantação de sistema de macrodrenagem na bacia do rio Surubim | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 43.74% | 0% | 8.0626 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2012-10-30 | 2018-12-31 | Município | 4°49'35.385600"S | 42°10'35.277600"O
SP | LIMEIRA/SP | Ampliação do SAA na sede municipal - estação elevatória, adutora, reservatório, rede de distribuição e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 99.56% | 0% | 12.56 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Odebrecht Ambiental - Lim | 22°33'54.000000"S | 47°24'6.120000"O
SP | LIMEIRA/SP | Desenvolvimento Institucional - padronização e automação de unidades operacionais, substituição de adutoras de água potável e de coletores de esgoto | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 59.01% | 0% | 12.5955 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Odebrecht Ambiental - Lim | 22°33'54.360000"S | 47°24'7.560000"O
SP | ATIBAIA/SP | Ampliação do SAA na sede municipal - ampliação da ETA 01 e implantação de adutora de água bruta | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 21.94% | 0% | 35.3849 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2012-11-01 | 2019-09-30 | Município | 23°6'59.292000"S | 46°32'44.484000"O
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | Implantação de SES - localidades situadas nas áreas de influência das sub-bacias 01 e 02 do Rio Poxim | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 39.66% | 0% | 39.7695 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2013-07-31 | 2018-12-31 | Estado | 10°55'4.627200"S | 37°8'6.910800"O
SC | SÃO JOSÉ/SC | Ampliação do SES em Praia Comprida e Ponta de Baixo - rede coletora, ligações, interceptores e estações elevatórias | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 66.1% | 0% | 7.6902 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2013-10-01 | 2018-12-30 | CASAN | 27°35'16.731600"S | 48°43'0.300000"O
RS | SANTA ROSA/RS | Ampliação do SES nas sub-bacias PO02, PO03, PO04, PI02 e PI0 dos Arroios Pessegueiro e Pessegueirinho | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 53.34% | 55.46% | 20.9219 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2013-04-30 | 2018-07-30 | CORSAN | 27°52'31.231200"S | 54°28'46.534800"O
RS | NOVO HAMBURGO/RS | Ampliação do SES da Bacia do Arroio Luiz Rau e do Arroio Pampa- 2ª etapa | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 10.17% | 0% | 81.478 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2013-05-01 | 2018-12-31 | Município | 29°43'30.597600"S | 51°7'30.496800"O
RS | CANELA/RS, GRAMADO/RS | Ampliação do SES nas Bacias 2 e 4 em Gramado e Bacias Santa Terezinha 3 e 4 em Canela | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 32.46% | 0% | 23.7019 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-03-30 | 2018-04-30 | CORSAN | 29°22'38.895600"S | 50°53'44.703600"O
RS | BENTO GONÇALVES/RS | Implantação do SES na Bacia do Barracão - rede coletora, estações elevatórias e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 64.27% | 0% | 27.08 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2013-12-05 | 2018-07-30 | CORSAN | 29°8'46.190400"S | 51°29'43.782000"O
RN | APODI/RN, ASSÚ/RN, MOSSORÓ/RN | Ampliação e melhoria no SAA de Mossoró | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 69.35% | 69.35% | 120.6831 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 2012-09-30 | 2018-03-31 | Estado | 5°10'46.740000"S | 37°19'52.687200"O
PE | GARANHUNS/PE | Implantação do SES da Bacia do Mundaú A e conclusão da implantação do SES da Bacia do Canhoto | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 94.72% | 94.48% | 18.6056 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2013-08-28 | 2018-06-30 | Estado | 8°53'39.228000"S | 36°29'40.023600"O
PE | RECIFE/PE | Ampliação do SAA nos Morros do Ibura - implantação de subadutoras | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 60.62% | 0% | 50.0531 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2013-06-01 | 2018-12-31 | Estado | 8°5'14.316000"S | 34°53'24.536400"O
MS | CORUMBÁ/MS | Ampliação do SAA na Sede Municipal - estações elevatórias, reservatórios, adutora, ETA e estação elevatória | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 95.16% | 95.16% | 21.3397 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2012-08-01 | 2018-12-30 | SANESUL | 19°0'26.290800"S | 57°39'3.949200"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ampliação do SAA nos Bairros Santa Rita, Novo Horizonte e Penha | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 90% | 0% | 2.8339 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2012-10-28 | 2018-06-30 | Município | 18°51'3.960000"S | 41°56'56.400000"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Implantação do SES - ETE na sede municpal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 99.52% | 0% | 50.6464 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 2014-02-07 | 2018-03-29 | Município | 18°51'3.600000"S | 41°56'56.760000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Ampliação do SES - execução de redes coletoras, interceptores, ligações domiciliares, elevatória | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 46.89% | 0% | 105.2632 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 2013-05-31 | 2018-08-30 | Estado | 16°44'57.001200"S | 49°19'54.998400"O
CE | FORTALEZA/CE | Ampliação do SAA - Região Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 97.8% | 0% | 181.356 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 2012-06-11 | 2018-12-31 | CAGECE | 3°43'1.200000"S | 38°32'35.160000"O
BA | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 97.74% | 0% | 75.7747 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 2014-01-30 | 2018-12-31 | EMBASA | 17°32'9.308400"S | 39°42'29.556000"O
RN | MOSSORÓ/RN | Ampliação do SAA na sede municipal - construção da Adutora de água tratada Santa Cruz | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 74.19% | 0% | 85.6015 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2013-04-04 | 2018-05-30 | Estado | 5°10'46.380000"S | 37°19'52.327200"O
MG | PIRAPORA/MG | Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos para o Município de Pirapora e outros | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 8.23% | 0% | 1.4039 | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 2012-03-15 | 2018-11-30 | Estado | 17°20'41.640000"S | 44°56'30.480000"O
MG | JANUÁRIA/MG | Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos para o Município de Januária e outros | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 12.13% | 0% | 0.79152 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2012-03-30 | 2018-03-30 | Estado | 15°29'16.800000"S | 44°21'42.840000"O
BA | ABARÉ/BA, CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA, CAMPO FORMOSO/BA, CASA NOVA/BA, CHORROCHÓ/BA, CURAÇÁ/BA, GLÓRIA/BA, JAGUARARI/BA, JEREMOABO/BA, JUAZEIRO/BA, MACURURÉ/BA, PAULO AFONSO/BA, PEDRO ALEXANDRE/BA, PILÃO ARCADO/BA, REMANSO/BA, RODELAS/BA, SANTA BRÍGIDA/BA, SENTO SÉ/BA, SOBRADINHO/BA, UAUÁ/BA | Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 19.14% | 0% | 1.5874 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2012-04-30 | 2018-01-30 | Estado | 9°24'28.440000"S | 38°13'19.200000"O
RS | GRAVATAÍ/RS | EMEF Antônio Aires de Almeida | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 72.1% | 71% | 0.47195 | 2015-01-22 | 2014-12-04 | 2013-09-08 | 2018-02-28 | Município | 29°55'14.999988"S | 50°54'21.999996"O
BA | BOM JESUS DA LAPA/BA | Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 19.02% | 0% | 2.0911 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2012-04-30 | 2018-01-30 | Estado | 13°15'17.640000"S | 43°25'4.440000"O
SC | SÃO JOÃO BATISTA/SC | Drenagem - desassoreamento, canalização de córregos nos Bairros Carmelo e Engenho e proteção de margens do Rio Tijucas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 69.35% | 0% | 5.1342 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2012-05-17 | 2018-08-30 | Município | 27°16'13.558800"S | 48°50'52.069200"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Drenagem - execução de obras de macrodrenagem e pavimentação de vias urbanas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 34.37% | 0% | 1.4854 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 2012-01-30 | 2018-03-30 | Município | 2°32'5.359200"S | 44°15'56.307600"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Drenagem - melhoria do sistema de drenagem urbana nas intermediações do Shopping Center | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 51.93% | 0% | 2.589 | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 2011-11-10 | 2018-03-30 | Município | 2°32'5.359200"S | 44°15'55.947600"O
SP | TUPÃ/SP | Drenagem - macrodrenagem da Bacia do braço direito do Córrego Afonso XIII | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 57.85% | 0% | 13.52 | 2010-07-27 | 2010-07-27 | 2012-06-01 | 2018-12-15 | Município | 21°56'1.899600"S | 50°31'16.600800"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Drenagem - canalização do Ribeirão dos Couros e construção de avenidas marginais com reurbanização na divisa de Diadema e São Bernardo do Campo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 75% | 0% | 99.3702 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | Município | 23°40'20.744400"S | 46°34'39.648000"O
SP | AMERICANA/SP | Drenagem - execução de canalização do Córrego São Manoel - trecho entre a Avenida Paschoal Ardito e a Avenida São Gabriel | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 53.6% | 0% | 9.0756 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 2012-06-18 | 2018-12-31 | Município | 22°44'20.760000"S | 47°19'50.520000"O
SP | AMERICANA/SP | Drenagem - implantação do parque linear às margens do Ribeirão Quilombo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 4.37% | 0% | 15.8192 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 2012-06-18 | 2018-12-31 | Município | 22°44'20.000000"S | 47°19'50.880000"O
SP | AMERICANA/SP | Drenagem - execução de canalização do Córrego do Pyles, afluente do Ribeirão Quilombo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 4.05% | 0% | 17.7702 | 2010-10-30 | 2010-10-30 | 2012-06-18 | 2018-12-31 | Município | 22°44'20.360000"S | 47°19'51.240000"O
SC | BRUSQUE/SC | Drenagem - execução de galerias de águas pluviais, serviços de dragagem e desassoreamento de tubulações em sete Bacias | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 62.54% | 0% | 35.37 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2012-12-30 | 2019-12-30 | Município | 27°5'52.184400"S | 48°55'4.839600"O
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Drenagem - canalização do Canal Marambaia | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Ambiental | 11.5% | 0% | 13.2595 | 2010-07-10 | 2010-07-10 | 2011-12-30 | 2018-12-31 | Município | 26°58'33.358800"S | 48°38'13.808400"O
PE | RECIFE/PE | Drenagem - macrodrenagem do canal do Iraque na Bacia do Rio Tejipió, Bairro da Estância | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 95.91% | 0% | 8.9228 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-07-31 | 2018-12-28 | Município | 8°5'13.596000"S | 34°53'25.616400"O
PE | RECIFE/PE | Drenagem - macrodrenagem do canal do Pessegueiros na Bacia do Rio Jordão, Bairro do Ibura | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 81.31% | 0% | 2.8136 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 2012-07-31 | 2018-12-28 | Município | 8°5'13.956000"S | 34°53'26.336400"O
PE | OLINDA/PE | Drenagem - retificação e revestimento do trecho do canal Bultrins - Fragoso, entre as estacas 0 e 58 | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 22.74% | 0% | 19.4717 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'55.572000"S | 34°52'9.372000"O
PE | OLINDA/PE | Drenagem - urbanização das margens e macrodrenagem da Bacia do Canal Bultrins - Fragoso | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 5.69% | 0% | 24.5332 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2013-07-22 | 2018-12-30 | Município | 7°59'55.212000"S | 34°52'9.732000"O
SP | TUPÃ/SP | Drenagem - macrodrenagem da Bacia do braço esquerdo do Córrego Afonso XIII | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Judicial | 61.66% | 0% | 12.0371 | 2010-08-26 | 2010-08-26 | 2012-01-17 | 2018-12-15 | Município | 21°55'26.641200"S | 50°30'45.687600"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Drenagem - Bacias do Catiapoã | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 43.73% | 0% | 16.911 | 2010-08-30 | 2010-08-30 | 2012-05-30 | 2018-12-31 | Município | 23°57'3.214800"S | 46°23'2.360400"O
SP | CAMPINAS/SP | Saneamento integrado na Bacia do Ribeirão Quilombo - execução de canais e reservatórios de amortecimento, esgotamento sanitário e pavimentação | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 36.62% | 0% | 58.452 | 2010-09-10 | 2010-09-10 | 2013-04-15 | 2019-05-31 | Município | 22°57'23.252400"S | 47°13'15.636000"O
SC | CAMBORIÚ/SC | Drenagem - parque Linear com bacia de retenção no Rio Camboriú | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 78.12% | 0% | 9.7792 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2012-07-20 | 2018-02-28 | Município | 27°1'15.650400"S | 48°39'46.036800"O
SC | BIGUAÇU/SC | Drenagem - galerias de águas pluviais, dragagem, desassoreamento de tubulações, elaboração de projetos executivo e construção de canais no município | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 91.18% | 0% | 35.7783 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2013-07-31 | 2018-06-30 | Município | 27°30'10.141200"S | 48°39'3.538800"O
RS | TAQUARA/RS | Drenagem - retificação da calha do Arroio da Sonda | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Ambiental | 73.1% | 0% | 2.1448 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-05-01 | 2018-06-30 | Município | 29°40'27.447600"S | 50°46'50.646000"O
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais nos Bairros de Parque Araruama e Jardim Sumaré | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Judicial | 48.7% | 0% | 102.0268 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2013-05-30 | 2018-12-18 | Município | 22°47'54.996000"S | 43°20'4.992000"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Drenagem - ampliação de galerias e desassoreamento de canal nos Bairros Fraternidade e São Cristovão | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 64.51% | 0% | 5.7899 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 2018-06-30 | Município | 18°54'42.015600"S | 41°56'36.999600"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - fase 2 | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 47.5% | 0% | 2.8871 | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 2011-12-31 | 2018-06-30 | Município | 12°52'40.692000"S | 38°21'14.259600"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - Fase 1 | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 62.74% | 0% | 1.119 | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 2011-09-14 | 2018-03-20 | Município | 12°52'40.692000"S | 38°21'14.619600"O
RJ | ITAPERUNA/RJ | Implantação do SES - implantação de elevatórias, linhas de recalque, interceptor, redes coletoras e ligações em diversos bairros | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 44.16% | 0% | 69.8264 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 21°12'4.813200"S | 41°54'8.920800"O
RJ | VALENÇA/RJ | Ampliação do SAA da sede e do Distrito de Conservatória | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 28.58% | 0% | 30.1687 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°17'5.020800"S | 43°55'10.581600"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Ampliação do SAA da Zona Oeste - 1ª etapa, nos bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e Vargem Pequena | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 62.64% | 0% | 259.234 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-05-07 | 2018-12-30 | Estado | 22°54'44.625600"S | 43°21'29.300400"O
RJ | ITAPERUNA/RJ | Adequação e Ampliação do SAA - reforma da ETA, implantação de adutora, reservatório, rede de distribuição e ligações | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 42.03% | 0% | 25.5184 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2013-03-30 | 2018-12-31 | Estado | 21°11'52.767600"S | 41°53'33.925200"O
SP | BERTIOGA/SP | Ampliação do SES - Bairros Rio da Praia, Canções e Albatroz II - Esgotamento sanitário na Baixada Santista | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 100% | 0% | 12.7846 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2012-12-30 | 2019-06-30 | SABESP | 23°49'39.273600"S | 46°8'50.485200"O
ES | VILA VELHA/ES | Saneamento integrado e urbanização na região denominada Grande Terra Vermelha | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 88% | 0% | 7.3812 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2012-07-11 | 2019-12-30 | Município | 20°19'48.000000"S | 40°17'30.480000"O
ES | VILA VELHA/ES | Saneamento integrado e urbanização na região denominada Grande Terra Vermelha | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 6.8% | 0% | 0.49667 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2012-07-11 | 2019-01-30 | Município | 20°19'47.640000"S | 40°17'31.560000"O
ES | VILA VELHA/ES | Saneamento integrado e urbanização na região denominada Grande Terra Vermelha | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 97.56% | 0% | 52.8467 | 2008-03-17 | 2008-03-17 | 2012-07-11 | 2018-12-30 | Município | 20°19'48.360000"S | 40°17'30.840000"O
PA | MARABÁ/PA | Ampliação do SAA de Marabá | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 97.17% | 0% | 51.2364 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2011-12-30 | 2018-02-28 | Estado | 5°22'35.601600"S | 49°7'25.244400"O
RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | Adequação do SAA - construção de dique e alteração na captação de água do Sistema Guandu | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 4.26% | 0% | 53.3535 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-11-28 | 2018-12-30 | Estado | 22°45'39.060000"S | 43°26'25.620000"O
RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ, RIO DE JANEIRO/RJ | Implantação do SES do Bairro da Pavuna | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 50.73% | 0% | 35 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2013-03-30 | 2018-12-31 | Estado | 22°47'43.299600"S | 43°17'53.646000"O
RJ | MESQUITA/RJ, NOVA IGUAÇU/RJ, RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Complementação do SES - Redes coletoras do sistema Sarapuí atendendo a diversos bairros dos Municípios de São João do Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 48.84% | 0% | 30.3694 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°46'39.309600"S | 43°23'50.917200"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO GONÇALO/RJ | Adequação do SAA nos bairros Marques Maneta, Columbandê, Trindade, Tribobó e Amendoeira | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 22.48% | 0% | 41.3253 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-09-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°51'0.273600"S | 43°0'33.274800"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO GONÇALO/RJ | Ampliação do SES da Ilha de Paquetá | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 85.78% | 0% | 25.8453 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-03-30 | 2018-12-31 | Estado | 22°45'41.331600"S | 43°6'37.418400"O
CE | TIANGUÁ/CE | Adequação no SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 59.18% | 0% | 5.6419 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2012-04-29 | 2025-12-30 | CAGECE | 3°42'39.852000"S | 40°59'41.744400"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Elaboração do projeto do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 69.95% | 0% | 1.344 | 2010-07-15 | 2010-07-15 | 2012-03-30 | 2018-12-30 | Município | 29°45'35.640000"S | 51°8'48.840000"O
PE | RECIFE/PE | Ampliação do SES no Bairro de Setúbal e parte dos Bairros de Boa Viagem e Imbiribeira | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 46.31% | 0% | 71.2123 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2013-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°5'13.236000"S | 34°53'26.336400"O
SP | DIADEMA/SP | Resíduos Sólidos - implantação de centrais de recebimento e triagem de recicláveis | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 1.03% | 0% | 4.9 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2012-12-16 | 2018-12-30 | Município | 23°41'48.681600"S | 46°35'41.679600"O
SP | ITANHAÉM/SP | Resíduos Sólidos - implantação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 48.78% | 0% | 3.37 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | Município | 24°10'4.875600"S | 46°47'4.552800"O
MG | ESMERALDAS/MG | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 76.81% | 0% | 2.1561 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | COPASA | 19°45'28.936800"S | 44°18'36.090000"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Ampliação do SAA na sede municipal - captação subterrânea, elevatória de água, adutora, reservação, subestação elétrica e rede | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 83.39% | 0% | 9.4882 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2012-03-30 | 2018-06-30 | Estado | 1°59'55.932000"S | 54°4'58.299600"O
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 51.31% | 0% | 1.0954 | 2010-10-17 | 2010-10-17 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Município | 8°9'11.401200"S | 34°56'27.398400"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | Ampliação do SAA na sede municipal - ETA Dr. Walfrido Machado Mendonça | Saneamento | Ministério das Cidades | Judicial | 61.28% | 0% | 7.8803 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | CESAMA | 21°45'52.380000"S | 43°21'1.044000"O
MG | NOVA LIMA/MG | Ampliação de SES da sede municipal - redes e interceptores - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 9.59% | 0% | 30.0063 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 2012-12-31 | 2019-12-31 | Município | 20°5'2.252400"S | 43°58'37.106400"O
TO | PALMAS/TO | Drenagem - galerias de águas pluviais e pavimentação - Quadras 305-S, 405-S e 605-S e Avenida LO-15 e NS-02 | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 96.67% | 0% | 33.4997 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2012-12-31 | 2018-06-30 | Município | 10°12'16.923600"S | 48°20'58.660800"O
RJ | MAGÉ/RJ | Leque Azul | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 4.62% | 50% | 0.48742 | 2014-02-12 | 2013-12-05 | 2013-09-27 | 2018-01-31 | Município | 22°40'23.999988"S | 43°9'57.999996"O
SP | SÃO PAULO/SP | Ampliação do SAA no Extremo Norte e em Perdizes/Sumaré - adutoras e booster | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 25.99% | 0% | 69.0441 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2012-10-30 | 2018-12-31 | SABESP | 23°39'2.541600"S | 46°36'13.298400"O
SP | PRAIA GRANDE/SP | Implantação do SES - Vila Sonia, Jardim Aprazível e Jardim Aeroclube - rede coletora, estações elevatórias e linhas de recalque | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 71.74% | 65.36% | 39.9467 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2012-03-30 | 2020-02-20 | SABESP | 24°2'24.792000"S | 46°31'57.000000"O
RJ | MAGÉ/RJ | São Francisco | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 24.07% | 50% | 0.48742 | 2014-04-28 | 2013-12-05 | 2013-09-27 | 2018-01-31 | Município | 22°42'16.999992"S | 43°7'3.000000"O
SP | DIADEMA/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ampliação do SES na Favela Naval - Projeto Tietê - trecho do coletor-tronco Couros jusante e coletor Pindorama | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 65.14% | 0% | 14.4529 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2012-06-30 | 2018-03-30 | SABESP | 23°40'58.558800"S | 46°34'46.423200"O
SP | ASSIS/SP | Drenagem - Jardim Eldorado, Jardim Amaury, Jardim San Fernando Valley, área Central, Assis III e Assis IV | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 95.54% | 0% | 14.9341 | 2008-04-24 | 2008-04-24 | 2011-10-31 | 2018-06-10 | Município | 22°40'41.696400"S | 50°26'7.983600"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Ampliação do SES - Diversos Bairros - Esgotamento sanitário na Baixada Santista | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 97.9% | 0% | 38.7575 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2012-12-30 | 2019-06-30 | SABESP | 23°57'57.600000"S | 46°23'47.151600"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Ampliação do SES - Bairros Vila Margarida, Mateo Bei e Esplanada dos Barreiros - Esgotamento sanitário na Baixada Santista | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 98.16% | 62.19% | 10.7945 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2011-12-30 | 2019-06-30 | SABESP | 23°57'56.199600"S | 46°27'50.760000"O
SP | GUARUJÁ/SP | Implantação do SES - rede coletora e ligações de esgoto - Bairros Vila Edna, Vila Zilda e Vila Selma - Esgotamento sanitário na Baixada Santista | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 62.81% | 0% | 8.448 | 2010-05-07 | 2010-05-07 | 2013-01-31 | 2019-06-30 | SABESP | 23°58'21.270000"S | 46°15'2.059200"O
SP | MAIRIPORÃ/SP | Ampliação do SAA na Sede Municipal - ETA, adutoras de água bruta e tratada e estação elevatória | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 69.98% | 0% | 17.1844 | 2010-02-17 | 2010-02-17 | 2012-02-28 | 2018-12-30 | SABESP | 23°19'29.892000"S | 46°35'59.992800"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Ampliação do SES - interceptação de esgoto para tratamento - Córregos Tamanduateí, Comprido e Cassaquera | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 74.9% | 0% | 9.7713 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2012-06-30 | 2018-08-31 | Município | 23°40'5.340000"S | 46°31'12.000000"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Implantação do SES no Recreio da Borda do Campo | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 70.4% | 0% | 13.1246 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-08-12 | 2018-12-31 | Município | 23°44'20.400000"S | 46°28'55.923600"O
SP | SANTO ANDRÉ/SP | Ampliação do SES na sede municipal - redes coletoras, coletores-tronco e interceptores | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 84.41% | 83.33% | 16.0051 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-12-30 | 2018-12-31 | Município | 23°37'24.348000"S | 46°30'50.288400"O
SP | UBATUBA/SP | Ampliação do SAA - Bairros Maranduba, Sapé, Lagoinha e Sertões | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 73.86% | 73.79% | 25.4799 | 2009-04-15 | 2009-04-15 | 2013-11-30 | 2018-12-30 | SABESP | 23°32'23.110800"S | 45°14'29.000400"O
SP | SÃO PAULO/SP, TABOÃO DA SERRA/SP | Ampliação do SES em Taboão da Serra e São Paulo - Projeto Tietê - coletores-tronco e interligações | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 76.39% | 0% | 17.0729 | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 2013-06-30 | 2018-05-31 | SABESP | 23°37'0.984000"S | 46°47'38.292000"O
SP | GUARULHOS/SP | Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte da vertente 3 da ETE São Miguel - Esgotamento sanitário em Guarulhos | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 35.31% | 0% | 72.0721 | 2007-12-03 | 2007-12-03 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Município | 23°27'27.216000"S | 46°23'47.356800"O
SP | GUARULHOS/SP | Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte da vertente 2 da ETE São Miguel - Esgotamento sanitário em Guarulhos | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 58.68% | 0% | 40.1365 | 2007-12-03 | 2007-12-03 | 2012-06-30 | 2018-09-30 | Município | 23°27'49.824000"S | 46°28'29.211600"O
SP | GUARULHOS/SP | Desenvolvimento institucional - aumento da eficiência de planejamento e operação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 96.09% | 0% | 13.046 | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 2011-12-30 | 2018-06-30 | Município | 23°27'46.440000"S | 46°31'59.160000"O
SP | GUARULHOS/SP | Ampliação do SES - Sistemas São João e Bonsucesso - Esgotamento sanitário em Guarulhos | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 90% | 0% | 160.3324 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 2011-10-30 | 2018-06-30 | Município | 23°25'17.583600"S | 46°26'0.700800"O
SP | MOGI GUAÇU/SP | Ampliação do SES na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu - estação elevatória de esgotos e linha de recalque | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 96.28% | 0% | 2.6228 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Município | 22°22'38.391600"S | 46°57'8.992800"O
SE | ARACAJU/SE | Ampliação do SAA - construção da adutora e da ETA da barragem do Rio Poxim | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 89.39% | 0% | 115 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 2011-09-30 | 2018-12-31 | Estado | 11°0'0.072000"S | 37°5'52.976400"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Drenagem - execução de galerias de águas pluviais na Vila Asa Branca | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 88.67% | 0% | 20.5 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 2012-06-04 | 2018-01-30 | Município | 29°58'27.159600"S | 51°8'13.671600"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Ampliação do SAA nos Bairros São José e Santa Teresa - adutora de água tratada | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 86.41% | 0% | 2.2757 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2011-08-31 | 2018-12-31 | Município | 29°46'5.516400"S | 51°8'6.867600"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Ampliação do SAA no Bairro Morro do Espelho - estações elevatórias de água | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 74.61% | 0% | 1.529 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | Município | 29°46'5.516400"S | 51°8'7.227600"O
RS | SÃO LEOPOLDO/RS | Ampliação do SAA nos Bairros Morro do Espelho, Santa Teresa, José e Distrito Industrial | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 57.66% | 0% | 5.7333 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Município | 29°46'36.116400"S | 51°8'12.188400"O
RS | PELOTAS/RS | Ampliação do SES no Bairro Laranjal - rede coletora, estações elevatórias de esgotos e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 18.47% | 0% | 11.6631 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2012-08-31 | 2018-03-30 | Município | 31°46'19.560000"S | 52°20'34.080000"O
RS | PELOTAS/RS | Ampliação do SES na sede municipal - Sistema Centro Anglo - interceptores e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 8.46% | 0% | 7.3818 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2012-12-31 | 2018-03-30 | Município | 31°46'18.840000"S | 52°20'33.720000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Drenagem - implantação de sistema de drenagem pluvial da Vila Minuano | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 96.65% | 0% | 7.6339 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2011-12-31 | 2018-10-30 | Município | 29°59'37.424400"S | 51°8'15.075600"O
RO | PORTO VELHO/RO | Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias de esgoto e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 14.9% | 0% | 117.2385 | 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2012-12-30 | 2019-11-30 | Estado | 8°44'11.580000"S | 63°52'26.112000"O
RN | NATAL/RN | Implantação do SES na Bacia LS - bairro Planalto | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 81.77% | 0% | 11.4145 | 2009-01-07 | 2009-01-07 | 2012-12-30 | 2025-12-30 | Estado | 5°46'42.798000"S | 35°11'51.082800"O
RN | NATAL/RN | Drenagem - macrodrenagem e pavimentação nos Bairros Nossa Senhora da Apresentação, Jardim Primavera e Loteamento Aliança | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 87.06% | 0% | 48.5105 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2011-12-30 | 2018-12-28 | Município | 5°46'42.798000"S | 35°11'51.802800"O
RN | NATAL/RN | Drenagem - macrodrenagem e pavimentação no Bairro de Capim Macio - galerias, adutoras, emissário, reservatórios de detenção e pavimentação | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Outros | 80.45% | 0% | 47.1552 | 2007-09-17 | 2007-09-17 | 2011-12-31 | 2018-12-28 | Município | 5°52'40.332000"S | 35°10'58.123200"O
RN | PARNAMIRIM/RN | Implantação do SES na sede municipal - Bacia 1 - rede coletora, estações elevatórias, ETE e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 61.68% | 0% | 55.5766 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | Município | 5°53'23.956800"S | 35°17'3.775200"O
RN | NATAL/RN | Implantação do SES no Bairro Capim Macio e parte do Bairro de Neopolis - rede coletora, estações elevatórias, emissários e tratamento | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 85.98% | 0% | 45.0204 | 2008-02-07 | 2008-02-07 | 2011-12-30 | 2025-12-30 | Estado | 5°52'0.048000"S | 35°11'21.260400"O
RN | ASSÚ/RN | Implantação do SES - execução de rede coletora, emissários, ETE, estações elevatórias e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 57.72% | 0% | 10.2491 | 2008-04-16 | 2008-04-16 | 2011-08-10 | 2025-12-30 | Estado | 5°33'6.840000"S | 36°54'49.744800"O
PR | CURITIBA/PR | Ampliação do SES nos Bairros João Paulo, Monjolo, Alto da Cruz, Tamandaré, Butiatu e Arruda - Coletor Maracanã | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 96.71% | 94.29% | 43.3062 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | 2011-11-30 | 2018-12-31 | SANEPAR | 25°33'26.240400"S | 49°19'39.892800"O
PR | CASCAVEL/PR | Ampliação do SES nos Bairros Jd. Universitário, Nova Cidade, Nova Iorque, Cascavel Velho, Veneza e Presidentes | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 95.74% | 0% | 23.1163 | 2009-07-06 | 2009-07-06 | 2012-01-30 | 2018-06-30 | SANEPAR | 24°56'19.424400"S | 53°24'48.852000"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Drenagem - canalização de parte do Rio Jundiaí e construção de galeria de águas pluviais em diversos bairros | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 96.16% | 0% | 75.7474 | 2007-09-17 | 2007-09-17 | 2012-11-30 | 2018-01-31 | Município | 23°11'23.856000"S | 46°53'23.971200"O
PR | PIRAQUARA/PR | Saneamento integrado e urbanização - Guarituba | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 92.73% | 0% | 6.2607 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2011-12-31 | 2018-06-30 | SANEPAR | 25°27'48.204000"S | 49°8'11.227200"O
PE | RECIFE/PE | Saneamento integrado e urbanização da UE 41 - SES Cordeiro | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 48.84% | 0% | 45.41 | 2008-04-24 | 2008-04-24 | 2011-08-12 | 2018-12-30 | Município | 8°5'13.236000"S | 34°53'25.616400"O
PA | ANANINDEUA/PA | Ampliação do SAA - execução da ETA Sabiá | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 97.65% | 0% | 2.6895 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 1°21'11.178000"S | 48°22'24.668400"O
PA | CASTANHAL/PA | Ampliação do SAA nos Bairros Usina, Imperador, COHAB e Milagre | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 51.11% | 0% | 25.047 | 2008-06-26 | 2008-06-26 | 2011-12-30 | 2019-01-30 | Estado | 1°16'21.061200"S | 47°55'13.238400"O
PA | SANTARÉM/PA | Ampliação do SAA em trinta e três bairros | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 31.02% | 0% | 43.9423 | 2008-06-20 | 2008-06-20 | 2011-12-30 | 2019-01-30 | Estado | 2°26'36.999600"S | 54°43'53.011200"O
PA | BELÉM/PA | Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova - Sub-bacia 2 - Ruas 14 de Março, Caripunas, Generalíssimo Deodoro, Dr Moraes e Quintino Bocaiúva | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 66.22% | 0% | 59.4239 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2011-12-31 | 2018-12-30 | Município | 1°28'29.607600"S | 48°29'5.089200"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 85% | 0% | 59.1937 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2012-12-30 | 2019-12-31 | Município | 16°28'15.960000"S | 54°38'9.960000"O
MG | BETIM/MG | Ampliação de SAA - Remanejamento de adutora no Bairro Angola | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.33% | 0% | 0.48 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-04-13 | 2019-01-30 | COPASA | 19°58'4.440000"S | 44°11'52.440000"O
MG | BELO HORIZONTE/MG | Ampliação do SAA - Melhorias na tomada d'água, ETA, elevatória e subestação, implantação de linha de transmissão e reservatório | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 9.03% | 0% | 9.503 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2012-11-01 | 2019-01-30 | COPASA | 19°49'0.840000"S | 43°57'22.320000"O
MG | DIVINÓPOLIS/MG | Saneamento integrado e urbanização - Bairros Candidés, São Simão e Grajaú | Saneamento | Ministério das Cidades | Órgãos de Controle | 48.61% | 0% | 48.3286 | 2008-02-28 | 2008-02-28 | 2012-03-31 | 2019-02-28 | Município | 20°11'55.140000"S | 44°56'34.479600"O
ES | MARECHAL FLORIANO/ES | Implantação do SES na região urbana | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 86.14% | 0% | 8.9951 | 2008-04-22 | 2008-04-07 | 2012-06-20 | 2018-12-30 | CESAN | 20°24'1.944000"S | 40°40'10.884000"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 22.09% | 0% | 0.94092 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2013-01-30 | 2018-12-30 | Estado | 7°12'46.800000"S | 39°18'53.640000"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 28.75% | 0% | 0.67766 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Estado | 7°12'46.440000"S | 39°18'54.000000"O
BA | CASA NOVA/BA | Implantação do SES nas localidades de Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papelão | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 45.56% | 0% | 4.6357 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2012-03-30 | 2018-12-30 | Município | 9°10'16.824000"S | 40°57'48.499200"O
RS | CAPÃO DA CANOA/RS | Ampliação do SES na sede municipal - rede Coletora, Estações Elevatórias, Emissário e ETE Nova Araça | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 52.06% | 0% | 26.1255 | 2007-11-23 | 2007-11-23 | 2011-08-31 | 2018-12-30 | CORSAN | 29°45'11.880000"S | 50°0'59.997600"O
PI | TERESINA/PI | Ampliação do SES na sede municipal - zona sul - rede coletora, estações elevatórias, emissários e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 30.32% | 0% | 42.16 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2012-01-31 | 2018-12-31 | Estado | 4°58'59.160000"S | 42°49'9.483600"O
PI | PARNAÍBA/PI | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 54.91% | 0% | 22 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2012-04-30 | 2019-01-31 | Estado | 2°53'35.998800"S | 41°47'11.655600"O
PE | RECIFE/PE | Saneamento integrado e urbanização da UE 43 - SES Cordeiro | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 6.95% | 0% | 23.615 | 2008-04-24 | 2008-04-24 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Município | 8°5'14.316000"S | 34°53'25.256400"O
PE | CARUARU/PE | Ampliação do SES na sede municipal - conclusão do Projeto Alvorada | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 25.62% | 0% | 7 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 2012-02-28 | 2018-12-30 | Estado | 8°17'1.136400"S | 35°58'15.708000"O
PE | PETROLINA/PE | Ampliação do SAA - recuperação e ampliação da ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 93.39% | 0% | 4.6609 | 2009-03-27 | 2009-03-27 | 2011-10-31 | 2018-06-30 | Estado | 9°23'27.456000"S | 40°33'28.332000"O
PE | RECIFE/PE | Ampliação do SAA no Bairro Setúbal - setorização do Distrito 52 - rede de distribuição, estação de medição e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 96.71% | 0% | 2.7946 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2011-09-30 | 2018-06-30 | Estado | 8°5'13.596000"S | 34°53'25.256400"O
RO | PORTO VELHO/RO | Elaboração dos projetos básico e executivo do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 63.02% | 0% | 9.0833 | 2008-06-16 | 2008-06-16 | 2011-12-30 | 2019-12-30 | Estado | 8°45'42.840000"S | 63°54'12.600000"O
GO | GOIÂNIA/GO | Ampliação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e tratamento | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 28.84% | 0% | 67.8231 | 2009-02-04 | 2009-02-04 | 2012-06-30 | 2019-01-30 | Estado | 16°43'44.576400"S | 49°24'27.219600"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Implantação do SES no Bairro de Campeche - redes coletoras e estações elevatórias de esgotos | Saneamento | Ministério das Cidades | Ambiental | 53.49% | 0% | 33.071 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2012-06-30 | 2018-03-30 | Estado | 27°41'16.198800"S | 48°29'15.918000"O
PB | CAMPINA GRANDE/PB | Implantação do SES na região do Prado nos Bairros Novo Horizonte, Velame e Tambor | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 87.47% | 0% | 15.1424 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | 2016-12-31 | 2018-12-31 | Município | 7°15'1.666800"S | 35°53'19.712400"O
PB | CAMPINA GRANDE/PB | Implantação do SES no loteamento Pedro Gondim e no Distrito de Galante | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 91.72% | 0% | 6.0795 | 2011-02-11 | 2011-02-11 | 2011-12-31 | 2018-06-30 | Município | 7°16'47.269200"S | 35°55'42.672000"O
AL | ARAPIRACA/AL | Implantação do SES na sede municipal - Bacia do Piauí | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 70.83% | 78.38% | 46.6625 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-12-30 | 2018-03-30 | Município | 9°46'50.016000"S | 36°37'40.875600"O
MA | SÃO LUÍS/MA | Ampliação do SAA de São Luis - Bacia do Rio Bacanga | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 28.99% | 0% | 33.5377 | 2008-05-19 | 2008-05-19 | 2011-12-30 | 2018-12-31 | Município | 2°34'7.683600"S | 44°18'10.983600"O
DF | BRASÍLIA/DF | Desenvolvimento institucional - Ampliação do SAA em Samambaia, Paranoá, Gama, Cruzeiro, Ceilândia, Lago Norte e Taguatinga | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 96% | 0% | 64.2734 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | 2011-08-30 | 2018-06-30 | CAESB | 15°46'48.720000"S | 47°55'48.000000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Ampliação do SES nas colônias agrícolas Vicente Pires e Samambaia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 87.31% | 0% | 52.2839 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2011-12-30 | 2018-06-30 | CAESB | 15°40'34.680000"S | 47°51'32.760000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Desenvolvimento institucional - Ampliação da ETE Norte | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 96.8% | 0% | 9.9564 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2011-09-30 | 2018-06-30 | CAESB | 15°46'48.360000"S | 47°55'48.720000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Desenvolvimento Institucional - ampliação da ETE Sul - tratamento do lodo | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 60.5% | 0% | 31.1297 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2012-06-30 | 2018-06-30 | CAESB | 15°46'47.640000"S | 47°55'48.720000"O
CE | FORTALEZA/CE | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-5 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 51.86% | 0% | 22.1028 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2012-06-30 | 2018-01-30 | CAGECE | 3°42'45.849600"S | 38°32'46.060800"O
CE | FORTALEZA/CE | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-4 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 64.77% | 0% | 24.118 | 2009-09-28 | 2009-09-28 | 2013-11-30 | 2018-08-30 | CAGECE | 3°42'45.849600"S | 38°32'45.700800"O
BA | SALVADOR/BA | Ampliação do SES - Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras - Despoluição da Baía de Todos os Santos | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 69.86% | 0% | 159.5023 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2013-01-30 | 2018-06-30 | EMBASA | 12°56'8.181600"S | 38°24'34.441200"O
BA | SANTO AMARO/BA | Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 14.49% | 0% | 14.7866 | 2008-06-04 | 2008-06-04 | 2012-12-30 | 2019-01-31 | EMBASA | 12°32'28.212000"S | 38°46'23.523600"O
AC | RIO BRANCO/AC | Saneamento integrado e urbanização - Bairro Nova Estação - erradicação de palafitas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 91.11% | 0% | 36.1306 | 2008-02-27 | 2008-02-27 | 2011-09-30 | 2018-12-31 | Estado | 9°57'41.436000"S | 67°50'5.283600"O
AC | RIO BRANCO/AC | Saneamento integrado e urbanização - Bairro Conquista - erradicação de palafitas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 87.46% | 0% | 19.0024 | 2008-02-22 | 2008-02-22 | 2011-09-30 | 2018-03-31 | Estado | 9°56'52.382400"S | 67°50'1.219200"O
TO | PALMAS/TO | Saneamento integrado e urbanização - Bairros Setor União, Irmã Dulce e Taguari | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 37.66% | 0% | 15.1829 | 2008-05-09 | 2008-05-09 | 2012-12-31 | 2018-09-18 | Estado | 10°20'45.117600"S | 48°20'7.836000"O
AP | MACAPÁ/AP | Saneamento integrado e urbanização - Ressaca do Bairro Congós | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 31.09% | 0% | 22.8012 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2012-09-30 | 2018-09-30 | Estado | 0°0'48.499200"N | 51°5'13.099200"O
AP | MACAPÁ/AP | Saneamento integrado e urbanização - Orla do Aturiá - Erradicação de palafitas | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 17% | 0% | 25.0021 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-12-31 | 2018-09-30 | Estado | 0°0'24.598800"N | 51°3'50.497200"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Saneamento integrado e urbanização - Vale do Rio Jaguaribe | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 75.85% | 0% | 81.0298 | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 2011-12-16 | 2018-07-31 | Município | 7°9'44.449200"S | 34°53'10.388400"O
PR | CURITIBA/PR | Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Iguaçu | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 84.74% | 0% | 19.5924 | 2008-04-07 | 2008-04-07 | 2011-12-31 | 2018-03-30 | Município | 25°29'45.999600"S | 49°12'3.999600"O
PR | CURITIBA/PR | Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Formosa | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 71.07% | 0% | 32.4725 | 2008-04-07 | 2008-04-07 | 2012-12-31 | 2018-12-30 | Município | 25°29'11.144400"S | 49°18'26.132400"O
MG | SABARÁ/MG | Saneamento integrado e urbanização - Rosário I, II, III | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 87.19% | 0% | 19.18 | 2008-04-17 | 2008-04-17 | 2011-12-30 | 2018-10-31 | Município | 19°53'23.730000"S | 43°50'6.489600"O
PE | PAULISTA/PE | Ampliação do SES do Bairro de Pau Amarelo - rede coletora, estações elevatórias emissário e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 82.19% | 0% | 17.4808 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 7°56'14.445600"S | 34°52'52.492800"O
PE | IPOJUCA/PE | Implantação do SES em Nossa Senhora do Ó - rede coletora, emissário, estações elevatórias, ligações domiciliares e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 84.57% | 0% | 18.4838 | 2008-11-22 | 2008-11-22 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°26'26.300400"S | 35°1'3.838800"O
BA | JUAZEIRO/BA | Ampliação do SES na sede municipal - instalações hidráulico-sanitárias, ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 98.14% | 99.96% | 34.3952 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2011-12-30 | 2018-03-05 | Município | 9°26'3.696000"S | 40°30'42.116400"O
CE | FORTALEZA/CE | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 37.81% | 0% | 13.2133 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 3°48'22.680000"S | 38°31'8.047200"O
SC | MAFRA/SC | Implantação de SES na sede municipal - rede, interceptores, coletor-tronco, ligações prediais emissário, estação elevatória e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 29.72% | 0% | 9.9844 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 26°6'41.767200"S | 49°48'24.714000"O
RS | VENÂNCIO AIRES/RS | Ampliação do SES na sede municipal - ETE, estação elevatória de esgotos, linha de recalque, rede coletora e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 54.75% | 0% | 8.0248 | 2009-08-12 | 2009-08-12 | 2012-03-30 | 2018-03-30 | Estado | 29°36'9.612000"S | 52°10'13.296000"O
RS | CARAZINHO/RS | Ampliação do SES da sede municipal - ligações prediais, rede coletora, estação elevatória de esgoto, ETE e emissário | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 89.42% | 0% | 7.1076 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2011-09-30 | 2018-06-30 | Estado | 28°18'21.528000"S | 52°46'19.002000"O
PA | CAPITÃO POÇO/PA | Ampliação do SES na sede municipal - ligações domiciliares, rede coletora, elevatória de esgoto, tratamento, interceptor e emissário | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 39.73% | 0% | 6.9825 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2012-04-30 | 2018-06-30 | Estado | 1°45'20.379600"S | 47°3'43.340400"O
MA | CODÓ/MA | Ampliação do SES na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 75.35% | 0% | 4.0466 | 2008-06-17 | 2008-06-17 | 2011-08-10 | 2018-12-31 | Município | 4°26'27.200400"S | 43°53'14.618400"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Implantação do SES - Bairros Centro, Boaviaginha, Vila Azul, Alto do Motor, Alto da Queiroz, Tibiquari, Vila Holanda e Ponte Nova | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 85.33% | 0% | 4.9947 | 2009-02-05 | 2009-02-05 | 2011-10-31 | 2018-06-30 | Município | 5°6'11.088000"S | 39°44'39.483600"O
SE | ESTÂNCIA/SE | Ampliação do SAA dos Conjuntos Santo Antônio, Paulo Amaral e Bairro Candeal - poços tubulares, adutoras, ETA compactas, elevatórias e reservatórios | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 15.67% | 0% | 1.1186 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 2011-09-30 | 2018-12-31 | Município | 11°17'15.108000"S | 37°27'35.787600"O
PA | BRAGANÇA/PA | Ampliação do SAA na sede municipal - captação, tratamento, reservação, elevatória de água tratada, rede e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 44.15% | 0% | 4.7859 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2011-12-30 | 2018-06-30 | Estado | 1°3'2.008800"S | 46°46'34.971600"O
MA | CODÓ/MA | Ampliação do SAA na sede municipal - poços tubulares, adutoras, reservatórios, unidades de dosagem, redes de distribuição e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 95.59% | 0% | 5.1318 | 2008-06-17 | 2008-06-17 | 2011-08-10 | 2018-02-28 | Município | 4°27'42.134400"S | 43°52'59.196000"O
RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | Ampliação do SAA da Região do Grão-Pará - adutora de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 75.79% | 0% | 24.5354 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | 2012-06-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°45'38.700000"S | 43°26'24.540000"O
RJ | NOVA IGUAÇU/RJ | Ampliação do SAA dos Bairros de Prados Verdes e outros | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 55.02% | 0% | 21.0828 | 2009-01-22 | 2009-01-22 | 2012-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°45'38.340000"S | 43°26'25.260000"O
SP | SÃO SEBASTIÃO/SP | Ampliação do SES - Barra do Una e Praia do Engenho | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 93.52% | 0% | 15.2012 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2013-08-30 | 2019-03-30 | SABESP | 23°45'40.028400"S | 45°24'43.581600"O
SP | EMBU DAS ARTES/SP, SÃO PAULO/SP, TABOÃO DA SERRA/SP | Drenagem - execução de canalização e urbanização do Córrego Pirajussara | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 15.1% | 0% | 50 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | SABESP | 23°38'13.390800"S | 46°46'51.448800"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Drenagem - execução de canalização do Ribeirão dos Couros, urbanização e recuperação ambiental nos Bairros Piraporinha, Jordanópolis e Via Anchieta | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 81.16% | 0% | 33.0997 | 2009-03-11 | 2009-03-11 | 2012-04-30 | 2018-03-02 | Município | 23°40'20.384400"S | 46°34'39.648000"O
RN | NATAL/RN | Ampliação do SES nas Bacias E, F, I, K e L - Bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas, Planalto, Cidade Esperança | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 35.91% | 0% | 83.1955 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2011-12-30 | 2018-12-31 | Estado | 5°49'17.688000"S | 35°15'5.727600"O
AL | MACEIÓ/AL | Ampliação do SES - Bacia do Pajuçara - implantação de redes coletoras, de interceptores, estações elevatórias e ligações domiciliares de esgoto | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 97.77% | 0% | 35.5733 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-12-30 | 2018-05-30 | Estado | 9°38'6.288000"S | 35°41'52.944000"O
AP | MACAPÁ/AP | Ampliação do SES nos Bairros Buritizal, Beirol, Central, Santa Rita, Laguinho e Trem | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.05% | 0% | 11.0147 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2012-07-31 | 2018-12-30 | Estado | 0°0'3.297600"N | 51°4'7.798800"O
PB | JOÃO PESSOA/PB | Implantação de SES do Jardim Cidade Universitária - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 86.08% | 0% | 8.3814 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2011-12-31 | 2018-06-30 | Estado | 7°9'17.168400"S | 34°50'14.254800"O
AP | MACAPÁ/AP | Ampliação do SAA na sede municipal - Abastecimento de Água em Macapá | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 31.47% | 0% | 41.1637 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2011-12-31 | 2018-12-30 | Estado | 0°2'37.698000"N | 51°3'8.100000"O
RJ | MAGÉ/RJ | Ampliação do SAA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 22.6% | 0% | 50.327 | 2008-07-04 | 2008-07-04 | 2012-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 22°39'32.353200"S | 43°1'30.284400"O
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | Saneamento integrado e urbanização nos Assentamentos Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, Divinéia, Pantanal I e II e Jardim Ipê | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 46.77% | 0% | 77.5028 | 2010-07-08 | 2010-07-08 | 2013-03-01 | 2018-12-31 | Município | 23°44'11.508000"S | 46°34'56.157600"O
PI | PARNAÍBA/PI | Saneamento integrado e urbanização - São Vicente de Paula, Santa Luzia e João Souza e Santa Luzia | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 70.2% | 0% | 55.3978 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 2012-07-31 | 2018-12-31 | Município | 2°55'19.959600"S | 41°45'59.655600"O
PE | PAULISTA/PE | Saneamento integrado e urbanização - Bairros Tururu e Comunidade São Pedro | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 80.18% | 0% | 47.5456 | 2008-06-13 | 2008-06-13 | 2011-12-30 | 2018-05-31 | Estado | 7°56'55.640400"S | 34°52'43.579200"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Saneamento integrado e urbanização - Córrego Lagoa - drenagem, pavimentação, parques lineares e obras de arte | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 86.84% | 0% | 35.0371 | 2008-05-19 | 2008-05-19 | 2012-04-30 | 2018-06-30 | Município | 20°30'28.443600"S | 54°40'18.962400"O
AC | RIO BRANCO/AC | Ampliação do SES - construção das ETEs Redenção e Judia e implantação de rede coletora - Esgotamento Sanitário em Rio Branco | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 96.8% | 0% | 67.5 | 2009-05-16 | 2009-05-16 | 2012-06-30 | 2018-12-31 | Estado | 9°58'29.280000"S | 67°48'36.000000"O
CE | BARBALHA/CE | Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 17.96% | 0% | 0.18425 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-12-31 | 2018-12-30 | Estado | 7°18'17.640000"S | 39°18'6.480000"O
CE | BARBALHA/CE | Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 12.22% | 0% | 0.24202 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-01-30 | 2018-12-30 | Estado | 7°18'17.640000"S | 39°18'6.120000"O
PE | OURICURI/PE | Adequação do SAA - programa de redução e controle de perdas - macromedição, micromedição, setorização da rede de distribuição e ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 52.07% | 0% | 2.8829 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2012-02-28 | 2018-12-30 | Estado | 7°53'7.692000"S | 40°5'16.188000"O
RS | ALEGRETE/RS | Ampliação do SAA na sede municipal - Captação subterrânea, reservatório e redes de interligação | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 66.84% | 0% | 7.2745 | 2009-09-16 | 2009-09-16 | 2011-12-30 | 2018-03-30 | CORSAN | 29°46'42.013200"S | 55°47'29.788800"O
PE | PESQUEIRA/PE | Elaboração de estudo e projetos - implantação do SES da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 58.69% | 0% | 0.63158 | 2009-02-05 | 2009-02-05 | 2011-10-31 | 2018-06-30 | Estado | 8°21'29.160000"S | 36°41'43.440000"O
MG | CONTAGEM/MG | Implantação do SES - Bacia Várzea das Flores - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH | Saneamento | Ministério das Cidades | Titularidade/Desapropriação | 93.1% | 99.51% | 19.172 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 2011-09-01 | 2018-12-31 | COPASA | 19°55'55.200000"S | 44°3'15.400800"O
PB | GUARABIRA/PB | Ampliação do SES na sede municipal - Bairro Osmar de Aquino - rede coletora, estações elevatórias, ligações domicileares e ampliação da ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 49.12% | 0% | 7.7851 | 2009-04-27 | 2009-04-27 | 2011-12-28 | 2019-06-30 | Estado | 6°51'48.520800"S | 35°29'47.364000"O
RS | CANOAS/RS, ESTEIO/RS, SAPUCAIA DO SUL/RS | Ampliação do SAA nos Macroquarteirões - adutora, estações elevatórias, redes de distribuição e reservatório em Mathias Velho | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 97.58% | 0% | 31.9552 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | 2012-06-30 | 2018-04-30 | CORSAN | 29°55'4.800000"S | 51°11'2.760000"O
RS | GUAÍBA/RS | Ampliação do SAA no Bairro Bom Fim - adutora e reservatório | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 94% | 0% | 8.1738 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2012-12-31 | 2018-08-30 | CORSAN | 30°6'50.760000"S | 51°19'30.000000"O
PI | ANTÔNIO ALMEIDA/PI, BOM JESUS/PI, CURRAIS/PI, GUADALUPE/PI | Ampliação do SAA em 27 dos 36 municípios do CORESA - Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 41.91% | 0% | 28.4481 | 2008-04-15 | 2008-04-15 | 2012-06-30 | 2018-03-31 | Estado | 9°3'55.497600"S | 44°21'53.499600"O
PA | TAILÂNDIA/PA | Ampliação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades |  | 42.09% | 0% | 5.5956 | 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2012-04-30 | 2018-06-30 | Estado | 2°56'34.213200"S | 48°57'18.939600"O
PA | ANANINDEUA/PA | Saneamento integrado e urbanização - Comunidade Jardim Jader Barbalho | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 59.69% | 0% | 38.0382 | 2008-03-07 | 2008-03-07 | 2012-02-28 | 2019-03-31 | Estado | 1°23'18.358800"S | 48°23'22.189200"O
BA | JUAZEIRO/BA | Saneamento integrado e urbanização - favelas Quidé, Tabuleiro, João Paulo II e São Geraldo | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 80.12% | 95.16% | 34.4549 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | Município | 9°25'47.301600"S | 40°31'23.592000"O
PE | OLINDA/PE | Saneamento integrado e urbanização UE 11, 12 e 13 - Bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Bacia do Beberibe | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 16.99% | 22.21% | 116.8408 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2012-08-01 | 2018-02-28 | Estado | 8°0'1.069200"S | 34°53'30.346800"O
PE | OLINDA/PE | Saneamento integrado e urbanização UE 17 - Bairro de Passarinho - Bacia do Beberibe | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 43.61% | 0% | 22.6761 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2013-06-30 | 2018-06-30 | Estado | 7°56'14.445600"S | 34°52'52.132800"O
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, RECIFE/PE | Saneamento integrado e urbanização na área urbana - municípios do Recife e Jaboatão dos Guararapes - Canal do Rio Jordão | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 62.03% | 81.6% | 49.3547 | 2008-04-18 | 2008-04-18 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Estado | 8°8'25.062000"S | 34°55'22.933200"O
RJ | BELFORD ROXO/RJ, MESQUITA/RJ, NOVA IGUAÇU/RJ, SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Drenagem urbana na Baixada Fluminense - Conjuntos habitacionais Roldão Gonçalves, Barro Vermelho e Trio de Ouro Cobrex | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 47.9% | 0% | 82.7753 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2012-03-15 | 2018-12-30 | Estado | 22°45'36.961200"S | 43°26'23.190000"O
RS | NOVA HARTZ/RS | Elaboração de estudos e projetos - levantamento planialtimétrico das Bacias hidrográficas da sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 45.31% | 0% | 0.52632 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2012-04-30 | 2018-06-30 | Município | 29°34'59.160000"S | 50°54'7.560000"O
RN | MACAÍBA/RN | Implantação do SES - execução de rede coletora, emissário, ETE, estação elevatória e ligações prediais | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 52.25% | 0% | 9.9875 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2011-12-30 | 2025-12-30 | Estado | 5°59'54.999600"S | 35°29'10.582800"O
RN | MACAÍBA/RN | Ampliação do SAA - execução de rede de distribuição, estação elevatória e reservatório | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 99.09% | 0% | 3.6102 | 2010-02-09 | 2010-02-09 | 2011-08-31 | 2018-09-30 | Estado | 5°59'54.639600"S | 35°29'11.302800"O
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | Ampliação da ETA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 71.6% | 0% | 12.908 | 2008-06-24 | 2008-06-24 | 2011-12-30 | 2018-12-31 | Município | 26°58'22.800000"S | 48°39'7.200000"O
RS | SÃO GABRIEL/RS | Ampliação do SES na Vila Santa Clara - rede coletora e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 93.9% | 0% | 1.7935 | 2009-09-06 | 2009-09-06 | 2011-12-30 | 2018-04-30 | Município | 30°20'37.212000"S | 54°16'16.640400"O
MG | FORMIGA/MG | Ampliação do SES na sede municipal - interceptores, estação elevatória e emissário | Saneamento | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 83.51% | 0% | 11.351 | 2010-05-03 | 2010-05-03 | 2012-02-28 | 2018-05-31 | Município | 20°28'13.598400"S | 45°25'7.701600"O
GO | SENADOR CANEDO/GO | Ampliação da SES na sede municipal - rede e tratamento | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 91.83% | 87.82% | 11.609 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2012-11-20 | 2018-06-30 | Município | 16°43'47.244000"S | 49°7'52.248000"O
SP | HORTOLÂNDIA/SP | Saneamento integrado e urbanização de favelas - Jardim Boa Esperança | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 62.71% | 0% | 11.3629 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2012-12-30 | 2018-12-31 | Município | 22°50'48.141600"S | 47°12'4.424400"O
SP | EMBU DAS ARTES/SP | Saneamento integrado e urbanização - Complexo Rua das Pombas, Botucatu | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 46.46% | 0% | 11.2054 | 2008-05-07 | 2008-05-07 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Município | 23°38'54.535200"S | 46°49'2.906400"O
ES | COLATINA/ES | Ampliação do SES na sede municipal - ETE, estação elevatória e emissários | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 58.72% | 0% | 8.6867 | 2011-08-17 | 2011-08-15 | 2013-03-06 | 2018-12-30 | Município | 19°29'22.988400"S | 40°39'54.712800"O
CE | TIANGUÁ/CE | Ampliação do SES - ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estação elevatória, linha de recalque e ETE | Saneamento | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 50.9% | 0% | 8.6808 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2012-05-30 | 2019-03-30 | Estado | 3°42'39.852000"S | 40°59'42.104400"O
SP | GUARULHOS/SP | Saneamento integrado e urbanização - Sede Municipal - Vila Nova Cumbica | Saneamento | Ministério das Cidades | Outros | 55.99% | 0% | 11.2933 | 2006-06-22 | 2006-06-22 | 2011-12-30 | 2018-12-30 | Município | 23°27'47.160000"S | 46°31'57.720000"O
RS | BAGÉ/RS | Ampliação do SES na sede municipal - interceptores, linha de recalque, ETE e emissário final | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 76.83% | 0% | 19.1193 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2011-12-30 | 2018-09-30 | Município | 31°20'58.056000"S | 54°6'53.136000"O
PE | IPOJUCA/PE | Ampliação do SAA na sede municipal - povoado de Rurópolis, Centro e Campo do Avião | Saneamento | Ministério das Cidades | Técnico | 46.31% | 0% | 4.5112 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 2012-07-30 | 2018-06-30 | Estado | 8°26'24.399600"S | 35°0'40.924800"O
AM | MANAUS/AM | Terminal de passageiros marítimo de Manaus | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Judicial | 32% | 0% | 89.4 | 2013-01-10 | 2013-11-14 | 2011-12-31 | 2019-10-26 | DNIT/SR-AM/RR; SEP/PR | 3°6'6.840000"S | 60°1'26.400000"O
CE | ACARAPÉ/CE, ACOPIARA/CE, ARACOIABA/CE, AURORA/CE, BARREIRA/CE, BATURITÉ/CE, CAPISTRANO/CE, CAUCAIA/CE, CEDRO/CE, GUAIÚBA/CE, ICÓ/CE, IGUATU/CE, ITAPIÚNA/CE, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, MARANGUAPE/CE, MISSÃO VELHA/CE, PALMÁCIA/CE, PIQUET CARNEIRO/CE, QUIXADÁ/CE, QUIXERAMOBIM/CE, REDENÇÃO/CE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, SENADOR POMPEU/CE | Ferrovia Nova Transnordestina - Missão Velha - Pecém | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 15% | 0% | 145.06 | 2010-08-17 | 2010-08-17 | 2013-05-30 | 2018-12-30 | Concessionária TL S/A
PE | AGRESTINA/PE, ÁGUA PRETA/PE, ALTINHO/PE, ARCOVERDE/PE, BELÉM DE MARIA/PE, BONITO/PE, BUÍQUE/PE, CALUMBI/PE, CUSTÓDIA/PE, ESCADA/PE, FLORES/PE, GAMELEIRA/PE, IPOJUCA/PE, JOAQUIM NABUCO/PE, PALMARES/PE, PESQUEIRA/PE, RIBEIRÃO/PE, SALGUEIRO/PE, SANHARÓ/PE, SÃO BENTO DO UNA/PE, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE, SERRA TALHADA/PE, SERTÂNIA/PE, VERDEJANTE/PE | Ferrovia Nova Transnordestina - Salgueiro - Suape | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 41% | 0% | 3006.48 | 2010-01-30 | 2010-01-30 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Concessionária TL S/A
MG SP | GUARANI D'OESTE/SP, ITURAMA/MG, OUROESTE/SP, SANTA VITÓRIA/MG, UNIÃO DE MINAS/MG | Trecho Sul da Ferrovia Norte Sul - Construção Ouro Verde/GO - Estrela D'Oeste/SP - Lote 5 | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 95.98% | 0% | 1012.0953 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2014-11-30 | 2018-07-01 | VALEC
GO | PARANAIGUARA/GO, QUIRINÓPOLIS/GO, SÃO SIMÃO/GO | Trecho Sul da Ferrovia Norte Sul - Construção Ouro Verde/GO - Estrela D'Oeste/SP - Lote 4 | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Órgãos de Controle | 84.42% | 0% | 1087.1023 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2014-11-30 | 2018-05-01 | VALEC
BA | BRUMADO/BA, IBIASSUCÊ/BA, LAGOA REAL/BA | Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetité/BA - Lote 4 | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Orçamentário/Financeiro | 76.63% | 0% | 1297.5266 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2014-06-30 | 2018-12-01 | VALEC
BA | AURELINO LEAL/BA, GONGOGI/BA, UBAITABA/BA, URUÇUCA/BA | Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Ilhéus/BA - Caetité/BA - Lote 1 | Ferrovia | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Titularidade/Desapropriação | 40.54% | 0% | 1407.2207 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2014-06-30 | 2019-12-01 | VALEC
ES | VITÓRIA/ES | Obras de Contenção de Encostas em Vitória | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 22.04% | 0% | 2.3583 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2012-09-01 | 2018-06-30 | Município | 20°18'33.040008"S; 20°19'2.359992"S; 20°17'45.139992"S; 20°16'31.059984"S; 20°19'3.650016"S; 20°18'11.099988"S; 20°18'33.279984"S; 20°18'20.450016"S; 20°19'9.339996"S; 20°18'59.310000"S; 20°18'36.680004"S | 40°19'46.959996"O; 40°21'13.399992"O; 40°20'47.310000"O; 40°19'18.519996"O; 40°18'7.300008"O; 40°18'32.990004"O; 40°18'22.380012"O; 40°18'13.349988"O; 40°19'38.970012"O; 40°19'36.120000"O; 40°20'53.540016"O
ES | VITÓRIA/ES | Elaboração de projetos para estabilização de encostas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 31.58% | 0% | 1.2997 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2012-11-01 | 2018-06-30 | Município | 20°19'8.760000"S | 40°20'15.720000"O
PE | SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | Obras de Contenção de Encostas em São Lourenço da Mata | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 9.27% | 0% | 2.0234 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 2012-03-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'38.960016"S; 8°0'43.779996"S; 8°0'45.830016"S; 8°0'24.329988"S; 7°59'32.470008"S; 8°0'26.300016"S; 8°0'20.900016"S; 8°0'0.219996"S | 35°1'26.690016"O; 35°2'22.509996"O; 35°0'56.000016"O; 35°2'6.090000"O; 35°1'23.390004"O; 35°0'55.900008"O; 35°2'41.979984"O; 35°1'5.570004"O
PE | RECIFE/PE | Obras de Contenção de Encostas em Recife | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 79.92% | 100% | 29.6574 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2013-05-30 | 2018-12-31 | Município | 8°1'23.360016"S; 8°1'48.950004"S; 8°0'0.950004"S; 8°0'40.820004"S; 8°0'41.410008"S; 8°1'40.209996"S; 8°0'18.929988"S; 7°59'54.679992"S; 8°6'57.669984"S; 8°6'59.540004"S; 8°6'57.570012"S; 8°6'59.199984"S; 8°7'9.260004"S; 8°8'14.200008"S; 8°7'26.850000"S; 8°7'59.840004"S; 8°6'53.939988"S; 8°7'44.400000"S; 8°8'5.449992"S; 8°8'5.049996"S | 34°57'49.700016"O; 34°58'34.780008"O; 34°55'0.819984"O; 34°54'4.010004"O; 34°54'26.179992"O; 34°55'38.809992"O; 34°56'6.540000"O; 34°55'47.510004"O; 34°57'35.049996"O; 34°57'32.709996"O; 34°57'31.129992"O; 34°57'4.629996"O; 34°57'9.960012"O; 34°57'12.780000"O; 34°57'17.769996"O; 34°56'5.460000"O; 34°57'25.089984"O; 34°56'58.869996"O; 34°56'51.380016"O; 34°56'44.440008"O
PE | PAULISTA/PE | Obras de Contenção de Encostas em Paulista | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 3.96% | 0% | 2.013 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Município | 7°58'26.536800"S | 34°50'2.202000"O
PE | OLINDA/PE | Obras de Contenção de Encostas em Olinda | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 25.59% | 23.7% | 19.3541 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2012-09-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'18.999996"S; 7°58'52.500000"S; 7°58'48.000000"S; 7°58'48.000000"S; 7°58'39.500004"S; 7°58'18.999984"S; 7°59'27.240000"S | 34°54'10.500012"O; 34°54'6.999984"O; 34°54'23.500008"O; 34°54'8.499996"O; 34°54'19.000008"O; 34°52'14.000016"O; 34°50'29.965200"O
RJ | NOVA FRIBURGO/RJ | Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 70% | 0% | 7.6395 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2014-05-30 | 2018-06-30 | Município | 22°12'18.370800"S; 22°8'14.546400"S; 22°10'7.921200"S | 42°21'26.398800"O; 42°20'25.256400"O; 42°21'3.452400"O
AL | MACEIÓ/AL | Obras de Contenção de Encostas em Maceió | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Técnico | 2.09% | 0% | 8.3798 | 2013-10-30 | 2013-10-28 | 2013-08-12 | 2018-02-28 | Município | 9°37'59.080008"S; 9°37'59.999988"S; 9°39'54.216000"S | 35°43'26.010012"O; 35°43'40.050012"O; 35°44'5.211600"O
SP | ITAPECERICA DA SERRA/SP | Elaboração de projetos para estabilização de encostas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 28.54% | 0% | 0.34788 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-10-01 | 2018-04-20 | Município | 23°43'0.840000"S | 46°50'55.320000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Obras de Contenção de Encostas em Florianópolis | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Orçamentário/Financeiro | 95.06% | 95.06% | 10.8957 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2013-03-31 | 2018-09-30 | Município | 27°36'4.493016"S; 27°36'2.076984"S; 27°35'55.277016"S; 27°35'58.790004"S; 27°36'3.264984"S; 27°35'31.998984"S; 27°35'27.927996"S; 27°35'48.843996"S; 27°35'40.376004"S; 27°35'53.945016"S; 27°35'53.670984"S; 27°36'14.198004"S; 27°35'58.250004"S; 27°36'33.797016"S; 27°34'50.070000"S; 27°34'50.966004"S; 27°35'13.242984"S; 27°35'15.957996"S; 27°34'52.395996"S; 27°34'57.435996"S; 27°34'54.768000"S; 27°34'54.336000"S; 27°38'1.290984"S; 27°37'48.921996"S; 27°37'32.009016"S; 27°33'1.559016"S; 27°33'0.929016"S; 27°32'33.263016"S; 27°32'2.220000"S; 27°35'26.552004"S; 27°36'31.575996"S; 27°36'28.458000"S; 27°36'30.498984"S; 27°36'30.474000"S; 27°35'57.306984"S; 27°35'23.499996"S; 27°35'32.168400"S | 48°32'32.006004"O; 48°32'31.502004"O; 48°32'21.432984"O; 48°32'28.452984"O; 48°31'46.998984"O; 48°32'18.210984"O; 48°32'16.019016"O; 48°32'0.683016"O; 48°32'5.561016"O; 48°32'2.922000"O; 48°31'58.515996"O; 48°32'18.287016"O; 48°32'11.202000"O; 48°32'35.019996"O; 48°32'5.214984"O; 48°32'5.687016"O; 48°31'51.891996"O; 48°31'50.433996"O; 48°32'1.254984"O; 48°31'53.879016"O; 48°32'9.750984"O; 48°32'12.617016"O; 48°31'3.939996"O; 48°31'13.314000"O; 48°31'24.906000"O; 48°29'25.998000"O; 48°29'23.960004"O; 48°29'55.578984"O; 48°30'4.986000"O; 48°35'50.118000"O; 48°35'15.821016"O; 48°35'15.576000"O; 48°35'9.755016"O; 48°35'9.870000"O; 48°34'46.239996"O; 48°35'55.100004"O; 48°32'56.497200"O
PE | CAMARAGIBE/PE | Elaboração de projetos para estabilização de encostas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 20.54% | 0% | 0.95679 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2012-11-30 | 2018-04-28 | Município | 8°1'19.200000"S | 34°58'51.240000"O
RJ | BELFORD ROXO/RJ | Elaboração de projetos para estabilização de encostas | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Abandono pela empresa | 2.5% | 0% | 1.1978 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2012-12-31 | 2017-12-30 | Município | 22°45'49.600000"S | 43°23'56.400000"O
AL | SANTANA DO IPANEMA/AL | Quadra Senhora Santana | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Órgãos de Controle | 69.49% | 75% | 0.48948 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2013-11-06 | 2018-04-27 | Município | 9°22'1.999999"S | 37°14'52.000008"O
RN | SÍTIO NOVO/RN | EM EMILIO GARRASTAZUL MEDICE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 99.93% | 100% | 0.4899 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2013-09-22 | 2018-06-30 | Município | 6°6'14.000000"S | 35°54'10.000008"O
MA | SANTA LUZIA/MA | Povoado Vila do Incra | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 51.48% | 50% | 0.45999 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2013-09-07 | 2018-06-26 | Município | 4°42'9.000000"S | 46°12'59.000004"O
AL | PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Terreno em Bom Despacho | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 49.4% | 50% | 0.49 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2013-11-06 | 2018-09-30 | Município | 9°16'54.000001"S | 35°25'51.999996"O
BA | ALAGOINHAS/BA | QUADRA 3 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Técnico | 59.21% | 50% | 0.46661 | 2012-05-21 | 2014-01-02 | 2013-07-28 | 2018-02-16 | Município | 12°7'0.999984"S | 38°24'3.999996"O
RJ | GUAPIMIRIM/RJ | Laura Magalhães Teixeira | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 1.43% | 20% | 0.48945 | 2014-12-12 | 2014-09-17 | 2013-10-18 | 2018-03-18 | Município | 22°35'47.000004"S | 43°0'24.999984"O
AL | PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Terreno da quadra | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Abandono pela empresa | 72.92% | 75% | 0.49 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2013-09-15 | 2018-09-30 | Município | 9°14'33.000000"S | 35°29'25.000008"O

## MEC - creches etc
UF | Município | Unidade Implantadora | Data de Início da Execução | Data de Término da Execução | Situação da Obra | Tipo de Paralisação | % Executado | Programa | Fonte | Esfera | Tipologia | Valor Contrato | Valor Previsto
RS | Bom Retiro do Sul | PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL |  |  | Inacabada |  | 65.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE |  | 184900.34
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 16/05/2017 | 12/12/2017 | Paralisada | Outros | 61.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 879701.51 | 1530746.54
CE | Tianguá | PREF MUN DE TIANGUA | 03/11/2016 | 27/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 7.16% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3481115.15 | 3571059.13
PR | Arapuã | PREF MUN DE ARAPUA | 30/06/2016 | 04/05/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.81% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 893726.67 | 894426.29
CE | São João do Jaguaribe | PREF MUN DE SAO JOAO DO JAGUARIBE | 23/06/2011 | 19/11/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.87% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1198914 | 1200078
SC | Agronômica | PREF MUN DE AGRONOMICA | 15/02/2016 | 17/07/2018 | Inacabada |  | 94.84% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1139975.29 | 1249134.11
PE | Garanhuns | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 21/08/2017 | 07/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.44% |  |  | Estadual | Ampliação | 1412185.82 | 2031000
CE | Alto Santo | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 11/06/2014 | 28/05/2018 | Paralisada | Outros | 20.94% | Brasil Profissionalizado | TD | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 9545587 | 7529484.64
GO | Ivolândia | PREF MUN DE IVOLANDIA | 28/01/2015 | 25/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021288.56 | 1021288.56
MG | Rio Doce | PREF MUN DE RIO DOCE |  |  | Inacabada |  | 22.41% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional |  | 1201737.61
SC | Ibirama | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | 27/10/2015 | 22/08/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 46.61% | Emenda Parlamentar |  | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 5988397.95 | 5051000
PB | Campina Grande | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 31/05/2016 | 06/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 62.73% | Emenda Parlamentar |  | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 1006344.57 | 1010101.01
RJ | São Gonçalo | PREF MUN DE SAO GONCALO | 14/10/2015 | 11/04/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 2.23% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 832530.65 | 832530.65
AL | Lagoa da Canoa | PREF MUN DE LAGOA DA CANOA | 22/12/2014 | 05/10/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3553693.32 | 3558289.99
PI | Novo Oriente do Piauí | PREF MUN DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 12/07/2012 | 16/11/2012 | Inacabada |  | 36.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 243010.61 | 244210.61
PI | Oeiras | PREF MUN DE OEIRAS |  |  | Inacabada |  | 34.43% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 707070.71
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 16/03/2015 | 30/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3392048.54 | 3533900.42
SP | Novo Horizonte | PREF MUN DE NOVO HORIZONTE | 25/03/2016 | 26/08/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 5.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1668876.61 | 1979860.84
SC | Florianópolis | PREF MUN DE FLORIANOPOLIS | 27/06/2016 | 05/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1873733.24 | 1888084.32
MA | Pirapemas | PREF MUN DE PIRAPEMAS | 07/10/2008 | 26/03/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 90.53% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1009623.86 | 950681.6
RS | Cacique Doble | PREF MUN DE CACIQUE DOBLE | 06/06/2016 | 30/09/2017 | Paralisada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 919039.78 | 988330.37
PR | Kaloré | PREF MUN DE KALORE | 08/02/2016 | 24/07/2018 | Inacabada |  | 64.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244240 | 244872
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 23/02/2015 | 07/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 16.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1003778.06 | 1021955.98
PA | São Domingos do Capim | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 30/03/2015 | 19/03/2016 | Inacabada |  | 10.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019775.89 | 1020318.83
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 11/12/2014 | 05/12/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237732.57 | 238379.38
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 11/12/2014 | 10/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018276.91 | 1020960.72
MG | Barroso | PREF MUN DE BARROSO | 07/12/2015 | 30/06/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 51.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 949835.28 | 998444.9
MA | Alcântara | PREF MUN DE ALCANTARA | 31/10/2014 | 18/01/2017 | Inacabada |  | 80.30% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021420.07 | 1021832.33
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 7.68% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020691.5 | 1020714.85
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242189.55 | 242316.92
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 6.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada |  | 0.11% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
PR | Cândido de Abreu | PREF MUN DE CANDIDO DE ABREU | 19/10/2015 | 31/07/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.13% | Emenda Parlamentar | EMENDAS | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479400 | 510000
CE | Fortaleza | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 27/04/2016 | 19/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.57% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 8118292.16 | 5401450.81
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 18/08/2015 | 31/12/2016 | Paralisada |  |  | Outros | EMENDAS | Municipal | Ampliação | 580579.74 | 626333.62
CE | Guaiúba | PREF MUN DE GUAIUBA | 12/12/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 51.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 949583.91 | 1020928.62
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 19/08/2015 | 09/06/2018 | Paralisada | Questões Climáticas | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932555.56 | 942458.37
MT | Denise | PREF MUN DE DENISE | 05/05/2015 | 27/12/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1000535.15 | 1000535.16
BA | Iuiú | PREF MUN DE IUIU | 23/04/2015 | 30/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 33.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528008.76 | 3531540.95
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 19/08/2015 | 05/11/2018 | Paralisada | Outros | 13.26% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1000308.48 | 1020714.85
RN | Jandaíra | PREF MUN DE JANDAIRA | 22/10/2008 | 30/12/2011 | Inacabada | Outros | 75.66% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 945921.43 | 945921.43
PI | Luís Correia | PREF MUN DE LUIS CORREIA | 09/09/2015 | 09/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 23.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239651.71 | 244176.51
RN | Pedra Preta | PREF MUN DE PEDRA PRETA | 23/03/2015 | 09/12/2016 | Paralisada | Outros | 20.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489577.18 | 489998.75
RN | Serra de São Bento | PREF MUN DE SERRA DE SAO BENTO | 13/05/2016 | 30/10/2018 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1183755.83 | 1185755.84
PE | Pesqueira | PREF MUN DE PESQUEIRA | 10/10/2008 | 27/06/2009 | Inacabada |  | 78.08% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 814060.09 | 948987.25
MT | Rondolândia | PREF MUN DE RONDOLANDIA | 16/12/2015 | 08/06/2017 | Paralisada | Questões Climáticas |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1343372.45 | 1309708.67
RS | Imbé | PREF MUN DE IMBE | 02/02/2015 | 04/04/2018 | Paralisada | Outros | 38.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3310497.98 | 3524451.85
SP | Buritama | PREF MUN DE BURITAMA | 19/06/2016 | 02/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 9.25% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 799505.04 | 1021884.19
RJ | Italva | PREF MUN DE ITALVA | 18/05/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492681.95 | 492709.76
MA | Trizidela do Vale | PREF MUN DE TREZIDELA DO VALE | 30/09/2014 | 18/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 49.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508765.5 | 509999.96
MA | Trizidela do Vale | PREF MUN DE TREZIDELA DO VALE | 30/09/2014 | 18/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508765.5 | 509999.96
GO | Palmelo | PREF MUN DE PALMELO | 02/11/2015 | 16/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500800 | 500806.74
PA | Marapanim | PREF MUN DE MARAPANIM | 25/10/2014 | 24/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 13.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942050.92 | 941979.15
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/05/2015 | 10/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018276.91 | 1020960.82
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/09/2015 | 08/06/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018257.2 | 1020949.92
MA | São João dos Patos | PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS | 13/10/2014 | 25/09/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016821.2 | 1021869.45
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 30/09/2014 | 07/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020233.02 | 1021869.45
TO | Formoso do Araguaia | PREF MUN DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 29/01/2009 | 16/01/2013 | Inacabada |  | 79.50% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1119991.47 | 1119991.47
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 29/10/2014 | 11/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 21.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016710.57 | 1019096.22
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 05/01/2015 | 15/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3496887.27 | 3532923.86
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 05/01/2015 | 23/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 910264.55 | 932662.24
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 09/09/2014 | 03/03/2016 | Paralisada |  | 33.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017061.02 | 1019820.65
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
MA | Centro Novo do Maranhão | PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO | 01/12/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 46.25% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 749161.64 | 940426.23
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 25/11/2014 | 08/06/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 91.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010750.1 | 1021563.77
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 23/03/2015 | 26/03/2018 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 7.96% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 24/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 48.76% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020067.54 | 1021701.62
AM | Carauari | PREF MUN DE CARAUARI | 10/10/2014 | 27/03/2017 | Inacabada |  | 96.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942525.18 | 942647.18
AL | Pão de Açúcar | PREF MUN DE PAO DE ACUCAR | 19/10/2015 | 12/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 947945.68 | 1023640.82
MG | Botumirim | PREF MUN DE BOTUMIRIM | 28/10/2015 | 03/05/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 14.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1220025.57 | 1201737.6
PI | São Francisco de Assis do Piauí | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 24/09/2015 | 19/02/2019 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 23.51% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1235998.39 | 1236242.66
MG | Josenópolis | PREF MUN DE JOSENOPOLIS | 05/10/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 19.85% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1201710.16 | 1201737.6
GO | Vicentinópolis | PREF MUN DE VICENTINOPOLIS | 10/11/2015 | 24/06/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 16.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1231789.94 | 1235496.43
SC | São Carlos | PREF MUN DE SAO CARLOS | 15/01/2018 | 30/12/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 861801.9 | 1249134.11
BA | Mundo Novo | PREF MUN DE MUNDO NOVO | 05/07/2016 | 04/07/2017 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1279973.69 | 1294044.26
BA | Angical | PREF MUN DE ANGICAL | 10/04/2017 | 21/09/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 0.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1269966.03 | 1294044.26
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros | 14.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
AC | Bujari | PREF MUN DE BUJARI | 08/12/2014 | 07/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.81% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 899178.12 | 1015750.17
PI | Luís Correia | PREF MUN DE LUIS CORREIA | 09/07/2015 | 02/12/2016 | Inacabada |  | 36.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017292.91 | 1020619.72
TO | Paraíso do Tocantins | PREF MUN DE PARAISO DO TOCANTINS | 12/12/2008 | 04/08/2010 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 837665.57 | 837665.57
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 18/12/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 37.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234710 | 244710.31
RN | São Rafael | PREF MUN DE SAO RAFAEL | 29/01/2015 | 23/02/2019 | Paralisada | Outros | 20.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506965.87 | 510000
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/03/2015 | 18/03/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238223.76 | 226953.67
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/03/2015 | 18/03/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura | 11.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238223.76 | 226953.67
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 27/10/2014 | 01/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 6.22% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238662.44 | 240335.7
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 13/03/2015 | 12/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239998.19 | 240274.1
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 13/03/2015 | 12/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239998.19 | 240328.7
PR | Iretama | PREF MUN DE IRETAMA | 20/04/2016 | 24/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1329139.67 | 1267584.71
MA | Porto Rico do Maranhão | PREF MUN DE PORTO RICO DO MARANHAO | 17/02/2016 | 13/12/2016 | Inacabada |  | 21.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1196118.75 | 1209031.22
RN | Senador Elói de Souza | PREF MUN DE SENADOR ELOI DE SOUZA | 05/12/2016 | 13/03/2018 | Inacabada |  | 30.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486032.96 | 509584.42
MT | Ribeirão Cascalheira | PREF MUN DE RIBEIRAO CASCALHEIRA | 18/03/2015 | 12/08/2016 | Inacabada |  | 7.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 586999.06 | 510000
MG | Piedade dos Gerais | PREF MUN DE PIEDADE DOS GERAIS | 05/11/2014 | 23/10/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484517.49 | 509999.75
CE | Nova Russas | PREF MUN DE NOVA RUSSAS | 02/07/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 29.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 162488.34 | 166654.71
BA | Itaguaçu da Bahia | PREF MUN DE ITAGUACU DA BAHIA | 11/07/2014 | 24/06/2018 | Paralisada |  | 93.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 858625.2 | 858976.76
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 04/08/2014 | 02/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 23.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 130030.5 | 131030.5
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 06/08/2014 | 02/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 52.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 213094.17 | 214194.47
SE | Japoatã | PREF MUN DE JAPOATA | 23/11/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 96.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 457860.72 | 509812.66
PB | Mataraca | PREF MUN DE MATARACA | 25/11/2014 | 25/02/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 16.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496400.87 | 509708.08
SP | Pirapozinho | PREF MUN DE PIRAPOZINHO | 24/04/2017 | 31/03/2019 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2000886.49 | 1979860.84
SC | Coronel Freitas | PREF MUN DE CORONEL FREITAS | 07/03/2016 | 31/05/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 95.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1171130.96 | 1249134.11
MS | Nova Andradina | PREF MUN DE NOVA ANDRADINA | 19/06/2017 | 11/06/2018 | Paralisada | Outros | 22.52% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1927868.97 | 1920220.23
MG | Santa Rita de Minas | PREF MUN DE SANTA RITA DE MINAS | 09/05/2016 | 14/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1185055.25 | 1201737.61
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 29/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 80.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509280.04 | 509973.76
MA | Turilândia | PREF MUN DE TURILANDIA | 14/07/2014 | 09/07/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507806.85 | 509999.68
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 13/12/2017 | Paralisada | Outros | 62.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507453.85 | 510000
PB | Pedras de Fogo | PREF MUN DE PEDRAS DE FOGO | 22/09/2010 | 20/05/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 2.32% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 990015.18 | 993078.33
CE | Meruoca | PREF MUN DE MERUOCA | 25/11/2014 | 07/07/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 27.90% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238393.57 | 243571.86
RN | Natal | PREF MUN DE NATAL | 11/09/2017 | 04/07/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1367750.86 | 1185755.84
MG | Crisólita | PREF MUN DE CRISOLITA | 28/11/2015 | 14/12/2018 | Paralisada | Outros | 43.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1201737.63 | 1201737.6
MG | Augusto de Lima | PREF MUN DE AUGUSTO DE LIMA | 22/03/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1201737.6 | 1201737.6
GO | Fazenda Nova | PREF MUN DE FAZENDA NOVA | 21/03/2016 | 10/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1234948.93 | 1235496.44
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 17/09/2014 | 16/08/2018 | Inacabada |  | 70.96% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1022212.02 | 1022226.14
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 17/09/2014 | 17/08/2018 | Inacabada |  | 33.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940097.96 | 940106.76
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 06/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017115.01 | 1022226.14
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 06/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021715.03 | 1022226.14
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 06/07/2014 | 02/01/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017115.01 | 1022226.14
PI | Juazeiro do Piauí | PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI | 02/02/2018 | 28/12/2018 | Inacabada |  | 19.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 641783.38 | 1020621.46
PI | Flores do Piauí | PREF MUN DE FLORES DO PIAUI | 22/07/2014 | 11/05/2016 | Inacabada |  | 19.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942647.99 | 942647.99
PI | Coronel José Dias | PREF MUN DE CORONEL JOSE DIAS | 18/06/2014 | 19/05/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 46.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021612.75 | 1021956
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO | 10/12/2014 | 29/11/2016 | Inacabada |  | 10.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939403.36 | 942408.82
MA | Gonçalves Dias | PREF MUN DE GONCALVES DIAS | 10/10/2015 | 29/03/2017 | Inacabada |  | 19.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 780628.21 | 877164.65
BA | Saúde | PREF MUN DE SAUDE | 02/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 42.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 897928.89 | 955229.34
SC | Tubarão | PREF MUN DE TUBARAO | 29/09/2014 | 31/10/2016 | Paralisada | Questões Climáticas | 81.93% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181031.93 | 184943.99
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 21/06/2016 | Inacabada | Outros |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 235325.37 | 236010.87
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 13/12/2017 | Paralisada | Outros | 19.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507453.85 | 510000
PI | Nazária | PREF MUN DE NAZARIA | 30/10/2015 | 23/02/2018 | Inacabada |  | 5.18% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1875917.88 | 1881612.35
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 05/02/2016 | 01/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840384.47 | 1868415.6
PB | São José de Espinharas | PREF MUN DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 05/09/2014 | 11/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016332.82 | 1020601.22
PB | Ibiara | PREF MUN DE IBIARA | 01/12/2014 | 13/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 17.08% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 4173619.08 | 3532188.2
SC | Calmon | PREF MUN DE CALMON | 28/07/2017 | 24/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 691746.05 | 1009382.04
RS | Nova Prata | PREF MUN DE NOVA PRATA | 24/11/2014 | 20/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 90.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3525856.25 | 3528669.77
MG | Guaraciama | PREF MUN DE GUARACIAMA | 01/07/2011 | 30/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 53.13% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1144972.97 | 1145631.25
RS | Não-Me-Toque | PREF MUN DE NAO-ME-TOQUE | 18/08/2016 | 05/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 6.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3162380.54 | 3534000
PB | Riachão do Bacamarte | PREF MUN DE RIACHAO DO BACAMARTE | 29/12/2014 | 15/08/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 921389.11 | 923388.64
PB | Emas | PREF MUN DE EMAS | 30/09/2014 | 22/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013307.16 | 1020610.58
GO | Pilar de Goiás | PREF MUN DE PILAR DE GOIAS | 24/09/2014 | 12/10/2018 | Inacabada |  | 57.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 907000 | 907788.42
BA | Riachão do Jacuípe | PREF MUN DE RIACHAO DO JACUIPE | 22/10/2014 | 06/07/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 19.49% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3532968.1 | 3533396.51
RS | Barão do Triunfo | PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO | 15/01/2015 | 14/07/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 9.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 779738.29
MG | Monte Azul | PREF MUN DE MONTE AZUL | 15/04/2015 | 24/06/2018 | Paralisada | Outros | 52.75% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019627.68 | 1020538.29
MG | Caraí | PREF MUN DE CARAI | 21/12/2015 | 06/09/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 21.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021470.56 | 1021470.6
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 07/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019159.46 | 1022226.14
GO | Mara Rosa | PREF MUN DE MARA ROSA | 02/01/2015 | 02/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.49% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 878650.08 | 887895.11
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 23/10/2014 | 20/07/2015 | Paralisada | Outros | 25.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3148893.13 | 3498770.13
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 27/08/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933956.54 | 942071.62
RS | Salto do Jacuí | PREF MUN DE SALTO DO JACUI | 17/08/2015 | 31/05/2017 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938681.48 | 940996.32
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 27/06/2014 | 19/12/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 4.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242107.9 | 242316.93
SC | Itapoá | PREF MUN DE ITAPOA | 21/09/2017 | 01/08/2018 | Paralisada | Embargos | 15.50% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 984327.89 | 861408.81
MT | Santa Terezinha | PREF MUN DE SANTA TEREZINHA | 12/08/2014 | 29/04/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 55.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 209840.04 | 211960.52
GO | Guaraíta | PREF MUN DE GUARAITA | 20/11/2009 | 16/03/2015 | Inacabada |  | 73.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1051599.3 | 1051599.3
MA | Marajá do Sena | PREF MUN DE MARAJA DO SENA | 18/08/2014 | 07/08/2015 | Inacabada |  | 25.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244466.7 | 242360.37
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 30/03/2018 | Inacabada |  | 42.03% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010047.85 | 1015100
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 01/11/2014 | 31/07/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
BA | Andorinha | PREF MUN DE ANDORINHA | 15/12/2014 | 21/02/2018 | Paralisada | Outros | 64.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017450.42 | 1019454.56
BA | Andorinha | PREF MUN DE ANDORINHA | 15/12/2014 | 21/02/2018 | Paralisada | Outros | 81.11% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017450.42 | 1019454.56
PA | Santana do Araguaia | PREF MUN DE SANTANA DO ARAGUAIA | 06/04/2015 | 31/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504900.28 | 509999.98
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 04/02/2015 | 10/12/2016 | Paralisada | Outros | 22.30% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 242534.76 | 245000
PA | Irituia | PREF MUN DE IRITUIA | 10/12/2014 | 18/08/2015 | Inacabada | Outros |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244656.38 | 244771.77
GO | Goiatuba | PREF MUN DE GOIATUBA | 03/11/2014 | 14/10/2015 | Paralisada | Outros | 19.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 222552.46 | 225427.56
CE | Pereiro | PREF MUN DE PEREIRO | 08/05/2015 | 28/06/2016 | Paralisada | Outros | 47.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241480.59 | 243501.42
CE | Missão Velha | PREF MUN DE MISSAO VELHA | 30/06/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Outros | 61.44% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 240831.52 | 244503.37
BA | Uibaí | PREF MUN DE UIBAI | 18/07/2015 | 18/05/2018 | Inacabada |  | 53.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 174376.1 | 183549.97
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 08/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.41% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 171459.59 | 171552.5
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 25/05/2016 | 17/03/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 13.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 647274.58 | 509180.26
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 10/11/2015 | 29/01/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 54.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 690733.14 | 509996.24
PE | Palmeirina | PREF MUN DE PALMEIRINA | 03/12/2014 | 26/05/2016 | Inacabada |  | 12.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508600 | 508622.08
PE | Maraial | PREF MUN DE MARAIAL | 05/01/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 24.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504500 | 508916.35
MA | Santana do Maranhão | PREF MUN DE SANTANA DO MARANHAO | 15/10/2014 | 06/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509490 | 510000
RJ | Resende | PREF MUN DE RESENDE | 12/12/2008 | 10/06/2009 | Inacabada |  | 94.87% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 940542.25 | 940542.25
RN | São Rafael | PREF MUN DE SAO RAFAEL | 29/01/2015 | 24/03/2017 | Paralisada | Outros | 25.23% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243453.3 | 239272.77
MA | Poção de Pedras | PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS | 29/08/2014 | 17/09/2017 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497745.29 | 499549.97
MA | Poção de Pedras | PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS | 29/08/2014 | 16/09/2017 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497990.37 | 499549.97
MA | Peri Mirim | PREF MUN DE PERI MIRIM | 22/07/2014 | 17/01/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508163.83 | 509229.88
MG | Santos Dumont | PREF MUN DE SANTOS DUMONT | 15/07/2008 | 06/04/2009 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 52.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1110866.34 | 707070.71
RJ | Nova Iguaçu | PREF MUN DE NOVA IGUACU | 16/08/2016 | 05/05/2018 | Paralisada |  | 58.44% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176149.31 | 183488.8
RJ | Carapebus | PREF MUN DE CARAPEBUS | 29/03/2016 | 22/07/2016 | Inacabada |  | 8.14% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 298328.59 | 244993.51
RR | Alto Alegre | PREF MUN DE ALTO ALEGRE | 21/10/2014 | 13/04/2016 | Inacabada |  | 30.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508093.07 | 509989.34
RN | Pedra Grande | PREF MUN DE PEDRA GRANDE | 16/03/2015 | 31/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508347.37 | 509940.39
RN | Lajes Pintadas | PREF MUN DE LAJES PINTADAS | 27/07/2015 | 31/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 31.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501442.84 | 502970.47
RJ | Itaboraí | PREF MUN DE ITABORAI | 01/10/2015 | 01/12/2016 | Paralisada | Outros | 24.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 480058.11 | 485820.38
PR | Altônia | PREF MUN DE ALTONIA | 24/11/2014 | 16/10/2018 | Paralisada | Outros | 78.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508100 | 508153.4
CE | Lavras da Mangabeira | PREF MUN DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 09/06/2015 | 20/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504894.78 | 510000
CE | Alcântaras | PREF MUN DE ALCANTARAS | 25/06/2014 | 09/02/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 49.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497363.28 | 510000
BA | Nova Redenção | PREF MUN DE NOVA REDENCAO | 08/01/2015 | 24/06/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509955.29 | 509989.76
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 15/10/2009 | 13/04/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 43.95% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1025000 | 950000
CE | Nova Russas | PREF MUN DE NOVA RUSSAS | 01/09/2009 | 01/04/2010 | Inacabada | Contrato Rescindido | 31.75% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 979939.16 | 950000
RS | Mostardas | PREF MUN DE MOSTARDAS | 16/03/2015 | 22/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 33.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1318936.11 | 1019917.29
CE | Palmácia | PREF MUN DE PALMACIA |  |  | Inacabada |  | 7.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 964284.64 | 965200
MG | Dores de Campos | PREF MUN DE DORES DE CAMPOS |  |  | Inacabada |  | 78.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 982883.47
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 19/08/2015 | 17/12/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 20.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133111 | 133193.14
MA | São José dos Basílios | PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 19/09/2014 | 19/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242825.86 | 244855.61
MA | São José dos Basílios | PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 29/09/2014 | 09/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020233.02 | 1021869.45
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/11/2015 | 19/11/2016 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1011432.78 | 1021630.22
PI | Prata do Piauí | PREF MUN DE PRATA DO PIAUI | 06/01/2015 | 22/02/2016 | Inacabada |  | 16.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 838400.93 | 840819.02
PE | Mirandiba | PREF MUN DE MIRANDIBA | 20/01/2015 | 03/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 229894.69 | 230394.62
PE | Mirandiba | PREF MUN DE MIRANDIBA | 02/12/2014 | 03/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 38.76% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234149.69 | 234649.69
MA | Porto Rico do Maranhão | PREF MUN DE PORTO RICO DO MARANHAO | 09/05/2016 | 30/10/2017 | Inacabada |  | 1.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 727766.02 | 942325.86
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242913.61 | 243252.53
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938873.07 | 942062.61
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242913.61 | 244090.13
GO | Ivolândia | PREF MUN DE IVOLANDIA | 01/12/2014 | 27/12/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 41.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940908.03 | 940908.03
CE | Morrinhos | PREF MUN DE MORRINHOS | 10/03/2015 | 25/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 924683.21 | 1022250.22
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 25/11/2014 | 04/10/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 94.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984632.29 | 995170.8
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 30/01/2015 | 16/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 58.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018637.23 | 1023839.13
BA | Malhada | PREF MUN DE MALHADA | 19/02/2015 | 04/08/2017 | Inacabada |  | 13.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239280.3 | 244062.22
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 01/11/2014 | 31/07/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
MG | Coração de Jesus | PREF MUN DE CORACAO DE JESUS |  |  | Inacabada |  | 56.58% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1249915.2
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 24/10/2014 | 01/05/2018 | Paralisada | Outros | 48.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 903285.71 | 904654.12
BA | Wanderley | PREF MUN DE WANDERLEY | 07/06/2012 | 07/05/2015 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 63.32% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1273732.44 | 1267331.78
PA | Cachoeira do Arari | PREF MUN DE CACHOEIRA DO ARARI | 11/12/2014 | 27/12/2016 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 72.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932346.05 | 934327.31
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 28/08/2014 | 17/06/2016 | Inacabada |  | 2.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018723.13 | 1021802.5
MG | Águas Vermelhas | PREF MUN DE AGUAS VERMELHAS |  |  | Inacabada |  | 55.75% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1145663.27
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 05/01/2015 | 18/12/2017 | Paralisada | Outros | 29.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017638.59 | 1021955.83
BA | Mundo Novo | PREF MUN DE MUNDO NOVO | 15/09/2014 | 12/08/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 28.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3508998.62 | 3533961.04
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019220.13 | 1021832.33
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 22.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939757.47 | 942189.42
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939757.47 | 942189.42
SE | Riachão do Dantas | PREF MUN DE RIACHAO DO DANTAS | 22/04/2015 | 04/01/2017 | Paralisada |  | 77.81% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 215899.3 | 244489.78
PB | Capim | PREF MUN DE CAPIM | 17/04/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.25% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183882.14 | 184997.01
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 11/12/2014 | 01/03/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 52.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501455.54 | 509935.69
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 11/12/2014 | 01/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 55.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501455.54 | 509935.69
MA | Paço do Lumiar | PREF MUN DE PACO DO LUMIAR | 30/03/2015 | 09/03/2018 | Paralisada | Outros | 44.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503338.11 | 509989.93
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 16/09/2015 | 30/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 510000
GO | Trindade | PREF MUN DE TRINDADE | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 8.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 275276.32 | 509593.37
SP | Santo Antônio do Jardim | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO JARDIM | 15/03/2017 | 10/01/2018 | Inacabada |  | 20.22% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 430165.32 | 509904.86
CE | Santa Quitéria | PREF MUN DE SANTA QUITERIA | 06/08/2015 | 20/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497093.44 | 503623.82
CE | Itapipoca | PREF MUN DE ITAPIPOCA | 09/02/2015 | 25/01/2016 | Inacabada |  | 6.70% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508825.69 | 509999.99
MG | Mata Verde | PREF MUN DE MATA VERDE | 15/06/2010 | 03/02/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 85.97% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1168968.57 | 1262966.77
GO | Goiatuba | PREF MUN DE GOIATUBA | 03/11/2014 | 10/10/2016 | Paralisada | Outros | 37.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 153610.84 | 170713.71
RS | Mariana Pimentel | PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL | 11/05/2015 | 06/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 43.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554000 | 509954.83
CE | Apuiarés | PREF MUN DE APUIARES | 23/06/2014 | 05/01/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 75.84% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 240083.59 | 244986.78
RN | Rio do Fogo | PREF MUN DE RIO DO FOGO | 05/09/2014 | 11/05/2017 | Inacabada |  | 63.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182483.3 | 184967.04
RJ | Belford Roxo | PREF MUN DE BELFORD ROXO | 16/03/2010 | 12/09/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 1.67% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1495785.45 | 707070.71
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 13/04/2016 | 13/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 58.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 771338.03 | 509974.2
PB | Mulungu | PREF MUN DE MULUNGU | 02/07/2014 | 20/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 49.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508007.08 | 509522.67
PB | Massaranduba | PREF MUN DE MASSARANDUBA | 16/09/2014 | 16/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509131.01 | 509713.38
MA | Grajaú | PREF MUN DE GRAJAU | 18/05/2010 | 14/11/2010 | Inacabada | Outros | 39.20% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1097963.29 | 1192595.04
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 26/03/2016 | 23/08/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 3.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 539328.53 | 509267.36
PA | Cametá | PREF MUN DE CAMETA | 16/10/2015 | 14/07/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509679.59 | 509977.59
PA | Cametá | PREF MUN DE CAMETA | 16/10/2015 | 14/07/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502340.25 | 509547.48
MT | Alto Garças | PREF MUN DE ALTO GARCAS | 24/11/2014 | 25/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 72.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 694071.1 | 505082.16
MG | Pai Pedro | PREF MUN DE PAI PEDRO | 26/08/2014 | 22/10/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506142.12 | 506579.22
MA | Turilândia | PREF MUN DE TURILANDIA | 16/06/2014 | 11/06/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504943.83 | 509999.68
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 26/06/2014 | 22/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508682.39 | 508798.44
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 01/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 476676.36 | 476840.06
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 01/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479462.04 | 479625.74
AM | Manaquiri | PREF MUN DE MANAQUIRI | 25/07/2014 | 12/10/2016 | Inacabada |  | 27.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508621.97 | 509999.82
CE | Nova Russas | PREF MUN DE NOVA RUSSAS | 23/11/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1198795.62 | 1234014.63
RS | Três Cachoeiras | PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS | 08/12/2014 | 06/06/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 38.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 790613.29
RS | Terra de Areia | PREF MUN DE TERRA DE AREIA | 08/12/2014 | 06/06/2015 | Paralisada | Outros | 37.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 790613.29
GO | Piracanjuba | PREF MUN DE PIRACANJUBA | 26/07/2010 | 21/02/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 40.80% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1183900 | 1183900
RS | São Vicente do Sul | PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL | 17/02/2016 | 26/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1143280.37 | 1196771.39
RS | Farroupilha | PREF MUN DE FARROUPILHA | 17/11/2014 | 15/06/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 9.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1521353.78
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 04/11/2016 | 02/06/2017 | Paralisada | Outros | 19.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1817374.01
MG | Buritizeiro | PREF MUN DE BURITIZEIRO | 20/10/2011 | 16/03/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 37.83% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 945337.63 | 1129480.71
MG | Cristália | PREF MUN DE CRISTALIA | 08/12/2014 | 05/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.89% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 169990 | 184998.66
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 19/07/2015 | Paralisada |  | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 268753.78 | 244339.36
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 20/05/2015 | Paralisada |  | 10.75% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126757.36 | 115246.78
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 20/05/2015 | Paralisada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 145563.15 | 132330.87
PR | São Jerônimo da Serra | PREF MUN DE SAO JERONIMO DA SERRA | 27/04/2015 | 30/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 20.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 910386.34 | 912725.03
RS | Tapes | PREF MUN DE TAPES | 17/11/2014 | 28/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 84.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 723409.54 | 981517.85
PR | Centenário do Sul | PREF MUN DE CENTENARIO DO SUL | 05/04/2016 | 27/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 853793.09 | 1021956
PB | Pitimbu | PREF MUN DE PITIMBU | 26/08/2015 | 30/01/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 241504.44 | 243943.84
RS | Arroio dos Ratos | PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS | 20/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.68% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 4013428.33 | 3524451.85
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 30/06/2014 | 03/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 82.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 930967 | 930967.6
RN | Nísia Floresta | PREF MUN DE NISIA FLORESTA | 04/04/2016 | 10/06/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 638317.9 | 507584.4
AC | Jordão | PREF MUN DE JORDAO | 20/05/2015 | 11/11/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 39.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3426210.35 | 3533783.43
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 06/06/2016 | 10/09/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 93.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 640641.88 | 509978.82
MG | São Romão | PREF MUN DE SAO ROMAO | 31/03/2011 | 01/10/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 62.27% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1366343.85 | 1332975.81
CE | Acarape | PREF MUN DE ACARAPE | 07/10/2014 | 30/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 537988.83 | 510000
MA | Serrano do Maranhão | PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO | 15/09/2014 | 23/02/2016 | Inacabada | Outros | 11.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133045.69 | 133185.84
PB | Riachão | PREF MUN DE RIACHAO |  |  | Inacabada |  | 32.52% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1041669.09
GO | Minaçu | PREF MUN DE MINACU | 28/08/2017 | 03/02/2018 | Inacabada |  | 19.83% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 653573.25 | 1021636.07
AL | Pão de Açúcar | PREF MUN DE PAO DE ACUCAR | 19/10/2015 | 17/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 813271.98 | 941974.27
BA | Malhada | PREF MUN DE MALHADA | 23/11/2016 | 23/05/2018 | Inacabada |  | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 105554.98 | 132116.82
TO | Palmeirante | PREF MUN DE PALMEIRANTE | 10/07/2014 | 25/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.34% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941227.09 | 941774.57
SE | Pinhão | PREF MUN DE PINHAO |  |  | Inacabada |  | 17.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021832.33
RN | Pedra Preta | PREF MUN DE PEDRA PRETA | 24/11/2014 | 09/09/2015 | Paralisada | Outros | 21.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 893807.08 | 896567.56
PI | Simões | PREF MUN DE SIMOES | 01/09/2014 | 23/05/2016 | Inacabada |  | 22.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 223182.67 | 224795.24
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 25/08/2014 | 05/08/2015 | Inacabada |  | 23.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018559.98 | 1021692.19
PI | São João do Piauí | PREF MUN DE SAO JOAO DO PIAUI | 24/09/2014 | 23/09/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 20.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745760.59 | 745760.59
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 08/10/2014 | 08/10/2016 | Inacabada |  | 3.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932509.41 | 942648
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 07/10/2014 | 01/09/2017 | Inacabada |  | 16.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1009279.02 | 1021956
MT | Novo Santo Antônio | PREF MUN DE NOVO SANTO ANTONIO | 06/10/2014 | 28/08/2018 | Paralisada | Outros | 55.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509750.6 | 509750.6
BA | Santaluz | PREF MUN DE SANTALUZ | 05/02/2015 | 03/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1608687
AL | Rio Largo | PREF MUN DE RIO LARGO | 12/12/2014 | 10/07/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1375206.9
BA | Santo Amaro | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 19/12/2013 | 08/08/2016 | Paralisada | Outros | 17.16% |  |  | Estadual | Ampliação | 514950.95 | 256075.63
GO | Pires do Rio | PREF MUN DE PIRES DO RIO | 06/02/2017 | 06/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 440905.76 | 509942.37
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 16/07/2014 | 26/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504914.23 | 510000
RN | Severiano Melo | PREF MUN DE SEVERIANO MELO | 06/10/2014 | 30/06/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 43.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 516140.15 | 480513.3
CE | Itapiúna | PREF MUN DE ITAPIUNA | 23/05/2016 | 09/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 151346.94 | 510000
PR | Clevelândia | PREF MUN DE CLEVELANDIA | 06/08/2014 | 06/12/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509997.88 | 509997.88
PB | Triunfo | PREF MUN DE TRIUNFO | 21/07/2014 | 18/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505626.31 | 509705.48
MG | Teixeiras | PREF MUN DE TEIXEIRAS | 30/06/2014 | 21/06/2015 | Inacabada | Embargos | 28.16% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509916.95 | 509916.95
BA | Jaguaripe | PREF MUN DE JAGUARIPE | 27/01/2015 | 22/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509011.66 | 509550.89
MA | Pedreiras | PREF MUN DE PEDREIRAS | 29/09/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509999.32 | 510000
RS | São José do Norte | PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE | 08/03/2012 |  | Inacabada | Abandono da empresa | 4.62% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1398593.62 | 997687.76
MA | Pedreiras | PREF MUN DE PEDREIRAS | 29/09/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508756.5 | 509995.39
MA | Marajá do Sena | PREF MUN DE MARAJA DO SENA | 18/08/2014 | 07/08/2016 | Inacabada |  | 20.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508831.37 | 509637.09
TO | Natividade | PREF MUN DE NATIVIDADE | 05/01/2015 | 31/12/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 73.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505608.26 | 509861.29
SP | Ubatuba | PREF MUN DE UBATUBA | 02/03/2015 | 02/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 65.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 569991.17 | 481055.37
SP | Ubatuba | PREF MUN DE UBATUBA | 02/03/2015 | 02/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 593378.81 | 480885.37
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 17/11/2014 | 06/11/2016 | Paralisada | Outros | 39.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501599.78 | 509790.36
MG | Almenara | PREF MUN DE ALMENARA | 27/11/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 41.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 463449.64 | 468798.48
MA | Satubinha | PREF MUN DE SATUBINHA | 27/02/2015 | 20/02/2018 | Paralisada | Outros | 19.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509963.76
RO | Seringueiras | PREF MUN DE SERINGUEIRAS | 16/04/2016 | 11/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 435094.16 | 509995.77
CE | Alcântaras | PREF MUN DE ALCANTARAS | 18/06/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 76.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494435.01 | 510000
AC | Acrelândia | PREF MUN DE ACRELANDIA | 10/02/2015 | 30/10/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 56.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506952.45 | 508873.79
SC | Capinzal | PREF MUN DE CAPINZAL | 03/03/2016 | 01/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1883515.23 | 1888084.32
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 18/09/2015 | 15/04/2016 | Inacabada |  | 39.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1840524.01 | 1840524.01
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 05/08/2015 | 30/07/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 29.98% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 208419.29 | 182313
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 12/05/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 12.50% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1750631.26 | 1842912.09
MA | Bequimão | PREF MUN DE BEQUIMAO | 13/05/2016 | 13/08/2018 | Paralisada | Outros | 9.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1838938.87 | 1842912.08
MA | Bacabal | PREF MUN DE BACABAL | 04/03/2016 | 20/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 14.63% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840667.63 | 1842912.09
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 09/05/2016 | 28/12/2017 | Paralisada | Outros | 21.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1540544.13 | 1819026.65
RS | São Lourenço do Sul | PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL | 07/04/2015 | 04/03/2016 | Inacabada |  | 95.67% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 888470.8 | 707070.71
CE | Ibiapina | PREF MUN DE IBIAPINA | 28/12/2015 | 22/12/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 12.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1209234.57 | 1234014.63
MG | Espinosa | PREF MUN DE ESPINOSA | 07/03/2016 | 31/08/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 17.65% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1201642.04 | 1201737.61
BA | Ibiassucê | PREF MUN DE IBIASSUCE | 29/05/2015 | 25/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.14% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 856031 | 897695
GO | Matrinchã | PREF MUN DE MATRINCHA | 24/10/2008 | 21/07/2009 | Inacabada | Abandono da empresa | 46.35% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 959408.55 | 959408.55
BA | Arataca | PREF MUN DE ARATACA | 13/07/2015 | 09/01/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 0.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 856031 | 905113
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 10/03/2014 | 18/02/2017 | Inacabada |  | 70.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018559.98 | 1021255.13
TO | Filadélfia | PREF MUN DE FILADELFIA | 02/07/2014 | 28/04/2016 | Inacabada |  | 46.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 208301.08 | 208605.78
PI | Francisco Macedo | PREF MUN DE FRANCISCO MACEDO |  |  | Inacabada |  | 8.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1016299.12
TO | Buriti do Tocantins | PREF MUN DE BURITI DO TOCANTINS | 08/12/2015 | 07/12/2016 | Inacabada |  | 9.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 144190.22 | 177604.94
MA | Itinga do Maranhão | PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO | 07/04/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.87% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 240011.46 | 244662.12
PE | Pesqueira | PREF MUN DE PESQUEIRA | 26/02/2016 | 15/06/2018 | Paralisada | Outros | 20.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1212832.48 | 1288750.66
PI | Amarante | PREF MUN DE AMARANTE | 16/11/2015 | 11/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.71% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1235854.85 | 1236242.66
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 02/04/2016 | 29/03/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 14.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1816352.38 | 1885668.95
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 25/04/2016 | 28/12/2017 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1537132.68 | 1819026.65
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 30/05/2016 | 28/12/2017 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1537132.68 | 1819026.65
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 12/05/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1803150.2 | 1842912.09
MA | Bacabal | PREF MUN DE BACABAL | 29/11/2016 | 20/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1710937 | 1842912.09
MA | Bacabal | PREF MUN DE BACABAL | 02/03/2016 | 20/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 14.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1166822.24 | 1209031.22
CE | Tianguá | PREF MUN DE TIANGUA | 17/10/2016 | 25/09/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 9.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1634833.7 | 1868415.6
BA | Olindina | PREF MUN DE OLINDINA | 10/06/2016 | 10/04/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 21.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1794994.69 | 1951071.95
BA | Itanhém | PREF MUN DE ITANHEM | 05/01/2015 | 04/07/2015 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 24.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 856031 | 924113
RO | Espigão D'Oeste | PREF MUN DE ESPIGAO DOESTE | 25/07/2016 | 19/01/2019 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 41.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1614969.89 | 1945352.48
RS | Gravataí | PREF MUN DE GRAVATAI | 05/06/2016 | 03/02/2018 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1960836.04 | 1802473.77
SP | Sete Barras | PREF MUN DE SETE BARRAS | 29/02/2016 | 14/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.12% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1979650.22 | 1979860.84
SE | Propriá | PREF MUN DE PROPRIA | 20/06/2014 | 20/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492311.46 | 509810.52
SE | Propriá | PREF MUN DE PROPRIA | 11/07/2014 | 05/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499195.18 | 509810.52
PR | Santa Tereza do Oeste | PREF MUN DE SANTA TEREZA DO OESTE | 23/06/2014 | 19/09/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 36.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3699715.89 | 3373841.47
PR | Campo Mourão | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | 18/08/2014 | 12/10/2017 | Paralisada | Outros | 96.84% | PAR | TD | Municipal | Reforma | 699740.42 | 769945.88
GO | Itapuranga | PREF MUN DE ITAPURANGA | 04/07/2014 | 04/10/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 17.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 923912.97 | 925342.62
GO | Itapuranga | PREF MUN DE ITAPURANGA | 04/07/2014 | 04/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 922572.33 | 923906.08
SC | Navegantes | PREF MUN DE NAVEGANTES | 24/11/2017 | 06/11/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 2236725.47 | 3533892.99
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 23/07/2014 | 18/07/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1199106.57 | 936313.37
PR | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 09/06/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 43.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 930637.06 | 930637.06
PI | Luzilândia | PREF MUN DE LUZILANDIA | 02/04/2014 | 20/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3527410.84 | 3533775.34
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 08/02/2016 | 25/08/2016 | Paralisada | Outros | 11.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006471.58 | 1007462.75
MA | Governador Eugênio Barros | PREF MUN DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 24/02/2014 | 18/03/2018 | Inacabada |  | 43.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1291712.38 | 1021956
PR | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/06/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 57.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 202335.76 | 202335.76
PI | Sebastião Barros | PREF MUN DE SEBASTIAO BARROS | 17/06/2014 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 78.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021956 | 1021956
TO | Palmas | PREF MUN DE PALMAS | 23/03/2017 | 01/03/2019 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 58.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 1826500 | 1839622.3
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 20/06/2016 | 04/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1655966.43 | 1298038.17
RS | Gravataí | PREF MUN DE GRAVATAI | 06/06/2016 | 03/02/2018 | Paralisada | Outros | 15.18% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2005168.08 | 1802473.77
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 18/09/2015 | 15/04/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 65.74% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1791049.01
PE | São Bento do Una | PREF MUN DE SAO BENTO DO UNA | 31/07/2017 | 20/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1370399.12 | 1288750.66
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 14/04/2015 | 10/11/2015 | Paralisada | Outros | 35.15% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1817374.01
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 27/10/2016 | 25/05/2017 | Paralisada | Outros | 7.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1817374.01
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 14/08/2015 | 11/03/2016 | Paralisada | Outros | 4.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1813374.01
RS | Caçapava do Sul | PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL |  |  | Inacabada |  | 54.18% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 999877.76
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 22/03/2016 | 16/05/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1879714.26 | 1885668.95
PA | Inhangapi | PREF MUN DE INHANGAPI | 02/07/2014 | 28/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1800451.01 | 1800451.01
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 18/04/2016 | 05/02/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1946499 | 1951071.95
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 10/12/2014 | 08/07/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1629687 | 1629687
AP | Porto Grande | PREF MUN DE PORTO GRANDE | 03/12/2015 | 28/09/2016 | Inacabada |  | 14.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1901825.36 | 1901900.38
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 06/10/2015 | 20/09/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 19.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1899204.35 | 1901900.37
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 06/10/2015 | 20/09/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 31.44% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1899204.35 | 1901900.37
PR | Luiziana | PREF MUN DE LUIZIANA | 19/09/2017 | 09/09/2018 | Inacabada |  | 24.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 779543.45 | 983391.71
PI | Aroazes | PREF MUN DE AROAZES | 13/01/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 8.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3532299.29 | 3533775.34
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/11/2015 | 18/01/2017 | Paralisada |  |  | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3498628.09 | 3533951.39
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 232422.35 | 244855.61
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 6.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 894096.46 | 942084.02
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 232422.35 | 244856.72
MA | Mirinzal | PREF MUN DE MIRINZAL | 07/07/2014 | 21/04/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018832.13 | 1022226.14
MA | Milagres do Maranhão | PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO | 04/06/2014 | 01/06/2016 | Inacabada |  | 1.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3529929.86 | 3532929.86
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 18/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.70% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 55.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 11/07/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3355397.87 | 3425915.92
AM | Carauari | PREF MUN DE CARAUARI | 17/06/2014 | 01/06/2017 | Inacabada |  | 37.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939475.39 | 942646.18
CE | Ipaporanga | PREF MUN DE IPAPORANGA | 24/06/2014 | 05/03/2018 | Inacabada |  | 41.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528652.14 | 3533900.1
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 17/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 46.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 894096.46 | 942083.83
MA | Anajatuba | PREF MUN DE ANAJATUBA | 01/04/2014 | 27/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021103.33 | 1021793.5
SE | Arauá | PREF MUN DE ARAUA | 07/10/2014 | 30/06/2015 | Inacabada |  | 24.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 901889.74 | 916749.15
CE | Santa Quitéria | PREF MUN DE SANTA QUITERIA | 26/05/2014 | 21/05/2015 | Inacabada |  | 48.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1015335.34 | 1020487.88
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 29/08/2014 | 17/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 64.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867311.66 | 876080.94
PB | Baía da Traição | PREF MUN DE BAIA DA TRAICAO | 13/06/2014 | 05/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 70.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938411.53 | 942628.02
ES | Afonso Cláudio | PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | 23/06/2014 | 30/12/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 75.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 772221.92 | 1016107.48
MG | Juatuba | PREF MUN DE JUATUBA | 20/09/2017 | 01/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 395970.64 | 1020558
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 83.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada |  | 79.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
MT | Comodoro | PREF MUN DE COMODORO | 09/06/2016 | 06/10/2016 | Inacabada |  | 25.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 585551.07 | 925571.54
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 09/07/2014 | 12/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 961808.49 | 1023328.83
GO | Baliza | PREF MUN DE BALIZA | 30/05/2014 | 20/02/2018 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 40.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 990255 | 990376.46
BA | Jeremoabo | PREF MUN DE JEREMOABO | 09/05/2014 | 08/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 56.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1003223.18 | 1020186.62
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 07/04/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 48.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 962055.37 | 964747.97
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 04/11/2015 | 11/02/2017 | Paralisada | Outros | 9.52% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 236523.79 | 236523.79
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 04/11/2015 | 05/04/2017 | Paralisada | Outros | 9.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018739.09 | 1022226.14
SP | Murutinga do Sul | PREF MUN DE MURUTINGA DO SUL | 14/07/2014 | 08/09/2015 | Inacabada |  | 69.61% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 410160.02 | 950000
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 05/11/2015 | 14/05/2017 | Paralisada | Outros | 21.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 911949.82 | 913786.16
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 25/08/2014 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 95.87% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 865938.05 | 867044.12
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 09/09/2014 | 20/12/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238886.64 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2014 | 12/01/2017 | Inacabada |  | 30.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238072.65 | 238289.32
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 13/10/2015 | 17/07/2016 | Inacabada |  | 45.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238706.15 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 22/08/2016 | 16/01/2017 | Inacabada |  | 41.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 748149.84 | 888300.7
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2014 | 12/11/2016 | Inacabada |  | 60.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237976.46 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 23/08/2016 | 15/02/2017 | Inacabada |  | 16.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745232.32 | 1007923.96
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 08/01/2016 | 28/05/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238785.73 | 238888.08
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 18/02/2016 | 04/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238341.21 | 238887.05
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 12/08/2015 | 28/01/2017 | Inacabada |  | 13.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 994308 | 996381.01
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 29/10/2014 | 20/07/2015 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238882.86 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 06/08/2014 | 21/01/2017 | Inacabada |  | 65.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237699.01 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2015 | 12/12/2017 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 119795.42 | 120035.51
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 256402.63 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 24.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141822.45 | 133168.54
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 8.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 256233.97 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 35.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141251.49 | 132568.9
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139221.82 | 133199.96
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 13.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 133001.42
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 27/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 133182.76
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139660.61 | 133193.38
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 27/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 248268.62 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 9.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139122.23 | 133001.42
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 142416.95 | 133128.77
GO | Campinorte | PREF MUN DE CAMPINORTE | 14/10/2008 | 12/04/2009 | Inacabada |  | 54.84% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1009999 | 1011261.23
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 35.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141777.59 | 133042.25
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 13.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132650.26
SP | Itapirapuã Paulista | PREF MUN DE ITAPIRAPUA PAULISTA | 13/04/2009 | 04/10/2010 | Inacabada | Contrato Rescindido | 69.06% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 946787.25 | 940683.48
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139234.35 | 132878.82
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 142175.87 | 133220.22
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 7.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132125.68
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 28/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132848.85
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 9.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 138785.54 | 133013.75
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 7.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 260325.88 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 04/01/2016 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.01% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 140639.52 | 131468.78
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 28/01/2016 | Inacabada |  | 16.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244277.99 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/10/2016 | Inacabada |  | 16.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 934327.05 | 934327.31
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2016 | Inacabada |  | 19.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020396.76 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2017 | Inacabada |  | 32.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013402.04 | 1019014.06
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 02/09/2016 | Inacabada |  | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018356.7 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 02/09/2016 | Inacabada |  | 18.81% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1015129.89 | 1016985.24
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 17.63% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244406.01 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 21/01/2016 | Inacabada |  | 23.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019068.56 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 27/01/2017 | Inacabada |  | 22.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243340.04 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/09/2016 | Inacabada |  | 13.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019160.24 | 1020453.19
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/10/2016 | Inacabada |  | 37.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244456.24 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2017 | Inacabada |  | 18.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013402.04 | 1020409.66
SP | Novais | PREF MUN DE NOVAIS | 05/06/2012 | 02/03/2013 | Inacabada |  | 48.51% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 333907.46 | 950000
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 17.63% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244406.01 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/06/2017 | Inacabada |  | 25.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016115.08 | 1017135.01
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 19/06/2016 | Inacabada |  | 6.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242276.91 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 10.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242276.91 | 244583.65
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 05/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 0.62% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 192230.98 | 245021.05
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 04/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 21.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 181900.97 | 245021.05
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 04/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 17.50% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 236082.56 | 245021.05
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 15/09/2014 | 30/06/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 31.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 992964.42 | 993261.05
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 01/09/2014 | 01/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133029.4 | 133160.34
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 20.69% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234930.48 | 235402.25
MG | Patis | PREF MUN DE PATIS | 25/07/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 28.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 816391.68 | 907104.84
MA | Itinga do Maranhão | PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO | 22/04/2014 | 08/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 5.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528615.52 | 3533633.28
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 07/04/2014 | 30/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942646.46 | 942668.18
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 18/03/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.34% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 845268.32 | 849329.47
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 01/04/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 820589.85 | 821421.52
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 25/03/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.71% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243347.76 | 243729.96
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 29/07/2014 | 23/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 27.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242373.66 | 244871.99
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 29/02/2016 | 12/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 8.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3654139.95 | 3533221.28
PE | Calumbi | PREF MUN DE CALUMBI | 22/08/2014 | 20/04/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 24.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242186.1 | 244386.11
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 25/08/2014 | 19/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 43.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 931036.29 | 941952.12
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 03/11/2015 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 2.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016499.98 | 1021956
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 04/11/2015 | 27/10/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016499.98 | 1021956
RS | São Gabriel | PREF MUN DE SAO GABRIEL | 25/01/2016 | 22/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1029211.47 | 1010495.3
PA | Mocajuba | PREF MUN DE MOCAJUBA | 07/01/2015 | 31/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 898768.81 | 900268.81
PA | Colares | PREF MUN DE COLARES | 14/05/2014 | 14/02/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018545.91 | 1020960.72
PA | Colares | PREF MUN DE COLARES | 14/05/2014 | 08/02/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 226657.89 | 227804.31
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 01/10/2014 | 17/03/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 865702.02 | 866001.55
MG | Virginópolis | PREF MUN DE VIRGINOPOLIS |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021956
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 23/05/2014 | 01/07/2018 | Paralisada | Outros | 59.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 216270.22 | 216445.57
MG | Ibiracatu | PREF MUN DE IBIRACATU | 02/06/2016 | 22/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 986214.76 | 1007071.23
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 04/08/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.33% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016614.87 | 1019123.41
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 01/08/2016 | 31/12/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 20.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1885668.95 | 1885668.96
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 05/10/2016 | 03/05/2017 | Paralisada | Outros | 28.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1819374.01
MA | São João do Carú | PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU | 23/06/2014 | 22/05/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006981.17 | 1008779.16
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 29/05/2014 | 25/08/2017 | Paralisada | Problemas de Infraestrutura | 26.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244120.35 | 244120.35
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 04/08/2014 | 06/05/2017 | Paralisada | Outros | 25.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244139.49 | 244872
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 14/10/2015 | 16/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.19% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016543.37 | 1021997.1
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 17/02/2014 | 18/07/2016 | Inacabada |  | 3.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 911970.29 | 913786.16
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 19/02/2014 | 07/02/2016 | Inacabada |  | 7.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019584.08 | 1021779.14
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 04/06/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 12.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244058.13 | 244090.13
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 29/05/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 4.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941921.96 | 942062.61
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 29/05/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 5.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1022457.81 | 1022500.48
MA | Pinheiro | PREF MUN DE PINHEIRO | 30/04/2014 | 12/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 917895.51 | 927425.9
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA |  |  | Inacabada |  | 34.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1022500.48
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 17/10/2014 | 19/06/2017 | Paralisada | Outros | 70.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010646.84 | 1021793.5
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 28/09/2016 | Paralisada |  | 15.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244855.61 | 244233.15
RS | Rosário do Sul | PREF MUN DE ROSARIO DO SUL | 01/11/2012 | 15/08/2015 | Inacabada | Outros | 73.87% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 707070.71 | 700000
MS | Antônio João | PREF MUN DE ANTONIO JOAO | 24/10/2011 | 02/04/2013 | Inacabada | Outros | 58.63% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1263167.32 | 1059698.48
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 23/03/2016 | Paralisada |  | 25.28% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244855.61 | 244835.53
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 17/02/2014 | 19/11/2017 | Paralisada | Outros | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017087.7 | 1021793.5
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 24/03/2014 | 19/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941846.44 | 941876.71
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 02/05/2016 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 0.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 678082.89 | 1020179.93
GO | Cromínia | PREF MUN DE CROMINIA |  |  | Inacabada |  | 49.61% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 950708
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 03/02/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 941460.48
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 12/05/2017 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 942204.04
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 03/02/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 942421.17
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 04/09/2014 | 02/04/2015 | Paralisada |  | 25.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1375206.9
RS | Farroupilha | PREF MUN DE FARROUPILHA | 14/08/2014 | 10/02/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 33.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 806433.29 | 806433.29
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 09/05/2016 | 02/01/2018 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1537132.68 | 1819026.65
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 09/05/2016 | 28/12/2017 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1543890.81 | 1819026.65
MG | Manhuaçu | PREF MUN DE MANHUACU | 05/01/2017 | 28/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 941746.21 | 1201737.6
PA | Canaã dos Carajás | PREF MUN DE CANAA DOS CARAJAS | 20/07/2015 | 15/02/2016 | Paralisada | Outros | 22.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1822131.74 | 1822131.74
PA | Canaã dos Carajás | PREF MUN DE CANAA DOS CARAJAS | 19/03/2015 | 15/10/2015 | Paralisada | Outros | 49.26% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1829374.01 | 1829374.01
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 31/08/2015 | 11/08/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 3.88% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 956510.27 | 964819.46
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 23/02/2015 | 21/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.41% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1819999.6
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 23/02/2015 | 21/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1811832.9 | 1811832.9
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 23/02/2015 | 21/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.83% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1807393.91 | 1807393.91
PA | Nova Timboteua | PREF MUN DE NOVA TIMBOTEUA | 26/11/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.62% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1246238.07 | 1250909.37
PA | Parauapebas | PREF MUN DE PARAUAPEBAS | 25/02/2015 | 23/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.75% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1835374.01 | 1835374.01
PI | Murici dos Portelas | PREF MUN DE MURICI DOS PORTELAS | 10/09/2014 | 09/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 867735.42 | 867735.42
MA | Axixá | PREF MUN DE AXIXA | 05/01/2016 | 29/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 25.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1203953.29 | 1209031.22
MA | Chapadinha | PREF MUN DE CHAPADINHA | 26/10/2015 | 21/04/2017 | Inacabada |  | 22.15% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840593.95 | 1842912.08
MA | Pindaré-Mirim | PREF MUN DE PINDARE MIRIM | 15/01/2016 | 14/07/2018 | Paralisada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1842280.31 | 1842912.08
PB | Pitimbu | PREF MUN DE PITIMBU | 30/03/2015 | 11/09/2015 | Inacabada |  | 24.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504957.69 | 509978.65
SP | Itatinga | PREF MUN DE ITATINGA | 25/02/2016 | 21/12/2016 | Paralisada |  | 26.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 99607.3 | 140952.16
SP | Glicério | PREF MUN DE GLICERIO | 26/06/2015 | 06/12/2017 | Paralisada |  | 58.34% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 140019.04 | 164728.28
PI | São José do Piauí | PREF MUN DE SAO JOSE DO PIAUI | 23/05/2014 | 10/01/2019 | Inacabada |  | 22.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509702.48 | 509702.48
BA | Iramaia | PREF MUN DE IRAMAIA | 25/06/2014 | 19/08/2015 | Inacabada | Outros | 49.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184787.1 | 184856.07
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 26/06/2014 | 02/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.86% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183533.06 | 184584.18
BA | Nova Redenção | PREF MUN DE NOVA REDENCAO | 08/01/2015 | 22/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.05% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184452.68 | 184540.47
PI | Redenção do Gurguéia | PREF MUN DE REDENCAO DO GURGUEIA | 21/01/2014 | 10/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509999.81 | 510000
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 22/04/2014 | 29/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182717.63 | 183777.92
BA | Cocos | PREF MUN DE COCOS | 26/06/2014 | 27/05/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 46.89% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 168677.23 | 171681.02
PI | Palmeirais | PREF MUN DE PALMEIRAIS | 02/02/2015 | 10/01/2018 | Paralisada | Outros | 18.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184913.68 | 184923.18
BA | Brotas de Macaúbas | PREF MUN DE BROTAS DE MACAUBAS | 10/08/2015 | 06/05/2016 | Inacabada | Outros | 4.15% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184254.49 | 184971.34
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 30/05/2016 | 17/08/2018 | Paralisada | Embargos | 84.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 638013.68 | 509900.46
PI | Miguel Leão | PREF MUN DE MIGUEL LEAO | 26/05/2014 | 23/09/2014 | Inacabada |  | 11.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183098 | 184923.18
PI | Flores do Piauí | PREF MUN DE FLORES DO PIAUI | 03/04/2014 | 23/03/2016 | Inacabada |  | 3.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
MT | Glória D'Oeste | PREF MUN DE GLORIA DOESTE | 04/04/2011 | 03/04/2014 | Inacabada |  | 89.67% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1279622.67 | 1279622.67
PI | Fartura do Piauí | PREF MUN DE FARTURA DO PIAUI | 06/10/2014 | 01/10/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508919.79 | 509875.24
PI | Dom Inocêncio | PREF MUN DE DOM INOCENCIO | 04/06/2014 | 26/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508585.52 | 509402
PR | Matinhos | PREF MUN DE MATINHOS | 02/01/2017 | 18/04/2018 | Paralisada | Outros | 53.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 380001.68 | 505924.86
PR | Lunardelli | PREF MUN DE LUNARDELLI | 10/01/2015 | 23/08/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 45.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509796 | 510000
PR | Xambrê | PREF MUN DE XAMBRE | 26/08/2014 | 30/06/2017 | Paralisada |  | 62.27% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184349.91 | 184999.93
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 16/06/2014 | 03/07/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 13.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502800.07 | 509484.39
TO | Palmeiras do Tocantins | PREF MUN DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | 27/04/2015 | 18/09/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506923.32 | 507126.26
PB | Sousa | PREF MUN DE SOUSA | 24/02/2015 | 02/08/2016 | Paralisada | Outros | 35.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505503.75 | 509804.9
PB | Soledade | PREF MUN DE SOLEDADE | 02/10/2014 | 04/05/2018 | Paralisada |  | 24.21% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508961.68 | 510000
RS | Porto Xavier | PREF MUN DE PORTO XAVIER | 09/07/2014 | 31/03/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 87.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498473.82 | 498783.98
PR | Carambeí | PREF MUN DE CARAMBEI | 15/12/2014 | 19/08/2017 | Paralisada |  | 28.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508598.26 | 509632.17
TO | Combinado | PREF MUN DE COMBINADO | 06/11/2014 | 01/01/2017 | Inacabada |  | 56.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509776.06 | 510000
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 23/02/2015 | 20/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503670.13 | 503685.62
PA | Soure | PREF MUN DE SOURE | 11/06/2015 | 04/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.19% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183241.11 | 183241.11
RO | Ji-Paraná | PREF MUN DE JI-PARANA | 20/10/2015 | 09/08/2017 | Paralisada | Outros | 10.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509475.27 | 509999.49
PB | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 09/09/2014 | 06/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 6.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 458662.44 | 509712.48
TO | Aurora do Tocantins | PREF MUN DE AURORA DO TOCANTINS | 04/05/2015 | 16/02/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 58.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 478951.41 | 478951.41
TO | Bernardo Sayão | PREF MUN DE BERNARDO SAYAO | 10/05/2016 | 06/10/2017 | Inacabada |  | 41.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 425816.3 | 509997.66
PB | Riachão do Bacamarte | PREF MUN DE RIACHAO DO BACAMARTE | 08/10/2014 | 04/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508409.07 | 509981.47
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 22/10/2014 | 18/08/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 1.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554181.35 | 509988.6
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 22/10/2014 | 18/08/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 59.76% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 249884.78 | 244960.98
PB | Pilar | PREF MUN DE PILAR | 02/03/2015 | 04/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484391.94 | 509726.48
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 25/08/2014 | 16/02/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 57.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504197.86 | 510000
PB | Piancó | PREF MUN DE PIANCO | 25/06/2014 | 20/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489730.11 | 509712.48
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 02/04/2014 | 23/09/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509512.46 | 510000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 02/04/2014 | 22/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 19.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509506.05 | 510000
MG | Ilicínea | PREF MUN DE ILICINEA | 17/07/2008 | 17/04/2009 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 952000 | 700000
SC | Vargem | PREF MUN DE VARGEM | 04/04/2016 | 04/08/2016 | Inacabada |  | 1.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 407735.18 | 509668.98
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 21/02/2014 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 13.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508500.94 | 509971.8
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 21/02/2014 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 11.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508500.94 | 509971.8
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 05/01/2014 | 31/12/2014 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499369.7 | 503369.03
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 05/01/2014 | 22/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499369.7 | 503529.99
MA | Serrano do Maranhão | PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO | 15/09/2014 | 25/11/2015 | Paralisada | Outros | 23.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508829.74 | 509915.1
PB | Fagundes | PREF MUN DE FAGUNDES | 01/07/2014 | 29/06/2016 | Paralisada |  | 35.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504135.96 | 509227.53
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | PREF MUN DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 30/05/2016 | 21/11/2016 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 363459.03 | 510000
PA | Gurupá | PREF MUN DE GURUPA | 02/12/2015 | 28/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 18.02% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487499.98 | 509944.53
PB | Duas Estradas | PREF MUN DE DUAS ESTRADAS | 28/05/2015 | 31/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 35.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508887.78 | 509996.95
PB | Diamante | PREF MUN DE DIAMANTE | 28/11/2014 | 17/11/2016 | Paralisada | Outros | 62.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505930.9 | 508446.08
SC | Gravatal | PREF MUN DE GRAVATAL | 26/05/2014 | 31/12/2016 | Paralisada |  | 99.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 470250.94 | 509384.45
MA | São Francisco do Brejão | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 01/12/2014 | 30/07/2017 | Inacabada |  | 75.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505136.66 | 509540.93
SC | Entre Rios | PREF MUN DE ENTRE RIOS | 13/10/2014 | 15/03/2018 | Paralisada |  | 69.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507870 | 508253.81
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 07/03/2015 | Inacabada |  | 44.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 01/09/2014 | 29/04/2015 | Inacabada |  | 40.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506950 | 509985.11
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/07/2016 | Inacabada |  | 48.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 510000
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/07/2016 | Inacabada |  | 20.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
SP | Peruíbe | PREF MUN DE PERUIBE | 06/02/2015 | 06/02/2016 | Inacabada |  | 46.72% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 850069.99 | 1021616.36
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/06/2016 | Inacabada |  | 50.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
RS | Itaqui | PREF MUN DE ITAQUI | 30/08/2010 | 28/08/2011 | Paralisada | Abandono da empresa | 48.27% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1219527 | 939867.66
SC | Campo Belo do Sul | PREF MUN DE CAMPO BELO DO SUL | 29/10/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 92.54% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 169213.2 | 180925.37
RS | Cerro Branco | PREF MUN DE CERRO BRANCO | 17/12/2014 | 31/05/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 92.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 171997.97 | 172167.26
PB | Alagoa Nova | PREF MUN DE ALAGOA NOVA | 17/01/2015 | 12/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 22.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488647.48 | 509697.47
CE | Icó | PREF MUN DE ICO | 30/07/2008 | 28/09/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 41.60% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 992843.72 | 992843.72
PB | Alagoa Nova | PREF MUN DE ALAGOA NOVA | 17/01/2015 | 12/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 26.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488647.48 | 509712.48
MG | Francisco Sá | PREF MUN DE FRANCISCO SA | 01/05/2015 | 16/04/2016 | Inacabada |  | 49.54% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 349916.45 | 950000
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 04/09/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Outros | 22.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497428.67 | 497468.05
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 04/09/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500958.31 | 507116.3
SC | Bocaina do Sul | PREF MUN DE BOCAINA DO SUL | 30/07/2014 | 13/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 67.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485152.9 | 501525.81
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 29/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 85.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509280.04 | 509973.76
MA | Pindaré-Mirim | PREF MUN DE PINDARE MIRIM | 06/02/2015 | 01/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508715.23 | 509861.93
TO | Araguacema | PREF MUN DE ARAGUACEMA | 07/06/2011 | 03/07/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 64.93% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1298788.57 | 1298788.57
SC | Biguaçu | PREF MUN DE BIGUACU | 18/08/2014 | 18/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 33.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 587626.47 | 509992.34
PB | Cacimba de Dentro | PREF MUN DE CACIMBA DE DENTRO | 02/01/2015 | 07/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 177192.13 | 177239.95
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 4.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Axixá | PREF MUN DE AXIXA | 13/06/2014 | 01/03/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 39.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1014748.52 | 1022500.48
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 22/09/2014 | 28/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 37.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509946.11 | 509946.11
PR | Abatiá | PREF MUN DE ABATIA | 13/06/2011 | 10/12/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 19.08% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 385652.58 | 950000
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 16/06/2015 | 12/03/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509918.27 | 510000
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 01/10/2014 | 10/07/2017 | Paralisada | Outros | 73.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500757.09 | 509963.76
MS | Nioaque | PREF MUN DE NIOAQUE | 08/06/2016 | 30/12/2017 | Paralisada |  | 55.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 118339.31 | 505652.04
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 02/06/2014 | 31/07/2016 | Paralisada | Outros | 50.22% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509450.12 | 509963.76
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 30/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada |  | 51.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505722.83 | 509778.01
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 30/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada |  | 44.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505722.83 | 509999.98
MA | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 20/01/2015 | 20/01/2017 | Paralisada | Outros | 59.49% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244609.96 | 244840.04
RN | Lajes | PREF MUN DE LAJES | 11/12/2009 | 08/08/2010 | Inacabada |  | 80.09% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1244045.57 | 1130865.74
PB | Condado | PREF MUN DE CONDADO | 04/01/2011 | 01/09/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 65.90% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1290837.31 | 1290837.31
RN | Tangará | PREF MUN DE TANGARA | 17/10/2014 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 31.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502585.18 | 508974.44
PE | Sertânia | PREF MUN DE SERTANIA | 03/11/2017 | 17/05/2018 | Paralisada | Outros | 33.71% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 266446.99 | 223802.41
RN | Olho-d'Água do Borges | PREF MUN DE OLHO-DAGUA DO BORGES | 22/09/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 48.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497248.82 | 509998.79
BA | Teodoro Sampaio | PREF MUN DE TEODORO SAMPAIO | 10/11/2015 | 02/04/2018 | Inacabada |  | 36.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488623.86 | 505402.12
CE | Umirim | PREF MUN DE UMIRIM | 26/06/2008 | 04/09/2010 | Inacabada | Outros | 45.47% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 962787 | 965200
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 01/11/2015 | 15/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 701195.76 | 509968.68
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 01/12/2015 | 16/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 700599 | 509513.79
MA | Dom Pedro | PREF MUN DE DOM PEDRO | 20/03/2014 | 04/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 67.68% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184550 | 185000
RN | Monte das Gameleiras | PREF MUN DE MONTE DAS GAMELEIRAS | 05/05/2014 | 01/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494795.81 | 509969.8
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 04/04/2014 | 05/10/2015 | Inacabada | Questões Climáticas | 8.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509649.29 | 509649.29
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 29/05/2014 | 26/09/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 7.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243657.12 | 243722.87
RN | Montanhas | PREF MUN DE MONTANHAS | 21/08/2014 | 25/10/2015 | Inacabada |  | 13.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500859.9 | 503369.03
RN | Marcelino Vieira | PREF MUN DE MARCELINO VIEIRA | 10/08/2015 | 15/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 17.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508660.61 | 510000
PE | Pesqueira | PREF MUN DE PESQUEIRA | 03/08/2015 | 19/04/2018 | Paralisada | Outros | 27.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 207873.98 | 184995.03
MA | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 28/06/2011 | 12/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 55.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1105182.16 | 1400000
MG | Rio Acima | PREF MUN DE RIO ACIMA | 01/07/2014 | 27/11/2015 | Inacabada | Outros | 48.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 460701.48 | 509886.34
PE | Palmeirina | PREF MUN DE PALMEIRINA | 12/11/2014 | 08/12/2015 | Inacabada |  | 26.64% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184000 | 184528.73
RN | Lagoa de Velhos | PREF MUN DE LAGOA DE VELHOS | 17/12/2014 | 14/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507035.2 | 509584.42
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 02/06/2014 | 28/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.49% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506312.45 | 509963.49
PE | Nazaré da Mata | PREF MUN DE NAZARE DA MATA | 13/10/2014 | 03/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507705.3 | 509924.36
MA | Cachoeira Grande | PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE | 23/05/2014 | 18/11/2014 | Paralisada | Outros | 30.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496857.45 | 509963.76
RN | Lagoa d'Anta | PREF MUN DE LAGOA DANTA | 22/01/2015 | 01/09/2015 | Inacabada |  | 16.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507134.05 | 509910.45
MS | Itaporã | PREF MUN DE ITAPORA | 28/08/2014 | 01/10/2018 | Paralisada | Embargos | 55.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508984.31 | 509752.3
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 06/08/2015 | 04/05/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 212747.53 | 244540.8
RN | Jardim de Angicos | PREF MUN DE JARDIM DE ANGICOS | 30/12/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 19.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507942.36 | 509142.6
MA | Brejo | PREF MUN DE BREJO | 17/07/2015 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 54.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508772.53 | 509999.7
MA | Araioses | PREF MUN DE ARAIOSES | 06/08/2014 | 06/05/2015 | Inacabada |  | 12.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508831.5 | 509935.02
MA | Araioses | PREF MUN DE ARAIOSES | 11/08/2014 | 29/10/2016 | Inacabada |  | 62.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506908.98 | 507408.98
RN | Caiçara do Rio do Vento | PREF MUN DE CAICARA DO RIO DO VENTO | 23/02/2015 | 30/09/2016 | Paralisada | Outros | 23.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 584385.52 | 508076.71
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 07/04/2014 | 16/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504443.38 | 509916.89
CE | Paracuru | PREF MUN DE PARACURU | 16/05/2016 | 02/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 37.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 490643.36 | 500125.86
MS | Camapuã | PREF MUN DE CAMAPUA |  |  | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 491581.9
MA | Altamira do Maranhão | PREF MUN DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 26/08/2014 | 28/02/2018 | Paralisada | Outros | 77.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503419.38 | 503462.46
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 16/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509418.37 | 509418.37
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 12/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508576.52 | 509331.48
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 16/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.04% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182788.76 | 182788.76
GO | Posse | PREF MUN DE POSSE | 07/04/2014 | 27/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 79.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507050 | 507050.51
GO | Nova Iguaçu de Goiás | PREF MUN DE NOVA IGUACU DE GOIAS | 10/04/2014 | 31/12/2017 | Inacabada |  | 43.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506015.99 | 509571.81
CE | Orós | PREF MUN DE OROS | 15/07/2015 | 05/07/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497000.81 | 510000
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 04/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183291.69 | 183291.69
RN | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 30/06/2008 | 26/02/2009 | Inacabada |  | 44.28% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 922225.44 | 953000
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 21/08/2008 | 21/01/2009 | Inacabada |  | 60.35% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 948916.95 | 948916.94
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 04/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 13.68% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183291.69 | 183291.69
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 15/10/2014 | 08/08/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 57.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 578893.32 | 509968.2
BA | Rio Real | PREF MUN DE RIO REAL | 30/10/2017 | 22/05/2018 | Paralisada | Outros | 5.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 389943.82 | 509946.61
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 25/09/2014 | 30/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 4.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178990.95 | 179913.78
BA | Potiraguá | PREF MUN DE POTIRAGUA | 06/06/2014 | 24/02/2016 | Inacabada |  | 0.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509997.77
BA | Poções | PREF MUN DE POCOES | 26/02/2015 | 30/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484561.74 | 509999.99
BA | Poções | PREF MUN DE POCOES | 26/02/2015 | 24/04/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 60.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 457323.8 | 509999.99
BA | Pau Brasil | PREF MUN DE PAU BRASIL | 04/07/2014 | 03/12/2016 | Inacabada |  | 18.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
BA | Nilo Peçanha | PREF MUN DE NILO PECANHA | 25/08/2017 | 25/08/2018 | Inacabada |  | 46.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 254704.95 | 510000
MT | Planalto da Serra | PREF MUN DE PLANALTO DA SERRA | 03/11/2009 | 03/11/2010 | Inacabada |  | 91.71% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1291871.86 | 1298813.93
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 19/05/2014 | 01/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507499.84 | 509612.99
BA | Iramaia | PREF MUN DE IRAMAIA | 25/06/2014 | 22/03/2015 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 33.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494789 | 494941.1
CE | Caucaia | PREF MUN DE CAUCAIA | 10/12/2014 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 16.58% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 161419.5 | 179545.39
BA | Ibipeba | PREF MUN DE IBIPEBA | 09/06/2014 | 27/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509052.38 | 509210.51
BA | Glória | PREF MUN DE GLORIA | 04/02/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 340472.06 | 487997.52
SP | Casa Branca | PREF MUN DE CASA BRANCA | 21/09/2015 | 05/05/2016 | Inacabada | Outros | 22.63% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 536716.95 | 830523.33
BA | Dário Meira | PREF MUN DE DARIO MEIRA | 09/12/2014 | 31/08/2015 | Inacabada |  | 0.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482008.92 | 509999.98
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 10/11/2014 | 27/10/2016 | Inacabada |  | 15.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509478.83 | 509737.46
BA | Carinhanha | PREF MUN DE CARINHANHA | 19/05/2014 | 19/08/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 37.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 458901.84 | 509900.49
BA | Brotas de Macaúbas | PREF MUN DE BROTAS DE MACAUBAS | 27/02/2015 | 27/11/2015 | Inacabada |  | 22.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509132.85 | 509915.4
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 30/11/2018 | Paralisada | Outros | 25.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 915646.78 | 918678.42
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 25/04/2015 | Paralisada | Outros | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132443.7 | 132882.21
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 30/11/2018 | Paralisada | Outros | 25.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 916862.41 | 919898.07
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 07/07/2014 | 02/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 69.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1001523.58 | 1021956
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 04/07/2014 | 01/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 67.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933510.43 | 942636.34
AM | Guajará | PREF MUN DE GUAJARA | 28/03/2014 | 22/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942770.06 | 942770.06
GO | Aporé | PREF MUN DE APORE |  |  | Inacabada |  | 69.34% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 940000
AC | Tarauacá | PREF MUN DE TARAUACA | 03/04/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 72.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019932.61 | 1021955.21
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 26/08/2014 | 31/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3330672.38 | 3547761.58
AP | Pracuúba | PREF MUN DE PRACUUBA | 05/12/2014 | 13/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506946.16 | 510000
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 10/04/2015 | 12/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3534354.81 | 3547761.58
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 08/07/2014 | 26/06/2017 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 225182.64 | 241662.09
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 01/07/2014 | 16/03/2016 | Paralisada |  | 46.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509820.4 | 509994.21
PB | Catingueira | PREF MUN DE CATINGUEIRA | 01/07/2008 | 11/06/2011 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 946835 | 952993
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 11/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 21.40% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 146157.1 | 180546.29
AM | Careiro da Várzea | PREF MUN DE CAREIRO DA VARZEA | 10/02/2015 | 11/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 57.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504475.86 | 509774.77
AL | Palestina | PREF MUN DE PALESTINA | 18/05/2015 | 02/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 448036.41 | 509141.18
AL | Barra de Santo Antônio | PREF MUN DE BARRA DE SANTO ANTONIO | 03/09/2015 | 01/03/2016 | Inacabada |  | 23.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 360113.15 | 501767.94
AL | Barra de Santo Antônio | PREF MUN DE BARRA DE SANTO ANTONIO | 03/09/2015 | 01/03/2016 | Inacabada |  | 23.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 310283.83 | 509822.14
CE | Pacujá | PREF MUN DE PACUJA | 30/06/2008 | 25/02/2009 | Inacabada |  | 29.98% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 994416.31 | 1213091.36
PB | Piancó | PREF MUN DE PIANCO | 08/01/2016 | 07/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1800005.16 | 1818475.62
PA | Itupiranga | PREF MUN DE ITUPIRANGA | 07/04/2015 | 03/11/2015 | Paralisada | Outros | 45.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1829374.01 | 1829374.01
PA | Eldorado dos Carajás | PREF MUN DE ELDORADO DOS CARAJAS | 15/05/2015 | 11/12/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 50.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1835918.77
PA | Eldorado dos Carajás | PREF MUN DE ELDORADO DOS CARAJAS | 15/05/2015 | 11/12/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 33.75% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1829374.01 | 1829374.01
PI | Inhuma | PREF MUN DE INHUMA | 04/07/2008 | 23/08/2010 | Inacabada |  | 57.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 831729.31 | 707070.71
MA | Senador Alexandre Costa | PREF MUN DE SENADOR ALEXANDRE COSTA | 15/03/2016 | 09/01/2017 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1841999.24 | 1842912.09
MG | São Francisco do Glória | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 15/09/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 97.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 511522.41 | 509946.41
SP | Santa Adélia | PREF MUN DE SANTA ADELIA | 05/02/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 77.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 418172.54 | 509967.92
MG | São João da Mata | PREF MUN DE SAO JOAO DA MATA | 18/03/2014 | 30/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 81.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 470006 | 509738.56
PA | Parauapebas | PREF MUN DE PARAUAPEBAS | 20/11/2014 | 18/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 91.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1838805.46 | 1838805.46
PE | Carpina | PREF MUN DE CARPINA | 15/02/2016 | 19/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1763084.25 | 1959902.26
MT | Juína | PREF MUN DE JUINA | 26/11/2015 | 06/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 18.30% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1867474.04 | 2013173.69
MT | Pontes e Lacerda | PREF MUN DE PONTES E LACERDA | 05/07/2016 | 28/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.90% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 190675.85 | 133817.36
RN | Tangará | PREF MUN DE TANGARA | 03/11/2015 | 23/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1793101.57 | 1802102.36
PA | Bonito | PREF MUN DE BONITO | 16/11/2015 | 10/08/2018 | Paralisada |  | 25.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1884869.38 | 1885668.95
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 05/02/2016 | 01/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840384.47 | 1868415.6
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 05/02/2016 | 01/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840384.47 | 1868415.6
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 27/01/2014 | 26/07/2016 | Inacabada |  | 6.16% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 990221.26 | 1021883.56
PI | São João do Piauí | PREF MUN DE SAO JOAO DO PIAUI | 30/04/2014 | 19/04/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 37.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 904714.47 | 745765.12
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 29/07/2016 | Inacabada |  | 24.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 29/07/2016 | Inacabada |  | 17.93% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 26.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
MG | Inconfidentes | PREF MUN DE INCONFIDENTES | 11/01/2016 | 07/02/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 20.74% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 861309.2 | 861609.2
CE | Jaguaretama | PREF MUN DE JAGUARETAMA | 04/07/2008 | 11/12/2008 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 961436.53 | 965200
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 05/06/2014 | 13/12/2016 | Inacabada |  | 1.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 924610.18 | 926897.51
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 30/05/2014 | 10/12/2016 | Inacabada |  | 2.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 924675.99 | 926897.51
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/05/2014 | 06/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 873332.4 | 876606.38
SC | São José | PREF MUN DE SAO JOSE | 28/04/2016 | 28/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1189940.45 | 1249134.11
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 18/09/2015 | 15/04/2016 | Inacabada |  | 12.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1834899.01 | 1834899.01
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 24/06/2015 | 20/01/2016 | Paralisada | Outros | 56.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1823374.01 | 1823374.01
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 11/08/2014 | 09/03/2015 | Paralisada | Outros | 69.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1823894.11
PA | Itupiranga | PREF MUN DE ITUPIRANGA | 06/08/2015 | 03/03/2016 | Paralisada | Outros | 14.83% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1829374.01 | 1829374.01
MG | Manga | PREF MUN DE MANGA | 26/10/2015 | 13/10/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 21.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1862968.16 | 1819026.65
PA | Parauapebas | PREF MUN DE PARAUAPEBAS | 19/11/2014 | 17/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 72.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1835374.01 | 1835374.01
TO | Fortaleza do Tabocão | PREF MUN DE FORTALEZA DO TABOCAO | 18/06/2014 | 02/08/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 37.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021955.96 | 1021408.13
SE | Cumbe | PREF MUN DE CUMBE | 17/08/2017 | 06/02/2018 | Inacabada |  | 48.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 435302.55 | 926649.18
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 04/03/2015 | 30/09/2015 | Paralisada | Outros | 49.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1818015.77 | 1818015.77
PA | Floresta do Araguaia | PREF MUN DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 20/01/2015 | 18/08/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1847374.01
PA | Tomé-Açu | PREF MUN DE TOME-ACU | 28/10/2015 | 19/06/2016 | Inacabada |  | 8.39% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1884878.58 | 1885668.95
PI | Alto Longá | PREF MUN DE ALTO LONGA | 22/04/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 15.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3531212.06 | 3533773.84
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 13/03/2014 | 15/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 915023.98 | 926263.12
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 12/05/2014 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 13.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021279 | 1021956
AC | Assis Brasil | PREF MUN DE ASSIS BRASIL | 14/03/2014 | 10/03/2016 | Inacabada |  | 90.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183411.3 | 184999.14
MA | Açailândia | PREF MUN DE ACAILANDIA | 22/09/2014 | 26/05/2017 | Paralisada | Outros | 17.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 449000.15 | 509540.93
PI | Dirceu Arcoverde | PREF MUN DE DIRCEU ARCOVERDE | 10/05/2012 | 04/02/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 6.91% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1428945.27 | 1429698.97
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 942408.82
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  | 5.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021212.7
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 942408.82
PA | Santa Maria das Barreiras | PREF MUN DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 25/08/2014 | 23/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1853374.01
PA | Conceição do Araguaia | PREF MUN DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 11/08/2014 | 09/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1861627.01 | 1861627.01
PA | Santa Isabel do Pará | PREF MUN DE SANTA ISABEL DO PARA | 22/06/2015 | 18/01/2016 | Paralisada | Outros | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1787374.01
MG | Santo Hipólito | PREF MUN DE SANTO HIPOLITO | 07/08/2008 | 07/05/2009 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 949646.05 | 949646.05
PA | Pacajá | PREF MUN DE PACAJA | 23/07/2015 | 18/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1823537.77 | 1823537.77
PA | Pacajá | PREF MUN DE PACAJA | 18/05/2015 | 14/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1835326.27
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 20/01/2015 | 29/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 17.71% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1839993.7 | 1840821.59
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 20/01/2015 | 29/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 11.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1837679.35 | 1840821.59
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 14/03/2016 | 02/03/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1960537.17 | 1961808.27
AM | Guajará | PREF MUN DE GUAJARA | 17/07/2014 | 11/04/2015 | Inacabada |  | 14.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1852529.99 | 1852864.39
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 30/10/2015 | 21/02/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1955338.43 | 1961808.27
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 30/10/2015 | 21/06/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1957356.3 | 1961808.27
AM | Beruri | PREF MUN DE BERURI | 08/03/2016 | 11/02/2018 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1277883.36 | 1293752.62
AM | Beruri | PREF MUN DE BERURI | 08/03/2016 | 11/02/2018 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1277883.36 | 1293752.62
MG | Santa Maria do Suaçuí | PREF MUN DE SANTA MARIA DO SUACUI | 30/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.22% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 120922.66 | 136696.04
MG | Novo Cruzeiro | PREF MUN DE NOVO CRUZEIRO | 10/10/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 58.91% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 156879.54 | 184476.21
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 13/05/2016 | 26/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1838403.74 | 1842912.09
BA | Souto Soares | PREF MUN DE SOUTO SOARES | 20/06/2016 | 19/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 284298.6 | 509641.29
BA | Souto Soares | PREF MUN DE SOUTO SOARES | 20/06/2016 | 19/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 224210.26 | 509643.17
PR | Rio Branco do Sul | PREF MUN DE RIO BRANCO DO SUL | 11/02/2016 | 02/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 43.34% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1105154.05 | 1267584.71
PR | Rio Branco do Sul | PREF MUN DE RIO BRANCO DO SUL | 15/02/2016 | 02/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1079832 | 1267584.71
PR | Goioerê | PREF MUN DE GOIOERE | 12/12/2016 | 24/10/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1792394.35 | 1927667.97
BA | Sítio do Quinto | PREF MUN DE SITIO DO QUINTO | 20/05/2016 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 16.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1263292.78 | 1294044.26
BA | Ribeirão do Largo | PREF MUN DE RIBEIRAO DO LARGO | 09/09/2014 | 07/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1625487
BA | Aporá | PREF MUN DE APORA | 04/09/2014 | 03/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.41% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 887195 | 887195
BA | Itacaré | PREF MUN DE ITACARE | 02/03/2015 | 28/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1626047
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 31/10/2016 | 29/05/2017 | Paralisada | Outros | 33.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1823374.01 | 1823374.01
PA | Itupiranga | PREF MUN DE ITUPIRANGA | 13/01/2015 | 11/08/2015 | Paralisada | Outros | 55.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1896575.46 | 1896575.92
MG | Ponto dos Volantes | PREF MUN DE PONTO DOS VOLANTES | 22/10/2015 | 31/12/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 21.67% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1819025.89 | 1819026.65
MG | Bom Despacho | PREF MUN DE BOM DESPACHO | 11/04/2016 | 24/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1697066.26 | 1819026.65
CE | Amontada | PREF MUN DE AMONTADA | 03/11/2015 | 01/11/2017 | Inacabada |  | 2.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1845683.08 | 1868415.61
BA | Matina | PREF MUN DE MATINA | 05/03/2015 | 01/10/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 6.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1629687
BA | Marcionílio Souza | PREF MUN DE MARCIONILIO SOUZA | 09/09/2014 | 07/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 30.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1612887 | 1612887
BA | Manoel Vitorino | PREF MUN DE MANOEL VITORINO | 03/05/2016 | 30/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 17.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1948900.5 | 1951071.95
SC | Ouro Verde | PREF MUN DE OURO VERDE | 27/11/2014 | 30/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 73.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 965200 | 1019765.36
ES | São Domingos do Norte | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 08/09/2014 | 30/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.19% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3972256.05 | 3456580.07
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 26/08/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 883741.4 | 942189.42
MG | Poço Fundo | PREF MUN DE POCO FUNDO | 13/10/2015 | 30/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.44% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1080781.02 | 1201737.6
MG | Manga | PREF MUN DE MANGA | 07/07/2014 | 07/07/2015 | Paralisada | Outros | 32.16% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 173137.22 | 182244.88
BA | Condeúba | PREF MUN DE CONDEUBA | 06/06/2014 | 02/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.28% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1625487 | 1625487
RO | Presidente Médici | PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI | 22/09/2014 | 10/12/2016 | Paralisada | Outros | 51.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504845.6 | 509970.16
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 11/08/2014 | 07/02/2015 | Paralisada | Outros | 58.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 925000 | 976819.46
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 25/09/2015 | 23/03/2016 | Paralisada | Outros | 0.24% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 925000 | 976819.46
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 18/09/2015 | 15/04/2016 | Paralisada | Outros | 42.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1735000 | 1837971.48
PA | Marabá | PREF MUN DE MARABA | 09/10/2015 | 06/04/2016 | Paralisada | Outros | 51.45% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 840070.62 | 976819.46
PA | Parauapebas | PREF MUN DE PARAUAPEBAS | 19/11/2014 | 17/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1842119.34 | 1842119.34
PA | Itupiranga | PREF MUN DE ITUPIRANGA | 13/01/2015 | 11/08/2015 | Paralisada | Outros | 55.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1829355.02 | 1829355.02
PA | Conceição do Araguaia | PREF MUN DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 08/08/2014 | 06/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1847374.01 | 1847374.01
RJ | Rio Bonito | PREF MUN DE RIO BONITO | 10/10/2014 | 07/02/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 9.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 776240 | 805362.73
AL | Chã Preta | PREF MUN DE CHA PRETA | 04/07/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 870000 | 910809.58
AL | Arapiraca | PREF MUN DE ARAPIRACA | 15/09/2014 | 13/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 81.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1394782.3 | 1394782.3
RS | Agudo | PREF MUN DE AGUDO | 20/06/2014 | 16/01/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1512540.41
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 28/11/2014 | 11/04/2018 | Paralisada | Outros | 63.23% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183433.58 | 183626
MG | Senador José Bento | PREF MUN DE SENADOR JOSE BENTO | 01/09/2014 | 30/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 598903.4 | 509738.35
MG | Paraopeba | PREF MUN DE PARAOPEBA | 29/06/2015 | 30/11/2016 | Paralisada | Outros | 26.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 460202.84 | 510000
MG | Paineiras | PREF MUN DE PAINEIRAS | 08/09/2014 | 30/10/2016 | Paralisada |  | 43.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 476849.98 | 509995.06
MG | Catas Altas | PREF MUN DE CATAS ALTAS | 01/07/2014 | 07/12/2015 | Inacabada | Outros | 67.64% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 198353.78 | 184996.96
MG | Carmo do Rio Claro | PREF MUN DE CARMO DO RIO CLARO | 27/10/2014 | 23/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 151697.25 | 164888.32
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 24/03/2014 | 25/05/2017 | Inacabada |  | 86.95% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243657.14 | 244552.05
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 28/05/2015 | 24/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 49.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1839630.53 | 1843630.53
RN | Canguaretama | PREF MUN DE CANGUARETAMA | 12/08/2008 | 09/05/2009 | Inacabada | Abandono da empresa | 36.35% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 940522.93 | 940522.93
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 18/09/2015 | 15/04/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1843627.01 | 1843627.01
TO | Divinópolis do Tocantins | PREF MUN DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 20/11/2008 | 15/07/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 84.90% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 956388.51 | 950075.5
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 12.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 19.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 13.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
RO | Santa Luzia D'Oeste | PREF MUN DE SANTA LUZIA DOESTE | 04/07/2016 | 08/12/2017 | Paralisada | Outros | 19.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1282112.96 | 1284645.22
MG | Vazante | PREF MUN DE VAZANTE | 11/10/2016 | 21/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.56% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2179554.37 | 1819026.65
ES | São Mateus | PREF MUN DE SAO MATEUS | 12/01/2017 | 01/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 37.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1545417.72 | 1839782.96
SC | Laguna | PREF MUN DE LAGUNA | 05/05/2014 | 19/02/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 39.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508978.34 | 509527.24
RS | Três Forquilhas | PREF MUN DE TRES FORQUILHAS | 29/09/2014 | 01/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 539800 | 509999.06
PA | São Geraldo do Araguaia | PREF MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 01/07/2017 | 23/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 423946.06 | 509646.21
PA | São Geraldo do Araguaia | PREF MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 07/08/2017 | 23/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 423766.71 | 509646.21
MG | Barroso | PREF MUN DE BARROSO | 13/05/2015 | 30/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 33.51% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482350.11 | 506068.2
CE | Jardim | PREF MUN DE JARDIM | 28/01/2015 | 26/08/2015 | Paralisada |  | 35.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1719444.89 | 1719444.89
PB | Areia | PREF MUN DE AREIA | 06/02/2014 | 24/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 587501.04 | 509717.51
PA | Irituia | PREF MUN DE IRITUIA | 13/05/2014 | 20/12/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 82.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503457.34 | 509789.8
MA | Alcântara | PREF MUN DE ALCANTARA |  |  | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509978.32
RS | Passo Fundo | PREF MUN DE PASSO FUNDO | 12/06/2014 | 08/01/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 31.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1530600.41 | 1530600.41
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 07/01/2016 | 15/05/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 17.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1205715.8 | 1234014.63
GO | Itaguari | PREF MUN DE ITAGUARI | 17/07/2015 | 07/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.56% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509828.43 | 509828.43
CE | Paramoti | PREF MUN DE PARAMOTI | 01/04/2014 | 24/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499996.53 | 505484.17
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.76
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 12.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499477.38 | 508708.76
CE | Itaitinga | PREF MUN DE ITAITINGA | 27/04/2017 | 18/12/2018 | Paralisada | Outros | 6.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 859827.09 | 509653.73
RS | Camaquã | PREF MUN DE CAMAQUA | 23/11/2014 | 07/08/2015 | Inacabada |  | 77.69% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 302426.21 | 707070.71
BA | Santa Rita de Cássia | PREF MUN DE SANTA RITA DE CASSIA | 13/10/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 50.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504944 | 505449.45
TO | Riachinho | PREF MUN DE RIACHINHO | 17/10/2011 | 06/10/2012 | Inacabada |  | 35.82% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1302010.73 | 940500
BA | Riachão do Jacuípe | PREF MUN DE RIACHAO DO JACUIPE | 25/06/2014 | 29/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509985.45 | 509914.79
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.82
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.76
RN | Marcelino Vieira | PREF MUN DE MARCELINO VIEIRA |  |  | Inacabada |  | 58.91% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 950000
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 10/06/2014 | 05/02/2015 | Paralisada | Outros | 10.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554469.05 | 509998.31
RS | Bom Jesus | PREF MUN DE BOM JESUS | 09/09/2014 | 07/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.67% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1531110.41 | 1531110.41
BA | Uruçuca | PREF MUN DE URUCUCA | 02/06/2014 | 29/12/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 27.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1617087
BA | Mortugaba | PREF MUN DE MORTUGABA | 06/06/2014 | 02/01/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1629687
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 09/10/2014 | 06/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.49% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 461450.85 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 52.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505464.58 | 509625.13
PB | Itaporanga | PREF MUN DE ITAPORANGA | 08/09/2014 | 20/06/2180 | Paralisada |  | 59.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529032.43 | 509713.44
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 16/11/2015 | 12/05/2017 | Paralisada | Outros | 21.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489062.32 | 509978.65
PB | Caturité | PREF MUN DE CATURITE | 13/03/2014 | 29/08/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 28.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502993.7 | 508246.54
PB | Casserengue | PREF MUN DE CASSERENGUE |  |  | Inacabada |  | 19.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 510000
MA | Olho d'Água das Cunhãs | PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS | 14/12/2015 | 11/09/2016 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1841032.38 | 1842912.09
MA | Bom Jesus das Selvas | PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS | 01/03/2016 | 03/11/2018 | Inacabada |  | 15.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840890 | 1842912.09
CE | Pacatuba | PREF MUN DE PACATUBA | 22/10/2014 | 20/05/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1660961.39 | 1660961.39
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 06/01/2014 | 30/12/2015 | Inacabada |  | 12.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508948.34 | 509963.76
CE | Carnaubal | PREF MUN DE CARNAUBAL | 09/06/2014 | 08/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 71.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500022.63 | 509365.83
PE | Chã Grande | PREF MUN DE CHA GRANDE | 17/07/2014 | 12/02/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 34.41% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1375206.9
RJ | Armação dos Búzios | PREF MUN DE ARMACAO DE BUZIOS | 04/07/2016 | 10/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1945114.65 | 2161238.47
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 27/06/2014 | 05/01/2017 | Inacabada |  | 96.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509999.98
CE | Itapiúna | PREF MUN DE ITAPIUNA | 23/05/2016 | 09/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 85.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 216705.39 | 510000
CE | Pacatuba | PREF MUN DE PACATUBA | 22/10/2014 | 20/05/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1669239.89 | 1669239.89
TO | Axixá do Tocantins | PREF MUN DE AXIXA DO TOCANTINS | 01/08/2014 | 30/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.34% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508661.48 | 509916.89
PB | Cacimba de Dentro | PREF MUN DE CACIMBA DE DENTRO | 08/09/2014 | 13/03/2015 | Paralisada | Outros | 39.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508895.67 | 509696.46
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/05/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 14.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509139.67 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 16/01/2018 | 26/04/2018 | Inacabada |  | 13.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 440253.39 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 10/01/2018 | 26/04/2018 | Inacabada |  | 14.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 441734.04 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/11/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 16.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488350.22 | 509625.13
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 23/10/2014 | 04/07/2018 | Paralisada | Outros | 23.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508953.23 | 509920.62
CE | Chaval | PREF MUN DE CHAVAL | 05/05/2014 | 25/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509761.41 | 509860.18
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 31/01/2014 | 02/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 43.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502216.03 | 508251.82
BA | Itamari | PREF MUN DE ITAMARI | 06/01/2014 | 05/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.21% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508976.9 | 509996.89
MG | Uberlândia | PREF MUN DE UBERLANDIA | 09/09/2013 | 30/05/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 58.73% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1078530.65 | 620209.84
AC | Manoel Urbano | PREF MUN DE MANOEL URBANO | 15/01/2016 | 25/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509686.19 | 509955.94
AC | Capixaba | PREF MUN DE CAPIXABA | 23/03/2015 | 12/09/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506499.68 | 509999.97
PR | Ribeirão do Pinhal | PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL | 27/10/2015 | 23/01/2018 | Inacabada |  | 18.13% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1110250.86 | 1267584.71
MT | Várzea Grande | PREF MUN DE VARZEA GRANDE | 25/03/2013 | 19/03/2015 | Inacabada |  | 76.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1119662.14 | 1330000
PR | Itambé | PREF MUN DE ITAMBE | 21/12/2015 | 15/01/2018 | Inacabada | Atraso no Pagamento Construtora | 17.75% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1249374.8 | 1267584.71
MG | Andrelândia | PREF MUN DE ANDRELANDIA | 01/04/2016 | 20/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 22.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1610769.57 | 1819026.65
MA | São João dos Patos | PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS | 10/01/2014 | 06/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 37.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183984.49 | 184987.22
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  | 4.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509942.44
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 22/09/2014 | 15/03/2016 | Paralisada |  | 18.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507370.91 | 510000
PA | Nova Timboteua | PREF MUN DE NOVA TIMBOTEUA | 11/06/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 55.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508478.87 | 509948.9
PA | Nova Timboteua | PREF MUN DE NOVA TIMBOTEUA | 11/06/2014 | 01/04/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508478.87 | 509795.66
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 10/01/2014 | 03/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 79.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504225.21 | 504230.74
RS | Balneário Pinhal | PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL | 20/10/2014 | 19/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 514546.45 | 509954.83
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 05/02/2015 | 10/12/2017 | Paralisada | Outros | 25.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504778.58 | 510000
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 09/05/2014 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 21.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509910.84
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 09/05/2014 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 21.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509910.84
PA | São Domingos do Araguaia | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 13/05/2014 | 30/06/2016 | Inacabada |  | 24.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020078.61 | 1020546.89
MA | Nova Iorque | PREF MUN DE NOVA IORQUE | 15/05/2014 | 04/05/2016 | Inacabada |  | 19.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018695.61 | 1021869.45
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 17/01/2014 | 05/05/2016 | Paralisada | Outros | 59.57% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184859.85 | 185000
BA | Salvador | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 28/03/2012 | 01/05/2013 | Paralisada | Outros | 0.00% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Reforma | 178061.17 | 178061.17
AP | Santana | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 20/12/2013 | 16/09/2014 | Inacabada |  | 64.29% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 300314.07 | 0
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 26/12/2013 | 27/03/2017 | Paralisada | Outros | 54.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504903.49 | 505703
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 26/12/2013 | 24/03/2017 | Paralisada | Outros | 65.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504903.49 | 505703
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 95.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 66.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
ES | Afonso Cláudio | PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | 26/05/2014 | 30/04/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 79.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 444844.91 | 496548.35
CE | Guaiúba | PREF MUN DE GUAIUBA | 20/03/2014 | 24/08/2015 | Paralisada | Outros | 62.75% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508470.25 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 22.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 17.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 03/11/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 30.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 05/09/2014 | 02/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 29.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504917.68 | 510000
BA | Ibipitanga | PREF MUN DE IBIPITANGA | 05/09/2014 | 27/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509314.25 | 509979.28
BA | Ibipitanga | PREF MUN DE IBIPITANGA | 05/09/2014 | 27/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 60.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509334.35 | 509999.47
MG | Guapé | PREF MUN DE GUAPE | 11/06/2014 | 10/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 377833.58 | 424042.1
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 15/05/2014 | 09/11/2015 | Inacabada | Outros | 38.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509681.98 | 510000
MG | Delfinópolis | PREF MUN DE DELFINOPOLIS | 05/02/2015 | 30/11/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 69.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 464845.2 | 467377.88
BA | Cândido Sales | PREF MUN DE CANDIDO SALES | 03/09/2014 | 01/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 50.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1643010
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 26.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234930.48 | 235402.25
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 233392.83 | 233406.9
RS | Gramado Xavier | PREF MUN DE GRAMADO XAVIER | 01/10/2015 | 01/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 38.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 971819.9 | 1021956
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 25/05/2016 | 17/03/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 17.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 639332.13 | 509827.42
PE | Lagoa dos Gatos | PREF MUN DE LAGOA DOS GATOS | 03/01/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 27.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503401.46 | 510000
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 10/12/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509773.03 | 509773.03
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 12/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 409052.96 | 509613.08
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 12/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 388970.47 | 509613.08
AM | Boca do Acre | PREF MUN DE BOCA DO ACRE | 01/07/2014 | 15/06/2017 | Inacabada |  | 46.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508916.27 | 509999.98
AM | Juruá | PREF MUN DE JURUA | 09/12/2013 | 27/04/2016 | Inacabada |  | 38.83% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178980 | 180546.29
AM | Itapiranga | PREF MUN DE ITAPIRANGA | 10/12/2013 | 10/03/2014 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241800 | 243990.97
AM | Guajará | PREF MUN DE GUAJARA | 29/12/2014 | 19/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509612.08 | 509613.08
SC | Pomerode | PREF MUN DE POMERODE | 28/06/2016 | 17/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1047183.16 | 1249134.11
BA | Camaçari | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 19/06/2013 | 19/12/2013 | Paralisada | Outros | 79.12% | Brasil Profissionalizado | EMENDAS | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 1059563.11 | 1504284.1
PE | Recife | PREF MUN DE RECIFE | 09/01/2015 | 08/09/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 21.62% | Emenda Parlamentar | EMENDAS | Municipal | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 6093129.49 | 2093625.56
SP | São Miguel Arcanjo | PREF MUN DE SAO MIGUEL ARCANJO | 24/06/2014 | 20/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 13.96% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1470560 | 1532362.29
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 23/04/2014 | 29/11/2015 | Paralisada | Outros | 95.18% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 3063096.39 | 4170314.97
PR | Guaraniaçu | PREF MUN DE GUARANIACU | 23/02/2016 | 15/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1619510.19 | 1927667.98
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 07/12/2015 | 07/09/2016 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1208026.68 | 1209031.22
SP | Sete Barras | PREF MUN DE SETE BARRAS | 27/05/2014 | 10/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 82.19% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184074.99 | 184999.99
SP | Embu das Artes | PREF MUN DE EMBU | 03/07/2017 | 11/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.47% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 280538 | 185000
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 04/09/2014 | 02/04/2015 | Paralisada |  | 29.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1377068.9
RS | Portão | PREF MUN DE PORTAO | 26/01/2015 | 24/08/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 6.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1560503.51 | 1492740.41
RS | Osório | PREF MUN DE OSORIO | 08/12/2014 | 06/07/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1505386.41
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 09/10/2015 | 06/12/2016 | Paralisada |  | 11.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840593.95 | 1842912.09
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 09/10/2015 | 06/04/2016 | Paralisada |  | 15.71% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840593.95 | 1842912.09
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 20/11/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509618.63 | 509618.63
SP | São Sebastião | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO | 11/01/2016 | 16/02/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 51.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 509995.06 | 509995.06
MG | Espinosa | PREF MUN DE ESPINOSA | 15/02/2016 | 12/08/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 26.39% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1816340.83 | 1819026.65
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 13/01/2014 | 12/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 14.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508293 | 509613.08
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 13/01/2014 | 12/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508550.37 | 509613.08
BA | Carinhanha | PREF MUN DE CARINHANHA | 08/05/2014 | 05/09/2016 | Inacabada | Outros | 68.11% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179450.05 | 185000
RS | Osório | PREF MUN DE OSORIO | 01/03/2016 | 28/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 12.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 631880.1 | 493781.26
RJ | Armação dos Búzios | PREF MUN DE ARMACAO DE BUZIOS | 08/09/2014 | 04/08/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 62.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 602530.19 | 489177.38
PB | Massaranduba | PREF MUN DE MASSARANDUBA | 08/01/2014 | 26/12/2015 | Inacabada |  | 59.05% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176496.14 | 177239.95
MA | Vitória do Mearim | PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM | 08/06/2014 | 05/12/2014 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509992.38 | 509992.38
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 18/10/2013 | 13/04/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 34.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508336.13 | 509965.19
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 29/08/2014 | 01/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 11.40% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 215548.45 | 244941.42
AM | Rio Preto da Eva | PREF MUN DE RIO PRETO DA EVA | 20/05/2014 | 10/08/2016 | Inacabada |  | 8.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509870.4 | 509870.4
AL | Santa Luzia do Norte | PREF MUN DE SANTA LUZIA DO NORTE | 24/10/2014 | 20/02/2017 | Inacabada |  | 34.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509128.39 | 509999.33
AL | Porto Calvo | PREF MUN DE PORTO CALVO | 06/01/2015 | 05/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504870.92 | 509990.88
RN | São Tomé | PREF MUN DE SAO TOME | 28/01/2014 | 27/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 94.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505760.81 | 507553.91
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 10/07/2014 | 05/11/2014 | Paralisada | Outros | 18.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508509.62 | 509233.68
MA | Cajari | PREF MUN DE CAJARI | 11/11/2013 | 05/05/2015 | Inacabada |  | 58.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509633.11 | 509999.17
CE | Quixadá | PREF MUN DE QUIXADA | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 41.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499065.6 | 509999.98
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 05/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 39.66% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 142635 | 244605.65
PA | Belterra | PREF MUN DE BELTERRA | 01/09/2014 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.66% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 999991.17 | 1021348.25
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 18/09/2016 | Paralisada |  | 27.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933744.91 | 941991.71
PI | São Félix do Piauí | PREF MUN DE SAO FELIX DO PIAUI | 07/02/2014 | 05/10/2014 | Inacabada |  | 17.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942646.89 | 942648
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Inacabada |  | 86.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018900.12 | 1021956
PE | São Caitano | PREF MUN DE SAO CAETANO | 02/07/2015 | 09/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 46.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 960137.37 | 960647.37
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 20/02/2014 | 20/02/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 870366.51 | 872711.65
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 27/06/2016 | 24/03/2017 | Paralisada | Questões Climáticas |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984743.7 | 985517.96
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 21/07/2014 | 11/02/2017 | Inacabada |  | 28.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016706.7 | 1020933.51
PA | Ponta de Pedras | PREF MUN DE PONTA DE PEDRAS | 13/06/2014 | 30/11/2015 | Inacabada |  | 59.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021427.6 | 1021482.03
BA | Paulo Afonso | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 06/05/2010 | 17/02/2011 | Paralisada | Outros | 58.47% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 1101069.69 | 1101069.69
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 03/07/2014 | 31/12/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 12.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018012.76 | 1021737
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 02/06/2014 | 30/04/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 31.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 873729.57 | 874598.61
PI | Aroazes | PREF MUN DE AROAZES | 13/01/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 21.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941983.1 | 942083.83
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 20/12/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 46.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019123.41 | 1019123.41
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 26/01/2016 | 01/07/2017 | Inacabada |  | 90.70% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3892442.6 | 3540027.59
BA | Pedro Alexandre | PREF MUN DE PEDRO ALEXANDRE | 03/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 345369.65 | 244090.13
BA | Pedro Alexandre | PREF MUN DE PEDRO ALEXANDRE | 02/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 338895.74 | 244090.13
PI | Nossa Senhora dos Remédios | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 28/02/2014 | 14/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.54% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020706.67 | 1021956
MG | Patis | PREF MUN DE PATIS | 25/09/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 50.99% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 920457.65 | 989837.93
BA | Jeremoabo | PREF MUN DE JEREMOABO | 09/05/2014 | 08/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 34.08% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 910749.31 | 939775.21
PE | Itaquitinga | PREF MUN DE ITAQUITINGA | 17/09/2014 | 05/12/2016 | Paralisada | Outros | 39.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 986743.35 | 1018093.15
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 27/12/2013 | 30/05/2016 | Paralisada | Outros | 69.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244121.18 | 244855.63
BA | Coronel João Sá | PREF MUN DE CORONEL JOAO SA | 02/04/2014 | 16/11/2016 | Inacabada |  | 47.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1151944.84 | 1022226.12
BA | Coronel João Sá | PREF MUN DE CORONEL JOAO SA | 02/04/2014 | 16/03/2017 | Inacabada |  | 51.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867384.95 | 872172.44
MA | Santa Helena | PREF MUN DE SANTA HELENA | 05/08/2015 | 20/07/2018 | Inacabada |  | 32.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 187765.16 | 244757.69
MA | Santa Helena | PREF MUN DE SANTA HELENA | 05/08/2015 | 20/07/2018 | Inacabada |  | 19.99% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 707989.24 | 872285.09
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/12/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019245.09 | 1021412.89
RO | Alta Floresta D'Oeste | PREF MUN DE ALTA FLORESTA DOESTE | 24/02/2016 | 26/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 28.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1277367.2 | 1284645.23
BA | Una | PREF MUN DE UNA | 09/09/2014 | 08/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.41% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 856031 | 895595
RS | Carazinho | PREF MUN DE CARAZINHO | 31/07/2014 | 26/02/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.74% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1524348.91 | 1524348.91
PB | Sapé | PREF MUN DE SAPE | 28/05/2014 | 28/11/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
MA | Tutóia | PREF MUN DE TUTOIA | 06/04/2014 | 31/03/2016 | Inacabada |  | 61.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178023.46 | 179307.47
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 06/06/2016 | 29/09/2016 | Inacabada |  | 4.16% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 91751.5 | 185000
SP | Serra Azul | PREF MUN DE SERRA AZUL | 10/11/2014 | 10/09/2015 | Inacabada | Outros | 27.63% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 136976.82 | 136976.82
SP | Cruzeiro | PREF MUN DE CRUZEIRO | 15/10/2015 | 30/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 300985.15 | 184998.58
BA | Brejolândia | PREF MUN DE BREJOLANDIA | 30/12/2013 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 22.49% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181881.3 | 182760.97
PI | Redenção do Gurguéia | PREF MUN DE REDENCAO DO GURGUEIA | 14/11/2013 | 03/07/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 0.92% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244133.64 | 245000
PB | Patos | PREF MUN DE PATOS | 18/08/2014 | 16/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 82.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1689789.89 | 1689789.89
MG | Itaú de Minas | PREF MUN DE ITAU DE MINAS | 14/12/2015 | 11/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.50% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1673159.28 | 1819026.65
MG | Nova Porteirinha | PREF MUN DE NOVA PORTEIRINHA | 23/06/2014 | 04/10/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 45.35% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 157038.58 | 168858.68
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 05/07/2014 | 19/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 75.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504332.29 | 509968.2
PB | Carrapateira | PREF MUN DE CARRAPATEIRA | 20/12/2014 | 02/09/2016 | Paralisada | Outros | 17.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505448.26 | 509241.33
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 05/07/2014 | 19/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 44.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504332.29 | 509968.2
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 04/12/2013 | 18/11/2016 | Inacabada |  | 22.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509957.83 | 510000
MG | Rio Piracicaba | PREF MUN DE RIO PIRACICABA | 07/12/2015 | 31/12/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 26.31% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1123648.62 | 1201737.6
BA | Terra Nova | PREF MUN DE TERRA NOVA | 06/06/2014 | 02/01/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 30.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1596559 | 1596559
BA | Riacho de Santana | PREF MUN DE RIACHO DE SANTANA | 17/01/2017 | 17/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1716917.4 | 1951071.95
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 01/09/2010 | 22/04/2011 | Paralisada | Contrato Rescindido | 97.68% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 2513038.75 | 2696862.61
BA | Cristópolis | PREF MUN DE CRISTOPOLIS | 19/05/2014 | 15/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1608687 | 1608687
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 01/07/2014 | 23/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 71.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486372.88 | 509292.97
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 01/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 62.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502729.56 | 509347.87
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 17/12/2013 | 18/06/2017 | Inacabada |  | 9.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 10/08/2010 | 20/03/2011 | Paralisada | Contrato Rescindido | 55.98% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 519680.25 | 534871.2
PI | Prata do Piauí | PREF MUN DE PRATA DO PIAUI | 06/01/2014 | 01/07/2016 | Inacabada |  | 81.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508517.19 | 509917.28
PI | Juazeiro do Piauí | PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI | 28/04/2014 | 07/12/2016 | Paralisada | Outros | 17.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509699.16 | 510000
MT | Pontes e Lacerda | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 02/08/2010 | 02/08/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 71.10% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 1097641.71 | 1097641.71
SP | Monte Mor | PREF MUN DE MONTE MOR | 21/01/2016 | 05/09/2018 | Inacabada |  | 51.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 349710.32 | 509871.85
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 16/08/2014 | 21/06/2016 | Paralisada | Outros | 34.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 540590.8 | 509978.65
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 04/04/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 11.65% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 1161480.25 | 0
PA | Tailândia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 31/08/2010 | 07/11/2014 | Paralisada | Outros | 92.55% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 1603681.66 | 1674922.47
PI | Canavieira | PREF MUN DE CANAVIEIRA | 09/06/2014 | 04/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 15.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502933.77 | 509917.28
MG | Chapada Gaúcha | PREF MUN DE CHAPADA GAUCHA | 01/04/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508540.3 | 510000
MG | Santo Antônio do Retiro | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO RETIRO | 10/03/2014 | 31/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 62.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504878.32 | 505298.97
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 10/12/2013 | 27/07/2016 | Inacabada |  | 32.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505065.56 | 509910.84
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 03/01/2014 | 02/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506312.45 | 509980.4
MA | Cachoeira Grande | PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE | 23/04/2014 | 16/09/2014 | Paralisada | Outros | 44.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509963.76 | 509963.76
BA | Maiquinique | PREF MUN DE MAIQUINIQUE | 14/01/2014 | 14/07/2017 | Inacabada |  | 20.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509633.35 | 509633.35
BA | Souto Soares | PREF MUN DE SOUTO SOARES | 07/08/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.75% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1945521.05 | 1951071.94
BA | Planalto | PREF MUN DE PLANALTO | 03/09/2014 | 01/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 45.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1613359 | 1613359
GO | Posse | PREF MUN DE POSSE | 06/01/2016 | 29/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 19.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1825799.07 | 1891665.94
GO | Posse | PREF MUN DE POSSE | 06/01/2016 | 29/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1891472.28 | 1891665.94
BA | Caculé | PREF MUN DE CACULE | 03/11/2014 | 01/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1625784
SE | Itabaiana | PREF MUN DE ITABAIANA | 09/09/2014 | 08/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 870000 | 916621.08
BA | Barra | PREF MUN DE BARRA | 19/09/2014 | 17/04/2015 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 3.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1628290.4
PB | Sousa | PREF MUN DE SOUSA | 12/09/2014 | 10/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1611610 | 1696189.89
PB | São Sebastião de Lagoa de Roça | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 11/09/2014 | 09/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 63.65% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1673415.89 | 1669989.89
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 24/07/2014 | 19/02/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 9.88% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1712559.14 | 1712559.14
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 30/05/2014 | 26/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.85% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1717050.94 | 1717050.94
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 24/07/2014 | 19/02/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 8.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1715414.23 | 1716093.34
MT | Campo Verde | PREF MUN DE CAMPO VERDE | 19/06/2017 | 13/06/2018 | Paralisada | Outros | 9.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1893381.01 | 2013173.7
MT | Alto Araguaia | PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA | 24/06/2014 | 20/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1650000 | 1731523.04
MG | Janaúba | PREF MUN DE JANAUBA | 07/01/2015 | 07/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 493231.98 | 509998.08
MG | Juatuba | PREF MUN DE JUATUBA | 04/08/2014 | 29/12/2017 | Paralisada | Outros | 74.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 609535.24 | 508938.35
BA | Guaratinga | PREF MUN DE GUARATINGA | 03/09/2014 | 01/04/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 22.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1631215.12 | 1631215.12
PR | Cascavel | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 09/12/2013 | 29/11/2015 | Paralisada | Outros | 94.41% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 4055827.28 | 5640928.07
BA | Eunápolis | PREF MUN DE EUNAPOLIS | 17/04/2015 | 13/11/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 10.62% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1625487
BA | Barra do Choça | PREF MUN DE BARRA DO CHOCA | 26/08/2014 | 24/03/2015 | Paralisada | Outros | 56.24% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1554516 | 1629719
AC | Rio Branco | PREF MUN DE RIO BRANCO | 15/04/2014 | 11/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1645000 | 1727393.34
MT | Confresa | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 02/08/2010 | 20/12/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 89.40% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 359909.22 | 359909.22
RJ | Pinheiral | PREF MUN DE PINHEIRAL | 04/08/2014 | 02/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1330000 | 1393786.1
PR | Pitanga | PREF MUN DE PITANGA | 07/12/2015 | 01/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 85.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1272661.73 | 1267584.72
SE | Itabaiana | PREF MUN DE ITABAIANA | 09/09/2014 | 08/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 905059.58 | 905059.58
RS | Tramandaí | PREF MUN DE TRAMANDAI | 16/06/2014 | 12/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1496715.41
PI | Cocal | PREF MUN DE COCAL | 18/11/2014 | 16/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 2.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1555245 | 1611508.1
RS | São Sepé | PREF MUN DE SAO SEPE | 24/06/2014 | 20/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.15% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1506435.31 | 1506435.31
RS | Santo Ângelo | PREF MUN DE SANTO ANGELO | 03/09/2014 | 01/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 5.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1532340.41
MA | Vargem Grande | PREF MUN DE VARGEM GRANDE | 30/03/2016 | 22/03/2018 | Paralisada | Outros | 13.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1188858.4 | 1209031.22
RS | Portão | PREF MUN DE PORTAO | 12/08/2014 | 10/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.41% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1492740.41
RS | Parobé | PREF MUN DE PAROBE | 10/10/2014 | 08/05/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.14% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1496715.41
RO | Alta Floresta D'Oeste | PREF MUN DE ALTA FLORESTA DOESTE | 04/08/2016 | 04/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.53% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1279711.98 | 1284645.23
AL | Campo Alegre | PREF MUN DE CAMPO ALEGRE | 12/08/2014 | 10/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1371507.9 | 1783820.39
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 28/03/2016 | 31/12/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2020376.04 | 1842912.09
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 20/04/2016 | 06/04/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1840593.95 | 1842912.09
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 28/03/2016 | 31/12/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2020376.04 | 1842912.09
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 23/08/2015 | 08/07/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1851296.29 | 1842912.09
MT | Primavera do Leste | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 20/05/2014 | 17/09/2014 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 78.61% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 228305.83 | 338836.29
MT | Primavera do Leste | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 20/08/2010 | 07/07/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 66.74% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 997110.5 | 1135812.3
CE | Icó | PREF MUN DE ICO | 20/06/2014 | 16/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.45% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1689793.04 | 1689793.04
CE | Icó | PREF MUN DE ICO | 12/09/2014 | 10/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 46.80% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1689793.04 | 1689793.04
BA | Iguaí | PREF MUN DE IGUAI | 09/09/2014 | 07/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1633973.45
BA | Guajeru | PREF MUN DE GUAJERU | 06/06/2014 | 02/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 45.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1634715.64 | 1634715.64
AL | Arapiraca | PREF MUN DE ARAPIRACA | 16/05/2014 | 12/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 86.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1380361.8
MA | Bacabal | PREF MUN DE BACABAL | 29/11/2016 | 20/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.45% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1533875 | 1842912.09
MT | Tangará da Serra | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 03/08/2010 | 01/10/2015 | Inacabada |  | 100.00% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 1171239.04 | 989858.63
PI | Esperantina | PREF MUN DE ESPERANTINA | 09/04/2014 | 05/11/2014 | Paralisada |  | 32.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1555245 | 1622995.1
PI | Esperantina | PREF MUN DE ESPERANTINA | 27/01/2016 | 15/07/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 22.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1841524.76 | 1881612.36
PE | Jaboatão dos Guararapes | PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES | 26/04/2016 | 22/11/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 55.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1371206.9
SP | Américo Brasiliense | PREF MUN DE AMERICO BRASILIENSE | 23/05/2016 | 26/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 97.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1423584.37 | 1298038.17
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 25/06/2013 | 19/06/2014 | Paralisada | Outros | 96.12% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 773764.39 | 0
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 31/08/2010 | 08/09/2014 | Paralisada | Outros | 92.99% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 1584088.97 | 1594714.21
RS | Erechim | PREF MUN DE ERECHIM | 20/06/2014 | 14/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1541638.58 | 1541638.56
RN | Pendências | PREF MUN DE PENDENCIAS | 19/04/2016 | 11/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 2.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1782755.81 | 1802102.36
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 30/05/2014 | 26/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 9.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1719073.34 | 1719073.34
CE | Guaiúba | PREF MUN DE GUAIUBA | 11/04/2016 | 11/04/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1765728.4 | 1868415.61
SP | Santo Antônio de Posse | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DE POSSE | 06/04/2015 | 06/04/2018 | Paralisada |  | 69.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 634359.61 | 509671.06
SP | Sabino | PREF MUN DE SABINO | 29/05/2014 | 05/07/2018 | Paralisada | Outros | 86.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 424324.48 | 510000
PI | Uruçuí | PREF MUN DE URUCUI | 02/12/2013 | 21/12/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 41.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509917.28 | 509917.28
PI | São Raimundo Nonato | PREF MUN DE SAO RAIMUNDO NONATO | 16/05/2014 | 07/11/2015 | Inacabada |  | 31.02% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506890.49 | 509890.08
PI | São Raimundo Nonato | PREF MUN DE SAO RAIMUNDO NONATO | 16/05/2014 | 07/11/2015 | Inacabada |  | 31.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506890.49 | 509890.08
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 58.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506208.09 | 510000
PI | Nossa Senhora dos Remédios | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 28/02/2014 | 19/01/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
MA | Santana do Maranhão | PREF MUN DE SANTANA DO MARANHAO | 28/02/2014 | 20/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508949.39 | 510000
BA | Biritinga | PREF MUN DE BIRITINGA | 14/05/2014 | 01/04/2017 | Paralisada | Outros | 26.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 471743.16 | 504310.2
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 18/11/2014 | 30/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 28.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499810.09 | 510000
MA | Paraibano | PREF MUN DE PARAIBANO | 27/01/2014 | 25/08/2014 | Paralisada | Outros | 8.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1555245 | 1628853.8
BA | Novo Triunfo | PREF MUN DE NOVO TRIUNFO | 16/04/2014 | 12/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1612887 | 1612887
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 20/06/2016 | 29/05/2018 | Paralisada | Embargos | 49.29% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1766542.02 | 1298038.17
PE | Jaboatão dos Guararapes | PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES | 24/08/2016 | 20/02/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 27.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 870000 | 901309.58
RS | São Leopoldo | SECRETARIA ESTADUAL - RS | 15/04/2013 | 12/10/2013 | Inacabada | Outros | 77.22% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 834000 | 511700
SP | Jaboticabal | PREF MUN DE JABOTICABAL | 01/07/2014 | 30/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 70.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485769.6 | 509997
SP | Glicério | PREF MUN DE GLICERIO | 20/07/2015 | 24/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 411718.01 | 502052.07
PI | Valença do Piauí | PREF MUN DE VALENCA DO PIAUI | 09/12/2013 | 21/07/2016 | Inacabada |  | 12.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507454.86 | 510000
PI | Sigefredo Pacheco | PREF MUN DE SIGEFREDO PACHECO | 07/03/2014 | 14/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 43.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507547.87 | 509917.28
AP | Macapá | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 20/12/2013 | 16/09/2014 | Inacabada |  | 96.63% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 300237.05 | 0
PI | Esperantina | PREF MUN DE ESPERANTINA | 27/08/2015 | 20/08/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 48.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 451843.99 | 510000
AP | Macapá | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 20/12/2013 | 16/09/2014 | Inacabada |  |  |  | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 335163.21 | 0
PI | Curralinhos | PREF MUN DE CURRALINHOS | 25/11/2013 | 18/07/2015 | Inacabada |  | 12.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509040.67 | 509917.28
PI | Barra D'Alcântara | PREF MUN DE BARRA D`ALCANTARA | 23/04/2014 | 12/04/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 34.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505417.28 | 509917.28
PI | Avelino Lopes | PREF MUN DE AVELINO LOPES | 07/10/2016 | 01/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 542539.42 | 509917.28
PE | São Bento do Una | PREF MUN DE SAO BENTO DO UNA | 03/04/2017 | 19/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 208510.8 | 509771.75
MG | Capitão Enéas | PREF MUN DE CAPITAO ENEAS | 09/07/2014 | 26/01/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 63.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 480655.25 | 508022.06
MA | Raposa | PREF MUN DE RAPOSA | 28/02/2014 | 27/02/2017 | Paralisada | Outros | 60.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509750 | 509993.75
CE | Redenção | PREF MUN DE REDENCAO | 13/03/2014 | 01/07/2016 | Inacabada |  | 37.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502157.39 | 508154.13
RS | Taquari | PREF MUN DE TAQUARI | 15/09/2014 | 14/03/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 56.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 790613.29 | 790613.29
MG | Gameleiras | PREF MUN DE GAMELEIRAS | 12/05/2014 | 25/12/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 68.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529726.16 | 509453.95
MA | Sucupira do Norte | PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE | 21/11/2013 | 22/11/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 27.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507000 | 509999.74
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | PREF MUN DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 15/01/2014 | 20/10/2016 | Paralisada | Outros | 87.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509957.18 | 510000
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 18/10/2013 | 18/01/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508336.13 | 509957.99
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 22.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 17/01/2014 | 06/07/2016 | Paralisada | Outros | 24.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509793.19 | 510000
CE | Paramoti | PREF MUN DE PARAMOTI | 01/04/2014 | 24/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499996.53 | 505484.17
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 16/07/2014 | 26/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504914.23 | 510000
CE | Mulungu | PREF MUN DE MULUNGU | 12/11/2013 | 26/02/2016 | Inacabada | Atraso no Pagamento Construtora | 38.65% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507722.47 | 510000
BA | Saubara | PREF MUN DE SAUBARA | 23/12/2013 | 07/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 61.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 465250.65 | 508948.41
BA | Marcionílio Souza | PREF MUN DE MARCIONILIO SOUZA | 11/11/2013 | 26/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 95.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507799 | 509989.36
PI | Uruçuí | PREF MUN DE URUCUI | 02/12/2013 | 05/01/2016 | Inacabada |  | 18.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509917.28 | 509917.28
PI | São Gonçalo do Piauí | PREF MUN DE SAO GONCALO DO PIAUI | 31/03/2016 | 09/05/2018 | Inacabada |  | 43.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 332700.67 | 510000
PI | São Félix do Piauí | PREF MUN DE SAO FELIX DO PIAUI | 25/10/2013 | 22/06/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 41.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509782.33 | 509890.08
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 24/02/2014 | 09/04/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 96.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509478.83 | 509737.46
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506208.09 | 510000
BA | Boa Vista do Tupim | PREF MUN DE BOA VISTA DO TUPIM | 12/10/2015 | 31/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 93.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 352715.32 | 509896.17
BA | Acajutiba | PREF MUN DE ACAJUTIBA | 28/11/2013 | 28/07/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509934.23 | 509934.23
RN | Serra Negra do Norte | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 16/08/2010 | 03/06/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 77.83% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 1175904.49 | 978874.83
PI | Nazária | PREF MUN DE NAZARIA | 17/02/2014 | 29/10/2017 | Inacabada |  | 52.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509797.68 | 509917.28
PI | Jacobina do Piauí | PREF MUN DE JACOBINA DO PIAUI | 07/11/2013 | 06/11/2016 | Inacabada |  | 17.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509602.08 | 509890.08
PE | Inajá | PREF MUN DE INAJA | 14/01/2014 | 13/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 97.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509921.6 | 509921.58
PB | Areia | PREF MUN DE AREIA | 24/02/2014 | 24/11/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 614285.38 | 509717.51
PB | Algodão de Jandaíra | PREF MUN DE ALGODAO DE JANDAIRA | 25/03/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509997.9 | 510000
PA | São João da Ponta | PREF MUN DE SAO JOAO DA PONTA | 22/01/2014 | 17/12/2016 | Inacabada |  | 17.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508167.89 | 509877.28
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/10/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 36.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508469.08 | 509999.08
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/04/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 23.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506885.95 | 509665.86
PI | Piripiri | PREF MUN DE PIRIPIRI | 13/01/2016 | 11/04/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 84.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 138735.06 | 185000
PE | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 01/04/2014 | 22/08/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.41% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 162278.19 | 165727.02
PB | Piancó | PREF MUN DE PIANCO | 13/07/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.78% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 118016.66 | 181313.5
PB | Mataraca | PREF MUN DE MATARACA | 04/02/2014 | 25/01/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 58.48% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176264.21 | 177240.95
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 30/11/2015 | 26/03/2016 | Paralisada | Outros | 15.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 147646.95 | 184896.42
MT | Juína | PREF MUN DE JUINA | 21/07/2014 | 22/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 76.24% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183436.6 | 183951.6
TO | Carmolândia | PREF MUN DE CARMOLANDIA | 06/01/2014 | 03/07/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 55.42% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243989.32 | 244932.56
MG | Mato Verde | PREF MUN DE MATO VERDE | 03/07/2014 | 19/06/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 23.47% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244329.46 | 244329.46
CE | Tejuçuoca | PREF MUN DE TEJUCUOCA | 07/01/2014 | 28/12/2015 | Inacabada |  | 13.15% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182223.91 | 185000
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 22/05/2015 | 19/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 20.71% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180346.94 | 182313.5
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 21/11/2013 | 20/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 93.94% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241365.01 | 244999.78
AL | Lagoa da Canoa | PREF MUN DE LAGOA DA CANOA | 22/12/2014 | 05/10/2017 | Inacabada |  | 53.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 141226.2 | 184999.69
BA | Itanhém | PREF MUN DE ITANHEM | 14/09/2015 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 0.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508673.09 | 509706.97
AM | Juruá | PREF MUN DE JURUA | 24/09/2013 | 08/09/2016 | Inacabada |  | 34.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507829.43 | 509613.08
TO | Tocantínia | PREF MUN DE TOCANTINIA | 02/12/2013 | 31/05/2016 | Inacabada |  | 70.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509988.04 | 510000
TO | Rio da Conceição | PREF MUN DE RIO DA CONCEICAO | 06/01/2014 | 06/08/2016 | Inacabada | Atraso no Pagamento Construtora | 4.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509909 | 509994.61
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 01/07/2014 | 18/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 38.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503052.25 | 509999.98
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 01/07/2014 | 18/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 53.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497260.82 | 509999.98
RR | Rorainópolis | PREF MUN DE RORAINOPOLIS | 17/04/2014 | 05/07/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 47.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509818.08 | 510000
RR | Rorainópolis | PREF MUN DE RORAINOPOLIS | 17/04/2014 | 04/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 33.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509818.08 | 510000
BA | Central | PREF MUN DE CENTRAL | 26/06/2014 | 12/12/2016 | Inacabada |  | 25.85% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 472155.2 | 772000
RO | Espigão D'Oeste | PREF MUN DE ESPIGAO DOESTE | 03/11/2014 | 20/05/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 90.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509430.75 | 509702.51
PR | Peabiru | PREF MUN DE PEABIRU | 01/02/2016 | 05/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 388707.83 | 509946.75
PR | Diamante D'Oeste | PREF MUN DE DIAMANTE DOESTE | 22/12/2014 | 18/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 65.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509383.9
PI | Socorro do Piauí | PREF MUN DE SOCORRO DO PIAUI | 22/10/2013 | 12/10/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 50.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499236.04 | 499355.29
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 28/10/2013 | 22/03/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 58.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509872.24 | 509875.24
PI | São João da Canabrava | PREF MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA | 02/12/2013 | 31/07/2016 | Inacabada |  | 16.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507949.07 | 509175.73
PI | Ribeira do Piauí | PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | 05/12/2013 | 01/06/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 54.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509292.09 | 510000
PI | Picos | PREF MUN DE PICOS | 28/01/2014 | 11/05/2016 | Inacabada |  | 53.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508667.29 | 510000
PI | Curral Novo do Piauí | PREF MUN DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 31/10/2013 | 08/05/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 51.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509872.24 | 509872.24
PI | Curimatá | PREF MUN DE CURIMATA | 07/10/2013 | 24/03/2017 | Inacabada |  | 33.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 491947.49 | 492439.93
PI | Colônia do Gurguéia | PREF MUN DE COLONIA DO GURGUEIA | 14/10/2013 | 30/03/2017 | Inacabada |  | 64.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508137.78 | 508966.04
PI | Angical do Piauí | PREF MUN DE ANGICAL DO PIAUI | 05/12/2013 | 30/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 473501.03 | 475506.23
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 04/11/2013 | 20/10/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 34.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509327.16 | 509342.19
PE | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 01/10/2014 | 25/05/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 4.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482453.29 | 509074.44
PE | Carnaubeira da Penha | PREF MUN DE CARNAUBEIRA DA PENHA | 29/09/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Outros | 64.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509041 | 509641
PB | Nova Palmeira | PREF MUN DE NOVA PALMEIRA | 12/05/2014 | 02/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 66.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506424.46 | 510000
PB | Amparo | PREF MUN DE AMPARO | 30/01/2014 | 31/12/2017 | Inacabada |  | 24.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508371.93 | 509645.01
PA | Santa Isabel do Pará | PREF MUN DE SANTA ISABEL DO PARA | 13/01/2014 | 30/07/2017 | Paralisada | Outros | 91.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509935.91 | 509999.08
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 04/11/2013 | 15/02/2014 | Inacabada |  | 18.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508918.99 | 509279.08
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 03/01/2014 | 03/07/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 526100.03 | 509529.36
PA | Almeirim | PREF MUN DE ALMEIRIM | 24/02/2014 | 17/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505858.67 | 508916.82
PA | Almeirim | PREF MUN DE ALMEIRIM | 03/11/2015 | 30/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 426704.21 | 508916.82
GO | Águas Lindas de Goiás | PREF MUN DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 30/06/2016 | 19/02/2018 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1895497.74 | 1891665.94
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 16/03/2015 | 05/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 17.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1100222 | 1840096.57
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 16/03/2015 | 05/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 27.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1848590 | 1096713.4
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 16/03/2015 | 05/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 28.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1100222 | 1096465.23
GO | Piracanjuba | PREF MUN DE PIRACANJUBA | 10/01/2014 | 24/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 87.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494588.67 | 500524.34
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/08/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.51% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 219495.04 | 510000
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/06/2016 | 04/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 342971.76 | 510000
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/08/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 15.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 177457.84 | 510000
GO | Guarani de Goiás | PREF MUN DE GUARANI DE GOIAS | 10/05/2014 | 07/10/2014 | Paralisada | Outros | 47.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 446094.3 | 501635.78
GO | Cezarina | PREF MUN DE CEZARINA | 12/10/2015 | 08/09/2016 | Inacabada |  | 19.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 368493.39 | 507835.4
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Outros | 21.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.65 | 509563.97
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 76.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.67 | 509563.97
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 14.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.65 | 509563.97
BA | Utinga | PREF MUN DE UTINGA | 15/06/2016 | 11/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 67.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 91306.08 | 509979.25
BA | Terra Nova | PREF MUN DE TERRA NOVA | 18/09/2014 | 16/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509764.74 | 509764.74
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 10/06/2015 | 25/05/2016 | Paralisada | Outros | 73.16% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 718414.82 | 950567.45
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 12/08/2013 | 07/06/2014 | Paralisada | Outros | 63.24% | PAR |  | Estadual | Reforma | 896696.84 | 932955.47
PA | Salvaterra | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/10/2013 | 26/06/2014 | Paralisada | Outros | 45.37% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 326664.14 | 330000
PA | Novo Repartimento | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/07/2013 | 25/12/2014 | Paralisada | Outros | 72.38% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 542619.28 | 545770.53
MT | Nobres | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 23/02/2010 | 18/02/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 84.22% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 1259874.96 | 1259874.96
PB | João Pessoa | PREF MUN DE JOAO PESSOA | 26/03/2015 | 22/10/2015 | Paralisada | Outros | 6.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1661073.89 | 1661073.89
MT | Paranaíta | SECRETARIA ESTADUAL - MT |  |  | Inacabada |  | 99.10% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1073806.81
PB | João Pessoa | PREF MUN DE JOAO PESSOA | 12/08/2015 | 09/03/2016 | Paralisada | Outros | 6.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1660089.89 | 1660089.89
CE | Fortaleza | PREF MUN DE FORTALEZA | 17/11/2015 | 22/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2610651.71 | 1868415.61
PI | Nazária | PREF MUN DE NAZARIA | 17/02/2014 | 10/01/2018 | Inacabada |  | 76.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163947.25 | 163989.48
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 22/11/2013 | 16/01/2015 | Inacabada |  | 42.18% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182290.81 | 184132.13
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE |  |  | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 0 | 676029.6
AL | Pariconha | PREF MUN DE PARICONHA | 17/03/2014 | 07/01/2018 | Paralisada | Outros | 24.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 508020.97
CE | Acopiara | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 21/05/2014 | 26/05/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 3.51% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3195639.24 | 2884005.87
MA | Coelho Neto | PREF MUN DE COELHO NETO | 20/09/2013 | 09/11/2015 | Inacabada |  | 81.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019909.22 | 1021816.48
PA | Itaituba | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/10/2013 | 12/10/2014 | Paralisada | Outros | 6.29% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3414043.62 | 3556715.31
PA | Nova Ipixuna | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 26/09/2016 | Paralisada | Outros | 7.66% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4745062.36 | 3971255.54
PA | Floresta do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/07/2013 | 25/07/2014 | Paralisada | Outros | 26.00% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3959612.91 | 3977322.59
DF | Brasília | SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL | 13/05/2014 | 19/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Estadual | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2566592.74 | 1453670.39
RJ | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 05/06/2015 | 05/05/2018 | Inacabada |  | 27.78% | Emenda Parlamentar | EMENDAS | Municipal | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 505867.76 | 510000
MG | Poços de Caldas | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 17/12/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.61% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 354973.9 | 307321.43
DF | Brasília | SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL | 11/06/2014 | 29/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.18% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Estadual | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2525570.55 | 1453670.39
MG | Patrocínio do Muriaé | PREF MUN DE PATROCINIO DO MURIAE | 26/10/2015 | 15/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 29.70% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1191990.82 | 1201737.61
PA | Chaves | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 83.98% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
MG | Passos | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 26/03/2014 | 31/10/2016 | Paralisada | Questões Climáticas | 32.25% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 308500 | 327291.73
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 21/07/2014 | 27/11/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 77.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 504781.63 | 328919.36
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 21/07/2014 | 21/09/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 57.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 583480.62 | 328919.36
PA | Melgaço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 90.09% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
PA | Anajás | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 91.13% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
RS | Santana do Livramento | PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 08/09/2015 | 07/09/2016 | Inacabada |  | 31.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 245201.94 | 218638.65
AM | Presidente Figueiredo | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 28/05/2013 | 31/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 90.60% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 13063464.39 | 14570000
MG | Chácara | PREF MUN DE CHACARA | 02/06/2014 | 20/10/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 5.86% | Emenda Parlamentar | EMENDAS | Municipal | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 361123.44 | 361623.49
MG | Itumirim | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 04/04/2014 | 30/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.16% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 367412.51 | 355000
GO | Jataí | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 07/11/2013 | 17/03/2015 | Paralisada | Embargos | 28.62% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4210591.66 | 3485090.35
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.20% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4256325.25 | 3485090.35
GO | Alexânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Outros | 18.48% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4253540 | 3485090.35
GO | Corumbá de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Embargos | 19.52% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4275809.13 | 3485090.35
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.78% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4278363.59 | 3485090.35
RN | São José de Mipibu | PREF MUN DE SAO JOSE DE MIPIBU | 09/05/2014 | 04/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 80.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 633948.04 | 505850.16
PE | Panelas | PREF MUN DE PANELAS | 01/04/2014 | 30/03/2017 | Inacabada |  | 94.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 635103.8 | 491282.19
PB | São Miguel de Taipu | PREF MUN DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 09/09/2013 | 14/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504242.49 | 509458.17
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 01/06/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 44.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 127463.57 | 509854.27
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 04/02/2014 | 30/09/2018 | Paralisada | Outros | 69.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509991.96 | 509991.96
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 25/04/2016 | 31/10/2016 | Inacabada |  | 95.11% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 36647.32 | 184549.68
MT | Dom Aquino | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 15/02/2013 | 10/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.61% | PAR |  | Estadual | Reforma | 453278.54
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 07/10/2014 | 26/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 30.52% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183849.68 | 184551.3
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 02/12/2013 | 16/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184000.16 | 184999.99
CE | Crato | PREF MUN DE CRATO | 23/07/2014 | 12/07/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 32.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 571997.25 | 510000
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 20/04/2015 | 11/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 85.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 107704.81 | 237116.63
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 20/04/2015 | 11/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 86.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 118665.85 | 237116.63
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 05/09/2015 | 08/04/2016 | Inacabada |  | 9.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 349999.2 | 509995.67
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 11/08/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.02% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184364.12 | 185000
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 11/08/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184364.12 | 185000
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 01/07/2013 | 09/08/2016 | Inacabada |  | 33.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430496.58 | 1450007.6
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 06/07/2015 | 28/10/2016 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 54.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 1253496.8 | 551580.14
SP | Guarulhos | PREF MUN DE GUARULHOS | 07/04/2014 | 12/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 10877845.23 | 2633657.8
SP | Guarulhos | PREF MUN DE GUARULHOS | 07/04/2014 | 12/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 42.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 8253059.79 | 2944843.63
SP | Guarulhos | PREF MUN DE GUARULHOS | 07/04/2014 | 12/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 10533573.43 | 3059922.6
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2015 | 28/02/2017 | Paralisada | Questões Climáticas | 48.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 209274.57 | 209671.51
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2015 | 28/02/2017 | Paralisada | Questões Climáticas | 15.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017810.68 | 1018403.91
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2016 | 28/03/2016 | Paralisada | Questões Climáticas |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984743.7 | 985517.96
PR | São José dos Pinhais | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 15/09/2014 | 22/04/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 51.42% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 300929.73 | 184999.93
PR | Araucária | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 29/09/2014 | 10/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.71% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 287276.93 | 184999.93
PR | Colombo | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 25/08/2014 | 19/04/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 95.07% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 264484.67 | 184999.93
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 22/08/2014 | 17/08/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 64.90% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 354426.02 | 184999.93
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 09/09/2014 | 25/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.44% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 338048.43 | 184999.93
PR | Pinhais | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 29/09/2014 | 03/10/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.10% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 330584.24 | 184876.87
PR | Ponta Grossa | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 16/02/2015 | 28/06/2015 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.80% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 234314.62 | 328919.36
PR | Rio Negro | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 23/02/2015 | 26/10/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 27.53% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 449868.3 | 494431.71
MG | Visconde do Rio Branco | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 22/04/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 28.02% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 151924.71 | 146921.69
MG | Almenara | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 18/07/2014 | 30/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.46% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 300760.14 | 355000
CE | Monsenhor Tabosa | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 18/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Outros | 2.43% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 286127.42 | 358665.72
CE | Monsenhor Tabosa | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 18/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Outros | 33.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 553132.9 | 509600.15
PA | Bannach | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/10/2014 | 15/01/2015 | Paralisada | Outros | 17.66% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507743.77 | 509789.8
PA | Breves | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 28/10/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 1.06% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507743.82 | 509789.8
PA | Soure | PREF MUN DE SOURE | 06/08/2013 | 06/07/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 39.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 925668.11 | 954231.99
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 81.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133141.31
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 55.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133156.32
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 84.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133145.59
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 22.97% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 128248.17 | 129100.48
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 11.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 20.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 30.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 31.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
GO | Paraúna | PREF MUN DE PARAUNA | 23/06/2015 | 22/06/2016 | Paralisada | Outros | 11.32% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 586303.79 | 1019695.27
AM | Tefé | PREF MUN DE TEFE | 12/08/2013 | 02/06/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016166.95 | 1021166.95
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 05/02/2014 | 31/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 22.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1423323.96 | 1022836.69
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 05/02/2014 | 30/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 27.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1423073.96 | 1023018.28
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 45.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243103.31 | 244326.91
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada |  | 1.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020316.48 | 1021816.48
AM | Benjamin Constant | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.37% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1887956.65 | 0
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 981554.74 | 1021729.78
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 23.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 14/02/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 22.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 918000.1 | 926026.72
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
AM | Benjamin Constant | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 83.86% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1513401.94 | 0
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 25/06/2015 | 12/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 872736 | 872736
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1181558.75 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.01% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1125197.41 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1179195.31 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1162632.21 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1555877.86 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1526221.55 | 0
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 16/08/2013 | 25/07/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.52% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021572.05 | 1021816.48
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 19.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
AM | Tabatinga | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 21/07/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 99.48% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1544264.72 | 0
AM | Tabatinga | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 30.84% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1515545.37 | 0
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 27.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117243.99
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 23.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117244.17
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 47.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117243.99
PI | Pedro II | PREF MUN DE PEDRO II | 07/08/2014 | 13/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 48.54% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019741.94 | 1019743.88
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 23/07/2013 | 19/06/2016 | Inacabada |  | 56.97% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 106767.67 | 130306.36
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 14/08/2013 | 31/01/2016 | Inacabada |  | 25.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 247757.71 | 248920.45
PE | Gameleira | PREF MUN DE GAMELEIRA | 15/05/2015 | 17/03/2016 | Inacabada |  | 15.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 248994.32 | 249161.42
PB | São José de Espinharas | PREF MUN DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 22/10/2013 | 22/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 96.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199602.36 | 194313.71
PB | Mari | PREF MUN DE MARI | 12/08/2013 | 03/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 67.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 835176.88 | 838531.89
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 02/08/2013 | 31/03/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 73.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 850398.91 | 854363.36
MA | Magalhães de Almeida | PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 20/05/2013 | 30/12/2015 | Inacabada |  | 30.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3527970.5 | 3529981.72
PR | Adrianópolis | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 22/04/2014 | 16/05/2017 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 83.52% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1379484.85 | 987247.99
PA | Santa Maria das Barreiras | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 26/07/2013 | 19/11/2015 | Paralisada | Outros | 29.78% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3938873.82 | 3973934.75
GO | Cocalzinho de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 20/10/2016 | Paralisada | Embargos | 20.69% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4234721.71 | 3485090.35
GO | Goianira | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Embargos | 19.03% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4277509.19 | 3485090.35
GO | Goianira | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Embargos | 20.15% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4297600.88 | 3485090.35
BA | Iramaia | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 21/05/2014 | 07/09/2016 | Paralisada | Outros | 98.26% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 352399.06 | 240325.94
GO | Itapuranga | PREF MUN DE ITAPURANGA | 08/09/2015 | 04/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.33% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 697110.58 | 629897.43
RO | Pimenta Bueno | PREF MUN DE PIMENTA BUENO | 16/08/2013 | 29/02/2016 | Inacabada |  | 99.91% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 674602.4 | 845602.72
PB | Barra de Santana | PREF MUN DE BARRA DE SANTANA | 01/12/2011 | 27/08/2012 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 22.94% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 935916.63 | 938375.52
PA | Ulianópolis | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/09/2013 | 28/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 28.72% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3764309.45 | 3971496.97
PA | Mãe do Rio | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 11/10/2013 | 29/03/2016 | Paralisada | Outros | 86.43% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 654039.07 | 0
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 26/09/2012 | 12/04/2015 | Paralisada | Outros | 43.48% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 5088877.14 | 4087813.25
PA | São Domingos do Capim | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 19/11/2010 | 11/04/2012 | Paralisada | Abandono da empresa | 83.38% | PAR | CONVENIO | Estadual | Reforma | 794792.12 | 0
PA | Ananindeua | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 20/09/2012 | 04/03/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 37.47% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4525720.29 | 3789234.54
PA | Alenquer | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 03/10/2012 | 16/11/2016 | Paralisada | Outros | 17.53% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4941575.53 | 3991383.07
MT | Sinop | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 07/03/2014 | 26/06/2015 | Paralisada | Problemas de Infraestrutura | 0.62% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4688099.09 | 3271894.05
PA | Tailândia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 07/11/2013 | 26/06/2014 | Paralisada | Outros | 95.80% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 488441.07 | 0
MT | Rondonópolis | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 21/01/2014 | 25/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.43% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 5420389.92 | 3337074.47
MT | Nova Lacerda | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 27/12/2013 | 01/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.04% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2134933.53 | 1677114.36
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 28/12/2012 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 81.72% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 871289.82 | 863989.82
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 12/03/2012 | 16/06/2016 | Paralisada | Outros | 95.80% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 1481306.44 | 0
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 28/12/2012 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.85% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 871289.82 | 863989.82
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.57% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 194432.4 | 194838.14
PA | Oriximiná | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/05/2010 | 13/09/2010 | Paralisada | Outros | 25.63% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 870102.04 | 872050.09
PA | Oriximiná | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/07/2010 | 12/09/2010 | Paralisada | Outros | 91.16% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 275765.62 | 279793.24
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 95.71% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 230711.2 | 230717.01
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 64.90% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 338657.75 | 298642.2
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/06/2010 | 11/12/2010 | Paralisada | Outros | 25.70% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 834350.63 | 838223.75
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 32.88% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 835752.79 | 834232.47
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 55.47% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 256434.54 | 255733.22
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 86.96% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 517922.26 | 484246.46
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/12/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 14.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 190254.91 | 255733.22
PA | Paragominas | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/06/2010 | 10/11/2010 | Paralisada | Outros | 43.21% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 950255.54 | 954763.15
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 79.82% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 647829.42 | 594509.14
MS | Coxim | PREF MUN DE COXIM | 17/02/2012 | 03/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.50% | PAR | CONVENIO | Municipal | Ampliação | 647726.06 | 604808.41
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Paralisada |  | 52.31% | Outros | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 931784.18
CE | Tauá | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 07/01/2013 | 03/10/2014 | Paralisada | Outros | 11.46% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2113460.34 | 2884005.87
CE | Tauá | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 07/01/2013 | 13/01/2015 | Paralisada | Outros | 75.29% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2104595.7 | 2884005.87
CE | Missão Velha | PREF MUN DE MISSAO VELHA | 13/02/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 64.05% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3054924.16 | 3093954.57
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 30/08/2012 | 07/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 75.56% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 898499.32 | 907978.95
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 13/06/2012 | 21/05/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 56.86% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 898756.35 | 907978.95
CE | Icó | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 17/12/2012 | 15/06/2013 | Paralisada | Outros | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2418142.36 | 2884005.87
CE | Cruz | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 29/01/2013 | 26/08/2015 | Paralisada | Outros | 39.28% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3461887.99 | 4367807.9
CE | Caucaia | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 11/07/2013 | 07/02/2014 | Paralisada | Outros | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2100727.43 | 2884005.87
CE | Aiuaba | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 04/02/2013 | 24/01/2015 | Paralisada | Outros | 50.74% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3149330.76 | 2884005.87
PA | Ponta de Pedras | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 17/01/2011 | 29/11/2012 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 52.27% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 97491.55 | 0
PA | Palestina do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 15/12/2010 | 19/01/2012 | Paralisada | Outros | 73.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 979827.36 | 979827.36
BA | Itagimirim | PREF MUN DE ITAGIMIRIM | 07/05/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 62.98% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 765707.5 | 767773.4
PA | Maracanã | PREF MUN DE MARACANA | 30/04/2014 | 30/12/2017 | Paralisada | Outros | 66.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1636601.62 | 1454998.56
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 23/04/2013 | 16/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 20.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 483924.6 | 482568.16
AL | Monteirópolis | PREF MUN DE MONTEIROPOLIS | 14/01/2015 | 13/05/2016 | Inacabada |  | 16.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488422.51 | 493448.38
PE | Abreu e Lima | SECRETARIA ESTADUAL - PE | 05/06/2013 | 29/02/2016 | Paralisada |  | 66.97% | Brasil Profissionalizado | TD | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 10034044.83 | 7524037.27
PA | Óbidos | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 26/03/2013 | 16/09/2014 | Paralisada | Outros | 97.16% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3924744.1 | 3971496.97
PA | Oeiras do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 25/06/2013 | 17/06/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 42.97% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3911342.02 | 3927444.53
PA | Óbidos | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 27/03/2013 | 17/09/2014 | Paralisada | Outros | 98.31% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3924744.1 | 3971496.97
PA | Irituia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 25/04/2013 | 22/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.68% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3761114.47 | 3971496.97
PA | Parauapebas | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 05/04/2013 | 26/09/2014 | Paralisada | Outros | 33.51% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3836224.74 | 3968974.94
PA | Tailândia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 25/03/2013 | 09/03/2017 | Paralisada | Outros | 94.99% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4674984.76 | 3971496.97
PA | Garrafão do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/04/2013 | 12/09/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 78.99% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4805167.01 | 3991383.07
PA | Melgaço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 05/12/2013 | 28/05/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 6.68% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 3957343.14 | 3971496.97
PA | Limoeiro do Ajuru | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 12/03/2014 | 22/02/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 23.01% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4461557.82 | 3971496.97
PA | São Félix do Xingu | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/12/2013 | 28/05/2016 | Paralisada | Outros | 59.41% | PAR | TD | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 4885519.72 | 3971496.97
MA | Coelho Neto | PREF MUN DE COELHO NETO | 30/09/2013 | 19/12/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 43.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528890.03 | 3533313.25
MA | Buriti | PREF MUN DE BURITI | 05/12/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.28% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244329.37 | 244490.32
PI | Betânia do Piauí | PREF MUN DE BETANIA DO PIAUI | 20/06/2013 | 25/04/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 34.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020812.02 | 1020893.34
PI | Angical do Piauí | PREF MUN DE ANGICAL DO PIAUI | 15/07/2013 | 15/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.55% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867629.59 | 869388.96
PA | Belterra | PREF MUN DE BELTERRA | 12/02/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3539090.51 | 3529306.92
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 18/11/2017 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 59.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3348602.01 | 3371800.72
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 16/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 84.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3351207.39 | 3371800.72
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 18/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 66.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3353954.95 | 3371800.72
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 18.62% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 236565.97 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.75% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 45.81% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 17.29% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 236565.97 | 239697.52
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 9.53% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 235780 | 239697.52
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 04/11/2013 | 22/11/2015 | Paralisada | Outros | 53.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Marapanim | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/10/2013 | 25/11/2015 | Paralisada | Outros | 48.03% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Marabá | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 20/10/2013 | 14/05/2014 | Paralisada | Outros | 81.20% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 04/11/2013 | 03/02/2015 | Paralisada | Outros | 27.16% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/10/2013 | 21/10/2015 | Paralisada | Outros | 24.10% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152976 | 154395.88
PA | Viseu | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/10/2013 | 16/12/2013 | Paralisada | Outros | 54.78% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.40% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Tomé-Açu | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 27/10/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 0.96% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178297.38 | 182929.22
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 78.35% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182076.14 | 182929.22
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 9.03% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180510.07 | 182929.22
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 15/10/2013 | 30/08/2014 | Paralisada | Outros | 48.33% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 13/01/2014 | 16/01/2015 | Paralisada | Outros | 16.08% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238515.8 | 239697.52
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 29/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.08% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238515.8 | 239697.52
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/10/2013 | 14/05/2014 | Paralisada | Outros | 11.65% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179890.17 | 182929.22
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 25/12/2014 | Paralisada | Outros | 22.06% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Santa Isabel do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 23/05/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 15.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 227733.37 | 239697.52
PA | Santa Isabel do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 30/12/2014 | Paralisada | Outros | 19.39% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 233679 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/12/2013 | 31/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 47.86% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/12/2013 | 04/07/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 78.98% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152977.74 | 154395.88
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/10/2013 | 03/05/2015 | Paralisada | Outros | 49.52% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/10/2013 | 09/06/2015 | Paralisada | Outros | 95.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182076.14 | 182929.22
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.84% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 27/03/2015 | Paralisada | Outros | 49.50% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/09/2013 | 03/02/2015 | Paralisada | Outros | 51.84% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/09/2013 | 21/05/2015 | Paralisada | Outros | 12.41% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152977.74 | 154395.88
MG | Passa Quatro | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 05/01/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.40% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 148679.04 | 307321.43
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/12/2013 | 13/01/2014 | Paralisada | Outros | 14.67% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 169436.01 | 171241.71
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 13/02/2016 | Paralisada | Outros | 72.30% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 571738.9 | 489622.49
RN | São Gonçalo do Amarante | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.06% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487553 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 29/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.62% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 537614.78 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 12/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.75% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 546392.04 | 489622.49
RN | Mossoró | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 11/03/2014 | 26/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486102.82 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 74.52% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 527465.56 | 489622.49
SC | Biguaçu | PREF MUN DE BIGUACU | 11/08/2014 | 18/06/2016 | Inacabada |  | 67.08% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 230216.89 | 178764.97
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 04/11/2013 | 15/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.94% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181696.36 | 161139.32
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 04/11/2013 | 15/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 227672.9 | 161139.32
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 26.37% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241710 | 244780.9
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 20/07/2012 | 16/04/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 68.39% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179307.28 | 184199.38
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 14/09/2012 | 09/08/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 75.70% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 265088.07 | 241026.51
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 07/07/2014 | 01/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 48.77% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181262.4 | 182356.54
MG | Corinto | PREF MUN DE CORINTO | 04/08/2014 | 10/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 44.58% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 232111.87 | 184999.7
MA | Zé Doca | PREF MUN DE ZE DOCA | 02/07/2015 | 29/12/2015 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 165549.22 | 184997.27
MA | Zé Doca | PREF MUN DE ZE DOCA | 02/07/2015 | 29/12/2015 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 165549.22 | 184998.58
CE | Lavras da Mangabeira | PREF MUN DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 10/09/2012 | 24/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.85% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181856.62 | 183791.44
BA | Macajuba | PREF MUN DE MACAJUBA | 27/07/2012 | 27/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184724.46 | 184998.98
BA | Lauro de Freitas | PREF MUN DE LAURO DE FREITAS | 30/10/2014 | 25/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.28% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163253.75 | 135270.85
BA | Lauro de Freitas | PREF MUN DE LAURO DE FREITAS | 29/10/2014 | 25/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 44.10% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163253.75 | 135270.85
BA | Apuarema | PREF MUN DE APUAREMA | 03/07/2012 | 24/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184320 | 185000
AL | Branquinha | PREF MUN DE BRANQUINHA | 11/09/2013 | 30/09/2017 | Inacabada | Questões Climáticas | 97.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 395674.55 | 509845.77
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 14.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.33
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 24.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.33
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.05
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 28.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 504743.33
BA | Wenceslau Guimarães | PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES | 28/06/2012 | 25/12/2012 | Inacabada |  | 6.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507082.5 | 509668.95
BA | Uruçuca | PREF MUN DE URUCUCA | 29/06/2012 | 26/06/2013 | Inacabada |  | 67.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479036.82 | 483875.6
BA | Uruçuca | PREF MUN DE URUCUCA | 23/11/2017 | 22/05/2018 | Inacabada |  | 12.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 369942.71 | 483875.6
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 03/06/2015 | 30/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 35.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 413907.27 | 507482.29
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 23/03/2015 | 21/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508911.57 | 490000
CE | Carnaubal | PREF MUN DE CARNAUBAL | 18/06/2013 | 07/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.38% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502627.84 | 507704.88
CE | Icó | PREF MUN DE ICO | 17/09/2012 | 08/01/2013 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 11.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507404.87 | 509997.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 4.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 427694.36 | 509999.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 10.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 327856.77 | 509999.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 410558.8 | 509999.99
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 24/09/2012 | 14/09/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 26.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508417.51 | 509785.19
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 27/07/2012 | 22/01/2013 | Inacabada |  | 53.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506123.93 | 507748.64
MA | Bom Jesus das Selvas | PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS |  |  | Inacabada |  | 58.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509447.89
PE | São Benedito do Sul | PREF MUN DE SAO BENEDITO DO SUL | 20/09/2013 | 30/12/2015 | Paralisada | Outros | 64.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 607216.07 | 487946.29
PI | Pedro II | PREF MUN DE PEDRO II | 23/09/2013 | 19/05/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 67.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489058.94 | 489987.36
PI | Porto | PREF MUN DE PORTO | 08/10/2012 | 05/07/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 16.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500580.76 | 500811.06
SE | Maruim | PREF MUN DE MARUIM | 27/08/2015 | 27/08/2017 | Paralisada | Outros | 37.56% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 186280.24 | 509141.38
PA | Eldorado dos Carajás | PREF MUN DE ELDORADO DOS CARAJAS | 07/08/2012 | 15/11/2017 | Inacabada |  | 43.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506414.24 | 506921.16
PA | Oriximiná | PREF MUN DE ORIXIMINA | 10/09/2013 | 13/07/2016 | Inacabada |  | 14.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488292.48 | 489671.95
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 24.34% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 85.70% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 74.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 83.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 509999.99
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 67.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 509999.99
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 96.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 79.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 53.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 507088.95
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 66.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 509220.22
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 67.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 507073.02
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 15/08/2012 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 90.56% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182831.13 | 183777.84
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 15/06/2012 | 12/03/2013 | Inacabada |  | 42.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1289483.96 | 1294078.58
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 15/06/2012 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 71.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1290981.43 | 1294078.58
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 10/09/2012 | 29/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.80% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1894999.66 | 1311915.37
RO | Ariquemes | PREF MUN DE ARIQUEMES | 26/03/2014 | 22/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1727093.34 | 1727093.34
RO | Ariquemes | PREF MUN DE ARIQUEMES | 30/06/2015 | 26/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.34% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1726493.34 | 1726493.34
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 23/07/2012 | 19/04/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 20.46% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1317486.53 | 1317929.75
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 27/07/2012 | 23/04/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 3.67% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1316744.37 | 1318925.36
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 27/07/2012 | 23/04/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 10.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1306973.35 | 1308491.52
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 10/08/2012 | 17/05/2016 | Inacabada | Outros | 16.30% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 678238.76 | 679999.4
MA | Governador Newton Bello | PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO | 04/02/2013 | 26/12/2013 | Inacabada | Outros | 0.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1179484.12 | 1190797.12
RJ | Rio Bonito | PREF MUN DE RIO BONITO | 05/12/2013 | 21/02/2016 | Inacabada |  | 33.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 670466.66 | 670466.66
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 19/11/2014 | 07/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 7.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1126878.99 | 1408628.72
MA | Igarapé do Meio | PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO | 04/11/2014 | 29/07/2015 | Inacabada |  | 1.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 721699.15 | 1452251.83
PE | São Benedito do Sul | PREF MUN DE SAO BENEDITO DO SUL | 15/09/2013 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 44.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1377018.08 | 1363932.54
MA | Formosa da Serra Negra | PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | 28/11/2012 | 06/07/2013 | Inacabada |  | 21.53% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1377101.49 | 1377428.6
MA | Monção | PREF MUN DE MONCAO | 29/04/2014 | 17/04/2016 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1049472.1 | 1317119.08
RO | Seringueiras | PREF MUN DE SERINGUEIRAS | 06/03/2015 | 04/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 60.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 881281.73 | 1333105.5
RS | Candelária | PREF MUN DE CANDELARIA | 10/10/2014 | 08/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 790613.29
PE | São Caitano | PREF MUN DE SAO CAETANO | 02/04/2014 | 09/09/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1573164.73 | 1453431.94
SP | Tupã | PREF MUN DE TUPA |  |  | Inacabada |  | 4.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1224709.12
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 20/06/2016 | 29/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 61.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 2315856.8 | 1979860.84
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 28/07/2016 | 28/06/2017 | Paralisada | Outros |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1291935.03 | 1298038.17
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 27/05/2016 | 18/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 95.26% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1610128.8 | 1298038.17
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 05/09/2012 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.98% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1175329.57 | 1178524.74
MA | Satubinha | PREF MUN DE SATUBINHA | 13/07/2012 | 13/01/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 42.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1284767.91 | 1319454.04
MA | Santa Quitéria do Maranhão | PREF MUN DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 29/05/2013 | 23/02/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 10.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1347602.26 | 1384585.84
MA | Santa Quitéria do Maranhão | PREF MUN DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 28/05/2013 | 24/03/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 12.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1351424.13 | 1392990.97
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/12/2013 | 25/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 877244.67 | 1454000.04
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/12/2013 | 25/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 702811.56 | 1454000.04
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/12/2013 | 25/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 836979.51 | 1454000.04
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/12/2013 | 25/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1123201.87 | 1454000.04
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/12/2013 | 25/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 14.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 744801.05 | 1454000.04
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 11/07/2012 | 08/12/2012 | Inacabada |  | 35.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1309589.16 | 1313633.33
PA | Xinguara | PREF MUN DE XINGUARA | 02/02/2015 | 04/04/2018 | Paralisada | Outros | 69.96% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 733543.43 | 642724.62
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 01/08/2012 | 28/01/2013 | Inacabada | Outros | 7.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 675651.65 | 676998.69
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 21/06/2012 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 61.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619683.07 | 618245.73
PA | Cametá | PREF MUN DE CAMETA | 23/09/2015 | 15/03/2016 | Inacabada |  | 33.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 658412.17 | 679858.55
GO | Corumbá de Goiás | PREF MUN DE CORUMBA DE GOIAS | 18/07/2012 | 10/10/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451642.35 | 1451652.38
MG | Caraí | PREF MUN DE CARAI | 06/07/2012 | 28/02/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 74.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 857768.93 | 677484.33
BA | Santo Amaro | PREF MUN DE SANTO AMARO | 17/09/2012 | 11/11/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 53.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1692198.7 | 1453480.16
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 30/04/2016 | 21/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1337823.45 | 1453999.48
BA | Presidente Tancredo Neves | PREF MUN DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 759807.58 | 1365428.04
MG | Santa Bárbara | PREF MUN DE SANTA BARBARA | 14/08/2014 | 10/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2698314.22 | 1418342
BA | Piraí do Norte | PREF MUN DE PIRAI DO NORTE | 20/06/2012 | 16/01/2013 | Inacabada | Outros | 5.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 676986.62 | 677335.55
MG | Mariana | PREF MUN DE MARIANA | 07/03/2014 | 24/08/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 74.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1788268.68 | 1453755.63
BA | Sento Sé | PREF MUN DE SENTO SE | 14/08/2015 | 14/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 3.28% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 641073.14 | 677335.55
BA | Jaguaquara | PREF MUN DE JAGUAQUARA | 04/05/2015 | 02/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 969388.29 | 1403403.96
BA | Cruz das Almas | PREF MUN DE CRUZ DAS ALMAS | 03/09/2014 | 02/03/2015 | Paralisada |  | 33.94% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 896168.07 | 896168.07
BA | Cocos | PREF MUN DE COCOS | 08/10/2015 | 31/12/2017 | Inacabada |  | 87.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1024328.64 | 1452662.67
BA | Araci | PREF MUN DE ARACI | 19/11/2012 | 09/12/2014 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1361250.25 | 1361250.25
BA | Araci | PREF MUN DE ARACI | 05/11/2012 | 11/12/2014 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1392502.85 | 1392502.86
BA | Araci | PREF MUN DE ARACI | 08/10/2012 | 15/12/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 1.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1340387.65 | 1340387.65
AM | Novo Aripuanã | PREF MUN DE NOVO ARIPUANA | 04/09/2012 | 19/08/2015 | Inacabada |  | 39.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1415496.62 | 1428340.81
AM | São Gabriel da Cachoeira | PREF MUN DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 11/07/2012 | 07/04/2013 | Inacabada |  | 20.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1454649.7 | 1455057.62
AM | Pauini | PREF MUN DE PAUINI | 09/07/2013 | 05/07/2014 | Inacabada |  | 18.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1350682.21 | 1351130.52
AM | Lábrea | PREF MUN DE LABREA |  |  | Inacabada |  | 10.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1454452.87
AM | Lábrea | PREF MUN DE LABREA |  |  | Inacabada |  | 21.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1454463.81
AM | Barreirinha | PREF MUN DE BARREIRINHA | 17/07/2012 | 13/01/2013 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 45.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452524.33 | 1454273.29
AL | Porto Calvo | PREF MUN DE PORTO CALVO | 23/05/2014 | 19/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 38.30% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1379707.9 | 1379707.9
AL | Piranhas | PREF MUN DE PIRANHAS | 01/09/2014 |  | Inacabada | Abandono da empresa | 0.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1597856 | 1365648.48
AL | Pariconha | PREF MUN DE PARICONHA | 29/06/2012 | 11/12/2015 | Inacabada |  | 82.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1440449.4 | 1454999.31
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 16/07/2012 | 15/06/2016 | Inacabada |  | 79.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1414626.51 | 1414629.51
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 01/08/2012 | 28/04/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1421437.64 | 1454344.4
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 13/09/2013 | 26/08/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1454074.54 | 1453019.48
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 08/08/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679996.3 | 679996.3
AM | Anori | PREF MUN DE ANORI | 26/07/2012 | 17/01/2014 | Inacabada |  | 25.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452869.76 | 1453189.63
AM | Rio Preto da Eva | PREF MUN DE RIO PRETO DA EVA | 16/07/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1447315.24 | 1448014.05
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 23/11/2012 | 27/09/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 40.50% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679884.8 | 680000
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 26/11/2012 | 28/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 33.96% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679374.85 | 679375.17
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 26/11/2012 | 28/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679355.29 | 679355.6
AM | Itacoatiara | PREF MUN DE ITACOATIARA | 05/07/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 19.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 665427.29 | 676683.32
AM | Itacoatiara | PREF MUN DE ITACOATIARA | 05/07/2012 |  | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.28% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1449597.16 | 1454312.72
AM | Itacoatiara | PREF MUN DE ITACOATIARA | 05/07/2012 |  | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 6.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1449597.16 | 1449696.28
AM | Itacoatiara | PREF MUN DE ITACOATIARA | 05/07/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 665427.29 | 676478.24
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 20/08/2012 | 05/07/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1993899.17 | 1452130.86
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 20/08/2012 | 05/07/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 63.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1993899.17 | 1452130.86
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 17/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 15.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1446322.2 | 1452130.86
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 17/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1446322.2 | 1452130.86
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 17/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1449226.58 | 1452130.86
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 17/12/2012 | Inacabada |  | 20.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1446322.2 | 1452130.86
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 17/12/2012 | Inacabada |  | 13.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1446322.2 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 18.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451321.72 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 21.50% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430739.08 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 35.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430739.08 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 48.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451350.29 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada |  | 40.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1431714.78 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1431714.78 | 1452130.86
AM | Coari | PREF MUN DE COARI | 24/06/2013 | 21/03/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 36.21% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451321.72 | 1452130.86
PR | Clevelândia | PREF MUN DE CLEVELANDIA | 19/05/2014 | 15/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1495926.54 | 1495926.54
MG | Montes Claros | PREF MUN DE MONTES CLAROS | 11/04/2016 | 10/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 42.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1759299.81 | 1731660.21
MG | Montes Claros | PREF MUN DE MONTES CLAROS | 29/03/2016 | 28/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1784018.84 | 1731660.22
MG | Unaí | PREF MUN DE UNAI | 10/05/2016 | 30/01/2018 | Paralisada |  | 21.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1077187.15 | 1201737.61
MG | Coração de Jesus | PREF MUN DE CORACAO DE JESUS | 06/07/2012 | 24/06/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 33.67% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 675079.61 | 678467.64
MA | Grajaú | PREF MUN DE GRAJAU | 29/06/2012 | 15/09/2017 | Inacabada |  | 43.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1336736.19 | 1337160.3
MA | Grajaú | PREF MUN DE GRAJAU | 29/06/2012 | 15/09/2017 | Inacabada |  | 45.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1327732.72 | 1330735.71
MA | Grajaú | PREF MUN DE GRAJAU | 29/06/2012 | 15/09/2017 | Inacabada |  | 44.34% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1301800.79 | 1303738.4
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 21/02/2013 | 20/08/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 59.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452792.56 | 1454990.24
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 21/02/2013 | 20/08/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 3.88% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452792.56 | 1454990.24
MA | São Vicente Ferrer | PREF MUN DE SAO VICENTE FERRER | 31/05/2013 | 27/03/2014 | Paralisada | Outros | 37.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451194.91 | 1453200
MA | Araioses | PREF MUN DE ARAIOSES | 01/12/2012 | 17/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452863.12 | 1454838.53
MA | Paulino Neves | PREF MUN DE PAULINO NEVES | 20/06/2012 |  | Inacabada | Embargos | 25.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619402.9 | 621209.8
MA | Timbiras | PREF MUN DE TIMBIRAS | 29/10/2014 | 17/10/2016 | Inacabada |  | 19.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 913926 | 1453221.52
MA | São Benedito do Rio Preto | PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 25/09/2013 | 16/12/2014 | Inacabada |  | 11.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1185221.08 | 1448631.48
MA | São Benedito do Rio Preto | PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 25/09/2013 | 16/12/2014 | Inacabada |  | 10.26% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1167334.01 | 1430713.45
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 21/08/2012 | 17/05/2015 | Inacabada |  | 27.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 626231.49 | 624918.9
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 21/08/2012 | 08/05/2015 | Inacabada |  | 72.70% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1328860.93 | 1329952.83
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 21/08/2012 | 17/05/2015 | Inacabada |  | 23.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1328148.1 | 1329999.03
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 13/07/2012 | 22/05/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 621794.31 | 624658.9
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 13/07/2012 | 22/05/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 64.87% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1323303.08 | 1329952.83
BA | Casa Nova | PREF MUN DE CASA NOVA | 13/07/2012 | 22/05/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 621535.61 | 626231.35
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 01/04/2013 | 13/04/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 32.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2049419.07 | 1318378.06
PB | Queimadas | PREF MUN DE QUEIMADAS | 24/11/2014 | 22/06/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 44.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1673997.59 | 1673997.59
PB | Sousa | PREF MUN DE SOUSA | 23/08/2013 | 29/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 52.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1443992.02 | 1449939.23
PB | Ingá | PREF MUN DE INGA | 28/01/2015 | 25/10/2015 | Inacabada |  | 26.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 989893.26 | 1390015.71
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 30/11/2012 | 14/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1347254.73 | 1352340.29
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 30/11/2012 | 15/03/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 40.96% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1347254.73 | 1342910.93
AL | Maragogi | PREF MUN DE MARAGOGI | 14/09/2015 | 14/05/2017 | Inacabada |  | 11.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1639058.3 | 1298901.77
PB | Puxinanã | PREF MUN DE PUXINANA | 25/09/2013 | 19/03/2015 | Inacabada |  | 23.21% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1385321.42 | 1386597.62
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 04/07/2012 | 27/06/2016 | Inacabada |  | 90.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1372875.33 | 1390000.02
PB | Conceição | PREF MUN DE CONCEICAO | 02/07/2012 | 26/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1443115.59 | 1444269.14
PB | Mamanguape | PREF MUN DE MAMANGUAPE | 18/02/2013 | 15/11/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 39.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1476198.03 | 1445550.49
PB | Mamanguape | PREF MUN DE MAMANGUAPE | 18/02/2013 | 15/11/2013 | Inacabada |  | 36.87% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1476198.03 | 1444965.46
PB | Imaculada | PREF MUN DE IMACULADA | 02/08/2012 | 18/07/2013 | Inacabada |  | 81.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1440227.07 | 1444995.14
ES | Pedro Canário | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 08/11/2012 | 18/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.62% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1453160.06 | 1456232.58
RO | Porto Velho | PREF MUN DE PORTO VELHO | 10/03/2015 | 06/10/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1645000 | 1719902.81
TO | Filadélfia | PREF MUN DE FILADELFIA | 28/05/2012 | 23/03/2015 | Inacabada |  | 59.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2006857.83 | 1454304
TO | Miracema do Tocantins | PREF MUN DE MIRACEMA DO TOCANTINS | 16/07/2012 | 31/03/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 44.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1210688.01 | 1454304
TO | Miranorte | PREF MUN DE MIRANORTE | 06/02/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 33.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1114136.36 | 1400000
TO | Formoso do Araguaia | PREF MUN DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 01/01/2013 | 17/08/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 21.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1450046.8 | 1452130.86
TO | Campos Lindos | PREF MUN DE CAMPOS LINDOS | 10/08/2015 | 02/08/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 42.68% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1470586.16 | 1425692.91
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 02/06/2014 | 30/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1454900 | 1455000
TO | Araguatins | PREF MUN DE ARAGUATINS | 20/06/2012 | 20/06/2013 | Inacabada |  | 50.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1530000.28 | 1408527.05
TO | Araguatins | PREF MUN DE ARAGUATINS | 20/06/2012 | 20/06/2013 | Inacabada |  | 42.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1479747.54 | 1408595.46
TO | Araguatins | PREF MUN DE ARAGUATINS | 20/06/2012 | 20/06/2013 | Inacabada |  | 30.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1510032.05 | 1408581.86
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA |  |  | Inacabada |  | 28.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 619994.64
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA |  |  | Inacabada |  | 52.24% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 619815.44
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Inacabada |  | 8.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1290504.06
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Inacabada |  | 61.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1290503.81
GO | Goiânia | PREF MUN DE GOIANIA | 29/04/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 84.31% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1443364.94 | 1443364.94
GO | Goiânia | PREF MUN DE GOIANIA | 20/11/2014 | 18/06/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 86.07% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1434088.04 | 1434088.04
PE | Garanhuns | PREF MUN DE GARANHUNS | 30/05/2016 | 16/11/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 50.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1423740.46 | 1240548.92
PE | Garanhuns | PREF MUN DE GARANHUNS | 30/05/2016 | 09/08/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1136730.09 | 1240548.92
PE | Garanhuns | PREF MUN DE GARANHUNS | 30/05/2016 | 16/11/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 88.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 590926.49 | 1240548.92
PE | Garanhuns | PREF MUN DE GARANHUNS | 30/05/2016 | 16/11/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 7.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 934233.22 | 1240548.92
PE | Bom Conselho | PREF MUN DE BOM CONSELHO | 04/09/2014 | 03/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 920829.64 | 905809.58
PE | Itaíba | PREF MUN DE ITAIBA | 06/09/2012 | 04/04/2013 | Inacabada |  | 50.29% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 560801.01 | 560801.01
PE | Itaíba | PREF MUN DE ITAIBA | 06/09/2012 | 03/06/2013 | Inacabada |  | 50.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1315952.59 | 1315985.59
PE | Amaraji | PREF MUN DE AMARAJI | 09/03/2016 | 05/09/2016 | Paralisada | Outros | 50.85% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 474574.78 | 679614.95
PE | Belém do São Francisco | PREF MUN DE BELEM DE SAO FRANCISCO | 18/03/2014 | 18/01/2015 | Inacabada |  | 96.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 496475.19 | 654306.51
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 26/09/2012 | 03/01/2014 | Inacabada |  | 69.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 676088 | 680000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 15/07/2012 | 01/09/2014 | Inacabada |  | 60.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 678900.99 | 680000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/02/2014 | 27/01/2016 | Inacabada |  | 54.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 793106.27 | 680000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 15/08/2012 | 04/01/2014 | Inacabada |  | 59.65% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 673427.96 | 680000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/08/2012 | 04/01/2014 | Inacabada |  | 43.74% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 676088 | 680000
PE | Glória do Goitá | PREF MUN DE GLORIA DO GOITA | 18/08/2014 | 30/07/2016 | Inacabada |  | 17.65% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1301280 | 1337148.12
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 12/12/2012 | 30/06/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 9.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1333560 | 1336978.84
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 12/12/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 10.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1333560 | 1336899.86
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 12/12/2012 | 07/09/2013 | Inacabada |  | 0.18% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1333560 | 1336829.18
PE | Recife | PREF MUN DE RECIFE | 09/06/2014 | 21/06/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 97.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 3308994.03 | 1444349.53
PA | Conceição do Araguaia | PREF MUN DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 19/07/2013 | 19/07/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 5.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1365693.23 | 1365697.61
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 04/07/2012 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 68.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1450332.21 | 1452947.49
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 04/07/2012 | 31/12/2012 | Inacabada |  | 43.29% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 675322.15 | 678545.16
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 04/07/2012 | 31/03/2013 | Inacabada |  | 9.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1449125.32 | 1452947.49
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 04/07/2012 | 31/12/2012 | Inacabada |  | 54.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 674105.23 | 678545.17
PE | Jaboatão dos Guararapes | PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES | 24/08/2016 | 22/03/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 39.75% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1393362.21
PE | Jaboatão dos Guararapes | PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES | 12/05/2014 | 08/12/2014 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 49.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1392976.9
PA | São Domingos do Capim | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 03/09/2012 | 30/06/2013 | Inacabada |  | 76.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1437838.6 | 1454460.56
PA | São Domingos do Capim | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 03/09/2012 | 30/07/2013 | Inacabada |  | 69.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1451145.1 | 1454335.17
PE | Brejo da Madre de Deus | PREF MUN DE BREJO DA MADRE DE DEUS | 05/07/2012 | 30/12/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 12.86% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1329465.96 | 1329999.05
PA | Ponta de Pedras | PREF MUN DE PONTA DE PEDRAS | 02/09/2014 | 27/02/2016 | Inacabada | Outros | 32.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1453661.33 | 1142422.49
PA | Ponta de Pedras | PREF MUN DE PONTA DE PEDRAS | 12/05/2014 | 22/08/2015 | Inacabada | Outros | 42.43% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1209951.18 | 1449747.2
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 24/08/2012 | 07/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1447950.5 | 1453638.37
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 27/08/2012 | 07/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 65.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1447815.51 | 1454037.96
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 24/09/2012 | 05/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 74.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1453075.95 | 1454026.46
PA | Barcarena | PREF MUN DE BARCARENA | 24/09/2012 | 05/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1452847.26 | 1453441.61
RS | São Gabriel | PREF MUN DE SAO GABRIEL | 18/08/2014 | 14/02/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 3.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 799099.82
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 05/10/2015 | 26/02/2017 | Inacabada |  | 34.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 1429264.63 | 551580.14
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 01/10/2013 | 06/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 54.12% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1761848.12 | 1454196.69
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 01/04/2014 | 28/10/2014 | Inacabada |  | 42.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1505294.91
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 04/02/2014 | 02/09/2014 | Inacabada |  | 90.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1497090.41 | 1497090.41
RS | Gravataí | PREF MUN DE GRAVATAI | 29/04/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 7.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1430483 | 1492750.71
RS | Gravataí | PREF MUN DE GRAVATAI | 09/09/2014 | 08/03/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 28.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 788965.49
PI | Teresina | PREF MUN DE TERESINA | 13/02/2014 | 11/09/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1555245 | 1596576.1
PI | Teresina | PREF MUN DE TERESINA | 12/02/2014 | 10/09/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1555245 | 1614844.18
RS | Cachoeirinha | PREF MUN DE CACHOEIRINHA | 08/09/2014 | 08/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1490000 | 1445034.99
RS | Cachoeirinha | PREF MUN DE CACHOEIRINHA | 04/08/2014 | 29/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 48.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1958205.57 | 1448990.36
PI | Pio IX | PREF MUN DE PIO IX | 20/04/2015 | 07/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.45% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 259760.51 | 679562.51
PI | Pedro II | PREF MUN DE PEDRO II | 07/08/2014 | 19/05/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 805400 | 1294078.58
PI | Miguel Alves | PREF MUN DE MIGUEL ALVES | 01/07/2015 | 29/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 657450 | 1314901.99
PI | Dom Inocêncio | PREF MUN DE DOM INOCENCIO | 13/06/2012 | 12/02/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.15% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1454006.22 | 1454304
PI | Buriti dos Lopes | PREF MUN DE BURITI DOS LOPES | 01/07/2014 | 13/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 92.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1264975.91 | 1445499.22
PI | Batalha | PREF MUN DE BATALHA | 01/08/2015 | 05/07/2016 | Inacabada |  | 14.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1497359 | 1429690.05
PI | Baixa Grande do Ribeiro | PREF MUN DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 14/07/2014 | 11/07/2015 | Inacabada |  | 51.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1170122.14 | 1294078.58
RS | Cachoeira do Sul | PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL | 12/09/2014 | 11/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 790613.29
BA | Remanso | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 04/12/2013 | 25/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.93% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 234678.79
SE | Maruim | PREF MUN DE MARUIM | 12/07/2016 | 12/05/2017 | Paralisada | Outros | 16.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 672451.06 | 678937.72
SE | Tobias Barreto | PREF MUN DE TOBIAS BARRETO | 20/12/2013 | 18/07/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 77.44% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325870 | 1375896.9
SE | Tobias Barreto | PREF MUN DE TOBIAS BARRETO | 20/12/2013 | 18/07/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1378469.53 | 1378469.53
SE | Propriá | PREF MUN DE PROPRIA | 20/05/2013 | 05/09/2017 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 62.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1420938.11 | 1396539.67
SE | Poço Redondo | PREF MUN DE POCO REDONDO | 01/12/2015 | 18/04/2018 | Inacabada |  | 3.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 890126.31 | 1449215.45
SE | Poço Redondo | PREF MUN DE POCO REDONDO | 01/01/2016 | 19/05/2018 | Inacabada |  | 93.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 489225.41 | 1448854.4
RS | Santa Maria | PREF MUN DE SANTA MARIA | 29/08/2014 | 17/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1531784.78 | 1531784.78
RS | Santa Maria | PREF MUN DE SANTA MARIA | 03/09/2014 | 12/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1533006.08 | 1533985.25
RS | Santa Maria | PREF MUN DE SANTA MARIA | 03/10/2014 | 01/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.24% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1430483 | 1518709.12
RJ | Volta Redonda | PREF MUN DE VOLTA REDONDA | 14/03/2016 | 14/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 38.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1223008.35 | 1419046.56
RJ | Itaboraí | PREF MUN DE ITABORAI | 01/04/2014 | 30/06/2016 | Paralisada | Outros | 33.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2235379.89 | 1448045.41
RJ | Itaboraí | PREF MUN DE ITABORAI | 01/04/2014 | 30/12/2016 | Paralisada | Outros | 71.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2239805.61 | 1448045.41
BA | Casa Nova | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 04/12/2013 | 08/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 45.59% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 234678.79 | 145267.94
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 13/02/2014 | 15/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 5.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1410195.23 | 1453820.98
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 13/02/2014 | 15/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1407154.77 | 1450893.9
RJ | Angra dos Reis | PREF MUN DE ANGRA DOS REIS | 26/11/2014 | 27/08/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.63% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1679878.34 | 667311.12
SP | São Vicente | PREF MUN DE SAO VICENTE | 15/08/2013 | 10/07/2015 | Inacabada | Outros | 60.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 906298.34 | 680000
SP | São Vicente | PREF MUN DE SAO VICENTE | 20/09/2013 | 20/09/2015 | Inacabada | Outros | 48.12% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1662569.67 | 1330002
SP | São Vicente | PREF MUN DE SAO VICENTE | 18/06/2013 | 14/06/2014 | Inacabada | Outros | 23.14% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1472087.97 | 1330002
SP | São Vicente | PREF MUN DE SAO VICENTE | 15/07/2013 | 16/04/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 51.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 815240.98 | 680000
SP | Cunha | PREF MUN DE CUNHA | 13/05/2013 | 07/09/2015 | Inacabada |  | 63.52% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679999.98 | 679999.98
SP | Bauru | PREF MUN DE BAURU | 30/05/2014 | 30/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 61.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2125614.05 | 1445979.2
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 20/02/2018 | 17/11/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.62% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1235987.84 | 1294044.25
BA | Ibicoara | PREF MUN DE IBICOARA | 21/06/2012 |  | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1449600 | 1450190.24
PA | Anajás | PREF MUN DE ANAJAS | 26/11/2015 | 17/11/2016 | Inacabada |  | 8.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 376452.85 | 1394584.85
PA | Anajás | PREF MUN DE ANAJAS | 26/11/2015 | 17/11/2016 | Inacabada |  | 9.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 401053.08 | 1391826.87
RS | Santana do Livramento | PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 06/01/2014 | 04/08/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1540180.41 | 1540180.41
RS | Santa Vitória do Palmar | PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 27/06/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 9.35% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1176771.39 | 1196771.39
MT | Colniza | PREF MUN DE COLNIZA | 02/07/2012 | 30/11/2015 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 68.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1620369.27 | 1425548.96
PR | São Jerônimo da Serra | PREF MUN DE SAO JERONIMO DA SERRA | 23/09/2015 | 21/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 40.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 867058.05 | 1449891.76
BA | Entre Rios | PREF MUN DE ENTRE RIOS | 25/03/2013 | 28/09/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1454303.39 | 1454303.39
BA | Cândido Sales | PREF MUN DE CANDIDO SALES | 19/06/2012 | 02/03/2017 | Inacabada |  | 70.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1424592.2 | 1438975.23
BA | Buerarema | PREF MUN DE BUERAREMA | 29/08/2016 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 9.43% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 588263.77 | 1436658.31
BA | Brejolândia | PREF MUN DE BREJOLANDIA | 09/10/2015 | 06/10/2016 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1441890.66 | 1444934.54
AM | Uarini | PREF MUN DE UARINI | 01/03/2013 | 25/12/2013 | Inacabada |  | 53.21% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1704569.84 | 1447257.01
AM | Maraã | PREF MUN DE MARAA | 10/09/2012 | 04/07/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 10.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 680000 | 680000
AL | Novo Lino | PREF MUN DE NOVO LINO | 09/07/2012 | 20/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 1.53% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1172827.98 | 1454999.07
AC | Senador Guiomard | PREF MUN DE SENADOR GUIOMARD | 19/06/2017 | 11/04/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 33.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 968492.31 | 1300092.12
AL | Água Branca | PREF MUN DE AGUA BRANCA | 10/06/2013 | 01/02/2017 | Inacabada |  | 77.52% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1395859.22 | 1397866.94
CE | Fortim | PREF MUN DE FORTIM | 02/07/2012 | 29/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 69.45% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2662612.15 | 223818.42
BA | Teolândia | TEOLANDIA PREFEITURA | 27/02/2012 | 27/12/2012 | Inacabada |  | 92.79% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 856944.03 | 0
MG | Gameleiras | PREF MUN DE GAMELEIRAS | 14/03/2012 | 27/08/2012 | Inacabada |  | 86.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 620588.94 | 614390.24
PE | Inajá | PREF MUN DE INAJA | 27/05/2014 | 01/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.93% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1095442.81 | 1273331.8
PI | Guaribas | PREF MUN DE GUARIBAS | 01/12/2012 | 01/03/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 8.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1311999.68 | 1299228.07
TO | Arapoema | ARAPOEMA PREFEITURA MUNICIPAL | 09/05/2012 | 28/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.15% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618669.25 | 0
PA | Trairão | PREF MUN DE TRAIRAO | 14/04/2012 | 14/12/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 49.30% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1290330.5 | 1188000
MT | Várzea Grande | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 16/07/2014 | 17/03/2017 | Paralisada | Outros | 21.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 994566.46 | 509995
MT | Santo Antônio do Leverger | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 16/07/2014 | 30/01/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 85.99% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 896140.81 | 509995
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 21/08/2012 | 08/01/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2164936.03 | 1322381.91
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 01/08/2012 | 22/04/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 49.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2442588.04 | 1322381.91
MS | Campo Grande | PREF MUN DE CAMPO GRANDE | 01/08/2012 | 25/01/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 54.46% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2024629 | 1322381.91
SP | Mogi Mirim | PREF MUN DE MOGI MIRIM | 05/11/2012 | 01/06/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 66.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1893250.02 | 1292083.28
SP | Guarulhos | PREF MUN DE GUARULHOS | 07/04/2014 | 12/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 1945426.67 | 486029.06
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 18/04/2012 | 25/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 72.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 631129.44 | 509689.88
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 10/12/2013 | 10/09/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 35.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 390439.52 | 509689.88
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 07/07/2014 | 31/10/2014 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497613.38 | 499603.62
MG | Bocaiúva | PREF MUN DE BOCAIUVA | 29/03/2012 | 30/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.99% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500021.86 | 502482.43
BA | Sento Sé | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 17/07/2016 | Paralisada | Outros | 27.56% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 781308.36 | 509701.63
BA | Remanso | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 17/07/2016 | Paralisada | Outros | 49.21% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 842637.14 | 509701.63
BA | Piraí do Norte | PREF MUN DE PIRAI DO NORTE | 02/03/2012 | 19/12/2016 | Inacabada |  | 80.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508318.7 | 509680
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 01/11/2015 | 25/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 106333.61 | 490000
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 01/04/2015 | 23/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508911.57 | 490000
BA | Ibicoara | PREF MUN DE IBICOARA | 17/05/2012 | 13/11/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509400 | 509625.13
BA | Catu | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 21/02/2016 | Paralisada | Outros | 20.98% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 795092.73 | 509701.63
BA | Canavieiras | PREF MUN DE CANAVIEIRAS | 11/06/2012 | 20/11/2012 | Paralisada | Outros | 68.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 547954.39 | 502881
AL | Cacimbinhas | PREF MUN DE CACIMBINHAS | 14/02/2014 | 12/08/2014 | Inacabada |  | 82.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 97499.59 | 509222.58
PE | Itapissuma | PREF MUN DE ITAPISSUMA | 05/07/2012 | 31/12/2018 | Inacabada |  | 75.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497898.08 | 503855.83
PE | Escada | PREF MUN DE ESCADA | 18/07/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 29.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498686.31 | 505180.92
PE | Escada | PREF MUN DE ESCADA | 23/07/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 10.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498980.17 | 504025.57
PB | Sapé | PREF MUN DE SAPE | 20/06/2012 | 05/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 9.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505996.79 | 506700.87
PB | Ingá | PREF MUN DE INGA | 26/05/2014 | 10/03/2017 | Inacabada |  | 65.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507661.27 | 509700.07
RN | Tangará | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 28/02/2014 | 18/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 77.44% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 519908.14 | 489622.49
RN | Tangará | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 28/02/2014 | 17/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 78.75% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501662.32 | 489622.49
RN | Serra do Mel | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 21/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 78.91% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484736.17 | 489622.49
RN | São José do Campestre | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 10/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.42% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 557634.86 | 489622.49
RN | Poço Branco | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 16/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.95% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489034.16 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 18/07/2016 | 08/02/2017 | Paralisada | Outros | 49.79% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 579145.32 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 28/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 74.72% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 567096.06 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 16/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.23% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489442.42 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.99% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 544043.8 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 07/03/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.30% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 527229.62 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 30/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 535680.37 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 16/12/2013 | 01/08/2014 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487711.14 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 11/03/2014 | 01/12/2014 | Paralisada | Outros | 23.04% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489034.16 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/12/2013 | 01/08/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487711.14 | 489622.49
RN | Mossoró | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 18/07/2016 | 17/11/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 38.35% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 568358.22 | 489622.49
RN | Macaíba | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 14/01/2014 | 31/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.05% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 541904.94 | 489622.49
RN | Macaíba | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.15% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487553 | 489622.49
RN | Jucurutu | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 20/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.84% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486197 | 489622.49
RN | João Câmara | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.55% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485705.6 | 489622.49
RN | Bodó | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 22/12/2014 | 13/04/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 36.41% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 603643.61 | 489622.49
RN | Ceará-Mirim | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.32% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 526390 | 489622.49
RN | Arês | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 14/01/2014 | 01/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.86% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529169.28 | 489622.49
CE | Solonópole | PREF MUN DE SOLONOPOLE | 02/10/2015 | 07/03/2018 | Paralisada | Outros | 70.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 249918.13 | 510000
CE | Canindé | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 25/02/2013 | 24/03/2014 | Paralisada |  |  | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 439143.98 | 489185.31
CE | Canindé | PREF MUN DE CANINDE | 25/04/2016 | 09/01/2017 | Inacabada |  | 71.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504385.4 | 509735.91
PI | Barras | PREF MUN DE BARRAS | 07/04/2014 | 31/07/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 15.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 154000.35 | 617978.9
MA | Pindaré-Mirim | PREF MUN DE PINDARE MIRIM | 04/04/2012 | 26/01/2015 | Inacabada |  | 45.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500688.03 | 504858.42
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 07/02/2013 | 06/08/2013 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506489.29 | 509125.93
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 06/03/2012 | 02/09/2012 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 418255.58 | 418255.58
MA | Cândido Mendes | PREF MUN DE CANDIDO MENDES | 23/01/2012 | 11/07/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 17.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 509918.86
PA | Tucuruí | PREF MUN DE TUCURUI | 16/05/2012 | 15/05/2013 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 77.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508309.84 | 509563.67
PA | Trairão | PREF MUN DE TRAIRAO | 21/03/2012 | 31/12/2014 | Inacabada |  | 87.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 466557.04 | 468562.24
PA | São Miguel do Guamá | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 19/10/2012 | 05/04/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 97.83% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508837.22 | 509789.8
PA | Rurópolis | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/09/2012 | 13/01/2014 | Paralisada | Outros | 63.61% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504724.89 | 509789.8
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 23/02/2012 | 22/07/2012 | Inacabada | Outros | 79.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488746.53 | 509979.05
PA | Ourém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/07/2012 | 13/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 63.93% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497902.23 | 509789.8
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 25/06/2012 | 22/12/2012 | Inacabada | Outros | 37.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505898.56 | 510000
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 20/08/2012 | 17/05/2013 | Inacabada | Outros | 21.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509421.23 | 510000
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 16/04/2012 | 13/10/2012 | Inacabada | Outros | 33.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504907.06 | 510000
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 09/08/2016 | 30/04/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 70.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 215485.65 | 509949.72
PA | Altamira | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/09/2012 | 06/05/2014 | Paralisada | Outros | 48.92% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496947.38 | 509789.8
AM | Novo Airão | PREF MUN DE NOVO AIRAO | 05/03/2012 | 28/02/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509742.32 | 509870.4
AM | Alvarães | PREF MUN DE ALVARAES | 14/05/2012 | 31/01/2019 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 88.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504346.74 | 509478.3
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA | 23/09/2014 | 06/01/2015 | Inacabada |  | 76.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 159390.51 | 485541.83
BA | Valente | SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | 07/06/2014 | 11/06/2016 | Paralisada | Outros | 5.18% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 492500.98 | 0
BA | Simões Filho | SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | 19/12/2013 | 08/08/2016 | Paralisada | Outros | 19.31% | PAR | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 642539.17 | 0
BA | Euclides da Cunha | SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | 07/06/2014 | 11/06/2016 | Paralisada | Outros | 90.73% | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 382011.4 | 0
BA | Bom Jesus da Lapa | SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | 16/04/2014 | 27/07/2018 | Paralisada | Outros |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 757614.65 | 0
PB | Araçagi | PREF MUN DE ARACAGI | 12/11/2014 | 07/11/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 294337.13 | 1299671.31
GO | Minaçu | PREF MUN DE MINACU | 25/01/2012 | 20/10/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 38.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618340.3 | 619071.64
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 01/11/2011 | 30/10/2015 | Inacabada |  | 52.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1361046.77 | 1325713.08
AM | Beruri | PREF MUN DE BERURI |  |  | Inacabada |  | 42.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1323745.44
BA | Apuarema | PREF MUN DE APUAREMA | 06/10/2011 | 28/06/2012 | Inacabada | Outros | 32.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618350.2 | 620000
GO | Baliza | PREF MUN DE BALIZA | 07/05/2012 | 10/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 73.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618944.85 | 619932.1
PE | Petrolândia | PREF MUN DE PETROLANDIA | 01/04/2013 | 01/09/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 8.18% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 786909.29 | 618908.43
MA | Luís Domingues | PREF MUN DE LUIS DOMINGUES | 20/10/2011 | 31/12/2014 | Inacabada |  | 50.65% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1259896.12 | 1259996.12
CE | Ibaretama | PREF MUN DE IBARETAMA | 12/01/2012 | 10/07/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 8.66% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1310037 | 1318645.07
PI | Barras | PREF MUN DE BARRAS | 07/04/2014 | 31/07/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 572948.49 | 1224780.43
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 01/10/2012 | 26/09/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 10.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1317030.5 | 1317113.06
RS | Pinheiro Machado | PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO | 21/11/2014 | 20/05/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 794588.29
BA | Maracás | PREF MUN DE MARACAS | 27/10/2013 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 968235 | 1214016
PI | Novo Santo Antônio | PREF MUN DE NOVO SANTO ANTONIO | 05/09/2011 | 04/09/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 598978.25 | 599109.59
AM | Careiro | PREF MUN DE CAREIRO | 16/09/2011 | 31/05/2013 | Inacabada |  | 39.64% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325465.8 | 1326223.94
TO | Monte do Carmo | PREF MUN DE MONTE DO CARMO | 01/09/2014 | 29/08/2024 | Inacabada |  | 34.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 439364.55 | 619999.91
MT | Ponte Branca | PREF MUN DE PONTE BRANCA | 06/06/2012 | 15/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 675915.49 | 619969.39
PI | Várzea Branca | PREF MUN DE VARZEA BRANCA | 13/09/2011 | 19/02/2016 | Inacabada |  | 19.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619587.51 | 619960.88
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 03/10/2011 | 31/05/2012 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 36.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1207048.25 | 1208674.76
SE | Lagarto | PREF MUN DE LAGARTO | 22/12/2011 | 21/09/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 31.62% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 570588.01 | 584318.5
BA | Prado | PREF MUN DE PRADO | 10/06/2015 | 26/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1145651.91 | 1215335.45
GO | Israelândia | PREF MUN DE ISRAELANDIA | 25/04/2012 | 14/04/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 60.27% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 616637.76 | 617650.26
SE | Lagarto | PREF MUN DE LAGARTO | 01/12/2011 | 30/08/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 85.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 573709.31 | 578665.56
PB | Salgadinho | PREF MUN DE SALGADINHO | 09/04/2012 | 25/12/2015 | Paralisada | Outros | 91.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1326322.64 | 1328825.56
BA | Macajuba | PREF MUN DE MACAJUBA | 01/11/2011 | 29/05/2012 | Inacabada |  | 45.67% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613489.42 | 619686.28
MA | Cidelândia | PREF MUN DE CIDELANDIA | 01/11/2011 | 29/03/2015 | Inacabada |  | 41.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1299738.73 | 1300000.38
RJ | São Sebastião do Alto | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO ALTO | 27/10/2016 | 25/04/2017 | Inacabada |  | 20.77% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 178962.54 | 618963.48
CE | Mulungu | PREF MUN DE MULUNGU | 12/08/2011 | 04/08/2012 | Inacabada |  | 80.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1292580.6 | 1197307.93
BA | Nova Ibiá | PREF MUN DE NOVA IBIA | 10/11/2014 | 09/05/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 45.43% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 614345.75 | 620000
PI | Teresina | PREF MUN DE TERESINA | 26/12/2013 | 24/07/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1596576.1 | 1616261.1
CE | Ocara | PREF MUN DE OCARA | 25/04/2012 | 23/04/2016 | Inacabada | Outros | 37.04% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 612564.46 | 619995.23
AM | Boca do Acre | PREF MUN DE BOCA DO ACRE | 01/07/2014 | 23/12/2015 | Inacabada |  | 0.08% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1311587.69 | 1315622.79
BA | Palmeiras | PREF MUN DE PALMEIRAS | 21/11/2011 | 20/04/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 27.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1301236.71 | 1328668.03
BA | Correntina | PREF MUN DE CORRENTINA | 10/10/2011 | 06/06/2012 | Inacabada |  | 74.51% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1160674.89 | 1170301.11
GO | Iaciara | PREF MUN DE IACIARA | 10/12/2011 | 30/09/2016 | Paralisada | Outros | 70.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619000 | 619997.18
AL | Barra de São Miguel | PREF MUN DE BARRA DE SAO MIGUEL | 21/12/2015 | 19/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.58% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1023675.82 | 1208030.53
PB | Frei Martinho | PREF MUN DE FREI MARTINHO | 20/12/2012 | 16/09/2013 | Paralisada |  | 49.29% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 616469.69 | 617819.51
AM | Iranduba | PREF MUN DE IRANDUBA | 14/08/2014 | 12/12/2014 | Inacabada | Outros | 60.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 97371.39 | 1326223.94
RS | Santana do Livramento | PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 27/01/2014 | 25/08/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 45.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1537730.41 | 1537730.41
RS | Rio Pardo | PREF MUN DE RIO PARDO | 10/09/2014 | 09/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 6.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 790613.29
MG | São José do Alegre | PREF MUN DE SAO JOSE DO ALEGRE | 26/03/2012 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 40.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 636169.47 | 596845.16
PE | Recife | PREF MUN DE RECIFE | 09/05/2015 | 08/07/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 2.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2877406.82 | 1128518.64
RS | Sapucaia do Sul | PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL | 14/08/2012 | 11/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 91.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2497080.87 | 1329943.98
CE | Barroquinha | PREF MUN DE BARROQUINHA | 19/01/2012 | 24/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 609345.23 | 619883.25
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 11/11/2011 | 07/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 80.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1230261.97 | 1294205.31
BA | Ibotirama | PREF MUN DE IBOTIRAMA | 07/11/2011 | 04/07/2012 | Inacabada | Outros | 26.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 611873.52 | 617164.15
SP | Cosmópolis | PREF MUN DE COSMOPOLIS | 01/07/2013 | 28/03/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 51.53% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1292213.31 | 1292213.22
MA | Sucupira do Norte | PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE | 21/11/2011 | 12/03/2015 | Inacabada |  | 50.40% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613983.2 | 617148.4
BA | Encruzilhada | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 21/12/2013 | 09/07/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.27% | PAR |  | Estadual | Ampliação | 837529.8
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 10/08/2012 | 06/05/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.45% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2058512.39 | 1234378.36
AM | Urucurituba | PREF MUN DE URUCURITUBA | 26/10/2011 | 22/06/2012 | Inacabada |  | 29.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1299836.27 | 1323943.44
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 07/05/2012 | 30/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 45.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1297251.05 | 1298266.38
RS | Santa Maria | PREF MUN DE SANTA MARIA | 30/10/2014 | 28/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 4.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 1430483 | 1512730.42
SP | Paulínia | PREF MUN DE PAULINIA | 17/05/2012 | 13/01/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 44.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1812433.49 | 1295942.21
ES | Itapemirim | PREF MUN DE ITAPEMIRIM | 10/09/2015 | 06/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.07% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 768499.92 | 1304636.37
SC | Xaxim | PREF MUN DE XAXIM | 02/12/2013 | 17/02/2014 | Inacabada |  | 88.71% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 94318.44 | 617667.38
GO | Arenópolis | PREF MUN DE ARENOPOLIS | 30/06/2014 | 30/07/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.44% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 412500 | 619822.39
GO | Posse | PREF MUN DE POSSE | 20/11/2013 | 27/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 38.36% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 993000 | 1329362.43
PB | Sapé | PREF MUN DE SAPE | 27/06/2012 | 27/03/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1256283.21 | 1264464.4
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 17/04/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 40.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 353369.16 | 619266.9
PI | Domingos Mourão | PREF MUN DE DOMINGOS MOURAO | 11/10/2011 | 30/04/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 54.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 598630.96 | 605859.3
AM | Itapiranga | PREF MUN DE ITAPIRANGA | 11/11/2011 | 02/05/2018 | Inacabada | Contrato Rescindido | 30.15% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 604504.68 | 619999
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 04/07/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1218653.64 | 1113801.5
MA | Governador Edison Lobão | PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 14/11/2011 | 09/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 9.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1309732.43 | 1300039.6
SC | Caçador | PREF MUN DE CACADOR | 03/08/2015 | 24/06/2016 | Inacabada |  | 54.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 848488.79 | 1134108.98
CE | Caucaia | PREF MUN DE CAUCAIA | 11/01/2012 | 01/10/2012 | Inacabada |  | 89.05% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1572312.58 | 1329760.83
PE | Carpina | PREF MUN DE CARPINA | 05/09/2013 | 02/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 45.33% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1468533.03 | 1310292.3
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 06/03/2012 | 24/08/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 30.52% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 691230.35 | 553084.89
RS | Gravataí | PREF MUN DE GRAVATAI | 06/01/2015 | 05/07/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 786913.29
CE | Caucaia | PREF MUN DE CAUCAIA | 11/01/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 22.51% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1654787.89 | 1329617.49
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 12/12/2011 | 01/07/2013 | Inacabada |  | 58.60% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1303843.88 | 1329084.67
RJ | Guapimirim | PREF MUN DE GUAPIMIRIM | 06/06/2014 | 02/01/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.72% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1402219.4 | 1402219.4
PE | Goiana | PREF MUN DE GOIANA | 20/01/2016 | 04/06/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 6.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1166758.91 | 1273219.89
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 07/05/2015 | 31/01/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 53.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1321054.53 | 1311915.17
SP | Monte Mor | PREF MUN DE MONTE MOR | 06/08/2013 | 25/04/2016 | Inacabada |  | 49.43% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2255049.5 | 1317530.24
CE | Paracuru | PREF MUN DE PARACURU | 13/03/2012 | 11/09/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 41.38% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1481308.54 | 1274558.99
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 04/03/2015 | 05/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 61.43% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2152274.19 | 1146039.44
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 06/03/2012 | 10/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.34% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2221276.96 | 1311577.14
RO | Porto Velho | PREF MUN DE PORTO VELHO | 28/05/2012 | 12/12/2013 | Paralisada | Outros | 91.03% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1184785.6 | 1207326.9
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 08/08/2012 | 06/07/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2058512.39 | 1289721.04
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 26/10/2012 | 26/10/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.06% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2070416.92 | 1272685.31
BA | Jussara | PREF MUN DE JUSSARA | 11/05/2012 | 28/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 69.92% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1328993.62 | 1329653.06
GO | Senador Canedo | PREF MUN DE SENADOR CANEDO | 03/09/2012 | 21/07/2016 | Paralisada | Outros | 89.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1434567.56 | 1140519.24
RN | Santana do Seridó | PREF MUN DE SANTANA DO SERIDO | 17/02/2012 | 15/08/2016 | Inacabada |  | 73.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 545559.92 | 582773.58
BA | Morpará | PREF MUN DE MORPARA | 23/04/2012 | 05/03/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 54.69% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1258778.22 | 1264225.01
BA | Itororó | PREF MUN DE ITORORO | 13/12/2011 | 03/09/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 55.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613850.1 | 620000
PE | Cumaru | PREF MUN DE CUMARU | 21/09/2017 | 18/02/2018 | Inacabada |  | 12.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 679487.94 | 618436.39
PB | Aroeiras | PREF MUN DE AROEIRAS | 16/11/2011 | 21/07/2012 | Inacabada | Outros | 56.14% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 604842.74 | 607742.9
MA | Ribamar Fiquene | PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE | 01/12/2011 | 26/09/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 57.13% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1321036.38 | 1323205.71
ES | Castelo | PREF MUN DE CASTELO |  |  | Inacabada |  | 72.74% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1132870.72
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 13/04/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1053764 | 1113801.5
BA | Jeremoabo | PREF MUN DE JEREMOABO | 12/09/2016 | 01/07/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 5.37% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 389633.33 | 1329955.14
PB | Belém | PREF MUN DE BELEM | 04/07/2012 | 18/06/2013 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 53.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1205140.95 | 1206544.69
TO | Wanderlândia | PREF MUN DE WANDERLANDIA | 10/01/2012 | 07/08/2012 | Inacabada |  | 62.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1319957.03 | 1329999.99
PR | Moreira Sales | PREF MUN DE MOREIRA SALES | 16/02/2017 | 15/02/2018 | Inacabada |  | 94.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 135630.05 | 1324776.63
BA | Muquém de São Francisco | PREF MUN DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 01/12/2011 | 27/08/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 39.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613414.83 | 614535.92
PB | Campina Grande | PREF MUN DE CAMPINA GRANDE | 02/12/2015 | 28/04/2017 | Paralisada | Outros | 28.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 692063.65 | 1110169.41
SP | Dois Córregos | PREF MUN DE DOIS CORREGOS | 20/07/2012 | 21/06/2016 | Inacabada |  | 63.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1766243.7 | 1310917.79
MA | Nova Olinda do Maranhão | PREF MUN DE NOVA OLINDA DO MARANHAO | 01/12/2011 | 26/01/2016 | Inacabada |  | 24.89% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1371370 | 1268855.15
RN | Parnamirim | PREF MUN DE PARNAMIRIM | 10/09/2012 | 14/10/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 78.24% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1225674.28 | 1197760.64
GO | Amorinópolis | PREF MUN DE AMORINOPOLIS | 15/02/2012 | 21/10/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 63.91% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619760.74 | 619763.25
BA | Ipupiara | PREF MUN DE IPUPIARA | 24/10/2011 | 20/07/2012 | Inacabada |  | 28.96% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1304447.32 | 1313033.37
GO | Cezarina | PREF MUN DE CEZARINA | 01/12/2011 | 29/12/2017 | Inacabada |  | 59.53% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1386331.25 | 1327668.6
PR | Diamante D'Oeste | PREF MUN DE DIAMANTE DOESTE | 25/08/2015 | 20/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 983000 | 1146728.31
PB | Barra de Santa Rosa | PREF MUN DE BARRA DE SANTA ROSA | 29/07/2015 | 26/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 9.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 392966.09 | 616426.96
AL | Penedo | PREF MUN DE PENEDO | 23/03/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 74.16% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1077101.25 | 619662.44
PI | Porto | PREF MUN DE PORTO | 13/11/2012 | 13/03/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.20% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1283380.24 | 1283880.78
SP | Santa Bárbara d'Oeste | PREF MUN DE SANTA BARBARA DOESTE | 25/06/2014 | 21/01/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 71.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1519838.54 | 1519838.54
BA | Quijingue | PREF MUN DE QUIJINGUE | 01/03/2016 | 28/08/2016 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 260139.87 | 1232648.03
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 06/12/2013 | 05/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 444619.58 | 615051.7
RS | Camaquã | PREF MUN DE CAMAQUA |  |  | Inacabada |  | 63.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 611836.64
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/02/2012 | 20/02/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 10.71% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1677154.76 | 1328106.22
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 06/12/2013 | 05/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.47% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 984004.18 | 1329883.55
SC | Balneário Barra do Sul | PREF MUN DE BALNEARIO BARRA DO SUL | 25/05/2017 | 14/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.10% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 99287.94 | 1241103
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 06/12/2013 | 03/03/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.95% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 936807.43 | 1327092.79
CE | Uruburetama | PREF MUN DE URUBURETAMA | 14/10/2011 | 10/06/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 34.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1288981.82 | 1234929.59
SP | Americana | PREF MUN DE AMERICANA | 21/05/2013 | 17/11/2013 | Inacabada |  | 2.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1707035.8 | 1308198.07
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 20/02/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 27.61% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1677154.76 | 1328106.22
BA | Lauro de Freitas | PREF MUN DE LAURO DE FREITAS | 03/11/2014 | 04/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.26% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 732442.38 | 619999.99
GO | Santo Antônio do Descoberto | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 11/10/2011 | 31/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 38.73% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1353962.56 | 1114811.7
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 12/09/2012 | 09/06/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 776179.54 | 548357.58
SP | Americana | PREF MUN DE AMERICANA | 13/05/2013 | 09/11/2013 | Inacabada |  | 8.25% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1909811.42 | 1328917.07
RS | Canguçu | PREF MUN DE CANGUCU | 10/08/2015 | 07/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.82% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 895055.94 | 1269705.54
ES | Cachoeiro de Itapemirim | PREF MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 09/03/2015 | 07/10/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 75.63% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1296271.28 | 1329302.87
GO | Santo Antônio do Descoberto | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 11/10/2011 | 29/12/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.14% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1228610.4 | 1114128.82
MG | Conselheiro Lafaiete | PREF MUN DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 28/03/2016 | 07/02/2017 | Inacabada |  | 61.59% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 585727.12 | 1320867.35
SP | Juquitiba | PREF MUN DE JUQUITIBA |  |  | Inacabada |  | 59.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1326353.5
CE | Orós | PREF MUN DE OROS | 19/12/2011 | 17/08/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.02% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1339848.43 | 1327457.49
ES | Vitória | PREF MUN DE VITORIA | 27/05/2015 | 31/08/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 33.31% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo A | 4846028.62 | 3044648.18
RS | Porto Alegre | PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 06/07/2015 | 28/09/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 45.09% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1417707.15 | 1128419.34
PB | Sousa | PREF MUN DE SOUSA | 01/12/2011 | 29/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 12.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 612507.69 | 615488.83
PE | Condado | PREF MUN DE CONDADO | 29/09/2011 | 23/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 71.32% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1049001.3 | 1272037.98
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 09/09/2014 | 08/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.74% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 891558.59 | 891558.59
MT | Peixoto de Azevedo | PREF MUN DE PEIXOTO DE AZEVEDO | 26/06/2012 | 14/07/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 65.99% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1594321.67 | 1230380.08
MG | Tumiritinga | PREF MUN DE TUMIRITINGA | 12/01/2012 | 08/10/2012 | Inacabada |  | 61.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1280145.02 | 1282126.2
PA | Goianésia do Pará | PREF MUN DE GOIANESIA DO PARA | 10/12/2011 | 24/11/2018 | Inacabada |  | 23.55% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1329907.7 | 1329907.76
BA | Boa Vista do Tupim | PREF MUN DE BOA VISTA DO TUPIM | 26/06/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 92.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 497838.91 | 1330000
PE | Itacuruba | PREF MUN DE ITACURUBA | 05/12/2011 | 20/08/2012 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 67.54% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618980.25 | 619615.02
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 07/06/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.26% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1297751.56 | 1300000
RO | Ariquemes | PREF MUN DE ARIQUEMES | 17/04/2014 | 13/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.22% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1726926.54 | 1726926.54
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 22/05/2012 | 09/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.80% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1306789.58 | 1319989.46
MT | Pontes e Lacerda | PREF MUN DE PONTES E LACERDA | 22/06/2017 | 30/05/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 39.78% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1354308.93 | 1311187.14
PA | São João de Pirabas | PREF MUN DE SAO JOAO DE PIRABAS | 27/03/2012 | 07/12/2016 | Inacabada |  | 60.23% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619000 | 620000
MA | Coroatá | PREF MUN DE COROATA | 20/09/2011 | 09/05/2012 | Inacabada |  | 34.80% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1242122.18 | 1242122.18
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 06/05/2014 | 02/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.84% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1600930 | 1600930
GO | Indiara | PREF MUN DE INDIARA | 05/12/2011 | 09/11/2012 | Inacabada |  | 72.57% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 616579.97 | 619894.19
MG | Mathias Lobato | PREF MUN DE MATHIAS LOBATO | 17/02/2012 | 17/11/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 44.63% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619022.91 | 619022.91
SP | Avaí | PREF MUN DE AVAI | 17/07/2013 | 12/07/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 27.19% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 832602.52 | 619838.49
RS | Santo Ângelo | PREF MUN DE SANTO ANGELO | 05/03/2015 | 01/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 6.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 749000 | 808913.29
MT | Marcelândia | PREF MUN DE MARCELANDIA | 13/01/2012 | 12/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.81% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 610702.83 | 618812.65
MG | Lambari | PREF MUN DE LAMBARI | 23/05/2016 | 10/05/2017 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 2 Convencional | 1219264.31 | 1201737.6
TO | Mateiros | PREF MUN DE MATEIROS | 20/12/2011 | 02/06/2012 | Inacabada |  | 66.76% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 683441.23 | 619999.85
BA | Gongogi | PREF MUN DE GONGOGI | 20/01/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 41.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 921336.75 | 1276434.02
MA | Cândido Mendes | PREF MUN DE CANDIDO MENDES | 21/11/2011 | 29/04/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 20.51% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 617045 | 618936.06
PB | São Miguel de Taipu | PREF MUN DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 18/01/2012 | 12/01/2013 | Inacabada |  | 97.11% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618729.49 | 619969.54
PA | Igarapé-Miri | PREF MUN DE IGARAPE-MIRI | 01/11/2011 | 24/06/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 85.44% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 999567.95 | 1173184.78
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 88.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 17.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
PE | Goiana | PREF MUN DE GOIANA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 17.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 324503.53 | 482272.2
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 67.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 489999.99
SP | Juquitiba | PREF MUN DE JUQUITIBA | 27/12/2012 | 25/04/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 22.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 519441.5 | 480316.74
MA | Coroatá | PREF MUN DE COROATA | 26/12/2011 | 30/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484206.25 | 486568.33
MA | Conceição do Lago-Açu | PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO-ACU | 26/11/2011 | 31/03/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 70.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484667.36 | 490000
PA | Oeiras do Pará | PREF MUN DE OEIRAS DO PARA | 14/11/2011 | 12/05/2012 | Inacabada | Outros | 65.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 494397.29 | 489990.1
MA | Nova Olinda do Maranhão | PREF MUN DE NOVA OLINDA DO MARANHAO | 01/12/2011 | 26/12/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 10.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489857.43 | 489965.82
TO | Miranorte | SECRETARIA ESTADUAL - TO | 16/08/2010 | 17/01/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 79.98% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 3671416.92 | 2599389.93
BA | Piripá | PREF MUN DE PIRIPA | 21/10/2011 | 18/04/2013 | Inacabada | Outros | 27.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489944.8 | 489944.8
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Inacabada |  | 75.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE |  | 484018.15
AL | Santana do Ipanema | PREF MUN DE SANTANA DO IPANEMA | 27/10/2014 | 28/09/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 10.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 161098.65 | 489475.62
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 13/02/2014 | 14/05/2014 | Inacabada |  | 47.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 215450.6 | 488952.44
CE | Ibaretama | PREF MUN DE IBARETAMA | 12/01/2012 | 11/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485195.87 | 489133.6
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 07/02/2012 | 12/10/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 92.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 487735.35 | 489897.57
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/03/2014 | 13/07/2014 | Inacabada |  | 44.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 223353.06 | 488948.84
CE | Ibaretama | PREF MUN DE IBARETAMA | 12/01/2012 | 11/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 54.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485195.87 | 489133.6
SE | Areia Branca | PREF MUN DE AREIA BRANCA | 19/03/2012 | 10/11/2012 | Inacabada | Outros | 84.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 558411.43 | 489993.58
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 05/12/2011 | 26/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489970.84 | 489970.84
AL | Passo de Camaragibe | PREF MUN DE PASSO DE CAMARAGIBE | 14/04/2014 | 27/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 26.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 294321.4 | 489999.71
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 02/01/2014 | 19/12/2017 | Paralisada | Outros | 54.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 466181.12 | 466611.9
RN | Alto do Rodrigues | PREF MUN DE ALTO DO RODRIGUES | 25/06/2014 | 18/09/2016 | Inacabada |  | 89.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489897.57 | 489897.57
PB | Seridó | PREF MUN DE SERIDO | 14/11/2011 | 07/07/2012 | Inacabada |  | 78.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 483800.88 | 485642.04
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 69.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 490000
AM | Itapiranga | PREF MUN DE ITAPIRANGA | 11/11/2011 | 13/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 436983.92 | 445577.54
PB | Riacho de Santo Antônio | PREF MUN DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | 09/09/2011 | 31/08/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 26.51% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 628710.42 | 619999.24
AL | Santana do Ipanema | PREF MUN DE SANTANA DO IPANEMA | 12/01/2015 | 28/09/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 75.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 302846.45 | 489475.62
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 27/12/2011 | 24/04/2012 | Paralisada | Outros | 51.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 460724.26 | 459994.86
PA | São João de Pirabas | PREF MUN DE SAO JOAO DE PIRABAS | 27/02/2012 | 30/08/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 69.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 488725.23 | 489704.64
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/02/2014 | 13/07/2014 | Inacabada |  | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 142359.07 | 488962.09
MA | Araguanã | PREF MUN DE ARAGUANA | 30/12/2011 | 27/06/2012 | Inacabada |  | 16.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489600.1 | 489631.05
MA | Governador Edison Lobão | PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 14/11/2011 | 25/08/2016 | Inacabada |  | 65.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 491174.72 | 489999.89
PE | Goiana | PREF MUN DE GOIANA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 60.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 214082.07 | 482272.2
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 90.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 87.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 03/11/2011 | 17/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 86.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 470000.9 | 484537.01
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 80.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 489999.99
TO | Conceição do Tocantins | PREF MUN DE CONCEICAO DO TOCANTINS | 10/02/2012 | 05/01/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 4.17% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1328331.77 | 1277927.17
CE | Quixadá | PREF MUN DE QUIXADA | 24/03/2015 | 12/09/2016 | Inacabada |  | 12.83% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1074411.05 | 1329999.94
BA | São José do Jacuípe | PREF MUN DE SAO JOSE DO JACUIPE | 04/09/2014 | 03/03/2015 | Inacabada |  | 35.48% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 901933 | 901933.6
BA | Serra Dourada | PREF MUN DE SERRA DOURADA | 05/01/2012 | 30/11/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 45.01% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1316158.64 | 1316158.64
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 19.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 59.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
AL | Passo de Camaragibe | PREF MUN DE PASSO DE CAMARAGIBE | 14/04/2014 | 01/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.38% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 287875.4 | 489999.11
PB | Cabedelo | PREF MUN DE CABEDELO | 01/06/2016 | 18/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492453.76 | 488875
BA | São José do Jacuípe | PREF MUN DE SAO JOSE DO JACUIPE | 13/12/2011 | 13/06/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 84.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485376.58 | 486862.86
RR | Uiramutã | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 08/09/2010 | 05/02/2011 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 248430.44 | 248430.44
MA | São Pedro da Água Branca | PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 21/11/2011 | 16/05/2012 | Inacabada |  | 86.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 488012.03 | 489999.89
RR | Pacaraima | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 12/07/2010 | 15/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.26% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1101114.37 | 0
MA | São Pedro da Água Branca | PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 14/11/2011 | 04/08/2012 | Inacabada |  | 83.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489633.65 | 489999.89
RR | Pacaraima | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 05/07/2010 | 13/06/2012 | Paralisada | Abandono da empresa | 11.74% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 226538.88 | 0
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 27/08/2013 | 24/01/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489411.58 | 489411.58
MA | São Francisco do Brejão | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 06/11/2011 | 02/05/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489999.89 | 489999.89
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 05/01/2012 |  | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 57.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489236.35 | 489860.43
MA | São Francisco do Brejão | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 07/11/2011 | 31/07/2012 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1292776.27 | 1292776.27
MA | Vila Nova dos Martírios | PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 26/10/2011 | 18/10/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 38.93% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1291565.04 | 1294000.38
MA | Montes Altos | PREF MUN DE MONTES ALTOS | 28/11/2011 | 25/08/2012 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 53.46% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1287650 | 1299963.88
RN | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 06/03/2012 | 30/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 52.90% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619435.49 | 619999.67
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 05/12/2011 | 31/08/2012 | Inacabada | Outros | 22.88% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613067.27 | 619999.67
MA | São Pedro da Água Branca | PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/11/2011 | 04/08/2012 | Inacabada |  | 14.98% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1289368.39 | 1290334.07
PI | Cajazeiras do Piauí | PREF MUN DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 04/01/2012 | 15/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.97% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 581439.79 | 618095.37
MG | Itacarambi | PREF MUN DE ITACARAMBI | 29/11/2011 |  | Inacabada | Outros | 13.49% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613763.51 | 619960.42
SP | Bom Sucesso de Itararé | PREF MUN DE BOM SUCESSO DE ITARARE | 13/05/2013 | 12/10/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 38.12% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 712657.97 | 604578.84
MT | Colniza | PREF MUN DE COLNIZA | 25/10/2011 | 02/01/2013 | Inacabada |  | 96.79% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1054173.93 | 1171147.22
SC | Lages | PREF MUN DE LAGES | 11/04/2016 | 09/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.42% | PROINFÂNCIA | PAC2 | Municipal | Projeto 1 Convencional | 1837735.04 | 1888084.32
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 07/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 23.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 403723.94 | 489411.58
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 13/09/2012 | 10/02/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 398870.5 | 489411.58
TO | Aragominas | PREF MUN DE ARAGOMINAS | 28/11/2014 | 26/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.75% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 604610.15 | 1316710.13
PB | Salgado de São Félix | PREF MUN DE SALGADO DE SAO FELIX | 19/11/2015 | 09/07/2017 | Paralisada | Outros | 57.28% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1420897.29 | 1136704.28
AM | Alvarães | PREF MUN DE ALVARAES | 26/07/2012 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 69.20% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2192265.67 | 1310886.73
GO | Guarani de Goiás | PREF MUN DE GUARANI DE GOIAS | 26/11/2012 | 23/08/2013 | Paralisada | Outros | 37.96% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1321482.1 | 1308283.32
CE | Uruoca | PREF MUN DE URUOCA | 25/06/2015 | 17/10/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 87.02% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 270127.78 | 620870.32
MG | Pedrinópolis | PREF MUN DE PEDRINOPOLIS | 13/05/2013 | 11/12/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 10.68% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 725701.38 | 620266.91
SE | Monte Alegre de Sergipe | PREF MUN DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 02/01/2012 | 01/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 89.68% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 183122.34 | 0
SE | Monte Alegre de Sergipe | PREF MUN DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 02/01/2012 | 02/06/2012 | Inacabada |  | 98.10% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 665774.56 | 0
PR | Ponta Grossa | PREF MUN DE PONTA GROSSA | 19/04/2012 | 12/02/2013 | Paralisada | Outros | 22.52% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1258559.39 | 0
MT | Nova Monte Verde | PREF MUN DE NOVA MONTE VERDE | 12/06/2012 | 21/05/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 50.93% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1227041.3 | 1217492.56
MS | Miranda | PREF MUN DE MIRANDA | 04/07/2012 | 30/01/2013 | Inacabada |  | 15.44% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 867957.22 | 0
MS | Miranda | PREF MUN DE MIRANDA | 04/07/2012 | 28/08/2013 | Inacabada |  | 33.30% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 867957.22 | 0
MS | Douradina | PREF MUN DE DOURADINA | 16/03/2015 | 04/08/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 10.19% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 800378.08 | 613737.78
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 18/02/2013 | 29/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 75.44% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 799343.68 | 0
MG | São Francisco de Sales | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE SALES | 26/09/2012 | 30/01/2016 | Inacabada |  | 80.32% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1759580.37 | 1251788.24
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
MG | Santana de Pirapama | PREF MUN DE SANTANA DE PIRAPAMA | 07/02/2012 | 04/10/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 47.85% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1229166.37 | 1217484.27
PA | Colares | PREF MUN DE COLARES | 01/11/2011 | 29/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 35.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1248981.23 | 1257949.18
AP | Oiapoque | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 22/11/2010 | 26/12/2013 | Inacabada |  | 47.90% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 720466.81 | 0
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 0
PB | Monte Horebe | PREF MUN DE MONTE HOREBE | 30/04/2012 | 25/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 66.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 675819.89 | 614663.08
PE | Santa Maria da Boa Vista | PREF MUN DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | 27/06/2012 | 18/12/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.47% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 848405.12 | 0
PI | Júlio Borges | PREF MUN DE JULIO BORGES | 25/09/2014 | 12/01/2017 | Inacabada |  | 13.95% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 639804.79 | 613456.31
PI | Socorro do Piauí | PREF MUN DE SOCORRO DO PIAUI | 26/10/2011 | 22/05/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 72.48% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618620 | 619056.58
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 05/06/2012 | 30/05/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.86% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 932429.37 | 0
MA | Pinheiro | PREF MUN DE PINHEIRO | 16/02/2012 | 12/11/2012 | Inacabada |  | 8.64% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1259538.83 | 1253028.29
MA | Nina Rodrigues | PREF MUN DE NINA RODRIGUES | 16/01/2012 | 02/09/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.14% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 698159.55 | 614739.39
MA | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 17/02/2012 | 27/01/2013 | Paralisada | Outros | 48.67% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1097118.32 | 1086313.09
MA | Governador Newton Bello | PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO | 06/04/2012 | 02/12/2012 | Inacabada | Outros | 16.53% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1191525.34 | 1180428.97
MA | Formosa da Serra Negra | PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | 20/02/2012 | 14/06/2016 | Inacabada |  | 51.88% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1207802.9 | 1196042.76
MA | Buriti | PREF MUN DE BURITI | 10/07/2012 | 24/06/2016 | Inacabada |  | 47.44% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 620691.39 | 614729.89
MA | Belágua | PREF MUN DE BELAGUA | 22/07/2014 | 12/01/2016 | Inacabada |  | 14.83% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 193478.06 | 614739.39
MA | Bacabal | PREF MUN DE BACABAL | 01/04/2012 | 27/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 8.30% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1272362.22 | 1260840.44
GO | Mambaí | PREF MUN DE MAMBAI | 07/05/2012 | 03/12/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 77.65% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1071420.1 | 0
GO | Caçu | PREF MUN DE CACU | 20/11/2012 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 98.31% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1029269.46 | 0
TO | Bom Jesus do Tocantins | PREF MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 22/06/2016 | 17/02/2017 | Inacabada |  | 36.78% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 487433.55 | 0
CE | Solonópole | PREF MUN DE SOLONOPOLE | 15/06/2016 | 09/10/2018 | Paralisada | Outros | 20.48% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2222234.9 | 0
CE | Salitre | PREF MUN DE SALITRE | 16/12/2011 | 16/05/2014 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.64% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3182120.71 | 0
GO | Barro Alto | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 30/08/2013 | 13/01/2015 | Paralisada | Embargos | 40.30% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2922131.11 | 0
CE | Milhã | PREF MUN DE MILHA | 09/06/2014 | 03/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 897179.09 | 0
GO | Águas Lindas de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 15/09/2013 | 16/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 28.54% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3073357.71 | 0
CE | Guaraciaba do Norte | PREF MUN DE GUARACIABA DO NORTE | 15/06/2012 | 05/03/2018 | Paralisada | Outros | 52.70% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2257419.19 | 0
CE | Campos Sales | PREF MUN DE CAMPOS SALES | 20/03/2012 | 17/08/2012 | Inacabada | Outros | 2.42% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3174581 | 0
TO | São Miguel do Tocantins | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 01/12/2011 | 27/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 46.92% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1329921 | 1317127.79
TO | Taguatinga | PREF MUN DE TAGUATINGA | 03/01/2012 | 01/07/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 22.21% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619995 | 613294
TO | Rio da Conceição | PREF MUN DE RIO DA CONCEICAO | 03/06/2014 | 29/04/2015 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 4.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 533500 | 608867.06
BA | Teolândia | PREF MUN DE TEOLANDIA | 27/02/2012 | 30/12/2015 | Inacabada |  | 87.53% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 608177.94 | 602501.27
SP | Indiaporã | PREF MUN DE INDIAPORA | 09/04/2012 | 04/11/2012 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 664680.46 | 614034.06
BA | Jiquiriçá | PREF MUN DE JIQUIRICA | 22/05/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 42.91% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 707005.73 | 1221546
BA | Itaju do Colônia | PREF MUN DE ITAJU DO COLONIA | 02/04/2012 | 04/08/2016 | Inacabada |  | 66.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 613291.32 | 607158.41
SP | Balbinos | PREF MUN DE BALBINOS | 26/04/2012 | 26/03/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 67.16% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 604221.26 | 604720.88
AM | Urucurituba | PREF MUN DE URUCURITUBA | 05/03/2012 | 31/10/2012 | Inacabada |  | 56.39% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 888100 | 883575
GO | Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 20/09/2013 | 20/05/2014 | Paralisada | Outros | 91.06% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3509458.21 | 0
AM | São Gabriel da Cachoeira | PREF MUN DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 16/12/2011 | 15/12/2012 | Inacabada |  | 0.00% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 240028 | 0
AM | Maraã | PREF MUN DE MARAA | 29/11/2011 | 13/11/2014 | Inacabada |  | 56.77% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 625295.96 | 619595.82
GO | Aparecida de Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 15/08/2013 | 13/08/2014 | Paralisada | Outros | 1.07% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3009002.05 | 0
GO | Aparecida de Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 28/10/2013 | 23/09/2014 | Paralisada | Outros | 5.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2905318.13 | 0
SC | Palhoça | PREF MUN DE PALHOCA | 23/10/2012 | 27/11/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 86.53% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 542811.52 | 524690.44
SC | São Miguel da Boa Vista | PREF MUN DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 10/04/2012 | 26/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 76.63% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618589.92 | 613380.24
PE | Cortês | SECRETARIA ESTADUAL - PE | 05/01/2015 | 24/01/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 69.56% | EMERGENCIAIS |  | Estadual | Reforma | 2922155.54 | 0
BA | Glória | PREF MUN DE GLORIA | 27/09/2012 | 15/01/2016 | Inacabada |  | 72.81% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 681853.25 | 606060.61
PR | Reserva do Iguaçu | PREF MUN DE RESERVA DO IGUAÇU | 31/08/2015 | 12/07/2016 | Inacabada |  | 42.38% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 1046157.1 | 610746.27
BA | Conde | PREF MUN DE CONDE | 25/04/2011 | 15/04/2015 | Inacabada |  | 2.99% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1294420.12 | 1285752.69
BA | Itaparica | PREF MUN DE ITAPARICA | 16/02/2011 | 03/12/2011 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1363558.07 | 700000
RJ | Piraí | PREF MUN DE PIRAI | 19/02/2015 | 06/12/2015 | Inacabada |  | 66.90% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 567776.97 | 500000
SP | Martinópolis | PREF MUN DE MARTINOPOLIS | 10/06/2011 | 04/07/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 33.33% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 599551.82 | 1208664.87
SE | Riachão do Dantas | PREF MUN DE RIACHAO DO DANTAS | 07/04/2014 | 29/09/2015 | Inacabada |  | 41.62% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 400779.4 | 576348.11
TO | Arraias | PREF MUN DE ARRAIAS | 20/08/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 44.71% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 675430.91 | 0
TO | Novo Acordo | PREF MUN DE NOVO ACORDO | 12/07/2011 | 07/01/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 52.90% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 667669.79 | 0
PE | Afrânio | PREF MUN DE AFRANIO | 18/05/2016 | 12/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 33.10% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 883943.65 | 0
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 01/06/2012 | 17/11/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 36.26% | PAR |  | Municipal | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 2208900 | 0
BA | Wenceslau Guimarães | PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES | 04/01/2011 | 30/12/2011 | Inacabada |  | 97.01% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 854735 | 854735
MA | Icatu | PREF MUN DE ICATU | 01/10/2010 | 03/04/2012 | Inacabada |  | 37.09% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745724.88 | 1500000
MA | Icatu | PREF MUN DE ICATU | 01/10/2010 | 03/04/2012 | Inacabada |  | 49.33% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745724.88 | 1500000
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 05/04/2010 | 13/12/2011 | Paralisada | Outros | 37.17% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2409695.95 | 0
AL | Viçosa | PREF MUN DE VICOSA | 21/05/2012 | 07/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 82.41% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 907763.2 | 909917.03
MG | Formoso | PREF MUN DE FORMOSO | 03/06/2015 | 30/11/2015 | Inacabada |  | 25.64% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 460242.17 | 950000
TO | Xambioá | PREF MUN DE XAMBIOA |  |  | Inacabada |  | 39.58% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1310248.14
TO | Tupiratins | PREF MUN DE TUPIRATINS |  |  | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 541371.78
TO | Conceição do Tocantins | PREF MUN DE CONCEICAO DO TOCANTINS |  |  | Inacabada |  | 43.02% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1316700
SC | Pinheiro Preto | PREF MUN DE PINHEIRO PRETO | 26/02/2014 | 30/04/2016 | Inacabada |  | 88.82% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 172638.74 | 620089.05
RS | São Francisco de Paula | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA | 02/01/2012 | 27/11/2012 | Paralisada | Outros | 83.67% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 645038.74 | 1294185.6
RS | Lagoão | PREF MUN DE LAGOAO | 13/10/2015 | 10/04/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 86.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 411948.93 | 620449.42
RN | Lagoa d'Anta | PREF MUN DE LAGOA DANTA | 05/05/2011 | 31/10/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 63.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 564278.65 | 564278.65
PI | Lagoa Alegre | PREF MUN DE LAGOA ALEGRE | 14/07/2011 | 08/03/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 41.89% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 601630 | 596889.32
PI | Flores do Piauí | PREF MUN DE FLORES DO PIAUI | 17/10/2011 | 13/09/2012 | Inacabada |  | 23.22% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 547917.47 | 559350
PI | Cabeceiras do Piauí | PREF MUN DE CABECEIRAS DO PIAUI | 29/06/2011 | 26/12/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 48.55% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1302645.08 | 1291969.88
PB | São José de Caiana | PREF MUN DE SAO JOSE DE CAIANA | 26/11/2012 | 08/10/2016 | Inacabada |  | 64.88% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1140395.26 | 1133962.41
PB | Fagundes | PREF MUN DE FAGUNDES | 20/03/2011 | 13/10/2011 | Inacabada | Outros | 84.98% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 620650 | 614740.5
PA | Capitão Poço | PREF MUN DE CAPITAO POCO |  |  | Inacabada |  | 74.17% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1319663.8
MG | Urucuia | PREF MUN DE URUCUIA | 28/07/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 53.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 511905.53 | 1292248.18
MG | Santa Helena de Minas | PREF MUN DE SANTA HELENA DE MINAS | 06/06/2012 | 31/05/2017 | Inacabada |  | 71.09% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 685951.61 | 620135.36
MG | Novo Cruzeiro | PREF MUN DE NOVO CRUZEIRO | 01/02/2015 | 10/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 915187.99 | 1211100
MG | Dom Bosco | PREF MUN DE DOM BOSCO | 14/07/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 92.18% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 429152.68 | 618974.9
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 20/03/2012 | 15/12/2012 | Inacabada | Outros | 49.34% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1294526.58 | 1296573.26
MA | Coroatá | PREF MUN DE COROATA | 29/08/2011 | 29/02/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 35.84% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1323599.06 | 1325401.46
MA | Bom Jesus das Selvas | PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS |  |  | Inacabada |  | 14.47% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1303674.97
MA | Bacurituba | PREF MUN DE BACURITUBA | 18/08/2012 | 14/02/2013 | Inacabada | Embargos | 27.18% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 610536.86 | 611627.37
MA | Aldeias Altas | PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS | 11/07/2011 | 13/12/2014 | Inacabada |  | 59.10% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1257967.2 | 1283640.28
GO | Taquaral de Goiás | PREF MUN DE TAQUARAL DE GOIAS | 31/07/2015 | 28/10/2017 | Paralisada | Outros | 53.54% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1413788.58 | 1306556.76
CE | Baixio | PREF MUN DE BAIXIO | 08/12/2011 | 22/11/2012 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1203749 | 1276192.16
BA | Mairi | PREF MUN DE MAIRI | 02/06/2011 | 02/04/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 66.38% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1349288.73 | 1349288.73
AL | Colônia Leopoldina | PREF MUN DE COLONIA LEOPOLDINA | 16/12/2011 | 20/11/2012 | Inacabada | Outros | 37.47% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1258332.92 | 1245892
GO | Nova Glória | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO |  |  | Inacabada |  | 64.00% | PAR |  | Estadual | Reforma |  | 567651.16
GO | Iporá | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 01/04/2012 | 24/11/2013 | Inacabada | Outros | 62.90% | PAR |  | Estadual | Reforma | 166085.35 | 0
RN | Coronel João Pessoa | PREF MUN DE CORONEL JOAO PESSOA | 05/09/2011 | 27/03/2016 | Inacabada |  | 57.91% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 747469.98 | 564469.88
MA | Alto Parnaíba | PREF MUN DE ALTO PARNAIBA | 13/01/2011 | 28/02/2015 | Paralisada | Outros | 51.59% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1252294.08 | 1252294.08
BA | Nova Canaã | PREF MUN DE NOVA CANAA | 29/06/2011 | 19/06/2013 | Inacabada |  | 6.81% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1159293.82 | 1160177.85
TO | Abreulândia | PREF MUN DE ABREULANDIA | 10/01/2011 | 04/11/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 54.96% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1330010.23 | 1330010.23
AM | Nova Olinda do Norte | PREF MUN DE NOVA OLINDA DO NORTE | 01/04/2011 | 27/11/2011 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 47.73% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1210161.05 | 1211338.54
PA | Barcarena | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 31/08/2010 | 13/03/2015 | Paralisada | Outros | 79.99% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 5576431.42 | 5748787.3
TO | Natividade | SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - SECT | 06/01/2012 | 13/11/2012 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 74.55% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 1462191.4 | 0
TO | Pedro Afonso | SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - SECT | 17/01/2012 | 12/12/2012 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 28.36% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Reforma | 2948492.63 | 0
BA | Nova Fátima | PREF MUN DE NOVA FATIMA | 01/04/2011 | 22/09/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 26.64% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 857238.96
PA | Curuçá | PREF MUN DE CURUCA | 08/11/2010 |  | Inacabada | Abandono da empresa | 31.52% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849852.42 | 0
CE | Palmácia | PREF MUN DE PALMACIA | 13/12/2013 | 03/09/2015 | Paralisada | Outros | 43.22% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 188897.35 | 907978.95
CE | Potiretama | PREF MUN DE POTIRETAMA | 03/06/2011 | 27/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.57% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 738750
RN | Parelhas | PREF MUN DE PARELHAS | 09/09/2015 | 07/01/2016 | Inacabada |  | 31.68% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 295618.32 | 1077842.72
RN | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 01/02/2012 | 07/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 43.31% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1264951.4 | 1254542.87
PI | Marcolândia | PREF MUN DE MARCOLANDIA | 01/04/2011 | 18/04/2016 | Inacabada |  | 49.65% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 538397.28 | 564683.42
PE | Santa Maria da Boa Vista | PREF MUN DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | 22/09/2014 |  | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 35251.19 | 1200134.91
PE | Brejo da Madre de Deus | PREF MUN DE BREJO DA MADRE DE DEUS | 11/10/2011 | 31/08/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1031016.9 | 1200000
PA | Garrafão do Norte | PREF MUN DE GARRAFAO DO NORTE | 20/02/2011 | 30/10/2015 | Inacabada |  | 89.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1303734.7 | 1303734.7
MS | Rio Negro | PREF MUN DE RIO NEGRO | 21/02/2011 | 20/03/2014 | Inacabada |  | 77.96% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 692179.38 | 620593
MS | Miranda | PREF MUN DE MIRANDA | 27/09/2010 | 22/08/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 49.31% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1566186.7 | 1312853.71
MG | Serra dos Aimorés | PREF MUN DE SERRA DOS AIMORES | 07/02/2011 | 03/08/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 32.51% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1206450.39 | 1207270.03
MG | Chapada Gaúcha | PREF MUN DE CHAPADA GAUCHA | 21/06/2014 | 15/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 19.55% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1003533.56 | 1296952.26
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 06/01/2011 | 29/06/2012 | Inacabada |  | 32.51% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1304168.15 | 1307464.93
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 30/04/2014 | 31/12/2014 | Inacabada |  | 55.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 463016.95 | 1277035.43
GO | Santa Cruz de Goiás | PREF MUN DE SANTA CRUZ DE GOIAS | 10/10/2011 | 05/06/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 13.06% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1259880.16 | 1243417.73
GO | Monte Alegre de Goiás | PREF MUN DE MONTE ALEGRE DE GOIAS | 30/06/2014 | 25/06/2015 | Inacabada |  | 55.72% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 102272.19 | 598047
GO | Goianápolis | PREF MUN DE GOIANAPOLIS | 04/09/2014 | 29/10/2015 | Inacabada |  | 49.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1119366.45 | 1332248.46
CE | Umari | PREF MUN DE UMARI | 23/06/2010 | 20/12/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.51% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1171670.69 | 1184934.05
BA | Wenceslau Guimarães | PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES | 08/11/2010 | 03/11/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 60.94% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1294753.25 | 1290000
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 19/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.84% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1067719.73 | 1106654.46
BA | Pedrão | PREF MUN DE PEDRAO | 24/04/2014 | 30/04/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 11.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 274192.4 | 619059.47
BA | Mascote | PREF MUN DE MASCOTE | 25/07/2010 | 21/01/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.66% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1270543.37 | 1274385.73
BA | Itanagra | PREF MUN DE ITANAGRA | 13/10/2011 | 25/09/2012 | Inacabada |  | 67.05% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 578092.33 | 578244.43
BA | Itabela | PREF MUN DE ITABELA | 03/11/2010 | 04/10/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 35.56% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1138801.98 | 1185939.74
BA | Entre Rios | PREF MUN DE ENTRE RIOS | 12/05/2012 | 07/11/2012 | Paralisada |  | 35.92% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1315705.25 | 1185263.83
TO | Bernardo Sayão | PREF MUN DE BERNARDO SAYAO | 03/08/2015 | 29/05/2017 | Inacabada |  | 74.94% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 468951.74 | 1191702
RN | Arês | PREF MUN DE AREZ | 16/08/2011 | 16/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 59.96% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1527790.62 | 1310194.59
SP | Mairinque | PREF MUN DE MAIRINQUE | 26/09/2011 | 25/04/2013 | Inacabada | Outros | 0.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1347947.02 | 1313138.32
BA | Cafarnaum | PREF MUN DE CAFARNAUM | 02/04/2014 | 02/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 26.43% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 428347.71 | 1217804.23
BA | Caatiba | PREF MUN DE CAATIBA | 23/03/2015 | 01/06/2016 | Inacabada |  | 36.43% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 804948.45 | 1286712.48
AM | Urucurituba | PREF MUN DE URUCURITUBA | 25/06/2010 | 20/02/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 32.64% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1259028.91 | 1249423.72
AM | Codajás | PREF MUN DE CODAJAS | 07/07/2010 | 02/05/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 44.81% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1264105.18 | 1301798.71
TO | São Sebastião do Tocantins | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 22/11/2010 | 21/05/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 54.77% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 617301.55 | 612362.48
SP | Álvaro de Carvalho | PREF MUN DE ALVARO DE CARVALHO | 19/09/2014 | 16/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 3.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 529998.1 | 1241592.75
SE | Indiaroba | PREF MUN DE INDIAROBA | 15/02/2012 | 20/02/2015 | Inacabada |  | 77.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1196083.45 | 1200000
GO | Silvânia | PREF MUN DE SILVANIA | 05/01/2015 | 04/07/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 59.16% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 423382.65 | 600742.4
TO | Santa Rosa do Tocantins | PREF MUN DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | 06/01/2011 | 04/11/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 50.89% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1186626.88 | 1175789.52
TO | Sandolândia | PREF MUN DE SANDOLANDIA | 25/07/2011 | 19/07/2012 | Inacabada |  | 73.59% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1325272 | 1329587.35
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 15/03/2011 | 09/03/2012 | Inacabada |  | 53.31% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 847808.4 | 858500
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 27/06/2011 | 03/01/2012 | Inacabada |  | 59.09% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849097.95 | 850000
PA | Curuçá | PREF MUN DE CURUCA | 08/11/2010 | 06/06/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 34.92% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849852.42 | 0
AM | Novo Airão | PREF MUN DE NOVO AIRAO | 05/07/2010 | 02/03/2011 | Inacabada |  | 64.57% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1282103 | 1296064.34
MT | Primavera do Leste | SECITEC- MT | 15/09/2016 | 04/12/2018 | Paralisada |  | 21.92% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Escola com projeto elaborado pelo concedente | 9058832.21
AC | Rio Branco | INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL DOM MOACIR GRECHI | 16/09/2011 | 08/01/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 59.88% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 337826.19 | 367561.91
TO | Arraias | SECRETARIA ESTADUAL - TO |  |  | Inacabada |  | 25.10% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante |  | 5535484.36
TO | Palmas | SECRETARIA ESTADUAL - TO |  |  | Inacabada |  | 12.09% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante |  | 5535484.36
RS | Cerro Grande | SECRETARIA ESTADUAL - RS |  |  | Inacabada |  |  | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Ampliação | 0 | 0
RR | Boa Vista | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 30/11/2010 |  | Inacabada | Contrato Rescindido | 34.47% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 5852539.9 | 5855338.09
PR | Santa Mariana | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 26/05/2014 | 14/10/2016 | Paralisada | Outros | 22.18% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 4033130.33 | 5519543.36
PR | Londrina | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 04/02/2014 | 16/10/2014 | Paralisada | Outros | 70.01% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 898629.07 | 1172532.71
PR | Apucarana | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 15/04/2014 | 06/09/2017 | Paralisada | Outros | 54.68% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 4066669.55 | 5183323.24
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 17/02/2014 | 08/02/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.52% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 984208.86 | 1334819.3
PR | Manoel Ribas | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 15/05/2014 | 16/10/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 83.51% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 886467.8 | 1246790.15
PR | Medianeira | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 21/10/2013 | 27/05/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 39.39% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 6839968.07 | 9036735.02
PR | Londrina | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 20/01/2014 | 12/09/2015 | Paralisada | Outros | 16.08% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 7066941.96 | 9335458.34
PR | Ibiporã | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 20/12/2013 | 07/12/2015 | Paralisada | Outros | 29.15% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 7403159.13 | 9253948.94
PR | Colorado | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 31/10/2012 | 27/02/2017 | Paralisada | Outros | 37.85% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 8924254.03 | 5999793.3
PA | Santana do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 31/08/2010 | 07/03/2016 | Paralisada | Outros | 67.42% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 5827991.29 | 5828344.64
PA | Parauapebas | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/09/2010 | 26/08/2011 | Paralisada | Outros | 3.80% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 5774438.45 | 5774738.45
PR | Cascavel | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 20/01/2014 | 12/04/2015 | Paralisada | Outros | 38.07% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 754391.64 | 1055093.21
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 07/04/2014 | 01/06/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 56.90% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 666303.29 | 951861.9
PR | Clevelândia | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 22/04/2014 | 14/03/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 54.48% | Brasil Profissionalizado | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo Ensino Médio Profissionalizante | 4771562.91 | 6683797.41
CE | Itaitinga | PREF MUN DE ITAITINGA | 15/06/2011 | 30/11/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.23% | PAR | MEC | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 900383.11
BA | Aratuípe | PREF MUN DE ARATUIPE |  |  | Inacabada |  | 59.59% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 713276.33
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 10/05/2011 | 05/11/2011 | Inacabada |  | 68.72% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 840964.93 | 850000
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 10/05/2011 | 05/11/2011 | Inacabada |  | 21.14% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 746301.75 | 750000
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 23/08/2010 | 20/01/2011 | Inacabada |  | 89.17% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745419.99 | 750000
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 02/03/2011 | 18/08/2013 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 9.26% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 747817.41 | 0
MA | Nina Rodrigues | PREF MUN DE NINA RODRIGUES | 13/01/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.14% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 720135.69
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 14/03/2014 | 14/03/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 381397.31 | 0
MT | São Félix do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 04/08/2010 | 30/12/2012 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.27% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 1681317.72 | 1681317.72
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | SECRETARIA ESTADUAL - MT |  |  | Paralisada | Abandono da empresa | 16.56% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas |  | 1946601.1
MT | Alta Floresta | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 02/09/2010 | 28/01/2012 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.75% | PAR |  | Estadual | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | 1924640 | 2174975.41
RS | Canoas | PREF MUN DE CANOAS |  |  | Inacabada | Contrato Rescindido | 5.66% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1948306.11 | 1332019.21
RS | Canoas | PREF MUN DE CANOAS |  |  | Inacabada | Contrato Rescindido | 0.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 1971234.26 | 1332019.21
RS | Santa Maria | PREF MUN DE SANTA MARIA | 04/08/2016 | 09/06/2017 | Inacabada |  | 89.22% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1991997.09 | 1305613.49
SC | Jaguaruna | PREF MUN DE JAGUARUNA | 24/08/2010 | 31/12/2013 | Inacabada |  | 66.23% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1212910.66 | 1212910.66
PR | Paranacity | PREF MUN DE PARANACITY | 19/06/2012 | 15/11/2012 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 430957 | 604344.75
PR | Bom Sucesso | PREF MUN DE BOM SUCESSO | 10/05/2010 | 04/02/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 52.72% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1197897.18 | 1200000
SP | Pracinha | PREF MUN DE PRACINHA | 04/05/2011 | 25/12/2015 | Inacabada |  | 65.66% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 589946.58 | 590000
RO | Mirante da Serra | PREF MUN DE MIRANTE DA SERRA | 14/06/2010 | 11/06/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 77.80% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1211446.85 | 1214471.07
RO | Monte Negro | PREF MUN DE MONTE NEGRO | 01/10/2015 | 12/03/2016 | Paralisada |  | 15.19% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1313905.81 | 1159587.33
SP | Potirendaba | PREF MUN DE POTIRENDABA |  |  | Inacabada |  | 92.02% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 583029.08
SP | Ouro Verde | PREF MUN DE OURO VERDE | 05/09/2011 | 01/06/2012 | Inacabada | Outros | 84.24% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 706763.1 | 621251.98
TO | Lagoa do Tocantins | PREF MUN DE LAGOA DO TOCANTINS | 26/05/2010 | 20/02/2011 | Inacabada |  | 72.11% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1328995.02 | 1332301.08
TO | Bom Jesus do Tocantins | PREF MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 15/02/2010 | 13/10/2010 | Inacabada |  | 69.98% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1309685.6 | 1330723.9
TO | Centenário | PREF MUN DE CENTENARIO | 04/01/2010 | 31/10/2010 | Inacabada |  | 54.05% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1183771.64 | 1185285.84
TO | Darcinópolis | PREF MUN DE DARCINOPOLIS | 06/07/2010 | 01/07/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 57.30% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1239567.27 | 1239567.27
TO | Cachoeirinha | PREF MUN DE CACHOEIRINHA | 15/05/2010 | 09/03/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 62.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 600353.4 | 600977.36
TO | Buriti do Tocantins | PREF MUN DE BURITI DO TOCANTINS | 30/06/2010 | 11/01/2011 | Inacabada | Outros | 52.41% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1198536.45 | 1199125.28
MT | Porto Estrela | PREF MUN DE PORTO ESTRELA | 18/05/2010 | 17/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 41.50% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 546777.19 | 547279.76
MG | São Gonçalo do Abaeté | PREF MUN DE SAO GONCALO DO ABAETE | 06/04/2010 | 31/12/2010 | Inacabada | Outros | 60.94% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1329843.28 | 1299155.77
MG | Itapecerica | PREF MUN DE ITAPECERICA | 16/09/2010 | 14/05/2011 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 42.26% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1297285.62 | 1297285.62
MG | Conceição do Mato Dentro | PREF MUN DE CONCEICAO DO MATO DENTRO | 29/07/2015 | 10/04/2016 | Inacabada |  | 76.22% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 722346.27 | 1309407
MG | Capitão Enéas | PREF MUN DE CAPITAO ENEAS | 21/08/2014 | 19/12/2014 | Inacabada |  | 80.15% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 318044.48 | 1263899.46
MG | Felixlândia | PREF MUN DE FELIXLANDIA | 04/08/2010 | 19/06/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 53.74% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1293611.86 | 1299287.26
MG | Frei Inocêncio | PREF MUN DE FREI INOCENCIO | 24/05/2010 | 02/07/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 68.53% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1221562.06 | 1221702.19
BA | Nova Fátima | PREF MUN DE NOVA FATIMA | 12/04/2010 | 07/02/2011 | Inacabada |  | 45.54% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1273579.71 | 1274979.84
BA | Itajuípe | PREF MUN DE ITAJUIPE | 08/09/2011 | 12/12/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 36.70% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1280826.13 | 1055102.86
BA | Central | PREF MUN DE CENTRAL | 08/05/2014 | 16/06/2016 | Inacabada |  | 21.99% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 848987.63 | 1258505.23
BA | Canavieiras | PREF MUN DE CANAVIEIRAS | 02/08/2010 | 28/02/2011 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 65.27% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1301104.43 | 1301104.43
BA | Piripá | PREF MUN DE PIRIPA | 16/08/2010 | 23/12/2012 | Inacabada | Outros | 44.76% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 617990.18 | 618096.78
BA | Antônio Cardoso | PREF MUN DE ANTONIO CARDOSO | 03/01/2011 | 01/01/2012 | Inacabada |  | 40.92% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 602238.15 | 602238.15
SE | Brejo Grande | PREF MUN DE BREJO GRANDE | 09/06/2010 | 07/10/2010 | Inacabada |  | 10.92% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 598620.3 | 592713.08
SE | Itabaianinha | PREF MUN DE ITABAIANINHA | 12/01/2015 | 04/03/2016 | Inacabada |  | 15.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 606452.11 | 1232528.85
CE | Potiretama | PREF MUN DE POTIRETAMA | 02/02/2010 | 02/01/2016 | Inacabada |  | 54.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1292127.5 | 1296216.87
PE | Terezinha | PREF MUN DE TEREZINHA | 05/07/2010 | 01/03/2014 | Inacabada |  | 81.10% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1212681.69 | 1218162.69
PE | Pombos | PREF MUN DE POMBOS | 19/05/2010 | 24/08/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 89.57% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1268378.32 | 1283147.81
PE | Condado | PREF MUN DE CONDADO |  |  | Inacabada |  | 65.28% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B |  | 1190472.11
PE | Barra de Guabiraba | PREF MUN DE BARRA DE GUABIRABA | 24/05/2010 | 20/11/2010 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 63.77% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1292658.05 | 1299550.27
PE | Itacuruba | PREF MUN DE ITACURUBA | 30/09/2010 | 05/09/2011 | Inacabada |  | 78.40% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 720203.92 | 591255.23
PB | Uiraúna | PREF MUN DE UIRAUNA | 27/04/2010 | 24/10/2010 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 27.32% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1217965.44 | 1217965.44
PB | Pitimbu | PREF MUN DE PITIMBU | 22/05/2010 | 08/02/2011 | Inacabada |  | 60.08% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1203625.34 | 1203625.34
PB | Arara | PREF MUN DE ARARA | 14/05/2010 | 06/02/2011 | Inacabada |  | 83.04% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1222933.65 | 1222933.65
PB | Alagoa Grande | PREF MUN DE ALAGOA GRANDE | 20/07/2010 | 15/04/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 71.85% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1120202.81 | 1120202.81
RN | Rafael Fernandes | PREF MUN DE RAFAEL FERNANDES | 12/06/2010 | 07/02/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 57.84% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1258250.5 | 1258250.5
RN | Maxaranguape | PREF MUN DE MAXARANGUAPE | 29/04/2014 | 29/06/2015 | Inacabada |  | 38.40% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1093968.62 | 1323687.85
RN | Senador Georgino Avelino | PREF MUN DE SENADOR GEORGINO AVELINO | 12/09/2014 | 12/01/2016 | Inacabada | Outros | 19.55% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 264138.59 | 564469.88
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 02/06/2010 | 31/07/2012 | Inacabada |  | 38.18% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1263725.71 | 1267215.02
RN | São Rafael | PREF MUN DE SAO RAFAEL | 29/07/2014 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 76.92% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 700998.63 | 1242053.2
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada |  | 17.72% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
CE | Carnaubal | PREF MUN DE CARNAUBAL | 05/04/2010 | 17/03/2011 | Inacabada |  | 89.18% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1091522.12 | 1097881.55
CE | Ipu | PREF MUN DE IPU | 25/02/2010 | 29/09/2010 | Inacabada | Abandono da empresa | 12.98% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1218836.66 | 1241260.41
CE | Poranga | PREF MUN DE PORANGA | 23/12/2013 | 20/05/2016 | Inacabada |  | 84.28% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1628244.08 | 1206592.69
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 05/01/2010 | 03/07/2010 | Inacabada |  | 69.46% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1221398.26 | 1239996.58
MA | Magalhães de Almeida | PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 09/12/2013 | 04/12/2014 | Inacabada |  | 39.02% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 684958.03 | 1112215.72
MA | Monção | PREF MUN DE MONCAO | 05/05/2014 | 01/11/2014 | Inacabada |  |  | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 313028.13 | 619857.68
MA | Grajaú | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 23/03/2011 | 20/08/2011 | Inacabada |  | 0.00% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 140132 | 156935.42
MA | Fortaleza dos Nogueiras | PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |  |  | Inacabada |  | 47.06% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C |  | 617776.97
MA | Grajaú | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 23/03/2011 | 20/08/2011 | Inacabada |  | 0.00% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 139717.02 | 156158.42
RO | Guajará-Mirim | PREF MUN DE GUAJARA-MIRIM | 03/01/2011 | 31/03/2013 | Inacabada | Outros | 82.97% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1319970.87 | 1319970.87
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 12/08/2013 | 04/02/2014 | Inacabada |  | 26.10% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 668814.49 | 1277164.76
MA | Amarante do Maranhão | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 24/03/2011 | 21/08/2011 | Inacabada | Outros | 18.72% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 155935.42 | 156158.42
PA | Magalhães Barata | PREF MUN DE MAGALHAES BARATA | 23/06/2010 | 20/12/2012 | Inacabada |  | 78.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 620910 | 614700.9
AM | Envira | PREF MUN DE ENVIRA | 29/06/2010 | 20/02/2011 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 51.43% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1213540.09 | 1213540.09
AM | Careiro | PREF MUN DE CAREIRO | 16/04/2010 | 11/12/2010 | Inacabada |  | 74.13% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1225234.18 | 1251025.13
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 20/07/2010 | 21/09/2015 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 60.63% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1257836.91 | 1258050.04
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MS | Deodápolis | PREF MUN DE DEODAPOLIS | 15/09/2015 | 11/02/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 7.71% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1595516.61 | 1321108.01
MS | Pedro Gomes | PREF MUN DE PEDRO GOMES | 20/08/2010 | 21/05/2013 | Inacabada |  | 50.70% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1283800 | 1283800
MS | Itaporã | PREF MUN DE ITAPORA | 22/12/2014 | 30/09/2015 | Inacabada |  | 40.62% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 555634.23 | 1228847.65
GO | Maurilândia | PREF MUN DE MAURILANDIA | 01/04/2011 | 27/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.08% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1198000 | 1080070.64
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 05/09/2011 | 31/12/2014 | Inacabada |  | 12.74% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1213188.72 | 1215153.84
TO | Natividade | PREF MUN DE NATIVIDADE | 07/03/2012 | 26/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 68.99% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1199995.23 | 1200000
TO | Ipueiras | PREF MUN DE IPUEIRAS | 07/02/2011 | 07/07/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 591013.55 | 585103.41
MA | Araguanã | PREF MUN DE ARAGUANA | 09/07/2010 | 27/07/2011 | Inacabada | Outros | 48.04% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1332705.5 | 1332907.74
MA | Turilândia | PREF MUN DE TURILANDIA | 11/04/2011 | 21/12/2014 | Inacabada |  | 54.22% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1193520.38 | 1199517.97
RN | Triunfo Potiguar | PREF MUN DE TRIUNFO POTIGUAR | 26/03/2010 | 14/05/2012 | Inacabada |  | 74.04% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1261141.99 | 1267215.02
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 01/03/2010 | 23/08/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 59.46% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 572648.34 | 570114.7
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 14/05/2014 | 14/05/2015 | Inacabada |  | 0.00% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619361.26 | 619386.27
MS | Santa Rita do Pardo | PREF MUN DE SANTA RITA DO PARDO | 21/06/2011 | 02/11/2012 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura | 14.97% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1102854.9 | 1082950.7
TO | Itaguatins | PREF MUN DE ITAGUATINS | 10/03/2010 | 25/11/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 47.79% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1218243.62 | 1218243.62
GO | Vianópolis | PREF MUN DE VIANOPOLIS | 21/03/2014 | 20/09/2015 | Inacabada |  | 55.94% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 902189.36 | 1115225.63
TO | Ponte Alta do Bom Jesus | PREF MUN DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | 18/02/2010 | 12/08/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 53.19% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1270113 | 1270113
GO | Divinópolis de Goiás | PREF MUN DE DIVINOPOLIS DE GOIAS | 04/10/2010 | 02/04/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 76.49% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1295216.49 | 1295216.49
TO | Aurora do Tocantins | PREF MUN DE AURORA DO TOCANTINS | 26/12/2010 | 08/07/2011 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.42% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 619624.97 | 613640.65
TO | Silvanópolis | PREF MUN DE SILVANOPOLIS | 05/05/2010 | 29/07/2011 | Inacabada |  | 64.88% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1267989.55 | 1268770.21
AM | Tefé | PREF MUN DE TEFE | 12/09/2011 | 06/09/2012 | Inacabada |  | 80.78% | PROINFÂNCIA | CONVENIO | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1297000 | 1298761
GO | Divinópolis de Goiás | PREF MUN DE DIVINOPOLIS DE GOIAS | 16/05/2011 | 13/09/2011 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 88.05% | Emenda Parlamentar |  | Municipal | Ampliação | 156179.28 | 0
BA | Taperoá | PREF MUN DE TAPEROA | 11/08/2008 | 13/04/2010 | Inacabada |  | 0.00% | Emenda Parlamentar |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 616600 | 329930.65
RR | Amajari | PREF MUN DE AMAJARI | 18/10/2011 | 15/04/2012 | Inacabada |  | 10.26% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 618201.66 | 550000
MA | Passagem Franca | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 06/04/2010 | 28/09/2010 | Inacabada |  | 69.78% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1225000.45 | 1225000.45
RR | Cantá | PREF MUN DE CANTA | 03/10/2011 | 01/03/2012 | Inacabada |  | 24.78% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 620150.07 | 550000
RR | Uiramutã | PREF MUN DE UIRAMUTA | 17/06/2010 | 01/06/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 59.50% | PROINFÂNCIA | EMENDAS | Municipal | Escola de Educação Infantil Tipo C | 555980 | 556200
MG | Formoso | PREF MUN DE FORMOSO | 13/08/2010 | 09/02/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 57.51% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 759985.36 | 759985.36
PI | Várzea Branca | PREF MUN DE VARZEA BRANCA | 04/03/2010 | 08/04/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.31% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199800 | 199800
PI | Várzea Branca | PREF MUN DE VARZEA BRANCA | 04/03/2010 | 08/04/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.76% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199800 | 199800
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 10/06/2012 | 08/10/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.60% | PAR | MEC | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 755114.52 | 841500

## MEC - educação superior
UF | MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | SIGLA | NOME | DESCRIÇÃO DA OBRA | SITUAÇÃO | % DE EXECUÇÃO | TIPO | TIPOLOGIA | CAMPUS | VALOR PREVISTO (R$) | NOME2 | CNPJ | INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA | TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA PÓS ADITIVO | VALOR CONTRATO | VALOR EMPENHO | VALOR LIQUIDADO
MA | São Luís | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO NÚCLEO DE ARTES | Construção do edifício do núcleo de artes desta universidade para compor ambientes laborais para atendimento do curso. A obra é composta de salas de aula, auditórios, laboratórios de ensino, sala para atendimento administrativos, ambientes de convivência, banheiros e estacionamento. | Paralisada | 30.86 | Construção | Sala de Aula | Campus de São Luis | 12949885.19 | ENGEPEC ENGENHARIA GEREN PLANEJ DE CONSTRUCOES LTDA | 69414167000103 | 24/11/2014 | 22/05/2016 |  | 12757088.26 | 3546565.26 | 3228405.57
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio de Tecnologia da Madeira | O complexo possuirá uma área bruta 3521,37m², que estão distribuídos basicamente em duas edificações, uma contendo laboratórios e a segunda, espaços para processamento mecânico primário e secundário da madeira. Haverá dois pátios, sendo um para alojamento de toras e outro para fornos de queima. | Paralisada | 17.77 | Construção | Laboratório | Campus JK | 4286922.05 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 21/02/2013 | 16/02/2014 |  | 4500000 | 4500000 | 1669478.55
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | CENTRAL DE UTILIDADES | O Prédio da Central de Utilidades Técnica consiste em uma edificação enterrada no formato retangular de 50X70 metros. Encontram-se na central uma subestação, reservatórios de água, compartimentos para bombas, telecomunicações, manutenção e geradores. Área construída 4.174,22 m2. Edificação subterrânea que irá abrigar a casa de maquinas do campus. Subestação principal do Campus 34,5/13,8kV 15MVA Subestações secundarias Casa do Gerador; Central de Água Gelada; Central de esgoto a Vácuo; Estações de bombeamento e reservatórios de água potável e água de reuso; Central do sistemas de proteção contra incêndio por hidrantes, chuveiros e automáticos; Estação de aquecimento e bombeamento de água; Salas de telecomunicações. | Paralisada | 37.67 | Construção | Infraestrutura | Campus de Foz do Iguaçu | 20547479.73 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 17951053.97 | 17772567.66 | 6269612.47
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco D do CCSA | Trata-se de uma nova construção com 3.058,00 m2 de área construída, distribuídos em 04 pavimentos, conforme segue: Pav Térreo: 01 Biblioteca Setorial de 147,68 m2, 02 salas de multimídia de 70 m2 cada, 01 auditório de 110 m2, 01 Laboratório de Informática de 70 m2, sala de equipamentos (12,60 m2), Secretaria Administrativa (24,50 m2), copa(7,56 m2), bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidades especiais. Primeiro Pavimento: 10 salas de aula (área total de 439,5 m2), 04 arquivos com 17,60 m2 cada, 01 terraço, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial; Segundo Pavimento: 01 sala de aula com 36 m2, 03 salas de reunião com 36 m2 cada, 04 Coordenações e Secretarias de Curso, com 36 m2 cada, 01 Sala de Estudos com 36 m2, 01 copa e 01 reprografia, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial; Terceiro Pavimento: 04 laboratórios com 34,08 m2 cada (área total de 439,5 m2), 04 salas de estudo com 36 m2 cada, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial. | Paralisada | 71.64 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 2383714.87 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA. | 03395789000115 | 19/03/2014 | 15/09/2014 |  | 1767351.06 | 0 | 0
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTR. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS Nº 1665 E 2142 - 2ª ETAPA | CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS Nº 1665 E 2142 - CAMPUS DO BENFICA (2ª ETAPA) ÁREA DE INTERVENÇÃO NA RESIDÊNCIA Nº 1665: 1.240,12 m²; ÁREA DE INTERVENÇÃO NA RESIDÊNCIA Nº 2142: 2.006,65 m²; ÁREA DE INTERVENÇÃO TOTAL: 3.246,77 m². RESIDÊNCIA 1655: 29 ALOJAMENTOS COM CAPACIDADE PARA 57 ESTUDANTES, SALA DE INFORMÁTICA, SALAS DE ESTUDO EM GRUPO E INDIVIDUAL, SALA DE JOGOS, COZINHA/ REFEITÓRIO, ÁREA DE SERVIÇO, SALA DE REUNIÕES, ADMINISTRAÇÃO, ÁREAS EXTERNAS. RESIDÊNCIA 2142: 32 ALOJAMENTOS COM CAPACIDADE PARA 64 ESTUDANTES, SALA DE ESTUDO EM GRUPO E INDIVIDUAL, SALA DE JOGOS, SALA DE TV, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA DE REUNIÃO, ADMINISTRAÇÃO, REDÁRIO, ÁREA DE SERVIÇO, JARDINS. | Paralisada | 63.04 | Construção | Moradia Estudantil | Campus do Benfica | 3294000.44 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA | 35246560000105 | 11/06/2013 | 07/04/2014 | 02/04/2015 | 4717526.17 | 4717526.17 | 2973804.76
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol do CAIC | Área Construída: 7942,9m² Quadra poliesportiva: 924m² Campo de futebol com pista de atletismo: 6948 m² Prédio para sanitários e depósito de materiais esportivos: 70,9m². Construção de estrutura poliesportiva com área de apoio. A área será iluminada e cercada, e receberá drenagem e pisos adequados ao uso. As áreas esportivas serão abertas. A estrutura atenderá aos alunos do CAIC, da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos - EJA. | Paralisada | 86.03 | Construção | Prática Esportiva | Campus Carreiros | 1528308.85 | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP |  | 20/06/2016 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 1215000 | 1093154.24 | 926256.64
RS | Capão do Leão | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | CC 04/08 Construção de prédio para Biblioteca CCL | Construção de prédio para Biblioteca das Ciências Agrárias. Área: 1476 m² Espaço construído para abrigar a Biblioteca das Ciências Agrárias. Local: Campus Capão do Leão | Paralisada | 64.97 | Construção | Biblioteca | Campus Capão do Leão | 2826234.84 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 02/09/2013 | 04/07/2014 | 15/12/2014 | 2826234.83 | 1936530.38 | 1835811.7
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE AMBULATÓRIO NO CAMPUS MARCO ZERO | Multifuncional | Paralisada | 81.03 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 0 | AGAPE CONSTRUCOES LTDA. | 05475105000110 | 17/03/2014 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 1118805 | 0 | 0
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Construção do Prédio PPGS Multidisciplinares | O prédio Multidisciplinar é uma demanda da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFRGS e visa atender os diferentes programas de Pós-graduação da Universidade que atuam de modo integrado. Pavimento 01 - Salas/Circulação/Sanitários 634,97 m² Pavimento 02 - Salas/Circulação/Sanitários 554,84 m² Auditório - 77,04 m² Cobertura - Reservatório - 38,08 Total 1.304,93 m² | Paralisada | 2.25 | Construção | Sala de Aula | Unidade do Vale | 2502172.34 | A & L SERVICE LTDA - ME | 14752105000101 | 28/04/2014 | 23/04/2015 |  | 2257782.73 | 113244.09 | 113234.09
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | GALERIA TÉCNICA | O Prédio da Galeria Técnica consiste em uma edificação enterrada no formato quadrado de dimensões internas de 4,0 X 4,05 metros e 3,0 X 3,05 metros que interliga os prédios. ÁREA CONTRUIDA: 4267,63M2 Galeria subterrânea que liga todas edificações do complexo. Por ela passaram todos as ligações dos sistemas elétricos, hidráulicos e telecomunicações. | Paralisada | 75.55 | Construção | Infraestrutura | Campus de Foz do Iguaçu | 21685655.53 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 16/07/2011 | 05/06/2013 |  | 18255264.98 | 18255264.98 | 9410520.6
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Complexo Acadêmico CFCH/CCJE/CLA - 1ª Etapa | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO COMPLEXO ACADÊMICO CFCH-CCJE-CLA/UFRJ (FASE 1 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS). Referência: Contrato 72/2011; processo: 23079.048185/2010-52. Etapa da construção de fundação e estrutura para abrigar expansão acadêmica blocos 31, 32, 33 e 34 do Plano Diretor UFRJ 2020, cada um com 6 e 7 pavimentos. Sito a Av Horácio Macedo ao lado da Faculdade de Letras. Contempla 78 salas de aula, 7 salas reversíveis (para vídeo conferência e multiuso), 40 laboratórios, 12 áreas comerciais de apoio, banheiros, escadas e elevadores, gabinetes e salas administrativas. Também contém estacionamento coberto para 100 carros e descoberto para 61 carros e pavimento técnico. Ar condicionado VRF, reuso de água pluvial. Previsão de atendimento aos alunos dos centros CFCH, CCJE, CLA. | Paralisada | 96.47 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 38485309.35 | Espectro Engenharia Ltda | 32126377000188 | 29/01/2012 | 23/01/2013 | 28/12/2016 | 55278215.98 | 53327704.81 | 53327704.81
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM - CEAR - CAMPUS I | Construção do Laboratório de Prototipagem - CEAR - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: 01 Sala de prototipagem com 20,25m²; 01 WC com 3,96m²; 01 Sala de Prototipagem Mecânica com 50,25m²; 01 Sala de Prototipagem de PCI com 20,25m². | Paralisada | 44.97 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 166073.82 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 30/10/2014 | 28/04/2015 | 27/06/2015 | 166073.82 | 166073.82 | 40818.73
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | NOVA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UFERSA - MOSSORÓ | Com a finalidade de atender a crescente demanda de abastecimento de água a nova rede de abastecimento de água no campus da UFERSA na cidade de Mossoró atenderá alunos de vários cursos garantindo o abastecimento das novas edificações. A metragem total dessa rede de abastecimento é de 66.562,64 metros. | Paralisada | 94.42 | Instalações | Infraestrutura | Campus de Mossoró | 1313211.52 | POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 05806903000188 | 06/01/2014 | 05/07/2014 | 05/07/2014 | 1505156.46 | 1505066 | 1370768.17
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária | A Escola de Medicina Veterinária - EMEV é uma edificação com uma área construída de 5.133,74 m² distribuídos em 02 (dois) pavimentos. A reforma começará com a demolição dos anexos feitos ao prédio, onde estão concentradas áreas de apoio. O Museu e a sala de necropsia para neste local ser implantado um módulo de 10,00 x 40,00 m onde serão instaladas no pavimento térreo as áreas de apoio ao pessoal de limpeza e segurança. O laboratório de sanidade avícola, e a sala de necropsia. No segundo pavimento serão instalados os laboratórios de anális sensorial, 02 (duas) salas de aulas e o laboratório de bacteriose, assim como a escada de segurança, no pátio central será construído um módulo em forma de \"+\" onde serão instalados os gabinetes de professores e escada de emergência. As demais instalações existentes no prédio serão reformadas, remanejadas e ampliadas para atender as normas técnicas pertinebtes e às novas necessidades programáticas decorrentes do REUNI. | Paralisada | 64.91 | Ampliação/Reforma | Laboratório | Campus Salvador | 5667486.65 | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73539678000110 | 22/11/2012 | 17/11/2013 | 06/11/2014 | 6745146.72 | 5254381.6 | 4372167.96
MT |  | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2014-093 - Ampliação da Biblioteca de Sinop | A obra em questão consiste na Ampliação da Biblioteca do Campus Universitário do Campus Universitário de Sinop, cujo prédio existente possui área aproximada de 330m². A ampliação conta com área para acervo técnico de 1170,25m², salas de atendimento, conjunto de banheiros e uma sala para a gerência. | Paralisada | 87.44 | Ampliação | Biblioteca | Campus Universitário de Sinop | 1940825.36 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 14/11/2014 | 13/09/2015 | 13/09/2015 | 2014044.07 | 1940825.36 | 1393916.79
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA-CLA-ESCOLA DE BELAS ARTES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UFRJ. Referência: contrato 07/2010; processo: 23079.051044/2009-65. O prédio possui térreo com mezanino e um pavimento. Sito a Av Horácio Macedo (voltado para os fundos da Reitoria). A edificação será composta por 05 ateliers com pé-direito duplo de aproximadamente 200m² cada, que funcionam no térreo como oficinas para aulas de pintura, escultura em madeira, pedra e metais; cada uma com sua própria sala de apoio aos atelieres (aprox.100m² cada) no nível do mezanino. Os ateliers no total possuirão 125 lugares de bancada com computadores para apoio. Possuirá também átrio de aprox.800m² e pé direito duplo com possibilidade de exposições. No pavimento superior existirão 8 salas de aula com aproximadamente 50m² cada e 2 salas de aula com aproximadamente 80m², gabinete de professor, áreas administrativas. Ainda prevê escadas, rampas, copa-cantina e banheiros. Pavimento técnico com área para ar condicionado central. | Paralisada | 8.52 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 11509681.96 | Construtora Lytorânea Ltda. | 07792269000105 | 26/03/2010 | 25/12/2011 |  | 9768984.16 | 832128.54 | 832128.54
RS | Erechim | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo dos Veículos Oficiais no campus | Os abrigos serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Erechim | 29213.25 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 24232.07 | 24232.07 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I | Urbanização da Residência Universitária - Campus I - com execução de serviços de pavimentação, pintura de grades e portas, reposição de alambrado da quadra poliesportiva, recuperação de meio-fio, plantio de arvores entre outros serviços, totalizando uma área de intervenção de 2.469,00m² | Paralisada | 17.41 | Reforma | Moradia Estudantil | Campus de João Pessoa | 438136.12 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03786315000102 | 17/03/2014 | 13/09/2014 |  | 388621.57 | 388621.57 | 0
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Cercamento do Campus JK | CERCAMENTO DO CAMPUS JK COM MOURÃO DE CONCRETO SECÇÃO V | Paralisada | 77.58 | Construção | Infraestrutura | Campus JK | 3874160.97 | RMX CONSTRUTORA LTDA - EPP | 08036804000152 | 20/04/2012 | 20/04/2013 |  | 3179150.03 | 3179150.03 | 2447119.15
SE | São Cristóvão | Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | Prédio do curso de Engenharia Florestal | Área construída: 1.161,15 m² Pavimento térreo com previsão para ampliação futura com andar superior. A edificação é composta dos seguintes ambientes: 12 laboratórios de ensino, para 25 alunos cada; 01 auditório para 47 pessoas; 01 sala para o centro acadêmico; 01 sala para a empresa júnior; 07 salas para professores; 01 sala para reunião; 02 salas para administração; 01 moinho; 01 estufa; 01 copa; 01 conjunto de banheiros (M e F). Previsão para escada e elevador. | Paralisada | 37.17 | Construção | Laboratório | Campus Cidade Universitária Prof José Aluisio de Campos | 6386090.78 | KAEK ENGENHARIA LTDA | 00745857000130 | 11/06/2012 | 06/06/2013 | 01/06/2014 | 6280016.27 | 2334000.92 | 2334000.92
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 2 - Módulos 4, 5 e 6 do Campus do Vale | A obra justifica-se pela necessidade de cumprir a Legislação Vigente de Acessibilidade Universal em Órgãos Públicos. Execução de rampas e plataforma elevatória, substituição do pisos e colocação de pisos podotáteis. | Paralisada | 80.67 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 241505.5 | NEIVA B.C. SILVEIRA | 10390941000132 | 06/05/2014 | 03/09/2014 | 30/06/2015 | 231784.18 | 231784.18 | 208807.73
RS | Pelotas | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS HOSPICE | A Obra de Construção do Centro Regional de Cuidados Paliativos caracteriza-se numa reforma, cuja área total de intervenção é de 1.544,43m², sendo distribuída em 562,08m² no subsolo, 577,60m² no primeiro pavimento, e 404,75m² no segundo pavimento. | Paralisada | 77.09 | Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Unidade da Saúde | 2258143.25 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 26/02/2014 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 3174404.91 | 3119392.81 | 2432748.79
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | ICEX - DEPTO DE QUÍMICA - ANEXO 3 - BLOCO 1 - 2ª ETAPA | Esta obra compreende à segunda etapa da construção do Bloco 1 do futuro Anexo 3 do Departamento de Química, vinculado ao Instituto de Ciências Exatas da UFMG. A segunda etapa corresponde ao acabamento da obra, construção do depósito de lixo e subestação, em uma área aproximada de 6.012,67 m². | Paralisada | 63.6 | Construção | Infraestrutura | Campus Pampulha | 19938559.15 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18720938000141 | 09/01/2013 | 29/01/2014 | 10/09/2015 | 19938559.15 | 12758323.39 | 12755323.39
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Obra de Fornec.e Instalação de Estação Compacta deTratamen | A Estação Compacta de Tratamento de Efluentes(ECTE) utilizará um tratamento biológico contendo Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente(RAN), seguido de Filtro Submerso Aerado(FSA) e sistema de desinfecção química (TCD) do efluente final, utilizando solução química. | Paralisada | 96.38 | Construção | Infraestrutura | Campus de Belém | 1339000 | SENENGE ENGENHARIA LTDA | 00654914000176 | 02/07/2014 | 30/10/2014 |  | 1339000 | 1339000 | 1329000.01
PE | Recife | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | CONSTRUÇÃO DE MURO COM MOURÕES DE CONCRETO EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, PERFAZENDO UM TOTAL ESTIMADO DE 2.581,00 METROS LINEARES e 6.194,40 METROS QUADRADOS. | Paralisada | 49.32 | Construção | Infraestrutura | Campus de Dois Irmãos | 1904668.49 | CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | 02350293000162 | 15/08/2017 | 14/04/2018 |  | 1904668.49 | 939524.48 | 939524.48
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | CT&IT - CENTRO DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Esta obra compreende à construção da nova sede do Centro de Trasnferância e Inovação Tecnológica (CT&IT), localizado no Campus Pampulha da UFMG. A edificação contará com área de, aproximadamente, 3.350,00 m² distribuídos em quatro pavimentos e um pavimento técnico na cobertura, reservado para equipamentos e sistema de coleta de energia solar. Assim, a proposta visa concentrar as atividades em dois setores: o quarto pavimento destinado às áreas administrativas e parte frontal do edifício destinada ao uso coletivo e apoio às empresas Incubadas; o segundo atende às Unidades de Incubação resguardados do fluxo intenso do primeiro setor. Consta de abrigos externos para depósito de lixo, entreposto de reagentes, gases especiais, reservatórios inferiores de água potável e de reuso, integrantes no projeto arquitetônico. | Paralisada | 13.78 | Construção | Multifuncional | Campus Pampulha | 11886363.52 | CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - ARAGUAIA LTDA | 04176990000174 | 03/12/2012 | 27/01/2014 |  | 10449570.79 | 4000000 | 1517453.68
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Restaurante Universitário - Unidade Praia Vermelha | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS DA UFRJ NA PRAIA VERMELHA. Referências: Contrato 60/2016; processo: 23079.004135/2016-10. O prédio tem método construtivo em módulos habitáveis metálicos. Sito a rua Av Pasteur, Urca (voltado para o lado da Rua Lauro Müller). O restaurante universitário possui refeitório com 166 lugares e previsão de aproximadamente 1200 refeições. Área de recebimento de refeições do R.U.-Central. Instalações de ar condicionado split, hidráulica com castelo dágua, aquecimento de água para restaurante com boilers. | Paralisada | 0 | Construção | Restaurante Universitário | Unidade Praia Vermelha | 5305330.81 | METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10560694000175 | 07/09/2016 | 20/01/2017 |  | 4064999.99 | 2044916.34 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DO ANTIGO BLOCO DE MORFOLOGIA CCS - CAMPUS I | Reforma do antigo bloco de morfologia - CCS - Campus I - com serviços de pintura, substituição de esquadrias, recuperação de banheiros, pavimentação, entre outros serviços. | Paralisada | 0 | Reforma | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 441942.13 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 17/03/2014 | 12/11/2014 |  | 425825.55 | 0 | 0
RS | Silveira Martins | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | REFORMA DO PRÉDIO DO COLÉGIO BOM CONSELHO - UDESSM/UFSM | Trabalhos de reforma e restauração do prédio do Colégio Bom Conselho, com área total de 1.962,00 m², situado na cidade de Silveira Martins - RS | Paralisada | 71.16 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus de Silveira Martins | 1088547.48 | RUTENIO CONSTRUCOES LTDA | 05446223000109 | 17/01/2011 | 10/07/2012 | 23/06/2015 | 1403742.84 | 1403742.84 | 946362.98
BA | Santo Antônio de Jesus | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | SEDE DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SANTO ATONIO JESUS/BA | Sede Centro Área total de 3.670,92 metros quadrados. Bloco A com dois Pvimentos Bloco B com 1 Pavimento Destinado aabrigar as atividades Administrativas do Centro; contendo: - 63 gabinetes de professores; - Sala do núcleo técnico administrativo; - Sala de direção; - Sala de Coordenação Técnica; - Banheiros coletivos e adaptados para deficientes físicos; - Sala de Coordenação de cursos. | Paralisada | 18 | Construção | Multifuncional | Campus de Santo Antônio de Jesus | 3525918.08 | H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 12075993000140 | 29/02/2016 | 25/12/2016 | 23/06/2017 | 2304776.78 | 492359.92 | 492359.92
TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A REITORIA | BLOCO COMPOSTO POR TRÊS PAVIMENTOS O QUAL DISPÕE DE SALAS DESTINADAS A ALOCAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA REITORIA O BLOCO POSSUI APROXIMADAMENTE 6.278,84 m² DE ÁREA CONSTRUIDA | Paralisada | 49.52 | Construção | Administração | Campus de Palmas | 8550000 | RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA. | 07454750000182 | 27/01/2014 | 28/05/2015 | 25/05/2018 | 8493303.32 | 4205937.16 | 4205937.16
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | Ampliação e Modernização do Bloco 917 - Campus do Pici | Ampliação e Modernização do Bloco 917 - Campus do Pici Bloco 917 - Área construída: 668,55m² - 02 pavimentos; - Térreo: circulação, 09 gabinetes de professores e banheiros masculino, feminino e PNE; - Superior: circulação e 10 gabinetes de professores. | Paralisada | 21.9 | Ampliação | Multifuncional | Unidade do Pici | 1064116.83 | NOVA ENGENHARIA LTDA | 41573981000143 | 15/03/2017 | 12/08/2017 | 07/08/2018 | 909938.61 | 909938.61 | 199282.7
RS | São Gabriel | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO III | OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 000001520 Construção da estrutura em concreto pré-moldado do Prédio Acadêmico no Campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa. Área total de 2.430,50m². Serviços a executar: Serviços preliminares, Movimento de terra, Infraestrutura, Supraestrutura, Cobertura, Impermeabilizações, e Serviços complementares. DOCUMENTOS RELACIONADOS | Paralisada | 85.97 | Construção | Sala de Aula | Campus São Gabriel | 1534301.58 | AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME | 09075062000137 | 14/12/2011 | 12/05/2012 | 02/04/2014 | 1908498.56 | 1908498.56 | 1648239.92
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Reforma/Restauro do Sobrado da Ladeira (Albergue Estudantes) | Reforma e restauração do sobrado da ladeira do castelo XVI, o qual abrigará o Albergue dos estudantes universitários da instituição. Área construída: 426,4 m2 Térreo + mezanino Ambientes: 11 quartos 5 cozinhas 5 salas de jantar Capacidade atendimento: 22 pessoas | Paralisada | 90.71 | Ampliação/Reforma | Moradia Estudantil | Campus de Belém | 1487586.52 | SENENGE ENGENHARIA LTDA | 00654914000176 | 06/02/2012 | 01/08/2012 | 09/12/2016 | 1472877.07 | 1472877.07 | 1346356.56
RS | Palmeira das Missões | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - PRÉDIO 2 PM | Construção do prédio da Casa dos Estudantes de Palmeira das Missões - Prédio 2 - CESNORS, com área total de 903,80m², situado no Campus de Palmeira das Missões - UFSM/RS. | Paralisada | 40.2 | Construção | Moradia Estudantil | Campus de Palmeira das Missões | 1488439.15 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 06/04/2015 | 01/03/2016 | 19/06/2017 | 1371560.67 | 691635.43 | 551357.78
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico de Ciências Contábeis | Construção do bloco acadêmico de Ciências Contábeis, de dois pavimentos composto por 07 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 04 gabinetes com 7,60 m² cada, 04 banheiros, sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros PNE e 01 auditório com 100 m² aproximadamente para 100 pessoas. | Paralisada | 70.04 | Construção | Administração | Campus de Capanema | 1530101.41 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 05/01/2015 | 08/10/2015 | 06/10/2016 | 1271493.89 | 1258144.1 | 1094173.44
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Recuperação das Fachadas do Prédio da Escola de Engenharia | Recuperação de 10.488,00 m² de fachadas do prédio da Escola de Engenharia Nova | Paralisada | 37.93 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus do Centro | 2949567.92 | HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA | 88151220000167 | 07/02/2012 | 02/04/2013 | 11/01/2017 | 4493355.44 | 3256597.94 | 1658706.59
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | CONSTRUCAO NOVO PREDIO ANEXO COLEGIO JOAO XXIII DA UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 14026500.15 | CONSTRUTORA GUIA LTDA | 05504833000103 | 04/07/2014 | 29/06/2015 |  | 14026500.15 | 10798416.35 | 0
AL |  | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E LT DE 69KV DO CAMPUS A. C. SIMÕES | Subestação de 69kV com dois transformadores de 5/6,2MVA (área cercada de 57x28m e casa de comando em alvenaria de 9,3x9,9 de área), conforme projetos e Linha de transmissão de 69kV, com três cabos distribuidos verticalmente conforme projeto e comprimento de 6,9km. | Paralisada | 80.63 | Construção | Infraestrutura | Campus Sede | 4961991.63 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00930087000104 | 03/02/2014 | 29/01/2015 | 22/09/2017 | 5789518.79 | 5816520.28 | 4309196.09
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico De Agronomia | Construção do bloco acadêmico de Engenharia Ambiental, de dois pavimentos composto por 03 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 06 laboratórios multiusos com 62,90 m² cada, 02 salas de pesquisa para apoio de laboratório, 04 banheiros sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros P.N.E. e 01 copa. | Paralisada | 83.14 | Construção | Sala de Aula | Campus de Capanema | 1446450.74 | HYH CONSTRUCAO CIVIL E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 16971570000169 | 05/01/2015 | 16/11/2015 | 08/08/2017 | 1255795.31 | 1244263.8 | 1049946.85
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Alojamento Estudantil - Reforma | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À REFORMA DOS HALLS, ESCADAS E PAVIMENTOS DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UFRJ, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO. Referência: Contrato 18/2013; processo: 23079.057598/2016-76. Sito o Lg Wanda de Oliveira. Reforma dos 2 blocos existentes cada um contém 3 pavimentos de alojamento e 1 pavimento de cobertura. Cada pavimento contém 28 módulos com 3 quartos cada (84 quartos/pavimento), 1 circulação e 1 sala de estar. Cada bloco contém 252 quartos. Construção de escada de escape em concreto armado com fundação e aprovação no corpo de bombeiros CBMERJ. O projeto previu a reforma de layout, instalações elétricas, informática, hidrossanitárias e revestimentos de ambos os blocos. O projeto da reforma do telhado tratou das telhas, madeiramento de ambos blocos e do reservatório superior do bloco 1. Houve uma supressão durante o contrato, retirando todas as intervenções do bloco 2 do escopo, passando apenas a reforma do bloco 1 descrita acima. Atendimento final portanto a 252 alunos do Bloco 1. | Paralisada | 93.26 | Reforma | Moradia Estudantil | Campus Universitário Ilha do Fundão | 10115421.11 | ENGENEW ENGENHARIA LTDA. | 01001193000168 | 07/04/2013 | 29/09/2014 | 16/07/2016 | 8820497.81 | 8579031.18 | 8293031.18
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará | UFPA | BLOCO MULTIUSO TIPO III FACULDADE DE GEOGRAFIA E LINGUA IN | BLOCO MULTIUSO TIPO III FACULDADE DE GEOGRAFIA E LINGUA INGLESA - CAMPUS DE ALTAMIRA/PA A SER CONSTRUIDA EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO DRAW WALL E INSTALAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES. ÁREA TOTAL: 1.133,70M² AUDITÓRIO - 254,00M²; SALAS DE AULA -205,17M²; LABOARATÓRIOS- 135,92M²; BIBLIOTECA- 51,66M²; ÁREA ADMINISTRATIVA -60,90M²; ÁREAS COMUNS- 426,05M². A SER EDIFICADO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS DE ALTAMIRA, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ PORFÍRIO, Nº 2515, NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO, FAZENDO FRENTE PARA A RUA JOSÉ PORFÍRIO, LADO DIREITO COM A TRAVESSA PEDRO GOMES, PELA ESQUERDA ÁREA RESIDENCIAL E PELOS FUNDOS COM A RUA DO AEROPORTO VELHO. | Paralisada | 3.82 | Construção | Sala de Aula | Campus de Altamira | 1775803.61 | CONSTRUTORA EMOB LTDA | 14057640000142 | 22/03/2012 | 22/11/2012 |  | 1574000.47 | 1574000.47 | 60058.49
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRAS CIVIS NO ANEL VIARIO DA UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 7967367.47 | CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA | 00494516000130 | 02/01/2013 | 11/02/2014 |  | 7967367.47 | 7967367.47 | 0
RS | Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | PARADA DE ÔNIBUS HUSM | Construção da parada de ônibus em frente ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). | Paralisada | 0 | Construção | Não informado | Campus de Santa Maria | 416128.4 | CONSTRUTORA MACAMBARA LTDA | 89248967000109 | 21/11/2016 | 16/05/2017 |  | 387434.15 | 100000 | 0
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | PARQUE TECNOLÓGICO | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 72311802.88 | COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA | 21442256000129 | 10/12/2012 | 05/03/2014 |  | 72311970.53 | 40733333 | 0
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | EDIFÍCIO CENTRAL | Edifício Central (Escritórios Administrativos) : 27.926,02m² Estrutura de 23 pavimentos e cobertura, com altura de 111,35m, composto em três corpos na forma de H, estruturados em uma única peça. A parte central da estrutura que interliga os dois blocos principais, destinados às salas, aloja as caixas de elevadores e escadas. Fachadas laterais em pele de vidro 10mm, na cor cinza. O Edifício Central será composto por Subsolo, Térreo (recepção), anfiteatro, salas de apoio e central de segurança), Conselhos Superiores, Recursos Humanos, Procuradoria e Conselho Curador, Salas de professores e Núcleos de Pesquisa, Administração e Reitoria. A população estimada para edifício será de 1500 pessoas. | Paralisada | 32.44 | Construção | Administração | Campus de Foz do Iguaçu | 76167949.28 | MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A | 19394808000129 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 68684984.48 | 23325696.15 | 23325696.15
AM | Manaus | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | Residência Universitária no Campus de Manaus/AM | Construção da Residência Universitária no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, com área aprox. de 2.000M², composta por: Apartamentos; Espaço de Convivência; Guarita; Depósitos; Lavanderia; Cozinha; Sala de Estudo; Estacionamento; Subestação de Energia. | Paralisada | 0 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho | 827198.21 | CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA | 10185304000124 | 22/10/2012 | 18/08/2013 |  | 2200000 | 0 | 0
MS | Dourados | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | LABORATORIO DE PSICULTURA FAECA/UFGD | Laboratório de Piscicultura da FAECA na Unidade III, em Dourados/MS Área construída: 788,20m² Edificação térrea contendo: a) Laboratórios de área molhada Laboratório de produção e recirculação; Laboratório de temperatura controlada; Laboratório de reprodução; Laboratório de larvicultura; b) Laboratórios de área seca Laboratório de Análises microbiológicas, físicas e químicas; Laboratório de diagnóstico e desafio; Laboratório de Limnologia; Laboratório de Patologia; Laboratório de Processamento e Análise sensorial; c) Demais salas: Sala de microscopia; Sala de genética; Sala de coordenação; Copa; Banheiros; | Paralisada | 45.55 | Construção | Laboratório | Campus de Dourados | 1226194.4 | LETY OBRAS LTDA | 11001307000123 | 18/03/2013 | 13/01/2014 | 02/05/2016 | 1206699.91 | 1206699.91 | 549712.93
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Posto de Vendas e Urbanização - Campus III | Construção do posto de vendas do campus III - CCHSA - composto pelos seguintes ambientes: setor plantas com 18,22m², WC Adaptado com 4,05m², Setor alimentício com 53,41m², Setor artesanato com 10,80m², Acesso principal com 17,50m², totalizando uma área total a ser construída de 113,10m². Pavimentação e urbanização de estacionamento com 200m² | Paralisada | 27.79 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Bananeiras | 164102.92 | STC - CONSTRUCOES, SERVICOS E ADMINISTRADORA LTDA | 05455228000190 | 25/02/2013 | 25/06/2013 | 23/10/2013 | 147828.83 | 0 | 0
MA | São Luís | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Complem. da Ampliação do Edificio Sede do Dep. de Biologia | Complementação da obra de ampliação do edifício sede do departamento de biologia desta Universidade, fazer ajustes e complementar em sua totalidade todos os ítens não contemplados na obra original pela empresa anterior. | Paralisada | 74.89 | Ampliação | Sala de Aula | Campus de São Luis | 2581761.03 | ACAO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 08977891000142 | 18/05/2015 | 13/01/2016 | 15/09/2016 | 2315786.88 | 2315786.88 | 2315786.88
MG | Ituiutaba | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Execução completa da construção do bloco 1JCP | EXECUÇÃO COMPLETA DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 1JCP, BLOCO DE LABORATÓRIOS, SALA DE DOCENTES E AUDITÓRIO, LOCALIZADO NO CAMPUS PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, NA CIDADE DE ITUIUTABA - MG. INCLUINDO A EXECUÇÃO DO BLOCO COMPLETO, ALÉM DE ACESSOS, ENTORNOS, RAMPAS, ESCADAS, PRAÇA EXTERNA , ESTACIONAMENTO E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO PROJETO. ÁREA TOTAL APROXIMADA 7.755,25 M² divididos em: Pavimento térreo: 3.338,50 m² 1º pavimento: 2.575,90 m² 2º pavimento: 1.840,84 m² Praça externa: 1.700,00 m² | Paralisada | 45.07 | Construção | Multifuncional | Campus do Pontal | 19714777.5 | FRANCO RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA | 36874048000257 | 19/01/2015 | 19/07/2016 | 19/07/2017 | 21348462.18 | 9553798.37 | 9553798.37
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Anexo do Inst. Física e do Inst. Química | Construção do Anexo e Modernização do Complexo de Química - Física no Campus Universitário da Federação/Ondina da UFBA. O Complexo de Química e Física tem uma área de 12.834,00 m², com a possibilidade da construção do anexo e modernização do Complexo de QUI-FIS, localizado no Campus Universitário Fed/Ondina, no projeto compõe como indicador físico uma área de 5.884,20 m² p/ o Prédio de Física, 6.440,68 p/ o Prédio de Química e p/ o Anexo 5.091,40. | Paralisada | 49.18 | Construção | Multifuncional | Campus Salvador | 18510246.05 | CONSTRUTORA LINK LTDA | 96803747000157 | 20/01/2011 | 15/01/2012 | 06/06/2013 | 19185266.26 | 18853201.76 | 9173471.18
MG | Unaí | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio Administrativo Campus Unaí | Prédio Administrativo com 02 Pavimentos 1º Pavimento: 01 Sala DAA/DAP, 01 Sala DAA, 01 Sala DAP, 01 Sala de Recepção, 01 Banheiro Masculino Sala de Recepção, 01 Banheiro Feminino Sala de Recepção, 01 Sala Médico, 01 Sala Assistente Social, 01 Sala Pisicólogo, 01 Sala Odontologia, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 02 Salas PROACE, 01 Sala PROACE Diretor, 01 Sala de Reunião, 02 Salas PRPPG, 01 Sala Diretor PRPPG, 03 Salas PROEXC, 01 Sala DTI Arquivo, 03 Salas DTI, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telefônico, 01 Hall, 01 QGBT, 01 Sala de Recepção DRCA, 01 Sala Atendimento DRCA, 01 Sala DRCA, 01 Sala Depósito, 01 Sala Diretor. 04 Casa de Máquinas. 2º Pavimento: 01 Sala PROPLAN Diretor, 02 Salas PROPLAN, 01 Sala Financeiro, 03 Salas PROAD, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 03 Salas Comunicação, 01 Laboratório de Edição, 01 Ilha de Edição, 01 Estúdio Rádio TV, 04 Casa de Máquinas, 01 Sala de Informática, 01 Sala do Transporte, 01 Copa, 01 Superintendência, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telofônico, 01 QGBT, 01 Sala de Reunião, 01 Sala de Arquivo, 01 Sala do Diretor, 02 Salas DRH. | Paralisada | 44.14 | Construção | Administração | Câmpus Unaí | 6456148.19 | TOPO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 00484746000118 | 04/02/2014 | 04/02/2015 | 04/01/2018 | 6871980.06 | 6491338.7 | 3063321.08
SE | Simão Dias | Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | 1ª Etapa da Infraestrutura (Extensão do Campus Lagarto) | A Construção da Infraestrutura do Campus Simão Dias será constituída pela execução da terraplanagem do terreno, pavimentação da via principal e estacionamentos, construção do acesso principal, da guarita de entrada, suprimento de energia elétrica com iluminação pública e sistema de irrigação. Área construída = 19.357,019 m² | Paralisada | 70.58 | Construção | Infraestrutura | Campus de Lagarto | 3356654.2 | CONSTRUTORA LAM LTDA | 03522765000180 | 07/04/2015 | 01/04/2016 | 26/05/2017 | 3182807.15 | 3182807.15 | 2105404.8
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - URBANISMO | A INTERVENÇÃO DE URBANISMO COMPREENDE OS ITENS DE OBRAS COMPLEMENTARES: PAISAGISMO MOBILIÁRIO URBANO GASES ESPECIAIS VESTIÁRIOS ABRIGOS CABINE DE ENERGIA | Paralisada | 75.33 | Construção | Infraestrutura | Campus São Bernardo do Campo | 2926828.64 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 2844880.26 | 2844880.26 | 2143048.3
RS | São Gabriel | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Moradia Estudantil | Paralisada | 68.65 | Construção | Moradia Estudantil | Campus São Gabriel | 2730760.76 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 03/02/2014 | 24/01/2016 | 23/05/2016 | 2935384.63 | 2017138.27 | 1925865.06
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 093/2014 - Ampliação da Biblioteca do Campus de Sinop | A obra em questão consiste na Ampliação da Biblioteca do Campus Universitário do Campus Universitário de Sinop, cujo prédio existente possui área aproximada de 330m². A ampliação conta com área para acervo técnico de 1170,25m², salas de atendimento, conjunto de banheiros e uma sala para a gerência. | Paralisada | 93.23 | Ampliação | Biblioteca | Campus Universitário de Sinop | 2311141.01 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 14/11/2014 | 13/09/2015 | 14/05/2017 | 2475955.2 | 2475955.2 | 2276208.12
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA | Construção laboratório de biotecnologia: 01 Ambiente 01 8,50m² 01 Ambiente 02 8,50m² 01 Ambiente 03 8,50m² 01 WC Feminino 8,40m² 01 WC PNE 3,40m² 01 WC Masculino 7,00m² 01 Circulação 46,60m² 01 Ambiente 04 17,15m² 01 Lab. Genética I 31,10m² 01 Lab. Genética II 18,60m³ 01 Lab. Genética III 21,30m² 01 Laboratório 22,30m² 01 Laboratório Microbiologia 25,50m² 01 Sala de Aula 59,50m² | Paralisada | 17.12 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 486577.02 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 413246.26 | 413246.26 | 95424.19
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - BLOCO BETA | BLOCO BETA AREA CONSTRUIDA: 4.279,00m² TERREO: 4 ANFITEATROS PARA 100 ALUNOS CADA E UM AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 400 PESSOAS 1o. PAVTO: BIBLIOTECA 2o. PAVTO: ADMINISTRAÇÃO | Paralisada | 99.51 | Construção | Auditório | Campus São Bernardo do Campo | 9751355.08 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 12838726.09 | 12838726.09 | 12775816.33
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Centro de Arte e Cultura - Campus I | Construção do centro de arte e cultura com 11.820m² de área de construção | Paralisada | 52.1 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 11820 | SG Incorporação Construção e Planejamento Ltda | 01732658000150 | 17/11/2010 | 10/02/2012 | 29/07/2014 | 10745809.33 | 0 | 0
RJ | Niterói | Universidade Federal Fluminense | UFF | Prédio da faculdade de farmácia campus praia vermelha | Obra para construção do prédio da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense  UFF, a ser construída no Campus da Praia Vermelha. O conjunto possui área total de 9.329,78m2, distribuídos em uma edificação principal de 5 (cinco) pavimentos e duas edículas externas que abrigam elementos de infra-estrutura, como subestação, gerador, casa de gases e casa de máquinas de ar condicionado. Definição geral da ocupação: Térreo:Portaria/Recepção,Depósitos,Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Casa de bombas de recalque;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Manutenção Área técnica; Sanitários/Copa Funcionários;Sanitários Coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Central de Purificação de Água;Central Analítica;Laboratório para Tratamento e Armazenamento de Resíduo; Laboratórios Aula;Laboratórios Pesquisa;Laboratórios Extensão e Biotério. - 2º Pavimento:Sanitários coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Depósitos; Copa; Área Técnica;Salas de Aula; Sala Multiuso; Reprografia;Secretarias e Diretoria 3º Pavimento:Sanitários coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Depósitos; Copa; Área Técnica; Salas de Estudos. maiores descrições ver na aba \"documentos\" o doc MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃ | Paralisada | 24.77 | Construção | Sala de Aula | Campus de Niterói | 49092359.82 | TECSUL ENGENHARIA LTDA | 01509154000176 | 24/10/2013 | 21/06/2015 | 13/09/2017 | 48190577.02 | 12898080.52 | 12810451.37
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Restaurante Universitário do Campus I | Construção do Restaurante Universitário do Campus I da UFPB composto dos seguintes ambientes: Pavimento Térreo: Circulação com 6,46m², Cozinha com 244,87m², Escada 8,92m², Hall com 3,50m², Plataforma com 2,32m², Recepção com 26,00m², Repouso com 11,21m², Salão Térreo com 198,72m², WC Fem. com 18,34m² e WC Masc. com 18,34m². Pavimento Superior: Circulação com 6,39m², Salão 1º Pav. 494,92m², WC Fem. com 12,86m², WC Masc. com 12,86m², Patamar com 6,43m², Patamar com 2,78m² e Terraço descoberto com 174,45m². Totalizando uma área total construída de 1.445,23m². | Paralisada | 28.37 | Construção | Restaurante Universitário | Campus de João Pessoa | 1223426.38 | BR PROTENSAO LTDA - EPP | 12375411000140 | 08/02/2012 | 06/08/2012 |  | 1105167.9 | 0 | 0
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Reforma da Fachada da Faculdade de Odontologia da UFBA | Reforma da fachada da Faculdade de Odontologia da UFBA. O prédio da Faculdade de Odontologia e formado por dois volumes de forma retangular, o embasamento e a torre possuindo 10 pavimentos (2 subsolos + térreo + 8 pavimentos). A reforma contemplará: 1-Recuperação estrutural com a substituição das armaduras oxidadas utilizando argamassa com base epóxi. 2-Pintura com tinta acrílica para exterior. 3-Troca do revestimento ceramico total da fachada. 4- Instalação de brises de aluminio. 5- instalação de aba de policarbonato. 6- Colocação de gradil, em substituição às placas de concreto pré-moldado. 7- As unidades condensadoras dos splits e os aparelhos de ar condicionado de janela existentes nas fachadas serão retirados e reinstalados numa única prumada, fechada por painel de brise SL4 branco. | Paralisada | 81.9 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 664545.21 | MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 13235732000102 | 04/06/2012 | 04/08/2012 | 04/08/2012 | 622843.79 | 563622.43 | 507794.4
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BLOCO \"D\" DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 03 PAVIMENTOS, COM AREA DE 2.870,00 m². Contém no terreo 04 salas de aula, 04 salas de pesquisa, 01 auditório e 01 biblioteca. No pav superior contém 03 salas de aula, 02 salas de estudo, 02 laboratório e coordenações e secretarias de mestrados e 2 salas de reunião | Paralisada | 62.89 | Construção | Sala de Aula | Campus de João Pessoa | 1824195.39 | EQUILIBRIUM, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 09502686000193 | 17/03/2011 | 08/08/2012 |  | 1824195.39 | 910061.7 | 572449.16
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Construção da primeira etapa da Estação Agroecológica- Anexo | Apoio à Comunidade e Serviços Obra destinada a abrigar atividades do Curso de Agoecologia. A edificação terá 4 sanitários,área multiuso, 2 depósitos e 1 sala de aula. Totalizando 199,16 metros quadrados. Capacidade de atendimento 200 alunos. | Paralisada | 32.64 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Cruz das Almas | 179770 | DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | 17488325000168 | 11/10/2016 | 09/04/2017 |  | 179770 | 179770 | 0
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Predio Denominado Biblioteca | Construção do prédio denominado Biblioteca com área de 995,25 m² aproximadamente de dois pavimentos, composto por 01 sala de estudo com 105,30 m² aproximadamente, área de acervo de 128,30 m², 01 recepção,01 sala para a bibliotecária, 01 sala de xerox, 01 deposito de materiais de limpeza, 02 banheiros femininos e 02 masculinos, 06 banheiros P.N.E. , 01 sala de informática, 01 sala multimídia, 03 salas de estudos coletivos. | Paralisada | 99.06 | Construção | Biblioteca | Campus de Capanema | 1759742.73 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 15/01/2014 | 19/11/2014 | 13/06/2015 | 1355869.31 | 1355869.31 | 1300085.84
MG | Governador Valadares | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | PRÉDIOS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Construções de 50.000,00 m² em edificações para atender as necessidades do Campus avançado da Universidade Federal de Fora na cidade de Governador Valadares, com oferta inicial dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Direito e Economia. Á area total do Campus é de 532 mil m², contemplando também obras de infraestrutura (deslocamentos de terra, arruamentos, captação de água, rede elétrica, telefonia, dados e lógica) | Paralisada | 26.53 | Construção | Multifuncional | Campus Governador Valadares | 149798079.68 | TRATENGE ENGENHARIA LTDA | 06098460000180 | 20/01/2014 | 20/07/2015 |  | 141513927.79 | 63036620.22 | 63036620.19
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Centro de Extensão do Campus III - CCHSA | Construção do centro de extensão do campus III da UFPB - CCHSA - constando dos seguintes ambientes: Área de apresentações com 166,20m², Almoxarifado com 25,80m², Sala de equipamentos com 25,80m², WCM com 14,00m², WCF com 14,00m², Hall com 35,76m², Mini-Auditório com 68,31m², Laboratório de Extensão com 110,40m², Sala de Estudos e Impressões com 17,30m², Copa com 17,30m², Sala de Espera com 14,40m², Secretaria com 14,62m² e Assessoria da extensão com 10,85m², totalizando uma área de 534,78m². | Paralisada | 15.12 | Construção | Multifuncional | Campus de Bananeiras | 577324.16 | ODARGAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | 10587732000183 | 05/12/2013 | 04/05/2014 |  | 337428.72 | 0 | 0
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Adequação da guarita de entrada e centro de informações | Readequação da guarita de acesso da chã de bananeiras e pavimentação do acesso composto dos seguintes ambientes: guarita com 10,31m², WC Guarita com 2,20m² e pavimentação de acesso e estacionamentos com 1.186m² | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Campus de João Pessoa | 168111.13 | STC - CONSTRUCOES, SERVICOS E ADMINISTRADORA LTDA | 05455228000190 | 25/02/2013 | 25/06/2013 | 23/10/2013 | 151116.16 | 0 | 0
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | GERAL | A implantação geral consiste na construção civil do conjunto de edificações e infra-estruturas, envolvendo: limpeza do terreno remoção de árvores e destronque, deslocamento de espécime de porte, terraplenagem, escavações, aterros, obras de drenagens, pavimentção asfálticas, cercas, instalações provisórias e instalações em geral. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO TERRAPLENAGEM GERAL PISTAS E ESTACIONAMENTOS 30.000m2 1000 vagas para automóveis PAISAGISMO INSTALAÇÕES GERAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO | Paralisada | 52.05 | Construção | Infraestrutura | Campus de Foz do Iguaçu | 20738965.35 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 19569611.53 | 17962727.77 | 17962727.77
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | Construção laboratório de tipificação de carcaças: 01 Câmara (0ºC) 7,13m² 01 Câmara (-20ºC) 7,12m² 01 Lab. de Avaliação Carcaças 14,25m² 01 Lab. Vísceras 8,50m² 01 Ambiente de abate 23,30m² | Paralisada | 8.21 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 185629.13 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 03/07/2014 |  | 157212.81 | 157212.81 | 73611.1
RS | Itaqui | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Prédio Acadêmico III- Fase 2 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO III NO CAMPUS SÃO ITAQUI ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 12.35 | Construção | Sala de Aula | Campus Itaqui | 4098988.19 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 06/04/2015 | 26/03/2017 |  | 4121421.84 | 506051.03 | 506051.03
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Constr.Prédio posto Avançado do Corpo de Bombeiros-CampusIII | Construção do prédio do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros no Campus III da UFPA. 2 pavimentos (térreo + 1) Areá construída: 211,32 m2 alojamento masculino e feminino , wc masculino e feminino, copa, sala de espera, estacionameto ... | Paralisada | 59.34 | Construção | Administração | Campus de Belém | 639774.18 | S MONTORIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10394065000112 | 07/05/2013 | 04/12/2013 |  | 543608.73 | 543608.73 | 333040.27
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 01 - BIBLIOTECA | Bloco da Biblioteca: Prédio com dois pavimentos que sediará a Biblioteca e o setor administrativo do Campus. O pavimento terro possui 7 salas de coordenação de 19,82 m² e recepção de 16,05m², sala de reunião com 36,62 m², sala de vivência de 36,61 m², sala de arquivo cm 36,65 m², registro escolar 74,32 m² e o ambiente da Biblioteca possui área de 963,38 m². No 1º andar, 12 salas de professores de 47,35 m² e ambiente da Biblioteca com 922,77 m². | Paralisada | 91.64 | Construção | Biblioteca | Câmpus Várzea Grande | 6054206.2 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/08/2017 | 6473115.71 | 6473115.71 | 6023409.73
SP | São Paulo | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | Reforma dos banheiros do Campus São Paulo | Reforma das instalações e Infraestrutura dos Banheiros do Campus, perfazendo um total de 22 (vinte dois) banheiros distribuídos em 05 (cinco) Edifícios localizados no Campus São Paulo, na unidade - vila clementino. Edifícios e quantidades de banheiros : Ed.ECB - Ed.Costabille Gallucci; Ed.Leitão da cunha Ed.Octavio de Carvalho Ed.Lemos Torres: Área total dos Banheiros: | Paralisada | 39.3 | Reforma | Infraestrutura | Campus de São Paulo - Vila Clementino | 497765.9 | G3 SERVICOS E MATERIAIS LTDA | 11810923000125 | 11/07/2016 | 10/01/2017 | 10/07/2017 | 497765.9 | 497765.9 | 170137.71
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 105/2014 Const. do Centro de Engenharia Agrícola e Ambiental | Edificação terrea com 1.649,81 m² de área coberta, com 10 laboratórios, 1 sala de treinamento e 1 área de testes e 5 salas de apoio. | Paralisada | 91.4 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário de Sinop | 2873733.8 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 04/12/2014 | 04/10/2015 | 04/12/2016 | 1578719.08 | 1578719.08 | 879124.55
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO C. PICI | CONSTRUÇÃO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO CAMPUS DO PICI/ UFC. ÁREA CONSTRUÍDA: 742,50m² Distribuído em 02 pavimentos, o bloco possui a seguinte configuração: 1) Térreo: - Hall; - Banheiros; - Sala de seminários - 35 lugares; - 06 laboratórios para 06 alunos; - 02 laboratórios para 07 alunos; - Secretaria; - Sala do coordenador. 2) Pavimento Superior: - Hall; - Banheiros; - 19 gabinetes de professores; - Copa; - Sala de reuniões. | Paralisada | 73.65 | Construção | Multifuncional | Unidade do Pici | 1940431.01 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA |  | 26/05/2014 | 22/12/2014 |  | 1678103.85 | 1678103.85 | 1235851.35
MG | Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 8DJU - Ampliação do Hospital de Clinicas da UFU | Execução completa da construção de um bloco denominado de 8DJU, destinado a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a ser edificado no Campus Umuarama, com área total de 26.210,96 m2. | Paralisada | 31.12 | Construção | Multifuncional | Unidade Umuarama | 94738085.56 | IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 33607565000190 | 21/05/2012 | 21/05/2016 | 19/08/2016 | 117922566.13 | 36701496.37 | 36701496.37
RR | Boa Vista | Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | Reforma do Prédio do CCA | A finalidade é reformar o prédio do Centro de Ciências do campus Cauamé da UFRR visando proporcionar uma melhor estrutura para as atividades acadêmicas do ensino superior. Área Reformada: 4,251,59m2, composta de: 10 laboratórios 01 sala de estufa 01 garagem 01 almoxarifado 01 gabinete 28 gabinetes 01 gabinete com WC 02 WC femininos 02 WC masculinos 01 deposito 01 auditório para 70 pessoas 01 centro acadêmico 01 sala de reprografia 01 cantina 01 sala de reunião 01 copa e espaço de convivência 01 coordenação 02 departamentos 05 salas de aula 01 pátio | Paralisada | 34.97 | Reforma | Administração | Unidade do Cauamé | 2626502.66 | TERRACOTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 84035492000140 | 17/03/2014 | 12/03/2015 | 08/01/2016 | 2526546.32 | 1043582.69 | 785384.98
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO E TRENÓ NO J. BOT. | Obras de Implantação de Teleférico/Trenó no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, situado na Mata do Krambeck. | Paralisada | 57.5 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 24589697.71 | TOPUS CONSTRUTORA S/A | 20491171000178 | 02/01/2013 | 01/03/2014 | 06/03/2017 | 29405544.61 | 23807793.09 | 19461889.95
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco da Pós-Graduação do CCHLA | Obra de construção do bloco de pós-graduação do CCHLA com área total construída de 1.961,90m², composta de salas de aulas e laboratórios. | Paralisada | 55.01 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1820546.38 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | 41203514000121 | 25/11/2011 | 22/07/2012 | 19/03/2013 | 1811494.68 | 0 | 0
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | Implantação Fase II - Bloco Alfa 2 | Bloco Alfa 2 Area Construída de 4.628,00m² 37 salas de aulas (40alunos) 03 laboratórios didáticos de informática Capacidade atender cerca de 3000 alunos (matutino e noturno) Ar condicionado Central para Laboratórios de Informática e Telecon | Paralisada | 98.43 | Construção | Sala de Aula | Campus São Bernardo do Campo | 11694565.66 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2012 | 03/07/2013 | 31/12/2015 | 12867307.71 | 12867307.71 | 12665290.98
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | BLOCO ACADÊMICO DE DOIS PAVIMENTOS - ENGENHARIA CIVIL | BLOCO DE SALAS DE COM DOIS PAVIMENTOS, NO CAMPUS MARCO ZERO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Área Construída: 2.463,74 m² Contrato 34/2013 - Entre UNIFAP (Contratante) e a empresa M. D. Costa (Contratada). Edificação prevista para atender ao curso de Engenharia Civil. Edificação com capacidade aproximada para 840 alunos em cada turno. Assim previsto 2.520 alunos (matutino e noturno). PAVIMENTO TÉRREO: 3 - Salas de aulas de 94,03m²; 1 - Centro acadêmico - 10,15m²; 1 - Reprografia - 15,71m²; 1 - Biblioteca - 161,05m²; 1 - Conjunto de Sanitários Masculino - 15,35m²; 1 - Conjunto de Sanitários Feminino - 18,77m²; Circulação Escada Plataforma Elevatória Passarela PAVIMENTO SUPERIOR: 6 - Salas de aulas de 62,39m²; 1 - Sala de pesquisa - 40,45m²; 2 - Laboratórios de Informática de 62,65m² (capacidade de 30 alunos cada); 1 - Sala de Gabinetes dos Professores I - 81,40m²; 1 - Sala de Gabinetes dos Professores II - 52,70m²; 1 - Sala de Reuniões 21,36m²; 1 - Secretária com copa e banheiros 29,31m²; 1 - Depósito 5,39m²; 1 - Conjunto de Sanitários Masculino - 15,35m²; 1 - Conjunto de Sanitários Feminino - 18,77m²; Circulação Previsto ar condicionado para todas salas. | Paralisada | 46.77 | Construção | Sala de Aula | Campus Marco Zero do Equador | 3580719.5 | M D COSTA | 84410364000130 | 01/09/2014 | 25/12/2014 | 10/10/2017 | 3252816.04 | 3268032.84 | 1488910.74
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | Construção do Laboratório de Bioclimatologia Animal - Campus II - consistindo na construção dos seguintes ambientes 01 Laboratório para Manipulação, Avaliação e Armazenamento de Carcaça com 32,25m²; 01 sala de professores com 8,36m²; 02 WCs (Masculino e Feminino) com 2,55m² cada; 01 Sala de estudo com 7,46m²; 01 área de circulação com 9,45m²; 01 Área de convívio com 15,60m² | Paralisada | 5.93 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 283726.07 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 277822.64 | 277822.64 | 79220.86
RR | Boa Vista | Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | Construção do Bloco de Salas de Professores ETAPA II | Etapa II da obra de edificação da sala de professores que contempla 66 gabinetes distribuídos em dois pisos, com área de 1062,12 m2. A obra contempla também bateria de banheiros masculino e feminino nos dois pisos e elevador tipo plataforma de acesso. | Paralisada | 24.5 | Construção | Administração | Campus do Paricarana | 900000 | CONSTRUTORA MIZULA LTDA - EPP | 13589595000104 | 04/01/2016 | 31/08/2016 |  | 900000 | 900000 | 183193.24
RS | Dom Pedrito | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO | Instalações Prediais complementares | Paralisada | 32.14 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus Dom Pedrito | 376443.72 | ENIO ALBINO BIRKHAN & CIA LTDA | 08533925000100 | 25/11/2013 | 24/05/2014 |  | 325381.82 | 70817.98 | 70817.98
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Ampliação e Reforma do Biotério Central e do Canil | Obra de reforma geral do biotério central e do canil do Campus Carreiros, para adequar o prédio às normas de biossegurança. Serão reformadas todas as dependências administrativas, com a criação de novos vestiários para os funcionários, e renovação geral nos acabamentos do prédio, totalizando uma área de reforma de 817,08m². Nas ampliações, serão construídas uma nova guarita, um prédio para a futura instalação de um gerador de energia elétrica, um depósito geral anexo ao prédio do biotério e novos banheiros no prédio do canil, somando 130,01m² de ampliação. | Paralisada | 50.8 | Ampliação/Reforma | Multifuncional | Campus Carreiros | 839527.07 | CONSTRUTORA KNUTH LTDA - ME | 11756638000173 | 04/02/2013 | 04/07/2013 | 18/08/2013 | 951378.88 | 895923.49 | 483264.97
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE HIDROTERAPIA, VESTIÁRIO E COBERTURA | Construção de piscina junto à piscina semi-olímpica existente, com volume de 912.000 litros mais execução de coberta metálica, uma edificação que abriga (vestiários masculino e feminino, auditório, depósito e casa de bombas) e uma sala de observação no subsolo, junto à piscina. - Área da piscina de hidroterapia: 96,28m² - Área dos vestiários/ depósito/ casa de bombas: 226,79m² - Área da coberta: 1.202m² - Área Total de intervenção (edificação, piscina, coberta, passeios): 1.499,41m² | Paralisada | 32.17 | Construção | Prática Esportiva | Unidade do Pici | 1458170.77 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA | 35246560000105 | 28/04/2014 | 25/10/2014 |  | 1432060.02 | 1432060.02 | 460729.73
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HU-UFJF | Administração | Paralisada | 39.15 | Ampliação | Administração | Campus de Juiz de Fora | 244301292.65 | TRATENGE ENGENHARIA LTDA | 06098460000180 | 27/08/2012 | 27/08/2014 |  | 244301292.65 | 120171663.3 | 95288600.97
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 3 | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 87.42 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 04/03/2016 | 03/03/2017 |  | 716550.37 | 716550.37 | 669219.43
AM | Humaitá | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3 NO CAMPUS DE HUMAITÁ/AM | O PROJETO ARQUITETÔNICO É CONSTITUÍDO POR UMA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DE 4 (QUATRO) PAVIMENTOS, COMPOSTA POR SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E DE PESQUISA E SETOR ADMINISTRATIVO, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 4.554,92 M², ASSIM DISPOSTA: - PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 1 = +0,00M)  1.138,73 M²; SALAS DE AULA; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 1º PAVIMENTO (NÍVEL 2 = + 3,25M)  1.138,73 M²; LABORATÓRIOS; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 2º PAVIMENTO (NÍVEL 3 = + 6,50M)  1.138,73 M²; LABORATÓRIOS; SALAS DE AULA; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 3º PAVIMENTO (NÍVEL 4 = + 9,75M)  1.138,73 M²; SALAS DE PROFESSORES; SANITÁRIOS P. N. R. A., FEMININO E MASCULINO. ÁREA TOTAL EDIFICADA = 4.554,92 M² | Paralisada | 85.78 | Construção | Multifuncional | Campus do Vale do Rio Madeira | 6323949.25 | ESAC ENGENHARIA LTDA | 00892637000130 | 11/05/2015 | 10/05/2016 | 05/05/2017 | 5797755.02 | 4876870.46 | 4528976.85
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | Implantação Fase II - Bloco Zeta | Bloco Zeta Área construída: 5.870,87m² Abrigará o CT Infra, que contará com parte dos 32 labratórios didáticos e de pesquisa previstos 08 salas de aula | Paralisada | 93.36 | Construção | Multifuncional | Campus São Bernardo do Campo | 12450310.82 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2012 | 03/07/2013 | 31/12/2015 | 14960449.97 | 14960449.97 | 13967076.09
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE SALAS DE AULA EM CALÇOENE | Construção de um prédio com duas salas de aulas, uma coordenação e um conjunto sanitário em Calçoene, medindo 312,80 m². Terá 05ar-condicionado tipo janela de 21.000 btus. Cobertura em telha cerâmica tipo plan. Piso em Korodur. Muro ao entorno do terreno, incluindo guarita para vigilância. | Paralisada | 56.56 | Construção | Sala de Aula | Campus Marco Zero do Equador | 629701.53 | ROBERTO EMILIO LOPES | 32959900000157 | 17/04/2015 | 06/10/2015 | 23/04/2018 | 677823.66 | 492122.13 | 386105.03
AM | Manaus | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | BLOCO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - ICOMP 2 | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - ICOMP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM Obra : Construção do Bloco Icomp 2 do Instituto de Computação  ICOMP da UFAM Serviço: Construção de Edificação Endereço: Av Rodrigo Otávio, 3000, Campus Universitário Arthur Virgilio Filho, Manaus, AM. A obra é composta de: 1. BLOCO ICOMP 2 2.246,94 M2 2. PASSAGENS COBERTAS 3. INSTALAÇÕES EXTERNAS 4. IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 2.246,94 M2 PAVIMENTOS: 03 LABORATÓRIOS: 07 SALAS DE AULA: 08 SALAS DE ADMINISTRAÇÃO: 07 SALA DE ESTUDOS: 06 | Paralisada | 0 | Construção | Laboratório | Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho | 3252903.48 | POLITRADE COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |  | 04/11/2013 | 30/10/2014 |  | 2559781.92 | 0 | 0
SE | Aracaju | Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Pós-Graduação | -Piso 1: 17 consultórios, anfiteatro para 95 pessoas; 1 sanitário (masculino e feminino); 1 sanitário PNE (masculino e feminino); DML; Sala especial neuro pediatria; Sala de neuro; Sala de espera. -Piso 2: 11 consultórios; 9 salas de áudio; 3 box terapia com magnetismo; sala de recolhimento de material cardio; sala molhada; 6 box terapia; 2 sanitários (masculinos e femininos); 1 sanitário PNE (masculino e feminino); Depósito de equipamentos; Sala de estágios; Sala de grupo - fisioterapia; 2 salas de coordenação; sala de cinesio mecano; recepção; 2 salas de equipamento - fonoaudiologia; brinquedoteca; sala de pais; sala de arquivo; supervisão de fisioterapia; copa; 2 salas infantis; 3 salas espião; sala de grupo; lab. de linguagem e comunicação alternativa; lab. de fonética acústica da fala e voz; lab. de fonoaut]diologia clínica. Piso 3: 20 salas de professores; 2 slas de coordenação; 2 secretarias; 4 salas de supervisão; 1 sanitário (masculino e feminino); 1 sanitário PNE (masculino e feminino); DML; 2 salas de reuniões; laboratório de eletro; lab. de terapia manual; laboratório de MTA. Piso 4: 12 lab. de pós-graduação; 4 salas de professores; sala de estudos; coordenação ;2 secretarias; sala de reuniões; DML; 1 sanitário (masculino e feminino); 1 sanitário PNE (masculino e feminino). Piso 5: Barrilete; casa de máquina. | Paralisada | 5.1 | Construção | Multifuncional | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 9143712.44 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 06945546000100 | 10/03/2014 | 05/03/2015 |  | 8721527.58 | 445057.13 | 445057.13
RJ | Seropédica | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA ÁREA DE EXPANSÃO | Restaurante Universitário de 01 pavimento para atendimento de 3.000 refeições diárias (café, almoço e jantar). Compreendendo uma área total de 3.957,75m², sendo distribuido em: refeitório para 110 mesas, sendo 15 PNE - 880 pessoas sentadas; cozinha: área de cocção 229,49m²; área de pré-preparo 85,60m²; higienização 325,69m²; câmaras frigoríficas 113,29m²; área de serviço:165,29m²; área administrativa: 100,87m² sanitários funcionários: 21,51m² vestiários funcionários: 50,90m² sanitários alunos: 56,09m² anexo - caldeiras, central de gases e área de treinamento: 190,50m² | Paralisada | 4.07 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Seropédica | 5785484.87 | ATPENG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. | 07148367000104 | 24/01/2011 | 24/06/2012 |  | 4848662.24 | 4848662.24 | 63298.8
RS | Santo Antônio da Patrulha | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio de Salas de Aula - Santo Antônio da Patrulha | Prédio composto de 16 salas de aula divididas em dois pavimentos, área total de 2270 m², as instalações compreendem ainda, quatro sanitários, depósito para materiais de limpeza e área destinada aos reservatórios superiores. | Paralisada | 30.9 | Construção | Sala de Aula | Campus Santo Antônio da Patrulha | 3338986.86 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 06/07/2015 | 05/07/2017 | 03/09/2017 | 3382023.48 | 3107316.45 | 1040150.58
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | UNID. ADMINISTRATIVA V-CENTRO INTERNACIONALIZAÇÃO - 1ª ETAPA | A Unidade Administrativa V tem como principal vocação se firmar como um centro de internacionalização, abrigando as novas sedes da Diretoria de Relações Internacionais - DRI, e o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares -IEAT. Esta etapa da obra corresponde à 1ª Etapa, que é a construção da superestrutura do prédio. Os serviços serão compostos por supressão vegetal, terreplenagem, fundações, superestrutura em concreto pré-moldado e SPDA. A área total de implantação é de, aproximadamente, 7.184,24 m². | Paralisada | 35.73 | Construção | Administração | Campus Pampulha | 9322203.85 | PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 17159658000143 | 02/12/2013 | 30/07/2014 | 12/12/2014 | 8848546.83 | 3451519.13 | 3154123.89
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE | Hotel Escola com área construída de 2255 m² Dispõe de toda a infraestrutura de Hotel para treinamento de alunos do Curso de Hotelaria: recpção, gerência, quartos, salas de espera, cozinha, copa, Restaurante. | Paralisada | 55.12 | Construção | Laboratório | Campus Litoral Norte | 1470955.64 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 22/10/2012 | 19/02/2013 | 19/06/2013 | 1449508.53 | 1449508.53 | 798821.77
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | IMPLANTAÇÃO FASE II - Projetos e Canteiro | Elaboração dos projetos executivos dos Blocos Alfa 2 e Zeta. O Projeto Executivo se destina ao detalhamento do Projeto Básico, não podendo alterar a concepção original | Paralisada | 92.44 | Construção | Sala de Aula | Campus São Bernardo do Campo | 734786.71 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2012 | 03/07/2013 | 31/12/2015 | 831014.16 | 831014.16 | 768189.49
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Farmácia Escola | Prédio de 1387,88m²; possui: atendimento, conjunto de sanitários públicos, atend. farmacêutico, conf., copa/DML, Labs. de sólido químico cápsula, plantas fitoterápicas, semi-sólidos e cremes, líquidos, 03 salas de lavagem, Quar., 03 almoxarifados, gerência, carga/descarga, conjunto de sanitários com paramentação, Lab. de antibióticos, segregação, 02 salas de orientação, 02 salas de aula, Lab. de homeopatia, complexo de tecnologia farmacêutica, auditório. | Paralisada | 92 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 3200000 | GLOBAL SERVICOS LTDA -EPP | 06900721000134 | 23/04/2013 | 16/01/2014 |  | 3450517.74 | 3450517.74 | 3174474.03
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco de Pós-Graduação de Veterinária - SEMA | Multifuncional | Paralisada | 27.94 | Construção | Multifuncional | Campus de Areia | 1043248.97 | ODARGAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | 10587732000183 | 25/03/2014 | 21/09/2014 |  | 614394.39 | 0 | 0
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EXPOCENTER | Reforma do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros - EXPOCENTER - UFERSA. O edifício é destinado para fins diversos e possui um auditório, um pavilhão de exposição e espaços auxiliares, que com, o acréscimo de 411,30 m² passará a integrar uma área de de 4759,10 m². | Paralisada | 22.04 | Ampliação/Reforma | Auditório | Campus de Mossoró | 1014446.36 | ANTARTIDA REFRIGERACAO, SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA | 08705550000118 | 01/03/2014 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 958000 | 680638.7 | 205761.86
MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras | UFLA | APOIO À GESTÃO | Construção de um Prédio denominado Prédio de Apoio e Gestão com área total de 1.828,04 m² que será implantado no Campus da UFLA. O pavimento térreo possuirá 892.88m² de área construída, com os seguintes ambientes e áreas internas: ANFITEATRO: 195.58 m² D.M.L./ÁREA DE SERVIÇO 7.86 m² ELEVADOR 3.05 m² HALL/CIRC. ESCADA 74.92 m² ÁREA QD. ENERGIA 1.84 m² SALA DE AULA 01: 63.05 m² SALA DE AULA 02: 83.89 m² SALA DE AULA 03: 63.04 m² SALA DE AULA 04: 83.89 m² SALA TÉCNICA: 4.22 m² SANIT. PNE FEM.: 13.55 m² SANITÁRIO MASCULINO: 2.51 m² SANITÁRIO FEMININO: 13.55 m² SANITÁRIO MASCULINO: 13.55 m² SECRETARIA GRADUAÇÃO: 19.98 m² SECRETARIA PÓS-GRADUAÇÃO: 19.99 m² VEST. FUNC. FEM.: 9.84 m² VEST. FUNC. MASC.: 9.84 m² ÀREA DE CIRCULAÇÃO/CORREDORES: 154.11 m² O pavimento superior possuirá 694.99m² de área construída, com os seguintes ambientes e áreas internas: ALMOXARIFADO: 7.59 m² COPA: 19.71 m² ELEVADOR: 3.05 m² SALA DA CHEFIA: 19.99 m² SALA DE REUNIÃO: 19.98 m² SALA TÉCNICA: 11.72 m² TELHADO VERDE: 195.38 m² ÀREA DE CIRCULAÇÃO: 132.19 m² SANIT. PNE FEM.: 13.55 m² SANITÁRIO MASCULINO: 2.51 m² SANITÁRIO FEMININO: 13.55 m² SANITÁRIO MASCULINO: 13.55 m² SALA DE PROFESSORES 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 E 25: 11.49 m² SALA DE PROFESSOR 06: 11.48 m² SALA DE PROFESSOR 16: 11.51 m² SALA DE PROFESSORES 07, 13, 19 E 26: 11.23 m² | Paralisada | 30.2 | Construção | Multifuncional | Campus de Lavras | 3087033.24 | CONSITE TECNOLOGIA LTDA | 05482053000100 | 21/12/2013 | 14/06/2015 |  | 3087033.24 | 3087033.24 | 1100368.47
RS | Itaqui | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Execução de Urbanização do Campus Itaqui - Fase 1 | Infraestrutura Área pavimentada: 5001,90m² Drenagem Superficial: 126,00m Pavimentação com blocos de concreto Drenagem pluvial | Paralisada | 82.61 | Construção | Infraestrutura | Campus Itaqui | 775125.3 | J S LOTEADORA E URBANIZADORA LTDA | 00526578000186 | 08/01/2013 | 05/09/2013 | 04/11/2013 | 875220.35 | 875220.35 | 723031.27
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Obra de Constr. da Sede do Inst. de Ciências da Informação | Edificação composta de 04 pavimentos (térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos) dotada de auditório com 107 lugares, 03 salas de aulas com capacidade para 20 alunos, cada e 03 salas para grupo de pesquisa,, 10 laboratórios, sala do técnico, 04 salas de estudos, 40 gabinetes, reprografia e serviços, cantina, refeitórios, dispensa, 03 depósitos, sala de serviços, 02 diretórios acadêmicos, sala de suporte, sala dos TECLAB, sala técnica de TEL/REDE, 04 secretarias. * Ver campo de Observações sobre a Obra. | Paralisada | 0.09 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 4808873.4 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 03/10/2012 | 31/05/2013 | 31/12/2014 | 4885524.84 | 1437527.76 | 964457.15
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | HESFA - Restauração completa dos prédios 7 e 7A | Restauração Completa dos prédios 7 e 7A do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA. | Paralisada | 46.32 | Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Universitário Ilha do Fundão | 5962671.41 | STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | 30149702000100 | 31/12/2014 | 22/08/2016 | 18/02/2017 | 6056162.67 | 2804574.17 | 2804574.17
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 081/2014 - Construção do Centro de Ciências Farmacêuticas | Edificação térrea com área construída de 2.503,9 m² e coberta 2.518,65. A obra será dividida em 4 blocos compostos de laboratórios, salas de apoio almoxarifado, salas de aula, salas de reuniões, salas de atendimentos, salas de observação, circulação, banheiros, entre outros. Os ambientes serão: Fitoquímica; Análises Clínicas; Fármacos, Medicamentos e Alimentos; e Farmacotécnica. | Paralisada | 94.68 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário de Sinop | 4998942.48 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/09/2014 | 24/07/2015 | 24/09/2017 | 2501561.43 | 2501561.43 | 2368476.76
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Complexo do IHAC - BLOCO B | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO O projeto de construção do Complexo IHAC  Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, constando de: Prédio Administrativo; Prédio de Laboratórios e Subestação, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos. O Instituto de Humanidades, Artes e Ciências  IHAC esta situado à Rua Barão de Jeremoabo, s/n, no Campus Universitário da Ondina/Federação e consta de dois blocos, sendo um bloco administrativo (Bloco B), outro bloco de laboratórios (atividades docentes) e uma subestação. O nível térreo do IHAC foi concebido para o uso do campus em geral (Arena, Sala de Exposições, Serviços de Gráfica, etc.) de forma integrada com os usos previstos nas edificações do entorno imediato. Nos outros pavimentos, se dispõem as atividades específicas do IHAC (Secretaria Conjunta, Laboratórios de Informática, Salas Multiuso, Gabinetes, Laboratórios em geral, etc.). A construção do IHAC engloba uma área construída de 9.418,04 m². | Paralisada | 79.4 | Construção | Multifuncional | Campus Salvador | 13499890.8 | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73539678000110 | 22/03/2011 | 02/09/2012 | 10/01/2013 | 12735816.02 | 12411394.58 | 10072549.87
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção 1ª Etapa do NEPEM - CT | Laboratório | Paralisada | 52.73 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 785252.69 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA |  | 29/11/2013 | 28/05/2014 |  | 785212.69 | 0 | 0
PA | Santarém | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | BLOCO MODULAR TAPAJÓS | Para o Campus Tapajós, na sede, em Santarém, estamos prevendo uma obra com 8 Blocos Modulares Multiuso e 4 Blocos modulares de Ligação, dividida em 4 fases, previstas inicialmente para serem executadas uma a cada ano. A cada fase de construção será edificado um conjunto de Blocos Modulares contendo dois módulos de blocos multiuso e um módulo de bloco de ligação, sendo os dois multiuso com 2.500 m² cada, e o de ligação com 1.760 m², totalizando 6.760 m² o conjunto. A partir da segunda fase, também será acrescentada uma cobertura para fechamento na parte interna entre os blocos, e após a conclusão das quatro fases o prédio totalizará 27.040 m² de área construída. | Paralisada | 21.72 | Construção | Multifuncional | Campus de Santarém | 57521583.56 | MAZ-CONSTRUCOES LTDA. | 05145171000122 | 11/03/2013 | 11/03/2017 | 08/07/2017 | 52081664.39 | 11775453.04 | 10344192.25
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Portal de Entrada do CTDR | construção do portal de acesso do CTDR com 155,70m² de área construída | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de João Pessoa | 200341.81 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA | 70093687000132 | 25/11/2011 | 24/03/2012 |  | 184367.92 | 0 | 0
AC | Cruzeiro do Sul | Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ACADÊMICO | Sala de Aula | Paralisada | 13.32 | Construção | Sala de Aula | Campus da Floresta | 2010000 | EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA | 05759506000100 | 07/01/2016 | 18/12/2016 |  | 2010000 | 2010000 | 0
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | ESCOLA DE MÚSICA - CONSTRUÇÃO DO ANEXO | Esta obra consiste em construir o Anexo da Escola de Música, com aproximadamente 1.500,00 m2, para abrigar os novos cursos, gerados pelo programa do Reuni. Os espaços do Anexo se resumem em diversos módulos funcionais de laboratórios e espaços de apoio, que são: 1º Pavimento: - 2 Antecâmaras; - 1 Laboratório de Percussão; - 4 Laboratórios de Prática Individual de Percussão; - 1 Laboratório de Música Popular; - 2 Laboratórios de Educação Musical; - 2 Laboratórios de Treinamento Auditivo; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. 2º Pavimento: - 9 Laboratórios com Antecâmaras (Lab. de Baixo Elétrico, Lab. de Guitarra, Lab. de Prática Metais; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material de Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. 3º Pavimento: - 1 Laboratório de Ensaio de Orquestra; - 1 Laboratório de Música de Câmara; - 1 Laboratório de Coro; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. - 1 Passarela de Ligação Coberta entre a Escola Existente e o Anexo no 1º e no 2º Pavimentos. | Paralisada | 30.28 | Construção | Laboratório | Campus Pampulha | 9080815.09 | SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA | 17723933000100 | 06/05/2013 | 01/05/2014 | 13/06/2017 | 10648642.98 | 5500161.09 | 2996037.22
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 2 - Módulos 1, 2 e 3 - Campus do Vale | Infraestrutura | Paralisada | 22.61 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 564961.22 | ESFINGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04788682000108 | 25/08/2014 | 23/12/2014 | 21/07/2015 | 528359.42 | 528359.42 | 110963.99
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Laboratório de Pesquisas Avançadas | Laboratório de pesquisas avançadas do campus III com área total construída de 329,18m² | Paralisada | 21.29 | Construção | Laboratório | Campus de Bananeiras | 394581.87 | CONSTRUNOR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA | 09292012000101 | 18/11/2013 | 16/07/2014 |  | 418876.15 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DO GINÁSIO DIDÁTICO - CCS - CAMPUS I | Reforma do Ginásio Didático - CCS - Campus I com intervenção nos seguintes ambientes: 01 Sanitário Feminino com 20,40m²; 01 Sanitário Masculino com 26,36m²; 01 Corredor com 32,96m²; 01 Sala do Professor com 8,23m²; 01 Depósito 01 com 16,04m²; 01 Depósito 02 com 37,43m²; e 01 Quadra com 886,68m² | Paralisada | 24.79 | Reforma | Prática Esportiva | Campus de João Pessoa | 400000 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 23/05/2014 | 18/01/2015 |  | 382309.05 | 382309.05 | 94951.92
MS | Dourados | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | Edifício para o Ensino a distância (EAD) | Administração O pavimento térreo do prédio do Centro de Educação à Distância (EAD) da UFGD contém circulação, escada, 01 saguão, 01 sala de TI, 01 sala de Administrativo, 01 Datacenter, 01 Datacenter provisório, 01 sala de Direção, 02 sanitários (um feminino e um masculino), 01 sala de rack  internet, 01 sala de Avaliação/Pesquisa, 01 sala de Capacitação/Produção de Conteúdo, 01 sala de Ensino, 01 lavanderia e 01 copa. A soma de todos ambientes resulta em uma área de 1523,61 m². O segundo pavimento do Centro de Educação à Distância (EAD) da UFGD contém circulação, escada, 16 gabinetes, 02 salas de reuniões, 01 almoxarifado, 02 sanitários (um feminino e um masculino), 01 sala de rack  internet, 01 copa, 01 Estúdio com recepção, 01 sala de Videoconferência e 03 laboratórios de informática. A soma de todos os ambientes resulta em uma área de 1151,11 m². A área do barrilete e caixa dágua superior é de 29,54m². A área total do edifício é de 2704,26m². | Paralisada | 10.17 | Construção | Multifuncional | Campus de Dourados | 3680715.18 | CONSTRUTORA MOREIRA LTDA |  | 24/03/2014 | 14/09/2015 |  | 3304154.57 | 1653664.05 | 317701.22
RS | Jaguarão | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Centro de Interpretação do Pampa | Obra de restauração das ruínas da antiga enfermaria utilizada na Guerra do Paraguai, para transformação em Museo. Elaboração e desenvolvimento de projeto executivo e concepção museográfica para o Centro de Interpretação do pampa. | Paralisada | 93.93 | Ampliação/Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Jaguarão | 5895505.52 | MARSOU ENGENHARIA LTDA | 01278335000139 | 17/11/2011 | 09/02/2013 | 06/11/2014 | 11649242.68 | 8974655.24 | 8915759.43
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Rede de Coleta de Esgotos Provisória | Rede provisória para coleta de esgotos. Estão sendo construídas fossas e sumidouros. Na cidade de Mamanguape ainda não está em funcionamento a rede de coleta de esgotos. Estamos projetando a rede definitiva. | Paralisada | 74.34 | Construção | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 56028 | RGM CONSTRUTORA LTDA | 24281776000195 | 13/05/2008 | 27/06/2008 | 25/09/2008 | 47064.46 | 0 | 0
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Construção de dois predios para atividades da PROEAC | Prédio da PROEAC: auditório 168 lugares 195,52m²; 09 salas de aula 64m²; 01 conj. sanitários, reprografia, copa e DML. Salão de jogos: 01 salão 156,10m² e 01 sala 116,80m². Anexo UMAP: copa, DML, sala 15m². | Paralisada | 99.93 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 1398726.17 | PRIME NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 11928845000168 | 02/05/2012 | 28/11/2012 | 23/12/2013 | 1450979.86 | 1450979.86 | 1449979.8
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | UNIDADES DE APOIO ACADÊMICO ETAPA 2 | Área total construida : 4425 m2 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 7 LABORATORIOS POR UNIDADE (NO TOTAL DE 6 UNIDADES E 42 LABORATÓRIOS. Cada unidade modelo 01 possui 650 m2 de área construida totalizando 6 . E a unidade de Eng. de Pesca (modelo 02), 750 m2 de área construida, porem a complexidade das instalações é menor para esta unidade. | Paralisada | 50.49 | Construção | Laboratório | Campus de Cruz das Almas | 633647.22 | H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 12075993000140 | 07/03/2016 | 03/09/2016 | 31/01/2017 | 698206.18 | 655621.06 | 191253.57
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA  CCS | Construção do novo bloco de morfologia - CCS - Campus I com área total de construção de 1.390,00m² | Paralisada | 2.1 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1551767.72 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 04/09/2014 | 30/08/2015 |  | 1524465.77 | 1524465.77 | 43097.24
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Constr. Prédios para o Laboratório de Eng. Civil-Bl B-UFPA | Construção de prédios para o funcionamento do laboratório de Engenharia Civil - Bloco b - UFPA. 2 pavimentos (térreo + 1) área construída: 1114,72 m2 11 salas de aula, gabinetes, wc feminino, masculino e pne, Hall, copa... Capacidade para atender cerca de 440 pessoas. | Paralisada | 66.71 | Construção | Laboratório | Campus de Belém | 1917388.78 | S MONTORIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10394065000112 | 09/01/2013 | 08/10/2013 | 28/04/2014 | 2032316.27 | 2032316.27 | 1339414.68
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA-CCMN-INSTITUTO DE MATEMÁTICA | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA. Referência: Contrato 03/2010; processo: 23079.047202/2009-09. Prédio com térreo e quatro pavimentos, sendo o quarto um terraço. Sito a rua Av Athos da Silveira Ramos (entre o prédio do CCMN e o Instituto de Física). O prédio abriga 121 gabinetes de professores, 1 sala de aula, 1 auditório, 1 laboratório de informática com área de manutenção, áreas para administração, secretaria e banheiros. Previsão de atendimento a 196 professores, 201 alunos e 33 funcionários (considerando assentos disponíveis no layout). Instalação de ar condicionado com fan coil, reuso de água. | Paralisada | 88.83 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 9282803.3 | ENGENEW ENGENHARIA LTDA. | 01001193000168 | 22/02/2010 | 26/12/2011 | 28/03/2013 | 9801478.75 | 8841451.01 | 8841451.01
PA | Santarém | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | Infraestrutura da Unidade Tapajós - Plano Diretor | Implantação de infraestrutura urbana para a Unidade Tapajós, contemplando: eletricidade, lógica, telecomunicações, drenagem, hidráulica, esgoto, segurança, sistema viário, utilidades. Área: 16.000 m² | Paralisada | 61.28 | Construção | Infraestrutura | Campus de Santarém | 15912413.13 | ENGECAMP ENGENHARIA LTDA | 01754769000168 | 03/06/2013 | 29/01/2014 |  | 13364836.45 | 8189881.62 | 8189881.62
RS | São Borja | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO III- FASE 2 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO III NO CAMPUS SÃO BORJA ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 11.62 | Construção | Sala de Aula | Campus São Borja | 2992532.99 | PROJECAO CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | 82708967000197 | 20/04/2015 | 11/10/2016 |  | 3008147.94 | 311329.71 | 311329.71
PA | Juruti | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | BLOCO MODULAR JURUTI | Edificação com 4 pavimentos - área 6.760m² Prédio Modular Multiuso em quatro andares, destinado a abrigar dois institutos e todas as atividades necessárias para o funcionamento do campus avançado, a saber: laboratórios, salas de aula, salas de professores e coordenações, salas de estudo, biblioteca, auditório, áreas de convivência, áreas utilitárias e local para as atividades administrativas. | Paralisada | 60.17 | Construção | Multifuncional | Campus de Juruti | 14149260.29 | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 04115756000137 | 17/06/2013 | 02/01/2016 | 02/01/2016 | 15592831.03 | 15592831.03 | 9381611.97
ES | Alegre | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | CCA - Reforma e Ampliação do Refeitório do RU | Reforma e ampliação do refeitório do edifício do Restaurante Universitário do Campus de Alegre-ES. ÁREA CONSTRUÍDA: 1.541,56m² 01 SALA ADMINISTRATIVA: ÁREA 18,72m² 01 SALA DE REUNIÃO: ÁREA 17,46m² 01 REFEITÓRIO: ÁREA 442,31m² - 280 LUGARES | Paralisada | 8.33 | Ampliação/Reforma | Restaurante Universitário | Campus de Alegre | 1232369.23 | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME | 01070171000150 | 11/04/2017 | 06/04/2018 |  | 1232369.23 | 1232369.23 | 9727.33
TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.6 | O edifício terá um único pavimento com área construída de 943,10m², abrigando salas de laboratórios multi-usuais com áreas distribuídas conforme leiaute apresentado, além de duas salas de administração com área de 36,00m², e dois sanitários públicos (um masculino e um feminino) com área individual de 21,18m². | Paralisada | 34.9 | Construção | Laboratório | Campus de Palmas | 1131592.53 | NORTECNICA CONSTRUTORA LTDA | 07834208000155 | 19/11/2010 | 15/09/2011 | 14/12/2011 | 1111952.87 | 0 | 0
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio do CITEC | Laboratório Prédio com dois Pavimentos com: 1º Pavimento: 01 Sala das empresas juniores, 01 Circulação, 04 Salas Incubadora de empresas (agrárias, saúde, exatas), 01 Hall, 01 Sala de Espera, 01 Sala Secretaria Geral, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. 2º Pavimento: 01 Sala empresas juniores, 01 Circulação, 03 Salas Tecnologias e Contratos, 01 Sala Secretaria do CITEC, 01 Sala Gabinete do Diretor CITEC, 01 Sala de Espera, 01 Sala Espaço para Coordenadores dos Laboratórios Avançados, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. | Paralisada | 22.26 | Construção | Laboratório | Campus JK | 20019614.96 | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42927327000153 | 09/09/2015 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 1840709.35 | 416000.5 | 409525.38
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Pavilhão de Aulas III no Campus de Cruz das Almas | A Construção do Pavilhão de Aulas III para o campus de Cruz das Almas, será composto por 25 salas de aulas, 8 sanitários, 02 vestiários, Hall de acesso, depósitos, copas, áreas de convivência, cantina, sala para xerox, elevador para 8 pessoas, sala de estar para professores, 05 salas para administração, áreas de circulação e áreas externas pavimentadas. A área total a ser construída é de 4.228,80 m2 distribuídos em 2 pavimentos. | Paralisada | 73.93 | Construção | Sala de Aula | Campus de Cruz das Almas | 5495109.34 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 24/01/2013 | 16/10/2013 | 06/10/2015 | 7555780.39 | 7253396.28 | 4952447.65
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Bloco de Garagens Rio Tinto | Bloco de Garagens para os veículos da Instituição, tem 120,00m² . capacidade para 06 veiculos e 01 ônobus | Paralisada | 4.97 | Construção | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 65938.37 | RGM CONSTRUTORA LTDA | 24281776000195 | 10/10/2008 | 07/02/2009 |  | 65154.17 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BL. DE PÓS-GRAD. DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO CCS | Construção do bloco de pós-graduação de Odontologia e Nutrição - CCS - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: PAVIMENTO TÉRREO: 01 Auditório com 104,63m²; 02 WCs (Masculino e Feminino) com 10,29m² cada; 01 Foyer/Circulação com 111,62m²; 01 Almoxarifado com 8,83m²; 01 Biomol. com 18,52m²; 01 Copa/WC com 9,26m²; 01 Clínica integrada com 38,02m²; 01 Cultura Celular com 18,52m²; 01 Físico-Química com 24,36m²; 01 Histologia com 24,52m²; 01 Lavagem/Autoclave com 13,85m²; 01 Sala de Reunião com 14,80m²; 01 Sala de Estudos com 14,80m²; 02 Salas de Aulas com 38,00m² cada; 01 Secretaria com 18,83m²; e 01 Coordenação com 18,83m²; PAVIMENTO SUPERIOR: 01 Circulação/Hall com 107,35m²; 02 Salas de Aulas com 38,00m² cada; 01 Secretaria com 18,83m²; 01 Coordenação com 18,83m²; 01 Epidem. Aplicada à Nutrição com 37,98m²; 01 Sala Monitor com 6,68m²; 01 Sala Professor com 6,84m²; 01 Sala de Análises Clínicas com 22,32m²; 01 Sala de Anáslises Instrumentais com 27,72m²; 01 Sala de Reagentes com 7,12m²; 01 Sala de Professor com 7,15m²; 01 Sala de Nutrição experimental com 26,63m²; 01 Sala de Professores com 10,40m²; 01 Sala Manutenção Animais com 18,52m²; 01 Almoxarifado com 8,83m²; 01 Copa/WC com 9,26m²; e 02 WCs (Masculino e Feminino) com 10,29m² cada. | Paralisada | 0 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1637559.08 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 04/09/2014 | 30/08/2015 |  | 1431633.21 | 0 | 0
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Base da Pista de Atletismo da UFVJM | Pista Saibro ou Similar, Salto triplo, Salto em Altura, Lançamento de Dardo, Corrida com obstáculo, Steeplechase. | Paralisada | 86.6 | Construção | Prática Esportiva | Campus JK | 2252098.82 | CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E CONSULTORIA TEC LTDA | 21728225000139 | 14/02/2014 | 14/07/2014 | 14/04/2015 | 2213589.31 | 2213589.31 | 1903623.58
SC | Chapecó | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo aos Veículos Oficiais no Campus | O abrigo dos veículos oficiais serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais da UFFS contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Chapecó | 29064.86 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 23832.86 | 23832.86 | 0
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Complexo Estudantil CT/CCMN - Etapa2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESTUDANTIL (RESIDÊNCIAS E RESTAURANTE) DO CENTRO DE TECNOLOGIA/ CT - CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA/ CCMN/ UFRJ. Referência: Contrato 08/2011; processo: 23079.057599/2016-11. O complexo estudantil contempla residência universitária e restaurante universitário em 3 blocos com 5, 6 e 7 pavimentos cada. Sito a Av Athos da Silveira Ramos (esquina com Av Horácio Macedo). O complexo abrange os prédios RD18 RD19 RD20 e RT02 do Plano Diretor UFRJ 2020. A etapa 1 contempla intervenções na infraestrutura. A etapa 2 contempla o projeto e construção dos prédios propriamente ditos. Previsão de atender 245 alunos em 65 apartamentos. Estes apartamentos possuem plantas de 3 ou 4 quartos, sendo 3 apartamentos adaptados para PNE e 62 para ampla oferta. Há 3 áreas comerciais de apoio e salas multiuso. O restaurante universitário possui refeitório com 380 lugares e previsão de aproximadamente 2500 refeições. A área externa prevê quadra esportiva e praça com área de convivência na frente. Reuso de água cinza e agua pluvial, sistema central de aquecimento de água através de painéis solares térmicos, ar condicionado central para o restaurante. | Paralisada | 50.9 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 24191836.21 | J Z ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 58004714000158 | 12/04/2011 | 02/01/2013 | 19/02/2015 | 32280497.87 | 21221793.33 | 20169287.13
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Construção do Predio da Lavanderia do HUJBB - UFPA | Área construída: 649,50 m² Dois pavimentos 1° Pavimento: Rouparia e armazenagem, Processamento/Área de Limpeza, área de costura, Lav. de carros, Banheiros, hall, copa, área de separação/lavagem, Vestiários (Masc. e Fem.) 2º Pavimento (mezanino): Hall, chefia, secretaria, WC e depósito. | Paralisada | 96.55 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Belém | 1431499.29 | CONSTRUTORA MAKRONORTE LTDA | 83276444000181 | 01/06/2013 | 30/01/2014 |  | 1216097.82 | 1216097.82 | 1138689.05
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Ponto de Distribuição de Refeiçoes do Canela | Restaurante Universitário Ponto de Distribuição de Refeições do Canela. Área construída: 550,00 m² Diariamente, serão servidas 600 refeições (300 almoços e 300 jantares), voltadas aos membros da comunidade universitária sob o valor de R$ 2,50 com custos adicionais subsidiados pela Universidade. Parte dos alunos bolsistas, em percentual a ser definido, poderá fazer as refeições sem qualquer custo. | Paralisada | 11.65 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Salvador | 779397.54 | DMX CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - EPP | 17180889000139 | 31/03/2014 | 28/08/2014 |  | 670056.93 | 670056.83 | 77848.72
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO DE QUÍMICA  CCEN  CAM | Construção do bloco de pós-graduação de química dotados dos seguintes ambientes: Pav. Térreo: Laboratório 01 107,36m² / Laboratório 02 102,56m² / Sala de equipamentos 11,06m² / Sala absorção atômica 7,11m² / Sala do infravermelho 8,98m² / Sala de quipamentos 2 13,97m² / Comunicação laboratórios 8,66m² / 02 WCs Prof. com 2,22m² cada / Casa Compressor 5,39m² / Almoxarifado 14,82m² / WCs Fem. e Masc. 15,40m² / Áreas de circulação e Escada 78,68m² Pav. Superior: Auditório 64,57m² / Sala de equipamentos 44,44m² / Copa 10,05m² / WCs Masc., Fem. e Prof. 9,82m² / Sala de balança 8,22m² / Sala limpa 7,63m² / Sala do cromatógrafo 7,60m² / Laboratório 03 138,13m² / Área de circulação 75,77m² | Paralisada | 14.22 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 253625.05 | IMA CONSTRUCOES LTDA | 09009815000106 | 13/10/2014 | 11/01/2015 |  | 224900.37 | 0 | 0
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV | Prédio de 01 Pavimento com os seguintes espaços: COPESE: 01 Sala para Gráfico, 03 Gabinetes, 01 Sala para Apoio Pedagógico, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala de Recepção, 01 Sala para Arquivo. TV: 01 Sala de Reunião, 01 Sala do Diretor, 01 Sala da Secretaria, 01 Sala Centro de Documentação, 01 Sala Produção e Redação, 01 Sala Ilha de Edição, 01 Garagem. | Paralisada | 9.78 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 938880.41 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 04/08/2015 | 31/01/2016 |  | 938880.41 | 93490.73 | 93490.73
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - HERBÁRIO | HERBÁRIO PARA PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS. ÁREA CONSTRUÍDA = 137 m² | Paralisada | 58.93 | Construção | Laboratório | Campus São Bernardo do Campo | 361140.61 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 376355.6 | 376355.6 | 221789.36
PE | Recife | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | Const. Núcleo de Inovações Terapêuticas -NUPIT 3ª etapa | Laboratório Área construída 1984m² Para o desenvolvimento do Projeto de Construção do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica  3ª Etapa - do Campus Recife da UFPE, tomou-se como base serviços que não foram contemplados nas outras duas fases e necessários ao pleno funcionamento da edificação. Sistema Construtivo Desta forma o sistema construtivo adotado considera: - Estrutura de concreto para toda a edificação; - Fechamento externo das salas em alvenaria de bloco cerâmico comume esquadria em vidro temperado; - Laje do tipo cabacinha; - Coberta em telha de alumínio perfil ondulado espessura 0.5mm . Especificação dos Materiais: PISO:  Piso em granilite espessura 8mm com juntas de dilatação plásticas PAREDES INTERNAS:  Emassamento base látex acrílica e pintura com tinta látex acrílica;  Emassamento base látex pva e pintura com tinta látex pva;  Emassamento base epóxi e pintura com tinta epóxi. PAREDES EXTERNAS / FACHADAS:  Emassamento base látex acrílica e pintura com tinta látex acrílica.  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada dimensão 5x5cm assentada com argamassa pré- fabricada de cimento colante. TETO:  Forro fixo em placa de gesso em placas 60x60cm espessura 1,2cm fixado através de arame. COBERTA:  Telha em alumínio perfil ondulado espessura 0.5mm inclinação de acordo com projeto. DIVERSOS:  Bancada em granito natural polido cor preto espessura 20mm.  Revestimento e cubas de bancada em material sólido mineral tipo Cor | Paralisada | 23.91 | Construção | Laboratório | Campus Joaquim Amazonas | 3136139.13 | HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 12272426000183 | 07/11/2016 | 02/09/2017 | 01/12/2017 | 3187226.62 | 3187226.62 | 760889.62
AC | Rio Branco | Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | Construção do bloco de Medicina | Bloco de 4 Pavimentos Área Construída: 4.500 m² 01 auditório 240 lugares 72 gabinetes individuais para professores 11 salas de aula 13 laboratórios | Paralisada | 11.05 | Construção | Sala de Aula | Campus Áulio Gélio Alves de Souza | 5600000 | E. CASTRO OLIVEIRA - ME | 09410701000173 | 04/08/2014 | 03/10/2015 |  | 5506544.65 | 1753688 | 966619.45
TO | Araguaína | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | CONST DE BLOCO COM 3 (TRÊS) PAVIMENTOS NO CAMPUS ARAG (EMVZ) | Construção de Bloco composto por três pavimentos tipo, destinado ao uso de salas de aula. Totalizando 18 salas de aula as quais ocupam uma área de aproximadamente 2040 m². | Paralisada | 43.74 | Construção | Sala de Aula | Campus de Araguaína | 4621463.99 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 38146510000144 | 12/02/2014 | 12/06/2015 | 08/06/2016 | 4788153.88 | 2208743.19 | 2208743.19
BA | São Francisco do Conde | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | UNILAB | Construção de Dois Blocos Didáticos no Campus dos Malês | Construção de 2 blocos didáticos novos, contendo salas de aula, laboratórios, biblioteca setorial, área administrativa e áreas de convivência para o Campus dos Malês. A edificação é composta por um total de 04 pavimentos (térreo + três). Bloco Anexo Área Construída: 5.152,36m²; 12 salas de aula com 480 lugares; 15 laboratórios com 300 lugares; 09 salas para administração com 26 lugares para funcionários; 01 biblioteca com capacidade para cerca de 21.600 volumes; Capacidade para atender a cerca de 780 alunos em cada turno; Dois elevadores; Ar condicionado tipo split em todas as salas, laboratórios e área administrativa; Baterias de banheiros em cada pavimento; Área de convivência no térreo sob pilotis, com espaço para cantina. | Paralisada | 70.03 | Construção | Sala de Aula | Campus São Francisco do Conde | 14608824.12 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 15143548000168 | 29/07/2015 | 19/01/2017 |  | 16170847.85 | 11544946.55 | 9484479.97
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio de Atendimento Comunitário Campus JK | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com capacidade de atendimento para até 144 alunos por turno, desenvolvida num sistema construtivo convencional, com área construída de aproximadamente 734,00 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico (04 salas de aula, Sala de Leitura e Sala de informática), Pátio Central (Recreio Coberto),Circulação e passarelas de ligação entre os blocos. | Paralisada | 3.39 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 284000000.31 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 21/08/2015 | 20/08/2016 | 20/08/2016 | 2839492.96 | 101000 | 98905.85
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Biblioteca do Centro de Tecnologia | Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e construção da Biblioteca Unificada do Centro de Tecnologia da UFRJ. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA UNIFICADA DO CENTRO DE TECNOLOGIA. Referência: Contrato 27/2011; processo: 23079.015959/2010-13. Biblioteca em térreo e 2 pavimentos, prevista como ampliação dentro do pilotis do Bloco A do Centro de Tecnologia (CT/UFRJ), sito a Av Athos da Silveira Ramos. Com área de leitura externa, acervo e leitura interna, 4 salas de estudos, 1 laboratório de informática, banheiros, áreas de processamento e áreas administrativas, escadas e elevador, com pavimento técnico. Previsão de 588 postos de leitura (conforme assentos do layout). Projetos de arquitetura, estrutura, com reforço e instalações (hidrossanitária, elétricas, subestação, telefonia, lógica, segurança eletrônica, CFTV). Ar condicionado central. | Paralisada | 45.61 | Ampliação | Biblioteca | Campus Universitário Ilha do Fundão | 13104606.43 | CP-2 ENGENHARIA LIMITADA | 35848894000159 | 01/06/2011 | 25/09/2015 | 25/08/2017 | 8930293.3 | 4615146.6 | 4356396.52
MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras | UFLA | Centro de Eventos | O edifício terá uma área bruta total de 9.479,56 m² distribuídos em dois pavimentos. No Pavimento Térreo, com área bruta total de 4.513,03m², estão distribuídos, os seguintes ambientes: . 04 Salas de Aula com área de 160,20m² com capacidade de 147 alunos; . 01 Sala de Aula com área de 144,61m² com capacidade de 141 alunos; . 04 Salas de Aula com área de 142,60m² com capacidade de 121 alunos; . 02 Instalações Sanitárias Masculino para alunos; . 02 Instalações Sanitárias Feminino para alunos; . Instalações Sanitárias Masculino e Feminino para servidores docentes e técnicos-administrativos; . Sala dos Professores, com copa, local para estudos e área de convívio; . 04 Salas Administrativas; . Cozinha para apoio de eventos; . Depósito para mesas, cadeiras, som, bebidas e palcos móveis. No 1º Pavimento, com área bruta total de 4956,53 m², estão distribuídos os seguintes ambientes: . Grande salão para eventos com área total de 2.050,00m², com 2.480 lugares, com flexibilidade de divisão em até 04 salões com 622 lugares; . Instalações Sanitárias Masculino e Feminino para o público; . 04 Camarins; . 02 Salas de Reuniões; . 02 Secretarias; . Praça de Garçom; . 02 espaços com Guichês de Informações; . entrada principal do salão com cobertura em espelho dágua totalizando 762,92m². | Paralisada | 67.51 | Construção | Multifuncional | Campus de Lavras | 12317041.57 | FONTE CONSTRUCOES, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA. | 10595386000185 | 17/06/2013 | 09/10/2014 | 27/07/2017 | 17565523.41 | 13125310.95 | 11607566.5
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio do Instituto de Oceanografia - IO | Área = 1.042,63 m² A edificação terá laboratórios diversos, sala de reuniões, copa e sanitários distribuídos em um único pavimento. | Paralisada | 47.71 | Construção | Laboratório | Campus Carreiros | 2610899.72 | FAGUNDES INSTALACOES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA | 91271528000150 | 04/04/2016 | 29/01/2017 | 28/02/2017 | 3093225.42 | 1754522.69 | 1233303.78
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2015/007 - Lote 02 Item 01: Construção de Salas de Aula | Trata-se da construção do Bloco de Salas de Aula no Câmpus de Várzea Grande. No pavimento térreo existem doze salas de aula de 72,87m², conjuntos de banheiros e as escadas que dão acesso ao 2º Piso. No 2º piso, oito salas de aula de 94,30m², quatro mini-auditórios com capacidade para 117 pessoas e o conjunto de banheiros. | Paralisada | 79.36 | Construção | Sala de Aula | Câmpus Várzea Grande | 7062789.7 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 09/03/2015 | 09/09/2015 | 09/03/2018 | 8762005.38 | 8762005.38 | 6768939.33
TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.1 | O edifício terá um único pavimento com área construída de 943,10m², abrigando salas de laboratórios multi-usuais com áreas distribuídas conforme leiaute apresentado, além de duas salas de administração com área de 36,00m², e dois sanitários públicos (um masculino e um feminino) com área individual de 21,18m². | Paralisada | 33.8 | Construção | Laboratório | Campus de Palmas | 1186063.43 | NORTECNICA CONSTRUTORA LTDA | 07834208000155 | 19/11/2010 | 15/09/2011 | 25/05/2015 | 1224375.17 | 0 | 0
PB | Cuité | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Conclusão do Prédio do Biotério | Obra de conclusão do Biotério do Campus da UFCG em Cuité, com área total construída de 586,00m² distribuídos em: Pavimento térreo  586,00m² . 01 Laboratório/aula; . 01 Administração; . 02 Vestiários de barreira (1 feminino e 1 masculino); . 01 Laboratório de Nutrição experimental; . 01 Armazenamento; . 01 Sala de cirurgia e eutanásia; . 02 Laboratórios experimentações; . 02 Laboratórios multiusuários; . 01 Área para criação de ratos; . 01 Área para criação de camundongos; . 01 Área para criação de cobaias; . 01 Área para quarentena; . 01 Área para lavagem com tanques de passagem; . 01 Área para esterilização com autoclave; Ambientes climatizados com ar condicionado tipo Split. | Paralisada | 35.24 | Construção | Laboratório | Campus de Cuité | 705116.52 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | 40947921000180 | 07/07/2014 | 02/06/2015 |  | 705116.52 | 305116.52 | 236503.51
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 1a. ETAPA - SERVIÇOS DE TERRAPLENO CAMPUS SBC | EXECUÇÃO DE TERRAPLENO LIMPEZA E BOTA FORA = 24.000m³ CORTE = 138.978 m³ TROCA DE SOLO = 13.867m³ ATERRO = 112.498m³ | Paralisada | 74.01 | Construção | Infraestrutura | Campus São Bernardo do Campo | 5689660.17 | SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | 76491620000132 | 15/09/2010 | 13/01/2011 |  | 4536664.92 | 4536664.92 | 3620227.01
RS | Canoas | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | Implantação de Infraestrutura no Campus Igara | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras civis para implantação de infraestrutura básica e cercamento do terreno pertencente à UFCSPA, situado na rua Dona Maria Zélia de Figueiredo, Bairro Igara II - Canoas/RS, com área aproximada de 24.600m2. | Paralisada | 74.51 | Instalações | Infraestrutura | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 1478648.35 | FAGUNDES INSTALACOES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA | 91271528000150 | 26/01/2015 | 25/07/2015 | 23/05/2016 | 1478648.35 | 1478648.15 | 564029.94
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | Conclusão do sistema viário, drenagem e fechamento de divisa | - Complementação do sistema viário de pedestres e veículos (Área total prevista 3.438,00 m² de pavimentação); - Sistema de drenagem (área total prevista de 2.520,00 m²); - Execução dos fechamentos de divisa da área da implantação: execução de muro de Arrimo, gradis metálico de divisa, alambrado de divisa e portões metálicos de acesso de veículos e pedestre no acesso principal; - Pórtico da entrada principal: fornecimento e instalação de pórtico da entrada principal com execução da infraestrutura e superestrutura do pórtico metálico completo localizado na área no entorno do Bloco Epsilon (Portaria). - Proteção ao intemperismo de acessos e vãos em edificações: caixilhos de alumínio pré-pintado com vidros para vãos externos e cobertura tipo marquise para proteção dos intemperismos em fachadas dos edifícios do Campus. | Paralisada | 81.49 | Construção | Infraestrutura | Campus São Bernardo do Campo | 6554165.02 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2014 | 07/09/2014 | 30/06/2016 | 7876035.54 | 7876035.54 | 6418038.45
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA E URBANIZ. DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MAMANGUAPE | Reforma e urbanização da residência universitária de Mamanguape - Campus IV - com intervenção nos seguintes ambientes: Pav. Semi-enterrado área de vivência com 93.00m² Pav. Térreo Construção de Rampa de acesso com 117,50m²; 08 quartos suítes com 18,13m² cada; 01 Sala de espera/portaria com 14,41m²; 01 sala de Estar/TV com 12,18m²; 01 sala de estudo com 24,64m²; 01 Cozinha/Área de Serviço com 45,45m² | Paralisada | 44.39 | Reforma | Moradia Estudantil | Unidade Mamanguape | 309536.97 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 304108.83 | 0 | 0
PR | Realeza | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo aos Veículos Oficiais no Campus | O abrigo dos veículos oficiais serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais da UFFS contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Realeza | 29638.15 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 23354.83 | 23354.83 | 0
RS | Alegrete | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Área Construída: 2.168,00 Prédio com 20 unidades habitacionais, sendo 16 com 1 dormitório para 4 pessoas, 1 banheiro e 1 sala/cozinha e 4 com 1 dormitório para 2 pessoas, 1 banheiro e 1 sala adaptado para portador de deficiência 2 dormitórios coletivos com capacidade para abrigar 9 pessoas cada e com banheiros coletivos. 2 salas de estudo. Com plataforma elevatória e sem ar-condicionado Capacidade para abrigar 90 alunos | Paralisada | 73.9 | Construção | Infraestrutura | Campus Alegrete | 2705780.65 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 03/02/2014 | 24/01/2016 | 23/05/2016 | 2840662.73 | 2085224.58 | 2085214.58
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I | Reforma da residência Universitária - Campus I - com serviços diversos de manutenção como pintura interna/externa, reposição de pavimentação danificada, colocação de pontos elétricos e hidrossanitários, entre outros, totalizando uma área total de intervenção de 569,00m² | Paralisada | 50.12 | Reforma | Moradia Estudantil | Campus de João Pessoa | 242910.57 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03786315000102 | 17/03/2014 | 15/07/2014 |  | 287143.5 | 0 | 0
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO AUDITÓRIO DO CCHSA - CAMPUS III - | Urbanização do Entorno do Auditório do CCHSA - Campus III - Bananeiras com pavimentação de estacionamento e calçadas, construção de bancos de alvenaria, rotas de acessibilidade, entre outros serviços com área total de intervenção de 5.049,00m² | Paralisada | 12.69 | Reforma | Infraestrutura | Campus de Bananeiras | 873000 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 23/05/2014 | 18/05/2015 | 14/11/2015 | 873000 | 873000 | 194778.98
PR | Curitiba | Universidade Federal do Paraná | UFPR | INSTALAÇÃO DE 05 ELEVADORES - ANEXO B- EDF. TEIXEIRA SOARES | Instalação de 05 elevadores de passageiros para o anexo B do Edifício Teixeira Soares - Campus Rebouças - área de reforma e restauro. | Paralisada | 10 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus Centro | 896115.13 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29739737004108 | 07/06/2013 | 04/03/2014 | 27/07/2015 | 895000 | 300000 | 89500
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - BIOTÉRIO | BLOCO BIOTERIO AREA CONSTRUIDA: 357 m2 CRIAÇÃO DE RATOS E CAMUNDONGOS | Paralisada | 89.43 | Construção | Laboratório | Campus São Bernardo do Campo | 699016.27 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 814998 | 814998 | 728852.71
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - BLOCO OMEGA | BLOCO OMEGA (DELTA1) AREA CONSTRUIDA = 2.952m² 16 LABORATÓRIOS DE PESQUISA DAS ENGENHARIAS | Paralisada | 99.14 | Construção | Laboratório | Campus São Bernardo do Campo | 6308168.73 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 7090436.2 | 7090436.2 | 7029458.45
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Reforma para Construção do Centro Administrativo | Reforma de edificação em ruínas para construção do Centro Administrativo em Rio Tinto. Serão construídos ambientes administrativos: Diretoria do centro, vice diretoria, secretaria, almoxarifado, auditório com capacidade para 400 pessoas, salas para atendimento médico, odontológico e psicológico aos alunos, área de convivência coberta, sala para guarda de equipamentos acadêmicos, sala de reuniões,sanitários, sala de multimídia, sala para professores e sala de reprografia. | Paralisada | 98.49 | Reforma | Multifuncional | Campus Litoral Norte | 1355501.83 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 06081565000127 | 10/10/2011 | 06/07/2012 | 01/06/2013 | 1463068.41 | 1521044.14 | 1491047.95
TO | Porto Nacional | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | Construção de Edificação destinada a Biblioteca | Obra destinada à construção da Biblioteca do campus de Porto Nacional a qual é composta por três pavimentos totalizando uma área de aproximadamente 2725m² | Paralisada | 45.13 | Construção | Biblioteca | Campus de Porto Nacional | 4400000 | NASA CONSTRUTORA LTDA | 07361619000170 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 31/03/2017 | 4400000 | 1985554.96 | 1985554.96
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | TERRAPLANAGEM IMPLANTACAO PLATO DO ESTACIONAMENTO DO HU UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 2520349.37 |  | 65361818000185 | 27/08/2014 | 23/06/2015 |  | 2515947.7 | 2515947.7 | 2515947.7
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | URBANIZAÇÃO E OBRAS HIDRÁULICAS | Urbanização: pavimentação em paralelo incluindo sistema de drenagem 6255m², calcadas 3022m². CASTELOS D ÁGUA:(3 reservatórios superiores com 100m³ de concreto armado cada um) . | Paralisada | 76.84 | Construção | Infraestrutura | Campus de Cruz das Almas | 2824128.1 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | 09608039000160 | 07/04/2014 | 04/09/2014 | 25/06/2016 | 2972657.63 | 1599013.75 | 1403258.03
RJ | Niterói | Universidade Federal Fluminense | UFF | Construção de Prédio Faculdade de Medicina | Construção do novo prédio ara Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, que sera situado no Campus do Hospital Antônio Pedro. A edificação será constituída por nove pavimentos, sendo um subsolo e oito pavimentos, mais terraço, a serem construídos em uma única etapa de obra, com projeção de 702,75m², perfazendo um total de 6.779,79m² de área edificada, inclusive áreas de balcões/sacadas. do pavimento de subsolo e terraço. | Paralisada | 47.61 | Construção | Sala de Aula | Campus de Niterói | 25194806.6 | CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO SA | 60853934000106 | 16/03/2012 | 16/09/2013 | 13/02/2018 | 28046442.74 | 13196373.13 | 13196373.13
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Construção do Prédio do Almoxarifado dos RUs | Área da cobertura maior - 639,84 m² Área da cobertura menor - 56,16 m² Área total de construção - 696,00 m² 1- Relação da área externa que compõe o prédio: (cobertura menor) - Plataforma de embarque/desembarque 2 - Relação das salas internas que compõem o prédio: (cobertura maior) - Sala de conferência de entrada de materiais - Sala de conferência de saída de materiais - Depósito de genéricos estocáveis - Sala da administração - Circulação para sanitários - Sanitário/Vestiário masculino - Sanitário/Vestiário feminino - Cozinha - Manutenção - Depósito da manutenção - Garagem - Depósito de camas e colchões - Depósito de material de limpeza | Paralisada | 73.02 | Construção | Restaurante Universitário | Unidade do Vale | 997791.84 | ASIL ENGENHARIA LTDA | 93580249000102 | 26/11/2012 | 26/03/2013 | 22/05/2015 | 1052116.61 | 789583.29 | 789583.29
RS | Jaguarão | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | URBANIZAÇÃO DO CAMPUS JAGUARÃO - FASE 1 | área de 4.957,62 m2 Orçamento R$ 805.063,94 valor contratado R$ 769.960,90 Contrato nº 35-2012 TP nº 14/2012 | Paralisada | 32.63 | Construção | Infraestrutura | Campus Jaguarão | 769960.9 | J S LOTEADORA E URBANIZADORA LTDA | 00526578000186 | 15/02/2013 | 12/03/2014 | 12/03/2014 | 950696.41 | 769960.9 | 277776.61
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA PARA ACESSIBILIDADE AO CAMPUS DO BENFICA | Infraestrutura | Paralisada | 2.99 | Reforma | Infraestrutura | Campus do Benfica | 4575074.36 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 09425042000149 | 23/09/2015 | 19/07/2016 |  | 4575074.36 | 4575074.36 | 136957.77
PB | Campina Grande | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Captação e adução de efluentes, construção lagoa anaeróbica | INFRAESTRUTURA | Paralisada | 18.17 | Construção | Infraestrutura | Campus de Campina Grande | 330268.92 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA - EPP | 17754333000109 | 10/10/2016 | 02/06/2017 |  | 330531.48 | 0 | 0
TO | Arraias | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | PLANO INTEGRADO DE FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT. URBANIST | Construção do Plano Integrado de Fortalecimento da Infraestrutura Urbanística da UFT de Arraias - TO, abrangendo toda a área do campus (225m²) e atendendo à construção de passarelas, pavimentações, estacionamentos, paisagismo, iluminação, drenagem e demais serviços em geral | Paralisada | 38.28 | Construção | Infraestrutura | Campus de Arraias | 1215000 | CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA | 37243144000189 | 18/07/2014 | 15/03/2015 |  | 1215000 | 468165.77 | 465032.36
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Sistema de Drenagem e Pavimentação | Obras de Drenagem do Campus Jk UFVJM Diamantina MG | Paralisada | 12.54 | Construção | Infraestrutura | Campus JK | 9981987.92 | ENGECAMP ENGENHARIA LTDA | 01754769000168 | 29/06/2015 | 28/06/2016 | 30/08/2016 | 10605844.27 | 1332047.49 | 1332047.49
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Adequação do Prédio da faculdade de Ciências Agrárias | Trata-se de um edifício administrativo, de dois pavimentos, com os seguintes ambiente e características: 1&#730; Pavimento: escada; plataforma de P.N.E; copa; banheiros femino masculino e PNE; sala de reuniões; sala para o diretor; com um banheiro privativo; Uma sala de espera; Uma sala para a secretaria e Uma sala para o Vice-diretor com um banheiro privativo. 2&#730; Pavimento: central de impressão; secretaria ; arquivo acadêmico; depósito | Paralisada | 30.44 | Construção | Administração | Campus JK | 1542850.97 | RMX CONSTRUTORA LTDA - EPP | 08036804000152 | 30/10/2012 | 29/03/2013 | 29/12/2013 | 1159647.89 | 1159647.89 | 452254.91
RS | Frederico Westphalen | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | BLOCO 5 - SALAS DE AULA - CESNORS FW | Construção do Bloco 5, com área total de 1.765,32 m², situado no Campus de Frederico Westphalen - RS. | Paralisada | 36.16 | Construção | Sala de Aula | Campus de Frederico Westphalen | 2523988.39 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 26/08/2014 | 17/04/2016 | 26/06/2017 | 2260173.27 | 851429.05 | 817789.33
RS | Bagé | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Área Construída: 2.168,00 Prédio com 20 unidades habitacionais, sendo 16 com 1 dormitório para 4 pessoas, 1 banheiro e 1 sala/cozinha e 4 com 1 dormitório para 2 pessoas, 1 banheiro e 1 sala adaptado para portador de deficiência 2 dormitórios coletivos com capacidade para abrigar 9 pessoas cada e com banheiros coletivos. 2 salas de estudo. Com plataforma elevatória e sem ar-condicionado Capacidade para abrigar 90 alunos | Paralisada | 79.35 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Bagé | 2828069.7 | SISTEMA ENGENHARIA LTDA | 89118772000136 | 05/12/2014 | 24/11/2016 |  | 3601938.56 | 2916353.53 | 2915433.01
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Moradia Estudantil | Moradia Estudantil A Moradia foi projetada para atender 948 alunos e tem como objetivo possibilitar uma morada de qualidade aos estudantes menos favorecidos sócio-economicamente, proporcionando um espaço de: convivência, discussão e reflexão; produção e divulgação de saberes culturais e científicos; integração com a comunidade interna e externa. Área de 19.842,60 m2 O complexo tem capacidade para 918 alunos carentes. Está dividida em 5 blocos com duas tipologias, 4 blocos compreendem a tipologia 01 e 1 bloco a tipologia 02. Cada bloco contendo apartamentos individuais com uma instalação sanitária e vestiário para cada 3 dormitórios na tipologia 01 e uma instalação sanitária e vestiário para cada 4 dormitórios na tipologia 02 e os apartamentos para portadores de necessidades especiais serão suítes na tipologia 01. | Paralisada | 35.89 | Construção | Moradia Estudantil | Campus JK | 22355594.7 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 10/02/2015 | 01/11/2016 | 09/05/2017 | 20411716.43 | 7593653.21 | 7326923.7
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico de Engenharia Ambiental | Construção do bloco acadêmico de Engenharia Ambiental, de dois pavimentos composto por 05 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 04 laboratórios com 60 m² cada, 04 banheiros, sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros P.N.E. e 02 salas de apoio para o laboratório | Paralisada | 64.37 | Construção | Sala de Aula | Campus de Capanema | 1591663.52 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 08/01/2015 | 08/10/2015 | 06/10/2016 | 1340381.44 | 1333473.87 | 1104829.78
RS | Porto Alegre | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | Alteração nos acessos da UFCSPA | Infraestrutura | Paralisada | 6.35 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 48337 | GARCIA & NAGEL - CONSTRUCOES LTDA - ME | 17671431000182 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 48337 | 0 | 0
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | LAM-LADIR | Expansão da Estrutura Laboratorial da escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional da da UFMG Área Construída: 300,15 m² Construção de prédio de um pavimento para abrigar os Laboratórios de Análise de Movimento e de Dores e Inflamações em Reabilitação (LAM-LADIR). | Paralisada | 74.36 | Construção | Laboratório | Campus Pampulha | 2522050.25 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18720938000141 | 05/08/2014 | 19/07/2017 | 28/11/2019 | 2522050.25 | 1851079.18 | 1747507.97
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | BLCO DE PÓS GRADUAÇÃO - Ecologia e Antropologia | Obra prevista para 03 pavimentos. Área total 1.767,00m². Deverão funcionar os cursos de pós graduação em Ecologia e antropologia | Paralisada | 33.68 | Construção | Multifuncional | Campus Litoral Norte | 1647094.67 | CONSTRUNOR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA | 09292012000101 | 11/10/2012 | 10/03/2013 | 18/06/2013 | 1118851.47 | 1118851.47 | 377969.77
BA |  | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Pavilhão de Aulas 2, e Estacionamentos. | Contratação de empresa especializada em Engenharia para a construção do Pavilhão de Aulas 2, e seus respectivos bolsões de estacionamento, no campus da UFRB em Santo Antônio de Jesus - BA. A edificação terá dois pavimentos com os seguintes cômodos: - 24 salas de aula; - 4 banheiros coletivos com adaptção para deficientes físicos; - Capacidade para atendimento de cerca de 1200 alunos; - O estacionamento com vagas para 108 carros; O prédio terá uma área total de 3029,69 metros quadrados. | Paralisada | 35.37 | Construção | Sala de Aula | Campus de Santo Antônio de Jesus | 6814554.87 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 20/03/2013 | 22/03/2013 | 17/11/2013 | 6685106.4 | 4988050.28 | 2356949.33
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PRPPG/ CAMPUS DO PICI | Construção do Anexo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/ Campus do Pici/ UFC. Área construída: 286,89 m² O programa de necessidade da edificação apresenta os seguintes ambientes: - Auditório - 105 lugares; - Hall; - Banheiros; - Sala de aula - 24 alunos; - Copa. | Paralisada | 5.77 | Construção | Multifuncional | Unidade do Pici | 430431.33 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 10/08/2015 | 08/12/2015 | 04/08/2016 | 384359.42 | 384359.42 | 22163.98
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | PROJETO SAES - REITORIA, CAMPUS I DA UFPB | Construção do Espaço de Saúde do Servidor - SAES - Reitoria - Campus I com as construção dos seguintes ambientes 02 Depósitos com 3,51m² cada; 01 Sala Oficinas com 20,43m²; 01 Sala de Terapia em Grupo com 20,09m²; 01 Hall com 3,76m²; 01 Consultório Serviço Social com 10,80m²; 01 Consultório Junta Oficial com 11,73m²; 01 Consultório Psicologia com 12,11m²; 01 Circulação com 45,60m²; 03 Consultórios Médicos com 11,27m² cada; 01 Expurgo com 4,20m²; 01 Preparação com 4,85m²; 01 Consultório Odontológico com 22,29m²; 01 Recepção com 51,06m²; 02 WCs (Feminino e Masculino) com 6,61m² cada; 02 Salas Administrativas com 15,05m² cada; 01 Sala de Reunião com 29,55m²; 01 Secretaria com 12,17m²; 01 Coordenação com 11,75m²; 02 Sala Administrativas com 14,45m² cada; 01 Almoxarifado com 5,39m²; 01 Arquivo com 7,37m²; e 01 copa com 9,37m² | Paralisada | 0 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de João Pessoa | 258467.56 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | 07761080000147 | 29/01/2014 | 28/07/2014 |  | 234493.84 | 234493.84 | 0
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | Construção do Laboratório de Pós-Colheita do Milho LAPOM | Laboratório projetado para dar suporte ao adequado funcionamento das atividades práticas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa cadastrado no CNPq sob a denominação Melhoramento genético e ambiental de culturas do semiárido\", que em seus 35 anos de existência já publicou mais de 140 artigos e o realizou o treinamento de mais de 100 estudantes da ESAM/ UFERSA nas modalidades de iniciação científica, especialização, mestrado e doutorado. O laboratório conta com 158,00 m2 de área. | Paralisada | 17.14 | Construção | Laboratório | Campus de Mossoró | 840018.23 | ANTARTIDA REFRIGERACAO, SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA | 08705550000118 | 12/01/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 709000 | 709000 | 121557.77
MG | Unaí | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio Biblioteca Campus Unaí | Prédio Biblioteca com 02 pavimentos. 1º Pavimento: 02 casas de máquinas, 03 sala de depósito, 01 sala de processamento técnico, 01 sala de chefia, 01 copa, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 01 sala de escaninho, 01 sala de obras raras, 01 hall, 01 central de agua gelada, 02 escadaria, 01 salão de acervo, 01 sala de fotocópia, 01 sala de LPA, 01 sala de estudo individual, 01 sala de servidor, 01 sala de pesquisa online, 02 salas de videoteca. 2º Pavimento: 01 salão de estudo individual, 02 casas de máquinas, 02 salas de estudo em grupo, 02 salões de leitura, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 02 escadarias. | Paralisada | 53.18 | Construção | Biblioteca | Câmpus Unaí | 8722596.14 | Padrão Empreendimentos e Construções Ltda | 25949009000174 | 06/03/2014 | 06/06/2015 | 07/04/2016 | 10411938.94 | 8716711.17 | 5540041.22
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - BLOCO DELTA | BLOCO DELTA LABORATORIOS DE PESQUISA E SALAS DE PROFESSORES AREA CONSTRUIDA = 11.180,00 m² QAUTRO PAVIMENTOS | Paralisada | 99.61 | Construção | Multifuncional | Campus São Bernardo do Campo | 19529195.54 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 24828893.64 | 24828893.64 | 24732060.95
MA | São Luís | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Constr. do Predio do Instituto de Engenharia II, na Cid. Uni | Estrutura física para compor ambientes laborais para atendimento de cursos de engenharia mecânica, civil, ambiental e de computação / salas de aula, auditórios, laboratórios de ensino, sala para atendimento administrativos, ambientes de convivência, banheiros e estacionamento. | Paralisada | 11.42 | Construção | Sala de Aula | Campus de São Luis | 20736383.52 | J.MENESES CONSTRUCOES LTDA | 00258683000181 | 01/07/2015 | 19/08/2017 |  | 15932094.01 | 3400000 | 2912230.44
AP | Tartarugalzinho | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Construção de um bloco de salas | Edificação em estrutura de concreto, cobertura metálica, alvenaria de tijolos furados e piso industrial de alta resistência. Comporta uma sala de coordenação de 16,40m², uma sala de aula de 77,20m² para 50 alunos, um laboratório de informática de 61,62m² para 28 máquinas e 02 sanitários p/ PNE de 3,15m² cada. | Paralisada | 81.43 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 500000 | B. S. CONSTRUCOES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 07711531000131 | 05/03/2013 | 13/08/2013 |  | 429381.59 | 429381.59 | 349656.54
RS | Santo Antônio da Patrulha | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Casa do Estudante - Santo Antônio da Patrulha | Construção de um prédio em alvenaria e estrutura de concreto armado, localizado no Campus Bom Princípio da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, com área total construída de aproximadamente 926,20m². A edificação será composta em bloco único de três pavimentos. A estrutura disponibilizada contará com 30 quartos duplos, sanitários coletivos, copa e sala de estudos. | Paralisada | 42.16 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Santo Antônio da Patrulha | 1541713.63 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 06/07/2015 | 01/05/2016 | 15/07/2016 | 1554472.87 | 1554472.87 | 655248.5
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | NOVA REITORIA | Construção da Nova Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora. | Paralisada | 9.94 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 64227000 | CONSTRUTORA RV LTDA | 36768943000106 | 19/05/2014 | 08/05/2016 |  | 56431299.34 | 47520688.96 | 18606797.05
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio Padrão 01 do Parque Tecnológico - FURG | Construção do prédio Padrão 01B do Parque Tecnológico OCEANTEC. Área construída: 1.387,34 m² | Paralisada | 0 | Construção | Administração | Campus Carreiros | 3304819.99 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 18/01/2016 | 12/01/2017 |  | 2952495.51 | 338555.39 | 0
ES | Alegre | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | Redimensionamento da rede elétrica do CCA - 3ª Etapa | Redimensionamento da rede elétrica do CCA - 3ª Etapa Subestação da Engenharia de Alimentos, Nutrição e do Laboratório Anatômico. Instalação de subestação aérea de 150 kVA, adequação de posteamento, ampliação de linha de distribuição de média tensão (11,4 kV). | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Campus de Alegre | 104288.56 | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME | 01070171000150 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 81447.88 | 0 | 0
ES | Vitória | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | CCJE - Reforma do predio ED V adaptação para acessibilidade | Reforma do prédio ED-V, para adaptação para acessibilidade da edificação, reforma geral e adequação à segurança | Paralisada | 72.62 | Reforma | Infraestrutura | Campus Alaor Queiroz de Araújo | 521189.99 | L H P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05366418000130 | 29/01/2016 | 25/09/2016 |  | 393950 | 393950 | 186075.72
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2015-007 - Lote 01: Construção da Área de Convivência | A obra se trata da construção da Área de Convivência que liga dois blocos no campus Várzea Grande da Universidade Federal de Mato Grosso. A edificação possui dois pavimentos. O térreo possui uma cantinha com cozinha, uma sala para a xerox e uma sala do setor administrativo, e pátio de 722,40 m². Os dois pavimentos são ligados por uma rampa e no segundo pavimento existe uma passarela que liga os andares superiores dos prédios vizinhos. | Paralisada | 49.71 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Cuiabá | 1512073 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 09/03/2015 | 09/09/2015 | 09/03/2018 | 2334752.35 | 2334752.35 | 1160612
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Obra de Constr. da Ampl. e Ref. - 1ª Etp. da Escola de Dança | Tem partido arquitetônico em forma de pavilhão com 3 pavimentos (térreo + 2 pavimentos). No Térreo será constituída por um conjunto salas administrativa, lanchonete, área de convivência, conjunto de sanitários para publico e PNE e novo acesso alem da reforma da ala existente com criação de copa apoio de camarim e estúdio de condicionamento físico e escada de emergência e escada aberta de público. Na área externa uma pequena arena de espetáculo. No 1º pavimento construção de conjunto de 05 salas. | Paralisada | 74.57 | Ampliação/Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 5003938.46 | CONSTRUTORA LINK LTDA | 96803747000157 | 27/01/2010 | 23/12/2010 | 17/01/2012 | 4394296.35 | 4394296.35 | 3249514.37
RS | Pelotas | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | REFORMA PARCIAL DO 3º PAVIMENTO DO BLOCO B - Campus Anglo | Reforma parcial do 3º pavimento do Bloco B  Campus Anglo para implantação dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e do Centro de Gerenciamento de Informação e Concursos composto de salas de aula, laboratórios, salão de eventos, sala de multiuso e área administrativa com capacidade para atender 1.000 alunos por turno. A área a ser reformada é de 2.840,87 m². | Paralisada | 62.87 | Reforma | Multifuncional | Campus Porto | 2999355.38 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 29/09/2014 | 27/05/2015 | 01/11/2017 | 2999355.38 | 2698811.97 | 1714356.39
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Edifício Sede da Escola de Música | Composto por 03 (três) blocos, interligados por um pátio central com os seguintes ambientes: Bloco 01: Hall de chegada com dimensões de 116,65m², em paredes circulares, dando acesso a portão em aço decorado conforme desenhos apresentados. Sala de ensaio da orquestra com tratamento acústico, com 98,17m², tendo em seu interior uma sala para acervo (22,04m²). Sala de guarda instrumentos, contígua a sala de orquestra. Sala de ensaio do côro, com 89,62m². Sala de acervo didático, com 49,43 | Paralisada | 53.39 | Construção | Sala de Aula | Campus Salvador | 4302670.93 | MMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 10258963000143 | 20/01/2011 | 19/07/2011 | 06/09/2013 | 4005452.86 | 3080000 | 2118393.57
TO | Gurupi | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | Construção de edificação destinada a biblioteca | Construção destinada à biblioteca contendo 3 pavimentos os quais totalizam uma área de aproximadamente 2725m² | Paralisada | 46.44 | Construção | Biblioteca | Campus de Gurupi | 4590000 | NASA CONSTRUTORA LTDA | 07361619000170 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 27/09/2017 | 4646162.06 | 2288684.82 | 2157691.26
RJ | Duque de Caxias | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA CAMPUS XERÉM - AULÁRIO 1 - ETAPA 2 | EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO DO POLO DE XERÉM  UFRJ. Referências: Contrato 33/2012; processo 23079.004079/2011-39. A 2ª etapa consiste na elaboração, coordenação e compatibilização de projetos executivos, incluindo plataforma para PNE, guarita, subestação, seccionadora, cisternas dentre outras. Compatibilização dos projetos com o projeto executivo de climatização fornecido pela UFRJ. Execução de terraplenagem, fundações, estrutura e cobertura metálica. O prédio contemplará, conforme descrito em seu projeto básico, térreo e 2 pavimentos, sendo 1 pavimento técnico. Sito a Rua Nossa Senhora das Graças, município Duque de Caxias. Contempla 8 salas de aula (60 lugares cada), 4 laboratórios (práticos e de computação), 1 auditório (206 lugares), 1 biblioteca, áreas de administração, direção e cantina, escadas, plataforma elevatória de PNE e banheiros. Projeto prevê expansão futura. | Paralisada | 7.01 | Construção | Multifuncional | Campus Xerém | 5527949.69 | CONSTRUTORA FADO LOPES LTDA | 03587294000198 | 26/09/2012 | 22/08/2013 |  | 5218925.89 | 393155.01 | 393155.01
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | IMPLANTAÇÃO FASE II - Infraestrutura | Infraestrutura. Obras de pavimentação, iluminação externa, drenagem, pisos externos e paisagismo do campus. | Paralisada | 60.64 | Construção | Infraestrutura | Campus São Bernardo do Campo | 376301.62 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2012 | 03/07/2013 | 31/12/2015 | 1352728.03 | 1352728.03 | 820294.28
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Construção do Prédio do Laboratório de Topografia | prédio de dois pavimentos com área total construída de 597,52m², galpão coberto de 375,99m² e área de pavimentação externa de 298,94m². O programa do prédio contempla os seguintes setores: galpão coberto para aulas práticas de topografia, depósito de materiais, salas de permanência, sala de reuniões, copa e demais dependências de apoio. | Paralisada | 1.48 | Construção | Laboratório | Campus Carreiros | 880665.19 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 18/01/2016 | 13/12/2016 |  | 880665.19 | 500000 | 0
PE | Recife | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | Construção do Campus Avançado do CETEM - CTG | Ampliação composta de 02 pavimentos com laboratórios, sala úmida, sala do pesquisador, sala para preparo de amostras, copa e depósito | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Laboratório | Campus Joaquim Amazonas | 1172000 | DHF ENGENHARIA LTDA | 01663476000175 | 06/01/2017 | 01/01/2018 |  | 1157518.31 | 1157518.31 | 0
BA | Amargosa | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Edificação do Complexo de Laboratórios do CFP em Amargosa | Obras de construção do Pavilhão de Laboratórios do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Amargosa - BA. O edifício projetado tem uma área construída de 6.088,60 m2 que aqui é referida apenas com a finalidade de caracterizar a dimensão do empreendimento, disposta da seguinte forma: PAV. TÉRREO 1023M2 SEGUNDO PAVIMENTO 1508,5M2 TERCEIRO PAVIMENTO 211,5M2 QUARTO PAVIMENTO 1508,5M2 QUINTO PAVIMENTO 211,5M2 SEXTO PAVIMENTO 1399,7M2 SÉTIMO PAVIMENTO 225,9M2 OITAVO PAVIMENTO 6088,6M2 cONTENDO 26 LABORATÓRIOS, 8 SALAS DE AULA, 1 AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 80 PESSOAS E 2 OBSERVATÓRIOS ASTRONÔMICOS. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE CERCA DE 1200 ESTUDANTES. | Paralisada | 15.63 | Construção | Laboratório | Campus de Amargosa | 9374787.16 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | 09608039000160 | 09/06/2014 | 23/06/2017 | 28/07/2016 | 9374787.16 | 1963876.54 | 1553876.54
TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | COMPLEXO LABORATORIAL SENDO 6 BLOCOS - LAB.5 | O edifício terá um único pavimento com área construída de 943,10m², abrigando salas de laboratórios multi-usuais com áreas distribuídas conforme leiaute apresentado, além de duas salas de administração com área de 36,00m², e dois sanitários públicos (um masculino e um feminino) com área individual de 21,18m². | Paralisada | 27.67 | Construção | Laboratório | Campus de Palmas | 1131592.53 | NORTECNICA CONSTRUTORA LTDA | 07834208000155 | 19/11/2010 | 15/09/2011 | 14/12/2011 | 1111952.87 | 0 | 0
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | UNIDADES ZOOTÉCNICAS | ITEM DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL TErr(m2) 1 SERV.PRELIM./Imp. 2991,42 2.1 SUINOCULT.APOIO 140,83(ART:447,08m²) 2.2 SUINOCULT.GALPAO 01 205,11 2.3 SUINOCULT.GALPÃO 02 205,11 2.4 SUINOCULT.PEQ. GRAM. 26,01 3 CAPRINO E OVINO 571,85(ART:905,43m²) 4.1 CULNICULT.UNID.APOIO 140,83(ART:388,36m²) 4.2 GALPÃO 1 128,62 5.1 AVICULTURAUNID.APOIO 187,2(ART:583,90m²) 5.2 AVICULTURAGALPÃO 1 128,62 5.3 AVICULTURAGALPÃO 2 128,62 5.4 AVICULTURAGAL | Paralisada | 55.69 | Construção | Laboratório | Campus de Cruz das Almas | 2120520 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 20/03/2013 | 15/12/2013 | 22/06/2015 | 3378697.97 | 3279474.81 | 1638468.92
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | RESTAURANTE | O Prédio restaurante consiste em uma edificação principal no formato de um cilindro com 70 metros de diâmetro, com dois pavimentos. Na parte de trás do edifício existe um anexo da cozinha que é um trecho de um segmento de círculo com diâmetro interno de 110 metros. Para o acesso ele possue 2 escadas externas para escape da região do terraço e duas escadas internas que interligam os 2 pavimentos. Área de construção: 9.352,22m2 Estrutura cilíndrica com 70m de diâmetro, com dois pavimentos. Na parte de trás, existe um anexo, da cozinha, que é um segmento de círculo com diâmetro interno de 70m e externo de 110m. O 1º pavimento tem vãos da ordem de 13m e 40m com balanços de 5m na parte frontal e 7m na parte de trás. Fachadas laterais em pele de vidro 10mm, na cor cinza. Térreo: Diretório acadêmico (10 salas para 30 pessoas) Salas para atividades comerciais mínimo de 10 salas (agências bancárias, farmácia, livraria / papelaria, pequenos mercados, lancherias) Convivência área interna Espaço Ecumênico Praça de convivência área externa Banheiros / DML 1º andar Salão para 5000 alunos por turno Salão diferenciado para 120 pessoas | Paralisada | 48.93 | Construção | Restaurante Universitário | Campus de Foz do Iguaçu | 25292009.37 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 22054391.08 | 17513576.88 | 10364427.24
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DOS LAB. DE SANEAMENTO, QUÍMICA AMB. E RES. SOL - CT | Reforma dos Laboratórios de Saneamento, Química Ambiental e Resíduos Sólidos do Centro de Tecnologia - CT - Campus I com intervenção nos seguintes ambientes: 01 Recepção e Amostras com 27,81m²; 01 Recepção e Manuseio Lixo com 6,32m²; 01 Sala de Precisão com 9,20m²; 01 Sala de Equipamento e Manipulação (sala 01) com 40,15m²; 01 Sala de Reunião e Recepção com 22,65m²; 01 Sala de Equipamentos e Manipulação (sala 02) com 23,41m²; 01 Sala de Bacterologia com 9,20m²; 01 Salas de Aulas com 42,00m²; e 01 Sl. Área Quente com 27,60m². | Paralisada | 5.58 | Reforma | Laboratório | Campus de João Pessoa | 156354.57 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 03/06/2014 |  | 150979.07 | 150979.07 | 0
PA | Tucuruí | Universidade Federal do Pará | UFPA | Construção de 2 blocos de salas de aula no Campus de Tucurui | 02 BLOCOS DE SALAS DE AULA NO CAMPUS DE TUCURUÍ A SER CONSTRUIDO EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO DRY WALL E INSTALAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES. ÁREA TOTAL: 1243,20M² COM 03 PAVIMENTOS E OS SEGUINTES AMBIENTES. TÉRREO: 04 LABORATÓRIOS -34,15M²; COORDENAÇÃO/GABINETES -13,00M²; BIBLIOTECA -33,57M²; HALL= 42,90M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. 1º PAVIMENTO 04 SALAS DE AULA COM 555,96M² ALMOXARIFADO- 20,42M² HALL- 42,90 M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. SACADA- 5,36 M² 2º PAVIMENTO 04 SALAS DE AULA COM 555,96M² ALMOXARIFADO- 20,42M² HALL- 42,90 M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. SACADA- 5,36 M² A SER EDIFICADO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS DE BELÉM, LOCALIZADO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA JOSÉ DA SILVEIRA | Paralisada | 44.48 | Construção | Sala de Aula | Campus de Tucuruí | 6804373.73 | S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME | 11117259000133 | 14/09/2015 | 26/07/2016 |  | 7297641.69 | 4323309.31 | 3429687.47
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA ESTACIONAMENTO FACULDADE DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO) | Estacionamento da Faculdade de Educação Área: 1.955 m² Todo em blocos de concreto intertravado, o estacionamento deverá ter: - 103 vagas para carros, das quais 4 são vagas exclusivas para acessibilidade. - 08 vagas para motos; - bicicletário; - Passeios e rampas; - Jardineiras; - Guarita para controle de acesso; - Abertura de um trecho do muro para construção de um gradil. | Paralisada | 66.78 | Reforma | Infraestrutura | Campus do Benfica | 287245.93 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 15/07/2017 | 285551.87 | 285551.87 | 189894.82
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 1-Módulo 1 e Setor 2-Módulo 7 | A obra justifica-se pela necessidade de cumprir a Legislação Vigente de Acessibilidade Universal em Órgãos Públicos. Execução de rampas, substituição do pisos e colocação de pisos podotáteis. | Paralisada | 28.67 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 283464.95 | ESFINGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04788682000108 | 18/08/2014 | 16/12/2014 | 14/07/2015 | 268904.17 | 268904.17 | 86136.15
MG | Patos de Minas | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 1APM - Construção do bloco multiuso | EXECUÇÃO COMPLETA DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 1APM, MULTIUSO, TIPO PADRÃO A SER EDIFICADO NO CAMPUS DE PATOS DE MINAS EM MINAS GERAIS, INCLUINDO-SE NA EXECUÇÃO OS ACESSOS, ENTORNOS, RAMPAS E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO PROJETO FORNECIDO, COM AS SEGUINTES ÁREAS APROXIMADAS A SEREM CONSTRUÍDAS: PAVIMENTO TÉRREO  1.265,00 M², PILOTIS  513,00 M², 2º PAVIMENTO  1.552,75 M², 3º PAVIMENTO  762,34 M²; 4º PAVIMENTO  762,34 M², TOTALIZANDO 4.855,43 M² | Paralisada | 23.37 | Construção | Multifuncional | Campus de Patos de Minas | 17102062.12 | TFF CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 08080291000187 | 08/03/2012 | 30/10/2017 | 05/12/2018 | 18024954.62 | 4212756.17 | 4212756.17
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO | Serviço de implantação da rede de abastecimento de água potável, reservatórios inferior e superior para abastecimento do campus universitário de Rio Tinto - Campus IV - CCAE - com área total de 1.493,39m² | Paralisada | 70.03 | Instalações | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 330046.11 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 07/01/2013 | 07/05/2013 | 02/05/2014 | 373875.9 | 373875.9 | 234187.41
RS | Uruguaiana | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | NUPEVI 2ª FASE | Fase de conclusão da obra, sendo que na primeira fase da obra contemplando a estrutura, alvenarias, reboco e cobertura. | Paralisada | 7.08 | Construção | Laboratório | Campus Uruguaiana | 1822997.7 | HARTMANN ENGENHARIA LTDA | 87360806000179 | 03/02/2014 | 30/11/2014 |  | 1822997.7 | 140997.69 | 140997.69
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 02 - SALAS DE AULA | Trata-se da Construção do Bloco de Salas de Aula no Campus de Várzea Grande. O pavimento térreo possui 8 salas de aula de 94,85 m², 4 de 104,29 m² e conjunto de banheiros. No pavimento superior 12 salas de aproximadamente 73,30 m² e um conjunto de banheiros. | Paralisada | 88.51 | Construção | Sala de Aula | Câmpus Várzea Grande | 6151064.16 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/02/2016 | 6398946.82 | 6398946.82 | 5399831.96
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Aquatec / Biosul - Etapa 1 | Construção do prédio do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Aquático e BIOSUL da Universidade Federal Do Rio Grande  FURG. Esta obra trata-se da 1ª Etapa, com área construída total de 1270,15m², dividida em dois pavimentos. Em função da redução da área aprovada (junto a FINEP) para execução da 1ª Etapa do prédio, em 200,00m², a nova área dessa 1ª Etapa passa a ser de 1.070,15m². Essa diferença ficará para a 2ª Etapa, conforme demarcações do Projeto Arquitetônico. | Paralisada | 4.95 | Construção | Laboratório | Campus Carreiros | 2400638.26 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 18/01/2016 |  |  | 2092760.13 | 1284245 | 103652.28
RS | Palmeira das Missões | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | BLOCO 5 FINEP - CESNORS PALMEIRA DAS MISSÕES | Construção do prédio Bloco 5 FINEP, com área total de 615,40 m², situado no CESNORS(Centro de Ensino Superior do Norte do RS) de Palmeira das Missões - RS. O prédio é constituído de : -6 laboratórios; -3 salas administrativas; -4 sanitários; -3 salas de apoio. | Paralisada | 46.26 | Construção | Sala de Aula | Campus de Palmeira das Missões | 1321616.19 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 25/08/2014 | 20/08/2015 | 15/07/2017 | 1197763.02 | 631206.02 | 415582.24
RS | Caçapava do Sul | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO I | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO I NO CAMPUS CAÇAPAVA ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 5.2 | Construção | Infraestrutura | Campus Caçapava do Sul | 4779651.25 | HARTMANN ENGENHARIA LTDA | 87360806000179 | 03/02/2014 | 28/07/2015 |  | 4769565.62 | 732047.47 | 248125.8
MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras | UFLA | PRÉDIO GEOLOGIA | Construção do prédio Geologia com área total de 1.899,18m²  Pavimento térreo: 983,15 m² o 7 Laboratórios: 421,18 m² o Sala de equipamentos físicos: 53,65m² o Anfiteatro:71,15m² o Museu: 152,04m² o Área técnica:3,40m² o DML: 6,03 o Vestiário masculino: 21,61m² o Vestiário feminino: 21,61 o Escada: 13,50  Primeiro pavimento: 372,86m² o Recepção: 26,26 m² o Depósito: 10,57 m² o Sala de reunião: 21,10 m² o Coordenação: 11,19 m² o Sala da chefia: 15,12 m² o Arquivo: 2,33 m² o W.C. chefia: 2,55 m² o Copa: 10,60 m² o W.C. professores: 13,03 m² o Área técnica: 3,40 m² o 16 Gabinete : 87,06 m² o Escada: 13,50  Mazanino museu/Varanda: 56,70 m²  Circulação:233,40m²  Terceiro pavimento (Terraço): 372,86 m² o Terraço: 372,86 m² o Escada/ hall: 13,50 m²  Rampa externa: 113,61m² | Paralisada | 30.44 | Construção | Multifuncional | Campus de Lavras | 2271689 | AHG CONSTRUTORA LTDA | 08893366000149 | 28/04/2014 | 24/12/2014 |  | 2271689 | 2271689 | 614565.3
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 2 | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 65.55 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 15/09/2015 | 10/03/2016 | 10/09/2016 | 790321.34 | 545140.52 | 363040.91
MG | Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 1ACG - Construção | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, INCLUINDO: SONDAGEM DO TERRENO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO, EXECUÇÃO DA PROVA DE CARGA, EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA IN LOCO E PRÉ-MOLDADA DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE PESQUISAS COM 4 PAVIMENTOS EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DOS BRISES, COM AS SEGUINTES ÁREAS APROXIMADAS A SEREM CONSTRUÍDAS: PAVIMENTO TÉRREO  2.200,00 M², 2º PAVIMENTO  2.000,00 M²); 3º PAVIMENTO COM AUDITÓRIO  2.400,00 M², 4º PAVIMENTO  2.200,00; TOTALIZANDO 8.800,00 M², COMPOSTO POR LABORATÓRIOS SANITÁRIOS, AUDITÓRIO, COPA, SALA TÉCNICA, COORDENAÇÕES, SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA, SALA DE REUNIÕES, CIRCULAÇÕES COMUNS E VERTICAIS A SER LOCALIZADO NO CAMPUS GLÓRIA | Paralisada | 82.95 | Construção | Multifuncional | Campus Santa Mônica | 10397114.51 | LJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02223482000174 | 23/01/2014 | 21/09/2014 | 31/07/2018 | 8719829.88 | 7232976.83 | 7232976.83
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 03 - LABORATÓRIOS | Bloco de Laboratórios e salas de aula: O pavimento terro possui 8 laboratórios de 110,65 m² cada e um conjunto de banheiros. No 1º andar, 12 salas de aula cuja área varia entre 94 e 104 m² e conjunto de banheiros. | Paralisada | 91.73 | Construção | Laboratório | Câmpus Várzea Grande | 6028466.04 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/02/2016 | 6007635.8 | 6007635.79 | 5342531.55
PR | Curitiba | Universidade Federal do Paraná | UFPR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO PISCINAS CED | Obra de ampliação e reforma do Complexo de Piscinas do Centro de Educção Física e desporto - CED, campus Centro Politécnico, desta UFPR. | Paralisada | 30.3 | Construção | Prática Esportiva | Unidade Politécnico | 1761253.48 | ENGEDAT CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 09429776000104 | 22/07/2013 | 19/12/2013 |  | 1512202.48 | 700000 | 270826.07
RN | Natal | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | REURBANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA ACADÊMICA SAT II | REURBANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA ACADÊMICA DO SETOR DE AULAS TEÓRICAS II  CÂMPUS CENTRAL DA UFRN A área total a ser urbanizada será de aproximadamente 5.900,00 m2. | Paralisada | 62.93 | Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Central | 1654431.14 | AGM CONSTRUOES E CONSULTORIA LTDA EPP | 08036158000123 | 10/12/2013 | 06/09/2014 | 03/06/2015 | 1759179.34 | 1215981.65 | 1112646.4
MG | Unaí | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Cercamento do Campus Unaí | Cercas de Mourões de Concreto: Perímetro 2.134,66 m Cercas de Mourões de Eucalipto com seis fio de arame farpado: Perímetro 5.450,80 m | Paralisada | 49.81 | Construção | Infraestrutura | Câmpus Unaí | 2738079.5 | CORRETA ENGENHARIA LTDA - ME | 11936741000103 | 05/05/2014 | 05/05/2015 | 05/01/2016 | 2609946.68 | 1310205.3 | 1300045.55
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | FACULDADE DE DIREITO, ALMOXARIFADO e OUTROS | Infraestrutura | Paralisada | 12.38 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 42780629.52 | CONSTRUTORA RV LTDA | 36768943000106 | 19/05/2014 | 12/08/2015 |  | 37212012.39 | 24947339.46 | 4605113.33
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco de Pós-Graduação do Centro de Tecnologia | Multifuncional | Paralisada | 10.98 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 699980.08 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP | 13347576000171 | 06/12/2012 | 02/10/2013 | 30/04/2014 | 689703.78 | 0 | 0
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IMEF | Refere-se ao Projeto Arquitetônico de Reforma e Ampliação do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF; com uma área de 1.217,78 m² a reformar e mais 566,63 m² de área a construir, totalizando uma área de intervenção que compreende aproximadamente 1.784,41 m². Inclui ainda as instalações de PPCI para a totalidade do prédio do IMEF | Paralisada | 61.33 | Ampliação/Reforma | Multifuncional | Campus Carreiros | 2329566.75 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRIS LTDA | 30038384000100 | 23/09/2015 | 11/09/2016 |  | 2185355.14 | 2185355.14 | 1309267.69
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 41.86 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 02/04/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 10158189.45 | 3498700.93 | 3428653.9
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Ampliação do prédio do Centro de Letras e Artes | Obra de ampliação do prédio do bloco de Letras e Artes. Área construída:1090m² TÉRREO: -03 Salas de Aula -02 Salas para DCE -01 Lanchonete com depósito + área de vivência PAV. SUPERIOR: - Lab. Estúdio Rádio - Sala de controle Estúdio Rádio - Lab. Estúdio Televisão - Sala de controle Estúdio Televisão - Lab. Informática - Lab. Multimídia - 03 Salas de apoio (Almoxarifado, Reuniões, Servidores) | Paralisada | 40.91 | Ampliação | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 816236.75 | MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA | 07618123000130 | 01/07/2013 | 16/01/2014 |  | 828117.28 | 828117.28 | 338782.32
RS |  | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Construção do Prédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | Prédio destinado a abrigar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, compreendendo uma área total de 1980 m². O Prédio será composto por salas de atendimento, salas de aula, auditório, salas de trabalho, arquivo e salas de coordenadores. | Paralisada | 33.04 | Construção | Administração | Campus Carreiros | 2056376.02 | RVT CONSTRUTORA LTDA - ME | 08996551000320 | 07/03/2016 | 27/07/2016 |  | 2356126.19 | 1342383.01 | 865664.24
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 100/2012 - Ampliação do Centro Cultural | A obra é composta por uma área de vivência denominada UFMT Parque que é interligada fisicamente ao centro cultural, servindo como uma estrutura de apoio de exposições e eventos. | Paralisada | 82.89 | Ampliação | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Cuiabá | 5131214.91 | NORMANDIA ENGENHARIA LTDA. | 02776570000101 | 10/01/2013 | 06/11/2013 | 25/07/2017 | 7225362.62 | 7225362.62 | 4310226.34
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Restaurante Universitário | Prédio com área de 3.081,52 m2 com as seguintes áreas: 01 pátio coberto; 01 Plataforma de recepção de materias primas; 01 PESAGEM, ESTOCAGEM; ESTOQUISTA COM I.S, ESTOC. 01 UTENS. RESERV; 01 CÂMARA DE LATICÍNIOS E OVOS; 03 ANTE CÂMARA E COMPRES.; 01 CÂMARA DE CONGELADOS; 01 CÂMARA DE ALIMENTOS PRÉ PREPARADOS; PREPARADOS; 01 CÂMARA FRIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS; 01 CÂMARA FRIA PARA DEGELO; CARNES RESFRIADAS E CARNES PRÉ PREPARADAS; 01 PRÉ-PREPARO DE CARNES; 01 PRÉ-PREPARO DE MASSAS E GUARNIÇÃO; 01 VESTIÁRIO MASCULINO; 01 INTERL. DA UFVJM; 01 REUNIÕES; 01 PORTARIA; 01 SECRETARIA; 01 CHEFIA E ADM; 01 COMPRAS E CONTÁBIL; 01 VESTIÁRIO FEMININO; 01 PRÉ PREPAROS SOBREMESA; 01 PRÉ-PREPARO DE GRÃOS; 02 DEPÓSITO DE LIXO ÚMIDO; 01 RÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (FAT. E MONT); 01 PRÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (HIG DESCAS.); 01 PREP. ESPECIAIS E COZINHA EXPERIMENTAL; 01 DEPÓSITO DIÁRIO; 01 ESTOCAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 01 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 01 ESTOC. DE DESCART.; 01 HIGIEN. E ESTOC. DE RECIP. E ESTRADOS; 01 ESTOCAGEM MATERIAL PARA DEVOLUÇÃO; 01 DEPÓSITO DE LIXO SECO; 01 PLANEJAMENTO E SUPERVISÂO TÉCNICA; 01 GUARDA DE UTENSÍLIOS; 01 HIG. DE UTENSÍLIOS; 01 COCÇÃO; 02 D.M.L; 02 DEPÓSITO DE MATER. EVENTOS; 02 COPA DE LAVAGEM; 01 SANITÁRIO MASCULINO, 01 SANITÁRIO FEMININO; 02 SALÕES. | Paralisada | 31.92 | Construção | Restaurante Universitário | Campus JK | 5250000 | CONSTRUTORA LANCE LTDA | 08084062000130 | 06/12/2010 | 04/06/2011 | 02/10/2011 | 1898382.9 | 1898382.9 | 852582.03
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Odontologia | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com com área construída de aproximadamente 9.071,01 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico; Sala Pró Saúde (Micros); Área Científico Pedagógico; Escovódromo; Clínica Integrada de Imagenologia Com objetivo de atender : 1o. PAVIMENTO: Auditorio para 400 pessoas, Clinica 01, 02, 03, 04 para 160 pessoas no total, Sala de leitura para 50 pessoas, Sala PET para 16 pessoas Pró saude para 25 pessoas 2o, PAVIMENTO: 16 gabinetes que atenderá a 48 pessoas Sala de reunião para 30 pessoas | Paralisada | 19.4 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 15411032.9 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 24/02/2015 | 16/10/2016 | 02/05/2012 | 15221664.15 | 2959651.25 | 2959651.25
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LAB. DE SIST. DE REFRIGERAÇÃO ADSORÇÃO - CEAR | Construção do Laboratório de Sistemas de Refrigeração por Adsorção - LABRADS - LES - CEAR - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: 04 Salas com 15,53m² cada; 04 Salas com 16,90m² cada; 01 Laboratório com 76,50m²; 01 Corredor com 22,00m² | Paralisada | 22.91 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 58000 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 30/10/2014 | 28/01/2015 |  | 58000 | 58000 | 0
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA DA FEAAC - ANEXO | REFORMA DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO - ANEXO - CAMPUS BENFICA - UFC/CE | Paralisada | 32.99 | Reforma | Multifuncional | Campus do Benfica | 1107183.01 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 10/08/2015 | 04/08/2016 | 01/01/2017 | 902691.12 | 902691.12 | 297802.06
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3A. ETAPA - BLOCO GAMA | BLOCO GAMA AREA CONSTRUIDA 1421m² REFEITÓRIO CAMPUS SBC. O REFEITORIO ATENDERÁ A 3000 USUARIOS ENTRE ALUNOS, DOCENTES E FUNCIONARIOS. COMPOSTO PELO SALÃO DE REFEIÇÕES, COZINHA, AREA PARA LAZER E AREA PARA DIRETORIO ACADEMICO.4 | Paralisada | 99.24 | Construção | Restaurante Universitário | Campus São Bernardo do Campo | 3780002.87 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 14/10/2010 | 06/04/2012 | 31/12/2015 | 4746098.53 | 4746098.53 | 4710028.18
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | FACULDADE DE EDUCAÇÃO - EXPANSÃO DO BLOCO B | No Anexo da FAE - Faculdade de Educação, será construída a expansão do atual Bloco B, e visa atender aos novos cursos a serem implantados pelo Programa REUNI. Esse anexo será construído contínuo ao atual Bloco B, com previsão de área de 2.367,27 m² distribuídas em 6 pavimentos. Conta com um programa que abrangem salas de aulas, gabinetes para professores e espaços administrativos. As reformas dos sanitários do 1º ao 4º pavimentos do edifício existente contabilizam 139,92 m². | Paralisada | 48.56 | Construção | Multifuncional | Campus Pampulha | 7603179.43 | TECAENGE ENGENHARIA LTDA | 65177537000177 | 25/11/2013 | 19/01/2015 | 17/08/2016 | 7518180.27 | 3629401.85 | 3629401.85
RS | Uruguaiana | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Pavilhão da Aquicultura | Execução da obra de Construção dos Pavilhões da Aquicultura no Campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa, com área total a ser construída de 2.100 m , a ser realizado na BR 472, Km 592, na cidade de Uruguaiana/RS. Serviços a executar: serviços preliminares, movimento de terra, infraestrutura, supraestrutura, alvenarias e divisórias, esquadrias, cobertura, instalações elétricas e SPDA, instalações lógicas/telefônicas, instalações hidrossanitárias, impermeabilizações, instalações de combate a incêndio, revestimentos, pisos, vidros e espelhos, pintura, serviços complementares, paisagismo e urbanização. | Paralisada | 34.67 | Construção | Infraestrutura | Campus Uruguaiana | 3949670.07 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 01/04/2015 | 21/03/2017 |  | 3690664.96 | 1366399.31 | 1034116.83
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LIBRAS - C.H. | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LETRAS LIBRAS - CENTRO DE HUMANIDADES - ÁREA 1/ CAMPUS DO BENFICA/ UFC ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA: 1.900,00m² Nº DE PAVIMENTOS: 05 | Paralisada | 91.87 | Construção | Administração | Campus do Benfica | 3036747.36 | CONSTRUTORA BELA VISTA LTDA | 01013113000194 | 01/10/2014 | 26/09/2015 |  | 3125214.53 | 3125214.53 | 2871272.19
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | ESCOLA DE BELAS ARTES - ANEXO ADMINISTRATIVO E DA GRAVURA | Esta obra destina-se à construção de dois edifícios anexos à Escola de Belas Artes, incluindo passarela de interligação com o edifício existente, sendo o anexo administrativo, composto de cinco pavimentos, e o anexo da gravura, de dois pavimentos, localizados no Campus Pampulha da UFMG. O edifício administrativo abrigará a diretoria, secretaria geral, gabinetes, salas de professores, colegiados de curso, a biblioteca e salas especiais de dança, entre outras áreas administrativas. O edifício da gravura constitui um bloco em dois pavimentos que abrigará espaços de ateliês para o curso de moda, bem como laboratórios de gravura nas variadas técnicas. A área total estimada para a obra é de 4.120 m². | Paralisada | 32.04 | Construção | Multifuncional | Campus Pampulha | 14191822.98 | CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - ARAGUAIA LTDA | 04176990000174 | 03/09/2012 | 25/02/2014 |  | 12110480.46 | 6220046.15 | 4059326.72
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | PREDIO DE AULAS | Àrea construida: 33.558,26m2. Estrutura de três pavimentos mais cobertura, com dimensões, em planta, de 40m de largura x 300m de comprimento. Fachadas laterais em pele de vidro. Balanços de 7,5m na largura e vãos contínuos de 25m no comprimento. Nesta primeira etapa será dado acabamento interno a metade do predio. Espaço principal para salas de aula (Graduação, Pós-Graduação) e anfiteatros · Sala de convivência de professores · Coordenadorias de Graduação e Pós-Graduação · Espaço de professores tutores de Graduação e orientadores de Pós-Graduação · Laboratórios de apoio ao ensino de Graduação · Salas de estudo (alunos de Graduação e Pós-Graduação) · Serviços (xerox, papelaria, livraria, cantinas, banheiros) A estimativa é que este prédio comprote aproxiamdamente 10000 alunos. | Paralisada | 38.05 | Construção | Multifuncional | Campus de Foz do Iguaçu | 103887781.99 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 87795150.22 | 52637554.43 | 41233494.17
SP | São Bernardo do Campo | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | IMPLANTAÇÃO FASE II - Subestação | Subestação de energia para os Blocos Alfa II e Zeta. Área construída: 82,5 m2. | Paralisada | 96.85 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus São Bernardo do Campo | 205980.16 | CONSTRUTORA HUDSON LTDA. | 57133456000147 | 10/01/2012 | 03/07/2013 | 31/12/2015 | 1814603.59 | 1814603.59 | 1757443.58
PR | Curitiba | Universidade Federal do Paraná | UFPR | Ampliação do Anexo B - Edifício Teixeira Soares | Para esta edificação, será aproveitado parte da estrutura já existente no Edifício Teixeira Soares em 3(três) pavimentos, elevando-se sobre esta mais 6 (seis) pavimentos, resultando ao final um bloco de 9 (nove) pavimentos. O ANEXO B, deverá ser ocupado primeiramente por salas de aula e gabinetes, abrigando o programa de necessidades que visa atender aos cursos que demandarão o uso deste campus. | Paralisada | 7.4 | Construção | Sala de Aula | Campus Centro | 17590351.72 | NOMINAL ENGENHARIA LTDA | 09195685000143 | 27/11/2013 | 22/11/2014 | 19/08/2015 | 18375647.17 | 15222734.13 | 1865267.48
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2015-007 - Lote 02 Item 02: Construção Area de Convivência | A obra se trata da construção da Área de Convivência que liga dois blocos no campus Várzea Grande da Universidade Federal de Mato Grosso. A edificação possui dois pavimentos. O térreo possui uma cantina com cozinha, uma sala para a xerox e uma sala do setor administrativo, e pátio de 722,40 m². Os dois pavimentos são ligados por uma rampa e segundo pavimento existe uma passarela que liga os andares superiores dos prédios vizinhos. | Paralisada | 80.78 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Câmpus Várzea Grande | 1649903.38 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 09/03/2015 | 09/09/2015 | 09/03/2018 | 2061939.06 | 2061939.06 | 1665628.28
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Escola de Música | Área construída: 2044,39m2, Térreo:1079,20m2 com 05 salas de aula de 36m2 cada; 02 salas de teoria/prática com 59,78m2; mini-auditório de 99,42m2 06 salas de aula instrumental de 8,88m2-4 e 1-11,93m2; 02 cabines de estudo de 8,83m2; 01 cabine de estudo de 12,32m2, 01 Centro Academico-18,06m2, Depósito e 01 sala de acervo. No pav Superior, de 965,2m2 tem-se 04 salas de aula de 32,24m2; 10 salas de aula, biblioteca e estúdio | Paralisada | 86.02 | Construção | Sala de Aula | Campus de João Pessoa | 1560490.71 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 04023803000112 | 07/12/2011 | 02/10/2012 | 29/06/2013 | 1764849.98 | 1560490.71 | 1002721.83
MA | Pinheiro | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | complemen da constr do edificio de med no cam de pinheiro | Obra de complementação da construção do edifício de medicina no campus de Pinheiro/Ma.Complementar itens e ambientes que não foram contemplados na obra original, a obra é composta de salas de aula, laboratórios, banheiros, salas administrativas, área de vivência e estacionamento. | Paralisada | 90.35 | Construção | Sala de Aula | Campus de Pinheiro | 693871.63 | A. C. M. CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 05449296000146 | 06/01/2017 | 06/04/2017 |  | 499482.7 | 499482.7 | 437575.88
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 001/2014 - CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO MULTIUSO | A obra trata-se da construção de um Bloco Multiuso no Campus Cuiabá. A edificação possui três pavimentos e área construída total de 2798,07 m². O pavimento térreo possui cinco salas de aula de 76,29 m², área de convicência de 170,55 m², salas de apoio e conjunto de banheiros. No segundo e terceiro pavimento, cinco salas de aula, um mini auditório de 137,20 m² com capacidade para 112 pessoas e conjunto de banheiros. | Paralisada | 97.06 | Construção | Sala de Aula | Campus Cuiabá | 5521552.57 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 21/12/2014 | 24/03/2017 | 6058666.64 | 6058666.64 | 5290989.36
AM | Parintins | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAM EM PARINTINS | Restaurante Universitário | Paralisada | 14.78 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Universitário Prof. Dorval Varela Moura | 2049513.98 | J J BARROSO LTDA - ME | 11991524000108 | 02/06/2017 | 29/12/2017 |  | 1584990 | 0 | 0
MS |  | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | Multi projetos Finep: CINPROBIO, BIOPROSPEC, CP-BIAGRO | Laboratório FINEP CINPROBIO, BIOPROSPEC, CP-BIAGRO Área construída: 2.402,60m² 36 Laboratórios pesquisa 01 Laboratório de T.I com 6 lugares 01 Auditório para 58 pessoas Capacidade para atender cerca de 36 pesquisas simultaneamente em diferentes áreas Ar condicionado central para todas as salas | Paralisada | 47.04 | Construção | Laboratório | Campus de Dourados | 2846756 | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03492162000182 | 01/02/2015 | 26/01/2016 |  | 4746039.29 | 2375786.08 | 2232357.53
PB | Campina Grande | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Reforma da Biblioteca Central | Obra de Reforma da Biblioteca do Campus da UFCG em Campina Grande PB, com área total da Edificação de 2776,19m² distribuídos em três pavimentos: Pavimento térreo  824,41m² . 03 Salas de Secretaria; . 01 Banheiro; . Sala da chefia; . Sala da Diretoria; . 02 Salas de processo técnico; . Sala de Recadastramento de Livros; . 02 Banheiros para funcionários; . 02 banheiros externos; . Almoxarifado; . Copa; . Sala Multimídia; . Sala de estudo com 03 cabines de estudo em Grupo; Sala de periódicos com 01 sala administrativa. Primeiro Pavimento  975,89m² . Hall de entrada; . Sala de atendimento; . Sala de estudo; . Auditório; . Guarda Volumes; . 02 Banheiros para Funcionários; . 02 Banheiros para o público; . Área de consulta; . Área de livros; . Área de Leitura. Segundo Pavimento  975,89m² . Sala de Referência com uma sala administrativa; . 02 salas Administrativas; . Empréstimo; . 02 Banheiros para Funcionários; . 02 Banheiros para o público; . Área de Consulta; . Área de livros; . Área de Leitura. Elevador que liga todos os pavimentos. Rampa de acesso externo para o primeiro pavimento. Reforma: Reforma Geral da Biblioteca, interna e externamente; Reparação da coberta; Substituição e construção de forro de gesso; Pintura total da edificação; Colocação de revestimento externo na edificação; Reparação total da rede elétrica; Substituição e reparação total dos pisos; Reforma geral dos banheiros para torná-los acessíveis aos portadores | Paralisada | 83.18 | Reforma | Biblioteca | Campus de Campina Grande | 2115373.53 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | 02427754000158 | 17/11/2014 | 20/02/2016 |  | 1998093.76 | 1998093.76 | 1769037.08

## MEC - ensino técnico
UF | Instituição | Nome da Obra | Descrição da Obra | % de Execução | Situação da Obra | Nome Empresa Contratada | Início de Execução da Obra | Data de Término do Contrato | Data de Término do Contrato Após Aditivo | Valor Contratado da Obra (R$) | Valor Após Aditivo (R$) | Valor Contratado atualizado | Valor Total Empenhado | Valor Total Liquidado
SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | CAMPUS BAURU | O objeto do contrato compreende a execução da obra de Construção do Campus Bauru - Fase 1 concluindo o conjunto edificado de padrão escolar, composto de Bloco de Laboratórios de Informática / Biblioteca, em pavimento único, com 955 m² de área; Bloco Administrativo, em pavimento único, com 545 m² de área, Bloco de Salas de Aula, em pavimento único, com 1066 m² de área, Quadra Poliesportiva, com 1782 m², Área de convivência, com 536 m², e portaria com 105 m², encerrando área total a ser construída de 4989 m², além pavimentação e urbanização do terreno. O conjunto será construído com fundação em estaca tipo strauss, estrutura de concreto armado convencional, alvenaria de blocos de concreto de vedação, revestidos, e estrutura metálica de cobertura. | 9.1 | Paralisada | CBN - CALIL OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | 2014-02-17 | 2014-12-25 |  | 8047655.73 | 0 | 8047655.73 | 0 | 0
SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | CAMPUS ITAPEVA | O objeto do contrato compreende a execução da obra de Construção do Campus Itapeva  Fase 1 concluindo o conjunto edificado de padrão escolar, composto de Bloco de Laboratórios de Informática / Biblioteca, em pavimento único, com 955 m² de área; Bloco Administrativo, em pavimento único, com 545 m² de área, Bloco de Salas de Aula, em pavimento único, com 1066 m² de área, Quadra Poliesportiva, com 1096 m², Área de convivência, com 536 m², e portaria com 105 m², encerrando área total a ser construída de 4303 m², além pavimentação e urbanização do terreno. O conjunto será construído com fundação em estaca tipo strauss, estrutura de concreto armado convencional, alvenaria de blocos de concreto de vedação, revestidos, e estrutura metálica de cobertura. | 3.91 | Paralisada | CBN - CALIL OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA | 2014-02-17 | 2014-12-25 |  | 8550198.1 | 0 | 8550198.1 | 0 | 0
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS N. S. DA GLÓRIA (COMPL./CONCLUSÃO) | Obra de complementação/conclusão do campus Nossa Senhora da Glória/SE. O objeto trata dos serviços de conclusão, recuperação e complementação dos 04 prédios construidos (Administrativo, Biblioteca, Salas de aula e Laboratórios), pavimentação e urbanização. Area do terreno = 31.150,50 m2 Area construida = 6.764,40 m2 Area pavimentaçao = 6.280,00 m2 | 20.31 | Paralisada | TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES LTDA | 2016-12-12 | 2018-03-12 | 2012-07-12 | 3809146.55 | 0 | 3809146.55 | 990000 | 681508.3
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS ARACAJU | Reforma e ampliação do prédio administrativo e construção de biblioteca, auditório, guaritas e reurbanização parcial do campus Aracaju. A Reforma consiste na demolição de três edificações térrea para a construção de três novos prédios e duas guaritas: Prédio Administrativo: 4 pavimentos sendo o térreo destinado para estacionamento, almoxarifado e recepção e os demais para ambientes administrativos totalizando cerca de 4.400,00 m2 Prédio Biblioteca: 4 pavimentos sendo o térreo destinado à recepção, área de exposição; no primeiro e segundo pavimento contemplam os acervos e áreas de estudos, e no terceiro pavimento possui os ambientes de estudos individuais, em grupos e uma lanchonete, totalizando 1.953,00 m2 Prédio Auditório: 2 pavimentos sendo o térreo o auditório com 348 cadeiras, sala de suporte técnico e camarim, e o pavimento superior contempla a área de exposição com cerca de 223,00 m2. Total de área construída: 1.454,00 m2. | 51.89 | Paralisada | CONSTRUTORA JJ LTDA | 2014-11-10 | 2017-01-28 | 2018-02-10 | 29144526.8 | 31923255.28 | 31923255.28 | 18729238.6 | 16564938.64
SC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | Cercamento do Câmpus | Construção de cerca com mourão, alambrado industrial e portões em todo o terreno do Câmpus. | 89.83 | Paralisada | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA | 2015-10-19 | 2016-03-18 | 2017-01-19 | 108977.11 | 133237.53 | 133237.53 | 133237.53 | 119687.75
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Construção do Campus Viamão | Construção do Campus Viamão de dois blocos um administrativo e outro didático perfazendo um total de 3.200m2. O atendimento beneficiará em torno de 400 alunos por dia/turno. | 0.17 | Paralisada | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | 2017-01-20 | 2018-01-20 |  | 2782218.63 | 0 | 2782218.63 | 2000000 | 0
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Construção do Pórtico e Implantação do Campus Rolante | O projeto e implantação do pórtico de acesso principal, visa a dar visibilidade a instituição IFRS, bem como melhorar o fluxo/controle das entradas e saídas de alunos e colaboradores. O projeto conta com uma área de 179,50m2 de área e conta com implantação de calçamento e serviços complementares | 96.07 | Paralisada | F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 2016-11-01 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 1937868.12 | 0 | 1937868.12 | 1937868.12 | 1334990.37
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Reforma moradia estudantil | reforma/adaptação do prédio da moradia estudantil, com 2284,20 m2 | 4.1 | Paralisada | CARAPE SERVICOS DE DESIGN LTDA | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 2016-10-02 | 879044.29 | 0 | 879044.29 | 45000 | 41859.94
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Refeitório | Refeitório. Área de construção: 1.622,52 m². Área de consumação com 331,03 m². Capacidade para 314 lugares. Cozinha com área para estoque, câmaras frias, padaria, sanitários coletivos, sanitários e vestiários para os funcionários, salas para lavagem e guarda dos utensílios. Foram previstos equipamentos de climatização, de cabeamento lógico e telefônico e de prevenção de incêndio. | 86.18 | Paralisada | BRILE CONSTRUCOES LTDA. - ME | 2014-03-24 | 2015-01-22 | 2016-08-23 | 2571187.94 | 3011160.27 | 3011160.27 | 3011160.27 | 2519795.65
AC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Construção do Campus Tarauacá | Área construída 2.852,54 m² Área de Implantação: calçada, jardim, estacionamento e edificação - 16.873,40 | 93.15 | Paralisada | DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2014-01-03 | 2015-04-25 | 2016-10-16 | 8996000 | 10382793.32 | 10382793.32 | 10082793.32 | 9030880.26
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | PRÉDIO DE SALAS DE AULAS | o prédio tem 4 pavimentos, sendo, o térreo dividido em três setores: de um lado, o setor administrativo, com sala de reuniões para professores, coordenação, estar para professores, espaço para serviço de reprografia e sala de trabalho para professores e TAEs. Importante salientar que este setor tem acesso independente, não sendo necessário utilizar o saguão principal para acessá-lo. Do outro lado do saguão há um espaço para uma nova lancheria do Campus, com cozinha industrial, depósitos para mantimentos, vestiários para funcionários e salão para buffet. Unindo as duas extremidades, há o saguão de acesso, onde se localizam as escadas protegidas que dão acesso aos demais pavimentos do prédio, depósito de materiais de limpeza, elevador e sanitários. Os outros 3 pavimentos do prédio são compostos por 6 salas de aula, cada, sanitários e sala de trabalhos para docentes, com sanitários e copa próprios. A área total do prédio é de 3.695,43m² | 85.02 | Paralisada | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 2013-12-15 | 2015-12-14 | 2018-05-04 | 5355744.46 | 5610779.8 | 5610779.8 | 5576395.04 | 4787376.44
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Prédio da Biblioteca | Construção de prédio para Biblioteca Campus Alegrete Área contruída: 1.435,57 m² Pavimento térreo com acervo para 30.000 livros, espaço para mesas de estudo coletivo, salas de acervo controlado, guarda-volumes, administração, sala de catalogação, sala de processos técnicos, sanitários para funcionários e público em geral, almoxarifado, copa, depósito de material de limpeza, hall de entrada e circulação externa. Pavimento superior com 08 cabines de estudo individual, biblioteca virtual e sala de apoio. Ar condicionado em todos os ambientes. | 47.84 | Paralisada | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 2018-07-07 | 2374283.63 | 2380737.77 | 2380737.77 | 2380737.77 | 1087409.61
RR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | Câmpus Avançado Bonfim | Reforma de um Galpão com aproximadamente 450m², que correspondem a duas salas de aula, banheiros, duas coordenações, área de vivência. | 9.57 | Paralisada | CONSTRUTORA BETA LTDA | 2014-09-22 | 2015-08-12 |  | 478725.84 | 0 | 478725.84 | 478725.84 | 88255.55
RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondonia | Ampilação do Campus Cacoal | a) Construção de um Bloco Administrativo composto por 2 Pavimentos, no 1º Pav. 24 Salas Administrativa, Bloco de Banheiros, No 2º Pav. 5 Salas administrativas, Biblioteca, Auditório, Mini Auditório, Copa, Recepção, Protocolo, Bloco de Banheiros, totalizando uma Área de 2.295,21 m2; b) Construção de Refeitório com uma área de 681,45 m2; c) Construção de Bloco de Salas de Aula composto por 2 Pavimentos, sendo distribuídos no 1º Pavimento 6 Salas de Aula, e. No 2º Pavimento estão distribuídos 6 Salas de Aula, totalizando uma Área de 1.129,28 m2; d) Construção dos Sistema de tratamento de Esgoto compacto com capacidade de tratamento de 2.000 usuários / dia; e) Construção de Novas Subestações para atender as novas demandas; f) Ampliação e reforma do Antigo Refeitório para a transformação em um Bloco de Salas de Aula com área ampliada 330,46 m2; g) Ampliação e Reforma do Bloco de Laboratório 1 com área total de 366,21 m2; h) Ampliação e Reforma do Bloco de Laboratório 2 com área total de 839,68 m2; i) Ampliação e Reforma de Passarelas com área total de 574,02 m2; | 67.47 | Paralisada | CONSTRUTORA MOSAICO LTDA | 2012-12-03 | 2014-03-10 | 2016-12-28 | 7125524.93 | 9592619.51 | 9592619.51 | 8976503.2 | 8325718.31
RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondonia | Construção do Laboratório da Agroindústria | Construção de um predio para funcionamento de agroindústria medindo 454,75 m² | 68.65 | Paralisada | RCM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 2010-04-06 | 2011-01-02 | 2011-03-03 | 641053.2 | 752636.17 | 752636.17 | 464494.19 | 464494.19
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | Dem e Inst. Elétricas de Piso e Forro de Gesso.NovaReitoria | Trata- se da contração de empresa especializada em serviços de instalação de piso vinílico e rebaixamento de teto de gesso e reforma de instalações elétricas que alimentará os ares condicionados splits, para atender as demandas do novo Campus Reitoria do Instituto Federal de Educação. Prédio_ Nova Reitoria. Área construída: 3862,05 m² 12 Andares. Auditório, sala para cursos, salas de reuniões, biblioteca, arquivo, espaço de convivência para os servidores, refeitório e ambientes administrativos | 33.26 | Paralisada | T & T CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 2017-02-13 | 2017-06-08 | 2017-12-05 | 43000 | 0 | 43000 | 43000 | 14287.26
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O REFEITÓRIO DO CAMPUS PINHEIRAL. área: 1120 m2 | 44.41 | Paralisada | CONSTRUPORT DE ITAGUAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | 2013-02-18 | 2013-10-28 | 2015-03-22 | 1336000 | 1769163.88 | 1769163.88 | 1769163.88 | 675092.71
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS ITABORAÍ | RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS ITABORAÍ COM BASE NO PROJETO PADRÃO DESENVOLVIDO PELA FNDE, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 5.577,39 m², MAIS O ACRÉSCIMO DOS PROJETOS DO IFFLUMINENSE 1.076,78 m². Área total da obra: 6.654,17 m² em terreno doado pelo município com cerca de 34.825,19 m². O projeto de arquitetura possui 12 salas de aula, 6 laboratórios básicos, auditório, biblioteca, refeitório e área de vivência, quadra poliesportiva coberta, 5 grandes laboratórios especiais e acrescentado ao projeto inicial pelo IFF  1 Bloco Administrativo e 8 laboratórios de petroquímica. Para a implantação, adaptou-se o projeto do FNDE ao terreno com dimensões irregulares e acesso possível sobre o Canal Lava pés que corre paralelo a rua de acesso sendo necessário a inclusão da construção de uma ponte de aproximadamente vinte metros de extensão. 06 blocos distintos inicialmente e mais 02 blocos e uma ponte de concreto protendido de acesso: -Bloco de Acesso e Biblioteca, Auditório, Bloco Pedagógico/Administrativo, Bloco de Serviços e Vivência, Quadra Poliesportiva Coberta, Bloco de Ensino Profissionalizante, Bloco Administrativo, Bloco dos Laboratórios de Petroquímica. | 58.23 | Paralisada | LAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 2014-11-17 | 2015-12-12 | 2016-06-30 | 10901578.34 | 0 | 10901578.34 | 10901578.74 | 6348225.94
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | CAMPUS CAMPOS GUARUS + EAD - URBANIZAÇÃO | Urbanização do novo terreno. Área: 73.564,83 Ampliação do câmpus Guarus e Urbanização do câmpus EAD | 4.18 | Paralisada | EQUIPEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PERFECTOR LTDA | 2014-02-17 | 2014-12-31 |  | 3657836.63 | 0 | 3657836.63 | 2000000 | 311517.32
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DESTILARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DESTILARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. Àrea construida: 240M² 1 laboratório para 25 alunos, 1 laboratório com 90m² de área destinado a aprendizagem e produção de uma destilaria. Capacidade para atender cerca de 180 alunos nos turno manha e tarde. | 33.02 | Paralisada | CONSTRUTORA MASSARI LTDA | 2016-02-29 | 2017-03-31 |  | 438134.8 | 480106.45 | 480106.45 | 480106.45 | 163479.21
RJ | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Construção de novo bloco de laboratórios e salas de aula | Prédio para acomodar salas de aula e laboratórios Área construída: 532,5m² Salas de aula: 7 Laboratórios: 1 Banheiros: 4 | 94.16 | Paralisada | RWZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017-01-14 | 2017-10-09 |  | 854882.02 | 0 | 854882.02 | 854882.02 | 804993.67
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA | CONSTRUÇÃO DE 10 SALAS DE AULA NO CAMPUS DE URUÇUÍ-PI | 47.07 | Paralisada | FELIX BISPO DA SILVA | 2014-01-30 | 2015-01-11 |  | 1379220.61 | 0 | 1379220.61 | 0 | 0
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Construção de 10 Salas de Aula | Construção de 10 salas de aula Para atender 400 alunos por turno Modificação do sistema de alimentação eletrica | 44.13 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2016-09-28 | 2017-09-20 | 2018-03-19 | 954255.12 | 0 | 954255.12 | 0 | 0
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Reforma dos laboratorios do Campus de Sao Raimundo Nonato | Reforma dos laboratorios de fisica, quimica e biologia do Campus Sao Raimundo Nonato | 16.62 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2017-01-24 | 2017-12-18 |  | 101816.67 | 0 | 101816.67 | 0 | 0
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA 5-SALAS | CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA | 26.25 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2017-01-09 | 2017-12-05 | 2018-05-05 | 689011.89 | 0 | 689011.89 | 0 | 0
PE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | Campus Cabo de Santo Agostinho | Salas de aula A = 1.262,82 m2 (15 salas) Salas de aula B= 1.262,82 m2 (15 salas) Laboratórios A = 1.484,00 m2 (12 lab.) Laboratórios B = 1.361,46 m2 (12 lab.) Convivência A = 597,84 m2 (12 salas) Convivência B = 124,44 m2 (3 salas) Biblioteca= 612,95 m2 (11 salas) Auditório= 1.109,96 m2 (502 lugares) Bloco Administrativo A = 1.013,08 m2 (21 salas) Bloco Administrativo B = 807,30 m2 (18 salas) Guarita= 312,00 m2 Ginásio = 1.702,00 m² Creche= 792,88 m2 | 82.35 | Paralisada | KAIZEN - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 2015-04-06 | 2016-08-12 | 2018-09-13 | 24960482.3 | 31651090.5 | 31651090.5 | 32183911.13 | 26155036.06
PB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | Construção do Bloco de Mineração do Campus Picuí | Construção de um Bloco de Salas de Aulas e Laboratórios para atender o Curso de Mineração do Campus Picuí. A construção terá uma área total de 1.477,65 m², distribuídos em dois pavimentos. Serão construídos 10 laboratórios, duas salas de Coordenação e bateria de sanitários | 90.69 | Paralisada | ENE - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA. | 2014-02-17 | 2015-01-13 | 2017-09-02 | 1534823.74 | 1531529.71 | 1531529.71 | 1534823.74 | 1388895.89
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Instalação de Geradores em Várias Unidades do IFPA | A obra irá viabilizar a instalações de geradores em 07 Unidades do IFPA, referidos equipamentos irão viabilizar suprimento de energia em caso de falta por parte da concessionária, os mesmos possuem as seguintes características: Potência = 500kVA, Frequência: 60Hz, Tensão = 220V | 46.37 | Paralisada | ALPHA SERVICE LTDA | 2014-01-16 | 2014-09-05 | 2017-01-26 | 5180917.23 | 4860586.51 | 4860586.51 | 4860586.51 | 1941839.8
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de ensino e pesquisa do Campus Tucuruí | àrea quadrada: 596,00 m² | 82.31 | Paralisada | Engefix Construções Ltda. | 2012-01-09 | 2013-01-02 |  | 965537.87 | 0 | 965537.87 | 0 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Almoxarifado Central do Campus Rural Marabá | Área construida: 284,00 m² 02 Câmaras frigorigenas; 01 Sala administrativa com ar ccondicionado. | 10.01 | Paralisada | CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA | 2012-08-27 | 2013-08-12 |  | 607673.12 | 0 | 607673.12 | 0 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Const. estação de psicultura, bloco de banheiro, restaurante | Área construída: 17.000,00 m² Bloco de banheiros Restaurante estudantil Estação de piscicultura com 8 tanques | 46.96 | Paralisada | CONEXAO SERVICOS LTDA EPP | 2010-11-16 | 2011-03-16 | 2012-05-09 | 1408401.74 | 0 | 1408401.74 | 1408401.74 | 668270.61
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Cozinha/Restaurante Estudantil | Construção do BLOCO DE COZINHA/REFEITóRIO DE ASSISTENCIA ESTUNDANTIL COM 1500M² CONTRATO 11/2013 | 24.66 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2559924.06 | 0 | 2559924.06 | 2000000 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco Lab. Integrados de Organismos Aquáticos | contrucao do bloco de laboratorio de organismos aquaticos para o ifpa campus castanhal tatalizando 1400m² | 17.63 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2271085.09 | 0 | 2271085.09 | 1795266.48 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco Pedagógico e Administ. da Pós-Graduação | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO, COM 1200 m² - CONTRATO 10/2013 | 17.85 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 1920600 | 0 | 1920600 | 1800866.48 | 429645.7
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Geotecnologias | CONSTRUÇAO DO BLOCO DE LABORATÓRIO DE GEOTECNOLOGIA DO IFPA CAMPUS CASTANHAL COM 1400M². | 16.52 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2250196.07 | 0 | 2250196.07 | 1580816.56 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Produção Vegetal | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENCAO DO IFPA CAMPUS CASTANHAL- TOTAL DE 6 ITENS - EDITAL 04/10/2013 - CONTRUCAO DO BLOCO DE LOBORATORIOS INTEGRADOS DA PRODUCAO VEGETAL - IFPA CAMPUS CASTANHAL. RDC 00001/2013-000 | 18.84 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2229175.7 | 0 | 2229175.7 | 1789329.48 | 519927.62
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Complexo Esportivo do Castanhal | Construção do Complexo Esportivo constando de: - Quadra de Volei; - Campo de Futebol de areia medindo 37m X 47m; - Vestiários; - Piscina Olímpica; - Campo de futebol com pista de atletismo; | 50.54 | Paralisada | MOREIRA & MOREIRA LTDA | 2014-05-25 | 2015-04-20 |  | 4185000 | 0 | 4185000 | 0 | 0
AL | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | Campus Santana do Ipanema | Área total construída: 5577,39m2 12 salas de aula 6 laboratórios básicos, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva coberta e 2 grandes laboratórios especiais. | 23.41 | Paralisada | PLANERGY ENGENHARIA LTDA ME | 2013-07-04 | 2014-08-22 | 2016-02-13 | 8160651.46 | 8227601.37 | 8227601.37 | 5497575 | 1883119.19
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco da Coordenação Pedagógica e Pesquisa | Construção de um Bloco com área construída de 1.060,00 m² e será constituido de: 07 Salas de Coordenação Pedagógica 05 salas de apoio administrativo 03 salas de aula de Informática Biblioteca Auditório para 313 lugares. Todos os ambientes serão climatizados. | 43.19 | Paralisada | L P ENGENHARIA LTDA - EPP | 2012-12-21 | 2013-11-28 | 2014-11-23 | 1688825.77 | 0 | 1688825.77 | 1688825.77 | 758472.06
AL | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | Campus São Miguel dos Campos | Construção do IFAL Campus São Miguel dos Campos. Área total construída: 5577,39m2 12 salas de aula, 6 laboratorios básicos, auditorio, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva coberta e 2 grandes laboratórios especiais. | 64.53 | Paralisada | CRITERIO ENGENHARIA LTDA | 2012-08-21 | 2013-11-15 | 2015-05-10 | 8703642 | 9820988.02 | 9820988.02 | 8864633.32 | 6336932.71
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Demolição e Construção dos Blocos J e L | Bloco L Area Construida:3.324,50 m² 09 salas de aula, 01 biblioteca setorial, 01 mini-auditório, 03 salas de Coordenação de cursos,13 salas para laboratórios,09 salas de professores, 01 copa, 10 banheiros, incluindo acessibilidade, e sendo 06 banheiros comuns ao Bloco J. Bloco J Área Construída: 3.587,49 m² 10 salas de aula,1 mini-auditório, 4 salas para coordenação, 19 salas para laboratório, 11 salas de professores, 1 copa, 8 banheiros, incluindo acessibilidade, e sendo 06 banheiros comuns ao Bloco L. | 31.26 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2014-02-05 | 2015-05-21 | 2016-03-16 | 13200000 | 0 | 13200000 | 12336288.56 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção dos Blocos de Tecnologia da Informação e de Ensin | Obra de construção dos blocos da Tecnologia da informação, ensino, biblioteca, administrativo e estação geradora, totalizando uma área de 2.881,14 m² assim distribuídos: Bloco de Ensino= 935,32 m² Bloco da Tec. da informação= 1.093,33 Bloco Admin.= 285,70 Biblioteca= 459,32 Estação de gerador= 107,47 m² |  | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2014-10-21 | 2016-01-24 | 2013-07-09 | 5046797.86 | 0 | 5046797.86 | 0 | 0
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE VARZEA GRANDE | A CONSTRUÇÃO DO CAMPUS VARZEA GRANDE COM 4.321,75 m ² COM UMA BIBLIOTECA, UM AUDITORIO, UM BLOCO ADMINISTRATIVO, UM BLOCO DE SALA DE AULA, UM PÁTIO COBERTO, UM REFEITORIO COM COZINHA E VESTIÁRIO(LOCALIZADO NO BLOCO DE SALAS DE AULA),ALÉM DE PASARRELAS E DO SAGUÃO DE ENTRADAS. | 57.25 | Paralisada | MAAT ENGENHARIA LTDA EPP | 2014-01-15 | 2016-01-03 | 2017-08-16 | 8117226.8 | 9686379.23 | 9686379.23 | 9686379.23 | 5964280.62
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | GARAGEM PARA VEÍCULOS | Construção de garagem para veículos de 530,42 m². | 85.09 | Paralisada | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 2014-11-19 | 2015-11-12 | 2018-03-27 | 589560.72 | 0 | 589560.72 | 589560.72 | 506833.89
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | Construção de Barracão para Implementos Agrícola de 446,62 m². | 89.92 | Paralisada | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 2014-12-04 | 2015-11-27 | 2018-03-28 | 540029.78 | 0 | 540029.78 | 540029.78 | 486417.2
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | Reforma e ampliação do anfiteatro | Reforma e ampliação do anfiteatro com instalação de elevadores, tratamento acústico, combate a incêndio, climatização, iluminação e bilheteria. quadro de áreas pav. subsolo com área de 94,79m² a ser reformado pav. térreo com área de 1256,21m² sendo: a ser reformada 714,82m² a ser construida 541,39m² 1º pavimento com área de 292,93m² sendo: a ser reformada 150,94m² aser construida 141,99m² 2º pavimento a construir com área de 193,59m² | 82.16 | Paralisada | TEREX CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA | 2010-03-23 | 2011-05-09 |  | 2275754.78 | 2351233.13 | 2351233.13 | 1452337.13 | 1049951.59
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | CAMPUS BARRA DO GARÇAS | Projeto padrão de uma escola com capacidade de atendimento para até 432 alunos por turno, desenvolvida num sistema construtivo convencional, com área construída de 5.059,08 m² de área. Dividida em dois pavilhões, dotados de dois pavimentos, interligados por rampa de acesso. O primeiro pavilhão será de salas de aulas no pav. superior e laboratorios no inferior. o segundo bloco será utilizada pela área administrativa com laboratórios no pav. inferior | 46.22 | Paralisada | L L ENGENHARIA LTDA | 2009-08-10 | 2010-11-04 | 2011-05-03 | 2929317.43 | 0 | 2929317.43 | 2929317.43 | 132508.9
MS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | Campus Naviraí | Dois blocos interligados, quadra poliesportiva,guarita, fechamento do terreno e pavimentação externa; Em fase de execução - ordem de serviço em 26/09/2014; Área construída: 1.756,76 m²; 8 salas de aula; laboratório de informática; biblioteca; anfiteatro; | 23.33 | Paralisada | ROCHA & SOARES LTDA | 2014-09-26 | 2015-11-11 | 2017-02-03 | 2635147.92 | 2868095.69 | 2868095.69 | 1800212.96 | 599299.61
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA E COBERTURA, COM ÁREA TOTAL DE 1.050,00 M². | 67.27 | Paralisada | HELC CONSTRUTORA | 2010-02-22 | 2010-10-12 |  | 227755.51 | 0 | 227755.51 | 156211.09 | 156211.09
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA E CIMENTADA | Construção de quadra de areia e quadra cimentada no IFMG  CAMPUS CONGONHAS | 28.22 | Paralisada | ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | 2015-02-02 | 2015-04-29 | 2016-02-05 | 451942.42 | 0 | 451942.42 | 451942.42 | 247307.68
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | RESTAURANTE ESCOLAR - CONGONHAS | Construção de Restaurante Escolar no IFMG - Campus Congonhas.Prédio em um pavimento com 1020,0 m2 de área construída. O prédio possibilitará o armazenamento e preparação de alimentos, preparação de refeições, sob controle de nutricionista, espaço para 240 pessoas alimentando-se simultaneamente. Banheiros com acessibilidade a cadeirantes | 22.73 | Paralisada | RIVEL CONSTRUCOES LTDA | 2013-11-18 | 2015-02-20 |  | 2018606.28 | 0 | 2018606.28 | 1625423.52 | 510523.77
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CHUM - Obra de Construção do Campus/IFAM | Trata-se de Obras e Serviços de Engenharia para REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ / AM, com Área de 3.540,09 m², compreendendo os serviços de: Administração, Serviços Preliminares, Instalações Provisórias, Movimento de Terra, Superestrutura, Paredes e Painéis, Cobertura, Revestimento, Rodapés, Pintura, Pavimentação, Esquadrias, Vidro, Aparelhos e Metais, Instalações Elétricas, Subestação, Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio, Dados e Voz, Serviços Diversos, Muro, Bancos, Mastro, ETE, Reservatório Metálico, Poço, Equipamentos devendo ser executados em rigorosa observância as prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, bem como as instruções e normas do IFAM e outros órgãos competentes. | 6.14 | Paralisada | REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA | 2016-09-26 | 2017-11-04 |  | 5729900 | 0 | 5729900 | 112200 | 0
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | Construção do bloco de Almoxarifado - Campus Uberlândia | Construção do bloco predial do Almoxarifado 352,30 m² | 22.05 | Paralisada | CALCADOS E CONFECCOES MARTA HELENA LTDA | 2014-03-17 | 2014-12-20 | 2015-11-15 | 407531.81 | 0 | 407531.81 | 407531.81 | 77920.01
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA | Reestruturação elétrica (interna e externa) 3.656,59 m² | 90.56 | Paralisada | RJ - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 2017-03-13 | 2017-11-11 | 2018-04-27 | 289071.42 | 325098.63 | 325098.63 | 0 | 0
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DO CURSO DE ELETROTÉCNIC | Laboratórios de Eletrotécnica Área: 1124,30 m² | 8.93 | Paralisada | CALCADOS E CONFECCOES MARTA HELENA LTDA | 2014-10-17 | 2015-08-04 |  | 1561667.13 | 0 | 1561667.13 | 1561667.13 | 119327.32
MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | Centro Gastronômico do Campus São Luís - Maracanã | Trata-se da construção do Centro Gastronômico de Maracanã com três salas de aula, sala dos professores, sala de exposições, cozinha, confeitaria, dois laboratórios e despensa no Campus Maracanã do IFMA. | 46.92 | Paralisada | ZURC - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 2015-06-30 | 2016-05-17 | 2017-01-02 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1109062.82 | 839168.47
MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | Ampliação e Reforma de Salas de Aula e Laboratórios | Ampliação de oito salas de aula e reforma de quatro Laboratórios. | 75.55 | Paralisada | HIDROTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 2015-01-29 | 2015-07-28 | 2017-04-27 | 1317007.12 | 1445603.84 | 1445603.84 | 1025419.38 | 558699.54
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Campus São Mateus - Prédio II (principal) | Galpão para laboratórios de mecânica pesada, mais 2 laboratórios com estrutura pronta em 2 pav. sendo o 2º pav apenas fechado externamente (sem acabamento) e 1º pav acabado. Prédio principal com 13 laboratórios, 20 salas administrativas, auditório para 300 lugares, com estrutura pronta em 2 pav. sendo o 2º pav apenas fechado externamente em alvenaria (sem acabamento) e 1º pav acabado. | 0 | Paralisada | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 2014-01-24 | 2015-01-23 |  | 5035200.76 | 0 | 5035200.76 | 0 | 0
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Reestruturação das redes de distribuição de energia elétrica | Atualização de toda rede elétrica do campus para atender as ampliações e melhorias das instalações. | 58.31 | Paralisada | ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2015-02-02 | 2016-02-28 | 2017-06-16 | 700000 | 0 | 700000 | 408187.11 | 408187.11
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Quadra poliesportiva, 2º Pav e cantina/refeitório | QUADRA POLIESPORTIVA Área construída: 890,13 m² Quadra coberta, com fechamento lateral, 2 vestiários e uma sala de apoio. 2º PAVIMENTO -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Área construída: 309,03 m² 07 salas de apoio Banheiros masc. e fem. Passarela de ligação entre os prédios: educacional, serviços terceirizados e refeitório. CANTINA/REFEITÓRIO Área construída: 517,19 m² Salão do refeitório com capacidade para 150 pessoas Cozinha com 51,57 m² Estoque de secos, câmara de congelados e de refrigerados com um total de 20,88 m²de área Cantina com área total de 517,19m² | 88.63 | Paralisada | EDIFICA ENGENHARIA LTDA ME | 2015-06-01 | 2017-11-01 |  | 2386654.89 | 2540520.17 | 2540520.17 | 2537520.17 | 1949327.26
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | BLOCO DIDÁTICO, SUBESTAÇÃO E GUARITA | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3253,37 M². SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 81,76M2. IMPLANTAÇÃO 49649,32M2. GUARITA, ACESSO E ESTACIONAMENTO 402,57M2 | 30.7 | Paralisada | MESTRA ENGENHARIA LTDA | 2015-01-12 | 2015-11-28 | 2016-05-21 | 12396026.25 | 12899807.67 | 12899807.67 | 3542673.19 | 3200402.78
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Subestação | Subestação Abrigada de 300kVA; Entrada aérea partindo do poste da concessionária (externo ao empreendimento), em 13,8kV, trifásica, 60hz, até à subestação (conforme DESENHOS 002.22  NT-002) localizada no térreo, próximo aoalinhamento do terreno. Foi prevista para o empreendimento, uma demanda total de 257,25kVA. De acordo com os cálculos apresentados, deverá ser utilizado um transformador de 300kVA Previsão de demanda máxima anual: B9?_ B9/:CD1 Regime de trabalho: 24h/dia, 7 dias/semana. A unidade consumidora será ligada em uma única etapa de implantação. | 93.64 | Paralisada | TALDI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2016-11-10 | 2017-06-05 | 2018-03-03 | 665289.33 | 673536.36 | 673536.36 | 673536.36 | 630699.44
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Construção bloco ensino | Bloco em 2 pavimentos contendo: 08 salas de aula; 09 laboratórios: - bromatologia - anatomia vegetal - microbiologia - didático - fisiologia animal - fisiologia vegetal - química do solo - física do solo - sala de ossos 01 depósito para reagentes; 06 banheiros área de convivência. Área construída: 2.259,73 m2. | 96.73 | Paralisada | TARCON ENGENHARIA - PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 2016-07-14 | 4595370.38 | 4713353.25 | 4713353.25 | 4713353.25 | 4559113.3
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Construção de Pavilhão de Aulas e Laboratórios | Construção de Pavilhão de Aulas / Laboratórios com 901,04 m² de área ocupada e 1.705,10 m² de área construída, provido de dois pavimentos, compostos por:  Pavimento térreo  Biblioteca, salas de apoio, salas individuais, sala de processamentos, sala bibliotecária, guichê, 04 laboratórios e sanitários (feminino, masculino e PNE);  1º Andar  04 laboratórios, 04 salas de aula e sanitários (masculino, feminino e PNE). | 92.47 | Paralisada | MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 2014-01-20 | 2014-12-13 | 2016-05-06 | 1808982.58 | 2223284.2 | 2223284.2 | 2068378.08 | 1962072.98
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Reforma dos banheiros e instalação de piso tátil | Reforma dos banheiros e instalação de piso tátil. A área total de reforma a ser contemplada no Campus de Eunápolis é de 192,55 m², distribuída em: &#8722; Banheiros feminino e masculino = 78,43 m²; &#8722; Instalação de piso tátil e informação tátil/visual = 114,12 m² de piso e 150 placas de sinalização tátil; A reforma dos banheiros femininos e masculino consiste em: &#8722; Substituição das instalações de elétrica e de hidrossanitárias; &#8722; Remoção e recolocação de estrutura de madeira em cobertura; &#8722; Remoção e recolocação de telha de fibrocimento; &#8722; Impermeabilização da laje de cobertura; &#8722; Demolição de alvenaria, combogó, pisos e revestimentos cerâmicos dos sanitários; &#8722; Remoção e substituição de bancadas e peças sanitárias; &#8722; Remoção e substituição de esquadrias e acessórios; &#8722; Reconfiguração dos sanitários com adequação para portadores de necessidades especiais; &#8722; Instalação de divisórias em granito; &#8722; Pintura do teto; &#8722; Assentamento e revestimento cerâmico &#8722; Execução de rasgo em alvenaria. A instalação do piso tátil e informação tátil/visual consistem dos serviços abaixo: &#8722; Corte em piso; &#8722; Instalação de piso tátil; &#8722; Instalação das informações tátil/visuais (instalação de placas em acrílico de 23 x 15 cm; texto em relevo e em braile; instalação adjacente às portas, no lado onde se encontra a maçaneta com altur | 82 | Paralisada | PIRANGI CONSTRUCOES LTDA - ME | 2015-11-30 | 2016-03-23 | 2016-10-21 | 136626.74 | 0 | 136626.74 | 136626.74 | 15418.35
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Construção de biblioteca com dois pavimentos | Construção de uma biblioteca com área total de 905,21m2, distribuídos em 02 (dois) pavimentos. | 86.77 | Paralisada | ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2014-03-17 | 2015-10-03 |  | 3023113.93 | 0 | 3023113.93 | 3023113.93 | 2365854.86
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Construção do bloco administrativo | Bloco administrativo: Bloco constituído de 2 pavimentos Área total de 3080,16 m² Salas de departamentos, salas de coordenação, salas de diretorias, salas de professores, biblioteca, auditório para 204 pessoas. | 10.79 | Paralisada | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2013-11-07 | 2014-11-07 |  | 3968391.35 | 0 | 3968391.35 | 90009.96 | 90009.96
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Construção do bloco administrativo | Bloco administrativo: Bloco constituído de 2 pavimentos Área total de 3080,16 m² Salas de departamentos, salas de coordenação, salas de diretorias, salas de professores, biblioteca, auditório para 204 pessoas. | 10.43 | Paralisada | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2013-11-07 | 2014-11-07 |  | 3968391.35 | 0 | 3968391.35 | 90940.56 | 90940.56
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CTEF - TEFÉ - Obra de construção do Campus | Obra de construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé, com terreno de aproximadamente 85.000 metros quadrados | 45.23 | Paralisada | CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP | 2014-12-15 | 2016-06-02 | 2017-01-13 | 6648743.15 | 7564433.48 | 7564433.48 | 6673860.24 | 3330723.19
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CSGC- Construção de uma Cozinha Experimental | Construção de uma cozinha experimental no campus de São Gabriel da Cachoeira-AM | 68.3 | Paralisada | LAVIT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-ME | 2014-09-15 | 2015-11-29 |  | 981343.6 | 0 | 981343.6 | 981343.6 | 946809.5
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CMDI - LABORATÓRIO LSCN/LECOMB (Lab.Materiais) | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS  LSCN E DE ENSAIOS E CONFORMIDADE DE COMPONENTES DE BICICLETAS - LECCOMB NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | 88.38 | Paralisada | CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA | 2013-11-13 | 2015-11-14 |  | 1649045.6 | 0 | 1649045.6 | 1570161.99 | 1570161.99
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CSGC - Construção de um centro de Convivência (Palhoça) | Construção de um centro de Convivência | 0 | Paralisada | LAVIT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-ME | 2015-06-15 | 2015-10-16 |  | 226163.07 | 0 | 226163.07 | 226163.07 | 0

## DNIT
UF | OBJETO | LOCALIDADE | SITUAÇÃO | JUSTIFICATIVA | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | CONTRATADA | UNIDADE FISCALIZADORA | PREVISAO INICIAL DA DATA DO TÉRMINO | PROGRAMA DE GOVERNO2 | INVESTIMENTO | VALOR CREDITADO | VALOR CONTRATO | PERCENTUAL REALIZADO
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO ? ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUBTRECHO: ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOIÂNIA) ? ENTR. GO-320 (INDIARA), SEGMENTO: KM 162,10 AO KM 227,54, EXTENSÃO: 65,44 KM. | BR-060 ( UF: GO Trecho: Div. DF/GO ¿ Entr. GO-050 (Div. GO/MS)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2017-07-03 | 2018-03-29 | SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA | GOIÂNIA | 2017-12-29 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 2120890.96 | 0 | 2120890.96 | 0%
PR | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA A NÍVEL EXECUTIVO, NA RODOVIA BR-163/PR, PARA RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO PAVIMENTADO E RECUPERAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL, REABILITAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARANÁ | BR-163 ( UF: PR Trecho: ENTR. BR-280(A)/373(A)(DIV.SC/PR) ¿ DIV. PR/MS (FIM DA PONTE S/RIO PARANÁ)) | PARALISADO | 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 22/01/2018 (INCLUSIVE), EM DECORRÊNCIA DA SOLICITAÇÃO CONSTANTE DA CORRESPONDÊNCIA URB-7.4.467-007/17 E NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 2017-06-19 | 2018-01-24 | URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ | 2018-01-24 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 682500 | 0 | 682500 | 0%
PI | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO, DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE TERESINA NO TRECHO, SUBTRECHO E SEGMENTO DA RODOVIA BR-343/PI | BR-343 ( UF: PI Trecho: LUIS CORREIA - ENTR.135(B)/324(B)/PI-247(B)(BERTOLINIA)) | PARALISADO | COM A FINALIDADE DE AGUARDAR A ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO | 2017-02-18 | 2017-11-14 | NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2017-11-13 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1457043.94 | 671638.81 | 1457043.94 | 46.1%
AM | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM CAIS FLUTUANTE E DE UMA PONTE DE ACESSO, ASSIM COMO PARA A ADAPTAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DAS VIAS DE ACESSO TERRESTRE, DO PÁTIO DE MANOBRAS E DE ESTACIONAMENTO E DE OUTRAS INSTALAÇÕES DO RETROPORTO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE SÃO RAIMUNDO, EM MANAUS, NO ESTADO DO | BR-478 ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2017-02-01 | 2017-05-31 | CONSÓRCIO SÃO RAIMUNDO | ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | 2017-05-31 | PROJETO DE ENGENHARIA | 1716903.06 | 496675.59 | 1716903.06 | 26.19%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO NA INTERSEÇÃO EXISTENTE ENTRE A BR 020/BA E A BR 349/BA | BR-020 ( UF: BA Trecho: Divisa GO/BA - Divisa BA/PI) | PARALISADO | FORÇA MAIOR | 2017-01-18 | 2017-06-16 | GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA. | BARREIRAS | 2017-06-16 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | 305328.87 | 198463.75 | 305328.87 | 65%
AM | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DA COMUNIDADE DE BELÉM DO SOLIMÕES, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA | 2016-12-27 | 2017-02-24 | LAGHI ENGENHARIA LTDA | ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | 2017-02-24 | PROJETO DE ENGENHARIA | 429183.19 | 229267.5 | 429183.19 | 45%
PR | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-163/PR ? CONTORNO OESTE DE CASCAVEL, KM 191,3 A KM 205,58. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2017-01-02 | 2019-01-21 | PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA | FOZ DO IGUAÇU | 2019-01-21 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 2528900 | 116890.69 | 2528900 | 4.478%
PR | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-163/PR - CONTORNO OESTE DE CASCAVEL. | BR-163 ( UF: PR Trecho: SEGMENTO 2 - ACESSO À AVENIDA BRASIL) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2016-08-30 | 2019-02-15 | CONSÓRCIO DALBA - CONCRESOLO | FOZ DO IGUAÇU | 2018-12-03 | ADEQUAÇÃO-REST./MELH. | 69739000 | 1729753.48 | 69739000 | 1.139%
GO | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS E NO DISTRITO FEDERAL. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2016-09-01 | 2017-11-24 | HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL | 2017-08-26 | SUPERVISÃO | 4633860.53 | 4148500.95 | 4383986.71 | 87.37%
MT | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-364 ( UF: MT Trecho: DIVISA GO/MT - DIVISA MT/RO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2016-06-17 | 2018-06-16 | FRATELLO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2018-06-16 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 17378810.9 | 15386497.86 | 13980000 | 79.84%
MT | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA(AS) ESPECIALIZADA(AS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. BR-242/MT. | BR-242 ( UF: MT Trecho: Entr.MT-100(A)Div.TO/MT-Entr.BR-163/MT-242(B)(Sorriso)) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.000775/2015-50 | 2016-06-03 | 2019-11-14 | CONSÓRCIO BANDEIRANTES-DESTESA-ASTEC | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2019-11-14 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 195900000 | 864780.11 | 195900000 | 0.3944%
GO | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA EM LUIZ ALVES E SEUS ACESSOS NA BR ?080/GO E BR-080/MT. | BR-080 ( UF: GO Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) ¿ Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves)) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50612.004626/2014-79 | 2015-12-30 | 2019-03-13 | CONSÓRCIO VIA/LOCTEC/ENESCIL | URUAÇU | 2018-12-25 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 118499951.89 | 835614.98 | 118499951.89 | 0.6509%
BA | ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL PARA ABSORÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA BR-242/BA (ACESSO AO PORTO DE SALVADOR - VIA PONTE DE ITAPARICA) | BR-242 ( UF: BA Trecho: ENTR. BR-420(A)(SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU) - DIV. BA/TO) | PARALISADO | A PARALISAÇÃO SE MOTIVA PELA NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ÁREA DE ANÁLISE DE EVTEA'S INDIVIDUAIS. | 2016-01-25 | 2016-11-09 | SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA - EPP | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2016-11-09 | EVTE-ESTUDOS DE VIABILIDADE TEC. E ECON. | 2324431.13 | 103229.84 | 1999997.01 | 4.224%
SP | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO) NA RODOVIA BR-158/SP. | BR-158 ( UF: SP Trecho: Divisa MS/SP - Divisa SP/PR) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2015-12-15 | 2018-03-13 | CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO | 2017-11-29 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 1104283.78 | 1056886.84 | 946000 | 91.46%
SE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA RODOVIA BR-101/SE. | BR-101 ( UF: SE Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA) | PARALISADO | SUSPENSÃO DE PRAZO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COM BASE NOS MOTIVOS DESTACADOS EM NOTA TÉCNICA CONTIDA NAS FLS. 564/567. | 2015-11-16 | 2017-02-11 | GEOTEC - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE | 2016-04-13 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | 372800 | 264146.96 | 349500 | 67.69%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESGATE ARQUEOLÓGICO, MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO JUNTO ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-080/GO. | BR-080 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-251(A)(DIV. DF/GO) - ENTR. GO-244(B)(DIV.GO/MT)(LUIZ ALVES)) | PARALISADO | PARALISAÇÃO ATÉ QUE OCORRA DEFINIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA BR-080/GO, QUANDO ENTÃO SERÁ CONHECIDO O TRAÇADO DEFINITIVO E SUA DIRETRIZ E ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA, ONDE SERÃO CONFIRMADOS OU NÃO O RESGATE DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DEFINIDOS. | 2015-11-16 | 2017-12-04 | CONSÓRCIO FUNDAÇÃO AROEIRA/HOLLUS | URUAÇU | 2017-11-04 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 3544810.12 | 134580.94 | 3544810.12 | 3.669%
BA | APOIO AOS SERV. DE DESAPROPRIAÇÃO, INCLUINDO À ELABORAÇÃO/REVISÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE CADASTROS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES E DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO,O RECOLHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO/POSSEIROS E RESPECTIVOS IMÓVEIS | BR-135 ( UF: BA Trecho: Construção de Trecho Rodoviário São Desidério - Div BA/MG) | PARALISADO | QUESTÕES AMBIENTAIS | 2015-11-19 | 2016-11-12 | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2016-11-13 | DESAPROPRIAÇÃO | 1663346.19 | 2944494.52 | 1663346.19 | 85.17%
RS | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA, REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS BR-101/RS E BR-392/RS, INCLUINDO UMA LIGAÇÃO À SECO ENTRE SÃO JOSÉ DO NORTE E RIO GRANDE/RS. | BR-101 ( UF: RS Trecho: BR-392/RS - PORTO NOVO (RIO GRANDE) - ENTR BR-471(A) (QUINTA)) | PARALISADO | NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE NOVAS ALTERNATIVAS E PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPE PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS ENTREGUES | 2015-10-19 | 2016-10-12 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2016-10-12 | EVTE-ESTUDOS DE VIABILIDADE TEC. E ECON. | 1985270.34 | 0 | 1985270.34 | 0%
MT | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-242 ( UF: MT Trecho: Divisa TO/MT - Entr.Br-163/MT) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2015-08-19 | 2017-08-17 | SEMEC-SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | BARRA DO GARÇAS | 2017-08-17 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 6549999.82 | 4929416.33 | 6549999.82 | 62.94%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-122/BA | BR-122 ( UF: BA Trecho: Divisa PE/BA - Divisa BA/MG) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2015-08-18 | 2016-06-12 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | FEIRA DE SANTANA | 2016-06-12 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 2000926.55 | 427432.28 | 2000926.55 | 19.9%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-122 | BR-122 ( UF: BA Trecho: Divisa PE/BA - Divisa BA/MG) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2015-08-12 | 2016-08-05 | ATP ENGENHARIA LTDA | SENHOR DO BONFIM | 2016-08-05 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 2652433.43 | 300313.42 | 2652433.43 | 10.54%
DF | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ/AM. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | FALTA DE RECURSO NO EXERCÍCIO DE 2017,PELO MOTIVO DE A AÇÃO NÃO TER SIDO CONTEMPLADA NA LOA DE 2017. | 2015-04-30 | 2017-02-27 | JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO | COORDENAÇÃO-GERAL DE HIDROVIAS E PORTOS INTERIORES | 2017-02-28 | OBRAS PORTUÁRIAS | 14385758.5 | 1446495.64 | 14385758.5 | 10.06%
DF | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JUTAÍ - AM | BR-419 ( UF: SI Trecho: MUNICÍPIO DE JUTAÍ) | PARALISADO | FALTA DE RECURSO NO EXERCÍCIO DE 2017,PELO MOTIVO DE A AÇÃO NÃO TER SIDO CONTEMPLADA NA LOA DE 2017. | 2015-04-30 | 2017-02-28 | JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO | COORDENAÇÃO-GERAL DE HIDROVIAS E PORTOS INTERIORES | 2017-02-28 | OBRAS PORTUÁRIAS | 9913076.16 | 543180.56 | 9913076.16 | 5.479%
SP | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS E AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL PARA A TRANSPOSIÇÃO DA VIA FÉRREA NO PERÍMETRO URBANO DA MUNICÍPIO DE GUARAREMA/SP. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 2015-08-08 | 2016-08-06 | LBR - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO | 2016-08-09 | SUPERVISÃO | 647099.98 | 592387.91 | 647099.98 | 90.21%
CE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) ? DIV. CE/PI, SUBTRECHO 1: ENTR. CE-243 (P/ITAPAJÉ) ? ACESSO OESTE SOBRAL; SUBTRECHO 2: ENTR. BR-222 ? ACESSO LESTE SOBRAL; SUBTRECHO 3: ENTR. BR-222 ? ACESSO OESTE SOBRAL; SEGMENTO 1 KM 122,70 ? KM 228,60; SEGMENTO 2: KM 0,00 ? KM 3,80 (DUP.); SEGMENTO 3: KM 0,00 ? KM | BR-222 ( UF: CE Trecho: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) - DIV. CE/PI) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2015-07-31 | 2017-07-29 | J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SOBRAL | 2017-07-29 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 3975000 | 683606.64 | 3975000 | 5.733%
MT | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-364 ( UF: MT Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2015-07-23 | 2017-07-21 | ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S.A. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2017-07-21 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 10952958.92 | 4427646.57 | 15964501.32 | 33.07%
MG | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO TURVÃO (KM 213,0), RIBEIRÃO DOS BAGRES (KM 218,0) E RIO PRETO (KM 243,0) E RESPECTIVOS ENCABEÇAMENTOS LOCALIZADOS NA RODOVIA BR-356/MG | BR-356 ( UF: MG Trecho: Entr. Av. Contorno - Divisa MG/RJ) | PARALISADO | ANÁLISE PELA CGCIT DAS COMPOSIÇÕES EXTRA-SICRO | 2015-07-11 | 2016-04-05 | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | LEOPOLDINA | 2016-04-06 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. OAE | 644000 | 515705.25 | 644000 | 76.18%
MG | ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO ÀGUA VERDE (KM 458), CÓRREGO JERIBÁ (KM 468) E RESPECTIVOS ENCABEÇAMENTOS (SEGMENTOS NÃO IMPLANTADOS) NA RODOVIA BR-265/MG | BR-265 ( UF: MG Trecho: Entr.BR­116/356 (Muriaé) ­ Divisa MG/SP) | PARALISADO | PRAZO INDEFINIDO PARA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO VOLUME DE PREÇOS NOVOS | 2015-07-01 | 2016-05-25 | INCORP CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA | OLIVEIRA | 2015-12-27 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. OAE | 271966.42 | 230387.36 | 271966.42 | 81.57%
CE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-403/CE, TRECHO: ACARAÚ ? CRATEÚS/CE, SUBTRECHO: ENTR. CE-085(ACARAÚ) ? ENTR. BR-402(A) (P/ MARCO) E (ITAPAJÉ) ? ENTR. BR-403 (ACARAÚ ? CRUZ), SEGMENTO: KM 0 ? KM 28,20 E KM 0 ? 6,70, EXTENSÃO: 34,90 KM | BR-403 ( UF: CE Trecho: Acaraú - Cruz/CE) | PARALISADO | AGUARDO DA CONCLUSÃO DO PAAR E DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RESCISÃO | 2015-06-24 | 2017-09-20 | J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SOBRAL | 2017-06-22 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 1829000 | 253152.88 | 1829000 | 6.921%
PI | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 135/PI E 316/PI, REFERENTE AO LOTE 06 DO EDITAL Nº693/2014. | BR-316 ( UF: PI Trecho: 316BPI0396 ¦ FIM DA DUPLICAÇÃO ¦ DEMERVAL LOBÃO) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 24/11/2016. | 2015-02-24 | 2016-11-24 | CONSÓRCIO ENGESPRO-PROJEL-PENTAGONO | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2016-12-08 | PESAGEM | 12845894.96 | 708203.06 | 12845894.96 | 2.448%
PI | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 020/PI E 230/PI, REFERENTE AO LOTE 05 DO EDITAL Nº693/2014. | BR-230 ( UF: PI Trecho: 230BPI0890 ¦ ENTR PI-244 ¦ ENTR BR-343(A)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO ENGESPRO-PROJEL-PENTAGONO | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2016-12-08 | PESAGEM | 14266877.34 | 698395 | 14266877.34 | 2.174%
RN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 304/RN, REFERENTE AO LOTE 02 DO EDITAL Nº693/2014. | BR-304 ( UF: RN Trecho: 304BRN0110 ¦ ENTR BR-110(B) ¦ ENTR RN-016) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 25/11/2016. | 2015-02-25 | 2016-11-25 | CONSÓRCIO POTIGUAR | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2016-12-08 | PESAGEM | 12468806.8 | 0 | 12468806.8 | 0%
RO | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 364/RO, REFERENTE AO LOTE 16 DO EDITAL Nº695/2014. | BR-364 ( UF: RO Trecho: 364BRO1320 ¦ ENTR RO-459(B) (RIO CRESPO) ¦ PONTE SOBRE O RIO PRETO DO CRESPO) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 25/11/2016. | 2015-02-25 | 2016-11-25 | CONSÓRCIO PESAGEM NACIONAL | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2016-12-08 | PESAGEM | 9194219.2 | 0 | 9194219.2 | 0%
MS | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 158/MS, REFERENTE AO LOTE 15 DO EDITAL Nº695/2014. | BR-158 ( UF: MS Trecho: 158BMS0460 ¦ FIM DE PISTA DUPLA ¦ ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO PESAGEM NACIONAL | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2016-12-08 | PESAGEM | 6993126.6 | 0 | 6993126.6 | 0%
MT | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 163/MT, REFERENTE AO LOTE 14 DO EDITAL Nº695/2014. | BR-163 ( UF: MT Trecho: 163BMT0860 ¦ FIM DA TRAV URB DE GUARANTÃ DO NORTE ¦ DIV MT/PA) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 25/11/2016. | 2015-02-25 | 2016-11-25 | CONSÓRCIO PESAGEM NACIONAL | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2016-12-08 | PESAGEM | 8018252.8 | 282794.86 | 8018252.8 | 3.134%
GO | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: BR-060/GO E BR-364/GO, REFERENTE AO LOTE 10 DO EDITAL Nº 694/2014. | BR-364 ( UF: GO Trecho: 364BGO0570 ¦ ENTR GO-194 (P/PORTELÂNDIA) ¦ INÍCIO PISTA DUPLA) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 25/12/2016. | 2015-03-25 | 2016-12-25 | CONSÓRCIO DATA TRAFFIC-STRATA-PAT TRAFFIC | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL | 2016-12-25 | PESAGEM | 19953620.97 | 0 | 19953620.97 | 0%
MG | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS E AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS 251/MG E 365/MG, REFERENTE AO LOTE 08 DO EDITAL Nº 694/2014. | BR-040 ( UF: RJ Trecho: x) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-03-19 | 2016-12-19 | CONSÓRCIO BR PESAGEM 2 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2016-12-25 | PESAGEM | 13829216.86 | 1745655 | 13829216.86 | 2.242%
BA | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 101/BA E 242/BA, REFERENTE AO LOTE 07 DO EDITAL Nº694/2014. | BR-242 ( UF: BA Trecho: 242BBA0132 ¦ ENTR BR-407(B) (SÃO PAULO) ¦ ENTR BA-142(A)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 27/12/2016. | 2015-03-27 | 2016-12-27 | CONSÓRCIO PESAGEM NACIONAL | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2016-12-25 | PESAGEM | 14147043.2 | 713500.66 | 14147043.2 | 2.237%
RS | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, E NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 158/RS E 472/RS, REFERENTE AO LOTE 20 DO EDITAL Nº696/2014. | BR-472 ( UF: RS Trecho: 472BRS0190 ¦ ACESSO SUL SÃO BORJA ¦ ENTR RS-529 (P/ TUPARAÍ)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO OPERAÇÃO PIAF | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2016-12-08 | PESAGEM | 13978992 | 0 | 13978992 | 0%
SC | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NAS RODOVIAS: 280/SC, REFERENTE AO LOTE 19-EDITAL 696/2014. | BR-280 ( UF: SC Trecho: X) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO OPERAÇÃO PIAF | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2016-12-08 | PESAGEM | 7285953.6 | 0 | 7285953.6 | 0%
PR | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA(S) RODOVIA(S):163/PR, REFERENTE AO LOTE 18 DO EDITAL Nº696/2014. | BR-163 ( UF: PR Trecho: 163BPR0110 ¦ ENTR PR-239 (QUATRO PONTES) ¦ ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CÂNDIDO RONDON)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO OPERAÇÃO PIAF | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ | 2016-12-08 | PESAGEM | 13102202.2 | 0 | 13102202.2 | 0%
MT | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-163 ( UF: MT Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2015-03-16 | 2018-03-14 | TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA | SORRISO | 2017-03-14 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 22845275.58 | 5334163.2 | 22845275.58 | 21.04%
PR | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE POSTOS INTEGRADOS AUTOMATIZADOS DE FISCALIZAÇÃO-PIAF, NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE PESAGEM, NA RODOVIA: 476/PR, REFERENTE AO LOTE 17 DO EDITAL Nº696/2014. | BR-476 ( UF: PR Trecho: 476BPR0130 ¦ ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL) ¦ ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)) | PARALISADO | PARA PRESERVAR O SEU PRAZO, UMA VEZ QUE O MESMO TEM A DATA FINAL DE SUA VIGÊNCIA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2016. | 2015-01-28 | 2016-10-28 | CONSÓRCIO OPERAÇÃO PIAF | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ | 2016-12-08 | PESAGEM | 7078397.6 | 0 | 7078397.6 | 0%
MT | ELAB. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE INTERSECÇÕES/ACESSOS P ELIMINAÇÃO DE PTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-158/MT | BR-158 ( UF: MT Trecho: DIVISA PA/MT - DIVISA MT-GO) | PARALISADO | EM VIRTUDE DA ORDEM DE SUSPENSÃO EXPEDIDA ATRAVÉS DO OFÍCIO SR/MT DE 663/2015 DE 02/09/2015, EM RAZÃO DOS MOTIVOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 50611.000177/2014-08. | 2015-03-20 | 2015-09-15 | SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA - EPP | BARRA DO GARÇAS | 2015-09-27 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 2190000 | 1626914.32 | 2190000 | 74.29%
RS | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DA RODOVIA BR-472/RS DO PROGRAMA CREMA ? 2ª ETAPA - LOTE 2 | BR-472 ( UF: RS Trecho: São Borja/Barra do Quarai) | PARALISADO | INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 2014-11-13 | 2020-01-15 | CONSÓRCIO SBS-SD | URUGUAIANA | 2019-11-02 | CREMA 2a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 198800000 | 31860029.5 | 198800000 | 7.59%
SE | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS QUE VISEM REFORMAR AS INSTALAÇÕES DA SRE/SE E DA UL-21, DE FORMA A MODERNIZÁ-LAS E ENQUADRÁ-LAS ÀS NORMAS DA ABNT E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM VIGOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM TERMO DE REFERÊNCIA | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, POIS OS PROJETOS PASSARÃO POR ANÁLISE DO DNIT/SE PARA VERIFICAÇÃO DE SUA ADEQUAÇÃO AO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS PERTINENTES. | 2014-11-10 | 2015-07-07 | ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE | 2015-07-07 | PROJETO DE ENGENHARIA | 257290 | 154374 | 257290 | 60%
GO | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DE JATAÍ NA RODOVIA BR-060/GO. | BR-060 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-060 - ENTR. BR-364) | PARALISADO | A MOTIVAÇÃO DESTA PARALISAÇÃO É DEVIDO A RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS INSUFICIENTES PARA COBRIR AS DESPESAS CONTRATUAIS. | 2015-01-05 | 2016-07-27 | HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | JATAÍ | 2016-06-27 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 4179331.96 | 2381939.59 | 4972317.99 | 54.45%
RS | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DA RODOVIA BR-472/RS DO PROGRAMA CREMA ? 2ª ETAPA - LOTE 1 | BR-472 ( UF: RS Trecho: São Borja/Barra do Quaraí) | PARALISADO | O PRAZO DO CONTRATO, CUJO VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA DATA DE 30/10/2019, FICA SUSPENSO A PARTIR DE 16/11/2016, PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, ÀS FL. 117 DO PROC. ADM. 50610.002136/2015-30. | 2014-11-13 | 2020-01-15 | CONSÓRCIO MAC-PAVESYS | URUGUAIANA | 2019-10-30 | CREMA 2a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 138600000 | 13661096.58 | 138600000 | 8.759%
GO | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA NA BR-414/GO | BR-414 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-153(A)/GO-244/151(PORANGATU) - ENTR. BR-153/GO-222/330(ANÁPOLIS)) | PARALISADO | PARA PERMITIR O CUMPRIMENTO DAS PRÓXIMAS FASES ATÉ A ENTREGA E APROVAÇÃO FINAL DOS PRODUTOS CONTRATADOS. | 2014-11-20 | 2018-05-30 | GEOSERV SERV. GEOTECNIA CONSTR. LTDA | ANÁPOLIS | 2015-04-18 | PROJETO DE ENG. ROD.-DUPL. | 744039.38 | 386639.27 | 632817.01 | 51.96%
RR | SERV.DE DESAPROPRIAÇÃO,ELABORAÇÃO/REVISÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE CADASTROS, ELAB.DE RELATÓRIO GENÉRICO DE VALORES E DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO, BEM COMO O RECOLHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO DOS PROC.ADMINISTRATIVOS,P/ DUPLICAÇÃO DA BR-432/RR. | BR-432 ( UF: RR Trecho: ENTR. BR-174/210 - ENTR. BR-401) | PARALISADO | TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO SE ENCONTRA EM ANÁLISE NA PROCURADORIA FEDERAL. | 2014-10-13 | 2018-02-08 | CAPPE BRASIL ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RORAIMA | 2015-02-24 | DESAPROPRIAÇÃO | 597898.16 | 592108.81 | 480549 | 89.97%
GO | EXECUÇÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO, EXIGIDOS PELAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-060/GO E PELA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-080/GO. | BR-080 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-251(A)(DIV. DF/GO) - ENTR. GO/244(B)(DIV. GO/MT)(LUIZ ALVES)) | PARALISADO | EM VIRTUDE DA NÃO LIBERAÇÃO DAS ÁREAS PERTENCENTES AO INCRA QUE A RODOVIA INTERCEPTA. | 2014-10-06 | 2015-12-29 | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL | 2015-07-02 | DESAPROPRIAÇÃO | 1500495.3 | 1954131.6 | 1500495.3 | 63.74%
RS | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEA E PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-287/RS. | BR-287 ( UF: RS Trecho: ENTR. BR-470 (A) (P/ MONTENEGRO)-ENTR. BR-285 (B) (SÃO BORJA)) | PARALISADO | PARA ANÁLISE DO RELATÓRIO FINAL DO EVTEA, ENTREGUE CONFORME PROTOCOLO Nº 50610.002644/2014-36 E SUA APROVAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO. | 2014-08-01 | 2015-02-26 | ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | SANTA MARIA | 2015-02-26 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-DUPL. | 1499002.97 | 340288.62 | 1499002.97 | 21%
BA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR415/BA. | BR-415 ( UF: BA Trecho: Entr. BA-262(A) (Ilhéus) - Entr. BR-116/BA-265(A) (Vitória da Conquista)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 2014-07-16 | 2015-02-10 | DYNATEST ENGENHARIA LTDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 2015-02-10 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 751040.1 | 323337.35 | 751040.1 | 41.42%
AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PONTES DE ACESSO, CAIS FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO DAS TORRES E DO ROADWAY, DAS OBRAS E REQUALIFICAÇÃO DO PORTO DE MANAUS. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | PARALISAÇÃO DA OBRA | 2014-06-02 | 2015-11-23 | SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS | 2015-11-23 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 4015082.3 | 2528063.41 | 4015082.3 | 59.46%
CE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA INTEGRADO DE REVITALIZAÇÃO CREMA 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-020, TRECHO DIV PI/CE - FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES), SUBTRECHO ENTR. BR-404/CE-176/187/363 (P/TAUÁ) - ENTR. CE-168/266 (BOA VIAGEM). | BR-020 ( UF: CE Trecho: ENTR. BR-404/CE-176/187/363 (P/ TAUÁ) - ENTR. CE-168/266 (BOA VIAGEM)) | PARALISADO | NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO EM CAPO DAS SOLUÇÕES APRESENTADAS PELA CONSTRUTORA. | 2014-05-09 | 2016-10-24 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | BOA VIAGEM | 2016-04-27 | CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 23337756.32 | 26169363.33 | 22150000 | 94.36%
ES | CONSTRUÇÃO DE (11)ONZE PASSARELAS METÁLICAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES A SEREM INSTALADAS NA RODOVIA BR-101/ES,NO SEGMENTO CONHECIDO COMO RODOVIA DO CONTORNO, TRECHO DIV.BA/ES-DIV.ES/RJ. KM 268,8 AO KM 294,3. | BR-101 ( UF: ES Trecho: DIV.BA/ES - ENTR.BR-101 (KM-275) (CONTORNO DE SERRA)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2014-04-30 | 2017-01-29 | RDJ ? ENGENHARIA LTDA | SANTA ISABEL | 2015-10-29 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 17950000 | 5592919.72 | 17950000 | 14.64%
BA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-235 | BR-235 ( UF: BA Trecho: Div.PE/BA - Div. BA/PI) | PARALISADO | FORÇA MAIOR. | 2014-05-07 | 2016-07-10 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2015-03-02 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1370924.93 | 735960.66 | 1207704.4 | 50.24%
BA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR-135/BA COINCIDENTE COM O TRAÇADO DA RODOVIA BA-275. | BR-135 ( UF: BA Trecho: Divisa PI/BA - Entr. BR-030(B)(Divisa BA/MG)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2014-04-22 | 2016-04-20 | C.B.V. CONSTRUTORA LTDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 2016-04-20 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 999000 | 838364.31 | 999000 | 78.69%
RS | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA E AMBIENTAL-EVTEA E PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NA RODOVIA BR-386/RS. | BR-386 ( UF: RS Trecho: Entr. BR-158 (A) (Div. SC/RS)-Entr. BR-116 (B)/290 (Porto Alegre)) | PARALISADO | PARA ANÁLISE DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL DO EVTEA. | 2014-02-19 | 2014-07-18 | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A | SÃO LEOPOLDO | 2014-07-18 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1655263.81 | 93034.1 | 1655263.81 | 4.801%
GO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-158/GO. | BR-158 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-070(A) (DIV. MT/GO) (ARAGARÇAS) - DIV. GO/MS (P/CASSILÂNDIA)) | PARALISADO | PROCESSO ADM Nº 50.612.000.081/2013-41 | 2014-02-04 | 2019-04-08 | CONSÓRCIO CCM / CSN | ARAGARÇAS | 2019-01-08 | CREMA 2a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 142360818.07 | 5790222.29 | 142360818.07 | 3.838%
ES | ELABORAÇÃO DE EIA, RIMA, PBA, SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-393/ES. | BR-393 ( UF: ES Trecho: Entrocamento ES-289 (A) (Cachoeiro de Itapemirim) - Entrocamento BR-484 (A) (Divisa ES/RJ) (Bom Jesus de Itabapoana)) | PARALISADO | A CONTRATADA DEPENDE DE INFORMAÇÕES DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA BR-393/ES, QUE POR SUA VEZ ESTÁ SENDO ELABORADA PELA EMPRESA PROSUL, ATRAVÉS DO CONTRATO 685.2009 E NO PRESENTE MOMENTO ENCONTRA-SE PARALISADO TAMBÉM. | 2014-01-16 | 2015-09-07 | MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2015-01-10 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 1336266.29 | 511948.97 | 1199000 | 37.35%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-235/BA. | BR-235 ( UF: BA Trecho: Div. PE/BA - Div. BA/PI) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ATP ENGENHARIA LTDA | SENHOR DO BONFIM | 2014-10-20 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1685986.49 | 1216233.85 | 1685986.49 | 66.93%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-235/BA | BR-235 ( UF: BA Trecho: Div PE/BA - Div. BA/PI) | PARALISADO | O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO, POR MÚTUO ACORDO E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART. 78, XIV E ART. 79, INCISO II | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ATP ENGENHARIA LTDA | SENHOR DO BONFIM | 2014-10-20 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1582330.69 | 1135630.81 | 1582330.69 | 66.59%
MT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/APOIO AOS SERVIÇOS DE DESAPROPRIAÇÃO, INCLUINDO ELABORAÇÃO/REVISÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE CADASTROS, ELABORAÇÃO DE RELAT. GENÉRICO,VALORES/LAUDOS DE AVALIAÇÃO, BEM COMO RECOLHIMENTO DE DOCUMENT.P/DUPLICAÇÃO DA BR-163/364. | BR-163 ( UF: MT Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA) | PARALISADO | AS AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO FORAM AJUIZADAS ATÉ A PRESENTE DATA, E EXISTE A NECESSIDADE DO APOIO DA CONTRATADA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO PERTINENTES ÀS SUPRACITADAS AÇÕES. | 2013-11-23 | 2014-11-17 | BSG ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2014-11-20 | DESAPROPRIAÇÃO | 3368651.91 | 3492695.6 | 2699000 | 98.01%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-070/GO. | BR-070 ( UF: GO Trecho: DIV. DF/GO - ENTR. BR-158(B) (DIV. GO/MT) (ARAGARÇAS)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2013-11-05 | 2016-01-23 | GUAPORA CONSTRUTORA LTDA EPP | ARAGARÇAS | 2015-10-25 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 3778065.53 | 3845510.28 | 2717844.05 | 90.87%
DF | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL,RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL,PLANO BÁSICO AMBIENTAL,COMPONENTE INDÍGENA E QUILOMBOLA,SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DA BR 101/BA. | BR-101 ( UF: BA Trecho: DIV. SE/BA - DIV.BA/ES) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2013-09-16 | 2016-03-04 | OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2015-05-09 | MEIO AMBIENTE | 2476823.55 | 1253366.27 | 1981735.53 | 47.7%
PE | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA ? BR-LEGAL. | BR-232 ( UF: PE Trecho: ENTR BR-232 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DR LAURO BEZERRA) | PARALISADO | ORDEM DE PARALISAÇÃO EMITIDA PELA SRE/PE DEVIDO A RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 2013-08-28 | 2018-08-01 | SIRGA - ENG. CONTROLE QUALIDADE | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2018-08-01 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 28000000 | 34628876.04 | 28000000 | 50.98%
ES | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACO AMBIENTAL (EIA), RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA), PLANO BÁSICO AMBENTAL, SERVIÇOS ARQUEOLOGIA E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO BR262 | BR-262 ( UF: ES Trecho: Vitória - Div. ES/MG) | PARALISADO | NECESSIDADE DE ELABORAR UM NOVO CRONOGRAMA, DE PREFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NO CASO O RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE ENGENHARIA. | 2013-08-30 | 2015-09-12 | MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014-08-25 | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | 1390001.7 | 1415941.16 | 1390001.7 | 49.58%
ES | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS LTERAIS DA BR-262/ES - KM 15,8 AO KM 19,10. | BR-262 ( UF: ES Trecho: Vitória - Div. ES/MG) | PARALISADO | COMISSÃO DE ANÁLISE SOLICITOU A PARALISAÇÃO DO CONTRATO PARA ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO. | 2013-06-14 | 2014-03-11 | ECR LTDA-SOC.CIVIL ENGEN.E CONSULTOR | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2013-10-26 | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | 660329.32 | 226351.12 | 565877.82 | 32.5%
ES | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DE RODOVIA E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA BR-262/ES - KM 71,72 AO 196,30. | BR-262 ( UF: ES Trecho: Vitória - Div ES/MG) | PARALISADO | PRAZO PARA ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO PELO DNIT. | 2013-06-14 | 2015-08-15 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014-02-08 | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | 7036180.03 | 6162577.64 | 5690738.11 | 83.03%
ES | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS OCUPAÇÕES REGULARES OU IRREGUALRES, NA FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI E DOS SISTEMAS COMPONENTES DAS RODOVIAS, COM AMARRAÇÃO GEORREFERENCIADA - BR'S 262, 259, 342, 381, 393, 439, 447, 482 E 484 | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | AUSÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO E PRAZO PARA ANÁLISE DOS PRODUTOS PELA FISCALIZAÇÃO. | 2013-04-11 | 2015-04-10 | ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2015-04-10 | PROJETO RODOVIÁRIO E SUPERVISÃO | 8443309.03 | 7566111.27 | 6787728.76 | 86.48%
MT | PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PEIXOTO DE AZEVEDO. | BR-163 ( UF: MT Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA) | PARALISADO | EM VIRTUDE DOS MOTIVOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NR 50611.001697/2012-68 | 2013-04-12 | 2013-08-09 | JBS CONSULTORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2013-08-09 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 478613.96 | 382891.16 | 478613.96 | 80%
RS | ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA)PARA ADEQUÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA RODOVIA FEDERAL BR-116/RS. | BR-116 ( UF: RS Trecho: DIV. SC/RS (RIO PELOTAS) JAGUARÃO (FRONTEIRA BRA/URU)) | PARALISADO | FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. | 2012-12-12 | 2013-09-17 | CONSÓRCIO MAGNA/ENECON | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2013-10-23 | EVTE-ESTUDOS DE VIABILIDADE TEC. E ECON. | 701322 | 170422.46 | 701322 | 22.68%
RO | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO - CREMA 1ª ETAPA. | BR-174 ( UF: RO Trecho: Entr. BR-364(A) (Div. MT/RO) - Div. RO/MT) | PARALISADO | SUSPENSÃO DE PRAZO DE ACORDO COM O ITEM 3 DO OFICIO-CIRCULAR Nº00017/2014/GABINETE/PFE/DNIT | 2013-03-18 | 2015-03-17 | CONSTRUTORA JK LTDA - EPP | PIMENTA BUENO | 2015-03-17 | CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 7140000 | 7430884.03 | 7140000 | 96.93%
MA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NA BR-222/MA | BR-222 ( UF: MA Trecho: DIV. PI/MA - DIV. MA/PA) | PARALISADO | SUSPENSÃO DE PRAZO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT DO MARANHÃO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 506015.058975/2012-88. | 2013-02-23 | 2016-02-07 | CONSÓRCIO PAVOTEC/VILASA | IMPERATRIZ | 2015-02-15 | REST./MELHORAMENTOS | 121634792.03 | 77317866.04 | 105600000 | 56.94%
PI | RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS. | BR-343 ( UF: PI Trecho: LUIS CORREIA - ENTR.BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(BERTOLINIA)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VANGUARDA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2014-03-01 | RECUPERAÇÃO DE OAE | 2010359.34 | 2905457.61 | 2010359.34 | 45.84%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO DE PONTE RODOVIÁRIA NA BR-116/MG, TRECHO: DIV. BA/MG ? DIV. MG/RJ, SUBTRECHO: ENTR. BR-367 (ITAOBIM) PADRE PARAÍSO ? (ACESSO SUL), SEGMENTO: KM 117,00, EXTENSÃO: 333M, CÓGIDO PNV: 116BMG1050 | BR-116 ( UF: MG Trecho: DIV. BA/MG ¿ DIV. MG/RJ) | PARALISADO | ART. 57,INCISO I,§1º, INCISO I, III, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO UT-6/007/2012 | 2012-12-29 | 2013-12-23 | JBR ENGENHARIA LTDA | TEÓFILO OTONI | 2013-05-21 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 487662.86 | 413123.55 | 487662.86 | 75.19%
ES | ELABORAÇÃO DE PORJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR 259/ES NO KM 12,0. | BR-259 ( UF: ES Trecho: Entr. BR-101/ES (João Neiva) - Div. ES/MG) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2013-02-07 | 2015-05-15 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2013-07-15 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 284510.96 | 60317.85 | 241271.4 | 19.32%
ES | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA, RECUPERAÇÃO E/ REFORÇO E ALARGAMENTO DA SEGUNDA PONTE DE VITÓRIA/ES - KM 0,0 AO KM 1,3 DA BR-262. | BR-262 ( UF: ES Trecho: Vitória - Div. ES/MG) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2013-02-05 | 2013-06-24 | PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2013-06-24 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. OAE | 462651.95 | 68935.13 | 462651.95 | 14.9%
TO | CONST. NA BR-153/TO DA TRAV. URB. DE FIGUEIRÓPOLIS¥¥TRECHO DIV. PA/TO ? DIV. TO/GO SUBTRECHO ENTR.BR-242 (B) ? ENTR. TO-296 (A) SEG. KM 720,4 ? KM 723,6 EXT.:3,2 KM CÓDIGO PNV 153BTO0290 AO 153BTO0300 UL GURUPI VALORR$ 15.956.134,34 CONTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | BR-153 ( UF: TO Trecho: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2012-12-07 | 2013-10-02 | CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | GURUPI | 2013-10-02 | ADEQUAÇÃO-REST./MELH. | 15956134.34 | 0 | 15956134.34 | 0%
GO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) - CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-050/GO, SEGMENTO: KM 95,70 - KM 314,20. | BR-050 ( UF: GO Trecho: DIV DF/GO - DIV. GO/MG) | PARALISADO | VIDE PROCESSO NÚMERO 50612.003.862/2012-14 | 2013-01-26 | 2017-12-30 | ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA | CATALÃO | 2018-01-12 | CREMA 2a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 66157110.18 | 859436.01 | 66157110.18 | 1.248%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 1ª ETAPA, EM RODOVIA FEDERAL. | BR-414 ( UF: GO Trecho: ENTR. BR-153(A)/GO-244/151(PORANGATU)-ENTR. BR-153/GO-222/330(ANÁPOLIS)) | PARALISADO | ORDEM DE PARALISAÇÃO OCORRIDA EM 13/11/2014 EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL | 2012-12-15 | 2015-01-10 | CONSÓRCIO KM / TRADE | ANÁPOLIS | 2015-01-10 | CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 12965276.2 | 2273654.13 | 12965276.2 | 16.75%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-080/GO. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MPB SANEAMENTO LTDA | URUAÇU | 2013-12-20 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 14061138.1 | 12231477.84 | 5470815.14 | 81.68%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-364/GO, SEGMENTO: KM 113,20 AO KM 201,00. EXTENSÃO: 79,32 KM DE PISTA SIMPLES E 8,48 KM DE PISTA DUPLA. | BR-364 ( UF: GO Trecho: ENTR. GO-174(APARECIDA DO RIO DOCE) - ENTR. BR-060(B)/158(B)/GO -184(B)(P/ ESTREITO)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2012-12-11 | 2015-02-28 | RIO NEGRO S/A - PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO | JATAÍ | 2014-11-30 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 4089963.39 | 280138.95 | 4089963.39 | 6.488%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-060/GO. EXTENSÃO: 83,20 KM PISTA SIMPLES E 5,70 KM PISTA DUPLA. | BR-060 ( UF: GO Trecho: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2012-12-08 | 2015-02-25 | TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | RIO VERDE | 2014-11-29 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 3439258.71 | 0 | 3439258.71 | 0%
TO | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-226/TO. | BR-226 ( UF: TO Trecho: DIVISA MA/TO - ENTR. BR-153/TO(A) / TO-010) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2012-10-30 | 2017-10-03 | CONSÓRCIO PAVISERVICE/SVC/TOP | ARAGUAÍNA | 2017-10-04 | CREMA 2a.ETAPA - PISTA SIMPLES | 52646674.47 | 49101716.15 | 48483957.24 | 83.1%
RS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SUBTRECHO: ENTR. RS-522 (JÓIA) - ENTR. RS-344 (SANTA ROSA), SEGMENTO: 536,1 KM AO 617,0 KM DA RODOVIA BR-392/RS, LOTE 05. | BR-392 ( UF: RS Trecho: Santa Maria até o Entr. com a RS-344 em Santo Ângelo.) | PARALISADO | CONSOANTE ORDEM DE PARALISAÇÃO OCORRIDA EM 19/06/2012, EXPEDIDA PELO COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 2012-01-10 | 2013-01-03 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2013-01-03 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1426511.52 | 0 | 1426511.52 | 0%
MG | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE DIVINÓPOLIS/MG. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME OFÍCIO Nº 225/2013 - SCONST/SREMG - ORDEM DE PARALISAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 369(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, AUTORIZADO PELO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO DNIT. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EGIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2015-03-22 | SUPERVISÃO | 8688238.21 | 1380635.95 | 8688238.21 | 13.94%
RS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS B¿SICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO ENTRE AS CIDADES DE SANTA MARIA E SANTO ÂNGELO NA RODOVIA BR-392. | BR-392 ( UF: RS Trecho: Santa Maria até o Entr. com a RS-344 em Santo Ângelo.) | PARALISADO | CONSOANTE ORDEM DE PARALISAÇÃO OCORRIDA EM 19/06/2012, EXPEDIDA PELO COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS. | 2012-01-25 | 2012-09-20 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2012-09-20 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1680425.27 | 0 | 1680425.27 | 0%
GO | FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO NOROESTE DE GOIÂNIA. | BR-060 ( UF: GO Trecho: CONTORNO DE GOIÂNIA - ) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EULER - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CATALÃO | 2004-06-24 | SUPERVISÃO | 3262486.78 | 0 | 3262486.78 | 0%
MG | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CONTORNO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 02/2011/DIF - ORDEM DE PARALISAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 893 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRES) DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, AUTORIZADA PELO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO DNIT. | 2010-12-30 | 2013-06-16 | CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2013-06-16 | OBRAS FERROVIÁRIAS | 89984307.84 | 0 | 89984307.84 | 0%
MA | MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), NA BR-230/MA. | BR-230 ( UF: MA Trecho: Entr. BR 343 (Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) - Div. MA/TO.) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA | BARÃO DO GRAJAÚ | 2014-09-30 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 9116443.09 | 291706.27 | 9116443.09 | 3.058%
BA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/BA, TRECHO: DIV. PE/BA - DIV. BA/MG, SUBTRECHO: ENTR. BR-235 - ENTR. BR-410/BA-395(TUCANO), SEGMENTO: KM 155,2 - KM 277,1, EXTENSÃO: 121,9 KM. | BR-116 ( UF: BA Trecho: Div. PE/BA - Div. BA/MG) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODUMAN ENGENHARIA S.A | FEIRA DE SANTANA | 2013-11-04 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 5159698.98 | 4491600.36 | 5159698.98 | 84.47%
PA | SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO AS ALDEIAS INDÍGENAS, NA RODOVIA BR-163/PA | BR-163 ( UF: PA Trecho: DIVISA MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.014780/2012-26 | 2012-07-13 | 2015-12-24 | J.M. TERRAPLENAGEM CONSTRUCOES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO PARÁ | 2014-08-17 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 49821882.19 | 51579144.86 | 41008097 | 93.06%
MT | MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-174 ( UF: MT Trecho: Cáceres - Divisa MT/RO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA | CÁCERES | 2014-10-02 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 6084001.12 | 38256.77 | 6084001.12 | 0.6124%
TO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONS./RECUP.) NA BR-153/TO, TRECHO: DIV. PA/TO (SÃO GERALDO DO ARAGUAIA) ? DIV. TO/GO, SUBTRECHO: ENTR. TO-164 ? ENTR. TO-416 (P/ ANANÁS), SEGMENTO: KM 2,7 ? KM 28,7, EXTENSÃO: 26,0 KM, CÓDIGO PNV: 153BTO0085. EMPRESA: TERRAMATA. | BR-153 ( UF: TO Trecho: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2012-08-02 | 2013-01-28 | TERRAMATA LTDA | ARAGUAÍNA | 2013-02-02 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 2744206.1 | 1315366.85 | 2744206.1 | 46.16%
MT | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-070 ( UF: MT Trecho: DIVISA GO/MT- FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA | CÁCERES | 2014-07-17 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 6474568.12 | 203041.62 | 6474568.12 | 3.055%
RS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SUBTRECHO: RS-527(TUPANCIRETÃ) - ENTR.RS-522(JÓIA) E SEGMENTO DO KM 459,8 AO KM 536,1, LOTE 04. | BR-392 ( UF: RS Trecho: SANTA MARIA ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RS-344 EM SANTO ÂNGELO.) | PARALISADO | CONSOANTE ORDEM DE PARALISAÇÃO OCORRIDA EM 19/06/2012, EXPEDIDA PELO COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS. | 2012-02-16 | 2012-11-14 | CONSÓRCIO ETEL - BOURSCHEID | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2012-11-14 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1696186.18 | 0 | 1696186.18 | 0%
MT | MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-070 ( UF: MT Trecho: Divisa GO/MT-Fronteira Brasil Bolívia) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA | BARRA DO GARÇAS | 2014-07-17 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 6583726.93 | 648327.39 | 6583726.93 | 9.188%
BA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 116/BA | BR-116 ( UF: BA Trecho: Divisa PE/BA(Ibó) - Entr. BR -235) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODUMAN ENGENHARIA S.A | EUCLIDES DA CUNHA | 2013-07-25 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 4612816.38 | 2286891.17 | 4612816.38 | 48.34%
RS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SUBTRECHO: ENTR. RS-149(P/FORMIGUEIRO)-ENTR.RS-348(VAL DA SERRA)E SEGUIMENTO:KM 307,5 AO KM 386,3 KM, LOTE 02 BR-392/RS. | BR-392 ( UF: RS Trecho: Santa Maria até o Entr. com a RS-344 em Santo Ângelo.) | PARALISADO | CONSOANTE ORDEM DE PARALISAÇÃO OCORRIDA EM 19/06/2012, EXPEDIDA PELO COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS. | 2012-01-25 | 2012-11-14 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | SANTA MARIA | 2012-11-14 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 1801415.9 | 0 | 1801415.9 | 0%
CE | ELABORAÇÃO DE PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E MELHORAMENTO DA BR-020/CE - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FORTALEZA | BR-020 ( UF: CE Trecho: DIV. CE/PI - FORTALEZA) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | FORTALEZA | 2012-10-18 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 384805.5 | 654169.34 | 384805.5 | 85%
MT | MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) | BR-158 ( UF: MT Trecho: DIVISA PA/MT - DIVISA MT/GO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA | BARRA DO GARÇAS | 2014-05-27 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 6224569.59 | 122712.93 | 6224569.59 | 1.925%
TO | CONTRATO DE SUPERVISÃO COM A GEOSERV DAS TRAVESSIAS URBANAS DE FÁTIMA E NOVA ROSALÂNDIA, REFERENTE AOS CONTRATOS 697/2011 (DELTA) E 698/2011 (ÉTICA), RESPECTIVAMENTE. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | GEOSERV SERV. GEOTECNIA CONSTR. LTDA | GURUPI | 2013-02-21 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1561690.66 | 1152471.34 | 1009654.08 | 68.03%
PI | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PI E BR-404/PI. | BR-404 ( UF: PI Trecho: ENTR. BR-343(B) - DIV. PI/CE) | PARALISADO | CREMA 1ª ETAPA | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSTRUTORA GETEL LTDA | PIRIPIRI | 2014-04-02 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 5099204.64 | 370770.28 | 7848841.44 | 1.741%
GO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS EM RODOVIA PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO NA RODOVIA BR-153/GO. | BR-153 ( UF: GO Trecho: DIV. TO/GO - DIV.GO/MG) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO (NECESSÁRIO PARA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO). | 1899-12-31 | 1899-12-31 | SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA - EPP | GOIÂNIA | 2012-07-02 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 145120.54 | 87072.31 | 145120.54 | 60%
PR | EXEC.SERV.ELAB.PROJ.EXECUTIVO ENG.P/ADEQUAÇÃO E ELIMINAÇÃO PTOS CRÍTICOS,BR-476/PR,TRECHO:DIV.SP/PR(CAB.NORTE PTE S/RIO RIBEIRA)-ENTR.BR-466(A)(PTE MANOEL RIBAS),SUBTRECHO:ENTR.BR-376(B)(P/ARAUCÁRIA)-ENTR.PR-421(AV.ARAUCÁRIA),S.KM 147-151,EX.4KM | BR-476 ( UF: PR Trecho: ENTR.BR-376(B)(P/ARAUCÁRIA-ENTR.PR-421(AV.ARAUCÁRIA)) | PARALISADO | TENDO EM VISTA OS TRABALHOS DE ANÁLISE DO RELATÓRIO PRELIMINAR RP-01, E A NECESSIDADE DE NOVOS LEVANTAMENTOS TOPÓGRAFICO DENTRO DA ÁREA DA REPAR, E PARA NÃO HAVER COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA | COLOMBO | 2012-07-01 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 503986.33 | 100797.26 | 503986.33 | 20%
MT | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO,REFORÇO E ALARGAMENTO E CONTENÇÃO DE EROSÕES NAS MARGENS DO RIO PARAGUAI. | BR-070 ( UF: MT Trecho: Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia) | PARALISADO | PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E ALARGAMENTO E CONTENÇÃO DE EROSÕES ÀS MARGENS DO RIO PARAGUAI NA BR-070/MT - SEGMENTO KM 733,00 - KM 733,30 | 2012-01-26 | 2014-06-21 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2012-07-23 | PROJETO DE ENGENHARIA | 556753.39 | 638557.33 | 596487.24 | 100%
BA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR 030/BA. | BR-030 ( UF: BA Trecho: Divisa MG/BA - Campinho) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | C.B.V. CONSTRUTORA LTDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 2014-01-21 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 820182.84 | 607471.17 | 820182.84 | 71.92%
RS | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL(EVTEA, E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A FEDERALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO E PONTOS CRÍTICOS NA BR-392/RS. | BR-392 ( UF: RS Trecho: SANTA MARIA ATÉ O ENT. COM A RS-344 EM SANTO ÂNGELO) | PARALISADO | CONTRATO PARALISADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | 2011-11-22 | 2011-11-22 | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2013-02-12 | ESTUDOS | 4214225.51 | 598424.17 | 4214225.51 | 12%
TO | ELAB. PROJ. EXEC. DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA BR-153/TO E ACESSOS. ROD: BR-153/TO; TRECHO: ENTR: BR-222/230(A) - DIV. TO/GO; SUBTR: ENTR. PA-461 - ENTR. TO-416; SEG: KM 151,56 AO 151,87 AO KM 2,90. EXT: 3.737,36 M; PNV:153BPA0070 153BTO0075 | BR-153 ( UF: TO Trecho: Div. PA/TO - Div. TO/GO) | PARALISADO | DEVIDO AS ANÁLISE DO PROJETO REFERENTE A ESTE CONTRATO POSSUIR GRANDE COMPLEXIDADE, DEMANDARÃO UM PRAZO MAIOR. | 2011-11-09 | 2012-09-05 | CONSÓRCIO MAIA MELO-ENESCIL-ARGEPLAN | ARAGUAÍNA | 2012-02-06 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 2849488.52 | 2375212.31 | 2371381.01 | 83.36%
DF | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA, DO MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO E A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA OBTENÇÃO DA ANUÊNCIA DO IPHAN, NA RODOVIA BR-493/RJ | BR-493 ( UF: RJ Trecho: Entr. BR-101 (Manilha) - Entr. BR-116(A) (Santa Guilhermina)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2011-05-20 | MEIO AMBIENTE | 367975.58 | 0 | 367975.58 | 0%
TO | OBRAS DE ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOVIA NA TRAVESSIA URBANA DE NOVA ROSALÂNDIA/TO. RODOVIA: BR-153/TO; TRECHO: DIV PA/TO - TO/GO; SUBTRECHO: ENTR. TO-354 - ENTR. TO-255(B); SEGMENTO: KM 536,732 - 539,710; EXT.: 2,978KM; PNV: 153BTO0210 - 153BTO0210. | BR-153 ( UF: TO Trecho: Div. PA/TO - Div. TO/GO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2011-11-10 | 2012-11-03 | ÉTICA CONSTRUTORA LTDA | PARAÍSO DO TOCANTINS | 2012-11-03 | DUPLICAÇÃO | 15400906.53 | 16173389.67 | 14156996.12 | 96.22%
DF | CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES AMBIENTAIS, REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO DOS RODOVIAS BR-163/PA E BR-230/PA | BR-230 ( UF: PA Trecho: Div. TO/PA (início travessia Rio Tapajós) - Div. PA/AM (Palmares)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2009-09-02 | 2011-08-22 | FUND. COORD. DE PROJ. E EST. TECNOLOG. | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2011-08-22 | SUPERVISÃO | 14706536.11 | 0 | 14706536.11 | 0%
BA | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR 235/BA. | BR-235 ( UF: BA Trecho: Divisa SE/BA - Canché ) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODUMAN ENGENHARIA S.A | EUCLIDES DA CUNHA | 2013-09-12 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMPLANTADA | 11335402.57 | 10817501.81 | 7956701.41 | 86.2%
DF | PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DETALHAMENTO DO PBA EM UM PLANO EXECUTIVO AMBIENTAL DA BR-230/PA E BR-422/PA E A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ETNOECOLÓGICOS - COMPONENTE INDÍGENA, DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-158/MT, 163/PA, 230/PA E 422/PA. | BR-422 ( UF: PA Trecho: Entr. BR-230 - Limoeiro do Ajurú) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2009-11-25 | 2014-08-15 | FUND. COORD. DE PROJ. E EST. TECNOLOG. | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2010-08-22 | MEIO AMBIENTE | 7085606.69 | 0 | 5713852.46 | 0%
CE | PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS NA RODOVIA FEDERAL BR-116/CE | BR-116 ( UF: CE Trecho: Fortaleza - Divisa CE/PE) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ | 2011-09-13 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 111132.33 | 22226.46 | 111132.33 | 20%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-230/PI, NO SUBTRECHO ENTR.PI-236(SANTA CRUZ DO PIAUÍ)-ENTR.PI-217, SEGMENTO KM 194,00 - KM 203,62(CONTORNO RODOVIÁRIO DE OEIRAS/PI) | BR-230 ( UF: PI Trecho: DIV. CE/PI - DIV. PI/MA (FLORIANO)) | PARALISADO | AGUARDAR A ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2011-12-07 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 237639.2 | 82876.66 | 237639.2 | 31.52%
CE | ELABORAÇÃO DE EVTEA E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO ANEL DE CONTORNO DE FORTALEZA/CE NA RODOVIA FEDERAL BR 020/CE, TRECHO: ENTR. BR020 - PORTO DO MUCURIPE, SUGEMENTO: KM 26,6 AO 42,10, EXTENSÃO: 15,50KM. PNV:020BCE9020 | BR-020 ( UF: CE Trecho: Entr. BR-020 - Porto do Mucuripe (contorno de Fortaleza)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ | 2012-02-23 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 1389573.25 | 46209.22 | 1389573.25 | 3.325%
GO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA BR-158/GO | BR-158 ( UF: GO Trecho: Aragarças - Piranhas) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONTÉCNICA - CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | ARAGARÇAS | 2004-11-13 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-REST. | 769104.34 | 653950.61 | 622922.05 | 85.03%
GO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-070/GO. | BR-070 ( UF: GO Trecho: Cocalzinho - Itaguari) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | ANÁPOLIS | 2005-06-21 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 469534.4 | 446754.2 | 469534.4 | 64.69%
PA | SERVIÇOS REMANESCENTES DE SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO DIV. TO/PA(INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA)-DIV. PA/AM (PALMARES), SUBTRECHO ENTR. PA-268(P/ ITUPIRANGA) - RIO PUCURUI. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | MARABÁ | 2012-05-25 | SUPERVISÃO | 2318662 | 70241.45 | 2318662 | 1.786%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/CE E BR-222/CE, SEGMENTO 1; KM 365,3 - KM 422,7(BR-020), SEGMENTO 2; KM 0,00 - KM 3,80(DUP)(BR-222) E SEGMENTO 3; KM 9,6 - KM 11,20(BR-222) | BR-222 ( UF: CE Trecho: Div. PI/CE - Fortaleza(BR-020) / Fortaleza - Div. CE/PI (BR-222)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSTRUTORA PEQUIA LTDA | FORTALEZA | 2013-05-06 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA DUPLA | 1928204.93 | 2490745.14 | 1927868.63 | 41.28%
MT | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA), PROJETO AMBIENTAL E EXECUÇÃO E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-080/MT. | BR-080 ( UF: MT Trecho: DIV.GO/MT - ENTR. BR-158/242 (VILA RIBEIRÃO BONITO)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2011-03-05 | 2017-10-20 | PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2012-07-30 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 11346109.97 | 9733248.13 | 9487782.91 | 72.92%
MG | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-364/MG. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | PRATA | 2013-03-05 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 4016143.8 | 4293911.37 | 4016143.8 | 94.05%
TO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES NA BR-153/TO.¥¥NOS SEGMENTOS KM 282,00, KM 308,00 E KM 412,00, PONTES SOBRE OS RIOS FEIO, ÁGUA FRIA E PROVIDÊNCIA RESPECTIVAMENTE. | BR-153 ( UF: TO Trecho: DIV PA/TO -DIV TO/GO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMIONISTRAÇÃO. | 2011-01-29 | 2011-05-28 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS | 2011-05-31 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 406591.45 | 257323.59 | 406591.45 | 20%
DF | ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL - EA, PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA, SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV, VISANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA BR-158/MT, TERRA INDÍGENA MARAIWATSEDE | BR-158 ( UF: MT Trecho: Div. PA/MT - Entr. BR-070(B)/MT - 100(Div. MT/GO)(Barra do Garça)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2011-02-04 | 2015-01-31 | CONSÓRCIO ECOPLAN-SKILL | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2012-01-30 | MEIO AMBIENTE | 2209591.54 | 1035062.09 | 1877735.39 | 44.92%
SC | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS DE PONTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-280/SC, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC, NO SEGMENTO DO KM 111,5 AO KM 128,9. | BR-280 ( UF: SC Trecho: Porto de São Francisco do Sul - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória)) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EXATO ENGENHARIA LTDA | MAFRA | 2011-05-24 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | 3194482.5 | 1137229.44 | 3194482.5 | 30.31%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EIA/RIMA - ELABORAÇÃO DO COMPONENTE INDÍGENA DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO DE FORTALEZA, A PARTIR DA BR-020/CE. | BR-020 ( UF: CE Trecho: Div PI/CE - Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOLOGY AND ENVIRONMENT DO BRASIL LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ | 2011-03-07 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 148499.72 | 296999.42 | 148499.72 | 100%
MG | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA BR-365/MG. | BR-365 ( UF: MG Trecho: ENTR BR-122/135/251(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-364(B) (DIV MG/GO)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TESCON ENGENHARIA LTDA | PATOS DE MINAS | 2010-11-14 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 701717.7 | 403281.06 | 701717.7 | 57.15%
MT | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT, LOTE 02 | BR-158 ( UF: MT Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO.) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2010-08-05 | 2012-09-15 | CONTÉCNICA - CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | BARRA DO GARÇAS | 2011-02-04 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 1185784.59 | 845677.8 | 1185784.59 | 63.88%
PI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS NAS BRS 343/PI E 402/PI | BR-402 ( UF: PI Trecho: DIV. MA/PI (PONTE DO JANDIRA)ENTR.PI-210(B)(DIV.PI/CE)(P/CHAVAL)) | PARALISADO | AGUARDAR A ANÁLISE DA MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2010-10-06 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 312696.62 | 1361856.15 | 312696.62 | 76.12%
PI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS | BR-316 ( UF: PI Trecho: ENTR.BR-226(A)(DIV.MA/PI)(TIMON/TERESINA)-DIV.PI/PE) | PARALISADO | AGUARDAR A ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2010-10-06 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 162155.11 | 749484.84 | 222313.01 | 65.9%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEGUNDA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PARANAÍBA. | BR-153 ( UF: MG Trecho: GOIÁS:ENTR.BR-154/452(A)/483-ENTR.BR-452(B)(DIV.GO/MG)ITUMBIARA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STRATA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2010-10-26 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 514647.95 | 199292.26 | 514647.95 | 33.04%
ES | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO EM DOIS NÍVEIS AO BAIRRO CIDADE POMAR NO KM 259. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2010-05-27 | 2016-02-26 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SANTA ISABEL | 2011-02-25 | SUPERVISÃO | 1831720.05 | 1740671.3 | 629615.71 | 85.27%
ES | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO EM DOIS NÍVEIS NA RODOVIA BR-101/ES. SEGMENTO: INTERSEÇÃO DE ACESSO AO BAIRRO CIDADE POMAR, KM 259. | BR-101 ( UF: ES Trecho: Div. BA/ES - Div. ES/RJ) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2010-05-26 | 2015-07-31 | TRACOMAL-TERRAP. CONSTR. MACHADO LTDA | SANTA ISABEL | 2011-02-25 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 15639483.44 | 6228642.24 | 13183306.11 | 37.17%
MT | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORAMENTOS P/ ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA NA TRAVESSIA URBANA DE RONDONÓPOLIS/MT - KM 197,0 - KM 210,4, EXTENSÃO =13,4 KMS | BR-364 ( UF: MT Trecho: Divisa GO/MT - Divisa MT/RO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | RONDONÓPOLIS | 2012-05-06 | SUPERVISÃO | 2304882.09 | 2370496.88 | 1902133.99 | 92.71%
RJ | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-485/RJ. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | RESENDE | 2011-05-05 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 1079030.54 | 1031918.6 | 665499.09 | 89.75%
ES | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA INTERSEÇÃO NO ENTRONCAMENTO DA BR - 482/ES. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2010-01-05 | 2010-09-01 | L.A FALCÃO BAUER CENTRO TEC. DE CONTROLE DE QUALID. LTDA | SAFRA | 2010-09-01 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 510870.02 | 0 | 510870.02 | 0%
RS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL ABRANGENDO A SUPERVISÃO E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-448/RS, SUBTRECHO ENTR. BR-116/RS-118 - ENTR. BR-290, KM 0,0 AO KM 22,34 | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A | SÃO LEOPOLDO | 2012-08-27 | SUPERVISÃO | 26283421.32 | 29074711.79 | 10789184.63 | 95.94%
PI | EXECUÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS NA BR-316/PI E BR-407/PI | BR-407 ( UF: PI Trecho: ENTR.BR-222/404(A)/PI-111/117(PIRIPIRI)-DIV.PI/PE - PONTE S/RIO CANINDÉ) | PARALISADO | FINALIDADE DE AGUARDAR A ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2010-07-28 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 426692.45 | 1244081.44 | 426692.45 | 40%
RO | EXECUÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL. | BR-421 ( UF: RO Trecho: ENTR. BR-364/RO (ARIQUEMES) - ENTR. BR-425/RO (GUAJARÁ-MIRIM)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2009-10-29 | 2014-03-16 | CONSÓRCIO CONTÉCNICA/MRS | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2011-04-21 | EVTE-ESTUDOS DE VIABILIDADE TEC. E ECON. | 4111410.52 | 3030459.9 | 4111410.52 | 67.83%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIAS REFERENTES À RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DA RODOVIA FEDERAL. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | ICÓ | 2011-07-08 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 1130902.44 | 1133751.88 | 1929206.78 | 93.47%
RO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES RODOVIÁRIAS NA RODOVIA BR-425/RO. | BR-425 ( UF: RO Trecho: Entr. BR-364/RO(A) (Abunã) - Front. Brasil/Bolívia (Guajará Mirim)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 2009-10-16 | 2015-08-31 | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2010-02-12 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 278232.53 | 409469.2 | 278232.53 | 68.96%
DF | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANO BÁSICO AMBIENTAL E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA BR 070/GO. | BR-070 ( UF: GO Trecho: Divisa DF/GO - Divisa GO/MT) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2010-01-23 | 2014-09-18 | MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2011-07-15 | MEIO AMBIENTE | 979782.95 | 603537.38 | 979782.95 | 59.39%
DF | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO IMBITUBA - ARAQUARI/SC, LOTE 01. FERROVIA - EF 140. EXTENSÃO - 120,6 KM. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | SUSPENSÃO DE PRAZO - A PARTIR DE 30/03/2016, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 120/2016/DIF - ORDEM DE PARALISAÇÃO, RESTANDO UM SALDO DE 12(DOZE)DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR, AUTORIZADA PELO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO DNIT. | 2009-12-16 | 2016-04-11 | CONSÓRCIO MAGNA/ASTEP | COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS FERROVIÁRIAS | 2011-12-06 | ESTUDO E PROJETO FERROVIÁRIO | 9405735.06 | 10552290.7 | 9048934.52 | 94.02%
RS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-448/RS | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃ | 2009-12-23 | 2014-08-28 | MAGNA ENGENHARIA LTDA | SÃO LEOPOLDO | 2012-06-09 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 18282643.45 | 20439628.62 | 17904915.8 | 99.66%
ES | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA INTERSEÇÃO NO ENTRONCAMENTO DA BR-482/ES (BAIRRO AMARELOS E PARAÍSO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM). | BR-482 ( UF: ES Trecho: Entr. BR-101 (Safra) - Divisa ES/MG.) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2010-01-05 | 2010-09-01 | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | SAFRA | 2010-09-01 | ADEQUAÇÃO-REST./MELH. | 7981302.37 | 0 | 7981302.37 | 0%
RS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-448/RS | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.000996/2014-57 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | SÃO LEOPOLDO | 2012-06-03 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 17394043 | 19356691.27 | 17394043 | 99.72%
CE | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE NO RODOVIA BR-222/CE | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2010-01-01 | 2012-01-20 | R.N.R. - CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ | 2012-01-23 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1969322.7 | 65807.89 | 1732262.03 | 2.74%
DF | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO IMBITUBA - ARAQUARI/SC, LOTE 02. FERROVIA - EF 140. EXTENSÃO - 115,0 KM. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 2009-12-22 | 2014-05-12 | CONSÓRCIO VEGA - PROSUL | COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS FERROVIÁRIAS | 2011-12-10 | ESTUDO E PROJETO FERROVIÁRIO | 8378074.23 | 7545673.95 | 8559122.84 | 77.45%
ES | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO DOCE (PONTE GETÚLIO VARGAS), NA BR-101/ES. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | PARALISADO PARA ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO. | 2009-12-05 | 2015-11-12 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2010-04-07 | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | 422766.95 | 461187.5 | 339689.93 | 95.71%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA REFERENTES À RESTAURAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAS DA RODOVIA FEDERAL. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | ICÓ | 2011-03-16 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 3299086.05 | 2895734.6 | 3299086.05 | 82.09%
CE | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (CINCO PASSARELAS PARA PEDESTRES) COM O OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | BR-116 ( UF: CE Trecho: Fortaleza -Div. CE/PE) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | METALVIAS CONSTRUCOES LTDA | FORTALEZA | 2010-07-20 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | 3434845.59 | 71468.84 | 3434845.59 | 2.081%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO INCLUINDO MELHORAMENTOS FÍSICOS E OPERACIONAIS NA RODOVIA BR 116/CE. | BR-116 ( UF: CE Trecho: FORTALEZA(AV. 13 DE MAIO) - DIV. CE/PE) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2009-10-16 | 2011-10-05 | TERRABRAS TERRAP. DO BRASIL S/A | ICÓ | 2011-10-06 | RESTAURAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 57160678.59 | 54543918.42 | 57116793.75 | 96.46%
MT | ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE E P/ ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA C/ ELIMINAÇÃO PTOS CRÍTICOS E DUPLICAÇÃO DAS RODOVIAS ACIMA MENCIONADAS | BR-163 ( UF: MT Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STRATA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2010-05-30 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 4844824.34 | 4272529.43 | 4844824.34 | 84.59%
DF | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, CONSTANTE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ? PAC. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | CONTRATO RESCINDIDO EM 13/04/2012. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ARS CONSUL. ENGENHARIA CIVIL S/C LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL DE HIDROVIAS E PORTOS INTERIORES | 2012-06-29 | SUPERVISÃO | 20387715.5 | 9087499.08 | 20387715.5 | 41.44%
RS | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS (1ª ETAPA) E ELABORAÇÃO PROJ.BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. PARA DUPLICAÇÃO/ RESTAURAÇÃO-2ªETAPA | BR-116 ( UF: RS Trecho: DIV.SC/RS(Rio Pelotas) - p/Porto Alegre) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2009-10-22 | 2011-06-28 | CONSÓRCIO ETEL/ENGEMIN | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2010-06-07 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-DUPL. | 1283681.63 | 48563.24 | 1283681.63 | 3.271%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO INCLUINDO MELHORAMNETOS FÍSICOS E OPERACIONAIS NA RODOVIA BR-116/CE. | BR-116 ( UF: CE Trecho: Fortaleza (Av. Treze de Maio) - Divisa CE/PE) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DELTA CONSTRUCOES S/A | ICÓ | 2010-11-06 | RESTAURAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 86469294.78 | 61647228.18 | 88772775.62 | 71.62%
RN | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CONTORNOS DAS CIDADES DE CAICÓ/RN E CURRAIS NOVOS/RN, NAS RODOVIAS BR-427/RN E BR-226/RN | BR-226 ( UF: RN Trecho: Entr. BR-101/304(A)/406(Natal) - Div. RN/CE) | PARALISADO | ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 04/2010. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | CURRAIS NOVOS | 2010-02-11 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 249900.2 | 307377.24 | 249900.2 | 59.42%
PR | SUPERVISÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO C/MELHOR.E DE ALARGAM. E REFORÇO DE 6 OAE, LOTES 01,02,03 E 04 NA BR-476/PR,TRECHO: CURITIBA-ENTR.BR-466(U.DA VITÓRIA),SUBTRECHO: ENTR.PR-427(LAPA)-ENTR.PR-151(B)/364(S.M.DO SUL),SEGMENTO: KM 197,7 AO 277,9, EXT.=80,2KM. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | CONF. ORDEM DE PARALISAÇÃO N 007/2012 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 2011-01-12 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 4286405.52 | 4603835.74 | 3130514.07 | 98.3%
DF | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANO BÁSICO AMBIENTAL, COMPONENTE INDÍGENA, SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA E ESTUDO PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPESSÃO DE VEGETAÇÃO | BR-135 ( UF: MG Trecho: Div. BA/MG - Fim do Contorno de Curvelo) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2009-10-02 | 2015-02-02 | CONSÓRCIO CSL - MAGNA | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2010-12-26 | MEIO AMBIENTE | 2875168.65 | 2004241.91 | 3159525.98 | 63.9%
GO | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO - DIV. GO/MG. | BR-153 ( UF: GO Trecho: PROFESSOR JAMIL - ITUMBIARA.......) | PARALISADO | PARALISAÇÃO DO CONTRATO CONFORME ORDEM DE PARALISAÇÃO NA PÁGINA 1154 DO PROCESSO 51220.000511/0000-88. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CTE - CENTRO TECNOLÓGICO DE ENG. LTDA | MORRINHOS | 2002-04-16 | MEIO AMBIENTE | 209165.46 | 50691.24 | 209165.46 | 24.23%
PB | SUPERVISÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-426/PB | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | PATOS | 2011-01-04 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1040910.25 | 864014.04 | 834129.17 | 78.12%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-251/MG LOTE 02. | BR-251 ( UF: MG Trecho: DIV.BA/MG - DIV.MG/GO.) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2009-09-09 | 2011-12-03 | CONSÓRCIO ENGESOLO/PLANEX | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2010-05-10 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST./MELH. | 3025331.24 | 2969105.39 | 3025331.24 | 89.48%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO SOBRE O CONTORNO DA CIDADE DE HORIZONTE/CE, ALÇAS DE ACESSO AO VIADUTO E ACESSO À CIDADE DE HORIZONTE/CE. | BR-116 ( UF: CE Trecho: Fortaleza - Div CE/PE) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | METALVIAS CONSTRUCOES LTDA | FORTALEZA | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 12218523.28 | 1742547.56 | 12218523.28 | 14.26%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-251/MG, LOTE 01. | BR-251 ( UF: MG Trecho: Entr.BR-116(B) - Entr.MG-307 (p/Grão Mogol)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO PLANEX/ENGESOLO | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2010-04-22 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST./MELH. | 3235523.99 | 3175391.68 | 3235523.99 | 89.48%
CE | EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA A CONCLUSÃO DA TRAVESSIA DO RIO COCÓ, LIGAÇÃO DA PRAIA DO FUTURO COM A PRAIA DA SABIAGUABA. | BR-020 ( UF: CE Trecho: Contorno de Fortaleza) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSTRUTORA A GASPAR S/A | FORTALEZA | 2009-11-18 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 11975380.3 | 9601203.2 | 9720892.83 | 80.17%
PI | ANÁLISE ECONCÔMICA DE SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA - AESTA | BR-222 ( UF: PI Trecho: Div.CE/PI - Div.PI/MA(REPARTIÇÃO)) | PARALISADO | ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ATP ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2009-09-10 | ESTUDOS | 100003.62 | 31642.12 | 100003.62 | 30%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA TRAVESSA URBANA DE ITAMARAJU. | BR-101 ( UF: BA Trecho: Divisa SE/BA - Divisa BA/ES) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | J.D.S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | EUNÁPOLIS | 2009-10-12 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST./MELH. | 274508.51 | 0 | 274508.51 | 0%
GO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-070/GO. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | ANÁPOLIS | 2005-01-12 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 3987471.11 | 1405857.07 | 3987471.11 | 24.01%
DF | ELABORAÇÃO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA), PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV) LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS DE DUPLIC. NA BR-116/RS. | BR-116 ( UF: RS Trecho: DIV. SC/RS (RIO PELOTAS) - P/ PORTO ALEGRE) | PARALISADO | INTERESSES ADMINISTRATIVOS. | 2008-08-29 | 2012-07-06 | MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE | 2009-06-24 | MEIO AMBIENTE | 680397.87 | 272546.25 | 680397.87 | 39%
DF | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL EM CONCRETO ARMADO, MELHORAMENTOS E SOLUÇÃO DE PONTO CRÍTICO NA BR-020/GO. | BR-020 ( UF: GO Trecho: Entr. GO-108 (A) - Div. GO/BA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | SENHA - ENGENHARIA S/C | BRASÍLIA | 2006-01-26 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 79891.02 | 59918.27 | 79891.02 | 75%
DF | ELABORAÇÃO DE PBA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, REFERENTE AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-262/MS | BR-262 ( UF: MS Trecho: Div. SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 2005-12-08 | 2006-05-07 | ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTO | 2006-05-07 | MEIO AMBIENTE | 143680.93 | 132616.75 | 143680.93 | 92.3%
DF | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS REF. AO TRECHO NORTE DA BR381/MG, ENTRE BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES. | BR-381 ( UF: DF Trecho: NORTE DA BR381/MG - ) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTO | 2006-12-03 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | 9039077.41 | 489556.43 | 9039077.41 | 5.416%
DF | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS SOBRE A MULTIMODALIDADE NO SETOR DE TRANSPORTES E AVALIAÇÃO E AJUSTE INSTITUCIONAL DESTA AUTARQUIA. | VARIAS ( UF: DF Trecho: . - .) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | DIRETORIA EXECUTIVA | 2007-10-11 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | 7700000 | 0 | 7700000 | 0%
DF | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE MÓVEL DE EXCESSO DE VELOCIDADE EM RODOVIAS FEDERAIS. | Nenhuma ( UF: DF Trecho: - ) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CLD CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA | COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS | 2005-08-26 | FISCALIZAÇÃO ELETR. VELOCIDADE | 443639250 | 13111532.02 | 443639250 | 2.955%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SOBRAL | 2011-06-05 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1678000.36 | 1419704.77 | 1678000.36 | 77.29%
SP | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BALANÇA MÓVEL, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO POSTO DE PESAGEM MÓVEL - PPM. | BR-381 ( UF: SP Trecho: Divisa MG/SP - Entr.c/a BR-116/SP-Dutra) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO | 2002-09-12 | SUPERVISÃO | 413503.92 | 4890.45 | 413503.92 | 1.183%
SP | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA DUPLICAÇÃO DA BR-116/SP. SERRA DO CAFEZAL LOTE 19. | BR-116 ( UF: SP Trecho: SEGMENTO KM 354 - KM 367,2) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO ENGESPRO/ECOPLAN | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO | 1999-10-07 | PROJETO DE ENG. ROD.-DUPL. | 1362365.35 | 64259.35 | 1362365.35 | 4.717%
AL | SELEÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS PONTES RODOVIÁRIAS NO ESTADO DE ALAGOAS BR-101/AL. | BR-101 ( UF: AL Trecho: RECUP DE OAEs EM AL - .) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS | 2008-11-28 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 101290.48 | 52129.12 | 101290.48 | 48.66%
AL | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-316/AL | BR-316 ( UF: AL Trecho: Entr. BR-423 - Entr.AL-130(B)(S.Ipanema)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SANTANA DO IPANEMA | 2005-11-07 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 388800.64 | 372875.3 | 388800.64 | 88.88%
AL | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-101/AL. | BR-101 ( UF: AL Trecho: Div. PE/AL - Entr. BR-316) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2005-06-18 | 2006-02-12 | CONCRESOLO ENGENHARIA S/C LTDA | TABULEIRO DOS MARTINS | 2005-12-15 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 1257844.29 | 1226850.92 | 1257844.29 | 89.05%
MS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-163/MS. | BR-163 ( UF: MS Trecho: ANHANDUI - CAMPO GRANDE) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONTÉCNICA - CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | CAMPO GRANDE | 2009-10-18 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 867257.85 | 101320.46 | 867257.85 | 11.68%
MS | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS NA RODOVIA BR-158/MS. TRE: DIV.GO/MS - DIV.MS/SP; SUB: PARANAÍBA - APARECIDA DO TABOADO; SEGMENTO TRAVESSIA URBANA DE PARANAÍBA. | BR-158 ( UF: MS Trecho: ENT. BR-483/497/MS - KM 98) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | C.P.R. CONSUL. PROJ. RODOFERRO. LTDA | ANASTÁCIO | 2006-02-20 | SUPERVISÃO | 423861.41 | 140429.96 | 389993.23 | 33.13%
MS | SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDEDE NA RODOVIA BR-262 TRECHO: TRES LAGOAS- CORUMBÁ, | BR-262 ( UF: MS Trecho: CAMPO GRANDE - RIO CACHOEIRAO) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODEC CONSULTORIA P/ DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | ANASTÁCIO | 2002-11-24 | SUPERVISÃO | 136817.03 | 7168.85 | 136817.03 | 5.24%
MS | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS,PARA ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-262/MS. | BR-262 ( UF: MS Trecho: DIVISA SP/MS - CAMPO GRANDE) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | C.P.R. CONSUL. PROJ. RODOFERRO. LTDA | ANASTÁCIO | 2000-11-01 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 71072.78 | 0 | 71072.78 | 0%
MS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-163/MS - C.R.E.M.A., 2ª ETAPA, LOTE 01. | BR-163 ( UF: MS Trecho: Entr.MS-386(A)(Div.PR/MS) - Ent.BR-463 (Dourados).) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2008-01-30 | 2008-10-25 | ENGESUR-CONSULT. E EST. TECNICOS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2008-10-25 | PROJETO DE ENG. ROD.-CREMA | 2119601.53 | 1102934.59 | 2119601.53 | 46.52%
MS | SUPERVISÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-262/MS | BR-262 ( UF: MS Trecho: ENTR.BR-163(B)CAMPO GDE - ENTR.MS-162 PALMEIRAS) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODEC CONSULTORIA P/ DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | ANASTÁCIO | 2003-08-10 | SUPERVISÃO | 398912.49 | 108499.91 | 398912.49 | 27.2%
RN | SERVIÇOS: RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - LOTE: 02 - TRECHO: NATAL - PALMARES | BR-101 ( UF: RN Trecho: ENTR. RN-061 - DIV. RN/PB) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO CONSTRAN-GALVÃO-CONSTRUCAP | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2008-09-11 | DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO | 207946392.19 | 232072978.27 | 172325924.18 | 95.83%
RN | ELABABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | A.T.P. ASSESSORIA TEC. PLANEJAMENTO LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2007-09-07 | SUPERVISÃO | 9138473.68 | 13023028.41 | 3552030.86 | 90.76%
PB | SERVIÇOS: OBRAS DE RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. LOTE 03 - TRECHO: NATAL - PALMARES | BR-101 ( UF: PB Trecho: DIV. RN/PB - ENTR.PB-041((MAMANGUAPE)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO C.R. ALMEIDA/VIA/EMSA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA | 2008-12-08 | DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO | 159666024.92 | 175710333.95 | 136839360.62 | 97.7%
PB | SERVIÇOS: RESTAURAÇÃO - DUPLICAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - LOTE: 04 - TRECHO: NATAL - PALMARES | BR-101 ( UF: PB Trecho: ENTR.PB-041(MAMANGUAPE) - ENTR. PB-025(P/LUCENA)) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO ARG - EGESA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA | 2008-09-08 | DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO | 130486237.14 | 147593043.16 | 106155116.04 | 93.16%
PB | ELABABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAGNA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA | 2007-10-16 | SUPERVISÃO | 5691867.88 | 8120334.94 | 3400605.86 | 97.45%
PB | ELABABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR-101. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ASTEP ENGENHARIA LTDA | SANTA RITA | 2004-10-04 | PROJETO DE ENG. ROD.-DUPL. E SUPERVISÃO | 6785965.52 | 9541649.91 | 3993739.35 | 98.03%
MS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR-158/262/MS PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARANÁ E SEUS ACESSOS. | BR-158 ( UF: MS Trecho: PONTE SOBRE O RIO PARANÁ - E ACESSOS) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | C.P.R. CONSUL. PROJ. RODOFERRO. LTDA | TRÊS LAGOAS | 2011-12-18 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1941312.83 | 0 | 1941312.83 | 0%
RO | OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-364/RO | BR-364 ( UF: RO Trecho: ENTR.BR-174(A) DIV.MT/RO - ENTR.BR-429(A)/RO-377) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA | 2002-04-22 | REST./MELHORAMENTOS | 675045.57 | 169824.08 | 675045.57 | 25.16%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PARA RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-110/BA, TRECHO: ENTR. BA 0800ENTR. BA 222, SEGMENTO: KM 221-221-KM 281,2. | BR-110 ( UF: BA Trecho: KM-221,8/KM-281,2 - ) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | CRUZ DAS ALMAS | 2001-02-16 | ESTUDOS/PLANEJAMENTO SETOR ROD. | 149496.81 | 53041.43 | 149496.81 | 35.48%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-110/BA,TRECHO: DIV.GEREMOABO - KM 133,7; SEGMENTO KM 75,1 - KM 133,7. | BR-110 ( UF: BA Trecho: KM 75,1 - KM 133,7) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 1998-03-09 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 148900.09 | 51790.41 | 148900.09 | 34.78%
BA | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-101/BA SUBTRECHO:ITABATE LOCALIZADO NO KM 928 | BR-101 ( UF: BA Trecho: ITABATE LOCALIZADO - NO KM 928) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIL CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA | EUNÁPOLIS | 2002-04-25 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 48578.87 | 2001.44 | 48578.87 | 4.12%
BA | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE SEGMENTO CRITICO NA RODOVIA BR-116/BA | BR-116 ( UF: BA Trecho: KM466,7-KM480,1 - (AC.STO.ESTEVAO)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODEC CONSULTORIA P/ DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | FEIRA DE SANTANA | 2002-03-12 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 68917.92 | 20675.38 | 68917.92 | 30%
BA | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUB-PROGRAMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE RODOVIAS FEDERAIS (CREMA) RODOVIAS BR-324-407/BA, LOTE 03. | BR-324 ( UF: BA Trecho: .................. - .................) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SENHOR DO BONFIM | 2001-02-07 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CREMA | 113191.33 | 5087.9 | 113191.33 | 4.495%
BA | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUBPROGRAMA INTEGRADO DE REST. E MANUTENÇÃO DE REDE DE ROD.FEDERAIS(CREMA) NA BR-020/BA, DIVISA GO/BA-ENTR.BR-135/242-EXTENSÃO 300,30 KM. | BR-020 ( UF: BA Trecho: BR-020/BA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | FEIRA DE SANTANA | 2001-02-07 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CREMA | 112111.92 | 4282.67 | 112111.92 | 3.82%
BA | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO CREMA, NA BR-242/BA, TRECHO SALVADOR-BARREIRAS,SUBTRECHO:ENTR.BA-172-ENTR.BR-020 (A)/BA-135(B) BARREIRAS, SEGMENTO: KM 642,30-KM 797,30; EXT.155,00 KM. | BR-242 ( UF: BA Trecho: BR-242/BA SALVADOR-BARREIRAS) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | FEIRA DE SANTANA | 2001-02-07 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CREMA | 98881.51 | 3777.27 | 98881.51 | 3.82%
BA | PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE SEGMENTO CRÍTICO NA BR-116/BA, DIV. PE/BA-DIV.BA/MG FEIRA DE SANTANA-VITÓRIA DA CONQUISTA KM 689-KM 691 (TRAVESSIA URBANA DE JEQUIÉ). EXTENSÃO DE 1,36 KM. | BR-116 ( UF: BA Trecho: F.DE SANTANA - VIT.DA CONQUISTA.....) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIL CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA | JEQUIÉ | 2001-12-29 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 59793.49 | 0 | 59793.49 | 0%
GO | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-070/GO,TRECHO:DIV.DF/GO-DIV.GO/MT.SEGMENTO:ENTR.BR-153/GO - ENTR.GO-154- | BR-070 ( UF: GO Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MT) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | LATER ENGENHARIA LTDA | ANÁPOLIS | 2004-01-01 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 18902900.91 | 23643597.34 | 18902900.91 | 63.66%
BA | PROJETO PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO(SEGMENTOS 249-392;390-483)NA RODOVIA BR-116/BA. | BR-116 ( UF: BA Trecho: Trav. Euclides da cunha - AC.Serrinha AC.A.Cardoso) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIL CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2000-12-09 | PROJETO DE ENG ROD.-ELIM. PT. CRÍTICOS | 135000 | 52982.1 | 135000 | 39.25%
BA | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DOS ACESSOS ÀS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ALAGOINHAS E A POSTO DA MATA (ENTR.BR-418/BA) NA RODOVIA BR-101/BA. | BR-101 ( UF: BA Trecho: ALAGOINHAS-ENTR.BR-418/BA - -Ac.St.Ant.,Alag.e P.Mata) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIL CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA | EUNÁPOLIS | 2000-10-14 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 149307.99 | 41753.97 | 149307.99 | 27.96%
BA | CONSTRUÇÃO DOS ATERROS DE ACESSO E DA PONTE SOBRE O RIO SUBAÚMA | BR-110 ( UF: BA Trecho: Entr. BR-400 - Entr. BR-101 (A)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ETP - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA | CRUZ DAS ALMAS | 2006-02-14 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 848501.99 | 841946.98 | 848501.99 | 99.23%
BA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO NA COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR 135/BA | BR-135 ( UF: BA Trecho: São Desidério - Correntina) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECONTEP - EMP CONS TÉC ENG PROJETOS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA | 2007-03-27 | CONSULTORIA | 142648.28 | 49137.41 | 142648.28 | 34.45%
BA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | BR-135 ( UF: BA Trecho: São Desidério - Km 267,0) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TOP ENGENHARIA LTDA | FEIRA DE SANTANA | 2008-10-02 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 44375003.33 | 33961728.06 | 44375003.33 | 54.36%
PI | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA | BR-343 ( UF: PI Trecho: ENTR.PI-113 - ENTR.BR-226(B)/316(A)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | PIRIPIRI | 2006-05-29 | ESTUDOS | 98823 | 88940.7 | 98823 | 90%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. | BR-222 ( UF: PI Trecho: ENT. BR-343(B)(PIRIPIRI) - DIV. PI/MA (REPARTIÇAO)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TECNOPLAN PROJETOS CONSULTORIA LTDA | PIRIPIRI | 2006-05-25 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 1980877.76 | 1756942.45 | 1829614.77 | 78.64%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE UMA PONTE SOBRE O RIO PARNAIBA E SEU ACESSOS NA RODOVIA BR-235/PI | BR-235 ( UF: PI Trecho: ENT.BR-254(B)(S.FILOMENA) - DIV.PI/MA (ALTO PARNAIBA)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | PICOS | 2006-02-23 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. OAE | 146938.44 | 134572.1 | 146938.44 | 91.58%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO RODOVIÁRIO BR-404/PI. | BR-407 ( UF: PI Trecho: ENTR.BR-404(B) - ENTR.PI-115(A)(C.PIAUÍ)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ASTEP ENGENHARIA LTDA | PIRIPIRI | 2006-07-27 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 1538558.54 | 1448706.66 | 1538558.54 | 87.89%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-407/PI | BR-407 ( UF: PI Trecho: ENTR.PI-120(B)PIMENTEIRAS - ENTR.BR230/316/PI-238) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | PICOS | 2006-07-27 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 1407053.78 | 1012628.41 | 1407053.78 | 71.97%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO RODOVIÁRIO BR-407/PI | BR-407 ( UF: PI Trecho: ENTR.PI-115(A)(C.PIAUÍ) - ENTR.PI-120(B)(PIMENT.)) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NORCONSULT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | PIRIPIRI | 2008-02-21 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 1695314.82 | 1612990.3 | 1695314.82 | 88.58%
PI | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230. | BR-230 ( UF: PI Trecho: ENTR.BR316(B)GATURIANO - ENTR.PI217) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO ATRAVÉS DE FAX NÚMERO DE ORDEM 1387 DE 14/06/2002 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ESCALA ENGENHARIA PROJETOS LTDA | PICOS | 2002-07-07 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 322048 | 64409.6 | 322048 | 20%
PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-226/PI | BR-226 ( UF: PI Trecho: Divisa CE/PI - Entr.BR-343(A)/PI-221) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | PIRIPIRI | 2006-11-04 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 2669389.07 | 1697368.15 | 2273174.72 | 63.59%
PI | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230 | BR-230 ( UF: PI Trecho: ENTR.PI217 - ENTR.BR343(B)/PI140/250) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE FAX NÚMERO ORDEM 402. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ESCALA ENGENHARIA PROJETOS LTDA | PICOS | 2002-07-07 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 278164.62 | 55632.92 | 278164.62 | 20%
PI | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-230/PI..... SUBTRECHO:................................... | BR-330 ( UF: PI Trecho: BOM JESUS - DIV. PI/MA) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DER/PI | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ | 2001-11-13 | SUPERVISÃO | 1113596 | 0 | 1113596 | 0%
PE | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-104/PE SUBTRECHO:ENTR.PE-130(TAQ.NORTE)-ENTR.PE-090 | BR-104 ( UF: PE Trecho: ENTR.PE-130(TAQ.NO - RTE)-ENTR.PE-090) | PARALISADO | CONTINUA O CONTRATO PARALISADO NA DATA DE 15/08/2002. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | SEPLANE-SERV.ENG.PLAN. NORDESTE LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2002-03-25 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 56182.85 | 0 | 56642.21 | 0%
PE | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO TRAIRAS E RIO BRIGIDA. | BR-428 ( UF: PE Trecho: Entr.Br-116/316 (A) - Entr.PE 570(StaªMaria)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONTÉCNICA LTDA - CONSULTORIA E PLANEJ. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2002-03-09 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 24835.89 | 0 | 24835.89 | 0%
PE | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SUPERVISÃO. | BR-101 ( UF: PE Trecho: DIV. PB/PE - ENTR. PE-035 (IGARASSÚ)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 2001-11-05 | 2013-12-28 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2007-01-13 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 11725498.75 | 17461515.25 | 3734922.6 | 98.75%
AM | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-364/AC SUBTRECHO:RIO BRANCO - SENA MADUREIRA | BR-364 ( UF: AM Trecho: RIO BRANCO - SENA MADUREIRA) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PONTIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | HUMAITÁ | 2000-04-16 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 148354.34 | 0 | 148354.34 | 0%
RR | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-364/RO SUBTRECHO:420.0-428.0/439.0-442.0/445.0-448.0 | BR-364 ( UF: AM Trecho: DIV MT/RO - DIV RO/AC) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECL ENGENHARIA CONSULTORIA ECONO S/A | BOA VISTA | 1998-11-30 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 99714.63 | 0 | 99714.63 | 0%
AM | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS,RECUPERAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO. | BR-230 ( UF: AM Trecho: ENTR.BR-319/AM-KM725,7 - KM 831,6(ENTR.BR-317/AM)) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1999-08-13 | 2002-07-27 | PLANURB - PLANEJ. E CONSTRUCOES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS | 2002-07-27 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 35908107.31 | 2614794.24 | 29283135.32 | 7.282%
RJ | CONSTRUÇÃO DE OAE NA RODOVIA BR-101/RJ,TRECHO:PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL (CONTORNO DE CAMPOS) | BR-101 ( UF: RJ Trecho: KM - 62,9 - KM - 63,0) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | SERVENG CIVILSAN S/A EMP. ASSOC. ENG | CAMPOS | 2000-12-07 | CONSTRUÇÃO DE OAE | 24191852.54 | 0 | 24191852.54 | 0%
ES | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RURAIS NOS LOTES (02 E 03) E ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO PARA O LOTE(01) NA RODOVIA BR-342/ES. | BR-342 ( UF: ES Trecho: Div.MG/ES - Nova Venécia.) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 2008-10-02 | 2013-08-29 | PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2009-04-28 | PROJETO DE ENG. FER.-CONST. | 1580311.79 | 1004095.38 | 1580311.79 | 58.66%
ES | EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA COORDENAÇÃO,SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS ACESSOS NORTE E SUL DA 2 PONTE DE COLATINA(LOTE1) E IMPLANTAÇÃO DA VARIANTE DE COLATINA(LOTE2) NA RODOVIA BR-259/ES, TRECHO:JOÃO NEIVA | BR-259 ( UF: ES Trecho: ACES.NORTE/SUL 2A - PTE.COLAT.VARIANTE) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TRAFECON ENGENHARIA LTDA | LINHARES | 2004-05-30 | SUPERVISÃO | 1143999.81 | 745937.7 | 515173.26 | 59.98%
ES | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. TRECHO: DIV.MG/ES - ENTR.BR101(ALEGRE). LOTES 1, 2 E 3 | BR-342 ( UF: ES Trecho: Ecoporanga - Acesso à Pavão(lt3)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | LINHARES | 2004-04-16 | SUPERVISÃO | 3267902.83 | 264153.69 | 3267902.83 | 2.694%
ES | ADMINSITRAÇÃO E OPERAÇÃO DOS POSTOS FIXOS DE PESAGENS DE VEÍCULOS DISCRIMINADOS NO ÍTEM 3.2 DO EDITAL, LOTE 03. | BR-262 ( UF: ES Trecho: KM 14,5 - KM 14,5) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGESPRO ENGENHARIA LTDA | SANTA ISABEL | 2004-06-26 | PESAGEM | 8701603.03 | 2720777.8 | 4124156.84 | 31.27%
PA | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA)E SEU RESPECTIVO RELATÓRIO. | BR-230 ( UF: PA Trecho: DIV MT/PA-RUROPOLIS - ENTR BR163 - MIRITUBA) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO PARÁ | 2002-12-01 | MEIO AMBIENTE | 2500000.23 | 121590.01 | 2500000.23 | 4.864%
PA | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA BR-316/PA | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | MARABÁ | 2006-08-01 | SUPERVISÃO | 1860849.32 | 2237980.34 | 1500551.52 | 91.69%
GO | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM INFERIOR, CONSTITUIDADE DE VIADUTO NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. TO/GO DIV. GO/MG - SUBTRECHO GOIANIA - APARECIDA DE GOIANIA. | BR-153 ( UF: GO Trecho: GOIÂNIA - APARECIDA DE GOIANIA) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | GECON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CATALÃO | 2002-02-16 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 72267.76 | 28383.51 | 72267.76 | 39.28%
PA | REABILITAÇÃO PAVIMENTO. | BR-316 ( UF: PA Trecho: ACESSO ALÇA VIARIA - ENTR. PA-136 CASTANHAL) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA | MARABÁ | 2005-11-01 | RESTAURAÇÃO | 31743685.3 | 49670142.25 | 25463837.83 | 92.11%
CE | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO ESPECÍFICO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS INCLUÍDAS NO SUBPROGRAMA INTEGRADO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE RODOVIAS FEDERAIS CREMA (LOTE 18), BR-304/CE; BR-020/CE E BR-116/CE. | BR-304 ( UF: CE Trecho: KM 0,0-102,5/411,2 - -422,7/0,0-113,1) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | RUSSAS | 2002-04-12 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CREMA | 114938.58 | 0 | 114938.58 | 0%
CE | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO CREMA (LOTE 19) BR-222 | BR-222 ( UF: CE Trecho: KM 11,50 - KM 348,80) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | FORTALEZA | 2002-03-16 | PROJETO DE ENG. ROD.-CREMA | 130929.92 | 0 | 130929.92 | 0%
CE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-226/CE | BR-226 ( UF: CE Trecho: PEDRA BRANCA - CRUZETA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. PARALISADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 301/2002 ASSINADO POR JOSÉ MEIRELES SALES | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | BOA VIAGEM | 2003-01-21 | PROJETO DE ENG. FER.-CONST. OAE | 124482.23 | 21679.82 | 124482.23 | 17.42%
GO | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS LATERAIS. | BR-060 ( UF: GO Trecho: DIV.DF/GO-GO/MS - DIV.TO/GO-GO/MG) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STRATA ENGENHARIA LTDA | CATALÃO | 2002-03-01 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 47120.67 | 16492.23 | 47120.67 | 35%
CE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. | BR-226 ( UF: CE Trecho: JAGUARIBE - SOLONOPOLIS) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | TERRABRAS TERRAP. DO BRASIL S/A | BOA VIAGEM | 2003-07-27 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 19463279.56 | 2375992.68 | 19463279.56 | 12.21%
CE | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-020/CE. | BR-020 ( UF: CE Trecho: Entr.CE-354(p/Itapebussu) - Fortaleza(Av.Bezerra de M) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | N.B.R. ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA | FORTALEZA | 2006-09-05 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 974714.92 | 963592.76 | 620622.74 | 96.51%
CE | ELIMINAÇÃO DE PONTO E SEGMENTO CRÍTICO | BR-116 ( UF: CE Trecho: ENT.BR-404(ICO) - ENTR.CE-284(P/UMARI)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | R. FURLANI ENGENHARIA LTDA | ICÓ | 2001-09-11 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | 1128689.82 | 602008.26 | 1128689.82 | 53.34%
CE | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-020/CE. | BR-020 ( UF: CE Trecho: ENTR.CE-257(CANINDE) - ENTR.CE-354(P/ITAPEBUSSU)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | FORTALEZA | 2005-12-16 | SUPERVISÃO DE RESTAURAÇÃO | 733175.71 | 759273.46 | 630701.02 | 100%
CE | SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-230 | BR-230 ( UF: CE Trecho: ENTR. BR 230 - RIACHO VERDE) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DELTA CONSTRUCOES S/A | ICÓ | 2005-04-14 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 1120839.5 | 833456.28 | 1120839.5 | 60.37%
CE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA PASSARELA SOBRE O RIO SALGADO, EM LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | BR-230 ( UF: CE Trecho: ENTR. BR-116(B) - Entr. CE BR-153 lavras Ma) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | METALVIAS CONSTRUCOES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ | 2005-08-20 | OBRA DE EMERGÊNCIA | 436544.69 | 435445.32 | 436544.69 | 99.75%
CE | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO. | BR-226 ( UF: CE Trecho: (JAGUARIBE) - (CONTORNO SENADOR POMPEU)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DELTA CONSTRUCOES S/A | BOA VIAGEM | 2001-02-19 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 1476671.55 | 0 | 1476671.55 | 0%
CE | ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO NA RODOVIA BR-226CE | BR-226 ( UF: CE Trecho: DIV. RN/CE. - ENTR.CE-138(B)(PEREIRO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JB ENGENHARIA LTDA | ICÓ | 2003-02-04 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CONST. | 387707.41 | 358892.99 | 387707.41 | 68.52%
CE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR116/CE, TRECHO FORTALEZA - DIVISA CE/PE. | BR-116 ( UF: CE Trecho: Entr.CE - 253 (Pacajus) - Entr.CE - 273) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DELTA CONSTRUCOES S/A | RUSSAS | 2010-01-13 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 3699321.18 | 3383482 | 3699321.18 | 84.34%
CE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA RODOVIA BR304/CE. | BR-304 ( UF: CE Trecho: Entr.BR116(Boq.do Cesár.) - Div. CE/RN) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DELTA CONSTRUCOES S/A | RUSSAS | 2010-01-13 | CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES | 3487620.47 | 3537801.1 | 2795968.66 | 96.53%
MT | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA:BR-070/MT SUBTRECHO:ENT.MT-383-ENT.MT-130(PRIM.LESTE) | BR-070 ( UF: MT Trecho: ENT.MT-383 - ENT.MT-130(PRIM.LESTE)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSEPRO - CONSULT.P/EST.E PROJ.ENG.LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-15 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 370530.47 | 0 | 370530.47 | 0%
MT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:ENTR.MT-326-AGUA BOA | BR-158 ( UF: MT Trecho: ENTR.MT-326-AGUA B - OA) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGESUR-CONSULT. E EST. TECNICOS LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-15 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 337943.02 | 0 | 337943.02 | 0%
MT | PROJETO DE RESTAURAÇÃO NA BR-070/MT DIV. GO/MT FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA | BR-070 ( UF: MT Trecho: ENT.MT-130(PRIM.LESTE) - -ENT.MT-453) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EULER - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-17 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 395720.62 | 0 | 395720.62 | 0%
MT | PROJETO DE RESTAURAÇÃO NA BR-070/MT DIV. GO/TO - FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA. | BR-070 ( UF: MT Trecho: ENT.MT-110(PAR.GRANDE) - ENT.MT-383) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONTÉCNICA - CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-11-28 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. | 314426.53 | 0 | 314426.53 | 0%
MT | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA:BR-070/MT - DIV.GO/MT -FRONT.BRASIL/BOLÍVIA ENTR. MT-466 (COLONIA MERURE) SUBTRECHO:ENT.MT-466(C.MERURE)-ENT.MT-110 | BR-070 ( UF: MT Trecho: ENT.MT-466(C.MERURE) - ENT.MT-110) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-15 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-REST. | 283351.45 | 0 | 283351.45 | 0%
MT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:AGUA BOA-ENTR. MT-414(CACHOEIRA) | BR-158 ( UF: MT Trecho: AGUA BOA - ENTR. MT-414(CACHOEIRA)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | JBR ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-11-23 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 404093.21 | 0 | 404093.21 | 0%
MT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:INDIANAPOLIS-VALE DO SONHO | BR-158 ( UF: MT Trecho: INDIANAPOLIS - VALE DO SONHO) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-06 | ESTUDO E PROJETO RODOVIÁRIO | 274398.33 | 0 | 274398.33 | 0%
MT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-158/MT SUBTRECHO:VALE DO SONHO-ENT-BR-070(B.GARCAS) | BR-158 ( UF: MT Trecho: VALE DO SONHO - ENT-BR-070(B.GARCAS)) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODEC CONSULTORIA P/ DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2000-12-15 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-OUTROS | 356854.17 | 0 | 356854.17 | 0%
MT | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | BR-364 ( UF: MT Trecho: ENTR MT-170(A)/358 - FIM DA PAVIMENTAÇÃO) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2008-07-15 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 3957754.21 | 9182628.96 | 3957754.21 | 55.67%
MT | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | BR-174 ( UF: MT Trecho: ENTR BR-070(B) - DIV RO/MT) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2008-07-15 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 4478905.13 | 8017959.6 | 4478905.13 | 59.67%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS, DA RODOVIA BR-267/MG; TRECHO ENTRº MG 126-ENTRº - BR-040 (A); SUBTRECHO: TRAVESSIA URBANA DE JUIZ DE FORA; SEGMENTO: KM 85,9 AO KM 111,8.EXTENSÃO DE 25,9 KM. | BR-267 ( UF: MG Trecho: TRAVESSIA URBANA D - E JUIZ DE FORA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | COPAVEL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | OLIVEIRA | 1998-03-29 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-REST./MELH. | 332775.22 | 32006.31 | 332775.22 | 9.618%
MG | CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE MANHUAÇU NA RODOVIA BR-262/MG. | BR-262 ( UF: MG Trecho: entr.mg-111(b)(MANHUACU) - entr.br-116(REALEZA)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EMPA S.A.- SERVICOS DE ENGENHARIA | MONTES CLAROS | 2002-01-25 | CONSTR.CONT./T.URB./AC. EM P.SIMPLES | 6032087.09 | 0 | 6032087.09 | 0%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR-146/MG - LOTE 3 | BR-146 ( UF: MG Trecho: BOM JESUS PENHA - ENTR.BR491(GUAXUPE) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONTÉCNICA - CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | PATOS DE MINAS | 2001-06-18 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 562147.28 | 628530.5 | 562147.28 | 111.8%
MG | ELABORAÇÃO DE PROJETO,IMPLANTAÇÃO ,PAVIMENTAÇÃO. EDITAL 0060/00-06 | BR-146 ( UF: MG Trecho: SAO ROQUE DE MINAS - -SAO JOAO BATISTA) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 2000-12-21 | 2001-10-16 | CONSOL ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA | PATOS DE MINAS | 2001-10-16 | PROJETO DE ENG. ROD.-DUPL. | 1486224.13 | 0 | 1486224.13 | 0%
MG | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE | BR-040 ( UF: MG Trecho: ENTR. 262(B)/381 - ENTR.BR-356(A)(P/ BH)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CAMTER - CONSTRUÇÕES E EMPREEND. S/A | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2006-12-25 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 21656985.37 | 9978944.54 | 21656985.37 | 46.08%
MG | SERVIÇOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE | BR-262 ( UF: MG Trecho: ENTR. MG-437 SABARÁ - ENTR. BR-040 (A) / 135) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | EGESA ENGENHARIA S/A | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2006-12-25 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 50672263.21 | 23539856.16 | 50672263.21 | 46.46%
MG | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, EXECUTADAS ATRAVÉS DO CONTRATO UT-06-017/02, NA RODOVIA BR-265/MG - TRECHO: ENTR.BR-116/356(MURIAÉ)-DIV.MG/SP | BR-265 ( UF: MG Trecho: ALPINÓPOLIS - JACUÍ) | PARALISADO | POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2009-11-14 | SUPERVISÃO | 3378822.21 | 1733545.53 | 3378822.21 | 51.31%
MG | EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO, REFORÇO, E REABILITAÇÃO DE PONTES NA RODOVIA BR-040 LOTE 01 NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | BR-040 ( UF: MG Trecho: Div.GO/MG - Div.MG/RJ.) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STRATA ENGENHARIA LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2009-04-16 | PROJETO DE ENG. ROD.-RECUP. OAE | 609171.72 | 331817.68 | 497106.52 | 54.47%
SC | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO ENTRE OS KM 50,4 E 51,0 DA BR-470/SC E CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO ENTRE OS KM 136,8 E 137,6 DA BR-101/SC. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSÓRCIO IGUATEMI - SOTEPA VIADUTOS | RIO DO SUL | 2009-06-29 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 1009110.67 | 824436.89 | 727981.64 | 77.27%
SC | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO CREMA. | BR-158 ( UF: SC Trecho: KM98,9-147,3/65,1- - 123,6/322,7-644,8) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | CHAPECÓ | 2001-02-22 | ESTUDO E PROJETO DE ENG ROD.-CREMA | 140749.44 | 5376.62 | 140749.44 | 3.82%
SC | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA INTERSEÇÃO ENTRE AS RODOVIAS 470SC E SC-474(INTERSEÇÃO NO KM 50,7) - ACESSO GASPAR - ENTR.BR-477(A)/SC-418(P/POMERODE) | BR-470 ( UF: SC Trecho: ACESSO GASPAR - ENTR. - BR-477(A)/SC-418(P/POMER)) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | J.M. TERRAPLENAGEM CONSTRUCOES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2009-02-19 | IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES | 8941603.12 | 8542482.35 | 7159004.78 | 82.62%
SC | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | BR-477 ( UF: SC Trecho: ENTR BR-470(B)/SC-418 (P/ - BLUMENAU *TRECHO URBANO*) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2008-07-15 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 10345702.82 | 63277252.88 | 8283188.89 | 76.45%
SC | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-470/SC | BR-470 ( UF: SC Trecho: ACESSO GASPAR - ENTR.BR-477(A)/SC-418) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | IGUATEMI CONSULT. E SERVICOS ENG.LTDA | RIO DO SUL | 1998-04-11 | SUPERVISÃO | 386985.74 | 79382.53 | 336935.39 | 14%
RS | ELABORAÇÃO DE PLANO FUNCIONAL,ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO/EXEC. DE ENGENHARIA. | BR-285 ( UF: RS Trecho: DIV.SC/RS - ENTR.BR-287(B)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | CRUZ ALTA | 2000-04-14 | PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | 101037.14 | 50518.57 | 101037.14 | 50%
RS | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, REVISÃO DE PROJETOS E DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO LOTE 2 E 3 DE OBRAS.(DESAPROPRIAÇÃO) | BR-392 ( UF: RS Trecho: PORTO NOVO (RIO GRANDE) - ENTROCAMENTO BR-472/RS) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.SEI/000683/2017-41 | 2002-12-24 | 2005-12-07 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | PELOTAS | 2009-09-23 | SUPERVISÃO | 2401284.37 | 3542913.81 | 655263.62 | 87.05%
RS | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, REVISÃO DE PROJETOS E DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO LOTE 2 E 3 DE OBRAS. (PROJETOS) | BR-392 ( UF: RS Trecho: PORTO NOVO (RIO GRANDE) - ENTROCAMENTO BR-472/RS) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.SEI/000683/2017-41 | 2002-12-24 | 2005-12-07 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | PELOTAS | 2009-09-23 | SUPERVISÃO | 1822846.86 | 2585332.29 | 1484847.31 | 100%
RS | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, REVISÃO DE PROJETOS E DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO LOTE 2 E 3 DE OBRAS. (SUPERVISÃO) | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.SEI/000683/2017-41 | 2002-12-24 | 2005-12-07 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | PELOTAS | 2009-09-23 | SUPERVISÃO | 10728405.09 | 14365764.1 | 4961156.21 | 75.23%
RS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE SAO GABRIEL NA RODOVIA BR-290/RS. TRECHO: ENTR. BR-101 - ENTR.BR-293(B). FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA. | BR-290 ( UF: RS Trecho: ENT.BR-473 (A) - ENT.BR-158 (A)) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ANDRAUS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTO LTD | SANTANA D LIVRAMENTO | 2003-06-29 | ADEQUAÇÃO-REST./MELH. | 4098354.47 | 72778.04 | 4098354.47 | 1.776%
RS | SUPERVISÃO. TRECHO: DIV. SC/RS - SÃO JOSÉ DO NORTE | BR-101 ( UF: RS Trecho: ESTREITO - SAO JOSE NORTE) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENECON S.A ENG E ECONOMISTAS CONSULTORES | PELOTAS | 2004-02-21 | SUPERVISÃO | 989437.16 | 1141198.44 | 989437.16 | 115.3%
RS | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRECHOS NO CORREDOR MERCOSUL RODOVIA BR-285/RS. TRECHO: DIV. SC/RS - SÃO BORJA. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DE CONTRATO ESPECÍFICO DE GESTÃO AMBIENTAL EM MESMO SEGMENTO DE RODOVIA (PP-503/2015-00) E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA OBRAS. | 2002-11-09 | 2015-06-27 | ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONSU | SÃO LEOPOLDO | 2008-09-15 | SUPERVISÃO | 8263628.47 | 11173149.03 | 2304926.63 | 74.51%
RS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DA INTERSEÇÃO DA BR-386/RS COM A BR-116/RS, EM CANOAS E DE CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS NO KM 250,6 (VILA SÃO JOÃO) E NO KM 256 (ESTEIO) DA BR-116/RS | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | POR INTERESSE ADMINISTRATIVO | 2008-07-04 | 2011-06-18 | ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA | SÃO LEOPOLDO | 2011-06-18 | SUPERVISÃO DE CONSTRUÇÃO | 2606212.65 | 2308712.67 | 2606212.65 | 82.82%
RS | OBRAS DE MELHORAMENTOS OPERACIONAIS NO ACESSO Á PONTE DO RIO URUGUAI, NA BR-290/RS | BR-290 ( UF: RS Trecho: Entr.BR-472(B)Uruguaiana - Entr. BR-293(B)Frnt.Br-Ar) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 2007-01-11 | 2007-11-06 | ICCILA - IND.COM. E CONST.IBAGE LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2007-08-11 | ADEQUAÇÃO-REST./MELH. | 448915.65 | 428016.09 | 448915.65 | 94.65%
RS | EXECUÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO (FASE I)SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO (FASE II) NA BR-472/RS. | BR-472 ( UF: RS Trecho: URUGUAI(B. QUARAI) - KM581,8-KM655,0..) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2004-08-15 | PROJETO DE ENG. ROD.-REST. E SUPERVISÃO | 499101.01 | 372721.12 | 499101.01 | 74.68%
PR | EXECUÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO CONTROLE AMBIENTAL NA BR-116/PR, TRECHO DIV,SP/PR-DIV.PR/SC, SUBTRECHO CONTORNO LESTE/CONTORNO NORTE DE CURITIBA, SEGMENTO VIA METROPOLITANA DE CURITIBA. | BR-116 ( UF: PR Trecho: CONTORNO LESTE/CON - TORNO NORTE CTBA) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | COLOMBO | 2002-04-12 | ESTUDOS AMBIENTAIS | 145924.86 | 29184.97 | 145924.86 | 20%
PR | ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. TRECHO: CASCAVEL-TOLEDO. SUBTRECHO: CONTORNO OESTE DE CASCAVEL. SEGMENTO PNV - KM 189,4 AO KM 200,4. | BR-163 ( UF: PR Trecho: CONTORNO OESTE CASCAVEL - ) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSPEL CONSULT.PROJ. ENGENHARIA LTDA | FOZ DO IGUAÇU | 2001-03-11 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 147520.79 | 0 | 147520.79 | 0%
PR | RECUPERAÇÃO DAS SOBRE LAJES. TRECHO: DIV SP/PR - DIV. PR/SC . SEG: PONTE SOBRE OS RIOS IGUAÇÚ, BANHADO DO IGUAÇU - JANGADA I E XAVIER. | BR-153 ( UF: PR Trecho: UNIAO DA VITORIA - DIVISA PR/SC) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | CONSTRUTORA A GASPAR S/A | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 2003-08-12 | RECUPERAÇÃO DE OAE | 665687.17 | 900287.41 | 545867.93 | 84.69%
PR | ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. RODOVIA: BR-272/PR - TRECHO: DIV.SP/PR-DIV.PR/MS. SUBTRECHO: RIO GOIOERÊ - ENTR.PR-182/323/490(IPORÃ). | BR-272 ( UF: PR Trecho: RIO GOIOERE - ENTR.PR-182/323/490) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DALCON ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTD | CAMPOS MOURÃO | 2001-03-31 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 300200.03 | 23013.32 | 300200.03 | 6.44%
PR | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FEDERAL: RODOVIA:BR-116/PR. TRECHO: DIV.SP/DIV.PR/SC SUBTRECHO:LIGACAO CONT.LESTE/CONT.NORTE CTBA. (ENTR.BR 277/PR - ENTR.BR 116/PR).VIA METROPOLITANA DE CURITIBA | BR-116 ( UF: PR Trecho: LIGACAO CONT.LESTE - /CONT.NORTE CTBA.) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A | COLOMBO | 2000-04-19 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 400499.02 | 14209.7 | 400499.02 | 3.548%
PR | ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. TRECHO: DIV.SP/PR - DIV.PR/MS - SUBTRECHO - ENTR. PR-180(GOIOERÊ) - RIO GOIOERÊ. | BR-272 ( UF: PR Trecho: DIVISA SP/PR - DIVISA PR/MS) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | C.A.L. - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | CAMPOS MOURÃO | 2001-03-31 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 275367.64 | 21109.67 | 275367.64 | 6.44%
PR | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGª PARA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-487/PR,TRECHO:DIV.MS/PR (PORTO CAMARGO)-UMUARAMA; SUBTRECHO:DIV.MS/PR-(PORTO CAMARGO)SERRA DOS DOURADOS. EXTENSÃO DE 41,90 KM. | BR-487 ( UF: PR Trecho: DIV. MS/PR - SERRA DOS DOURADOS) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | NATEEC PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA | CAMPOS MOURÃO | 2001-05-26 | PROJETO DE ENG. ROD.-CONST. | 288325.78 | 79612.5 | 288325.78 | 23.2%
PR | SUPERVISÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-153/PR | BR-153 ( UF: PR Trecho: ENTR.BR-476(B)U. VITÓRIA - DIV.PR/SC) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | DALCON ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTD | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 2000-11-25 | SUPERVISÃO | 868302.91 | 87075.44 | 674294 | 5.425%
PR | SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA AO DNER NO GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO CORREDOR SÃO PAULO-CURITIBA-FLORIANÓPOLIS COM ATUAÇÃO JUNTO Á 9ª UNIT/PR. | SI ( UF: SI Trecho: SEM INFORMAÇÃO) | PARALISADO | INTERESSE ADMINISTRATIVO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | PRODEC CONSULTORIA P/ DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ | 2002-10-13 | SUPERVISÃO | 9403523.12 | 9747843.53 | 1753348.41 | 80.97%
PR | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SUSPENSA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. | BR-487 ( UF: PR Trecho: ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO - RIO MUGUILÃO) | PARALISADO | SEM INFORMAÇÃO | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VIRTUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ | 2008-07-15 | SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (MANUTENÇÃO) | 6535723.98 | 160895164.15 | 5228764.45 | 70.34%
PR | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA BR-158, TRECHO: ENTR.BR-277 (LARANJ.DO SUL) - SALTO SANTIAGO - ENTR. PR-281 - LOTE 01. | BR-158 ( UF: PR Trecho: ENTR.BR-277(LARANJ.DO SUL)-SALTO SANTIAGO-ENTR.PR-281) | PARALISADO | INTERESSE DA ADMNISTRAÇÃO. | 1899-12-31 | 1899-12-31 | VIAPLAN ENGENHARIA LTDA | LARANJEIRAS DO SUL | 2009-12-04 | RESTAURAÇÃO | 5086533.7 | 12277324.05 | 5245271.9 | 39.83%

## Funasa
UF | TOMADOR | MUNICÍPIO BENEFICIADO | ACAO | VALOR DO EMPREEDIMENTO | VALOR DA CONTRAPARTIDA | VALOR LIBERADO | VALOR TOTAL EMPENHADO | VALOR TOTAL PAGO | DATA INICIO OBRA | DATA TERMINO OBRA | PERCENTUAL DA OBRA | SITUAÇÃO DA OBRA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1124469.75 | 88203.75 | 1036266 | 1070000 | 856000 | 20/11/2006 |  | 21.6% | PARALISADA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1289896.4 | 91092.4 | 1198804 | 1237500 | 990000 | 20/11/2006 |  | 0% | PARALISADA
BA | MUNICIPIO DE ITAPARICA | Ba-Itaparica | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 712498.66 | 34179.66 | 678319 | 700000 | 560000 | 20/11/2006 |  | 37% | PARALISADA
BA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | Ba-Salvador | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 624016.47 | 224016.47 | 400000 | 400000 | 200000 |  |  | 18.46% | PARALISADA
BA | PALMAS DE MONTE ALTO PREFEITURA | Ba-Palmas De Monte Alto | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 775849.76 | 25849.76 | 750000 | 750000 | 750000 | 03/11/2010 | 02/10/2014 | 74.7% | PARALISADA
BA | MUNICÍPIO DE POCÕES | Ba-Poções | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 75800 | 5800 | 70000 | 70000 | 70000 |  | 01/04/2015 | 92.5% | PARALISADA
BA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | Ba-Salvador | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6201137.67 | 2557934.75 | 3643202.92 | 4000000 | 1821601.46 | 19/04/2011 |  | 27.8% | PARALISADA
CE | MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE | Ce-Pindoretama | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 145180.87 | 5180.87 | 140000 | 140000 | 70000 | 05/07/2010 |  | 54% | PARALISADA
CE | PREF MUN CARIDADE | Ce-Caridade | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 117923.43 | 1463.21 | 116460.22 | 120000 | 93997.82 | 18/10/2005 |  | 17% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE REDENCAO | Ce-Redenção | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 169908.9 | 8090.9 | 161818 | 161818 | 161818 | 26/06/2007 |  | 77% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ITAPAJE | Ce-Itapagé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 155925.27 | 9378.28 | 146546.99 | 148000 | 118400 | 10/02/2007 | 10/03/2014 | 57.85% | PARALISADA
CE | SENADOR POMPEU PREFEITURA | Ce-Senador Pompeu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1842500 | 92500 | 1750000 | 1750000 | 1225000 | 30/06/2008 | 31/12/2015 | 44.97% | PARALISADA
CE | PREF MUN URUBURETAMA | Ce-Uruburetama | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 209346.4 | 9346.4 | 200000 | 200000 | 100000 | 22/07/2009 |  | 50% | PARALISADA
CE | SENADOR POMPEU PREFEITURA | Ce-Senador Pompeu | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3685000 | 185000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 30/06/2008 |  | 38.36% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE COREAU | Ce-Coreaú | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1560837.84 | 51008.18 | 1509829.66 | 1600000 | 1509829.66 | 10/01/2010 |  | 87% | PARALISADA
CE | PREF MUN LAVRAS DA MANGABEIRA | Ce-Lavras Da Mangabeira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 316471.32 | 16471.32 | 300000 | 300000 | 300000 | 16/06/2008 |  | 60.6% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA | Ce-Jaguaruana | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 55628.65 | 5628.65 | 50000 | 50000 | 25000 | 06/07/2007 |  | 23.7% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA | Ce-Santa Quitéria | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1884464.46 | 90964.46 | 1793500 | 1800000 | 1793500 | 15/03/2010 |  | 71% | PARALISADA
CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Ce-Mauriti | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 522391.12 | 22391.12 | 500000 | 500000 | 500000 | 22/12/2008 |  | 65% | PARALISADA
CE | MUNICÍPIO DE CARIRIACU | Ce-Caririaçu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 149131.54 | 7631.54 | 141500 | 141500 | 70750 | 21/12/2009 |  | 50% | PARALISADA
CE | BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL | Ce-Barroquinha | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 517008.31 | 17008.31 | 500000 | 500000 | 250000 | 18/11/2010 |  | 45.61% | PARALISADA
CE | PREF MUN EUSEBIO | Ce-Eusébio | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 315675.16 | 15675.16 | 300000 | 300000 | 60000 | 16/12/2008 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE BARRO | Ce-Barro | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 123736.81 | 5051.95 | 118684.86 | 120000 | 119996.3 | 31/12/2006 | 31/03/2007 | 70.94% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE CHOROZINHO | Ce-Chorozinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1665000 | 181920.9 | 1483079.1 | 4599423.37 | 1500000 | 05/05/2006 |  | 12.9% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE QUIXERE | Ce-Quixeré | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 330000 | 10000 | 320000 | 320000 | 192000 | 30/06/2008 |  | 22.2% | PARALISADA
CE | PREF MUN PORANGA | Ce-Poranga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 507329.15 | 7329.15 | 500000 | 500000 | 500000 | 26/09/2012 | 22/12/2015 | 50.46% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ACARAPE | Ce-Acarape | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 378936.8 | 22648.14 | 356288.66 | 360000 | 288000 | 16/06/2006 |  | 78.82% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA | Ce-Guaramiranga | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 103580.78 | 5444.78 | 98136 | 240000 | 192000 | 05/06/2006 |  | 45% | PARALISADA
CE | PREF MUN MORADA NOVA | Ce-Morada Nova | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 141746.8 | 43165.69 | 98581.11 | 100000 | 99436.51 | 30/03/2005 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE GRANJA | Ce-Granja | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 643477.93 | 43477.93 | 600000 | 600000 | 120000 | 16/10/2009 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | Ce-Irauçuba | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 91476.28 | 11985.39 | 79490.89 | 79997.68 | 79997.68 | 12/02/2003 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ACARAPE | Ce-Acarape | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 529364.38 | 29364.38 | 500000 | 500000 | 400000 | 04/04/2007 | 14/03/2016 | 84.09% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ICO | Ce-Icó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 210000 | 10000 | 200000 | 200000 | 160000 | 20/06/2006 | 20/06/2007 | 77.7% | PARALISADA
CE | MUNICÍPIO DE MILHA | Ce-Milhã | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1545000 | 45000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 09/11/2006 |  | 56% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE QUIXELO | Ce-Quixelô | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 144000 | 1449.46 | 142550.54 | 143496.09 | 143496.09 | 12/11/2003 |  | 0% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE ACOPIARA | Ce-Acopiara | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4736097.39 | 286097.41 | 4449999.98 | 11273821.98 | 4449999.98 | 01/03/2011 |  | 34.5% | PARALISADA
CE | PREF MUN MILAGRES | Ce-Milagres | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 105228.07 | 6427.66 | 98800.41 | 100000 | 99990.56 | 03/03/2004 |  | 0% | PARALISADA
CE | PREF MUN ANTONINA DO NORTE | Ce-Antonina Do Norte | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 500542.32 | 25542.32 | 475000 | 475000 | 237500 | 20/04/2009 |  | 21.5% | PARALISADA
CE | PREF MUN LAVRAS DA MANGABEIRA | Ce-Lavras Da Mangabeira | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 743616.11 | 43616.11 | 700000 | 700000 | 490000 | 03/03/2020 |  | 40.6% | PARALISADA
CE | PREF MUN MILAGRES | Ce-Milagres | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 127517.46 | 11441.08 | 116076.38 | 117240 | 117110.36 | 25/08/2004 |  | 0% | PARALISADA
CE | PREF MUN LAVRAS DA MANGABEIRA | Ce-Lavras Da Mangabeira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 804907.35 | 41907.35 | 763000 | 763000 | 305200 | 21/01/2010 |  | 0% | PARALISADA
CE | PREF MUN RUSSAS | Ce-Russas | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 792068.59 | 42068.59 | 750000 | 750000 | 525000 |  |  | 73.24% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE PORANGA | Ce-Poranga | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 824773.66 | 25823.66 | 798950 | 798950 | 479370 | 12/01/2009 |  | 15% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA | Ce-Jaguaruana | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 802053.19 | 52053.19 | 750000 | 750000 | 525000 | 23/12/2008 |  | 38.1% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE CRUZ | Ce-Cruz | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 197975.29 | 7975.29 | 190000 | 190000 | 95000 | 03/06/2011 |  | 51.1% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE QUIXERE | Ce-Quixeré | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 976272.49 | 76272.49 | 900000 | 900000 | 180000 | 06/07/2009 |  | 0% | PARALISADA
CE | CEARÁ GOVERNO DO ESTADO | Ce-Fortaleza | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2888888.9 | 288888.88 | 2600000.02 | 2600000 | 1040000 | 26/04/2010 |  | 27.84% | PARALISADA
CE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | Ce-Guaraciaba Do Norte | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1785000 | 85000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 01/03/2010 |  | 96% | PARALISADA
CE | PREF MUN MISSAO VELHA | Ce-Missão Velha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 126376.15 | 6376.15 | 120000 | 120000 | 24000 | 10/09/2009 |  | 59.2% | PARALISADA
DF | SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA E OBRAS | Df-Brasília | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 565539.5 | 231424.5 | 334115 | 338235 | 270588 | 08/08/2008 |  | 54.2% | PARALISADA
ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO ES | Es-Vila Pavão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 358417.84 | 10517.84 | 347900 | 350000 | 173950 | 31/10/2011 |  | 51% | PARALISADA
ES | PREF MUN APIACA | Es-Apiacá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 119963 | 1211.63 | 118751.37 | 119963 | 83966 | 20/09/2004 |  | 53.9% | PARALISADA
ES | MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | Es-Atilio Vivacqua | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 90000 | 2780.86 | 87219.14 | 90000 | 89914.34 | 02/07/2004 |  | 0% | PARALISADA
ES | PREF MUN CASTELO | Es-Castelo | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 94799.32 | 19181.78 | 75617.54 | 80000 | 53708.64 | 19/08/2005 |  | 0% | PARALISADA
ES | MUNICIPIO DA SERRA | Es-Serra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3756550.13 | 758901.61 | 2997648.52 | 3036632.81 | 2428484.43 | 10/01/2006 |  | 82% | PARALISADA
ES | PREF MUN ECOPORANGA | Es-Ecoporanga; Es-Ecoporanga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 499998.67 | 0 | 499998.67 | 500000 | 250000 | 06/11/2012 |  | 46.9% | PARALISADA
ES | PREF MUN DORES DO RIO PRETO | Es-Dores Do Rio Preto | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 490593.94 | 0 | 494526.22 | 500000 | 250000 | 12/11/2012 |  | 38.18% | PARALISADA
BA | MUNICÍPIO DE PIRAI DO NORTE | Ba-Piraí Do Norte | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 102100 | 2100 | 100000 | 100000 | 100000 | 21/06/2012 |  | 42.18% | PARALISADA
ES | PREF MUN AGUA DOCE DO NORTE | Es-Água Doce Do Norte | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2925981.59 | 175981.59 | 2750000 | 2750000 | 1925000 | 05/04/2010 |  | 64.6% | PARALISADA
ES | PREF MUN VARGEM ALTA | Es-Vargem Alta | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 160490 | 12807 | 161158.57 | 150000 | 150000 | 22/10/2007 |  | 56% | PARALISADA
ES | PREF MUN MARILANDIA | Es-Marilândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 205001.1 | 5001.1 | 200000 | 200000 | 100000 | 14/03/2014 |  | 34.9% | PARALISADA
ES | PREF MUN CASTELO | Es-Castelo | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 109565.23 | 22499.94 | 87065.29 | 90000 | 71998.74 | 18/08/2005 |  | 0% | PARALISADA
ES | PREF MUN GOVERNADOR LINDEMBERG | Es-Governador Lindenberg | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 341344.21 | 228337.77 | 361207.87 | 324277 | 162138.5 |  |  | 53.06% | PARALISADA
ES | MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO | Es-Jerônimo Monteiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 311360.81 | 11360.81 | 300000 | 300000 | 240000 | 07/03/2006 |  | 18% | PARALISADA
ES | PREF MUN ECOPORANGA | Es-Ecoporanga | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 155820.07 | 5820.07 | 150000 | 150000 | 75000 |  |  | 43.48% | PARALISADA
ES | PREF MUN GOVERNADOR LINDEMBERG | Es-Governador Lindenberg | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1384295 | 63213.74 | 1321081.26 | 1314168 | 525667.2 | 05/05/2011 | 07/07/2017 | 42% | PARALISADA
ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | Es-Alegre | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4381976.8 | 481976.8 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 01/12/2010 |  | 69.7% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | Go-São Domingos | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6467979.2 | 0 | 6467979.2 | 3233989.6 | 1293595.84 | 29/01/2015 |  | 0% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS | Go-Alto Paraíso De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2050301.2 | 71954.2 | 1978347 | 1978347 | 791334 |  |  | 1.08% | PARALISADA
GO | PREF MUN NOVA IGUACU DE GOIAS | Go-Nova Iguaçu De Goiás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 281680.56 | 8543.2 | 273137.36 | 300000 | 276230.14 | 01/11/2006 |  | 86.2% | PARALISADA
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS | Go-Serranópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7728216.35 | 0 | 7728216.35 | 1545643.27 | 1545643.27 | 10/08/5015 |  | 16.45% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE SANCLERLANDIA | Go-Sanclerlândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3583212.51 | 0 | 3583212.51 | 3583212.51 | 3583212.51 | 07/05/2015 |  | 78.64% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ITARUMA | Go-Itarumã | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4346850.34 | 0 | 4346658.24 | 2173425.17 | 869370.07 | 22/07/2015 |  | 0% | PARALISADA
GO | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | Go-Campo Alegre De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5732237.55 | 0 | 5732237.55 | 2866118.78 | 2866118.77 |  |  | 19.59% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE GUAPO | Go-Guapó | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7032925.44 | 0 | 6976805.34 | 6032925.44 | 3516462.7 |  |  | 33.35% | PARALISADA
GO | MUNICÍPIO DE DIORAMA | Go-Diorama | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5825395.37 | 0 | 5825395.37 | 2912697.69 | 2912697.42 | 04/08/2015 |  | 17.97% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS | Go-Alto Paraíso De Goiás | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3111729.12 | 97267.48 | 3014461.64 | 3014461.64 | 1138800 |  |  | 1.37% | PARALISADA
GO | ESTADO DE GOIAS | Go-Amaralina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 498061.21 | 0 | 498061.21 | 498061.21 | 498061.21 | 04/09/2014 | 30/12/2015 | 52.23% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | Go-Buriti Alegre | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 11011751.6 | 0 | 11011751.6 | 11011751.6 | 11011751.6 | 13/03/2013 | 21/06/2017 | 72% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ARAGARCAS | Go-Aragarças | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8125163.08 | 0 | 8125163.08 | 8125163.08 | 8125163.08 | 10/05/2012 |  | 71.98% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE GOIANDIRA | Go-Goiandira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5264434.08 | 0 | 5264434.08 | 5264434.08 | 5264434.08 | 11/06/2012 |  | 68.97% | PARALISADA
GO | INDIARA PREFEITURA MUNICIPAL | Go-Indiara | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6548840.63 | 0 | 6548840.63 | 5831742.58 | 3274420.32 |  |  | 30.21% | PARALISADA
GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE APORE | Go-Aporé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6415579.28 | 0 | 6461756.28 | 6415579.28 | 6415579.28 |  |  | 70.64% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE RIO QUENTE | Go-Rio Quente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6302634.4 | 0 | 6302634.4 | 6302634.41 | 3151317.2 | 21/12/2012 | 30/12/2018 | 30% | PARALISADA
GO | MUNICIPIO DE ARAGARCAS | Go-Aragarças | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4020618.56 | 120618.56 | 3900000 | 3900000 | 2730000 | 01/05/2012 |  | 60.05% | PARALISADA
GO | PREF MUN SAO SIMAO | Go-São Simão | RESÍDUOS SÓLIDOS | 1999000 | 40000 | 1959000 | 1959000 | 1399000 |  |  | 60% | PARALISADA
BA | PREF MUN JUCURUCU | Ba-Jucuruçu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 157190.49 | 7190.49 | 150000 | 150000 | 75000 |  |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | Ma-Primeira Cruz | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 150015 | 1515.15 | 148499.85 | 150000 | 105000 | 15/12/2003 |  | 26% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ DOMINGUES | Ma-Luís Domingues | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 361500 | 11500 | 350000 | 350000 | 350000 | 30/12/2011 |  | 13.88% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PERI MIRIM | Ma-Peri Mirim | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 149143.95 | 1505.05 | 147638.9 | 149000 | 149000 | 01/08/2003 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | Ma-Lagoa Grande Do Maranhão | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1132835.09 | 44305.09 | 1088530 | 1100000 | 880000 | 16/12/2005 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE SATUBINHA | Ma-Satubinha | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 21/12/2011 |  | 37.83% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO | Ma-Monção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 25/05/2012 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PERI MIRIM | Ma-Peri Mirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000.01 | 0 | 500000.01 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 | 30/07/2014 | 50.45% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO | Ma-Lago Do Junco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/12/2011 | 17/03/2017 | 50.45% | PARALISADA
MA | PREF MUN SANTA FILOMENA DO MARANHAO | Ma-Santa Filomena Do Maranhão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 104999.94 | 5000 | 99999.94 | 100000 | 100000 | 01/05/2008 | 18/06/2010 | 100% | PARALISADA
MA | PREF MUN ANAPURUS | Ma-Anapurus | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 99678.23 | 1006.75 | 98671.48 | 99668.26 | 69767.76 | 28/01/2003 |  | 0% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Encruzilhada | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4242913.14 | 0 | 4242913.14 | 4242913.13 | 2121456.57 |  |  | 39.52% | PARALISADA
MA | PREF MUN FORMOSA DA SERRA NEGRA | Ma-Formosa Da Serra Negra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 186215.76 | 5423.76 | 180792 | 180792 | 180792 | 18/06/2008 |  | 97.1% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO | Ma-Presidente Juscelino | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 185400 | 5400 | 180000 | 180000 | 144000 | 19/04/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE SATUBINHA | Ma-Satubinha | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 180250 | 5250 | 175000 | 175000 | 140000 | 20/04/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR | Ma-Duque Bacelar | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 135157.66 | 4157.66 | 131000 | 131000 | 131000 | 19/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
BA | PREF MUN GUARATINGA | Ba-Guaratinga | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 252500 | 2500 | 250000 | 250000 | 125000 | 07/07/2016 |  | 45.4% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO | Ma-Altamira Do Maranhão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 195958.13 | 5938.14 | 190019.99 | 192000 | 191999.99 |  |  | 63.63% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | Ma-Afonso Cunha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 93321.78 | 3321.78 | 90000 | 90000 | 90000 | 25/11/2007 |  | 80% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE TURIACU | Ma-Turiaçu | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 189690 | 9690 | 180000 | 180000 | 180000 | 01/07/2010 |  | 59% | PARALISADA
MA | PREF MUN PALMEIRANDIA | Ma-Palmeirândia | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 412371.18 | 12371.18 | 400000 | 400000 | 200000 |  |  | 8.16% | PARALISADA
MA | PREF MUN BEQUIMAO | Ma-Bequimão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 26.66% | PARALISADA
MA | PREF MUN BREJO DE AREIA | Ma-Brejo De Areia | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512850.85 | 12000 | 500000 | 250000 | 250000 |  |  | 22.22% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Irajuba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5719541.94 | 0 | 5719541.94 | 5093252.1 | 1715862.58 |  |  | 4.36% | PARALISADA
MA | PREF MUN BACABEIRA | Ma-Bacabeira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 620874 | 20874 | 600000 | 600000 | 240000 |  |  | 14.02% | PARALISADA
MA | PREF MUN ITAPECURU MIRIM | Ma-Itapecuru Mirim | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 203526.34 | 10326.34 | 193200 | 193200 | 38640 | 31/12/2008 |  | 54.68% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE FORTUNA | Ma-Fortuna | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 773195.82 | 23195.87 | 749999.95 | 749999.95 | 524999.97 | 15/02/2010 |  | 47.15% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Governador Mangabeira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7482874.92 | 0 | 7482874.92 | 6663500.11 | 2244862.48 |  |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA | Ma-Afonso Cunha | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 145290 | 6790 | 138500 | 140000 | 112000 | 15/04/2006 |  | 55% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE JOSELANDIA | Ma-Joselândia | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 103500 | 5500.01 | 97999.99 | 100000 | 100000 | 20/01/2007 |  | 0% | PARALISADA
MA | PREF MUN ROSARIO | Ma-Rosário | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 842106 | 42106 | 800000 | 800000 | 800000 | 03/07/2011 |  | 92.5% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS | Mg-Paraisópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 11394137.6 | 0 | 11394137.6 | 5697068.8 | 5697068.8 |  |  | 12.7% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CAMBUI | Mg-Cambuí | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13860388.83 | 0 | 13860388.83 | 11088311.07 | 11088311.06 |  |  | 39.59% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Macaúbas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2972478.2 | 1503945.21 | 1468532.99 | 1468532.99 | 587413.2 | 05/08/2013 |  | 8.1% | PARALISADA
BA | ESTADO DA BAHIA | Ba-Jussiape | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1029045.93 | 0 | 1029045.93 | 1029045.93 | 411618.37 |  |  | 10.72% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | Mg-Tupaciguara | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4797110.03 | 0 | 4797110.03 | 2398555.02 | 2398555.02 |  |  | 20% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE PADRE PARAISO | Mg-Padre Paraíso | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4999995.88 | 0 | 4994556.15 | 3999996.71 | 3999996.69 | 22/06/2015 |  | 49.26% | PARALISADA
BA | PREF MUN LAGEDO DO TABOCAL | Ba-Lajedo Do Tabocal | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 108900 | 1099.52 | 107800.48 | 108852.48 | 108852.48 | 07/10/2003 |  | 99% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE JEQUERI | Mg-Jequeri | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 671035.43 | 21035.43 | 650000 | 650000 | 455000 | 16/10/2014 |  | 41.12% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE MATIPO | Mg-Matipó | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 914473.16 | 36578.93 | 877894.23 | 950000 | 877894.23 |  |  | 65% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 361448.52 | 11448.72 | 350000 | 350000 | 175000 |  |  | 19% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | Mg-Carmo Do Cajuru | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4493569.17 | 871984.92 | 3621584.25 | 3621584.25 | 2535108.98 | 21/12/2011 |  | 57.37% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE GUAXUPE | Mg-Guaxupé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 14589850.08 | 0 | 14589850.08 | 12992261.5 | 10212895.06 | 22/11/2013 |  | 46.34% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS | Mg-Capinópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5394529.64 | 657255.17 | 5394529.64 | 5405807.31 | 5394529.64 | 21/12/2011 |  | 90.42% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Juruaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5746739.22 | 0 | 5746739.22 | 5746739.22 | 5746739.22 | 02/01/2014 |  | 68.62% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Ilicínea | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4262971.38 | 0 | 4262971.38 | 4262971.38 | 2984079.97 | 02/01/2014 | 28/09/2016 | 99.32% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6745765.11 | 1448329.46 | 5000000 | 4452500 | 2500000 | 11/04/2012 |  | 28.19% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE JEQUERI | Mg-Jequeri | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1117014.08 | 3696.8 | 1113317.28 | 1113317.28 | 779322.09 | 16/10/2014 |  | 29.58% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE GUANHAES | Mg-Guanhães | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1169707.16 | 31766.1 | 1130098.81 | 1215343.76 | 812039.28 | 15/06/2016 | 13/06/2017 | 42.11% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Cristais | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4789041.35 | 0 | 4789041.35 | 4264641.32 | 3352328.94 | 19/01/2015 |  | 49.46% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Muzambinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4165244.83 | 0 | 4165244.83 | 4165244.83 | 2915671.39 | 02/01/2014 |  | 69.48% | PARALISADA
MG | PREF MUN SANTA VITORIA | Mg-Santa Vitória | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5193922.92 | 250000 | 4943922.92 | 4953922.92 | 4943922.92 |  |  | 65.51% | PARALISADA
MG | PREF MUN AGUANIL | Mg-Aguanil | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2389584.86 | 0 | 2389584.86 | 2389584.86 | 2389584.86 |  |  | 69.91% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE COROMANDEL | Mg-Coromandel | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7456598.3 | 0 | 7456598.3 | 5965278.64 | 5965278.64 |  |  | 41.42% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 21331648.41 | 13348815.83 | 7437804.28 | 7437804.28 | 1487560.86 | 11/04/2012 |  | 17.3% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 515464 | 15464 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 19.19% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 436725.5 | 13239.08 | 423486.42 | 423623.73 | 423623.73 |  |  | 81% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4211375.32 | 811375.32 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |  |  | 79.14% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4222222.22 | 879567.35 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 31/12/2008 |  | 93.9% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1547585.32 | 247585.32 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 13/10/2009 | 18/05/2017 | 96.07% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5503254.04 | 1003254.04 | 4500000 | 4500000 | 3150000 |  |  | 50.77% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | Ms-Aquidauana | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 523754.7 | 0 | 523754.7 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 | 30/12/2015 | 25.81% | PARALISADA
MS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES SEOP | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1111111.11 | 111111.11 | 1000000 | 1000000 | 400000 |  |  | 36.34% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | Ms-Rio Verde De Mato Grosso | SANEAMENTO RURAL - ÁGUA | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 14/04/2015 | 16/12/2016 | 71% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 181111.11 | 18111.13 | 162999.98 | 162999.98 | 162999.98 | 23/09/2010 | 24/12/2014 | 100% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE JUTI | Ms-Juti | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 750601.74 | 22518.05 | 728083.69 | 1117678.33 | 728083.69 |  |  | 73.97% | PARALISADA
MS | PREF MUN PARANHOS | Ms-Paranhos | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 516904.1 | 26904.1 | 490000 | 490000 | 490000 | 03/08/2015 | 27/12/2017 | 26.16% | PARALISADA
MS | PREF MUN DE GLORIA DE DOURADOS | Ms-Glória De Dourados | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1149667.62 | 54617.62 | 1095050 | 1095050 | 766535 |  |  | 40% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE | Mt-Lambari D'Oeste | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 618991.06 | 18991.06 | 600000 | 600000 | 420000 | 30/10/2009 |  | 40.4% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7920909.05 | 0 | 7920909.05 | 7835325.03 | 5484727.52 | 20/06/2012 |  | 50.01% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | Mt-Lucas Do Rio Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4250193.73 | 0 | 4250193.73 | 3504750.12 | 2125096.85 | 29/03/2012 |  | 46.3% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4738000 | 138000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 10/02/2011 |  | 69.2% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | Ap-Porto Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 953023.63 | 53023.55 | 900000.08 | 900000 | 900000 | 30/04/2011 |  | 90% | PARALISADA
MT | PREF MUN BARAO DE MELGACO | Mt-Barão De Melgaço | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 103200 | 3200 | 100000 | 100000 | 50000 | 01/06/2012 |  | 42.46% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4184426.35 | 380426.35 | 3804000 | 3804000 | 1141200 | 31/05/2010 |  | 16.86% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ | Pa-Porto De Moz | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5103062.8 | 0 | 5103062.8 | 4082450.24 | 4082450.24 | 15/12/2014 |  | 59.88% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7222228.98 | 722228.96 | 6500000.02 | 6500000 | 6500000 | 11/04/2011 |  | 52.32% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO | Ap-Serra Do Navio | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 239292.28 | 19292.28 | 220000 | 220000 | 110000 | 09/08/2011 |  | 95% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | Pa-Pau D'Arco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4886723.31 | 0 | 4886723.31 | 2443361.66 | 2443361.65 | 27/06/2014 |  | 14.45% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 555556.72 | 55556.72 | 500000 | 500000 | 250000 | 18/04/2011 |  | 23% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PRACUUBA | Ap-Pracuúba | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 358218.21 | 10746.55 | 347471.66 | 347471.66 | 347471.66 | 05/05/2009 |  | 9.88% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 978221.26 | 58796.19 | 919425.07 | 929375.07 | 929375.07 | 21/01/2008 |  | 53.5% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE URUARA | Pa-Uruará | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10632116.72 | 506291.27 | 10125825.45 | 2025165.09 | 2025165.09 | 17/10/2014 | 07/05/2018 | 0.01% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 286645.45 | 16645.84 | 269999.61 | 270000 | 270000 | 26/06/2006 |  | 70.5% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Ap-Laranjal Do Jari | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 472500 | 22500 | 450000 | 450000 | 450000 | 10/03/2011 | 28/08/2014 | 57.94% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | DRENAGEM EM ÁREAS ENDÊMICAS | 678214.9 | 20346.45 | 657868.45 | 657868.45 | 657868.45 | 05/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CURRALINHO | Pa-Curralinho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1031129.42 | 0 | 1031129.42 | 1031129.42 | 1031090.91 | 01/09/2014 | 01/02/2015 | 58.79% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE MARAPANIM | Pa-Marapanim | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3564220 | 0 | 3564220 | 712844 | 712844 | 18/07/2014 |  | 1.56% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE | Pa-Ourilândia Do Norte | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 23596784.59 | 3596784.59 | 20000000 | 20000000 | 14000000 |  |  | 30.9% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1341619.91 | 129619.91 | 1212000 | 1300000 | 484800 | 06/07/2011 |  | 11.19% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7949730.78 | 1249730.78 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 31/12/2008 |  | 61.17% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 649999.99 | 64999.99 | 585000 | 585000 | 234000 | 28/08/2012 |  | 17.7% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE TRAIRAO | Pa-Trairão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1134020.62 | 56020.62 | 1078000 | 1078000 | 754600 |  |  | 28.33% | PARALISADA
AP | PREF MUN SANTANA | Ap-Santana | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 588000 | 28000 | 560000 | 560000 | 560000 | 03/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE | Ap-Porto Grande | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 82560.2 | 42560.2 | 40000 | 40000 | 8000 | 25/06/2011 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE ITAUBAL | Ap-Itaubal | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 139050 | 4050 | 135000 | 135000 | 108000 | 13/06/2007 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 927839.87 | 27839.87 | 900000 | 900000 | 720000 | 05/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 412371.14 | 12371.14 | 400000 | 400000 | 320000 | 25/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Santo Antônio Do Tauá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5985321.21 | 0 | 5985321.21 | 6268090.83 | 1880427.25 | 20/06/2012 | 18/06/2017 | 25.59% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-São Francisco Do Pará | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2967016.1 | 0 | 2967016.1 | 2967016.1 | 2967016.1 | 15/06/2012 |  | 57.08% | PARALISADA
AP | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 244790.8 | 84790.77 | 160000.03 | 160000 | 80000 | 15/10/2012 |  | 0% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Anajás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2707010.04 | 0 | 2707010.04 | 2714371.23 | 1894907.03 | 14/06/2012 | 16/12/2015 | 40.17% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ALMEIRIM | Pa-Almeirim | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 633506.43 | 33506.43 | 600000 | 600000 | 300000 |  |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | Pa-Conceição Do Araguaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7447017.01 | 0 | 7447017.01 | 7447017.01 | 7447017.01 | 09/07/2012 | 20/01/2016 | 41.4% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS | Pa-Canaã Dos Carajás; Pa-Canaã Dos Carajás | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3535671.26 | 0 | 3535671.26 | 3535671.26 | 2474969.88 | 01/10/2012 |  | 42.59% | PARALISADA
AP | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | Ap-Ferreira Gomes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4814850.91 | 71830.91 | 4743020 | 4743020 | 3320114 | 21/12/2011 | 21/12/2017 | 52% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI | Ap-Laranjal Do Jari | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 29863120 | 0 | 29863120 | 20904184 | 8958936 | 01/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA | Pa-Ananindeua | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2205000 | 73678.6 | 2100000 | 2100000 | 1470000 | 20/12/2006 |  | 58% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE OIAPOQUE | Ap-Oiapoque | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15713401.4 | 0 | 15713401.4 | 15713401.4 | 4714020.42 | 01/06/2012 | 01/06/2015 | 4.58% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | Pa-Aurora Do Pará | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 501628.84 | 11628.84 | 490000 | 490000 | 245000 | 24/08/2015 | 30/12/2017 | 25.45% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE ALENQUER | Pa-Alenquer | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 209000 | 9000 | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 25% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PICARRA | Pa-Piçarra | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2031568.41 | 34381.8 | 1997186.61 | 998593.28 | 998593.28 | 17/09/2014 |  | 0.29% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 710647.9 | 21939.85 | 688708.05 | 724501.74 | 709388.45 | 15/02/2006 |  | 20% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE MACAPA | Ap-Macapá | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 400930.61 | 30968.27 | 369962.34 | 381941.95 | 381941.95 | 22/03/2006 |  | 48.4% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1862928.54 | 319266.26 | 1543662.28 | 1600000 | 1080563.6 | 31/12/2008 |  | 22.92% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 587584.09 | 119720.26 | 467863.83 | 500000 | 467863.83 | 14/09/2010 |  | 31.85% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1500000 | 150000 | 1350000 | 1350000 | 540000 | 08/11/2009 | 24/01/2017 | 11.28% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5000000.71 | 500000.71 | 4500000 | 4500000 | 3150000 | 01/10/2010 | 26/07/2018 | 45.03% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 915973.33 | 115973.33 | 997790.37 | 800000 | 320000 | 28/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
AP | PREF MUN SANTANA | Ap-Santana | DRENAGEM EM ÁREAS ENDÊMICAS | 1348200 | 88200 | 1260000 | 1260000 | 1008000 | 22/02/2008 |  | 72.5% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE NAZAREZINHO | Pb-Nazarezinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3414864.82 | 0 | 3415685.5 | 1707842.75 | 1707842.75 | 27/11/2015 | 28/11/2016 | 19.25% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE PRACUUBA | Ap-Pracuúba | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 204555.58 | 6185.58 | 198370 | 200000 | 200000 | 12/09/2006 |  | 23.4% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA | Pb-Pedra Lavrada | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1058823.42 | 0 | 1058823.42 | 529411.71 | 529411.71 | 15/06/2015 | 15/06/2016 | 0% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | Pb-Mãe D'Água | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1422143.41 | 0 | 1422143.41 | 711071.7 | 711071.7 | 20/05/2016 | 19/05/2017 | 5.74% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE MARAA | Am-Maraã | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 828448.96 | 39448.96 | 789000 | 789000 | 789000 | 04/05/2012 | 11/03/2016 | 70% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE CAREIRO | Am-Careiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 163688.26 | 8895.78 | 154792.48 | 159754 | 159584.96 | 21/06/2006 |  | 37% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Ba-Taperoá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8004691.11 | 0 | 8054734.84 | 9527663.76 | 2400000 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Coxixola | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3031787.76 | 0 | 3031787.76 | 3365731.42 | 1682865.71 | 05/03/2013 |  | 30.26% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Cabaceiras | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4980016.82 | 0 | 4980016.82 | 5073514.1 | 1522054.23 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Caraúbas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4103352.66 | 0 | 4103352.66 | 5470664.73 | 1641199.41 |  |  | 27.29% | PARALISADA
AM | PREF MUN ATALAIA DO NORTE | Am-Atalaia Do Norte | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 682547.29 | 32543.83 | 650003.46 | 650000 | 260000 | 24/02/2011 |  | 0% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE LABREA | Am-Lábrea | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 01/10/2015 |  | 6.41% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | Pb-Alcantil | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 303000 | 3000 | 300000 | 300000 | 150000 | 06/07/2015 | 08/07/2016 | 49.15% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | Pb-Santa Helena | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 08/05/2012 |  | 57.12% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE SUME | Pb-Sumé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1232452.47 | 0 | 1232452.47 | 1232452.47 | 1232452.47 | 07/03/2012 |  | 0% | PARALISADA
PB | PREF MUN DE CAMPINA GRANDE | Pb-Campina Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1101696.81 | 55519.13 | 1046177.68 | 1054863.53 | 632917.53 | 26/05/2003 |  | 0% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE PATOS | Pb-Patos | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 16842419.95 | 842457.85 | 15999962.1 | 16000000 | 15999962.1 | 25/06/2012 |  | 80.46% | PARALISADA
PB | PREF MUN ITAPORANGA | Pb-Itaporanga | RESÍDUOS SÓLIDOS | 206609 | 6609 | 200000 | 200000 | 100000 | 15/05/2010 |  | 23.6% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE CASSERENGUE | Pb-Casserengue | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 512000 | 12000 | 500000 | 500000 | 500000 | 06/04/2015 | 06/04/2016 | 99.64% | PARALISADA
PB | PREF MUN MOGEIRO | Pb-Mogeiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | 500000 | 10000 | 490000 | 490000 | 0 |  |  | 8.51% | PARALISADA
PB | GURJAO PREFEITURA | Pb-Gurjão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 360840 | 10840 | 350000 | 350000 | 350000 | 11/06/2012 |  | 0% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE APUI | Am-Apuí | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 503098.76 | 18098.77 | 484999.99 | 500000 | 500000 | 31/03/2008 |  | 94% | PARALISADA
AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE | Am-Boca Do Acre | PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO | 372700 | 14908 | 357792 | 357792 | 178896 | 30/12/2010 |  | 12% | PARALISADA
PB | PREF MUN SERRA BRANCA | Pb-Serra Branca | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2886597.94 | 86597.94 | 2800000 | 2800000 | 1960000 | 15/10/2012 |  | 0% | PARALISADA
AM | PREF MUN ENVIRA | Am-Envira | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1250305.21 | 0 | 1250305.21 | 1250305.21 | 875213.64 | 01/08/2012 |  | 40.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN CORRENTES | Pe-Correntes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 213322.82 | 13322.82 | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 20% | PARALISADA
PE | PREF MUN CORRENTES | Pe-Correntes | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 166123.65 | 16123.65 | 150000 | 150000 | 150000 | 17/04/2012 | 23/04/2014 | 96.5% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pe-Pesqueira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 85360 | 7846.64 | 77513.36 | 80000 | 63938.36 | 12/12/2004 |  | 0% | PARALISADA
PE | PREF MUN CACHOEIRINHA | Pe-Cachoeirinha | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 153793.92 | 8293.92 | 145500 | 150000 | 120000 | 21/08/2006 |  | 54% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAIRE | Pe-Sairé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 82919.93 | 4925.36 | 77994.57 | 80000 | 79994.57 | 03/09/2007 |  | 65% | PARALISADA
PE | PREF MUN GARANHUNS | Pe-Garanhuns | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1077777.78 | 111111.11 | 966666.67 | 1000000 | 1000000 | 16/02/2006 |  | 81% | PARALISADA
PE | PREF MUN CALUMBI | Pe-Calumbi | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 21219.22 | 1658.55 | 19560.67 | 19994 | 19993.53 | 19/12/2003 |  | 0% | PARALISADA
PE | PREF MUN OURICURI | Pe-Ouricuri | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 124461.48 | 24461.48 | 100000 | 100000 | 100000 | 20/06/2008 | 19/11/2008 | 85.7% | PARALISADA
PE | SES DE PERNAMBUCO | Pe-Recife | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1074758.9 | 86109.09 | 988649.81 | 1598447.25 | 699320.25 | 16/03/2001 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE VENTUROSA | Pe-Venturosa | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2366130.97 | 0 | 2366130.97 | 1183065.49 | 1183065.49 | 10/06/2016 | 10/12/2016 | 65% | PARALISADA
PE | MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO | Pe-Bom Conselho | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4121512.74 | 0 | 4121512.74 | 2060756.37 | 2060756.37 | 19/06/2015 | 15/03/2016 | 20% | PARALISADA
PE | PREF MUN CATENDE | Pe-Catende | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 301268.18 | 31268.18 | 270000 | 270000 | 270000 | 04/11/2007 |  | 91.7% | PARALISADA
PE | PREF MUN CATENDE | Pe-Catende | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 234189.12 | 88689.12 | 145500 | 150000 | 120000 | 12/02/2007 |  | 2.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 142133.71 | 1435.4 | 140698.31 | 142105 | 142105 | 19/12/2002 |  | 97% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | Pe-Riacho Das Almas | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 237219.31 | 8719.31 | 228500 | 228500 | 0 | 05/12/2007 |  | 99.9% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | Pe-Riacho Das Almas | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 254366.72 | 8666.72 | 245700 | 245700 | 122850 | 22/07/2008 |  | 24.2% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3421052.63 | 171052.63 | 3250000 | 3250000 | 975000 | 02/08/2012 |  | 10.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 947368.42 | 47368.42 | 900000 | 900000 | 630000 | 02/08/2012 |  | 58.4% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3566473.42 | 211473.42 | 3355000 | 3385000 | 1677500 | 06/06/2012 |  | 34.75% | PARALISADA
PE | PREF MUN MACAPARANA | Pe-Macaparana | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 258000 | 8000 | 250000 | 250000 | 125000 |  |  | 0.75% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 497684.21 | 27612.36 | 470071.85 | 480000 | 479967.85 | 29/06/2006 | 19/05/2015 | 91.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 192902.78 | 37116.34 | 155786.44 | 160000 | 0 | 17/04/2007 |  | 40% | PARALISADA
PE | PREF MUN ALIANCA | Pe-Aliança | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2631578.95 | 131578.95 | 2500000 | 2500000 | 1750000 | 19/09/2012 |  | 40% | PARALISADA
PE | PREF MUN PARANATAMA | Pe-Paranatama | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 245405.46 | 8395.06 | 237010.4 | 239979.47 | 239979.47 | 31/03/2004 |  | 78% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 27637313.89 | 0 | 27637313.89 | 24611028.02 | 13818656.95 | 24/04/2012 |  | 43.43% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA | Pe-Moreilândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/02/2012 |  | 23.23% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2010866.68 | 60866.68 | 1950000 | 1950000 | 1365000 | 06/11/2012 |  | 43.76% | PARALISADA
PE | PREF MUN MACAPARANA | Pe-Macaparana | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 310589.39 | 10589.39 | 300000 | 300000 | 150000 |  | 23/02/2015 | 28.39% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 106836.3 | 29236.3 | 77600 | 80000 | 64000 | 17/07/2006 |  | 48% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA | Am-Rio Preto Da Eva | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1136842.13 | 56842.11 | 1080000.02 | 1080000 | 864000 | 06/05/2007 |  | 0% | PARALISADA
AM | MUNICIPIO DE CAREIRO | Am-Careiro | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 165888.3 | 10852.72 | 155035.58 | 160000 | 159787.53 | 10/05/2006 |  | 50% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1152758.8 | 0 | 1152758.8 | 1152758.8 | 806931.16 | 02/08/2012 |  | 55.35% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE EXU | Pe-Exu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 110519.32 | 13467.46 | 97051.86 | 100000 | 100000 | 21/07/2006 |  | 72% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pe-Pesqueira | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 268465.08 | 25965.08 | 242500 | 250000 | 200000 | 29/11/2007 |  | 70.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN BREJAO | Pe-Brejão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 80520.8 | 2727.54 | 77793.26 | 80000 | 63940.22 | 16/08/2005 |  | 50% | PARALISADA
PE | PREF MUN BREJAO | Pe-Brejão | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 148963.48 | 4538.26 | 144425.22 | 149404.08 | 146234.49 | 16/01/2006 |  | 74% | PARALISADA
PE | PREF MUN BELEM DE MARIA | Pe-Belém De Maria | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 255412.37 | 7731.96 | 247680.41 | 250000 | 250000 | 29/12/2004 |  | 68.8% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PEDRA | Pe-Pedra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2075000 | 75000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 |  |  | 51% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAIRE | Pe-Sairé | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 885230.29 | 85230.29 | 800000 | 800000 | 800000 | 09/09/2009 |  | 99% | PARALISADA
PE | PREF MUN CHA GRANDE | Pe-Chã Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 98779.91 | 8779.91 | 90000 | 90000 | 0 | 06/05/2008 |  | 18.1% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 378000 | 18000 | 360000 | 360000 | 360000 | 15/06/2009 | 15/03/2013 | 38.8% | PARALISADA
PE | PREF MUN RIBEIRAO | Pe-Ribeirão | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 167242.47 | 69040.57 | 98201.9 | 100000 | 80000 | 18/01/2008 |  | 1.96% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 736288.29 | 36288.29 | 700000 | 750000 | 515000 | 02/08/2012 | 15/07/2017 | 61.96% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1063413.88 | 80370.37 | 983043.51 | 1000000 | 799900.51 | 17/04/2007 |  | 65% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 263474.85 | 13474.85 | 250000 | 250000 | 150000 | 20/06/2006 |  | 35.61% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE | Pe-São Joaquim Do Monte | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 48019.62 | 3019.62 | 45000 | 45000 | 45000 | 01/10/2007 |  | 58.33% | PARALISADA
PE | PREF MUN CARNAIBA | Pe-Carnaíba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1479989.26 | 44399.68 | 1435589.58 | 1800000 | 1435589.57 | 01/11/2011 |  | 62% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5768342.08 | 312233.43 | 5456108.65 | 5456108.65 | 3819276.05 | 07/08/2011 |  | 63.46% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO | Pe-São João | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 538388.25 | 20534.4 | 517853.85 | 522703.71 | 522703.71 | 23/07/2004 |  | 90% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 400080.8 | 4040.4 | 396040.4 | 400000 | 400000 | 09/12/2002 | 03/12/2003 | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BUIQUE | Pe-Buíque | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3742851.39 | 426314.44 | 3500000 | 3500000 | 1050000 |  |  | 1.5% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE CORTES | Pe-Cortês | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3043278.29 | 93278.29 | 2950000 | 2950000 | 1180000 | 25/06/2012 |  | 32.15% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE EXU | Pe-Exu | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 134123.54 | 5715.96 | 128407.58 | 209647.59 | 131029.59 | 26/12/2002 |  | 70% | PARALISADA